# ANÁLISE COMPARATIVA — GRAN ROYAL × BASE CARTESIAN

Orçamento Executivo — Arquitetura

# 📋 DADOS DO PROJETO

| Projeto | Gran Royal — Grandezza Empreendimentos |
| --- | --- |
| Localização | Itacolomi - Balneário Piçarras/SC |
| Área Construída (AC) | 5,225.33 m² |
| Nº de Pavimentos | 19 pavimentos + 1 subsolo |
| Nº de Unidades | 30 unidades residenciais |
| Nº de Vagas | 31 vagas |
| Prazo de Obra | 36 meses |
| Classificação de Porte | Pequeno (<8.000 m²) |

# 💰 RESUMO FINANCEIRO

TOTAL GRAN ROYAL: R$ 26.621.747,47 → R$ 5.094,75/m²

Mediana Base Cartesian (Pequeno): R$ 16.720.000,00 → R$ 3.200,00/m²

Diferença: +R$ 9.901.747,47 (+59,2%)

⚠️ ATENÇÃO: O orçamento está 59% acima da mediana da base Cartesian para projetos similares.

# 📊 ANÁLISE POR MACROGRUPO

| Grupo | Gran Royal | Base Cartesian | Diferença % | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS EM | R$ 598.61/m² | R$ 131.91/m² | +353.8% | ⚠️ ALTO |
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINA | R$ 488.58/m² | R$ 169.11/m² | +188.9% | ⚠️ ALTO |
| COBERTURA | R$ 19.86/m² | R$ 10.33/m² | +92.2% | ⚠️ ALTO |
| REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS IN | R$ 114.06/m² | R$ 60.85/m² | +87.4% | ⚠️ ALTO |
| PAREDES E PAINÉIS | R$ 258.18/m² | R$ 148.91/m² | +73.4% | ⚠️ ALTO |
| ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | R$ 486.61/m² | R$ 307.25/m² | +58.4% | ⚠️ ALTO |
| IMPREVISTOS E CONTINGÊNCIAS | R$ 74.07/m² | R$ 48.42/m² | +53.0% | ⚠️ ALTO |
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES | R$ 247.84/m² | R$ 194.62/m² | +27.3% | ⚠️ ALTO |
| SISTEMAS DE PINTURA INTERNA | R$ 102.36/m² | R$ 119.30/m² | -14.2% | ✅ OK |
| REVESTIMENTOS INTERNOS DE PARE | R$ 112.94/m² | R$ 172.37/m² | -34.5% | ⬇️ BAIXO |
| IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTO | R$ 40.01/m² | R$ 65.29/m² | -38.7% | ⬇️ BAIXO |

# 🔍 PONTOS DE ATENÇÃO CRÍTICOS

## 1. FACHADA — R$ 598,61/m² (+353,8%)

Valor absoluto: R$ 3.127.910,68 (23,5% do orçamento total). Mediana base: R$ 131,91/m². Hipóteses: fachada em ACM premium, porcelanato de alto padrão, esquadrias especiais.

Recomendação: Revisar memorial descritivo da fachada e comparar com projetos similares.

## 2. SERVIÇOS COMPLEMENTARES — R$ 488,58/m² (+188,9%)

Valor absoluto: R$ 2.553.007,63 (19,2% do orçamento). Hipóteses: equipamentos de lazer premium, paisagismo extenso, automação, elevadores.

Recomendação: Detalhar composição deste grupo item a item.

## 3. PAREDES E PAINÉIS — R$ 258,18/m² (+73,4%)

Valor absoluto: R$ 1.349.059,05 (10,2% do orçamento). Hipóteses: uso intensivo de drywall, blocos premium.

Recomendação: Comparar quantidade de alvenaria vs drywall. Base Cartesian: ~2,25 m²/m² AC.

## 4. IMPERMEABILIZAÇÃO ABAIXO DA MÉDIA (-38,7%)

Valor: R$ 40,01/m² vs base R$ 65,29/m². Projeto litorâneo (Balneário Piçarras) → ambiente agressivo. Risco de subspecificação.

Recomendação: Revisar memorial de impermeabilização — garantir manta asfáltica em áreas críticas.

# ✅ RECOMENDAÇÕES FINAIS

## Ações Imediatas

Revisar especificação de fachada — justificar R$ 598/m²

Detalhar "Serviços Complementares" — R$ 2,5 M precisa ser auditado

Revisar impermeabilização — aumentar para ~R$ 65/m² (padrão base)

Validar quantidades de paredes — verificar área de alvenaria

Comparar esquadrias — checar área total vs AC

## Análise de Sensibilidade

Se ajustar os 3 grupos críticos para a mediana base:
• Fachada: R$ 598 → R$ 250/m² = -R$ 1.819.000
• Serv. Complementares: R$ 488 → R$ 200/m² = -R$ 1.505.000
• Paredes: R$ 258 → R$ 160/m² = -R$ 512.000

ECONOMIA POTENCIAL: -R$ 3.836.000 (-14,4%)

Novo custo total: R$ 22.785.747 → R$ 4.360/m² (ainda 36% acima da base, mas mais realista)

# 🎯 CONCLUSÃO

O orçamento do Gran Royal está 59% acima da mediana de projetos similares na base Cartesian.

Principais causas:
1. Fachada premium (3,5× acima da base) — R$ 3,1 M
2. Serviços complementares inflacionados (2,9× acima) — R$ 2,5 M
3. Especificação de acabamentos acima do padrão médio

Próximos passos:
• Validar memorial descritivo (fachada, esquadrias, complementares)
• Comparar com projetos similares entregues (mesmo padrão, localização, nº de UH)
• Revisar composições de custos dos 3 grupos críticos

Elaborado por: Cartesiano — Assistente Técnico Cartesian Engenharia
Base de Referência: 75 orçamentos executivos (22.000+ itens, 1.504 PUs consolidados)
Data: 27/03/2026