MEMORIAL EXECUTIVO

Orçamento Executivo Automatizado

Projeto: PLACON-ARMINIO-TAVARES

Gerado em 14/04/2026 às 08:53

1. Dados do Projeto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Slug | placon-arminio-tavares |
| AC (área construída) | 4.089,72 m² |
| UR (unidades residenciais) | 55 |
| Padrão de acabamento | medio |

2. Premissas Validadas

Decisões aprovadas no gate de validação (20 itens):

| Decisão | Valor adotado |
| --- | --- |
| Tipo de Laje | Convencional |
| Tipo de Fundação | Hélice contínua |
| Subsolos | 1 |
| Padrão de Acabamento | Médio |
| Tipo de Fachada | Textura projetada |
| Tipo de Esquadria | Alumínio anodizado |
| Tipo de Piso predominante | Porcelanato |
| Pintura padrão | Acrílica + selador |
| Climatização | Infra apenas |
| Sistema de Pressurização | Não |
| Gerador Dedicado | Sim |
| Piscina | Não |
| Perdas estimadas (concreto) | 13% |
| Prazo de obra (meses) | 24 |
| BDI total estimado | 25% |
| Encargos (sobre MO) | 85% |
| Tempo de protensão (meses) | 0 |
| Tipologia predominante | Studios |
| Garagem (vagas/UR) | 1.0 |
| Tipo de Contenção | Cortina |

3. Análise Arquitetônica (Bloco 0)

Análise multi-camada (IFC + DXF + PDF + nomes) executada em 28.7s.

| Item de lazer/sistema | Detectado no projeto |
| --- | --- |
| Piscina | — |
| Piscina aquecida | — |
| Ofurô / SPA | — |
| Sauna | — |
| Academia | — |
| Quadra esportiva | — |
| Salão de festas | — |
| Espaço gourmet | — |
| Churrasqueira | — |
| Playground / brinquedoteca | — |
| Coworking | — |
| Pet place | — |
| Bicicletário | — |
| Gerador dedicado | — |

4. Composição de Custos por Macrogrupo

Custos calibrados a partir de 1045 amostras de 0 projetos similares.

| Macrogrupo | Total R$ | R$/m² | % | N amostras |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerenciamento | R$ 919.832 | 224,91 | 7.6% | 131 |
| Movimentação de Terra | R$ 87.952 | 21,51 | 0.7% | 58 |
| Infraestrutura | R$ 800.202 | 195,66 | 6.6% | 63 |
| Supraestrutura | R$ 2.687.589 | 657,16 | 22.1% | 56 |
| Alvenaria | R$ 621.870 | 152,06 | 5.1% | 130 |
| Impermeabilização | R$ 250.257 | 61,19 | 2.1% | 61 |
| Instalações | R$ 1.127.374 | 275,66 | 9.3% | 80 |
| Sistemas Especiais | R$ 667.337 | 163,17 | 5.5% | 59 |
| Climatização | R$ 160.502 | 39,25 | 1.3% | 18 |
| Rev. Interno Parede | R$ 383.622 | 93,80 | 3.2% | 61 |
| Teto | R$ 257.940 | 63,07 | 2.1% | 35 |
| Pisos | R$ 825.622 | 201,88 | 6.8% | 42 |
| Pintura | R$ 511.137 | 124,98 | 4.2% | 61 |
| Esquadrias | R$ 1.260.069 | 308,11 | 10.4% | 56 |
| Louças e Metais | R$ 136.252 | 33,32 | 1.1% | 21 |
| Fachada | R$ 549.960 | 134,47 | 4.5% | 33 |
| Complementares | R$ 714.777 | 174,77 | 5.9% | 57 |
| Imprevistos | R$ 208.109 | 50,89 | 1.7% | 23 |
| TOTAL | R$ 12.170.404 | 2.975,85 | 100% | — |

5. Projetos Similares Utilizados

5 projetos da base Cartesian usados como referência:

| Projeto | AC | UR | Total R$ | R$/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| xpcon-marena | 4.175 m² | 20 | — | — |
| paludo-volo-home | 3.972 m² | — | R$ 12.450.665 | 3.134,37 |
| libra-concept-libra-conecpt | 4.339 m² | — | R$ 9.853.383 | 2.271,01 |
| arv-ingleses-spot | 2.618 m² | 49 | — | — |
| macom-adda | 4.358 m² | — | R$ 13.434.812 | 3.082,60 |

6. Sub-disciplinas (Camada Gemma)

Sub-disciplinas reais identificadas via análise qualitativa Gemma em 5 projetos similares:

Supraestrutura

• SUPRAESTRUTURA (freq 2/5, fontes: libra-concept-libra-conecpt, macom-adda)

• Concreto Usinado (freq 1/5, fontes: xpcon-marena)

• Concreto (freq 1/5, fontes: paludo-volo-home)

Instalações

• INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS (freq 2/5, fontes: libra-concept-libra-conecpt, macom-adda)

• Automação (freq 1/5, fontes: xpcon-marena)

• Cabeamento e Eletrodutos (freq 1/5, fontes: xpcon-marena)

Hidrossanitário

• Tubulação Esgoto (freq 1/5, fontes: xpcon-marena)

• Tubulação Pressão (freq 1/5, fontes: xpcon-marena)

Complementares

• Marcenaria e Mobiliário (freq 1/5, fontes: xpcon-marena)

• Áreas e Acabamentos (freq 1/5, fontes: arv-ingleses-spot)

• Móveis Específicos (freq 1/5, fontes: arv-ingleses-spot)

• SERVIÇOS COMPLEMENTARES (freq 1/5, fontes: macom-adda)

Rev. Interno Parede

• Pisos (freq 1/5, fontes: paludo-volo-home)

• Paredes (freq 1/5, fontes: paludo-volo-home)

• ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE (freq 1/5, fontes: libra-concept-libra-conecpt)

• ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS (freq 1/5, fontes: macom-adda)

Louças e Metais

• GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO (freq 2/5, fontes: libra-concept-libra-conecpt, macom-adda)

• Bacias Sanitárias (freq 2/5, fontes: arv-ingleses-spot)

• Mão de Obra (freq 1/5, fontes: paludo-volo-home)

• Esquadrias (freq 1/5, fontes: paludo-volo-home)

• Equipamentos (freq 1/5, fontes: paludo-volo-home)

• Imprevistos (freq 1/5, fontes: paludo-volo-home)

Infraestrutura

• INFRAESTRUTURA (freq 2/5, fontes: libra-concept-libra-conecpt, macom-adda)

Sistemas Especiais

• SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS (freq 1/5, fontes: libra-concept-libra-conecpt)

7. Premissas Técnicas Consolidadas

1 premissas extraídas dos memoriais dos similares:

| Área | Premissa | Frequência |
| --- | --- | --- |
| Unidade construtiva 1 | TERRENO, DESPESAS ADM E CUSTOS INDIRETOS | 1/5 |

8. Validação

Segmento por porte: Pequeno (<8k m²)

R$/m² estimado: 2.975,85

Total estimado: R$ 12.170.404

Memorial gerado automaticamente por gerar_memorial_pacote.py em 14/04/2026 08:53