# Análise detalhada - Brickell vs empreendimentos semelhantes v00

## Conclusão executiva

Brickell: R$ 43.556.004,95, 4.018 R$/m².

Média dos 5 comparáveis: 3.832 R$/m²; Brickell 4,8% acima.

Mediana dos 5 comparáveis: 3.629 R$/m²; Brickell 10,7% acima.

Sem Neuhaus Origem, média direta: 3.630 R$/m²; Brickell 10,7% acima.

CUB atual adotado: R$ 3.850,00 (2026-05).

Média corrigida por CUB dos 5 comparáveis: 5.160 R$/m² VP; Brickell -22,1% contra essa média.

Mediana corrigida por CUB: 4.798 R$/m² VP; Brickell -16,3% contra a mediana.

Sem Neuhaus Origem, média direta corrigida: 4.918 R$/m² VP; Brickell -18,3% contra os comparáveis diretos corrigidos.

Leitura: após correção por CUB, Brickell fica competitivo contra a base histórica trazida a valor presente.

## Comparáveis

| Empreendimento | Cidade | Padrão | AC | R$/m² | CUB | R$/m² VP | Leitura VP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| adore-level-up | Balneário Camboriú/SC | medio-alto | 11.103 m² | 3.629 | 1,25 | 4.798 | Acima do Brickell |
| terrassa-amaro | Itajaí/SC | alto | 10.479 m² | 3.100 | 1,12 | 4.328 | Acima do Brickell |
| mussi-empreendimentos-chelsea | Itajaí/SC | medio-alto | 15.149 m² | 3.443 | 1,21 | 4.658 | Acima do Brickell |
| gdi-playa-negra | Florianópolis/SC | medio-alto | 8.519 m² | 4.347 | 1,53 | 5.889 | Acima do Brickell |
| neuhaus-origem | Florianópolis/SC | alto | 14.559 m² | 4.642 | 1,59 | 6.129 | Acima do Brickell |

## Leitura por empreendimento

### adore-level-up

Local/padrão: Balneário Camboriú/SC, medio-alto, residencial_vertical_alto.

Porte: AC 11.102,72 m²; UR n/d; total original R$ 40.287.855,69.

Custo: 3.629 R$/m². Brickell está 10,7% acima desse comparável.

CUB/data: 2.911,91 em 2025-08; CUB ratio 1,25; R$/m² em valor presente 4.798.

Total normalizado na AC do Brickell: R$ 39.335.662,34.

Total em valor presente normalizado na AC do Brickell: R$ 52.007.891,73.

Por que entra: Balneário Camboriú, SC, área praticamente igual ao Brickell e tipologia vertical alto/médio-alto. Bom comparável de porte e mercado litorâneo.

### terrassa-amaro

Local/padrão: Itajaí/SC, alto, residencial_vertical_alto.

Porte: AC 10.479,34 m²; UR n/d; total original R$ 32.487.650,19.

Custo: 3.100 R$/m². Brickell está 29,6% acima desse comparável.

CUB/data: 2.757,56 em 2024-04; CUB ratio 1,12; R$/m² em valor presente 4.328.

Total normalizado na AC do Brickell: R$ 33.606.715,62.

Total em valor presente normalizado na AC do Brickell: R$ 46.920.413,39.

Por que entra: Itajaí, SC, área muito próxima e padrão alto. Entra como referência local direta, mesmo com data-base não informada no consolidado.

### mussi-empreendimentos-chelsea

Local/padrão: Itajaí/SC, medio-alto, residencial_vertical_alto.

Porte: AC 15.149,39 m²; UR 41; total original R$ 52.163.485,94.

Custo: 3.443 R$/m². Brickell está 16,7% acima desse comparável.

CUB/data: 2.846,12 em 2024-11; CUB ratio 1,21; R$/m² em valor presente 4.658.

Total normalizado na AC do Brickell: R$ 37.326.114,21.

Total em valor presente normalizado na AC do Brickell: R$ 50.491.736,02.

Por que entra: Itajaí, SC, 41 UR contra 38 UR do Brickell. Área maior, mas produto e escala de unidades são muito próximos.

### gdi-playa-negra

Local/padrão: Florianópolis/SC, medio-alto, residencial_vertical_alto.

Porte: AC 8.518,60 m²; UR n/d; total original R$ 37.027.025,39.

Custo: 4.347 R$/m². Esse comparável está 8,2% acima do Brickell.

CUB/data: 2.841,51 em 2024-08; CUB ratio 1,53; R$/m² em valor presente 5.889.

Total normalizado na AC do Brickell: R$ 47.118.599,85.

Total em valor presente normalizado na AC do Brickell: R$ 63.841.622,74.

Por que entra: Florianópolis, SC, residencial vertical alto/médio-alto, R$/m² próximo ao Brickell. Funciona como comparável de patamar superior operacional.

### neuhaus-origem

Local/padrão: Florianópolis/SC, alto, residencial_vertical_alto.

Porte: AC 14.559,12 m²; UR n/d; total original R$ 67.590.131,02.

Custo: 4.642 R$/m². Esse comparável está 15,5% acima do Brickell.

CUB/data: 2.916,12 em 2025-03; CUB ratio 1,59; R$/m² em valor presente 6.129.

Total normalizado na AC do Brickell: R$ 50.325.705,56.

Total em valor presente normalizado na AC do Brickell: R$ 66.442.384,54.

Por que entra: Florianópolis, SC, padrão alto e área maior. Usei como limite superior para entender se Brickell está perto do teto premium.

## Por que o Brickell aparece acima da média direta

O Brickell foi modelado como padrão alto, não médio-alto puro.

A torre tem 29 níveis, altura descendente PPCI de 67,32 m e 4 níveis de garagem.

O projeto tem climatização com pacote CLI real, gerador, pressurização/controle de fumaça, piscina e lazer de cobertura.

Complementares e louças foram corrigidos no v00 porque o default V2 ficava baixo para o padrão do produto.

Na leitura nominal, comparáveis antigos puxavam a média para baixo; na leitura por CUB, esse efeito é removido.

## Riscos e próximos passos

Correção CUB aplicada com o mesmo CUB atual do pacote Brickell v00.

Comparação usa consolidado de R$/m², não abertura item a item completa de cada obra.

Se o CUB atual for substituído por outro índice oficial/Sinduscon, os valores presentes mudam proporcionalmente.

Validar fachada, vagas, fundação, esquadrias e acabamentos para a v01 do Brickell.

Para versão de apresentação externa, anonimizar os nomes dos empreendimentos.