## FLOW_RESUMO
FLOW DA LAGOA - RESUMO DE ENQUADRAMENTO
Data da versão | 2026-06-09 | Fonte | Pacote v01
Área construída | 15000.62 | m² | Quadro ARQ
Área computável | 8122.55 | m² | Quadro ARQ
Área privativa | 8343.9 | m² | Quadro ARQ
UR | 236 | un | Premissa por área média
Área construída/UR | 63.5619 | m²/UR | Controle
Área privativa/UR | 35.3555 | m²/UR | Controle
Vagas automóveis | 161 | un | Quadro ARQ
Vagas bicicletas | 213 | un | Quadro ARQ
Elevadores | 4 | un | Premissa visual
Prazo | 24 | meses | Premissa V1
CUB-SC ref. maio/2026 | 3096.25 | R$/m² | Sinduscon-Fpolis
Supabase médio-alto mediana | 3348.65 | R$/m² | Soma macrogrupos
Supabase alto mediana | 4155.75 | R$/m² | Soma macrogrupos
Cenário recomendado v01 | 3680 | R$/m² | Entre médio-alto e alto
Custo direto recomendado v01 | 55202281.6 | R$ | Controle de plausibilidade
R$/UR recomendado v01 | 233907.9729 | R$/UR | Controle
R$/m² / CUB | 1.1885 | x CUB | Controle

## PAINEL
FLOW DA LAGOA — PARAMÉTRICO V2
Bottom-up + Dropdowns interativos ¦ 75 executivos calibrados
Custo Total
R$/m² AC
CUB Ratio
Custo/UR
AC
UR
CUB
Laje
Subsolos
Padrão
Fachada

## DADOS_PROJETO
FLOW DA LAGOA — ORÇAMENTO PARAMÉTRICO V2
Projeto | Flow da Lagoa
Cidade/UF | Florianópolis
AC Total (m²) | 15000.62
UR | 236
Pavimentos | 6
Pav. Tipo | 3
Elevadores | 4
Vagas | 161
Prazo (meses) | 24
CUB Atual (R$) | 3096.25

## BRIEFING
BRIEFING — ALTERE OS DROPDOWNS PARA RECALCULAR
Cada alteração muda automaticamente os índices e custos nas abas de detalhe
Pergunta | Resposta | Impacto
Tipo de Laje | Convencional | Muda: concreto, aço, forma, escoramento, cordoalha
Subsolos | 0 | Muda: contenção, mov.terra, impermeabilização, fundação
Fundação | Hélice | Muda: custo infraestrutura, tipo de perfuração
Padrão Acabamento | Médio-Alto | Muda: pisos, rev.parede, esquadrias, louças, fachada
Fachada | Textura | Muda: custo fachada (R$/m²)
Pressurização | Não | Muda: custo sist.especiais (+R$ 80k)
Nº Torres | 3 | Muda: gerador, elevadores, equipamentos
Gerador Dedicado | Não | Muda: sist.especiais (R$ 120-350k)
Entrega | Completa | Shell desconta ~R$ 200/m² (pisos, pintura, rev.parede, louças, alvenaria)
Tipologia | 1-2 Dormitórios | Muda: pontos elétricos, louças, alvenaria interna
Pé-Direito | Padrão (3.00) | Muda: fachada, alvenaria, estrutura (+2-8%)
Nº Banheiros/Apto | 1 | Muda: hidro, louças, impermeab., rev.parede
Tipo Piso Predominante | Porcelanato | Muda: PU pisos (porcelanato ~R$ 81 vs laminado ~R$ 65)
Piscina | Sim | Muda: sist.especiais (R$ 0 / R$ 220k / R$ 320k)

## INDICES
ÍNDICES CALIBRADOS — HÍBRIDO: BRIEFING + OVERRIDE MANUAL
B=calculado via BRIEFING (não editar) ¦ C=override manual (edite para sobrescrever) ¦ D=valor efetivo usado nas abas de macrogrupo (= Override se preenchido, senão B)
Índice | Valor calc | Override | Efetivo | Unidade | Fonte
Concreto (m³/m² AC) |  |  |  | m³/m² | Master 7p exec ¦ IF Laje
Aço convenc. (kg/m³) |  |  |  | kg/m³ | Master 7p+11p narr ¦ IF Laje
Cordoalha (kg/m² laje) |  |  |  | kg/m² | Master protendida ¦ IF Laje=Protendida
Forma (m²/m³) |  |  |  | m²/m³ | Master 7p exec ¦ IF Laje
Escoramento (R$/m²) |  |  |  | R$/m² | PU base 7p ¦ IF Laje
fck Laje |  |  |  | MPa | IF Laje
Nº estacas (base AC) |  |  |  | un | ~1 est/75m² + sub ¦ AC/75 × (1+sub×15%)
Comp. estaca (m) |  |  |  | m | Tipo + prof.sub ¦ IF Fundação + sub×2m
Alvenaria (m²/m² AC) |  |  |  | m²/m² | 2,25 × shell × pé-dir ¦ IF Entrega + Pé-Direito
Pisos (m²/m² AC) |  |  |  | m²/m² | 1,70 × shell ¦ IF Entrega (shell = 40%)
Rev. Parede (m²/m² AC) |  |  |  | m²/m² | 2,85 × shell × bwc ¦ IF Entrega + BWC/apto
Forro (m²/m² AC) |  |  |  | m²/m² | 1,16 × shell ¦ IF Entrega (shell = 45%)
Pintura (m² sup/m² AC) |  |  |  | m²/m² | 5,65 × shell ¦ IF Entrega (shell = 40%)
Fachada (m²/m² AC) |  |  |  | m²/m² | Tipo fachada × pé-dir ¦ IF Fachada + Pé-Direito
Impermeab. (m²/m² AC) |  |  |  | m²/m² | Base + sub + bwc ¦ IF Sub + BWC
Fator padrão acabamento |  |  |  | fator | IF Padrão
PU fachada (R$/m²) |  |  |  | R$/m² | PU base + briefing ¦ IF Fachada tipo
Pressurização (R$) |  |  |  | R$ | Param. base ¦ IF Sim
Gerador (R$) |  |  |  | R$ | IF Gerador Sim + Torres ¦ IF Gerador + Torres
Contenção (R$) |  |  |  | R$ | Sub×prof×perim×R$ ¦ IF Sub>0
Mov. Terra PU (R$/m²) |  |  |  | R$/m² | Base + sub×15 ¦ IF Sub>0
Fator tipologia louças |  |  |  | fator | Studios menos louças ¦ IF Tipologia
Fator tipologia elétrica |  |  |  | fator | Studios menos pontos ¦ IF Tipologia
Fator entrega (shell) |  |  |  | fator | Shell desconta ~15% total ¦ IF Entrega
PU piso predominante |  |  |  | R$/m² | Tipo piso × padrão ¦ IF Tipo Piso × Padrão (usa D20=efetivo)
Piscina (R$) |  |  |  | R$ | Param. base ¦ IF Piscina
Fator pé-direito estrutura |  |  |  | fator | Pé-dir afeta estrutura ¦ IF Pé-Direito
Fator BWC louças |  |  |  | fator | Mais bwc = mais louças ¦ IF BWC/apto
Fator viga protendida |  |  |  | fator | Peso viga/m² conforme laje ¦ IF Laje (0.08 prot / 0.30 conv)
Fator laje protendida |  |  |  | fator | Peso laje/m² conforme tipo ¦ IF Laje (0.60 prot / 0.35 conv)
Fator hidro BWC |  |  |  | fator | Mais bwc = mais hidro ¦ IF BWC>=2 (1.15 / 1.0)

## CUSTOS_MACROGRUPO
CUSTOS POR MACROGRUPO — BOTTOM-UP COM BRIEFING
Macrogrupo | R$/m² | % Total | Custo Total (R$) | Aba
Gerenciamento |  |  |  | Gerenciamento
Mov. Terra |  |  |  | Mov. Terra
Infraestrutura |  |  |  | Infraestrutura
Supraestrutura |  |  |  | Supraestrutura
Alvenaria |  |  |  | Alvenaria
Impermeabilização |  |  |  | Impermeabilização
Instalações |  |  |  | Instalações
Sist. Especiais |  |  |  | Sist. Especiais
Climatização |  |  |  | Climatização
Rev. Int. Parede |  |  |  | Rev. Int. Parede
Teto |  |  |  | Teto
Pisos |  |  |  | Pisos
Pintura |  |  |  | Pintura
Esquadrias |  |  |  | Esquadrias
Louças e Metais |  |  |  | Louças e Metais
Fachada |  |  |  | Fachada
Complementares |  |  |  | Complementares
Imprevistos |  |  |  | Imprevistos
TOTAL

## Supraestrutura
SUPRAESTRUTURA | [5 empty] | Total:
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Concreto Pilares | fck30 |  | m³ | 590 |  | Índ×AC×22% × pé-dir (7p)
Concreto Vigas | fck30 |  | m³ | 590 |  | Índ conc × AC × fator viga (D33)
Concreto Lajes | fck conforme laje |  | m³ |  |  | Índ conc × AC × fator laje (D34)
Concreto Escadas | fck30 |  | m³ | 590 |  | Índ×AC×5%
Concreto Blocos | Baldrame fck30 |  | m³ | 590 |  | Índ×AC×5%
Aço CA-50 | Convencional |  | kg | 8.67 |  | Índ aço×conc×AC
Cordoalha CP-190 | Protensão |  | kg | 22 |  | IF Prot→8kg/m² laje
Forma | Compensado plastif. |  | m² | 88.07 |  | Índ forma×conc×AC
Escoramento | Metálico |  | m² |  |  | IF Laje→PU escor
MO Estrutura | Empreitada (32,6%) |  | m² |  |  | Split 32,6% MO (10p)
TOTAL

## Infraestrutura
INFRAESTRUTURA | [5 empty] | Total:
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Perfuração hélice | Ø40cm |  | m | 82 |  | PU base R$ 82/m (6p)
Concreto estacas | fck30 |  | m³ | 632 |  | PU base R$ 632 (6p)
Concreto blocos | Baldrames |  | m³ | 590 |  | Índ 0,02 m³/m²
Aço CA-50 | Fundação |  | kg | 8.77 |  | PU base R$ 8,77 (7p)
Forma | Blocos/baldrames |  | m² | 45.64 |  | PU base R$ 45,64 (8p)
Arrasamento | Estacas |  | un | 65 |  | PU base R$ 65 (2p)
Limpeza/remoção | Solo perfuração | 1 | vb | 35000 |  | PU base R$ 35k (2p)
MO fundação | Empreitada (35,5%) | 1 | vb |  |  | Split 35,5% (7p)
Contenção | Se houver subsolo | 1 | vb |  |  | IF Sub>0
TOTAL

## Mov. Terra
MOV. TERRA | [5 empty] | Total:
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Terraplanagem | Corte+aterro+bota-fora |  | m² |  |  | Param. base + IF sub
TOTAL

## Gerenciamento
GERENCIAMENTO | [5 empty] | Total:
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Projetos | Arq+compl+compat | 1 | vb | 650000 |  | Param. base
Consultorias | ATP+compat BIM | 1 | vb | 180000 |  | Param. base
Ensaios | Ctrl tecnol. | 1 | vb | 130000 |  | Param. base
Taxas e seguros | Incorp+licenças | 1 | vb | 380000 |  | Param. base
Engenheiro PJ | 1×prazo |  | mês | 10500 |  | Master R$ 10,5k (5p)
Mestre obras | 1×prazo |  | mês | 9940 |  | Master R$ 9,9k (4p)
Encarregado | 1×prazo |  | mês | 8000 |  | Narrativo R$ 8k
Estagiário | 2×prazo |  | mês | 1580 |  | Master R$ 1,6k (3p)
Téc.segurança | 1×prazo |  | mês | 6000 |  | PJ R$ 6k/mês
Almoxarife | 1×prazo |  | mês | 3377 |  | Master R$ 3,4k (4p)
Limpeza obra | 2×prazo |  | mês | 2500 |  | PJ R$ 2,5k/mês
Vigilância | 1×prazo |  | mês | 15261 |  | Narrativo R$ 15,3k
EPCs | Fixo por porte | 1 | vb |  |  | Master 75 exec
EPI | Individual |  | mês | 908 |  | PU base R$ 908 (8p)
Meio ambiente | PCMAT+PCMSO | 1 | vb | 45000 |  | Param. base
Op. inicial | Mobilização | 1 | vb | 55000 |  | Param. base
Inst. provisórias | Canteiro+containers | 1 | vb | 160000 |  | Param. base
Desp. consumo | Água+en+internet+IPTU |  | mês | 11500 |  | PU base (9p)
Equipamentos | Grua+cremalheira | 1 | vb | 480000 |  | Narrativo
Comunic.visual | Placas+tapume | 1 | vb | 47000 |  | PU base R$ 47k (17p)
TOTAL

## Alvenaria
ALVENARIA | [5 empty] | Total:
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Bloco cerâm. | Vedação 14cm |  | m² | 32.95 |  | Índ 2,25×40%
Drywall ST | Internas |  | m² | 156 |  | Índ 2,25×25%
Drywall RU | Molhadas |  | m² | 195 |  | Índ 2,25×8%
Argamassa | Assentamento |  | m² | 3.8 |  | PU base
MO Alvenaria | Empreitada |  | m² | 28.5 |  | Split 35,7% (9p)
TOTAL

## Impermeabilização
IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | Total:
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Manta 4mm | Material |  | m² | 82.11 |  | Índ impermeab×AC
Arg.polim. | BWC |  | m² | 8.5 |  | PU base
Regulariz. | Superfície |  | m² | 5.57 |  | PU base (15p)
MO imper. | Empreitada |  | m² | 68 |  | Split 56,5% (6p)
MO regul. | Empreitada |  | m² | 19.5 |  | PU base (7p)
TOTAL

## Instalações
INSTALAÇÕES | [5 empty] | Total:
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Elétricas mat. | IF Tipologia |  | m² |  |  | Índ 1,77m/m² × fator tipol (D27)
Elétricas MO | Empreitada |  | m² |  |  | Split 38,2% × fator tipol (D27)
Hidro mat. | IF BWC/apto |  | m² |  |  | Índ 1,08m/m² × fator hidro (D35)
Hidro MO | Empreitada |  | m² |  |  | Split 34,0% × fator hidro (D35)
Preventivas | Mat+MO |  | m² |  |  | Param.
Gás | Mat+MO |  | m² |  |  | Param. base
Telecom | Mat+MO |  | m² |  |  | Param. base
TOTAL

## Sist. Especiais
SIST. ESPECIAIS | [5 empty] | Total:
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Elevador social | N-1 elevadores |  | un | 192450 |  | PU base (5p)
Elevador serv. | 1un | 1 | un | 96000 |  | PU base (5p)
Gerador | IF Gerador+Torres | 1 | vb |  |  | IF Gerador B11 + Torres B10
Automação | BMS+sensores | 1 | vb | 120000 |  | Param. base
Piscina | IF Piscina B17 | 1 | vb |  |  | IF Piscina (Sim/Não/Aquecida)
CFTV | Câmeras+DVR | 1 | vb | 120000 |  | Param. base
Pressurização | IF Pressurização B9 | 1 | vb |  |  | IF Pressurização
SPDA | Para-raios+malha | 1 | vb | 55000 |  | Param. base
Interfonia | Ctrl acesso | 1 | vb | 130000 |  | Param. base
Bombas | Recalque+incêndio | 1 | vb | 95000 |  | Param. base
Quadros comando | Bombas+sist | 1 | vb | 60000 |  | Param. base
TOTAL

## Climatização
CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | Total:
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Split | 1,5/apto |  | un | 3500 |  | Param. 1,5/apto
Exaust.BWC | 4/pav enclaus. |  | un | 1200 |  | 4 bwc/pav
Exaust.churr. | 2/pav+lazer |  | un | 2500 |  | 2/pav+lazer
Infra AR | Dutos+tub |  | m² | 10 |  | PU base
TOTAL

## Rev. Int. Parede
REV. INT. PAREDE | [5 empty] | Total:
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Reboco | Massa única |  | m² | 7 |  | Índ 2,85×35%
Chapisco | Rolado+colante |  | m² | 5.5 |  | PU base
Cerâm.BWC | 30×60 |  | m² |  |  | PU×fator padrão
Cerâm.cozinha | 30×60 |  | m² |  |  | PU×fator padrão
Porcel.parede | Comuns |  | m² |  |  | PU×fator padrão
Granito bancadas | Lavat+coz |  | m |  |  | R$ 180×fator padrão
Arg.colante | AC-II/III |  | m² | 12 |  | PU base
Rejunte | Flexível |  | m² | 5 |  | PU base
MO reboco | Empreitada |  | m² | 22.5 |  | Split 54,4%
MO cerâmica | Assentamento |  | m² | 35 |  | Split 54,4%
MO granito | Instalação |  | m | 35.9 |  | PU base R$ 36
TOTAL

## Teto
TETO | [5 empty] | Total:
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Forro ST | Acartonado |  | m² | 28 |  | Índ 1,16×70%
Forro RU | BWC |  | m² | 35 |  | PU base
Perfis | Estrutura |  | m² | 15 |  | PU base
MO forro | Empreitada |  | m² | 25 |  | Split 79,1%
TOTAL

## Pisos
PISOS | [5 empty] | Total:
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Contrapiso | Autonivelante |  | m² | 12.1 |  | Índ piso×AC (IF shell)
Piso principal | IF Tipo Piso |  | m² |  |  | PU IF Tipo Piso × Padrão
Cimentado | Garagem 20% |  | m² | 32 |  | PU base
Granito | Halls 5% |  | m² |  |  | PU×fator padrão
Rodapé | Poliestireno |  | m | 10.77 |  | PU base (10p)
MO contrapiso | Empreitada |  | m² | 18 |  | Split 54%
MO pisos | Assentamento |  | m² | 32 |  | Split 54%
TOTAL

## Pintura
PINTURA | [5 empty] | Total:
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Massa PVA | Paredes 2dem |  | m² | 4.29 |  | Índ pintura×55%
Acrílica par. | 3 demãos |  | m² | 5.4 |  | PU base (6p)
Acrílica teto | 2 demãos |  | m² | 3.83 |  | PU base
Selador | Base |  | m² | 2.5 |  | PU base
MO pintura | Empreitada |  | m² | 15 |  | Split 66,2%
MO lixamento | Preparação |  | m² | 8 |  | Split 66,2%
TOTAL

## Esquadrias
ESQUADRIAS | [5 empty] | Total:
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Esquadrias Al | Jan+portas |  | m² |  |  | R$280 × padrão × entrega
Serralheria | GC+corrimão |  | m² |  |  | R$45 × fator padrão
TOTAL

## Louças e Metais
LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | Total:
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Louças+metais | IF Tipol+BWC+Padrão+Entrega |  | apto |  |  | R$2800 × padrão × tipol × bwc × entrega
TOTAL

## Fachada
FACHADA | [5 empty] | Total:
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Revestimento | Conforme briefing |  | m² |  |  | IF tipo fachada
MO fachada | Empreitada |  | m² | 35 |  | PU base
Balancim | Fachadeiro |  | m² | 18 |  | PU base
TOTAL

## Complementares
COMPLEMENTARES | [5 empty] | Total:
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Mobiliário | Áreas comuns | 1 | vb | 540000 |  | PU base R$ 540k (5p)
Ambientação | Decoração halls | 1 | vb |  |  | R$ 300k×fator padrão
Paisagismo |  | 1 | vb | 120000 |  | Param. base
Equip. lazer | Acad+playground | 1 | vb | 180000 |  | PU base (8p)
Limpeza final |  |  | m² | 12 |  | PU base R$ 12/m² (10p)
Comunic.visual | Sinalização | 1 | vb | 47000 |  | PU base R$ 47k (17p)
Cobertura | Telhado+estrutura |  | m² | 95 |  | PU base
Ligações def. | Água+energia+gás | 1 | vb | 60000 |  | Param. base
Desmobilização | Pessoal+equip | 1 | vb | 15000 |  | PU base (6p)
Paviment.ext. | Calçadas |  | m² | 80 |  | PU base
TOTAL

## Imprevistos
IMPREVISTOS | [5 empty] | Total:
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Imprevistos | 1,5% do subtotal | 1 | vb |  |  | Percentual padrão
TOTAL

## PREMISSAS
PARAMÉTRICO V2 — Flow da Lagoa
18/18 macrogrupos bottom-up ¦ 14 dropdowns interativos
Altere os dropdowns na aba BRIEFING para recalcular automaticamente
FONTES: calibration-indices.json (75 exec + 79 narrativos + IFC + curva ABC)
PUs: base-pus-cartesian.json (1.504 itens, medianas de 75 executivos)
Splits MO/Material: medianas reais de 38 executivos detalhados
14 DROPDOWNS ATIVOS:
1. Laje: Convencional/Protendida/Nervurada → concreto, aço, forma, escoramento
2. Subsolos: 0-3 → contenção, mov.terra, impermeabilização, fundação
3. Fundação: Hélice/Tubulão/Sapata → infraestrutura
4. Padrão: Médio/Médio-Alto/Alto/Luxo → acabamentos, esquadrias, louças (×0.85-1.35)
5. Fachada: Textura/Cerâmica/Pele de vidro/ACM → PU fachada R$ 100-350/m²
6. Pressurização: Sim/Não → +R$ 80k
7. Torres: 1/2/3 → gerador proporcional
8. Gerador dedicado: Sim/Não → R$ 0-350k
9. Entrega: Completa/Shell → Shell desconta ~15% (pisos, pintura, rev, louças, esq)
10. Tipologia: Studios/1-2D/3-4D/Misto → pontos elétricos, louças (×0.65-1.20)
11. Pé-Direito: Baixo/Padrão/Alto/Duplo → estrutura (×0.97-1.12), fachada
12. BWC/apto: 1-4 → hidro, louças (×1.0-1.80), rev.parede, impermeab
13. Tipo Piso: Porcelanato/Laminado/Misto → PU pisos R$ 65-81/m²
14. Piscina: Sim/Não/Aquecida → R$ 0/220k/320k
Baseado revisão Patricia (coord. custos) + calibração 75 exec — 24/mar/2026

## BDI_PREMISSAS
BDI / BIFES - CENÁRIOS PARA VALIDAÇÃO
Cenário | BDI | Custo direto | Preço com BDI | Observação
Sem BDI | 0% | 55202281.6 | 55202281.6 | uso para custo direto/obra
BDI 15% | 15% | 55202281.6 | 63482623.84 | referência enxuta
BDI 20% | 20% | 55202281.6 | 66242737.92 | referência intermediária
BDI 25% | 25% | 55202281.6 | 69002852 | referência conservadora

## FLOW_FONTES
FONTES E BENCHMARKS USADOS NO V01
Dados extraídos do projeto
Campo | Valor | Fonte
Área construída | 15.000,62 m² | ARQ AP 008 CORTE/TABELAS R12, quadro Área Total a Construir
Área computável | 8.122,55 m² | ARQ AP 008 CORTE/TABELAS R12, quadro Área Total a Construir
Área privativa | 8.343,90 m² | ARQ AP 008 CORTE/TABELAS R12, quadro Área Privativa
Pavimentos principais | NA01 a NA06 | ARQ AP 008 CORTE/TABELAS R12 e cortes
Níveis técnicos | NA07 Barrilete, NA08 Reservatório Superior, NA09 Tampa | ARQ AP 008 CORTE/TABELAS R12
Vagas automóveis | 161 | Quadro de vagas: 4 comerciais + 149 privativas + 8 visitantes
Vagas bicicleta | 213 | Quadro de vagas: 5 comerciais + 198 privativas + 10 visitantes
Núcleos verticais | 4 | Leitura visual das plantas e cortes; elevadores a validar
Unidades residenciais | 236 | Premissa por área privativa média de 35,36 m²/UR; quadro de unidades não encontrado
Estrutura | Lajes maciças/mistas e=20 cm | IFC estrutural R06: slabs, beams e columns; sem indício de protensão
Piscina | Sim | Há disciplina PISCINA com DWG/PDF/IFC
Calibração Supabase por macrogrupo
Padrão | Macrogrupo | N | P25 | Mediana | P75
Médio-Alto | Alvenaria | 33 | 121.14 | 139.7 | 167.52
Médio-Alto | Climatização | 9 | 29.37 | 30.59 | 68.2
Médio-Alto | Complementares | 27 | 129.36 | 201.06 | 293.93
Médio-Alto | Esquadrias | 35 | 256.91 | 301.24 | 475.17
Médio-Alto | Fachada | 20 | 84.26 | 117.38 | 166.19
Médio-Alto | Gerenciamento | 36 | 339.65 | 474.74 | 1223.46
Médio-Alto | Impermeabilização | 33 | 41.71 | 60 | 93.23
Médio-Alto | Imprevistos | 15 | 44.33 | 49.98 | 72.41
Médio-Alto | Infraestrutura | 37 | 141.55 | 196.14 | 240.53
Médio-Alto | Instalações | 33 | 281.74 | 332.12 | 411.27
Médio-Alto | Louças e Metais | 24 | 39.6 | 59.73 | 147.71
Médio-Alto | Movimentação de Terra | 37 | 82.18 | 114.52 | 147.52
Médio-Alto | Pintura | 26 | 103.6 | 124.55 | 148.22
Médio-Alto | Pisos | 24 | 150.22 | 199.02 | 233.5
Médio-Alto | Rev. Interno Parede | 15 | 45.05 | 60.62 | 362.14
Médio-Alto | Sistemas Especiais | 35 | 122.38 | 172.54 | 242.8
Médio-Alto | Supraestrutura | 36 | 461.1 | 654.62 | 761.97
Médio-Alto | Teto | 21 | 43.28 | 60.1 | 69.4
Alto | Alvenaria | 21 | 128.63 | 181.9 | 219.79
Alto | Climatização | 9 | 28.24 | 36.21 | 78.09
Alto | Complementares | 15 | 153.72 | 262.06 | 365.34
Alto | Esquadrias | 23 | 285.86 | 395.49 | 553.96
Alto | Fachada | 10 | 142.31 | 206.67 | 252.97
Alto | Gerenciamento | 22 | 535.79 | 640.41 | 1715.95
Alto | Impermeabilização | 20 | 61.39 | 74.35 | 128.04
Alto | Imprevistos | 7 | 48.03 | 72.24 | 75.44
Alto | Infraestrutura | 23 | 156.8 | 230.4 | 276
Alto | Instalações | 21 | 185.17 | 320.13 | 453.78
Alto | Louças e Metais | 17 | 56.79 | 141.98 | 222.16
Alto | Movimentação de Terra | 23 | 91.9 | 124.19 | 178.15
Alto | Pintura | 16 | 114.05 | 159.16 | 252.13
Alto | Pisos | 16 | 187.44 | 237.05 | 638.25
Alto | Rev. Interno Parede | 12 | 59.02 | 82.02 | 212.73
Alto | Sistemas Especiais | 21 | 126.25 | 211.02 | 304.34
Alto | Supraestrutura | 23 | 659.32 | 718.24 | 854.66
Alto | Teto | 12 | 52.54 | 62.23 | 85.03
PUs Supabase / Ampli
Fonte | Descrição | Unidade | Projetos | Obs | P25/Min | Med/Avg | P75/Max
Supabase | Concreto usinado bombeável fck 40 MPa | m³ | 37 | 136 | 444.15 | 477.75 | 551.25
Supabase | Concreto usinado 40 MPa para estacas | m³ | 16 | 51 | 502 | 517.65 | 565
Supabase | Esquadrias de alumínio - G2 | m² | 77 | 40 | 824 | 939.74 | 1049.07
Supabase | Fornecimento e instalação de esquadrias de alumínio | m² | 39 | 29 | 1050 | 1088.02 | 1250
Supabase | Elevadores | un | 43 | 10 | 197190 | 261192.12 | 326782.5
Supabase | Elevador social | un | 27 | 9 | 107927.75 | 220000 | 405000
Supabase | TOTAL IMPERMEABILIZAÇÃO | R$/m² AC | 88 | 111 | 47.92 | 61.39 | 87.54
Supabase | Mão de obra porcelanato piso | m² | 17 | 40 | 42 | 48 | 48
Supabase | Pintura latex acrílica paredes internas | m² | 32 | 37 | 6.12 | 6.12 | 11.23
Ampli | Elevador | un | 10 | 12 | 155659.15 | 289254.38 | 445000
Ampli | Elevador social | un | 10 | 10 | 213125 | 626385.81 | 1400000
Ampli | Impermeabilização argamassa polimérica - MO | m² | 9 | 39 | 16.5 | 27.31 | 50
Ampli | Impermeabilização manta asfáltica - MO | m² | 3 | 12 | 48 | 48 | 48
Ampli | Pintura latex acrílica paredes internas 3 demãos - MO | m² | 5 | 33 | 12.65 | 20 | 35
Ampli | Pintura latex acrílica teto 3 demãos - MO | m² | 5 | 33 | 12.65 | 17.46 | 39.5
Ampli | Porcelanato 60x60 | m² | 0 | 0 | 0 | 80.49 | 0
Ampli | Porcelanato 80x80 | m² | 0 | 0 | 0 | 129.22 | 0
Ampli | Esquadria alumínio/vidro | m² | 0 | 0 | 958 | 1088 | 1250
Comparáveis Supabase por área
Slug | Padrão | AC | UR | Total | R$/m²
lumis-live | medio-alto | 14888.46 | 0 | 43772261 | 2940.01
mussi-empreendimentos-chelsea | medio-alto | 15149.39 | 0 | 52163486 | 3443.27
neuhaus-origem | alto | 14559.12 | 0 | 67590131 | 4642.46
fonseca-empreendimentos-estoril | medio-alto | 14491.98 | 110 | 48960377 | 3378.45
pavcor | medio-alto | 14283.29 | 0 | 49360279 | 3455.81
pass-e-connect | medio-alto | 13144.27 | 0 | 48758956 | 3709.52