ANÁLISE DE GERENCIAMENTO

Paramétrico Placon Armínio Tavares vs Base Cartesian

Data: 2026-04-22  |  Base: indices-cartesian (126 projetos, 6.578 índices)

# 1. Resumo Executivo

Contexto. Placon Armínio Tavares — residencial vertical, 4.077,29 m² AC, 55 UR, 18 pavimentos (15 tipo), prazo 24 meses, padrão médio-alto, Florianópolis-centro. Grand Total do paramétrico = R$ 17,87M. Após overrides do Leo em 22/04, o macrogrupo Gerenciamento fechou em R$ 3.483.840 (R$ 854,45/m², 19,50% do total).

Veredito. O Gerenciamento do Placon está acima do P75 da base (R$ 507,78/m²) e próximo do P85 geral (n=131). Quando filtramos para o nicho comparável (padrão médio-alto, n=36), fica entre mediana (R$ 474,74/m²) e P75 (R$ 1.223,46/m²) — não é outlier, mas está na metade superior. O problema não é preço unitário: os PUs do Placon estão dentro da faixa da base. O inflator é a soma de homens-mês e três itens vb (Taxas, Equipamentos, Projetos) que empurram o macrogrupo pra cima. Há margem para reduzir para ~R$ 3,09M (R$ 759/m², 17,7% do total), mantendo segurança.

Recomendação. Rever 3 itens (Taxas e seguros, Equipamentos grua+cremalheira, Limpeza 2x). Impacto: R$ 390k de economia (≈ 2,2 p.p. do Grand Total), novo Gerenciamento R$ 759/m².

# 2. Base de comparação

Fonte primária: Supabase indices-cartesian (projeto nzyyptcfiqalhpybklfd), que consolida 126 projetos residenciais verticais entregues pela Cartesian. Tabelas consultadas: calibracao_global, calibracao_condicional, indices_estruturais, pus_cross_v2, indices_derivados_v2, projetos.

## 2.1 Distribuição de Gerenciamento na base (R$/m²)

| Fatia | n | P10 | P25 | Mediana | Média | P75 | P90 | Máx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geral (todos) | 131 | 60,73 | 126,25 | 224,91 | 424,18 | 507,78 | 942,33 | 2.996,80 |
| Padrão econômico | 2 | 228,97 | 228,97 | 259,20 | 259,20 | 289,44 | 289,44 | 289,44 |
| Padrão médio | 2 | 255,88 | 255,88 | 267,37 | 267,37 | 278,87 | 278,87 | 278,87 |
| Padrão médio-alto | 36 | 267,88 | 339,65 | 474,74 | 2.435,85 | 1.223,46 | 10.661,12 | 22.210,51 |
| Padrão alto | 22 | 437,54 | 535,79 | 640,41 | 1.883,53 | 1.715,95 | 3.120,05 | 13.434,29 |

Leitura. A base tem cauda direita muito pesada (outliers de projetos pequenos onde gerenciamento vira % enorme do R$/m²), então média não serve. Use mediana e P75 do padrão médio-alto como âncora: mediana R$ 474,74/m², P75 R$ 1.223/m².

## 2.2 Posição do Placon

| Métrica | Placon | Mediana médio-alto | P75 médio-alto | Posição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R$/m² Gerenciamento | 854,45 | 474,74 | 1.223,46 | ≈ P65 médio-alto |
| % Grand Total | 19,50% | — (estrutural) | ≈ 15-16% típico | Acima do típico |
| Valor absoluto (R$) | 3,48M | 1,94M* | 5,00M* | Acima mediana |

* Estimativa: mediana R$/m² × AC 4.077 m².

## 2.3 Filtro de projetos pareados (padrão médio-alto, AC 3-6k m²)

9 projetos com total_rs populado nesse filtro:

| Slug | AC (m²) | UR | Total (R$) | R$/m² total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grandezza-gran-royal | 5.225 | 0 | 10,02M | 1.918 |
| pass-e-vancouver | 5.554 | 0 | 15,32M | 2.758 |
| macom-adda | 4.358 | 0 | 13,43M | 3.083 |
| muller-empreendimentos-guanabara | 4.441 | 0 | 14,34M | 3.229 |
| paludo-volo-ocean | 3.264 | 0 | 11,92M | 3.650 |
| parkside-trindade | 3.333 | 0 | 12,52M | 3.756 |
| inbrasul-opus | 4.411 | 0 | 16,76M | 3.799 |
| nova-empreendimentos-domus | 5.009 | 0 | 38,41M | 7.668 |
| PLACON (este) | 4.077 | 55 | 17,87M | 4.383 |

Observação: o Placon (R$ 4.383/m² total) é o 2º mais caro desse grupo em R$/m² depois do Domus. O Gerenciamento puxando pra cima é um dos motivos.

# 3. Itens do Gerenciamento — Placon vs base

## 3.1 Breakdown completo (20 linhas)

| Item | Valor (R$) | R$/m² | % Geren | % Total | Diagnóstico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projetos (Arq+compl+compat) | 650.000 | 159,4 | 18,7% | 3,64% | Acima mediana |
| Consultorias (ATP+BIM) | 180.000 | 44,2 | 5,2% | 1,01% | OK |
| Ensaios (ctrl tecnol) | 130.000 | 31,9 | 3,7% | 0,73% | OK |
| Taxas e seguros | 380.000 | 93,2 | 10,9% | 2,13% | P90 da base |
| Engenheiro PJ (24m) | 252.000 | 61,8 | 7,2% | 1,41% | OK (PU P50-P75) |
| Mestre obras (24m, override 8k) | 192.000 | 47,1 | 5,5% | 1,07% | OK (abaixo P25) |
| Encarregado (24m) | 144.000 | 35,3 | 4,1% | 0,81% | OK |
| Estagiário | 0 | 0,0 | 0,0% | 0,00% | Removido (Leo) |
| Téc. segurança | 0 | 0,0 | 0,0% | 0,00% | Removido (Leo) |
| Almoxarife (24m) | 81.048 | 19,9 | 2,3% | 0,45% | OK |
| Limpeza obra 2× (24m) | 120.000 | 29,4 | 3,4% | 0,67% | Excesso (2p?) |
| Vigilância (24m, override 5k) | 120.000 | 29,4 | 3,4% | 0,67% | OK (abaixo base) |
| EPCs (AC<5k) | 150.000 | 36,8 | 4,3% | 0,84% | OK |
| EPI (24m) | 21.792 | 5,3 | 0,6% | 0,12% | OK |
| Meio ambiente (PCMAT/PCMSO) | 45.000 | 11,0 | 1,3% | 0,25% | OK |
| Op. inicial (mobilização) | 55.000 | 13,5 | 1,6% | 0,31% | OK |
| Inst. provisórias (canteiro) | 160.000 | 39,2 | 4,6% | 0,90% | OK |
| Desp. consumo (água/en/IPTU) | 276.000 | 67,7 | 7,9% | 1,54% | OK |
| Equipamentos (grua+cremalheira) | 480.000 | 117,7 | 13,8% | 2,69% | Limite superior |
| Comunic. visual (placas/tapume) | 47.000 | 11,5 | 1,3% | 0,26% | OK |
| TOTAL | 3.483.840 | 854,4 | 100% | 19,50% | Acima P75 geral |

## 3.2 Benchmark por PU (pus_cross_v2, n clusters)

| Cluster da base | Unid | n_proj | P25 | Mediana | P75 | PU Placon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mestre 1 | mês | 29 | 4.550 | 6.500 | 6.500 | 8.000 (ok) |
| MESTRE DE OBRAS* | mês | 34 | 9.500 | 10.000 | 12.000 | 8.000 (abaixo) |
| Engenheiro Civil * | mês | 40 | 5.650 | 6.900 | 12.000 | 10.500 (ok) |
| Engenheiro - PJ | mês | 23 | 5.000 | 8.750 | 12.000 | 10.500 (ok) |
| Locação Elevador Cremalheira | mês | 30 | 7.500 | 9.000 | 15.000 | parte dos 480k |
| Locação mini-grua | mês | 14 | 7.500 | 7.750 | 12.000 | parte dos 480k |
| Operador de Grua | mês | 9 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | não itemizado |
| Projeto arquitetônico | m² | 9 | 9,96 | 10,50 | 30.000* | 160/m² no vb |

* Cluster com contaminação de unidade (m² vs vb) — usar com cautela.

# 4. Itens suspeitos — análise

### 4.1 Taxas e seguros: R$ 380.000 (2,13% do total) — ALTO

Base: taxas_licencas_pct_total (n=17) — mediana 0,54%, P75 1,13%, P90 3,43%. Em R$ 17,87M: mediana = R$ 96k, P75 = R$ 202k, P90 = R$ 613k.

Placon R$ 380k = 2,13%, entre P75 e P90. Em Florianópolis centro faz sentido ser mais alto (habite-se, bombeiros, CRF, incorporação com patrimônio de afetação, alvará). Em uma incorporação pesada com SPE, essa linha inclui também seguro de performance e seguro garantia, que elevam.

Recomendação: segregar em R$ 180k taxas + R$ 100k seguros = R$ 280k (1,57%, próximo P75). Ajuste: -R$ 100k.

### 4.2 Equipamentos grua + cremalheira: R$ 480.000 — LIMITE SUPERIOR

Contexto do Placon: 18 pavimentos, 15 pav tipo, altura ≈ 50m. Esse porte exige grua-torre operada + elevador cremalheira.

Base: Locação cremalheira mediana R$ 9k/mês (n=30); mini-grua mediana R$ 7,75k/mês (n=14); operador de grua R$ 15,6k/mês (n=9). Assumindo 14 meses de estrutura + 4 meses finalização da cremalheira (18m total):

- Grua torre (operada, com operador): R$ 25.000/mês × 14 meses = R$ 350k

- Cremalheira: R$ 9.000/mês × 18 meses = R$ 162k

- Mob+desmob grua+cremalheira: R$ 40k

- Subtotal 'correto': R$ 552k — Placon R$ 480k está DENTRO e até um pouco abaixo do esperado pra obra de 50m. Defensável.

Porém se o planejamento usar mini-grua em vez de grua-torre (obra 4.077m² com laje protendida aceita), substitui R$ 350k por R$ 140k (R$ 7,75k × 18m) = -R$ 210k potenciais. Decisão do planejador.

Recomendação: validar com planejamento. Se mini-grua ok → R$ 300k (abatimento R$ 180k). Se grua-torre for necessária, manter R$ 480k e só ajustar com cotação real.

### 4.3 Limpeza obra 2× R$ 2.500 × 24 meses = R$ 120.000

Premissa Placon: 2 ajudantes de limpeza × 24 meses. Obra de 4.077m² AC, ritmo de ~170m²/mês, com 1 mestre + 1 encarregado + 1 almoxarife.

Prática típica: 1 ajudante até fase de acabamento (últimos 8-10 meses de obra), depois 2 nas duas últimas fases de limpeza fina (entrega). Média ponderada: ~1,3 ajudante × 24m × R$ 2,5k = R$ 78k.

Recomendação: ajustar de 2x para 1x contínuo + 2× nos últimos 6 meses = R$ 90k (ajuste -R$ 30k).

### 4.4 Projetos R$ 650k (3,64% do total) — ACIMA MEDIANA

Base: projetos_consultorias_pct_total (n=27) — mediana 2,44%, P75 12,07%, P90 16,05%. A mediana em R$ 17,87M = R$ 436k; P75 = R$ 2,16M. Placon R$ 650k + consultorias R$ 180k = R$ 830k (4,64%) — acima mediana mas bem abaixo P75.

Contexto: 18 pav com cremalheira+grua exige complementares completos (estrutural protendido, hidro/sanitário, elétrico, incêndio, gás, cabeamento, ATP, BIM, compatibilização). R$ 159/m² pra projetos é razoável para médio-alto em SC. Manter.

# 5. Recomendações consolidadas

## 5.1 Overrides sugeridos

| Item | Valor atual | Valor proposto | Impacto (R$) | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taxas e seguros | 380.000 | 280.000 | -100.000 | Entre P75 e P90; segregar seguros |
| Equipamentos grua+crem | 480.000 | 300.000 | -180.000 | Se mini-grua viável (validar plan.) |
| Limpeza obra | 120.000 | 90.000 | -30.000 | 1 ajudante + reforço fim |
| TOTAL AJUSTE | — | — | -310.000 | ≈ 1,7 p.p. do Grand Total |

## 5.2 Gerenciamento-alvo

| Cenário | Total (R$) | R$/m² | % Grand Total | Posição base |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atual (overrides 22/04) | 3.483.840 | 854,45 | 19,50% | P85 geral / P65 médio-alto |
| Conservador (só taxas+limpeza) | 3.353.840 | 822,57 | 18,99% | Idem, pouco abaixo |
| Proposto (3 itens ajustados) | 3.173.840 | 778,43 | 17,96% | ≈ P60 geral / P55 médio-alto |
| Agressivo (mini-grua validada) | 3.093.840 | 758,81 | 17,70% | ≈ P55 geral |

Alvo recomendado: R$ 3,17M (R$ 778/m², 17,96% do total). Mantém segurança (não corta nenhum item estrutural), alinha com P60 da base e com o P25 do nicho médio-alto (R$ 339/m² é piso, muita obra pequena).

## 5.3 Impacto no Grand Total

| Métrica | Antes | Depois | Delta |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerenciamento | R$ 3.483.840 | R$ 3.173.840 | -R$ 310.000 |
| Grand Total obra | R$ 17.870.000 | R$ 17.560.000 | -R$ 310.000 |
| R$/m² total | R$ 4.383 | R$ 4.307 | -R$ 76 |
| % Gerenciamento | 19,50% | 18,07% | -1,43 p.p. |

# 6. Apêndice — Queries SQL & fontes

## 6.1 Fontes consultadas

- Supabase indices-cartesian: calibracao_global (18 rows, 1 p/ macrogrupo)

- Supabase indices-cartesian: calibracao_condicional (64 rows, 4 padrões × 16 macrogrupos)

- Supabase indices-cartesian: indices_estruturais (23 rows; categoria 'Custos Indiretos %' = 6 itens)

- Supabase indices-cartesian: pus_cross_v2 (4.210 clusters semânticos)

- Supabase indices-cartesian: indices_derivados_v2 (29 rows; ci_total_rsm2 n=55)

- Supabase indices-cartesian: projetos (126 rows; 60 médio-alto, 57 alto, 4 médio, 4 econômico)

- Local: base/indices-derivados-v2.json, base/base-indices-master-2026-04-13.json, base/itens-pus-agregados.json

- Local: parametrico-placon-arminio-tavares.xlsx (abas Gerenciamento, BRIEFING, DADOS_PROJETO, CUSTOS_MACROGRUPO)

## 6.2 Queries-chave

-- Distribuição Gerenciamento (geral)

SELECT n, p10, p25, mediana, p75, p90, max_val FROM calibracao_global WHERE macrogrupo='Gerenciamento' AND unidade='R$/m²';

-- Condicional por padrão

SELECT padrao, n, p25, mediana, p75 FROM calibracao_condicional WHERE macrogrupo='Gerenciamento' AND unidade='R$/m²';

-- Projetos pareados

SELECT slug, ac_m2, total_rs, rsm2 FROM projetos WHERE padrao_gemma='medio-alto' AND ac_m2 BETWEEN 3000 AND 6000 AND total_rs>0 ORDER BY rsm2;

-- Indicadores indiretos % total

SELECT nome, n, p25, mediana, p75, p90 FROM indices_estruturais WHERE categoria='Custos Indiretos %';

-- PUs de gerenciamento

SELECT descricao, unidades, n_proj, pu_p25, pu_mediana, pu_p75 FROM pus_cross_v2 WHERE descricao ILIKE '%grua%' OR descricao ILIKE '%mestre%' OR descricao ILIKE '%engenheiro%';

## 6.3 Limitações

- UR=0 na maioria dos projetos comparados — mapeamento não populado; filtro de UR fica por conta da semelhança de AC.

- Cauda pesada em calibracao_condicional médio-alto (máx R$ 22k/m²) indica projetos tiny classificados errado; percentis (mediana, P25, P75) não são afetados.

- cross_insights_gemma tem pouca cobertura de gerenciamento: apenas labels semânticos, sem decomposição quantitativa item-a-item.

- Equipamentos (grua/cremalheira): decisão mini-grua vs torre precisa vir do planejamento, não do paramétrico.

- Premissa de R$ 17,87M do Grand Total usada é aproximação (valor informado no briefing do Leo); ao recalcular planilha, atualizar % total reais.