# Análise de Gerenciamento — Placon Armínio Tavares

Base ampliada — 58 projetos entregues

Consolidado em 23/04/2026 14:05 (1ª passada openpyxl + 2ª passada Gemma/Qwen local)

## Resumo executivo

O paramétrico V2 do Placon está com Gerenciamento em R$ 2.972.792 (17.14% do Grand Total, R$ 729/m²). Varredura completa da base de 58 orçamentos executivos entregues pela Cartesian (73 pastas em _Entregas/Orçamento_executivo) confirma: o Placon está no P88 em R$/m² (entre os 12% mais caros da base). Distribuição real: mediana de R$ 412/m² (geral) e R$ 522/m² (similar AC 3-6k m²).

AÇÃO RECOMENDADA: a recomendação anterior (-R$ 310k) era conservadora. Pra alinhar com a realidade da base, o Gerenciamento-alvo deve ficar entre R$ 2.127.154 (mediana similar) e R$ 2.685.621 (P75 similar), representando economia adicional de R$ 287.171 até R$ 845.638.

## 1. Base de comparação — varredura completa

Fonte primária:

• Pasta Drive: _Entregas/Orçamento_executivo/ (73 construtoras, 162 xlsx na árvore)

• 1ª passada (openpyxl heurística): 71 xlsx 'Apresentação Orçamento' → 47 válidos

• 2ª passada (Gemma4:e4b + Qwen2.5:14b local via MCP): 30 candidatos → 13 novos válidos

• Após dedup + sanity (% entre 3-40%): 58 projetos, 50 com AC conhecido

• Subconjunto similar ao Placon (AC 3.000-6.000 m²): 9 projetos (dedup por cliente/projeto)

• Tokens Claude economizados na 2ª passada: ~150k (zero cost — tudo local)

## 2. Distribuição geral (n=58)

| Estatística | % Gerenciamento | R$/m² Gerenciamento |
| --- | --- | --- |
| Mínimo | 6.38% | R$ 222.44 |
| P25 | 10.53% | R$ 354.71 |
| Mediana (P50) | 13.18% | R$ 411.59 |
| P75 | 15.61% | R$ 535.79 |
| P90 | 20.51% | R$ 740.05 |
| Máximo | 34.35% | R$ 1234.17 |
| PLACON ATUAL | 17.14% | R$ 729/m² |

## 3. Subconjunto similar — AC 3.000-6.000 m² (n=9)

Projetos comparáveis em porte ao Placon (4.077 m²):

| Cliente | Projeto | AC (m²) | % Ger | R$/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EZE | Bella Vivie | 4.868 | 9.7% | R$ 312 |
| Macom | Adda | 4.358 | 10.8% | R$ 332 |
| Parkside | Trindade | 3.333 | 8.5% | R$ 416 |
| XPCon | Marena | 4.175 | 13.4% | R$ 446 |
| Amalfi | Marine | 4.499 | 16.6% | R$ 522 |
| Brava Construtora | Mar a Vista | 3.120 | 16.8% | R$ 563 |
| Grandezza | Gran Royal | 5.225 | 34.3% | R$ 659 |
| Chiquetti e Dalvesco | Bela Vida | 5.006 | 13.7% | R$ 718 |
| Chiquetti e Dalvesco | Esmeralda | 5.580 | 22.4% | R$ 1161 |
| PLACON | Armínio Tavares | 4.077 | 17.14% | R$ 729 |

Mediana similares: 13.7% / R$ 522/m²  |  P75 similares: 16.8% / R$ 659/m²

## 4. Posição REAL do Placon na base

• % do total (geral, n=58):  P88

• R$/m² (geral, n=50):  P88  ⚠️ entre os 12% mais caros

• % do total (similar, n=9):  P78

• R$/m² (similar, n=9):  P89  ⚠️ entre os 11% mais caros

## 5. Recomendação final — overrides adicionais

Cenário A — alvo P75 similar (conservador):

Gerenciamento-alvo: R$ 2.685.621 (16.8% do total atual)

Economia: R$ 287.171 (além dos R$ 569k dos overrides iniciais Leo)

Grand Total novo: R$ 17.059.853

RSM² total: R$ 4.184,12

Cenário B — alvo mediana similar (agressivo):

Gerenciamento-alvo: R$ 2.127.154 (13.7% do total atual)

Economia: R$ 845.638

Grand Total novo: R$ 16.501.386

RSM² total: R$ 4.047,15

Itens candidatos a reduzir (além dos já ajustados):

• Projetos (r4) — R$ 650k → revisar proposta real do projetista (talvez R$ 400-500k)

• Taxas e seguros (r7) — R$ 380k → R$ 200-280k (P75 histórico < 2%)

• Equipamentos grua+cremalh (r22) — R$ 480k → R$ 280-320k (validar com planejamento: laje protendida em 4k m² aceita mini-grua)

• Instalações provisórias (r20) — R$ 160k → R$ 100-120k (canteiro 900 m², escala menor)

• Desp. consumo (r21) — R$ 276k → R$ 200k (R$ 8,3k/mês em vez de R$ 11,5k/mês)

• Op. inicial (r19) — R$ 55k → R$ 40k

• EPCs (r16) — R$ 150k → R$ 90k (AC<5k)

## 6. Ressalvas

• Alguns projetos podem incluir BDI indireto (lucro) dentro de Gerenciamento — não é 100% apple-to-apple

• Projetos de litoral e centros históricos têm taxas/licenças/habite-se mais altos — Placon é centro Floripa, justifica algum prêmio

• Grua-torre vs mini-grua: economia R$ 180k está condicionada ao OK do planejamento técnico

• Amostra com AC similar ainda é pequena (n=9 sem duplicatas) — estatística tem variância alta

## 7. Apêndice — todos os 58 projetos da base

| Cliente | Projeto | AC (m²) | % Ger | R$/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cota | 365 | 17.506 | 6.4% | R$ 222 |
| AS Ramos | Paessaggio | 16.348 | 8.4% | R$ 264 |
| AS Ramos | Paessaggio | 16.348 | 8.4% | R$ 264 |
| H Empreendimentos | Atlantia | 12.828 | 9.2% | R$ 289 |
| H Empreendimentos | Atlantia | 12.828 | 9.2% | R$ 289 |
| GMF | Moradas do Atalaia | 7.374 | 9.6% | R$ 310 |
| EZE | Bella Vivie | 4.868 | 9.7% | R$ 312 |
| Macom | Villa Lobos | 6.002 | 10.8% | R$ 322 |
| Macom | Adda | 4.358 | 10.8% | R$ 332 |
| Amalfi | Ravello | 13.434 | 12.1% | R$ 353 |
| Amalfi | Ravello | 13.434 | 15.0% | R$ 353 |
| Santo André | Lausanne | 26.071 | 7.9% | R$ 354 |
| Santo André | Lausanne | 26.071 | 7.9% | R$ 354 |
| Viva4 | Pio4 | 13.541 | 10.4% | R$ 358 |
| CLN | Porto Ruby | 12.973 | 11.2% | R$ 368 |
| ALL | Acácias JK | 1.943 | 10.4% | R$ 375 |
| ALL | Acácias JK | 1.943 | 9.8% | R$ 375 |
| Grandezza | Gran Tower | 6.245 | 11.2% | R$ 382 |
| WF | Aquarius | 16.789 | 12.0% | R$ 385 |
| Amalfi | Maiori | 8.366 | 13.2% | R$ 397 |
| Amalfi | Maiori | 8.366 | 13.2% | R$ 397 |
| Santa Maria | Feat | 22.211 | 15.7% | R$ 398 |
| Viva4 | Barra4 | 13.223 | 13.0% | R$ 403 |
| Pass-e | Connect | 13.144 | 11.0% | R$ 408 |
| Pass-e | Celebration | 7.956 | 13.1% | R$ 411 |
| Colline de France | Colline de France | 6.049 | 26.0% | R$ 412 |
| Parkside | Trindade | 3.333 | 8.5% | R$ 416 |
| Nobria | CTN-NBR-MBC - Apresentaçã | 12.880 | 13.3% | R$ 438 |
| XPCon | Marena | 4.175 | 13.4% | R$ 446 |
| Thozen | Mirador de Alicante | 10.661 | 14.3% | R$ 475 |
| Thozen | Mirador de Alicante | 10.661 | 14.3% | R$ 475 |
| Amalfi | Tramonti | 15.603 | 15.1% | R$ 494 |
| Amalfi | Tramonti | 15.603 | 12.9% | R$ 494 |
| CN | Brava Ocean | 61.764 | 14.9% | R$ 505 |
| Amalfi | Marine | 4.499 | 16.6% | R$ 522 |
| Amalfi | Marine | 4.499 | 16.6% | R$ 522 |
| Terrassa | Amaro | 10.479 | 16.3% | R$ 536 |
| Terrassa | Amaro | 10.479 | 16.3% | R$ 536 |
| FG | Scenarium | 42.278 | 11.1% | R$ 540 |
| SAK Engenharia | CTN-SAK-AUS- Apresentação | 1.701 | 14.1% | R$ 540 |
| Brava Construtora | Mar a Vista | 3.120 | 16.8% | R$ 563 |
| Brava Construtora | Mar a Vista | 3.120 | 16.8% | R$ 563 |
| Grandezza | Gran Royal | 5.225 | 34.3% | R$ 659 |
| Chiquetti e Dalvesco | Bela Vida | 5.006 | 13.7% | R$ 718 |
| Caledonia MOWE | Caledonia MOWE | 330 | 15.2% | R$ 740 |
| Caledonia MOWE | Caledonia MOWE | 330 | 15.2% | R$ 740 |
| FG | Blue Coast | 13.132 | 12.8% | R$ 776 |
| Blue Heaven | Monolyt | 14.693 | 16.6% | R$ 984 |
| Chiquetti e Dalvesco | Esmeralda | 5.580 | 22.4% | R$ 1161 |
| Santo André | Belle Ville | 7.879 | 22.9% | R$ 1234 |
| Brasin | Mario Lago | — | 9.7% | — |
| CK | Urbe | — | 13.8% | — |
| Homeset | Homeset | — | 15.0% | — |
| Inbrasul | Aguas de Março | — | 32.2% | — |
| Inbrasul | Opus | — | 32.2% | — |
| Indepy | Stella Marina | — | 19.7% | — |
| Muller Empreendiment | Guanabara | — | 9.5% | — |
| Pass-e | Belissimo | — | 11.5% | — |