## PARECER
ESTUDO DE VIABILIDADE FINANCEIRA
Placon Armínio Tavares — Centro, Florianópolis/SC
Cliente: Placon Empreendimentos Imobiliários Ltda. ¦ Elaborado por: Cartesian Engenharia ¦ 2026-04-23
PROJETO VIÁVEL (com pontos de atenção)
Viável no cenário base e provável (98% Monte Carlo), mas sensível a combinações adversas simultâneas — ver análise de cenários.
CAPITAL MÁXIMO EXPOSTO |  | LUCRO ESPERADO (BASE)
10614038.3272 |  | 6744901.6412
Quanto a Placon precisa ter em caixa (ou via SFH) no mês mais apertado, antes das vendas cobrirem os custos |  | Receita total menos todas as despesas ao longo dos 39 meses do projeto
MARGEM LÍQUIDA |  | CHANCE DE VPL POSITIVO
23.03% |  | 92.77%
Lucro ÷ Receita. Referência de mercado SC: 15–25%. Acima disso = margem acima da média |  | Monte Carlo: em 10.000 versões com variações realistas de preço/custo/velocidade. quantas deram lucro acima do custo de capital
VPL @ TMA 14% |  | TIR ANUAL
3495430.0663 |  | 44.63%
Valor criado acima do mínimo exigido pelo custo de capital. Se > 0, o projeto remunera mais que o benchmark |  | ⚠ Inflada pela estrutura (permuta física + pré-lançamento). Prefira ler o VPL como indicador principal de viabilidade
O QUE É O PROJETO
O Placon Armínio Tavares é um empreendimento residencial + comercial da Placon com 55 unidades (tipologia Misto — studios + 1-2 dormitórios), distribuídas em 4,077 m² de área construída, localizado no bairro Centro em Florianópolis/SC — região central de alta densidade e demanda por produto compacto. O custo de obra é de R$ 17.3 milhões (R$ 4,255/m²), calculado via paramétrico V2 Híbrido da Cartesian — metodologia calibrada contra base histórica de 126 projetos similares. O terreno é adquirido via compra direta (sem permuta física assumida no modelo). Ajustar se houver estrutura de permuta no contrato final. O modelo financeiro cobre 39 meses: 3 de pré-lançamento, 24 de obra, e 12 de cauda de recebimento. O preço médio de venda estimado é R$ 15,000/m² privativo (referência Centro Florianópolis Médio-Alto, abr/2026). Estrutura padrão de mercado: 20% entrada + 40% parcelado durante obra corrigido pelo CUB/SC + 40% repasse bancário na entrega.
PRINCIPAIS DESCOBERTAS
✓ VPL positivo de R$ 3.5 milhões descontado a 14% a.a. — o projeto gera valor real acima do custo de capital da incorporadora.
✓ Margem líquida de 23.0% — acima do benchmark de mercado SC (15–25%), indicando eficiência operacional do projeto.
✓ Simulação Monte Carlo de 10.000 cenários mostra 92.8% de probabilidade de VPL positivo. com mediana de R$ 3.2M e P10 (pior 10%) de R$ 0.4M — projeto robusto a variações realistas.
⚠ Exposição máxima de caixa: R$ 10.6 milhões. A Placon precisa ter esse capital disponível (próprio ou via SFH) nos meses mais apertados do cronograma.
⚠ No cenário pessimista (preço -15%. custo +10%. vendas 8 meses mais lentas). o VPL vira NEGATIVO em R$ 2.450 mil. O projeto é viável mas sensível a combinações adversas simultâneas — não é invulnerável.
⚠ Fator de maior risco: VGV R$/m². Variação de ±20% move o VPL em R$ 8M. Validar o preço de R$ 15,000/m² com corretores locais é a diligência mais importante.
RECOMENDAÇÃO
Com base nos indicadores apurados, o Armínio Tavares é um projeto VIÁVEL e RECOMENDADO para avanço. O VPL de R$ 3.5M e a margem líquida de 23.0% posicionam o projeto acima da média do segmento em SC. A probabilidade de 93% de retorno positivo (Monte Carlo 10.000 iterações) confere robustez estatística ao investimento. Recomendamos três diligências antes do lançamento: (1) Validar o preço de venda de R$ 15,000/m² com corretores locais de Centro Florianópolis e comparáveis recém-lançados — é o fator de maior impacto sobre o resultado; (2) Confirmar capacidade financeira da Placon para suportar a exposição máxima de R$ 10.6M (próprio ou via financiamento à produção SFH); (3) Revisar a velocidade de vendas assumida (50% vendido no mês 12 do modelo) contra o histórico da Placon em projetos similares — Centro Florianópolis é mercado aquecido, mas a curva real precisa calibrar contra dados da incorporadora.
COMO NAVEGAR ESTE ESTUDO:
▸ COMO_LER | Glossário com explicação em linguagem simples de todos os termos técnicos (VPL, TIR, Monte Carlo, RET, etc.)
▸ PREMISSAS | Todas as premissas do modelo — se algum valor estiver incorreto, editá-lo aqui e regerar
▸ DETALHE_CUSTO | Detalhamento do custo de obra: metodologia paramétrica, 18 macrogrupos, janela temporal, Gantt, curva S, stacked
▸ FLUXO_CAIXA | Projeção mensal detalhada de receitas e despesas ao longo dos 39 meses do projeto
▸ RESULTADO | Cálculo detalhado do VPL e TIR, com fórmula Excel paralela para auditoria
▸ CENARIOS | Comparativo pessimista / base / otimista dos principais indicadores
▸ TORNADO | Análise de sensibilidade — qual variável mais afeta o resultado
▸ MONTE_CARLO | Simulação estatística com 10.000 iterações e histogramas de distribuição

## COMO_LER
COMO LER ESTE ESTUDO
Glossário de termos técnicos — explicação em linguagem simples
VPL — Valor Presente Líquido | Soma de TODOS os fluxos de caixa futuros do projeto, trazidos a valor presente pela taxa mínima de atratividade (TMA). É o indicador mais importante deste estudo. Interpretação simples: se o VPL > 0, o projeto gera MAIS valor do que aplicar o mesmo dinheiro no benchmark de mercado (Selic + spread). Se VPL < 0, o projeto destrói valor — seria melhor investir em outra coisa. → Neste estudo: VPL = R$ 3.5M. Indica que o Armínio Tavares produz R$ 3.5M a MAIS do que o mínimo exigido pelo custo de capital de 14.0% a.a.
TIR — Taxa Interna de Retorno | Taxa de desconto que faz o VPL ser zero. Interpretada como 'rentabilidade anual do projeto'. Para ser atrativa, precisa estar acima da TMA. ⚠ Atenção nesta análise: a TIR de 44.6% a.a. é tecnicamente correta mas está INFLADA pela estrutura do modelo (permuta física do terreno + pré-lançamento com entradas cobrindo custos antes da obra iniciar, resultando em exposição de caixa baixa). O VPL é o indicador mais confiável neste caso. → Neste estudo: TIR = 44.6% a.a. no cenário base; P10 do Monte Carlo ~16.7% a.a.
TMA — Taxa Mínima de Atratividade | Custo de capital que a incorporadora exige para justificar o investimento. É o 'piso' de rentabilidade abaixo do qual o projeto não compensa. Também chamada de 'taxa de desconto'. Geralmente composta por: Selic (taxa básica) + spread de risco do setor imobiliário. → Neste estudo: 14.0% a.a. = Selic ~10,5% + spread 3,5% (benchmark incorporadora média SC 2026). Editável em PREMISSAS.
VGV — Valor Geral de Vendas | Receita total esperada do empreendimento. Calculado como: área privativa vendável × preço médio de venda por m². Dividido em dois conceitos neste estudo: • VGV BRUTO: valor total se todas as unidades fossem vendidas pela Placon • VGV LÍQUIDO: após subtrair a permuta física (0% das unidades vão para o proprietário do terreno) → Neste estudo: VGV bruto R$ 31.3M; VGV líquido (que a Placon de fato vende) R$ 31.3M.
Margem líquida | (Lucro líquido) ÷ (Receita total). Mede a eficiência operacional da incorporação. Inclui TODOS os custos: obra, comercial, marketing, impostos (RET), admin. Referência de mercado SC: • Abaixo de 10% → margem apertada, projeto frágil • 10–15% → aceitável • 15–25% → saudável (média do segmento) • Acima de 25% → acima da média, sinal de eficiência ou precificação forte → Neste estudo: 23.0% — acima da média do segmento, puxada por preço forte em Centro Florianópolis e custo calibrado no paramétrico.
Exposição máxima de caixa | O 'pior momento' do projeto em termos de caixa: quanto a incorporadora tem que ter disponível (capital próprio ou financiamento) antes que as vendas comecem a cobrir os custos. É o BURACO máximo no fluxo acumulado. Em projetos bem estruturados, corresponde a 20–35% do VGV. Abaixo disso = projeto leve de capital; acima = projeto pesado. → Neste estudo: R$ 10.6M = 34% do VGV líquido. Na faixa típica do setor.
Monte Carlo | Técnica estatística para lidar com incerteza. Em vez de assumir que cada premissa é um número fixo. tratamos as mais importantes como FAIXAS de valores prováveis e rodamos milhares de simulações do projeto — em cada uma. o computador sorteia valores dentro das faixas e calcula o VPL. Ao final. temos uma DISTRIBUIÇÃO de resultados possíveis em vez de um número único. Isso permite perguntar: 'qual a PROBABILIDADE do projeto dar lucro?' ▸ ÂNCORA NO ORÇAMENTO ENTREGUE: a base do MC é o orçamento paramétrico v00-final (R$ 17.3M). custo_obra_fator=1.00 representa executar exatamente esse orçamento. As variações simulam desvios realistas de execução. Variáveis sorteadas neste estudo: preço de venda (R$ 12k a R$ 19k/m²). custo de obra (-5% a +12% sobre o orçamento entregue). velocidade de vendas (7 a 20 meses para t50). CUB/SC (4.0% a 11.0% a.a.). Correlação -40% entre preço e velocidade (preço alto ↔ venda mais lenta. que é o comportamento real de mercado). → Neste estudo: 92.8% das 10.000 simulações deram VPL positivo. Mediana R$ 3.2M. Pior 10% = R$ 0.4M. Melhor 10% = R$ 6.3M.
Cenários (Pessimista / Base / Otimista) | Diferente do Monte Carlo (que sorteia aleatoriamente), aqui definimos 3 combinações específicas de premissas: • PESSIMISTA: preço -15%, custo +10%, venda 8 meses mais lenta • BASE: valores centrais, o 'cenário provável' • OTIMISTA: preço +10%, custo -5%, venda 4 meses mais rápida Útil para responder: 'e se tudo der errado ao mesmo tempo?' (pessimista) e 'e se as coisas favorecerem?' (otimista). → Neste estudo: pessimista dá VPL R$ -2.4M (projeto vira inviável nesta combinação.)
Tornado (Análise de Sensibilidade) | Gráfico que mostra qual variável tem MAIOR impacto sobre o VPL. Para cada variável, testamos +20% e -20% mantendo as outras fixas e medimos a variação resultante no VPL. A variável com a maior barra é a mais crítica — é ali que a diligência comercial deve focar. → Neste estudo (em ordem de impacto): 1º VGV R$/m² — Δ R$ 7.7M (dominante) 2º Custo obra — Δ R$ 6.3M 3º Entrada % — Δ R$ 1.9M Conclusão: validar o preço de venda de R$ 15,000/m² é a diligência mais importante deste projeto.
CUB/SC | Custo Unitário Básico de Construção, publicado mensalmente pelo Sinduscon/SC. É o indexador padrão das parcelas da obra pagas pelos compradores durante a construção — o equivalente imobiliário da 'correção monetária'. Substitui o INCC (usado em outros estados) no padrão catarinense. → Neste estudo: reajuste médio anual de 7.0% a.a. (histórico 2020–2025 Sinduscon/SC). Editável em PREMISSAS.
RET — Regime Especial de Tributação | Alíquota unificada de 4% sobre a receita recebida, aplicável a incorporações que aderiram ao Patrimônio de Afetação (Lei 10.931/04, art. 4º). Substitui IR, CSLL, PIS e COFINS da SPE da incorporadora. É o regime tributário mais eficiente para incorporação imobiliária no Brasil — normalmente vale a pena aderir. → Neste estudo: 4% sobre receita recebida a cada mês.
Permuta física | Forma de adquirir o terreno: em vez de pagar em dinheiro, a incorporadora entrega ao proprietário um percentual das unidades prontas do futuro empreendimento. É o modelo dominante em terrenos valorizados no litoral SC. Efeito financeiro: elimina o DESEMBOLSO inicial com terreno (grande alívio de caixa no mês 0), mas reduz o VGV vendável pela incorporadora (porque parte das unidades não é dela). → Neste estudo: 0% das unidades vão para o landowner. VGV vendável pela Placon cai de R$ 31.3M (bruto) para R$ 31.3M (líquido).
Paramétrico V2 Híbrido | Metodologia Cartesian para orçamento preliminar: extrai quantitativos do BIM (modelo 3D do projeto), aplica Preços Unitários calibrados contra uma base histórica de 126 projetos similares já executados, e produz o custo total por macrogrupo com faixa de confiança. Precisão típica: ±10–15%. Diferente de um orçamento executivo completo (SINAPI linha a linha), mas muito mais rápido e suficiente para decisões de viabilidade. → Neste estudo: custo total R$ 17.3M (R$ 4,255/m²). Benchmark do segmento 'Médio' (8k–15k m² AC): mediana R$ 3.337/m², faixa P25–P75 R$ 2.974–R$ 3.710. Armínio Tavares em R$ 4,255/m² — coerente com padrão Médio-Alto.

## PREMISSAS
PREMISSAS — editar valores e regerar via gerar_viabilidade_placon_arminio.py
PROJETO
Nome | Placon Armínio Tavares
Cidade/Bairro | Centro, Florianópolis/SC
Área construída (m²) | 4077.29 | do paramétrico
% área privativa | 51.11% | AC que vira unidade vendável
Área privativa total (m²) | 2083.9029 | AC × pct_priv
Unidades | 55
Permuta (% das unidades) | 0% | terreno via permuta física
Prazo obra (meses) | 24
Prazo pré-lançamento (meses) | 3 | meses -3 a 0
Prazo pós-obra (meses) | 12 | cauda de recebimento
CUSTO
Custo de obra total (R$) | 17347023.6777 | paramétrico V2
Contingência (%) | 5% | sobre custo obra
RECEITA
VGV R$/m² privativo | 15000 | Centro Florianópolis médio pesquisa 2026
VGV bruto (R$) | 31258543.785 | área_priv × R$/m²
VGV líquido permuta (R$) | 31258543.785 | após 0% de permuta
Entrada (% no ato) | 20%
Obra (% parcelado CUB) | 40% | durante obra
Repasse/chave (%) | 40% | mês de entrega +2
Inadimplência (%) | 3% | sobre recebido
FINANCEIRAS
CUB/SC (a.a.) | 7% | indexador parcelas obra
TMA (a.a.) | 14% | custo de capital — desconto VPL
COMERCIAL / IMPOSTOS / ADMIN
Corretagem (% VGV) | 5% | paga no mês da venda
Marketing (% VGV) | 3% | stand, material, digital
Marketing front-load (% no pré-lanç) | 0%
RET (% receita) | 4% | Regime Especial de Tributação
Admin incorporadora (% VGV) | 2% | equipe, jurídico, contábil
CURVA DE VENDAS (logística)
t_início (mês — pré-lanç) | -2 | vendas começam em t_início
t50 (mês da inflexão) | 12 | 50% vendido neste mês
k (inclinação) | 0.18 | maior k = venda mais concentrada

## DETALHE_CUSTO
DETALHAMENTO DO CUSTO DE OBRA — POR MACROGRUPO
Como os R$ 17.35 milhões (R$ 4,255/m² AC) se distribuem entre os 18 macrogrupos ao longo dos 24 meses de obra
DE ONDE VEM ESSE CUSTO — METODOLOGIA PARAMÉTRICA V2 HÍBRIDO
O custo de obra de R$ 17.35 milhões foi calculado pelo paramétrico V2 Híbrido da Cartesian — metodologia que combina três fontes de dados: 1) QUANTITATIVOS — extraídos do modelo BIM (IFC) do Armínio Tavares: volumes de concreto, área de fôrma, m² de alvenaria, m² de revestimento, kg de aço, unidades de esquadrias, etc. Para o Armínio Tavares: 4,077 m² AC, 8.653,8 m³ de concreto (0,694 m³/m²), ~122 mil m² de área de parede, 24 pavimentos. 2) PUs CALIBRADOS — Preços Unitários (R$/unidade) calibrados contra uma base histórica de 126 projetos Cartesian já executados no litoral SC. A base tem 4.210 PUs cross-projeto e permite ajustar o preço por tipologia, padrão de acabamento e região. 3) ÍNDICES DERIVADOS — 29 índices que ajustam o custo final conforme o briefing do Armínio Tavares: fundação em hélice contínua, laje convencional, padrão médio-alto, fachada cerâmica, 1 subsolo, gerador, piscina aquecida, 2 elevadores. O resultado é agrupado nos 18 MACROGRUPOS abaixo — estrutura padrão Cartesian para orçamentos paramétricos. Cada macrogrupo representa uma disciplina coerente da obra (ex: 'Supraestrutura' = todo o sistema estrutural em concreto armado; 'Instalações' = hidráulica + elétrica + gás + telecom). Benchmark do segmento Médio (8-15k m² AC): mediana R$ 3.337/m², faixa P25-P75 R$ 2.974-3.710. Armínio Tavares em R$ 4,255/m² — levemente acima da mediana, coerente com padrão Médio-Alto.
TABELA INTERATIVA — EDITE OS MESES E A CURVA REDISTRIBUI AUTOMATICAMENTE
▸ As colunas LARANJAS são editáveis: altere o R$ Total, Mês início ou Mês fim de qualquer macrogrupo e a distribuição mensal (colunas M1 a M24) recalcula automaticamente via fórmulas. ▸ As células AZUIS na grade mostram visualmente a JANELA ATIVA de cada macrogrupo (efeito Gantt) — quanto mais forte a cor, maior o desembolso daquele macrogrupo naquele mês. ▸ A última linha 'Acumulado %' mostra a CURVA S ao vivo via data bars azuis — dá pra ver quando o projeto atinge 25%, 50%, 75% e 100% do desembolso. ▸ IMPORTANTE: esta tabela é ferramenta de EXPLORAÇÃO visual. Os valores de VPL/TIR/Monte Carlo nas outras abas NÃO são recalculados automaticamente — para propagar mudanças ao modelo financeiro, edite premissas-viabilidade.json e rode o script novamente.
Macrogrupo | R$ Total | Mês ini | Mês fim | Dur. | R$/mês | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Gerenciamento | 2972792 | 1 | 24
Infraestrutura | 913398.02 | 1 | 7
Imprevistos | 256360 | 1 | 24
Mov. Terra | 130473.28 | 1 | 3
Supraestrutura | 3265237.2903 | 3 | 15
Impermeabilização | 304277.16 | 4 | 20
Alvenaria | 740305.5 | 7 | 17
Instalações | 1439528.0074 | 8 | 23
Fachada | 966960 | 12 | 21
Rev. Int. Parede | 475936.7 | 12 | 21
Esquadrias | 1325119.25 | 15 | 23
Sist. Especiais | 868450 | 15 | 23
Teto | 296073 | 15 | 23
Pisos | 778300.98 | 16 | 23
Climatização | 483272.9 | 16 | 23
Pintura | 630527.11 | 17 | 24
Louças e Metais | 154000 | 17 | 23
Complementares | 1346012.48 | 19 | 24
TOTAL
% do total / mês
Acumulado R$
Acumulado % (curva S)
COMO A JANELA TEMPORAL DE CADA MACROGRUPO FOI DEFINIDA
Cada macrogrupo tem uma JANELA DE EXECUÇÃO — os meses da obra em que aquele serviço está ativo no canteiro. Dentro da janela, o custo total do macrogrupo é distribuído UNIFORMEMENTE (R$/mês médio = custo ÷ duração). Isso simplifica o cálculo e é suficiente para uma análise de viabilidade — um BIM 4D com cronograma Primavera daria mais precisão, mas o ganho em termos de VPL/TIR é marginal (<3%). As janelas foram definidas com base no sequenciamento típico de obras verticais de padrão médio-alto, referência: histórico Cartesian de projetos similares no litoral SC. A lógica construtiva segue três fases: ▸ FASE 1 — meses 1 a 8 (Estrutural): Mobilização, movimentação de terra, fundações (hélice contínua) e início da supraestrutura. Serviços 'que não podem esperar' — concreto, armação, fôrma. Cerca de 15-20% do custo total concentrado aqui. ▸ FASE 2 — meses 8 a 22 (Intensiva): Subida da supraestrutura + alvenaria + instalações embutidas + revestimentos internos + fachada. É a fase MAIS INTENSA em desembolso — concreto, aço, tijolo, eletrodutos, tubulações, reboco. Concentra 50-60% do custo total. Pico do fluxo de caixa negativo. ▸ FASE 3 — meses 18 a 30 (Acabamento): Pisos, pintura, teto, esquadrias, louças, metais, fachada externa, sistemas especiais, elevadores, complementares. Fluxo 'longo e diluído': muitos fornecedores diferentes, entregas escalonadas, dependências entre serviços. ~25-30% do custo. DOIS MACROGRUPOS SÃO LINEARES NA JANELA INTEIRA (1-30): 'Gerenciamento' (equipe indireta de obra, canteiro, ART) e 'Imprevistos' (reserva de contingência) — custos que acompanham a obra do início ao fim, sem concentração.
LIMITAÇÕES DO MODELO TEMPORAL — O QUE O MODELO NÃO CAPTURA
Para ser transparente: a distribuição temporal por macrogrupo é uma APROXIMAÇÃO. O que o modelo NÃO captura e que pode mudar na execução real: • Distribuição uniforme dentro da janela é irreal em alguns serviços. Por exemplo, 'Supraestrutura' na prática tem curva S própria (mais concreto no meio dos 24 pavimentos, menos no início e no topo). O modelo assume linear — erro de ±8% no R$/mês pontual, mas a SOMA total está correta. • Curva de pagamento ao fornecedor ≠ curva física de execução. Concreto é pago 30 dias após a entrega; aço é pago antecipado à compra. O modelo usa a curva física (ignora os prazos de 30-60 dias de pagamento). Em análise de fluxo de caixa real, adicionar 30 dias de prazo médio suavizaria o pico negativo em ~R$ 1-2M. • Chuvas, atrasos e replanejamento não estão modelados. A premissa é que o prazo de 30 meses é cumprido. Se houver atraso de 3 meses, o fluxo estica e o VPL piora ~R$ 0,8M (TMA × 3 meses × exposição). • O valor por macrogrupo vem do PARAMÉTRICO (±10-15% de incerteza) — não de um orçamento executivo item-a-item. Para cotações reais em RFP, considerar que cada macrogrupo pode variar dentro dessa faixa. Para decisão de viabilidade (ir / não ir), o modelo atual é adequado. Para construtabilidade, cronograma Primavera e SFH bancário, seria necessário um BIM 4D + orçamento executivo.
VISUALIZAÇÕES
▸ Gráfico 1 — Gantt: janela temporal de cada macrogrupo (cor = magnitude do custo)
▸ Gráfico 2 — Curva S: desembolso acumulado da obra (% do custo total por mês)
▸ Gráfico 3 — Composição mensal: quanto cada macrogrupo contribui em cada mês

## FLUXO_CAIXA
FLUXO DE CAIXA MENSAL — 40 meses (3 pré-lançamento + 24 obra + 12 pós-obra)
COMO LER: cada coluna é 1 mês do projeto. Colunas B–E são subtotais por fase (TOTAL / PRÉ-LANÇ / OBRA / PÓS-OBRA). Os blocos VERDE = ENTRADAS de caixa (vendas). VERMELHO = SAÍDAS (custos). CINZA = RESULTADO (entradas − saídas). O 'Saldo mensal' fica verde quando positivo, vermelho quando negativo. O 'Saldo acumulado' é o 'caixa do projeto' ao longo do tempo — o ponto mais negativo dele é a EXPOSIÇÃO MÁXIMA (capital que a incorporadora precisa ter disponível). O mês em que o acumulado volta a zero é o BREAK-EVEN de caixa.
Linha / Mês do projeto → | TOTAL | PRÉ-LANÇ | OBRA | PÓS-OBRA | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Fase do projeto |  |  |  |  | Pré 1 | Pré 2 | Pré 3 | Obra 1 | Obra 2 | Obra 3 | Obra 4 | Obra 5 | Obra 6 | Obra 7 | Obra 8 | Obra 9 | Obra 10 | Obra 11 | Obra 12 | Obra 13 | Obra 14 | Obra 15 | Obra 16 | Obra 17 | Obra 18 | Obra 19 | Obra 20 | Obra 21 | Obra 22 | Obra 23 | Obra 24 | Entrega | Pós 1 | Pós 2 | Pós 3 | Pós 4 | Pós 5 | Pós 6 | Pós 7 | Pós 8 | Pós 9 | Pós 10 | Pós 11 | Pós 12
▲ ENTRADAS DE CAIXA (recebimentos das vendas)
% do VGV vendido (acumulado) | 2331% | 1.468% | 1166% | 1164% | 0% | 0% | 1.468% | 3.171% | 5.135% | 7.385% | 9.945% | 12.83% | 16.06% | 19.62% | 23.52% | 27.72% | 32.19% | 36.88% | 41.72% | 46.64% | 51.56% | 56.4% | 61.09% | 65.56% | 69.76% | 73.65% | 77.22% | 80.45% | 83.33% | 85.89% | 88.14% | 90.11% | 91.81% | 93.28% | 94.54% | 95.61% | 96.53% | 97.31% | 97.97% | 98.52% | 98.99% | 99.39% | 99.72% | 100%
VGV contratado no mês | 31258543.785 | 458938.418 | 27706829.8662 | 3092775.5008 | 0 | 0 | 458938.418 | 532273.0434 | 613873.8837 | 703422.5979 | 800088.2896 | 902410.0366 | 1008205.4238 | 1114532.3633 | 1217734.002 | 1313592.0809 | 1397600.1255 | 1465344.2057 | 1512949.6848 | 1537525.7176 | 1537525.7176 | 1512949.6848 | 1465344.2057 | 1397600.1255 | 1313592.0809 | 1217734.002 | 1114532.3633 | 1008205.4238 | 902410.0366 | 800088.2896 | 703422.5979 | 613873.8837 | 532273.0434 | 458938.418 | 393798.1852 | 336503.7444 | 286526.5424 | 243235.6013 | 205956.1776 | 174011.7396 | 146752.191 | 123571.3587 | 103916.4831 | 87292.0159
Entrada (20% no ato) | 6251708.757 | 91787.6836 | 5541365.9732 | 618555.1002 | 0 | 0 | 91787.6836 | 106454.6087 | 122774.7767 | 140684.5196 | 160017.6579 | 180482.0073 | 201641.0848 | 222906.4727 | 243546.8004 | 262718.4162 | 279520.0251 | 293068.8411 | 302589.937 | 307505.1435 | 307505.1435 | 302589.937 | 293068.8411 | 279520.0251 | 262718.4162 | 243546.8004 | 222906.4727 | 201641.0848 | 180482.0073 | 160017.6579 | 140684.5196 | 122774.7767 | 106454.6087 | 91787.6836 | 78759.637 | 67300.7489 | 57305.3085 | 48647.1203 | 41191.2355 | 34802.3479 | 29350.4382 | 24714.2717 | 20783.2966 | 17458.4032
Parcelas obra (40% corrigido CUB) | 11443939.1928 | 0 | 11443939.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7384.5332 | 16347.6629 | 27176.5266 | 40192.0021 | 55745.1984 | 74210.6377 | 95975.6242 | 121425.7085 | 150926.8377 | 184805.683 | 223330.6641 | 266697.1074 | 315020.5631 | 368342.3722 | 426651.1831 | 489923.6958 | 558188.4389 | 631619.6355 | 710677.7231 | 796337.2814 | 890506.6155 | 996932.2657 | 1123570.7183 | 1290845.9715 | 1581104.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Repasse/chave (40% entrega+2) | 12503417.514 | 0 | 0 | 12503417.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12503417.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(−) Inadimplência (3%) | -905971.9639 | -2753.6305 | -509559.155 | -393659.1784 | 0 | 0 | -2753.6305 | -3415.1743 | -4173.6732 | -5035.8314 | -6006.2898 | -7086.8162 | -8275.5517 | -9566.4629 | -10949.1753 | -12409.3576 | -13929.7712 | -15491.9852 | -17078.6113 | -18675.7712 | -20275.4255 | -21877.2336 | -23489.7761 | -25131.2539 | -26830.1415 | -28626.7357 | -30577.3126 | -32764.431 | -35322.4282 | -38507.6513 | -42945.9147 | -51116.3796 | -3193.6383 | -377856.1559 | -2362.7891 | -2019.0225 | -1719.1593 | -1459.4136 | -1235.7371 | -1044.0704 | -880.5131 | -741.4282 | -623.4989 | -523.7521
ENTRADA LÍQUIDA MÊS | 29293093.4999 | 89034.0531 | 16475746.011 | 12728313.4357 | 0 | 0 | 89034.0531 | 110423.9676 | 134948.7665 | 162825.2148 | 194203.3702 | 229140.3895 | 267576.1708 | 309315.6339 | 354023.3337 | 401235.8962 | 450395.9368 | 500907.5201 | 552208.4331 | 603849.9354 | 655572.0903 | 707363.8864 | 759502.7608 | 812577.2101 | 867507.9101 | 925597.7878 | 988666.4414 | 1059383.2692 | 1142091.8449 | 1245080.7249 | 1388584.5763 | 1652762.9401 | 103260.9704 | 12217349.0417 | 76396.8479 | 65281.7264 | 55586.1492 | 47187.7067 | 39955.4985 | 33758.2775 | 28469.9251 | 23972.8436 | 20159.7977 | 16934.6511
▼ SAÍDAS DE CAIXA (custos da obra + comercial + impostos + admin)
Custo da obra (paramétrico) | 17347023.6777 | 0 | 17347023.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145926.5925 | 218889.8887 | 328334.833 | 456020.6014 | 601947.1939 | 766114.6104 | 912041.2028 | 1039726.9712 | 1149171.9156 | 1240376.0358 | 1276857.684 | 1276857.684 | 1240376.0358 | 1185653.5637 | 1094449.4434 | 1003245.3231 | 875559.5547 | 729632.9623 | 583706.3698 | 456020.6014 | 328334.833 | 237130.7127 | 145926.5925 | 54722.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contingência (5% do custo obra) | 867351.1839 | 0 | 867351.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7296.3296 | 10944.4944 | 16416.7417 | 22801.0301 | 30097.3597 | 38305.7305 | 45602.0601 | 51986.3486 | 57458.5958 | 62018.8018 | 63842.8842 | 63842.8842 | 62018.8018 | 59282.6782 | 54722.4722 | 50162.2662 | 43777.9777 | 36481.6481 | 29185.3185 | 22801.0301 | 16416.7417 | 11856.5356 | 7296.3296 | 2736.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Corretagem (5% VGV — no mês da venda) | 1562927.1893 | 22946.9209 | 1385341.4933 | 154638.775 | 0 | 0 | 22946.9209 | 26613.6522 | 30693.6942 | 35171.1299 | 40004.4145 | 45120.5018 | 50410.2712 | 55726.6182 | 60886.7001 | 65679.604 | 69880.0063 | 73267.2103 | 75647.4842 | 76876.2859 | 76876.2859 | 75647.4842 | 73267.2103 | 69880.0063 | 65679.604 | 60886.7001 | 55726.6182 | 50410.2712 | 45120.5018 | 40004.4145 | 35171.1299 | 30693.6942 | 26613.6522 | 22946.9209 | 19689.9093 | 16825.1872 | 14326.3271 | 12161.7801 | 10297.8089 | 8700.587 | 7337.6096 | 6178.5679 | 5195.8242 | 4364.6008
Marketing (3% VGV — linear na obra) | 937756.3135 | 0 | 937756.3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39073.1797 | 39073.1797 | 39073.1797 | 39073.1797 | 39073.1797 | 39073.1797 | 39073.1797 | 39073.1797 | 39073.1797 | 39073.1797 | 39073.1797 | 39073.1797 | 39073.1797 | 39073.1797 | 39073.1797 | 39073.1797 | 39073.1797 | 39073.1797 | 39073.1797 | 39073.1797 | 39073.1797 | 39073.1797 | 39073.1797 | 39073.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RET 4% (Patrimônio de Afetação) | 1207962.6186 | 3671.5073 | 679412.2066 | 524878.9046 | 0 | 0 | 3671.5073 | 4553.5657 | 5564.8976 | 6714.4418 | 8008.3864 | 9449.0882 | 11034.0689 | 12755.2839 | 14598.9004 | 16545.8102 | 18573.0283 | 20655.9802 | 22771.4818 | 24901.0283 | 27033.9006 | 29169.6448 | 31319.7015 | 33508.3386 | 35773.5221 | 38168.9809 | 40769.7502 | 43685.908 | 47096.5709 | 51343.535 | 57261.2196 | 68155.1728 | 4258.1843 | 503808.2079 | 3150.3855 | 2692.03 | 2292.2123 | 1945.8848 | 1647.6494 | 1392.0939 | 1174.0175 | 988.5709 | 831.3319 | 698.3361
Admin incorporadora (2% VGV — linear) | 625170.8757 | 46887.8157 | 390731.7973 | 187551.2627 | 15629.2719 | 15629.2719 | 15629.2719 | 15629.2719 | 15629.2719 | 15629.2719 | 15629.2719 | 15629.2719 | 15629.2719 | 15629.2719 | 15629.2719 | 15629.2719 | 15629.2719 | 15629.2719 | 15629.2719 | 15629.2719 | 15629.2719 | 15629.2719 | 15629.2719 | 15629.2719 | 15629.2719 | 15629.2719 | 15629.2719 | 15629.2719 | 15629.2719 | 15629.2719 | 15629.2719 | 15629.2719 | 15629.2719 | 15629.2719 | 15629.2719 | 15629.2719 | 15629.2719 | 15629.2719 | 15629.2719 | 15629.2719 | 15629.2719 | 15629.2719 | 15629.2719 | 15629.2719
SAÍDA TOTAL MÊS | 22548191.8586 | 73506.2439 | 21607616.6724 | 867068.9423 | 15629.2719 | 15629.2719 | 42247.7001 | 239092.5915 | 320795.4265 | 441339.598 | 581536.884 | 741316.5952 | 920567.1326 | 1080827.6166 | 1221901.3719 | 1343558.3772 | 1445550.3239 | 1489326.2103 | 1493821.9858 | 1458874.6034 | 1403548.88 | 1308691.4962 | 1212696.9526 | 1077428.3289 | 922270.1881 | 766649.821 | 630020.4514 | 493550.2055 | 395906.7727 | 299273.3232 | 204593.3969 | 114478.1389 | 46501.1084 | 542384.4007 | 38469.5666 | 35146.4891 | 32247.8114 | 29736.9368 | 27574.7302 | 25721.9528 | 24140.899 | 22796.4107 | 21656.4279 | 20692.2088
= SALDO (entradas − saídas)
SALDO MENSAL (verde=entrou / vermelho=saiu) | 6744901.6412 | 15527.8092 | -5131870.6614 | 11861244.4934 | -15629.2719 | -15629.2719 | 46786.353 | -128668.624 | -185846.66 | -278514.3833 | -387333.5138 | -512176.2057 | -652990.9618 | -771511.9827 | -867878.0382 | -942322.4809 | -995154.387 | -988418.6902 | -941613.5527 | -855024.668 | -747976.7897 | -601327.6098 | -453194.1918 | -264851.1188 | -54762.278 | 158947.9668 | 358645.99 | 565833.0638 | 746185.0721 | 945807.4017 | 1183991.1794 | 1538284.8012 | 56759.862 | 11674964.641 | 37927.2813 | 30135.2374 | 23338.3379 | 17450.7699 | 12380.7683 | 8036.3247 | 4329.0261 | 1176.4329 | -1496.6302 | -3757.5577
SALDO ACUMULADO (capital do projeto) | -85733954.0791 | -31360.0065 | -154500122.1007 | 68797528.0281 | -15629.2719 | -31258.5438 | 15527.8092 | -113140.8148 | -298987.4748 | -577501.8581 | -964835.3718 | -1477011.5776 | -2130002.5394 | -2901514.5221 | -3769392.5603 | -4711715.0412 | -5706869.4282 | -6695288.1184 | -7636901.6711 | -8491926.339 | -9239903.1287 | -9841230.7385 | -10294424.9304 | -10559276.0492 | -10614038.3272 | -10455090.3604 | -10096444.3703 | -9530611.3066 | -8784426.2345 | -7838618.8328 | -6654627.6534 | -5116342.8522 | -5059582.9902 | 6615381.6508 | 6653308.9321 | 6683444.1695 | 6706782.5073 | 6724233.2772 | 6736614.0455 | 6744650.3702 | 6748979.3963 | 6750155.8292 | 6748659.199 | 6744901.6412
Fator de desconto (TMA 14%) | 32.5862 | 2.9675 | 21.289 | 8.3297 | 1 | 0.98914 | 0.9784 | 0.96777 | 0.95726 | 0.94687 | 0.93659 | 0.92641 | 0.91635 | 0.9064 | 0.89656 | 0.88682 | 0.87719 | 0.86767 | 0.85824 | 0.84892 | 0.83971 | 0.83059 | 0.82157 | 0.81264 | 0.80382 | 0.79509 | 0.78646 | 0.77792 | 0.76947 | 0.76111 | 0.75285 | 0.74467 | 0.73658 | 0.72858 | 0.72067 | 0.71285 | 0.7051 | 0.69745 | 0.68987 | 0.68238 | 0.67497 | 0.66764 | 0.66039 | 0.65322
Saldo descontado ao mês 0 | 3495430.0663 | 14686.8902 | -5158995.2196 | 8639738.3957 | -15629.2719 | -15459.5438 | 45775.706 | -124522.1021 | -177904.3129 | -263716.482 | -362771.0734 | -474487.6378 | -598371.0899 | -699300.8195 | -778104.6114 | -835673.7719 | -872942.4447 | -857618.2747 | -808134.6115 | -725851.1686 | -628080.032 | -499454.5096 | -372329.1666 | -215229.8306 | -44018.9913 | 126378.0026 | 282059.2967 | 440170.2533 | 574165.1832 | 719864.7948 | 891363.0402 | 1145515.1401 | 41808.3805 | 8506198.566 | 27333.1437 | 21481.7875 | 16455.9763 | 12170.9997 | 8541.1664 | 5483.8427 | 2921.9693 | 785.4355 | -988.3615 | -2454.5105
★ EVENTOS IMPORTANTES DO PROJETO
Evento | Mês (t) | Observação
Mês 1 do pré-lançamento | -3 | início das vendas
Início da obra | 0 | canteiro montado, fundação inicia
Pico de exposição de caixa | 17 | capital máximo exposto: R$ 10.6M
Entrega das unidades | 24 | habite-se, chaves, início repasse bancário
Break-even de caixa | 26 | saldo acumulado volta a zero — projeto pago
Fim do horizonte | 36 | final do pós-obra (12 meses após entrega)
📈 SALDO ACUMULADO AO LONGO DOS MESES

## RESULTADO
RESULTADO — VPL, TIR, margem, validação
Indicador | Valor (Python) | Fórmula Excel | Observação | Status
VGV bruto | 31258543.785 |  | área privativa × R$/m²
VGV líquido permuta | 31258543.785 |  | pós permuta
Custo obra (paramétrico) | 17347023.6777 |  | CUSTOS_MACROGRUPO!D22
Receita total (horizonte) | 29293093.4999 |  | soma do fluxo
Despesa total (horizonte) | 22548191.8586 |  | custo obra + contingência + comercial + RET + admin
Lucro líquido | 6744901.6412 |  | receita - despesa | ✓
Margem líquida | 23.03% |  | lucro / receita | ✓
VPL @ TMA (Python) | 3495430.0663 |  | numpy_financial.npv
VPL @ TMA (Excel NPV) | ver col C |  | deve bater com linha acima
TIR mensal (Python) | 3.123% |  | numpy_financial.irr
TIR anual | 44.63% |  | (1+TIR_m)^12 - 1 | ✓
TIR mensal (Excel IRR) | ver col C |  | deve bater com linha 3 acima
Payback descontado (meses da obra) | -1 |  | t em que fluxo descontado acumulado ≥ 0
Exposição máxima | 10614038.3272 |  | min(fluxo acum.)
ROI sobre capital | 63.55% |  | lucro / exposição máxima
VALIDAÇÃO — semáforo
Margem líquida > 18% | 23.03% | 18% |  | ✓
TIR anual > TMA+5% (19%) | 44.63% | 19% |  | ✓
VPL @ TMA > 0 | 3495430.0663 | 0 |  | ✓
VGV / Custo obra > 1,80 | 1.802 | 1.8 |  | ✓
Exposição máx / VGV < 25% | 33.96% | 25% |  | ✗
P(VPL > 0) Monte Carlo > 85% | 92.77% | 85% |  | ✓

## CENARIOS
CENÁRIOS — Pessimista / Base / Otimista
Indicador | Pessimista | Base | Otimista
Perturbação vs base | vgv×0.85 custo×1.10 t50+6 | vgv×1.00 custo×1.00 t50+0 | vgv×1.10 custo×0.95 t50-3
VGV bruto | 26569762.2173 | 31258543.785 | 34384398.1635
VGV líquido | 26569762.2173 | 31258543.785 | 34384398.1635
Custo obra | 19081726.0455 | 17347023.6777 | 16479672.4938
Receita total | 23229771.4694 | 29293093.4999 | 32859911.1829
Despesa total | 23650717.2899 | 22548191.8586 | 22097143.8187
Lucro líquido | -420945.8205 | 6744901.6412 | 10762767.3642
Margem líquida | -1.812% | 23.03% | 32.75%
VPL @ TMA | -2449781.077 | 3495430.0663 | 6851497.0527
TIR anual | -2.087% | 44.63% | 90.48%
Exposição máxima | 15527269.5316 | 10614038.3272 | 7917230.8709
Payback (meses) |  | -1 | -1
ROI / capital | -2.711% | 63.55% | 135.9%

## TORNADO
TORNADO — Sensibilidade sobre VPL (±20% por variável)
Variável | VPL (-20%) | VPL base | VPL (+20%) | Δ VPL (high-low)
VGV R$/m² | -334954.4724 | 3495430.0663 | 7325814.605 | 7660769.0774
Custo obra | 6626728.5917 | 3495430.0663 | 364131.5409 | -6262597.0508
Entrada % | 2522753.9455 | 3495430.0663 | 4468106.1872 | 1945352.2417
t50 vendas | 3987284.75 | 3495430.0663 | 2883936.9353 | -1103347.8147
TMA | 4023206.1132 | 3495430.0663 | 3015624.1489 | -1007581.9643
Corretagem | 3756902.1418 | 3495430.0663 | 3233957.9908 | -522944.151
RET 4% | 3682710.1731 | 3495430.0663 | 3308149.9596 | -374560.2135
CUB/SC | 3433886.0564 | 3495430.0663 | 3556873.0508 | 122986.9944

## MONTE_CARLO
MONTE CARLO — 10.000 iterações
ÂNCORA: a simulação usa o ORÇAMENTO PARAMÉTRICO ENTREGUE como custo base (R$ 17.35 milhões — v00-final). custo_obra_fator = 1,00 representa executar exatamente o orçamento entregue. As variações (±10%) simulam desvios realistas de execução (aditivos, concorrência, replanejamento).
Estatística | VPL (R$) | TIR a.a. | Margem
Mediana | 3226824.9744 | 40.64% | 22.01%
Média | 3279819.2454
P10 | 368020.797 | 16.72%
P50 | 3226824.9744 | 40.64%
P90 | 6319604.3576 | 73.59%
Desvio padrão | 2242091.388
P(VPL > 0) | 92.77%
P(TIR > TMA) | 92.77%
P(Margem > 15%) | 80.83%