Premissas de Origem — Placon Hermann Blumenau (versao final)

Cliente: Placon Empreendimentos Imobiliários Ltda

Local: Rua Hermann Blumenau, 61 e 71, Centro, Florianópolis/SC

Arquiteto: OSPA Arquitetura e Urbanismo (Guilherme Moraes Silva)

Gerado: 2026-06-01T18:27:09-03:00 BRT

Premissas validadas contra o projeto legal R05 (quadro de areas OSPA), o modelo BIM (takeoff Solibri) e os estudos de complementares (Premiere). O empreendimento nao possui memorial de acabamentos; o padrao adotado e Medio-Alto (M-A), estimado pela Cartesian. Itens marcados como *Estimativa Cartesian* devem ser validados com a Placon.

Dados fisicos (fonte: Projeto Legal R05 — quadro de areas, prancha 02)

Area construida (AC): 5,877.96 m2 (confirmada no quadro de areas R05)

Area computavel: 4,074.04 m2 | privativa: 3,564.73 m2

Terreno: 863.43 m2 (remanescente 853.21)

Unidades: 35 apartamentos + 1 loja (quadro UNIDADES R05); apto medio ~82 m2

Pavimentos: 20 (np) / 13 tipo; ~22 niveis estruturais

Alturas (Corte AA, projeto legal R05): fachada 69.96 m · topo extracao de fumaca 83.98 m · total do empreendimento 86.98 m (altura regulatoria de zoneamento/PCI ~51,76 m)

Vagas: 41 (35 resid + 6 PCD/visitante); infra p/ carro eletrico | 2 elevadores (TKE)

Laje: nao protendida (pranchas EST); validacao BIM aponta laje macica apoiada em pilares/nucleos — detalhar na revisao estrutural

Vedacao: 100% alvenaria de bloco ceramico (sem drywall — confirmado em modelo BIM, PCI e demais docs)

Fundacao: estacas + blocos; contencao do subsolo por parede diafragma (projeto estrutural Lunardeli)

Gas: gas natural (SCGas); Pressurizacao de escada: nao (escada enclausurada ventilada); Gerador: allowance 12 kVA (bomba pluvial)

Premissas por macrogrupo (origem da informacao)

| Macrogrupo | R$/m2 | % | Custo total | Origem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerenciamento | 584 | 14.9% | R$ 3.434.040,00 | Estimativa Cartesian (equipe enxuta ~R$31 mil/mes; projetos R$380k e grua+cremalheira R$400k a preco de mercado; 30 meses, centro confinado) |
| Mov. Terra | 32 | 0.8% | R$ 188.095,00 | Projeto (1 subsolo, centro confinado) + Estimativa |
| Infraestrutura | 293 | 7.5% | R$ 1.721.124,00 | Projeto estrutural (estacas+blocos; contencao por PAREDE DIAFRAGMA) + estimativa de fundacao |
| Supraestrutura | 786 | 20.0% | R$ 4.617.414,00 | Projeto estrutural (laje nao protendida; fck 40 MPa, agressividade III) — revisao estrutural pendente |
| Alvenaria | 97 | 2.5% | R$ 570.416,00 | Validacao BIM (100% bloco ceramico, sem drywall; area real do modelo OSPA) |
| Impermeabilização | 80 | 2.0% | R$ 470.100,00 | Estimativa Cartesian (~0,45 m2/m2 AC, 1 subsolo) |
| Instalações | 379 | 9.7% | R$ 2.229.040,00 | Projeto (eletrico Premiere: BT 400A, medicao centralizada; hidro; gas natural SCGas) + Estimativa |
| Sist. Especiais | 185 | 4.7% | R$ 1.088.450,00 | Projeto (2 elevadores TKE; escada enclausurada ventilada, sem pressurizacao) + allowance gerador 12 kVA |
| Climatização | 64 | 1.6% | R$ 376.680,00 | Estimativa Cartesian (split individual M-A) |
| Rev. Int. Parede | 129 | 3.3% | R$ 757.070,00 | Validacao BIM (area de parede revestida ~11.534 m2) |
| Teto | 97 | 2.5% | R$ 569.195,00 | Validacao BIM (forro gesso ~5.334 m2 + ripado de madeira ~980 m2) |
| Pisos | 194 | 5.0% | R$ 1.142.738,00 | Validacao BIM (area-base de piso ~10.684 m2; acabamento M-A estimado) |
| Pintura | 152 | 3.9% | R$ 893.057,00 | Validacao BIM (area pintada de parede ~18.040 m2) |
| Esquadrias | 325 | 8.3% | R$ 1.910.337,00 | Estimativa Cartesian (aluminio + vidro M-A; quadro de esquadrias a detalhar) |
| Louças e Metais | 20 | 0.5% | R$ 117.600,00 | Estimativa Cartesian (M-A) |
| Fachada | 209 | 5.3% | R$ 1.227.978,00 | Validacao BIM (envelope real ~8.026 m2; textura/pintura acrilica, ~70 m balancim) |
| Complementares | 235 | 6.0% | R$ 1.383.101,00 | Estimativa Cartesian (lazer de cobertura: piscina + salao + academia + rooftop) |
| Imprevistos | 58 | 1.5% | R$ 340.446,00 | Padrao Cartesian 1,5% |
| TOTAL | 3,919 | 100% | R$ 23.036.881,00 |  |

Custo por unidade (35 UR): R$ 658.196,60

Premissas comerciais e de prazo

CUB-SC adotado: R$ 3.064,10/m2 (Residencial Medio, SINDUSCON-SC, mai/2026). Custo total R$ 23.036.881,00 = ~7.519 CUB; obra = 1,28 CUB/m2.

Prazo de obra: 30 meses.

A validar / proximos passos

Revisao estrutural (em curso): laje (sistema/espessura), fck 40 MPa, altura de fachada; quantitativo da parede diafragma.

Padrao de acabamento M-A (sem memorial) — louças/metais, pisos, esquadrias.

Quadro de esquadrias para fechar o macrogrupo (hoje por estimativa).

VGV da viabilidade (R$ 16.000/m2 privativo) e premissa, nao pesquisa de mercado.