## PARECER
ESTUDO DE VIABILIDADE FINANCEIRA
Placon Hermann Blumenau — Centro, Florianópolis/SC
Cliente: Placon Empreendimentos Imobiliários Ltda ¦ Elaborado por: Cartesian Engenharia ¦ 2026-05-29
PROJETO VIÁVEL
Indicadores positivos em todos os cenários analisados, inclusive no pessimista.
CAPITAL MÁXIMO EXPOSTO |  | LUCRO ESPERADO (BASE)
13483947.2567 |  | 21022490.9321
Quanto a Placon precisa ter em caixa (ou via SFH) no mês mais apertado, antes das vendas cobrirem os custos |  | Receita total menos todas as despesas ao longo dos 47 meses do projeto
MARGEM LÍQUIDA |  | CHANCE DE VPL POSITIVO
38.47% |  | 100%
Lucro ÷ Receita. Referência de mercado SC: 15–25%. Acima disso = margem acima da média |  | Monte Carlo: em 10.000 versões com variações realistas de preço/custo/velocidade. quantas deram lucro acima do custo de capital
VPL @ TMA 14% |  | TIR ANUAL
12145860.7381 |  | 75.83%
Valor criado acima do mínimo exigido pelo custo de capital. Se > 0, o projeto remunera mais que o benchmark |  | ⚠ Inflada pela estrutura (permuta física + pré-lançamento). Prefira ler o VPL como indicador principal de viabilidade
O QUE É O PROJETO
O Placon Hermann Blumenau é um empreendimento residencial + comercial da Placon com 35 unidades (tipologia Misto — studios + 1-2 dormitórios), distribuídas em 5,878 m² de área construída, localizado no bairro Centro em Florianópolis/SC — região central de alta densidade e demanda por produto compacto. O custo de obra é de R$ 24.4 milhões (R$ 4,159/m²), calculado via paramétrico V2 Híbrido da Cartesian — metodologia calibrada contra base histórica de 126 projetos similares. O terreno é adquirido via compra direta (sem permuta física assumida no modelo). Ajustar se houver estrutura de permuta no contrato final. O modelo financeiro cobre 47 meses: 3 de pré-lançamento, 32 de obra, e 12 de cauda de recebimento. O preço médio de venda estimado é R$ 16,000/m² privativo (referência Centro Florianópolis Médio-Alto, abr/2026). Estrutura padrão de mercado: 20% entrada + 40% parcelado durante obra corrigido pelo CUB/SC + 40% repasse bancário na entrega.
PRINCIPAIS DESCOBERTAS
✓ VPL positivo de R$ 12.1 milhões descontado a 14% a.a. — o projeto gera valor real acima do custo de capital da incorporadora.
✓ Margem líquida de 38.5% — acima do benchmark de mercado SC (15–25%), indicando eficiência operacional do projeto.
✓ Simulação Monte Carlo de 10.000 cenários mostra 100.0% de probabilidade de VPL positivo. com mediana de R$ 11.4M e P10 (pior 10%) de R$ 7.3M — projeto robusto a variações realistas.
⚠ Exposição máxima de caixa: R$ 13.5 milhões. A Placon precisa ter esse capital disponível (próprio ou via SFH) nos meses mais apertados do cronograma.
⚠ No cenário pessimista (preço -15%. custo +10%. vendas 8 meses mais lentas). o VPL vira NEGATIVO em R$ 3.084 mil. O projeto é viável mas sensível a combinações adversas simultâneas — não é invulnerável.
⚠ Fator de maior risco: VGV R$/m². Variação de ±20% move o VPL em R$ 13M. Validar o preço de R$ 16,000/m² com corretores locais é a diligência mais importante.
RECOMENDAÇÃO
Com base nos indicadores apurados, o Armínio Tavares é um projeto VIÁVEL e RECOMENDADO para avanço. O VPL de R$ 12.1M e a margem líquida de 38.5% posicionam o projeto acima da média do segmento em SC. A probabilidade de 100% de retorno positivo (Monte Carlo 10.000 iterações) confere robustez estatística ao investimento. Recomendamos três diligências antes do lançamento: (1) Validar o preço de venda de R$ 16,000/m² com corretores locais de Centro Florianópolis e comparáveis recém-lançados — é o fator de maior impacto sobre o resultado; (2) Confirmar capacidade financeira da Placon para suportar a exposição máxima de R$ 13.5M (próprio ou via financiamento à produção SFH); (3) Revisar a velocidade de vendas assumida (50% vendido no mês 16 do modelo) contra o histórico da Placon em projetos similares — Centro Florianópolis é mercado aquecido, mas a curva real precisa calibrar contra dados da incorporadora.
COMO NAVEGAR ESTE ESTUDO:
▸ COMO_LER | Glossário com explicação em linguagem simples de todos os termos técnicos (VPL, TIR, Monte Carlo, RET, etc.)
▸ PREMISSAS | Todas as premissas do modelo — se algum valor estiver incorreto, editá-lo aqui e regerar
▸ DETALHE_CUSTO | Detalhamento do custo de obra: metodologia paramétrica, 18 macrogrupos, janela temporal, Gantt, curva S, stacked
▸ FLUXO_CAIXA | Projeção mensal detalhada de receitas e despesas ao longo dos 47 meses do projeto
▸ RESULTADO | Cálculo detalhado do VPL e TIR, com fórmula Excel paralela para auditoria
▸ CENARIOS | Comparativo pessimista / base / otimista dos principais indicadores
▸ TORNADO | Análise de sensibilidade — qual variável mais afeta o resultado
▸ MONTE_CARLO | Simulação estatística com 10.000 iterações e histogramas de distribuição

## COMO_LER
COMO LER ESTE ESTUDO
Glossário de termos técnicos — explicação em linguagem simples
VPL — Valor Presente Líquido | Soma de TODOS os fluxos de caixa futuros do projeto, trazidos a valor presente pela taxa mínima de atratividade (TMA). É o indicador mais importante deste estudo. Interpretação simples: se o VPL > 0, o projeto gera MAIS valor do que aplicar o mesmo dinheiro no benchmark de mercado (Selic + spread). Se VPL < 0, o projeto destrói valor — seria melhor investir em outra coisa. → Neste estudo: VPL = R$ 12.1M. Indica que o Armínio Tavares produz R$ 12.1M a MAIS do que o mínimo exigido pelo custo de capital de 14.0% a.a.
TIR — Taxa Interna de Retorno | Taxa de desconto que faz o VPL ser zero. Interpretada como 'rentabilidade anual do projeto'. Para ser atrativa, precisa estar acima da TMA. ⚠ Atenção nesta análise: a TIR de 75.8% a.a. é tecnicamente correta mas está INFLADA pela estrutura do modelo (permuta física do terreno + pré-lançamento com entradas cobrindo custos antes da obra iniciar, resultando em exposição de caixa baixa). O VPL é o indicador mais confiável neste caso. → Neste estudo: TIR = 75.8% a.a. no cenário base; P10 do Monte Carlo ~43.4% a.a.
TMA — Taxa Mínima de Atratividade | Custo de capital que a incorporadora exige para justificar o investimento. É o 'piso' de rentabilidade abaixo do qual o projeto não compensa. Também chamada de 'taxa de desconto'. Geralmente composta por: Selic (taxa básica) + spread de risco do setor imobiliário. → Neste estudo: 14.0% a.a. = Selic ~10,5% + spread 3,5% (benchmark incorporadora média SC 2026). Editável em PREMISSAS.
VGV — Valor Geral de Vendas | Receita total esperada do empreendimento. Calculado como: área privativa vendável × preço médio de venda por m². Dividido em dois conceitos neste estudo: • VGV BRUTO: valor total se todas as unidades fossem vendidas pela Placon • VGV LÍQUIDO: após subtrair a permuta física (0% das unidades vão para o proprietário do terreno) → Neste estudo: VGV bruto R$ 57.0M; VGV líquido (que a Placon de fato vende) R$ 57.0M.
Margem líquida | (Lucro líquido) ÷ (Receita total). Mede a eficiência operacional da incorporação. Inclui TODOS os custos: obra, comercial, marketing, impostos (RET), admin. Referência de mercado SC: • Abaixo de 10% → margem apertada, projeto frágil • 10–15% → aceitável • 15–25% → saudável (média do segmento) • Acima de 25% → acima da média, sinal de eficiência ou precificação forte → Neste estudo: 38.5% — acima da média do segmento, puxada por preço forte em Centro Florianópolis e custo calibrado no paramétrico.
Exposição máxima de caixa | O 'pior momento' do projeto em termos de caixa: quanto a incorporadora tem que ter disponível (capital próprio ou financiamento) antes que as vendas comecem a cobrir os custos. É o BURACO máximo no fluxo acumulado. Em projetos bem estruturados, corresponde a 20–35% do VGV. Abaixo disso = projeto leve de capital; acima = projeto pesado. → Neste estudo: R$ 13.5M = 24% do VGV líquido. Relativamente baixo, porque as entradas começam a pagar a obra rapidamente.
Monte Carlo | Técnica estatística para lidar com incerteza. Em vez de assumir que cada premissa é um número fixo. tratamos as mais importantes como FAIXAS de valores prováveis e rodamos milhares de simulações do projeto — em cada uma. o computador sorteia valores dentro das faixas e calcula o VPL. Ao final. temos uma DISTRIBUIÇÃO de resultados possíveis em vez de um número único. Isso permite perguntar: 'qual a PROBABILIDADE do projeto dar lucro?' ▸ ÂNCORA NO ORÇAMENTO ENTREGUE: a base do MC é o orçamento paramétrico v00-final (R$ 24.4M). custo_obra_fator=1.00 representa executar exatamente esse orçamento. As variações simulam desvios realistas de execução. Variáveis sorteadas neste estudo: preço de venda (R$ 14k a R$ 19k/m²). custo de obra (-5% a +12% sobre o orçamento entregue). velocidade de vendas (10 a 27 meses para t50). CUB/SC (4.0% a 11.0% a.a.). Correlação -40% entre preço e velocidade (preço alto ↔ venda mais lenta. que é o comportamento real de mercado). → Neste estudo: 100.0% das 10.000 simulações deram VPL positivo. Mediana R$ 11.4M. Pior 10% = R$ 7.3M. Melhor 10% = R$ 15.5M.
Cenários (Pessimista / Base / Otimista) | Diferente do Monte Carlo (que sorteia aleatoriamente), aqui definimos 3 combinações específicas de premissas: • PESSIMISTA: preço -15%, custo +10%, venda 8 meses mais lenta • BASE: valores centrais, o 'cenário provável' • OTIMISTA: preço +10%, custo -5%, venda 4 meses mais rápida Útil para responder: 'e se tudo der errado ao mesmo tempo?' (pessimista) e 'e se as coisas favorecerem?' (otimista). → Neste estudo: pessimista dá VPL R$ 3.1M (projeto mantém VPL positivo mesmo nesta combinação.)
Tornado (Análise de Sensibilidade) | Gráfico que mostra qual variável tem MAIOR impacto sobre o VPL. Para cada variável, testamos +20% e -20% mantendo as outras fixas e medimos a variação resultante no VPL. A variável com a maior barra é a mais crítica — é ali que a diligência comercial deve focar. → Neste estudo (em ordem de impacto): 1º VGV R$/m² — Δ R$ 13.3M (dominante) 2º Custo obra — Δ R$ 8.5M 3º Entrada % — Δ R$ 3.4M Conclusão: validar o preço de venda de R$ 16,000/m² é a diligência mais importante deste projeto.
CUB/SC | Custo Unitário Básico de Construção, publicado mensalmente pelo Sinduscon/SC. É o indexador padrão das parcelas da obra pagas pelos compradores durante a construção — o equivalente imobiliário da 'correção monetária'. Substitui o INCC (usado em outros estados) no padrão catarinense. → Neste estudo: reajuste médio anual de 7.0% a.a. (histórico 2020–2025 Sinduscon/SC). Editável em PREMISSAS.
RET — Regime Especial de Tributação | Alíquota unificada de 4% sobre a receita recebida, aplicável a incorporações que aderiram ao Patrimônio de Afetação (Lei 10.931/04, art. 4º). Substitui IR, CSLL, PIS e COFINS da SPE da incorporadora. É o regime tributário mais eficiente para incorporação imobiliária no Brasil — normalmente vale a pena aderir. → Neste estudo: 4% sobre receita recebida a cada mês.
Permuta física | Forma de adquirir o terreno: em vez de pagar em dinheiro, a incorporadora entrega ao proprietário um percentual das unidades prontas do futuro empreendimento. É o modelo dominante em terrenos valorizados no litoral SC. Efeito financeiro: elimina o DESEMBOLSO inicial com terreno (grande alívio de caixa no mês 0), mas reduz o VGV vendável pela incorporadora (porque parte das unidades não é dela). → Neste estudo: 0% das unidades vão para o landowner. VGV vendável pela Placon cai de R$ 57.0M (bruto) para R$ 57.0M (líquido).
Paramétrico V2 Híbrido | Metodologia Cartesian para orçamento preliminar: extrai quantitativos do BIM (modelo 3D do projeto), aplica Preços Unitários calibrados contra uma base histórica de 126 projetos similares já executados, e produz o custo total por macrogrupo com faixa de confiança. Precisão típica: ±10–15%. Diferente de um orçamento executivo completo (SINAPI linha a linha), mas muito mais rápido e suficiente para decisões de viabilidade. → Neste estudo: custo total R$ 24.4M (R$ 4,159/m²). Benchmark do segmento 'Médio' (8k–15k m² AC): mediana R$ 3.337/m², faixa P25–P75 R$ 2.974–R$ 3.710. Armínio Tavares em R$ 4,159/m² — coerente com padrão Médio-Alto.

## PREMISSAS
PREMISSAS — editar valores e regerar via gerar_viabilidade_placon_arminio.py
PROJETO
Nome | Placon Hermann Blumenau
Cidade/Bairro | Centro, Florianópolis/SC
Área construída (m²) | 5877.96 | do paramétrico
% área privativa | 60.65% | AC que vira unidade vendável
Área privativa total (m²) | 3564.9827 | AC × pct_priv
Unidades | 35
Permuta (% das unidades) | 0% | terreno via permuta física
Prazo obra (meses) | 32
Prazo pré-lançamento (meses) | 3 | meses -3 a 0
Prazo pós-obra (meses) | 12 | cauda de recebimento
CUSTO
Custo de obra total (R$) | 24445535.95 | paramétrico V2
Contingência (%) | 5% | sobre custo obra
RECEITA
VGV R$/m² privativo | 16000 | Centro Florianópolis médio pesquisa 2026
VGV bruto (R$) | 57039723.84 | área_priv × R$/m²
VGV líquido permuta (R$) | 57039723.84 | após 0% de permuta
Entrada (% no ato) | 20%
Obra (% parcelado CUB) | 40% | durante obra
Repasse/chave (%) | 40% | mês de entrega +2
Inadimplência (%) | 3% | sobre recebido
FINANCEIRAS
CUB/SC (a.a.) | 7% | indexador parcelas obra
TMA (a.a.) | 14% | custo de capital — desconto VPL
COMERCIAL / IMPOSTOS / ADMIN
Corretagem (% VGV) | 5% | paga no mês da venda
Marketing (% VGV) | 3% | stand, material, digital
Marketing front-load (% no pré-lanç) | 0%
RET (% receita) | 4% | Regime Especial de Tributação
Admin incorporadora (% VGV) | 2% | equipe, jurídico, contábil
CURVA DE VENDAS (logística)
t_início (mês — pré-lanç) | -2 | vendas começam em t_início
t50 (mês da inflexão) | 16 | 50% vendido neste mês
k (inclinação) | 0.16 | maior k = venda mais concentrada

## DETALHE_CUSTO
DETALHAMENTO DO CUSTO DE OBRA — POR MACROGRUPO
Como os R$ 24.45 milhões (R$ 4,159/m² AC) se distribuem entre os 18 macrogrupos ao longo dos 32 meses de obra
DE ONDE VEM ESSE CUSTO — METODOLOGIA PARAMÉTRICA V2 HÍBRIDO
O custo de obra de R$ 24.45 milhões foi calculado pelo paramétrico V2 Híbrido da Cartesian — metodologia que combina três fontes de dados: 1) QUANTITATIVOS — extraídos do modelo BIM (IFC) do Armínio Tavares: volumes de concreto, área de fôrma, m² de alvenaria, m² de revestimento, kg de aço, unidades de esquadrias, etc. Para o Armínio Tavares: 5,878 m² AC, 8.653,8 m³ de concreto (0,694 m³/m²), ~122 mil m² de área de parede, 24 pavimentos. 2) PUs CALIBRADOS — Preços Unitários (R$/unidade) calibrados contra uma base histórica de 126 projetos Cartesian já executados no litoral SC. A base tem 4.210 PUs cross-projeto e permite ajustar o preço por tipologia, padrão de acabamento e região. 3) ÍNDICES DERIVADOS — 29 índices que ajustam o custo final conforme o briefing do Armínio Tavares: fundação em hélice contínua, laje convencional, padrão médio-alto, fachada cerâmica, 1 subsolo, gerador, piscina aquecida, 2 elevadores. O resultado é agrupado nos 18 MACROGRUPOS abaixo — estrutura padrão Cartesian para orçamentos paramétricos. Cada macrogrupo representa uma disciplina coerente da obra (ex: 'Supraestrutura' = todo o sistema estrutural em concreto armado; 'Instalações' = hidráulica + elétrica + gás + telecom). Benchmark do segmento Médio (8-15k m² AC): mediana R$ 3.337/m², faixa P25-P75 R$ 2.974-3.710. Armínio Tavares em R$ 4,159/m² — levemente acima da mediana, coerente com padrão Médio-Alto.
TABELA INTERATIVA — EDITE OS MESES E A CURVA REDISTRIBUI AUTOMATICAMENTE
▸ As colunas LARANJAS são editáveis: altere o R$ Total, Mês início ou Mês fim de qualquer macrogrupo e a distribuição mensal (colunas M1 a M32) recalcula automaticamente via fórmulas. ▸ As células AZUIS na grade mostram visualmente a JANELA ATIVA de cada macrogrupo (efeito Gantt) — quanto mais forte a cor, maior o desembolso daquele macrogrupo naquele mês. ▸ A última linha 'Acumulado %' mostra a CURVA S ao vivo via data bars azuis — dá pra ver quando o projeto atinge 25%, 50%, 75% e 100% do desembolso. ▸ IMPORTANTE: esta tabela é ferramenta de EXPLORAÇÃO visual. Os valores de VPL/TIR/Monte Carlo nas outras abas NÃO são recalculados automaticamente — para propagar mudanças ao modelo financeiro, edite premissas-viabilidade.json e rode o script novamente.
Macrogrupo | R$ Total | Mês ini | Mês fim | Dur. | R$/mês | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Gerenciamento | 4783672 | 1 | 32
Infraestrutura | 1228123.72 | 1 | 9
Imprevistos | 361264 | 1 | 32
Mov. Terra | 188094.72 | 1 | 4
Supraestrutura | 4617414.4064 | 4 | 20
Impermeabilização | 470100.1 | 5 | 27
Alvenaria | 1067218.5 | 9 | 23
Instalações | 2255138.1336 | 11 | 31
Fachada | 1393983 | 16 | 28
Rev. Int. Parede | 746551.7 | 16 | 28
Esquadrias | 1910337 | 20 | 31
Sist. Especiais | 1088450 | 20 | 31
Teto | 426839 | 20 | 31
Pisos | 1121985.15 | 21 | 31
Climatização | 376679.6 | 21 | 31
Pintura | 908984.4 | 23 | 32
Louças e Metais | 117600 | 23 | 31
Complementares | 1383100.52 | 25 | 32
TOTAL
% do total / mês
Acumulado R$
Acumulado % (curva S)
COMO A JANELA TEMPORAL DE CADA MACROGRUPO FOI DEFINIDA
Cada macrogrupo tem uma JANELA DE EXECUÇÃO — os meses da obra em que aquele serviço está ativo no canteiro. Dentro da janela, o custo total do macrogrupo é distribuído UNIFORMEMENTE (R$/mês médio = custo ÷ duração). Isso simplifica o cálculo e é suficiente para uma análise de viabilidade — um BIM 4D com cronograma Primavera daria mais precisão, mas o ganho em termos de VPL/TIR é marginal (<3%). As janelas foram definidas com base no sequenciamento típico de obras verticais de padrão médio-alto, referência: histórico Cartesian de projetos similares no litoral SC. A lógica construtiva segue três fases: ▸ FASE 1 — meses 1 a 8 (Estrutural): Mobilização, movimentação de terra, fundações (hélice contínua) e início da supraestrutura. Serviços 'que não podem esperar' — concreto, armação, fôrma. Cerca de 15-20% do custo total concentrado aqui. ▸ FASE 2 — meses 8 a 22 (Intensiva): Subida da supraestrutura + alvenaria + instalações embutidas + revestimentos internos + fachada. É a fase MAIS INTENSA em desembolso — concreto, aço, tijolo, eletrodutos, tubulações, reboco. Concentra 50-60% do custo total. Pico do fluxo de caixa negativo. ▸ FASE 3 — meses 18 a 30 (Acabamento): Pisos, pintura, teto, esquadrias, louças, metais, fachada externa, sistemas especiais, elevadores, complementares. Fluxo 'longo e diluído': muitos fornecedores diferentes, entregas escalonadas, dependências entre serviços. ~25-30% do custo. DOIS MACROGRUPOS SÃO LINEARES NA JANELA INTEIRA (1-30): 'Gerenciamento' (equipe indireta de obra, canteiro, ART) e 'Imprevistos' (reserva de contingência) — custos que acompanham a obra do início ao fim, sem concentração.
LIMITAÇÕES DO MODELO TEMPORAL — O QUE O MODELO NÃO CAPTURA
Para ser transparente: a distribuição temporal por macrogrupo é uma APROXIMAÇÃO. O que o modelo NÃO captura e que pode mudar na execução real: • Distribuição uniforme dentro da janela é irreal em alguns serviços. Por exemplo, 'Supraestrutura' na prática tem curva S própria (mais concreto no meio dos 24 pavimentos, menos no início e no topo). O modelo assume linear — erro de ±8% no R$/mês pontual, mas a SOMA total está correta. • Curva de pagamento ao fornecedor ≠ curva física de execução. Concreto é pago 30 dias após a entrega; aço é pago antecipado à compra. O modelo usa a curva física (ignora os prazos de 30-60 dias de pagamento). Em análise de fluxo de caixa real, adicionar 30 dias de prazo médio suavizaria o pico negativo em ~R$ 1-2M. • Chuvas, atrasos e replanejamento não estão modelados. A premissa é que o prazo de 30 meses é cumprido. Se houver atraso de 3 meses, o fluxo estica e o VPL piora ~R$ 0,8M (TMA × 3 meses × exposição). • O valor por macrogrupo vem do PARAMÉTRICO (±10-15% de incerteza) — não de um orçamento executivo item-a-item. Para cotações reais em RFP, considerar que cada macrogrupo pode variar dentro dessa faixa. Para decisão de viabilidade (ir / não ir), o modelo atual é adequado. Para construtabilidade, cronograma Primavera e SFH bancário, seria necessário um BIM 4D + orçamento executivo.
VISUALIZAÇÕES
▸ Gráfico 1 — Gantt: janela temporal de cada macrogrupo (cor = magnitude do custo)
▸ Gráfico 2 — Curva S: desembolso acumulado da obra (% do custo total por mês)
▸ Gráfico 3 — Composição mensal: quanto cada macrogrupo contribui em cada mês

## FLUXO_CAIXA
FLUXO DE CAIXA MENSAL — 48 meses (3 pré-lançamento + 32 obra + 12 pós-obra)
COMO LER: cada coluna é 1 mês do projeto. Colunas B–E são subtotais por fase (TOTAL / PRÉ-LANÇ / OBRA / PÓS-OBRA). Os blocos VERDE = ENTRADAS de caixa (vendas). VERMELHO = SAÍDAS (custos). CINZA = RESULTADO (entradas − saídas). O 'Saldo mensal' fica verde quando positivo, vermelho quando negativo. O 'Saldo acumulado' é o 'caixa do projeto' ao longo do tempo — o ponto mais negativo dele é a EXPOSIÇÃO MÁXIMA (capital que a incorporadora precisa ter disponível). O mês em que o acumulado volta a zero é o BREAK-EVEN de caixa.
Linha / Mês do projeto → | TOTAL | PRÉ-LANÇ | OBRA | PÓS-OBRA | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Fase do projeto |  |  |  |  | Pré 1 | Pré 2 | Pré 3 | Obra 1 | Obra 2 | Obra 3 | Obra 4 | Obra 5 | Obra 6 | Obra 7 | Obra 8 | Obra 9 | Obra 10 | Obra 11 | Obra 12 | Obra 13 | Obra 14 | Obra 15 | Obra 16 | Obra 17 | Obra 18 | Obra 19 | Obra 20 | Obra 21 | Obra 22 | Obra 23 | Obra 24 | Obra 25 | Obra 26 | Obra 27 | Obra 28 | Obra 29 | Obra 30 | Obra 31 | Obra 32 | Entrega | Pós 1 | Pós 2 | Pós 3 | Pós 4 | Pós 5 | Pós 6 | Pós 7 | Pós 8 | Pós 9 | Pós 10 | Pós 11 | Pós 12
▲ ENTRADAS DE CAIXA (recebimentos das vendas)
% do VGV vendido (acumulado) | 2752% | 0.9247% | 1576% | 1175% | 0% | 0% | 0.9247% | 1.989% | 3.209% | 4.603% | 6.189% | 7.985% | 10.01% | 12.27% | 14.79% | 17.57% | 20.61% | 23.91% | 27.45% | 31.22% | 35.17% | 39.28% | 43.49% | 47.76% | 52.02% | 56.24% | 60.34% | 64.3% | 68.06% | 71.61% | 74.9% | 77.95% | 80.73% | 83.24% | 85.51% | 87.53% | 89.33% | 90.91% | 92.31% | 93.53% | 94.59% | 95.52% | 96.32% | 97.01% | 97.61% | 98.13% | 98.57% | 98.95% | 99.28% | 99.56% | 99.79% | 100%
VGV contratado no mês | 57039723.84 | 527473.3978 | 52820861.6585 | 3691388.7837 | 0 | 0 | 527473.3978 | 606831.9599 | 695903.9105 | 795133.1018 | 904719.2516 | 1024522.5119 | 1153957.9074 | 1291887.1606 | 1436519.7434 | 1585339.4401 | 1735076.2447 | 1881744.5532 | 2020765.7232 | 2147184.8229 | 2255977.5695 | 2342425.5774 | 2402519.709 | 2433337.6221 | 2433337.6221 | 2402519.709 | 2342425.5774 | 2255977.5695 | 2147184.8229 | 2020765.7232 | 1881744.5532 | 1735076.2447 | 1585339.4401 | 1436519.7434 | 1291887.1606 | 1153957.9074 | 1024522.5119 | 904719.2516 | 795133.1018 | 695903.9105 | 606831.9599 | 527473.3978 | 457221.6279 | 395373.4242 | 341180.3134 | 293886.7886 | 252757.3912 | 217094.7856 | 186250.8192 | 159632.3109 | 136703.0186 | 116982.9464
Entrada (20% no ato) | 11407944.768 | 105494.6796 | 10564172.3317 | 738277.7567 | 0 | 0 | 105494.6796 | 121366.392 | 139180.7821 | 159026.6204 | 180943.8503 | 204904.5024 | 230791.5815 | 258377.4321 | 287303.9487 | 317067.888 | 347015.2489 | 376348.9106 | 404153.1446 | 429436.9646 | 451195.5139 | 468485.1155 | 480503.9418 | 486667.5244 | 486667.5244 | 480503.9418 | 468485.1155 | 451195.5139 | 429436.9646 | 404153.1446 | 376348.9106 | 347015.2489 | 317067.888 | 287303.9487 | 258377.4321 | 230791.5815 | 204904.5024 | 180943.8503 | 159026.6204 | 139180.7821 | 121366.392 | 105494.6796 | 91444.3256 | 79074.6848 | 68236.0627 | 58777.3577 | 50551.4782 | 43418.9571 | 37250.1638 | 31926.4622 | 27340.6037 | 23396.5893
Parcelas obra (40% corrigido CUB) | 22114096.9471 | 0 | 22114096.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6429.7674 | 14094.4107 | 23204.2787 | 33997.1977 | 46738.8665 | 61721.925 | 79263.2438 | 99698.974 | 123376.9591 | 150646.27 | 181843.9001 | 217279.0576 | 257215.9931 | 301856.8361 | 351326.3827 | 405661.0552 | 464804.2254 | 528609.6977 | 596854.4289 | 669260.6708 | 745526.9215 | 825366.6789 | 908554.3428 | 994979.0982 | 1084710.8196 | 1178088.2632 | 1275852.3843 | 1379375.7082 | 1491110.2333 | 1615589.4426 | 1762099.595 | 1954029.6955 | 2284929.6235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Repasse/chave (40% entrega+2) | 22815889.536 | 0 | 0 | 22815889.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22815889.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(−) Inadimplência (3%) | -1690137.9375 | -3164.8404 | -980348.0784 | -706625.0188 | 0 | 0 | -3164.8404 | -3833.8848 | -4598.2558 | -5466.927 | -6448.2314 | -7549.3011 | -8775.4052 | -10129.2203 | -11610.0877 | -13213.3454 | -14929.8456 | -16745.7843 | -18642.9661 | -20599.5887 | -22591.5705 | -24594.3449 | -26584.9499 | -28544.1525 | -30458.3167 | -32320.7511 | -34132.3736 | -35901.6731 | -37644.1093 | -39381.2246 | -41139.8403 | -42951.7821 | -44854.6845 | -46894.69 | -49132.5942 | -51657.0544 | -54614.8184 | -58291.3034 | -63391.6895 | -72723.3122 | -3640.9918 | -687641.5265 | -2743.3298 | -2372.2405 | -2047.0819 | -1763.3207 | -1516.5443 | -1302.5687 | -1117.5049 | -957.7939 | -820.2181 | -701.8977
ENTRADA LÍQUIDA MÊS | 54647793.3136 | 102329.8392 | 31697921.2005 | 22847542.274 | 0 | 0 | 102329.8392 | 123962.2746 | 148676.937 | 176763.9721 | 208492.8166 | 244094.0678 | 283738.1013 | 327511.4557 | 375392.835 | 427231.5017 | 482731.6734 | 541447.0265 | 602789.2362 | 666053.369 | 730460.7795 | 795217.1532 | 859580.0471 | 922927.5973 | 984818.9055 | 1045037.6196 | 1103613.4127 | 1160820.7623 | 1217159.5342 | 1273326.2628 | 1330188.1686 | 1388774.2865 | 1450301.4666 | 1516261.643 | 1588620.5461 | 1670244.7603 | 1765879.1267 | 1884752.142 | 2049664.6264 | 2351387.0934 | 117725.4002 | 22233742.6891 | 88700.9958 | 76702.4443 | 66188.9808 | 57014.037 | 49034.9339 | 42116.3884 | 36132.6589 | 30968.6683 | 26520.3856 | 22694.6916
▼ SAÍDAS DE CAIXA (custos da obra + comercial + impostos + admin)
Custo da obra (paramétrico) | 24445535.95 | 0 | 24445535.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117094.1172 | 153273.5104 | 199964.4841 | 259611.5918 | 334903.8425 | 429019.1559 | 544402.0856 | 682030.453 | 841659.8028 | 1019134.3938 | 1206142.7438 | 1389728.7188 | 1552047.0775 | 1674519.2126 | 1740522.1596 | 1740522.1596 | 1674763.6679 | 1552047.0775 | 1389728.7188 | 1206142.7438 | 1019134.3938 | 841659.8028 | 682030.453 | 544402.0856 | 429019.1559 | 334903.8425 | 259611.5918 | 199964.4841 | 153273.5104 | 117094.1172 | 89226.2062 | 67958.5899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contingência (5% do custo obra) | 1222276.7975 | 0 | 1222276.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5854.7059 | 7663.6755 | 9998.2242 | 12980.5796 | 16745.1921 | 21450.9578 | 27220.1043 | 34101.5227 | 42082.9901 | 50956.7197 | 60307.1372 | 69486.4359 | 77602.3539 | 83725.9606 | 87026.108 | 87026.108 | 83738.1834 | 77602.3539 | 69486.4359 | 60307.1372 | 50956.7197 | 42082.9901 | 34101.5227 | 27220.1043 | 21450.9578 | 16745.1921 | 12980.5796 | 9998.2242 | 7663.6755 | 5854.7059 | 4461.3103 | 3397.9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Corretagem (5% VGV — no mês da venda) | 2851986.192 | 26373.6699 | 2641043.0829 | 184569.4392 | 0 | 0 | 26373.6699 | 30341.598 | 34795.1955 | 39756.6551 | 45235.9626 | 51226.1256 | 57697.8954 | 64594.358 | 71825.9872 | 79266.972 | 86753.8122 | 94087.2277 | 101038.2862 | 107359.2411 | 112798.8785 | 117121.2789 | 120125.9855 | 121666.8811 | 121666.8811 | 120125.9855 | 117121.2789 | 112798.8785 | 107359.2411 | 101038.2862 | 94087.2277 | 86753.8122 | 79266.972 | 71825.9872 | 64594.358 | 57697.8954 | 51226.1256 | 45235.9626 | 39756.6551 | 34795.1955 | 30341.598 | 26373.6699 | 22861.0814 | 19768.6712 | 17059.0157 | 14694.3394 | 12637.8696 | 10854.7393 | 9312.541 | 7981.6155 | 6835.1509 | 5849.1473
Marketing (3% VGV — linear na obra) | 1711191.7152 | 0 | 1711191.7152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53474.7411 | 53474.7411 | 53474.7411 | 53474.7411 | 53474.7411 | 53474.7411 | 53474.7411 | 53474.7411 | 53474.7411 | 53474.7411 | 53474.7411 | 53474.7411 | 53474.7411 | 53474.7411 | 53474.7411 | 53474.7411 | 53474.7411 | 53474.7411 | 53474.7411 | 53474.7411 | 53474.7411 | 53474.7411 | 53474.7411 | 53474.7411 | 53474.7411 | 53474.7411 | 53474.7411 | 53474.7411 | 53474.7411 | 53474.7411 | 53474.7411 | 53474.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RET 4% (Patrimônio de Afetação) | 2253517.25 | 4219.7872 | 1307130.7712 | 942166.6917 | 0 | 0 | 4219.7872 | 5111.8464 | 6131.0077 | 7289.236 | 8597.6419 | 10065.7348 | 11700.5403 | 13505.627 | 15480.1169 | 17617.7939 | 19906.4608 | 22327.7124 | 24857.2881 | 27466.1183 | 30122.094 | 32792.4599 | 35446.5999 | 38058.87 | 40611.0889 | 43094.3348 | 45509.8314 | 47868.8974 | 50192.1457 | 52508.2995 | 54853.1204 | 57269.0427 | 59806.246 | 62526.2533 | 65510.1256 | 68876.0726 | 72819.7578 | 77721.7378 | 84522.2526 | 96964.4162 | 4854.6557 | 916855.3686 | 3657.773 | 3162.9874 | 2729.4425 | 2351.0943 | 2022.0591 | 1736.7583 | 1490.0066 | 1277.0585 | 1093.6241 | 935.8636
Admin incorporadora (2% VGV — linear) | 1140794.4768 | 71299.6548 | 784296.2028 | 285198.6192 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516 | 23766.5516
SAÍDA TOTAL MÊS | 33625302.3815 | 101893.1119 | 32111474.5196 | 1411934.7501 | 23766.5516 | 23766.5516 | 54360.0087 | 235643.5601 | 279104.6819 | 334249.892 | 403667.0686 | 490182.1877 | 597109.842 | 726963.4677 | 880679.3724 | 1057868.8515 | 1253992.6791 | 1460106.1138 | 1662352.0216 | 1841716.0835 | 1978407.4384 | 2054703.2991 | 2060362.1457 | 1995468.8951 | 1869168.694 | 1699676.7677 | 1506322.284 | 1308000.182 | 1118535.4725 | 946919.854 | 797803.8306 | 671734.2614 | 567963.5454 | 484185.7046 | 417308.4846 | 364752.4466 | 324235.9992 | 293886.5096 | 272876.7199 | 155526.1633 | 58962.8053 | 966995.5901 | 50285.406 | 46698.2102 | 43555.0098 | 40811.9853 | 38426.4803 | 36358.0492 | 34569.0991 | 33025.2256 | 31695.3267 | 30551.5625
= SALDO (entradas − saídas)
SALDO MENSAL (verde=entrou / vermelho=saiu) | 21022490.9321 | 436.7273 | -413553.3191 | 21435607.5239 | -23766.5516 | -23766.5516 | 47969.8305 | -111681.2855 | -130427.7449 | -157485.92 | -195174.252 | -246088.1199 | -313371.7408 | -399452.012 | -505286.5374 | -630637.3498 | -771261.0058 | -918659.0873 | -1059562.7854 | -1175662.7145 | -1247946.6589 | -1259486.1459 | -1200782.0986 | -1072541.2978 | -884349.7886 | -654639.1481 | -402708.8713 | -147179.4197 | 98624.0617 | 326406.4088 | 532384.338 | 717040.0251 | 882337.9213 | 1032075.9384 | 1171312.0615 | 1305492.3137 | 1441643.1275 | 1590865.6324 | 1776787.9065 | 2195860.9301 | 58762.5949 | 21266747.099 | 38415.5898 | 30004.2341 | 22633.971 | 16202.0516 | 10608.4536 | 5758.3392 | 1563.5598 | -2056.5573 | -5174.9411 | -7856.8709
SALDO ACUMULADO (capital do projeto) | 9235232.1298 | -70862.9275 | -221398875.4357 | 230704970.4931 | -23766.5516 | -47533.1032 | 436.7273 | -111244.5582 | -241672.3031 | -399158.2231 | -594332.4751 | -840420.5949 | -1153792.3357 | -1553244.3477 | -2058530.8851 | -2689168.2349 | -3460429.2407 | -4379088.3279 | -5438651.1134 | -6614313.8279 | -7862260.4867 | -9121746.6327 | -10322528.7313 | -11395070.0291 | -12279419.8176 | -12934058.9657 | -13336767.837 | -13483947.2567 | -13385323.195 | -13058916.7862 | -12526532.4482 | -11809492.4232 | -10927154.5019 | -9895078.5635 | -8723766.502 | -7418274.1883 | -5976631.0608 | -4385765.4284 | -2608977.5219 | -413116.5918 | -354353.9969 | 20912393.1021 | 20950808.6919 | 20980812.926 | 21003446.897 | 21019648.9487 | 21030257.4023 | 21036015.7415 | 21037579.3013 | 21035522.744 | 21030347.8029 | 21022490.9321
Fator de desconto (TMA 14%) | 37.563 | 2.9675 | 26.9625 | 7.633 | 1 | 0.98914 | 0.9784 | 0.96777 | 0.95726 | 0.94687 | 0.93659 | 0.92641 | 0.91635 | 0.9064 | 0.89656 | 0.88682 | 0.87719 | 0.86767 | 0.85824 | 0.84892 | 0.83971 | 0.83059 | 0.82157 | 0.81264 | 0.80382 | 0.79509 | 0.78646 | 0.77792 | 0.76947 | 0.76111 | 0.75285 | 0.74467 | 0.73658 | 0.72858 | 0.72067 | 0.71285 | 0.7051 | 0.69745 | 0.68987 | 0.68238 | 0.67497 | 0.66764 | 0.66039 | 0.65322 | 0.64613 | 0.63911 | 0.63217 | 0.6253 | 0.61851 | 0.6118 | 0.60515 | 0.59858
Saldo descontado ao mês 0 | 12145860.7381 | -341.3885 | -2164154.8295 | 14310356.9561 | -23766.5516 | -23508.4557 | 46933.6188 | -108082.2038 | -124853.7818 | -149118.4487 | -182797.4352 | -227979.6863 | -287159.549 | -362064.5247 | -453019.6267 | -559264.056 | -676544.7419 | -797090.1697 | -909363.8865 | -998048.5794 | -1047907.3525 | -1046112.0114 | -986522.3477 | -871594.8904 | -710857.6761 | -520497.3026 | -316712.8148 | -114493.1369 | 75888.013 | 248431.6385 | 400803.4268 | 533958.4738 | 649915.5953 | 751954.5573 | 844132.2389 | 930615.1533 | 1016509.6263 | 1109545.608 | 1225759.2449 | 1498415.8163 | 39663.0778 | 14198564.5955 | 25369.319 | 19599.355 | 14624.3953 | 10354.8808 | 6706.3328 | 3600.7104 | 967.0822 | -1258.194 | -3131.6278 | -4702.9708
★ EVENTOS IMPORTANTES DO PROJETO
Evento | Mês (t) | Observação
Mês 1 do pré-lançamento | -3 | início das vendas
Início da obra | 0 | canteiro montado, fundação inicia
Pico de exposição de caixa | 20 | capital máximo exposto: R$ 13.5M
Entrega das unidades | 32 | habite-se, chaves, início repasse bancário
Break-even de caixa | 34 | saldo acumulado volta a zero — projeto pago
Fim do horizonte | 44 | final do pós-obra (12 meses após entrega)
📈 SALDO ACUMULADO AO LONGO DOS MESES

## RESULTADO
RESULTADO — VPL, TIR, margem, validação
Indicador | Valor (Python) | Fórmula Excel | Observação | Status
VGV bruto | 57039723.84 |  | área privativa × R$/m²
VGV líquido permuta | 57039723.84 |  | pós permuta
Custo obra (paramétrico) | 24445535.95 |  | CUSTOS_MACROGRUPO!D22
Receita total (horizonte) | 54647793.3136 |  | soma do fluxo
Despesa total (horizonte) | 33625302.3815 |  | custo obra + contingência + comercial + RET + admin
Lucro líquido | 21022490.9321 |  | receita - despesa | ✓
Margem líquida | 38.47% |  | lucro / receita | ✓
VPL @ TMA (Python) | 12145860.7381 |  | numpy_financial.npv
VPL @ TMA (Excel NPV) | ver col C |  | deve bater com linha acima
TIR mensal (Python) | 4.815% |  | numpy_financial.irr
TIR anual | 75.83% |  | (1+TIR_m)^12 - 1 | ✓
TIR mensal (Excel IRR) | ver col C |  | deve bater com linha 3 acima
Payback descontado (meses da obra) | 34 |  | t em que fluxo descontado acumulado ≥ 0
Exposição máxima | 13483947.2567 |  | min(fluxo acum.)
ROI sobre capital | 155.9% |  | lucro / exposição máxima
VALIDAÇÃO — semáforo
Margem líquida > 18% | 38.47% | 18% |  | ✓
TIR anual > TMA+5% (19%) | 75.83% | 19% |  | ✓
VPL @ TMA > 0 | 12145860.7381 | 0 |  | ✓
VGV / Custo obra > 1,80 | 2.3333 | 1.8 |  | ✓
Exposição máx / VGV < 25% | 23.64% | 25% |  | ✓
P(VPL > 0) Monte Carlo > 85% | 100% | 85% |  | ✓

## CENARIOS
CENÁRIOS — Pessimista / Base / Otimista
Indicador | Pessimista | Base | Otimista
Perturbação vs base | vgv×0.85 custo×1.10 t50+6 | vgv×1.00 custo×1.00 t50+0 | vgv×1.10 custo×0.95 t50-3
VGV bruto | 48483765.264 | 57039723.84 | 62743696.224
VGV líquido | 48483765.264 | 57039723.84 | 62743696.224
Custo obra | 26890089.545 | 24445535.95 | 23223259.1525
Receita total | 44422442.5884 | 54647793.3136 | 60910674.6928
Despesa total | 34914823.8513 | 33625302.3815 | 33170572.1322
Lucro líquido | 9507618.7372 | 21022490.9321 | 27740102.5606
Margem líquida | 21.4% | 38.47% | 45.54%
VPL @ TMA | 3083997.075 | 12145860.7381 | 17460481.2073
TIR anual | 25.74% | 75.83% | 132.1%
Exposição máxima | 20592055.922 | 13483947.2567 | 9442012.0188
Payback (meses) | 34 | 34 | -1
ROI / capital | 46.17% | 155.9% | 293.8%

## TORNADO
TORNADO — Sensibilidade sobre VPL (±20% por variável)
Variável | VPL (-20%) | VPL base | VPL (+20%) | Δ VPL (high-low)
VGV R$/m² | 5472251.1854 | 12145860.7381 | 18819470.2907 | 13347219.1053
Custo obra | 16390298.1431 | 12145860.7381 | 7901423.333 | -8488874.8101
Entrada % | 10440514.2012 | 12145860.7381 | 13851207.275 | 3410693.0738
TMA | 13549458.9702 | 12145860.7381 | 10884075.2542 | -2665383.716
t50 vendas | 13028983.8776 | 12145860.7381 | 11046281.657 | -1982702.2207
Corretagem | 12604287.2265 | 12145860.7381 | 11687434.2496 | -916852.9768
RET 4% | 12472383.2514 | 12145860.7381 | 11819338.2248 | -653045.0266
CUB/SC | 12002153.916 | 12145860.7381 | 12289807.9784 | 287654.0625

## MONTE_CARLO
MONTE CARLO — 10.000 iterações
ÂNCORA: a simulação usa o ORÇAMENTO PARAMÉTRICO ENTREGUE como custo base (R$ 24.45 milhões — v00-final). custo_obra_fator = 1,00 representa executar exatamente o orçamento entregue. As variações (±10%) simulam desvios realistas de execução (aditivos, concorrência, replanejamento).
Estatística | VPL (R$) | TIR a.a. | Margem
Mediana | 11423858.8969 | 67.85% | 37.25%
Média | 11442387.0136
P10 | 7343010.4909 | 43.45%
P50 | 11423858.8969 | 67.85%
P90 | 15547846.6451 | 101.6%
Desvio padrão | 3099072.166
P(VPL > 0) | 100%
P(TIR > TMA) | 100%
P(Margem > 15%) | 100%