## ORÇAMENTO_PRELIMINAR
| PRELIMINAR |  |  | PARAMÉTRICO - R03
ETAPA | VALOR ORÇADO | % | VALOR / m² | VALOR ORÇADO | % | VALOR / m²
GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 14452093.7466 | 16.61% | 983.5759 | 14538860.0226 | 16.53% | 989.481 |  | -5.9051 | ÁREA CONSTRUÍDA | 14693.42 | m²
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 1491119.5422 | 1.714% | 101.4821 | 2545063.3885 | 2.893% | 173.2111 | atualização de valores | -71.729
INFRAESTRUTURA | 6396217.4525 | 7.352% | 435.3117 | 5742340.0166 | 6.527% | 390.8103 | aumento MO, atualização de valores | 44.5014
CONTENÇÕES | 1584734.0826 | 1.822% | 107.8533 | 1644604.5754 | 1.869% | 111.928 | atualização de valores | -4.0746
SUPRAESTRUTURA | 17011093.7211 | 19.55% | 1157.7355 | 16955389.9573 | 19.27% | 1153.9444 | aumento MO, atualização de valores | 3.7911
ALVENARIA | 2640274.3807 | 3.035% | 179.6909 | 3148673.3768 | 3.579% | 214.2914 | sem vergase redução da margem de insegurança | -34.6005
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | 6206500.608 | 7.134% | 422.4 | 6206500.608 | 7.054% | 422.4 |  | 0
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 7227828.538 | 8.308% | 491.9092 | 7227828.538 | 8.215% | 491.9092 |  | 0
IMPERMEABILIZAÇÃO | 1094784.2026 | 1.258% | 74.5085 | 1260169.0552 | 1.432% | 85.7642 | retirada proteção mecânica (sem manta) | -11.2557
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | 1223907.4786 | 1.407% | 83.2963 | 1754484.6087 | 1.994% | 119.4061 | redução reboco (metade) | -36.1098
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | 577813.7588 | 0.6642% | 39.3247 | 1764973.6104 | 2.006% | 120.12 | redução significativa de area de forro de gesso (metade) | -80.7953
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | 6017823.6656 | 6.917% | 409.5591 | 4311125.5016 | 4.9% | 293.4052 | aumento area de madeira engenheirada | 116.1539
PINTURA INTERNA | 2016384.2003 | 2.318% | 137.2304 | 2297072.525 | 2.611% | 156.3334 |  | -19.103
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 10728289.5995 | 12.33% | 730.1424 | 9402166.3945 | 10.69% | 639.8896 |  | 90.2529
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | 3359906.7644 | 3.862% | 228.6674 | 3087626.2104 | 3.509% | 210.1367 |  | 18.5308
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3544803.4267 | 4.075% | 241.2511 | 3531038.3132 | 4.013% | 240.3143 | calçadas e passeios | 0.93682
IMPREVISTOS E CONTINGENCIAS | 1422429.6284 | 1.635% | 96.8073 | 2562537.5011 | 2.913% | 174.4003 |  | -77.5931
TOTAL | 86996004.7966 | 100% | 5920.7458 | 87980454.2031 | 100% | 5987.7451
CUB/SC | 2887.91 | 2025-01-01 | 2.0502 | 2758.46 | 2024-05-01 | 2.1707