## EAP
Item | CASAS E ÁREAS COMUNS
01 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
02 | INFRAESTRUTURA
03 | CONTENÇÃO
04 | SUPRAESTRUTURA
05 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES
06 | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS
07 | SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
08 | SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM
09 | INSTALAÇÕES DE GÁS
10 | INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÕES
11 | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS
12 | CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO
13 | REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDE
14 | REVESTIMENTOS INTERNOS DE TETO
15 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES
16 | SISTEMAS DE PINTURA INTERNA
17 | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS
18 | COBERTURA
19 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS EM FACHADA
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS
21 | IMPREVISTOS E CONTINGÊNCIAS
Item | INFRAESTRUTURA URBANA E REDES
01.01 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
01.02 | REDE ELÉTRICA
01.03 | REDE HIDRÁULICA
01.04 | REDE DE DRENAGEM
01.05 | REDE SANITÁRIA
01.06 | REDE GÁS
01.07 | PAVIMENTAÇÃO
01.08 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS

## ORÇAMENTO_EXECUTIVO
ETAPA | VALOR ORÇADO | % | VALOR / m²
GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 243899.4658 | 15.21% | 740.0536 | ÁREA CONSTRUÍDA | 329.57 | m²
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 10084.1678 | 0.629% | 30.598
INFRAESTRUTURA | 102925.6307 | 6.42% | 312.3028
SUPRAESTRUTURA | 190194.4227 | 11.86% | 577.0987
ALVENARIA | 60429.0423 | 3.769% | 183.3572
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | 127201.7609 | 7.934% | 385.9628
CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO | 11221.223 | 0.6999% | 34.0481
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 0 | 0% | 0
INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 10955.698 | 0.6833% | 33.2424
REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS PISO | 26511.9595 | 1.654% | 80.4441
REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS PAREDE | 33446.8343 | 2.086% | 101.4863
REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS TETO | 380.6722 | 0.02374% | 1.1551
IMPERMEABILIZAÇÃO | 90264.6502 | 5.63% | 273.8861
ACABAMENTOS INTERNOS EM PAREDE | 28197.1169 | 1.759% | 85.5573
ACABAMENTOS EM PISOS E PAVIMENTAÇÕES | 122733.1798 | 7.655% | 372.404
ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | 50092.53 | 3.124% | 151.9936
PINTURA INTERNA | 41028.6336 | 2.559% | 124.4914
PINTURA DE FACHADA | 49075.8143 | 3.061% | 148.9086
REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS DE FACHADA | 48409.0919 | 3.019% | 146.8856
ACABAMENTOS DE FACHADA | 100308.0519 | 6.257% | 304.3604
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 137257.0026 | 8.561% | 416.473
LOUÇAS E METAIS | 68854.816 | 4.295% | 208.9232
COBERTURA | 0 | 0% | 0
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 23121.1916 | 1.442% | 70.1556
IMPREVISTOS E CONTINGÊNCIAS | 26653.8698 | 1.662% | 80.8747
TOTAL | 1603246.826 | 100% | 4864.6625
CUB/SC | 2978.02 | 2025-08-06 | 1.6335
1332693.4904
Este gráfico não está disponível na sua versão de Excel. Editar esta forma ou salvar esta pasta de trabalho em um formato de arquivo diferente quebrará o gráfico permanentemente.

## ANÁLISE_CUSTOS
ETAPA | OBRA |  | OBRA SIMILAR
| VALOR | VALOR / m² | VALOR / m² |  | ÁREA CONSTRUÍDA | 329.57 | m²
GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 243899.4658 | 740.0536 | 350,00 -450,00 | Projetos ato padrão, tapume
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 10084.1678 | 30.598 | 10,00 -20,00 | inclui limpeza de terreno
INFRAESTRUTURA | 102925.6307 | 312.3028 | 260,00 -300,00 | LAJE NO PISO
SUPRAESTRUTURA | 190194.4227 | 577.0987 | 480,00 -540,00 | quase sem reaproveitamento de formas
ALVENARIA | 60429.0423 | 183.3572 | 130,00 -215,00 | ok
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | 196056.5769 | 594.886 | 340,00 -540,00 | Equipamentos alto padrao
EQUIPAMENTOS ESPECIAIS | 22176.921 | 67.2905 | 50,00 -90,00 | sem entrega de equioamentos
IMPERMEABILIZAÇÃO | 90264.6502 | 273.8861 | 150,00 -210,00 | cobertura impermeabilizada, toda area externa e floreiras
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PAREDE E PISO | 59958.7938 | 181.9304 | 100,00 -140,00 | pqqqq?
ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS INTERNOS EM TETO | 50473.2022 | 153.1487 | 50,00 -90,00 | forro steel frame e acm
ACABAMENTOS INTERNOS EM PAREDE E PISO | 150930.2967 | 457.9613 | 150,00 -190,00 | acabamentos de alto padrão com porcelanato A e perdras
PINTURA INTERNA | 41028.6336 | 124.4914 | 80,00 -120,00
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 137257.0026 | 416.473 | 280,00 -320,00
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | 197792.9581 | 600.1546 | 120,00 -250,00 | brises e porcelanatos
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 23121.1916 | 70.1556 | 50,00 -90,00 | OK
TOTAL | 1332693.4904 | 4043.7342 | 2.600,00 -3.565,00

## CÁLCULO_MÉDIAS (hidden)
| DATA BASE | 2021-12-01 | DATA BASE | 2021-12-01 | DATA BASE | 2023-05-01 | DATA BASE | 2025-02-01
| CUB | 2003.3 | CUB | 2003.3 | CUB | 2232.64 | CUB | 2827.78
| REGIÃO | SC | REGIÃO | SC | REGIÃO | SC | REGIÃO | SC
| ÁREA CONSTRUÍDA |  | ÁREA CONSTRUÍDA |  | ÁREA CONSTRUÍDA |  | ÁREA CONSTRUÍDA
| CGL - CASAS |  | CGL - SALÃO |  | Estilo |  | Lausanne - casas |  | MÉDIAS
| VALOR / M2 | INDEXADO | VALOR / M2 | INDEXADO | VALOR / M2 | INDEXADO |  |  | MÍNIMA | MÁXIMA
GERENCIAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 271.6973 | 403.8935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 390 | 490
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 14.0767 | 20.9258 | 161.208 | 239.6449 |  | 0 | 15.2008 | 16.0084 | 60 | 120
CONTENÇÕES |  | 0 |  | 0 | 38.54 | 51.4068 | 337.3311 | 355.2535 | 60 | 95
INFRAESTRUTURA | 249.122 | 370.3341 | 695.626 | 1034.0878 | 359.2423 | 479.1775 | 84.645 | 89.1422 | 320 | 430
SUPRAESTRUTURA | 519.0983 | 771.6694 | 491.9569 | 731.322 | 750.0673 | 1000.4817 | 572.6666 | 603.0923 | 600 | 730
ALVENARIA | 129.6503 | 192.7326 | 229.3511 | 340.9435 | 130.1323 | 173.5778 | 45.3201 | 47.7279 | 150 | 180
INSTALAÇÕES | 273.7897 | 407.0041 | 602.8815 | 896.2179 | 179.6531 | 239.6313 | 754.8334 | 794.9377 | 310 | 480
SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS | 83.1571 | 123.6178 | 84.8264 | 126.0994 | 19.7485 | 26.3416 | 117.6706 | 123.9224 | 90 | 140
IMPERMEABILIZAÇÃO | 18.4301 | 27.3974 | 297.2447 | 441.8712 | 112.416 | 149.9467 | 84.4315 | 88.9174 | 60 | 140
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | 146.6329 | 217.9782 | 218.2776 | 324.4822 | 166.054 | 221.4921 | 167.0902 | 175.9678 | 150 | 210
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | 8.9167 | 13.2552 | 46.011 | 68.398 | 113.1558 | 150.9336 | 71.5765 | 75.3794 | 70 | 150
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | 244.55 | 363.5375 | 489.3486 | 727.4447 | 177.2962 | 236.4876 | 262.2262 | 276.1582 | 230 | 350
PINTURA INTERNA | 93.7014 | 139.2925 | 233.4675 | 347.0628 | 81.1604 | 108.2562 | 134.2764 | 141.4105 | 130 | 250
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 281.2022 | 418.0231 | 570.9686 | 848.7774 | 342.6826 | 457.0892 | 439.7186 | 463.0808 | 390 | 550
COBERTURA | 61.4713 | 91.3805 | 247.135 | 367.3802 | 134.7859 | 179.7849 | 199.7024 | 210.3125 | 170 | 340
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | 117.3303 | 174.4182 | 278.7524 | 414.3815 | 111.5144 | 148.7441 | 261.2721 | 275.1534 | 280 | 390
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 88.23 | 131.1589 |  | 0 |  | 0 | 52.68 | 55.4789 | 50 | 125
TOTAL |  | 3866.6189 |  | 6908.1133 |  | 3623.3511 | 3600.6413 | 3791.9434 | 3120 | 4680

## CÁLCULO_MÉDIAS (2)
|  |  |  | SP |  | SC
| DATA BASE | 2021-12-01 | DATA BASE | 2025-02-01 | DATA BASE | 2021-05-01 | DATA BASE | 2022-12-01
| CUB | 2003.3 | CUB | 2827.78 | CUB | 2307.92 | CUB | 2623.42
| ÁREA - 4.375,1 |  | ÁREA - 600,6 |  | ÁREA - 358,31 |  | ÁREA - 7959,45
| CGL - CASAS |  | LAUSANE |  | PISA |  | HOMESET |  | MÉDIAS
| VALOR / M2 | INDEXADO | VALOR / M2 | INDEXADO | VALOR / M2 | INDEXADO | VALOR / M2 | INDEXADO | MÍNIMA | MÁXIMA
EMPREITADA GLOBAL |  | 0 |  | 0 | 420.03 | 369.8139 |  | 0
GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 271.6973 | 275.5897 | 630.0561 | 452.7488 | 192.6 | 169.574 | 119.8206 | 92.8084 | 350 | 450
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 14.0767 | 14.2784 | 15.2008 | 10.923 |  | 0 | 24.1458 | 18.7024 | 10 | 20
INFRAESTRUTURA | 249.122 | 252.691 | 421.98 | 303.2285 | 102.03 | 89.832 | 347.069 | 268.8263 | 260 | 300
SUPRAESTRUTURA | 532.8101 | 540.4434 | 572.6666 | 411.5095 | 329.6 | 290.1952 | 213.7641 | 165.5734 | 480 | 540
ALVENARIA | 129.6503 | 131.5077 | 45.3201 | 32.5663 | 123.51 | 108.7439 | 276.7149 | 214.3327 | 130 | 215
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | 273.7897 | 277.7121 | 754.8334 | 542.4118 | 222.2 | 195.6352 | 437.7786 | 339.0864 | 340 | 540
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 83.1571 | 84.3484 | 117.6706 | 84.5563 |  | 0 | 61.0677 | 47.3007 | 50 | 90
IMPERMEABILIZAÇÃO | 18.4301 | 18.6941 | 84.4315 | 60.6712 | 4.93 | 4.3406 | 14.6712 | 11.3638 | 150 | 210
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | 103.5581 | 105.0417 | 167.0902 | 120.0685 | 77.61 | 68.3314 | 69.9212 | 54.1582 | 100 | 140
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | 36.7213 | 37.2474 | 71.5765 | 51.4338 | 14.43 | 12.7048 | 20.082 | 15.5548 | 50 | 90
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | 144.6041 | 146.6758 | 262.2262 | 188.4318 | 60.71 | 53.4519 | 225.1621 | 174.4019 | 150 | 190
PINTURA INTERNA | 93.7014 | 95.0438 | 134.2764 | 96.489 | 80.14 | 70.559 | 114.7831 | 88.9066 | 80 | 120
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 281.2022 | 285.2308 | 439.7186 | 315.9751 | 150.89 | 132.8506 | 161.2303 | 124.8827 | 280 | 320
COBERTURA | 133.0976 | 135.0044 | 199.7024 | 143.5031 | 39.91 | 35.1386 | 18.6333 | 14.4326
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | 117.3303 | 119.0112 | 261.2721 | 187.7462 | 65.39 | 57.5724 | 54.1629 | 41.9525 | 120 | 250
MURO |  | 0 |  | 0 | 121.54 | 107.0095 |  | 0
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5.7142 | 5.796 | 52.68 | 37.855 | 3.35 | 2.9495 | 221.0036 | 171.1809 | 50 | 90
TOTAL | 2488.6626 | 2524.316 | 4230.7012 | 3040.118 | 2008.87 | 1398.8886 | 2380.0104 | 1843.4643 | 2600 | 3565
Note on E12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Alvenaria Estrutural Responder: Considerando Laje Treliçada + Escoramento + Escada + vigas + pilares de concreto armado

## ANÁLISE_CUSTOS LOTEAMENTO (hidden)
ETAPA | LAUSANNE - LOTEAMENTO |  | OBRA SIMILAR - ESTILO |  |  | Área Terreno | 25999.02 | m2
| VALOR | VALOR / m² | VALOR / m² |  |  | Numero de unidades | 122
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 1450076.4159 | 55.7743 | 54.47 | ok
REDE ELETRICA | 1893554.92 | 72.8318 | 17.43 | pq? | 60mil representa o material da Rede propriamente dita, mas contém Posteamento transformador cabeamento que representa 49% do custo.
REDE HIDRAULICA | 429844.0364 | 16.5331 | 4.11 | pq? | Castelo Dágua Representa 60% do custo de hidro externa.
REDE DE DRENAGEM | 395577.1367 | 15.2151 | 17.67 | ok
REDE SANITARIA | 166899.815 | 6.4195 | 10.42 | ok
REDE GÁS | 297070.0203 | 11.4262
PAVIMENTAÇÃO | 1617268.8171 | 62.205 | 94.49 |  | 30.5
MUROS E CERCAMENTOS | #REF! | #REF! | 38.54 |  | 854
RECREAÇÃO E PORTARIA | #REF! | #REF! | 52.24 |  | 28.4667
SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS
TOTAL | #REF! | #REF! | 289.37
114
[5 empty] | 456 | 19.7368
5472

## COMPARAÇÃO (hidden)
ETAPA | Paramétrico R03 | Paramétrico R00 / m² | Executivo R00 | Executivo R00 / m² | DIFERENÇA | DIFERENÇA / m² | DIFERENÇA % | OBSERVAÇÃO DIFERENÇAS ENTRE O PARAMÉTRICO E O EXECUTIVO | OBSERVAÇÃO ENTREGUES NO PARAMÉTRICO
GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO |  | 0 | 243899.4658 | 740.0536 | 243899.4658 | 740.0536 | #DIV/0! |  | Maior tempo de execução porém com maior área para distribuição
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 0 | 10084.1678 | 30.598 | 10084.1678 | 30.598 | #DIV/0! |  | Maior área de subsolo e aumento dos índices considerados conforme solicitação da Viva4
INFRAESTRUTURA |  | 0 | 102925.6307 | 312.3028 | 102925.6307 | 312.3028 | #DIV/0! |  | Aumento não proporcional entre custo de fundação e área construída
CONTENÇÕES |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Mesmas estruturas de contenção com maior área construída
SUPRAESTRUTURA |  | 0 | 190194.4227 | 577.0987 | 190194.4227 | 577.0987 | #DIV/0! |  | Acréscimos de pavimentos, utilização de cubetas em subestituição à laje treliçada e aumento do custo de escoramento conforme solicitação da Viva4
PAREDES E PAINÉIS |  | 0 | 60429.0423 | 183.3572 | 60429.0423 | 183.3572 | #DIV/0! |  | Aumento não proporcional entre área de parede e área construída
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS |  | 0 | 127201.7609 | 385.9628 | 127201.7609 | 385.9628 | #DIV/0!
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS |  | 0 | 11221.223 | 34.0481 | 11221.223 | 34.0481 | #DIV/0! |  | Aumento proporcional de custo para ar condicionado, exaustões e climatização, porém custo de piscina, gerador e subestação distribuídos em maior área construída
IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 | 33446.8343 | 101.4863 | 33446.8343 | 101.4863 | #DIV/0! |  | Aumento de área construida para distribuição do custo de lajes impermeabilizadas na cobertura
REVESTIMENTOS INTERNOS DE PISO E PAREDE |  | 0 | 49075.8143 | 148.9086 | 49075.8143 | 148.9086 | #DIV/0! |  | Aumento de áreas de rebem contrapiso e manta acústica nos pavimentos duplex (antes mezanino)
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO |  | 0 | 48409.0919 | 146.8856 | 48409.0919 | 146.8856 | #DIV/0! |  | Aumento de áreas de recebem forro nos pavimentos duplex (antes mezanino) e cobertura
ACABAMENTOS DE PISO E PAREDE |  | 0 | 100308.0519 | 304.3604 | 100308.0519 | 304.3604 | #DIV/0!
PINTURA INTERNA |  | 0 | 137257.0026 | 416.473 | 137257.0026 | 416.473 | #DIV/0!
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS |  | 0 | 68854.816 | 208.9232 | 68854.816 | 208.9232 | #DIV/0! |  | Aumento não proporcional entre área de esquadrias e área construída
COBERTURA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Aumento da área de pergolado
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA |  | 0 | 23121.1916 | 70.1556 | 23121.1916 | 70.1556 | #DIV/0! |  | Aumento de áreas de fachada não proprcional ao aumento de área construída
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Maior área construída para distribuição dos custos de mobiliário e redução do custo de paisagismo
IMPREVISTOS E CONTINGÊNCIAS |  | 0 | 26653.8698 | 80.8747 | 26653.8698 | 80.8747 | #DIV/0! |  | Maior área construída para distribuição dos custos de mobiliário e redução do custo de paisagismo
TOTAL | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CUB/ESTADO | 2757.56 | 2024-04-01 | 2868.56 | 2024-12-01
0
0