## Relatório
ORÇAMENTO EXECUTIVO
Cliente | EZE
Obra | EDIFÍCIO ELIAT
Data | 2023-11-15
Versão | R00
GERENCIAMENTO EXECUTIVO
Código | Descrição | Un. | Quantidade orçada | Preço unitário | Preço total
01 | CANTEIRO E OBRAS |  |  |  | 896156.56
01.001 | CANTEIRO DE OBRAS - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, ADM E CONSUMOS |  |  |  | 896156.56
01.001.001 | CANTEIRO DE OBRAS - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  | 25462.4
01.001.001.001 | Tapume com logomarca | vb | 1 | 19975.5424 | 19975.54
01.001.001.002 | Escritório, deposito, áreas de vivência... | vb | 1 | 4886.86 | 4886.86
01.001.001.003 | Ligação Provisória de Água | vb | 1 | 150 | 150
01.001.001.004 | Ligação Provisória Energia | vb | 1 | 200 | 200
01.001.001.005 | Mão de obra (Instalações provisórias) | vb | 1 | 250 | 250
01.001.002 | CANTEIRO DE OBRAS - ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 0
01.001.002.001 | Gestão da obra via EZE GO | vb | 0 | 0 | 0
01.001.002.002 | Anotação de responsabilidade técnica (ART de execução) | vb | 1 | 0 | 0
01.001.002.003 | Mão de obra indireta para adm e APOIO TÉCNICO do canteiro de obras (1 eng residente, 1 mestre, 1 contra mestre e 2 auxiliares de engenharia) | mes | 0 | 0 | 0
01.001.002.004 | Mão de obra indireta para APOIO OPERACIONAL do canteiro de obras (1 aux. limpeza, 2 ajudantes de obra, 1 jardineiro, 1 porteiro, 1 almoxarife, operador e auxiliares de elevador e grua) | mes | 0 | 0 | 0
01.001.003 | CANTEIRO DE OBRAS - CONSUMOS |  |  |  | 486573
01.001.003.001 | Despesas com consumo de água | mes | 35 | 183 | 6405
01.001.003.002 | Despesas com consumo de energia elétrica | mes | 36 | 240 | 8640
01.001.003.003 | Despesas com internet da obra | mes | 36 | 104 | 3744
01.001.003.004 | Despesas com sistema de alarme e monitoramento da obra | mes | 36 | 104 | 3744
01.001.003.005 | Despesas com materiais escritório, higiene e limpeza do canteiro e da obra | mes | 36 | 278 | 10008
01.001.003.006 | Despesas com retirada de entulhos e organização da obra | mes | 36 | 3462 | 124632
01.001.003.007 | Despesas com equipamentos da obra (instalação, manutenção e locação) | mes | 36 | 8000 | 288000
01.001.003.008 | Despesas com ferramentas da obra (compra, manutenção...) | mes | 36 | 150 | 5400
01.001.003.009 | Despesas com prejuízos (danos a edificações e automóveis no entorno da obra) | mes | 36 | 1000 | 36000
01.001.004 | CANTEIRO DE OBRAS - SAÚDE E SEGURANÇA |  |  |  | 384121.16
01.001.004.001 | EPI (Equipamentos de proteção individual) | mes | 36 | 4420 | 159120
01.001.004.002 | EPC (Equipamentos de proteção coletiva) - Diversos | mes | 36 | 4420 | 159120
01.001.004.003 | EPC (Equipamentos de proteção coletiva) - Guarda Corpos | vb | 1 | 1741.2471 | 1741.25
01.001.004.004 | EPC (Equipamentos de proteção coletiva) - Bandejas | vb | 1 | 48153.1301 | 48153.13
01.001.004.005 | EPC (Equipamentos de proteção coletiva) - Tela Fachadeira | vb | 1 | 12436.7753 | 12436.78
01.001.004.006 | Despesas com laudos de segurança (PCMAT, PPRA, PCMSO, LTCAT, PGR, Risco de equipamentos, Entre outros...) | vb | 1 | 3550 | 3550
02 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 453027.9
02.001 | INFRAESTRUTURA - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 2310
02.001.001 | INFRAESTRUTURA - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 2310
02.001.001.001 | Escavação, remoção e preparo do solo | vb | 1 | 2310 | 2310
02.002 | INFRAESTRUTURA - SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 7720.31
02.002.001 | INFRAESTRUTURA - SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 7720.31
02.002.001.001 | Mão de obra para locação de obra | vb | 1 | 7720.314 | 7720.31
02.003 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES |  |  |  | 442997.59
02.003.001 | INFRAESTRUTURA - ESTAQUEAMENTO |  |  |  | 193261.11
02.003.001.001 | Serviços de perfuração e execução de estacas tipo hélice continua e raiz (Estacas do prédio) | vb | 1 | 24000 | 24000
02.003.001.002 | Armaduras (Estaqueamento) | vb | 1 | 13309.6403 | 13309.64
02.003.001.003 | Argamassa (Estaqueamento) | vb | 1 | 68561.472 | 68561.47
02.003.001.004 | Controle tecnológico do concreto (Estaqueamento) | un | 60 | 12.5 | 750
02.003.001.005 | Mão de obra para execução de estruturas de concreto armado (Estaqueamento) | vb | 1 | 86640 | 86640
02.003.002 | INFRAESTRUTURA - BLOCOS E VIGAS BALDRAMES |  |  |  | 249736.48
02.003.002.001 | Lastro de concreto magro (Blocos, vigas equilíbrio e baldrames) | m3 | 5.65 | 129.95 | 734.22
02.003.002.002 | Formas (Blocos, vigas equilíbrio e baldrames) | vb | 1 | 13332.6684 | 13332.67
02.003.002.003 | Armaduras (Blocos, vigas equilíbrio e baldrames) | vb | 1 | 180695.5573 | 180695.56
02.003.002.004 | Concretagem (Blocos, vigas equilíbrio e baldrames) | vb | 1 | 33497.225 | 33497.23
02.003.002.005 | Controle tecnológico do concreto (Blocos, vigas equilíbrio e baldrames) | un | 1 | 12.5 | 12.5
02.003.002.006 | Mão de obra para execução de estruturas de concreto armado (Blocos, vigas equilíbrio e baldrames) | vb | 1 | 21464.3 | 21464.3
03 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 1165809.34
03.001 | SUPRAESTRUTURA - EMBASAMENTO |  |  |  | 557935.13
03.001.001 | SUPRAESTRUTURA - TÉRREO |  |  |  | 430028.32
03.001.001.001 | Forma (Térreo) | vb | 1 | 351341.4152 | 351341.42
03.001.001.002 | Armaduras (Térreo) | vb | 1 | 12736.4559 | 12736.46
03.001.001.003 | Concretagem (Térreo) | vb | 1 | 16146.3375 | 16146.34
03.001.001.004 | Controle tecnológico do concreto | un | 15 | 12.5 | 187.5
03.001.001.005 | Mão de obra para execução de estrutura de concreto armado em supraestrutura | m2 | 261.14 | 190 | 49616.6
03.001.002 | SUPRAESTRUTURA - GARAGEM |  |  |  | 117682.81
03.001.002.001 | Forma (Garagem) | vb | 1 | 890.1173 | 890.12
03.001.002.002 | Armaduras (Garagem) | vb | 1 | 33603.9596 | 33603.96
03.001.002.003 | Concretagem (Garagem) | vb | 1 | 34641.625 | 34641.63
03.001.002.004 | Controle tecnológico do concreto | un | 33 | 12.5 | 412.5
03.001.002.005 | Mão de obra para execução de estrutura de concreto armado em supraestrutura | m2 | 253.34 | 190 | 48134.6
03.001.003 | SUPRAESTRUTURA - POLIMENTO DOS PISOS |  |  |  | 10224
03.001.003.001 | Mão de obra para execução de regulamento e polimento de piso (Térreo) | m2 | 106.64 | 45 | 4798.8
03.001.003.002 | Mão de obra para execução de regulamento e polimento de piso (Garagem) | m2 | 120.56 | 45 | 5425.2
03.002 | SUPRAESTRUTURA - LAZER |  |  |  | 149967.82
03.002.001 | SUPRAESTRUTURA - LAZER |  |  |  | 149967.82
03.002.001.001 | Forma (Lazer) | vb | 1 | 1134.2716 | 1134.27
03.002.001.002 | Armaduras (Lazer) | vb | 1 | 48667.139 | 48667.14
03.002.001.003 | Concretagem (Lazer) | vb | 1 | 43223.9125 | 43223.91
03.002.001.004 | Controle tecnológico do concreto | un | 41 | 12.5 | 512.5
03.002.001.005 | Mão de obra para execução de estrutura de concreto armado em supraestrutura | m2 | 297 | 190 | 56430
03.003 | SUPRAESTRUTURA - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 289832.6
03.003.001 | SUPRAESTRUTURA - TIPO 1 |  |  |  | 97061.01
03.003.001.001 | Forma (Tipo 1) | vb | 1 | 721.6179 | 721.62
03.003.001.002 | Armaduras (Tipo 1) | vb | 1 | 27174.4457 | 27174.45
03.003.001.003 | Concretagem (Tipo 1) | vb | 1 | 26102.4375 | 26102.44
03.003.001.004 | Controle tecnológico do concreto | un | 25 | 12.5 | 312.5
03.003.001.005 | Mão de obra para execução de estrutura de concreto armado em supraestrutura | m2 | 225 | 190 | 42750
03.003.002 | SUPRAESTRUTURA - TIPO 2 |  |  |  | 96557.41
03.003.002.001 | Forma (Tipo 2) | vb | 1 | 741.7052 | 741.71
03.003.002.002 | Armaduras (Tipo 2) | vb | 1 | 26273.6367 | 26273.64
03.003.002.003 | Concretagem (Tipo 2) | vb | 1 | 26479.5625 | 26479.56
03.003.002.004 | Controle tecnológico do concreto | un | 25 | 12.5 | 312.5
03.003.002.005 | Mão de obra para execução de estrutura de concreto armado em supraestrutura | m2 | 225 | 190 | 42750
03.003.003 | SUPRAESTRUTURA - TIPO 3 |  |  |  | 96214.18
03.003.003.001 | Forma (Tipo 3) | vb | 1 | 741.7052 | 741.71
03.003.003.002 | Armaduras (Tipo 3) | vb | 1 | 25930.4078 | 25930.41
03.003.003.003 | Concretagem (Tipo 3) | vb | 1 | 26479.5625 | 26479.56
03.003.003.004 | Controle tecnológico do concreto | un | 25 | 12.5 | 312.5
03.003.003.005 | Mão de obra para execução de estrutura de concreto armado em supraestrutura | m2 | 225 | 190 | 42750
03.004 | SUPRAESTRUTURA - TIPO COBERTURA |  |  |  | 97693.15
03.004.001 | SUPRAESTRUTURA - TIPO COBERTURA |  |  |  | 97693.15
03.004.001.001 | Forma (Cobertura) | vb | 1 | 772.3377 | 772.34
03.004.001.002 | Armaduras (Cobertura) | vb | 1 | 26520.4069 | 26520.41
03.004.001.003 | Concretagem (Cobertura) | vb | 1 | 27325.4 | 27325.4
03.004.001.004 | Controle tecnológico do concreto | un | 26 | 12.5 | 325
03.004.001.005 | Mão de obra para execução de estrutura de concreto armado em supraestrutura | m2 | 225 | 190 | 42750
03.005 | SUPRAESTRUTURA - TELHADO / SL MÁQUINAS / RESERVATÓRIO |  |  |  | 69380.64
03.005.001 | SUPRAESTRUTURA - TELHADO |  |  |  | 37130.51
03.005.001.001 | Forma (Cobertura) | vb | 1 | 526.3631 | 526.36
03.005.001.002 | Armaduras (Telhado) | vb | 1 | 15470.2423 | 15470.24
03.005.001.003 | Concretagem (Telhado) | vb | 1 | 18269.0125 | 18269.01
03.005.001.004 | Controle tecnológico do concreto | un | 17 | 12.5 | 212.5
03.005.001.005 | Mão de obra para execução de estrutura de concreto armado em supraestrutura | m2 | 13.96 | 190 | 2652.4
03.005.002 | SUPRAESTRUTURA - SL MÁQUINAS |  |  |  | 6936.25
03.005.002.001 | Forma (Sala de Máquinas) | vb | 1 | 93.9862 | 93.99
03.005.002.002 | Armaduras (Sala de Máquinas) | vb | 1 | 2263.0674 | 2263.07
03.005.002.003 | Concretagem (Sala de Máquinas) | vb | 1 | 1901.7875 | 1901.79
03.005.002.004 | Controle tecnológico do concreto | un | 2 | 12.5 | 25
03.005.002.005 | Mão de obra para execução de estrutura de concreto armado em supraestrutura | m2 | 13.96 | 190 | 2652.4
03.005.003 | SUPRAESTRUTURA - RESERVATÓRIO |  |  |  | 25313.88
03.005.003.001 | Forma (Reservatório) | vb | 1 | 298.102 | 298.1
03.005.003.002 | Armaduras (Reservatório) | vb | 1 | 9550.9708 | 9550.97
03.005.003.003 | Concretagem (Reservatório) | vb | 1 | 10036.9125 | 10036.91
03.005.003.004 | Controle tecnológico do concreto | un | 10 | 12.5 | 125
03.005.003.005 | Mão de obra para execução de estrutura de concreto armado em supraestrutura | m2 | 27.91 | 190 | 5302.9
03.006 | SUPRAESTRUTURA - DIVERSOS |  |  |  | 1000
03.006.001 | SUPRAESTRUTURA - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO |  |  |  | 1000
03.006.001.001 | Levantamento topográfico (cadastro inicial das linhas de referencia e pontos de apoio para a base da locação e locação de linhas de referencia para execução da obra) | vb | 1 | 1000 | 1000
03.006.002 | SUPRAESTRUTURA - RECUPERAÇÃO |  |  |  | 0
03.006.002.001 | Materiais para recuperação de estruturas de concreto | vb | 0 | 0 | 0
04 | ALVENARIAS |  |  |  | 285270.88
04.001 | ALVENARIAS EM BLOCOS CERÂMICOS |  |  |  | 227681.04
04.001.001 | ALVENARIAS EM BLOCOS CERÂMICOS - TÉRREO |  |  |  | 29603.59
04.001.001.001 | Alvenaria de vedação tipo racionalizada em tijolo cerâmico | vb | 1 | 18865.8729 | 18865.87
04.001.001.002 | Mão de obra para execução de alvenarias tipo racionalizada (sem descontar vãos) | m2 | 383.49 | 28 | 10737.72
04.001.002 | ALVENARIAS EM BLOCOS CERÂMICOS - GARAGEM |  |  |  | 28954.86
04.001.002.001 | Alvenaria de vedação tipo racionalizada em tijolo cerâmico | vb | 1 | 18655.9011 | 18655.9
04.001.002.002 | Mão de obra para execução de alvenarias tipo racionalizada (sem descontar vãos) | m2 | 367.82 | 28 | 10298.96
04.001.003 | ALVENARIAS EM BLOCOS CERÂMICOS - LAZER |  |  |  | 21001.61
04.001.003.001 | Alvenaria de vedação tipo racionalizada em tijolo cerâmico | vb | 1 | 13678.7709 | 13678.77
04.001.003.002 | Mão de obra para execução de alvenarias tipo racionalizada (sem descontar vãos) | m2 | 261.53 | 28 | 7322.84
04.001.004 | ALVENARIAS EM BLOCOS CERÂMICOS - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 94154.39
04.001.004.001 | Alvenaria de vedação tipo racionalizada em tijolo cerâmico | vb | 1 | 60747.5857 | 60747.59
04.001.004.002 | Mão de obra para execução de alvenarias tipo racionalizada (sem descontar vãos) | m2 | 1193.1 | 28 | 33406.8
04.001.005 | ALVENARIAS EM BLOCOS CERÂMICOS - COBERTURA |  |  |  | 31947.65
04.001.005.001 | Alvenaria de vedação tipo racionalizada em tijolo cerâmico | vb | 1 | 20292.6545 | 20292.65
04.001.005.002 | Mão de obra para execução de alvenarias tipo racionalizada (sem descontar vãos) | m2 | 416.25 | 28 | 11655
04.001.006 | ALVENARIAS EM BLOCOS CERÂMICOS - TELHADO / SL MÁQUINAS / RESERVATÓRIO |  |  |  | 22018.94
04.001.006.001 | Alvenaria de vedação tipo racionalizada em tijolo cerâmico | vb | 1 | 13248.7764 | 13248.78
04.001.006.002 | Mão de obra para execução de alvenarias tipo racionalizada (sem descontar vãos) | m2 | 313.22 | 28 | 8770.16
04.002 | ALVENARIAS CHURRASQUEIRAS |  |  |  | 57589.84
04.002.001 | ALVENARIAS CHURRASQUEIRAS - GARAGEM |  |  |  | 6398.87
04.002.001.001 | Material e mão de obra para execução das churrasqueiras | un | 1 | 6398.8717 | 6398.87
04.002.002 | ALVENARIAS CHURRASQUEIRAS - LAZER |  |  |  | 6398.87
04.002.002.001 | Material e mão de obra para execução das churrasqueiras | un | 1 | 6398.8717 | 6398.87
04.002.003 | ALVENARIAS CHURRASQUEIRAS - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 38393.23
04.002.003.001 | Material e mão de obra para execução das churrasqueiras | un | 6 | 6398.8717 | 38393.23
04.002.004 | ALVENARIAS CHURRASQUEIRAS - COBERTURA |  |  |  | 6398.87
04.002.004.001 | Material e mão de obra para execução das churrasqueiras | un | 1 | 6398.8717 | 6398.87
05 | COBERTURA / TELHADO |  |  |  | 37358.82
05.001 | COBERTURA / TELHADO |  |  |  | 37358.82
05.001.001 | COBERTURA / TELHADO |  |  |  | 37358.82
05.001.001.001 | Material e mão de obra para execução da estrutura do telhado em madeira | m2 | 75.55 | 147.1034 | 11113.66
05.001.001.002 | Material e mão de obra para execução de telhado com telha de fibrocimento ondulada 6mm | m2 | 75.55 | 105.7715 | 7991.04
05.001.001.003 | Materiais e mão de obra para calhas e rufos em alumínio | vb | 1 | 6424.1201 | 6424.12
05.001.001.004 | Materiais e mão de obra para cobertura de vidro | vb | 1 | 11830 | 11830
06 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 353075.12
06.001 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA / ÁGUA QUENTE |  |  |  | 87616.79
06.001.001 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA / ÁGUA QUENTE - TÉRREO |  |  |  | 11226.02
06.001.001.001 | Instalações hidrossanitárias - água fria / água quente | vb | 1 | 780.4195 | 780.42
06.001.001.002 | Mão de obra para execução das instalações de água fria / quente | m2 | 261.14 | 40 | 10445.6
06.001.002 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA / ÁGUA QUENTE - GARAGEM |  |  |  | 11697.21
06.001.002.001 | Instalações hidrossanitárias - água fria / água quente | vb | 1 | 1563.6102 | 1563.61
06.001.002.002 | Mão de obra para execução das instalações de água fria / quente | m2 | 253.34 | 40 | 10133.6
06.001.003 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA / ÁGUA QUENTE - LAZER |  |  |  | 12403.3
06.001.003.001 | Instalações hidrossanitárias - água fria / água quente | vb | 1 | 523.3003 | 523.3
06.001.003.002 | Mão de obra para execução das instalações de água fria / quente | m2 | 297 | 40 | 11880
06.001.004 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA / ÁGUA QUENTE - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 37596.96
06.001.004.001 | Instalações hidrossanitárias - água fria / água quente | vb | 1 | 10596.9597 | 10596.96
06.001.004.002 | Mão de obra para execução das instalações de água fria / quente | m2 | 675 | 40 | 27000
06.001.005 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA / ÁGUA QUENTE - COBERTURA |  |  |  | 11372.34
06.001.005.001 | Instalações hidrossanitárias - água fria / água quente | vb | 1 | 2372.3367 | 2372.34
06.001.005.002 | Mão de obra para execução das instalações de água fria / quente | m2 | 225 | 40 | 9000
06.001.006 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA / ÁGUA QUENTE - TELHADO / SL MÁQUINAS / RESERVATÓRIO |  |  |  | 3320.96
06.001.006.001 | Instalações hidrossanitárias - água fria / água quente | vb | 1 | 1088.1606 | 1088.16
06.001.006.002 | Mão de obra para execução das instalações de água fria / quente | m2 | 55.82 | 40 | 2232.8
06.002 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO / PLUVIAL |  |  |  | 99562.7
06.002.001 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO / PLUVIAL - TÉRREO |  |  |  | 15349.36
06.002.001.001 | Instalações hidrossanitárias - esgoto / pluvial | vb | 1 | 4903.755 | 4903.76
06.002.001.002 | Mão de obra para execução das instalações de esgoto / pluvial | m2 | 261.14 | 40 | 10445.6
06.002.002 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO / PLUVIAL - GARAGEM |  |  |  | 13099.26
06.002.002.001 | Instalações hidrossanitárias - esgoto / pluvial | vb | 1 | 2965.6634 | 2965.66
06.002.002.002 | Mão de obra para execução das instalações de esgoto / pluvial | m2 | 253.34 | 40 | 10133.6
06.002.003 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO / PLUVIAL - LAZER |  |  |  | 15955.61
06.002.003.001 | Instalações hidrossanitárias - esgoto / pluvial | vb | 1 | 4075.612 | 4075.61
06.002.003.002 | Mão de obra para execução das instalações de esgoto / pluvial | m2 | 297 | 40 | 11880
06.002.004 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO / PLUVIAL - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 38676.7
06.002.004.001 | Instalações hidrossanitárias - esgoto / pluvial | vb | 1 | 11676.702 | 11676.7
06.002.004.002 | Mão de obra para execução das instalações de esgoto / pluvial | m2 | 675 | 40 | 27000
06.002.005 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO / PLUVIAL - COBERTURA |  |  |  | 12360.49
06.002.005.001 | Instalações hidrossanitárias - esgoto / pluvial | vb | 1 | 3360.486 | 3360.49
06.002.005.002 | Mão de obra para execução das instalações de esgoto / pluvial | m2 | 225 | 40 | 9000
06.002.006 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO / PLUVIAL - TELHADO / SL MÁQUINAS / RESERVATÓRIO |  |  |  | 4121.28
06.002.006.001 | Instalações hidrossanitárias - esgoto / pluvial | vb | 1 | 1888.475 | 1888.48
06.002.006.002 | Mão de obra para execução das instalações de esgoto / pluvial | m2 | 55.82 | 40 | 2232.8
06.003 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - RESERVATÓRIOS E BOMBAS |  |  |  | 91288
06.003.001 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - RESERVATÓRIOS E BOMBAS |  |  |  | 91288
06.003.001.001 | Fornecimento e colocação de caixas d'agua | vb | 1 | 13238 | 13238
06.003.001.002 | Bombas, válvulas e reguladores de pressão | vb | 1 | 3050 | 3050
06.003.001.003 | Fornecimento e mão de obra da Estação de Tratamento de Esgoto | vb | 1 | 75000 | 75000
06.004 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ACABAMENTOS |  |  |  | 74607.63
06.004.001 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ACABAMENTOS (LOUÇAS) - TÉRREO |  |  |  | 0
06.004.002 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ACABAMENTOS (METAIS) - TÉRREO |  |  |  | 1310.42
06.004.002.001 | Metais e acessórios | vb | 1 | 990.42 | 990.42
06.004.002.002 | Mão de obra para instalação de metais (registros, torneiras ...) | un | 8 | 40 | 320
06.004.003 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ACABAMENTOS (LOUÇAS) - GARAGEM |  |  |  | 678.4
06.004.003.001 | Louças e acessórios | vb | 1 | 638.4 | 638.4
06.004.003.002 | Mão de obra para instalação de louças sanitárias | un | 1 | 40 | 40
06.004.004 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ACABAMENTOS (METAIS) - GARAGEM |  |  |  | 8682.05
06.004.004.001 | Metais e acessórios | vb | 1 | 7922.05 | 7922.05
06.004.004.002 | Mão de obra para instalação de metais (registros, torneiras ...) | un | 19 | 40 | 760
06.004.005 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ACABAMENTOS (LOUÇAS) - LAZER |  |  |  | 678.4
06.004.005.001 | Louças e acessórios | vb | 1 | 638.4 | 638.4
06.004.005.002 | Mão de obra para instalação de louças sanitárias | un | 1 | 40 | 40
06.004.006 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ACABAMENTOS (METAIS) - LAZER |  |  |  | 2108.15
06.004.006.001 | Metais e acessórios | vb | 1 | 1748.15 | 1748.15
06.004.006.002 | Mão de obra para instalação de metais (registros, torneiras ...) | un | 9 | 40 | 360
06.004.007 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ACABAMENTOS (LOUÇAS) - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 4070.4
06.004.007.001 | Louças e acessórios | vb | 1 | 3830.4 | 3830.4
06.004.007.002 | Mão de obra para instalação de louças sanitárias | un | 6 | 40 | 240
06.004.008 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ACABAMENTOS (METAIS) - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 46154.52
06.004.008.001 | Metais e acessórios | vb | 1 | 45674.52 | 45674.52
06.004.008.002 | Mão de obra para instalação de metais (registros, torneiras ...) | un | 12 | 40 | 480
06.004.009 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ACABAMENTOS (LOUÇAS) - COBERTURA |  |  |  | 1356.8
06.004.009.001 | Louças e acessórios | vb | 1 | 1276.8 | 1276.8
06.004.009.002 | Mão de obra para instalação de louças sanitárias | un | 2 | 40 | 80
06.004.010 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ACABAMENTOS (METAIS) - COBERTURA |  |  |  | 8082.28
06.004.010.001 | Metais e acessórios | vb | 1 | 7482.28 | 7482.28
06.004.010.002 | Mão de obra para instalação de metais (registros, torneiras ...) | un | 15 | 40 | 600
06.004.011 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ACABAMENTOS (METAIS) - TELHADO / SL MÁQUINAS / RESERVATÓRIO |  |  |  | 1486.21
06.004.011.001 | Metais e acessórios | vb | 1 | 1486.21 | 1486.21
07 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 372363.47
07.001 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  | 816.89
07.001.001 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  | 816.89
07.001.001.001 | Materiais e mão de obra para execução de subestação elétrica | vb | 0 | 0 | 0
07.001.001.002 | Barramento blindado para entrada de energia (material e mão de obra) | vb | 1 | 816.89 | 816.89
07.002 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 263958.13
07.002.001 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISTRIBUIÇÃO - TÉRREO |  |  |  | 56231.37
07.002.001.001 | Materiais para tubulação de elétrica / lógica | vb | 1 | 23145.17 | 23145.17
07.002.001.002 | Materiais para fiação de elétrica / lógica | vb | 1 | 22640.6 | 22640.6
07.002.001.003 | Mão de obra para execução das instalação de elétrica / lógica | m2 | 261.14 | 40 | 10445.6
07.002.002 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISTRIBUIÇÃO - GARAGEM |  |  |  | 37442.64
07.002.002.001 | Materiais para tubulação de elétrica / lógica | vb | 1 | 12127.879 | 12127.88
07.002.002.002 | Materiais para fiação de elétrica / lógica | vb | 1 | 15181.155 | 15181.16
07.002.002.003 | Mão de obra para execução das instalação de elétrica / lógica | m2 | 253.34 | 40 | 10133.6
07.002.003 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISTRIBUIÇÃO - LAZER |  |  |  | 30412.17
07.002.003.001 | Materiais para tubulação de elétrica / lógica | vb | 1 | 5365.221 | 5365.22
07.002.003.002 | Materiais para fiação de elétrica / lógica | vb | 1 | 13166.953 | 13166.95
07.002.003.003 | Mão de obra para execução das instalação de elétrica / lógica | m2 | 297 | 40 | 11880
07.002.004 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISTRIBUIÇÃO - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 106697.74
07.002.004.001 | Materiais para tubulação de elétrica / lógica | vb | 1 | 24662.65 | 24662.65
07.002.004.002 | Materiais para fiação de elétrica / lógica | vb | 1 | 55035.086 | 55035.09
07.002.004.003 | Mão de obra para execução das instalação de elétrica / lógica | m2 | 675 | 40 | 27000
07.002.005 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISTRIBUIÇÃO - COBERTURA |  |  |  | 26401.49
07.002.005.001 | Materiais para tubulação de elétrica / lógica | vb | 1 | 3556.212 | 3556.21
07.002.005.002 | Materiais para fiação de elétrica / lógica | vb | 1 | 13845.282 | 13845.28
07.002.005.003 | Mão de obra para execução das instalação de elétrica / lógica | m2 | 225 | 40 | 9000
07.002.006 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISTRIBUIÇÃO - TELHADO / SL MÁQUINAS / RESERVATÓRIO |  |  |  | 6772.72
07.002.006.001 | Materiais para tubulação de elétrica / lógica | vb | 1 | 2655.61 | 2655.61
07.002.006.002 | Materiais para fiação de elétrica / lógica | vb | 1 | 1884.31 | 1884.31
07.002.006.003 | Mão de obra para execução das instalação de elétrica / lógica | m2 | 55.82 | 40 | 2232.8
07.003 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS |  |  |  | 107588.45
07.003.001 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - TÉRREO |  |  |  | 14988.21
07.003.001.001 | Acabamentos de tomadas e interruptores | vb | 1 | 4174.74 | 4174.74
07.003.001.002 | Luminárias (áreas comuns: térreo) | vb | 1 | 367.87 | 367.87
07.003.001.003 | Mão de obra para instalação de acabamentos elétricos | m2 | 261.14 | 40 | 10445.6
07.003.002 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - GARAGEM |  |  |  | 16460.92
07.003.002.001 | Acabamentos de tomadas e interruptores | vb | 1 | 6147.924 | 6147.92
07.003.002.002 | Luminárias (áreas comuns: garagem) | vb | 1 | 179.4 | 179.4
07.003.002.003 | Mão de obra para instalação de acabamentos elétricos | m2 | 253.34 | 40 | 10133.6
07.003.003 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - LAZER |  |  |  | 14757.41
07.003.003.001 | Acabamentos de tomadas e interruptores | vb | 1 | 2659.04 | 2659.04
07.003.003.002 | Luminárias (áreas comuns: lazer) | vb | 1 | 218.37 | 218.37
07.003.003.003 | Mão de obra para instalação de acabamentos elétricos | m2 | 297 | 40 | 11880
07.003.004 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 46010.39
07.003.004.001 | Acabamentos de tomadas e interruptores | vb | 1 | 18741.29 | 18741.29
07.003.004.002 | Luminárias (áreas comuns: pavto tipo 3x) | vb | 1 | 269.1 | 269.1
07.003.004.003 | Mão de obra para instalação de acabamentos elétricos | m2 | 675 | 40 | 27000
07.003.005 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - COBERTURA |  |  |  | 12385.59
07.003.005.001 | Acabamentos de tomadas e interruptores | vb | 1 | 3295.89 | 3295.89
07.003.005.002 | Luminárias (áreas comuns: cobertura) | vb | 1 | 89.7 | 89.7
07.003.005.003 | Mão de obra para instalação de acabamentos elétricos | m2 | 225 | 40 | 9000
07.003.006 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS - TELHADO / SL MÁQUINAS / RESERVATÓRIO |  |  |  | 2985.93
07.003.006.001 | Acabamentos de tomadas e interruptores | vb | 1 | 693.33 | 693.33
07.003.006.002 | Luminárias (áreas comuns: telhado / SL máquinas / reservatório) | vb | 1 | 59.8 | 59.8
07.003.006.003 | Mão de obra para instalação de acabamentos elétricos | m2 | 55.82 | 40 | 2232.8
08 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO |  |  |  | 229140.49
08.001 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO |  |  |  | 25163.46
08.001.001 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - GLP - TÉRREO |  |  |  | 4021.96
08.001.001.001 | Materiais para instalação do sistema de gás GLP (entrada, distribuição, prumadas, medidores, central e sinalização) | vb | 1 | 4021.956 | 4021.96
08.001.002 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - GLP - GARAGEM |  |  |  | 4013.08
08.001.002.001 | Materiais para instalação do sistema de gás GLP (entrada, distribuição, prumadas, medidores, central e sinalização) | vb | 1 | 4013.076 | 4013.08
08.001.003 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - GLP - LAZER |  |  |  | 4169.69
08.001.003.001 | Materiais para instalação do sistema de gás GLP (entrada, distribuição, prumadas, medidores, central e sinalização) | vb | 1 | 4169.686 | 4169.69
08.001.004 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - GLP - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 5773.13
08.001.004.001 | Materiais para instalação do sistema de gás GLP (entrada, distribuição, prumadas, medidores, central e sinalização) | vb | 1 | 5773.128 | 5773.13
08.001.005 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - GLP - COBERTURA |  |  |  | 3950.39
08.001.005.001 | Materiais para instalação do sistema de gás GLP (entrada, distribuição, prumadas, medidores, central e sinalização) | vb | 1 | 3950.392 | 3950.39
08.001.006 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - GLP - TELHADO / SL MÁQUINAS / RESERVATÓRIO |  |  |  | 3235.21
08.001.006.001 | Materiais para instalação do sistema de gás GLP (entrada, distribuição, prumadas, medidores, central e sinalização) | vb | 1 | 3235.212 | 3235.21
08.002 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SHP (SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO) |  |  |  | 180059.6
08.002.001 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SHP - TÉRREO |  |  |  | 39124.38
08.002.001.001 | Materiais para instalação do sistema hidráulico preventivo (rede de distribuição, recalque/bombas, abrigos e sinalização) | vb | 1 | 28678.7764 | 28678.78
08.002.001.002 | Mão de obra para instalação do sistema hidráulico preventivo (rede de distribuição, recalque/bombas, abrigos e sinalização) | m2 | 261.14 | 40 | 10445.6
08.002.002 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SHP - GARAGEM |  |  |  | 28372.32
08.002.002.001 | Materiais para instalação do sistema hidráulico preventivo (rede de distribuição, recalque/bombas, abrigos e sinalização) | vb | 1 | 16492.3217 | 16492.32
08.002.002.002 | Mão de obra para instalação do sistema hidráulico preventivo (rede de distribuição, recalque/bombas, abrigos e sinalização) | m2 | 297 | 40 | 11880
08.002.003 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SHP - LAZER |  |  |  | 28169.29
08.002.003.001 | Materiais para instalação do sistema hidráulico preventivo (rede de distribuição, recalque/bombas, abrigos e sinalização) | vb | 1 | 16289.2881 | 16289.29
08.002.003.002 | Mão de obra para instalação do sistema hidráulico preventivo (rede de distribuição, recalque/bombas, abrigos e sinalização) | m2 | 297 | 40 | 11880
08.002.004 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SHP - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 49799.2
08.002.004.001 | Materiais para instalação do sistema hidráulico preventivo (rede de distribuição, recalque/bombas, abrigos e sinalização) | vb | 1 | 22799.2007 | 22799.2
08.002.004.002 | Mão de obra para instalação do sistema hidráulico preventivo (rede de distribuição, recalque/bombas, abrigos e sinalização) | m2 | 675 | 40 | 27000
08.002.005 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SHP - COBERTURA |  |  |  | 20981.48
08.002.005.001 | Materiais para instalação do sistema hidráulico preventivo (rede de distribuição, recalque/bombas, abrigos e sinalização) | vb | 1 | 11981.4836 | 11981.48
08.002.005.002 | Mão de obra para instalação do sistema hidráulico preventivo (rede de distribuição, recalque/bombas, abrigos e sinalização) | m2 | 225 | 40 | 9000
08.002.006 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SHP - TELHADO / SL MÁQUINAS / RESERVATÓRIO |  |  |  | 13612.93
08.002.006.001 | Materiais para instalação do sistema hidráulico preventivo (rede de distribuição, recalque/bombas, abrigos e sinalização) | vb | 1 | 11380.1299 | 11380.13
08.002.006.002 | Mão de obra para instalação do sistema hidráulico preventivo (rede de distribuição, recalque/bombas, abrigos e sinalização) | m2 | 55.82 | 40 | 2232.8
08.003 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SPDA (SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA) |  |  |  | 599.74
08.003.001 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SPDA - TÉRREO |  |  |  | 86.64
08.003.001.001 | Materiais e mão de obra para execução do SPDA (Captores/aterramentos, pára-raios, hastes e/ou cabos e sinalização) | vb | 1 | 86.6412 | 86.64
08.003.002 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SPDA - GARAGEM |  |  |  | 85.85
08.003.002.001 | Materiais e mão de obra para execução do SPDA (Captores/aterramentos, para-raios, hastes e/ou cabos e sinalização) | vb | 1 | 85.8468 | 85.85
08.003.003 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SPDA - LAZER |  |  |  | 90.41
08.003.003.001 | Materiais e mão de obra para execução do SPDA (Captores/aterramentos, para-raios, hastes e/ou cabos e sinalização) | vb | 1 | 90.4146 | 90.41
08.003.004 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SPDA - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 189.77
08.003.004.001 | Materiais e mão de obra para execução do SPDA (Captores/aterramentos, para-raios, hastes e/ou cabos e sinalização) | vb | 1 | 189.7662 | 189.77
08.003.005 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SPDA - COBERTURA |  |  |  | 82.67
08.003.005.001 | Materiais e mão de obra para execução do SPDA (Captores/aterramentos, para-raios, hastes e/ou cabos e sinalização) | vb | 1 | 82.6692 | 82.67
08.003.006 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SPDA - TELHADO / SL MÁQUINAS / RESERVATÓRIO |  |  |  | 64.4
08.003.006.001 | Materiais e mão de obra para execução do SPDA (Captores/aterramentos, para-raios, hastes e/ou cabos e sinalização) | vb | 1 | 64.398 | 64.4
08.004 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SADI (SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO) |  |  |  | 4501.57
08.004.001 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SADI - TÉRREO |  |  |  | 707.68
08.004.001.001 | Materiais e mão de obra para instalação do sistema de alarme (detectores, acionadores, avisadores, central de alarme e sinalização) | vb | 1 | 707.68 | 707.68
08.004.002 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SADI - GARAGEM |  |  |  | 707.68
08.004.002.001 | Materiais e mão de obra para instalação do sistema de alarme (detectores, acionadores, avisadores, central de alarme e sinalização) | vb | 1 | 707.68 | 707.68
08.004.003 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SADI - LAZER |  |  |  | 707.68
08.004.003.001 | Materiais e mão de obra para instalação do sistema de alarme (detectores, acionadores, avisadores, central de alarme e sinalização) | vb | 1 | 707.68 | 707.68
08.004.004 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SADI - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 1095.16
08.004.004.001 | Materiais e mão de obra para instalação do sistema de alarme (detectores, acionadores, avisadores, central de alarme e sinalização) | vb | 1 | 1095.16 | 1095.16
08.004.005 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SADI - COBERTURA |  |  |  | 707.68
08.004.005.001 | Materiais e mão de obra para instalação do sistema de alarme (detectores, acionadores, avisadores, central de alarme e sinalização) | vb | 1 | 707.68 | 707.68
08.004.006 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SADI - TELHADO / SL MÁQUINAS / RESERVATÓRIO |  |  |  | 575.69
08.004.006.001 | Materiais e mão de obra para instalação do sistema de alarme (detectores, acionadores, avisadores, central de alarme e sinalização) | vb | 1 | 575.69 | 575.69
08.005 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SPE (SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES) |  |  |  | 10622.22
08.005.001 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SPE - TÉRREO |  |  |  | 1766.92
08.005.001.001 | Materiais e mão de obra para instalação do sistema preventivo por extintores | vb | 1 | 1766.92 | 1766.92
08.005.002 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SPE - GARAGEM |  |  |  | 1766.92
08.005.002.001 | Materiais e mão de obra para instalação do sistema preventivo por extintores | vb | 1 | 1766.92 | 1766.92
08.005.003 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SPE - LAZER |  |  |  | 1773.82
08.005.003.001 | Materiais e mão de obra para instalação do sistema preventivo por extintores | vb | 1 | 1773.82 | 1773.82
08.005.004 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SPE - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 2353.63
08.005.004.001 | Materiais e mão de obra para instalação do sistema preventivo por extintores | vb | 1 | 2353.63 | 2353.63
08.005.005 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SPE - COBERTURA |  |  |  | 1580.55
08.005.005.001 | Materiais e mão de obra para instalação do sistema preventivo por extintores | vb | 1 | 1580.55 | 1580.55
08.005.006 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SPE - TELHADO / SL MÁQUINAS / RESERVATÓRIO |  |  |  | 1380.38
08.005.006.001 | Materiais e mão de obra para instalação do sistema preventivo por extintores | vb | 1 | 1380.38 | 1380.38
08.006 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SIE (SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA) |  |  |  | 2851.64
08.006.001 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SIE - TÉRREO |  |  |  | 430.16
08.006.001.001 | Materiais e mão de obra para instalação do sistema de iluminação de emergência | vb | 1 | 430.16 | 430.16
08.006.002 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SIE - GARAGEM |  |  |  | 430.16
08.006.002.001 | Materiais e mão de obra para instalação do sistema de iluminação de emergência | vb | 1 | 430.16 | 430.16
08.006.003 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SIE - LAZER |  |  |  | 444.06
08.006.003.001 | Materiais e mão de obra para instalação do sistema de iluminação de emergência | vb | 1 | 444.06 | 444.06
08.006.004 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SIE - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 915.92
08.006.004.001 | Materiais e mão de obra para instalação do sistema de iluminação de emergência | vb | 1 | 915.92 | 915.92
08.006.005 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SIE - COBERTURA |  |  |  | 430.16
08.006.005.001 | Materiais e mão de obra para instalação do sistema de iluminação de emergência | vb | 1 | 430.16 | 430.16
08.006.006 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SIE - TELHADO / SL MÁQUINAS / RESERVATÓRIO |  |  |  | 201.18
08.006.006.001 | Materiais e mão de obra para instalação do sistema de iluminação de emergência | vb | 1 | 201.18 | 201.18
08.007 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SAE (SAÍDA E ABANDONO DE EMERGÊNCIA) |  |  |  | 5342.26
08.007.001 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SAE - TÉRREO |  |  |  | 682.47
08.007.001.001 | Materiais e mão de obra para instalação de placas indicativas e de sinalização de emergência | vb | 1 | 682.47 | 682.47
08.007.002 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SAE - GARAGEM |  |  |  | 682.47
08.007.002.001 | Materiais e mão de obra para instalação de placas indicativas e de sinalização de emergência | vb | 1 | 682.47 | 682.47
08.007.003 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SAE - LAZER |  |  |  | 1062.62
08.007.003.001 | Materiais e mão de obra para instalação de placas indicativas e de sinalização de emergência | vb | 1 | 1062.62 | 1062.62
08.007.004 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SAE - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 1707.13
08.007.004.001 | Materiais e mão de obra para instalação de placas indicativas e de sinalização de emergência | vb | 1 | 1707.13 | 1707.13
08.007.005 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SAE - COBERTURA |  |  |  | 662.51
08.007.005.001 | Materiais e mão de obra para instalação de placas indicativas e de sinalização de emergência | vb | 1 | 662.51 | 662.51
08.007.006 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SAE - TELHADO / SL MÁQUINAS / RESERVATÓRIO |  |  |  | 545.06
08.007.006.001 | Materiais e mão de obra para instalação de placas indicativas e de sinalização de emergência | vb | 1 | 545.06 | 545.06
09 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  |  |  | 357731.52
09.001 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR |  |  |  | 0
09.001.001 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR |  |  |  | 0
09.001.001.001 | Fornecimento e instalação do sistema de aquecimento solar | vb | 0 | 0 | 0
09.002 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - INFRA CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 51000
09.002.001 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - INFRA CLIMATIZAÇÃO - TÉRREO |  |  |  | 1500
09.002.001.001 | Materiais e mão de obra para execução da infraestrutura do sistema individual de climatização | vb | 1 | 1500 | 1500
09.002.002 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - INFRA CLIMATIZAÇÃO - GARAGEM |  |  |  | 4500
09.002.002.001 | Materiais e mão de obra para execução da infraestrutura do sistema individual de climatização | vb | 1 | 4500 | 4500
09.002.003 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - INFRA CLIMATIZAÇÃO - LAZER |  |  |  | 3000
09.002.003.001 | Materiais e mão de obra para execução da infraestrutura do sistema individual de climatização | vb | 1 | 3000 | 3000
09.002.004 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - INFRA CLIMATIZAÇÃO - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 36000
09.002.004.001 | Materiais e mão de obra para execução da infraestrutura do sistema individual de climatização | vb | 1 | 36000 | 36000
09.002.005 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - INFRA CLIMATIZAÇÃO - COBERTURA |  |  |  | 6000
09.002.005.001 | Materiais e mão de obra para execução da infraestrutura do sistema individual de climatização | vb | 1 | 6000 | 6000
09.003 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - ASPIRAÇÃO |  |  |  | 21731.52
09.003.001 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - ASPIRAÇÃO - TÉRREO |  |  |  | 3133.68
09.003.001.001 | Mão de obra para execução da infraestrutura do sistema de aspiração | vb | 1 | 3133.68 | 3133.68
09.003.002 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - ASPIRAÇÃO - GARAGEM |  |  |  | 3564
09.003.002.001 | Mão de obra para execução da infraestrutura do sistema de aspiração | vb | 1 | 3564 | 3564
09.003.003 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - ASPIRAÇÃO - LAZER |  |  |  | 3564
09.003.003.001 | Mão de obra para execução da infraestrutura do sistema de aspiração | vb | 1 | 3564 | 3564
09.003.004 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - ASPIRAÇÃO - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 8100
09.003.004.001 | Mão de obra para execução da infraestrutura do sistema de aspiração | vb | 1 | 8100 | 8100
09.003.005 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - ASPIRAÇÃO - COBERTURA |  |  |  | 2700
09.003.005.001 | Mão de obra para execução da infraestrutura do sistema de aspiração | vb | 1 | 2700 | 2700
09.003.006 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - ASPIRAÇÃO - TELHADO / SL MÁQUINAS / RESERVATÓRIO |  |  |  | 669.84
09.003.006.001 | Mão de obra para execução da infraestrutura do sistema de aspiração | vb | 1 | 669.84 | 669.84
09.004 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - EXAUSTÃO |  |  |  | 18000
09.004.001 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - EXAUSTÃO - GARAGEM |  |  |  | 2000
09.004.001.001 | Fornecimento e instalação do sistema de exaustão das churrasqueiras | vb | 1 | 2000 | 2000
09.004.002 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - EXAUSTÃO - LAZER |  |  |  | 2000
09.004.002.001 | Fornecimento e instalação do sistema de exaustão das churrasqueiras | vb | 1 | 2000 | 2000
09.004.003 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - EXAUSTÃO - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 12000
09.004.003.001 | Fornecimento e instalação do sistema de exaustão das churrasqueiras | vb | 1 | 12000 | 12000
09.004.004 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - EXAUSTÃO - COBERTURA |  |  |  | 2000
09.004.004.001 | Fornecimento e instalação do sistema de exaustão das churrasqueiras | vb | 1 | 2000 | 2000
09.005 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - ELEVADORES |  |  |  | 267000
09.005.001 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - ELEVADORES |  |  |  | 267000
09.005.001.001 | Fornecimento e instalação de elevador de passageiros (2 elevadores sociais) | vb | 1 | 267000 | 267000
10 | REBOCO |  |  |  | 336618.63
10.001 | REBOCO INTERNO |  |  |  | 192357.97
10.001.001 | REBOCO INTERNO - TÉRREO |  |  |  | 17398.99
10.001.001.001 | Reboco interno (sem vãos) | vb | 1 | 7352.5942 | 7352.59
10.001.001.002 | Mão de obra para reboco interno (com vãos) | m2 | 329.39 | 30.5 | 10046.4
10.001.002 | REBOCO INTERNO - GARAGEM |  |  |  | 25937.35
10.001.002.001 | Reboco interno (sem vãos) | vb | 1 | 9624.4161 | 9624.42
10.001.002.002 | Mão de obra para reboco interno (com vãos) | m2 | 534.85 | 30.5 | 16312.93
10.001.003 | REBOCO INTERNO - LAZER |  |  |  | 15403.64
10.001.003.001 | Reboco interno (sem vãos) | vb | 1 | 5985.8478 | 5985.85
10.001.003.002 | Mão de obra para reboco interno (com vãos) | m2 | 308.78 | 30.5 | 9417.79
10.001.004 | REBOCO INTERNO - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 92695.94
10.001.004.001 | Reboco interno (sem vãos) | vb | 1 | 29308.0884 | 29308.09
10.001.004.002 | Mão de obra para reboco interno (com vãos) | m2 | 2078.29 | 30.5 | 63387.85
10.001.005 | REBOCO INTERNO - COBERTURA |  |  |  | 28336.94
10.001.005.001 | Reboco interno (sem vãos) | vb | 1 | 8783.3878 | 8783.39
10.001.005.002 | Mão de obra para reboco interno (com vãos) | m2 | 641.1 | 30.5 | 19553.55
10.001.006 | REBOCO INTERNO - TELHADO / SL MÁQUINAS / RESERVATÓRIO |  |  |  | 12585.11
10.001.006.001 | Reboco interno (sem vãos) | vb | 1 | 4345.843 | 4345.84
10.001.006.002 | Mão de obra para reboco interno (com vãos) | m2 | 270.14 | 30.5 | 8239.27
10.002 | REBOCO EXTERNO |  |  |  | 144260.66
10.002.001 | REBOCO EXTERNO |  |  |  | 144260.66
10.002.001.001 | Chapisco e reboco externo (sem vãos) | vb | 1 | 69289.6075 | 69289.61
10.002.001.002 | Mão de obra para execução de reboco externo (com vãos e requadros) | m2 | 2271.85 | 33 | 74971.05
11 | CONTRA PISO |  |  |  | 61585.97
11.001 | CONTRA PISO |  |  |  | 61585.97
11.001.001 | CONTRA PISO - TÉRREO |  |  |  | 6195.3
11.001.001.001 | Materiais para contra piso (manta, tela e argamassa) | vb | 1 | 2519.2976 | 2519.3
11.001.001.002 | Mão de obra para execução de contrapiso comum | m2 | 183.8 | 20 | 3676
11.001.002 | CONTRA PISO - GARAGEM |  |  |  | 8170.75
11.001.002.001 | Materiais para contra piso (manta, tela e argamassa) | vb | 1 | 3797.5513 | 3797.55
11.001.002.002 | Mão de obra para execução de contrapiso comum | m2 | 218.66 | 20 | 4373.2
11.001.003 | CONTRA PISO - LAZER |  |  |  | 7141.9
11.001.003.001 | Materiais para contra piso (manta, tela e argamassa) | vb | 1 | 3021.8981 | 3021.9
11.001.003.002 | Mão de obra para execução de contrapiso comum | m2 | 206 | 20 | 4120
11.001.004 | CONTRA PISO - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 24553.89
11.001.004.001 | Materiais para contra piso (manta, tela e argamassa) | vb | 1 | 11612.4912 | 11612.49
11.001.004.002 | Mão de obra para execução de contrapiso comum | m2 | 647.07 | 20 | 12941.4
11.001.005 | CONTRA PISO - COBERTURA |  |  |  | 7505.22
11.001.005.001 | Materiais para contra piso (manta, tela e argamassa) | vb | 1 | 3513.6198 | 3513.62
11.001.005.002 | Mão de obra para execução de contrapiso comum | m2 | 199.58 | 20 | 3991.6
11.001.006 | CONTRA PISO - TELHADO / SL MÁQUINAS / RESERVATÓRIO |  |  |  | 8018.91
11.001.006.001 | Materiais para contra piso (manta, tela e argamassa) | vb | 1 | 3693.1085 | 3693.11
11.001.006.002 | Mão de obra para execução de contrapiso comum | m2 | 216.29 | 20 | 4325.8
12 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 80517.72
12.001 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 80517.72
12.001.001 | IMPERMEABILIZAÇÃO - TÉRREO |  |  |  | 4291.37
12.001.001.001 | Impermeabilização e regularização de superfícies do Térreo | vb | 1 | 1358.3102 | 1358.31
12.001.001.002 | Mão de obra para impermeabilização do Térreo | vb | 1 | 2933.06 | 2933.06
12.001.002 | IMPERMEABILIZAÇÃO - GARAGEM |  |  |  | 4503.52
12.001.002.001 | Impermeabilização e regularização de superfícies da Garagem | vb | 1 | 1425.4602 | 1425.46
12.001.002.002 | Mão de obra para impermeabilização da Garagem | vb | 1 | 3078.06 | 3078.06
12.001.003 | IMPERMEABILIZAÇÃO - LAZER |  |  |  | 14780.07
12.001.003.001 | Impermeabilização e regularização de superfícies do Lazer | vb | 1 | 4678.2062 | 4678.21
12.001.003.002 | Mão de obra para impermeabilização do Lazer | vb | 1 | 10101.86 | 10101.86
12.001.004 | IMPERMEABILIZAÇÃO - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 30198.28
12.001.004.001 | Impermeabilização e regularização de superfícies do Pavto Tipo (x3) | vb | 1 | 9558.3996 | 9558.4
12.001.004.002 | Mão de obra para impermeabilização do Pavto Tipo 3x | vb | 1 | 20639.88 | 20639.88
12.001.005 | IMPERMEABILIZAÇÃO - COBERTURA |  |  |  | 7068.84
12.001.005.001 | Impermeabilização e regularização de superfícies da Cobertura | vb | 1 | 2237.438 | 2237.44
12.001.005.002 | Mão de obra para impermeabilização da Cobertura | vb | 1 | 4831.4 | 4831.4
12.001.006 | IMPERMEABILIZAÇÃO - TELHADO / SL MÁQUINAS / RESERVATÓRIO |  |  |  | 19675.64
12.001.006.001 | Impermeabilização e regularização de superfícies do Telhado | vb | 1 | 6227.7596 | 6227.76
12.001.006.002 | Mão de obra para impermeabilização do Telhado / SL Máquinas / Reservatório | vb | 1 | 13447.88 | 13447.88
13 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 318477.52
13.001 | REVESTIMENTOS - PAREDES |  |  |  | 87011.37
13.001.001 | REVESTIMENTOS - PAREDES - TÉRREO |  |  |  | 2306.69
13.001.001.001 | Revestimento de parede - Cerâmicas | vb | 1 | 1258.6359 | 1258.64
13.001.001.002 | Mão de obra para instalação e rejuntamento de revestimentos cerâmicos em paredes | m2 | 23.29 | 45 | 1048.05
13.001.002 | REVESTIMENTOS - PAREDES - GARAGEM |  |  |  | 6754.66
13.001.002.001 | Revestimento de parede - Cerâmicas | vb | 1 | 3685.6576 | 3685.66
13.001.002.002 | Mão de obra para instalação e rejuntamento de revestimentos cerâmicos em paredes | vb | 68.2 | 45 | 3069
13.001.003 | REVESTIMENTOS - PAREDES - LAZER |  |  |  | 9990.18
13.001.003.001 | Revestimento de parede - Cerâmicas | vb | 1 | 6827.5818 | 6827.58
13.001.003.002 | Mão de obra para instalação e rejuntamento de revestimentos cerâmicos em paredes | m2 | 45.24 | 45 | 2035.8
13.001.003.003 | Mão de obra execução de Pastilha cerâmica | m2 | 25.04 | 45 | 1126.8
13.001.004 | REVESTIMENTOS - PAREDES - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 49451.62
13.001.004.001 | Revestimento de parede - Cerâmicas | vb | 1 | 26983.1207 | 26983.12
13.001.004.002 | Mão de obra para instalação e rejuntamento de revestimentos cerâmicos em paredes | m2 | 499.3 | 45 | 22468.5
13.001.005 | REVESTIMENTOS - PAREDES - COBERTURA |  |  |  | 18508.22
13.001.005.001 | Revestimento de parede - Cerâmicas | vb | 1 | 10819.0705 | 10819.07
13.001.005.002 | Mão de obra para instalação e rejuntamento de revestimentos cerâmicos em paredes | m2 | 157.77 | 45 | 7099.65
13.001.005.003 | Mão de obra execução de Pastilha cerâmica | m2 | 13.1 | 45 | 589.5
13.002 | REVESTIMENTOS - PISOS CERÂMICOS |  |  |  | 190990.38
13.002.001 | REVESTIMENTOS - PISOS CERÂMICOS - TÉRREO |  |  |  | 29285.34
13.002.001.001 | Revestimento para pisos - Porcelanato | vb | 1 | 21816.2397 | 21816.24
13.002.001.002 | Mão de obra para instalação e rejuntamento de revestimentos de porcelanato em pisos | m2 | 165.98 | 45 | 7469.1
13.002.002 | REVESTIMENTOS - PISOS CERÂMICOS - GARAGEM |  |  |  | 33691.13
13.002.002.001 | Revestimento para pisos - Porcelanato | vb | 1 | 24926.9323 | 24926.93
13.002.002.002 | Mão de obra para instalação e rejuntamento de revestimentos de porcelanato em pisos | m2 | 194.76 | 45 | 8764.2
13.002.003 | REVESTIMENTOS - PISOS CERÂMICOS - LAZER |  |  |  | 44291.61
13.002.003.001 | Revestimento para pisos - Porcelanato | vb | 1 | 29244.3889 | 29244.39
13.002.003.002 | Mão de obra para instalação e rejuntamento de revestimentos de porcelanato em pisos | m2 | 229.6 | 45 | 10332
13.002.003.003 | Revestimento para pisos - Pastilha | vb | 1 | 3750.8715 | 3750.87
13.002.003.004 | Mão de obra execução de Pastilha cerâmica | m2 | 21.43 | 45 | 964.35
13.002.004 | REVESTIMENTOS - PISOS CERÂMICOS - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 59451.54
13.002.004.001 | Revestimento para pisos - Porcelanato | vb | 1 | 43800.9939 | 43800.99
13.002.004.002 | Mão de obra para instalação e rejuntamento de revestimentos de porcelanato em pisos | m2 | 347.79 | 45 | 15650.55
13.002.005 | REVESTIMENTOS - PISOS CERÂMICOS - COBERTURA |  |  |  | 24270.76
13.002.005.001 | Revestimento para pisos - Porcelanato | vb | 1 | 16149.4567 | 16149.46
13.002.005.002 | Mão de obra para instalação e rejuntamento de revestimentos de porcelanato em pisos | m2 | 130.16 | 45 | 5857.2
13.002.005.003 | Revestimento para pisos - Pastilha | vb | 1 | 1801.0484 | 1801.05
13.002.005.004 | Mão de obra execução de Pastilha cerâmica | m2 | 10.29 | 45 | 463.05
13.003 | REVESTIMENTOS - PISOS LAMINADOS |  |  |  | 40475.77
13.003.001 | REVESTIMENTOS - PISOS LAMINADOS - GARAGEM |  |  |  | 3336.58
13.003.001.001 | Revestimento de pisos - Vinílico e seus acessórios | vb | 1 | 2336.233 | 2336.23
13.003.001.002 | Mão de obra para instalação piso vinílico | m2 | 22.23 | 45 | 1000.35
13.003.002 | REVESTIMENTOS - PISOS LAMINADOS - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 30192.85
13.003.002.001 | Revestimento de pisos - Vinílico e seus acessórios | vb | 1 | 21140.6487 | 21140.65
13.003.002.002 | Mão de obra para instalação piso vinílico | m2 | 201.16 | 45 | 9052.2
13.003.003 | REVESTIMENTOS - PISOS LAMINADOS - COBERTURA |  |  |  | 6946.34
13.003.003.001 | Revestimento de pisos - Vinílico e seus acessórios | vb | 1 | 4863.7364 | 4863.74
13.003.003.002 | Mão de obra para instalação piso vinílico | m2 | 46.28 | 45 | 2082.6
14 | RODAPÉS |  |  |  | 146292.06
14.001 | RODAPÉS POLIESTIRENO |  |  |  | 146292.06
14.001.001 | RODAPÉS POLIESTIRENO - TÉRREO |  |  |  | 4267.44
14.001.001.001 | Materiais/Rodapés de poliestireno | m | 38.58 | 65.6128 | 2531.34
14.001.001.002 | Mão de obra para instalação de rodapés em poliestireno | m | 38.58 | 45 | 1736.1
14.001.002 | RODAPÉS POLIESTIRENO - GARAGEM |  |  |  | 12917.36
14.001.002.001 | Materiais/Rodapés de poliestireno | m | 116.78 | 65.6128 | 7662.26
14.001.002.002 | Mão de obra para instalação de rodapés em poliestireno | m | 116.78 | 45 | 5255.1
14.001.003 | RODAPÉS POLIESTIRENO - LAZER |  |  |  | 24435.47
14.001.003.001 | Materiais/Rodapés de poliestireno | m | 220.91 | 65.6128 | 14494.52
14.001.003.002 | Mão de obra para instalação de rodapés em poliestireno | m | 220.91 | 45 | 9940.95
14.001.004 | RODAPÉS POLIESTIRENO - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 83298.08
14.001.004.001 | Materiais/Rodapés de poliestireno | m | 753.06 | 65.6128 | 49410.38
14.001.004.002 | Mão de obra para instalação de rodapés em poliestireno | m | 753.06 | 45 | 33887.7
14.001.005 | RODAPÉS POLIESTIRENO - COBERTURA |  |  |  | 21373.71
14.001.005.001 | Materiais/Rodapés de poliestireno | m | 193.23 | 65.6128 | 12678.36
14.001.005.002 | Mão de obra para instalação de rodapés em poliestireno | m | 193.23 | 45 | 8695.35
14.002 | RODAPÉS CERÂMICOS |  |  |  | 0
14.002.001 | RODAPÉS CERÂMICOS - TÉRREO |  |  |  | 0
14.002.001.001 | Mão de obra para instalação de rodapés em cerâmica | m | 0 | 0 | 0
14.002.001.002 | Mão de obra para instalação de rodapés em porcelanato | m | 0 | 0 | 0
14.002.002 | RODAPÉS CERÂMICOS - GARAGEM |  |  |  | 0
14.002.002.001 | Mão de obra para instalação de rodapés em cerâmica | m | 0 | 0 | 0
14.002.002.002 | Mão de obra para instalação de rodapés em porcelanato | m | 0 | 0 | 0
14.002.003 | RODAPÉS CERÂMICOS - LAZER |  |  |  | 0
14.002.003.001 | Mão de obra para instalação de rodapés em cerâmica | m | 0 | 0 | 0
14.002.003.002 | Mão de obra para instalação de rodapés em porcelanato | m | 0 | 0 | 0
14.002.004 | RODAPÉS CERÂMICOS - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 0
14.002.004.001 | Mão de obra para instalação de rodapés em cerâmica | m | 0 | 0 | 0
14.002.004.002 | Mão de obra para instalação de rodapés em porcelanato | m | 0 | 0 | 0
14.002.005 | RODAPÉS CERÂMICOS - COBERTURA |  |  |  | 0
14.002.005.001 | Mão de obra para instalação de rodapés em cerâmica | m | 0 | 0 | 0
14.002.005.002 | Mão de obra para instalação de rodapés em porcelanato | m | 0 | 0 | 0
14.002.006 | RODAPÉS CERÂMICOS - TELHADO / SL MÁQUINAS / RESERVATÓRIO |  |  |  | 0
14.002.006.001 | Mão de obra para instalação de rodapés em cerâmica | m | 0 | 0 | 0
14.002.006.002 | Mão de obra para instalação de rodapés em porcelanato | m | 0 | 0 | 0
15 | FORROS |  |  |  | 134649.55
15.001 | FORROS EM GESSO |  |  |  | 134649.55
15.001.001 | FORROS EM GESSO (ÁREAS COMUNS - CIRCULAÇÃO) - TÉRREO |  |  |  | 1114.62
15.001.001.001 | Material e mão de obra para execução de forro de gesso/drywall | m2 | 5.84 | 68 | 397.12
15.001.001.002 | Material e mão de obra para execução de negativos | m | 14.35 | 50 | 717.5
15.001.002 | FORROS EM GESSO (ÁREAS COMUNS - CONDOMÍNIO) - TÉRREO |  |  |  | 3562
15.001.002.001 | Material e mão de obra para execução de forro de gesso/drywall | m2 | 29.75 | 68 | 2023
15.001.002.002 | Material e mão de obra para execução de negativos | m | 30.78 | 50 | 1539
15.001.003 | FORROS EM GESSO (APTOS) - GARAGEM |  |  |  | 9553.14
15.001.003.001 | Material e mão de obra para execução de forro de gesso/drywall | m2 | 74.23 | 68 | 5047.64
15.001.003.002 | Material e mão de obra para execução de negativos | m | 90.11 | 50 | 4505.5
15.001.004 | FORROS EM GESSO (ÁREAS COMUNS - CIRCULAÇÃO) - GARAGEM |  |  |  | 740.64
15.001.004.001 | Material e mão de obra para execução de forro de gesso/drywall | m2 | 4.23 | 68 | 287.64
15.001.004.002 | Material e mão de obra para execução de negativos | m | 9.06 | 50 | 453
15.001.005 | FORROS EM GESSO (ÁREAS COMUNS - CIRCULAÇÃO) - LAZER |  |  |  | 34523.67
15.001.005.001 | Material e mão de obra para execução de forro de madeira | m2 | 113.37 | 304.5221 | 34523.67
15.001.006 | FORROS EM GESSO (APTOS) - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 64440.36
15.001.006.001 | Material e mão de obra para execução de forro de gesso/drywall | m2 | 461.52 | 68 | 31383.36
15.001.006.002 | Material e mão de obra para execução de negativos | m | 661.14 | 50 | 33057
15.001.007 | FORROS EM GESSO (ÁREAS COMUNS - CIRCULAÇÃO) - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 2139.78
15.001.007.001 | Material e mão de obra para execução de forro de gesso/drywall | m2 | 12.21 | 68 | 830.28
15.001.007.002 | Material e mão de obra para execução de negativos | m | 26.19 | 50 | 1309.5
15.001.008 | FORROS EM GESSO (APTOS) - COBERTURA |  |  |  | 18575.34
15.001.008.001 | Material e mão de obra para execução de forro de gesso/drywall | m2 | 157.38 | 68 | 10701.84
15.001.008.002 | Material e mão de obra para execução de negativos | m | 157.47 | 50 | 7873.5
16 | PINTURA INTERNA |  |  |  | 343555.65
16.001 | PINTURA INTERNA - TETOS |  |  |  | 58751.26
16.001.001 | PINTURA INTERNA - TETOS - TÉRREO |  |  |  | 9792.76
16.001.001.001 | Materiais para pintura de teto (1 demão de fundo preparador, 2 demãos de massa corrida e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 260.58 | 7.5806 | 1975.36
16.001.001.002 | Mão de obra para pintura de teto (1 demão de fundo preparador, 2 demãos de massa corrida e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 260.58 | 30 | 7817.4
16.001.002 | PINTURA INTERNA - TETOS - GARAGEM |  |  |  | 9450.39
16.001.002.001 | Materiais para pintura de teto (1 demão de fundo preparador, 2 demãos de massa corrida e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 251.47 | 7.5806 | 1906.29
16.001.002.002 | Mão de obra para pintura de teto (1 demão de fundo preparador, 2 demãos de massa corrida e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 251.47 | 30 | 7544.1
16.001.003 | PINTURA INTERNA - TETOS - LAZER |  |  |  | 9602.97
16.001.003.001 | Materiais para pintura de teto (1 demão de fundo preparador, 2 demãos de massa corrida e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 255.53 | 7.5806 | 1937.07
16.001.003.002 | Mão de obra para pintura de teto (1 demão de fundo preparador, 2 demãos de massa corrida e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 255.53 | 30 | 7665.9
16.001.004 | PINTURA INTERNA - TETOS - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 21243.94
16.001.004.001 | Materiais para pintura de teto (1 demão de fundo preparador, 2 demãos de massa corrida e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 565.29 | 7.5806 | 4285.24
16.001.004.002 | Mão de obra para pintura de teto (1 demão de fundo preparador, 2 demãos de massa corrida e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 565.29 | 30 | 16958.7
16.001.005 | PINTURA INTERNA - TETOS - COBERTURA |  |  |  | 6625.83
16.001.005.001 | Materiais para pintura de teto (1 demão de fundo preparador, 2 demãos de massa corrida e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 176.31 | 7.5806 | 1336.53
16.001.005.002 | Mão de obra para pintura de teto (1 demão de fundo preparador, 2 demãos de massa corrida e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 176.31 | 30 | 5289.3
16.001.006 | PINTURA INTERNA - TETOS - TELHADO / SL MÁQUINAS / RESERVATÓRIO |  |  |  | 2035.37
16.001.006.001 | Materiais para pintura de teto (1 demão de fundo preparador, 2 demãos de massa corrida e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 54.16 | 7.5806 | 410.57
16.001.006.002 | Mão de obra para pintura de teto (1 demão de fundo preparador, 2 demãos de massa corrida e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 54.16 | 30 | 1624.8
16.002 | PINTURA INTERNA - PAREDES |  |  |  | 126115.15
16.002.001 | PINTURA INTERNA - PAREDES - TÉRREO |  |  |  | 11183.07
16.002.001.001 | Materiais para pintura de paredes (1 demão de selador, 3 demãos de massa corrida, 1 demão de fundo preparador e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 283.64 | 9.427 | 2673.87
16.002.001.002 | Mão de obra para pintura de parede (1 demão de selador, 3 demãos de massa corrida, 1 demão de fundo preparador e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 283.64 | 30 | 8509.2
16.002.002 | PINTURA INTERNA - PAREDES - GARAGEM |  |  |  | 17512.69
16.002.002.001 | Materiais para pintura de paredes (1 demão de selador, 2 demãos de massa corrida, 1 demão de fundo preparador e 3 demãos de tinta acrílica) | m2 | 444.18 | 9.427 | 4187.29
16.002.002.002 | Mão de obra para pintura de parede (1 demão de selador, 3 demãos de massa corrida, 1 demão de fundo preparador e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 444.18 | 30 | 13325.4
16.002.003 | PINTURA INTERNA - PAREDES - LAZER |  |  |  | 9504.67
16.002.003.001 | Materiais para pintura de paredes (1 demão de selador, 2 demãos de massa corrida, 1 demão de fundo preparador e 3 demãos de tinta acrílica) | m2 | 241.07 | 9.427 | 2272.57
16.002.003.002 | Mão de obra para pintura de parede (1 demão de selador, 3 demãos de massa corrida, 1 demão de fundo preparador e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 241.07 | 30 | 7232.1
16.002.004 | PINTURA INTERNA - PAREDES - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 60483.38
16.002.004.001 | Materiais para pintura de paredes (1 demão de selador, 2 demãos de massa corrida, 1 demão de fundo preparador e 3 demãos de tinta acrílica) | m2 | 1534.06 | 9.427 | 14461.58
16.002.004.002 | Mão de obra para pintura de parede (1 demão de selador, 3 demãos de massa corrida, 1 demão de fundo preparador e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 1534.06 | 30 | 46021.8
16.002.005 | PINTURA INTERNA - PAREDES - COBERTURA |  |  |  | 17666.06
16.002.005.001 | Materiais para pintura de paredes (1 demão de selador, 2 demãos de massa corrida, 1 demão de fundo preparador e 3 demãos de tinta acrílica) | m2 | 448.07 | 9.427 | 4223.96
16.002.005.002 | Mão de obra para pintura de parede (1 demão de selador, 3 demãos de massa corrida, 1 demão de fundo preparador e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 448.07 | 30 | 13442.1
16.002.006 | PINTURA INTERNA - PAREDES - TELHADO / SL MÁQUINAS / RESERVATÓRIO |  |  |  | 9765.28
16.002.006.001 | Materiais para pintura de paredes (1 demão de selador, 2 demãos de massa corrida, 1 demão de fundo preparador e 3 demãos de tinta acrílica) | m2 | 247.68 | 9.427 | 2334.88
16.002.006.002 | Mão de obra para pintura de parede (1 demão de selador, 3 demãos de massa corrida, 1 demão de fundo preparador e 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 247.68 | 30 | 7430.4
16.003 | PINTURA INTERNA - FOSSO DO ELEVADOR E DUTOS |  |  |  | 5870.28
16.003.001 | PINTURA INTERNA - FOSSO DO ELEVADOR E DUTOS |  |  |  | 5870.28
16.003.001.001 | Materiais para acabamento do fosso do elevador (argamassa AC-I) | m2 | 157.22 | 3.6003 | 566.04
16.003.001.002 | Materiais para pintura do fosso do elevador e dutos (1 demão de tinta acrílica) | m2 | 157.22 | 3.7377 | 587.64
16.003.001.003 | Mão de obra para pintura do fosso do elevador e dutos | m2 | 157.22 | 30 | 4716.6
16.004 | PINTURA INTERNA - PISOS |  |  |  | 23301.38
16.004.001 | PINTURA INTERNA - PISOS - TÉRREO |  |  |  | 15437.6
16.004.001.001 | Materiais para pintura dos pisos das garagens | m2 | 230 | 9.12 | 2097.6
16.004.001.002 | Mão de obra para lixamento, recuperação e raspagem dos pisos das garagens | m2 | 230 | 45 | 10350
16.004.001.003 | Mão de obra para pintura dos pisos das garagens | m2 | 230 | 13 | 2990
16.004.002 | PINTURA INTERNA - PISOS - GARAGEM |  |  |  | 7863.78
16.004.002.001 | Mão de obra para lixamento, recuperação e raspagem dos pisos das garagens | m2 | 117.16 | 45 | 5272.2
16.004.002.002 | Materiais para pintura dos pisos das garagens | m2 | 117.16 | 9.12 | 1068.5
16.004.002.003 | Mão de obra para pintura dos pisos das garagens | m2 | 117.16 | 13 | 1523.08
16.005 | PINTURA INTERNA - ESCADAS E GUARDA-CORPOS |  |  |  | 9960.69
16.005.001 | PINTURA INTERNA - ESCADAS E GUARDA-CORPOS |  |  |  | 9960.69
16.005.001.001 | Materiais para regularização e pintura de piso de escada (argamassa + 3 demãos de tinta acrílica) | m2 | 71.73 | 80.8636 | 5800.35
16.005.001.002 | Mão de obra para regularização de piso de escada | m2 | 71.73 | 45 | 3227.85
16.005.001.003 | Mão de obra para pintura de piso das escadas (2 demãos de tinta acrilica) | m2 | 71.73 | 13 | 932.49
16.006 | PINTURA EXTERNA |  |  |  | 119556.89
16.006.001 | PINTURA EXTERNA |  |  |  | 119556.89
16.006.001.001 | Materiais para regularização de juntas/frisos de paredes externas | m | 367.04 | 69.1479 | 25380.05
16.006.001.002 | Materiais para pintura de paredes externas (1 demão de selador impermeabilizante, 1 demão de textura, 2 demãos de tinta acrílica) | m2 | 1992.4 | 12.5214 | 24947.64
16.006.001.003 | Mão de obra para pintura de paredes externas | m2 | 1992.4 | 30.75 | 61266.3
16.006.001.004 | Materiais para textura de paredes externas em concreto aparente | m2 | 241.3 | 33 | 7962.9
17 | GRANITOS |  |  |  | 66661.65
17.001 | GRANITOS |  |  |  | 66661.65
17.001.001 | GRANITOS - TÉRREO |  |  |  | 6578.55
17.001.001.001 | Fornecimento de granitos para pingadeiras/elevadores/churrasqueiras/sacadas e terraços | m2 | 13.29 | 450 | 5980.5
17.001.001.002 | Mão de obra para instalação de granitos | m2 | 13.29 | 45 | 598.05
17.001.002 | GRANITOS - GARAGEM |  |  |  | 8632.8
17.001.002.001 | Fornecimento de granitos para pingadeiras/elevadores/churrasqueiras/sacadas e terraços | m2 | 17.44 | 450 | 7848
17.001.002.002 | Mão de obra para instalação de granitos | m2 | 17.44 | 45 | 784.8
17.001.003 | GRANITOS - LAZER |  |  |  | 14656.95
17.001.003.001 | Fornecimento de granitos para pingadeiras/elevadores/churrasqueiras/sacadas e terraços | m2 | 29.61 | 450 | 13324.5
17.001.003.002 | Mão de obra para instalação de granitos | m2 | 29.61 | 45 | 1332.45
17.001.004 | GRANITOS - PAVTO TIPO (3X) |  |  |  | 27338.85
17.001.004.001 | Fornecimento de granitos para pingadeiras/elevadores/churrasqueiras/sacadas e terraços | m2 | 55.23 | 450 | 24853.5
17.001.004.002 | Mão de obra para instalação de granitos | m2 | 55.23 | 45 | 2485.35
17.001.005 | GRANITOS - COBERTURA |  |  |  | 9380.25
17.001.005.001 | Fornecimento de granitos para pingadeiras/elevadores/churrasqueiras/sacadas e terraços | m2 | 18.95 | 450 | 8527.5
17.001.005.002 | Mão de obra para instalação de granitos | m2 | 18.95 | 45 | 852.75
17.001.006 | GRANITOS - TELHADO / SL MÁQUINAS / RESERVATÓRIO |  |  |  | 74.25
17.001.006.001 | Fornecimento de granitos para pingadeiras/elevadores/churrasqueiras/sacadas e terraços | m2 | 0.15 | 450 | 67.5
17.001.006.002 | Mão de obra para instalação de granitos | m2 | 0.15 | 45 | 6.75
18 | ESQUADRIAS |  |  |  | 387888.09
18.001 | ESQUADRIAS EXTERNAS |  |  |  | 232215.93
18.001.001 | ESQUADRIAS EXTERNAS - PORTAS E JANELAS |  |  |  | 164342.01
18.001.001.001 | Fornecimento e instalação de esquadrias externas em alumínio/vidros | vb | 1 | 164342.01 | 164342.01
18.001.002 | ESQUADRIAS EXTERNAS - GUARDA-CORPOS |  |  |  | 30390.75
18.001.002.001 | Fornecimento e instalação de guarda corpo de sacadas em alumínio/vidros | vb | 1 | 30390.75 | 30390.75
18.001.003 | ESQUADRIAS EXTERNAS - PORTÕES E ELEVAÇÃO (GARAGENS) |  |  |  | 37483.17
18.001.003.001 | Fornecimento e instalação de portões de elevação em alumínio | vb | 1 | 37483.17 | 37483.17
18.002 | ESQUADRIAS INTERNAS |  |  |  | 155672.16
18.002.001 | ESQUADRIAS INTERNAS - PORTAS DE FERRO / CORTA FOGO |  |  |  | 14661
18.002.001.001 | Fornecimento e instalação de portas de ferro/corta fogo | vb | 1 | 14661 | 14661
18.002.002 | ESQUADRIAS INTERNAS - PORTAS DE MADEIRA |  |  |  | 140219.9
18.002.002.001 | Fornecimento e instalação de portas de madeira | vb | 1 | 140219.9 | 140219.9
18.002.003 | ESQUADRIAS INTERNAS - GUARDA-CORPO DA ESCADARIA |  |  |  | 791.26
18.002.003.001 | Fornecimento e instalação de guarda-corpo/corrimão para escada | vb | 1 | 791.2605 | 791.26
19 | FACHADA |  |  |  | 165787.6
19.001 | FACHADA |  |  |  | 165787.6
19.001.001 | FACHADA - EMBASAMENTO |  |  |  | 165787.6
19.001.001.001 | Elementos/acabamentos para fachadas (Brise Vertical Metalico/Alumínio) | vb | 1 | 165787.6 | 165787.6
20 | PISCINAS |  |  |  | 6036.09
20.001 | PISCINAS |  |  |  | 6036.09
20.001.001 | PISCINA - LAZER |  |  |  | 3747.42
20.001.001.001 | Impermeabilização e regularização de superfícies de piscinas | m2 | 44.16 | 26.86 | 1186.14
20.001.001.002 | Mão de obra para impermeabilização e regularização de superfícies de piscinas | m2 | 44.16 | 58 | 2561.28
20.001.002 | PISCINAS - COBERTURA |  |  |  | 2288.67
20.001.002.001 | Impermeabilização e regularização de superfícies de piscinas | m2 | 26.97 | 26.86 | 724.41
20.001.002.002 | Mão de obra para impermeabilização e regularização de superfícies de piscinas | m2 | 26.97 | 58 | 1564.26
21 | CONDOMÍNIO / ÁREAS COMUNS |  |  |  | 218150.37
21.001 | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 724
21.001.001 | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 724
21.001.001.001 | Equipamentos e acabamentos para acessibilidade | vb | 1 | 724 | 724
21.002 | VIGILÂNCIA / SEGURANÇA |  |  |  | 127171
21.002.001 | VIGILÂNCIA / SEGURANÇA |  |  |  | 127171
21.002.001.001 | Acabamentos/Equipamentos para vigilância/segurança | vb | 1 | 127171 | 127171
21.003 | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 3600
21.003.001 | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 3600
21.003.001.001 | Fornecimento e instalação dos equipamentos para climatização das áreas comuns (Evaporadora/Condensadora) | vb | 1 | 3600 | 3600
21.004 | MOBILIARIO / DECORAÇÃO |  |  |  | 39931.8
21.004.001 | MOBILIARIO / DECORAÇÃO |  |  |  | 39931.8
21.004.001.001 | Mobiliário/decoração da área da piscina | vb | 1 | 3630 | 3630
21.004.001.002 | Mobiliário/decoração da área de academia | vb | 1 | 26235.5 | 26235.5
21.004.001.003 | Mobiliário/decoração do salão de festas | vb | 1 | 4111.6 | 4111.6
21.004.001.004 | Mobiliário/decoração da sala de jogos | vb | 1 | 5954.7 | 5954.7
21.005 | PAISAGISMO |  |  |  | 17000
21.005.001 | PAISAGISMO |  |  |  | 17000
21.005.001.001 | Paisagismo das áreas externas | vb | 1 | 17000 | 17000
21.006 | PASSEIO PÚBLICO |  |  |  | 29723.57
21.006.001 | PASSEIO PÚBLICO |  |  |  | 29723.57
21.006.001.001 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de calçada/passeio em paver | m2 | 61.86 | 93.2002 | 5765.36
21.006.001.002 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de piso concregrama | m2 | 169.2 | 133.4048 | 22572.09
21.006.001.003 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de grama | m2 | 9.72 | 13.4761 | 130.99
21.006.001.004 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de piso guia | m2 | 6.56 | 93.2488 | 611.71
21.006.001.005 | Fornecimento de material e mão de obra para execução de piso alerta | m2 | 6.9 | 93.2488 | 643.42
22 | LIMPEZA FINAL |  |  |  | 20000
22.001 | LIMPEZA FINAL |  |  |  | 20000
22.001.001 | LIMPEZA FINAL |  |  |  | 20000
22.001.001.001 | Limpeza final da obra | vb | 1 | 20000 | 20000
22.001.001.002 | Material e mão de obra para execução das churrasqueiras | un | 0 | 6398.8717 | 0
22.001.001.003 | Material e mão de obra para execução das churrasqueiras | un | 0 | 6398.8717 | 0
22.001.001.004 | Material e mão de obra para execução das churrasqueiras | un | 0 | 6398.8717 | 0
22.001.001.005 | Revestimento para pisos - Porcelanato | vb | 0 | 14602.8453 | 0
22.001.001.006 | Material e mão de obra para infraestrutura para grupo gerador | vb | 0 | 0 | 0
22.001.001.007 | Mão de obra para instalação de louças sanitárias | un | 0 | 40 | 0
22.001.001.008 | Mão de obra para instalação de louças sanitárias | un | 0 | 40 | 0
22.001.001.009 | Mão de obra para instalação de metais (registros, torneiras ...) | un | 0 | 40 | 0
22.001.001.010 | Mão de obra para instalação de rodapés em poliestireno | m | 0 | 45 | 0
Total da unidade construtiva |  |  |  |  | 6436155
Total da obra |  |  |  |  | 6436155
16/11/2023 - 01:29:47