## Versões
ETAPA | ORÇAMENTO EXECUTIVO R00 | ORÇAMENTO EXECUTIVO R00 INDEXADO | VALOR / m² | ORÇAMENTO EXECUTIVO R01 AUDITORIA | % | VALOR / m² | Diferença R$ | Diferença R$/M2 | Diferença %
CUSTOS PRELIMINARES, ADMINISTRATIVOS E OPERAÇÕES | 4093306.9303 | 5654314.6092 | 338.0184 | 8753722.8527 | 12.13% | 523.303 | 3099408.2435 | 185.2845 | 54.81% |  | ÁREA CONSTRUÍDA | 16727.83
EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE | 902031.98 | 1246027.4026 | 74.4883 | 1428510.0333 | 1.98% | 85.3972 | 182482.6307 | 10.9089 | 14.65% | *Considerar com o mercado
INFRA ESTRUTURA | 3476955.06 | 4802913.1767 | 287.1211 | 4472521.2798 | 6.2% | 267.3701 | -330391.8969 | -19.751 | -6.879%
SUPRA ESTRUTURA | 13952878.7958 | 19273894.6187 | 1152.2053 | 16569702.1362 | 22.97% | 990.547 | -2704192.4825 | -161.6583 | -14.03%
PAREDES E DIVISÓRIAS | 2048261.9584 | 2829379.2067 | 169.142 | 4429172.1572 | 6.14% | 264.7786 | 1599792.9505 | 95.6366 | 56.54% | *O Drywall orçamento anteriormente está com custo muito abaixo do praticado do mercado e quantidade está inferior ao modelado atualmente
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 1193599.7695 | 1648786.3552 | 98.5655 | 1649879.2175 | 2.287% | 98.6308 | 1092.8623 | 0.065332 | 0.06628%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E TELEFÔNICAS | 1897027.051 | 2620469.9406 | 156.6533 | 2108723.0697 | 2.923% | 126.0608 | -511746.8709 | -30.5925 | -19.53%
REVESTIMENTOS EM ARGAMASSA DE PISO, PAREDE E TETO | 1208325.2723 | 1669127.5187 | 99.7815 | 1898258.4656 | 2.631% | 113.4791 | 229130.9469 | 13.6976 | 13.73%
FORRO | 660504.8472 | 912392.4179 | 54.5434 | 736663.2953 | 1.021% | 44.0382 | -175729.1226 | -10.5052 | -19.26%
IMPERMEABILIZAÇÕES | 409814.655 | 566099.9847 | 33.8418 | 1214123.3285 | 1.683% | 72.581 | 648023.3438 | 38.7392 | 114.5%
PINTURA | 1359989.0582 | 1878629.2187 | 112.3056 | 2370480.0312 | 3.286% | 141.7088 | 491850.8125 | 29.4031 | 26.18%
ACABAMENTOS DE PISO E PAREDE | 6140827.621 | 8482669.8612 | 507.0992 | 7112920.8864 | 9.86% | 425.2148 | -1369748.9748 | -81.8844 | -16.15%
ESQUADRIAS | 5702498.457 | 7877181.1847 | 470.9028 | 8730804.6297 | 12.1% | 521.9329 | 853623.445 | 51.0301 | 10.84%
SISTEMAS E INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 3876049.6143 | 5354204.8847 | 320.0777 | 6911114.436 | 9.58% | 413.1507 | 1556909.5513 | 93.073 | 29.08% | Custo de PPCI tem Sprinclers que eleca o custo geral dessa etapa
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1993733.5241 | 2754056.0198 | 164.6392 | 1932915.8613 | 2.679% | 115.5509 | -821140.1584 | -49.0883 | -29.82%
DECORAÇÃO E MOBILIÁRIO ÁREA COMUM | 1625998.0345 | 2246082.348 | 134.2722 | 1820015.3355 | 2.523% | 108.8016 | -426067.0125 | -25.4705 | -18.97%
TOTAL | 50541802.6285 | 69816228.7482 | 4173.6572 | 72139527.016 | 100% | 4312.5454 | 2323298.2678 | 138.8882 | 3.328%
CUB/SC | 2171.33 | 2171.33 | 1,93 CUB | 2999.38 |  | 1,44 CUB
Mês Referência | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  | 2025-10-01
38.14%

## ORÇAMENTO_COMPARATIVO
ETAPA | ORÇAMENTO R00 |  |  |  | ORÇAMENTO R00 INDEXADO |  |  |  | ORÇAMENTO CARTESIAN R01 |  |  |  | CUSTO APROPRIADO |  | OBSERVAÇÕES
| VALOR ORÇADO | % | VALOR / M² | VALOR / CUB | VALOR ORÇADO | % | VALOR / M² | VALOR / CUB | VALOR ORÇADO | % | VALOR / M² | VALOR / CUB | VALOR / CUB |  |  | ÁREA CONSTRUÍDA | 13131.85
CUSTOS PRELIMINARES, ADMINISTRATIVOS E OPERAÇÕES | 4923771.185 | 9.325% | 374.9488 | 0.17268 | 6801481.496 | 9.325% | 517.9378 | 0.23853 | 8753722.8527 | 12.13% | 666.6024 | 0.22225 | 3312.54 | 0.25225 | *Para considerações para Custos indiretos o Orçamento Cartesian considerou a premisas alinhadas no Senarium para elaboração, divergindo em alguns pontos do Orçamento R00
EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE | 902031.98 | 1.708% | 68.6904 | 0.031635 | 1246027.4026 | 1.708% | 94.8859 | 0.043699 | 1428510.0333 | 1.98% | 108.7821 | 0.036268 | 581.16 | 0.044256 | *Orçamento Cartesian considerou temnpo dos equipamentos de orbras de mesmo porte e para os custo de locação consideramos o que tem praticado atualmente no mercado
INFRAESTRUTURA | 3374468.284 | 6.391% | 256.9682 | 0.11835 | 4661342.4407 | 6.391% | 354.9646 | 0.16348 | 4472521.2798 | 6.2% | 340.5858 | 0.11355 | 1555.51 | 0.11845 | *Consideração do orçamento R01 levou em contra quantitativos de projetos e cotações recentes do mercado. Observamos que Mão de Obra para execução da infra estava mais elevada que o praticado arualmente
SUPRAESTRUTURA | 14553687.8404 | 27.56% | 1108.274 | 0.51041 | 20103825.8739 | 27.56% | 1530.9211 | 0.70506 | 16569702.1362 | 22.97% | 1261.795 | 0.42069 | 8693.73 | 0.66203 | * Consideração do orçamento Cartesian, utilizou quantidades extraídas dos projetos e com preços cotados recentemente no mercado inclusive a mão de obra para execução da Supraestrutura, observando que alguns itens como os de mão de obra e aço foram apropriados com um custo muito mais elevado, dos empreendimentos de mesmo porte.
ALVENARIAS E VEDAÇÕES | 2260687.9256 | 4.282% | 172.153 | 0.079285 | 3122815.1181 | 4.282% | 237.8047 | 0.10952 | 4429172.1572 | 6.14% | 337.2847 | 0.11245 | 1434.95 | 0.10927 | * O orçamento R00 não traz detalhamentos da extração de quantidades para confrontarmos as considerações, porém no orçamento R01 consideramos as quantidades do modelo elaborado e vinculamos as quantidades a composições consolidadas com preços praticados atualmente e ficou equivalente ao custo apropriado nesta etapa.
SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM | 1824838.479 | 3.456% | 138.9628 | 0.063999 | 2520751.8144 | 3.456% | 191.9571 | 0.088405 | 1649879.2175 | 2.287% | 125.6395 | 0.041888 | 1110.26 | 0.084547 | *O orçamento R01 considerou a lista de quantidades fornecidas para precificação do Material, considerando custos praticados na atualidade, não foi possível identificar as diferenças do orçamento R00, nem do apropriado.
SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2301980.4729 | 4.36% | 175.2975 | 0.080733 | 3179854.8312 | 4.36% | 242.1483 | 0.11152 | 2108723.0697 | 2.923% | 160.5808 | 0.053538 | 1474.67 | 0.1123 | *O orçamento R01 considerou a lista de quantidades fornecidas para precificação do Material, considerando custos praticados na atualidade, não foi possível identificar as diferenças do orçamento R00, nem do apropriado.
REVESTIMENTOS EM ARGAMASSA DE PISO, PAREDE E TETO | 1514636.6074 | 2.869% | 115.3407 | 0.05312 | 2092252.5584 | 2.869% | 159.3266 | 0.073377 | 1898258.4656 | 2.631% | 144.5538 | 0.048195 | 760.67 | 0.057926 | *Os quantitativos considerados no orçamento R01 foram extraídos do modelo elaborado considerando as premissas que validamos em conjunto, consideramos também os cunstos praticados recentemente no mercado.
FORRO | 660504.8472 | 1.251% | 50.2979 | 0.023165 | 912392.4179 | 1.251% | 69.4794 | 0.031999 | 736663.2953 | 1.021% | 56.0974 | 0.018703 | 380.82 | 0.029 | *Considerações de quantidades foam validadas com o modelo e os custos cotados atualmente
IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS | 459516.6133 | 0.8703% | 34.9925 | 0.016116 | 634756.0894 | 0.8703% | 48.3371 | 0.022262 | 1214123.3285 | 1.683% | 92.4564 | 0.030825 | 191.96 | 0.014618 | *O orçamento R01 considerou praticas atuais no mercado considerando as quantidades extraídas do modelo eleraborado, não sendo possível confrontar com o orçamento anterior as práticas devido ausência de alguns detalhamentos
PINTURA | 1359989.0582 | 2.576% | 103.5642 | 0.047696 | 1878629.2187 | 2.576% | 143.059 | 0.065885 | 2370480.0312 | 3.286% | 180.5138 | 0.060184 | 656.83 | 0.050018 | *Orçamento Cartesian considerou quantidades do modelo elaborado e os custos considerados são praticados atualmente.
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | 5475281.6378 | 10.37% | 416.9467 | 0.19202 | 7563313.8394 | 10.37% | 575.9519 | 0.26525 | 7112920.8864 | 9.86% | 541.6541 | 0.18059 | 2875.58 | 0.21898 | *O orçamento R00 tem algumas incompatibilidades com o Orçamento Cartesian, acreditamos que possa ser divido alinhamento dos acabamentos. Ná análise de apropriações tem alguns custos localizados que não condiz com a etapa apropriada.
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 5717398.7211 | 10.83% | 435.3841 | 0.20051 | 7897763.7559 | 10.83% | 601.4205 | 0.27698 | 8730804.6297 | 12.1% | 664.8572 | 0.22166 | 1819.66 | 0.13857 | *Orçamento Cartesian considerou proprostas recentes coletadas no mercado, verificamos que o custo orçado Cartesian e o custo apropriado está próximo.
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 3839958.534 | 7.273% | 292.4157 | 0.13467 | 5304350.2497 | 7.273% | 403.9302 | 0.18603 | 6911114.436 | 9.58% | 526.2864 | 0.17547 | 3255.6 | 0.24792
SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS | 2005774.3341 | 3.799% | 152.7412 | 0.070345 | 2770688.6664 | 3.799% | 210.99 | 0.097171 | 1932915.8613 | 2.679% | 147.193 | 0.049074 | 2128.77 | 0.16211
DECORAÇÃO E MOBILIÁRIO ÁREA COMUM | 1625998.0345 | 3.08% | 123.8209 | 0.057025 | 2246082.348 | 3.08% | 171.0408 | 0.078772 | 1820015.3355 | 2.523% | 138.5955 | 0.046208 | 917.54 | 0.069871 | *Os custos de mobiliários foram detalhado no Orçamento Cartesian de acordo com material recebido. O custo aproproado condiz com o orçado Cartesian e não sendo possível analisar o orçamento R00 ¦ O apropriado tem apenas um item que não condiz com a Etapa apropriada.
TOTAL | 52800524.5546 | 100% | 4020.7986 | 1.8518 | 72936328.1208 | 100% | 5554.1548 | 2.558 | 72139527.016 | 100% | 5493.4778 | 1.8315 |  | 2.3721
CUB/SC | 2171.33 | 2021-04-01 | 1,852 CUB |  | 2171.33 | 2021-04-01 | 2,558 CUB |  | 2999.38 | 2025-10-01 | 1,84 CUB

## ORÇAMENTO_EXECUTIVO
ETAPA | VALOR ORÇADO | % | VALOR / m²
GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 10189225.5343 | 12.76% | 775.917 | ÁREA CONSTRUÍDA | 13131.85
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 242339.355 | 0.3035% | 18.4543
INFRAESTRUTURA | 4343181.9248 | 5.438% | 330.7365
SUPRAESTRUTURA | 16234649.8906 | 20.33% | 1236.2805
ALVENARIA | 3717189.5222 | 4.655% | 283.0667
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | 10773485.2813 | 13.49% | 820.4088
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 4512186.7836 | 5.65% | 343.6063
IMPERMEABILIZAÇÃO | 1211404.0716 | 1.517% | 92.2493
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | 1757066.3834 | 2.2% | 133.8019
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | 950215.7976 | 1.19% | 72.3596
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | 3740842.8595 | 4.684% | 284.8679
PINTURA INTERNA | 2553763.5098 | 3.198% | 194.471
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 12643362.3266 | 15.83% | 962.8013
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | 4178126.9015 | 5.232% | 318.1674
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2814194.2177 | 3.524% | 214.303
IMPREVISTOS E CONTINGENCIAS |  | 0% | 0
TOTAL | 79861234.3593 | 100% | 6081.4915
CUB/SC | 2999.38 | 2025-10-01 | 2,03 CUB

## ANÁLISE_CUSTOS
ETAPA | OBRA |  | OBRA SIMILAR
| VALOR DIRETO | VALOR / m² | VALOR / m²
CUSTOS PRELIMINARES, ADMINISTRATIVOS E OPERAÇÕES | 8753722.8527 | 666.6024 | 530,00 -650,00
EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE | 1428510.0333 | 108.7821 | 16,00 -27,00
INFRAESTRUTURA | 4472521.2798 | 340.5858 | 220,00 -370,00
SUPRAESTRUTURA | 16569702.1362 | 1261.795 | 730,00 -810,00 | Relação do aço por m3 de concreto está acima das obras de mesmo porte Cerca de 139kg/m2 sendo que o Scenarium deu 55kg/m3. 32% do Custo da Supra é somente para o aço.
ALVENARIAS E VEDAÇÕES | 4429172.1572 | 337.2847 | 100,00 -170,00
SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM | 1649879.2175 | 125.6395 | 480,00 -600,00
SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2108723.0697 | 160.5808 | 230,00 -265,00
REVESTIMENTOS EM ARGAMASSA DE PISO, PAREDE E TETO | 1898258.4656 | 144.5538 | 65,00 -100,00
FORRO | 736663.2953 | 56.0974 | 160,00 -210,00 | * Quase não tem argamassados de Parede
IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS | 1214123.3285 | 92.4564 | 55,00 -90,00
PINTURA | 2370480.0312 | 180.5138 | 200,00 -280,00 | *Detalhamento bem específico dos acabamentos com peças bem diversificadas
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | 7112920.8864 | 541.6541 | 100,00 -150,00 | *Considerando nuances de cores e textura e pintura
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 8730804.6297 | 664.8572 | 630,00 -700,00 | *Fachabada muito imponete com muita esquadria
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 6911114.436 | 526.2864 | 170,00 -200,00 | * Os empreendimentos de mesmo porte não utilizaram facahada ventilada tem o Redentor que tem ACM e alguns detalhaes, mas nada perto de fachada Ventilada
SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS | 1932915.8613 | 147.193 | 190,00 -250,00
DECORAÇÃO E MOBILIÁRIO ÁREA COMUM | 1820015.3355 | 138.5955
TOTAL | 70319511.6805 | 5493.4778 | 3.876,00 -4.872,00
2007.57
2461.35
1.226
1.1023
900,00 - 1100 | 900
25,00 - 30,00 | 25
15,00 - 22,00 | 15
150,00 - 200,00 | 150
440,00 - 510,00 | 440
-
55,00 - 70,00 | 55
170,00 - 200,00 | 170
165,00 - 230,00 | 165
40,00 - 70,00 | 40
55,00 - 77,00 | 55
35,00 - 50,00 | 35
130,00 - 175,00 | 130
35,00 - 65,00 | 35
35,00 - 55,00 | 35
430,00 - 550,00 | 430
35,00 - 50,00 | 35
150,00 - 220,00 | 150

## AREAS PRIVATIVAS
ETAPA | VALOR ORÇADO | % | VALOR / AP
GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 8753722.8527 | 12.13% | 1108.0157 | ÁREA PRIVATIVA | 7900.36 | m²
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 1428510.0333 | 1.98% | 180.8158
INFRAESTRUTURA | 4472521.2798 | 6.2% | 566.1161
SUPRAESTRUTURA | 16569702.1362 | 22.97% | 2097.3351
ALVENARIA | 4429172.1572 | 6.14% | 560.6292
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | 1649879.2175 | 2.287% | 208.836
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 2108723.0697 | 2.923% | 266.9148
IMPERMEABILIZAÇÃO | 1898258.4656 | 2.631% | 240.2749
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | 736663.2953 | 1.021% | 93.2443
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | 1214123.3285 | 1.683% | 153.6795
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | 2370480.0312 | 3.286% | 300.0471
PINTURA INTERNA | 7112920.8864 | 9.86% | 900.3287
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 8730804.6297 | 12.1% | 1105.1148
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | 6911114.436 | 9.58% | 874.7847
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1932915.8613 | 2.679% | 244.6617
IMPREVISTOS E CONTINGENCIAS | 1820015.3355 | 3% | 230.3712
TOTAL | 72139527.016 | 100.5% | 9131.1696

## CÁLCULO_MÉDIAS
| DATA BASE | 2023-02-01 | DATA BASE |  | DATA BASE | 2023-02-01 | DATA BASE | 2021-07-01 | DATA BASE | 2022-06-01 | DATA BASE | 2025-07-01 | DATA BASE | 2022-09-01
| CUB | 2662.47 | CUB | 2643.16 | CUB | 2662.47 | CUB | 2307.92 | CUB | 2544.17 | CUB | 2965.54 | CUB | 2623.42
| M2 | [9 empty] | AREA CONSTRUÍDA | 16727.83 | AREA CONSTRUÍDA | 8275
| PAVIMENTOS | [9 empty] | Nº PAVIMENTOS | 43 | Nº PAVIMENTOS | 20 | 13 TIPO
| DOM |  | M VILLAGE |  | LUMIS |  | NAUTILUS |  | SANTORINI |  | Redentor |  | MARIO LAGO |  |  | MÉDIAS
| VALOR / M2 | INDEXADO | VALOR / M2 | INDEXADO | VALOR / M2 | INDEXADO | VALOR / M2 | INDEXADO | VALOR / M2 | INDEXADO | VALOR / M2 | INDEXADO | VALOR / M2 | INDEXADO |  | MÍNIMA | MÁXIMA
GERENCIAMENTO TECNICO E ADMINISTRATIVO | 438.3135 | 493.7779 | 400.33 | 454.2827 | 192.5376 | 216.9014 | 376.0838 | 488.7596 | 441.3155 | 520.2769 | 640.8743 | 648.1874 | 275.55 | 315.0388 |  | 530 | 650
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 19.5878 | 22.0664 | 73.6 | 83.5191 | 131.353 | 147.9744 | 19.6392 | 25.5232 | 23.6725 | 27.908 | 20.4749 | 20.7086 | 11.3541 | 12.9812 |  | 16 | 27
INFRAESTRUTURA | 195.5904 | 220.3405 | 475.12 | 539.1522 | 99.3257 | 111.8944 | 175.479 | 228.053 | 194.2076 | 228.9558 | 378.9995 | 383.3243 | 177.848 | 203.3352 |  | 220 | 370
SUPRAESTRUTURA | 633.1943 | 713.319 | 724.14 | 821.7327 | 670.8352 | 755.723 | 462.6806 | 601.3011 | 472.2289 | 556.7214 | 1062.4018 | 1074.525 | 698.9 | 799.0587 |  | 730 | 810
ALVENARIA | 119.1184 | 134.1917 | 168.14 | 190.8003 | 151.387 | 170.5436 | 57.0049 | 74.0837 | 56.4652 | 66.5682 | 176.7535 | 178.7704 | 100.2728 | 114.6428 |  | 100 | 170
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | 298.3442 | 336.0968 | 325.69 | 369.5834 | 301.6524 | 339.8236 | 208.0262 | 270.3516 | 254.36 | 299.8708 | 591.3399 | 598.0877 | 217.2316 | 248.3628 |  | 480 | 600
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 234.9576 | 264.6892 | 126.03 | 143.0151 | 121.6282 | 137.019 | 193.5214 | 251.501 | 221.9522 | 261.6646 | 335.7966 | 339.6284 | 207.7874 | 237.5652 |  | 230 | 265
IMPERMEABILIZAÇÃO | 40.3855 | 45.4959 | 88.82 | 100.7903 | 61.1917 | 68.9349 | 67.0114 | 87.0883 | 77.8269 | 91.7519 | 46.0082 | 46.5332 | 52.8778 | 60.4557 |  | 65 | 100
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | 171.465 | 193.1623 | 208.78 | 236.9174 | 161.7371 | 182.2034 | 50.8036 | 66.0245 | 58.9083 | 69.4483 | 242.3005 | 245.0654 | 183.8083 | 210.1497 |  | 160 | 210
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | 82.253 | 92.6613 | 69.87 | 79.2864 | 38.1409 | 42.9672 | 40.3487 | 52.4373 | 43.7526 | 51.581 | 59.1849 | 59.8603 | 55.024 | 62.9095 |  | 55 | 90
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | 171.0828 | 192.7316 | 169.91 | 192.8089 | 233.498 | 263.045 | 142.8775 | 185.6841 | 211.4522 | 249.2858 | 201.0652 | 203.3596 | 163.8152 | 187.2914 |  | 200 | 280
PINTURA INTERNA | 131.7198 | 148.3877 | 91.97 | 104.3648 | 60.2453 | 67.8687 | 33.0094 | 42.8991 | 34.3369 | 40.4805 | 139.352 | 140.9422 | 108.3329 | 123.858 |  | 100 | 150
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 323.4743 | 364.4069 | 334.99 | 380.1368 | 393.7319 | 443.5549 | 544.3878 | 707.4881 | 549.131 | 647.383 | 747.7554 | 756.2881 | 309.4541 | 353.8017 |  | 630 | 700
COBERTURA | 5.005 | 5.6383 | 42.32 | 48.0235 | 18.0572 | 20.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.1942 | 409.8179 | 0.59741 | 0.68303
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | 165.6815 | 186.6468 | 128.59 | 145.9201 | 152.1819 | 171.439 | 33.3463 | 43.337 | 35.4779 | 41.8258 | 198.2379 | 200.5 | 112.0842 | 128.1469 |  | 170 | 200
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 142.8417 | 160.917 | 206.87 | 234.75 | 152.5097 | 171.8083 | 143.2465 | 186.1637 | 304.8811 | 359.4313 | 92.0973 | 93.1482 | 167.9757 | 192.0482 |  | 190 | 250
TOTAL | 3173.0147 | 3574.5293 | 3635.17 | 4125.0837 | 2940.0127 | 3312.043 | 2547.4664 | 3310.6952 | 2979.9689 | 3513.1533 | 5337.8362 | 5398.7466 | 2842.9134 | 3250.3289 |  | 3876 | 4872