## Obra
|  | Projeto | Colin Schroeder
|  | Empresa | Grupo DUO
|  | Revisão | R00
QUADRO DE ÁREAS
| Descrição | Unidade |  | Quantidade | Imagens
| MESES DE OBRA | MÊS |  | 42
| ÁREA DO TERRENO | M² |  | 1410.3
| ÁREA CONSTRUÍDA | M² |  | 6918.78
| NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS | UN |  | 30
| NÚMERO DE UNIDADES COMERCIAIS | UN
| ÁREA PRIVATIVA | M²
| NÚMERO DE PAVIMENTOS | UN |  | 23
| 3º Subsolo | M² |  | 563.09
| 2º Subsolo | M² |  | 563.09
| 1º Subsolo | M² |  | 492.75
| Térreo | M² |  | 461.09
| 2º Pavimento | M² |  | 297.7
| Pavimentos Tipos (x15) | M² |  | 4121.55 | 274.77
| Cobertura | M² |  | 283.92
| Barrilete | M² |  | 39.73
| Reservatórios | M² |  | 39.73
| Urbanização | M² |  | 56.13
M²
| ETAPA | VALOR ORÇADO | % | VALOR / m²
| GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 4773890.6302 | 16.77% | 689.9902
| MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 495334.1637 | 1.74% | 71.5927
| INFRAESTRUTURA | 1269914.4835 | 4.462% | 183.546
| CONTENÇÃO | 1540547.0961 | 5.412% | 222.6617
| SUPRAESTRUTURA | 4631663.2204 | 16.27% | 669.4335
| ALVENARIA | 995637.475 | 3.498% | 143.9036
| IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS | 578916.3748 | 2.034% | 83.6732
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | 2103665.2628 | 7.391% | 304.0515
| EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 1243883.404 | 4.37% | 179.7836
| REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDE | 1432823.9918 | 5.034% | 207.092
| REVESTIMENTOS INTERNOS DE TETO | 674623.1657 | 2.37% | 97.5061
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES | 1873726.2675 | 6.583% | 270.8174
| PINTURA INTERNA | 1176214.9582 | 4.132% | 170.0032
| ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 3144968.1764 | 11.05% | 454.5553
| LOUÇAS E METAIS | 197104.796 | 0.6925% | 28.4884
| REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS EM FACHADA | 1075313.713 | 3.778% | 155.4196
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 905391.4011 | 3.181% | 130.86
| IMPREVISTOS | 350095.9193 | 1.23% | 50.6008
| TOTAL | 28463714.4995 | 100% | 4113.9788
| CUB/SC | 3012.64 | 2026-01-01 | 1,37 CUB
RESUMO

## EPCs
Obra | Colin Schroeder
Empresa | Grupo DUO
Revisão | R00 |  |  |  | Guia pavimentos
Equipamentos de proteção coletiva |  |  |  |  | Pavimento | Área | Perímetro | Pé Direito
Bandejas de proteção
[5 empty] | 3º Subsolo | 563.09 | 97.23 | 2.82
| Descrição | Unidade | Quantidade | Imagem formulário | 2º Subsolo | 563.09 | 97.23 | 2.82
| Perímetro de projeção embasamento | m | 97.23 |  | 1º Subsolo | 492.75 | 97.23 | 2.82
| Perímetro de projeção Primária tipo 1 | m |  |  | Térreo | 461.09 | 97.23 | 3.3
| Perímetro de projeção torre tipo 1 | m | 71.85 |  | 2º Pavimento | 297.7 | 71.85 | 2.68 | 43.856
| Bandeja de proteção primária | m | 97.23 |  | 3º Pavimento - Tipo | 274.77 | 71.85 | 2.68 | 53.717
| Bandeja de proteção secundária | m | 71.85 |  | 4º Pavimento - Tipo | 274.77 | 71.85 | 2.68
| * Considerado as informações do Projeto de Segurança |  |  |  | 5º Pavimento - Tipo | 274.77 | 71.85 | 2.68
Guarda - corpo de vãos |  |  |  |  | 6º Pavimento - Tipo | 274.77 | 71.85 | 2.68
[5 empty] | 7º Pavimento - Tipo | 274.77 | 71.85 | 2.68
| Descrição | Unidade | Quantidade | Imagem formulário | 8º Pavimento - Tipo | 274.77 | 71.85 | 2.68
| Perímetro de vãos | m | 924.31 |  | 9º Pavimento - Tipo | 274.77 | 71.85 | 2.68
| Guarda - corpo de vãos | m | 924.31 |  | 10º Pavimento - Tipo | 274.77 | 71.85 | 2.68
[5 empty] | 11º Pavimento - Tipo | 274.77 | 71.85 | 2.68
Guarda - corpo de desforma |  |  |  |  | 12º Pavimento - Tipo | 274.77 | 71.85 | 2.68
[5 empty] | 13º Pavimento - Tipo | 274.77 | 71.85 | 2.68
| Descrição | Unidade | Quantidade | Imagem formulário | 14º Pavimento - Tipo | 274.77 | 71.85 | 2.68
| Perímetro de projeção da torre | m | 71.85 |  | 15º Pavimento - Tipo | 274.77 | 71.85 | 2.68
| Repetições de pavimentos** | un | 4 |  | 16º Pavimento - Tipo | 274.77 | 71.85 | 2.68
| Proteção de periferia pós desforma torre | m | 287.4 |  | 17º Pavimento - Tipo | 274.77 | 71.85 | 2.68
[5 empty] | Nível técnico | 274.77 |  | 1.44 | NÃO CONSIDERADO ÁREA CONSTRUÍDA
Fechamento removível de vãos em madeira |  |  |  |  | Plano de cobertura | 283.92 |  | 3.1 | 74.65
[5 empty] | Reservatórios | 39.73 |  | 3.95
| Descrição | Unidade | Quantidade | Imagem formulário | Cob. Reservatório | 39.73 |  | 1.7
| Área das portas de elevadores | m2 | 1.89
| Quantidade de elevadores | un | 2
| Quantidade de portas de elevadores | un | 22
| Fechamento removível de vãos em madeira | m2 | 41.58
| Área das portas de aptos | m2
| Quantidade de aptos | un
| Fechamento removível de vãos em madeira | m2 | 0
Fechamento removível de vãos de portas de entrada de apto em madeira
| Descrição | Unidade | Quantidade | Imagem formulário
| Área das portas de entrada | m2 | 1.89
| Quantidade de portas de entrada | un | 31
| Fechamento removível de vãos em madeira | m2 | 58.59
| Área das portas de aptos | m2
| Quantidade de aptos | un
| Fechamento removível de vãos de portas de entrada de apto em madeira | m2 | 0
Tela fachadeira
| Descrição | Unidade | Quantidade | Imagem formulário
| Area da fachada | m² | 3401.787
| Tela fachadeira | m2 | 3401.787
SLQA
| Descrição | Unidade | Quantidade | Imagem formulário
| Perímetro de projeção da torre 1 | m | 71.85
| Altura de cobrimento da tela | un | 4.54
| SLQA | m2 | 326.199
Tapume
| Descrição | Unidade | Quantidade | Imagem formulário
| Perímetro de encontro com pavimentação | m | 55.28
| Altura do tapume | m | 2.4
| Tapume | m2 | 132.672
Linha de Vida
| Descrição | Unidade | Quantidade | Imagem formulário
| Perímetro de Pavimentos | m | 287.4
| Linha de Vida | m | 287.4
Cobertura para Proteção de Pedestres
| Descrição | Unidade | Quantidade | Imagem formulário
| Perímetro de projeção torre | m
| Altura de cobrimento da tela | m
| Cobertura para Proteção de Pedestres | m2 | 0
Note on B79: ====== ID#AAABv8ALWsQ Valquiria Vansquelhe (2025-11-13 18:24:40) ALTURA DOS 3 ULTIMOS PAVS

## CANTEIRO
Obra | Colin Schroeder
Empresa | Grupo DUO
Revisão | R00 | [5 empty] | Número de funcionários |  |  |  | Produtividade média (h/m2)
Instalações de canteiro | [6 empty] | Área construída | 6601.277 |  |  | A.C/prazo | 235.7599
Instalações de canteiro | [6 empty] | Prazo da obra | 28 | meses |  | Pm | 49 | h/m2
[7 empty] | NF | 65 | funcionários
| Descrição | Unidade | Quantidade |  |  |  | Pavimentos | 10
| Produtividade média | m2 / mês | 164.7329 |  |  |  | Equipe administrativa | 5 | funcionários
| Pm | h/m2 | 49
| Numero de funcionários | un | 45
| Equipe administrativa | un | 5 |  |  |  | Barracão interno | 347.6204
| Pontos de água e esgoto | un | 3 | 20 funcionários/ponto |  |  | Externo | 139.0482
| Bebedouro | un | 5 | 1 / 5 pav.
| Ferramentas | R$ | 36000 | 800,00/func. |  |  |  | 486.6686
| EPI | R$ | 100000 | 500,00/func./ano
| Banheiro | un | 3 | 1/20 func |  |  | Área refeitório | 1 | m²/funcionários
[8 empty] | 65 | m²
Mobiliário de canteiro
[7 empty] | Área de vestiário | 1.5 | m²/funcionários
| Descrição | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Custo total |  |  | 97.5 | m²
| Cadeira | un | 8 | 200 | 1600
| Mesa | un | 1 | 1000 | 1000
| Ar condicionado | un | 2 | 5000 | 10000
| Armário | m | 4 | 900 | 3600
| Escrivaninha | un | 5 | 800 | 4000
| TOTAL |  |  |  | 20200
| Descrição | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Custo total
| Computador pessoal | un | 5 | 6500 | 32500
| Impressora | un | 1 | 2000 | 2000
| Roteador | un | 2 | 500 | 1000
| TOTAL |  |  |  | 35500 |  | Área sanitários | 4 | m²
Instalações Provisórias (central de aço, formas, argamassa, almoxarifado geral, construções temporárias) | [6 empty] | área lavatório | 2.4 | m²
[7 empty] | Área de chuveiros | 5.6 | m²
| Descrição | Unidade | Será utilizado | Quantidade | Custo unitário | Custo total
| Central de aço | m2 | Sim | 15 | 115.4849 | 1732.2735
| Central de fôrmas | m2 | Sim | 15 | 115.4849 | 1732.2735
| Central de Argamassa | m2 | Sim | 15 | 115.4849 | 1732.2735
| Armazenamento de cerâmicas* | m2 | Sim | 13 | 201.2249 | 2615.9236
| Armazenamento de placas degesso* | m2 | Não | 0 | 201.2249 | 0
| Armazenamento de blocos* | m2 | Sim | 13 | 201.2249 | 2615.9236
| Armazenamento de contramarcos* | m2 | Sim | 13 | 201.2249 | 2615.9236
| Armazenamento de portas e rodapés* | m2 | Sim | 13 | 201.2249 | 2615.9236
| Armazenamento de esquadrias* | m2 | Não | 0 | 201.2249 | 0
| Armazenamento de instalações complementares* | m2 | Sim | 13 | 201.2249 | 2615.9236
| Armazenamento para estoque geral* | m2 | Sim | 13 | 201.2249 | 2615.9236
| Construções temporárias | m2 | Sim | 13 | 272.8753 | 3547.3789
| Almoxarifado geral | m2 | Sim | 150 | 272.8753 | 40931.295
| Guarita | m2 | Não | 0 | 0 | 0
| Lava Rodas | m2 | Sim | 25 | 0 | 0
| TOTAL |  |  |  |  | 65371.0358
[7 empty] | área lavatório | 0 | m²
* Central de armazenamento entre pavimentos
[7 empty] | Área de chuveiros | 0 | m²
Sinalização
| Descrição | Unidade | Será utilizado | Quantidade | Custo unitário | Custo total
| Placa indicativa fixada na estrutura por pregos | VB | Sim | 1 | 7891.02 | 7891.02 | Escritório | 8 | m²/pessoa
| Placa indicativa fixada em totem | VB | Sim | 1 | 1578.204 | 1578.204 |  | 40 | m²
| Instalação de sinalizador noturno | m2 | Não |  |  | 0
| Sinalização com fita fixada em cone | m2 | Não |  |  | 0 | Almoxarifado | 100 | m2
| Sinalização com fita fixada na estrutura amarrada | m2 | Não |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  |  | 9469.224
[7 empty] | Ferramentas | 52000 | 800 por funcionário
[7 empty] | EPI | 32500 | 500,00 por funcionário | Considerando entrega de 2 uniformes, capacete, bota, óculos e cinto
[7 empty] | Banheiro | 1 | para cada | 20 | pessoas
4

## Ensaios
|  | Projeto | Colin Schroeder
|  | Empresa | Grupo DUO
|  | Revisão | R00
ENSAIOS
Item | Descrição/Especificação | Unid. | V. Unit. (R$) | Qtde. | V. Total (R$) | Observações
| CONTROLE TECNOLÓGICO - CONCRETO |  |  |  | 50780
1 | Laudo e ART | vb | 1450 | 1 | 1450
2 | Controle Tecnologico Infraestrutura - Coleta materiais da obra | unid. | 20 | 388 | 7760 | 4 CPs por caminhão betoneira de 8m³
3 | Controle Tecnologico Contenção - Coleta materiais da obra | unid. | 20 | 292 | 5840 | 4 CPs por caminhão betoneira de 8m³
4 | Controle Tecnologico Supraestrutura - Coleta materiais da obra | unid. | 20 | 764 | 15280 | 4 CPs por caminhão betoneira de 8m³
3 | Controle Tecnológico - Ensaio de concreto endurecido/grouth - compressão simples / Detalhe: Concreto | cps | 12.5 | 1444 | 18050
4 | Determinação do módulo de deformação tangente inicial (Eci) (módulo de elasticidade), Incluindo Avaliação Estática dos Resultados (NBR 8522 e NBR 12655) | ensaio | 480 | 5 | 2400 | A cada 5 pav. (e quando houver troca de fornecedor)
| ENSAIO PARA GUARDA-CORPO |  |  |  | 4210
1 | Ensaio de guarda-corpo Determinação do esforço horizontal, esforço vertical e Resistencia a impactos | ensaios | 4210 | 1 | 4210 | 1 prototipo por projeto
| ENSAIOS PARA ARGAMASSA DE REVESTIMENTO (FACHADA) |  |  |  | 1260
1 | Ensaio de arrancamento de argamassa de revestimento Determinação da aderencia a tração | ensaios | 1260 | 1 | 1260 | 1 ensaio por torre
| ENSAIO ARRANCAMENTO DE REBOCO |  |  |  | 1260
1 | Ensaio de arrancamento de argamassa de reboco Determinação da aderencia a tração | ensaios | 1260 | 1 | 1260 | 1 ensaio por torre
| ENSAIO PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS |  |  |  | 664.4444
1 | Aderência em Revestimento Cerâmico Determinação da aderência a tração (NBR 13754) | ensaios | 664.4444 | 1 | 664.4444 | Torre Alta: 1 ensaio por torre, por referência de produto
| ENSAIO PARA ANCORAGEM (GANHOS DA COBERTURA) |  |  |  | 1680
1 | Arrancamento de ganchos da cobertura Ensaio de Arrancamento | ensaios | 1680 | 1 | 1680 | 1 ensaio por torre
|  | SUBTOTAL: |  |  | 59854.4444
RESUMO

## BASES
Estimativas Custos Indiretos
Empresa | Grupo DUO
Obra | Colin Schroeder
Prazo de Obra | 42 | [5 empty] | 30 |  | 42 |  |  |  | 42 |  | 36
Cidade/Estado | Porto Belo - SC | [5 empty] | Navegantes - SC |  | Itajaí - SC |  | Porto Belo - SC |  | Florianópolis |  | Florianópolis
R$/m² | #REF! | [5 empty] | 591.53 |  | 419.37 |  | 442.78 |  | 1179.5 |  | 1188.19
Área de Terreno | 1410.3 | [5 empty] | 463.3 |  | 463.3 |  | 675 |  | 1817.53 |  | 2498.8
Área Construída | 6918.78 | [5 empty] | 4498.66 |  | 8366.5 |  | 7055.73 |  | 7013.06 |  | 5579.63
N° pavimentos | 23 | [5 empty] | 12 |  | 17 |  | 19 |  | 5 |  | 6
Cub | 3012.64 | [5 empty] | 2750.52 |  | 2747.9 |  | 2846.12 |  | 2907.85 |  | 2907.85
Data Cub | 2024-11-20 |  | Total | #REF! |  |  | 2023-08-01 |  | 2023-07-01 |  | 2024-10-01 |  | 2025-03-01 |  | 2025-03-01
Descrição |  | Unidade | Quantidade | Valor (R$) | Status do Custo | Indice Médio | Valor | Referência | Valor | Referência | Valor | Referência | Valor | Referência | Valor | Referência
TEC 01 – ESTUDOS, PROJETOS, CONSULTORIAS, ENSAIOS E LAUDOS
ESTUDOS |  |  |  | 10300
Memorial descritivo |  | vb | 1 |  | Não Solicitado |  |  |  | 0 |  | 0
Levantamento topográfico |  | vb | 1 | 1800 | Recebido | 2.2255 | 27500 | 6.6955 | 3500 | 0.45864 | 5000 | 0.75011 |  |  | 5372.77 | 0.99763
Estudo geológico |  | vb | 1 |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Estudo ambiental |  | vb | 1 |  | Não Solicitado | 1.4778 | 0 |  | 11964.095 | 1.5678 | 4000 | 0.60008 | 15000 | 2.2159 | 8226.07 | 1.5274
Sondagem do terreno |  | vb | 1 | 8500 | Recebido | 2.153 | 12933 | 3.1488 | 5500 | 0.72072 | 4800 | 0.7201 | 24620.6 | 3.6372 | 13670.14 | 2.5383
Projeto de canteiro |  | vb | 1 |  | Não Solicitado | 0.58237 | 0 |  | 0 |  | 5000 | 0.75011 | 2709.3 | 0.40024 | 3213.82 | 0.59675
Estudo de Análise Técnica de Projeto |  | vb | 1 |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Estudo Rebaixamento de Lençol Freático |  | vb | 1 |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Informações complementares de Estudos |  | vb | 1 |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Projetos - Arquitetonico |  |  |  | 329231.3628
Legalização de incorporação |  | vb | 1 |  | Não Solicitado | 2.89 | 15500 | 3.7738 | 15310 | 2.0062 | 0
Projeto Arquitetônico |  | vb | 1 |  | Não Solicitado | 10.2106 | 67500 | 16.4344 | 74000 | 9.6969 | 30000 | 4.5006
Projeto Arquitetônico legal - incluindo: executivo + interiores + fachada |  | vb | 1 | 320000 | Recebido | 4.7594 | 0 |  | 0 |  | 31725 | 4.7594
Projeto Arquitetônico Executivo |  | vb | 1 |  | Não Solicitado | 21.5846 | 0 |  | 0 |  | 31725 | 4.7594 | 260000 | 38.4097
Projeto Arquitetônico interiores |  | vb | 1 |  | Não Solicitado | 6.9367 | 34500 | 8.3998 | 65550 | 8.5896 | 14100 | 2.1153 | 58500 | 8.6422
Projeto arquitetônico de fachada |  | vb | 1 |  | Não Solicitado | 1.3342 | 6200 | 1.5095 | 2884 | 0.37792 | 14100 | 2.1153
Projeto técnico de fachada |  | vb | 1 | 9231.3628 | Estimado | 1.3342 | 6200 | 1.5095 | 2884 | 0.37792 | 14100 | 2.1153
Projetos - Estrutural |  |  |  | 70469.17
Projeto de terraplanagem |  | vb |  |  | Não Solicitado | 0.19656 |  |  | 1500 | 0.19656 | 0
Projeto de Fundações | à atualizar | vb | 1 | 20568.4434 | Estimado | 2.9728 | 0 |  | 7635 | 1.0005 | 8000 | 1.2002 | 50000 | 7.3865 | 12409.56 | 2.3042
Projeto estrutural | à atualizar | vb | 1 | 49900.7266 | Estimado | 7.2124 | 29341.44 | 7.1438 | 41100 | 5.3857 | 58000 | 8.7012 |  |  | 41030.73 | 7.6187
Projeto de estrutura metálica |  | vb |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Projeto de alvenaria estrutural |  | vb |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Projetos - Complementares |  |  |  | 114402.6171
Projeto elétrico/comunicação/telefonia/luminotécnico |  | vb | 1 | 32200 | Recebido | 2.0501 | 9000 | 2.1912 | 6000 | 0.78624 | 21150 | 3.1729
Projeto elétrico |  | vb | 1 |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Projeto comunicação e dados |  | vb | 1 |  | Não Solicitado | 0.26208 | 0 |  | 2000 | 0.26208 | 0
Projeto de telefonia |  | vb | 1 |  | Não Solicitado | 0.13104 | 0 |  | 1000 | 0.13104 | 0
Projeto luminotécnico |  | vb | 1 |  | Não Solicitado | 0.13104 | 0 |  | 1000 | 0.13104 | 0
Projeto de automação |  | vb | 1 |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Projeto hidrossanitário |  | vb | 1 |  | Não Solicitado |  | 0 |  |  |  | 0
Projeto hidrossanitário/drenagem/pluvial |  | vb | 1 | 22970 | Recebido | 2.2417 | 0 |  | 10000 | 1.3104 | 21150 | 3.1729
Projeto de drenagem |  | vb | 1 |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Projeto pluvial |  | vb | 1 |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Projeto de irrigação |  | vb | 1 | 4912.3338 | Estimado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Projeto preventivo (PPCI - Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios) e Gás |  | vb | 1 | 20675 | Recebido | 2.5693 |  |  | 15000 | 1.9656 | 21150 | 3.1729
Projeto de climatização/exaustão |  | vb | 1 | 29000 | Recebido |  | 0 |  | 0 |  | 0
Projeto de climatização |  | vb | 1 |  | Não Solicitado | 0.13104 | 0 |  | 1000 | 0.13104 | 0
Projeto de exautão |  | vb | 1 |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Projeto de gás |  | vb | 1 |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Projeto de Segurança |  | vb | 1 | 4645.2833 | Estimado | 0.6714 | 4000 | 0.97389 | 850 | 0.11138 | 0 |  | 5374.99 | 0.79405 | 4342.32 | 0.80629
Projeto pressurização |  | vb | 1 |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Projetos - Complementares |  |  |  | 38049.2034
Projeto de Impermeabilização |  | vb | 1 | 16004.243 | Estimado | 2.3132 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16000 | 2.3637 | 12185.59 | 2.2626
Projeto de esquadrias |  | vb |  |  | Não Solicitado | [5 empty] | 0
Projeto de forro |  | vb |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Projeto acústico |  | vb |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Protjeto de Sonorização |  | vb |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Projeto de Piscina |  | vb | 1 | 5300.5705 | Estimado | 0.76611 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6500 | 0.96024 | 3080.45 | 0.57198
Projeto de comunicação visual |  | vb |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  |  |  | 0
Projeto de Paisagismo |  | vb | 1 | 16744.3899 | Estimado | 2.4201 | 0 |  |  |  | 0 |  | 24000 | 3.5455 | 6973 | 1.2948
Projeto de pavimentação |  | vb |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Projetos - BIM |  |  |  | 68700
Modelagem BIM arquitetônica |  | vb |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Modelagem BIM Complementares |  | vb |  |  | Não Solicitado | [5 empty] | 0
Compatibilização de Projetos BIM |  | vb | 1 | 68700 | Recebido | 1.4382 |  |  | 10975 | 1.4382 | 0
Informações complementares de projetos |  | vb |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
CONSULTORIAS |  |  |  | 81564.9625
Consultorias Técnicas de esquadrias |  | vb |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Consultoria técnica de fachada |  | vb | 1 | 27596.9425 | Estimado | 3.9887 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27000 | 3.9887
consultoria técnica de legalização |  | vb | 1 | 15000 | Recebido |  | 0 |  | 0 |  | 0
Orçamento e planejamento |  | vb | 1 | 38968.02 | Recebido | 5.7347 | 0 |  | 50891.05 | 6.6687 | 32000 | 4.8007
Consultoria técnica de qualidade |  | vb |  |  | Não Solicitado | 5.3977 | 28825 | 7.0181 | 28825 | 3.7772 | 0
Auditoria de qualidade |  | vb |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Prevision |  | vb |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  | #REF!
Controle Tecnologico de Concreto |  | vb | 1 | 50780 | Estimado | 4.8423 | 18999.95 | 4.626 | 14520 | 1.9027 | 53314 | 7.9982
Ensaio de graute |  | vb |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ensaio de argamassa |  | vb | 1 | #REF! | Estimado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Prova de carga |  | vb |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Tese de Esquadrias |  | vb |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ensiao de caixilho |  | vb |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ensaio de guarda-corpo |  | vb | 1 | 4210 | Estimado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ensaio de arrancamento de reboco |  | vb | 1 | 1260 | Estimado | 0.37346 | 0 |  | 2850 | 0.37346 | 0
Ensaio de arrancamento revestimento cerâmico |  | vb | 1 | 664.4444 | Estimado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ensaio de arrancamento fachada |  | vb | 1 | 1260 | Estimado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ensaio de arrancamento de gancho da cobertura |  | vb | 1 | 1680 | Estimado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ensaio de prisma (oco e cheio) |  | vb |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ensaio de bloco estrutual |  | vb |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Laudo de Vizinhança |  | vb | 1 | 3900 | Recebido |  | 0 |  | 0 |  | 0
Laudo de avaliação de desempenho |  | vb |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Laudo de avaliação de desempenho - Luminico |  | vb |  |  | Não Solicitado | 1.0585 | 0 |  | 0 |  | 7055.73 | 1.0585
Laudo de avaliação de desempenho - Acústico |  | vb |  |  | Não Solicitado | 1.0585 | 0 |  | 0 |  | 7055.73 | 1.0585
Laudo de avaliação de desempenho - Térmico |  | vb |  |  | Não Solicitado | 1.0585 | 0 |  | 0 |  | 7055.73 | 1.0585
Laudo de Vistória de Fim e Obra |  | vb |  |  | Não Solicitado | 0.76002 | 3121.5919 | 0.76002 | 0 |  | 0
Laudo de Potabilidade de água |  | vb |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Topografia |  | vb |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Limpeza Caixas De Passagem E Caixa Reuso |  | vb |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Limpeza Caixa D'Água |  | vb |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Laudo Gás |  | vb |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Laudo Ohmico |  | vb |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Laudo Instalações Elétricas |  | vb |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Laudo Spda |  | vb |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Acompanhamento Ambiental |  | vb |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Teste de Acoragem |  | vb |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
TEC 02 – TAXAS, DOCUMENTOS
TAXAS E DOCUMENTOS |  |  |  | 23035.6056
Despesas de Seguros |  | vb | 1 | 23035.6056 | Estimado | 3.3294 | 0 |  | 18000 | 2.3587 | 12134.7845 | 1.8205 |  |  | 31285.26 | 5.8091
Aprovação e legalização |  |  |  | 1519371.9042
Outorga, aprovação e demais taxas |  | vb | 1 | 1500000 | Recebido |  | 0 |  |  |  | 3000 | 0.45006
Aprovação e Legalização ambiental |  | vb | 1 |  | Não Solicitado | 0.45099 | 0 |  | 5000 | 0.6552 | 3000 | 0.45006 | 1683.13 | 0.24865 | 2423.8722 | 0.45007
Aprovação e legalização prefeitura |  | vb | 1 |  | Não Solicitado | 23.827 | 108.69 | 0.026463 | 20905 | 2.7394 | 740000 | 111.0155 | 17192.8 | 2.5399 | 15152.949 | 2.8136
Aprovação e legalização água e esgoto |  | vb | 1 | 4721.7931 | Estimado | 0.68246 | 2512.89 | 0.61182 | 2512.89 | 0.32929 | 7050 | 1.0576 | 2409.02 | 0.35588 | 5696.0997 | 1.0577
Aprovação e legalização elétrico |  | vb | 1 | 8065.186 | Estimado | 1.1657 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9688.31 | 1.4313 | 4847.7444 | 0.90014
Aprovação e legalização bombeiros |  | vb | 1 | 6584.9251 | Estimado | 0.95175 | 3688.92 | 0.89815 | 6862.99 | 0.89932 | 6000 | 0.90013 | 7509.58 | 1.1094
Taxas |  |  |  | 67187.4199
Taxas de ART |  | vb | 1 | 2386.576 | Estimado | 0.34494 | 1000 | 0.24347 | 1811.8327 | 0.23742 | 1000 | 0.15002 | 4480.66 | 0.66193 | 2325.844 | 0.43187
Alvará Construção |  | vb | 1 | 38462.8581 | Estimado | 5.5592 | 6581.03 | 1.6023 |  |  | 90000 | 13.5019 | 20057.35 | 2.9631 | 22455.2327 | 4.1695
Despesas cartório, licenças, certidões e jurídicas |  | vb |  |  | Não Solicitado | 5.5757 | 0 |  | 0 |  | 5252.0304 | 0.78791 | 70151.57 | 10.3635
Incorporação |  | vb |  |  | Não Solicitado | 2.5169 | 19500 | 4.7477 | 0 |  | 8000 | 1.2002 | 10849.47 | 1.6028
IPTU |  | vb | 1 | 17394.1322 | Estimado | 2.514 | 9000 | 2.1912 | 43342.56 | 5.6796 | 3000 | 0.45006 | 25717.64 | 3.7993 | 2423.8722 | 0.45007
Alvará Habite-se |  | vb | 1 | 8943.8536 | Estimado | 1.2927 | 3104.09 | 0.75576 | 5774.96 | 0.75675 | 7055.73 | 1.0585 | 19183.17 | 2.8339 | 5700.7293 | 1.0585
Documentos |  |  |  | 19365.3614
As Built |  | vb | 1 | 8874.0052 | Estimado | 1.2826 | 6750 | 1.6434 | 7600 | 0.9959 | 0 |  | 8000 | 1.1818 | 7050.83 | 1.3092
Laudo técnico de vistoria de entrega |  | vb |  |  | Não Solicitado | 3.9549 | 0 |  | 3120 | 0.40884 | 50000 | 7.5011
Manuais técnicos condomínio/proprietários |  | vb | 1 | 10491.3562 | Estimado | 1.5164 | 1500 | 0.36521 | 1500 | 0.19656 | 25000 | 3.7505 | 10500 | 1.5512 | 9254.22 | 1.7183
Certidão INSS |  | vb |  |  | Não Solicitado | 1.2122 | 0 |  | 0 |  | 7055.73 | 1.0585 | 8279.4 | 1.2231 | 7297.08 | 1.3549
ADM 01 – SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
CONSERVAÇÃO DE OBRA, SEGURANÇA DO TRABALHO |  |  |  | 210000
Técnico de segurança do trabalho |  | mês | 42 | 5000 | Recebido | 2.8252 | 1000 | 0.24347 | 1000 | 0.13104 | 54000 | 8.1011
Serviço terceirizado de segurança do trabalho - Valor/mês (R$) |  | mês |  |  | Não Solicitado | 10.8015 | 0 |  |  |  | 72000 | 10.8015
Treinamento por funcionário (R$) |  | vb |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Programa de gerenciamento de risco |  |  |  | 7399.309
Elaboração do Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA) |  | vb |  |  | Não Solicitado | 0.53619 | 3100 | 0.75476 | 3100 | 0.40622 | 3822.8299 | 0.5735 |  |  | 2209.61 | 0.41028
Elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) |  | vb |  |  | Não Solicitado | 0.25262 | 1600 | 0.38956 | 1600 | 0.20966 | 1058.3595 | 0.15878 |  |  | 1359.76 | 0.25248
Elaboração do Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na indústria da construção (PCMAT) |  | vb |  |  | Não Solicitado | 0.46336 | 0 |  | 3600 | 0.47174 | 3035.9921 | 0.45546 |  |  | 2492.9 | 0.46289
Projetos de Segurança do Trabalho |  | vb | 1 | 4285.858 | Estimado | 0.61945 | 0 |  | 850 | 0.11138 | 6750 | 1.0126 | 4970.79 | 0.73433
Elaboração do programa de gerenciamento de riscos (PGR) |  | vb | 1 | 3113.451 | Estimado | 0.45 | 0 |  | 0 |  | 0
Meio ambiente |  |  |  | 16958.9927
Remoção de entulhos e resíduos |  | mês | 42 | 403.7855 | Estimado | 2.4512 | 0 |  | 1500 | 0.19656 | 61200 | 9.1813 | 1600 | 0.23637 | 1025.42 | 0.1904
Saúde ocupacional |  |  |  | 3791.32
Medicamentos preventivos e de emergência |  | vb |  |  | Não Solicitado | 0.093628 | 500 | 0.12174 | 500 | 0.06552 | 0
Kit socorrista |  | vb |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  |  |  | 0
Dedetização, desratização e sanitização dos ambientes |  | mês | 42 | 66.46 | Estimado | 0.49596 | 166.6667 | 0.040579 | 5126 | 0.67171 | 0 |  | 5250 | 0.77558
Equipamentos de proteção individual - EPI |  | vb | 1 | 1000 | Estimado |  | 0 |  |  |  | 0
EQUIPE |  |  |  | 908029.374
Engenheiro Civil |  | mês | 42 | 10000 | Recebido | 11.099 | 7200 | 1.753 | 5000 | 0.6552 | 205895.52 | 30.8887
Arquiteto |  | mês |  |  | Não Solicitado | 30.8887 | 0 |  | 0 |  | 205895.52 | 30.8887
Mestre De Obras |  | mês |  |  | Não Solicitado | 27.628 | 5000 | 1.2174 | 5000 | 0.6552 | 540000 | 81.0113
Técnico de edificações |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Técnico de qualidade |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Apontador |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Almoxarife |  | mês |  |  | Não Solicitado | 5.0378 | 2500 | 0.60868 | 2500 | 0.3276 | 94500 | 14.177
Auxiliar de engenharia |  | mês |  |  | Não Solicitado | 0.48687 | 2600 | 0.63303 | 2600 | 0.3407 | 0
Assistente administrativo |  | mês |  |  | Não Solicitado | 8.8572 | 0 |  | 0 |  | 59040 | 8.8572
Estagiário |  | mês |  |  | Não Solicitado | 0.30333 | 1200 | 0.29217 | 2400 | 0.31449 | 0
Guincheiro |  | mês |  |  | Não Solicitado | 11.2759 | 4500 | 1.0956 | 2500 | 0.3276 | 216000 | 32.4045
Serviço de apoio | 2 serventes | mês | 42 | 11619.747 | Estimado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Servente |  | mês |  |  | Não Solicitado | 0.78975 | 4200 | 1.0226 | 4250 | 0.55692 | 0
Operador De Grua |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Operador De Cremalheira |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Tecnico Segurança Do Trabalho |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Encarregado Instaladora |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Limpeza e copa |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Vigilância / portaria |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Encarregado Acabamento |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Encarregado Fundação |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Auxiliar Segurança Do Trabalho |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 33769.8549
Demolições |  | VB | 1 | 31456.9629 | Estimado | 4.5466 | 0 |  | 35000 | 4.5864 | 0 |  |  |  | 24271.74 | 4.5068
Limpeza mecânica da camada vegetal |  | m2 | 1410.3 | 1.64 | Estimado | 0.25425 | 2.5 | 0.00060868 | 2.5 | 0.0003276 | 8437.5 | 1.2658 | 13.5 | 0.0019944 | 13.5 | 0.0025067
Locação da obra |  | m | 97.23 |  | Não Solicitado | 0.64616 | 0 |  | 0 |  | 4307.1554 | 0.64616
Mao De Obra Instalacoes De Canteiro |  | vb |  |  | Não Solicitado | 0.64616 | 0 |  | 0 |  | 4307.1554 | 0.64616
CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 270043.3046
Instalações provisórias
Instalações Provisórias: Aquisição Contêiner |  | un |  |  | Não Solicitado | 1.4252 | 0 |  | 0 |  | 9500 | 1.4252
Locação de container |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Locação de banheiro químico |  | mês |  |  | Não Solicitado | 0.76583 | 0 |  | 1900 | 0.24898 | 8550 | 1.2827
Instalações Provisórias (central de aço, formas, argamassa, almoxarifado geral, construções temporárias) |  | vb | 1 | 65371.0358 | Estimado | 13.6976 | 0 |  | 104530 | 13.6976 | 0
Ligações Provisórias
Rede de água fria, esgoto e drenagem |  | vb | 1 | 7555.381 | Estimado | 1.092 | 5400 | 1.3147 | 5020 | 0.65782 | 6750 | 1.0126 | 9360.56 | 1.3828
Redes elétricas, comunicação e dados |  | vb | 1 | 6695.3685 | Estimado | 0.96771 | 4730 | 1.1516 | 4392.5 | 0.57559 | 6750 | 1.0126 | 7655.75 | 1.131
Despesas de consumo e manutenção
Brindes Datas Comemortivas |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Consumo de água e esgoto |  | mês | 42 | 500 | Estimado | 0.93925 | 400 | 0.097389 | 865 | 0.11335 | 26259.6737 | 3.9395 | 1833.88 | 0.27092 | 1481.54 | 0.2751
Consumo de luz/energia |  | mês | 42 | 500 | Estimado | 1.8092 | 1200 | 0.29217 | 1675 | 0.21949 | 50820.4775 | 7.6241 | 3056.46 | 0.45153 | 2469.24 | 0.45849
Consumo internet |  | mês | 42 | 150 | Estimado | 0.3548 | 150 | 0.036521 | 200 | 0.026208 | 10678.6104 | 1.602 | 150 | 0.022159 | 469.16 | 0.087115
Consumo de telefone |  | mês |  |  | Não Solicitado | 0.17308 | 0 |  | 0 |  | 2880 | 0.43206 | 280 | 0.041364 | 246.78 | 0.045823
Coleta de lixo |  | mês | 42 | 80 | Estimado | 0.13432 | 0 |  | 0 |  | 2520 | 0.37805 | 80 | 0.011818 | 70.51 | 0.013092
Alimentação |  | mês |  |  | Não Solicitado | 7.5611 | 0 |  | 0 |  | 50400 | 7.5611
Consumos Mensais: Alimentação - Refeição Extra(atraso Concretagem) |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Consumo de material de expediente/escritório |  | mês | 42 | 200 | Estimado | 1.7708 | 1195 | 0.29095 | 250 | 0.03276 | 56227.1423 | 8.4353 | 305.65 | 0.045154 | 269.38 | 0.050019
Consumo de material de higiene e limpeza |  | mês | 42 | 500 | Estimado | 0.35059 | 100 | 0.024347 | 300 | 0.039312 | 10625.9724 | 1.5941 | 305.65 | 0.045154 | 269.38 | 0.050019
Cota Combustível |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Monitoramento |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Vigilante |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Placas De Identificação Provisória |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rádio Comunicadores |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Catraca |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Serviços De Informática |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Frete |  | mês |  |  | Não Solicitado | 0.053683 | 333.3333 | 0.081157 | 200 | 0.026208 | 0
Consumo de cópias |  | mês | 42 | 1362.4024 | Estimado | 0.19691 | 1000 | 0.24347 | 854.52 | 0.11198 | 1568.4001 | 0.23529 | 291.0917 | 0.043003 | 9876.96 | 1.834
Consumos gerais: Papelaria |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Consumos gerais: Gerenciamento Eletrônico |  | mês |  |  | Não Solicitado | 1.9855 | 0 |  |  |  | 13235.1167 | 1.9855
Despesas com vizinhos |  | vb | 1 | 15600.6178 | Estimado | 2.2548 | 9274.55 | 2.2581 | 7200 | 0.94348 | 14567.2129 | 2.1854 | 18906.54 | 2.7931 | 16663.36 | 3.0941
Consumos gerais: Esgotamento de sistema sanitário temporário |  | mês |  |  | Não Solicitado | 0.3284 | 0 |  | 175 | 0.022932 | 4225.233 | 0.63387
Caminhão Pipa |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Calibração Equipamentos |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Consumos gerais: Gerador autônomo de energia |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Manutenção provisória do canteiro |  | mês | 42 | 350 | Estimado | 0.69838 | 350 | 0.085215 | 350 | 0.045864 | 6617.5584 | 0.99277 | 7953.4593 | 1.175 | 6425.3984 | 1.1931
Manutenção provisória elétrica |  | mês | 42 | 250 | Estimado | 0.50038 | 250 | 0.060868 | 250 | 0.03276 | 0 |  | 6942.9293 | 1.0257 | 4751.3159 | 0.88223
Manutenção provisória hidrossanitária |  | mês | 42 | 120 | Estimado | 0.26935 | 175 | 0.042608 | 120 | 0.015725 | 0 |  | 2314.3098 | 0.34189 | 3646.9831 | 0.67718
Manutenção provisória vigilância e acessos |  | mês | 42 | 150 | Estimado | 0.028088 | 150 | 0.036521 | 150 | 0.019656 | 0
Mobilização/Desmobilização Canteiro |  | vb |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mobiliario de apoio a obra |  | vb |  | 20200 | Não Solicitado | 3.7505 |  |  |  |  | 25000 | 3.7505
Equipamentos de escritorio |  | vb |  | 35500 | Não Solicitado | 4.9507 |  |  |  |  | 33000 | 4.9507
Equipamentos de Proteção Coletiva |  |  |  | 7891.02
Bandeja de Proteção Primária com estrutura metálica e trama de madeira |  | m | 97.23 |  | Estimado | 3.7752 | 0 |  | 0 |  | 25164.208 | 3.7752
Bandeja de Proteção Secundária com estrutura metálica e trama de madeira |  | m | 71.85 |  | Estimado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Guarda-corpo de vãos, fixado em fôrma de madeira, em trama de madeira com tela de polipropileno |  | m2 | 924.31 |  | Estimado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Guarda corpo de laje após desforma de pontalete de madeira, travessões e tela |  | m | 287.4 |  | Estimado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Tela fachadeira mosqueteiro reforçada simples |  | m2 | 3401.787 |  | Estimado | 5.4129 | 0 |  | 0 |  | 36080.7483 | 5.4129
Fechamento removível de vãos de porta de elevador em madeira |  | m2 | 41.58 |  | Estimado | 3.0588 | 0 |  | 0 |  | 20389.4345 | 3.0588
Fechamento removível de vãos de porta de entrada dos aptos. em madeira |  | m2 | 58.59 |  | Estimado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Tapume de telha metálica trapezoidal |  | m2 | 132.672 |  | Estimado | 4.5678 | 0 |  | 0 |  | 30447.816 | 4.5678
Linha de Vida |  | m | 287.4 |  | Estimado | 0.93776 | 0 |  | 0 |  | 6250.8456 | 0.93776
Sinalização de obra |  | vb | 1 | 7891.02 | Estimado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rede de proteção, SLQA, leve |  | m2 | 326.199 |  | Estimado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Equipamentos de carga e transporte |  |  |  | 472660
Equipamentos de Carga e Transporte
Locação Elevador cremalheira |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Aquisição Elevador cremalheira |  | UN | 1 | 235000 | Estimado | 48.0067 | 0 |  | 0 |  | 320000 | 48.0067
Manutenção Inicial Elevador cremalheira |  | UN | 1 | 5500 | Estimado | 4.7739 | 0 |  | 70000 | 9.1728 | 2500 | 0.37505
Manutenção Periódica Elevador cremalheira |  | mês | 19 | 1200 | Estimado | 1.1501 | 0 |  | 2097.73 | 0.27489 | 13500 | 2.0253
Montagem e Desmontagem Elevador cremalheira |  | UN | 1 | 10100 | Estimado | 1.6782 | 0 |  | 17600 | 2.3063 | 7000 | 1.0501
Mobilização e Desmobilização Elevador cremalheira |  | UN | 1 | 2800 | Estimado | 1.4636 | 0 |  | 0 |  | 9756 | 1.4636
Aquisição Elevador Carga |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Manutenção Inicial Elevador Carga |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Manutenção Periódica Elevador Carga |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Montagem e Desmontagem Elevador Carga |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Aquisição Grua ascensional |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Manutenção Inicial Grua ascensional |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Manutenção Periódica Grua ascensional |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Montagem e Desmontagem Grua ascensional |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mobilização e Desmobilização Grua ascensional |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Aquisição Grua com torre fixa |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Manutenção Inicial Grua com torre fixa |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Manutenção Periódica Grua com torre fixa |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Montagem e Desmontagem Grua com torre fixa |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Aquisição Grua com torre movel |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Manutenção Inicial Grua com torre movel |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Manutenção Periódica Grua com torre movel |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Montagem e Desmontagem Grua com torre movel |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Locação Mini Grua |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Aquisição Mini Grua |  | UN | 1 | 79000 | Estimado | 8.4012 | 0 |  |  |  | 56000 | 8.4012
Manutenção Inicial Mini Grua |  | UN | 1 | 3500 | Estimado | 0.52507 | 0 |  |  |  | 3500 | 0.52507
Manutenção Periódica Mini Grua |  | UN | 18 | 1000 | Estimado | 0.32719 | 0 |  | 500 | 0.06552 | 3925.248 | 0.58887
Montagem e Desmontagem Mini Grua |  | UN | 1 | 7000 | Estimado | 0.98371 | 0 |  | 7000 | 0.91728 | 7000 | 1.0501
Mobilização e Desmobilização Mini Grua |  | UN | 1 | 2800 | Estimado | 1.371 | 0 |  | 9756 | 1.2784 | 9756 | 1.4636
Locação Guincho de coluna |  | UN |  |  | Não Solicitado | 0.12327 | 0 |  | 0 |  | 821.69 | 0.12327
Aquisição Guincho de coluna |  | UN |  |  | Não Solicitado | 0.12327 | 0 |  | 0 |  | 821.69 | 0.12327
Manutenção Inicial Guincho de coluna |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Manutenção Periódica Guincho de coluna |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Montagem e Desmontagem Guincho de coluna |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Aquisição Mini Guincho |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Manutenção Inicial Mini Guincho |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Manutenção Periódica Mini Guincho |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Montagem e Desmontagem Mini Guincho |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Locação Guindaste |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Aquisição Guindaste |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Manutenção Inicial Guindaste |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Manutenção Periódica Guindaste |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Montagem e Desmontagem Guindaste |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Locação modular fachadeiro |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Andaime modular fachadeiro |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Manutenção inicial Andaime modular fachadeiro |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Manutenção periódica Andaime modular fachadeiro |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Montagem de andaime fachadeiro |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Andaime multidirecional |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Manutenção inicial Andaime multidirecional |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Manutenção periódica Andaime multidirecional |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Locação Andaime tubular tipo torre |  | mês | 6 | 510 | Estimado | 0.57008 | 0 |  | 0 |  | 3800 | 0.57008
Manutenção inicial Aquisição Andaime tubular tipo torre |  | UN | 1 |  | Estimado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Manutenção periódica Aquisição Andaime tubular tipo torre |  | mês | 5 |  | Estimado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Montagem e Desmontagem Andaime suspenso motorizado |  | mês | 1 |  | Estimado
Mobilização e Desmobilização Andaime suspenso motorizado |  | UN | 1 |  | Estimado
Andaime suspenso manual |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Manutenção inicial Andaime suspenso manual |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Manutenção periódica Andaime suspenso manual |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Locação Andaime suspenso motorizado |  | mês | 6 | 5400 | Estimado | 6.7509 | 0 |  | 0 |  | 45000 | 6.7509
Manutenção inicial Andaime suspenso motorizado |  | UN | 1 |  | Estimado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Manutenção periódica Andaime suspenso motorizado |  | mês | 5 |  | Estimado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Montagem e Desmontagem Andaime suspenso motorizado |  | mês | 1 |  | Estimado | 2.4303 | 0 |  | 0 |  | 16200 | 2.4303
Mobilização e Desmobilização Andaime suspenso motorizado |  | UN | 1 |  | Estimado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Locação Balancim |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Montagem/Deslocamento/Desmontagem Balancim |  | vb |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Desmobilização Grua |  | vb |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Desmobilização Cremalheira |  | vb |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Locação Munck |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Locação Mini Escavadeira |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Locação Mini Carregadeira |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Manutenção Equipamentos |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Manutenção Preventiva Grua |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Manutenção Preventiva Cremalheira |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Equipamentos de obra
Locação Escora |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ferramentas/equipamentos |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  |  |  | 0
Locação Carrinho plataforma |  | mês | 20 | 1000 | Estimado | 0.17252 | 0 |  |  |  | 1150 | 0.17252
Locação Rompedor |  | mês | 20 | 1535 | Estimado |  | 0 |  |  |  | 0
Aquisição Carrinho de mão |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  |  |  | 0
Aquisição Girica 60L |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Aquisição Girica 90L |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Aquisição Manipulador telescópico |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Aquisição Carrinho mini paletes |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Aquisição Minicarregadeira |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Aquisição Condutor de entulho vertical | 24 Pav | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Aquisição Rolo compressor |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Aquisição Betoneira |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Aquisição Rompedor |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Aquisição Martelete |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Aquisição Serra Mármore |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Aquisição Serra circular madeira |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Aquisição esmerilhadeira |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Aquisição nível laser |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Aquisição parafusadeira |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Veículo de apoio: Carro para passageiros |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Veículo de apoio: Carro utilitário para transporte de cargas ou pessoas |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Veículo de apoio: Carro com caçamba |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Veículo de apoio: Caminhão dois eixos |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Aquisição de Pressurizador |  | UN |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Locação Andaime Tubular |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Indenização |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Caçambas |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Manutenção Veículo de apoio: Carro para passageiros |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Manutenção Veículo de apoio: Carro utilitário para transporte de cargas ou pessoas |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Manutenção Veículo de apoio: Carro com caçamba |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Manutenção Veículo de apoio: Caminhão dois eixos |  | mês |  |  | Não Solicitado |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on E149: ====== ID#AAABv8ALWso Valquiria Vansquelhe (2025-11-13 18:24:40) Conforme Formulário considerar verba para 2 nionário,poiso EPI é do epreiteiro. Considerado 500 por Funcionários por ano -
Note on B311: ====== ID#AAABv8ALWs8 Valquiria Vansquelhe (2025-11-13 18:24:40) Custo da Aba Canteiro / pelo Prazo de Obra

## Ger_Tec e Adm
[5 empty] | PROJETO: |  | Colin Schroeder | [5 empty] | REVISÃO: | DATA
[5 empty] | EMPRESA: |  | Grupo DUO | [5 empty] | R00 | 2024-09-16
Unidade Construtiva | Célula Construtiva | Etapa | Subetapa | Serviço | GERENCIAMENTO EXECUTIVO
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Atalho | NIVEL | Item | Descrição | Unidade | Quant. | Preço un | Total | Considerações | Situação
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 01 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  | 2405432.0513 |  |  | 50.39%
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | ETAPA | 01.001 | ESTUDOS, PROJETOS, CONSULTORIA E ENSAIOS |  |  |  | 772571.7602 |  |  | 16.18%
0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 01.001.001 | Estudos |  |  |  | 10300 |  |  | 0.2158%
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 01.001.001.001 | Levantamento Topográfico | vb | 1 | 1800 | 1800 | Valor informado em formulário | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | SERVIÇO | 01.001.001.002 | Sondagem do terreno | vb | 1 | 8500 | 8500 | Valor informado em formulário | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 01.001.002 | Projetos |  |  |  | 552152.3532 |  |  | 11.57%
0 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 01.001.002.001 | Projeto Arquitetônico legal - incluindo: executivo + interiores + fachada | vb | 1 | 320000 | 320000 | Valor informado em formulário | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | SERVIÇO | 01.001.002.002 | Projeto técnico de fachada | vb | 1 | 9231.3628 | 9231.3628 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 2 | 3 |  | SERVIÇO | 01.001.002.003 | Projeto Estrutural | vb | 1 | 49900.7266 | 49900.7266 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 2 | 4 |  | SERVIÇO | 01.001.002.004 | Projeto de Fundações | vb | 1 | 20568.4434 | 20568.4434 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 2 | 5 |  | SERVIÇO | 01.001.002.005 | Projeto elétrico/comunicação/telefonia/luminotécnico | vb | 1 | 32200 | 32200 | Valor informado em formulário | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 2 | 6 |  | SERVIÇO | 01.001.002.006 | Projeto hidrossanitário/drenagem/pluvial | vb | 1 | 22970 | 22970 | Valor informado em formulário | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 2 | 7 |  | SERVIÇO | 01.001.002.007 | Projeto preventivo (PPCI - Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios) e Gás | vb | 1 | 20675 | 20675 | Valor informado em formulário | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 2 | 8 |  | SERVIÇO | 01.001.002.008 | Projeto de Impermeabilização | vb | 1 | 16004.243 | 16004.243 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 2 | 9 |  | SERVIÇO | 01.001.002.009 | Projeto de segurança | vb | 1 | 4645.2833 | 4645.2833 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 2 | 10 |  | SERVIÇO | 01.001.002.010 | Projeto de climatização/exaustão | vb | 1 | 29000 | 29000 | Valor informado em formulário | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 2 | 11 |  | SERVIÇO | 01.001.002.011 | Projeto de irrigação | vb | 1 | 4912.3338 | 4912.3338 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 2 | 12 |  | SERVIÇO | 01.001.002.012 | Projeto de Piscina | vb | 1 | 5300.5705 | 5300.5705 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 2 | 13 |  | SERVIÇO | 01.001.002.013 | Projeto de Paisagismo | vb | 1 | 16744.3899 | 16744.3899 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 01.001.003 | Consultorias |  |  |  | 150264.9625 |  |  | 3.148%
0 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 01.001.003.001 | Compatibilização de Projetos BIM | vb | 1 | 68700 | 68700 | Valor informado em formulário | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 3 | 2 |  | SERVIÇO | 01.001.003.002 | Consultoria técnica de legalização | vb | 1 | 15000 | 15000 | Valor informado em formulário | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 3 | 3 |  | SERVIÇO | 01.001.003.003 | Orçamento e planejamento | vb | 1 | 38968.02 | 38968.02 | Valor informado em formulário | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 3 | 4 |  | SERVIÇO | 01.001.003.004 | Consultoria técnica de fachada | vb | 1 | 27596.9425 | 27596.9425 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 01.001.004 | Ensaios |  |  |  | 59854.4444 |  |  | 1.254%
0 | 1 | 1 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 01.001.004.001 | Controle Tecnologico de Concreto | vb | 1 | 50780 | 50780 | Levantando conforme aba "Ensaios" | Pendente
0 | 1 | 1 | 4 | 2 |  | SERVIÇO | 01.001.004.002 | Ensaio de guarda-corpo | vb | 1 | 4210 | 4210 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 4 | 3 |  | SERVIÇO | 01.001.004.003 | Ensaio de arrancamento de reboco | vb | 1 | 1260 | 1260 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 4 | 4 |  | SERVIÇO | 01.001.004.004 | Ensaio de arrancamento revestimento cerâmico | vb | 1 | 664.4444 | 664.4444 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 4 | 5 |  | SERVIÇO | 01.001.004.005 | Ensaio de arrancamento fachada | vb | 1 | 1260 | 1260 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 4 | 6 |  | SERVIÇO | 01.001.004.006 | Ensaio de arrancamento de gancho da cobertura | vb | 1 | 1680 | 1680 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 2 | 0 | 6 |  | ETAPA | 01.002 | CONSUMOS, TAXAS E DOCUMENTOS |  |  |  | 1632860.291 |  | - | 34.2%
0 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 01.002.001 | Licenciamentos, Taxas, Impostos, Aprovações e Seguros |  |  |  | 1609594.9297 |  |  | 33.72%
0 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 01.002.001.001 | Despesas de Seguros | vb | 1 | 23035.6056 | 23035.6056 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | SERVIÇO | 01.002.001.002 | Outorga, aprovação e demais taxas | vb | 1 | 1500000 | 1500000 | Valor informado em formulário | Lançado ERP
0 | 1 | 2 | 1 | 3 |  | SERVIÇO | 01.002.001.003 | Aprovação e legalização água e esgoto | vb | 1 | 4721.7931 | 4721.7931 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 2 | 1 | 4 |  | SERVIÇO | 01.002.001.004 | Aprovação e legalização elétrico | vb | 1 | 8065.186 | 8065.186 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 2 | 1 | 5 |  | SERVIÇO | 01.002.001.005 | Aprovação e legalização bombeiros | vb | 1 | 6584.9251 | 6584.9251 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 2 | 1 | 6 |  | SERVIÇO | 01.002.001.006 | Taxas de ART | vb | 1 | 2386.576 | 2386.576 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 2 | 1 | 7 |  | SERVIÇO | 01.002.001.007 | Alvará Construção | vb | 1 | 38462.8581 | 38462.8581 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 2 | 1 | 8 |  | SERVIÇO | 01.002.001.008 | Iptu | vb | 1 | 17394.1322 | 17394.1322 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 2 | 1 | 9 |  | SERVIÇO | 01.002.001.009 | Alvará Habite-se | vb | 1 | 8943.8536 | 8943.8536 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 01.002.002 | Documentos |  |  |  | 23265.3614 |  |  | 0.4873%
0 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 01.002.002.001 | As Built | vb | 1 | 8874.0052 | 8874.0052 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | SERVIÇO | 01.002.002.002 | Laudo de Vizinhança | vb | 1 | 3900 | 3900 | Valor informado em formulário | Lançado ERP
0 | 1 | 2 | 2 | 3 |  | SERVIÇO | 01.002.002.003 | Manuais técnicos condomínio/proprietários | vb | 1 | 10491.3562 | 10491.3562 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 0 | 2 | 3 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 02 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 1882298.5789 |  |  | 39.43%
0 | 2 | 1 | 0 | 3 |  | ETAPA | 02.001 | SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE |  |  |  | 650897.9903 |  |  | 13.63%
0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 02.001.001 | Segurança do Trabalho |  |  |  | 310000 |  |  | 6.494%
0 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 02.001.001.001 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 42 | 5000 | 210000 | Valor informado em formulário | Lançado ERP
0 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | SERVIÇO | 02.001.001.002 | Equipamentos de proteção individual - EPI | vb | 1 | 100000 | 100000 | Calculado conforme aba "Canteiro" | Lançado ERP
0 | 2 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 02.001.002 | Equipamentos de proteção de canteiro |  |  |  | 263507.3613 |  |  | 5.52%
0 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 02.001.002.001 | Bandeja de Proteção Primária com estrutura metálica e trama de madeira | m | 97.23 | 284.7986 | 27690.9679 | Previsto confomre NR18 | Lançado ERP
0 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | SERVIÇO | 02.001.002.002 | Bandeja de Proteção Secundária com estrutura metálica e trama de madeira | m | 71.85 | 270.9386 | 19466.9384 | Previsto confomre NR18 | Lançado ERP
0 | 2 | 1 | 2 | 3 |  | SERVIÇO | 02.001.002.003 | Guarda-corpo de vãos, fixado em fôrma de madeira, em trama de madeira com tela de polipropileno | m2 | 261.58 | 26.8418 | 7021.2851 | Previsto confomre NR18 | Lançado ERP
0 | 2 | 1 | 2 | 4 |  | SERVIÇO | 02.001.002.004 | Guarda corpo de laje após desforma de pontalete de madeira, travessões e tela | m | 287.4 | 29.2919 | 8418.4854 | Previsto confomre NR18 | Lançado ERP
0 | 2 | 1 | 2 | 5 |  | SERVIÇO | 02.001.002.005 | Fechamento removível de vãos de porta de elevador em madeira | m2 | 41.58 | 47.353 | 1968.9382 | Previsto confomre NR18 | Lançado ERP
0 | 2 | 1 | 2 | 6 |  | SERVIÇO | 02.001.002.006 | Fechamento removível de vãos de porta de entrada dos aptos. em madeira | m2 | 58.59 | 47.353 | 2774.4129 | Previsto confomre NR18 | Lançado ERP
0 | 2 | 1 | 2 | 7 |  | SERVIÇO | 02.001.002.007 | Rede de proteção, SLQA, leve | m2 | 326.199 | 417.439 | 136168.1844 | Previsto confomre NR18 | Lançado ERP
0 | 2 | 1 | 2 | 8 |  | SERVIÇO | 02.001.002.008 | Tela fachadeira mosqueteiro reforçada simples | m2 | 3401.787 | 7.9493 | 27041.8254 | Previsto confomre NR18 | Lançado ERP
0 | 2 | 1 | 2 | 9 |  | SERVIÇO | 02.001.002.009 | Sinalização de obra | vb | 1 | 7891.02 | 7891.02 | Previsto confomre NR18 | Lançado ERP
0 | 2 | 1 | 2 | 10 |  | SERVIÇO | 02.001.002.010 | Linha de vida | m | 287.4 | 87.214 | 25065.3036 | Previsto confomre NR18 | Lançado ERP
0 | 2 | 1 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 02.001.003 | Meio Ambiente |  |  |  | 74599.309 |  |  | 1.563%
0 | 2 | 1 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 02.001.003.001 | Projetos de Segurança do Trabalho | vb | 1 | 4285.858 | 4285.858 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 1 | 3 | 2 |  | SERVIÇO | 02.001.003.002 | Elaboração do programa de gerenciamento de riscos (PGR) | vb | 1 | 3113.451 | 3113.451 | Estimado com base em índices históricos | Em Andamento
0 | 2 | 1 | 3 | 3 |  | SERVIÇO | 02.001.003.003 | Remoção de entulhos e resíduos | mês | 42 | 1600 | 67200 | Previsto 4 caçambas por mês, durante o prazo da obra | Em Andamento
0 | 2 | 1 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 02.001.004 | Saúde Ocupacional |  |  |  | 2791.32 |  |  | 0.05847%
0 | 2 | 1 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 02.001.004.001 | Dedetização, desratização e sanitização dos ambientes | mês | 42 | 66.46 | 2791.32 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | ETAPA | 02.002 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 1231400.5887 |  |  | 25.79%
0 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 02.002.001 | Equipe de Gestão e Apoio |  |  |  | 908029.374 |  |  | 19.02%
0 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 02.002.001.001 | Engenheiro Civil | mês | 42 | 10000 | 420000 | Valor informado em formulário | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | SERVIÇO | 02.002.001.002 | Serviço de apoio | mês | 42 | 11619.747 | 488029.374 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 02.002.002 | Despesas de Consumo e Manutenção |  |  |  | 33769.8549 |  |  | 0.7074%
0 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 02.002.002.001 | Demolições | VB | 1 | 31456.9629 | 31456.9629 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | SERVIÇO | 02.002.002.002 | Limpeza mecânica da camada vegetal | m2 | 1410.3 | 1.64 | 2312.892 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 02.002.003 | Despesas de Consumo e Manutenção |  |  |  | 190421.5192 |  |  | 3.989%
0 | 2 | 2 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 02.002.003.001 | Consumo de água e esgoto | mês | 42 | 500 | 21000 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 3 | 2 |  | SERVIÇO | 02.002.003.002 | Consumo de luz/energia | mês | 42 | 500 | 21000 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | SERVIÇO | 02.002.003.003 | Consumo internet | mês | 42 | 150 | 6300 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | SERVIÇO | 02.002.003.004 | Coleta de lixo | mês | 42 | 80 | 3360 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 3 | 5 |  | SERVIÇO | 02.002.003.005 | Consumo de material de expediente/escritório | mês | 42 | 200 | 8400 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 3 | 6 |  | SERVIÇO | 02.002.003.006 | Consumo de material de higiene e limpeza | mês | 42 | 500 | 21000 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 3 | 7 |  | SERVIÇO | 02.002.003.007 | Consumo de cópias | mês | 42 | 1362.4024 | 57220.9015 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 3 | 8 |  | SERVIÇO | 02.002.003.008 | Despesas com vizinhos | vb | 1 | 15600.6178 | 15600.6178 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 3 | 9 |  | SERVIÇO | 02.002.003.009 | Manutenção provisória do canteiro | mês | 42 | 350 | 14700 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 3 | 10 |  | SERVIÇO | 02.002.003.010 | Manutenção provisória elétrica | mês | 42 | 250 | 10500 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 3 | 11 |  | SERVIÇO | 02.002.003.011 | Manutenção provisória hidrossanitária | mês | 42 | 120 | 5040 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 3 | 12 |  | SERVIÇO | 02.002.003.012 | Manutenção provisória vigilância e acessos | mês | 42 | 150 | 6300 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 02.002.004 | Instalações Provisórias de Canteiro de Obra |  |  |  | 84929.091 |  |  | 1.779%
0 | 2 | 2 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 02.002.004.001 | Instalações Provisórias (central de aço, formas, argamassa, almoxarifado geral, construções temporárias) | vb | 1 | 65371.0358 | 65371.0358 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 4 | 2 |  | SERVIÇO | 02.002.004.002 | Tapume de telha metálica trapezoidal | m2 | 132.672 | 147.4166 | 19558.0552 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 5 | 0 |  | SUBETAPA | 02.002.005 | Ligações Provisórias |  |  |  | 14250.7495 |  |  | 0.2985%
0 | 2 | 2 | 5 | 1 |  | SERVIÇO | 02.002.005.001 | Rede de água fria, esgoto e drenagem | vb | 1 | 7555.381 | 7555.381 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 5 | 2 |  | SERVIÇO | 02.002.005.002 | Redes elétricas, comunicação e dados | vb | 1 | 6695.3685 | 6695.3685 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 3 | 0 | 5 | 2 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 03 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 486160 |  |  | 10.18%
0 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | ETAPA | 03.001 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 486160 |  |  | 10.18%
0 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 03.001.001 | Equipamentos de Obra |  |  |  | 386500 |  |  | 8.096%
0 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 03.001.001.001 | Aquisição Elevador cremalheira | UN | 1 | 235000 | 235000 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 3 | 1 | 1 | 2 |  | SERVIÇO | 03.001.001.002 | Manutenção Inicial Elevador cremalheira | UN | 1 | 5500 | 5500 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 3 | 1 | 1 | 3 |  | SERVIÇO | 03.001.001.003 | Manutenção Periódica Elevador cremalheira | mês | 19 | 1200 | 22800 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 3 | 1 | 1 | 4 |  | SERVIÇO | 03.001.001.004 | Montagem e Desmontagem Elevador cremalheira | UN | 1 | 10100 | 10100 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 3 | 1 | 1 | 5 |  | SERVIÇO | 03.001.001.005 | Mobilização e Desmobilização Elevador cremalheira | UN | 1 | 2800 | 2800 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 3 | 1 | 1 | 6 |  | SERVIÇO | 03.001.001.006 | Aquisição Mini Grua | UN | 1 | 79000 | 79000 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 3 | 1 | 1 | 7 |  | SERVIÇO | 03.001.001.007 | Manutenção Inicial Mini Grua | UN | 1 | 3500 | 3500 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 3 | 1 | 1 | 8 |  | SERVIÇO | 03.001.001.008 | Manutenção Periódica Mini Grua | UN | 18 | 1000 | 18000 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 3 | 1 | 1 | 9 |  | SERVIÇO | 03.001.001.009 | Montagem e Desmontagem Mini Grua | UN | 1 | 7000 | 7000 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 3 | 1 | 1 | 10 |  | SERVIÇO | 03.001.001.010 | Mobilização e Desmobilização Mini Grua | UN | 1 | 2800 | 2800 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 3 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 03.001.002 | Andaimes e balancins |  |  |  | 48960 |  |  | 1.026%
0 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 03.001.002.001 | Locação Andaime tubular tipo torre | mês | 6 | 510 | 3060 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 3 | 1 | 2 | 2 |  | SERVIÇO | 03.001.002.002 | Locação Andaime suspenso motorizado | mês | 6 | 5400 | 32400 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 3 | 1 | 2 | 3 |  | SERVIÇO | 03.001.002.003 | Montagem/Troca Andaime suspenso motorizado | UN | 30 | 450 | 13500 | 2 montagens por serviço | Lançado ERP
0 | 3 | 1 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 03.001.003 | Ferramentas de Obra |  |  |  | 50700 |  |  | 1.062%
0 | 3 | 1 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 03.001.003.001 | Locação Carrinho plataforma | mês | 20 | 1000 | 20000 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 3 | 1 | 3 | 2 |  | SERVIÇO | 03.001.003.002 | Locação Rompedor | mês | 20 | 1535 | 30700 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 3 | 1 | 3 | 2 |  |  |  | TOTAL |  |  |  | 4773890.6302
0 | 3 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 4773890.6302 | CÉLULA CONSTRUTIVA
0 | 3 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 4773890.6302 | ETAPA
0 | 3 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 4773890.6302 | SUBETAPA
0 | 3 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 4773890.6302 | SERVIÇO
0 | 3 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 4773890.6302 | OBRA
0 | 3 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | #REF! | BASES
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
PLANILHA DE ORÇAMENTO

## Ger_Executivo
[5 empty] | PROJETO: |  | Colin Schroeder | [5 empty] | REVISÃO: | DATA
[5 empty] | EMPRESA: |  | Grupo DUO | [5 empty] | R00 - Ana Luisa | 2025-10-22
Unidade Construtiva | Célula Construtiva | Etapa | Subetapa | Serviço | GERENCIAMENTO EXECUTIVO
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Atalho | NIVEL | Item | Descrição | Unidade | Quant. | Preço un | Total | Considerações | Situação
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 01 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 495334.1637 | 71.5927
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | ETAPA | 01.001 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 495334.1637
0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 01.001.001 | Rebaixamento de Lençol Freático |  |  |  | 30342.3145
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 01.001.001.001 | Rebaixamento de Lençol Freático | vb | 1 | 30342.3145 | 30342.3145 |  | Finalizado
0 | 1 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 01.001.002 | Escavação e Reaterro de Valas |  |  |  | 42568.4812
0 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 01.001.002.001 | Escavação mecanizada para blocos de fundação, vigas de fundação e poço de elevador, com retroescavadeira | m3 | 454.971 | 36.36 | 16542.7461 | Considerado blocos e vigas de fundação | Finalizado
0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | SERVIÇO | 01.001.002.002 | Escavação mecanizada para subsolos, com retroescavadeira | m3 | 5169.1662 | 4.41 | 22796.0229 | Considerados os três subsolos | Finalizado
0 | 1 | 1 | 2 | 3 |  | SERVIÇO | 01.001.002.003 | Reaterro mecanizado de valas para blocos e vigas de fundação, com retroescavadeira | m3 | 221.9733 | 14.55 | 3229.7122 | Quantitativos com base no projeto de infraestrutura | Finalizado
0 | 1 | 1 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 01.001.003 | Lastro de brita |  |  |  | 11077.6951
0 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 01.001.003.001 | Lastro de Concreto Magro, Aplicado em Blocos de Fundação, e=10cm | m3 | 14.9872 | 412.36 | 6180.1398 | Considerado em blocos e baldrames sem indicação em projeto | Finalizado
0 | 1 | 1 | 3 | 2 |  | SERVIÇO | 01.001.003.002 | Lastro de Brita, Aplicado em Lajes de Fundação, e= 5cm | m3 | 31.5463 | 155.25 | 4897.5553 | Considerado em lajes sem indicação em projeto | Finalizado
0 | 1 | 1 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 01.001.004 | Movimentação de bota - fora |  |  |  | 411345.6728
0 | 1 | 1 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 01.001.004.001 | Movimentação de terra para bota-fora - valas de fundação | m3 | 302.897 | 45.45 | 13766.6674 | Considerado empolamento 30% da escavação | Finalizado
0 | 1 | 1 | 4 | 2 |  | SERVIÇO | 01.001.004.002 | Movimentação de terra para bota-fora - subsolos | m3 | 6719.9161 | 45.45 | 305420.1849 | Considerado empolamento 30% da escavação | Finalizado
0 | 1 | 1 | 4 | 3 |  | SERVIÇO | 01.001.004.003 | Movimentação de terra para bota-fora - Estacas | m3 | 568.8395 | 68.18 | 38783.48 | Considerado empolamento 30% da escavação | Finalizado
0 | 1 | 1 | 4 | 4 |  | SERVIÇO | 01.001.004.004 | Movimentação de terra para bota-fora - Contenção | m3 | 782.8592 | 68.18 | 53375.3405 | Considerado empolamento 30% da escavação | Finalizado
0 | 2 | 0 | 4 | 4 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 02 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 1269914.4835 | 183.546
0 | 2 | 1 | 0 | 4 |  | ETAPA | 02.001 | FUNDAÇÃO PROFUNDA |  |  |  | 559650.6345
0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 02.001.001 | Perfuração |  |  |  | 152985
0 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 02.001.001.001 | Execucao Estaca Helice Continua 070Cm | m | 1137 | 105 | 119385 | Quantitade de Projetos | Finalizado
0 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | SERVIÇO | 02.001.001.002 | Mobilização e desmobilização de equipamentos - Para execução de estaca hélice | vb | 1 | 15600 | 15600 |  | Finalizado
0 | 2 | 1 | 1 | 3 |  | SERVIÇO | 02.001.001.003 | Corte e Preparo de Cabeça de Estaca | un | 60 | 300 | 18000 | Quantitade de Projetos | Finalizado
0 | 2 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 02.001.002 | Armadura |  |  |  | 45119.9728
0 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 02.001.002.001 | Armação aço CA-50 ø 6,3mm para estaca (corte e dobra em obra) | kg | 482 | 7.3285 | 3532.3138 | Quantitade de Projetos | Finalizado
0 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | SERVIÇO | 02.001.002.002 | Armação aço CA-50 ø 16,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | kg | 6217 | 6.6893 | 41587.659 | Quantitade de Projetos | Finalizado
0 | 2 | 1 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 02.001.003 | Lançamento de Concreto para Estacas (Edifícios) |  |  |  | 361545.6618
0 | 2 | 1 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 02.001.003.001 | Concreto Usinado bombeável para estacas 40MPa - incluindo serviço de bombeamento | m3 | 437.5689 | 826.26 | 361545.6618 | Quantidade projeto - 30% de perda | Finalizado
0 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | ETAPA | 02.002 | FUNDAÇÃO RASA |  |  |  | 710263.849
0 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 02.002.001 | Forma |  |  |  | 15245.0535
0 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 02.002.001.001 | Forma para infraestrutura em Tábuas de Madeira Serrada 2x reaproveitamento | m2 | 408.16 | 37.3507 | 15245.0535 | Quantidade deProjetos, estimativa de laje sobre solo | Finalizado
0 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 02.002.002 | Armadura |  |  |  | 229794.9527
0 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 02.002.002.001 | Armação aço CA-50 ø 6,3mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | kg | 148.2 | 7.3285 | 1086.0766 | Quantidade de Projetos | Finalizado
0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | SERVIÇO | 02.002.002.002 | Armação aço CA-50 ø 8,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | kg | 457.5 | 7.0653 | 3232.3633 | Quantidade de Projetos | Finalizado
0 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | SERVIÇO | 02.002.002.003 | Armação aço CA-50 ø 10,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | kg | 9700.8 | 7.0653 | 68538.8197 | Quantidade de Projetos | Finalizado
0 | 2 | 2 | 2 | 4 |  | SERVIÇO | 02.002.002.004 | Armação aço CA-50 ø 12,5mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | kg | 4079.7 | 6.6893 | 27290.5215 | Quantidade de Projetos | Finalizado
0 | 2 | 2 | 2 | 5 |  | SERVIÇO | 02.002.002.005 | Armação aço CA-50 ø 16,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | kg | 7711.8 | 6.6893 | 51586.8921 | Quantidade de Projetos | Finalizado
0 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | SERVIÇO | 02.002.002.006 | Armação aço CA-50 ø 20,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | kg | 1846.9 | 6.6893 | 12354.5516 | Quantidade de Projetos | Finalizado
0 | 2 | 2 | 2 | 7 |  | SERVIÇO | 02.002.002.007 | Armação aço CA-50 ø 25,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | kg | 8931.2 | 6.9993 | 62511.9249 | Quantidade de Projetos | Finalizado
0 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | SERVIÇO | 02.002.002.008 | Armação aço CA-60 ø 5,00mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | kg | 397.6 | 8.0327 | 3193.8029 | Quantidade de Projetos | Finalizado
0 | 2 | 2 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 02.002.003 | Concreto |  |  |  | 220279.6928
0 | 2 | 2 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 02.002.003.001 | Concreto Usinado bombeável 35MPa para infraestrutura - incluindo serviço de bombeamento | m3 | 27.08 | 636.01 | 17223.1508 | Quantidade de Projetos | Finalizado
0 | 2 | 2 | 3 | 2 |  | SERVIÇO | 02.002.003.002 | Concreto Usinado bombeável 40MPa para infraestrutura- incluindo serviço de bombeamento | m3 | 304.2 | 667.51 | 203056.542 | Quantidade de Projetos | Finalizado
0 | 2 | 2 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 02.002.004 | Mão de Obra |  |  |  | 244944.15
0 | 2 | 2 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 02.002.004.001 | Mão de obra para execução de fundação rasa e profunda | m2 | 563.09 | 435 | 244944.15 | Valor estimado em indíce histórico | Finalizado
0 | 3 | 0 | 4 | 1 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 03 | CONTENÇÃO |  |  |  | 1540547.0961 | 222.6617
0 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | ETAPA | 03.001 | PAREDE DIAFRAGMA |  |  |  | 1447665.0821 | 7443.3908
0 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 03.001.001 | Armadura |  |  |  | 432786.9577
0 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 03.001.001.001 | Armação aço CA-50 ø 10,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | kg | 61255.5007 | 7.0653 | 432786.9577 | Estimado por falta de projetos | Finalizado
0 | 3 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 03.001.002 | Concreto |  |  |  | 419530.4256
0 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 03.001.002.001 | Concreto Usinado bombeável 40MPa para contenção, com cristalizante- incluindo serviço de bombeamento | m3 | 543.0744 | 772.51 | 419530.4256 | Estimado por falta de projetos | Finalizado
0 | 3 | 1 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 03.001.003 | Atirantamento |  |  |  | 249333.6516
0 | 3 | 1 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 03.001.003.001 | Serviço de atirantamento para parede | vb | 1 | 249333.6516 | 249333.6516 | Estimado 3 linhas por falta de projetos | Finalizado
0 | 3 | 1 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 03.001.004 | Mão de Obra |  |  |  | 346014.0472
0 | 3 | 1 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 03.001.004.001 | Serviço especializado para execução de parede diafragma | vb | 1 | 346014.0472 | 346014.0472 | Custo estimado para o perímetro da parede diafragma | Finalizado
0 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | ETAPA | 03.002 | MURETA GUIA/COROAMENTO |  |  |  | 92882.014
0 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 03.002.001 | Forma |  |  |  | 28435.6458
0 | 3 | 2 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 03.002.001.001 | Forma para infraestrutura em Tábuas de Madeira Serrada sem reaproveitamento | m2 | 388.98 | 73.1031 | 28435.6458 | Considerado altura de 40cm - Estimado por falta de projetos | Finalizado
0 | 3 | 2 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 03.002.002 | Armadura |  |  |  | 19347.6847
0 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 03.002.002.001 | Armação aço CA-50 ø 10,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | kg | 2738.4192 | 7.0653 | 19347.6847 | Considerado 100kg/m³ - Estimado por falta de projetos | Finalizado
0 | 3 | 2 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 03.002.003 | Concreto |  |  |  | 22849.0275
0 | 3 | 2 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 03.002.003.001 | Concreto Usinado bombeável 40MPa para infraestrutura- incluindo serviço de bombeamento | m3 | 34.2302 | 667.51 | 22849.0275 | Considerado espessura de 3cm - Estimado por falta de projetos | Finalizado
0 | 3 | 2 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 03.002.004 | Mão de Obra |  |  |  | 22249.656
0 | 3 | 2 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 03.002.004.001 | Mão de obra para execução de mureta guia | vb | 1 | 22249.656 | 22249.656 | Custo estimado para o perímetro da mureta | Finalizado
0 | 4 | 0 | 4 | 1 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 04 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 4631663.2204 | 669.4335
0 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | ETAPA | 04.001 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 4631663.2204
0 | 4 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 04.001.001 | Forma |  |  |  | 340550.1208
0 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 04.001.001.001 | Fabricação de Fôrma para Vigas, em Chapa de Madeira Compensada Resinada, E=17mm | m2 | 3237.989 | 91.2887 | 295591.8991 | Quantidade Estimado - 3 jogos | Finalizado
0 | 4 | 1 | 1 | 2 |  | SERVIÇO | 04.001.001.002 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Vigas, em Chapa de Madeira Compensada Resinada | m2 | 12453.804 | 3.61 | 44958.2218 | Quantidade Estimado conforme índices Históricos | Finalizado
0 | 4 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 04.001.002 | Armadura |  |  |  | 989393.6073
0 | 4 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 04.001.002.001 | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 10,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | kg | 140036.1072 | 7.0653 | 989393.6073 | Quantidade Estimado conforme índices Históricos | Finalizado
0 | 4 | 1 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 04.001.003 | Concreto |  |  |  | 968090.9189
0 | 4 | 1 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 04.001.003.001 | Concreto Usinado FCK = 35MPa Bombeavel | m3 | 1522.1316 | 636.01 | 968090.9189 | Quantidade Estimado conforme índices Históricos | Finalizado
0 | 4 | 1 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 04.001.004 | Complementares |  |  |  | 327182.3733
0 | 4 | 1 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 04.001.004.001 | Locação de cubetas | um | 938 | 162 | 151956 | Quantidade Estimado conforme índices Históricos - 3 jogos - permanência de 12 meses | Finalizado
0 | 4 | 1 | 4 | 2 |  | SERVIÇO | 04.001.004.002 | Locação de escoramento metálico | m2 | 6355.69 | 27.57 | 175226.3733 | Quantidade Estimado conforme índices Históricos | Finalizado
0 | 4 | 1 | 5 | 0 |  | SUBETAPA | 04.001.005 | Mão de obra |  |  |  | 2006446.2
0 | 4 | 1 | 5 | 1 |  | SERVIÇO | 04.001.005.001 | Mão de obra para execução de supraestrutura de concreto armado | m2 | 6918.78 | 290 | 2006446.2 | Estimado com base na área construída | Finalizado
0 | 5 | 0 | 5 | 1 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 05 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES |  |  |  | 995637.475 | 143.9036
0 | 5 | 1 | 0 | 1 |  | ETAPA | 05.001 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES |  |  |  | 995637.475
0 | 5 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 05.001.001 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos |  |  |  | 437070.5236
0 | 5 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 05.001.001.001 | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) com argamassa industrializada de assentamento | m2 | 135.14 | 37.92 | 5124.5088 | Quantitativo retirado do modelo IFC | Finalizado
0 | 5 | 1 | 1 | 2 |  | SERVIÇO | 05.001.001.002 | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) com argamassa industrializada de assentamento | m2 | 203.99 | 83 | 16931.17 | Quantitativo retirado do modelo IFC | Finalizado
0 | 5 | 1 | 1 | 3 |  | SERVIÇO | 05.001.001.003 | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 14x19x19cm (espessura 14cm) com argamassa industrializada de assentamento | m2 | 2901.8 | 44.92 | 130348.856 | Quantitativo retirado do modelo IFC | Finalizado
0 | 5 | 1 | 1 | 4 |  | SERVIÇO | 05.001.001.004 | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 17x19x19cm (espessura 17cm) com argamassa industrializada de assentamento | m2 | 2693.66 | 105.68 | 284665.9888 | Quantitativo retirado do modelo IFC | Finalizado
0 | 5 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 05.001.002 | Alvenaria de vedação com blocos de concreto |  |  |  | 122881.8396
0 | 5 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 05.001.002.001 | Alvenaria em Bloco De Concreto Celular 60x30x15cm Sical com argamassa industrializada de assentamento | m2 | 938.43 | 117.66 | 110415.6738 | Quantitativo retirado do modelo IFC | Finalizado
0 | 5 | 1 | 2 | 2 |  | SERVIÇO | 05.001.002.002 | Alvenaria de vedacao de blocos de Refratários com argamassa refratária de assentamento | m2 | 46.86 | 266.03 | 12466.1658 | Quantitativo definido pela quantidade de churrasqueiras | Finalizado
0 | 5 | 1 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 05.001.003 | Serviços complementares para alvenaria de vedação |  |  |  | 160764.3118
0 | 5 | 1 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 05.001.003.001 | Encunhamento de alvenaria de vedação com argamassa expansiva | m | 3327.51 | 14.7875 | 49205.5541 | Quantitativo retirado do modelo IFC | Finalizado
0 | 5 | 1 | 3 | 2 |  | SERVIÇO | 05.001.003.002 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 3357 | 4.1072 | 13787.8704 | Quantitativo retirado do modelo IFC | Finalizado
0 | 5 | 1 | 3 | 3 |  | SERVIÇO | 05.001.003.003 | Verga/contraverga de concreto, moldada in loco | m | 1805.08 | 54.1643 | 97770.8872 | Quantitativo retirado do modelo IFC | Finalizado
0 | 5 | 1 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 05.001.004 | Mão de obra |  |  |  | 274920.8
0 | 5 | 1 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 05.001.004.001 | Mão de obra para assentamento de blocos cerâmicos | m2 | 5934.59 | 40 | 237383.6 | Quantitativo retirado do modelo IFC | Finalizado
0 | 5 | 1 | 4 | 2 |  | SERVIÇO | 05.001.004.002 | Mão de obra para assentamento de blocos de silico calcarios | m2 | 938.43 | 40 | 37537.2 | Quantitativo retirado do modelo IFC | Finalizado
0 | 6 | 0 | 4 | 2 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 06 | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS |  |  |  | 578916.3748 | 83.6732
0 | 6 | 1 | 0 | 2 |  | ETAPA | 06.001 | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS |  |  |  | 578916.3748
0 | 6 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 06.001.001 | Regularização e proteção mecânica |  |  |  | 59400.3096
0 | 6 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 06.001.001.001 | Regularização de superfície para impermeabilização | m2 | 4613.07 | 7.888 | 36387.8962 |  | Finalizado
0 | 6 | 1 | 1 | 2 |  | SERVIÇO | 06.001.001.002 | Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 E=5cm | m2 | 466.23 | 49.3585 | 23012.4135 | Manta asfáltica | Finalizado
0 | 6 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 06.001.002 | Impermeabilização de piscinas |  |  |  | 7763.326
0 | 6 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 06.001.002.001 | Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Duas Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico | m2 | 50.31 | 154.3098 | 7763.326 |  | Finalizado
0 | 6 | 1 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 06.001.003 | Impermeabilização de terraços |  |  |  | 56208.8877
0 | 6 | 1 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 06.001.003.001 | Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Duas Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico | m2 | 364.26 | 154.3098 | 56208.8877 |  | Finalizado
0 | 6 | 1 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 06.001.004 | Impermeabilização de banheiros , ralos, área técnicas, sacadas |  |  |  | 149261.2387
0 | 6 | 1 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 06.001.004.001 | Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 3 Demãos | m2 | 4116.87 | 36.256 | 149261.2387 |  | Finalizado
0 | 6 | 1 | 5 | 0 |  | SUBETAPA | 06.001.005 | Impermeabilização de floreiras e esquadrias |  |  |  | 25717.506
0 | 6 | 1 | 5 | 1 |  | SERVIÇO | 06.001.005.001 | Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 3 Demãos | m2 | 489.46 | 36.256 | 17745.8618 | Esquadrias | Finalizado
0 | 6 | 1 | 5 | 2 |  | SERVIÇO | 06.001.005.002 | Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Duas Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico | m2 | 51.66 | 154.3098 | 7971.6443 | Floreiras | Finalizado
0 | 6 | 1 | 6 | 0 |  | SUBETAPA | 06.001.006 | Impermeabilização de vigas baldrames e poço do elevador |  |  |  | 11785.4166
0 | 6 | 1 | 6 | 1 |  | SERVIÇO | 06.001.006.001 | Impermeabilização de Baldrames com Tinta Asfáltica (Neutrol) | m2 | 408.16 | 24.9 | 10163.184 | Baldrames | Finalizado
0 | 6 | 1 | 6 | 2 |  | SERVIÇO | 06.001.006.002 | Impermeabilização com manta aluminio em telhados | m2 | 29.97 | 54.1286 | 1622.2326 | Cobertura | Finalizado
0 | 6 | 1 | 7 | 0 |  | SUBETAPA | 06.001.007 | Mão de Obra |  |  |  | 268779.69
0 | 6 | 1 | 7 | 1 |  | SERVIÇO | 06.001.007.001 | Mão de obra para regularização de superfície | m2 | 4613.07 | 20 | 92261.4 |  | Finalizado
0 | 6 | 1 | 7 | 2 |  | SERVIÇO | 06.001.007.002 | Mão de obra para proteção mecânica | m2 | 466.23 | 45 | 20980.35 |  | Finalizado
0 | 6 | 1 | 7 | 3 |  | SERVIÇO | 06.001.007.003 | Mão de obra impermeabilização com emulsão Asfaltica | m2 | 408.16 | 20 | 8163.2 |  | Finalizado
0 | 6 | 1 | 7 | 4 |  | SERVIÇO | 06.001.007.004 | Mão de obra impermeabilização de superfície com manta asfáltica | m2 | 466.23 | 20 | 9324.6 |  | Finalizado
0 | 6 | 1 | 7 | 5 |  | SERVIÇO | 06.001.007.005 | Mão de obra impermeabilização de argamassa polimérica | m2 | 4116.87 | 30 | 123506.1 |  | Finalizado
0 | 6 | 1 | 7 | 6 |  | SERVIÇO | 06.001.007.006 | Mão de obra impermeabilização com manta aluminio | m2 | 29.97 | 28 | 839.16 |  | Finalizado
0 | 6 | 1 | 7 | 7 |  | SERVIÇO | 06.001.007.007 | Mão de obra impermeabilização com membrana acrílica | m2 | 489.46 | 28 | 13704.88 |  | Finalizado
0 | 7 | 0 | 7 | 7 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 07 | SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM |  |  |  | 783283.6073 | 113.2112
0 | 7 | 1 | 0 | 7 |  | ETAPA | 07.001 | SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM |  |  |  | 783283.6073
0 | 7 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 07.001.001 | Instalações de água fria |  |  |  | 88060.1907
0 | 7 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 07.001.001.001 | Instalações de água fria | vb | 1 | 88060.1907 | 88060.1907 | Quantitades com base no resumo dos materiais fornecidos pelo projetista | Finalizado
0 | 7 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 07.001.002 | Instalações de água quente |  |  |  | 118462.5719
0 | 7 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 07.001.002.001 | Instalações de água quente | vb | 1 | 118462.5719 | 118462.5719 | Quantitades com base no resumo dos materiais fornecidos pelo projetista | Finalizado
0 | 7 | 1 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 07.001.003 | Instalações de esgoto e pluviais |  |  |  | 85843.0527
0 | 7 | 1 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 07.001.003.001 | Instalações de esgoto e pluviais | vb | 1 | 85843.0527 | 85843.0527 | Quantitades com base no resumo dos materiais fornecidos pelo projetista | Finalizado
0 | 7 | 1 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 07.001.004 | Sistema de bombas |  |  |  | 41197.092
0 | 7 | 1 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 07.001.004.001 | Sistema de bombas | vb | 1 | 41197.092 | 41197.092 | Quantitades com base no resumo dos materiais fornecidos pelo projetista | Finalizado
0 | 7 | 1 | 5 | 0 |  | SUBETAPA | 07.001.005 | Mão de obra - instalações hidrossanitárias e drenagem |  |  |  | 449720.7
0 | 7 | 1 | 5 | 1 |  | SERVIÇO | 07.001.005.001 | Mão de obra Instalação Hidráulica | m2 | 6918.78 | 65 | 449720.7 | Quantitades com base no resumo dos materiais fornecidos pelo projetista | Finalizado
0 | 8 | 0 | 5 | 1 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 08 | SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 1096394.4648 | 158.4664
0 | 8 | 1 | 0 | 1 |  | ETAPA | 08.001 | SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 1096394.4648
0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 08.001.001 | Entrada de energia |  |  |  | 34593.9
0 | 8 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 08.001.001.001 | Entrada de energia | vb | 1 | 34593.9 | 34593.9 | Estimado devido ausência de informação de projeto | Finalizado
0 | 8 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 08.001.002 | Quadros elétricos e disjuntores |  |  |  | 57518.8422
0 | 8 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 08.001.002.001 | Quadros elétricos e disjuntores | vb | 1 | 57518.8422 | 57518.8422 | Quantitades com base no resumo dos materiais fornecidos pelo projetista | Finalizado
0 | 8 | 1 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 08.001.003 | Eletrodutos e caixas |  |  |  | 174811.815
0 | 8 | 1 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 08.001.003.001 | Eletrodutos e caixas | vb | 1 | 174811.815 | 174811.815 | Quantitades com base no resumo dos materiais fornecidos pelo projetista | Finalizado
0 | 8 | 1 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 08.001.004 | Fios e cabos elétricos |  |  |  | 350499.3207
0 | 8 | 1 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 08.001.004.001 | Fios e cabos elétricos | vb | 1 | 350499.3207 | 350499.3207 | Quantitades com base no resumo dos materiais fornecidos pelo projetista | Finalizado
0 | 8 | 1 | 5 | 0 |  | SUBETAPA | 08.001.005 | Acabamentos Elétricos e telecomunicações |  |  |  | 23991.614
0 | 8 | 1 | 5 | 1 |  | SERVIÇO | 08.001.005.001 | Acabamentos | vb | 1 | 23991.614 | 23991.614 | Quantitades com base no resumo dos materiais fornecidos pelo projetista | Finalizado
0 | 8 | 1 | 6 | 0 |  | SUBETAPA | 08.001.006 | Luminárias, lâmpadas e acessórios |  |  |  | 5258.2728
0 | 8 | 1 | 6 | 1 |  | SERVIÇO | 08.001.006.001 | Luminárias, lâmpadas e acessórios | vb | 1 | 5258.2728 | 5258.2728 | Quantitades com base no resumo dos materiais fornecidos pelo projetista | Finalizado
0 | 8 | 1 | 7 | 0 |  | SUBETAPA | 08.001.007 | Mão de obra - Sistemas e instalações elétricas |  |  |  | 449720.7
0 | 8 | 1 | 7 | 1 |  | SERVIÇO | 08.001.007.001 | Mão de obra para instalações elétricas | m2 | 6918.78 | 65 | 449720.7 | Estimado devido ausência de informação de projeto | Finalizado
0 | 9 | 0 | 7 | 1 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 09 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS |  |  |  | 148503.301 | 21.4638
0 | 9 | 1 | 0 | 1 |  | ETAPA | 09.001 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS |  |  |  | 148503.301
0 | 9 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 09.001.001 | Hidrantes |  |  |  | 25045.9836
0 | 9 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 09.001.001.001 | Hidrantes | vb | 1 | 25045.9836 | 25045.9836 | Estimado conforme indices históricos | Finalizado
0 | 9 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 09.001.002 | Sinalização de emergência e extintores |  |  |  | 7472.2824
0 | 9 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 09.001.002.001 | Sinalização de emergência e extintores | vb | 1 | 7472.2824 | 7472.2824 | Estimado conforme indices históricos | Finalizado
0 | 9 | 1 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 09.001.003 | Instalações de proteção e aterramento -SPDA |  |  |  | 51225.2542
0 | 9 | 1 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 09.001.003.001 | Instalações de proteção e aterramento -SPDA | vb | 1 | 51225.2542 | 51225.2542 | Quantitades com base no resumo dos materiais fornecidos pelo projetista | Finalizado
0 | 9 | 1 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 09.001.004 | Central de Alarmes |  |  |  | 9409.5408
0 | 9 | 1 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 09.001.004.001 | Central de Alarmes | vb | 1 | 9409.5408 | 9409.5408 | Estimado conforme indices históricos | Finalizado
0 | 9 | 1 | 5 | 0 |  | SUBETAPA | 09.001.005 | Mão de obra |  |  |  | 55350.24
0 | 9 | 1 | 5 | 1 |  | SERVIÇO | 09.001.005.001 | Mão de Obra - Incêndio | m2 | 6918.78 | 8 | 55350.24 | Estimado conforme indices históricos | Finalizado
0 | 10 | 0 | 5 | 1 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 10 | INSTALAÇÕES DE GÁS |  |  |  | 75483.8898 | 10.91
0 | 10 | 1 | 0 | 1 |  | ETAPA | 10.001 | INSTALAÇÕES DE GÁS |  |  |  | 75483.8898
0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 10.001.001 | Instalações De Gás |  |  |  | 40889.9898
0 | 10 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 10.001.001.001 | Instalações De Gás | vb | 1 | 40889.9898 | 40889.9898 | Estimado conforme indices históricos (considerando infra nas unidades privativas) | Finalizado
0 | 10 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 10.001.002 | Mão de obra |  |  |  | 34593.9
0 | 10 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 10.001.002.001 | Mão de obra para instalações gás | m2 | 6918.78 | 5 | 34593.9 | Estimado conforme indices históricos (considerando infra nas unidades privativas) | Finalizado
0 | 11 | 0 | 2 | 1 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 11 | INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÕES |  |  |  | 142565.727 | 20.6056
0 | 11 | 1 | 0 | 1 |  | ETAPA | 11.001 | INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÕES |  |  |  | 142565.727
0 | 11 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 11.001.001 | Sistema de Comunicações |  |  |  | 142565.727
0 | 11 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 11.001.001.001 | Sistema de interfone / controle de acesso | vb | 1 | 43933.564 | 43933.564 | Custo estimado, devido ausência de quantitativo, conforme abas auxiliares | Finalizado
0 | 11 | 1 | 1 | 2 |  | SERVIÇO | 11.001.001.002 | Instalação de CFTV | vb | 1 | 13837.56 | 13837.56 | Custo estimado, devido ausência de quantitativo | Finalizado
0 | 11 | 1 | 1 | 3 |  | SERVIÇO | 11.001.001.003 | Instalações de TV VHF/CABO/SATÉLITE | vb | 1 | 20756.34 | 20756.34 | Custo estimado, devido ausência de quantitativo | Finalizado
0 | 11 | 1 | 1 | 4 |  | SERVIÇO | 11.001.001.004 | Sistema Telefonia/lógica/internet | vb | 1 | 64038.263 | 64038.263 | Quantitades com base no resumo dos materiais fornecidos pelo projetista | Finalizado
0 | 12 | 0 | 1 | 4 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 12 | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS |  |  |  | 888670.677 | 128.4433
0 | 12 | 1 | 0 | 4 |  | ETAPA | 12.001 | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS |  |  |  | 888670.677
0 | 12 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 12.001.001 | Equipamentos para Lazer |  |  |  | 28041.75
0 | 12 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 12.001.001.001 | Equipamentos de piscina | vb | 1 | 11541.75 | 11541.75 |  | Finalizado
0 | 12 | 1 | 1 | 2 |  | SERVIÇO | 12.001.001.002 | Infraestrutura para Carro Elétrico | un | 30 | 550 | 16500 | 1 ponto por unidade | Finalizado
0 | 12 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 12.001.002 | Elevadores |  |  |  | 860628.927
0 | 12 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 12.001.002.001 | Elevadores | un | 2 | 430314.4635 | 860628.927 |  | Finalizado
0 | 13 | 0 | 2 | 1 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 13 | CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO |  |  |  | 212647 | 30.7348
0 | 13 | 1 | 0 | 1 |  | ETAPA | 13.001 | CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO |  |  |  | 212647
0 | 13 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 13.001.001 | Climatização |  |  |  | 139297
0 | 13 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 13.001.001.001 | Infraestrutura para instalação de ar condicionado | un | 101 | 1200 | 121200 | Considerando áreas comuns e privativas | Finalizado
0 | 13 | 1 | 1 | 2 |  | SERVIÇO | 13.001.001.002 | Equipamento de ar-condicionado | un | 6 | 2566.1667 | 15397 | Maquinário apenas para áreascomuns | Finalizado
0 | 13 | 1 | 1 | 3 |  | SERVIÇO | 13.001.001.003 | Mão de obra de instalação de equipamentos | un | 6 | 450 | 2700 |  | Finalizado
0 | 13 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 13.001.002 | Exaustão mecânica |  |  |  | 73350
0 | 13 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 13.001.002.001 | Estrutura de exaustão | un | 21 | 350 | 7350 | Considerando todos os banheiros enclausurados | Finalizado
0 | 13 | 1 | 2 | 2 |  | SERVIÇO | 13.001.002.002 | Exaustores Churrasqueira | un | 33 | 2000 | 66000 | Considerando churrasqueiras de unidades privativas | Finalizado
0 | 14 | 0 | 2 | 2 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 14 | REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDE |  |  |  | 1432823.9918 | 207.092
0 | 14 | 1 | 0 | 2 |  | ETAPA | 14.001 | REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDE |  |  |  | 1432823.9918
0 | 14 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 14.001.001 | Chapisco interno paredes |  |  |  | 110249.0501
0 | 14 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 14.001.001.001 | Chapisco aplicado em estruturas de concreto, de argamassa ACIII, com desempenadeira dentada | m2 | 4340.9 | 7.2 | 31254.48 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 14 | 1 | 1 | 2 |  | SERVIÇO | 14.001.001.002 | Chapisco convencional com adesivo sintético de alto desempenho aplicados em alvenaria, aplicação convencional. | m2 | 10532.82 | 7.4999 | 78994.5701 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 14 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 14.001.002 | Reboco interno paredes |  |  |  | 238143.0257
0 | 14 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 14.001.002.001 | Massa unica para reboco interno em argamassa estabilizada, espessura de 2,5cm, com execução de taliscas | m2 | 14873.72 | 15.8986 | 236470.9529 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 14 | 1 | 2 | 2 |  | SERVIÇO | 14.001.002.002 | Estucamento de estrutura de concreto em pilares e vigas | m2 | 327.67 | 5.1029 | 1672.0727 | Quantitativos retirados do modelo IFC - laje tecnica | Finalizado
0 | 14 | 1 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 14.001.003 | Revestimento Cerâmico |  |  |  | 240775.7451
0 | 14 | 1 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 14.001.003.001 | Revestimento de parede em porcelanato, placa 30x90cm | m2 | 1927.98 | 102.235 | 197107.0353 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 14 | 1 | 3 | 2 |  | SERVIÇO | 14.001.003.002 | Revestimento de cerâmico retificado em Paredes, Placa 60,5 x 60,5cm com Junta de 2mm | m2 | 616.72 | 70.808 | 43668.7098 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 14 | 1 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 14.001.004 | Revestimento Especiais |  |  |  | 24089.6826
0 | 14 | 1 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 14.001.004.001 | Moldura Elevador | m | 264.6 | 91.0419 | 24089.6826 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 14 | 1 | 5 | 0 |  | SUBETAPA | 14.001.005 | Peitoril em Granito |  |  |  | 122459.9184
0 | 14 | 1 | 5 | 1 |  | SERVIÇO | 14.001.005.001 | Peitoril em pedra natural, esp. 2cm | m2 | 207.6 | 589.884 | 122459.9184 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 14 | 1 | 6 | 0 |  | SUBETAPA | 14.001.006 | Mão de obra - Revestimentos internos de parede |  |  |  | 697106.57
0 | 14 | 1 | 6 | 1 |  | SERVIÇO | 14.001.006.001 | Mão de obra execução de massa única em paredes interna, incluindo chapisco | m2 | 14873.72 | 36 | 535453.92 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 14 | 1 | 6 | 2 |  | SERVIÇO | 14.001.006.002 | Mão de obra estucamento de paredes | m2 | 327.67 | 25 | 8191.75 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 14 | 1 | 6 | 3 |  | SERVIÇO | 14.001.006.003 | Mão de obra para assentamento de revestimento cerâmico em parede | m2 | 2544.7 | 55 | 139958.5 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 14 | 1 | 6 | 4 |  | SERVIÇO | 14.001.006.004 | Mão de obra para aplicação de Moldura em elevadores | m2 | 264.6 | 22 | 5821.2 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 14 | 1 | 6 | 5 |  | SERVIÇO | 14.001.006.005 | Mão de obra para colocação de peitoril e pingadeira | m2 | 207.6 | 37 | 7681.2 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 15 | 0 | 6 | 5 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 15 | REVESTIMENTOS INTERNOS DE TETO |  |  |  | 674623.1657 | 97.5061
0 | 15 | 1 | 0 | 5 |  | ETAPA | 15.001 | REVESTIMENTOS INTERNOS DE TETO |  |  |  | 674623.1657
0 | 15 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 15.001.001 | Revestimento argamassado em teto |  |  |  | 11174.0097
0 | 15 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 15.001.001.001 | Estucamento de teto | m2 | 2189.73 | 5.1029 | 11174.0097 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 15 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 15.001.002 | Forro de Gesso |  |  |  | 450692.4
0 | 15 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 15.001.002.001 | Forro de gesso acartonado - áreas secas - Material e Mão de Obra | m2 | 3755.77 | 120 | 450692.4 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 15 | 1 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 15.001.003 | Forros especiais |  |  |  | 164582.696
0 | 15 | 1 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 15.001.003.001 | Forro de madeira - Material e Mão de Obra | m2 | 189.92 | 866.5896 | 164582.696 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 15 | 1 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 15.001.004 | Mão de obra - Acabamentos internos em teto |  |  |  | 48174.06
0 | 15 | 1 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 15.001.004.001 | Mão de obra propria estucamento em teto | m2 | 2189.73 | 22 | 48174.06 |  | Finalizado
0 | 16 | 0 | 4 | 1 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 16 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  | 1873726.2675 | 270.8174
0 | 16 | 1 | 0 | 1 |  | ETAPA | 16.001 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  | 1873726.2675
0 | 16 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 16.001.001 | Contrapiso |  |  |  | 433862.8935
0 | 16 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 16.001.001.001 | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, nao aderido, espessura 1cm | m2 | 337.01 | 0 | 0 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 16 | 1 | 1 | 2 |  | SERVIÇO | 16.001.001.002 | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, nao aderido, espessura 5cm | m2 | 1111.54 | 31.5602 | 35080.4618 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 16 | 1 | 1 | 3 |  | SERVIÇO | 16.001.001.003 | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, nao aderido, espessura 8cm | m2 | 5940.25 | 49.5844 | 294543.5749 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 16 | 1 | 1 | 4 |  | SERVIÇO | 16.001.001.004 | Acústica para Contrapiso, lã de PET 8mm | m2 | 2279.94 | 45.72 | 104238.8568 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 16 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 16.001.002 | Acabamentos cerâmicos e Porcelanato em piso |  |  |  | 548043.4863
0 | 16 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 16.001.002.001 | Revestimento de Piso Porcelanato Polido, Placa 90x90cm | m2 | 3835.25 | 93.49 | 358557.5225 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 16 | 1 | 2 | 2 |  | SERVIÇO | 16.001.002.002 | Revestimento em Cerâmicas de Piso Interno, 60x 60cm com Junta de 3mm | m2 | 1476.18 | 58.1765 | 85878.9858 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 16 | 1 | 2 | 3 |  | SERVIÇO | 16.001.002.003 | Revestimento em Cerâmico Piso Garagem, 60x 60cm com Junta de 3mm | m2 | 1425.58 | 58.1765 | 82935.2549 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 16 | 1 | 2 | 4 |  | SERVIÇO | 16.001.002.004 | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Demarcação de Vagas , 10 x 10cm com Junta de 2mm | m2 | 97.47 | 131.6475 | 12831.6818 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 16 | 1 | 2 | 5 |  | SERVIÇO | 16.001.002.005 | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Piscinas , 14,5 x 14,5cm com Junta de 2mm | m2 | 49.14 | 159.545 | 7840.0413 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 16 | 1 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 16.001.003 | Acabamentos especiais em piso |  |  |  | 28052.9169
0 | 16 | 1 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 16.001.003.001 | Revestimento em Ladrilho Hidráulico | m2 | 251.85 | 93.6 | 23573.16 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 16 | 1 | 3 | 2 |  | SERVIÇO | 16.001.003.002 | Revestimento emborrachado piso interno (Academia)- Material e Mão de Obra | m2 | 43.92 | 101.9981 | 4479.7569 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 16 | 1 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 16.001.004 | Rodapés |  |  |  | 40433.6009
0 | 16 | 1 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 16.001.004.001 | Rodapé de porcelanato h=10cm | m | 3379.54 | 9.349 | 31595.3195 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 16 | 1 | 4 | 2 |  | SERVIÇO | 16.001.004.002 | Rodapé de cerâmica h=10cm | m | 1375.79 | 6.2459 | 8593.0468 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 16 | 1 | 4 | 3 |  | SERVIÇO | 16.001.004.003 | Rodapé de poliestireno h=10cm | m | 7.24 | 33.8722 | 245.2347 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 16 | 1 | 5 | 0 |  | SUBETAPA | 16.001.005 | Mão de obra - acabamentos em pisos e pavimentações |  |  |  | 823333.37
0 | 16 | 1 | 5 | 1 |  | SERVIÇO | 16.001.005.001 | Mão de obra execução de contrapiso comum e Acústico | m2 | 7388.8 | 40 | 295552 |  | Finalizado
0 | 16 | 1 | 5 | 2 |  | SERVIÇO | 16.001.005.002 | Mão de Obra Piso Porcenato/ Cerâmico | m2 | 6737.01 | 60 | 404220.6 |  | Finalizado
0 | 16 | 1 | 5 | 3 |  | SERVIÇO | 16.001.005.003 | Mão de obra para aplicação de Pastilhas em piso | m2 | 97.47 | 68 | 6627.96 |  | Finalizado
0 | 16 | 1 | 5 | 4 |  | SERVIÇO | 16.001.005.004 | Mão de obra para aplicação de Pastilhas em piscina | m2 | 49.14 | 68 | 3341.52 |  | Finalizado
0 | 16 | 1 | 5 | 5 |  | SERVIÇO | 16.001.005.005 | Mão de obra de colocação de ladrilho hidráulico | m2 | 251.85 | 35 | 8814.75 |  | Finalizado
0 | 16 | 1 | 5 | 6 |  | SERVIÇO | 16.001.005.006 | Mão de obra de rodapé Porcelanato | m | 3379.54 | 22 | 74349.88 |  | Finalizado
0 | 16 | 1 | 5 | 7 |  | SERVIÇO | 16.001.005.007 | Mão de obra de rodapé Cerâmica | m | 1375.79 | 22 | 30267.38 |  | Finalizado
0 | 16 | 1 | 5 | 8 |  | SERVIÇO | 16.001.005.008 | Mão de obra de rodapé Poliestireno | m | 7.24 | 22 | 159.28 |  | Finalizado
0 | 17 | 0 | 5 | 8 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 17 | SISTEMAS DE PINTURA INTERNA |  |  |  | 1176214.9582 | 170.0032
0 | 17 | 1 | 0 | 8 |  | ETAPA | 17.001 | PINTURA INTERNA |  |  |  | 1176214.9582
0 | 17 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 17.001.001 | Sistema de pintura em piso |  |  |  | 483.7437
0 | 17 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 17.001.001.001 | Pintura em tinta para piso, Aplicação Manual, 2 Demãos | m2 | 49.5 | 9.7726 | 483.7437 | Fosso de elevador e cisterna | Finalizado
0 | 17 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 17.001.002 | Sistema de pintura em parede |  |  |  | 253873.8742
0 | 17 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 17.001.002.001 | Pintura em Látex Acrilica para demarcação de Paredes, 2 demão | m2 | 186.43 | 10.5983 | 1975.8336 |  | Finalizado
0 | 17 | 1 | 2 | 2 |  | SERVIÇO | 17.001.002.002 | Selador acrilico em Paredes Internas | m2 | 12302.04 | 2.7767 | 34158.6644 |  | Finalizado
0 | 17 | 1 | 2 | 3 |  | SERVIÇO | 17.001.002.003 | Emassamento de Paredes Internas, 2 demãos | m2 | 6623.26 | 5.7965 | 38392.0511 |  | Finalizado
0 | 17 | 1 | 2 | 4 |  | SERVIÇO | 17.001.002.004 | Pintura Com Tinta Latex Acrilica em Paredes Internas, 3 Demaos | m2 | 12302.04 | 13.6174 | 167522.4146 |  | Finalizado
0 | 17 | 1 | 2 | 5 |  | SERVIÇO | 17.001.002.005 | Textura acrílica aplicação em paredes internas, 1 demão | m2 | 1753.38 | 6.7441 | 11824.9104 |  | Finalizado
0 | 17 | 1 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 17.001.003 | Sistema de pintura em teto |  |  |  | 133896.3303
0 | 17 | 1 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 17.001.003.001 | Selador acrilico em Teto | m2 | 5942.42 | 2.7767 | 16500.1195 |  | Finalizado
0 | 17 | 1 | 3 | 2 |  | SERVIÇO | 17.001.003.002 | Emassamento em Teto, 2 demãos | m2 | 3755.77 | 5.7965 | 21770.5048 |  | Finalizado
0 | 17 | 1 | 3 | 3 |  | SERVIÇO | 17.001.003.003 | Textura acrílica aplicação em tetos, 1 demão | m2 | 2180.45 | 6.7441 | 14705.0987 |  | Finalizado
0 | 17 | 1 | 3 | 4 |  | SERVIÇO | 17.001.003.004 | Pintura em teto com tinta látex acrílica, 3 demãos | m2 | 5942.42 | 13.6174 | 80920.6072 |  | Finalizado
0 | 17 | 1 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 17.001.004 | Mão de obra - pintura interna |  |  |  | 787961.01
0 | 17 | 1 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 17.001.004.001 | Mão de obra para pintura em pisos , 2 demãos | m2 | 49.5 | 20 | 990 |  | Finalizado
0 | 17 | 1 | 4 | 2 |  | SERVIÇO | 17.001.004.002 | Mão de obra para demarcação de vagas em parede, 2 demãos | m2 | 186.43 | 23 | 4287.89 |  | Finalizado
0 | 17 | 1 | 4 | 3 |  | SERVIÇO | 17.001.004.003 | Mão de obra para pintura acrílica em paredes internas, 3 demãos | m2 | 12302.04 | 36 | 442873.44 |  | Finalizado
0 | 17 | 1 | 4 | 4 |  | SERVIÇO | 17.001.004.004 | Mão de obra para aplicação de textura em paredes internas - 1 demão | m2 | 1753.38 | 32 | 56108.16 |  | Finalizado
0 | 17 | 1 | 4 | 5 |  | SERVIÇO | 17.001.004.005 | Mão de obra para pintura acrílica em teto, 3 demãos | m2 | 5942.42 | 36 | 213927.12 |  | Finalizado
0 | 17 | 1 | 4 | 6 |  | SERVIÇO | 17.001.004.006 | Mão de obra para aplicação de textura em teto - 1 demão | m2 | 2180.45 | 32 | 69774.4 |  | Finalizado
0 | 18 | 0 | 4 | 6 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 18 | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS |  |  |  | 3144968.1764 | 454.5553
0 | 18 | 1 | 0 | 6 |  | ETAPA | 18.001 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  |  |  | 2231535.7963
0 | 18 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 18.001.001 | Contramarco |  |  |  | 47306.0398
0 | 18 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 18.001.001.001 | Contramarco de Alumínio, Fixação com Argamassa | m | 2112.82 | 22.39 | 47306.0398 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 18 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 18.001.002 | Esquadrias de alumínio |  |  |  | 1405110.6824
0 | 18 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 18.001.002.001 | Esquadrias de Alumínio - fornecimento e instalação | m2 | 941.18 | 1470.43 | 1383939.3074 | Quantitativos retirados do modelo IFC + grade metálica | Finalizado
0 | 18 | 1 | 2 | 2 |  | SERVIÇO | 18.001.002.002 | Portão basculante 3x2,5 - fornecimento e instalação | un | 1 | 8302.5 | 8302.5 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 18 | 1 | 2 | 3 |  | SERVIÇO | 18.001.002.003 | Portão basculante 3,75x3,1 - fornecimento e instalação | un | 1 | 12868.875 | 12868.875 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 18 | 1 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 18.001.003 | Pele de vidro |  |  |  | 76837.5591
0 | 18 | 1 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 18.001.003.001 | Pele de vidro | m2 | 50.09 | 1533.99 | 76837.5591 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 18 | 1 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 18.001.004 | Guarda corpo |  |  |  | 702281.515
0 | 18 | 1 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 18.001.004.001 | Guarda Corpo de vidro e aluminio h=110cm | m2 | 300.24 | 1716.65 | 515406.996 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 18 | 1 | 4 | 2 |  | SERVIÇO | 18.001.004.002 | Guarda corpo em vidro e aluminio h=160cm | m2 | 108.86 | 1716.65 | 186874.519 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 18 | 2 | 0 | 2 |  | ETAPA | 18.002 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 516621.705
0 | 18 | 2 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 18.002.001 | Esquadrias de madeira |  |  |  | 360309.69
0 | 18 | 2 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 18.002.001.001 | Porta de madeira de abrir - 60x210cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | un | 1 | 1237.11 | 1237.11 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 18 | 2 | 1 | 2 |  | SERVIÇO | 18.002.001.002 | Porta de madeira de abrir - 76x210cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | un | 124 | 1237.11 | 153401.64 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 18 | 2 | 1 | 3 |  | SERVIÇO | 18.002.001.003 | Porta de madeira de abrir - 80x215cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | un | 130 | 1324.75 | 172217.5 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 18 | 2 | 1 | 4 |  | SERVIÇO | 18.002.001.004 | Porta de madeira de abrir - 90x215cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | un | 32 | 1045.42 | 33453.44 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 18 | 2 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 18.002.002 | Corrimão de madeira |  |  |  | 39338.415
0 | 18 | 2 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 18.002.002.001 | Corrimão de escadas em madeira | m | 254.7 | 154.45 | 39338.415 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 18 | 2 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 18.002.003 | Acessórios e ferragens |  |  |  | 30873.6
0 | 18 | 2 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 18.002.003.001 | Fechadura eletronica | un | 32 | 964.8 | 30873.6 | entrada de cada apartamento | Finalizado
0 | 18 | 2 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 18.002.004 | Mão de obra |  |  |  | 86100
0 | 18 | 2 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 18.002.004.001 | Mão de obra para instalação de portas de madeira | un | 287 | 300 | 86100 |  | Finalizado
0 | 18 | 3 | 0 | 1 |  | ETAPA | 18.003 | ESQUADRIAS DE METAL |  |  |  | 396810.6751
0 | 18 | 3 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 18.003.001 | Contramarco |  |  |  | 8380.427
0 | 18 | 3 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 18.003.001.001 | Contramarco de aço galvanizado Fixados com Argamassa | m | 227.42 | 36.85 | 8380.427 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 18 | 3 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 18.003.002 | Esquadrias metálicas |  |  |  | 359230.2481
0 | 18 | 3 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 18.003.002.001 | Porta corta-fogo, 1 folha, 60x210 cm | un | 1 | 1013.3333 | 1013.3333 | Quantitativos retirados do modelo IFC - valor com base em cotação recente | Finalizado
0 | 18 | 3 | 2 | 2 |  | SERVIÇO | 18.003.002.002 | Porta corta-fogo, 1 folha, 70x210 cm | un | 1 | 1182.2222 | 1182.2222 | Quantitativos retirados do modelo IFC - valor com base em cotação recente | Finalizado
0 | 18 | 3 | 2 | 3 |  | SERVIÇO | 18.003.002.003 | Porta corta-fogo, 1 folha, 80x210 cm | un | 39 | 1351.1111 | 52693.3333 | Quantitativos retirados do modelo IFC - valor com base em cotação recente | Finalizado
0 | 18 | 3 | 2 | 4 |  | SERVIÇO | 18.003.002.004 | Porta corta-fogo, 1 folha, 82x220 cm | un | 1 | 1384.8889 | 1384.8889 | Quantitativos retirados do modelo IFC - valor com base em cotação recente | Finalizado
0 | 18 | 3 | 2 | 5 |  | SERVIÇO | 18.003.002.005 | Gradil metálico para Piso - Material e Mão de obra | m2 | 103.98 | 1022.11 | 106278.9978 | Quantitativos retirados do modelo IFC - Escada | Finalizado
0 | 18 | 3 | 2 | 6 |  | SERVIÇO | 18.003.002.006 | Gradil metálico para Piso - Material e Mão de obra | m2 | 192.423 | 1022.11 | 196677.4725 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 18 | 3 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 18.003.003 | Serralheria |  |  |  | 16600
0 | 18 | 3 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 18.003.003.001 | Escada de marinheiro h=6m | un | 1 | 14200 | 14200 | Quantitativos retirados do modelo IFC - valor com base em cotação recente | Finalizado
0 | 18 | 3 | 3 | 2 |  | SERVIÇO | 18.003.003.002 | Alçapão metálico 70x70cm | un | 3 | 800 | 2400 | Quantitativos retirados do modelo IFC - valor com base em cotação recente | Finalizado
0 | 18 | 3 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 18.003.004 | Mão de obra |  |  |  | 12600
0 | 18 | 3 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 18.003.004.001 | Mão de obra para instalação de portas corta-fogo | un | 42 | 300 | 12600 |  | Finalizado
0 | 19 | 0 | 4 | 1 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 19 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 197104.796 | 28.4884
0 | 19 | 1 | 0 | 1 |  | ETAPA | 19.001 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 197104.796
0 | 19 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 19.001.001 | Louças |  |  |  | 128843.896
0 | 19 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 19.001.001.001 | Louças | vb | 1 | 128843.896 | 128843.896 | Estimado com base nos detalhes do projeto arquitetonico | Finalizado
0 | 19 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 19.001.002 | Metais e acessórios |  |  |  | 21150.2
0 | 19 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 19.001.002.001 | Acabamentos e acessórios | vb | 1 | 21150.2 | 21150.2 | Estimado com base nos detalhes do projeto arquitetonico | Finalizado
0 | 19 | 1 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 19.001.003 | Bancadas, pias e divisórias |  |  |  | 12516.8
0 | 19 | 1 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 19.001.003.001 | Bancada em Granito para Pia | vb | 1 | 12516.8 | 12516.8 | Estimado com base nos detalhes do projeto arquitetonico | Finalizado
0 | 19 | 1 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 19.001.004 | Mão de obra |  |  |  | 34593.9
0 | 19 | 1 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 19.001.004.001 | Instalação de louças e metais sanitários | vb | 1 | 34593.9 | 34593.9 | Estimado com base nos detalhes do projeto arquitetonico | Finalizado
0 | 20 | 0 | 4 | 1 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 20 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS EM FACHADA |  |  |  | 1075313.713 | 155.4196
0 | 20 | 1 | 0 | 1 |  | ETAPA | 20.001 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS EM FACHADA |  |  |  | 1075313.713
0 | 20 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 20.001.001 | Revestimento argamassado em fachada |  |  |  | 82657.2806
0 | 20 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 20.001.001.001 | Tratamento em fachada concreto aparente | m2 | 972.66 | 5.1029 | 4963.4029 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 20 | 1 | 1 | 2 |  | SERVIÇO | 20.001.001.002 | Chapisco externo de argamassa pré-fabricada adesiva de cimento colante - aplicação rolada em paredes externas | m2 | 897.01 | 12.4985 | 11211.2346 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 20 | 1 | 1 | 3 |  | SERVIÇO | 20.001.001.003 | Chapisco externo de argamassa estabilizada projetada, em alvenaria, Estrutura Externas | m2 | 2624.39 | 4 | 10497.56 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 20 | 1 | 1 | 4 |  | SERVIÇO | 20.001.001.004 | Massa unica para reboco externo em Argamassa preparada em central / usinada, espessura de 35mm | m2 | 3521.39 | 15.8986 | 55985.083 | Quantitativos retirados do modelo IFC | Finalizado
0 | 20 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 20.001.002 | Tratamento |  |  |  | 4356.984
0 | 20 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 20.001.002.001 | Junta de movimentação em emboço | m | 1149.6 | 3.79 | 4356.984 | Perímetro de todos os pavimentos | Finalizado
0 | 20 | 1 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 20.001.003 | Pintura e textura em fachada |  |  |  | 45019.274
0 | 20 | 1 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 20.001.003.001 | Fundo selador latex acrilico em paredes externas - 1 demao | m2 | 2394.16 | 2.7767 | 6647.7843 |  | Finalizado
0 | 20 | 1 | 3 | 2 |  | SERVIÇO | 20.001.003.002 | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão | m2 | 147.32 | 33.584 | 4947.5949 |  | Finalizado
0 | 20 | 1 | 3 | 3 |  | SERVIÇO | 20.001.003.003 | Pintura PVA Acrílica Externa 3 Demãos - Cor Branca | m2 | 2092.51 | 13.6174 | 28494.6503 |  | Finalizado
0 | 20 | 1 | 3 | 4 |  | SERVIÇO | 20.001.003.004 | Pintura PVA Acrílica Externa 3 Demãos - Cor Cinza | m2 | 301.65 | 16.3409 | 4929.2446 |  | Finalizado
0 | 20 | 1 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 20.001.004 | Acabamentos especiais em fachada |  |  |  | 449650.6264
0 | 20 | 1 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 20.001.004.001 | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Fachada 7,5x15 com Junta de 3mm | m2 | 1044.96 | 312.3489 | 326392.0949 |  | Finalizado
0 | 20 | 1 | 4 | 2 |  | SERVIÇO | 20.001.004.002 | Painel metálico ventilado - material e mão de obra | m2 | 86.9 | 1415.0276 | 122965.8978 |  | Finalizado
0 | 20 | 1 | 4 | 3 |  | SERVIÇO | 20.001.004.003 | Rufo em alumínio | m | 7.2 | 40.6436 | 292.6336 |  | Finalizado
0 | 20 | 1 | 5 | 0 |  | SUBETAPA | 20.001.005 | Mão de obra |  |  |  | 493629.548
0 | 20 | 1 | 5 | 1 |  | SERVIÇO | 20.001.005.001 | Mao de obra para reboco externo - inclui chapisco | m2 | 3521.39 | 58 | 204240.62 |  | Finalizado
0 | 20 | 1 | 5 | 2 |  | SERVIÇO | 20.001.005.002 | Mao de obra para execução de concreto aparente | m2 | 972.66 | 35.2 | 34237.632 |  | Finalizado
0 | 20 | 1 | 5 | 3 |  | SERVIÇO | 20.001.005.003 | Mão de obra para aplicação de Junta de movmentação em emboço | m | 1149.6 | 22 | 25291.2 |  | Finalizado
0 | 20 | 1 | 5 | 4 |  | SERVIÇO | 20.001.005.004 | Mão de obra para aplicação de Pintura em paredes externas - 2 demãos | m2 | 2394.16 | 57.6 | 137903.616 |  | Finalizado
0 | 20 | 1 | 5 | 5 |  | SERVIÇO | 20.001.005.005 | Mão de obra para aplicação de Pastilhas em paredes externas | m2 | 1044.96 | 88 | 91956.48 |  | Finalizado
0 | 21 | 0 | 5 | 5 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS |  |  |  | 905391.4011 | 130.86
0 | 21 | 1 | 0 | 5 |  | ETAPA | 21.001 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS |  |  |  | 19886.7011
0 | 21 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 21.001.001 | Calçadas e Passeios |  |  |  | 19886.7011
0 | 21 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 21.001.001.001 | Calçadada/passeio em ladrilho hidraulico | m2 | 137.71 | 116.41 | 16030.8211 | Quantidade extraída do modelo IFC | Finalizado
0 | 21 | 1 | 1 | 2 |  | SERVIÇO | 21.001.001.002 | Mão de obra para execução de ladrilho hidraulico | m2 | 137.71 | 28 | 3855.88 |  | Finalizado
0 | 21 | 2 | 0 | 2 |  | ETAPA | 21.002 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS |  |  |  | 885504.7
0 | 21 | 2 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 21.002.001 | Mobiliário e decoração |  |  |  | 428865.22 | 61.9857
0 | 21 | 2 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 21.002.001.001 | Mobiliário e decoração | vb | 1 | 428865.22 | 428865.22 | Estimado conforme índices históricos | Finalizado
0 | 21 | 2 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 21.002.002 | Paisagismo |  |  |  | 207563.4
0 | 21 | 2 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 21.002.002.001 | Paisagismo | vb | 1 | 207563.4 | 207563.4 | Estimado conforme índices históricos | Finalizado
0 | 21 | 2 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 21.002.003 | Comunicação visual |  |  |  | 83025.36
0 | 21 | 2 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 21.002.003.001 | Comunicação visual | vb | 1 | 83025.36 | 83025.36 | Estimado conforme índices históricos | Finalizado
0 | 21 | 2 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 21.002.004 | Serviços Finais |  |  |  | 152213.16
0 | 21 | 2 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 21.002.004.001 | Limpeza final | vb | 1 | 138375.6 | 138375.6 | Estimado conforme índices históricos | Finalizado
0 | 21 | 2 | 4 | 2 |  | SERVIÇO | 21.002.004.002 | Desmobilização | vb | 1 | 13837.56 | 13837.56 | Estimado conforme índices históricos | Finalizado
0 | 21 | 2 | 5 | 0 |  | SUBETAPA | 21.002.005 | Ligações definitivas |  |  |  | 13837.56
0 | 21 | 2 | 5 | 1 |  | SERVIÇO | 21.002.005.001 | Ligações definitivas | vb | 1 | 13837.56 | 13837.56 | Estimado conforme índices históricos | Finalizado
0 | 22 | 0 | 5 | 1 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 22 | IMPREVISTOS E CONTINGÊNCIAS |  |  |  | 350095.9193 | 50.6008
0 | 22 | 1 | 0 | 1 |  | ETAPA | 22.001 | IMPREVISTOS E CONTINGÊNCIAS |  |  |  | 350095.9193
0 | 22 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 22.001.001 | Imprevistos e contingências |  |  |  | 350095.9193
0 | 22 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 22.001.001.001 | Imprevistos e contingências | vb | 1 | 350095.9193 | 350095.9193 | 1,5% do valor bruto da obra
0 | 22 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 23689823.8693 | CÉLULA CONSTRUTIVA
0 | 22 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 23689823.8693 | ETAPA
0 | 22 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 23689823.8693 | SUBETAPA
0 | 22 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 23689823.8693 | SERVIÇO
0 | 22 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 37673585.4929 | OBRA
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
0 | 22 | 1 | 1 | 1
PLANILHA DE ORÇAMENTO

## Insumos
Repetição | Descrição | Und | 1 | Custo Unitário | Grupo insumo | Sub Grupo | Grupo Sienge
1 | Arame Galvanizado | KG | 27.55 | 27.55 | Aço | Arame | Armadura
1 | Aço CA50 6,3 mm | KG | 6.1293 | 6.1293 | Aço | Barra de Aço CA50 / CA60 | Armadura
1 | Aço CA50 8,0 mm | KG | 5.89 | 5.89 | Aço | Barra de Aço CA50 / CA60 | Armadura
1 | Aço CA50 10,0 mm | KG | 5.89 | 5.89 | Aço | Barra de Aço CA50 / CA60 | Armadura
1 | Aço CA50 12,5 mm | KG | 5.5482 | 5.5482 | Aço | Barra de Aço CA50 / CA60 | Armadura
1 | Aço CA50 16,0mm | KG | 5.5482 | 5.5482 | Aço | Barra de Aço CA50 / CA60 | Armadura
1 | Aço CA50 20,0mm | KG | 5.5482 | 5.5482 | Aço | Barra de Aço CA50 / CA60 | Armadura
1 | Aço CA50 25,0mm | KG | 5.83 | 5.83 | Aço | Barra de Aço CA50 / CA60 | Armadura
1 | Aço CA60 5,0mm | KG | 6.7695 | 6.7695 | Aço | Barra de Aço CA50 / CA60 | Armadura
1 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 40 MM | UN | 0.43 | 0.43 | Aço | Diversos | Armadura
1 | TELA ACO CARBONO CA60 M.150X150MM F.03,4MM 245X600CM Q61 (14,26KG/UN) | KG | 6.1 | 6.1 | Aço | Tela de Aço CA60 | Armadura
1 | TELA ACO CARBONO CA60 M.150X150MM F.04,2MM 245X600CM Q92 (21,8KG/UN) | KG | 4.88 | 4.88 | Aço | Tela de Aço CA60 | Armadura
1 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | UN | 2.5 | 2.5 | Aço | Tela de Aço Carbono | Armadura
1 | Tela de arame galvanizada, hexagonal, fio 0,56 mm (24 bwg), malha 1/2", h = 1 m | M2 | 14.27 | 14.27 | Aço | Tela de Aço Carbono | Armadura
1 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 03MPA 14X19X39CM NBR 6136 | UN | 2.95 | 2.95 | Alvenaria | Alvenaria Estrutural | Elementos de Vedação (Cerâmica)
1 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 04MPA 14X19X04CM NBR 6136 | UN | 4.1862 | 4.1862 | Alvenaria | Alvenaria Estrutural | Elementos de Vedação (Cerâmica)
1 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 04MPA 14X19X09CM NBR 6136 | UN | 3.989 | 3.989 | Alvenaria | Alvenaria Estrutural | Elementos de Vedação (Cerâmica)
1 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 04MPA 14X19X14CM NBR 6136 | UN | 1.376 | 1.376 | Alvenaria | Alvenaria Estrutural | Elementos de Vedação (Cerâmica)
1 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 04MPA 14X19X29CM NBR 6136 | UN | 1.998 | 1.998 | Alvenaria | Alvenaria Estrutural | Elementos de Vedação (Cerâmica)
1 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 04MPA 14X19X44CM NBR 6136 | UN | 4.02 | 4.02 | Alvenaria | Alvenaria Estrutural | Elementos de Vedação (Cerâmica)
1 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 06MPA 14X19X04CM NBR 6136 | UN | 4.1862 | 4.1862 | Alvenaria | Alvenaria Estrutural | Elementos de Vedação (Cerâmica)
1 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 06MPA 14X19X09CM NBR 6136 | UN | 3.989 | 3.989 | Alvenaria | Alvenaria Estrutural | Elementos de Vedação (Cerâmica)
1 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 06MPA 14X19X14CM NBR 6136 | UN | 1.436 | 1.436 | Alvenaria | Alvenaria Estrutural | Elementos de Vedação (Cerâmica)
1 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 06MPA 14X19X29CM NBR 6136 | UN | 2.098 | 2.098 | Alvenaria | Alvenaria Estrutural | Elementos de Vedação (Cerâmica)
1 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 06MPA 14X19X44CM NBR 6136 | UN | 4.189 | 4.189 | Alvenaria | Alvenaria Estrutural | Elementos de Vedação (Cerâmica)
1 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 08MPA 19X19X39CM NBR 6136 | UN | 3.22 | 3.22 | Alvenaria | Alvenaria Estrutural | Elementos de Vedação (Cerâmica)
1 | CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL "U" 06MPA 14X19X29CM NBR 6136 | UN | 3.305 | 3.305 | Alvenaria | Alvenaria Estrutural | Elementos de Vedação (Cerâmica)
1 | CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL "U" 08MPA 19X19X39CM NBR 6136 | UN | 4.09 | 4.09 | Alvenaria | Alvenaria Estrutural | Elementos de Vedação (Cerâmica)
1 | BLOCO CERÂMICO - 14X19X39cm | UN | 1.4 | 1.4 | Alvenaria | Alvenaria vedação | Elementos de Vedação (Cerâmica)
1 | BLOCO CERÂMICO - 9X19X39cm | UN | 0.99 | 0.99 | Alvenaria | Alvenaria vedação | Elementos de Vedação (Cerâmica)
1 | BLOCO CERÂMICO - 9X19X19cm | UN | 0.99 | 0.99 | Alvenaria | Alvenaria vedação | Elementos de Vedação (Cerâmica)
1 | BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 09X19X39 CM | UN | 2.7 | 2.7 | Alvenaria | Alvenaria vedação | Elementos de Vedação (Cerâmica)
1 | ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO | UN | 11.99 | 11.99 | Alvenaria | Alvenaria vedação | Elementos de Vedação (Cerâmica)
1 | ARGAMASSA ENSACADA P/ASSENTAMENTO BLOCO 04MPA NBR 13281 | KG | 0.46 | 0.46 | Argamassa | Argamassa de Assentamento Bloco | Argamassa
1 | Argamassa ACII | KG | 0.9775 | 0.9775 | Argamassa | Argamassa de Assentamento de Revestimentos | Argamassa
1 | Argamassa ACIII | KG | 1.44 | 1.44 | Argamassa | Argamassa de Assentamento de Revestimentos | Argamassa
1 | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 1.36 | 1.36 | Argamassa | Argamassa de Assentamento de Revestimentos | Argamassa
1 | Argamassa industrializada para Para Chapisco Colante | KG | 2.295 | 2.295 | Argamassa | Argamassa Diversas | Argamassa
1 | ARGAMASSA REFRATÁRIA | M3 | 1.75 | 1.75 | Argamassa | Argamassa Diversas | Argamassa
1 | Argamassa Usinada para emboço/massa única | M3 | 605.66 | 605.66 | Argamassa | Argamassa Diversas | Argamassa
1 | Argamassa usinada para contrapiso | M3 | 550 | 550 | Argamassa | Argamassa Diversas | Argamassa
1 | Argila expandida | KG | 2.945 | 2.945 | Argamassa | Argamassa Diversas | Argamassa
1 | ARGAMASSA ESTABILIZADA PARA ASSENTAMENTO | M3 | 425 | 425 | Argamassa | Argamassa Usinada | Argamassa
1 | ARGAMASSA ESTABILIZADA PARA CHAPISCO | M3 | 480 | 480 | Argamassa | Argamassa Usinada | Argamassa
1 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | M3 | 425 | 425 | Argamassa | Argamassa Usinada | Argamassa
1 | PISO INTERTRAVADO CONCRETO SEXTAVADO 35MPA 30X30X06CM NATURAL | M2 | 75.9 | 75.9 | Artefatos de concreto | Artefatos de concreto | Concretos
1 | Piso Intertravado Retangular 10x20x08 | M2 | 65.9 | 65.9 | Artefatos de concreto | Artefatos de concreto | Concretos
1 | Piso Podotátil Alerta Amarelo 20x20cm Cimartex | M2 | 102.9 | 102.9 | Artefatos de concreto | Artefatos de concreto | Concretos
1 | Tampo de Granito, para Lavatório com saia e rodamão | M² | 750 | 750 | Bancadas | Bancadas | Louças e Acessórios
1 | Tampo de Granito, para pia com saia e rodamão | M² | 750 | 750 | Bancadas | Bancadas | Louças e Acessórios
1 | Tampo de Granito, para tanque com saia e rodamão | M² | 750 | 750 | Bancadas | Bancadas | Louças e Acessórios
1 | Calha Beiral Alumínio Com 2 Tampas Corte 13 | M | 18.7148 | 18.7148 | Cobertura | Calha | Calhas e Acessórios
1 | Calha Beiral Alumínio Com 2 Tampas Corte 16 | M | 23.0336 | 23.0336 | Cobertura | Calha | Calhas e Acessórios
1 | Calha Beiral Alumínio Com 2 Tampas Corte 25 | M | 35.99 | 35.99 | Cobertura | Calha | Calhas e Acessórios
1 | Calha Beiral Alumínio Com 2 Tampas Corte 30 | M | 46.6667 | 46.6667 | Cobertura | Calha | Calhas e Acessórios
1 | Calha em alumínio - 94x94 | M | 59.9667 | 59.9667 | Cobertura | Calha | Calhas e Acessórios
1 | Rufo Externo Corte 20cm Aluminio | KG | 28 | 28 | Cobertura | Rufo | Calhas e Acessórios
1 | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | M | 25.5 | 25.5 | Cobertura | Rufo | Calhas e Acessórios
1 | Isotelha Trapezoidal Térmica Sanduiche branco neve | M2 | 198.19 | 198.19 | Cobertura | Telha | Calhas e Acessórios
1 | Policarbonato Compacto | UN | 30657 | 30657 | Cobertura | Telha | Calhas e Acessórios
1 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | 25.26 | 25.26 | Cobertura | Telha | Calhas e Acessórios
1 | TELHA FIBROCIMENTO NATURAL S/AMIANTO 06X1100X1530MM NBR 7581/15210 | M2 | 21.31 | 21.31 | Cobertura | Telha | Calhas e Acessórios
1 | TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM NBR 14514 | M2 | 31 | 31 | Cobertura | Telha | Calhas e Acessórios
1 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, ESPESSURA DE 0,50 MM | M2 | 97 | 97 | Cobertura | Telha | Calhas e Acessórios
1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO | M3 | 430.94 | 430.94 | Concreto | Concreto | Concretos
1 | CONCRETO MAGRO USINADO, COM BRITA 1 | M3 | 352 | 352 | Concreto | Concreto | Concretos
1 | Concreto Usinado bombeável 20MPa para Estacas | M3 | 502 | 502 | Concreto | Concreto | Concretos
1 | Concreto Usinado bombeável 20MPa Convencional | M3 | 490 | 490 | Concreto | Concreto | Concretos
1 | Concreto Usinado bombeável 25MPa | M3 | 493 | 493 | Concreto | Concreto | Concretos
1 | Concreto Usinado bombeável 30MPa Convencional | M3 | 508.2 | 508.2 | Concreto | Concreto | Concretos
1 | Concreto Usinado bombeável 30MPa para estacas | M3 | 517.65 | 517.65 | Concreto | Concreto | Concretos
1 | Concreto Usinado bombeável 35MPa Convencional | M3 | 565 | 565 | Concreto | Concreto | Concretos
1 | Concreto Usinado bombeável 35MPa para estacas | M3 | 565 | 565 | Concreto | Concreto | Concretos
1 | Concreto Usinado bombeável 40MPa para estacas | M3 | 595 | 595 | Concreto | Concreto | Concretos
1 | Concreto Usinado bombeável 40MPa Convencional | M3 | 595 | 595 | Concreto | Concreto | Concretos
1 | Concreto Usinado bombeável 40MPa Hmix | M3 | 695 | 695 | Concreto | Concreto | Concretos
1 | Grout 15 Mpa | M3 | 468.86 | 468.86 | Concreto | Concreto | Concretos
1 | Grout 20 Mpa | M3 | 493.5 | 493.5 | Concreto | Concreto | Concretos
1 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 0.31 | 0.31 | Drywall/Shaft/Forro | Diversos | Diversos
1 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 2.74 | 2.74 | Drywall/Shaft/Forro | Diversos | Diversos
1 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 3.43 | 3.43 | Drywall/Shaft/Forro | Diversos | Diversos
1 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 26.12 | 26.12 | Drywall/Shaft/Forro | Diversos | Diversos
1 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 19.8 | 19.8 | Drywall/Shaft/Forro | Diversos | Diversos
1 | LÂ DE VIDRO PARA ISOLAMENTO 50mm | M2 | 112.13 | 112.13 | Drywall/Shaft/Forro | Drywall/Shaft/Forro | Diversos
1 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 0.09 | 0.09 | Drywall/Shaft/Forro | Drywall/Shaft/Forro | Diversos
1 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 0.2 | 0.2 | Drywall/Shaft/Forro | Drywall/Shaft/Forro | Diversos
1 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 7.03 | 7.03 | Drywall/Shaft/Forro | Drywall/Shaft/Forro | Diversos
1 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) | M | 16.8 | 16.8 | Drywall/Shaft/Forro | Drywall/Shaft/Forro | Diversos
1 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 7.98 | 7.98 | Drywall/Shaft/Forro | Drywall/Shaft/Forro | Diversos
1 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) | M | 18.09 | 18.09 | Drywall/Shaft/Forro | Drywall/Shaft/Forro | Diversos
1 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | UN | 0.504 | 0.504 | Drywall/Shaft/Forro | Drywall/Shaft/Forro | Diversos
1 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | UN | 0.4336 | 0.4336 | Drywall/Shaft/Forro | Drywall/Shaft/Forro | Diversos
1 | Presilha de fixação Painel Wall EspaçoFix | UN | 5.17 | 5.17 | Drywall/Shaft/Forro | Drywall/Shaft/Forro | Diversos
1 | Sistema de SQLA, leve | m | 417.439 | 417.439 | EPC/EPI | EPC/EPI | Material Segurança
1 | Locação estrutura para proteção SLQA | m | 88 | 88 | EPC/EPI | EPC/EPI | Material Segurança
1 | Locação estrutura metálica para proteção de pesdestres | m2 | 880 | 880 | EPC/EPI | EPC/EPI | Material Segurança
1 | PERFIL METALICO BANDEJA PRIMARIA 2,50M | UN | 45 | 45 | EPC/EPI | EPC/EPI | Material Segurança
1 | PLACA SINALIZACAO PVC C/ADESIVO | UN | 536.53 | 536.53 | EPC/EPI | EPC/EPI | Material Segurança
1 | SUPORTE ACO CARBONO P/PLACA - REQ. CANTONEIRA 1.1/4"X1/8" 160X250CM | UN | 520.85 | 520.85 | EPC/EPI | EPC/EPI | Material Segurança
1 | TUBO GALV. 3" X 2,65MM - 8M C/ RUPTURA: 40 MPA (LINHA DE VIDA) | UN | 50 | 50 | EPC/EPI | EPC/EPI | Material Segurança
1 | CABO DE AÇO GALVANIZADO 3/8 | M | 5.2 | 5.2 | EPC/EPI | EPC/EPI | Material Segurança
1 | TELA FACHADEIRA POLIETILENO MALHA 1,5X1,5MM | M2 | 3.5 | 3.5 | EPC/EPI | EPC/EPI | Material Segurança
1 | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, EM POLIETILENO MONOFILADO | M | 2.73 | 2.73 | EPC/EPI | EPC/EPI | Material Segurança
1 | Mobilização e desmobilização de equipamentos - Para execução de estaca Escavada | VB | 15600 | 15600 | Equipamentos | Equipamentos | Equipamentos Aluguel
1 | Mobilização e desmobilização de equipamentos - Para execução de estaca hélice | VB | 15600 | 15600 | Equipamentos | Equipamentos | Equipamentos Aluguel
1 | Caminhao pipa ford f.14.000 1997 | MÊS | 1500 | 1500 | Equipamentos | Equipamentos | Equipamentos Aluguel
1 | Escavadeira 8T link belt 80SA BANYNN | MÊS | 3200 | 3200 | Equipamentos | Equipamentos | Equipamentos Aluguel
1 | Escavadeira DOOSAN DX225 (terceirizado) | MÊS | 33660 | 33660 | Equipamentos | Equipamentos | Equipamentos Aluguel
1 | Escaveideira 320 CAT 2019 | MÊS | 15000 | 15000 | Equipamentos | Equipamentos | Equipamentos Aluguel
1 | ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, INCLUSO TRIPE E FORCADO | UN | 24.85 | 24.85 | Equipamentos | Equipamentos | Equipamentos Aluguel
1 | Maquina meio fio Imb 2020 | MÊS | 1000 | 1000 | Equipamentos | Equipamentos | Equipamentos Aluguel
1 | Patrola New holland 170g 2011 | MÊS | 4000 | 4000 | Equipamentos | Equipamentos | Equipamentos Aluguel
1 | Retro case 580 traçada 2009 | MÊS | 1500 | 1500 | Equipamentos | Equipamentos | Equipamentos Aluguel
1 | Retro New holland lb 90 simples 2010 | MÊS | 1500 | 1500 | Equipamentos | Equipamentos | Equipamentos Aluguel
1 | Rolo Sany 2009 | MÊS | 2000 | 2000 | Equipamentos | Equipamentos | Equipamentos Aluguel
1 | Trator esteira 700 j john dree 2016 | MÊS | 7000 | 7000 | Equipamentos | Equipamentos | Equipamentos Aluguel
1 | Trator esteira CAT D51 (terceirizado) | MÊS | 32270 | 32270 | Equipamentos | Equipamentos | Equipamentos Aluguel
1 | Esquadrias de Alumínio - fornecimento e instalação | M2 | 843.8444 | 843.8444 | Esquadrias | Alumínio | Esquadrias de Alumínio
1 | Guarda Corpo de aluminio (gradil) - fornecimento e instalação | M2 | 599.91 | 599.91 | Esquadrias | Alumínio | Esquadrias de Alumínio
1 | Guarda Corpo de Vidro e Aluminio - fornecimento e instalação | M2 | 935.99 | 935.99 | Esquadrias | Alumínio | Esquadrias de Alumínio
1 | Moldura em alumínio para churrasqueiras - fornecimento e instalação | M | 530 | 530 | Esquadrias | Alumínio | Esquadrias de Alumínio
1 | PAINEL EM BRISE MARROM | M2 | 1415.0276 | 1415.0276 | Esquadrias | Brise | Esquadrias de Alumínio
1 | Corrimão de inox - fornecimento e instalação | M | 650 | 650 | Esquadrias | Corrimão inox | Esquadrias de Alumínio
1 | Porta de madeira de abrir - 105x215cm (kit completo) | M2 | 1235 | 1235 | Esquadrias | Madeira | Esquadrias de Madeira
1 | Porta de madeira de abrir - 60x210cm (kit completo) | M2 | 1235 | 1235 | Esquadrias | Madeira | Esquadrias de Madeira
1 | Porta de madeira de abrir - 60x215cm (kit completo) | M2 | 1235 | 1235 | Esquadrias | Madeira | Esquadrias de Madeira
1 | Porta de madeira de abrir - 76x210cm (kit completo) | M2 | 1235 | 1235 | Esquadrias | Madeira | Esquadrias de Madeira
1 | Porta de madeira de abrir - 80x210cm (kit completo) | M2 | 1235 | 1235 | Esquadrias | Madeira | Esquadrias de Madeira
1 | Porta de madeira de abrir - 80x215cm (kit completo) | M2 | 1235 | 1235 | Esquadrias | Madeira | Esquadrias de Madeira
1 | Porta de madeira de abrir - 90x215cm (kit completo) | M2 | 1235 | 1235 | Esquadrias | Madeira | Esquadrias de Madeira
1 | Gradil metálico | VB | 1454.69 | 1454.69 | Esquadrias | Metálicas | Esquadrias de Ferro
1 | Claraboia em vidro laminado | M2 | 1014 | 1014 | Esquadrias | Vidro | Vidros
1 | Pele de vidro | M2 | 980 | 980 | Esquadrias | Vidro | Vidros
1 | Portão de vidro - 85x280 cm | M2 | 3893.2833 | 3893.2833 | Esquadrias | Vidro | Vidros
1 | Argamassa polimerica impermeabilizante semiflexivel, bicomponente, a base de cimento e aditivos | KG | 11.33 | 11.33 | Impremeabilização | Impremeabilização | Impermeabilização
1 | emulsão asfáltica de alta resistência química | L | 16.6 | 16.6 | Impremeabilização | Impremeabilização | Impermeabilização
1 | Impermeabilizante manta liquida branca | KG | 25.75 | 25.75 | Impremeabilização | Impremeabilização | Impermeabilização
1 | Manta Asfáltica Drykomanta Polialum 4mm Tipo ll 10m Dryko | M2 | 37.99 | 37.99 | Impremeabilização | Impremeabilização | Impermeabilização
1 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | 57.02 | 57.02 | Impremeabilização | Impremeabilização | Impermeabilização
1 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | 70.02 | 70.02 | Impremeabilização | Impremeabilização | Impermeabilização
1 | Manta De Polietileno Expandido (Pebd), E = 2 Mm | L | 7.16 | 7.16 | Impremeabilização | Impremeabilização | Impermeabilização
1 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 18.52 | 18.52 | Impremeabilização | Impremeabilização | Impermeabilização
1 | Veu de poliester para impermeabilizacao | M2 | 1.1 | 1.1 | Impremeabilização | Impremeabilização | Impermeabilização
1 | Anel de Borracha p/ Tubo 100 mm | UN | 5 | 5 | Instalações Hidrossanitárias | Instalações Hidrossanitárias | Tubos e Conexões Hidro-Sanitárias
1 | Fita Veda Rosca | M | 0.24 | 0.24 | Instalações Hidrossanitárias | Instalações Hidrossanitárias | Tubos e Conexões Hidro-Sanitárias
1 | EXTINTOR INCENDIO PO QUIMICO 06KG CLASSE ABC (COMPLETO) NBR 15808 | UN | 185.37 | 185.37 | Instalações PCI | Instalações PCI | Tubos e Conexões Hidro-Sanitárias
1 | Chuveiro Teto DocolHeaven Q150 Cromado Docol | UN | 970 | 970 | Louças e metais | Acessórios | Louças e Acessórios
1 | Dispenser detergente cromado | UN | 225.38 | 225.38 | Louças e metais | Acessórios | Louças e Acessórios
1 | Ducha / Detalhe: Aqua Ultra - Lorenzetti | UN | 660 | 660 | Louças e metais | Metais | Metais
1 | Ducha \ Detalhe: Parede Cromado Vercci | UN | 1196.32 | 1196.32 | Louças e metais | Metais | Metais
1 | Ducha higiênica\ Detalhe: Cromado Vercci | UN | 688.68 | 688.68 | Louças e metais | Metais | Metais
1 | Engate Flexível Trançado 1/2" | UN | 26.9 | 26.9 | Louças e metais | Acessórios | Louças e Acessórios
1 | Valvula de Escoamento cromada | UN | 196.76 | 196.76 | Louças e metais | Acessórios | Louças e Acessórios
1 | Valvula Metálica 1" | UN | 65 | 65 | Louças e metais | Acessórios | Louças e Acessórios
1 | Válvula Pia Tanque Lavanderia Escoamento 1.1/4'' Metal Cromado | UN | 35.9 | 35.9 | Louças e metais | Acessórios | Louças e Acessórios
1 | Exaustor Td Silent 350 Ultra Silencioso | UN | 900 | 900 | Louças e metais | Equipamento | Louças e Acessórios
1 | Bacia com caixa acoplada / Detalhe: Linha Living, branco, saída lado direito, Deca | UN | 1624.9 | 1624.9 | Louças e metais | Louças | Louças e Acessórios
1 | Bacia Com Caixa Acoplada Lift Branco - Docol | UN | 1999 | 1999 | Louças e metais | Louças | Louças e Acessórios
1 | Cuba / Detalhe: Cuba retangular aço escovado | UN | 2750.38 | 2750.38 | Louças e metais | Louças | Louças e Acessórios
1 | Cuba de Apoio Redonda 32cmx13cm Luxo Docol Branco | UN | 272.9 | 272.9 | Louças e metais | Louças | Louças e Acessórios
1 | Cuba Docol Invicta 46x42 01696504 Inox Polido | UN | 460 | 460 | Louças e metais | Louças | Louças e Acessórios
1 | Lavatório suspenso \ Detalhe: Cuba viggo 54cm branca | UN | 1574.1 | 1574.1 | Louças e metais | Louças | Louças e Acessórios
1 | Mictório com Válvula de Acionamento | UN | 1010.4012 | 1010.4012 | Louças e metais | Louças | Louças e Acessórios
1 | Tanque De Louça Hervy Com 18 Litros Branco | UN | 396.87 | 396.87 | Louças e metais | Louças | Louças e Acessórios
1 | Tanque Monobloco Polido Docol 32L 55x45x23 cm | UN | 342 | 342 | Louças e metais | Louças | Louças e Acessórios
1 | Acabamento de Registro pressão \ Detalhe: Cromado Vercci | UN | 493.7 | 493.7 | Louças e metais | Metais | Metais
1 | Acabamento de Registro\ Detalhe: Cromado Vercci | UN | 240.41 | 240.41 | Louças e metais | Metais | Metais
1 | Barra de Apoio - Deficiente | UN | 84.8 | 84.8 | Louças e metais | Metais | Metais
1 | Estabilizador p/ Lavatórios | UN | 32 | 32 | Louças e metais | Metais | Metais
1 | Gancho\ Detalhe: Cromado Vercci | UN | 293 | 293 | Louças e metais | Metais | Metais
1 | Grade aramada para cuba | UN | 71.55 | 71.55 | Louças e metais | Metais | Metais
1 | Misturador monocomando \ Detalhe: aço escovado | UN | 2117.89 | 2117.89 | Louças e metais | metais | Metais
1 | Porta papel higienico \ Detalhe: Cromado Vercci | UN | 396.67 | 396.67 | Louças e metais | metais | Metais
1 | Sifão Cromado | UN | 256.9 | 256.9 | Louças e metais | metais | Metais
1 | Sifão flexível com copo para Lavatório | UN | 8.9 | 8.9 | Louças e metais | metais | Metais
1 | Sifão Universal Flexível Multiuso | UN | 35 | 35 | Louças e metais | metais | Metais
1 | Toalheiro rosto \ Detalhe: Cromado Vercci | UN | 493.84 | 493.84 | Louças e metais | metais | Metais
1 | Torneira de bancada para tanque \ Detalhe: mesa inox | UN | 1054.93 | 1054.93 | Louças e metais | metais | Metais
1 | Torneira de jardim inox | UN | 1054.93 | 1054.93 | Louças e metais | metais | Metais
1 | Torneira para Lavatório\ Detalhe: Cromado Vercci | UN | 1054.93 | 1054.93 | Louças e metais | metais | Metais
1 | Torneira para pia inox | UN | 1054.93 | 1054.93 | Louças e metais | metais | Metais
1 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 29.5 | 29.5 | Madeira | Madeira | Madeira para Formas (Estrutura)
1 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | M2 | 62.2 | 62.2 | Madeira | Madeira | Madeira para Formas (Estrutura)
1 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 2200 X 1100 MM, E = 18 MM | M2 | 59.2975 | 59.2975 | Madeira | Madeira | Madeira para Formas (Estrutura)
1 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | M2 | 35.78 | 35.78 | Madeira | Madeira | Madeira para Formas (Estrutura)
1 | COMPENSADO MADEIRA TIPO RESINADO COLA FENOLICA 2440X1220X10MM | UN | 58.46 | 58.46 | Madeira | Madeira | Madeira para Formas (Estrutura)
1 | DECKS COMPOSTOS DE MADEIRA ECOLÓGICA PARA EXTERIORES | M2 | 557 | 557 | Madeira | Acabamento | Madeira para Telhado
1 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 15.55 | 15.55 | Madeira | Diversos | Diversos
1 | Estrutura e trama para cobertura em madeira | M2 | 119.77 | 119.77 | Madeira | Telhados | Madeira para Telhado
1 | Madeira Amescla para acabamento | M2 | 90 | 90 | Madeira | Acabamento | Madeira para Telhado
1 | MADEIRA PINUS/SIMILAR - PONTALETE 75X75MM NBR 11700/15696 | M | 6.1875 | 6.1875 | Madeira | Madeira | Madeira para Formas (Estrutura)
1 | MADEIRA PINUS/SIMILAR - SARRAFO PINUS 50X10MM NBR 11700 | M | 2 | 2 | Madeira | Madeira | Madeira para Formas (Estrutura)
1 | MADEIRA PINUS/SIMILAR - SARRAFO PINUS 50X20MM NBR 11700/15696 | M2 | 46.5 | 46.5 | Madeira | Madeira | Madeira para Formas (Estrutura)
1 | MADEIRA PINUS/SIMILAR - TABUA PINUS 200X20MM NBR 11700 | M2 | 46.5 | 46.5 | Madeira | Madeira | Madeira para Formas (Estrutura)
1 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 1100 | 1100 | Madeira | Madeira | Madeira para Formas (Estrutura)
1 | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 5.62 | 5.62 | Madeira | Madeira | Madeira para Formas (Estrutura)
1 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 1050 | 1050 | Madeira | Madeira | Madeira para Formas (Estrutura)
1 | SARRAFO 2,5X10 CM PINUS* | M3 | 1050 | 1050 | Madeira | Madeira | Madeira para Formas (Estrutura)
1 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 12.9 | 12.9 | Madeira | Madeira | Madeira para Formas (Estrutura)
1 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (M) | M | 12.9 | 12.9 | Madeira | Madeira | Madeira para Formas (Estrutura)
1 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 42.46 | 42.46 | Madeira | Madeira | Madeira para Formas (Estrutura)
1 | Viga de Sustentação para pergolado em madeira | UN | 3300 | 3300 | Madeira | Telhados | Madeira para Telhado
1 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 62.4 | 62.4 | Madeira | Telhados | Madeira para Telhado
1 | Meio Oficial 1 | MÊS | 3400 | 3400 | Mão de obra | Mão de obra | Mão de Obra Própria
1 | Mestre 1 | MÊS | 4550 | 4550 | Mão de obra | Mão de obra | Mão de Obra Própria
1 | Mestre 2 | MÊS | 6500 | 6500 | Mão de obra | Mão de obra | Mão de Obra Própria
1 | Oficial 1 | MÊS | 4200 | 4200 | Mão de obra | Mão de obra | Mão de Obra Própria
1 | Oficial 2 | MÊS | 3000 | 3000 | Mão de obra | Mão de obra | Mão de Obra Própria
1 | Operador de máquina 1 | MÊS | 4000 | 4000 | Mão de obra | Mão de obra | Mão de Obra Própria
1 | Operador de máquina 2 | MÊS | 3450 | 3450 | Mão de obra | Mão de obra | Mão de Obra Própria
1 | Operador de máquina 3 | MÊS | 5000 | 5000 | Mão de obra | Mão de obra | Mão de Obra Própria
1 | Operador de máquina 4 | MÊS | 3000 | 3000 | Mão de obra | Mão de obra | Mão de Obra Própria
1 | Operador de máquina 5 | MÊS | 2400 | 2400 | Mão de obra | Mão de obra | Mão de Obra Própria
1 | Ajudante 1 | MÊS | 2400 | 2400 | Mão de obra | Mão de obra própria | Mão de Obra Própria
1 | Adesivo Acrilico De Base Aquosa / Cola De Contato | KG | 25.11 | 25.11 | Materiais complementares | Diversos | Aditivos, Colas e Similares
1 | ADESIVO DE BASE ACRÍLICA COMPATÍVEL COM CIMENTO | KG | 22.9561 | 22.9561 | Materiais complementares | Diversos | Aditivos, Colas e Similares
1 | Aditivo Adesivo Liquido Para Argamassas De Revestimentos Cimenticios | L | 19.34 | 19.34 | Materiais complementares | Diversos | Aditivos, Colas e Similares
1 | Aditivo Bianco Adesivo Argamassa Chapisco | KG | 11.2295 | 11.2295 | Materiais complementares | Diversos | Aditivos, Colas e Similares
1 | ADITIVO EXPANSOR EM PÓ | KG | 190 | 190 | Materiais complementares | Diversos | Aditivos, Colas e Similares
1 | BANNER LONA VINILICA | UN | 1052.11 | 1052.11 | Materiais complementares | Diversos | Diversos
1 | CARTUCHO/MUNIÇÃO FINCAPINO 22 | UN | 0.37 | 0.37 | Materiais complementares | Diversos | Diversos
1 | CHUMBADOR PARABOLT ACO CARBONO CBA 1/2"X75MM | UN | 5.3 | 5.3 | Materiais complementares | Diversos | Diversos
1 | CLIPS PARA CABO DE AÇO 5/16 | UN | 1.7 | 1.7 | Materiais complementares | Diversos | Diversos
1 | Cola Branca base PVA | M2 | 29.13 | 29.13 | Materiais complementares | Diversos | Diversos
1 | Cola Extra Forte AC6000-400G | UN | 75 | 75 | Materiais complementares | Diversos | Aditivos, Colas e Similares
1 | Espuma Expansiva de PU 740 gramas | un | 55 | 55 | Materiais complementares | Diversos | Diversos
1 | Fita Crepe Rolo De 25 Mm X 50 M | UN | 11.26 | 11.26 | Materiais complementares | Diversos | Diversos
1 | LIXA DAGUA 225X275MM GR100 | UN | 1.89 | 1.89 | Materiais complementares | Diversos | Diversos
1 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NÚMERO 100 | UN | 3.13 | 3.13 | Materiais complementares | Diversos | Diversos
1 | LONA PLASTICA 120 MICRAS 4X100M PRETA | M2 | 1.25 | 1.25 | Materiais complementares | Diversos | Diversos
1 | Lona Preta Plástica 4x100 Metros 25kg - Agroplastic, Tamanho: 120 Micras | M2 | 2.3025 | 2.3025 | Materiais complementares | Diversos | Diversos
1 | Moldura EPS | M2 | 599.8 | 599.8 | Materiais complementares | Diversos | Diversos
1 | Silicone acético 250gr | UN | 35.6 | 35.6 | Materiais complementares | Diversos | Diversos
1 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 163.07 | 163.07 | Materiais complementares | Diversos | Diversos
1 | AREIA FINA | M3 | 200 | 200 | Agregados | Areia | Agregados
1 | AREIA MEDIA | M3 | 200 | 200 | Agregados | Areia | Agregados
1 | Bica corrida | M3 | 300 | 300 | Agregados | Brita/ Pó de Pedra/ Pedra | Agregados
1 | BRITA Nº2 | M3 | 112.5 | 112.5 | Agregados | Brita/ Pó de Pedra/ Pedra | Agregados
1 | PO DE PEDRA | M3 | 105.71 | 105.71 | Agregados | Brita/ Pó de Pedra/ Pedra | Agregados
1 | PO PEDRA A GRANEL (M3) - GRANULOMETRIA 1,2 A 4,75MM NBR 7211 | M3 | 300 | 300 | Agregados | Brita/ Pó de Pedra/ Pedra | Agregados
1 | Cimento Autonivelante para Contrapiso | KG | 4.25 | 4.25 | Agregados | Cimento | Agregados
1 | CIMENTO BRANCO NÃO ESTRUTURAL | KG | 3.49 | 3.49 | Agregados | Cimento | Agregados
1 | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 0.76 | 0.76 | Agregados | Cimento | Agregados
1 | Cimento Queimado 4,2kg Elegance - Cor: Tubarão | KG | 52.381 | 52.381 | Agregados | Cimento | Agregados
1 | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | KG | 9.35 | 9.35 | Agregados | Cimento | Agregados
1 | GESSO EM PÓ PARA REVESTIMENTOS | KG | 0.45 | 0.45 | Agregados | Gesso | Agregados
1 | Pilar de Sustentação para pergolado em madeira | UN | 382 | 382 | Madeira | Medeira Acabamento | Madeira para Telhado
1 | Grama esmeralda | M2 | 11.1 | 11.1 | Paisagismo | Paisagismo | Jardinagem
1 | Terra vegetal | M3 | 143.57 | 143.57 | Paisagismo | Paisagismo | Jardinagem
1 | Granito siena branco | M2 | 220 | 220 | Pedras acabamento | Pedras acabamento | Revestimentos
1 | Mosaico São Tomé Para Paredes e Fachadas | M2 | 222.2222 | 222.2222 | Pedras acabamento | Pedras acabamento | Revestimentos
1 | Pedra Natural para Revestimento | M2 | 550 | 550 | Pedras acabamento | Pedras acabamento | Revestimentos
1 | Bucha Nylon C8 | UN | 0.34 | 0.34 | Prego/Parafuso | Prego/Parafuso | Acessórios
1 | Bucha S-10 | UN | 0.6 | 0.6 | Prego/Parafuso | Prego/Parafuso | Acessórios
1 | Bucha S-8 | UN | 0.34 | 0.34 | Prego/Parafuso | Prego/Parafuso | Acessórios
1 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 0.26 | 0.26 | Prego/Parafuso | Prego/Parafuso | Acessórios
1 | Parafuso Galvanizado | UN | 24.95 | 24.95 | Prego/Parafuso | Prego/Parafuso | Acessórios
1 | Parafuso p/ Fixação de Tanque e Lavatório | UN | 5.95 | 5.95 | Prego/Parafuso | Prego/Parafuso | Acessórios
1 | Parafuso p/ Fixação de Vaso Sanitário | UN | 5.95 | 5.95 | Prego/Parafuso | Prego/Parafuso | Acessórios
1 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 4 | 4 | Prego/Parafuso | Prego/Parafuso | Acessórios
1 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 17.63 | 17.63 | Prego/Parafuso | Prego/Parafuso | Acessórios
1 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | 18.8 | 18.8 | Prego/Parafuso | Prego/Parafuso | Acessórios
1 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | 13.08 | 13.08 | Prego/Parafuso | Prego/Parafuso | Acessórios
1 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 18.93 | 18.93 | Prego/Parafuso | Prego/Parafuso | Acessórios
1 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 x 27 (2 1/2 x 11) | KG | 15.06 | 15.06 | Prego/Parafuso | Prego/Parafuso | Acessórios
1 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 15.65 | 15.65 | Prego/Parafuso | Prego/Parafuso | Acessórios
1 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | 15.9 | 15.9 | Prego/Parafuso | Prego/Parafuso | Acessórios
1 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | 16.04 | 16.04 | Prego/Parafuso | Prego/Parafuso | Acessórios
1 | PREGO GALVANIZADO LISO S/CABECA 17X21 NBR 6627 | KG | 10.03 | 10.03 | Prego/Parafuso | Prego/Parafuso | Acessórios
1 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 71.51 | 71.51 | Prego/Parafuso | Prego/Parafuso | Acessórios
1 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 59.4 | 59.4 | Pre-Moldado | Pre-Moldado | Pré-Moldados
1 | Espaçador para armadura | UN | 0.43 | 0.43 | Revestimentos | Diversos | Revestimentos
1 | Espeçador junta piso 2mm | UN | 0.08 | 0.08 | Revestimentos | Diversos | Revestimentos
1 | Espeçador junta piso 3mm | UN | 0.05 | 0.05 | Revestimentos | Diversos | Revestimentos
1 | Filete metálico - divisória entre pisos | M | 77.7778 | 77.7778 | Revestimentos | Diversos | Revestimentos
1 | Rejunte Cimentício | KG | 11.15 | 11.15 | Revestimentos | Rejunte | Revestimentos
1 | Black Lava Brick (Hitam) | M2 | 503 | 503 | Revestimentos | Revestimentos | Revestimentos
1 | Cer. Karina Artisan 60305 Act. 60x60 Ret | M2 | 47.23 | 47.23 | Revestimentos | Revestimentos | Revestimentos
1 | Piso de borracha Daud botão preto 3 x 500 x 500 mm | M2 | 56.676 | 56.676 | Revestimentos | Revestimentos | Revestimentos
1 | Piso elevado | M2 | 146.7 | 146.7 | Revestimentos | Revestimentos | Revestimentos
1 | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS | M2 | 123.38 | 123.38 | Revestimentos | Revestimentos | Revestimentos
1 | Porcelanato A 30x60 Polido | M2 | 75.8 | 75.8 | Revestimentos | Revestimentos | Revestimentos
1 | Porcelanato A 90x90 Polido | M2 | 67.85 | 67.85 | Revestimentos | Revestimentos | Revestimentos
1 | Porcelanato Amadeirado Acetinado 19x117cm | M2 | 109.89 | 109.89 | Revestimentos | Revestimentos | Revestimentos
1 | Porcelanato Arena Cinza Bold Externo 60x60 Eliane | M2 | 113.22 | 113.22 | Revestimentos | Revestimentos | Revestimentos
1 | Porcelanato Canela Dourada Retificado Natural 20x120 | M2 | 165 | 165 | Revestimentos | Revestimentos | Revestimentos
1 | Revestimento Cerâmico de Piso Interno 60x60 | M2 | 39.64 | 39.64 | Revestimentos | Revestimentos | Revestimentos
1 | Revestimento Cerâmico de Piso Interno 58x58 | M2 | 39.64 | 39.64 | Revestimentos | Revestimentos | Revestimentos
1 | REVESTIMENTO CERÂMICO DE TIJOLINHO | M2 | 112.71 | 112.71 | Revestimentos | Revestimentos | Revestimentos
1 | LADRILHO HIDRÁULICO CIMENTÍCIO 20X20CM | UN | 5.2 | 5.2 | Revestimentos | Revestimentos | Revestimentos
1 | Revestimento de parede em porcelanato, placa 30x90cm | M2 | 112.225 | 112.225 | Revestimentos | Revestimentos | Revestimentos
1 | Revestimento Pastilha 7,5x15cm | M2 | 258 | 258 | Revestimentos | Revestimentos | Revestimentos
1 | Revestimento Pastilha 07x24cm | M2 | 83.95 | 83.95 | Revestimentos | Revestimentos | Revestimentos
1 | Revestimento Pastilha 14,5x14,5cm | M2 | 127.9 | 127.9 | Revestimentos | Revestimentos | Revestimentos
1 | Revestimento Portinari Pacific Bl Lux Bold 20x20 | M2 | 182.45 | 182.45 | Revestimentos | Revestimentos | Revestimentos
1 | Revestimento Pastilha 10x10cm Amarela | M2 | 79.2 | 79.2 | Revestimentos | Revestimentos | Revestimentos
1 | Revestimento Ripado de Concreto | M2 | 280 | 280 | Revestimentos | Revestimentos | Revestimentos
1 | Rodapé de MDF h=5cm | M2 | 17.95 | 17.95 | Revestimentos | Rodapé | Revestimentos
1 | Rodape Em Poliestireno, H = 10cm | M | 21.53 | 21.53 | Revestimentos | Rodapé | Revestimentos
1 | Rodape Em Poliestireno, H = 7cm | UN | 17.0928 | 17.0928 | Revestimentos | Rodapé | Revestimentos
1 | Escavação mecanizada com retroescavadeira | M3 | 36.36 | 36.36 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Escavação e carga mecanizada em corte | M3 | 4.41 | 4.41 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Execucao Estaca Escavada 025Cm | M | 33 | 33 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Execucao Estaca Escavada 030Cm | M | 39 | 39 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Execucao Estaca Helice Continua 030Cm | M | 45 | 45 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Execucao Estaca Helice Continua 040Cm | M | 60 | 60 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Execucao Estaca Helice Continua 050Cm | M | 75 | 75 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Execucao Estaca Helice Continua 060Cm | M | 90 | 90 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Execucao Estaca Helice Continua 070Cm | M | 105 | 105 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Execucao Estaca Helice Continua 080Cm | M | 120 | 120 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Execucao Estaca Helice Continua 090Cm | M | 135 | 135 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Execucao Estaca Helice Continua 100Cm | M | 150 | 150 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Forro de gesso acartonado - áreas secas - Material e Mão de Obra | M2 | 120 | 120 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Forro de gesso corrido - Material e Mão de Obra | M2 | 60 | 60 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Instalação de piso emborrachado | M2 | 25.5 | 25.5 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Instalação de piso vinilico | M2 | 25.5 | 25.5 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra para aplicação de Pastilhas em piso | UN | 68 | 68 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra para aplicação de Pastilhas em piscina | UN | 68 | 68 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra aplicação de gesso liso em teto | M2 | 25 | 25 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra coberturas | M2 | 320.58 | 320.58 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra de colocação de ladrilho hidráulico | m2 | 35 | 35 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra de colocação de soleira em granito | UN | 22 | 22 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra de colocação de soleira em pedra natural | UN | 22 | 22 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra de enchimento de piso | M2 | 16.75 | 16.75 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra de instalação de deck de madeira | M2 | 210 | 210 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra de rodapé Poliestireno | UN | 22 | 22 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra de rodapé Porcelanato | UN | 22 | 22 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra estucamento de paredes | UN | 25 | 25 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra execução de contrapiso comum e Acústico | UN | 40 | 40 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra execução de estucamento em teto | UN | 25 | 25 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra execução de massa de gesso | UN | 15 | 15 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra execução de massa única em paredes interna, incluindo chapisco | UN | 36 | 36 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra execução de piso elevado | M2 | 150 | 150 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra execução Piso Intertravado | UN | 25 | 25 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra impermeabilização com emulsão Asfaltica | M2 | 38.3 | 38.3 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra impermeabilização com manta liquida em peitoris | UN | 35 | 35 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra impermeabilização de argamassa polimérica | UN | 30 | 30 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra impermeabilização de superfície com manta asfáltica | UN | 48 | 48 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra instalação de forro de madeira | M2 | 150 | 150 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra instalação de Porcelanato no teto | M2 | 150 | 150 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra para aplicação de Pastilhas em paredes externas | UN | 50 | 50 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra para aplicação de Pedra Natural em paredes externas | M2 | 50 | 50 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra para aplicação de Pintura em paredes externas - 3 demãos | UN | 36.5 | 36.5 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra para aplicação de Porcelanato em paredes externas | UN | 50 | 50 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra para aplicação de textura em paredes externas - 1 demão | UN | 45 | 45 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra para assentamento de blocos cerâmicos | M2 | 40 | 40 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra para assentamento de blocos concreto | UN | 40 | 40 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra para assentamento de blocos concreto Estrutural | UN | 40 | 40 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra para assentamento de blocos de Refratário | UN | 40 | 40 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra para assentamento de blocos de silico calcarios | UN | 40 | 40 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra para assentamento de revestimento cerâmico em parede | UN | 55 | 55 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra para colocação de peitoril e pingadeira | UN | 37 | 37 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra para instalação de portas de madeira | UN | 300 | 300 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra para pintura acrílica em paredes internas, 3 demãos | UN | 34 | 34 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra para pintura acrílica em teto, 3 demãos | UN | 32 | 32 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra para proteção mecânica | UN | 45 | 45 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mao de obra para reboco externo - inclui chapisco | UN | 58 | 58 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra para regularização de superfície | M2 | 20 | 20 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de Obra Pinturas das faixas de Pedestres | M2 | 20 | 20 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de Obra Pinturas das vias | M | 5 | 5 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de Obra Piso Porcenato/ Cerâmico | UN | 60 | 60 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Mão de obra tratamento de ralo com manta de poliéster | UN | 50 | 50 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Movimentação de terra para bota-fora - Escavação de Valas | M3 | 45.45 | 45.45 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Movimentação de terra para bota-fora - Estacas | M3 | 68.18 | 68.18 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Movimentação de terra para bota-fora - Contenção | M3 | 68.18 | 68.18 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Reaterro mecanizado com retroescavadeira | M3 | 14.55 | 14.55 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | SERVICO - CONFECCAO SHAFT GESSO | M2 | 40 | 40 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Serviço de Arrasamentode Estacas | UN | 300 | 300 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | serviço de bombeamento | M3 | 40 | 40 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Serviço de Instalação de Lajes pré-moldadas | M2 | 30 | 30 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | SERVICO EMP. - INST. PROVISORIA - CONFECCAO BAIA P/MATERIAL | M2 | 10.5 | 10.5 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | SERVICO INSTALAÇÃO BARRACAO ALMOXARIFADO | M2 | 50 | 50 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | SERVICO PAVIMENTACAO INTERNA C/INTERTRAVADO - EXECUCAO COMPLETA | M2 | 50 | 50 | Serviço Terceiros | Serviço Terceiros | Mão de obra de Terceiros
1 | Coralit Ultra Resistência Alto Brilho Imensidão Cinza | L | 34.7194 | 34.7194 | Pintura | Pintura | Pintura
1 | Coralit Ultra Resistência Fosco Preto - Coral | L | 49.9722 | 49.9722 | Pintura | Pintura | Pintura
1 | DILUENTE AGUARRAS | L | 21.99 | 21.99 | Pintura | Pintura | Pintura
1 | Diluente Epoxi | L | 50.12 | 50.12 | Pintura | Pintura | Pintura
1 | Massa corrida para superfícies de ambientes internos | KG | 6.47 | 6.47 | Pintura | Pintura | Pintura
1 | Massa Plastica 400g | UN | 17.33 | 17.33 | Pintura | Pintura | Pintura
1 | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA | KG | 6.09 | 6.09 | Pintura | Pintura | Pintura
1 | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA | VB | 45.39 | 45.39 | Pintura | Pintura | Pintura
1 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | KG | 14.99 | 14.99 | Pintura | Pintura | Pintura
1 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 | KG | 14.99 | 14.99 | Pintura | Pintura | Pintura
1 | Primer Epoxi / Epoxidico | L | 125.81 | 125.81 | Pintura | Pintura | Pintura
1 | Rende Muito Cinza Geada - Tinta Coral | L | 40.625 | 40.625 | Pintura | Pintura | Pintura
1 | Selador Primer Ibratin - 4,2kg - 3,6L | L | 16.6667 | 16.6667 | Pintura | Pintura | Pintura
1 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | UN | 31.7 | 31.7 | Pintura | Pintura | Pintura
1 | SOLVENTE BASE THINNER P/TINTA NBR 14725 | L | 16 | 16 | Pintura | Pintura | Pintura
1 | Textura acrilica branca - Coral | KG | 8.396 | 8.396 | Pintura | Pintura | Pintura
1 | Textura Efeito Estrelado - Cor: Palha - 4,2kg | KG | 21.1905 | 21.1905 | Pintura | Pintura | Pintura
1 | Textura Ibratin: Effetti Branco | KG | 53.5476 | 53.5476 | Pintura | Pintura | Pintura
1 | TIJOLO REFRATÁRIO 2,5 X 11,5 X 23 CM | UN | 1.85 | 1.85 | Pintura | Pintura | Pintura
1 | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE | L | 23.01 | 23.01 | Pintura | Pintura | Pintura
1 | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | L | 35.42 | 35.42 | Pintura | Pintura | Pintura
1 | TINTA ACRILICA PREMIUM | L | 27.51 | 27.51 | Pintura | Pintura | Pintura
1 | TINTA ACRILICA PREMIUM CINZA | L | 33.012 | 33.012 | Pintura | Pintura | Pintura
1 | Tinta Epoxi Base Agua Premium | L | 101.92 | 101.92 | Pintura | Pintura | Pintura
1 | Tinta Esmalte | L | 40.25 | 40.25 | Pintura | Pintura | Pintura
1 | Tinta Piso | L | 20 | 20 | Pintura | Pintura | Pintura
1 | TINTA ESMALTE ACETINADO BASE SOLVENTE BRANCO NBR 15299 | L | 40.5 | 40.5 | Pintura | Pintura | Pintura
1 | TINTA LATEX ACRILICO FOSCO INT./EXT. PREMIUM PLUS BRANCO NBR 14942 | L | 8.5 | 8.5 | Pintura | Pintura | Pintura

## CPU
Repetição | Tipo | Descrição | Descrição | Und | Quantidade | Custo unit. | Custo Total. | Observações
1 | Etapa | Descrição | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1 | Serviço | Central de aço | Central de aço | M2 |  |  | 118.1045 | Sim
3 | Insumo | Central de aço | LONA PLASTICA 120 MICRAS 4X100M PRETA | M2 | 1 | 1.25 | 1.25
3 | Insumo | Central de aço | TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM NBR 14514 | M2 | 1 | 31 | 31
8 | Insumo | Central de aço | Concreto Usinado bombeável 20MPa Convencional | M3 | 0.074 | 490 | 36.26
3 | Insumo | Central de aço | PREGO GALVANIZADO LISO S/CABECA 17X21 NBR 6627 | KG | 0.15 | 10.03 | 1.5045
3 | Insumo | Central de aço | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 03MPA 14X19X39CM NBR 6136 | UN | 9 | 2.95 | 26.55
3 | Insumo | Central de aço | ARGAMASSA ENSACADA P/ASSENTAMENTO BLOCO 04MPA NBR 13281 | KG | 24 | 0.46 | 11.04
3 | Insumo | Central de aço | SERVICO EMP. - INST. PROVISORIA - CONFECCAO BAIA P/MATERIAL | M2 | 1 | 10.5 | 10.5
1 | Serviço | Central de fôrmas | Central de fôrmas |  |  |  | 118.1045 | Sim
3 | Insumo | Central de fôrmas | LONA PLASTICA 120 MICRAS 4X100M PRETA | M2 | 1 | 1.25 | 1.25
3 | Insumo | Central de fôrmas | TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM NBR 14514 | M2 | 1 | 31 | 31
8 | Insumo | Central de fôrmas | Concreto Usinado bombeável 20MPa Convencional | M3 | 0.074 | 490 | 36.26
3 | Insumo | Central de fôrmas | PREGO GALVANIZADO LISO S/CABECA 17X21 NBR 6627 | KG | 0.15 | 10.03 | 1.5045
3 | Insumo | Central de fôrmas | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 03MPA 14X19X39CM NBR 6136 | UN | 9 | 2.95 | 26.55
3 | Insumo | Central de fôrmas | ARGAMASSA ENSACADA P/ASSENTAMENTO BLOCO 04MPA NBR 13281 | KG | 24 | 0.46 | 11.04
3 | Insumo | Central de fôrmas | SERVICO EMP. - INST. PROVISORIA - CONFECCAO BAIA P/MATERIAL | M2 | 1 | 10.5 | 10.5
1 | Serviço | Central de Argamassa | Central de Argamassa |  |  |  | 118.1045 | Sim
3 | Insumo | Central de Argamassa | LONA PLASTICA 120 MICRAS 4X100M PRETA | M2 | 1 | 1.25 | 1.25
3 | Insumo | Central de Argamassa | TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM NBR 14514 | M2 | 1 | 31 | 31
8 | Insumo | Central de Argamassa | Concreto Usinado bombeável 20MPa Convencional | M3 | 0.074 | 490 | 36.26
3 | Insumo | Central de Argamassa | PREGO GALVANIZADO LISO S/CABECA 17X21 NBR 6627 | KG | 0.15 | 10.03 | 1.5045
3 | Insumo | Central de Argamassa | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 03MPA 14X19X39CM NBR 6136 | UN | 9 | 2.95 | 26.55
3 | Insumo | Central de Argamassa | ARGAMASSA ENSACADA P/ASSENTAMENTO BLOCO 04MPA NBR 13281 | KG | 24 | 0.46 | 11.04
3 | Insumo | Central de Argamassa | SERVICO EMP. - INST. PROVISORIA - CONFECCAO BAIA P/MATERIAL | M2 | 1 | 10.5 | 10.5
1 | Serviço | Armazenamento de cerâmicas* | Armazenamento de cerâmicas* |  |  |  | 204.338 | Sim
10 | Insumo | Armazenamento de cerâmicas* | MADEIRA PINUS/SIMILAR - TABUA PINUS 200X20MM NBR 11700 | M2 | 0.591 | 46.5 | 27.4815
10 | Insumo | Armazenamento de cerâmicas* | COMPENSADO MADEIRA TIPO RESINADO COLA FENOLICA 2440X1220X10MM | UN | 0.404 | 58.46 | 23.6178
18 | Insumo | Armazenamento de cerâmicas* | MADEIRA PINUS/SIMILAR - PONTALETE 75X75MM NBR 11700/15696 | M | 4.39 | 6.1875 | 27.1631
10 | Insumo | Armazenamento de cerâmicas* | MADEIRA PINUS/SIMILAR - SARRAFO PINUS 50X20MM NBR 11700/15696 | M2 | 0.15 | 46.5 | 6.975
10 | Insumo | Armazenamento de cerâmicas* | MADEIRA PINUS/SIMILAR - SARRAFO PINUS 50X10MM NBR 11700 | M | 1 | 2 | 2
27 | Insumo | Armazenamento de cerâmicas* | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 1 | 18.93 | 18.93
10 | Insumo | Armazenamento de cerâmicas* | EXTINTOR INCENDIO PO QUIMICO 06KG CLASSE ABC (COMPLETO) NBR 15808 | UN | 0.015 | 185.37 | 2.7805
10 | Insumo | Armazenamento de cerâmicas* | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA | VB | 1 | 45.39 | 45.39
10 | Insumo | Armazenamento de cerâmicas* | SERVICO INSTALAÇÃO BARRACAO ALMOXARIFADO | M2 | 1 | 50 | 50
1 | Serviço | Armazenamento de placas degesso* | Armazenamento de placas degesso* |  |  |  | 204.338 | Sim
10 | Insumo | Armazenamento de placas degesso* | MADEIRA PINUS/SIMILAR - TABUA PINUS 200X20MM NBR 11700 | M2 | 0.591 | 46.5 | 27.4815
10 | Insumo | Armazenamento de placas degesso* | COMPENSADO MADEIRA TIPO RESINADO COLA FENOLICA 2440X1220X10MM | UN | 0.404 | 58.46 | 23.6178
18 | Insumo | Armazenamento de placas degesso* | MADEIRA PINUS/SIMILAR - PONTALETE 75X75MM NBR 11700/15696 | M | 4.39 | 6.1875 | 27.1631
10 | Insumo | Armazenamento de placas degesso* | MADEIRA PINUS/SIMILAR - SARRAFO PINUS 50X20MM NBR 11700/15696 | M2 | 0.15 | 46.5 | 6.975
10 | Insumo | Armazenamento de placas degesso* | MADEIRA PINUS/SIMILAR - SARRAFO PINUS 50X10MM NBR 11700 | M | 1 | 2 | 2
27 | Insumo | Armazenamento de placas degesso* | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 1 | 18.93 | 18.93
10 | Insumo | Armazenamento de placas degesso* | EXTINTOR INCENDIO PO QUIMICO 06KG CLASSE ABC (COMPLETO) NBR 15808 | UN | 0.015 | 185.37 | 2.7805
10 | Insumo | Armazenamento de placas degesso* | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA | VB | 1 | 45.39 | 45.39
10 | Insumo | Armazenamento de placas degesso* | SERVICO INSTALAÇÃO BARRACAO ALMOXARIFADO | M2 | 1 | 50 | 50
1 | Serviço | Armazenamento de blocos* | Armazenamento de blocos* |  |  |  | 204.338 | Sim
10 | Insumo | Armazenamento de blocos* | MADEIRA PINUS/SIMILAR - TABUA PINUS 200X20MM NBR 11700 | M2 | 0.591 | 46.5 | 27.4815
10 | Insumo | Armazenamento de blocos* | COMPENSADO MADEIRA TIPO RESINADO COLA FENOLICA 2440X1220X10MM | UN | 0.404 | 58.46 | 23.6178
18 | Insumo | Armazenamento de blocos* | MADEIRA PINUS/SIMILAR - PONTALETE 75X75MM NBR 11700/15696 | M | 4.39 | 6.1875 | 27.1631
10 | Insumo | Armazenamento de blocos* | MADEIRA PINUS/SIMILAR - SARRAFO PINUS 50X20MM NBR 11700/15696 | M2 | 0.15 | 46.5 | 6.975
10 | Insumo | Armazenamento de blocos* | MADEIRA PINUS/SIMILAR - SARRAFO PINUS 50X10MM NBR 11700 | M | 1 | 2 | 2
27 | Insumo | Armazenamento de blocos* | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 1 | 18.93 | 18.93
10 | Insumo | Armazenamento de blocos* | EXTINTOR INCENDIO PO QUIMICO 06KG CLASSE ABC (COMPLETO) NBR 15808 | UN | 0.015 | 185.37 | 2.7805
10 | Insumo | Armazenamento de blocos* | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA | VB | 1 | 45.39 | 45.39
10 | Insumo | Armazenamento de blocos* | SERVICO INSTALAÇÃO BARRACAO ALMOXARIFADO | M2 | 1 | 50 | 50
1 | Serviço | Armazenamento de contramarcos* | Armazenamento de contramarcos* | #N/A |  | #N/A | 204.338 | Sim
10 | Insumo | Armazenamento de contramarcos* | MADEIRA PINUS/SIMILAR - TABUA PINUS 200X20MM NBR 11700 | M2 | 0.591 | 46.5 | 27.4815
10 | Insumo | Armazenamento de contramarcos* | COMPENSADO MADEIRA TIPO RESINADO COLA FENOLICA 2440X1220X10MM | UN | 0.404 | 58.46 | 23.6178
18 | Insumo | Armazenamento de contramarcos* | MADEIRA PINUS/SIMILAR - PONTALETE 75X75MM NBR 11700/15696 | M | 4.39 | 6.1875 | 27.1631
10 | Insumo | Armazenamento de contramarcos* | MADEIRA PINUS/SIMILAR - SARRAFO PINUS 50X20MM NBR 11700/15696 | M2 | 0.15 | 46.5 | 6.975
10 | Insumo | Armazenamento de contramarcos* | MADEIRA PINUS/SIMILAR - SARRAFO PINUS 50X10MM NBR 11700 | M | 1 | 2 | 2
27 | Insumo | Armazenamento de contramarcos* | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 1 | 18.93 | 18.93
10 | Insumo | Armazenamento de contramarcos* | EXTINTOR INCENDIO PO QUIMICO 06KG CLASSE ABC (COMPLETO) NBR 15808 | UN | 0.015 | 185.37 | 2.7805
10 | Insumo | Armazenamento de contramarcos* | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA | VB | 1 | 45.39 | 45.39
10 | Insumo | Armazenamento de contramarcos* | SERVICO INSTALAÇÃO BARRACAO ALMOXARIFADO | M2 | 1 | 50 | 50
1 | Serviço | Armazenamento de portas e rodapés* | Armazenamento de portas e rodapés* | #N/A |  | #N/A | 204.338 | Sim
10 | Insumo | Armazenamento de portas e rodapés* | MADEIRA PINUS/SIMILAR - TABUA PINUS 200X20MM NBR 11700 | M2 | 0.591 | 46.5 | 27.4815
10 | Insumo | Armazenamento de portas e rodapés* | COMPENSADO MADEIRA TIPO RESINADO COLA FENOLICA 2440X1220X10MM | UN | 0.404 | 58.46 | 23.6178
18 | Insumo | Armazenamento de portas e rodapés* | MADEIRA PINUS/SIMILAR - PONTALETE 75X75MM NBR 11700/15696 | M | 4.39 | 6.1875 | 27.1631
10 | Insumo | Armazenamento de portas e rodapés* | MADEIRA PINUS/SIMILAR - SARRAFO PINUS 50X20MM NBR 11700/15696 | M2 | 0.15 | 46.5 | 6.975
10 | Insumo | Armazenamento de portas e rodapés* | MADEIRA PINUS/SIMILAR - SARRAFO PINUS 50X10MM NBR 11700 | M | 1 | 2 | 2
27 | Insumo | Armazenamento de portas e rodapés* | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 1 | 18.93 | 18.93
10 | Insumo | Armazenamento de portas e rodapés* | EXTINTOR INCENDIO PO QUIMICO 06KG CLASSE ABC (COMPLETO) NBR 15808 | UN | 0.015 | 185.37 | 2.7805
10 | Insumo | Armazenamento de portas e rodapés* | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA | VB | 1 | 45.39 | 45.39
10 | Insumo | Armazenamento de portas e rodapés* | SERVICO INSTALAÇÃO BARRACAO ALMOXARIFADO | M2 | 1 | 50 | 50
1 | Serviço | Armazenamento de esquadrias* | Armazenamento de esquadrias* | #N/A |  | #N/A | 204.338 | Sim
10 | Insumo | Armazenamento de esquadrias* | MADEIRA PINUS/SIMILAR - TABUA PINUS 200X20MM NBR 11700 | M2 | 0.591 | 46.5 | 27.4815
10 | Insumo | Armazenamento de esquadrias* | COMPENSADO MADEIRA TIPO RESINADO COLA FENOLICA 2440X1220X10MM | UN | 0.404 | 58.46 | 23.6178
18 | Insumo | Armazenamento de esquadrias* | MADEIRA PINUS/SIMILAR - PONTALETE 75X75MM NBR 11700/15696 | M | 4.39 | 6.1875 | 27.1631
10 | Insumo | Armazenamento de esquadrias* | MADEIRA PINUS/SIMILAR - SARRAFO PINUS 50X20MM NBR 11700/15696 | M2 | 0.15 | 46.5 | 6.975
10 | Insumo | Armazenamento de esquadrias* | MADEIRA PINUS/SIMILAR - SARRAFO PINUS 50X10MM NBR 11700 | M | 1 | 2 | 2
27 | Insumo | Armazenamento de esquadrias* | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 1 | 18.93 | 18.93
10 | Insumo | Armazenamento de esquadrias* | EXTINTOR INCENDIO PO QUIMICO 06KG CLASSE ABC (COMPLETO) NBR 15808 | UN | 0.015 | 185.37 | 2.7805
10 | Insumo | Armazenamento de esquadrias* | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA | VB | 1 | 45.39 | 45.39
10 | Insumo | Armazenamento de esquadrias* | SERVICO INSTALAÇÃO BARRACAO ALMOXARIFADO | M2 | 1 | 50 | 50
1 | Serviço | Armazenamento de instalações complementares* | Armazenamento de instalações complementares* | #N/A |  | #N/A | 204.338 | Sim
10 | Insumo | Armazenamento de instalações complementares* | MADEIRA PINUS/SIMILAR - TABUA PINUS 200X20MM NBR 11700 | M2 | 0.591 | 46.5 | 27.4815
10 | Insumo | Armazenamento de instalações complementares* | COMPENSADO MADEIRA TIPO RESINADO COLA FENOLICA 2440X1220X10MM | UN | 0.404 | 58.46 | 23.6178
18 | Insumo | Armazenamento de instalações complementares* | MADEIRA PINUS/SIMILAR - PONTALETE 75X75MM NBR 11700/15696 | M | 4.39 | 6.1875 | 27.1631
10 | Insumo | Armazenamento de instalações complementares* | MADEIRA PINUS/SIMILAR - SARRAFO PINUS 50X20MM NBR 11700/15696 | M2 | 0.15 | 46.5 | 6.975
10 | Insumo | Armazenamento de instalações complementares* | MADEIRA PINUS/SIMILAR - SARRAFO PINUS 50X10MM NBR 11700 | M | 1 | 2 | 2
27 | Insumo | Armazenamento de instalações complementares* | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 1 | 18.93 | 18.93
10 | Insumo | Armazenamento de instalações complementares* | EXTINTOR INCENDIO PO QUIMICO 06KG CLASSE ABC (COMPLETO) NBR 15808 | UN | 0.015 | 185.37 | 2.7805
10 | Insumo | Armazenamento de instalações complementares* | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA | VB | 1 | 45.39 | 45.39
10 | Insumo | Armazenamento de instalações complementares* | SERVICO INSTALAÇÃO BARRACAO ALMOXARIFADO | M2 | 1 | 50 | 50
1 | Serviço | Armazenamento para estoque geral* | Armazenamento para estoque geral* | #N/A |  | #N/A | 204.338 | Sim
10 | Insumo | Armazenamento para estoque geral* | MADEIRA PINUS/SIMILAR - TABUA PINUS 200X20MM NBR 11700 | M2 | 0.591 | 46.5 | 27.4815
10 | Insumo | Armazenamento para estoque geral* | COMPENSADO MADEIRA TIPO RESINADO COLA FENOLICA 2440X1220X10MM | UN | 0.404 | 58.46 | 23.6178
18 | Insumo | Armazenamento para estoque geral* | MADEIRA PINUS/SIMILAR - PONTALETE 75X75MM NBR 11700/15696 | M | 4.39 | 6.1875 | 27.1631
10 | Insumo | Armazenamento para estoque geral* | MADEIRA PINUS/SIMILAR - SARRAFO PINUS 50X20MM NBR 11700/15696 | M2 | 0.15 | 46.5 | 6.975
10 | Insumo | Armazenamento para estoque geral* | MADEIRA PINUS/SIMILAR - SARRAFO PINUS 50X10MM NBR 11700 | M | 1 | 2 | 2
27 | Insumo | Armazenamento para estoque geral* | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 1 | 18.93 | 18.93
10 | Insumo | Armazenamento para estoque geral* | EXTINTOR INCENDIO PO QUIMICO 06KG CLASSE ABC (COMPLETO) NBR 15808 | UN | 0.015 | 185.37 | 2.7805
10 | Insumo | Armazenamento para estoque geral* | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA | VB | 1 | 45.39 | 45.39
10 | Insumo | Armazenamento para estoque geral* | SERVICO INSTALAÇÃO BARRACAO ALMOXARIFADO | M2 | 1 | 50 | 50
1 | Serviço | Construções temporárias | Construções temporárias | #N/A |  | #N/A | 278.608 | Sim
10 | Insumo | Construções temporárias | MADEIRA PINUS/SIMILAR - TABUA PINUS 200X20MM NBR 11700 | M2 | 0.591 | 46.5 | 27.4815
10 | Insumo | Construções temporárias | COMPENSADO MADEIRA TIPO RESINADO COLA FENOLICA 2440X1220X10MM | UN | 0.404 | 58.46 | 23.6178
18 | Insumo | Construções temporárias | MADEIRA PINUS/SIMILAR - PONTALETE 75X75MM NBR 11700/15696 | M | 4.39 | 6.1875 | 27.1631
10 | Insumo | Construções temporárias | MADEIRA PINUS/SIMILAR - SARRAFO PINUS 50X20MM NBR 11700/15696 | M2 | 0.15 | 46.5 | 6.975
10 | Insumo | Construções temporárias | MADEIRA PINUS/SIMILAR - SARRAFO PINUS 50X10MM NBR 11700 | M | 1 | 2 | 2
27 | Insumo | Construções temporárias | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 1 | 18.93 | 18.93
8 | Insumo | Construções temporárias | Concreto Usinado bombeável 20MPa Convencional | M3 | 0.074 | 490 | 36.26
2 | Insumo | Construções temporárias | TELA ACO CARBONO CA60 M.150X150MM F.03,4MM 245X600CM Q61 (14,26KG/UN) | KG | 1.334 | 6.1 | 8.1374
2 | Insumo | Construções temporárias | TELHA FIBROCIMENTO NATURAL S/AMIANTO 06X1100X1530MM NBR 7581/15210 | M2 | 1.19 | 21.31 | 25.3589
2 | Insumo | Construções temporárias | TINTA LATEX ACRILICO FOSCO INT./EXT. PREMIUM PLUS BRANCO NBR 14942 | L | 0.18 | 8.5 | 1.53
2 | Insumo | Construções temporárias | TINTA ESMALTE ACETINADO BASE SOLVENTE BRANCO NBR 15299 | L | 0.06 | 40.5 | 2.43
2 | Insumo | Construções temporárias | SOLVENTE BASE THINNER P/TINTA NBR 14725 | L | 0.03 | 16 | 0.48
11 | Insumo | Construções temporárias | LIXA DAGUA 225X275MM GR100 | UN | 0.039 | 1.89 | 0.07371
10 | Insumo | Construções temporárias | EXTINTOR INCENDIO PO QUIMICO 06KG CLASSE ABC (COMPLETO) NBR 15808 | UN | 0.015 | 185.37 | 2.7805
10 | Insumo | Construções temporárias | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA | VB | 1 | 45.39 | 45.39
10 | Insumo | Construções temporárias | SERVICO INSTALAÇÃO BARRACAO ALMOXARIFADO | M2 | 1 | 50 | 50
1 | Serviço | Almoxarifado geral | Almoxarifado geral | #N/A |  | #N/A | 278.608 | Sim
10 | Insumo | Almoxarifado geral | MADEIRA PINUS/SIMILAR - TABUA PINUS 200X20MM NBR 11700 | M2 | 0.591 | 46.5 | 27.4815
10 | Insumo | Almoxarifado geral | COMPENSADO MADEIRA TIPO RESINADO COLA FENOLICA 2440X1220X10MM | UN | 0.404 | 58.46 | 23.6178
18 | Insumo | Almoxarifado geral | MADEIRA PINUS/SIMILAR - PONTALETE 75X75MM NBR 11700/15696 | M | 4.39 | 6.1875 | 27.1631
10 | Insumo | Almoxarifado geral | MADEIRA PINUS/SIMILAR - SARRAFO PINUS 50X20MM NBR 11700/15696 | M2 | 0.15 | 46.5 | 6.975
10 | Insumo | Almoxarifado geral | MADEIRA PINUS/SIMILAR - SARRAFO PINUS 50X10MM NBR 11700 | M | 1 | 2 | 2
27 | Insumo | Almoxarifado geral | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 1 | 18.93 | 18.93
8 | Insumo | Almoxarifado geral | Concreto Usinado bombeável 20MPa Convencional | M3 | 0.074 | 490 | 36.26
2 | Insumo | Almoxarifado geral | TELA ACO CARBONO CA60 M.150X150MM F.03,4MM 245X600CM Q61 (14,26KG/UN) | KG | 1.334 | 6.1 | 8.1374
2 | Insumo | Almoxarifado geral | TELHA FIBROCIMENTO NATURAL S/AMIANTO 06X1100X1530MM NBR 7581/15210 | M2 | 1.19 | 21.31 | 25.3589
2 | Insumo | Almoxarifado geral | TINTA LATEX ACRILICO FOSCO INT./EXT. PREMIUM PLUS BRANCO NBR 14942 | L | 0.18 | 8.5 | 1.53
2 | Insumo | Almoxarifado geral | TINTA ESMALTE ACETINADO BASE SOLVENTE BRANCO NBR 15299 | L | 0.06 | 40.5 | 2.43
2 | Insumo | Almoxarifado geral | SOLVENTE BASE THINNER P/TINTA NBR 14725 | L | 0.03 | 16 | 0.48
11 | Insumo | Almoxarifado geral | LIXA DAGUA 225X275MM GR100 | UN | 0.039 | 1.89 | 0.07371
10 | Insumo | Almoxarifado geral | EXTINTOR INCENDIO PO QUIMICO 06KG CLASSE ABC (COMPLETO) NBR 15808 | UN | 0.015 | 185.37 | 2.7805
10 | Insumo | Almoxarifado geral | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA | VB | 1 | 45.39 | 45.39
10 | Insumo | Almoxarifado geral | SERVICO INSTALAÇÃO BARRACAO ALMOXARIFADO | M2 | 1 | 50 | 50
1 | Serviço | Placa indicativa fixada na estrutura por pregos | Placa indicativa fixada na estrutura por pregos | #N/A |  | #N/A | 7891.02 | Sim
1 | Insumo | Placa indicativa fixada na estrutura por pregos | BANNER LONA VINILICA | UN | 3 | 1052.11 | 3156.33
1 | Insumo | Placa indicativa fixada na estrutura por pregos | PLACA SINALIZACAO PVC C/ADESIVO | UN | 3 | 536.53 | 1609.59
1 | Insumo | Placa indicativa fixada na estrutura por pregos | SUPORTE ACO CARBONO P/PLACA - REQ. CANTONEIRA 1.1/4"X1/8" 160X250CM | UN | 6 | 520.85 | 3125.1
1 | Etapa | Placa indicativa fixada na estrutura por pregos | EPC'S | #N/A |  | #N/A
1 | Serviço | Bandeja de Proteção Primária com estrutura metálica e trama de madeira | Bandeja de Proteção Primária com estrutura metálica e trama de madeira | #N/A |  | #N/A | 284.7986 | Sim
2 | Insumo | Bandeja de Proteção Primária com estrutura metálica e trama de madeira | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | 0.17 | 13.08 | 2.2236
2 | Insumo | Bandeja de Proteção Primária com estrutura metálica e trama de madeira | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | M2 | 2.54 | 62.2 | 157.988
2 | Insumo | Bandeja de Proteção Primária com estrutura metálica e trama de madeira | CHUMBADOR PARABOLT ACO CARBONO CBA 1/2"X75MM | UN | 3.39 | 5.3 | 17.967
2 | Insumo | Bandeja de Proteção Primária com estrutura metálica e trama de madeira | PERFIL METALICO BANDEJA PRIMARIA 2,50M | UN | 1.13 | 45 | 50.85
7 | Insumo | Bandeja de Proteção Primária com estrutura metálica e trama de madeira | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 0.0507 | 1100 | 55.77
1 | Serviço | Bandeja de Proteção Secundária com estrutura metálica e trama de madeira | Bandeja de Proteção Secundária com estrutura metálica e trama de madeira | #N/A |  | #N/A | 270.9386 | Sim
2 | Insumo | Bandeja de Proteção Secundária com estrutura metálica e trama de madeira | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | 0.17 | 13.08 | 2.2236
2 | Insumo | Bandeja de Proteção Secundária com estrutura metálica e trama de madeira | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | M2 | 2.54 | 62.2 | 157.988
2 | Insumo | Bandeja de Proteção Secundária com estrutura metálica e trama de madeira | CHUMBADOR PARABOLT ACO CARBONO CBA 1/2"X75MM | UN | 3.39 | 5.3 | 17.967
2 | Insumo | Bandeja de Proteção Secundária com estrutura metálica e trama de madeira | PERFIL METALICO BANDEJA PRIMARIA 2,50M | UN | 1.13 | 45 | 50.85
7 | Insumo | Bandeja de Proteção Secundária com estrutura metálica e trama de madeira | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 0.0381 | 1100 | 41.91
1 | Serviço | Guarda-corpo de vãos, fixado em fôrma de madeira, em trama de madeira com tela de polipropileno | Guarda-corpo de vãos, fixado em fôrma de madeira, em trama de madeira com tela de polipropileno | #N/A |  | #N/A | 26.8418 | Sim
27 | Insumo | Guarda-corpo de vãos, fixado em fôrma de madeira, em trama de madeira com tela de polipropileno | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.0389 | 18.93 | 0.73638
3 | Insumo | Guarda-corpo de vãos, fixado em fôrma de madeira, em trama de madeira com tela de polipropileno | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.418 | 12.9 | 18.2922
2 | Insumo | Guarda-corpo de vãos, fixado em fôrma de madeira, em trama de madeira com tela de polipropileno | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, EM POLIETILENO MONOFILADO | M | 0.525 | 2.73 | 1.4333
7 | Insumo | Guarda-corpo de vãos, fixado em fôrma de madeira, em trama de madeira com tela de polipropileno | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 0.0058 | 1100 | 6.38
1 | Serviço | Guarda corpo de laje após desforma de pontalete de madeira, travessões e tela | Guarda corpo de laje após desforma de pontalete de madeira, travessões e tela | #N/A |  | #N/A | 29.2919 | Sim
27 | Insumo | Guarda corpo de laje após desforma de pontalete de madeira, travessões e tela | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.0389 | 18.93 | 0.73638
3 | Insumo | Guarda corpo de laje após desforma de pontalete de madeira, travessões e tela | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.41 | 12.9 | 18.189
1 | Insumo | Guarda corpo de laje após desforma de pontalete de madeira, travessões e tela | ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, INCLUSO TRIPE E FORCADO | UN | 0.1 | 24.85 | 2.485
2 | Insumo | Guarda corpo de laje após desforma de pontalete de madeira, travessões e tela | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, EM POLIETILENO MONOFILADO | M | 0.55 | 2.73 | 1.5015
7 | Insumo | Guarda corpo de laje após desforma de pontalete de madeira, travessões e tela | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 0.0058 | 1100 | 6.38
1 | Serviço | Tela fachadeira mosqueteiro reforçada simples | Tela fachadeira mosqueteiro reforçada simples | #N/A |  | #N/A | 7.9493 | Sim
27 | Insumo | Tela fachadeira mosqueteiro reforçada simples | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.01 | 18.93 | 0.1893
1 | Insumo | Tela fachadeira mosqueteiro reforçada simples | TELA FACHADEIRA POLIETILENO MALHA 1,5X1,5MM | M2 | 1.05 | 3.5 | 3.675
7 | Insumo | Tela fachadeira mosqueteiro reforçada simples | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 0.0019 | 1100 | 2.09
11 | Insumo | Tela fachadeira mosqueteiro reforçada simples | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 0.0019 | 1050 | 1.995
1 | Serviço | Fechamento removível de vãos de porta de elevador em madeira | Fechamento removível de vãos de porta de elevador em madeira | #N/A |  | #N/A | 47.353 | Sim
27 | Insumo | Fechamento removível de vãos de porta de elevador em madeira | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.0667 | 18.93 | 1.2626
2 | Insumo | Fechamento removível de vãos de porta de elevador em madeira | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | M2 | 1.071 | 35.78 | 38.3204
11 | Insumo | Fechamento removível de vãos de porta de elevador em madeira | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 0.0074 | 1050 | 7.77
1 | Serviço | Fechamento removível de vãos de porta de entrada dos aptos. em madeira | Fechamento removível de vãos de porta de entrada dos aptos. em madeira | #N/A |  | #N/A | 47.353 | Sim
27 | Insumo | Fechamento removível de vãos de porta de entrada dos aptos. em madeira | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.0667 | 18.93 | 1.2626
2 | Insumo | Fechamento removível de vãos de porta de entrada dos aptos. em madeira | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | M2 | 1.071 | 35.78 | 38.3204
11 | Insumo | Fechamento removível de vãos de porta de entrada dos aptos. em madeira | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 0.0074 | 1050 | 7.77
1 | Serviço | Cobertura para Proteção de Pedestres | Cobertura para Proteção de Pedestres | #N/A |  | #N/A | 880 | Não
1 | Insumo | Cobertura para Proteção de Pedestres | Locação estrutura metálica para proteção de pesdestres | m2 | 1 | 880 | 880
1 | Serviço | Tapume de telha metálica trapezoidal | Tapume de telha metálica trapezoidal | #N/A |  | #N/A | 147.4166 | Sim
6 | Insumo | Tapume de telha metálica trapezoidal | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.068 | 15.65 | 1.0642
7 | Insumo | Tapume de telha metálica trapezoidal | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 0.0078 | 1100 | 8.58
3 | Insumo | Tapume de telha metálica trapezoidal | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2 | 12.9 | 25.8
1 | Insumo | Tapume de telha metálica trapezoidal | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, ESPESSURA DE 0,50 MM | M2 | 1.15 | 97 | 111.55
2 | Insumo | Tapume de telha metálica trapezoidal | CONCRETO MAGRO USINADO, COM BRITA 1 | M3 | 0.0012 | 352 | 0.4224
1 | Serviço | Linha de vida | Linha de vida | #N/A |  | #N/A | 87.214 | Sim
1 | Insumo | Linha de vida | CABO DE AÇO GALVANIZADO 3/8 | M | 1 | 5.2 | 5.2
1 | Insumo | Linha de vida | CLIPS PARA CABO DE AÇO 5/16 | UN | 0.92 | 1.7 | 1.564
1 | Insumo | Linha de vida | TUBO GALV. 3" X 2,65MM - 8M C/ RUPTURA: 40 MPA (LINHA DE VIDA) | UN | 1.609 | 50 | 80.45
1 | Serviço | Rede de proteção, SLQA, leve | Rede de proteção, SLQA, leve | #N/A |  | #N/A | 417.439 | Não
1 | Insumo | Rede de proteção, SLQA, leve | Sistema de SQLA, leve | m | 1 | 417.439 | 417.439
1 | Etapa | Rede de proteção, SLQA, leve | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | #N/A |  | #N/A
1 | Serviço | Escavação mecanizada para blocos de fundação, vigas de fundação e poço de elevador, com retroescavadeira | Escavação mecanizada para blocos de fundação, vigas de fundação e poço de elevador, com retroescavadeira | #N/A |  | #N/A | 36.36 | Sim
1 | Insumo | Escavação mecanizada para blocos de fundação, vigas de fundação e poço de elevador, com retroescavadeira | Escavação mecanizada com retroescavadeira | M3 | 1 | 36.36 | 36.36
1 | Serviço | Escavação mecanizada para subsolos, com retroescavadeira | Escavação mecanizada para subsolos, com retroescavadeira | #N/A |  | #N/A | 4.41 | Sim
1 | Insumo | Escavação mecanizada para subsolos, com retroescavadeira | Escavação e carga mecanizada em corte | M3 | 1 | 4.41 | 4.41
1 | Serviço | Reaterro mecanizado de valas para blocos e vigas de fundação, com retroescavadeira | Reaterro mecanizado de valas para blocos e vigas de fundação, com retroescavadeira | #N/A |  | #N/A | 14.55 | Sim
1 | Insumo | Reaterro mecanizado de valas para blocos e vigas de fundação, com retroescavadeira | Reaterro mecanizado com retroescavadeira | M3 | 1 | 14.55 | 14.55
1 | Serviço | Lastro de Concreto Magro, Aplicado em Blocos de Fundação, e=10cm | Lastro de Concreto Magro, Aplicado em Blocos de Fundação, e=10cm | #N/A |  | #N/A | 412.36 | Sim
2 | Insumo | Lastro de Concreto Magro, Aplicado em Blocos de Fundação, e=10cm | CONCRETO MAGRO USINADO, COM BRITA 1 | M3 | 1.05 | 352 | 369.6
16 | Insumo | Lastro de Concreto Magro, Aplicado em Blocos de Fundação, e=10cm | serviço de bombeamento | M3 | 1.05 | 40 | 42
36 | Insumo | Lastro de Concreto Magro, Aplicado em Blocos de Fundação, e=10cm | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 1 | 0.76 | 0.76
1 | Serviço | Lastro de Brita, Aplicado em Lajes de Fundação, e= 5cm | Lastro de Brita, Aplicado em Lajes de Fundação, e= 5cm | #N/A |  | #N/A | 155.25 | Sim
2 | Insumo | Lastro de Brita, Aplicado em Lajes de Fundação, e= 5cm | BRITA Nº2 | M3 | 1.38 | 112.5 | 155.25
1 | Serviço | Movimentação de terra para bota-fora - valas de fundação | Movimentação de terra para bota-fora - valas de fundação | #N/A |  | #N/A | 45.45 | Sim
2 | Insumo | Movimentação de terra para bota-fora - valas de fundação | Movimentação de terra para bota-fora - Escavação de Valas | M3 | 1 | 45.45 | 45.45
1 | Serviço | Movimentação de terra para bota-fora - subsolos | Movimentação de terra para bota-fora - subsolos | #N/A |  | #N/A | 45.45 | Sim
2 | Insumo | Movimentação de terra para bota-fora - subsolos | Movimentação de terra para bota-fora - Escavação de Valas | M3 | 1 | 45.45 | 45.45
1 | Serviço | Movimentação de terra para bota-fora - Estacas | Movimentação de terra para bota-fora - Estacas | M3 |  | 68.18 | 68.18 | Sim
1 | Insumo | Movimentação de terra para bota-fora - Estacas | Movimentação de terra para bota-fora - Estacas | M3 | 1 | 68.18 | 68.18
1 | Serviço | Movimentação de terra para bota-fora - Contenção | Movimentação de terra para bota-fora - Contenção | M3 |  | 68.18 | 68.18 | Sim
1 | Insumo | Movimentação de terra para bota-fora - Contenção | Movimentação de terra para bota-fora - Contenção | M3 | 1 | 68.18 | 68.18
1 | Etapa | Movimentação de terra para bota-fora - Estacas | FUNDAÇÃO PROFUNDA | #N/A |  | #N/A
1 | Serviço | Execucao Estaca Helice Continua 030Cm | Execucao Estaca Helice Continua 030Cm | M |  | 45 | 45 | Sim
1 | Insumo | Execucao Estaca Helice Continua 030Cm | Execucao Estaca Helice Continua 030Cm | M | 1 | 45 | 45
1 | Serviço | Execucao Estaca Helice Continua 040Cm | Execucao Estaca Helice Continua 040Cm | M |  | 60 | 60 | Sim
1 | Insumo | Execucao Estaca Helice Continua 040Cm | Execucao Estaca Helice Continua 040Cm | M | 1 | 60 | 60
1 | Serviço | Execucao Estaca Helice Continua 050Cm | Execucao Estaca Helice Continua 050Cm | M |  | 75 | 75 | Sim
1 | Insumo | Execucao Estaca Helice Continua 050Cm | Execucao Estaca Helice Continua 050Cm | M | 1 | 75 | 75
1 | Serviço | Execucao Estaca Helice Continua 060Cm | Execucao Estaca Helice Continua 060Cm | M |  | 90 | 90 | Sim
1 | Insumo | Execucao Estaca Helice Continua 060Cm | Execucao Estaca Helice Continua 060Cm | M | 1 | 90 | 90
1 | Serviço | Execucao Estaca Helice Continua 070Cm | Execucao Estaca Helice Continua 070Cm | M |  | 105 | 105 | Sim
1 | Insumo | Execucao Estaca Helice Continua 070Cm | Execucao Estaca Helice Continua 070Cm | M | 1 | 105 | 105
1 | Serviço | Execucao Estaca Helice Continua 080Cm | Execucao Estaca Helice Continua 080Cm | M |  | 120 | 120 | Sim
1 | Insumo | Execucao Estaca Helice Continua 080Cm | Execucao Estaca Helice Continua 080Cm | M | 1 | 120 | 120
1 | Serviço | Execucao Estaca Helice Continua 090Cm | Execucao Estaca Helice Continua 090Cm | M |  | 135 | 135 | Sim
1 | Insumo | Execucao Estaca Helice Continua 090Cm | Execucao Estaca Helice Continua 090Cm | M | 1 | 135 | 135
1 | Serviço | Execucao Estaca Helice Continua 100Cm | Execucao Estaca Helice Continua 100Cm | M |  | 150 | 150 | Sim
1 | Insumo | Execucao Estaca Helice Continua 100Cm | Execucao Estaca Helice Continua 100Cm | M | 1 | 150 | 150
1 | Serviço | Perfuração de estaca Escavada Ø 25cm | Perfuração de estaca Escavada Ø 25cm | #N/A |  | #N/A | 33 | Sim
1 | Insumo | Perfuração de estaca Escavada Ø 25cm | Execucao Estaca Escavada 025Cm | M | 1 | 33 | 33
1 | Serviço | Perfuração de estaca Escavada Ø 30cm | Perfuração de estaca Escavada Ø 30cm | #N/A |  | #N/A | 39 | Sim
2 | Insumo | Perfuração de estaca Escavada Ø 30cm | Execucao Estaca Escavada 030Cm | M | 1 | 39 | 39
1 | Serviço | Mobilização e desmobilização de equipamentos - Para execução de estaca hélice | Mobilização e desmobilização de equipamentos - Para execução de estaca hélice | VB |  | 15600 | 15600 | Sim
1 | Insumo | Mobilização e desmobilização de equipamentos - Para execução de estaca hélice | Mobilização e desmobilização de equipamentos - Para execução de estaca hélice | VB | 1 | 15600 | 15600
1 | Serviço | Corte e Preparo de Cabeça de Estaca | Corte e Preparo de Cabeça de Estaca |  |  |  | 300 | Sim
1 | Insumo | Corte e Preparo de Cabeça de Estaca | Serviço de Arrasamento Mecanizado de Estacas | un | 1 | 300 | 300
1 | Serviço | Mobilização e desmobilização de equipamentos - Para execução de estaca Escavada | Mobilização e desmobilização de equipamentos - Para execução de estaca Escavada | VB |  | 15600 | 15600 | Sim
1 | Insumo | Mobilização e desmobilização de equipamentos - Para execução de estaca Escavada | Mobilização e desmobilização de equipamentos - Para execução de estaca Escavada | VB | 1 | 15600 | 15600
1 | Serviço | Armação aço CA-50 ø 6,3mm para estaca (corte e dobra em obra) | Armação aço CA-50 ø 6,3mm para estaca (corte e dobra em obra) | #N/A |  | #N/A | 7.3285 | Sim
4 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 6,3mm para estaca (corte e dobra em obra) | Aço CA50 6,3 mm | KG | 1.1 | 6.1293 | 6.7422
30 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 6,3mm para estaca (corte e dobra em obra) | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
30 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 6,3mm para estaca (corte e dobra em obra) | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
1 | Serviço | Armação aço CA-50 ø 8,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | Armação aço CA-50 ø 8,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | #N/A |  | #N/A | 7.0653 | Sim
5 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 8,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | Aço CA50 8,0 mm | KG | 1.1 | 5.89 | 6.479
30 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 8,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
30 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 8,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
1 | Serviço | Armação aço CA-50 ø 10,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | Armação aço CA-50 ø 10,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | #N/A |  | #N/A | 7.0653 | Sim
4 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 10,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | Aço CA50 10,0 mm | KG | 1.1 | 5.89 | 6.479
30 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 10,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
30 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 10,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
1 | Serviço | Armação aço CA-50 ø 16,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | Armação aço CA-50 ø 16,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | #N/A |  | #N/A | 6.6893 | Sim
4 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 16,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | Aço CA50 16,0mm | KG | 1.1 | 5.5482 | 6.1031
30 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 16,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
30 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 16,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
1 | Serviço | Armação aço CA-50 ø 20,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | Armação aço CA-50 ø 20,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | #N/A |  | #N/A | 6.6893 | Sim
4 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 20,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | Aço CA50 20,0mm | KG | 1.1 | 5.5482 | 6.1031
30 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 20,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
30 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 20,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
1 | Serviço | Armação aço CA-60 ø 5,00mm para estaca (corte e dobra em obra) | Armação aço CA-60 ø 5,00mm para estaca (corte e dobra em obra) | #N/A |  | #N/A | 8.0327 | Sim
4 | Insumo | Armação aço CA-60 ø 5,00mm para estaca (corte e dobra em obra) | Aço CA60 5,0mm | KG | 1.1 | 6.7695 | 7.4464
30 | Insumo | Armação aço CA-60 ø 5,00mm para estaca (corte e dobra em obra) | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
30 | Insumo | Armação aço CA-60 ø 5,00mm para estaca (corte e dobra em obra) | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
1 | Serviço | Concreto Usinado bombeável para estacas 25MPa - incluindo serviço de bombeamento | Concreto Usinado bombeável para estacas 25MPa - incluindo serviço de bombeamento | #N/A |  | #N/A | 693.66 | Sim
3 | Insumo | Concreto Usinado bombeável para estacas 25MPa - incluindo serviço de bombeamento | Concreto Usinado bombeável 25MPa | M3 | 1.3 | 493 | 640.9
16 | Insumo | Concreto Usinado bombeável para estacas 25MPa - incluindo serviço de bombeamento | serviço de bombeamento | M3 | 1.3 | 40 | 52
36 | Insumo | Concreto Usinado bombeável para estacas 25MPa - incluindo serviço de bombeamento | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 1 | 0.76 | 0.76
1 | Serviço | Concreto Usinado bombeável para estacas 30MPa - incluindo serviço de bombeamento | Concreto Usinado bombeável para estacas 30MPa - incluindo serviço de bombeamento | #N/A |  | #N/A | 725.705 | Sim
1 | Insumo | Concreto Usinado bombeável para estacas 30MPa - incluindo serviço de bombeamento | Concreto Usinado bombeável 30MPa para estacas | M3 | 1.3 | 517.65 | 672.945
16 | Insumo | Concreto Usinado bombeável para estacas 30MPa - incluindo serviço de bombeamento | serviço de bombeamento | M3 | 1.3 | 40 | 52
36 | Insumo | Concreto Usinado bombeável para estacas 30MPa - incluindo serviço de bombeamento | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 1 | 0.76 | 0.76
1 | Serviço | Concreto Usinado bombeável para estacas 35MPa - incluindo serviço de bombeamento | Concreto Usinado bombeável para estacas 35MPa - incluindo serviço de bombeamento | #N/A |  | #N/A | 787.26 | Sim
1 | Insumo | Concreto Usinado bombeável para estacas 35MPa - incluindo serviço de bombeamento | Concreto Usinado bombeável 35MPa para estacas | M3 | 1.3 | 565 | 734.5
16 | Insumo | Concreto Usinado bombeável para estacas 35MPa - incluindo serviço de bombeamento | serviço de bombeamento | M3 | 1.3 | 40 | 52
36 | Insumo | Concreto Usinado bombeável para estacas 35MPa - incluindo serviço de bombeamento | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 1 | 0.76 | 0.76
1 | Serviço | Concreto Usinado bombeável para estacas 40MPa - incluindo serviço de bombeamento | Concreto Usinado bombeável para estacas 40MPa - incluindo serviço de bombeamento | #N/A |  | #N/A | 826.26 | Sim
1 | Insumo | Concreto Usinado bombeável para estacas 40MPa - incluindo serviço de bombeamento | Concreto Usinado bombeável 40MPa para estacas | M3 | 1.3 | 595 | 773.5
16 | Insumo | Concreto Usinado bombeável para estacas 40MPa - incluindo serviço de bombeamento | serviço de bombeamento | M3 | 1.3 | 40 | 52
36 | Insumo | Concreto Usinado bombeável para estacas 40MPa - incluindo serviço de bombeamento | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 1 | 0.76 | 0.76
1 | Serviço | Serviço de Arrasamento Mecanizado de Estacas | Serviço de Arrasamento Mecanizado de Estacas | #N/A |  | #N/A | 300 | Sim
1 | Insumo | Serviço de Arrasamento Mecanizado de Estacas | Serviço de Arrasamentode Estacas | UN | 1 | 300 | 300
1 | Etapa | Serviço de Arrasamento Mecanizado de Estacas | FUNDAÇÃO RASA | #N/A |  | #N/A
1 | Serviço | Forma para infraestrutura em Tábuas de Madeira Serrada 2x reaproveitamento | Forma para infraestrutura em Tábuas de Madeira Serrada 2x reaproveitamento | M2 |  | #N/A | 37.3507 | Sim
3 | Insumo | Forma para infraestrutura em Tábuas de Madeira Serrada 2x reaproveitamento | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | 0.042 | 18.8 | 0.7896
27 | Insumo | Forma para infraestrutura em Tábuas de Madeira Serrada 2x reaproveitamento | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.029 | 18.93 | 0.54897
8 | Insumo | Forma para infraestrutura em Tábuas de Madeira Serrada 2x reaproveitamento | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.0167 | 15.55 | 0.25968
18 | Insumo | Forma para infraestrutura em Tábuas de Madeira Serrada 2x reaproveitamento | MADEIRA PINUS/SIMILAR - PONTALETE 75X75MM NBR 11700/15696 | M | 1.1556 | 6.1875 | 7.15
11 | Insumo | Forma para infraestrutura em Tábuas de Madeira Serrada 2x reaproveitamento | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 0.0030785 | 1050 | 3.2324
5 | Insumo | Forma para infraestrutura em Tábuas de Madeira Serrada 2x reaproveitamento | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (M) | M | 1.9667 | 12.9 | 25.37
1 | Serviço | Forma para infraestrutura em Tábuas de Madeira Serrada sem reaproveitamento | Forma para infraestrutura em Tábuas de Madeira Serrada sem reaproveitamento | M2 |  | #N/A | 73.1031 | Sim
3 | Insumo | Forma para infraestrutura em Tábuas de Madeira Serrada sem reaproveitamento | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | 0.042 | 18.8 | 0.7896
27 | Insumo | Forma para infraestrutura em Tábuas de Madeira Serrada sem reaproveitamento | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.029 | 18.93 | 0.54897
8 | Insumo | Forma para infraestrutura em Tábuas de Madeira Serrada sem reaproveitamento | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.0167 | 15.55 | 0.25968
18 | Insumo | Forma para infraestrutura em Tábuas de Madeira Serrada sem reaproveitamento | MADEIRA PINUS/SIMILAR - PONTALETE 75X75MM NBR 11700/15696 | M | 2.3111 | 6.1875 | 14.3
11 | Insumo | Forma para infraestrutura em Tábuas de Madeira Serrada sem reaproveitamento | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 0.006157 | 1050 | 6.4649
5 | Insumo | Forma para infraestrutura em Tábuas de Madeira Serrada sem reaproveitamento | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (M) | M | 3.9333 | 12.9 | 50.74
1 | Serviço | Armação aço CA-50 ø 6,3mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Armação aço CA-50 ø 6,3mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | #N/A |  | #N/A | 7.3285 | Sim
4 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 6,3mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Aço CA50 6,3 mm | KG | 1.1 | 6.1293 | 6.7422
30 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 6,3mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
30 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 6,3mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
1 | Serviço | Armação aço CA-50 ø 8,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Armação aço CA-50 ø 8,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | #N/A |  | #N/A | 7.0653 | Sim
5 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 8,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Aço CA50 8,0 mm | KG | 1.1 | 5.89 | 6.479
30 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 8,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
30 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 8,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
1 | Serviço | Armação aço CA-50 ø 10,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Armação aço CA-50 ø 10,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | #N/A |  | #N/A | 7.0653 | Sim
4 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 10,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Aço CA50 10,0 mm | KG | 1.1 | 5.89 | 6.479
30 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 10,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
30 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 10,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
1 | Serviço | Armação aço CA-50 ø 12,5mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Armação aço CA-50 ø 12,5mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | #N/A |  | #N/A | 6.6893 | Sim
3 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 12,5mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Aço CA50 12,5 mm | KG | 1.1 | 5.5482 | 6.1031
30 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 12,5mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
30 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 12,5mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
1 | Serviço | Armação aço CA-50 ø 16,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Armação aço CA-50 ø 16,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | #N/A |  | #N/A | 6.6893 | Sim
4 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 16,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Aço CA50 16,0mm | KG | 1.1 | 5.5482 | 6.1031
30 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 16,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
30 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 16,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
1 | Serviço | Armação aço CA-50 ø 20,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Armação aço CA-50 ø 20,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | #N/A |  | #N/A | 6.6893 | Sim
4 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 20,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Aço CA50 20,0mm | KG | 1.1 | 5.5482 | 6.1031
30 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 20,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
30 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 20,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
1 | Serviço | Armação aço CA-50 ø 25,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Armação aço CA-50 ø 25,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | #N/A |  | #N/A | 6.9993 | Sim
2 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 25,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Aço CA50 25,0mm | KG | 1.1 | 5.83 | 6.413
30 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 25,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
30 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 25,0mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
1 | Serviço | Armação aço CA-60 ø 5,00mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Armação aço CA-60 ø 5,00mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | #N/A |  | #N/A | 8.0327 | Sim
4 | Insumo | Armação aço CA-60 ø 5,00mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Aço CA60 5,0mm | KG | 1.1 | 6.7695 | 7.4464
30 | Insumo | Armação aço CA-60 ø 5,00mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
30 | Insumo | Armação aço CA-60 ø 5,00mm para infraestrutura (corte e dobra em obra) | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
1 | Serviço | Concreto Usinado bombeável 30MPa para infraestrutura - incluindo serviço de bombeamento | Concreto Usinado bombeável 30MPa para infraestrutura - incluindo serviço de bombeamento | #N/A |  | #N/A | 576.37 | Sim
3 | Insumo | Concreto Usinado bombeável 30MPa para infraestrutura - incluindo serviço de bombeamento | Concreto Usinado bombeável 30MPa Convencional | M3 | 1.05 | 508.2 | 533.61
16 | Insumo | Concreto Usinado bombeável 30MPa para infraestrutura - incluindo serviço de bombeamento | serviço de bombeamento | M3 | 1.05 | 40 | 42
36 | Insumo | Concreto Usinado bombeável 30MPa para infraestrutura - incluindo serviço de bombeamento | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 1 | 0.76 | 0.76
1 | Serviço | Concreto Usinado bombeável 35MPa para infraestrutura - incluindo serviço de bombeamento | Concreto Usinado bombeável 35MPa para infraestrutura - incluindo serviço de bombeamento | #N/A |  | #N/A | 636.01 | Sim
3 | Insumo | Concreto Usinado bombeável 35MPa para infraestrutura - incluindo serviço de bombeamento | Concreto Usinado bombeável 35MPa Convencional | M3 | 1.05 | 565 | 593.25
16 | Insumo | Concreto Usinado bombeável 35MPa para infraestrutura - incluindo serviço de bombeamento | serviço de bombeamento | M3 | 1.05 | 40 | 42
36 | Insumo | Concreto Usinado bombeável 35MPa para infraestrutura - incluindo serviço de bombeamento | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 1 | 0.76 | 0.76
1 | Serviço | Concreto Usinado bombeável 40MPa para infraestrutura- incluindo serviço de bombeamento | Concreto Usinado bombeável 40MPa para infraestrutura- incluindo serviço de bombeamento | #N/A |  | #N/A | 667.51 | Sim
1 | Insumo | Concreto Usinado bombeável 40MPa para infraestrutura- incluindo serviço de bombeamento | Concreto Usinado bombeável 40MPa Convencional | M3 | 1.05 | 595 | 624.75
16 | Insumo | Concreto Usinado bombeável 40MPa para infraestrutura- incluindo serviço de bombeamento | serviço de bombeamento | M3 | 1.05 | 40 | 42
36 | Insumo | Concreto Usinado bombeável 40MPa para infraestrutura- incluindo serviço de bombeamento | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 1 | 0.76 | 0.76
1 | Etapa | Concreto Usinado bombeável 40MPa para infraestrutura- incluindo serviço de bombeamento | CONTENÇÕES | #N/A |  | #N/A
1 | Serviço | Perfuração de estaca Escavada para contenção Ø 30cm | Perfuração de estaca Escavada para contenção Ø 30cm | #N/A |  | #N/A | 39 | Sim
2 | Insumo | Perfuração de estaca Escavada para contenção Ø 30cm | Execucao Estaca Escavada 030Cm | M | 1 | 39 | 39
1 | Serviço | Concreto Usinado bombeável 40MPa para contenção, com cristalizante- incluindo serviço de bombeamento | Concreto Usinado bombeável 40MPa para contenção, com cristalizante- incluindo serviço de bombeamento | #N/A |  | #N/A | 772.51 | Sim
1 | Insumo | Concreto Usinado bombeável 40MPa para contenção, com cristalizante- incluindo serviço de bombeamento | Concreto Usinado bombeável 40MPa Hmix | M3 | 1.05 | 695 | 729.75
16 | Insumo | Concreto Usinado bombeável 40MPa para contenção, com cristalizante- incluindo serviço de bombeamento | serviço de bombeamento | M3 | 1.05 | 40 | 42
36 | Insumo | Concreto Usinado bombeável 40MPa para contenção, com cristalizante- incluindo serviço de bombeamento | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 1 | 0.76 | 0.76
1 | Serviço | Concreto Usinado bombeável para estaca das Contenções 25MPa - incluindo serviço de bombeamento | Concreto Usinado bombeável para estaca das Contenções 25MPa - incluindo serviço de bombeamento | #N/A |  | #N/A | 693.66 | Sim
3 | Insumo | Concreto Usinado bombeável para estaca das Contenções 25MPa - incluindo serviço de bombeamento | Concreto Usinado bombeável 25MPa | M3 | 1.3 | 493 | 640.9
16 | Insumo | Concreto Usinado bombeável para estaca das Contenções 25MPa - incluindo serviço de bombeamento | serviço de bombeamento | M3 | 1.3 | 40 | 52
36 | Insumo | Concreto Usinado bombeável para estaca das Contenções 25MPa - incluindo serviço de bombeamento | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 1 | 0.76 | 0.76
1 | Serviço | Forma para Contenções em Tábuas de Madeira Serrada 17mm 4x reaproveitamento | Forma para Contenções em Tábuas de Madeira Serrada 17mm 4x reaproveitamento | #N/A |  | #N/A | 24.5001 | Sim
3 | Insumo | Forma para Contenções em Tábuas de Madeira Serrada 17mm 4x reaproveitamento | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | 0.011 | 18.8 | 0.2068
27 | Insumo | Forma para Contenções em Tábuas de Madeira Serrada 17mm 4x reaproveitamento | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.095 | 18.93 | 1.7983
8 | Insumo | Forma para Contenções em Tábuas de Madeira Serrada 17mm 4x reaproveitamento | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.017 | 15.55 | 0.26435
18 | Insumo | Forma para Contenções em Tábuas de Madeira Serrada 17mm 4x reaproveitamento | MADEIRA PINUS/SIMILAR - PONTALETE 75X75MM NBR 11700/15696 | M | 0.73714 | 6.1875 | 4.5611
11 | Insumo | Forma para Contenções em Tábuas de Madeira Serrada 17mm 4x reaproveitamento | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 0.0026381 | 1050 | 2.77
5 | Insumo | Forma para Contenções em Tábuas de Madeira Serrada 17mm 4x reaproveitamento | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (M) | M | 1.155 | 12.9 | 14.8995
1 | Serviço | Armação aço CA-50 ø 6,3mm para Contenções (corte e dobra em obra) | Armação aço CA-50 ø 6,3mm para Contenções (corte e dobra em obra) | #N/A |  | #N/A | 7.3285 | Sim
4 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 6,3mm para Contenções (corte e dobra em obra) | Aço CA50 6,3 mm | KG | 1.1 | 6.1293 | 6.7422
30 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 6,3mm para Contenções (corte e dobra em obra) | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
30 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 6,3mm para Contenções (corte e dobra em obra) | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
1 | Serviço | Armação aço CA-50 ø 8,0mm para Contenções (corte e dobra em obra) | Armação aço CA-50 ø 8,0mm para Contenções (corte e dobra em obra) | #N/A |  | #N/A | 7.0653 | Sim
5 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 8,0mm para Contenções (corte e dobra em obra) | Aço CA50 8,0 mm | KG | 1.1 | 5.89 | 6.479
30 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 8,0mm para Contenções (corte e dobra em obra) | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
30 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 8,0mm para Contenções (corte e dobra em obra) | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
1 | Serviço | Armação aço CA-50 ø 10,0mm para Contenções (corte e dobra em obra) | Armação aço CA-50 ø 10,0mm para Contenções (corte e dobra em obra) | #N/A |  | #N/A | 7.0653 | Sim
4 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 10,0mm para Contenções (corte e dobra em obra) | Aço CA50 10,0 mm | KG | 1.1 | 5.89 | 6.479
30 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 10,0mm para Contenções (corte e dobra em obra) | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
30 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 10,0mm para Contenções (corte e dobra em obra) | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
1 | Serviço | Armação aço CA-50 ø 12,5mm para Contenções (corte e dobra em obra) | Armação aço CA-50 ø 12,5mm para Contenções (corte e dobra em obra) | #N/A |  | #N/A | 6.6893 | Sim
3 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 12,5mm para Contenções (corte e dobra em obra) | Aço CA50 12,5 mm | KG | 1.1 | 5.5482 | 6.1031
30 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 12,5mm para Contenções (corte e dobra em obra) | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
30 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 12,5mm para Contenções (corte e dobra em obra) | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
1 | Serviço | Armação aço CA-50 ø 16,0mm para Contenções (corte e dobra em obra) | Armação aço CA-50 ø 16,0mm para Contenções (corte e dobra em obra) | #N/A |  | #N/A | 6.6893 | Sim
4 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 16,0mm para Contenções (corte e dobra em obra) | Aço CA50 16,0mm | KG | 1.1 | 5.5482 | 6.1031
30 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 16,0mm para Contenções (corte e dobra em obra) | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
30 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 16,0mm para Contenções (corte e dobra em obra) | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
1 | Serviço | Armação aço CA-50 ø 20,0mm para Contenções (corte e dobra em obra) | Armação aço CA-50 ø 20,0mm para Contenções (corte e dobra em obra) | #N/A |  | #N/A | 6.6893 | Sim
4 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 20,0mm para Contenções (corte e dobra em obra) | Aço CA50 20,0mm | KG | 1.1 | 5.5482 | 6.1031
30 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 20,0mm para Contenções (corte e dobra em obra) | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
30 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 20,0mm para Contenções (corte e dobra em obra) | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
1 | Serviço | Armação aço CA-50 ø 25,0mm para Contenções (corte e dobra em obra) | Armação aço CA-50 ø 25,0mm para Contenções (corte e dobra em obra) | #N/A |  | #N/A | 6.9993 | Sim
2 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 25,0mm para Contenções (corte e dobra em obra) | Aço CA50 25,0mm | KG | 1.1 | 5.83 | 6.413
30 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 25,0mm para Contenções (corte e dobra em obra) | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
30 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 25,0mm para Contenções (corte e dobra em obra) | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
1 | Serviço | Armação aço CA-60 ø 5,00mm para Contenções (corte e dobra em obra) | Armação aço CA-60 ø 5,00mm para Contenções (corte e dobra em obra) | #N/A |  | #N/A | 8.0327 | Sim
4 | Insumo | Armação aço CA-60 ø 5,00mm para Contenções (corte e dobra em obra) | Aço CA60 5,0mm | KG | 1.1 | 6.7695 | 7.4464
30 | Insumo | Armação aço CA-60 ø 5,00mm para Contenções (corte e dobra em obra) | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
30 | Insumo | Armação aço CA-60 ø 5,00mm para Contenções (corte e dobra em obra) | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
1 | Serviço | Concreto Usinado bombeável para Contenções 25MPa - incluindo serviço de bombeamento | Concreto Usinado bombeável para Contenções 25MPa - incluindo serviço de bombeamento | #N/A |  | #N/A | 634.36 | Sim
3 | Insumo | Concreto Usinado bombeável para Contenções 25MPa - incluindo serviço de bombeamento | Concreto Usinado bombeável 25MPa | M3 | 1.2 | 493 | 591.6
16 | Insumo | Concreto Usinado bombeável para Contenções 25MPa - incluindo serviço de bombeamento | serviço de bombeamento | M3 | 1.05 | 40 | 42
36 | Insumo | Concreto Usinado bombeável para Contenções 25MPa - incluindo serviço de bombeamento | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 1 | 0.76 | 0.76
1 | Etapa | Concreto Usinado bombeável para Contenções 25MPa - incluindo serviço de bombeamento | SUPRAESTRUTURA | #N/A |  | #N/A
1 | Serviço | Forma para Laje Contrapiso Térreo em Tábuas de Madeira Serrada 17mm 4x reaproveitamento | Forma para Laje Contrapiso Térreo em Tábuas de Madeira Serrada 17mm 4x reaproveitamento | #N/A |  | #N/A | 64.7529 | Sim
27 | Insumo | Forma para Laje Contrapiso Térreo em Tábuas de Madeira Serrada 17mm 4x reaproveitamento | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.095 | 18.93 | 1.7983
8 | Insumo | Forma para Laje Contrapiso Térreo em Tábuas de Madeira Serrada 17mm 4x reaproveitamento | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.017 | 15.55 | 0.26435
18 | Insumo | Forma para Laje Contrapiso Térreo em Tábuas de Madeira Serrada 17mm 4x reaproveitamento | MADEIRA PINUS/SIMILAR - PONTALETE 75X75MM NBR 11700/15696 | M | 0.44857 | 6.1875 | 2.7755
11 | Insumo | Forma para Laje Contrapiso Térreo em Tábuas de Madeira Serrada 17mm 4x reaproveitamento | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 0.001257 | 1050 | 1.3199
3 | Insumo | Forma para Laje Contrapiso Térreo em Tábuas de Madeira Serrada 17mm 4x reaproveitamento | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.38 | 42.46 | 58.5948
1 | Serviço | Fabricação de Fôrma para Pilares, em Chapa de Madeira Compensada Resinada, E=17mm | Fabricação de Fôrma para Pilares, em Chapa de Madeira Compensada Resinada, E=17mm | #N/A |  | #N/A | 110.0464 | Sim
27 | Insumo | Fabricação de Fôrma para Pilares, em Chapa de Madeira Compensada Resinada, E=17mm | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.208 | 18.93 | 3.9374
3 | Insumo | Fabricação de Fôrma para Pilares, em Chapa de Madeira Compensada Resinada, E=17mm | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 2200 X 1100 MM, E = 18 MM | M2 | 1.336 | 59.2975 | 79.2215
18 | Insumo | Fabricação de Fôrma para Pilares, em Chapa de Madeira Compensada Resinada, E=17mm | MADEIRA PINUS/SIMILAR - PONTALETE 75X75MM NBR 11700/15696 | M | 0.42714 | 6.1875 | 2.6429
11 | Insumo | Fabricação de Fôrma para Pilares, em Chapa de Madeira Compensada Resinada, E=17mm | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 0.02309 | 1050 | 24.2445
1 | Serviço | Fabricação de Fôrma para Vigas, em Chapa de Madeira Compensada Resinada, E=17mm | Fabricação de Fôrma para Vigas, em Chapa de Madeira Compensada Resinada, E=17mm | #N/A |  | #N/A | 91.2887 | Sim
27 | Insumo | Fabricação de Fôrma para Vigas, em Chapa de Madeira Compensada Resinada, E=17mm | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.159 | 18.93 | 3.0099
3 | Insumo | Fabricação de Fôrma para Vigas, em Chapa de Madeira Compensada Resinada, E=17mm | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 2200 X 1100 MM, E = 18 MM | M2 | 1.146 | 59.2975 | 67.955
18 | Insumo | Fabricação de Fôrma para Vigas, em Chapa de Madeira Compensada Resinada, E=17mm | MADEIRA PINUS/SIMILAR - PONTALETE 75X75MM NBR 11700/15696 | M | 0.33571 | 6.1875 | 2.0772
11 | Insumo | Fabricação de Fôrma para Vigas, em Chapa de Madeira Compensada Resinada, E=17mm | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 0.017378 | 1050 | 18.2467
1 | Serviço | Fabricação de Fôrma para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Resinada, E=17mm | Fabricação de Fôrma para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Resinada, E=17mm | #N/A |  | #N/A | 70.9648 | Sim
27 | Insumo | Fabricação de Fôrma para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Resinada, E=17mm | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.159 | 18.93 | 3.0099
3 | Insumo | Fabricação de Fôrma para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Resinada, E=17mm | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 2200 X 1100 MM, E = 18 MM | M2 | 1.146 | 59.2975 | 67.955
1 | Serviço | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares, em Chapa de Madeira Compensada Resinada | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares, em Chapa de Madeira Compensada Resinada | #N/A |  | #N/A | 0.71326 | Sim
27 | Insumo | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares, em Chapa de Madeira Compensada Resinada | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.027 | 18.93 | 0.51111
8 | Insumo | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares, em Chapa de Madeira Compensada Resinada | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.013 | 15.55 | 0.20215
1 | Serviço | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Vigas, em Chapa de Madeira Compensada Resinada | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Vigas, em Chapa de Madeira Compensada Resinada | #N/A |  | #N/A | 3.61 | Sim
27 | Insumo | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Vigas, em Chapa de Madeira Compensada Resinada | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.066 | 18.93 | 1.2494
8 | Insumo | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Vigas, em Chapa de Madeira Compensada Resinada | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.013 | 15.55 | 0.20215
18 | Insumo | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Vigas, em Chapa de Madeira Compensada Resinada | MADEIRA PINUS/SIMILAR - PONTALETE 75X75MM NBR 11700/15696 | M | 0.28571 | 6.1875 | 1.7679
5 | Insumo | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Vigas, em Chapa de Madeira Compensada Resinada | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (M) | M | 0.03028 | 12.9 | 0.39061
1 | Serviço | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Resinada | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Resinada | #N/A |  | #N/A | 0.71326 | Sim
27 | Insumo | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Resinada | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.027 | 18.93 | 0.51111
8 | Insumo | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Resinada | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.013 | 15.55 | 0.20215
1 | Serviço | Armação Aço CA-60, Diâmetro de 5,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | Armação Aço CA-60, Diâmetro de 5,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | #N/A |  | #N/A | 8.0327 | Sim
4 | Insumo | Armação Aço CA-60, Diâmetro de 5,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | Aço CA60 5,0mm | KG | 1.1 | 6.7695 | 7.4464
30 | Insumo | Armação Aço CA-60, Diâmetro de 5,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
30 | Insumo | Armação Aço CA-60, Diâmetro de 5,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
1 | Serviço | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 6,3mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obr | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 6,3mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obr | #N/A |  | #N/A | 7.3285 | Sim
4 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 6,3mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obr | Aço CA50 6,3 mm | KG | 1.1 | 6.1293 | 6.7422
30 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 6,3mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obr | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
30 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 6,3mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obr | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
1 | Serviço | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 8,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 8,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | #N/A |  | #N/A | 7.0653 | Sim
5 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 8,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | Aço CA50 8,0 mm | KG | 1.1 | 5.89 | 6.479
30 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 8,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
30 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 8,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
1 | Serviço | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 10,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 10,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | #N/A |  | #N/A | 7.0653 | Sim
4 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 10,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | Aço CA50 10,0 mm | KG | 1.1 | 5.89 | 6.479
30 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 10,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
30 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 10,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
1 | Serviço | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 12,5mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 12,5mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | #N/A |  | #N/A | 6.6893 | Sim
3 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 12,5mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | Aço CA50 12,5 mm | KG | 1.1 | 5.5482 | 6.1031
30 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 12,5mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
30 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 12,5mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
1 | Serviço | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 16,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 16,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | #N/A |  | #N/A | 6.6893 | Sim
4 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 16,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | Aço CA50 16,0mm | KG | 1.1 | 5.5482 | 6.1031
30 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 16,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
30 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 16,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
1 | Serviço | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 20,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 20,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | #N/A |  | #N/A | 6.6893 | Sim
4 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 20,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | Aço CA50 20,0mm | KG | 1.1 | 5.5482 | 6.1031
30 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 20,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
30 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 20,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Obra | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
1 | Serviço | Armação tela Q92 para ContraPiso Armado (corte e dobra em indústria) | Armação tela Q92 para ContraPiso Armado (corte e dobra em indústria) | #N/A |  | #N/A | 5.9543 | Sim
1 | Insumo | Armação tela Q92 para ContraPiso Armado (corte e dobra em indústria) | TELA ACO CARBONO CA60 M.150X150MM F.04,2MM 245X600CM Q92 (21,8KG/UN) | KG | 1.1 | 4.88 | 5.368
30 | Insumo | Armação tela Q92 para ContraPiso Armado (corte e dobra em indústria) | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
30 | Insumo | Armação tela Q92 para ContraPiso Armado (corte e dobra em indústria) | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
1 | Serviço | Concreto Usinado FCK = 20MPa Bombeavel | Concreto Usinado FCK = 20MPa Bombeavel | #N/A |  | #N/A | 557.26 | Sim
8 | Insumo | Concreto Usinado FCK = 20MPa Bombeavel | Concreto Usinado bombeável 20MPa Convencional | M3 | 1.05 | 490 | 514.5
16 | Insumo | Concreto Usinado FCK = 20MPa Bombeavel | serviço de bombeamento | M3 | 1.05 | 40 | 42
36 | Insumo | Concreto Usinado FCK = 20MPa Bombeavel | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 1 | 0.76 | 0.76
1 | Serviço | Concreto Usinado FCK = 30MPa Bombeavel | Concreto Usinado FCK = 30MPa Bombeavel | #N/A |  | #N/A | 576.37 | Sim
3 | Insumo | Concreto Usinado FCK = 30MPa Bombeavel | Concreto Usinado bombeável 30MPa Convencional | M3 | 1.05 | 508.2 | 533.61
16 | Insumo | Concreto Usinado FCK = 30MPa Bombeavel | serviço de bombeamento | M3 | 1.05 | 40 | 42
36 | Insumo | Concreto Usinado FCK = 30MPa Bombeavel | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 1 | 0.76 | 0.76
1 | Serviço | Concreto Usinado FCK = 35MPa Bombeavel | Concreto Usinado FCK = 35MPa Bombeavel | #N/A |  | #N/A | 636.01 | Sim
3 | Insumo | Concreto Usinado FCK = 35MPa Bombeavel | Concreto Usinado bombeável 35MPa Convencional | M3 | 1.05 | 565 | 593.25
16 | Insumo | Concreto Usinado FCK = 35MPa Bombeavel | serviço de bombeamento | M3 | 1.05 | 40 | 42
36 | Insumo | Concreto Usinado FCK = 35MPa Bombeavel | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 1 | 0.76 | 0.76
1 | Serviço | Concreto Usinado FCK = 45MPa Bombeavel | Concreto Usinado FCK = 45MPa Bombeavel | #N/A |  | #N/A | #N/A | Sim
1 | Insumo | Concreto Usinado FCK = 45MPa Bombeavel | Concreto Usinado bombeável 45MPa Convencional | #N/A | 1.05 | #N/A | #N/A
16 | Insumo | Concreto Usinado FCK = 45MPa Bombeavel | serviço de bombeamento | M3 | 1.05 | 40 | 42
36 | Insumo | Concreto Usinado FCK = 45MPa Bombeavel | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 1 | 0.76 | 0.76
1 | Serviço | Laje pré-moldada unidirecional enchimento em cerâmica, vigota convencional, | Laje pré-moldada unidirecional enchimento em cerâmica, vigota convencional, | #N/A |  | #N/A | 169.4026 | Sim
1 | Insumo | Laje pré-moldada unidirecional enchimento em cerâmica, vigota convencional, | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 1 | 59.4 | 59.4
3 | Insumo | Laje pré-moldada unidirecional enchimento em cerâmica, vigota convencional, | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.87 | 42.46 | 79.4002
1 | Insumo | Laje pré-moldada unidirecional enchimento em cerâmica, vigota convencional, | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 x 27 (2 1/2 x 11) | KG | 0.04 | 15.06 | 0.6024
1 | Insumo | Laje pré-moldada unidirecional enchimento em cerâmica, vigota convencional, | Serviço de Instalação de Lajes pré-moldadas | M2 | 1 | 30 | 30
1 | Serviço | Lona Plastica para Contrapiso Armado | Lona Plastica para Contrapiso Armado | #N/A |  | #N/A | 2.763 | Sim
1 | Insumo | Lona Plastica para Contrapiso Armado | Lona Preta Plástica 4x100 Metros 25kg - Agroplastic, Tamanho: 120 Micras | M2 | 1.2 | 2.3025 | 2.763
1 | Serviço | Escoramento de Lajes com escoras de Madeira | Escoramento de Lajes com escoras de Madeira | #N/A |  | #N/A | 10.9349 | Sim
27 | Insumo | Escoramento de Lajes com escoras de Madeira | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.023535 | 18.93 | 0.44552
3 | Insumo | Escoramento de Lajes com escoras de Madeira | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.143 | 42.46 | 6.0718
18 | Insumo | Escoramento de Lajes com escoras de Madeira | MADEIRA PINUS/SIMILAR - PONTALETE 75X75MM NBR 11700/15696 | M | 0.71395 | 6.1875 | 4.4176
1 | Etapa | Escoramento de Lajes com escoras de Madeira | ALVENARIAS E VEDAÇÕES | #N/A |  | #N/A
1 | Serviço | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) com argamassa industrializada de assentamento | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) com argamassa industrializada de assentamento | M2 |  | #N/A | 37.92 | Sim
1 | Insumo | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) com argamassa industrializada de assentamento | BLOCO CERÂMICO - 9X19X19cm | UN | 28 | 0.99 | 27.72 |  |  | 9 | 0.99
5 | Insumo | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) com argamassa industrializada de assentamento | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | M3 | 0.024 | 425 | 10.2 |  |  | 11.5 | 1.195
1 | Serviço | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 14x19x19cm (espessura 14cm) com argamassa industrializada de assentamento | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 14x19x19cm (espessura 14cm) com argamassa industrializada de assentamento | M2 |  | #N/A | 44.92 | Sim |  | 14 | 1.4
1 | Insumo | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 14x19x19cm (espessura 14cm) com argamassa industrializada de assentamento | BLOCO CERÂMICO - 14X19X19cm | UN | 28 | 1.24 | 34.72 |  |  | 17 | #DIV/0!
5 | Insumo | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 14x19x19cm (espessura 14cm) com argamassa industrializada de assentamento | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | M3 | 0.024 | 425 | 10.2
1 | Serviço | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) com argamassa industrializada de assentamento | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) com argamassa industrializada de assentamento | M2 |  | #N/A | 83 | Sim |  | 14 | 1.4
1 | Insumo | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) com argamassa industrializada de assentamento | BLOCO CERÂMICO - 11,5X19X19cm | UN | 28 | 2.6 | 72.8 |  |  | 17 | 1.7788
5 | Insumo | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) com argamassa industrializada de assentamento | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | M3 | 0.024 | 425 | 10.2
1 | Serviço | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 17x19x19cm (espessura 17cm) com argamassa industrializada de assentamento | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 17x19x19cm (espessura 17cm) com argamassa industrializada de assentamento | M2 |  | #N/A | 105.68 | Sim
1 | Insumo | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 17x19x19cm (espessura 17cm) com argamassa industrializada de assentamento | BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 17X19X19 CM | UN | 28 | 3.41 | 95.48
5 | Insumo | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 17x19x19cm (espessura 17cm) com argamassa industrializada de assentamento | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | M3 | 0.024 | 425 | 10.2
1 | Serviço | Alvenaria em Bloco De Concreto Celular 60x30x15cm Sical com argamassa industrializada de assentamento | Alvenaria em Bloco De Concreto Celular 60x30x15cm Sical com argamassa industrializada de assentamento | M2 |  | #N/A | 117.66 | Sim
1 | Insumo | Alvenaria em Bloco De Concreto Celular 60x30x15cm Sical com argamassa industrializada de assentamento | Bloco Concreto Celular 15x30x60 | M3 | 6 | 17.91 | 107.46
6 | Insumo | Alvenaria em Bloco De Concreto Celular 60x30x15cm Sical com argamassa industrializada de assentamento | ARGAMASSA ESTABILIZADA PARA ASSENTAMENTO | M3 | 0.024 | 425 | 10.2
1 | Serviço | Alvenaria Estrutural Bloco de concreto de 4,0 MPA, com argamassa estabilizada | Alvenaria Estrutural Bloco de concreto de 4,0 MPA, com argamassa estabilizada | #N/A |  | #N/A | 12.2905 | Sim
1 | Insumo | Alvenaria Estrutural Bloco de concreto de 4,0 MPA, com argamassa estabilizada | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 04MPA 14X19X44CM NBR 6136 | UN | 0.03859 | 4.02 | 0.15513
1 | Insumo | Alvenaria Estrutural Bloco de concreto de 4,0 MPA, com argamassa estabilizada | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 04MPA 14X19X29CM NBR 6136 | UN | 1.6063 | 1.998 | 3.2094
1 | Insumo | Alvenaria Estrutural Bloco de concreto de 4,0 MPA, com argamassa estabilizada | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 04MPA 14X19X14CM NBR 6136 | UN | 0.090044 | 1.376 | 0.1239
1 | Insumo | Alvenaria Estrutural Bloco de concreto de 4,0 MPA, com argamassa estabilizada | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 04MPA 14X19X09CM NBR 6136 | UN | 0.03859 | 3.989 | 0.15394
1 | Insumo | Alvenaria Estrutural Bloco de concreto de 4,0 MPA, com argamassa estabilizada | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 04MPA 14X19X04CM NBR 6136 | UN | 0.035374 | 4.1862 | 0.14808
6 | Insumo | Alvenaria Estrutural Bloco de concreto de 4,0 MPA, com argamassa estabilizada | ARGAMASSA ESTABILIZADA PARA ASSENTAMENTO | M3 | 0.02 | 425 | 8.5
1 | Serviço | Alvenaria Estrutural Bloco de concreto de 6,0 MPA, com argamassa estabilizada | Alvenaria Estrutural Bloco de concreto de 6,0 MPA, com argamassa estabilizada | #N/A |  | #N/A | 45.9661 | Sim
1 | Insumo | Alvenaria Estrutural Bloco de concreto de 6,0 MPA, com argamassa estabilizada | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 06MPA 14X19X44CM NBR 6136 | UN | 0.15201 | 4.189 | 0.63676
1 | Insumo | Alvenaria Estrutural Bloco de concreto de 6,0 MPA, com argamassa estabilizada | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 06MPA 14X19X29CM NBR 6136 | UN | 11.7105 | 2.098 | 24.5687
1 | Insumo | Alvenaria Estrutural Bloco de concreto de 6,0 MPA, com argamassa estabilizada | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 06MPA 14X19X14CM NBR 6136 | UN | 0.75706 | 1.436 | 1.0871
1 | Insumo | Alvenaria Estrutural Bloco de concreto de 6,0 MPA, com argamassa estabilizada | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 06MPA 14X19X09CM NBR 6136 | UN | 0.41429 | 3.989 | 1.6526
1 | Insumo | Alvenaria Estrutural Bloco de concreto de 6,0 MPA, com argamassa estabilizada | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 06MPA 14X19X04CM NBR 6136 | UN | 0.63187 | 4.1862 | 2.6451
1 | Insumo | Alvenaria Estrutural Bloco de concreto de 6,0 MPA, com argamassa estabilizada | CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL "U" 06MPA 14X19X29CM NBR 6136 | UN | 2.0804 | 3.305 | 6.8758
6 | Insumo | Alvenaria Estrutural Bloco de concreto de 6,0 MPA, com argamassa estabilizada | ARGAMASSA ESTABILIZADA PARA ASSENTAMENTO | M3 | 0.02 | 425 | 8.5
1 | Serviço | Alvenaria Estrutural Bloco de concreto de 8,0 MPA, com argamassa estabilizada | Alvenaria Estrutural Bloco de concreto de 8,0 MPA, com argamassa estabilizada | #N/A |  | #N/A | 58.1633 | Sim
1 | Insumo | Alvenaria Estrutural Bloco de concreto de 8,0 MPA, com argamassa estabilizada | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 08MPA 19X19X39CM NBR 6136 | UN | 12.146 | 3.22 | 39.1101
1 | Insumo | Alvenaria Estrutural Bloco de concreto de 8,0 MPA, com argamassa estabilizada | CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL "U" 08MPA 19X19X39CM NBR 6136 | UN | 2.5802 | 4.09 | 10.5532
6 | Insumo | Alvenaria Estrutural Bloco de concreto de 8,0 MPA, com argamassa estabilizada | ARGAMASSA ESTABILIZADA PARA ASSENTAMENTO | M3 | 0.02 | 425 | 8.5
1 | Serviço | Grout 15 Mpa | Grout 15 Mpa | M3 |  | 468.86 | 492.303 | Sim
1 | Insumo | Grout 15 Mpa | Grout 15 Mpa | M3 | 1.05 | 468.86 | 492.303
1 | Serviço | Grout 20 Mpa | Grout 20 Mpa | M3 |  | 493.5 | 518.175 | Sim
1 | Insumo | Grout 20 Mpa | Grout 20 Mpa | M3 | 1.05 | 493.5 | 518.175
1 | Serviço | Cobogó em concreto vazado 20x20cm | Cobogó em concreto vazado 20x20cm | #N/A |  | #N/A | 309.525 | Sim
6 | Insumo | Cobogó em concreto vazado 20x20cm | ARGAMASSA ESTABILIZADA PARA ASSENTAMENTO | M3 | 0.023 | 425 | 9.775
1 | Insumo | Cobogó em concreto vazado 20x20cm | ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO | UN | 25 | 11.99 | 299.75
1 | Serviço | Tijolo refratário para churrasqueiras 2,5x11,5x23cm com argamassa | Tijolo refratário para churrasqueiras 2,5x11,5x23cm com argamassa | #N/A |  | #N/A | 301.25 | Sim
1 | Insumo | Tijolo refratário para churrasqueiras 2,5x11,5x23cm com argamassa | TIJOLO REFRATÁRIO 2,5 X 11,5 X 23 CM | UN | 125 | 1.85 | 231.25
1 | Insumo | Tijolo refratário para churrasqueiras 2,5x11,5x23cm com argamassa | ARGAMASSA REFRATÁRIA | M3 | 40 | 1.75 | 70
1 | Serviço | Encunhamento De Alvenaria De Vedação Com Argamassa Expansiva | Encunhamento De Alvenaria De Vedação Com Argamassa Expansiva | #N/A |  | #N/A | 14.7875 | Sim
6 | Insumo | Encunhamento De Alvenaria De Vedação Com Argamassa Expansiva | ARGAMASSA ESTABILIZADA PARA ASSENTAMENTO | M3 | 0.0035 | 425 | 1.4875
2 | Insumo | Encunhamento De Alvenaria De Vedação Com Argamassa Expansiva | ADITIVO EXPANSOR EM PÓ | KG | 0.07 | 190 | 13.3
1 | Serviço | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | #N/A |  | #N/A | 4.1072 | Sim
1 | Insumo | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | UN | 2 | 0.4336 | 0.8672
1 | Insumo | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | UN | 1 | 2.5 | 2.5
1 | Insumo | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | CARTUCHO/MUNIÇÃO FINCAPINO 22 | UN | 2 | 0.37 | 0.74
1 | Serviço | Verga/contraverga de concreto, moldada in loco | Verga/contraverga de concreto, moldada in loco | #N/A |  | #N/A | 54.1643 | Sim
5 | Insumo | Verga/contraverga de concreto, moldada in loco | Aço CA50 8,0 mm | KG | 0.8769 | 5.89 | 5.1649
27 | Insumo | Verga/contraverga de concreto, moldada in loco | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.009728 | 18.93 | 0.18415
1 | Insumo | Verga/contraverga de concreto, moldada in loco | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 40 MM | UN | 6 | 0.43 | 2.58
3 | Insumo | Verga/contraverga de concreto, moldada in loco | Concreto Usinado bombeável 30MPa Convencional | M3 | 0.032 | 508.2 | 16.2624
8 | Insumo | Verga/contraverga de concreto, moldada in loco | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.009 | 15.55 | 0.13995
7 | Insumo | Verga/contraverga de concreto, moldada in loco | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 0.015225 | 1100 | 16.7475
11 | Insumo | Verga/contraverga de concreto, moldada in loco | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 0.001875 | 1050 | 1.9688
5 | Insumo | Verga/contraverga de concreto, moldada in loco | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (M) | M | 0.86175 | 12.9 | 11.1166
1 | Serviço | Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Duas Face Simples Standart e isolamento com Lâ de Vidro (ST/70/ST) | Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Duas Face Simples Standart e isolamento com Lâ de Vidro (ST/70/ST) | #N/A |  | #N/A | 278.1599 | Sim
5 | Insumo | Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Duas Face Simples Standart e isolamento com Lâ de Vidro (ST/70/ST) | SERVICO - CONFECCAO SHAFT GESSO | M2 | 1 | 40 | 40
2 | Insumo | Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Duas Face Simples Standart e isolamento com Lâ de Vidro (ST/70/ST) | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 2.106 | 19.8 | 41.6988
5 | Insumo | Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Duas Face Simples Standart e isolamento com Lâ de Vidro (ST/70/ST) | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | UN | 5.92 | 0.504 | 2.9837
4 | Insumo | Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Duas Face Simples Standart e isolamento com Lâ de Vidro (ST/70/ST) | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 1.8234 | 7.03 | 12.8185
4 | Insumo | Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Duas Face Simples Standart e isolamento com Lâ de Vidro (ST/70/ST) | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 5.8278 | 7.98 | 46.5058
5 | Insumo | Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Duas Face Simples Standart e isolamento com Lâ de Vidro (ST/70/ST) | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 1.0978 | 3.43 | 3.7655
5 | Insumo | Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Duas Face Simples Standart e isolamento com Lâ de Vidro (ST/70/ST) | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 2.5027 | 0.31 | 0.77584
5 | Insumo | Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Duas Face Simples Standart e isolamento com Lâ de Vidro (ST/70/ST) | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1.5851 | 2.74 | 4.3432
5 | Insumo | Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Duas Face Simples Standart e isolamento com Lâ de Vidro (ST/70/ST) | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 20.1868 | 0.09 | 1.8168
5 | Insumo | Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Duas Face Simples Standart e isolamento com Lâ de Vidro (ST/70/ST) | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 0.5441 | 0.2 | 0.10882
5 | Insumo | Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Duas Face Simples Standart e isolamento com Lâ de Vidro (ST/70/ST) | LÂ DE VIDRO PARA ISOLAMENTO 50mm | M2 | 1.1 | 112.13 | 123.343
1 | Serviço | Fechamento de Shaft em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 90mm, Com Duas Face Simples Resistente à Umidade e isolamento com Lâ de Vidro (RU/90/RU) | Fechamento de Shaft em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 90mm, Com Duas Face Simples Resistente à Umidade e isolamento com Lâ de Vidro (RU/90/RU) | #N/A |  | #N/A | 330.142 | Sim
5 | Insumo | Fechamento de Shaft em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 90mm, Com Duas Face Simples Resistente à Umidade e isolamento com Lâ de Vidro (RU/90/RU) | SERVICO - CONFECCAO SHAFT GESSO | M2 | 1 | 40 | 40
3 | Insumo | Fechamento de Shaft em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 90mm, Com Duas Face Simples Resistente à Umidade e isolamento com Lâ de Vidro (RU/90/RU) | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 2.106 | 26.12 | 55.0087
5 | Insumo | Fechamento de Shaft em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 90mm, Com Duas Face Simples Resistente à Umidade e isolamento com Lâ de Vidro (RU/90/RU) | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | UN | 5.92 | 0.504 | 2.9837
1 | Insumo | Fechamento de Shaft em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 90mm, Com Duas Face Simples Resistente à Umidade e isolamento com Lâ de Vidro (RU/90/RU) | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) | M | 1.5248 | 16.8 | 25.6166
1 | Insumo | Fechamento de Shaft em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 90mm, Com Duas Face Simples Resistente à Umidade e isolamento com Lâ de Vidro (RU/90/RU) | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) | M | 4.0011 | 18.09 | 72.3799
5 | Insumo | Fechamento de Shaft em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 90mm, Com Duas Face Simples Resistente à Umidade e isolamento com Lâ de Vidro (RU/90/RU) | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 1.0978 | 3.43 | 3.7655
5 | Insumo | Fechamento de Shaft em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 90mm, Com Duas Face Simples Resistente à Umidade e isolamento com Lâ de Vidro (RU/90/RU) | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 2.5027 | 0.31 | 0.77584
5 | Insumo | Fechamento de Shaft em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 90mm, Com Duas Face Simples Resistente à Umidade e isolamento com Lâ de Vidro (RU/90/RU) | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1.5851 | 2.74 | 4.3432
5 | Insumo | Fechamento de Shaft em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 90mm, Com Duas Face Simples Resistente à Umidade e isolamento com Lâ de Vidro (RU/90/RU) | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 20.1868 | 0.09 | 1.8168
5 | Insumo | Fechamento de Shaft em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 90mm, Com Duas Face Simples Resistente à Umidade e isolamento com Lâ de Vidro (RU/90/RU) | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 0.5441 | 0.2 | 0.10882
5 | Insumo | Fechamento de Shaft em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 90mm, Com Duas Face Simples Resistente à Umidade e isolamento com Lâ de Vidro (RU/90/RU) | LÂ DE VIDRO PARA ISOLAMENTO 50mm | M2 | 1.1 | 112.13 | 123.343
1 | Serviço | Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face Simples Resistente à Umidade e isolamento com Lâ de Vidro (RU/70) | Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face Simples Resistente à Umidade e isolamento com Lâ de Vidro (RU/70) | #N/A |  | #N/A | 258.5604 | Sim
5 | Insumo | Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face Simples Resistente à Umidade e isolamento com Lâ de Vidro (RU/70) | SERVICO - CONFECCAO SHAFT GESSO | M2 | 1 | 40 | 40
3 | Insumo | Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face Simples Resistente à Umidade e isolamento com Lâ de Vidro (RU/70) | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 1.053 | 26.12 | 27.5044
5 | Insumo | Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face Simples Resistente à Umidade e isolamento com Lâ de Vidro (RU/70) | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | UN | 5.92 | 0.504 | 2.9837
4 | Insumo | Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face Simples Resistente à Umidade e isolamento com Lâ de Vidro (RU/70) | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 1.8234 | 7.03 | 12.8185
4 | Insumo | Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face Simples Resistente à Umidade e isolamento com Lâ de Vidro (RU/70) | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 5.8278 | 7.98 | 46.5058
5 | Insumo | Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face Simples Resistente à Umidade e isolamento com Lâ de Vidro (RU/70) | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 0.5489 | 3.43 | 1.8827
5 | Insumo | Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face Simples Resistente à Umidade e isolamento com Lâ de Vidro (RU/70) | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1.2513 | 0.31 | 0.38792
5 | Insumo | Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face Simples Resistente à Umidade e isolamento com Lâ de Vidro (RU/70) | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 0.79255 | 2.74 | 2.1716
5 | Insumo | Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face Simples Resistente à Umidade e isolamento com Lâ de Vidro (RU/70) | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 10.0934 | 0.09 | 0.90841
5 | Insumo | Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face Simples Resistente à Umidade e isolamento com Lâ de Vidro (RU/70) | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 0.27205 | 0.2 | 0.05441
5 | Insumo | Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face Simples Resistente à Umidade e isolamento com Lâ de Vidro (RU/70) | LÂ DE VIDRO PARA ISOLAMENTO 50mm | M2 | 1.1 | 112.13 | 123.343
1 | Serviço | Enchimento de parede em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face Simples Resistente à Umidade e isolamento com Lâ de Vidro (RU/70) | Enchimento de parede em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face Simples Resistente à Umidade e isolamento com Lâ de Vidro (RU/70) | #N/A |  | #N/A | 258.5604 | Sim
5 | Insumo | Enchimento de parede em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face Simples Resistente à Umidade e isolamento com Lâ de Vidro (RU/70) | SERVICO - CONFECCAO SHAFT GESSO | M2 | 1 | 40 | 40
3 | Insumo | Enchimento de parede em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face Simples Resistente à Umidade e isolamento com Lâ de Vidro (RU/70) | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 1.053 | 26.12 | 27.5044
5 | Insumo | Enchimento de parede em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face Simples Resistente à Umidade e isolamento com Lâ de Vidro (RU/70) | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | UN | 5.92 | 0.504 | 2.9837
4 | Insumo | Enchimento de parede em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face Simples Resistente à Umidade e isolamento com Lâ de Vidro (RU/70) | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 1.8234 | 7.03 | 12.8185
4 | Insumo | Enchimento de parede em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face Simples Resistente à Umidade e isolamento com Lâ de Vidro (RU/70) | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 5.8278 | 7.98 | 46.5058
5 | Insumo | Enchimento de parede em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face Simples Resistente à Umidade e isolamento com Lâ de Vidro (RU/70) | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 0.5489 | 3.43 | 1.8827
5 | Insumo | Enchimento de parede em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face Simples Resistente à Umidade e isolamento com Lâ de Vidro (RU/70) | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1.2513 | 0.31 | 0.38792
5 | Insumo | Enchimento de parede em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face Simples Resistente à Umidade e isolamento com Lâ de Vidro (RU/70) | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 0.79255 | 2.74 | 2.1716
5 | Insumo | Enchimento de parede em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face Simples Resistente à Umidade e isolamento com Lâ de Vidro (RU/70) | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 10.0934 | 0.09 | 0.90841
5 | Insumo | Enchimento de parede em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face Simples Resistente à Umidade e isolamento com Lâ de Vidro (RU/70) | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 0.27205 | 0.2 | 0.05441
5 | Insumo | Enchimento de parede em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face Simples Resistente à Umidade e isolamento com Lâ de Vidro (RU/70) | LÂ DE VIDRO PARA ISOLAMENTO 50mm | M2 | 1.1 | 112.13 | 123.343
1 | Serviço | Enchimento de parede em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face SimplesStandart e isolamento com Lâ de Vidro (ST/70/ST) | Enchimento de parede em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face SimplesStandart e isolamento com Lâ de Vidro (ST/70/ST) | #N/A |  | #N/A | 278.1599 | Sim
5 | Insumo | Enchimento de parede em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face SimplesStandart e isolamento com Lâ de Vidro (ST/70/ST) | SERVICO - CONFECCAO SHAFT GESSO | M2 | 1 | 40 | 40
2 | Insumo | Enchimento de parede em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face SimplesStandart e isolamento com Lâ de Vidro (ST/70/ST) | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 2.106 | 19.8 | 41.6988
5 | Insumo | Enchimento de parede em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face SimplesStandart e isolamento com Lâ de Vidro (ST/70/ST) | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | UN | 5.92 | 0.504 | 2.9837
4 | Insumo | Enchimento de parede em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face SimplesStandart e isolamento com Lâ de Vidro (ST/70/ST) | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 1.8234 | 7.03 | 12.8185
4 | Insumo | Enchimento de parede em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face SimplesStandart e isolamento com Lâ de Vidro (ST/70/ST) | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 5.8278 | 7.98 | 46.5058
5 | Insumo | Enchimento de parede em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face SimplesStandart e isolamento com Lâ de Vidro (ST/70/ST) | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 1.0978 | 3.43 | 3.7655
5 | Insumo | Enchimento de parede em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face SimplesStandart e isolamento com Lâ de Vidro (ST/70/ST) | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 2.5027 | 0.31 | 0.77584
5 | Insumo | Enchimento de parede em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face SimplesStandart e isolamento com Lâ de Vidro (ST/70/ST) | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1.5851 | 2.74 | 4.3432
5 | Insumo | Enchimento de parede em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face SimplesStandart e isolamento com Lâ de Vidro (ST/70/ST) | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 20.1868 | 0.09 | 1.8168
5 | Insumo | Enchimento de parede em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face SimplesStandart e isolamento com Lâ de Vidro (ST/70/ST) | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 0.5441 | 0.2 | 0.10882
5 | Insumo | Enchimento de parede em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face SimplesStandart e isolamento com Lâ de Vidro (ST/70/ST) | LÂ DE VIDRO PARA ISOLAMENTO 50mm | M2 | 1.1 | 112.13 | 123.343
1 | Etapa | Enchimento de parede em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Montante 70mm, Com Uma Face SimplesStandart e isolamento com Lâ de Vidro (ST/70/ST) | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS | #N/A |  | #N/A
1 | Serviço | Regularização de superfície para impermeabilização | Regularização de superfície para impermeabilização | #N/A |  | #N/A | 7.888 | Sim
5 | Insumo | Regularização de superfície para impermeabilização | AREIA MEDIA | M3 | 0.0155 | 200 | 3.1
36 | Insumo | Regularização de superfície para impermeabilização | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 6.3 | 0.76 | 4.788
1 | Serviço | Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 E=5cm | Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 E=5cm | #N/A |  | #N/A | 49.3585 | Sim
20 | Insumo | Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 E=5cm | Argamassa usinada para contrapiso | M3 | 0.0625 | 550 | 34.375
2 | Insumo | Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 E=5cm | Tela de arame galvanizada, hexagonal, fio 0,56 mm (24 bwg), malha 1/2", h = 1 m | M2 | 1.05 | 14.27 | 14.9835
1 | Serviço | Impermeabilização de Baldrames com Tinta Asfáltica (Neutrol) | Impermeabilização de Baldrames com Tinta Asfáltica (Neutrol) | #N/A |  | #N/A | 24.9 | Sim
1 | Insumo | Impermeabilização de Baldrames com Tinta Asfáltica (Neutrol) | emulsão asfáltica de alta resistência química | L | 1.5 | 16.6 | 24.9
1 | Serviço | Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico | Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico | #N/A |  | #N/A | 90.1623 | Sim
3 | Insumo | Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 0.615 | 18.52 | 11.3898
2 | Insumo | Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | 1.125 | 70.02 | 78.7725
1 | Serviço | Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Duas Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico | Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Duas Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico | #N/A |  | #N/A | 154.3098 | Sim
3 | Insumo | Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Duas Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 0.615 | 18.52 | 11.3898
1 | Insumo | Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Duas Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | 1.125 | 57.02 | 64.1475
2 | Insumo | Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Duas Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | 1.125 | 70.02 | 78.7725
1 | Serviço | Impermeabilização com manta aluminio em telhados | Impermeabilização com manta aluminio em telhados | #N/A |  | #N/A | 54.1286 | Sim
3 | Insumo | Impermeabilização com manta aluminio em telhados | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 0.615 | 18.52 | 11.3898
1 | Insumo | Impermeabilização com manta aluminio em telhados | Manta Asfáltica Drykomanta Polialum 4mm Tipo ll 10m Dryko | M2 | 1.125 | 37.99 | 42.7388
1 | Serviço | Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 3 Demãos | Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 3 Demãos | #N/A |  | #N/A | 36.256 | Sim
2 | Insumo | Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 3 Demãos | Argamassa polimerica impermeabilizante semiflexivel, bicomponente, a base de cimento e aditivos | KG | 3.2 | 11.33 | 36.256
1 | Serviço | Impermeabilização com manta liquida em peitoris | Impermeabilização com manta liquida em peitoris | #N/A |  | #N/A | 40.17 | Sim
1 | Insumo | Impermeabilização com manta liquida em peitoris | Impermeabilizante manta liquida branca | KG | 1.56 | 25.75 | 40.17
1 | Serviço | Tratamento de ralo com manta de poliéster | Tratamento de ralo com manta de poliéster | #N/A |  | #N/A | 8.76 | Sim
2 | Insumo | Tratamento de ralo com manta de poliéster | Argamassa polimerica impermeabilizante semiflexivel, bicomponente, a base de cimento e aditivos | KG | 0.7385 | 11.33 | 8.3672
1 | Insumo | Tratamento de ralo com manta de poliéster | Veu de poliester para impermeabilizacao | M2 | 0.3571 | 1.1 | 0.39281
1 | Etapa | Tratamento de ralo com manta de poliéster | REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDE | #N/A |  | #N/A
1 | Serviço | Chapisco aplicado em estruturas de concreto, de argamassa ACIII, com desempenadeira dentada | Chapisco aplicado em estruturas de concreto, de argamassa ACIII, com desempenadeira dentada | #N/A |  | #N/A | 7.2 | Sim
32 | Insumo | Chapisco aplicado em estruturas de concreto, de argamassa ACIII, com desempenadeira dentada | Argamassa ACIII | KG | 5 | 1.44 | 7.2
1 | Serviço | Chapisco aplicado em estruturas de concreto, com argamassa pré-fabricada adesiva de cimento colante, aplicação convencional | Chapisco aplicado em estruturas de concreto, com argamassa pré-fabricada adesiva de cimento colante, aplicação convencional | #N/A |  |  | 12.4985 | Sim
32 | Insumo | Chapisco aplicado em estruturas de concreto, com argamassa pré-fabricada adesiva de cimento colante, aplicação convencional | Argamassa ACIII | KG | 6.34 | 1.44 | 9.1296
3 | Insumo | Chapisco aplicado em estruturas de concreto, com argamassa pré-fabricada adesiva de cimento colante, aplicação convencional | Aditivo Bianco Adesivo Argamassa Chapisco | KG | 0.3 | 11.2295 | 3.3688
1 | Serviço | Chapisco aplicados em alvenaria, com argamassa estabilizada, aplicação convencional. | Chapisco aplicados em alvenaria, com argamassa estabilizada, aplicação convencional. | #N/A |  |  | 2.016 | Sim
1 | Insumo | Chapisco aplicados em alvenaria, com argamassa estabilizada, aplicação convencional. | ARGAMASSA ESTABILIZADA PARA CHAPISCO | M3 | 0.0042 | 480 | 2.016
1 | Serviço | Chapisco externo de argamassaestabilizada, aplicados em alvenaria, aplicação convencional em paredes externas | Chapisco externo de argamassaestabilizada, aplicados em alvenaria, aplicação convencional em paredes externas | #N/A |  |  | 14.688 | Sim
3 | Insumo | Chapisco externo de argamassaestabilizada, aplicados em alvenaria, aplicação convencional em paredes externas | Argamassa industrializada para Para Chapisco Colante | KG | 6.4 | 2.295 | 14.688
1 | Serviço | Chapisco convencional com adesivo sintético de alto desempenho aplicados em alvenaria, aplicação convencional. | Chapisco convencional com adesivo sintético de alto desempenho aplicados em alvenaria, aplicação convencional. | #N/A |  |  | 7.4999 | Sim
3 | Insumo | Chapisco convencional com adesivo sintético de alto desempenho aplicados em alvenaria, aplicação convencional. | Argamassa industrializada para Para Chapisco Colante | KG | 1.8 | 2.295 | 4.131
3 | Insumo | Chapisco convencional com adesivo sintético de alto desempenho aplicados em alvenaria, aplicação convencional. | Aditivo Bianco Adesivo Argamassa Chapisco | KG | 0.3 | 11.2295 | 3.3688
1 | Serviço | Aplicação manual de gesso sarrafeado em paredes, espessura de 1,5cm, com execução de taliscas | Aplicação manual de gesso sarrafeado em paredes, espessura de 1,5cm, com execução de taliscas | #N/A |  |  | 10.0935 | Sim
1 | Insumo | Aplicação manual de gesso sarrafeado em paredes, espessura de 1,5cm, com execução de taliscas | GESSO EM PÓ PARA REVESTIMENTOS | KG | 22.43 | 0.45 | 10.0935
1 | Serviço | Massa unica para reboco interno em argamassa estabilizada, espessura de 2,5cm, com execução de taliscas | Massa unica para reboco interno em argamassa estabilizada, espessura de 2,5cm, com execução de taliscas | #N/A |  |  | 15.8986 | Sim
2 | Insumo | Massa unica para reboco interno em argamassa estabilizada, espessura de 2,5cm, com execução de taliscas | Argamassa Usinada para emboço/massa única | M3 | 0.02625 | 605.66 | 15.8986
1 | Serviço | Estucamento de estrutura de concreto em pilares e vigas | Estucamento de estrutura de concreto em pilares e vigas | #N/A |  |  | 5.1029 | Sim
36 | Insumo | Estucamento de estrutura de concreto em pilares e vigas | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 0.6 | 0.76 | 0.456
3 | Insumo | Estucamento de estrutura de concreto em pilares e vigas | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NÚMERO 100 | UN | 0.05 | 3.13 | 0.1565
3 | Insumo | Estucamento de estrutura de concreto em pilares e vigas | CIMENTO BRANCO NÃO ESTRUTURAL | KG | 0.3 | 3.49 | 1.047
3 | Insumo | Estucamento de estrutura de concreto em pilares e vigas | ADESIVO DE BASE ACRÍLICA COMPATÍVEL COM CIMENTO | KG | 0.15 | 22.9561 | 3.4434
1 | Serviço | Regularização de Parede 0,50 cm | Regularização de Parede 0,50 cm | #N/A |  | #N/A | 3.156 | Sim
20 | Insumo | Regularização de Parede 0,50 cm | Argamassa usinada para contrapiso | M3 | 0.0055 | 550 | 3.025
18 | Insumo | Regularização de Parede 0,50 cm | Aditivo Adesivo Liquido Para Argamassas De Revestimentos Cimenticios | L | 0.0035 | 19.34 | 0.06769
36 | Insumo | Regularização de Parede 0,50 cm | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 0.083333 | 0.76 | 0.063333
1 | Serviço | Revestimento de cerâmico retificado em Paredes, Placa 60,5 x 60,5cm com Junta de 2mm | Revestimento de cerâmico retificado em Paredes, Placa 60,5 x 60,5cm com Junta de 2mm | #N/A |  |  | 70.808 | Sim
1 | Insumo | Revestimento de cerâmico retificado em Paredes, Placa 60,5 x 60,5cm com Junta de 2mm | Cer. Karina Artisan 60305 Act. 60x60 Ret | M2 | 1.1 | 47.23 | 51.953
32 | Insumo | Revestimento de cerâmico retificado em Paredes, Placa 60,5 x 60,5cm com Junta de 2mm | Argamassa ACIII | KG | 9 | 1.44 | 12.96
19 | Insumo | Revestimento de cerâmico retificado em Paredes, Placa 60,5 x 60,5cm com Junta de 2mm | Espeçador junta piso 2mm | UN | 4 | 0.08 | 0.32
24 | Insumo | Revestimento de cerâmico retificado em Paredes, Placa 60,5 x 60,5cm com Junta de 2mm | Rejunte Cimentício | KG | 0.5 | 11.15 | 5.575
1 | Serviço | Revestimento de parede em porcelanato, placa 30x90cm | Revestimento de parede em porcelanato, placa 30x90cm | M2 |  | 112.225 | 102.235 | Sim
2 | Insumo | Revestimento de parede em porcelanato, placa 30x90cm | Porcelanato A 30x60 Polido | M2 | 1.1 | 75.8 | 83.38
32 | Insumo | Revestimento de parede em porcelanato, placa 30x90cm | Argamassa ACIII | KG | 9 | 1.44 | 12.96
19 | Insumo | Revestimento de parede em porcelanato, placa 30x90cm | Espeçador junta piso 2mm | UN | 4 | 0.08 | 0.32
24 | Insumo | Revestimento de parede em porcelanato, placa 30x90cm | Rejunte Cimentício | KG | 0.5 | 11.15 | 5.575
1 | Serviço | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Paredes Interna, 6 x 24cm com Junta de 3mm | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Paredes Interna, 6 x 24cm com Junta de 3mm | #N/A |  | #N/A | 111.08 | Sim
1 | Insumo | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Paredes Interna, 6 x 24cm com Junta de 3mm | Revestimento Pastilha 07x24cm | M2 | 1.1 | 83.95 | 92.345
32 | Insumo | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Paredes Interna, 6 x 24cm com Junta de 3mm | Argamassa ACIII | KG | 9 | 1.44 | 12.96
5 | Insumo | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Paredes Interna, 6 x 24cm com Junta de 3mm | Espeçador junta piso 3mm | UN | 4 | 0.05 | 0.2
24 | Insumo | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Paredes Interna, 6 x 24cm com Junta de 3mm | Rejunte Cimentício | KG | 0.5 | 11.15 | 5.575
1 | Serviço | Revestimento de parede em porcelanato em piscina, placa 30x90cm | Revestimento de parede em porcelanato em piscina, placa 30x90cm | M2 |  | #N/A | 102.235 | Sim
2 | Insumo | Revestimento de parede em porcelanato em piscina, placa 30x90cm | Porcelanato A 30x60 Polido | M2 | 1.1 | 75.8 | 83.38
32 | Insumo | Revestimento de parede em porcelanato em piscina, placa 30x90cm | Argamassa ACIII | KG | 9 | 1.44 | 12.96
19 | Insumo | Revestimento de parede em porcelanato em piscina, placa 30x90cm | Espeçador junta piso 2mm | UN | 4 | 0.08 | 0.32
24 | Insumo | Revestimento de parede em porcelanato em piscina, placa 30x90cm | Rejunte Cimentício | KG | 0.5 | 11.15 | 5.575
1 | Serviço | Peitoril em pedra natural, esp. 2cm | Peitoril em pedra natural, esp. 2cm | #N/A |  | #N/A | 589.884 | Sim
7 | Insumo | Peitoril em pedra natural, esp. 2cm | Pedra Natural para Revestimento | M2 | 1.05 | 550 | 577.5
32 | Insumo | Peitoril em pedra natural, esp. 2cm | Argamassa ACIII | KG | 8.6 | 1.44 | 12.384
1 | Serviço | Revestimento de Pedras Naturais em Paredes | Revestimento de Pedras Naturais em Paredes | #N/A |  | #N/A | 626.625 | Sim
7 | Insumo | Revestimento de Pedras Naturais em Paredes | Pedra Natural para Revestimento | M2 | 1.1 | 550 | 605
32 | Insumo | Revestimento de Pedras Naturais em Paredes | Argamassa ACIII | KG | 9 | 1.44 | 12.96
6 | Insumo | Revestimento de Pedras Naturais em Paredes | Massa Plastica 400g | UN | 0.5 | 17.33 | 8.665
1 | Etapa | Revestimento de Pedras Naturais em Paredes | REVESTIMENTOS INTERNOS DE TETO | #N/A |  | #N/A
1 | Serviço | Regularização de Teto 0,50 cm | Regularização de Teto 0,50 cm | #N/A |  | #N/A | 3.156 | Sim
20 | Insumo | Regularização de Teto 0,50 cm | Argamassa usinada para contrapiso | M3 | 0.0055 | 550 | 3.025
18 | Insumo | Regularização de Teto 0,50 cm | Aditivo Adesivo Liquido Para Argamassas De Revestimentos Cimenticios | L | 0.0035 | 19.34 | 0.06769
36 | Insumo | Regularização de Teto 0,50 cm | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 0.083333 | 0.76 | 0.063333
1 | Serviço | Estucamento de teto | Estucamento de teto | #N/A |  | #N/A | 5.1029 | Sim
36 | Insumo | Estucamento de teto | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 0.6 | 0.76 | 0.456
3 | Insumo | Estucamento de teto | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NÚMERO 100 | UN | 0.05 | 3.13 | 0.1565
3 | Insumo | Estucamento de teto | CIMENTO BRANCO NÃO ESTRUTURAL | KG | 0.3 | 3.49 | 1.047
3 | Insumo | Estucamento de teto | ADESIVO DE BASE ACRÍLICA COMPATÍVEL COM CIMENTO | KG | 0.15 | 22.9561 | 3.4434
1 | Serviço | Gesso corrido em tetos - Material e Mão de Obra | Gesso corrido em tetos - Material e Mão de Obra | #N/A |  | #N/A | 60 | Sim
1 | Insumo | Gesso corrido em tetos - Material e Mão de Obra | Forro de gesso corrido - Material e Mão de Obra | M2 | 1 | 60 | 60
1 | Serviço | Forro de gesso acartonado - áreas secas - Material e Mão de Obra | Forro de gesso acartonado - áreas secas - Material e Mão de Obra | M2 |  | 120 | 120 | Sim
1 | Insumo | Forro de gesso acartonado - áreas secas - Material e Mão de Obra | Forro de gesso acartonado - áreas secas - Material e Mão de Obra | M2 | 1 | 120 | 120
1 | Serviço | Forro de madeira - Material e Mão de Obra | Forro de madeira - Material e Mão de Obra | #N/A |  | #N/A | 249 | Sim
1 | Insumo | Forro de madeira - Material e Mão de Obra | Madeira Amescla para acabamento | M2 | 1.1 | 90 | 99
1 | Insumo | Forro de madeira - Material e Mão de Obra | Mão de obra instalação de forro de madeira | M2 | 1 | 150 | 150
1 | Serviço | Forro de Porcelanato - Material e Mão de Obra | Forro de Porcelanato - Material e Mão de Obra | #N/A |  | #N/A | 273.4475 | Sim
1 | Insumo | Forro de Porcelanato - Material e Mão de Obra | Revestimento de parede em porcelanato, placa 30x90cm | M2 | 1.1 | 112.225 | 123.4475
1 | Insumo | Forro de Porcelanato - Material e Mão de Obra | Mão de obra instalação de Porcelanato no teto | M2 | 1 | 150 | 150
1 | Etapa | Forro de Porcelanato - Material e Mão de Obra | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | #N/A |  | #N/A
1 | Serviço | Enchimento de escada com Concreto Magro, e=10cm | Enchimento de escada com Concreto Magro, e=10cm | #N/A |  | #N/A | 495.247 | Sim
1 | Insumo | Enchimento de escada com Concreto Magro, e=10cm | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO | M3 | 1.05 | 430.94 | 452.487
16 | Insumo | Enchimento de escada com Concreto Magro, e=10cm | serviço de bombeamento | M3 | 1.05 | 40 | 42
36 | Insumo | Enchimento de escada com Concreto Magro, e=10cm | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 1 | 0.76 | 0.76
1 | Serviço | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, nao aderido, espessura 2cm | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, nao aderido, espessura 2cm | #N/A |  | #N/A | 12.8861 | Sim
20 | Insumo | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, nao aderido, espessura 2cm | Argamassa usinada para contrapiso | M3 | 0.022 | 550 | 12.1
18 | Insumo | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, nao aderido, espessura 2cm | Aditivo Adesivo Liquido Para Argamassas De Revestimentos Cimenticios | L | 0.021 | 19.34 | 0.40614
36 | Insumo | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, nao aderido, espessura 2cm | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 0.5 | 0.76 | 0.38
1 | Serviço | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, nao aderido, espessura 2,5cm | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, nao aderido, espessura 2,5cm | #N/A |  | #N/A | 15.9111 | Sim
20 | Insumo | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, nao aderido, espessura 2,5cm | Argamassa usinada para contrapiso | M3 | 0.0275 | 550 | 15.125
18 | Insumo | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, nao aderido, espessura 2,5cm | Aditivo Adesivo Liquido Para Argamassas De Revestimentos Cimenticios | L | 0.021 | 19.34 | 0.40614
36 | Insumo | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, nao aderido, espessura 2,5cm | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 0.5 | 0.76 | 0.38
1 | Serviço | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, nao aderido, espessura 3cm | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, nao aderido, espessura 3cm | #N/A |  | #N/A | 18.9361 | Sim
20 | Insumo | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, nao aderido, espessura 3cm | Argamassa usinada para contrapiso | M3 | 0.033 | 550 | 18.15
18 | Insumo | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, nao aderido, espessura 3cm | Aditivo Adesivo Liquido Para Argamassas De Revestimentos Cimenticios | L | 0.021 | 19.34 | 0.40614
36 | Insumo | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, nao aderido, espessura 3cm | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 0.5 | 0.76 | 0.38
1 | Serviço | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, auto nivelado, espessura 2cm | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, auto nivelado, espessura 2cm | #N/A |  | #N/A | 21.8561 | Sim
20 | Insumo | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, auto nivelado, espessura 2cm | Argamassa usinada para contrapiso | M3 | 0.022 | 550 | 12.1
18 | Insumo | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, auto nivelado, espessura 2cm | Aditivo Adesivo Liquido Para Argamassas De Revestimentos Cimenticios | L | 0.021 | 19.34 | 0.40614
3 | Insumo | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, auto nivelado, espessura 2cm | Cimento Autonivelante para Contrapiso | KG | 2.2 | 4.25 | 9.35
1 | Serviço | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, auto nivelado, espessura 2,5cm | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, auto nivelado, espessura 2,5cm | #N/A |  | #N/A | 24.8811 | Sim
20 | Insumo | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, auto nivelado, espessura 2,5cm | Argamassa usinada para contrapiso | M3 | 0.0275 | 550 | 15.125
18 | Insumo | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, auto nivelado, espessura 2,5cm | Aditivo Adesivo Liquido Para Argamassas De Revestimentos Cimenticios | L | 0.021 | 19.34 | 0.40614
3 | Insumo | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, auto nivelado, espessura 2,5cm | Cimento Autonivelante para Contrapiso | KG | 2.2 | 4.25 | 9.35
1 | Serviço | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, auto nivelado, espessura 3cm | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, auto nivelado, espessura 3cm | #N/A |  | #N/A | 27.9061 | Sim
20 | Insumo | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, auto nivelado, espessura 3cm | Argamassa usinada para contrapiso | M3 | 0.033 | 550 | 18.15
18 | Insumo | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, auto nivelado, espessura 3cm | Aditivo Adesivo Liquido Para Argamassas De Revestimentos Cimenticios | L | 0.021 | 19.34 | 0.40614
3 | Insumo | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, auto nivelado, espessura 3cm | Cimento Autonivelante para Contrapiso | KG | 2.2 | 4.25 | 9.35
1 | Serviço | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, nao aderido, espessura 5cm | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, nao aderido, espessura 5cm | #N/A |  | #N/A | 31.5602 | Sim
20 | Insumo | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, nao aderido, espessura 5cm | Argamassa usinada para contrapiso | M3 | 0.055 | 550 | 30.25
18 | Insumo | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, nao aderido, espessura 5cm | Aditivo Adesivo Liquido Para Argamassas De Revestimentos Cimenticios | L | 0.035 | 19.34 | 0.6769
36 | Insumo | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, nao aderido, espessura 5cm | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 0.83333 | 0.76 | 0.63333
1 | Serviço | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, nao aderido, espessura 6cm | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, nao aderido, espessura 6cm | #N/A |  | #N/A | 37.8723 | Sim
20 | Insumo | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, nao aderido, espessura 6cm | Argamassa usinada para contrapiso | M3 | 0.066 | 550 | 36.3
18 | Insumo | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, nao aderido, espessura 6cm | Aditivo Adesivo Liquido Para Argamassas De Revestimentos Cimenticios | L | 0.042 | 19.34 | 0.81228
36 | Insumo | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, nao aderido, espessura 6cm | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 1 | 0.76 | 0.76
1 | Serviço | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, nao aderido, espessura 5,5cm | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, nao aderido, espessura 5,5cm | #N/A |  | #N/A | 34.7163 | Sim
20 | Insumo | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, nao aderido, espessura 5,5cm | Argamassa usinada para contrapiso | M3 | 0.0605 | 550 | 33.275
18 | Insumo | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, nao aderido, espessura 5,5cm | Aditivo Adesivo Liquido Para Argamassas De Revestimentos Cimenticios | L | 0.0385 | 19.34 | 0.74459
36 | Insumo | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, nao aderido, espessura 5,5cm | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 0.91667 | 0.76 | 0.69667
1 | Serviço | Acústica para Contrapiso | Acústica para Contrapiso | #N/A |  | #N/A | 26.5852 | Sim
1 | Insumo | Acústica para Contrapiso | Manta De Polietileno Expandido (Pebd), E = 2 Mm | L | 1.435 | 7.16 | 10.2746
2 | Insumo | Acústica para Contrapiso | Tela de arame galvanizada, hexagonal, fio 0,56 mm (24 bwg), malha 1/2", h = 1 m | M2 | 1.143 | 14.27 | 16.3106
1 | Serviço | Regularização de Piso 0,50 cm | Regularização de Piso 0,50 cm | #N/A |  | #N/A | 3.156 | Sim
20 | Insumo | Regularização de Piso 0,50 cm | Argamassa usinada para contrapiso | M3 | 0.0055 | 550 | 3.025
18 | Insumo | Regularização de Piso 0,50 cm | Aditivo Adesivo Liquido Para Argamassas De Revestimentos Cimenticios | L | 0.0035 | 19.34 | 0.06769
36 | Insumo | Regularização de Piso 0,50 cm | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 0.083333 | 0.76 | 0.063333
1 | Serviço | Regularização de Piso 1,00 cm | Regularização de Piso 1,00 cm | #N/A |  | #N/A | 6.312 | Sim
20 | Insumo | Regularização de Piso 1,00 cm | Argamassa usinada para contrapiso | M3 | 0.011 | 550 | 6.05
18 | Insumo | Regularização de Piso 1,00 cm | Aditivo Adesivo Liquido Para Argamassas De Revestimentos Cimenticios | L | 0.007 | 19.34 | 0.13538
36 | Insumo | Regularização de Piso 1,00 cm | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 0.16667 | 0.76 | 0.12667
1 | Serviço | Regularização de Piso 1,50 cm | Regularização de Piso 1,50 cm | #N/A |  | #N/A | 9.4681 | Sim
20 | Insumo | Regularização de Piso 1,50 cm | Argamassa usinada para contrapiso | M3 | 0.0165 | 550 | 9.075
18 | Insumo | Regularização de Piso 1,50 cm | Aditivo Adesivo Liquido Para Argamassas De Revestimentos Cimenticios | L | 0.0105 | 19.34 | 0.20307
36 | Insumo | Regularização de Piso 1,50 cm | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 0.25 | 0.76 | 0.19
1 | Serviço | Regularização de Piso 2,00 cm | Regularização de Piso 2,00 cm | #N/A |  | #N/A | 12.6241 | Sim
20 | Insumo | Regularização de Piso 2,00 cm | Argamassa usinada para contrapiso | M3 | 0.022 | 550 | 12.1
18 | Insumo | Regularização de Piso 2,00 cm | Aditivo Adesivo Liquido Para Argamassas De Revestimentos Cimenticios | L | 0.014 | 19.34 | 0.27076
36 | Insumo | Regularização de Piso 2,00 cm | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 0.33333 | 0.76 | 0.25333
1 | Serviço | Regularização de Piso 3,00 cm | Regularização de Piso 3,00 cm | #N/A |  | #N/A | 18.9361 | Sim
20 | Insumo | Regularização de Piso 3,00 cm | Argamassa usinada para contrapiso | M3 | 0.033 | 550 | 18.15
18 | Insumo | Regularização de Piso 3,00 cm | Aditivo Adesivo Liquido Para Argamassas De Revestimentos Cimenticios | L | 0.021 | 19.34 | 0.40614
36 | Insumo | Regularização de Piso 3,00 cm | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 0.5 | 0.76 | 0.38
1 | Serviço | Regularização de Piso 3,00 cm - argila expansiva | Regularização de Piso 3,00 cm - argila expansiva | #N/A |  | #N/A | 23.1242 | Sim
20 | Insumo | Regularização de Piso 3,00 cm - argila expansiva | Argamassa usinada para contrapiso | M3 | 0.033 | 550 | 18.15
1 | Insumo | Regularização de Piso 3,00 cm - argila expansiva | Argila expandida | KG | 1.56 | 2.945 | 4.5942
36 | Insumo | Regularização de Piso 3,00 cm - argila expansiva | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 0.5 | 0.76 | 0.38
1 | Serviço | Piso concreto Vassourado | Piso concreto Vassourado | #N/A |  | #N/A | 12.6241 | Sim
20 | Insumo | Piso concreto Vassourado | Argamassa usinada para contrapiso | M3 | 0.022 | 550 | 12.1
18 | Insumo | Piso concreto Vassourado | Aditivo Adesivo Liquido Para Argamassas De Revestimentos Cimenticios | L | 0.014 | 19.34 | 0.27076
36 | Insumo | Piso concreto Vassourado | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 0.33333 | 0.76 | 0.25333
1 | Serviço | Piso de concreto polido, espessura 2cm | Piso de concreto polido, espessura 2cm | #N/A |  | #N/A | 13.7295 | Sim
3 | Insumo | Piso de concreto polido, espessura 2cm | Concreto Usinado bombeável 35MPa Convencional | M3 | 0.0243 | 565 | 13.7295
1 | Serviço | Piso concreto Queimado | Piso concreto Queimado | #N/A |  | #N/A | 12.6241 | Sim
20 | Insumo | Piso concreto Queimado | Argamassa usinada para contrapiso | M3 | 0.022 | 550 | 12.1
18 | Insumo | Piso concreto Queimado | Aditivo Adesivo Liquido Para Argamassas De Revestimentos Cimenticios | L | 0.014 | 19.34 | 0.27076
36 | Insumo | Piso concreto Queimado | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 0.33333 | 0.76 | 0.25333
1 | Serviço | Piso de concreto, acabamento desempenado, espessura 6 cm | Piso de concreto, acabamento desempenado, espessura 6 cm | #N/A |  | #N/A | 179.421 | Sim
11 | Insumo | Piso de concreto, acabamento desempenado, espessura 6 cm | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 0.01125 | 1050 | 11.8125
8 | Insumo | Piso de concreto, acabamento desempenado, espessura 6 cm | Concreto Usinado bombeável 20MPa Convencional | M3 | 0.0729 | 490 | 35.721
1 | Insumo | Piso de concreto, acabamento desempenado, espessura 6 cm | SARRAFO 2,5X10 CM PINUS* | M3 | 0.01875 | 1050 | 19.6875
1 | Insumo | Piso de concreto, acabamento desempenado, espessura 6 cm | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | KG | 12 | 9.35 | 112.2
1 | Serviço | Enchimento de piso - com areia média - Material e Mão de obra | Enchimento de piso - com areia média - Material e Mão de obra | #N/A |  | #N/A | 254.75 | Sim
1 | Insumo | Enchimento de piso - com areia média - Material e Mão de obra | Mão de obra de enchimento de piso | M2 | 1 | 16.75 | 16.75
5 | Insumo | Enchimento de piso - com areia média - Material e Mão de obra | AREIA MEDIA | M3 | 1.19 | 200 | 238
1 | Serviço | Deck de madeira - material e mão de obra | Deck de madeira - material e mão de obra | #N/A |  | #N/A | 822.7 | Sim
1 | Insumo | Deck de madeira - material e mão de obra | DECKS COMPOSTOS DE MADEIRA ECOLÓGICA PARA EXTERIORES | M2 | 1.1 | 557 | 612.7
1 | Insumo | Deck de madeira - material e mão de obra | Mão de obra de instalação de deck de madeira | M2 | 1 | 210 | 210
1 | Serviço | Gradil metálico para Piso - Material e Mão de obra | Gradil metálico para Piso - Material e Mão de obra | #N/A |  | #N/A | 1454.69 | Sim
1 | Insumo | Gradil metálico para Piso - Material e Mão de obra | Gradil metálico | VB | 1 | 1454.69 | 1454.69
1 | Serviço | Piso elevado - Material e Mão de obra | Piso elevado - Material e Mão de obra | #N/A |  | #N/A | 296.7 | Sim
1 | Insumo | Piso elevado - Material e Mão de obra | Piso elevado | M2 | 1 | 146.7 | 146.7
1 | Insumo | Piso elevado - Material e Mão de obra | Mão de obra execução de piso elevado | M2 | 1 | 150 | 150
1 | Serviço | Filete metálico - divisória entre pisos | Filete metálico - divisória entre pisos | M |  | 77.7778 | 77.7778 | Sim
1 | Insumo | Filete metálico - divisória entre pisos | Filete metálico - divisória entre pisos | M | 1 | 77.7778 | 77.7778
1 | Serviço | Revestimento de piso em grama | Revestimento de piso em grama | #N/A |  | #N/A | 13.4761 | Sim
1 | Insumo | Revestimento de piso em grama | Terra vegetal | M3 | 0.0446 | 143.57 | 6.4032
1 | Insumo | Revestimento de piso em grama | Grama esmeralda | M2 | 0.6372 | 11.1 | 7.0729
1 | Serviço | Revestimento em Porcelanato amadeirado 19x117cm para Piso, rejunte cimentício, aplicação em áreas comuns internas | Revestimento em Porcelanato amadeirado 19x117cm para Piso, rejunte cimentício, aplicação em áreas comuns internas | #N/A |  | #N/A | 139.734 | Sim
2 | Insumo | Revestimento em Porcelanato amadeirado 19x117cm para Piso, rejunte cimentício, aplicação em áreas comuns internas | Porcelanato Amadeirado Acetinado 19x117cm | M2 | 1.1 | 109.89 | 120.879
32 | Insumo | Revestimento em Porcelanato amadeirado 19x117cm para Piso, rejunte cimentício, aplicação em áreas comuns internas | Argamassa ACIII | KG | 9 | 1.44 | 12.96
19 | Insumo | Revestimento em Porcelanato amadeirado 19x117cm para Piso, rejunte cimentício, aplicação em áreas comuns internas | Espeçador junta piso 2mm | UN | 4 | 0.08 | 0.32
24 | Insumo | Revestimento em Porcelanato amadeirado 19x117cm para Piso, rejunte cimentício, aplicação em áreas comuns internas | Rejunte Cimentício | KG | 0.5 | 11.15 | 5.575
1 | Serviço | Revestimento de Piso Porcelanato Polido, Placa 90x90cm | Revestimento de Piso Porcelanato Polido, Placa 90x90cm | #N/A |  | #N/A | 93.49 | Sim
4 | Insumo | Revestimento de Piso Porcelanato Polido, Placa 90x90cm | Porcelanato A 90x90 Polido | M2 | 1.1 | 67.85 | 74.635
32 | Insumo | Revestimento de Piso Porcelanato Polido, Placa 90x90cm | Argamassa ACIII | KG | 9 | 1.44 | 12.96
19 | Insumo | Revestimento de Piso Porcelanato Polido, Placa 90x90cm | Espeçador junta piso 2mm | UN | 4 | 0.08 | 0.32
24 | Insumo | Revestimento de Piso Porcelanato Polido, Placa 90x90cm | Rejunte Cimentício | KG | 0.5 | 11.15 | 5.575
1 | Serviço | Revestimento em Cerâmicas Paredes Interna, 60x 60cm com Junta de 3mm | Revestimento em Cerâmicas Paredes Interna, 60x 60cm com Junta de 3mm | #N/A |  | #N/A | 58.1765 | Sim
3 | Insumo | Revestimento em Cerâmicas Paredes Interna, 60x 60cm com Junta de 3mm | Revestimento Cerâmico de Piso Interno 58x58 | M2 | 1.1 | 39.64 | 43.604
4 | Insumo | Revestimento em Cerâmicas Paredes Interna, 60x 60cm com Junta de 3mm | Argamassa ACII | KG | 9 | 0.9775 | 8.7975
5 | Insumo | Revestimento em Cerâmicas Paredes Interna, 60x 60cm com Junta de 3mm | Espeçador junta piso 3mm | UN | 4 | 0.05 | 0.2
24 | Insumo | Revestimento em Cerâmicas Paredes Interna, 60x 60cm com Junta de 3mm | Rejunte Cimentício | KG | 0.5 | 11.15 | 5.575
1 | Serviço | Revestimento em Cerâmico Piso Garagem, 60x 60cm com Junta de 3mm | Revestimento em Cerâmico Piso Garagem, 60x 60cm com Junta de 3mm | #N/A |  | #N/A | 58.1765 | Sim
3 | Insumo | Revestimento em Cerâmico Piso Garagem, 60x 60cm com Junta de 3mm | Revestimento Cerâmico de Piso Interno 58x58 | M2 | 1.1 | 39.64 | 43.604
4 | Insumo | Revestimento em Cerâmico Piso Garagem, 60x 60cm com Junta de 3mm | Argamassa ACII | KG | 9 | 0.9775 | 8.7975
5 | Insumo | Revestimento em Cerâmico Piso Garagem, 60x 60cm com Junta de 3mm | Espeçador junta piso 3mm | UN | 4 | 0.05 | 0.2
24 | Insumo | Revestimento em Cerâmico Piso Garagem, 60x 60cm com Junta de 3mm | Rejunte Cimentício | KG | 0.5 | 11.15 | 5.575
1 | Serviço | Revestimento em Cerâmicas de Piso Interno, 60x 60cm com Junta de 3mm | Revestimento em Cerâmicas de Piso Interno, 60x 60cm com Junta de 3mm | #N/A |  | #N/A | 58.1765 | Sim
1 | Insumo | Revestimento em Cerâmicas de Piso Interno, 60x 60cm com Junta de 3mm | Revestimento Cerâmico de Piso Interno 60x60 | M2 | 1.1 | 39.64 | 43.604
4 | Insumo | Revestimento em Cerâmicas de Piso Interno, 60x 60cm com Junta de 3mm | Argamassa ACII | KG | 9 | 0.9775 | 8.7975
5 | Insumo | Revestimento em Cerâmicas de Piso Interno, 60x 60cm com Junta de 3mm | Espeçador junta piso 3mm | UN | 4 | 0.05 | 0.2
24 | Insumo | Revestimento em Cerâmicas de Piso Interno, 60x 60cm com Junta de 3mm | Rejunte Cimentício | KG | 0.5 | 11.15 | 5.575
1 | Serviço | Revestimento em Porcelanato Piso Externo, 60x 60cm com Junta de 3mm | Revestimento em Porcelanato Piso Externo, 60x 60cm com Junta de 3mm | #N/A |  | #N/A | 139.1145 | Sim
1 | Insumo | Revestimento em Porcelanato Piso Externo, 60x 60cm com Junta de 3mm | Porcelanato Arena Cinza Bold Externo 60x60 Eliane | M2 | 1.1 | 113.22 | 124.542
4 | Insumo | Revestimento em Porcelanato Piso Externo, 60x 60cm com Junta de 3mm | Argamassa ACII | KG | 9 | 0.9775 | 8.7975
5 | Insumo | Revestimento em Porcelanato Piso Externo, 60x 60cm com Junta de 3mm | Espeçador junta piso 3mm | UN | 4 | 0.05 | 0.2
24 | Insumo | Revestimento em Porcelanato Piso Externo, 60x 60cm com Junta de 3mm | Rejunte Cimentício | KG | 0.5 | 11.15 | 5.575
1 | Serviço | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Piscinas , 20 x 20cm com Junta de 2mm | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Piscinas , 20 x 20cm com Junta de 2mm | #N/A |  | #N/A | 219.55 | Sim
1 | Insumo | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Piscinas , 20 x 20cm com Junta de 2mm | Revestimento Portinari Pacific Bl Lux Bold 20x20 | M2 | 1.1 | 182.45 | 200.695
32 | Insumo | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Piscinas , 20 x 20cm com Junta de 2mm | Argamassa ACIII | KG | 9 | 1.44 | 12.96
19 | Insumo | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Piscinas , 20 x 20cm com Junta de 2mm | Espeçador junta piso 2mm | UN | 4 | 0.08 | 0.32
24 | Insumo | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Piscinas , 20 x 20cm com Junta de 2mm | Rejunte Cimentício | KG | 0.5 | 11.15 | 5.575
1 | Serviço | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Piscinas , 14,5 x 14,5cm com Junta de 2mm | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Piscinas , 14,5 x 14,5cm com Junta de 2mm | #N/A |  | #N/A | 159.545 | Sim
1 | Insumo | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Piscinas , 14,5 x 14,5cm com Junta de 2mm | Revestimento Pastilha 14,5x14,5cm | M2 | 1.1 | 127.9 | 140.69
32 | Insumo | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Piscinas , 14,5 x 14,5cm com Junta de 2mm | Argamassa ACIII | KG | 9 | 1.44 | 12.96
19 | Insumo | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Piscinas , 14,5 x 14,5cm com Junta de 2mm | Espeçador junta piso 2mm | UN | 4 | 0.08 | 0.32
24 | Insumo | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Piscinas , 14,5 x 14,5cm com Junta de 2mm | Rejunte Cimentício | KG | 0.5 | 11.15 | 5.575
1 | Serviço | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Demarcação de Vagas , 10 x 10cm com Junta de 2mm | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Demarcação de Vagas , 10 x 10cm com Junta de 2mm | #N/A |  | #N/A | 131.6475 | Sim
1 | Insumo | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Demarcação de Vagas , 10 x 10cm com Junta de 2mm | Revestimento Pastilha 10x10cm Amarela | M2 | 1.1 | 79.2 | 87.12
32 | Insumo | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Demarcação de Vagas , 10 x 10cm com Junta de 2mm | Argamassa ACIII | KG | 9 | 1.44 | 12.96
19 | Insumo | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Demarcação de Vagas , 10 x 10cm com Junta de 2mm | Espeçador junta piso 2mm | UN | 81 | 0.08 | 6.48
24 | Insumo | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Demarcação de Vagas , 10 x 10cm com Junta de 2mm | Rejunte Cimentício | KG | 2.25 | 11.15 | 25.0875 |  | 0.027778
1 | Serviço | Revestimento emborrachado piso interno (Academia)- Material e Mão de Obra | Revestimento emborrachado piso interno (Academia)- Material e Mão de Obra | #N/A |  | #N/A | 101.9981 | Sim
4 | Insumo | Revestimento emborrachado piso interno (Academia)- Material e Mão de Obra | Adesivo Acrilico De Base Aquosa / Cola De Contato | KG | 0.5637 | 25.11 | 14.1545
1 | Insumo | Revestimento emborrachado piso interno (Academia)- Material e Mão de Obra | Piso de borracha Daud botão preto 3 x 500 x 500 mm | M2 | 1.1 | 56.676 | 62.3436
1 | Insumo | Revestimento emborrachado piso interno (Academia)- Material e Mão de Obra | Instalação de piso emborrachado | M2 | 1 | 25.5 | 25.5
1 | Serviço | Revestimento em Ladrilho Hidráulico | Revestimento em Ladrilho Hidráulico | #N/A |  | #N/A | 93.6 | Sim
1 | Insumo | Revestimento em Ladrilho Hidráulico | LADRILHO HIDRÁULICO CIMENTÍCIO 20X20CM | UN | 18 | 5.2 | 93.6
1 | Serviço | Revestimento de Pedras Naturais em Pisos | Revestimento de Pedras Naturais em Pisos | #N/A |  | #N/A | 626.625 | Sim
7 | Insumo | Revestimento de Pedras Naturais em Pisos | Pedra Natural para Revestimento | M2 | 1.1 | 550 | 605
32 | Insumo | Revestimento de Pedras Naturais em Pisos | Argamassa ACIII | KG | 9 | 1.44 | 12.96
6 | Insumo | Revestimento de Pedras Naturais em Pisos | Massa Plastica 400g | UN | 0.5 | 17.33 | 8.665
1 | Serviço | Revestimento de piso vinilico, nas áreas privativas - Material e Mão de Obra | Revestimento de piso vinilico, nas áreas privativas - Material e Mão de Obra | #N/A |  | #N/A | 163.6035 | Sim
4 | Insumo | Revestimento de piso vinilico, nas áreas privativas - Material e Mão de Obra | Adesivo Acrilico De Base Aquosa / Cola De Contato | KG | 0.095 | 25.11 | 2.3855
1 | Insumo | Revestimento de piso vinilico, nas áreas privativas - Material e Mão de Obra | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS | M2 | 1.1 | 123.38 | 135.718
1 | Insumo | Revestimento de piso vinilico, nas áreas privativas - Material e Mão de Obra | Instalação de piso vinilico | M2 | 1 | 25.5 | 25.5
1 | Serviço | Rodapé de MDF h=5cm | Rodapé de MDF h=5cm | M2 |  | 17.95 | 20.0214 | Sim
1 | Insumo | Rodapé de MDF h=5cm | Cola Branca base PVA | M2 | 0.0403 | 29.13 | 1.1739
1 | Insumo | Rodapé de MDF h=5cm | Rodapé de MDF h=5cm | M2 | 1.05 | 17.95 | 18.8475
1 | Serviço | Rodapé de Pedra Natural h=5cm | Rodapé de Pedra Natural h=5cm | #N/A |  | #N/A | 31.3313 | Sim
7 | Insumo | Rodapé de Pedra Natural h=5cm | Pedra Natural para Revestimento | M2 | 0.055 | 550 | 30.25
32 | Insumo | Rodapé de Pedra Natural h=5cm | Argamassa ACIII | KG | 0.45 | 1.44 | 0.648
6 | Insumo | Rodapé de Pedra Natural h=5cm | Massa Plastica 400g | UN | 0.025 | 17.33 | 0.43325
1 | Serviço | Rodapé de Pedra Natural h=15cm | Rodapé de Pedra Natural h=15cm | #N/A |  | #N/A | 93.9938 | Sim
7 | Insumo | Rodapé de Pedra Natural h=15cm | Pedra Natural para Revestimento | M2 | 0.165 | 550 | 90.75
32 | Insumo | Rodapé de Pedra Natural h=15cm | Argamassa ACIII | KG | 1.35 | 1.44 | 1.944
6 | Insumo | Rodapé de Pedra Natural h=15cm | Massa Plastica 400g | UN | 0.075 | 17.33 | 1.2997
1 | Serviço | Rodapé de poliestireno h=10cm | Rodapé de poliestireno h=10cm | #N/A |  | #N/A | 33.8722 | Sim
4 | Insumo | Rodapé de poliestireno h=10cm | Adesivo Acrilico De Base Aquosa / Cola De Contato | KG | 0.2 | 25.11 | 5.022
1 | Insumo | Rodapé de poliestireno h=10cm | Rodape Em Poliestireno, H = 10cm | M | 1.34 | 21.53 | 28.8502
1 | Serviço | Rodapé de poliestireno h=7cm | Rodapé de poliestireno h=7cm | #N/A |  | #N/A | 27.9264 | Sim
4 | Insumo | Rodapé de poliestireno h=7cm | Adesivo Acrilico De Base Aquosa / Cola De Contato | KG | 0.2 | 25.11 | 5.022
1 | Insumo | Rodapé de poliestireno h=7cm | Rodape Em Poliestireno, H = 7cm | UN | 1.34 | 17.0928 | 22.9044
1 | Serviço | Rodapé de cerâmica h=10cm | Rodapé de cerâmica h=10cm | #N/A |  | #N/A | 6.2459 | Sim
3 | Insumo | Rodapé de cerâmica h=10cm | Revestimento Cerâmico de Piso Interno 58x58 | M2 | 0.11 | 39.64 | 4.3604
32 | Insumo | Rodapé de cerâmica h=10cm | Argamassa ACIII | KG | 0.9 | 1.44 | 1.296
19 | Insumo | Rodapé de cerâmica h=10cm | Espeçador junta piso 2mm | UN | 0.4 | 0.08 | 0.032
24 | Insumo | Rodapé de cerâmica h=10cm | Rejunte Cimentício | KG | 0.05 | 11.15 | 0.5575
1 | Serviço | Rodapé de porcelanato h=10cm | Rodapé de porcelanato h=10cm | #N/A |  | #N/A | 9.349 | Sim
4 | Insumo | Rodapé de porcelanato h=10cm | Porcelanato A 90x90 Polido | M2 | 0.11 | 67.85 | 7.4635
32 | Insumo | Rodapé de porcelanato h=10cm | Argamassa ACIII | KG | 0.9 | 1.44 | 1.296
19 | Insumo | Rodapé de porcelanato h=10cm | Espeçador junta piso 2mm | UN | 0.4 | 0.08 | 0.032
24 | Insumo | Rodapé de porcelanato h=10cm | Rejunte Cimentício | KG | 0.05 | 11.15 | 0.5575
1 | Serviço | Rodapé de porcelanato h=15cm | Rodapé de porcelanato h=15cm | #N/A |  | #N/A | 14.0235 | Sim
4 | Insumo | Rodapé de porcelanato h=15cm | Porcelanato A 90x90 Polido | M2 | 0.165 | 67.85 | 11.1952
32 | Insumo | Rodapé de porcelanato h=15cm | Argamassa ACIII | KG | 1.35 | 1.44 | 1.944
19 | Insumo | Rodapé de porcelanato h=15cm | Espeçador junta piso 2mm | UN | 0.6 | 0.08 | 0.048
24 | Insumo | Rodapé de porcelanato h=15cm | Rejunte Cimentício | KG | 0.075 | 11.15 | 0.83625
1 | Serviço | Rodapé de porcelanato h=16,5cm | Rodapé de porcelanato h=16,5cm | #N/A |  | #N/A | 15.4259 | Sim
4 | Insumo | Rodapé de porcelanato h=16,5cm | Porcelanato A 90x90 Polido | M2 | 0.1815 | 67.85 | 12.3148
32 | Insumo | Rodapé de porcelanato h=16,5cm | Argamassa ACIII | KG | 1.485 | 1.44 | 2.1384
19 | Insumo | Rodapé de porcelanato h=16,5cm | Espeçador junta piso 2mm | UN | 0.66 | 0.08 | 0.0528
24 | Insumo | Rodapé de porcelanato h=16,5cm | Rejunte Cimentício | KG | 0.0825 | 11.15 | 0.91988
1 | Serviço | Soleira em pedra natural, largura 15cm - espessura 2cm | Soleira em pedra natural, largura 15cm - espessura 2cm | #N/A |  | #N/A | 579.3576 | Sim
7 | Insumo | Soleira em pedra natural, largura 15cm - espessura 2cm | Pedra Natural para Revestimento | M2 | 1.05 | 550 | 577.5
32 | Insumo | Soleira em pedra natural, largura 15cm - espessura 2cm | Argamassa ACIII | KG | 1.29 | 1.44 | 1.8576
1 | Serviço | Piso em concreto intertravado | Piso em concreto intertravado | #N/A |  | #N/A | 81.2527 | Sim |  |  |  | #N/A
2 | Insumo | Piso em concreto intertravado | Piso Intertravado Retangular 10x20x08 | M2 | 1.05 | 65.9 | 69.195
3 | Insumo | Piso em concreto intertravado | PO DE PEDRA | M3 | 0.0066 | 105.71 | 0.69769
5 | Insumo | Piso em concreto intertravado | AREIA MEDIA | M3 | 0.0568 | 200 | 11.36
1 | Etapa | Piso em concreto intertravado | PINTURA INTERNA | #N/A |  | #N/A
1 | Serviço | Pintura em tinta para piso, Aplicação Manual, 2 Demãos | Pintura em tinta para piso, Aplicação Manual, 2 Demãos | #N/A |  | #N/A | 9.7726 | Sim
5 | Insumo | Pintura em tinta para piso, Aplicação Manual, 2 Demãos | Fita Crepe Rolo De 25 Mm X 50 M | UN | 0.01 | 11.26 | 0.1126
1 | Insumo | Pintura em tinta para piso, Aplicação Manual, 2 Demãos | Tinta Piso | L | 0.483 | 20 | 9.66
1 | Serviço | Pintura em Resina para demarcação de vagas em piso, 1 demão | Pintura em Resina para demarcação de vagas em piso, 1 demão | #N/A |  | #N/A | 6.0554 | Sim
4 | Insumo | Pintura em Resina para demarcação de vagas em piso, 1 demão | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.021 | 21.99 | 0.46179
5 | Insumo | Pintura em Resina para demarcação de vagas em piso, 1 demão | Fita Crepe Rolo De 25 Mm X 50 M | UN | 0.012 | 11.26 | 0.13512
1 | Insumo | Pintura em Resina para demarcação de vagas em piso, 1 demão | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE | L | 0.23722 | 23.01 | 5.4585
1 | Serviço | Pintura em Resina em Piso, Aplicação Manual, 2 Demãos | Pintura em Resina em Piso, Aplicação Manual, 2 Demãos | #N/A |  | #N/A | 77.9109 | Sim
1 | Insumo | Pintura em Resina em Piso, Aplicação Manual, 2 Demãos | Diluente Epoxi | L | 0.064 | 50.12 | 3.2077
5 | Insumo | Pintura em Resina em Piso, Aplicação Manual, 2 Demãos | Fita Crepe Rolo De 25 Mm X 50 M | UN | 0.01 | 11.26 | 0.1126
1 | Insumo | Pintura em Resina em Piso, Aplicação Manual, 2 Demãos | Primer Epoxi / Epoxidico | L | 0.2016 | 125.81 | 25.3633
1 | Insumo | Pintura em Resina em Piso, Aplicação Manual, 2 Demãos | Tinta Epoxi Base Agua Premium | L | 0.483 | 101.92 | 49.2274
1 | Serviço | Pintura em Látex Acrilica para demarcação de vagas em piso, 1 demão | Pintura em Látex Acrilica para demarcação de vagas em piso, 1 demão | #N/A |  | #N/A | 6.286 | Sim
7 | Insumo | Pintura em Látex Acrilica para demarcação de vagas em piso, 1 demão | TINTA ACRILICA PREMIUM | L | 0.2285 | 27.51 | 6.286
1 | Serviço | Pintura em Látex Acrilica para demarcação de Paredes, 2 demão | Pintura em Látex Acrilica para demarcação de Paredes, 2 demão | #N/A |  | #N/A | 10.5983 | Sim
5 | Insumo | Pintura em Látex Acrilica para demarcação de Paredes, 2 demão | Fita Crepe Rolo De 25 Mm X 50 M | UN | 0.01 | 11.26 | 0.1126
4 | Insumo | Pintura em Látex Acrilica para demarcação de Paredes, 2 demão | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.064 | 21.99 | 1.4074
7 | Insumo | Pintura em Látex Acrilica para demarcação de Paredes, 2 demão | TINTA ACRILICA PREMIUM | L | 0.33 | 27.51 | 9.0783
1 | Serviço | Selador acrilico em Paredes Internas | Selador acrilico em Paredes Internas | M2 |  |  | 2.7767 | Sim | 0
10 | Insumo | Selador acrilico em Paredes Internas | Selador Primer Ibratin - 4,2kg - 3,6L | L | 0.1666 | 16.6667 | 2.7767 |  | 0
1 | Serviço | Emassamento de Paredes Internas, 2 demãos | Emassamento de Paredes Internas, 2 demãos | M2 |  |  | 5.7965 | Sim | 0
11 | Insumo | Emassamento de Paredes Internas, 2 demãos | LIXA DAGUA 225X275MM GR100 | UN | 0.1 | 1.89 | 0.189 |  | 0
9 | Insumo | Emassamento de Paredes Internas, 2 demãos | Massa corrida para superfícies de ambientes internos | KG | 0.8667 | 6.47 | 5.6075 |  | 0
1 | Serviço | Pintura Com Tinta Latex Acrilica em Paredes Internas, 3 Demaos | Pintura Com Tinta Latex Acrilica em Paredes Internas, 3 Demaos | M2 |  |  | 13.6174 | Sim | 0
7 | Insumo | Pintura Com Tinta Latex Acrilica em Paredes Internas, 3 Demaos | TINTA ACRILICA PREMIUM | L | 0.495 | 27.51 | 13.6174 |  | 0
1 | Serviço | Textura acrílica aplicação em paredes internas, 1 demão | Textura acrílica aplicação em paredes internas, 1 demão | #N/A |  | #N/A | 6.7441 | Sim
2 | Insumo | Textura acrílica aplicação em paredes internas, 1 demão | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA | KG | 1.1074 | 6.09 | 6.7441
1 | Serviço | Pintura com tinta látex acrílica, 3 demãos | Pintura com tinta látex acrílica, 3 demãos | #N/A |  | #N/A | 22.1907 | Sim
11 | Insumo | Pintura com tinta látex acrílica, 3 demãos | LIXA DAGUA 225X275MM GR100 | UN | 0.1 | 1.89 | 0.189
9 | Insumo | Pintura com tinta látex acrílica, 3 demãos | Massa corrida para superfícies de ambientes internos | KG | 0.8667 | 6.47 | 5.6075
10 | Insumo | Pintura com tinta látex acrílica, 3 demãos | Selador Primer Ibratin - 4,2kg - 3,6L | L | 0.1666 | 16.6667 | 2.7767
7 | Insumo | Pintura com tinta látex acrílica, 3 demãos | TINTA ACRILICA PREMIUM | L | 0.495 | 27.51 | 13.6174
1 | Serviço | Calçadada/passeio em concreto intertravado | Calçadada/passeio em concreto intertravado | #N/A |  | #N/A | 81.2527 | Sim
2 | Insumo | Calçadada/passeio em concreto intertravado | Piso Intertravado Retangular 10x20x08 | M2 | 1.05 | 65.9 | 69.195
3 | Insumo | Calçadada/passeio em concreto intertravado | PO DE PEDRA | M3 | 0.0066 | 105.71 | 0.69769
5 | Insumo | Calçadada/passeio em concreto intertravado | AREIA MEDIA | M3 | 0.0568 | 200 | 11.36
1 | Serviço | Calçadada/passeio em Podotátil | Calçadada/passeio em Podotátil | #N/A |  | #N/A | 120.1027 | Sim
1 | Insumo | Calçadada/passeio em Podotátil | Piso Podotátil Alerta Amarelo 20x20cm Cimartex | M2 | 1.05 | 102.9 | 108.045
3 | Insumo | Calçadada/passeio em Podotátil | PO DE PEDRA | M3 | 0.0066 | 105.71 | 0.69769
5 | Insumo | Calçadada/passeio em Podotátil | AREIA MEDIA | M3 | 0.0568 | 200 | 11.36
1 | Serviço | Selador acrilico em Teto | Selador acrilico em Teto | M2 |  |  | 2.7767 | Sim | 0
10 | Insumo | Selador acrilico em Teto | Selador Primer Ibratin - 4,2kg - 3,6L | L | 0.1666 | 16.6667 | 2.7767 |  | 0
1 | Serviço | Emassamento em Teto, 2 demãos | Emassamento em Teto, 2 demãos | M2 |  |  | 5.7965 | Sim | 0
11 | Insumo | Emassamento em Teto, 2 demãos | LIXA DAGUA 225X275MM GR100 | UN | 0.1 | 1.89 | 0.189 |  | 0
9 | Insumo | Emassamento em Teto, 2 demãos | Massa corrida para superfícies de ambientes internos | KG | 0.8667 | 6.47 | 5.6075 |  | 0
1 | Serviço | Textura acrílica aplicação em tetos, 1 demão | Textura acrílica aplicação em tetos, 1 demão | M2 |  |  | 6.7441 | Sim | 0
2 | Insumo | Textura acrílica aplicação em tetos, 1 demão | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA | KG | 1.1074 | 6.09 | 6.7441 |  | 0
1 | Serviço | Pintura em teto com tinta látex acrílica, 3 demãos | Pintura em teto com tinta látex acrílica, 3 demãos | M2 |  |  | 13.6174 | Sim | 0
7 | Insumo | Pintura em teto com tinta látex acrílica, 3 demãos | TINTA ACRILICA PREMIUM | L | 0.495 | 27.51 | 13.6174 |  | 0
1 | Etapa | Calçadada/passeio em Podotátil | ESQUADRIAS | #N/A |  | #N/A
1 | Serviço | Esquadrias de Alumínio - fornecimento e instalação | Esquadrias de Alumínio - fornecimento e instalação | M2 |  | 843.8444 | 1470.43 | Sim
1 | Insumo | Esquadrias de Alumínio - fornecimento e instalação | Esquadrias de Alumínio - fornecimento e instalação | M2 | 1 | 1470.43 | 1470.43
1 | Serviço | Brise de Alumínio - Decoração Fachada | Brise de Alumínio - Decoração Fachada | #N/A |  | #N/A | 1415.0276 | Sim
1 | Insumo | Brise de Alumínio - Decoração Fachada | PAINEL EM BRISE MARROM | M2 | 1 | 1415.0276 | 1415.0276
1 | Serviço | Guarda Corpo de Vidro e Aluminio - fornecimento e instalação | Guarda Corpo de Vidro e Aluminio - fornecimento e instalação | M2 |  | 935.99 | 1716.65 | Sim
1 | Insumo | Guarda Corpo de Vidro e Aluminio - fornecimento e instalação | Guarda Corpo de Vidro e Aluminio - fornecimento e instalação | M2 | 1 | 1716.65 | 1716.65
1 | Serviço | Guarda Corpo de aluminio (gradil) - fornecimento e instalação | Guarda Corpo de aluminio (gradil) - fornecimento e instalação | M2 |  | 599.91 | 599.91 | Sim
1 | Insumo | Guarda Corpo de aluminio (gradil) - fornecimento e instalação | Guarda Corpo de aluminio (gradil) - fornecimento e instalação | M2 | 1 | 599.91 | 599.91
1 | Serviço | Pele de vidro | Pele de vidro | M2 |  | 980 | 1533.99 | Sim
1 | Insumo | Pele de vidro | Pele de vidro | M2 | 1 | 1533.99 | 1533.99
1 | Serviço | Portão de vidro - 85x280 cm | Portão de vidro - 85x280 cm | M2 |  | 3893.2833 | 3893.2833 | Sim
1 | Insumo | Portão de vidro - 85x280 cm | Portão de vidro - 85x280 cm | M2 | 1 | 3893.2833 | 3893.2833
1 | Serviço | Contramarco de Alumínio, Fixação com Argamassa | Contramarco de Alumínio, Fixação com Argamassa | #N/A |  | #N/A | 22.39 | Sim
1 | Insumo | Contramarco de Alumínio, Fixação com Argamassa | Serviço de fixação de contramarco de aluminio | M2 | 1 | 15 | 15 |  | 0
1 | Insumo | Contramarco de Alumínio, Fixação com Argamassa | CONTRAMARCO DE ALUMINIO | M | 1 | 7.39 | 7.39 |  | 0
1 | Serviço | Moldura em alumínio para churrasqueiras - fornecimento e instalação | Moldura em alumínio para churrasqueiras - fornecimento e instalação | M |  | 530 | 530 | Sim
1 | Insumo | Moldura em alumínio para churrasqueiras - fornecimento e instalação | Moldura em alumínio para churrasqueiras - fornecimento e instalação | M | 1 | 530 | 530
1 | Serviço | Enchimento - Esquadrias | Enchimento - Esquadrias | #N/A |  | #N/A | 1478.75 | Sim
5 | Insumo | Enchimento - Esquadrias | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | M3 | 0.35 | 425 | 148.75
2 | Insumo | Enchimento - Esquadrias | ADITIVO EXPANSOR EM PÓ | KG | 7 | 190 | 1330
1 | Serviço | Corrimão de inox - fornecimento e instalação | Corrimão de inox - fornecimento e instalação | M |  | 650 | 650 | Sim
1 | Insumo | Corrimão de inox - fornecimento e instalação | Corrimão de inox - fornecimento e instalação | M | 1 | 650 | 650
1 | Serviço | Porta de madeira de abrir - 60x215cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | Porta de madeira de abrir - 60x215cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | #N/A |  | #N/A | 1290 | Sim
1 | Insumo | Porta de madeira de abrir - 60x215cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | Porta de madeira de abrir - 60x215cm (kit completo) | M2 | 1 | 1235 | 1235
7 | Insumo | Porta de madeira de abrir - 60x215cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | Espuma Expansiva de PU 740 gramas | un | 1 | 55 | 55
1 | Serviço | Porta de madeira de abrir - 76x210cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | Porta de madeira de abrir - 76x210cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | #N/A |  | #N/A | 1290 | Sim
1 | Insumo | Porta de madeira de abrir - 76x210cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | Porta de madeira de abrir - 76x210cm (kit completo) | M2 | 1 | 1235 | 1235
7 | Insumo | Porta de madeira de abrir - 76x210cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | Espuma Expansiva de PU 740 gramas | un | 1 | 55 | 55
1 | Serviço | Porta de madeira de abrir - 80x215cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | Porta de madeira de abrir - 80x215cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | #N/A |  | #N/A | 1290 | Sim
1 | Insumo | Porta de madeira de abrir - 80x215cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | Porta de madeira de abrir - 80x215cm (kit completo) | M2 | 1 | 1235 | 1235
7 | Insumo | Porta de madeira de abrir - 80x215cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | Espuma Expansiva de PU 740 gramas | un | 1 | 55 | 55
1 | Serviço | Porta de madeira de abrir - 60x210cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | Porta de madeira de abrir - 60x210cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | #N/A |  | #N/A | 1290 | Sim
1 | Insumo | Porta de madeira de abrir - 60x210cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | Porta de madeira de abrir - 60x210cm (kit completo) | M2 | 1 | 1235 | 1235
7 | Insumo | Porta de madeira de abrir - 60x210cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | Espuma Expansiva de PU 740 gramas | un | 1 | 55 | 55
1 | Serviço | Porta de madeira de abrir - 80x210cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | Porta de madeira de abrir - 80x210cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | #N/A |  | #N/A | 1290 | Sim
1 | Insumo | Porta de madeira de abrir - 80x210cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | Porta de madeira de abrir - 80x210cm (kit completo) | M2 | 1 | 1235 | 1235
7 | Insumo | Porta de madeira de abrir - 80x210cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | Espuma Expansiva de PU 740 gramas | un | 1 | 55 | 55
1 | Serviço | Porta de madeira de abrir - 90x215cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | Porta de madeira de abrir - 90x215cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | #N/A |  | #N/A | 1290 | Sim
1 | Insumo | Porta de madeira de abrir - 90x215cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | Porta de madeira de abrir - 90x215cm (kit completo) | M2 | 1 | 1235 | 1235
7 | Insumo | Porta de madeira de abrir - 90x215cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | Espuma Expansiva de PU 740 gramas | un | 1 | 55 | 55
1 | Serviço | Porta de madeira de abrir - 105x215cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | Porta de madeira de abrir - 105x215cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | #N/A |  | #N/A | 1290 | Sim
1 | Insumo | Porta de madeira de abrir - 105x215cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | Porta de madeira de abrir - 105x215cm (kit completo) | M2 | 1 | 1235 | 1235
7 | Insumo | Porta de madeira de abrir - 105x215cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | Espuma Expansiva de PU 740 gramas | un | 1 | 55 | 55
1 | Etapa | Porta de madeira de abrir - 105x215cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | FACHADA | #N/A |  | #N/A
1 | Serviço | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Fachada 7,5x15 com Junta de 3mm | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Fachada 7,5x15 com Junta de 3mm | #N/A |  | #N/A | 312.3489 | Sim
1 | Insumo | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Fachada 7,5x15 com Junta de 3mm | Revestimento Pastilha 7,5x15cm | M2 | 1.1 | 258 | 283.8
32 | Insumo | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Fachada 7,5x15 com Junta de 3mm | Argamassa ACIII | KG | 9 | 1.44 | 12.96
19 | Insumo | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Fachada 7,5x15 com Junta de 3mm | Espeçador junta piso 2mm | UN | 40 | 0.08 | 3.2
24 | Insumo | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Fachada 7,5x15 com Junta de 3mm | Rejunte Cimentício | KG | 1.1111 | 11.15 | 12.3889
1 | Serviço | Revestimento em Porcelanato amadeirado, rejunte cimentício, aplicação em Fachada | Revestimento em Porcelanato amadeirado, rejunte cimentício, aplicação em Fachada | #N/A |  | #N/A | 139.734 | Sim
2 | Insumo | Revestimento em Porcelanato amadeirado, rejunte cimentício, aplicação em Fachada | Porcelanato Amadeirado Acetinado 19x117cm | M2 | 1.1 | 109.89 | 120.879
32 | Insumo | Revestimento em Porcelanato amadeirado, rejunte cimentício, aplicação em Fachada | Argamassa ACIII | KG | 9 | 1.44 | 12.96
19 | Insumo | Revestimento em Porcelanato amadeirado, rejunte cimentício, aplicação em Fachada | Espeçador junta piso 2mm | UN | 4 | 0.08 | 0.32
24 | Insumo | Revestimento em Porcelanato amadeirado, rejunte cimentício, aplicação em Fachada | Rejunte Cimentício | KG | 0.5 | 11.15 | 5.575
1 | Serviço | Junta de movimentação em emboço | Junta de movimentação em emboço | M2 |  |  | 3.79 |  | 0
1 | Insumo | Junta de movimentação em emboço | Espuma Tarugo Corpo de Apoio Tarucel 15mm (delimitador de profundidade) | m | 1 | 1.72 | 1.72 |  | 0
7 | Insumo | Junta de movimentação em emboço | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | UN | 0.1 | 20.7 | 2.07 |  | 0
1 | Serviço | Chapisco externo de argamassa estabilizada projetada, em alvenaria, Estrutura Externas | Chapisco externo de argamassa estabilizada projetada, em alvenaria, Estrutura Externas | M2 |  |  | 4 |  | 0
3 | Insumo | Chapisco externo de argamassa estabilizada projetada, em alvenaria, Estrutura Externas | Argamassa industrializada para Para Chapisco Colante | KG | 5 | 0.8 | 4 |  | 0
1 | Serviço | Tratamento em fachada concreto aparente | Tratamento em fachada concreto aparente | M2 |  |  | 5.1029 | Sim | 0
36 | Insumo | Tratamento em fachada concreto aparente | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 0.6 | 0.76 | 0.456 |  | 0
3 | Insumo | Tratamento em fachada concreto aparente | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NÚMERO 100 | UN | 0.05 | 3.13 | 0.1565 |  | 0
3 | Insumo | Tratamento em fachada concreto aparente | CIMENTO BRANCO NÃO ESTRUTURAL | KG | 0.3 | 3.49 | 1.047 |  | 0
3 | Insumo | Tratamento em fachada concreto aparente | ADESIVO DE BASE ACRÍLICA COMPATÍVEL COM CIMENTO | KG | 0.15 | 22.9561 | 3.4434 |  | 0
1 | Serviço | Moldura em EPS fachada | Moldura em EPS fachada | #N/A |  | #N/A | 734.78 | Sim
1 | Insumo | Moldura em EPS fachada | Moldura EPS | M2 | 1.1 | 599.8 | 659.78
32 | Insumo | Moldura em EPS fachada | Argamassa ACIII | KG | 9 | 1.44 | 12.96
1 | Insumo | Moldura em EPS fachada | Presilha de fixação Painel Wall EspaçoFix | UN | 12 | 5.17 | 62.04
1 | Serviço | Revestimento em Pedra Natural Aplicado em Fachadas | Revestimento em Pedra Natural Aplicado em Fachadas | #N/A |  | #N/A | 626.625 | Sim
7 | Insumo | Revestimento em Pedra Natural Aplicado em Fachadas | Pedra Natural para Revestimento | M2 | 1.1 | 550 | 605
32 | Insumo | Revestimento em Pedra Natural Aplicado em Fachadas | Argamassa ACIII | KG | 9 | 1.44 | 12.96
6 | Insumo | Revestimento em Pedra Natural Aplicado em Fachadas | Massa Plastica 400g | UN | 0.5 | 17.33 | 8.665
1 | Serviço | Revestimento em Pedra Natural São Tomé | Revestimento em Pedra Natural São Tomé | #N/A |  | #N/A | 266.0694 | Sim
1 | Insumo | Revestimento em Pedra Natural São Tomé | Mosaico São Tomé Para Paredes e Fachadas | M2 | 1.1 | 222.2222 | 244.4444
32 | Insumo | Revestimento em Pedra Natural São Tomé | Argamassa ACIII | KG | 9 | 1.44 | 12.96
6 | Insumo | Revestimento em Pedra Natural São Tomé | Massa Plastica 400g | UN | 0.5 | 17.33 | 8.665
1 | Serviço | Pintura PVA Acrílica Externa 3 Demãos | Pintura PVA Acrílica Externa 3 Demãos | #N/A |  | #N/A | 22.1907 | Sim
11 | Insumo | Pintura PVA Acrílica Externa 3 Demãos | LIXA DAGUA 225X275MM GR100 | UN | 0.1 | 1.89 | 0.189
9 | Insumo | Pintura PVA Acrílica Externa 3 Demãos | Massa corrida para superfícies de ambientes internos | KG | 0.8667 | 6.47 | 5.6075
10 | Insumo | Pintura PVA Acrílica Externa 3 Demãos | Selador Primer Ibratin - 4,2kg - 3,6L | L | 0.1666 | 16.6667 | 2.7767
7 | Insumo | Pintura PVA Acrílica Externa 3 Demãos | TINTA ACRILICA PREMIUM | L | 0.495 | 27.51 | 13.6174
1 | Serviço | Revestimento em Pedra Natural Aplicado em Fachadas Para Espelho da água | Revestimento em Pedra Natural Aplicado em Fachadas Para Espelho da água | #N/A |  | #N/A | 572.155 | Sim
1 | Insumo | Revestimento em Pedra Natural Aplicado em Fachadas Para Espelho da água | Black Lava Brick (Hitam) | M2 | 1.1 | 503 | 553.3
32 | Insumo | Revestimento em Pedra Natural Aplicado em Fachadas Para Espelho da água | Argamassa ACIII | KG | 9 | 1.44 | 12.96
19 | Insumo | Revestimento em Pedra Natural Aplicado em Fachadas Para Espelho da água | Espeçador junta piso 2mm | UN | 4 | 0.08 | 0.32
24 | Insumo | Revestimento em Pedra Natural Aplicado em Fachadas Para Espelho da água | Rejunte Cimentício | KG | 0.5 | 11.15 | 5.575
1 | Serviço | Revestimento em Pedra Natural Aplicado em Fachadas Para fogueira | Revestimento em Pedra Natural Aplicado em Fachadas Para fogueira | #N/A |  | #N/A | 260.855 | Sim
1 | Insumo | Revestimento em Pedra Natural Aplicado em Fachadas Para fogueira | Granito siena branco | M2 | 1.1 | 220 | 242
32 | Insumo | Revestimento em Pedra Natural Aplicado em Fachadas Para fogueira | Argamassa ACIII | KG | 9 | 1.44 | 12.96
19 | Insumo | Revestimento em Pedra Natural Aplicado em Fachadas Para fogueira | Espeçador junta piso 2mm | UN | 4 | 0.08 | 0.32
24 | Insumo | Revestimento em Pedra Natural Aplicado em Fachadas Para fogueira | Rejunte Cimentício | KG | 0.5 | 11.15 | 5.575
1 | Serviço | Revestimento em Porcelanato , rejunte cimentício, aplicação em Fachada | Revestimento em Porcelanato , rejunte cimentício, aplicação em Fachada | #N/A |  | #N/A | 200.355 | Sim
1 | Insumo | Revestimento em Porcelanato , rejunte cimentício, aplicação em Fachada | Porcelanato Canela Dourada Retificado Natural 20x120 | M2 | 1.1 | 165 | 181.5
32 | Insumo | Revestimento em Porcelanato , rejunte cimentício, aplicação em Fachada | Argamassa ACIII | KG | 9 | 1.44 | 12.96
19 | Insumo | Revestimento em Porcelanato , rejunte cimentício, aplicação em Fachada | Espeçador junta piso 2mm | UN | 4 | 0.08 | 0.32
24 | Insumo | Revestimento em Porcelanato , rejunte cimentício, aplicação em Fachada | Rejunte Cimentício | KG | 0.5 | 11.15 | 5.575
1 | Serviço | Revestimento em Cerâmico Tijolinho, aplicação em Fachada | Revestimento em Cerâmico Tijolinho, aplicação em Fachada | #N/A |  | #N/A | 142.836 | Sim
1 | Insumo | Revestimento em Cerâmico Tijolinho, aplicação em Fachada | REVESTIMENTO CERÂMICO DE TIJOLINHO | M2 | 1.1 | 112.71 | 123.981
32 | Insumo | Revestimento em Cerâmico Tijolinho, aplicação em Fachada | Argamassa ACIII | KG | 9 | 1.44 | 12.96
19 | Insumo | Revestimento em Cerâmico Tijolinho, aplicação em Fachada | Espeçador junta piso 2mm | UN | 4 | 0.08 | 0.32
24 | Insumo | Revestimento em Cerâmico Tijolinho, aplicação em Fachada | Rejunte Cimentício | KG | 0.5 | 11.15 | 5.575
1 | Serviço | Revestimento Tresuno Concreto Ripado Cinza | Revestimento Tresuno Concreto Ripado Cinza | #N/A |  | #N/A | 326.855 | Sim
1 | Insumo | Revestimento Tresuno Concreto Ripado Cinza | Revestimento Ripado de Concreto | M2 | 1.1 | 280 | 308
32 | Insumo | Revestimento Tresuno Concreto Ripado Cinza | Argamassa ACIII | KG | 9 | 1.44 | 12.96
19 | Insumo | Revestimento Tresuno Concreto Ripado Cinza | Espeçador junta piso 2mm | UN | 4 | 0.08 | 0.32
24 | Insumo | Revestimento Tresuno Concreto Ripado Cinza | Rejunte Cimentício | KG | 0.5 | 11.15 | 5.575
1 | Serviço | Chapisco externo de argamassa pré-fabricada adesiva de cimento colante - aplicação rolada em paredes externas | Chapisco externo de argamassa pré-fabricada adesiva de cimento colante - aplicação rolada em paredes externas | #N/A |  | #N/A | 12.4985 | Sim
32 | Insumo | Chapisco externo de argamassa pré-fabricada adesiva de cimento colante - aplicação rolada em paredes externas | Argamassa ACIII | KG | 6.34 | 1.44 | 9.1296
3 | Insumo | Chapisco externo de argamassa pré-fabricada adesiva de cimento colante - aplicação rolada em paredes externas | Aditivo Bianco Adesivo Argamassa Chapisco | KG | 0.3 | 11.2295 | 3.3688
1 | Serviço | Massa unica para reboco externo em Argamassa preparada em central / usinada, espessura de 35mm | Massa unica para reboco externo em Argamassa preparada em central / usinada, espessura de 35mm | #N/A |  | #N/A | 15.8986 | Sim
2 | Insumo | Massa unica para reboco externo em Argamassa preparada em central / usinada, espessura de 35mm | Argamassa Usinada para emboço/massa única | M3 | 0.02625 | 605.66 | 15.8986
1 | Serviço | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão - Cimento Queimado | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão - Cimento Queimado | #N/A |  | #N/A | 19.5732 | Sim
11 | Insumo | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão - Cimento Queimado | LIXA DAGUA 225X275MM GR100 | UN | 0.1 | 1.89 | 0.189
9 | Insumo | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão - Cimento Queimado | Massa corrida para superfícies de ambientes internos | KG | 0.8667 | 6.47 | 5.6075
1 | Insumo | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão - Cimento Queimado | Cimento Queimado 4,2kg Elegance - Cor: Tubarão | KG | 0.21 | 52.381 | 11
10 | Insumo | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão - Cimento Queimado | Selador Primer Ibratin - 4,2kg - 3,6L | L | 0.1666 | 16.6667 | 2.7767
1 | Serviço | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão - Effeti Branco | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão - Effeti Branco | #N/A |  | #N/A | 19.8182 | Sim
11 | Insumo | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão - Effeti Branco | LIXA DAGUA 225X275MM GR100 | UN | 0.1 | 1.89 | 0.189
9 | Insumo | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão - Effeti Branco | Massa corrida para superfícies de ambientes internos | KG | 0.8667 | 6.47 | 5.6075
1 | Insumo | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão - Effeti Branco | Textura Ibratin: Effetti Branco | KG | 0.21 | 53.5476 | 11.245
10 | Insumo | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão - Effeti Branco | Selador Primer Ibratin - 4,2kg - 3,6L | L | 0.1666 | 16.6667 | 2.7767
1 | Serviço | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão - Essen Máximo | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão - Essen Máximo | #N/A |  | #N/A | 13.0232 | Sim
11 | Insumo | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão - Essen Máximo | LIXA DAGUA 225X275MM GR100 | UN | 0.1 | 1.89 | 0.189
9 | Insumo | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão - Essen Máximo | Massa corrida para superfícies de ambientes internos | KG | 0.8667 | 6.47 | 5.6075
1 | Insumo | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão - Essen Máximo | Textura Efeito Estrelado - Cor: Palha - 4,2kg | KG | 0.21 | 21.1905 | 4.45
10 | Insumo | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão - Essen Máximo | Selador Primer Ibratin - 4,2kg - 3,6L | L | 0.1666 | 16.6667 | 2.7767
1 | Serviço | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão - Cinza Geada | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão - Cinza Geada | #N/A |  | #N/A | 20.6167 | Sim
11 | Insumo | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão - Cinza Geada | LIXA DAGUA 225X275MM GR100 | UN | 0.1 | 1.89 | 0.189
9 | Insumo | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão - Cinza Geada | Massa corrida para superfícies de ambientes internos | KG | 0.8667 | 6.47 | 5.6075
3 | Insumo | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão - Cinza Geada | Textura acrilica branca - Coral | KG | 0.83333 | 8.396 | 6.9967
1 | Insumo | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão - Cinza Geada | Rende Muito Cinza Geada - Tinta Coral | L | 0.094118 | 40.625 | 3.8235
10 | Insumo | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão - Cinza Geada | Selador Primer Ibratin - 4,2kg - 3,6L | L | 0.24 | 16.6667 | 4
1 | Serviço | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão - Imensidão Cinza | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão - Imensidão Cinza | #N/A |  | #N/A | 18.4597 | Sim
11 | Insumo | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão - Imensidão Cinza | LIXA DAGUA 225X275MM GR100 | UN | 0.1 | 1.89 | 0.189
9 | Insumo | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão - Imensidão Cinza | Massa corrida para superfícies de ambientes internos | KG | 0.8667 | 6.47 | 5.6075
3 | Insumo | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão - Imensidão Cinza | Textura acrilica branca - Coral | KG | 0.83333 | 8.396 | 6.9967
1 | Insumo | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão - Imensidão Cinza | Coralit Ultra Resistência Alto Brilho Imensidão Cinza | L | 0.048 | 34.7194 | 1.6665
10 | Insumo | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão - Imensidão Cinza | Selador Primer Ibratin - 4,2kg - 3,6L | L | 0.24 | 16.6667 | 4
1 | Serviço | Fundo selador latex acrilico em paredes externas - 1 demao | Fundo selador latex acrilico em paredes externas - 1 demao | #N/A |  | #N/A | 2.7767 | Sim
10 | Insumo | Fundo selador latex acrilico em paredes externas - 1 demao | Selador Primer Ibratin - 4,2kg - 3,6L | L | 0.1666 | 16.6667 | 2.7767
1 | Serviço | Pintura PVA Acrílica Externa 3 Demãos - Cor Branca | Pintura PVA Acrílica Externa 3 Demãos - Cor Branca | M2 |  |  | 13.6174 | Sim | 0
7 | Insumo | Pintura PVA Acrílica Externa 3 Demãos - Cor Branca | TINTA ACRILICA PREMIUM | L | 0.495 | 27.51 | 13.6174 |  | 0
1 | Serviço | Pintura PVA Acrílica Externa 3 Demãos - Cor Cinza | Pintura PVA Acrílica Externa 3 Demãos - Cor Cinza | M2 |  |  | 16.3409 | Sim | 0
1 | Insumo | Pintura PVA Acrílica Externa 3 Demãos - Cor Cinza | TINTA ACRILICA PREMIUM CINZA | L | 0.495 | 33.012 | 16.3409 |  | 0
1 | Serviço | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão | #N/A |  | #N/A | 33.584 | Sim
3 | Insumo | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão | Textura acrilica branca - Coral | KG | 4 | 8.396 | 33.584
1 | Etapa | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão | LOUÇAS, BANCADAS E METAIS | #N/A |  | #N/A
1 | Serviço | Banheiro - Bacia Sanitária / Caixa Acoplada | Banheiro - Bacia Sanitária / Caixa Acoplada | #N/A |  | #N/A | 2062.4988 | Sim
1 | Insumo | Banheiro - Bacia Sanitária / Caixa Acoplada | Bacia Com Caixa Acoplada Lift Branco - Docol | UN | 1 | 1999 | 1999
2 | Insumo | Banheiro - Bacia Sanitária / Caixa Acoplada | Bucha S-8 | UN | 2 | 0.34 | 0.68
3 | Insumo | Banheiro - Bacia Sanitária / Caixa Acoplada | Parafuso p/ Fixação de Vaso Sanitário | UN | 2 | 5.95 | 11.9
6 | Insumo | Banheiro - Bacia Sanitária / Caixa Acoplada | Fita Veda Rosca | M | 1.12 | 0.24 | 0.2688
3 | Insumo | Banheiro - Bacia Sanitária / Caixa Acoplada | Anel de Borracha p/ Tubo 100 mm | UN | 1 | 5 | 5
9 | Insumo | Banheiro - Bacia Sanitária / Caixa Acoplada | Cola Extra Forte AC6000-400G | UN | 0.25 | 75 | 18.75
9 | Insumo | Banheiro - Bacia Sanitária / Caixa Acoplada | Engate Flexível Trançado 1/2" | UN | 1 | 26.9 | 26.9
1 | Serviço | Banheiro - Mictório / Caixa Acoplada | Banheiro - Mictório / Caixa Acoplada | #N/A |  | #N/A | 1073.9 | Sim
1 | Insumo | Banheiro - Mictório / Caixa Acoplada | Mictório com Válvula de Acionamento | UN | 1 | 1010.4012 | 1010.4012
2 | Insumo | Banheiro - Mictório / Caixa Acoplada | Bucha S-8 | UN | 2 | 0.34 | 0.68
3 | Insumo | Banheiro - Mictório / Caixa Acoplada | Parafuso p/ Fixação de Vaso Sanitário | UN | 2 | 5.95 | 11.9
6 | Insumo | Banheiro - Mictório / Caixa Acoplada | Fita Veda Rosca | M | 1.12 | 0.24 | 0.2688
3 | Insumo | Banheiro - Mictório / Caixa Acoplada | Anel de Borracha p/ Tubo 100 mm | UN | 1 | 5 | 5
9 | Insumo | Banheiro - Mictório / Caixa Acoplada | Cola Extra Forte AC6000-400G | UN | 0.25 | 75 | 18.75
9 | Insumo | Banheiro - Mictório / Caixa Acoplada | Engate Flexível Trançado 1/2" | UN | 1 | 26.9 | 26.9
1 | Serviço | Banheiro - Bacia Sanitária PNE | Banheiro - Bacia Sanitária PNE | #N/A |  | #N/A | 1702.37 | Sim
3 | Insumo | Banheiro - Bacia Sanitária PNE | Bucha Nylon C8 | UN | 2 | 0.34 | 0.68
3 | Insumo | Banheiro - Bacia Sanitária PNE | Parafuso p/ Fixação de Vaso Sanitário | UN | 2 | 5.95 | 11.9
3 | Insumo | Banheiro - Bacia Sanitária PNE | Anel de Borracha p/ Tubo 100 mm | UN | 1 | 5 | 5
5 | Insumo | Banheiro - Bacia Sanitária PNE | Silicone acético 250gr | UN | 0.4 | 35.6 | 14.24
9 | Insumo | Banheiro - Bacia Sanitária PNE | Cola Extra Forte AC6000-400G | UN | 0.25 | 75 | 18.75
1 | Insumo | Banheiro - Bacia Sanitária PNE | Bacia com caixa acoplada / Detalhe: Linha Living, branco, saída lado direito, Deca | UN | 1 | 1624.9 | 1624.9
9 | Insumo | Banheiro - Bacia Sanitária PNE | Engate Flexível Trançado 1/2" | UN | 1 | 26.9 | 26.9
1 | Serviço | Banheiro - Cuba | Banheiro - Cuba | #N/A |  | #N/A | 436.69 | Sim
1 | Insumo | Banheiro - Cuba | Cuba de Apoio Redonda 32cmx13cm Luxo Docol Branco | UN | 1 | 272.9 | 272.9
2 | Insumo | Banheiro - Cuba | Valvula Metálica 1" | UN | 1 | 65 | 65
3 | Insumo | Banheiro - Cuba | Bucha Nylon C8 | UN | 1 | 0.34 | 0.34
2 | Insumo | Banheiro - Cuba | Parafuso p/ Fixação de Tanque e Lavatório | UN | 2 | 5.95 | 11.9
9 | Insumo | Banheiro - Cuba | Cola Extra Forte AC6000-400G | UN | 0.25 | 75 | 18.75
9 | Insumo | Banheiro - Cuba | Engate Flexível Trançado 1/2" | UN | 1 | 26.9 | 26.9
2 | Insumo | Banheiro - Cuba | Sifão flexível com copo para Lavatório | UN | 1 | 8.9 | 8.9
2 | Insumo | Banheiro - Cuba | Estabilizador p/ Lavatórios | UN | 1 | 32 | 32
1 | Serviço | Banheiro - Cuba de Sobrepor - PNE | Banheiro - Cuba de Sobrepor - PNE | #N/A |  | #N/A | 1737.89 | Sim
1 | Insumo | Banheiro - Cuba de Sobrepor - PNE | Lavatório suspenso \ Detalhe: Cuba viggo 54cm branca | UN | 1 | 1574.1 | 1574.1
2 | Insumo | Banheiro - Cuba de Sobrepor - PNE | Valvula Metálica 1" | UN | 1 | 65 | 65
3 | Insumo | Banheiro - Cuba de Sobrepor - PNE | Bucha Nylon C8 | UN | 1 | 0.34 | 0.34
2 | Insumo | Banheiro - Cuba de Sobrepor - PNE | Parafuso p/ Fixação de Tanque e Lavatório | UN | 2 | 5.95 | 11.9
9 | Insumo | Banheiro - Cuba de Sobrepor - PNE | Cola Extra Forte AC6000-400G | UN | 0.25 | 75 | 18.75
9 | Insumo | Banheiro - Cuba de Sobrepor - PNE | Engate Flexível Trançado 1/2" | UN | 1 | 26.9 | 26.9
2 | Insumo | Banheiro - Cuba de Sobrepor - PNE | Sifão flexível com copo para Lavatório | UN | 1 | 8.9 | 8.9
2 | Insumo | Banheiro - Cuba de Sobrepor - PNE | Estabilizador p/ Lavatórios | UN | 1 | 32 | 32
1 | Serviço | Cuba Pia Cozinha - Lazer | Cuba Pia Cozinha - Lazer | #N/A |  | #N/A | 5832.122 | Sim
1 | Insumo | Cuba Pia Cozinha - Lazer | Cuba / Detalhe: Cuba retangular aço escovado | UN | 1 | 2750.38 | 2750.38
1 | Insumo | Cuba Pia Cozinha - Lazer | Grade aramada para cuba | UN | 1 | 71.55 | 71.55
1 | Insumo | Cuba Pia Cozinha - Lazer | Misturador monocomando \ Detalhe: aço escovado | UN | 1 | 2117.89 | 2117.89
1 | Insumo | Cuba Pia Cozinha - Lazer | Dispenser detergente cromado | UN | 1 | 225.38 | 225.38
3 | Insumo | Cuba Pia Cozinha - Lazer | Sifão Cromado | UN | 1 | 256.9 | 256.9
3 | Insumo | Cuba Pia Cozinha - Lazer | Valvula de Escoamento cromada | UN | 1 | 196.76 | 196.76
4 | Insumo | Cuba Pia Cozinha - Lazer | Bucha S-10 | UN | 6 | 0.6 | 3.6
4 | Insumo | Cuba Pia Cozinha - Lazer | Parafuso Galvanizado | UN | 6 | 24.95 | 149.7
6 | Insumo | Cuba Pia Cozinha - Lazer | Fita Veda Rosca | M | 0.3 | 0.24 | 0.072
5 | Insumo | Cuba Pia Cozinha - Lazer | Silicone acético 250gr | UN | 0.4 | 35.6 | 14.24
9 | Insumo | Cuba Pia Cozinha - Lazer | Cola Extra Forte AC6000-400G | UN | 0.25 | 75 | 18.75
9 | Insumo | Cuba Pia Cozinha - Lazer | Engate Flexível Trançado 1/2" | UN | 1 | 26.9 | 26.9
1 | Serviço | Cozinha - Cuba / Inox | Cozinha - Cuba / Inox | #N/A |  | #N/A | 1126.922 | Sim
1 | Insumo | Cozinha - Cuba / Inox | Cuba Docol Invicta 46x42 01696504 Inox Polido | UN | 1 | 460 | 460
3 | Insumo | Cozinha - Cuba / Inox | Sifão Cromado | UN | 1 | 256.9 | 256.9
3 | Insumo | Cozinha - Cuba / Inox | Valvula de Escoamento cromada | UN | 1 | 196.76 | 196.76
4 | Insumo | Cozinha - Cuba / Inox | Bucha S-10 | UN | 6 | 0.6 | 3.6
4 | Insumo | Cozinha - Cuba / Inox | Parafuso Galvanizado | UN | 6 | 24.95 | 149.7
6 | Insumo | Cozinha - Cuba / Inox | Fita Veda Rosca | M | 0.3 | 0.24 | 0.072
5 | Insumo | Cozinha - Cuba / Inox | Silicone acético 250gr | UN | 0.4 | 35.6 | 14.24
9 | Insumo | Cozinha - Cuba / Inox | Cola Extra Forte AC6000-400G | UN | 0.25 | 75 | 18.75
9 | Insumo | Cozinha - Cuba / Inox | Engate Flexível Trançado 1/2" | UN | 1 | 26.9 | 26.9
1 | Serviço | Tanque Inox | Tanque Inox | #N/A |  | #N/A | 1008.922 | Sim
1 | Insumo | Tanque Inox | Tanque Monobloco Polido Docol 32L 55x45x23 cm | UN | 1 | 342 | 342
3 | Insumo | Tanque Inox | Sifão Cromado | UN | 1 | 256.9 | 256.9
3 | Insumo | Tanque Inox | Valvula de Escoamento cromada | UN | 1 | 196.76 | 196.76
4 | Insumo | Tanque Inox | Bucha S-10 | UN | 6 | 0.6 | 3.6
4 | Insumo | Tanque Inox | Parafuso Galvanizado | UN | 6 | 24.95 | 149.7
6 | Insumo | Tanque Inox | Fita Veda Rosca | M | 0.3 | 0.24 | 0.072
5 | Insumo | Tanque Inox | Silicone acético 250gr | UN | 0.4 | 35.6 | 14.24
9 | Insumo | Tanque Inox | Cola Extra Forte AC6000-400G | UN | 0.25 | 75 | 18.75
9 | Insumo | Tanque Inox | Engate Flexível Trançado 1/2" | UN | 1 | 26.9 | 26.9
1 | Serviço | Tanque Louça Suspenso | Tanque Louça Suspenso | #N/A |  | #N/A | 681.032 | Sim
1 | Insumo | Tanque Louça Suspenso | Tanque De Louça Hervy Com 18 Litros Branco | UN | 1 | 396.87 | 396.87
1 | Insumo | Tanque Louça Suspenso | Sifão Universal Flexível Multiuso | UN | 1 | 35 | 35
1 | Insumo | Tanque Louça Suspenso | Válvula Pia Tanque Lavanderia Escoamento 1.1/4'' Metal Cromado | UN | 1 | 35.9 | 35.9
4 | Insumo | Tanque Louça Suspenso | Bucha S-10 | UN | 6 | 0.6 | 3.6
4 | Insumo | Tanque Louça Suspenso | Parafuso Galvanizado | UN | 6 | 24.95 | 149.7
6 | Insumo | Tanque Louça Suspenso | Fita Veda Rosca | M | 0.3 | 0.24 | 0.072
5 | Insumo | Tanque Louça Suspenso | Silicone acético 250gr | UN | 0.4 | 35.6 | 14.24
9 | Insumo | Tanque Louça Suspenso | Cola Extra Forte AC6000-400G | UN | 0.25 | 75 | 18.75
9 | Insumo | Tanque Louça Suspenso | Engate Flexível Trançado 1/2" | UN | 1 | 26.9 | 26.9
1 | Serviço | Torneira Lavatório mesa | Torneira Lavatório mesa | #N/A |  | #N/A | 1054.93 | Sim
1 | Insumo | Torneira Lavatório mesa | Torneira para Lavatório\ Detalhe: Cromado Vercci | UN | 1 | 1054.93 | 1054.93
1 | Serviço | Torneira tanque | Torneira tanque | #N/A |  | #N/A | 1054.93 | Sim
1 | Insumo | Torneira tanque | Torneira de bancada para tanque \ Detalhe: mesa inox | UN | 1 | 1054.93 | 1054.93
1 | Serviço | Torneira de Jardins | Torneira de Jardins | #N/A |  | #N/A | 1054.93 | Sim
1 | Insumo | Torneira de Jardins | Torneira de jardim inox | UN | 1 | 1054.93 | 1054.93
1 | Serviço | Torneira misturador pia cozinha | Torneira misturador pia cozinha | #N/A |  | #N/A | 1054.93 | Sim
1 | Insumo | Torneira misturador pia cozinha | Torneira para pia inox | UN | 1 | 1054.93 | 1054.93
1 | Serviço | Ducha higienica | Ducha higienica | #N/A |  | #N/A | 688.68 | Sim
1 | Insumo | Ducha higienica | Ducha higiênica\ Detalhe: Cromado Vercci | UN | 1 | 688.68 | 688.68
1 | Serviço | Acabamento de Registro Comum | Acabamento de Registro Comum | #N/A |  | #N/A | 240.41 | Sim
1 | Insumo | Acabamento de Registro Comum | Acabamento de Registro\ Detalhe: Cromado Vercci | UN | 1 | 240.41 | 240.41
1 | Serviço | Acabamento de Registro Pressão | Acabamento de Registro Pressão | #N/A |  | #N/A | 493.7 | Sim
1 | Insumo | Acabamento de Registro Pressão | Acabamento de Registro pressão \ Detalhe: Cromado Vercci | UN | 1 | 493.7 | 493.7
1 | Serviço | Exaustor mecânico | Exaustor mecânico | #N/A |  | #N/A | 900 | Sim
1 | Insumo | Exaustor mecânico | Exaustor Td Silent 350 Ultra Silencioso | UN | 1 | 900 | 900
1 | Serviço | Barra de apoio PNE | Barra de apoio PNE | #N/A |  | #N/A | 84.8 | Sim
1 | Insumo | Barra de apoio PNE | Barra de Apoio - Deficiente | UN | 1 | 84.8 | 84.8
1 | Serviço | Chuveiro Elétrico | Chuveiro Elétrico | #N/A |  | #N/A | 660 | Sim
1 | Insumo | Chuveiro Elétrico | Ducha / Detalhe: Aqua Ultra - Lorenzetti | UN | 1 | 660 | 660
1 | Serviço | Chuveiro Monocromado | Chuveiro Monocromado | #N/A |  | #N/A | 970 | Sim
1 | Insumo | Chuveiro Monocromado | Chuveiro Teto DocolHeaven Q150 Cromado Docol | UN | 1 | 970 | 970
1 | Serviço | Ducha | Ducha | #N/A |  | #N/A | 1196.32 | Sim
1 | Insumo | Ducha | Ducha \ Detalhe: Parede Cromado Vercci | UN | 1 | 1196.32 | 1196.32
1 | Serviço | Acessórios de Banheiro/Lavabo | Acessórios de Banheiro/Lavabo | #N/A |  | #N/A | 1183.51 | Sim
1 | Insumo | Acessórios de Banheiro/Lavabo | Porta papel higienico \ Detalhe: Cromado Vercci | UN | 1 | 396.67 | 396.67
1 | Insumo | Acessórios de Banheiro/Lavabo | Gancho\ Detalhe: Cromado Vercci | UN | 1 | 293 | 293
1 | Insumo | Acessórios de Banheiro/Lavabo | Toalheiro rosto \ Detalhe: Cromado Vercci | UN | 1 | 493.84 | 493.84
1 | Serviço | Bancada em Granito para Lavatório | Bancada em Granito para Lavatório | #N/A |  | #N/A | 750 | Sim
1 | Insumo | Bancada em Granito para Lavatório | Tampo de Granito, para Lavatório com saia e rodamão | M² | 1 | 750 | 750
1 | Serviço | Bancada em Granito para Pia | Bancada em Granito para Pia | #N/A |  | #N/A | 750 | Sim
1 | Insumo | Bancada em Granito para Pia | Tampo de Granito, para pia com saia e rodamão | M² | 1 | 750 | 750
1 | Serviço | Bancada em Granito para Tanques | Bancada em Granito para Tanques | #N/A |  | #N/A | 750 | Sim
1 | Insumo | Bancada em Granito para Tanques | Tampo de Granito, para tanque com saia e rodamão | M² | 1 | 750 | 750
1 | Etapa | Bancada em Granito para Tanques | COBERTURA | #N/A |  | #N/A
1 | Serviço | Pergolado | Pergolado | #N/A |  | #N/A | 34721 | Sim
1 | Insumo | Pergolado | Policarbonato Compacto | UN | 1 | 30657 | 30657
1 | Insumo | Pergolado | Viga de Sustentação para pergolado em madeira | UN | 1 | 3300 | 3300
1 | Insumo | Pergolado | Pilar de Sustentação para pergolado em madeira | UN | 2 | 382 | 764
1 | Serviço | Claraboia em vidro laminado | Claraboia em vidro laminado | M2 |  | 1014 | 1014 | Sim
1 | Insumo | Claraboia em vidro laminado | Claraboia em vidro laminado | M2 | 1 | 1014 | 1014
1 | Serviço | Estrutura e trama para cobertura em madeira | Estrutura e trama para cobertura em madeira | M2 |  | 119.77 | 119.77 | Sim
1 | Insumo | Estrutura e trama para cobertura em madeira | Estrutura e trama para cobertura em madeira | M2 | 1 | 119.77 | 119.77
1 | Serviço | Telhamento para cobertura em Fribrocimento | Telhamento para cobertura em Fribrocimento | #N/A |  | #N/A | 39.6454 | Sim
2 | Insumo | Telhamento para cobertura em Fribrocimento | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 1.26 | 0.26 | 0.3276
2 | Insumo | Telhamento para cobertura em Fribrocimento | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 1.26 | 4 | 5.04
1 | Insumo | Telhamento para cobertura em Fribrocimento | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | 1.357 | 25.26 | 34.2778
1 | Serviço | Telhamento para cobertura em Telha metálica termoacústica | Telhamento para cobertura em Telha metálica termoacústica | #N/A |  | #N/A | 274.3114 | Sim
2 | Insumo | Telhamento para cobertura em Telha metálica termoacústica | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 1.26 | 0.26 | 0.3276
2 | Insumo | Telhamento para cobertura em Telha metálica termoacústica | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 1.26 | 4 | 5.04
1 | Insumo | Telhamento para cobertura em Telha metálica termoacústica | Isotelha Trapezoidal Térmica Sanduiche branco neve | M2 | 1.357 | 198.19 | 268.9438
1 | Serviço | Calha em alumínio - 13 cm | Calha em alumínio - 13 cm | #N/A |  | #N/A | 54.8485 | Sim
1 | Insumo | Calha em alumínio - 13 cm | Calha Beiral Alumínio Com 2 Tampas Corte 13 | M | 1.05 | 18.7148 | 19.6505
6 | Insumo | Calha em alumínio - 13 cm | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.025 | 15.65 | 0.39125
6 | Insumo | Calha em alumínio - 13 cm | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0049 | 71.51 | 0.3504
7 | Insumo | Calha em alumínio - 13 cm | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | UN | 0.161 | 31.7 | 5.1037
6 | Insumo | Calha em alumínio - 13 cm | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 0.18 | 163.07 | 29.3526
1 | Serviço | Calha em alumínio - 16 cm | Calha em alumínio - 16 cm | #N/A |  | #N/A | 59.3832 | Sim
1 | Insumo | Calha em alumínio - 16 cm | Calha Beiral Alumínio Com 2 Tampas Corte 16 | M | 1.05 | 23.0336 | 24.1853
6 | Insumo | Calha em alumínio - 16 cm | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.025 | 15.65 | 0.39125
6 | Insumo | Calha em alumínio - 16 cm | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0049 | 71.51 | 0.3504
7 | Insumo | Calha em alumínio - 16 cm | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | UN | 0.161 | 31.7 | 5.1037
6 | Insumo | Calha em alumínio - 16 cm | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 0.18 | 163.07 | 29.3526
1 | Serviço | Calha em alumínio - 23,5 cm | Calha em alumínio - 23,5 cm | #N/A |  | #N/A | 72.9874 | Sim
1 | Insumo | Calha em alumínio - 23,5 cm | Calha Beiral Alumínio Com 2 Tampas Corte 25 | M | 1.05 | 35.99 | 37.7895
6 | Insumo | Calha em alumínio - 23,5 cm | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.025 | 15.65 | 0.39125
6 | Insumo | Calha em alumínio - 23,5 cm | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0049 | 71.51 | 0.3504
7 | Insumo | Calha em alumínio - 23,5 cm | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | UN | 0.161 | 31.7 | 5.1037
6 | Insumo | Calha em alumínio - 23,5 cm | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 0.18 | 163.07 | 29.3526
1 | Serviço | Calha em alumínio - 30x30 | Calha em alumínio - 30x30 | #N/A |  | #N/A | 84.1979 | Sim
1 | Insumo | Calha em alumínio - 30x30 | Calha Beiral Alumínio Com 2 Tampas Corte 30 | M | 1.05 | 46.6667 | 49
6 | Insumo | Calha em alumínio - 30x30 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.025 | 15.65 | 0.39125
6 | Insumo | Calha em alumínio - 30x30 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0049 | 71.51 | 0.3504
7 | Insumo | Calha em alumínio - 30x30 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | UN | 0.161 | 31.7 | 5.1037
6 | Insumo | Calha em alumínio - 30x30 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 0.18 | 163.07 | 29.3526
1 | Serviço | Calha em alumínio - 94x94 | Calha em alumínio - 94x94 | M |  | 59.9667 | 98.1629 | Sim
1 | Insumo | Calha em alumínio - 94x94 | Calha em alumínio - 94x94 | M | 1.05 | 59.9667 | 62.965
6 | Insumo | Calha em alumínio - 94x94 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.025 | 15.65 | 0.39125
6 | Insumo | Calha em alumínio - 94x94 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0049 | 71.51 | 0.3504
7 | Insumo | Calha em alumínio - 94x94 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | UN | 0.161 | 31.7 | 5.1037
6 | Insumo | Calha em alumínio - 94x94 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 0.18 | 163.07 | 29.3526
1 | Serviço | Rufo em alumínio | Rufo em alumínio | #N/A |  | #N/A | 40.6436 | Sim
1 | Insumo | Rufo em alumínio | Rufo Externo Corte 20cm Aluminio | KG | 0.006 | 28 | 0.168
6 | Insumo | Rufo em alumínio | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0012 | 71.51 | 0.085812
1 | Insumo | Rufo em alumínio | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | M | 1.05 | 25.5 | 26.775
7 | Insumo | Rufo em alumínio | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | UN | 0.198 | 31.7 | 6.2766
6 | Insumo | Rufo em alumínio | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 0.045 | 163.07 | 7.3381
1 | Etapa | Rufo em alumínio | MÃO DE OBRA | #N/A |  | #N/A
1 | Serviço | Mão de obra para assentamento de blocos cerâmicos | Mão de obra para assentamento de blocos cerâmicos | M2 |  | 40 | 40 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra para assentamento de blocos cerâmicos | Mão de obra para assentamento de blocos cerâmicos | M2 | 1 | 40 | 40
1 | Serviço | Mão de obra para assentamento de blocos de Refratário | Mão de obra para assentamento de blocos de Refratário | UN |  | 40 | 40 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra para assentamento de blocos de Refratário | Mão de obra para assentamento de blocos de Refratário | UN | 1 | 40 | 40
1 | Serviço | Mão de obra para assentamento de blocos de silico calcarios | Mão de obra para assentamento de blocos de silico calcarios | UN |  | 40 | 40 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra para assentamento de blocos de silico calcarios | Mão de obra para assentamento de blocos de silico calcarios | UN | 1 | 40 | 40
1 | Serviço | Mão de obra para assentamento de blocos concreto | Mão de obra para assentamento de blocos concreto | UN |  | 40 | 40 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra para assentamento de blocos concreto | Mão de obra para assentamento de blocos concreto | UN | 1 | 40 | 40
1 | Serviço | Mão de obra para assentamento de blocos concreto Estrutural | Mão de obra para assentamento de blocos concreto Estrutural | UN |  | 40 | 40 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra para assentamento de blocos concreto Estrutural | Mão de obra para assentamento de blocos concreto Estrutural | UN | 1 | 40 | 40
1 | Serviço | Mão de obra para regularização de superfície | Mão de obra para regularização de superfície | M2 |  | 20 | 20 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra para regularização de superfície | Mão de obra para regularização de superfície | M2 | 1 | 20 | 20
1 | Serviço | Mão de obra para proteção mecânica | Mão de obra para proteção mecânica | UN |  | 45 | 45 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra para proteção mecânica | Mão de obra para proteção mecânica | UN | 1 | 45 | 45
1 | Serviço | Mão de obra impermeabilização de superfície com manta asfáltica | Mão de obra impermeabilização de superfície com manta asfáltica | UN |  | 48 | 48 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra impermeabilização de superfície com manta asfáltica | Mão de obra impermeabilização de superfície com manta asfáltica | UN | 1 | 48 | 48
1 | Serviço | Mão de obra impermeabilização de argamassa polimérica | Mão de obra impermeabilização de argamassa polimérica | UN |  | 30 | 30 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra impermeabilização de argamassa polimérica | Mão de obra impermeabilização de argamassa polimérica | UN | 1 | 30 | 30
1 | Serviço | Mão de obra impermeabilização com emulsão Asfaltica | Mão de obra impermeabilização com emulsão Asfaltica | M2 |  | 38.3 | 38.3 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra impermeabilização com emulsão Asfaltica | Mão de obra impermeabilização com emulsão Asfaltica | M2 | 1 | 38.3 | 38.3
1 | Serviço | Mão de obra impermeabilização com manta liquida em peitoris | Mão de obra impermeabilização com manta liquida em peitoris | UN |  | 35 | 35 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra impermeabilização com manta liquida em peitoris | Mão de obra impermeabilização com manta liquida em peitoris | UN | 1 | 35 | 35
1 | Serviço | Mão de obra tratamento de ralo com manta de poliéster | Mão de obra tratamento de ralo com manta de poliéster | UN |  | 50 | 50 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra tratamento de ralo com manta de poliéster | Mão de obra tratamento de ralo com manta de poliéster | UN | 1 | 50 | 50
1 | Serviço | Mão de obra execução de massa única em paredes interna, incluindo chapisco | Mão de obra execução de massa única em paredes interna, incluindo chapisco | UN |  | 36 | 36 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra execução de massa única em paredes interna, incluindo chapisco | Mão de obra execução de massa única em paredes interna, incluindo chapisco | UN | 1 | 36 | 36
1 | Serviço | Mão de obra estucamento de paredes | Mão de obra estucamento de paredes | UN |  | 25 | 25 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra estucamento de paredes | Mão de obra estucamento de paredes | UN | 1 | 25 | 25
1 | Serviço | Mão de obra para assentamento de revestimento cerâmico em parede | Mão de obra para assentamento de revestimento cerâmico em parede | UN |  | 55 | 55 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra para assentamento de revestimento cerâmico em parede | Mão de obra para assentamento de revestimento cerâmico em parede | UN | 1 | 55 | 55
1 | Serviço | Mão de obra para colocação de peitoril e pingadeira | Mão de obra para colocação de peitoril e pingadeira | UN |  | 37 | 37 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra para colocação de peitoril e pingadeira | Mão de obra para colocação de peitoril e pingadeira | UN | 1 | 37 | 37
1 | Serviço | Mão de obra execução de massa de gesso | Mão de obra execução de massa de gesso | UN |  | 15 | 15 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra execução de massa de gesso | Mão de obra execução de massa de gesso | UN | 1 | 15 | 15
1 | Serviço | Mão de obra execução de contrapiso comum e Acústico | Mão de obra execução de contrapiso comum e Acústico | UN |  | 40 | 40 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra execução de contrapiso comum e Acústico | Mão de obra execução de contrapiso comum e Acústico | UN | 1 | 40 | 40
1 | Serviço | Mão de Obra Piso Porcenato/ Cerâmico | Mão de Obra Piso Porcenato/ Cerâmico | UN |  | 60 | 60 | Sim
1 | Insumo | Mão de Obra Piso Porcenato/ Cerâmico | Mão de Obra Piso Porcenato/ Cerâmico | UN | 1 | 60 | 60
1 | Serviço | Mão de obra para aplicação de Pastilhas em piso | Mão de obra para aplicação de Pastilhas em piso | UN |  | 68 | 68 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra para aplicação de Pastilhas em piso | Mão de obra para aplicação de Pastilhas em piso | UN | 1 | 68 | 68
1 | Serviço | Mão de obra para aplicação de Pastilhas em piscina | Mão de obra para aplicação de Pastilhas em piscina | UN |  | 68 | 68 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra para aplicação de Pastilhas em piscina | Mão de obra para aplicação de Pastilhas em piscina | UN | 1 | 68 | 68
1 | Serviço | Mão de obra execução Piso Intertravado | Mão de obra execução Piso Intertravado | UN |  | 25 | 25 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra execução Piso Intertravado | Mão de obra execução Piso Intertravado | UN | 1 | 25 | 25
1 | Serviço | Mão de obra de colocação de ladrilho hidráulico | Mão de obra de colocação de ladrilho hidráulico | m2 |  | 35 | 35 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra de colocação de ladrilho hidráulico | Mão de obra de colocação de ladrilho hidráulico | m2 | 1 | 35 | 35
1 | Serviço | Mão de obra de rodapé Poliestireno | Mão de obra de rodapé Poliestireno | UN |  | 22 | 22 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra de rodapé Poliestireno | Mão de obra de rodapé Poliestireno | UN | 1 | 22 | 22
1 | Serviço | Mão de obra de rodapé Porcelanato | Mão de obra de rodapé Porcelanato | UN |  | 22 | 22 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra de rodapé Porcelanato | Mão de obra de rodapé Porcelanato | UN | 1 | 22 | 22
1 | Serviço | Mão de obra de colocação de soleira em pedra natural | Mão de obra de colocação de soleira em pedra natural | UN |  | 22 | 22 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra de colocação de soleira em pedra natural | Mão de obra de colocação de soleira em pedra natural | UN | 1 | 22 | 22
1 | Serviço | Mão de obra de colocação de soleira em granito | Mão de obra de colocação de soleira em granito | UN |  | 22 | 22 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra de colocação de soleira em granito | Mão de obra de colocação de soleira em granito | UN | 1 | 22 | 22
1 | Serviço | Mão de obra para pintura acrílica em paredes internas, 3 demãos | Mão de obra para pintura acrílica em paredes internas, 3 demãos | UN |  | 34 | 34 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra para pintura acrílica em paredes internas, 3 demãos | Mão de obra para pintura acrílica em paredes internas, 3 demãos | UN | 1 | 34 | 34
1 | Serviço | Mão de obra para pintura acrílica em teto, 3 demãos | Mão de obra para pintura acrílica em teto, 3 demãos | UN |  | 32 | 32 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra para pintura acrílica em teto, 3 demãos | Mão de obra para pintura acrílica em teto, 3 demãos | UN | 1 | 32 | 32
1 | Serviço | Mão de obra para instalação de portas de madeira | Mão de obra para instalação de portas de madeira | UN |  | 300 | 300 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra para instalação de portas de madeira | Mão de obra para instalação de portas de madeira | UN | 1 | 300 | 300
1 | Serviço | Mão de obra coberturas | Mão de obra coberturas | M2 |  | 320.58 | 320.58 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra coberturas | Mão de obra coberturas | M2 | 1 | 320.58 | 320.58
1 | Serviço | Mao de obra para reboco externo - inclui chapisco | Mao de obra para reboco externo - inclui chapisco | UN |  | 58 | 58 | Sim
1 | Insumo | Mao de obra para reboco externo - inclui chapisco | Mao de obra para reboco externo - inclui chapisco | UN | 1 | 58 | 58
1 | Serviço | Mão de obra para aplicação de Pintura em paredes externas - 3 demãos | Mão de obra para aplicação de Pintura em paredes externas - 3 demãos | UN |  | 36.5 | 36.5 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra para aplicação de Pintura em paredes externas - 3 demãos | Mão de obra para aplicação de Pintura em paredes externas - 3 demãos | UN | 1 | 36.5 | 36.5
1 | Serviço | Mão de obra para aplicação de textura em paredes externas - 1 demão | Mão de obra para aplicação de textura em paredes externas - 1 demão | UN |  | 45 | 45 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra para aplicação de textura em paredes externas - 1 demão | Mão de obra para aplicação de textura em paredes externas - 1 demão | UN | 1 | 45 | 45
1 | Serviço | Mão de obra para aplicação de Pastilhas em paredes externas | Mão de obra para aplicação de Pastilhas em paredes externas | UN |  | 50 | 50 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra para aplicação de Pastilhas em paredes externas | Mão de obra para aplicação de Pastilhas em paredes externas | UN | 1 | 50 | 50
1 | Serviço | Mão de obra para aplicação de Porcelanato em paredes externas | Mão de obra para aplicação de Porcelanato em paredes externas | UN |  | 50 | 50 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra para aplicação de Porcelanato em paredes externas | Mão de obra para aplicação de Porcelanato em paredes externas | UN | 1 | 50 | 50
1 | Serviço | Mão de obra para aplicação de Pedra Natural em paredes externas | Mão de obra para aplicação de Pedra Natural em paredes externas | M2 |  | 50 | 50 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra para aplicação de Pedra Natural em paredes externas | Mão de obra para aplicação de Pedra Natural em paredes externas | M2 | 1 | 50 | 50
1 | Serviço | Mão de obra execução de estucamento em teto | Mão de obra execução de estucamento em teto | UN |  | 25 | 25 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra execução de estucamento em teto | Mão de obra execução de estucamento em teto | UN | 1 | 25 | 25
1 | Etapa | Mão de obra execução de estucamento em teto | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | #N/A |  | #N/A
1 | Serviço | Terraplanagem - Corte e aterro (Produtividade 1890m3/dia) | Terraplanagem - Corte e aterro (Produtividade 1890m3/dia) | #N/A |  | #N/A | 2.9215 | Sim
1 | Insumo | Terraplanagem - Corte e aterro (Produtividade 1890m3/dia) | Escavadeira DOOSAN DX225 (terceirizado) | MÊS | 1.1e-05 | 33660 | 0.37026
1 | Insumo | Terraplanagem - Corte e aterro (Produtividade 1890m3/dia) | Trator esteira CAT D51 (terceirizado) | MÊS | 1.2e-05 | 32270 | 0.38724
1 | Insumo | Terraplanagem - Corte e aterro (Produtividade 1890m3/dia) | Escaveideira 320 CAT 2019 | MÊS | 2.4e-05 | 15000 | 0.36
1 | Insumo | Terraplanagem - Corte e aterro (Produtividade 1890m3/dia) | Trator esteira 700 j john dree 2016 | MÊS | 5.2e-05 | 7000 | 0.364
1 | Insumo | Terraplanagem - Corte e aterro (Produtividade 1890m3/dia) | Operador de máquina 1 | MÊS | 0.00036 | 4000 | 1.44
1 | Serviço | Lastro de Brita, Aplicado valas | Lastro de Brita, Aplicado valas | #N/A |  | #N/A | 155.25 | Sim
2 | Insumo | Lastro de Brita, Aplicado valas | BRITA Nº2 | M3 | 1.38 | 112.5 | 155.25
1 | Serviço | Execução Rede Elétrica (Produtividade 300m/dia) | Execução Rede Elétrica (Produtividade 300m/dia) | #N/A |  | #N/A | 7.3973 | Sim
4 | Insumo | Execução Rede Elétrica (Produtividade 300m/dia) | Retro case 580 traçada 2009 | MÊS | 0.000547 | 1500 | 0.8205
4 | Insumo | Execução Rede Elétrica (Produtividade 300m/dia) | Escavadeira 8T link belt 80SA BANYNN | MÊS | 0.000257 | 3200 | 0.8224
7 | Insumo | Execução Rede Elétrica (Produtividade 300m/dia) | Operador de máquina 2 | MÊS | 0.000357 | 3450 | 1.2316
4 | Insumo | Execução Rede Elétrica (Produtividade 300m/dia) | Operador de máquina 3 | MÊS | 0.000246 | 5000 | 1.23
4 | Insumo | Execução Rede Elétrica (Produtividade 300m/dia) | Mestre 1 | MÊS | 0.000181 | 4550 | 0.82355
4 | Insumo | Execução Rede Elétrica (Produtividade 300m/dia) | Oficial 1 | MÊS | 0.000392 | 4200 | 1.6464
4 | Insumo | Execução Rede Elétrica (Produtividade 300m/dia) | Meio Oficial 1 | MÊS | 0.000242 | 3400 | 0.8228
1 | Serviço | Execução Rede de Drenagem (Produtividade 200m/dia) | Execução Rede de Drenagem (Produtividade 200m/dia) | #N/A |  | #N/A | 9.8455 | Sim
4 | Insumo | Execução Rede de Drenagem (Produtividade 200m/dia) | Retro case 580 traçada 2009 | MÊS | 0.00082 | 1500 | 1.23
4 | Insumo | Execução Rede de Drenagem (Produtividade 200m/dia) | Escavadeira 8T link belt 80SA BANYNN | MÊS | 0.000384 | 3200 | 1.2288
7 | Insumo | Execução Rede de Drenagem (Produtividade 200m/dia) | Operador de máquina 2 | MÊS | 0.000357 | 3450 | 1.2316
4 | Insumo | Execução Rede de Drenagem (Produtividade 200m/dia) | Operador de máquina 3 | MÊS | 0.000246 | 5000 | 1.23
4 | Insumo | Execução Rede de Drenagem (Produtividade 200m/dia) | Mestre 1 | MÊS | 0.000271 | 4550 | 1.2331
4 | Insumo | Execução Rede de Drenagem (Produtividade 200m/dia) | Oficial 1 | MÊS | 0.000586 | 4200 | 2.4612
4 | Insumo | Execução Rede de Drenagem (Produtividade 200m/dia) | Meio Oficial 1 | MÊS | 0.000362 | 3400 | 1.2308
1 | Serviço | Execução Rede água (Produtividade 300m/dia) | Execução Rede água (Produtividade 300m/dia) | #N/A |  | #N/A | 7.3973 | Sim
4 | Insumo | Execução Rede água (Produtividade 300m/dia) | Retro case 580 traçada 2009 | MÊS | 0.000547 | 1500 | 0.8205
4 | Insumo | Execução Rede água (Produtividade 300m/dia) | Escavadeira 8T link belt 80SA BANYNN | MÊS | 0.000257 | 3200 | 0.8224
7 | Insumo | Execução Rede água (Produtividade 300m/dia) | Operador de máquina 2 | MÊS | 0.000357 | 3450 | 1.2316
4 | Insumo | Execução Rede água (Produtividade 300m/dia) | Operador de máquina 3 | MÊS | 0.000246 | 5000 | 1.23
4 | Insumo | Execução Rede água (Produtividade 300m/dia) | Mestre 1 | MÊS | 0.000181 | 4550 | 0.82355
4 | Insumo | Execução Rede água (Produtividade 300m/dia) | Oficial 1 | MÊS | 0.000392 | 4200 | 1.6464
4 | Insumo | Execução Rede água (Produtividade 300m/dia) | Meio Oficial 1 | MÊS | 0.000242 | 3400 | 0.8228
1 | Serviço | Execução Rede Esgoto (Produtividade 150m/dia) | Execução Rede Esgoto (Produtividade 150m/dia) | #N/A |  | #N/A | 12.3085 | Sim
4 | Insumo | Execução Rede Esgoto (Produtividade 150m/dia) | Retro case 580 traçada 2009 | MÊS | 0.001093 | 1500 | 1.6395
4 | Insumo | Execução Rede Esgoto (Produtividade 150m/dia) | Escavadeira 8T link belt 80SA BANYNN | MÊS | 0.000513 | 3200 | 1.6416
7 | Insumo | Execução Rede Esgoto (Produtividade 150m/dia) | Operador de máquina 2 | MÊS | 0.000357 | 3450 | 1.2316
4 | Insumo | Execução Rede Esgoto (Produtividade 150m/dia) | Operador de máquina 3 | MÊS | 0.000246 | 5000 | 1.23
4 | Insumo | Execução Rede Esgoto (Produtividade 150m/dia) | Mestre 1 | MÊS | 0.000361 | 4550 | 1.6426
4 | Insumo | Execução Rede Esgoto (Produtividade 150m/dia) | Oficial 1 | MÊS | 0.000782 | 4200 | 3.2844
4 | Insumo | Execução Rede Esgoto (Produtividade 150m/dia) | Meio Oficial 1 | MÊS | 0.000482 | 3400 | 1.6388
1 | Serviço | Sarjeta extrusada | Sarjeta extrusada | #N/A |  | #N/A | 20.09 | Sim
8 | Insumo | Sarjeta extrusada | Concreto Usinado bombeável 20MPa Convencional | M3 | 0.041 | 490 | 20.09
1 | Serviço | Execução de sarjeta extrusada | Execução de sarjeta extrusada | #N/A |  | #N/A | 4.08 | Sim
1 | Insumo | Execução de sarjeta extrusada | Maquina meio fio Imb 2020 | MÊS | 0.00068 | 1000 | 0.68
1 | Insumo | Execução de sarjeta extrusada | Retro New holland lb 90 simples 2010 | MÊS | 0.00045333 | 1500 | 0.68
7 | Insumo | Execução de sarjeta extrusada | Operador de máquina 2 | MÊS | 0.0001971 | 3450 | 0.68
7 | Insumo | Execução de sarjeta extrusada | Operador de máquina 2 | MÊS | 0.0001971 | 3450 | 0.68
1 | Insumo | Execução de sarjeta extrusada | Oficial 2 | MÊS | 0.00022667 | 3000 | 0.68
1 | Insumo | Execução de sarjeta extrusada | Ajudante 1 | MÊS | 0.00028333 | 2400 | 0.68
1 | Serviço | Base bica corrida e=20cm | Base bica corrida e=20cm | #N/A |  | #N/A | 315 | Sim
1 | Insumo | Base bica corrida e=20cm | Bica corrida | M3 | 1.05 | 300 | 315
1 | Serviço | Mão de obra para execução de base | Mão de obra para execução de base | #N/A |  | #N/A | 5.08 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra para execução de base | Patrola New holland 170g 2011 | MÊS | 0.00018143 | 4000 | 0.72571
1 | Insumo | Mão de obra para execução de base | Caminhao pipa ford f.14.000 1997 | MÊS | 0.00048381 | 1500 | 0.72571
1 | Insumo | Mão de obra para execução de base | Rolo Sany 2009 | MÊS | 0.00036286 | 2000 | 0.72571
7 | Insumo | Mão de obra para execução de base | Operador de máquina 2 | MÊS | 0.00021035 | 3450 | 0.72571
1 | Insumo | Mão de obra para execução de base | Operador de máquina 4 | MÊS | 0.0002419 | 3000 | 0.72571
1 | Insumo | Mão de obra para execução de base | Operador de máquina 5 | MÊS | 0.00030238 | 2400 | 0.72571
1 | Insumo | Mão de obra para execução de base | Mestre 2 | MÊS | 0.00011165 | 6500 | 0.72571
1 | Serviço | Pavimentação em Intertravado 10x20x06cm, Para vias, Calçadas e entrada das casas | Pavimentação em Intertravado 10x20x06cm, Para vias, Calçadas e entrada das casas | #N/A |  | #N/A | 108.695 | Sim
1 | Insumo | Pavimentação em Intertravado 10x20x06cm, Para vias, Calçadas e entrada das casas | PISO INTERTRAVADO CONCRETO SEXTAVADO 35MPA 30X30X06CM NATURAL | M2 | 1.05 | 75.9 | 79.695
1 | Insumo | Pavimentação em Intertravado 10x20x06cm, Para vias, Calçadas e entrada das casas | PO PEDRA A GRANEL (M3) - GRANULOMETRIA 1,2 A 4,75MM NBR 7211 | M3 | 0.09 | 300 | 27
1 | Insumo | Pavimentação em Intertravado 10x20x06cm, Para vias, Calçadas e entrada das casas | AREIA FINA | M3 | 0.01 | 200 | 2
1 | Serviço | Mão de Obra Instalação Pavimentação em Intertravado | Mão de Obra Instalação Pavimentação em Intertravado | #N/A |  | #N/A | 50 | Sim
1 | Insumo | Mão de Obra Instalação Pavimentação em Intertravado | SERVICO PAVIMENTACAO INTERNA C/INTERTRAVADO - EXECUCAO COMPLETA | M2 | 1 | 50 | 50
1 | Serviço | Pinturas das faixas de Pedestres | Pinturas das faixas de Pedestres | #N/A |  | #N/A | 21.1177 | Sim
4 | Insumo | Pinturas das faixas de Pedestres | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.021 | 21.99 | 0.46179
2 | Insumo | Pinturas das faixas de Pedestres | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | L | 0.427 | 35.42 | 15.1243
5 | Insumo | Pinturas das faixas de Pedestres | Fita Crepe Rolo De 25 Mm X 50 M | UN | 0.012 | 11.26 | 0.13512
2 | Insumo | Pinturas das faixas de Pedestres | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 | KG | 0.25 | 14.99 | 3.7475
2 | Insumo | Pinturas das faixas de Pedestres | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | KG | 0.11 | 14.99 | 1.6489
1 | Serviço | Pinturas das vias com tinta acrilica | Pinturas das vias com tinta acrilica | #N/A |  | #N/A | 2.1067 | Sim
4 | Insumo | Pinturas das vias com tinta acrilica | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.002 | 21.99 | 0.04398
2 | Insumo | Pinturas das vias com tinta acrilica | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | L | 0.043 | 35.42 | 1.5231
2 | Insumo | Pinturas das vias com tinta acrilica | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 | KG | 0.025 | 14.99 | 0.37475
2 | Insumo | Pinturas das vias com tinta acrilica | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | KG | 0.011 | 14.99 | 0.16489
1 | Serviço | Mão de Obra Pinturas das faixas de Pedestres | Mão de Obra Pinturas das faixas de Pedestres | M2 |  | 20 | 20 | Sim
1 | Insumo | Mão de Obra Pinturas das faixas de Pedestres | Mão de Obra Pinturas das faixas de Pedestres | M2 | 1 | 20 | 20
1 | Serviço | Mão de Obra Pinturas das vias | Mão de Obra Pinturas das vias | M |  | 5 | 5 | Sim
1 | Insumo | Mão de Obra Pinturas das vias | Mão de Obra Pinturas das vias | M | 1 | 5 | 5

## Arquitetura
DADOS
Titulo | QUANTITATIVO
Obra | Colin Empreendimentos
Cliente | Grupo Duo
Cidade
Endereço
Descrição
QUANTITATIVOS
Item | Descrição | Unid. | Quantidade
1. | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos |  | 5934.59 | 5934.59 | OK
1.1. | 01_3º SUBSOLO
1.1.1 | 03_ALV 17 cm OSSO | m² | 85.64
1.2. | 02_2º SUBSOLO |  |  |  |  | 01_ALV 09 cm OSSO | 135.14
1.2.1 | 03_ALV 17 cm OSSO | m² | 70.29 |  |  | 02_ALV 11,5 cm OSSO | 203.99
1.3. | 03_1º SUBSOLO |  |  |  |  | 03_ALV 14 cm OSSO | 2901.8
1.3.1 | 03_ALV 17 cm OSSO | m² | 77.12 |  |  | 03_ALV 17 cm OSSO | 2693.66
1.4. | 04_TÉRREO |  |  |  |  | 18_ACF 15 cm | 938.43
1.4.1 | 02_ALV 11,5 cm OSSO | m² | 14.76
1.4.2 | 03_ALV 14 cm OSSO | m² | 59.16
1.4.3 | 03_ALV 17 cm OSSO | m² | 304.23
1.5. | 05_2º PAVTO
1.5.1 | 01_ALV 09 cm OSSO | m² | 5.84
1.5.2 | 02_ALV 11,5 cm OSSO | m² | 14.49
1.5.3 | 03_ALV 14 cm OSSO | m² | 192.52
1.5.4 | 03_ALV 17 cm OSSO | m² | 111.12
1.6. | 06_3º PAVTO
1.6.1 | 01_ALV 09 cm OSSO | m² | 5.96
1.6.2 | 02_ALV 11,5 cm OSSO | m² | 8.84
1.6.3 | 03_ALV 14 cm OSSO | m² | 174.21
1.6.4 | 03_ALV 17 cm OSSO | m² | 126.14
1.7. | 07_4º PAVTO
1.7.1 | 01_ALV 09 cm OSSO | m² | 5.96
1.7.2 | 02_ALV 11,5 cm OSSO | m² | 8.84
1.7.3 | 03_ALV 14 cm OSSO | m² | 174.21
1.7.4 | 03_ALV 17 cm OSSO | m² | 126.14
1.8. | 08_5º PAVTO
1.8.1 | 01_ALV 09 cm OSSO | m² | 5.96
1.8.2 | 02_ALV 11,5 cm OSSO | m² | 8.84
1.8.3 | 03_ALV 14 cm OSSO | m² | 174.21
1.8.4 | 03_ALV 17 cm OSSO | m² | 126.14
1.9. | 09_6º PAVTO
1.9.1 | 01_ALV 09 cm OSSO | m² | 5.96
1.9.2 | 02_ALV 11,5 cm OSSO | m² | 8.84
1.9.3 | 03_ALV 14 cm OSSO | m² | 174.21
1.9.4 | 03_ALV 17 cm OSSO | m² | 126.14
1.10. | 10_7º PAVTO
1.10.1 | 01_ALV 09 cm OSSO | m² | 5.96
1.10.2 | 02_ALV 11,5 cm OSSO | m² | 8.84
1.10.3 | 03_ALV 14 cm OSSO | m² | 174.21
1.10.4 | 03_ALV 17 cm OSSO | m² | 126.14
1.11. | 11_8º PAVTO
1.11.1 | 01_ALV 09 cm OSSO | m² | 5.96
1.11.2 | 02_ALV 11,5 cm OSSO | m² | 8.84
1.11.3 | 03_ALV 14 cm OSSO | m² | 174.21
1.11.4 | 03_ALV 17 cm OSSO | m² | 126.14
1.12. | 12_9º PAVTO
1.12.1 | 01_ALV 09 cm OSSO | m² | 5.96
1.12.2 | 02_ALV 11,5 cm OSSO | m² | 8.84
1.12.3 | 03_ALV 14 cm OSSO | m² | 174.21
1.12.4 | 03_ALV 17 cm OSSO | m² | 126.14
1.13. | 13_10º PAVTO
1.13.1 | 01_ALV 09 cm OSSO | m² | 5.96
1.13.2 | 02_ALV 11,5 cm OSSO | m² | 8.84
1.13.3 | 03_ALV 14 cm OSSO | m² | 174.21
1.13.4 | 03_ALV 17 cm OSSO | m² | 126.14
1.14. | 14_11º PAVTO
1.14.1 | 01_ALV 09 cm OSSO | m² | 5.96
1.14.2 | 02_ALV 11,5 cm OSSO | m² | 8.84
1.14.3 | 03_ALV 14 cm OSSO | m² | 174.21
1.14.4 | 03_ALV 17 cm OSSO | m² | 126.14
1.15. | 15_12º PAVTO
1.15.1 | 01_ALV 09 cm OSSO | m² | 5.96
1.15.2 | 02_ALV 11,5 cm OSSO | m² | 8.84
1.15.3 | 03_ALV 14 cm OSSO | m² | 174.21
1.15.4 | 03_ALV 17 cm OSSO | m² | 126.14
1.16. | 16_13º PAVTO
1.16.1 | 01_ALV 09 cm OSSO | m² | 5.96
1.16.2 | 02_ALV 11,5 cm OSSO | m² | 8.84
1.16.3 | 03_ALV 14 cm OSSO | m² | 174.21
1.16.4 | 03_ALV 17 cm OSSO | m² | 126.14
1.17. | 17_14º PAVTO
1.17.1 | 01_ALV 09 cm OSSO | m² | 5.96
1.17.2 | 02_ALV 11,5 cm OSSO | m² | 8.84
1.17.3 | 03_ALV 14 cm OSSO | m² | 174.21
1.17.4 | 03_ALV 17 cm OSSO | m² | 126.14
1.18. | 18_15º PAVTO
1.18.1 | 01_ALV 09 cm OSSO | m² | 5.96
1.18.2 | 02_ALV 11,5 cm OSSO | m² | 8.84
1.18.3 | 03_ALV 14 cm OSSO | m² | 174.21
1.18.4 | 03_ALV 17 cm OSSO | m² | 126.14
1.19. | 19_16º PAVTO
1.19.1 | 01_ALV 09 cm OSSO | m² | 5.96
1.19.2 | 02_ALV 11,5 cm OSSO | m² | 8.84
1.19.3 | 03_ALV 14 cm OSSO | m² | 174.21
1.19.4 | 03_ALV 17 cm OSSO | m² | 126.14
1.20. | 20_17º PAVTO
1.20.1 | 01_ALV 09 cm OSSO | m² | 6.37
1.20.2 | 02_ALV 11,5 cm OSSO | m² | 16.63
1.20.3 | 03_ALV 14 cm OSSO | m² | 192.85
1.20.4 | 03_ALV 17 cm OSSO | m² | 154.83
1.21. | 21_LAJE TÉCNICA
1.21.1 | 01_ALV 09 cm OSSO | m² | 6.6
1.21.2 | 02_ALV 11,5 cm OSSO | m² | 12.41
1.21.3 | 03_ALV 17 cm OSSO | m² | 27.12
1.22. | 22_COBERTURA
1.22.1 | 01_ALV 09 cm OSSO | m² | 23.94
1.22.2 | 02_ALV 11,5 cm OSSO | m² | 8.4
1.22.3 | 03_ALV 14 cm OSSO | m² | 8.26
1.22.4 | 03_ALV 17 cm OSSO | m² | 47.2
1.23. | 23_BARRILETE
1.23.1 | 01_ALV 09 cm OSSO | m² | 8.95
1.23.2 | 02_ALV 11,5 cm OSSO | m² | 3.72
1.23.3 | 03_ALV 17 cm OSSO | m² | 12.47
1.24. | 24_RESERVATÓRIO
1.24.1 | 02_ALV 11,5 cm OSSO | m² | 9.82
1.24.2 | 03_ALV 14 cm OSSO | m² | 10.07
1.24.3 | 03_ALV 17 cm OSSO | m² | 24.35
1.25. | 25_TAMPA DO RESERVATÓRIO
1.25.1 | 03_ALV 17 cm OSSO | m² | 13.33
2. | Alvenaria de vedação com bocos acf |  | 938.43 | 938.43 | OK
2.1. | 01_3º SUBSOLO
2.1.1 | 18_ACF 15 cm | m² | 27.77
2.2. | 02_2º SUBSOLO
2.2.1 | 18_ACF 15 cm | m² | 31.39
2.3. | 03_1º SUBSOLO
2.3.1 | 18_ACF 15 cm | m² | 41.7
2.4. | 04_TÉRREO
2.4.1 | 18_ACF 15 cm | m² | 62.08
2.5. | 05_2º PAVTO
2.5.1 | 18_ACF 15 cm | m² | 39.89
2.6. | 06_3º PAVTO
2.6.1 | 18_ACF 15 cm | m² | 40.02
2.7. | 07_4º PAVTO
2.7.1 | 18_ACF 15 cm | m² | 40.02
2.8. | 08_5º PAVTO
2.8.1 | 18_ACF 15 cm | m² | 40.02
2.9. | 09_6º PAVTO
2.9.1 | 18_ACF 15 cm | m² | 40.02
2.10. | 10_7º PAVTO
2.10.1 | 18_ACF 15 cm | m² | 40.02
2.11. | 11_8º PAVTO
2.11.1 | 18_ACF 15 cm | m² | 40.02
2.12. | 12_9º PAVTO
2.12.1 | 18_ACF 15 cm | m² | 40.02
2.13. | 13_10º PAVTO
2.13.1 | 18_ACF 15 cm | m² | 40.02
2.14. | 14_11º PAVTO
2.14.1 | 18_ACF 15 cm | m² | 40.02
2.15. | 15_12º PAVTO
2.15.1 | 18_ACF 15 cm | m² | 40.02
2.16. | 16_13º PAVTO
2.16.1 | 18_ACF 15 cm | m² | 40.02
2.17. | 17_14º PAVTO
2.17.1 | 18_ACF 15 cm | m² | 40.02
2.18. | 18_15º PAVTO
2.18.1 | 18_ACF 15 cm | m² | 40.02
2.19. | 19_16º PAVTO
2.19.1 | 18_ACF 15 cm | m² | 40.02
2.20. | 20_17º PAVTO
2.20.1 | 18_ACF 15 cm | m² | 46.75
2.21. | 21_LAJE TÉCNICA
2.21.1 | 18_ACF 15 cm | m² | 19.12
2.22. | 22_COBERTURA
2.22.1 | 18_ACF 15 cm | m² | 80.01
2.23. | 23_BARRILETE
2.23.1 | 18_ACF 15 cm | m² | 24.98
2.24. | 24_RESERVATÓRIO
2.24.1 | 18_ACF 15 cm | m² | 4.46
3. | Serviços complementares para alvenaria |  | 8489.47 | 8489.59 | FALSO | arredondamento tela
3.1. | 01_3º SUBSOLO |  |  |  |  | Contraverga em Janela | 424.28
3.1.1 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 54.37 |  |  | Encunhamento de alvenaria de vedação | 3327.51
3.1.2 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 56.39 |  |  | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | 3356.88
3.1.3 | Verga em Porta | m | 12.9 |  |  | Verga em Janela | 885.83
3.2. | 02_2º SUBSOLO |  |  |  |  | Verga em Porta | 494.97
3.2.1 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 48.24
3.2.2 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 50.43
3.2.3 | Verga em Porta | m | 11.18
3.3. | 03_1º SUBSOLO
3.3.1 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 57.56
3.3.2 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 58.96
3.3.3 | Verga em Porta | m | 10.63
3.4. | 04_TÉRREO
3.4.1 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 245.35
3.4.2 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 218.95
3.4.3 | Verga em Janela | m | 1.3
3.4.4 | Verga em Porta | m | 31.5
3.5. | 05_2º PAVTO
3.5.1 | Contraverga em Janela | m | 25.52
3.5.2 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 172.02
3.5.3 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 178.77
3.5.4 | Verga em Janela | m | 52.15
3.5.5 | Verga em Porta | m | 23.56
3.6. | 06_3º PAVTO
3.6.1 | Contraverga em Janela | m | 26.2
3.6.2 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 168.16
3.6.3 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 172.8
3.6.4 | Verga em Janela | m | 54.74
3.6.5 | Verga em Porta | m | 26.01
3.7. | 07_4º PAVTO
3.7.1 | Contraverga em Janela | m | 26.2
3.7.2 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 168.16
3.7.3 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 172.8
3.7.4 | Verga em Janela | m | 54.74
3.7.5 | Verga em Porta | m | 26.01
3.8. | 08_5º PAVTO
3.8.1 | Contraverga em Janela | m | 26.2
3.8.2 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 168.16
3.8.3 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 172.8
3.8.4 | Verga em Janela | m | 54.74
3.8.5 | Verga em Porta | m | 26.01
3.9. | 09_6º PAVTO
3.9.1 | Contraverga em Janela | m | 26.2
3.9.2 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 168.16
3.9.3 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 172.8
3.9.4 | Verga em Janela | m | 54.74
3.9.5 | Verga em Porta | m | 26.01
3.10. | 10_7º PAVTO
3.10.1 | Contraverga em Janela | m | 26.2
3.10.2 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 168.16
3.10.3 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 172.8
3.10.4 | Verga em Janela | m | 54.74
3.10.5 | Verga em Porta | m | 26.01
3.11. | 11_8º PAVTO
3.11.1 | Contraverga em Janela | m | 26.2
3.11.2 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 168.16
3.11.3 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 172.8
3.11.4 | Verga em Janela | m | 54.74
3.11.5 | Verga em Porta | m | 26.01
3.12. | 12_9º PAVTO
3.12.1 | Contraverga em Janela | m | 26.2
3.12.2 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 168.16
3.12.3 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 172.8
3.12.4 | Verga em Janela | m | 54.74
3.12.5 | Verga em Porta | m | 26.01
3.13. | 13_10º PAVTO
3.13.1 | Contraverga em Janela | m | 26.2
3.13.2 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 168.16
3.13.3 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 172.8
3.13.4 | Verga em Janela | m | 54.74
3.13.5 | Verga em Porta | m | 26.01
3.14. | 14_11º PAVTO
3.14.1 | Contraverga em Janela | m | 26.2
3.14.2 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 168.16
3.14.3 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 172.8
3.14.4 | Verga em Janela | m | 54.74
3.14.5 | Verga em Porta | m | 26.01
3.15. | 15_12º PAVTO
3.15.1 | Contraverga em Janela | m | 26.2
3.15.2 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 168.16
3.15.3 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 172.8
3.15.4 | Verga em Janela | m | 54.74
3.15.5 | Verga em Porta | m | 26.01
3.16. | 16_13º PAVTO
3.16.1 | Contraverga em Janela | m | 26.2
3.16.2 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 168.16
3.16.3 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 172.8
3.16.4 | Verga em Janela | m | 54.74
3.16.5 | Verga em Porta | m | 26.01
3.17. | 17_14º PAVTO
3.17.1 | Contraverga em Janela | m | 26.2
3.17.2 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 168.16
3.17.3 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 172.8
3.17.4 | Verga em Janela | m | 54.74
3.17.5 | Verga em Porta | m | 26.01
3.18. | 18_15º PAVTO
3.18.1 | Contraverga em Janela | m | 26.2
3.18.2 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 168.16
3.18.3 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 172.8
3.18.4 | Verga em Janela | m | 54.74
3.18.5 | Verga em Porta | m | 26.01
3.19. | 19_16º PAVTO
3.19.1 | Contraverga em Janela | m | 26.2
3.19.2 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 168.16
3.19.3 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 172.8
3.19.4 | Verga em Janela | m | 54.74
3.19.5 | Verga em Porta | m | 26.01
3.20. | 20_17º PAVTO
3.20.1 | Contraverga em Janela | m | 28.41
3.20.2 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 177.18
3.20.3 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 202.57
3.20.4 | Verga em Janela | m | 58.92
3.20.5 | Verga em Porta | m | 26.16
3.21. | 21_LAJE TÉCNICA
3.21.1 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 70.69
3.21.2 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 32.69
3.22. | 22_COBERTURA
3.22.1 | Contraverga em Janela | m | 1.3
3.22.2 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 69.9
3.22.3 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 83.23
3.22.4 | Verga em Janela | m | 2.6
3.22.5 | Verga em Porta | m | 13.98
3.23. | 23_BARRILETE
3.23.1 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 35.92
3.23.2 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 25.05
3.23.3 | Verga em Porta | m | 0.92
3.24. | 24_RESERVATÓRIO
3.24.1 | Contraverga em Janela | m | 2.25
3.24.2 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 34.2
3.24.3 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 23.98
3.24.4 | Verga em Janela | m | 4.5
3.25. | 25_TAMPA DO RESERVATÓRIO
3.25.1 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 7.84
3.25.2 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 6.66
5. | Impermeabilizaçao e tratamentos |  | 5102.53 | 5102.53 | OK
3.1. | 01_3º SUBSOLO
3.1.1 | CISTERNA | m² | 62.04
3.1.2 | CONTENÇÃO | m² | 298.03
3.1.3 | FOSSO ELEVADOR | m² | 46.87
3.2. | 02_2º SUBSOLO |  |  |  |  | CISTERNA | 62.04
3.2.1 | CONTENÇÃO | m² | 297.93 |  |  | CONTENÇÃO | 893.97
3.3. | 03_1º SUBSOLO |  |  |  |  | FOSSO ELEVADOR | 46.87
3.3.1 | CONTENÇÃO | m² | 298.01 |  |  | FLOREIRA | 51.66
3.4. | 04_TÉRREO |  |  |  |  | CENTRAL DE GÁS/LIXEIRA | 37.38
3.4.1 | FLOREIRA | m² | 51.66 |  |  | PEITORIL | 65.48
3.4.2 | CENTRAL DE GÁS/LIXEIRA | m² | 37.38 |  |  | ÁREA DE SERVIÇO | 209.01
3.4.3 | PEITORIL | m² | 8.01 |  |  | ÁREA TÉCNICA | 572.93
3.5. | 05_2º PAVTO |  |  |  |  | BANHEIRO | 606.51
3.5.1 | ÁREA DE SERVIÇO | m² | 11.79 |  |  | BOX BANHEIRO | 730.07
3.5.2 | ÁREA TÉCNICA | m² | 16.25 |  |  | COZINHA | 308.43
3.5.3 | BANHEIRO | m² | 38.15 |  |  | ESQUADRIA | 423.98
3.5.4 | BOX BANHEIRO | m² | 36.38 |  |  | SACADA | 543.6
3.5.5 | COZINHA | m² | 19.32 |  |  | TELHADO | 29.97
3.5.6 | ESQUADRIA | m² | 24.65 |  |  | PISCINA | 50.31
3.5.7 | PEITORIL | m² | 5.87 |  |  | TERRAÇO | 325.36
3.5.8 | SACADA | m² | 46.34 |  |  | RESERVATÓRIO | 106.06
3.5.9 | TELHADO | m² | 29.97 |  |  | TAMPA DE RESERVATÓRIO | 38.9
3.6. | 06_3º PAVTO
3.6.1 | ÁREA DE SERVIÇO | m² | 12.77 |  |  | MANTA ANTIRAIZ | 51.66
3.6.2 | ÁREA TÉCNICA | m² | 16.94 |  |  | MANTA | 444.54
3.6.3 | BANHEIRO | m² | 37.92 |  |  | ARGAMASSA POLIMÉRICA | 4116.87
3.6.4 | BOX BANHEIRO | m² | 46.11 |  |  | MANTA LIQUIDA | 489.46
3.6.5 | COZINHA | m² | 18.04
3.6.6 | ESQUADRIA | m² | 26.54
3.6.7 | PEITORIL | m² | 3.44
3.6.8 | SACADA | m² | 33.15
3.7. | 07_4º PAVTO
3.7.1 | ÁREA DE SERVIÇO | m² | 12.77
3.7.2 | ÁREA TÉCNICA | m² | 16.94
3.7.3 | BANHEIRO | m² | 37.92
3.7.4 | BOX BANHEIRO | m² | 46.11
3.7.5 | COZINHA | m² | 18.04
3.7.6 | ESQUADRIA | m² | 26.54
3.7.7 | PEITORIL | m² | 3.44
3.7.8 | SACADA | m² | 33.15
3.8. | 08_5º PAVTO
3.8.1 | ÁREA DE SERVIÇO | m² | 12.77
3.8.2 | ÁREA TÉCNICA | m² | 16.94
3.8.3 | BANHEIRO | m² | 37.92
3.8.4 | BOX BANHEIRO | m² | 46.11
3.8.5 | COZINHA | m² | 18.04
3.8.6 | ESQUADRIA | m² | 26.54
3.8.7 | PEITORIL | m² | 3.44
3.8.8 | SACADA | m² | 33.15
3.9. | 09_6º PAVTO
3.9.1 | ÁREA DE SERVIÇO | m² | 12.77
3.9.2 | ÁREA TÉCNICA | m² | 16.94
3.9.3 | BANHEIRO | m² | 37.92
3.9.4 | BOX BANHEIRO | m² | 46.11
3.9.5 | COZINHA | m² | 18.04
3.9.6 | ESQUADRIA | m² | 26.54
3.9.7 | PEITORIL | m² | 3.44
3.9.8 | SACADA | m² | 33.15
3.10. | 10_7º PAVTO
3.10.1 | ÁREA DE SERVIÇO | m² | 12.77
3.10.2 | ÁREA TÉCNICA | m² | 16.94
3.10.3 | BANHEIRO | m² | 37.92
3.10.4 | BOX BANHEIRO | m² | 46.11
3.10.5 | COZINHA | m² | 18.04
3.10.6 | ESQUADRIA | m² | 26.54
3.10.7 | PEITORIL | m² | 3.44
3.10.8 | SACADA | m² | 33.15
3.11. | 11_8º PAVTO
3.11.1 | ÁREA DE SERVIÇO | m² | 12.77
3.11.2 | ÁREA TÉCNICA | m² | 16.94
3.11.3 | BANHEIRO | m² | 37.92
3.11.4 | BOX BANHEIRO | m² | 46.11
3.11.5 | COZINHA | m² | 18.04
3.11.6 | ESQUADRIA | m² | 26.54
3.11.7 | PEITORIL | m² | 3.44
3.11.8 | SACADA | m² | 33.15
3.12. | 12_9º PAVTO
3.12.1 | ÁREA DE SERVIÇO | m² | 12.77
3.12.2 | ÁREA TÉCNICA | m² | 16.94
3.12.3 | BANHEIRO | m² | 37.92
3.12.4 | BOX BANHEIRO | m² | 46.11
3.12.5 | COZINHA | m² | 18.04
3.12.6 | ESQUADRIA | m² | 26.54
3.12.7 | PEITORIL | m² | 3.44
3.12.8 | SACADA | m² | 33.15
3.13. | 13_10º PAVTO
3.13.1 | ÁREA DE SERVIÇO | m² | 12.77
3.13.2 | ÁREA TÉCNICA | m² | 16.94
3.13.3 | BANHEIRO | m² | 37.92
3.13.4 | BOX BANHEIRO | m² | 46.11
3.13.5 | COZINHA | m² | 18.04
3.13.6 | ESQUADRIA | m² | 26.54
3.13.7 | PEITORIL | m² | 3.44
3.13.8 | SACADA | m² | 33.15
3.14. | 14_11º PAVTO
3.14.1 | ÁREA DE SERVIÇO | m² | 12.77
3.14.2 | ÁREA TÉCNICA | m² | 16.94
3.14.3 | BANHEIRO | m² | 37.92
3.14.4 | BOX BANHEIRO | m² | 46.11
3.14.5 | COZINHA | m² | 18.04
3.14.6 | ESQUADRIA | m² | 26.54
3.14.7 | PEITORIL | m² | 3.44
3.14.8 | SACADA | m² | 33.15
3.15. | 15_12º PAVTO
3.15.1 | ÁREA DE SERVIÇO | m² | 12.77
3.15.2 | ÁREA TÉCNICA | m² | 16.94
3.15.3 | BANHEIRO | m² | 37.92
3.15.4 | BOX BANHEIRO | m² | 46.11
3.15.5 | COZINHA | m² | 18.04
3.15.6 | ESQUADRIA | m² | 26.54
3.15.7 | PEITORIL | m² | 3.44
3.15.8 | SACADA | m² | 33.15
3.16. | 16_13º PAVTO
3.16.1 | ÁREA DE SERVIÇO | m² | 12.77
3.16.2 | ÁREA TÉCNICA | m² | 16.94
3.16.3 | BANHEIRO | m² | 37.92
3.16.4 | BOX BANHEIRO | m² | 46.11
3.16.5 | COZINHA | m² | 18.04
3.16.6 | ESQUADRIA | m² | 26.54
3.16.7 | PEITORIL | m² | 3.44
3.16.8 | SACADA | m² | 33.15
3.17. | 17_14º PAVTO
3.17.1 | ÁREA DE SERVIÇO | m² | 12.77
3.17.2 | ÁREA TÉCNICA | m² | 16.94
3.17.3 | BANHEIRO | m² | 37.92
3.17.4 | BOX BANHEIRO | m² | 46.11
3.17.5 | COZINHA | m² | 18.04
3.17.6 | ESQUADRIA | m² | 26.54
3.17.7 | PEITORIL | m² | 3.44
3.17.8 | SACADA | m² | 33.15
3.18. | 18_15º PAVTO
3.18.1 | ÁREA DE SERVIÇO | m² | 12.77
3.18.2 | ÁREA TÉCNICA | m² | 16.94
3.18.3 | BANHEIRO | m² | 37.92
3.18.4 | BOX BANHEIRO | m² | 46.11
3.18.5 | COZINHA | m² | 18.04
3.18.6 | ESQUADRIA | m² | 26.54
3.18.7 | PEITORIL | m² | 3.44
3.18.8 | SACADA | m² | 33.15
3.19. | 19_16º PAVTO
3.19.1 | ÁREA DE SERVIÇO | m² | 12.77
3.19.2 | ÁREA TÉCNICA | m² | 16.94
3.19.3 | BANHEIRO | m² | 37.92
3.19.4 | BOX BANHEIRO | m² | 46.11
3.19.5 | COZINHA | m² | 18.04
3.19.6 | ESQUADRIA | m² | 26.54
3.19.7 | PEITORIL | m² | 3.44
3.19.8 | SACADA | m² | 33.15
3.20. | 20_17º PAVTO
3.20.1 | ÁREA DE SERVIÇO | m² | 11.99
3.20.2 | ÁREA TÉCNICA | m² | 16.95
3.20.3 | BANHEIRO | m² | 37.48
3.20.4 | BOX BANHEIRO | m² | 48.15
3.20.5 | COZINHA | m² | 18.06
3.20.6 | ESQUADRIA | m² | 26.22
3.20.7 | PEITORIL | m² | 3.44
3.20.8 | SACADA | m² | 33.16
3.21. | 21_LAJE TÉCNICA
3.21.1 | ÁREA TÉCNICA | m² | 302.57
3.22. | 22_COBERTURA
3.22.1 | ÁREA DE SERVIÇO | m² | 6.45
3.22.2 | COZINHA | m² | 18.49
3.22.3 | PISCINA | m² | 50.31
3.22.4 | TERRAÇO | m² | 204.82
3.23. | 23_BARRILETE
3.23.1 | TERRAÇO | m² | 120.54
3.24. | 24_RESERVATÓRIO
3.24.1 | ESQUADRIA | m² | 1.55
3.24.2 | RESERVATÓRIO | m² | 106.06
3.25. | 25_TAMPA DO RESERVATÓRIO
3.25.1 | TAMPA DE RESERVATÓRIO | m² | 38.9
4. | Chapisco Interno |  | 13906.79 | 14873.72 | FALSO | 966.93
4.1. | 01_3º SUBSOLO
4.1.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 224.24 |  |  | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | 4340.9
4.1.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 462.89 |  |  | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | 9565.89
4.2. | 02_2º SUBSOLO
4.2.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 213.35
4.2.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 449.89
4.3. | 03_1º SUBSOLO
4.3.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 233.87
4.3.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 453.61
4.4. | 04_TÉRREO
4.4.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 566.7
4.4.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 267.76
4.5. | 05_2º PAVTO
4.5.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 550.34
4.5.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 154.39
4.6. | 06_3º PAVTO
4.6.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 494.92
4.6.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 152.26
4.7. | 07_4º PAVTO
4.7.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 494.91
4.7.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 152.26
4.8. | 08_5º PAVTO
4.8.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 494.91
4.8.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 152.26
4.9. | 09_6º PAVTO
4.9.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 494.91
4.9.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 152.26
4.10. | 10_7º PAVTO
4.10.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 494.91
4.10.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 152.26
4.11. | 11_8º PAVTO
4.11.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 494.91
4.11.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 152.26
4.12. | 12_9º PAVTO
4.12.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 494.91
4.12.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 152.26
4.13. | 13_10º PAVTO
4.13.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 494.91
4.13.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 152.26
4.14. | 14_11º PAVTO
4.14.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 494.91
4.14.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 152.26
4.15. | 15_12º PAVTO
4.15.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 494.91
4.15.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 152.26
4.16. | 16_13º PAVTO
4.16.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 494.91
4.16.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 152.26
4.17. | 17_14º PAVTO
4.17.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 494.91
4.17.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 152.26
4.18. | 18_15º PAVTO
4.18.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 494.91
4.18.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 152.26
4.19. | 19_16º PAVTO
4.19.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 494.91
4.19.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 152.26
4.20. | 20_17º PAVTO
4.20.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 546.49
4.20.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 153.74
4.21. | 21_LAJE TÉCNICA
4.21.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 4.38
4.21.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 19.52
4.22. | 22_COBERTURA
4.22.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 194.85
4.22.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 118.66
4.23. | 23_BARRILETE
4.23.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 46.42
4.23.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 28.23
4.24. | 24_RESERVATÓRIO
4.24.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 56.5
4.24.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 100.31
4.25. | 25_TAMPA DO RESERVATÓRIO
4.25.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 0.26
5. | Reboco Interno |  | 14873.72 | 14873.72 | OK
5.1. | 01_3º SUBSOLO
5.1.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, | m² | 26.11
5.1.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, | m² | 498.31
5.1.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, | m² | 162.71
5.2. | 02_2º SUBSOLO
5.2.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, | m² | 26.61
5.2.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, | m² | 509.87
5.2.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, | m² | 126.76
5.3. | 03_1º SUBSOLO
5.3.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, | m² | 27.45
5.3.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, | m² | 525.52
5.3.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, | m² | 134.52
5.4. | 04_TÉRREO
5.4.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + CERÂMICA, | m² | 35.7
5.4.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, | m² | 125.96
5.4.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, | m² | 353.74
5.4.4 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, | m² | 319.05
5.4.5 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, | m² | 37.84
5.5. | 05_2º PAVTO
5.5.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + CERÂMICA, | m² | 32.33
5.5.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + PORCELANATO, | m² | 115.66
5.5.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, | m² | 422.69
5.5.4 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, | m² | 37.66
5.5.5 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, | m² | 61.01
5.5.6 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + TINTA + TEXTURA, | m² | 35.39
5.5.7 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, | m² | 54.75
5.6. | 06_3º PAVTO
5.6.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + CERÂMICA, | m² | 36.37
5.6.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + PORCELANATO, | m² | 116.89
5.6.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, | m² | 393.75
5.6.4 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, | m² | 37.7
5.6.5 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, | m² | 62.47
5.6.6 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, | m² | 51.71
5.7. | 07_4º PAVTO
5.7.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + CERÂMICA, | m² | 36.37
5.7.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + PORCELANATO, | m² | 116.89
5.7.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, | m² | 393.74
5.7.4 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, | m² | 37.7
5.7.5 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, | m² | 62.47
5.7.6 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, | m² | 51.71
5.8. | 08_5º PAVTO
5.8.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + CERÂMICA, | m² | 36.37
5.8.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + PORCELANATO, | m² | 116.89
5.8.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, | m² | 393.74
5.8.4 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, | m² | 37.7
5.8.5 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, | m² | 62.47
5.8.6 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, | m² | 51.71
5.9. | 09_6º PAVTO
5.9.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + CERÂMICA, | m² | 36.37
5.9.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + PORCELANATO, | m² | 116.89
5.9.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, | m² | 393.74
5.9.4 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, | m² | 37.7
5.9.5 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, | m² | 62.47
5.9.6 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, | m² | 51.71
5.10. | 10_7º PAVTO
5.10.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + CERÂMICA, | m² | 36.37
5.10.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + PORCELANATO, | m² | 116.89
5.10.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, | m² | 393.74
5.10.4 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, | m² | 37.7
5.10.5 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, | m² | 62.47
5.10.6 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, | m² | 51.71
5.11. | 11_8º PAVTO
5.11.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + CERÂMICA, | m² | 36.37
5.11.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + PORCELANATO, | m² | 116.89
5.11.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, | m² | 393.74
5.11.4 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, | m² | 37.7
5.11.5 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, | m² | 62.47
5.11.6 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, | m² | 51.71
5.12. | 12_9º PAVTO
5.12.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + CERÂMICA, | m² | 36.37
5.12.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + PORCELANATO, | m² | 116.89
5.12.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, | m² | 393.74
5.12.4 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, | m² | 37.7
5.12.5 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, | m² | 62.47
5.12.6 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, | m² | 51.71
5.13. | 13_10º PAVTO
5.13.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + CERÂMICA, | m² | 36.37
5.13.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + PORCELANATO, | m² | 116.89
5.13.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, | m² | 393.74
5.13.4 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, | m² | 37.7
5.13.5 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, | m² | 62.47
5.13.6 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, | m² | 51.71
5.14. | 14_11º PAVTO
5.14.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + CERÂMICA, | m² | 36.37
5.14.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + PORCELANATO, | m² | 116.89
5.14.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, | m² | 393.74
5.14.4 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, | m² | 37.7
5.14.5 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, | m² | 62.47
5.14.6 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, | m² | 51.71
5.15. | 15_12º PAVTO
5.15.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + CERÂMICA, | m² | 36.37
5.15.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + PORCELANATO, | m² | 116.89
5.15.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, | m² | 393.74
5.15.4 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, | m² | 37.7
5.15.5 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, | m² | 62.47
5.15.6 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, | m² | 51.71
5.16. | 16_13º PAVTO
5.16.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + CERÂMICA, | m² | 36.37
5.16.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + PORCELANATO, | m² | 116.89
5.16.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, | m² | 393.74
5.16.4 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, | m² | 37.7
5.16.5 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, | m² | 62.47
5.16.6 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, | m² | 51.71
5.17. | 17_14º PAVTO
5.17.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + CERÂMICA, | m² | 36.37
5.17.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + PORCELANATO, | m² | 116.89
5.17.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, | m² | 393.74
5.17.4 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, | m² | 37.7
5.17.5 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, | m² | 62.47
5.17.6 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, | m² | 51.71
5.18. | 18_15º PAVTO
5.18.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + CERÂMICA, | m² | 36.37
5.18.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + PORCELANATO, | m² | 116.89
5.18.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, | m² | 393.74
5.18.4 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, | m² | 37.7
5.18.5 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, | m² | 62.47
5.18.6 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, | m² | 51.71
5.19. | 19_16º PAVTO
5.19.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + CERÂMICA, | m² | 36.37
5.19.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + PORCELANATO, | m² | 116.89
5.19.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, | m² | 393.74
5.19.4 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, | m² | 37.7
5.19.5 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, | m² | 62.47
5.19.6 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, | m² | 51.71
5.20. | 20_17º PAVTO
5.20.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + CERÂMICA, | m² | 39.51
5.20.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + PORCELANATO, | m² | 120.28
5.20.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, | m² | 431.86
5.20.4 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, | m² | 40.98
5.20.5 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, | m² | 67.6
5.20.6 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, | m² | 65.15
5.21. | 21_LAJE TÉCNICA
5.21.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, | m² | 23.9
5.22. | 22_COBERTURA
5.22.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + PORCELANATO, | m² | 82.69
5.22.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, | m² | 50.2
5.22.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, | m² | 41.04
5.22.4 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, | m² | 139.58
5.22.5 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, | m² | 24.38
5.23. | 23_BARRILETE
5.23.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, | m² | 18.48
5.23.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, | m² | 56.17
5.23.3 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, | m² | 17.82
5.24. | 24_RESERVATÓRIO
5.24.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, | m² | 156.81
5.24.2 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, | m² | 43.04
5.25. | 25_TAMPA DO RESERVATÓRIO
5.25.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, | m² | 0.26
6. | Estucamento |  | 327.67 | 327.67 | OK
6.1. | 21_LAJE TÉCNICA
6.1.1 | 101_REVESTIMENTO PAREDE - PVTO LAJE TÉCNICA | m² | 114.07
6.1.2 | 102_REVESTIMENTO ESTRUTURA - PVTO LAJE TÉCNICA | m² | 213.6
10. | Acabamentos cerâmicos em parede |  | 2571.8 | 2544.7 | FALSO | Piscina que ta em piso
10.1. | 04_TÉRREO
10.1.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA, LIXO | m² | 35.7
10.2. | 05_2º PAVTO | [5 empty] | 0
10.2.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA, A.C. | m² | 14.03 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA, LIXO | 35.7
10.2.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO, BANHO (SUITE) | m² | 71.23 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA, A.C. | 14.03
10.2.3 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO, DML | m² | 16.26 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO, BANHO (SUITE) | 1827.97
10.2.4 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA, | m² | 47.15 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO, DML | 16.26
10.2.5 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA, SERVICO | m² | 18.3 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA, | 1044.98 | fachada
10.2.6 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO, VESTIARIO FUNCIONARIOS | m² | 28.16 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA, SERVICO | 566.99
10.3. | 06_3º PAVTO |  |  |  |  | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO, VESTIARIO FUNCIONARIOS | 28.16
10.3.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO, BANHO (SUITE) | m² | 116.89 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO, GRILL ROOFTOP | 55.59
10.3.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA, | m² | 64.96 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO, PISCINA | 27.1
10.3.3 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA, SERVICO | m² | 36.37
10.4. | 07_4º PAVTO
10.4.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO, BANHO (SUITE) | m² | 116.89
10.4.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA, | m² | 64.96
10.4.3 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA, SERVICO | m² | 36.37
10.5. | 08_5º PAVTO
10.5.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO, BANHO (SUITE) | m² | 116.89
10.5.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA, | m² | 64.96
10.5.3 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA, SERVICO | m² | 36.37
10.6. | 09_6º PAVTO
10.6.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO, BANHO (SUITE) | m² | 116.89
10.6.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA, | m² | 64.96
10.6.3 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA, SERVICO | m² | 36.37
10.7. | 10_7º PAVTO
10.7.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO, BANHO (SUITE) | m² | 116.89
10.7.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA, | m² | 64.96
10.7.3 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA, SERVICO | m² | 36.37
10.8. | 11_8º PAVTO
10.8.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO, BANHO (SUITE) | m² | 116.89
10.8.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA, | m² | 64.96
10.8.3 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA, SERVICO | m² | 36.37
10.9. | 12_9º PAVTO
10.9.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO, BANHO (SUITE) | m² | 116.89
10.9.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA, | m² | 64.96
10.9.3 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA, SERVICO | m² | 36.37
10.10. | 13_10º PAVTO
10.10.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO, BANHO (SUITE) | m² | 116.89
10.10.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA, | m² | 64.96
10.10.3 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA, SERVICO | m² | 36.37
10.11. | 14_11º PAVTO
10.11.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO, BANHO (SUITE) | m² | 116.89
10.11.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA, | m² | 64.96
10.11.3 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA, SERVICO | m² | 36.37
10.12. | 15_12º PAVTO
10.12.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO, BANHO (SUITE) | m² | 116.89
10.12.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA, | m² | 64.96
10.12.3 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA, SERVICO | m² | 36.37
10.13. | 16_13º PAVTO
10.13.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO, BANHO (SUITE) | m² | 116.89
10.13.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA, | m² | 64.96
10.13.3 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA, SERVICO | m² | 36.37
10.14. | 17_14º PAVTO
10.14.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO, BANHO (SUITE) | m² | 116.89
10.14.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA, | m² | 64.96
10.14.3 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA, SERVICO | m² | 36.37
10.15. | 18_15º PAVTO
10.15.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO, BANHO (SUITE) | m² | 116.89
10.15.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA, | m² | 64.96
10.15.3 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA, SERVICO | m² | 36.37
10.16. | 19_16º PAVTO
10.16.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO, BANHO (SUITE) | m² | 116.89
10.16.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA, | m² | 64.96
10.16.3 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA, SERVICO | m² | 36.37
10.17. | 20_17º PAVTO
10.17.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO, BANHO (SUITE) | m² | 120.28
10.17.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA, | m² | 70.71
10.17.3 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA, SERVICO | m² | 39.51
10.18. | 21_LAJE TÉCNICA
10.18.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA, | m² | 17.68
10.19. | 22_COBERTURA
10.19.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO, GRILL ROOFTOP | m² | 55.59
10.19.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO, PISCINA | m² | 27.1
11. | Peitoris |  | 207.6 | 207.6 | OK
11.1. | 04_TÉRREO
11.1.1 | REVESTIMENTO - PEITORIL, ALUMÍNIO | m² | 3.91
11.1.2 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA NATURAL | m² | 17.56 |  |  | REVESTIMENTO - PEITORIL, ALUMÍNIO | 7.2
11.2. | 05_2º PAVTO |  |  |  |  | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA NATURAL | 207.6
11.2.1 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA NATURAL | m² | 13.75 |  |  | REVESTIMENTO - PEITORIL, SEM | 1.4
11.2.2 | REVESTIMENTO - PEITORIL, SEM | m² | 0.25
11.3. | 06_3º PAVTO
11.3.1 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA NATURAL | m² | 11.78
11.4. | 07_4º PAVTO
11.4.1 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA NATURAL | m² | 11.78
11.5. | 08_5º PAVTO
11.5.1 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA NATURAL | m² | 11.78
11.6. | 09_6º PAVTO
11.6.1 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA NATURAL | m² | 11.78
11.7. | 10_7º PAVTO
11.7.1 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA NATURAL | m² | 11.78
11.8. | 11_8º PAVTO
11.8.1 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA NATURAL | m² | 11.78
11.9. | 12_9º PAVTO
11.9.1 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA NATURAL | m² | 11.78
11.10. | 13_10º PAVTO
11.10.1 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA NATURAL | m² | 11.78
11.11. | 14_11º PAVTO
11.11.1 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA NATURAL | m² | 11.78
11.12. | 15_12º PAVTO
11.12.1 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA NATURAL | m² | 11.78
11.13. | 16_13º PAVTO
11.13.1 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA NATURAL | m² | 11.78
11.14. | 17_14º PAVTO
11.14.1 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA NATURAL | m² | 11.78
11.15. | 18_15º PAVTO
11.15.1 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA NATURAL | m² | 11.78
11.16. | 19_16º PAVTO
11.16.1 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA NATURAL | m² | 11.78
11.17. | 20_17º PAVTO
11.17.1 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA NATURAL | m² | 11.37
11.17.2 | REVESTIMENTO - PEITORIL, SEM | m² | 0.49
11.18. | 22_COBERTURA
11.18.1 | REVESTIMENTO - PEITORIL, SEM | m² | 0.21
11.19. | 24_RESERVATÓRIO
11.19.1 | REVESTIMENTO - PEITORIL, SEM | m² | 0.45
11.20. | 25_TAMPA DO RESERVATÓRIO
11.20.1 | REVESTIMENTO - PEITORIL, ALUMÍNIO | m² | 3.29
12. | Moldura de Elevador |  | 264.6 | 264.6 | OK
12.1. | 01_3º SUBSOLO
12.1.1 | Moldura de acabamento de elevadores | m | 12.6 |  |  | Moldura de acabamento de elevadores | 264.6
12.2. | 02_2º SUBSOLO
12.2.1 | Moldura de acabamento de elevadores | m | 12.6
12.3. | 03_1º SUBSOLO
12.3.1 | Moldura de acabamento de elevadores | m | 12.6
12.4. | 04_TÉRREO
12.4.1 | Moldura de acabamento de elevadores | m | 12.6
12.5. | 05_2º PAVTO
12.5.1 | Moldura de acabamento de elevadores | m | 12.6
12.6. | 06_3º PAVTO
12.6.1 | Moldura de acabamento de elevadores | m | 12.6
12.7. | 07_4º PAVTO
12.7.1 | Moldura de acabamento de elevadores | m | 12.6
12.8. | 08_5º PAVTO
12.8.1 | Moldura de acabamento de elevadores | m | 12.6
12.9. | 09_6º PAVTO
12.9.1 | Moldura de acabamento de elevadores | m | 12.6
12.10. | 10_7º PAVTO
12.10.1 | Moldura de acabamento de elevadores | m | 12.6
12.11. | 11_8º PAVTO
12.11.1 | Moldura de acabamento de elevadores | m | 12.6
12.12. | 12_9º PAVTO
12.12.1 | Moldura de acabamento de elevadores | m | 12.6
12.13. | 13_10º PAVTO
12.13.1 | Moldura de acabamento de elevadores | m | 12.6
12.14. | 14_11º PAVTO
12.14.1 | Moldura de acabamento de elevadores | m | 12.6
12.15. | 15_12º PAVTO
12.15.1 | Moldura de acabamento de elevadores | m | 12.6
12.16. | 16_13º PAVTO
12.16.1 | Moldura de acabamento de elevadores | m | 12.6
12.17. | 17_14º PAVTO
12.17.1 | Moldura de acabamento de elevadores | m | 12.6
12.18. | 18_15º PAVTO
12.18.1 | Moldura de acabamento de elevadores | m | 12.6
12.19. | 19_16º PAVTO
12.19.1 | Moldura de acabamento de elevadores | m | 12.6
12.20. | 20_17º PAVTO
12.20.1 | Moldura de acabamento de elevadores | m | 12.6
12.21. | 22_COBERTURA
12.21.1 | Moldura de acabamento de elevadores | m | 12.6
13. | Revestimento interno argamassado em teto |  | 2189.73 | 2189.73 | OK
15.1. | 01_3º SUBSOLO
15.1.1. | Revestimento interno argamassado em teto
15.1.1.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 416.79
15.1.1.2 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO Patamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 1.45
15.1.1.3 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 14.87
15.2. | 02_2º SUBSOLO
15.2.1. | Revestimento interno argamassado em teto
15.2.1.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 358.92
15.2.1.2 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO Patamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 1.45
15.2.1.3 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 14.87
15.3. | 03_1º SUBSOLO
15.3.1. | Revestimento interno argamassado em teto
15.3.1.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 353.31
15.3.1.2 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO Patamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 2.87
15.3.1.3 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 25.25
15.4. | 04_TÉRREO
15.4.1. | Revestimento interno argamassado em teto
15.4.1.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 27.89
15.4.1.2 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO Patamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 4.56
15.4.1.3 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 46.35
15.5. | 05_2º PAVTO
15.5.1. | Revestimento interno argamassado em teto
15.5.1.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 7.41
15.5.1.2 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO Patamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 4.38
15.5.1.3 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 38.79
15.6. | 06_3º PAVTO
15.6.1. | Revestimento interno argamassado em teto
15.6.1.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 5.59
15.6.1.2 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO Patamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 4.59
15.6.1.3 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 39.09
15.7. | 07_4º PAVTO
15.7.1. | Revestimento interno argamassado em teto
15.7.1.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 5.59
15.7.1.2 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO Patamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 4.59
15.7.1.3 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 39.09
15.8. | 08_5º PAVTO
15.8.1. | Revestimento interno argamassado em teto
15.8.1.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 5.59
15.8.1.2 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO Patamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 4.59
15.8.1.3 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 39.09
15.9. | 09_6º PAVTO
15.9.1. | Revestimento interno argamassado em teto
15.9.1.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 5.59
15.9.1.2 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO Patamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 4.59
15.9.1.3 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 39.09
15.10. | 10_7º PAVTO
15.10.1. | Revestimento interno argamassado em teto
15.10.1.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 5.59
15.10.1.2 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO Patamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 4.59
15.10.1.3 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 39.09
15.11. | 11_8º PAVTO
15.11.1. | Revestimento interno argamassado em teto
15.11.1.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 5.59
15.11.1.2 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO Patamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 4.59
15.11.1.3 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 39.09
15.12. | 12_9º PAVTO
15.12.1. | Revestimento interno argamassado em teto
15.12.1.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 5.59
15.12.1.2 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO Patamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 4.59
15.12.1.3 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 39.09
15.13. | 13_10º PAVTO
15.13.1. | Revestimento interno argamassado em teto
15.13.1.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 5.59
15.13.1.2 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO Patamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 4.59
15.13.1.3 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 39.09
15.14. | 14_11º PAVTO
15.14.1. | Revestimento interno argamassado em teto
15.14.1.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 5.59
15.14.1.2 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO Patamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 4.59
15.14.1.3 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 39.09
15.15. | 15_12º PAVTO
15.15.1. | Revestimento interno argamassado em teto
15.15.1.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 5.59
15.15.1.2 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO Patamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 4.59
15.15.1.3 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 39.09
15.16. | 16_13º PAVTO
15.16.1. | Revestimento interno argamassado em teto
15.16.1.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 5.59
15.16.1.2 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO Patamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 4.59
15.16.1.3 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 39.09
15.17. | 17_14º PAVTO
15.17.1. | Revestimento interno argamassado em teto
15.17.1.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 5.59
15.17.1.2 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO Patamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 4.59
15.17.1.3 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 39.09
15.18. | 18_15º PAVTO
15.18.1. | Revestimento interno argamassado em teto
15.18.1.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 5.59
15.18.1.2 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO Patamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 4.59
15.18.1.3 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 39.09
15.19. | 19_16º PAVTO
15.19.1. | Revestimento interno argamassado em teto
15.19.1.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 5.59
15.19.1.2 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO Patamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 4.59
15.19.1.3 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 39.09
15.20. | 20_17º PAVTO
15.20.1. | Revestimento interno argamassado em teto
15.20.1.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 3.57
15.20.1.2 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO Patamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 5.66
15.20.1.3 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO Piso:PISO - SERVICO | m² | 2.91
15.20.1.4 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 72.43
15.21. | 21_LAJE TÉCNICA
15.21.1. | Revestimento interno argamassado em teto
15.21.1.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 4.64
15.21.1.2 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO Piso:REVESTIMENTO FACHADA PISO SOBRE ESTRUTURA - COR 03 - REBOCO COM PINTURA BRANCA | m² | 0.16
15.22. | 22_COBERTURA
15.22.1. | Revestimento interno argamassado em teto
15.22.1.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 4.44
15.22.1.2 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO Patamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 4.31
15.22.1.3 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 39.68
15.23. | 23_BARRILETE
15.23.1. | Revestimento interno argamassado em teto
15.23.1.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 5.94
15.24. | 24_RESERVATÓRIO
15.24.1. | Revestimento interno argamassado em teto
15.24.1.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 37.05
14. | Acabamento de gesso em teto |  | 3755.77 | 3755.77 | OK
14.1. | 01_3º SUBSOLO
14.1.1 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - DEPOSITO - DEPOSITO | m² | 10.11
14.2. | 02_2º SUBSOLO
14.2.1 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - DEPOSITO - DEPOSITO | m² | 8.92
14.3. | 03_1º SUBSOLO
14.3.1 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - DEPOSITO - DEPOSITO | m² | 8.04
14.4. | 04_TÉRREO
14.4.1 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - DEPOSITO - DEPOSITO | m² | 4.68
14.4.2 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - GARAGEM (TÉRREO) - GARAGEM (TÉRREO) | m² | 163.99
14.4.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - HALL DE ENTRADA (TÉRREO) - HALL DE ENTRADA (TÉRREO) | m² | 50.84
14.4.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - HALL DO ELEVADOR - HALL DO ELEVADOR | m² | 6.64
14.4.5 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - PROJEÇÃO PAV. SUPERIOR - PROJEÇÃO PAV. SUPERIOR | m² | 31.21
14.5. | 05_2º PAVTO
14.5.1 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - BANHO (SUITE) - BANHO (SUITE) | m² | 13.83
14.5.2 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - CIRCULACAO - CIRCULACAO | m² | 8.77
14.5.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - COPA - COPA | m² | 6.86
14.5.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - DML - DML | m² | 2.79
14.5.5 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - FITNESS - FITNESS | m² | 43.33
14.5.6 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - HALL - HALL | m² | 10.06
14.5.7 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - LAVABO - LAVABO | m² | 2.93
14.5.8 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - LAVABO PNE - LAVABO PNE | m² | 3.27
14.5.9 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SACADA - SACADA | m² | 19.26
14.5.10 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SALA/COZINHA - SALA/COZINHA | m² | 50.07
14.5.11 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SERVICO - SERVICO | m² | 3.09
14.5.12 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SUITE - SUITE | m² | 39.04
14.5.13 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - VESTIARIO FUNCIONARIOS - VESTIARIO FUNCIONARIOS | m² | 5.29
14.5.14 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - ZELADORIA - ZELADORIA | m² | 9.35
14.6. | 06_3º PAVTO
14.6.1 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - BANHO (SUITE) - BANHO (SUITE) | m² | 20.73
14.6.2 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - CIRCULACAO - CIRCULACAO | m² | 5.65
14.6.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - HALL - HALL | m² | 5.38
14.6.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - LAVABO - LAVABO | m² | 5.09
14.6.5 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SACADA - SACADA | m² | 25.14
14.6.6 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SALA/COZINHA - SALA/COZINHA | m² | 80.74
14.6.7 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SERVICO - SERVICO | m² | 5.99
14.6.8 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SUITE - SUITE | m² | 65.29
14.7. | 07_4º PAVTO
14.7.1 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - BANHO (SUITE) - BANHO (SUITE) | m² | 20.73
14.7.2 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - CIRCULACAO - CIRCULACAO | m² | 5.65
14.7.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - HALL - HALL | m² | 5.38
14.7.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - LAVABO - LAVABO | m² | 5.09
14.7.5 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SACADA - SACADA | m² | 25.14
14.7.6 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SALA/COZINHA - SALA/COZINHA | m² | 80.74
14.7.7 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SERVICO - SERVICO | m² | 5.99
14.7.8 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SUITE - SUITE | m² | 65.29
14.8. | 08_5º PAVTO
14.8.1 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - BANHO (SUITE) - BANHO (SUITE) | m² | 20.73
14.8.2 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - CIRCULACAO - CIRCULACAO | m² | 5.65
14.8.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - HALL - HALL | m² | 5.38
14.8.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - LAVABO - LAVABO | m² | 5.09
14.8.5 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SACADA - SACADA | m² | 25.14
14.8.6 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SALA/COZINHA - SALA/COZINHA | m² | 80.74
14.8.7 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SERVICO - SERVICO | m² | 5.99
14.8.8 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SUITE - SUITE | m² | 65.29
14.9. | 09_6º PAVTO
14.9.1 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - BANHO (SUITE) - BANHO (SUITE) | m² | 20.73
14.9.2 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - CIRCULACAO - CIRCULACAO | m² | 5.65
14.9.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - HALL - HALL | m² | 5.38
14.9.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - LAVABO - LAVABO | m² | 5.09
14.9.5 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SACADA - SACADA | m² | 25.14
14.9.6 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SALA/COZINHA - SALA/COZINHA | m² | 80.74
14.9.7 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SERVICO - SERVICO | m² | 5.99
14.9.8 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SUITE - SUITE | m² | 65.29
14.10. | 10_7º PAVTO
14.10.1 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - BANHO (SUITE) - BANHO (SUITE) | m² | 20.73
14.10.2 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - CIRCULACAO - CIRCULACAO | m² | 5.65
14.10.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - HALL - HALL | m² | 5.38
14.10.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - LAVABO - LAVABO | m² | 5.09
14.10.5 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SACADA - SACADA | m² | 25.14
14.10.6 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SALA/COZINHA - SALA/COZINHA | m² | 80.74
14.10.7 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SERVICO - SERVICO | m² | 5.99
14.10.8 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SUITE - SUITE | m² | 65.29
14.11. | 11_8º PAVTO
14.11.1 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - BANHO (SUITE) - BANHO (SUITE) | m² | 20.73
14.11.2 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - CIRCULACAO - CIRCULACAO | m² | 5.65
14.11.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - HALL - HALL | m² | 5.38
14.11.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - LAVABO - LAVABO | m² | 5.09
14.11.5 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SACADA - SACADA | m² | 25.14
14.11.6 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SALA/COZINHA - SALA/COZINHA | m² | 80.74
14.11.7 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SERVICO - SERVICO | m² | 5.99
14.11.8 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SUITE - SUITE | m² | 65.29
14.12. | 12_9º PAVTO
14.12.1 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - BANHO (SUITE) - BANHO (SUITE) | m² | 20.73
14.12.2 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - CIRCULACAO - CIRCULACAO | m² | 5.65
14.12.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - HALL - HALL | m² | 5.38
14.12.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - LAVABO - LAVABO | m² | 5.09
14.12.5 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SACADA - SACADA | m² | 25.14
14.12.6 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SALA/COZINHA - SALA/COZINHA | m² | 80.74
14.12.7 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SERVICO - SERVICO | m² | 5.99
14.12.8 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SUITE - SUITE | m² | 65.29
14.13. | 13_10º PAVTO
14.13.1 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - BANHO (SUITE) - BANHO (SUITE) | m² | 20.73
14.13.2 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - CIRCULACAO - CIRCULACAO | m² | 5.65
14.13.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - HALL - HALL | m² | 5.38
14.13.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - LAVABO - LAVABO | m² | 5.09
14.13.5 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SACADA - SACADA | m² | 25.14
14.13.6 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SALA/COZINHA - SALA/COZINHA | m² | 80.74
14.13.7 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SERVICO - SERVICO | m² | 5.99
14.13.8 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SUITE - SUITE | m² | 65.29
14.14. | 14_11º PAVTO
14.14.1 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - BANHO (SUITE) - BANHO (SUITE) | m² | 20.73
14.14.2 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - CIRCULACAO - CIRCULACAO | m² | 5.65
14.14.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - HALL - HALL | m² | 5.38
14.14.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - LAVABO - LAVABO | m² | 5.09
14.14.5 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SACADA - SACADA | m² | 25.14
14.14.6 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SALA/COZINHA - SALA/COZINHA | m² | 80.74
14.14.7 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SERVICO - SERVICO | m² | 5.99
14.14.8 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SUITE - SUITE | m² | 65.29
14.15. | 15_12º PAVTO
14.15.1 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - BANHO (SUITE) - BANHO (SUITE) | m² | 20.73
14.15.2 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - CIRCULACAO - CIRCULACAO | m² | 5.65
14.15.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - HALL - HALL | m² | 5.38
14.15.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - LAVABO - LAVABO | m² | 5.09
14.15.5 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SACADA - SACADA | m² | 25.14
14.15.6 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SALA/COZINHA - SALA/COZINHA | m² | 80.74
14.15.7 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SERVICO - SERVICO | m² | 5.99
14.15.8 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SUITE - SUITE | m² | 65.29
14.16. | 16_13º PAVTO
14.16.1 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - BANHO (SUITE) - BANHO (SUITE) | m² | 20.73
14.16.2 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - CIRCULACAO - CIRCULACAO | m² | 5.65
14.16.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - HALL - HALL | m² | 5.38
14.16.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - LAVABO - LAVABO | m² | 5.09
14.16.5 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SACADA - SACADA | m² | 25.14
14.16.6 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SALA/COZINHA - SALA/COZINHA | m² | 80.74
14.16.7 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SERVICO - SERVICO | m² | 5.99
14.16.8 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SUITE - SUITE | m² | 65.29
14.17. | 17_14º PAVTO
14.17.1 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - BANHO (SUITE) - BANHO (SUITE) | m² | 20.73
14.17.2 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - CIRCULACAO - CIRCULACAO | m² | 5.65
14.17.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - HALL - HALL | m² | 5.38
14.17.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - LAVABO - LAVABO | m² | 5.09
14.17.5 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SACADA - SACADA | m² | 25.14
14.17.6 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SALA/COZINHA - SALA/COZINHA | m² | 80.74
14.17.7 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SERVICO - SERVICO | m² | 5.99
14.17.8 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SUITE - SUITE | m² | 65.29
14.18. | 18_15º PAVTO
14.18.1 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - BANHO (SUITE) - BANHO (SUITE) | m² | 20.73
14.18.2 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - CIRCULACAO - CIRCULACAO | m² | 5.65
14.18.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - HALL - HALL | m² | 5.38
14.18.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - LAVABO - LAVABO | m² | 5.09
14.18.5 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SACADA - SACADA | m² | 25.14
14.18.6 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SALA/COZINHA - SALA/COZINHA | m² | 80.74
14.18.7 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SERVICO - SERVICO | m² | 5.99
14.18.8 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SUITE - SUITE | m² | 65.29
14.19. | 19_16º PAVTO
14.19.1 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - BANHO (SUITE) - BANHO (SUITE) | m² | 20.73
14.19.2 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - CIRCULACAO - CIRCULACAO | m² | 5.65
14.19.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - HALL - HALL | m² | 5.38
14.19.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - LAVABO - LAVABO | m² | 5.09
14.19.5 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SACADA - SACADA | m² | 25.14
14.19.6 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SALA/COZINHA - SALA/COZINHA | m² | 80.74
14.19.7 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SERVICO - SERVICO | m² | 5.99
14.19.8 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SUITE - SUITE | m² | 65.29
14.20. | 20_17º PAVTO
14.20.1 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - BANHO (SUITE) - BANHO (SUITE) | m² | 20.75
14.20.2 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - CIRCULACAO - CIRCULACAO | m² | 5.65
14.20.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - HALL - HALL | m² | 5.34
14.20.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - LAVABO - LAVABO | m² | 5.09
14.20.5 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SACADA - SACADA | m² | 25.42
14.20.6 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SALA/COZINHA - SALA/COZINHA | m² | 81.09
14.20.7 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SERVICO - SERVICO | m² | 5.84
14.20.8 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - SUITE - SUITE | m² | 65.47
14.21. | 22_COBERTURA
14.21.1 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - GRILL ROOFTOP - GRILL ROOFTOP | m² | 32.28
14.21.2 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - HALL DO ELEVADOR - HALL DO ELEVADOR | m² | 7.12
14.21.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO - LAVABO - LAVABO | m² | 3.21
15. | Acabamento especial em teto |  | 189.92 | 189.92 | OK
15.1. | 05_2º PAVTO
15.1.1 | FORRO DE MADEIRAFORRO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 4.41
15.2. | 06_3º PAVTO
15.2.1 | FORRO DE MADEIRAFORRO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.89
15.3. | 07_4º PAVTO
15.3.1 | FORRO DE MADEIRAFORRO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.89
15.4. | 08_5º PAVTO
15.4.1 | FORRO DE MADEIRAFORRO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.89
15.5. | 09_6º PAVTO
15.5.1 | FORRO DE MADEIRAFORRO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.89
15.6. | 10_7º PAVTO
15.6.1 | FORRO DE MADEIRAFORRO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.89
15.7. | 11_8º PAVTO
15.7.1 | FORRO DE MADEIRAFORRO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.89
15.8. | 12_9º PAVTO
15.8.1 | FORRO DE MADEIRAFORRO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.89
15.9. | 13_10º PAVTO
15.9.1 | FORRO DE MADEIRAFORRO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.89
15.10. | 14_11º PAVTO
15.10.1 | FORRO DE MADEIRAFORRO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.89
15.11. | 15_12º PAVTO
15.11.1 | FORRO DE MADEIRAFORRO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.89
15.12. | 16_13º PAVTO
15.12.1 | FORRO DE MADEIRAFORRO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.89
15.13. | 17_14º PAVTO
15.13.1 | FORRO DE MADEIRAFORRO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.89
15.14. | 18_15º PAVTO
15.14.1 | FORRO DE MADEIRAFORRO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.89
15.15. | 19_16º PAVTO
15.15.1 | FORRO DE MADEIRAFORRO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.89
15.16. | 20_17º PAVTO
15.16.1 | FORRO DE MADEIRAFORRO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 9.21
15.17. | 22_COBERTURA
15.17.1 | FORRO DE MADEIRAFORRO - PROJEÇÃO DO PVTO COBERTURA - PROJEÇÃO DO PVTO COBERTURA | m² | 51.84
16. | Contrapiso |  | 7388.8 | 7388.8 | OK
16.1. | 01_3º SUBSOLO
16.1.1 | SEM CONTRAPISO, 0Piso:PISO - DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO - GARAGEM | m² | 29.7 |  |  | SEM CONTRAPISO, 0Piso:PISO - DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO - GARAGEM | 97.47
16.1.2 | CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 1.45 |  |  | CONTRAPISO COMUM, 0,05 | 87.87 | Constripiso 5cm | 1111.54
16.1.3 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - BOMBAS / CISTERNA (TÉRREO) | m² | 43.57 |  |  | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - BOMBAS / CISTERNA (TÉRREO) | 43.57 | Constripiso 8cm | 337.01
16.1.4 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - DEPOSITO | m² | 11.3 |  |  | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - DEPOSITO | 41.38 | Constripiso 10cm | 5940.25
16.1.5 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ELEVADOR | m² | 5.93 |  |  | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ELEVADOR | 5.93
16.1.6 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ESCADA | m² | 12.76 |  |  | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ESCADA | 86.33
16.1.7 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - GARAGEM | m² | 393.91 |  |  | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - GARAGEM | 1425.58
16.1.8 | CONTRAPISO COMUM, 0,1Piso:PISO - RAMPA | m² | 94.19 |  |  | CONTRAPISO COMUM, 0,1Piso:PISO - RAMPA | 251.85
16.1.9 | CONTRAPISO - SOLEIRA | m² | 1.89 |  |  | CONTRAPISO - SOLEIRA | 77.61
16.1.10 | CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 20.31 |  |  | CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | 1023.67
16.2. | 02_2º SUBSOLO |  |  |  |  | SEM CONTRAPISO, 0Piso:PISO - ACESSO PEDESTRES/VEÍCULOS | 52.55
16.2.1 | SEM CONTRAPISO, 0Piso:PISO - DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO - GARAGEM | m² | 29.7 |  |  | SEM CONTRAPISO, 0Piso:PISO - MEIO-FIO | 2.04
16.2.2 | CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 1.45 |  |  | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ANTECAMARA | 69.37
16.2.3 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - DEPOSITO | m² | 8.93 |  |  | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - CENTRAL DE GAS | 11.82
16.2.4 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ESCADA | m² | 16.85 |  |  | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - COBERTURA / PISCINA | 208.7
16.2.5 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - GARAGEM | m² | 395.01 |  |  | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - HALL DE ENTRADA (TÉRREO) | 117.44
16.2.6 | CONTRAPISO COMUM, 0,1Piso:PISO - RAMPA | m² | 94.19 |  |  | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - JARDIM | 51.6
16.2.7 | CONTRAPISO - SOLEIRA | m² | 1.91 |  |  | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - LIXO | 6.97
16.2.8 | CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 20.31 |  |  | CONTRAPISO COMUM, 0,1Piso:PISO - PASSEIO | 85.16
16.3. | 03_1º SUBSOLO |  |  |  |  | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08Piso:PISO - SALA/COZINHA | 1261.52
16.3.1 | SEM CONTRAPISO, 0Piso:PISO - DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO - GARAGEM | m² | 15.12 |  |  | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08Piso:PISO - SUITE | 1018.42
16.3.2 | CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 2.87 |  |  | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - A.C. | 1.82
16.3.3 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - DEPOSITO | m² | 10.67 |  |  | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | 136.68
16.3.4 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ESCADA | m² | 14.72 |  |  | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - BANHO (SUITE) | 324.75
16.3.5 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - GARAGEM | m² | 330.43 |  |  | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - CIRCULACAO | 94.78
16.3.6 | CONTRAPISO COMUM, 0,1Piso:PISO - RAMPA | m² | 63.47 |  |  | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - COPA | 6.86
16.3.7 | CONTRAPISO - SOLEIRA | m² | 1.81 |  |  | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - DML | 2.79
16.3.8 | CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 33.26 |  |  | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - FITNESS | 43.92
16.4. | 04_TÉRREO |  |  |  |  | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - HALL | 97.98
16.4.1 | SEM CONTRAPISO, 0Piso:PISO - ACESSO PEDESTRES/VEÍCULOS | m² | 52.55 |  |  | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - LAVABO | 82.49
16.4.2 | SEM CONTRAPISO, 0Piso:PISO - DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO - GARAGEM | m² | 22.95 |  |  | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - LAVABO PNE | 3.27
16.4.3 | SEM CONTRAPISO, 0Piso:PISO - MEIO-FIO | m² | 2.04 |  |  | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - SACADA | 410.91
16.4.4 | CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 4.56 |  |  | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - SERVICO | 90.69
16.4.5 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ANTECAMARA | m² | 7.02 |  |  | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - VESTIARIO FUNCIONARIOS | 5.45
16.4.6 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - CENTRAL DE GAS | m² | 11.82 |  |  | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ZELADORIA | 9.35
16.4.7 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - COBERTURA / PISCINA | m² | 28.11 |  |  | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - BORDAS DA PISCINA | 4.28
16.4.8 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - DEPOSITO | m² | 10.48 |  |  | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - GRILL ROOFTOP | 32.28
16.4.9 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ESCADA | m² | 5.22 |  |  | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - PISCINA | 17.76
16.4.10 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - GARAGEM | m² | 306.23 |  |  | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - BARRILETE | 12.74
16.4.11 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - HALL DE ENTRADA (TÉRREO) | m² | 117.44 |  |  | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - LAJE TERRAÇO (BARRILETE) | 101.22
16.4.12 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - JARDIM | m² | 51.6 |  |  | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - RESERVATORIO | 33.99
16.4.13 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - LIXO | m² | 6.97 |  |  | SEM CONTRAPISO, 0Piso:PISO - TAMPA DO RESERVATÓRIO | 39.51
16.4.14 | CONTRAPISO COMUM, 0,1Piso:PISO - PASSEIO | m² | 85.16
16.4.15 | CONTRAPISO - SOLEIRA | m² | 6.14
16.4.16 | CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 60.39
16.5. | 05_2º PAVTO
16.5.1 | CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 4.38
16.5.2 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08Piso:PISO - SALA/COZINHA | m² | 50.07
16.5.3 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08Piso:PISO - SUITE | m² | 39.03
16.5.4 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - A.C. | m² | 1.82
16.5.5 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ANTECAMARA | m² | 3.61
16.5.6 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 6.51
16.5.7 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - BANHO (SUITE) | m² | 14.05
16.5.8 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - CIRCULACAO | m² | 8.77
16.5.9 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - COPA | m² | 6.86
16.5.10 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - DML | m² | 2.79
16.5.11 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ESCADA | m² | 2
16.5.12 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - FITNESS | m² | 43.92
16.5.13 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - HALL | m² | 10.06
16.5.14 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - LAVABO | m² | 2.93
16.5.15 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - LAVABO PNE | m² | 3.27
16.5.16 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - SACADA | m² | 37.28
16.5.17 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - SERVICO | m² | 3.09
16.5.18 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - VESTIARIO FUNCIONARIOS | m² | 5.45
16.5.19 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ZELADORIA | m² | 9.35
16.5.20 | CONTRAPISO - SOLEIRA | m² | 3.53
16.5.21 | CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 49.39
16.6. | 06_3º PAVTO
16.6.1 | CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 4.59
16.6.2 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08Piso:PISO - SALA/COZINHA | m² | 80.74
16.6.3 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08Piso:PISO - SUITE | m² | 65.28
16.6.4 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ANTECAMARA | m² | 3.61
16.6.5 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.64
16.6.6 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - BANHO (SUITE) | m² | 20.71
16.6.7 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - CIRCULACAO | m² | 5.74
16.6.8 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ESCADA | m² | 2.06
16.6.9 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - HALL | m² | 5.39
16.6.10 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - LAVABO | m² | 5.09
16.6.11 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - SACADA | m² | 24.89
16.6.12 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - SERVICO | m² | 5.84
16.6.13 | CONTRAPISO - SOLEIRA | m² | 3.98
16.6.14 | CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 49.68
16.7. | 07_4º PAVTO
16.7.1 | CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 4.59
16.7.2 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08Piso:PISO - SALA/COZINHA | m² | 80.74
16.7.3 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08Piso:PISO - SUITE | m² | 65.28
16.7.4 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ANTECAMARA | m² | 3.61
16.7.5 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.64
16.7.6 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - BANHO (SUITE) | m² | 20.71
16.7.7 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - CIRCULACAO | m² | 5.74
16.7.8 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ESCADA | m² | 2.06
16.7.9 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - HALL | m² | 5.39
16.7.10 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - LAVABO | m² | 5.09
16.7.11 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - SACADA | m² | 24.89
16.7.12 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - SERVICO | m² | 5.84
16.7.13 | CONTRAPISO - SOLEIRA | m² | 3.98
16.7.14 | CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 49.68
16.8. | 08_5º PAVTO
16.8.1 | CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 4.59
16.8.2 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08Piso:PISO - SALA/COZINHA | m² | 80.74
16.8.3 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08Piso:PISO - SUITE | m² | 65.28
16.8.4 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ANTECAMARA | m² | 3.61
16.8.5 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.64
16.8.6 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - BANHO (SUITE) | m² | 20.71
16.8.7 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - CIRCULACAO | m² | 5.74
16.8.8 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ESCADA | m² | 2.06
16.8.9 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - HALL | m² | 5.39
16.8.10 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - LAVABO | m² | 5.09
16.8.11 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - SACADA | m² | 24.89
16.8.12 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - SERVICO | m² | 5.84
16.8.13 | CONTRAPISO - SOLEIRA | m² | 3.98
16.8.14 | CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 49.68
16.9. | 09_6º PAVTO
16.9.1 | CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 4.59
16.9.2 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08Piso:PISO - SALA/COZINHA | m² | 80.74
16.9.3 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08Piso:PISO - SUITE | m² | 65.28
16.9.4 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ANTECAMARA | m² | 3.61
16.9.5 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.64
16.9.6 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - BANHO (SUITE) | m² | 20.71
16.9.7 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - CIRCULACAO | m² | 5.74
16.9.8 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ESCADA | m² | 2.06
16.9.9 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - HALL | m² | 5.39
16.9.10 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - LAVABO | m² | 5.09
16.9.11 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - SACADA | m² | 24.89
16.9.12 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - SERVICO | m² | 5.84
16.9.13 | CONTRAPISO - SOLEIRA | m² | 3.98
16.9.14 | CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 49.68
16.10. | 10_7º PAVTO
16.10.1 | CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 4.59
16.10.2 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08Piso:PISO - SALA/COZINHA | m² | 80.74
16.10.3 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08Piso:PISO - SUITE | m² | 65.28
16.10.4 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ANTECAMARA | m² | 3.61
16.10.5 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.64
16.10.6 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - BANHO (SUITE) | m² | 20.71
16.10.7 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - CIRCULACAO | m² | 5.74
16.10.8 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ESCADA | m² | 2.06
16.10.9 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - HALL | m² | 5.39
16.10.10 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - LAVABO | m² | 5.09
16.10.11 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - SACADA | m² | 24.89
16.10.12 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - SERVICO | m² | 5.84
16.10.13 | CONTRAPISO - SOLEIRA | m² | 3.98
16.10.14 | CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 49.68
16.11. | 11_8º PAVTO
16.11.1 | CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 4.59
16.11.2 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08Piso:PISO - SALA/COZINHA | m² | 80.74
16.11.3 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08Piso:PISO - SUITE | m² | 65.28
16.11.4 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ANTECAMARA | m² | 3.61
16.11.5 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.64
16.11.6 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - BANHO (SUITE) | m² | 20.71
16.11.7 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - CIRCULACAO | m² | 5.74
16.11.8 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ESCADA | m² | 2.06
16.11.9 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - HALL | m² | 5.39
16.11.10 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - LAVABO | m² | 5.09
16.11.11 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - SACADA | m² | 24.89
16.11.12 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - SERVICO | m² | 5.84
16.11.13 | CONTRAPISO - SOLEIRA | m² | 3.98
16.11.14 | CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 49.68
16.12. | 12_9º PAVTO
16.12.1 | CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 4.59
16.12.2 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08Piso:PISO - SALA/COZINHA | m² | 80.74
16.12.3 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08Piso:PISO - SUITE | m² | 65.28
16.12.4 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ANTECAMARA | m² | 3.61
16.12.5 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.64
16.12.6 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - BANHO (SUITE) | m² | 20.71
16.12.7 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - CIRCULACAO | m² | 5.74
16.12.8 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ESCADA | m² | 2.06
16.12.9 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - HALL | m² | 5.39
16.12.10 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - LAVABO | m² | 5.09
16.12.11 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - SACADA | m² | 24.89
16.12.12 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - SERVICO | m² | 5.84
16.12.13 | CONTRAPISO - SOLEIRA | m² | 3.98
16.12.14 | CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 49.68
16.13. | 13_10º PAVTO
16.13.1 | CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 4.59
16.13.2 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08Piso:PISO - SALA/COZINHA | m² | 80.74
16.13.3 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08Piso:PISO - SUITE | m² | 65.28
16.13.4 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ANTECAMARA | m² | 3.61
16.13.5 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.64
16.13.6 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - BANHO (SUITE) | m² | 20.71
16.13.7 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - CIRCULACAO | m² | 5.74
16.13.8 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ESCADA | m² | 2.06
16.13.9 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - HALL | m² | 5.39
16.13.10 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - LAVABO | m² | 5.09
16.13.11 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - SACADA | m² | 24.89
16.13.12 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - SERVICO | m² | 5.84
16.13.13 | CONTRAPISO - SOLEIRA | m² | 3.98
16.13.14 | CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 49.68
16.14. | 14_11º PAVTO
16.14.1 | CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 4.59
16.14.2 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08Piso:PISO - SALA/COZINHA | m² | 80.74
16.14.3 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08Piso:PISO - SUITE | m² | 65.28
16.14.4 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ANTECAMARA | m² | 3.61
16.14.5 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.64
16.14.6 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - BANHO (SUITE) | m² | 20.71
16.14.7 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - CIRCULACAO | m² | 5.74
16.14.8 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ESCADA | m² | 2.06
16.14.9 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - HALL | m² | 5.39
16.14.10 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - LAVABO | m² | 5.09
16.14.11 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - SACADA | m² | 24.89
16.14.12 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - SERVICO | m² | 5.84
16.14.13 | CONTRAPISO - SOLEIRA | m² | 3.98
16.14.14 | CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 49.68
16.15. | 15_12º PAVTO
16.15.1 | CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 4.59
16.15.2 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08Piso:PISO - SALA/COZINHA | m² | 80.74
16.15.3 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08Piso:PISO - SUITE | m² | 65.28
16.15.4 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ANTECAMARA | m² | 3.61
16.15.5 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.64
16.15.6 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - BANHO (SUITE) | m² | 20.71
16.15.7 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - CIRCULACAO | m² | 5.74
16.15.8 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ESCADA | m² | 2.06
16.15.9 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - HALL | m² | 5.39
16.15.10 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - LAVABO | m² | 5.09
16.15.11 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - SACADA | m² | 24.89
16.15.12 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - SERVICO | m² | 5.84
16.15.13 | CONTRAPISO - SOLEIRA | m² | 3.98
16.15.14 | CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 49.68
16.16. | 16_13º PAVTO
16.16.1 | CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 4.59
16.16.2 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08Piso:PISO - SALA/COZINHA | m² | 80.74
16.16.3 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08Piso:PISO - SUITE | m² | 65.28
16.16.4 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ANTECAMARA | m² | 3.61
16.16.5 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.64
16.16.6 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - BANHO (SUITE) | m² | 20.71
16.16.7 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - CIRCULACAO | m² | 5.74
16.16.8 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ESCADA | m² | 2.06
16.16.9 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - HALL | m² | 5.39
16.16.10 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - LAVABO | m² | 5.09
16.16.11 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - SACADA | m² | 24.89
16.16.12 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - SERVICO | m² | 5.84
16.16.13 | CONTRAPISO - SOLEIRA | m² | 3.98
16.16.14 | CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 49.68
16.17. | 17_14º PAVTO
16.17.1 | CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 4.59
16.17.2 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08Piso:PISO - SALA/COZINHA | m² | 80.74
16.17.3 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08Piso:PISO - SUITE | m² | 65.28
16.17.4 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ANTECAMARA | m² | 3.61
16.17.5 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.64
16.17.6 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - BANHO (SUITE) | m² | 20.71
16.17.7 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - CIRCULACAO | m² | 5.74
16.17.8 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ESCADA | m² | 2.06
16.17.9 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - HALL | m² | 5.39
16.17.10 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - LAVABO | m² | 5.09
16.17.11 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - SACADA | m² | 24.89
16.17.12 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - SERVICO | m² | 5.84
16.17.13 | CONTRAPISO - SOLEIRA | m² | 3.98
16.17.14 | CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 49.68
16.18. | 18_15º PAVTO
16.18.1 | CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 4.59
16.18.2 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08Piso:PISO - SALA/COZINHA | m² | 80.74
16.18.3 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08Piso:PISO - SUITE | m² | 65.28
16.18.4 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ANTECAMARA | m² | 3.61
16.18.5 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.64
16.18.6 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - BANHO (SUITE) | m² | 20.71
16.18.7 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - CIRCULACAO | m² | 5.74
16.18.8 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ESCADA | m² | 2.06
16.18.9 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - HALL | m² | 5.39
16.18.10 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - LAVABO | m² | 5.09
16.18.11 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - SACADA | m² | 24.89
16.18.12 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - SERVICO | m² | 5.84
16.18.13 | CONTRAPISO - SOLEIRA | m² | 3.98
16.18.14 | CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 49.68
16.19. | 19_16º PAVTO
16.19.1 | CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 4.59
16.19.2 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08Piso:PISO - SALA/COZINHA | m² | 80.74
16.19.3 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08Piso:PISO - SUITE | m² | 65.28
16.19.4 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ANTECAMARA | m² | 3.61
16.19.5 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.64
16.19.6 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - BANHO (SUITE) | m² | 20.71
16.19.7 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - CIRCULACAO | m² | 5.74
16.19.8 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ESCADA | m² | 2.06
16.19.9 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - HALL | m² | 5.39
16.19.10 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - LAVABO | m² | 5.09
16.19.11 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - SACADA | m² | 24.89
16.19.12 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - SERVICO | m² | 5.84
16.19.13 | CONTRAPISO - SOLEIRA | m² | 3.98
16.19.14 | CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 49.68
16.20. | 20_17º PAVTO
16.20.1 | CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 4.59
16.20.2 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08Piso:PISO - SALA/COZINHA | m² | 81.09
16.20.3 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08Piso:PISO - SUITE | m² | 65.47
16.20.4 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ANTECAMARA | m² | 3.57
16.20.5 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 9.21
16.20.6 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - BANHO (SUITE) | m² | 20.76
16.20.7 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - CIRCULACAO | m² | 5.65
16.20.8 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ESCADA | m² | 2.29
16.20.9 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - HALL | m² | 5.34
16.20.10 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - LAVABO | m² | 5.09
16.20.11 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - SACADA | m² | 25.17
16.20.12 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - SERVICO | m² | 5.84
16.20.13 | CONTRAPISO - SOLEIRA | m² | 3.98
16.20.14 | CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 93.49
16.21. | 22_COBERTURA
16.21.1 | CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 4.31
16.21.2 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ANTECAMARA | m² | 4.63
16.21.3 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - BORDAS DA PISCINA | m² | 4.28
16.21.4 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - COBERTURA / PISCINA | m² | 180.59
16.21.5 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - ESCADA | m² | 3.65
16.21.6 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - GRILL ROOFTOP | m² | 32.28
16.21.7 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - HALL | m² | 7.12
16.21.8 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - LAVABO | m² | 3.21
16.21.9 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - PISCINA | m² | 17.76
16.21.10 | CONTRAPISO - SOLEIRA | m² | 2.47
16.21.11 | CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 51
16.22. | 23_BARRILETE
16.22.1 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - BARRILETE | m² | 12.74
16.22.2 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - LAJE TERRAÇO (BARRILETE) | m² | 101.22
16.22.3 | CONTRAPISO - SOLEIRA | m² | 0.16
16.23. | 24_RESERVATÓRIO
16.23.1 | CONTRAPISO COMUM, 0,08Piso:PISO - RESERVATORIO | m² | 33.99
16.24. | 25_TAMPA DO RESERVATÓRIO
16.24.1 | SEM CONTRAPISO, 0Piso:PISO - TAMPA DO RESERVATÓRIO | m² | 39.51
17. | Acabamentos cerâmicos em piso |  | 7246.08 | 7135.47 | FALSO | dif é parede da piscina
17.1. | 01_3º SUBSOLO |  |  | -110.61
17.1.1 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 1.45 |  |  | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | 88.94 | ceramica | 1476.18
17.1.2 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA (IGUAL AO DO PISO) | m² | 1.89 |  |  | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA (IGUAL AO DO PISO) | 9.2 | porcelanato | 3835.25
17.1.3 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA NAS EXTREMIDADES - DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO - GARAGEM | m² | 29.7 |  |  | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA NAS EXTREMIDADES - DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO - GARAGEM | 97.47 | piscina | 22.04
17.1.4 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - DEPOSITO | m² | 11.3 |  |  | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - DEPOSITO | 41.38 | ladrilho | 389.56
17.1.5 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ESCADA | m² | 12.76 |  |  | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ESCADA | 86.33 | cermica garagem | 1425.58
17.1.6 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 20.31 |  |  | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | 1023.67 | demarcação | 97.47
17.1.7 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - GARAGEM | m² | 393.91 |  |  | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - GARAGEM | 1425.58
17.1.8 | REVESTIMENTO - PISO LADRILHO HIDRÁULICO - ASSENTADO DIRETO NO CONTRAPISO FRESCO (SEM ARGAMASSA COLANTE E SEM CAMADA EXTRA) - RAMPA | m² | 94.19 |  |  | REVESTIMENTO - PISO LADRILHO HIDRÁULICO - ASSENTADO DIRETO NO CONTRAPISO FRESCO (SEM ARGAMASSA COLANTE E SEM CAMADA EXTRA) - RAMPA | 251.85
17.2. | 02_2º SUBSOLO |  |  |  |  | REVESTIMENTO - PISO LADRILHO HIDRÁULICO - ASSENTADO DIRETO NO CONTRAPISO FRESCO (SEM ARGAMASSA COLANTE E SEM CAMADA EXTRA) - ACESSO PEDESTRES/VEÍCULOS | 52.55
17.2.1 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 1.45 |  |  | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ANTECAMARA | 69.37
17.2.2 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA (IGUAL AO DO PISO) | m² | 1.91 |  |  | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - COBERTURA / PISCINA | 208.7
17.2.3 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA NAS EXTREMIDADES - DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO - GARAGEM | m² | 29.7 |  |  | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - CENTRAL DE GAS | 11.82
17.2.4 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - DEPOSITO | m² | 8.93 |  |  | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - HALL DE ENTRADA (TÉRREO) | 117.44
17.2.5 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ESCADA | m² | 16.85 |  |  | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - LIXO | 6.97
17.2.6 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 20.31 |  |  | REVESTIMENTO - PISO LADRILHO HIDRÁULICO - ASSENTADO DIRETO NO CONTRAPISO FRESCO (SEM ARGAMASSA COLANTE E SEM CAMADA EXTRA) - PASSEIO | 85.16
17.2.7 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - GARAGEM | m² | 395.01 |  |  | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | 67.57
17.2.8 | REVESTIMENTO - PISO LADRILHO HIDRÁULICO - ASSENTADO DIRETO NO CONTRAPISO FRESCO (SEM ARGAMASSA COLANTE E SEM CAMADA EXTRA) - RAMPA | m² | 94.19 |  |  | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - A.C. | 1.82
17.3. | 03_1º SUBSOLO |  |  |  |  | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | 136.68
17.3.1 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 2.87 |  |  | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - BANHO (SUITE) | 324.75
17.3.2 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA (IGUAL AO DO PISO) | m² | 1.81 |  |  | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - CIRCULACAO | 94.78
17.3.3 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA NAS EXTREMIDADES - DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO - GARAGEM | m² | 15.12 |  |  | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - COPA | 6.86
17.3.4 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - DEPOSITO | m² | 10.67 |  |  | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - DML | 2.79
17.3.5 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ESCADA | m² | 14.72 |  |  | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - HALL | 97.98
17.3.6 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 33.26 |  |  | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - LAVABO | 82.49
17.3.7 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - GARAGEM | m² | 330.43 |  |  | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - LAVABO PNE | 3.27
17.3.8 | REVESTIMENTO - PISO LADRILHO HIDRÁULICO - ASSENTADO DIRETO NO CONTRAPISO FRESCO (SEM ARGAMASSA COLANTE E SEM CAMADA EXTRA) - RAMPA | m² | 63.47 |  |  | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SACADA | 410.91
17.4. | 04_TÉRREO |  |  |  |  | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SALA/COZINHA | 1261.52
17.4.1 | REVESTIMENTO - PISO LADRILHO HIDRÁULICO - ASSENTADO DIRETO NO CONTRAPISO FRESCO (SEM ARGAMASSA COLANTE E SEM CAMADA EXTRA) - ACESSO PEDESTRES/VEÍCULOS | m² | 52.55 |  |  | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SERVICO | 90.69
17.4.2 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ANTECAMARA | m² | 7.02 |  |  | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SUITE | 1018.42
17.4.3 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 4.56 |  |  | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - VESTIARIO FUNCIONARIOS | 5.45
17.4.4 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA (IGUAL AO DO PISO) | m² | 3.59 |  |  | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - ZELADORIA | 9.35
17.4.5 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - COBERTURA / PISCINA | m² | 28.11 |  |  | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - BORDAS DA PISCINA | 4.28
17.4.6 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA NAS EXTREMIDADES - DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO - GARAGEM | m² | 22.95 |  |  | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - GRILL ROOFTOP | 32.28
17.4.7 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - DEPOSITO | m² | 10.48 |  |  | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - PISCINA | 17.76
17.4.8 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ESCADA | m² | 5.22
17.4.9 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 60.39
17.4.10 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - CENTRAL DE GAS | m² | 11.82
17.4.11 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - GARAGEM | m² | 306.23
17.4.12 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - HALL DE ENTRADA (TÉRREO) | m² | 117.44
17.4.13 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - LIXO | m² | 6.97
17.4.14 | REVESTIMENTO - PISO LADRILHO HIDRÁULICO - ASSENTADO DIRETO NO CONTRAPISO FRESCO (SEM ARGAMASSA COLANTE E SEM CAMADA EXTRA) - PASSEIO | m² | 85.16
17.4.15 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 1.98
17.5. | 05_2º PAVTO
17.5.1 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - A.C. | m² | 1.82
17.5.2 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ANTECAMARA | m² | 3.61
17.5.3 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 6.51
17.5.4 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - BANHO (SUITE) | m² | 14.05
17.5.5 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 4.38
17.5.6 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - CIRCULACAO | m² | 8.77
17.5.7 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - COPA | m² | 6.86
17.5.8 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - DML | m² | 2.79
17.5.9 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ESCADA | m² | 2
17.5.10 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 49.39
17.5.11 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - HALL | m² | 10.06
17.5.12 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - LAVABO | m² | 2.93
17.5.13 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - LAVABO PNE | m² | 3.27
17.5.14 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 3.42
17.5.15 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SACADA | m² | 37.28
17.5.16 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SALA/COZINHA | m² | 50.07
17.5.17 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SERVICO | m² | 3.09
17.5.18 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SUITE | m² | 39.03
17.5.19 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - VESTIARIO FUNCIONARIOS | m² | 5.45
17.5.20 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - ZELADORIA | m² | 9.35
17.6. | 06_3º PAVTO
17.6.1 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ANTECAMARA | m² | 3.61
17.6.2 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.64
17.6.3 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - BANHO (SUITE) | m² | 20.71
17.6.4 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 4.59
17.6.5 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - CIRCULACAO | m² | 5.74
17.6.6 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ESCADA | m² | 2.06
17.6.7 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 49.68
17.6.8 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - HALL | m² | 5.39
17.6.9 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - LAVABO | m² | 5.09
17.6.10 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 3.98
17.6.11 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SACADA | m² | 24.89
17.6.12 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SALA/COZINHA | m² | 80.74
17.6.13 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SERVICO | m² | 5.84
17.6.14 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SUITE | m² | 65.28
17.7. | 07_4º PAVTO
17.7.1 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ANTECAMARA | m² | 3.61
17.7.2 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.64
17.7.3 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - BANHO (SUITE) | m² | 20.71
17.7.4 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 4.59
17.7.5 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - CIRCULACAO | m² | 5.74
17.7.6 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ESCADA | m² | 2.06
17.7.7 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 49.68
17.7.8 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - HALL | m² | 5.39
17.7.9 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - LAVABO | m² | 5.09
17.7.10 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 3.98
17.7.11 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SACADA | m² | 24.89
17.7.12 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SALA/COZINHA | m² | 80.74
17.7.13 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SERVICO | m² | 5.84
17.7.14 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SUITE | m² | 65.28
17.8. | 08_5º PAVTO
17.8.1 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ANTECAMARA | m² | 3.61
17.8.2 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.64
17.8.3 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - BANHO (SUITE) | m² | 20.71
17.8.4 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 4.59
17.8.5 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - CIRCULACAO | m² | 5.74
17.8.6 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ESCADA | m² | 2.06
17.8.7 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 49.68
17.8.8 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - HALL | m² | 5.39
17.8.9 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - LAVABO | m² | 5.09
17.8.10 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 3.98
17.8.11 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SACADA | m² | 24.89
17.8.12 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SALA/COZINHA | m² | 80.74
17.8.13 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SERVICO | m² | 5.84
17.8.14 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SUITE | m² | 65.28
17.9. | 09_6º PAVTO
17.9.1 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ANTECAMARA | m² | 3.61
17.9.2 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.64
17.9.3 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - BANHO (SUITE) | m² | 20.71
17.9.4 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 4.59
17.9.5 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - CIRCULACAO | m² | 5.74
17.9.6 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ESCADA | m² | 2.06
17.9.7 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 49.68
17.9.8 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - HALL | m² | 5.39
17.9.9 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - LAVABO | m² | 5.09
17.9.10 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 3.98
17.9.11 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SACADA | m² | 24.89
17.9.12 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SALA/COZINHA | m² | 80.74
17.9.13 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SERVICO | m² | 5.84
17.9.14 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SUITE | m² | 65.28
17.10. | 10_7º PAVTO
17.10.1 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ANTECAMARA | m² | 3.61
17.10.2 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.64
17.10.3 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - BANHO (SUITE) | m² | 20.71
17.10.4 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 4.59
17.10.5 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - CIRCULACAO | m² | 5.74
17.10.6 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ESCADA | m² | 2.06
17.10.7 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 49.68
17.10.8 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - HALL | m² | 5.39
17.10.9 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - LAVABO | m² | 5.09
17.10.10 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 3.98
17.10.11 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SACADA | m² | 24.89
17.10.12 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SALA/COZINHA | m² | 80.74
17.10.13 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SERVICO | m² | 5.84
17.10.14 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SUITE | m² | 65.28
17.11. | 11_8º PAVTO
17.11.1 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ANTECAMARA | m² | 3.61
17.11.2 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.64
17.11.3 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - BANHO (SUITE) | m² | 20.71
17.11.4 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 4.59
17.11.5 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - CIRCULACAO | m² | 5.74
17.11.6 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ESCADA | m² | 2.06
17.11.7 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 49.68
17.11.8 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - HALL | m² | 5.39
17.11.9 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - LAVABO | m² | 5.09
17.11.10 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 3.98
17.11.12 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SACADA | m² | 24.89
17.11.13 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SALA/COZINHA | m² | 80.74
17.11.14 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SERVICO | m² | 5.84
17.11.15 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SUITE | m² | 65.28
17.12. | 12_9º PAVTO
17.12.1 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ANTECAMARA | m² | 3.61
17.12.2 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.64
17.12.3 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - BANHO (SUITE) | m² | 20.71
17.12.4 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 4.59
17.12.5 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - CIRCULACAO | m² | 5.74
17.12.6 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ESCADA | m² | 2.06
17.12.7 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 49.68
17.12.8 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - HALL | m² | 5.39
17.12.9 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - LAVABO | m² | 5.09
17.12.10 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 3.98
17.12.11 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SACADA | m² | 24.89
17.12.12 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SALA/COZINHA | m² | 80.74
17.12.13 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SERVICO | m² | 5.84
17.12.14 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SUITE | m² | 65.28
17.13. | 13_10º PAVTO
17.13.1 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ANTECAMARA | m² | 3.61
17.13.2 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.64
17.13.3 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - BANHO (SUITE) | m² | 20.71
17.13.4 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 4.59
17.13.5 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - CIRCULACAO | m² | 5.74
17.13.6 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ESCADA | m² | 2.06
17.13.7 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 49.68
17.13.8 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - HALL | m² | 5.39
17.13.9 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - LAVABO | m² | 5.09
17.13.10 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 3.98
17.13.11 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SACADA | m² | 24.89
17.13.12 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SALA/COZINHA | m² | 80.74
17.13.13 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SERVICO | m² | 5.84
17.13.14 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SUITE | m² | 65.28
17.14. | 14_11º PAVTO
17.14.1 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ANTECAMARA | m² | 3.61
17.14.2 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.64
17.14.3 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - BANHO (SUITE) | m² | 20.71
17.14.4 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 4.59
17.14.5 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - CIRCULACAO | m² | 5.74
17.14.6 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ESCADA | m² | 2.06
17.14.7 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 49.68
17.14.8 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - HALL | m² | 5.39
17.14.9 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - LAVABO | m² | 5.09
17.14.10 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 3.98
17.14.11 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SACADA | m² | 24.89
17.14.12 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SALA/COZINHA | m² | 80.74
17.14.13 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SERVICO | m² | 5.84
17.14.14 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SUITE | m² | 65.28
17.15. | 15_12º PAVTO
17.15.1 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ANTECAMARA | m² | 3.61
17.15.2 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.64
17.15.3 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - BANHO (SUITE) | m² | 20.71
17.15.4 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 4.59
17.15.5 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - CIRCULACAO | m² | 5.74
17.15.6 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ESCADA | m² | 2.06
17.15.7 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 49.68
17.15.8 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - HALL | m² | 5.39
17.15.9 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - LAVABO | m² | 5.09
17.15.10 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 3.98
17.15.11 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SACADA | m² | 24.89
17.15.12 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SALA/COZINHA | m² | 80.74
17.15.13 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SERVICO | m² | 5.84
17.15.14 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SUITE | m² | 65.28
17.16. | 16_13º PAVTO
17.16.1 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ANTECAMARA | m² | 3.61
17.16.2 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.64
17.16.3 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - BANHO (SUITE) | m² | 20.71
17.16.4 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 4.59
17.16.5 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - CIRCULACAO | m² | 5.74
17.16.6 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ESCADA | m² | 2.06
17.16.7 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 49.68
17.16.8 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - HALL | m² | 5.39
17.16.9 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - LAVABO | m² | 5.09
17.16.10 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 3.98
17.16.11 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SACADA | m² | 24.89
17.16.12 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SALA/COZINHA | m² | 80.74
17.16.13 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SERVICO | m² | 5.84
17.16.14 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SUITE | m² | 65.28
17.17. | 17_14º PAVTO
17.17.1 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ANTECAMARA | m² | 3.61
17.17.2 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.64
17.17.3 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - BANHO (SUITE) | m² | 20.71
17.17.4 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 4.59
17.17.5 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - CIRCULACAO | m² | 5.74
17.17.6 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ESCADA | m² | 2.06
17.17.7 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 49.68
17.17.8 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - HALL | m² | 5.39
17.17.9 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - LAVABO | m² | 5.09
17.17.10 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 3.98
17.17.11 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SACADA | m² | 24.89
17.17.12 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SALA/COZINHA | m² | 80.74
17.17.13 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SERVICO | m² | 5.84
17.17.14 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SUITE | m² | 65.28
17.18. | 18_15º PAVTO
17.18.1 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ANTECAMARA | m² | 3.61
17.18.2 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.64
17.18.3 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - BANHO (SUITE) | m² | 20.71
17.18.4 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 4.59
17.18.5 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - CIRCULACAO | m² | 5.74
17.18.6 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ESCADA | m² | 2.06
17.18.7 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 49.68
17.18.8 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - HALL | m² | 5.39
17.18.9 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - LAVABO | m² | 5.09
17.18.10 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 3.98
17.18.11 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SACADA | m² | 24.89
17.18.12 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SALA/COZINHA | m² | 80.74
17.18.13 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SERVICO | m² | 5.84
17.18.14 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SUITE | m² | 65.28
17.19. | 19_16º PAVTO
17.19.1 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ANTECAMARA | m² | 3.61
17.19.2 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 8.64
17.19.3 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - BANHO (SUITE) | m² | 20.71
17.19.4 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 4.59
17.19.5 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - CIRCULACAO | m² | 5.74
17.19.6 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ESCADA | m² | 2.06
17.19.7 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 49.68
17.19.8 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - HALL | m² | 5.39
17.19.9 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - LAVABO | m² | 5.09
17.19.10 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 3.98
17.19.11 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SACADA | m² | 24.89
17.19.12 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SALA/COZINHA | m² | 80.74
17.19.13 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SERVICO | m² | 5.84
17.19.14 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SUITE | m² | 65.28
17.20. | 20_17º PAVTO
17.20.1 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ANTECAMARA | m² | 3.57
17.20.2 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - AREA TECNICA DE AR CONDICIONADO | m² | 9.21
17.20.3 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - BANHO (SUITE) | m² | 20.76
17.20.4 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 5.66
17.20.5 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - CIRCULACAO | m² | 5.65
17.20.6 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ESCADA | m² | 2.29
17.20.7 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 93.49
17.20.8 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - HALL | m² | 5.34
17.20.9 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - LAVABO | m² | 5.09
17.20.10 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 3.98
17.20.11 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SACADA | m² | 25.17
17.20.12 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SALA/COZINHA | m² | 81.09
17.20.13 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SERVICO | m² | 5.84
17.20.14 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - SUITE | m² | 65.47
17.21. | 22_COBERTURA
17.21.1 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ANTECAMARA | m² | 4.63
17.21.2 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - BORDAS DA PISCINA | m² | 4.28
17.21.3 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 4.31
17.21.4 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - COBERTURA / PISCINA | m² | 180.59
17.21.5 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA - ESCADA | m² | 3.65
17.21.6 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 51
17.21.7 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - GRILL ROOFTOP | m² | 32.28
17.21.8 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - HALL | m² | 7.12
17.21.9 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - LAVABO | m² | 3.21
17.21.10 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - PISCINA | m² | 17.76
17.21.11 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 2.47
19. | Acabamentos especiais em piso |  | 43.92 | 43.92 | OK
20.1. | 01_3º SUBSOLO
20.1.1. | Acabamentos especiais em piso
20.1.1.1 | REVESTIMENTO - PISO - BOMBAS / CISTERNA (TÉRREO) | m² | 43.57 | pintura
20.2. | 04_TÉRREO
20.2.1. | Acabamentos especiais em piso
20.2.1.1 | REVESTIMENTO - PISO ALUMÍNIO | m² | 3.91 | RUFO
20.3. | 05_2º PAVTO
20.3.1. | Acabamentos especiais em piso
20.3.1.1 | REVESTIMENTO - PISO EMBORRACHADO - FITNESS | m² | 43.92
20.4. | 22_COBERTURA
20.4.1. | Acabamentos especiais em piso
20.4.1.1 | REVESTIMENTO - PISO - GRADE METÁLICA | m² | 1.83 | ESQUADRIA
20.5. | 24_RESERVATÓRIO
20.5.1. | Acabamentos especiais em piso
20.5.1.1 | REVESTIMENTO - PISO - RESERVATORIO | m² | 33.99 | SEM
20.6. | 25_TAMPA DO RESERVATÓRIO
20.6.1. | Acabamentos especiais em piso
20.6.1.1 | REVESTIMENTO - PISO ALUMÍNIO | m² | 3.29 | RUFO
20. | Rodapes |  | 4762.57 | 4762.57 | OK
20.1. | 01_3º SUBSOLO
20.1.1 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, DEPOSITO | m | 30.07 |  |  | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCADA | 298.24 | ceramica | 1375.79
20.1.2 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCADA | m | 15.09 |  |  | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, GARAGEM | 570.52 | porcelanato | 3379.54
20.1.3 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, GARAGEM | m | 136.81 |  |  | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, DEPOSITO | 116.25 | poliestireno | 7.24
20.2. | 02_2º SUBSOLO |  |  |  |  | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ANTECAMARA | 144.59
20.2.1 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, DEPOSITO | m | 26.02 |  |  | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, HALL DE ENTRADA (TÉRREO) | 38.06
20.2.2 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCADA | m | 15.29 |  |  | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRCULACAO | 194.22
20.2.3 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, GARAGEM | m | 152.07 |  |  | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, COPA | 12.37
20.3. | 03_1º SUBSOLO |  |  |  |  | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, DML | 5.91
20.3.1 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, DEPOSITO | m | 24.74 |  |  | RODAPÉ RODAPÉ DE POLIESTIRENO BRANCO - 10 cm, HALL | 7.24
20.3.2 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCADA | m | 16.63 |  |  | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, HALL DO ELEVADOR | 94.15
20.3.3 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, GARAGEM | m | 178.9 |  |  | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, LAVABO | 181.15
20.4. | 04_TÉRREO |  |  |  |  | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, LAVABO PNE | 6.25
20.4.1 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ANTECAMARA | m | 11.7 |  |  | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SERVICO | 214.11
20.4.2 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, DEPOSITO | m | 35.42 |  |  | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ZELADORIA | 13.8
20.4.3 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCADA | m | 13.85 |  |  | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SALA/COZINHA | 813.04
20.4.4 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, GARAGEM | m | 102.74 |  |  | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SUITE | 1121.77
20.4.5 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, HALL DE ENTRADA (TÉRREO) | m | 38.06 |  |  | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SACADA | 904.99
20.5. | 05_2º PAVTO |  |  |  |  | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm / ÁREA EXTERNA, AREA TECNICA | 25.91
20.5.1 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ANTECAMARA | m | 6.71
20.5.2 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRCULACAO | m | 12.3
20.5.3 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, COPA | m | 12.37
20.5.4 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, DML | m | 5.91
20.5.5 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCADA | m | 13.54
20.5.6 | RODAPÉ RODAPÉ DE POLIESTIRENO BRANCO - 10 cm, HALL | m | 7.24
20.5.7 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, HALL DO ELEVADOR | m | 6.23
20.5.8 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, LAVABO | m | 6.47
20.5.9 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, LAVABO PNE | m | 6.25
20.5.10 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SERVICO | m | 6.94
20.5.11 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ZELADORIA | m | 13.8
20.5.12 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SALA/COZINHA | m | 27.97
20.5.13 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SUITE | m | 40.31
20.6. | 06_3º PAVTO
20.6.1 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ANTECAMARA | m | 7.63
20.6.2 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRCULACAO | m | 12.07
20.6.3 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCADA | m | 13.63
20.6.4 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, HALL DO ELEVADOR | m | 5.26
20.6.5 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, LAVABO | m | 11.6
20.6.6 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SERVICO | m | 13.81
20.6.7 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SACADA | m | 62.35
20.6.8 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SALA/COZINHA | m | 52.04
20.6.9 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SUITE | m | 71.98
20.7. | 07_4º PAVTO
20.7.1 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ANTECAMARA | m | 7.63
20.7.2 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRCULACAO | m | 12.07
20.7.3 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCADA | m | 12.91
20.7.4 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, HALL DO ELEVADOR | m | 5.26
20.7.5 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, LAVABO | m | 11.6
20.7.6 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SERVICO | m | 13.81
20.7.7 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SACADA | m | 62.35
20.7.8 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SALA/COZINHA | m | 52.04
20.7.9 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SUITE | m | 71.98
20.8. | 08_5º PAVTO
20.8.1 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ANTECAMARA | m | 7.63
20.8.2 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRCULACAO | m | 12.07
20.8.3 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCADA | m | 12.91
20.8.4 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, HALL DO ELEVADOR | m | 5.26
20.8.5 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, LAVABO | m | 11.6
20.8.6 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SERVICO | m | 13.81
20.8.7 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SACADA | m | 62.35
20.8.8 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SALA/COZINHA | m | 52.04
20.8.9 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SUITE | m | 71.98
20.9. | 09_6º PAVTO
20.9.1 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ANTECAMARA | m | 7.63
20.9.2 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRCULACAO | m | 12.07
20.9.3 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCADA | m | 12.91
20.9.4 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, HALL DO ELEVADOR | m | 5.26
20.9.5 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, LAVABO | m | 11.6
20.9.6 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SERVICO | m | 13.81
20.9.7 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SACADA | m | 62.35
20.9.8 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SALA/COZINHA | m | 52.04
20.9.9 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SUITE | m | 71.98
20.10. | 10_7º PAVTO
20.10.1 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ANTECAMARA | m | 7.63
20.10.2 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRCULACAO | m | 12.07
20.10.3 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCADA | m | 12.91
20.10.4 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, HALL DO ELEVADOR | m | 5.26
20.10.5 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, LAVABO | m | 11.6
20.10.6 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SERVICO | m | 13.81
20.10.7 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SACADA | m | 62.35
20.10.8 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SALA/COZINHA | m | 52.04
20.10.9 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SUITE | m | 71.98
20.11. | 11_8º PAVTO
20.11.1 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ANTECAMARA | m | 7.63
20.11.2 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRCULACAO | m | 12.07
20.11.3 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCADA | m | 12.91
20.11.4 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, HALL DO ELEVADOR | m | 5.26
20.11.5 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, LAVABO | m | 11.6
20.11.6 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SERVICO | m | 13.81
20.11.7 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SACADA | m | 62.35
20.11.8 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SALA/COZINHA | m | 52.04
20.11.9 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SUITE | m | 71.98
20.12. | 12_9º PAVTO
20.12.1 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ANTECAMARA | m | 7.63
20.12.2 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRCULACAO | m | 12.07
20.12.3 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCADA | m | 12.91
20.12.4 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, HALL DO ELEVADOR | m | 5.26
20.12.5 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, LAVABO | m | 11.6
20.12.6 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SERVICO | m | 13.81
20.12.7 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SACADA | m | 62.35
20.12.8 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SALA/COZINHA | m | 52.04
20.12.9 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SUITE | m | 71.98
20.13. | 13_10º PAVTO
20.13.1 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ANTECAMARA | m | 7.63
20.13.2 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRCULACAO | m | 12.07
20.13.3 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCADA | m | 12.91
20.13.4 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, HALL DO ELEVADOR | m | 5.26
20.13.5 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, LAVABO | m | 11.6
20.13.6 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SERVICO | m | 13.81
20.13.7 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SACADA | m | 62.35
20.13.8 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SALA/COZINHA | m | 52.04
20.13.9 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SUITE | m | 71.98
20.14. | 14_11º PAVTO
20.14.1 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ANTECAMARA | m | 7.63
20.14.2 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRCULACAO | m | 12.07
20.14.3 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCADA | m | 12.91
20.14.4 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, HALL DO ELEVADOR | m | 5.26
20.14.5 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, LAVABO | m | 11.6
20.14.6 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SERVICO | m | 13.81
20.14.7 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SACADA | m | 62.35
20.14.8 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SALA/COZINHA | m | 52.04
20.14.9 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SUITE | m | 71.98
20.15. | 15_12º PAVTO
20.15.1 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ANTECAMARA | m | 7.63
20.15.2 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRCULACAO | m | 12.07
20.15.3 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCADA | m | 12.91
20.15.4 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, HALL DO ELEVADOR | m | 5.26
20.15.5 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, LAVABO | m | 11.6
20.15.6 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SERVICO | m | 13.81
20.15.7 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SACADA | m | 62.35
20.15.8 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SALA/COZINHA | m | 52.04
20.15.9 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SUITE | m | 71.98
20.16. | 16_13º PAVTO
20.16.1 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ANTECAMARA | m | 7.63
20.16.2 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRCULACAO | m | 12.07
20.16.3 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCADA | m | 12.91
20.16.4 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, HALL DO ELEVADOR | m | 5.26
20.16.5 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, LAVABO | m | 11.6
20.16.6 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SERVICO | m | 13.81
20.16.7 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SACADA | m | 62.35
20.16.8 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SALA/COZINHA | m | 52.04
20.16.9 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SUITE | m | 71.98
20.17. | 17_14º PAVTO
20.17.1 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ANTECAMARA | m | 7.63
20.17.2 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRCULACAO | m | 12.07
20.17.3 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCADA | m | 12.91
20.17.4 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, HALL DO ELEVADOR | m | 5.26
20.17.5 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, LAVABO | m | 11.6
20.17.6 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SERVICO | m | 13.81
20.17.7 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SACADA | m | 62.35
20.17.8 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SALA/COZINHA | m | 52.04
20.17.9 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SUITE | m | 71.98
20.18. | 18_15º PAVTO
20.18.1 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ANTECAMARA | m | 7.63
20.18.2 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRCULACAO | m | 12.07
20.18.3 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCADA | m | 12.91
20.18.4 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, HALL DO ELEVADOR | m | 5.26
20.18.5 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, LAVABO | m | 11.6
20.18.6 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SERVICO | m | 13.81
20.18.7 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SACADA | m | 62.35
20.18.8 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SALA/COZINHA | m | 52.04
20.18.9 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SUITE | m | 71.98
20.19. | 19_16º PAVTO
20.19.1 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ANTECAMARA | m | 7.63
20.19.2 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRCULACAO | m | 12.07
20.19.3 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCADA | m | 12.91
20.19.4 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, HALL DO ELEVADOR | m | 5.26
20.19.5 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, LAVABO | m | 11.6
20.19.6 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SERVICO | m | 13.81
20.19.7 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SACADA | m | 62.35
20.19.8 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SALA/COZINHA | m | 52.04
20.19.9 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SUITE | m | 71.98
20.20. | 20_17º PAVTO
20.20.1 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ANTECAMARA | m | 5.59
20.20.2 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm / ÁREA EXTERNA, AREA TECNICA | m | 25.91
20.20.3 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRCULACAO | m | 12.94
20.20.4 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCADA | m | 13.78
20.20.5 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, HALL DO ELEVADOR | m | 6.18
20.20.6 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, LAVABO | m | 12.28
20.20.7 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SERVICO | m | 13.83
20.20.8 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SACADA | m | 32.09
20.20.9 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SALA/COZINHA | m | 56.51
20.20.10 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SUITE | m | 73.74
20.21. | 21_LAJE TÉCNICA
20.21.1 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCADA | m | 1.21
20.22. | 22_COBERTURA
20.22.1 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ANTECAMARA | m | 13.77
20.22.2 | RODAPÉ RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCADA | m | 27.39
20.22.3 | RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, HALL DO ELEVADOR | m | 8.1
22. | Contramarco de Alumínio |  | 2112.82 | 2112.82 | OK
22.1. | 01_3º SUBSOLO
22.1.1 | Contramarco de Alumínio | m | 52.78
22.2. | 02_2º SUBSOLO
22.2.1 | Contramarco de Alumínio | m | 45.54
22.2. | 03_1º SUBSOLO
22.2.1 | Contramarco de Alumínio | m | 44.64
22.3. | 04_TÉRREO
22.3.1 | Contramarco de Alumínio | m | 170.35
22.4. | 05_2º PAVTO
22.4.1 | Contramarco de Alumínio | m | 125.43
22.5. | 06_3º PAVTO
22.5.1 | Contramarco de Alumínio | m | 108.64
22.6. | 07_4º PAVTO
22.6.1 | Contramarco de Alumínio | m | 108.64
22.7. | 08_5º PAVTO
22.7.1 | Contramarco de Alumínio | m | 108.64
22.8. | 09_6º PAVTO
22.8.1 | Contramarco de Alumínio | m | 108.64
22.9. | 10_7º PAVTO
22.9.1 | Contramarco de Alumínio | m | 108.64
22.10. | 11_8º PAVTO
22.10.1 | Contramarco de Alumínio | m | 108.64
22.11. | 12_9º PAVTO
22.11.1 | Contramarco de Alumínio | m | 108.64
22.12. | 13_10º PAVTO
22.12.1 | Contramarco de Alumínio | m | 108.64
22.13. | 14_11º PAVTO
22.13.1 | Contramarco de Alumínio | m | 108.64
22.14. | 15_12º PAVTO
22.14.1 | Contramarco de Alumínio | m | 108.64
22.15. | 16_13º PAVTO
22.15.1 | Contramarco de Alumínio | m | 108.64
22.16. | 17_14º PAVTO
22.16.1 | Contramarco de Alumínio | m | 108.64
22.17. | 18_15º PAVTO
22.17.1 | Contramarco de Alumínio | m | 108.64
22.18. | 19_16º PAVTO
22.18.1 | Contramarco de Alumínio | m | 108.64
22.19. | 20_17º PAVTO
22.19.1 | Contramarco de Alumínio | m | 108.64
22.20. | 22_COBERTURA
22.20.1 | Contramarco de Alumínio | m | 34.84
22.21. | 23_BARRILETE
22.21.1 | Contramarco de Alumínio | m | 5
22.22. | 24_RESERVATÓRIO
22.22.1 | Contramarco de Alumínio | m | 4.64
23. | Contramarco de Porta corta-fogo |  | 227.42 | 227.42 | OK
23.1. | 04_TÉRREO
23.1.1 | Contramarco de Porta corta-fogo | m | 26.7
23.2. | 05_2º PAVTO
23.2.1 | Contramarco de Porta corta-fogo | m | 21.18
23.3. | 06_3º PAVTO
23.3.1 | Contramarco de Porta corta-fogo | m | 10.68
23.4. | 07_4º PAVTO
23.4.1 | Contramarco de Porta corta-fogo | m | 10.68
23.5. | 08_5º PAVTO
23.5.1 | Contramarco de Porta corta-fogo | m | 10.68
23.6. | 09_6º PAVTO
23.6.1 | Contramarco de Porta corta-fogo | m | 10.68
23.7. | 10_7º PAVTO
23.7.1 | Contramarco de Porta corta-fogo | m | 10.68
23.8. | 11_8º PAVTO
23.8.1 | Contramarco de Porta corta-fogo | m | 10.68
23.9. | 12_9º PAVTO
23.9.1 | Contramarco de Porta corta-fogo | m | 10.68
23.10. | 13_10º PAVTO
23.10.1 | Contramarco de Porta corta-fogo | m | 10.68
23.11. | 14_11º PAVTO
23.11.1 | Contramarco de Porta corta-fogo | m | 10.68
23.12. | 15_12º PAVTO
23.12.1 | Contramarco de Porta corta-fogo | m | 10.68
23.13. | 16_13º PAVTO
23.13.1 | Contramarco de Porta corta-fogo | m | 10.68
23.14. | 17_14º PAVTO
23.14.1 | Contramarco de Porta corta-fogo | m | 10.68
23.15. | 18_15º PAVTO
23.15.1 | Contramarco de Porta corta-fogo | m | 10.68
23.16. | 19_16º PAVTO
23.16.1 | Contramarco de Porta corta-fogo | m | 10.68
23.17. | 20_17º PAVTO
23.17.1 | Contramarco de Porta corta-fogo | m | 10.68
23.18. | 22_COBERTURA
23.18.1 | Contramarco de Porta corta-fogo | m | 17.06
23.19. | 25_TAMPA DO RESERVATÓRIO
23.19.1 | Contramarco de Porta corta-fogo | m | 2.28
24. | Esquadrias de alumínio |  | 1367.58 | 1350.28 | FALSO | dif dos portões (aqui em m2 e no orç por unidade)
23.1. | 01_3º SUBSOLO
23.1.1 | P1 - PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, ALUMINIO VENEZIANA, 120 x 210 cm | m² | 22.25 |  |  | P1 - PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, ALUMINIO VENEZIANA, 120 x 210 cm | 55
23.1.2 | P3 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO VENEZIANA, 90 x 180 cm | m² | 1.62 |  |  | P3 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO VENEZIANA, 90 x 180 cm | 1.62
23.2. | 02_2º SUBSOLO |  |  |  |  | P2 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO VENEZIANA, 200 x 210 cm | 4.28
23.2.1 | P1 - PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, ALUMINIO VENEZIANA, 120 x 210 cm | m² | 15.11 |  |  | P7 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO VENEZIANA, 82 x 210 cm | 3.44
23.2.2 | P2 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO VENEZIANA, 200 x 210 cm | m² | 4.28 |  |  | P1 - PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, ALUMINIO VENEZIANA, 100 x 210 cm | 2.1
23.2.3 | P7 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO VENEZIANA, 82 x 210 cm | m² | 1.72 |  |  | P2 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO VENEZIANA, 165 x 210 cm | 3.52
23.3. | 03_1º SUBSOLO |  |  |  |  | E1 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 299 x 302 cm | 18.05
23.3.1 | P1 - PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, ALUMINIO VENEZIANA, 100 x 210 cm | m² | 2.1 |  |  | E2 - JANELA CORRER, 5 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 194.8 x 302 cm | 23.69
23.3.2 | P1 - PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, ALUMINIO VENEZIANA, 120 x 210 cm | m² | 12.6 |  |  | E3 - PORTA FIXA, 1 FOLHA, ALUMINIO E VIDRO, 188 x 302 cm | 5.68
23.3.3 | P2 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO VENEZIANA, 165 x 210 cm | m² | 3.52 |  |  | J6 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, TELA AÇO GALVANIZADO, 105 x 80 cm | 14.62
23.3.4 | P7 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO VENEZIANA, 82 x 210 cm | m² | 1.72 |  |  | P22 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO E VIDRO, 170 x 240 cm | 4.08
23.4. | 04_TÉRREO |  |  |  |  | P2 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO VENEZIANA, 200 x 190 cm | 23.24
23.4.1 | E1 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 299 x 302 cm | m² | 18.05 |  |  | P4 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO E VIDRO, 80 x 240 cm | 1.92
23.4.2 | E2 - JANELA CORRER, 5 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 194.8 x 302 cm | m² | 23.69 |  |  | P5 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO VENEZIANA, 90 x 180 cm | 1.45
23.4.3 | E3 - PORTA FIXA, 1 FOLHA, ALUMINIO E VIDRO, 188 x 302 cm | m² | 5.68 |  |  | PT1 - PORTÂO BASCULANTE, 1 FOLHA, AÇO GALVANIZADO E VIDRO, 300 x 250 cm | 7.5
23.4.4 | J6 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, TELA AÇO GALVANIZADO, 105 x 80 cm | m² | 0.86 |  |  | PT2 - PORTÂO DE CORRER, 1 FOLHA, ALUMINIO, AÇO GALVANIZADO E VIDRO, 215 x 250 cm | 5.45
23.4.5 | P1 - PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, ALUMINIO VENEZIANA, 120 x 210 cm | m² | 5.04 |  |  | PT4 - PORTÂO BASCULANTE, 1 FOLHA, AÇO GALVANIZADO, 375 x 310 cm | 11.63
23.4.6 | P22 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO E VIDRO, 170 x 240 cm | m² | 4.08 |  |  | E4 - JANELA CORRER, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 81 x 242 cm | 31.68
23.4.7 | P2 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO VENEZIANA, 200 x 190 cm | m² | 23.24 |  |  | E5 - JANELA CORRER, 5+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 760 x 220 cm | 16.85
23.4.8 | P4 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO E VIDRO, 80 x 240 cm | m² | 1.92 |  |  | GUARDA-CORPO, ALUMÍNIO E VIDRO, H=110 cm | 300.24
23.4.9 | P5 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO VENEZIANA, 90 x 180 cm | m² | 1.45 |  |  | J10 - JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO COM VENEZIANA, 180 x 70 cm | 40.15
23.4.10 | PT1 - PORTÂO BASCULANTE, 1 FOLHA, AÇO GALVANIZADO E VIDRO, 300 x 250 cm | m² | 7.5 |  |  | J11 - JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO COM VENEZIANA, 150 x 70 cm | 33.48
23.4.11 | PT2 - PORTÂO DE CORRER, 1 FOLHA, ALUMINIO, AÇO GALVANIZADO E VIDRO, 215 x 250 cm | m² | 5.45 |  |  | J1 - JANELA MAXIM-AR, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 80 x 220 cm | 1.78
23.4.12 | PT4 - PORTÂO BASCULANTE, 1 FOLHA, AÇO GALVANIZADO, 375 x 310 cm | m² | 11.63 |  |  | J2 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO VENEZIANA, 180 x 172 cm | 3.13
23.5. | 05_2º PAVTO |  |  |  |  | J3 - JANELA CORRER, 2+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 140 x 170 cm | 2.41
23.5.1 | E4 - JANELA CORRER, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 81 x 242 cm | m² | 1.98 |  |  | J4 - JANELA MAXIM-AR, 6+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 500 x 70 cm | 3.62
23.5.2 | E5 - JANELA CORRER, 5+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 760 x 220 cm | m² | 16.85 |  |  | J5 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, TELA AÇO GALVANIZADO, 105 x 80 cm | 14.62
23.5.3 | GUARDA-CORPO, ALUMÍNIO E VIDRO, H=110 cm | m² | 26.62 |  |  | J7 - JANELA MAXIM-AR, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 50 x 70 cm | 28.6
23.5.4 | J10 - JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO COM VENEZIANA, 180 x 70 cm | m² | 1.3 |  |  | J9 - JANELA CORRER, 2+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 180 x 170 cm | 241.64
23.5.5 | J11 - JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO COM VENEZIANA, 150 x 70 cm | m² | 1.08 |  |  | P11 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 260 x 240 cm | 199.68
23.5.6 | J1 - JANELA MAXIM-AR, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 80 x 220 cm | m² | 1.78 |  |  | P13 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO E VIDRO, 100 x 240 cm | 4.8
23.5.7 | J2 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO VENEZIANA, 180 x 172 cm | m² | 3.13 |  |  | J12 - JANELA MAXIM-AR, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 80 x 220 cm | 26.7
23.5.8 | J3 - JANELA CORRER, 2+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 140 x 170 cm | m² | 2.41 |  |  | P12 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 260 x 240 cm | 93.6
23.5.9 | J4 - JANELA MAXIM-AR, 6+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 500 x 70 cm | m² | 3.62 |  |  | GUARDA-CORPO, ALUMÍNIO E VIDRO, H=160 cm | 108.86
23.5.10 | J5 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, TELA AÇO GALVANIZADO, 105 x 80 cm | m² | 0.86 |  |  | P17 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO E VIDRO, 150 x 240 cm | 3.6
23.5.11 | J6 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, TELA AÇO GALVANIZADO, 105 x 80 cm | m² | 0.86 |  |  | P19 - PORTA DE CORRER, 4 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 460 x 240 cm | 9.65
23.5.12 | J7 - JANELA MAXIM-AR, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 50 x 70 cm | m² | 1.45 |  |  | P20 - PORTA DE CORRER, 4 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 600 x 240 cm | 12.6
23.5.13 | J9 - JANELA CORRER, 2+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 180 x 170 cm | m² | 9.29 |  |  | P21 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO VENEZIANA, 80 x 200 cm | 1.68
23.5.14 | P11 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 260 x 240 cm | m² | 12.48 |  |  | J13 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, TELA AÇO GALVANIZADO, 180 x 50 cm | 0.94
23.5.15 | P13 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO E VIDRO, 100 x 240 cm | m² | 2.4 |  |  |  | 939.35
23.6. | 06_3º PAVTO
23.6.1 | E4 - JANELA CORRER, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 81 x 242 cm | m² | 1.98
23.6.2 | GUARDA-CORPO, ALUMÍNIO E VIDRO, H=110 cm | m² | 18.24
23.6.3 | J10 - JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO COM VENEZIANA, 180 x 70 cm | m² | 2.59
23.6.4 | J11 - JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO COM VENEZIANA, 150 x 70 cm | m² | 2.16
23.6.5 | J12 - JANELA MAXIM-AR, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 80 x 220 cm | m² | 1.78
23.6.6 | J5 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, TELA AÇO GALVANIZADO, 105 x 80 cm | m² | 0.86
23.6.7 | J6 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, TELA AÇO GALVANIZADO, 105 x 80 cm | m² | 0.86
23.6.8 | J7 - JANELA MAXIM-AR, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 50 x 70 cm | m² | 1.81
23.6.9 | J9 - JANELA CORRER, 2+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 180 x 170 cm | m² | 15.49
23.6.10 | P11 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 260 x 240 cm | m² | 12.48
23.6.11 | P12 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 260 x 240 cm | m² | 6.24
23.7. | 07_4º PAVTO
23.7.1 | E4 - JANELA CORRER, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 81 x 242 cm | m² | 1.98
23.7.2 | GUARDA-CORPO, ALUMÍNIO E VIDRO, H=110 cm | m² | 18.24
23.7.3 | J10 - JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO COM VENEZIANA, 180 x 70 cm | m² | 2.59
23.7.4 | J11 - JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO COM VENEZIANA, 150 x 70 cm | m² | 2.16
23.7.5 | J12 - JANELA MAXIM-AR, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 80 x 220 cm | m² | 1.78
23.7.6 | J5 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, TELA AÇO GALVANIZADO, 105 x 80 cm | m² | 0.86
23.7.7 | J6 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, TELA AÇO GALVANIZADO, 105 x 80 cm | m² | 0.86
23.7.8 | J7 - JANELA MAXIM-AR, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 50 x 70 cm | m² | 1.81
23.7.9 | J9 - JANELA CORRER, 2+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 180 x 170 cm | m² | 15.49
23.7.10 | P11 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 260 x 240 cm | m² | 12.48
23.7.11 | P12 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 260 x 240 cm | m² | 6.24
23.8. | 08_5º PAVTO
23.8.1 | E4 - JANELA CORRER, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 81 x 242 cm | m² | 1.98
23.8.2 | GUARDA-CORPO, ALUMÍNIO E VIDRO, H=110 cm | m² | 18.24
23.8.3 | J10 - JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO COM VENEZIANA, 180 x 70 cm | m² | 2.59
23.8.4 | J11 - JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO COM VENEZIANA, 150 x 70 cm | m² | 2.16
23.8.5 | J12 - JANELA MAXIM-AR, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 80 x 220 cm | m² | 1.78
23.8.6 | J5 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, TELA AÇO GALVANIZADO, 105 x 80 cm | m² | 0.86
23.8.7 | J6 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, TELA AÇO GALVANIZADO, 105 x 80 cm | m² | 0.86
23.8.8 | J7 - JANELA MAXIM-AR, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 50 x 70 cm | m² | 1.81
23.8.9 | J9 - JANELA CORRER, 2+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 180 x 170 cm | m² | 15.49
23.8.10 | P11 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 260 x 240 cm | m² | 12.48
23.8.11 | P12 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 260 x 240 cm | m² | 6.24
23.9. | 09_6º PAVTO
23.9.1 | E4 - JANELA CORRER, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 81 x 242 cm | m² | 1.98
23.9.2 | GUARDA-CORPO, ALUMÍNIO E VIDRO, H=110 cm | m² | 18.24
23.9.3 | J10 - JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO COM VENEZIANA, 180 x 70 cm | m² | 2.59
23.9.4 | J11 - JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO COM VENEZIANA, 150 x 70 cm | m² | 2.16
23.9.5 | J12 - JANELA MAXIM-AR, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 80 x 220 cm | m² | 1.78
23.9.6 | J5 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, TELA AÇO GALVANIZADO, 105 x 80 cm | m² | 0.86
23.9.7 | J6 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, TELA AÇO GALVANIZADO, 105 x 80 cm | m² | 0.86
23.9.8 | J7 - JANELA MAXIM-AR, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 50 x 70 cm | m² | 1.81
23.9.9 | J9 - JANELA CORRER, 2+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 180 x 170 cm | m² | 15.49
23.9.10 | P11 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 260 x 240 cm | m² | 12.48
23.9.11 | P12 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 260 x 240 cm | m² | 6.24
23.10. | 10_7º PAVTO
23.10.1 | E4 - JANELA CORRER, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 81 x 242 cm | m² | 1.98
23.10.2 | GUARDA-CORPO, ALUMÍNIO E VIDRO, H=110 cm | m² | 18.24
23.10.3 | J10 - JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO COM VENEZIANA, 180 x 70 cm | m² | 2.59
23.10.4 | J11 - JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO COM VENEZIANA, 150 x 70 cm | m² | 2.16
23.10.5 | J12 - JANELA MAXIM-AR, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 80 x 220 cm | m² | 1.78
23.10.6 | J5 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, TELA AÇO GALVANIZADO, 105 x 80 cm | m² | 0.86
23.10.7 | J6 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, TELA AÇO GALVANIZADO, 105 x 80 cm | m² | 0.86
23.10.8 | J7 - JANELA MAXIM-AR, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 50 x 70 cm | m² | 1.81
23.10.9 | J9 - JANELA CORRER, 2+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 180 x 170 cm | m² | 15.49
23.10.10 | P11 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 260 x 240 cm | m² | 12.48
23.10.11 | P12 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 260 x 240 cm | m² | 6.24
23.11. | 11_8º PAVTO
23.11.1 | E4 - JANELA CORRER, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 81 x 242 cm | m² | 1.98
23.11.2 | GUARDA-CORPO, ALUMÍNIO E VIDRO, H=110 cm | m² | 18.24
23.11.3 | J10 - JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO COM VENEZIANA, 180 x 70 cm | m² | 2.59
23.11.4 | J11 - JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO COM VENEZIANA, 150 x 70 cm | m² | 2.16
23.11.5 | J12 - JANELA MAXIM-AR, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 80 x 220 cm | m² | 1.78
23.11.6 | J5 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, TELA AÇO GALVANIZADO, 105 x 80 cm | m² | 0.86
23.11.7 | J6 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, TELA AÇO GALVANIZADO, 105 x 80 cm | m² | 0.86
23.11.8 | J7 - JANELA MAXIM-AR, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 50 x 70 cm | m² | 1.81
23.11.9 | J9 - JANELA CORRER, 2+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 180 x 170 cm | m² | 15.49
23.11.10 | P11 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 260 x 240 cm | m² | 12.48
23.11.11 | P12 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 260 x 240 cm | m² | 6.24
23.12. | 12_9º PAVTO
23.12.1 | E4 - JANELA CORRER, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 81 x 242 cm | m² | 1.98
23.12.2 | GUARDA-CORPO, ALUMÍNIO E VIDRO, H=110 cm | m² | 18.24
23.12.3 | J10 - JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO COM VENEZIANA, 180 x 70 cm | m² | 2.59
23.12.4 | J11 - JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO COM VENEZIANA, 150 x 70 cm | m² | 2.16
23.12.5 | J12 - JANELA MAXIM-AR, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 80 x 220 cm | m² | 1.78
23.12.6 | J5 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, TELA AÇO GALVANIZADO, 105 x 80 cm | m² | 0.86
23.12.7 | J6 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, TELA AÇO GALVANIZADO, 105 x 80 cm | m² | 0.86
23.12.8 | J7 - JANELA MAXIM-AR, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 50 x 70 cm | m² | 1.81
23.12.9 | J9 - JANELA CORRER, 2+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 180 x 170 cm | m² | 15.49
23.12.10 | P11 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 260 x 240 cm | m² | 12.48
23.12.11 | P12 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 260 x 240 cm | m² | 6.24
23.13. | 13_10º PAVTO
23.13.1 | E4 - JANELA CORRER, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 81 x 242 cm | m² | 1.98
23.13.2 | GUARDA-CORPO, ALUMÍNIO E VIDRO, H=110 cm | m² | 18.24
23.13.3 | J10 - JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO COM VENEZIANA, 180 x 70 cm | m² | 2.59
23.13.4 | J11 - JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO COM VENEZIANA, 150 x 70 cm | m² | 2.16
23.13.5 | J12 - JANELA MAXIM-AR, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 80 x 220 cm | m² | 1.78
23.13.6 | J5 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, TELA AÇO GALVANIZADO, 105 x 80 cm | m² | 0.86
23.13.7 | J6 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, TELA AÇO GALVANIZADO, 105 x 80 cm | m² | 0.86
23.13.8 | J7 - JANELA MAXIM-AR, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 50 x 70 cm | m² | 1.81
23.13.9 | J9 - JANELA CORRER, 2+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 180 x 170 cm | m² | 15.49
23.13.10 | P11 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 260 x 240 cm | m² | 12.48
23.13.11 | P12 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 260 x 240 cm | m² | 6.24
23.14. | 14_11º PAVTO
23.14.1 | E4 - JANELA CORRER, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 81 x 242 cm | m² | 1.98
23.14.2 | GUARDA-CORPO, ALUMÍNIO E VIDRO, H=110 cm | m² | 18.24
23.14.3 | J10 - JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO COM VENEZIANA, 180 x 70 cm | m² | 2.59
23.14.4 | J11 - JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO COM VENEZIANA, 150 x 70 cm | m² | 2.16
23.14.5 | J12 - JANELA MAXIM-AR, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 80 x 220 cm | m² | 1.78
23.14.6 | J5 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, TELA AÇO GALVANIZADO, 105 x 80 cm | m² | 0.86
23.14.7 | J6 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, TELA AÇO GALVANIZADO, 105 x 80 cm | m² | 0.86
23.14.8 | J7 - JANELA MAXIM-AR, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 50 x 70 cm | m² | 1.81
23.14.9 | J9 - JANELA CORRER, 2+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 180 x 170 cm | m² | 15.49
23.14.10 | P11 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 260 x 240 cm | m² | 12.48
23.14.11 | P12 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 260 x 240 cm | m² | 6.24
23.15. | 15_12º PAVTO
23.15.1 | E4 - JANELA CORRER, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 81 x 242 cm | m² | 1.98
23.15.2 | GUARDA-CORPO, ALUMÍNIO E VIDRO, H=110 cm | m² | 18.24
23.15.3 | J10 - JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO COM VENEZIANA, 180 x 70 cm | m² | 2.59
23.15.4 | J11 - JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO COM VENEZIANA, 150 x 70 cm | m² | 2.16
23.15.5 | J12 - JANELA MAXIM-AR, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 80 x 220 cm | m² | 1.78
23.15.6 | J5 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, TELA AÇO GALVANIZADO, 105 x 80 cm | m² | 0.86
23.15.7 | J6 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, TELA AÇO GALVANIZADO, 105 x 80 cm | m² | 0.86
23.15.8 | J7 - JANELA MAXIM-AR, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 50 x 70 cm | m² | 1.81
23.15.9 | J9 - JANELA CORRER, 2+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 180 x 170 cm | m² | 15.49
23.15.10 | P11 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 260 x 240 cm | m² | 12.48
23.15.11 | P12 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 260 x 240 cm | m² | 6.24
23.16. | 16_13º PAVTO
23.16.1 | E4 - JANELA CORRER, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 81 x 242 cm | m² | 1.98
23.16.2 | GUARDA-CORPO, ALUMÍNIO E VIDRO, H=110 cm | m² | 18.24
23.16.3 | J10 - JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO COM VENEZIANA, 180 x 70 cm | m² | 2.59
23.16.4 | J11 - JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO COM VENEZIANA, 150 x 70 cm | m² | 2.16
23.16.5 | J12 - JANELA MAXIM-AR, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 80 x 220 cm | m² | 1.78
23.16.6 | J5 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, TELA AÇO GALVANIZADO, 105 x 80 cm | m² | 0.86
23.16.7 | J6 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, TELA AÇO GALVANIZADO, 105 x 80 cm | m² | 0.86
23.16.8 | J7 - JANELA MAXIM-AR, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 50 x 70 cm | m² | 1.81
23.16.9 | J9 - JANELA CORRER, 2+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 180 x 170 cm | m² | 15.49
23.16.10 | P11 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 260 x 240 cm | m² | 12.48
23.16.11 | P12 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 260 x 240 cm | m² | 6.24
23.17. | 17_14º PAVTO
23.17.1 | E4 - JANELA CORRER, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 81 x 242 cm | m² | 1.98
23.17.2 | GUARDA-CORPO, ALUMÍNIO E VIDRO, H=110 cm | m² | 18.24
23.17.3 | J10 - JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO COM VENEZIANA, 180 x 70 cm | m² | 2.59
23.17.4 | J11 - JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO COM VENEZIANA, 150 x 70 cm | m² | 2.16
23.17.5 | J12 - JANELA MAXIM-AR, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 80 x 220 cm | m² | 1.78
23.17.6 | J5 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, TELA AÇO GALVANIZADO, 105 x 80 cm | m² | 0.86
23.17.7 | J6 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, TELA AÇO GALVANIZADO, 105 x 80 cm | m² | 0.86
23.17.8 | J7 - JANELA MAXIM-AR, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 50 x 70 cm | m² | 1.81
23.17.9 | J9 - JANELA CORRER, 2+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 180 x 170 cm | m² | 15.49
23.17.10 | P11 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 260 x 240 cm | m² | 12.48
23.17.11 | P12 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 260 x 240 cm | m² | 6.24
23.18. | 18_15º PAVTO
23.18.1 | E4 - JANELA CORRER, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 81 x 242 cm | m² | 1.98
23.18.2 | GUARDA-CORPO, ALUMÍNIO E VIDRO, H=110 cm | m² | 18.24
23.18.3 | J10 - JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO COM VENEZIANA, 180 x 70 cm | m² | 2.59
23.18.4 | J11 - JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO COM VENEZIANA, 150 x 70 cm | m² | 2.16
23.18.5 | J12 - JANELA MAXIM-AR, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 80 x 220 cm | m² | 1.78
23.18.6 | J5 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, TELA AÇO GALVANIZADO, 105 x 80 cm | m² | 0.86
23.18.7 | J6 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, TELA AÇO GALVANIZADO, 105 x 80 cm | m² | 0.86
23.18.8 | J7 - JANELA MAXIM-AR, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 50 x 70 cm | m² | 1.81
23.18.9 | J9 - JANELA CORRER, 2+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 180 x 170 cm | m² | 15.49
23.18.10 | P11 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 260 x 240 cm | m² | 12.48
23.18.11 | P12 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 260 x 240 cm | m² | 6.24
23.19. | 19_16º PAVTO
23.19.1 | E4 - JANELA CORRER, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 81 x 242 cm | m² | 1.98
23.19.2 | GUARDA-CORPO, ALUMÍNIO E VIDRO, H=110 cm | m² | 18.24
23.19.3 | J10 - JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO COM VENEZIANA, 180 x 70 cm | m² | 2.59
23.19.4 | J11 - JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO COM VENEZIANA, 150 x 70 cm | m² | 2.16
23.19.5 | J12 - JANELA MAXIM-AR, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 80 x 220 cm | m² | 1.78
23.19.6 | J5 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, TELA AÇO GALVANIZADO, 105 x 80 cm | m² | 0.86
23.19.7 | J6 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, TELA AÇO GALVANIZADO, 105 x 80 cm | m² | 0.86
23.19.8 | J7 - JANELA MAXIM-AR, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 50 x 70 cm | m² | 1.81
23.19.9 | J9 - JANELA CORRER, 2+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 180 x 170 cm | m² | 15.49
23.19.10 | P11 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 260 x 240 cm | m² | 12.48
23.19.11 | P12 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 260 x 240 cm | m² | 6.24
23.20. | 20_17º PAVTO
23.20.1 | E4 - JANELA CORRER, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 81 x 242 cm | m² | 1.98
23.20.2 | GUARDA-CORPO, ALUMÍNIO E VIDRO, H=110 cm | m² | 18.26
23.20.3 | J10 - JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO COM VENEZIANA, 180 x 70 cm | m² | 2.59
23.20.4 | J11 - JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO COM VENEZIANA, 150 x 70 cm | m² | 2.16
23.20.5 | J12 - JANELA MAXIM-AR, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 80 x 220 cm | m² | 1.78
23.20.6 | J5 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, TELA AÇO GALVANIZADO, 105 x 80 cm | m² | 0.86
23.20.7 | J6 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, TELA AÇO GALVANIZADO, 105 x 80 cm | m² | 0.86
23.20.8 | J7 - JANELA MAXIM-AR, 1+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 50 x 70 cm | m² | 1.81
23.20.9 | J9 - JANELA CORRER, 2+1 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 180 x 170 cm | m² | 15.49
23.20.10 | P11 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 260 x 240 cm | m² | 12.48
23.20.11 | P12 - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 260 x 240 cm | m² | 6.24
23.21. | 22_COBERTURA
23.21.1 | GUARDA-CORPO, ALUMÍNIO E VIDRO, H=160 cm | m² | 108.86
23.21.2 | J5 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, TELA AÇO GALVANIZADO, 105 x 80 cm | m² | 0.86
23.21.3 | P13 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO E VIDRO, 100 x 240 cm | m² | 2.4
23.21.4 | P17 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO E VIDRO, 150 x 240 cm | m² | 3.6
23.21.5 | P19 - PORTA DE CORRER, 4 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 460 x 240 cm | m² | 9.65
23.21.6 | P20 - PORTA DE CORRER, 4 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 600 x 240 cm | m² | 12.6
23.22. | 23_BARRILETE
23.22.1 | P21 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO VENEZIANA, 80 x 200 cm | m² | 1.68
23.23. | 24_RESERVATÓRIO
23.23.1 | J13 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, TELA AÇO GALVANIZADO, 180 x 50 cm | m² | 0.94
25. | Esquadrias de madeira |  | 541.7 | 541.7 | OK
24.1. | 01_3º SUBSOLO |  |  |  |  | CORRIMÃO ESCADA_PAREDE - MADEIRA | 254.7
24.1.1 | CORRIMÃO ESCADA_PAREDE - MADEIRA | m | 12.19 |  |  | P10 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | 16
24.2. | 02_2º SUBSOLO |  |  |  |  | P14 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 60 x 210 cm | 1
24.2.1 | CORRIMÃO ESCADA_PAREDE - MADEIRA | m | 12.19 |  |  | P7 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 90 x 210 cm | 32
24.3. | 03_1º SUBSOLO |  |  |  |  | P8 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | 114
24.3.1 | CORRIMÃO ESCADA_PAREDE - MADEIRA | m | 13.57 |  |  | P9 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 70 x 210 cm | 124
24.4. | 04_TÉRREO
24.4.1 | CORRIMÃO ESCADA_PAREDE - MADEIRA | m | 10.5
24.5. | 05_2º PAVTO
24.5.1 | CORRIMÃO ESCADA_PAREDE - MADEIRA | m | 10.84
24.5.2 | P10 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 1
24.5.3 | P14 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 60 x 210 cm | un | 1
24.5.4 | P7 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 90 x 210 cm | un | 2
24.5.5 | P8 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 9
24.5.6 | P9 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 70 x 210 cm | un | 4
24.6. | 06_3º PAVTO
24.6.1 | CORRIMÃO ESCADA_PAREDE - MADEIRA | m | 11.74
24.6.2 | P10 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 1
24.6.3 | P7 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 90 x 210 cm | un | 2
24.6.4 | P8 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 7
24.6.5 | P9 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 70 x 210 cm | un | 8
24.7. | 07_4º PAVTO
24.7.1 | CORRIMÃO ESCADA_PAREDE - MADEIRA | m | 11.74
24.7.2 | P10 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 1
24.7.3 | P7 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 90 x 210 cm | un | 2
24.7.4 | P8 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 7
24.7.5 | P9 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 70 x 210 cm | un | 8
24.8. | 08_5º PAVTO
24.8.1 | CORRIMÃO ESCADA_PAREDE - MADEIRA | m | 11.74
24.8.2 | P10 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 1
24.8.3 | P7 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 90 x 210 cm | un | 2
24.8.4 | P8 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 7
24.8.5 | P9 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 70 x 210 cm | un | 8
24.9. | 09_6º PAVTO
24.9.1 | CORRIMÃO ESCADA_PAREDE - MADEIRA | m | 11.74
24.9.2 | P10 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 1
24.9.3 | P7 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 90 x 210 cm | un | 2
24.9.4 | P8 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 7
24.9.5 | P9 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 70 x 210 cm | un | 8
24.10. | 10_7º PAVTO
24.10.1 | CORRIMÃO ESCADA_PAREDE - MADEIRA | m | 11.74
24.10.2 | P10 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 1
24.10.3 | P7 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 90 x 210 cm | un | 2
24.10.4 | P8 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 7
24.10.5 | P9 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 70 x 210 cm | un | 8
24.11. | 11_8º PAVTO
24.11.1 | CORRIMÃO ESCADA_PAREDE - MADEIRA | m | 11.74
24.11.2 | P10 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 1
24.11.3 | P7 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 90 x 210 cm | un | 2
24.11.4 | P8 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 7
24.11.5 | P9 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 70 x 210 cm | un | 8
24.12. | 12_9º PAVTO
24.12.1 | CORRIMÃO ESCADA_PAREDE - MADEIRA | m | 11.74
24.12.2 | P10 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 1
24.12.3 | P7 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 90 x 210 cm | un | 2
24.12.4 | P8 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 7
24.12.5 | P9 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 70 x 210 cm | un | 8
24.13. | 13_10º PAVTO
24.13.1 | CORRIMÃO ESCADA_PAREDE - MADEIRA | m | 11.74
24.13.2 | P10 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 1
24.13.3 | P7 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 90 x 210 cm | un | 2
24.13.4 | P8 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 7
24.13.5 | P9 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 70 x 210 cm | un | 8
24.14. | 14_11º PAVTO
24.14.1 | CORRIMÃO ESCADA_PAREDE - MADEIRA | m | 11.74
24.14.2 | P10 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 1
24.14.3 | P7 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 90 x 210 cm | un | 2
24.14.4 | P8 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 7
24.14.5 | P9 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 70 x 210 cm | un | 8
24.15. | 15_12º PAVTO
24.15.1 | CORRIMÃO ESCADA_PAREDE - MADEIRA | m | 11.74
24.15.2 | P10 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 1
24.15.3 | P7 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 90 x 210 cm | un | 2
24.15.4 | P8 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 7
24.15.5 | P9 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 70 x 210 cm | un | 8
24.16. | 16_13º PAVTO
24.16.1 | CORRIMÃO ESCADA_PAREDE - MADEIRA | m | 11.74
24.16.2 | P10 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 1
24.16.3 | P7 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 90 x 210 cm | un | 2
24.16.4 | P8 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 7
24.16.5 | P9 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 70 x 210 cm | un | 8
24.17. | 17_14º PAVTO
24.17.1 | CORRIMÃO ESCADA_PAREDE - MADEIRA | m | 11.74
24.17.2 | P10 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 1
24.17.3 | P7 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 90 x 210 cm | un | 2
24.17.4 | P8 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 7
24.17.5 | P9 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 70 x 210 cm | un | 8
24.18. | 18_15º PAVTO
24.18.1 | CORRIMÃO ESCADA_PAREDE - MADEIRA | m | 11.74
24.18.2 | P10 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 1
24.18.3 | P7 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 90 x 210 cm | un | 2
24.18.4 | P8 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 7
24.18.5 | P9 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 70 x 210 cm | un | 8
24.19. | 19_16º PAVTO
24.19.1 | CORRIMÃO ESCADA_PAREDE - MADEIRA | m | 11.74
24.19.2 | P10 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 1
24.19.3 | P7 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 90 x 210 cm | un | 2
24.19.4 | P8 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 7
24.19.5 | P9 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 70 x 210 cm | un | 8
24.20. | 20_17º PAVTO
24.20.1 | CORRIMÃO ESCADA_PAREDE - MADEIRA | m | 14.01
24.20.2 | P10 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 1
24.20.3 | P7 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 90 x 210 cm | un | 2
24.20.4 | P8 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 7
24.20.5 | P9 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 70 x 210 cm | un | 8
24.21. | 22_COBERTURA
24.21.1 | CORRIMÃO ESCADA_PAREDE - MADEIRA | m | 17.04
26. | Pele de vidro |  | 50.09 | 50.09 | OK
26.1. | 04_TÉRREO
26.1.1 | 55_PELE DE VIDRO 5cm - | m² | 50.09
27. | Esquadrias metálicas |  | 313.52 | 330.85 | FALSO | guarda-corpos multiplicados pela altura
26.1. | 04_TÉRREO
26.1.1 | GUARDA CORPO METALICO, H=120 cm | m | 5.42
26.1.2 | P6 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, CORTA FOGO, 80 x 210 cm | un | 5 |  |  | P6 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, CORTA FOGO, 80 x 210 cm | 39
26.2. | 05_2º PAVTO |  |  |  | corrimao | GUARDA CORPO METALICO, H=120 cm | 86.65
26.2.1 | GUARDA CORPO METALICO, H=120 cm | m | 5.06 |  |  | P12 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, CORTA FOGO, 82 x 210 cm | 1
26.2.2 | P12 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, CORTA FOGO, 82 x 210 cm | un | 1 |  |  | P15 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, CORTA FOGO, 60 x 210 cm | 1
26.2.3 | P15 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, CORTA FOGO, 60 x 210 cm | un | 1 |  |  | VENEZIANA AR-CONDICIONADO, H=110 cm | 174.93
26.2.4 | P6 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, CORTA FOGO, 80 x 210 cm | un | 2 |  |  | ALÇAPÃO EM ALUMÍNIO - 70x70 | 3
26.2.5 | VENEZIANA AR-CONDICIONADO, H=110 cm | m | 6.18 |  |  | P3 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, CORTA FOGO, 70 x 210 cm | 1
26.3. | 06_3º PAVTO |  |  |  |  | VENEZIANA CHAMINÉ, H=40 cm | 5.94
26.3.1 | GUARDA CORPO METALICO, H=120 cm | m | 5.03 |  |  | CTN_Escada Marinheiro:h=600cmh=600cm | 1
26.3.2 | P6 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, CORTA FOGO, 80 x 210 cm | un | 2
26.3.3 | VENEZIANA AR-CONDICIONADO, H=110 cm | m | 11.25
26.4. | 07_4º PAVTO
26.4.1 | GUARDA CORPO METALICO, H=120 cm | m | 5.03
26.4.2 | P6 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, CORTA FOGO, 80 x 210 cm | un | 2
26.4.3 | VENEZIANA AR-CONDICIONADO, H=110 cm | m | 11.25
26.5. | 08_5º PAVTO
26.5.1 | GUARDA CORPO METALICO, H=120 cm | m | 5.03
26.5.2 | P6 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, CORTA FOGO, 80 x 210 cm | un | 2
26.5.3 | VENEZIANA AR-CONDICIONADO, H=110 cm | m | 11.25
26.6. | 09_6º PAVTO
26.6.1 | GUARDA CORPO METALICO, H=120 cm | m | 5.03
26.6.2 | P6 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, CORTA FOGO, 80 x 210 cm | un | 2
26.6.3 | VENEZIANA AR-CONDICIONADO, H=110 cm | m | 11.25
26.7. | 10_7º PAVTO
26.7.1 | GUARDA CORPO METALICO, H=120 cm | m | 5.03
26.7.2 | P6 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, CORTA FOGO, 80 x 210 cm | un | 2
26.7.3 | VENEZIANA AR-CONDICIONADO, H=110 cm | m | 11.25
26.8. | 11_8º PAVTO
26.8.1 | GUARDA CORPO METALICO, H=120 cm | m | 5.03
26.8.2 | P6 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, CORTA FOGO, 80 x 210 cm | un | 2
26.8.3 | VENEZIANA AR-CONDICIONADO, H=110 cm | m | 11.25
26.9. | 12_9º PAVTO
26.9.1 | GUARDA CORPO METALICO, H=120 cm | m | 5.03
26.9.2 | P6 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, CORTA FOGO, 80 x 210 cm | un | 2
26.9.3 | VENEZIANA AR-CONDICIONADO, H=110 cm | m | 11.25
26.10. | 13_10º PAVTO
26.10.1 | GUARDA CORPO METALICO, H=120 cm | m | 5.03
26.10.2 | P6 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, CORTA FOGO, 80 x 210 cm | un | 2
26.10.3 | VENEZIANA AR-CONDICIONADO, H=110 cm | m | 11.25
26.11. | 14_11º PAVTO
26.11.1 | GUARDA CORPO METALICO, H=120 cm | m | 5.03
26.11.2 | P6 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, CORTA FOGO, 80 x 210 cm | un | 2
26.11.3 | VENEZIANA AR-CONDICIONADO, H=110 cm | m | 11.25
26.12. | 15_12º PAVTO
26.12.1 | GUARDA CORPO METALICO, H=120 cm | m | 5.03
26.12.2 | P6 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, CORTA FOGO, 80 x 210 cm | un | 2
26.12.3 | VENEZIANA AR-CONDICIONADO, H=110 cm | m | 11.25
26.13. | 16_13º PAVTO
26.13.1 | GUARDA CORPO METALICO, H=120 cm | m | 5.03
26.13.2 | P6 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, CORTA FOGO, 80 x 210 cm | un | 2
26.13.3 | VENEZIANA AR-CONDICIONADO, H=110 cm | m | 11.25
26.14. | 17_14º PAVTO
26.14.1 | GUARDA CORPO METALICO, H=120 cm | m | 5.03
26.14.2 | P6 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, CORTA FOGO, 80 x 210 cm | un | 2
26.14.3 | VENEZIANA AR-CONDICIONADO, H=110 cm | m | 11.25
26.15. | 18_15º PAVTO
26.15.1 | GUARDA CORPO METALICO, H=120 cm | m | 5.03
26.15.2 | P6 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, CORTA FOGO, 80 x 210 cm | un | 2
26.15.3 | VENEZIANA AR-CONDICIONADO, H=110 cm | m | 11.25
26.16. | 19_16º PAVTO
26.16.1 | GUARDA CORPO METALICO, H=120 cm | m | 5.03
26.16.2 | P6 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, CORTA FOGO, 80 x 210 cm | un | 2
26.16.3 | VENEZIANA AR-CONDICIONADO, H=110 cm | m | 11.25
26.17. | 20_17º PAVTO
26.17.1 | GUARDA CORPO METALICO, H=120 cm | m | 5.75
26.17.2 | P6 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, CORTA FOGO, 80 x 210 cm | un | 2
26.17.3 | VENEZIANA AR-CONDICIONADO, H=110 cm | m | 11.25
26.18. | 22_COBERTURA
26.18.1 | ALÇAPÃO EM ALUMÍNIO - 70x70 | un | 1
26.18.2 | P3 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, CORTA FOGO, 70 x 210 cm | un | 1
26.18.3 | P6 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, CORTA FOGO, 80 x 210 cm | un | 2
26.18.4 | VENEZIANA CHAMINÉ, H=40 cm | m | 5.94
26.19. | 23_BARRILETE
26.19.1 | CTN_Escada Marinheiro:h=600cmh=600cm | un | 1
26.20. | 25_TAMPA DO RESERVATÓRIO
26.20.1 | ALÇAPÃO EM ALUMÍNIO - 70x70 | un | 2
32. | Chapisco Externo |  | 3521.4 | 3521.4 | OK
32.1 | CHAPISCO ALVENARIA | m² | 71.59
32.2 | CHAPISCO ESTRUTURA | m² | 10.68
32.3. | FACHADA FRONTAL
32.3.1 | CHAPISCO ALVENARIA - FACHADA FRONTAL | m² | 761.83
32.3.2 | CHAPISCO ESTRUTURA - FACHADA FRONTAL | m² | 99
32.4. | FACHADA LATERAL DIREITA
32.4.1 | CHAPISCO ALVENARIA - FACHADA LATERAL DIREITA | m² | 578.76
32.4.2 | CHAPISCO ESTRUTURA - FACHADA LATERAL DIREITA | m² | 312.85
32.5. | FACHADA LATERAL ESQUERDA
32.5.1 | CHAPISCO ALVENARIA - FACHADA LATERAL ESQUERDA | m² | 477.18
32.5.2 | CHAPISCO ESTRUTURA - FACHADA LATERAL ESQUERDA | m² | 219.29
32.6. | FACHADA POSTERIOR
32.6.1 | CHAPISCO ALVENARIA - FACHADA POSTERIOR | m² | 735.03
32.6.2 | CHAPISCO ESTRUTURA - FACHADA POSTERIOR | m² | 255.19
33. | Reboco Externo |  | 3521.39 | 3521.39 | OK
33.1 | CHAPISCO + REBOCO, | m² | 82.27
33.2. | FACHADA FRONTAL
33.2.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + CERÂMICA, - FACHADA FRONTAL | m² | 440.49
33.2.2 | CHAPISCO + REBOCO + PINTURA, - FACHADA FRONTAL | m² | 420.34
33.3. | FACHADA LATERAL DIREITA
33.3.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + CERÂMICA, - FACHADA LATERAL DIREITA | m² | 203.68
33.3.2 | CHAPISCO + REBOCO + PINTURA, - FACHADA LATERAL DIREITA | m² | 687.93
33.4. | FACHADA LATERAL ESQUERDA
33.4.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + TINTA + TEXTURA, - FACHADA LATERAL ESQUERDA | m² | 62.09
33.4.2 | CHAPISCO + REBOCO + PINTURA, - FACHADA LATERAL ESQUERDA | m² | 634.38
33.5. | FACHADA POSTERIOR
33.5.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + CERÂMICA, - FACHADA POSTERIOR | m² | 400.79
33.5.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + TINTA + TEXTURA, - FACHADA POSTERIOR | m² | 85.23
33.5.3 | CHAPISCO + REBOCO + PINTURA, - FACHADA POSTERIOR | m² | 504.19
34. | Acabamentos especiais em fachada |  | 2017.62 | 2017.62 | OK
33.1 | REVESTIMENTO FACHADA PISO SOBRE ESTRUTURA - COR 02 - CONCRETO APARENTE, CONCRETO APARENTE | m² | 86.17
34.1 | REVESTIMENTO FACHADA ESTRUTURA - COR 02 - CONCRETO APARENTE - | m² | 3.19
34.2. | FACHADA FRONTAL
34.2.1 | REVESTIMENTO FACHADA ESTRUTURA - COR 01 - REVESTIMENTO CERÂMICO - - FACHADA FRONTAL | m² | 20.9
34.2.2 | REVESTIMENTO FACHADA ESTRUTURA - COR 02 - CONCRETO APARENTE - - FACHADA FRONTAL | m² | 604.66
34.2.3 | REVESTIMENTO FACHADA PAREDE - COR 01 - REVESTIMENTO CERÂMICO - - FACHADA FRONTAL | m² | 419.6
34.3. | FACHADA LATERAL DIREITA
34.3.1 | REVESTIMENTO FACHADA ESTRUTURA - COR 01 - REVESTIMENTO CERÂMICO - - FACHADA LATERAL DIREITA | m² | 63.39
34.3.2 | REVESTIMENTO FACHADA ESTRUTURA - COR 02 - CONCRETO APARENTE - - FACHADA LATERAL DIREITA | m² | 233.74
34.3.3 | REVESTIMENTO FACHADA PAREDE - COR 01 - REVESTIMENTO CERÂMICO - - FACHADA LATERAL DIREITA | m² | 140.29
34.4. | FACHADA LATERAL ESQUERDA
34.4.1 | REVESTIMENTO FACHADA ESTRUTURA - COR 02 - CONCRETO APARENTE - - FACHADA LATERAL ESQUERDA | m² | 18.82
34.5. | FACHADA POSTERIOR
34.5.1 | REVESTIMENTO FACHADA ESTRUTURA - COR 01 - REVESTIMENTO CERÂMICO - - FACHADA POSTERIOR | m² | 82.14
34.5.2 | REVESTIMENTO FACHADA ESTRUTURA - COR 02 - CONCRETO APARENTE - - FACHADA POSTERIOR | m² | 26.08
34.5.3 | REVESTIMENTO FACHADA PAREDE - COR 01 - REVESTIMENTO CERÂMICO - - FACHADA POSTERIOR | m² | 318.64
35. | Pintura e textura em fachada |  | 2394.16 | 2394.16 | OK
35.1. | FACHADA FRONTAL
35.1.1 | CHAPISCO + REBOCO + PINTURA, COR BRANCA - FACHADA FRONTAL | m² | 420.34
35.2. | FACHADA LATERAL DIREITA
35.2.1 | CHAPISCO + REBOCO + PINTURA, COR BRANCA - FACHADA LATERAL DIREITA | m² | 582.94
35.2.2 | CHAPISCO + REBOCO + PINTURA, COR CINZA - FACHADA LATERAL DIREITA | m² | 104.99
35.3. | FACHADA LATERAL ESQUERDA
35.3.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + TINTA + TEXTURA, COR BRANCA - FACHADA LATERAL ESQUERDA | m² | 62.09
35.3.2 | CHAPISCO + REBOCO + PINTURA, COR BRANCA - FACHADA LATERAL ESQUERDA | m² | 634.38
35.4. | FACHADA POSTERIOR
35.4.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + TINTA + TEXTURA, COR BRANCA - FACHADA POSTERIOR | m² | 85.23
35.4.2 | CHAPISCO + REBOCO + PINTURA, COR BRANCA - FACHADA POSTERIOR | m² | 307.53
35.4.3 | CHAPISCO + REBOCO + PINTURA, COR CINZA - FACHADA POSTERIOR | m² | 196.66
34. | Isolante de parede |  | 86.9 | 86.9 | OK
34.1. | 04_TÉRREO
34.1.1 | 55_PAINEL VENTILADO - | m² | 86.9
35. | Sistema de pintura em piso |  | 5.93 | 49.5 | FALSO | soma a cisterna
35.1. | 01_3º SUBSOLO
35.1.1 | REVESTIMENTO - PINTURA - ELEVADOR | m² | 5.93
36. | Sistemas de pintura em parede |  | 12488.47 | 12488.47 | OK
32.1. | 01_3º SUBSOLO
32.1.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, BOMBAS / CISTERNA (TÉRREO) | m² | 16.06 |  |  | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, BOMBAS / CISTERNA (TÉRREO) | 16.06 | selador | 12302.04
32.1.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, HALL DO ELEVADOR | m² | 26.11 |  |  | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, HALL DO ELEVADOR | 447.6 | massa | 6623.26
32.1.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, ELEVADOR | m² | 37.7 |  |  | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, ELEVADOR | 849.02 | textura | 1753.38
32.1.4 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, GARAGEM | m² | 422.47 |  |  | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, GARAGEM | 1558.72 | tinta | 12302.04
32.1.5 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, GARAGEM - PILARES SOLTOS | m² | 11.87 |  |  | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, GARAGEM - PILARES SOLTOS | 84.67 | faixas | 186.43
32.1.6 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, GARAGEM - VIGAS SOLTAS | m² | 26.27 |  |  | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, GARAGEM - VIGAS SOLTAS | 84.87
32.1.7 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, DEPOSITO | m² | 102.85 |  |  | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, DEPOSITO | 381.2
32.1.8 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - FAIXAS DE GARAGEM | m² | 44.92 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - FAIXAS DE GARAGEM | 186.43
32.2. | 02_2º SUBSOLO |  |  |  |  | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ANTECAMARA | 410.67
32.2.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, HALL DO ELEVADOR | m² | 26.61 |  |  | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, HALL DE ENTRADA (TÉRREO) | 97.44
32.2.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, ELEVADOR | m² | 37.7 |  |  | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, DUTO | 956.73
32.2.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, GARAGEM | m² | 424.85 |  |  | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, CENTRAL DE GÁS | 95.43
32.2.4 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, GARAGEM - PILARES SOLTOS | m² | 13.12 |  |  | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, CIRCULACAO | 466.21
32.2.5 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, GARAGEM - VIGAS SOLTAS | m² | 34.19 |  |  | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, COPA | 33.62
32.2.6 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, DEPOSITO | m² | 75.93 |  |  | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, FITNESS | 92.11
32.2.7 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - FAIXAS DE GARAGEM | m² | 54.79 |  |  | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, HALL | 18.14
32.3. | 03_1º SUBSOLO |  |  |  |  | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, LAVABO | 554.5
32.3.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, HALL DO ELEVADOR | m² | 27.45 |  |  | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, LAVABO PNE | 18.59
32.3.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, ELEVADOR | m² | 37.7 |  |  | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, SALA/COZINHA | 2093.56
32.3.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, GARAGEM | m² | 427.15 |  |  | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, SUITE | 2801.49
32.3.4 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, GARAGEM - PILARES SOLTOS | m² | 36.25 |  |  | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + TINTA + TEXTURA, ZELADORIA | 35.39
32.3.5 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, GARAGEM - VIGAS SOLTAS | m² | 24.41 |  |  | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ANTECÂMARA | 5.6
32.3.6 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, DEPOSITO | m² | 73.01 |  |  | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, BARRILETE | 34.82
32.3.7 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - FAIXAS DE GARAGEM | m² | 59.89 |  |  | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, D.S. | 10.19
32.4. | 04_TÉRREO |  |  |  |  | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, RESERVATORIO | 150.2
32.4.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ANTECAMARA | m² | 42.86 |  |  | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ESCADA | 1005.21
32.4.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, HALL DE ENTRADA (TÉRREO) | m² | 97.44
32.4.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, HALL DO ELEVADOR | m² | 28.52
32.4.4 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, ELEVADOR | m² | 46.06
32.4.5 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, GARAGEM | m² | 284.25
32.4.6 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, GARAGEM - PILARES SOLTOS | m² | 23.43
32.4.7 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, DEPOSITO | m² | 129.41
32.4.8 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, DUTO | m² | 37.84
32.4.9 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - FAIXAS DE GARAGEM | m² | 26.83
32.4.10 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, CENTRAL DE GÁS | m² | 95.43
32.5. | 05_2º PAVTO
32.5.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ANTECAMARA | m² | 18.62
32.5.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, CIRCULACAO | m² | 37.53
32.5.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, COPA | m² | 33.62
32.5.4 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, FITNESS | m² | 92.11
32.5.5 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, HALL | m² | 18.14
32.5.6 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, HALL DO ELEVADOR | m² | 19.71
32.5.7 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, LAVABO | m² | 18.86
32.5.8 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, LAVABO PNE | m² | 18.59
32.5.9 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, SALA/COZINHA | m² | 78.92
32.5.10 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, SUITE | m² | 105.21
32.5.11 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, ELEVADOR | m² | 37.66
32.5.12 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + TINTA + TEXTURA, ZELADORIA | m² | 35.39
32.5.13 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, DUTO | m² | 54.75
32.6. | 06_3º PAVTO
32.6.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ANTECAMARA | m² | 19.67
32.6.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ANTECÂMARA | m² | 0.4
32.6.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, CIRCULACAO | m² | 28.36
32.6.4 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, HALL DO ELEVADOR | m² | 19.35
32.6.5 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, LAVABO | m² | 33.99
32.6.6 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, SALA/COZINHA | m² | 133.41
32.6.7 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, SUITE | m² | 178.64
32.6.8 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, ELEVADOR | m² | 37.7
32.6.9 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, DUTO | m² | 51.71
32.7. | 07_4º PAVTO
32.7.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ANTECAMARA | m² | 19.67
32.7.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ANTECÂMARA | m² | 0.4
32.7.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, CIRCULACAO | m² | 28.36
32.7.4 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, HALL DO ELEVADOR | m² | 19.35
32.7.5 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, LAVABO | m² | 33.99
32.7.6 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, SALA/COZINHA | m² | 133.41
32.7.7 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, SUITE | m² | 178.63
32.7.8 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, ELEVADOR | m² | 37.7
32.7.9 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, DUTO | m² | 51.71
32.8. | 08_5º PAVTO
32.8.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ANTECAMARA | m² | 19.67
32.8.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ANTECÂMARA | m² | 0.4
32.8.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, CIRCULACAO | m² | 28.36
32.8.4 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, HALL DO ELEVADOR | m² | 19.35
32.8.5 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, LAVABO | m² | 33.99
32.8.6 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, SALA/COZINHA | m² | 133.41
32.8.7 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, SUITE | m² | 178.63
32.8.8 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, ELEVADOR | m² | 37.7
32.8.9 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, DUTO | m² | 51.71
32.9. | 09_6º PAVTO
32.9.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ANTECAMARA | m² | 19.67
32.9.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ANTECÂMARA | m² | 0.4
32.9.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, CIRCULACAO | m² | 28.36
32.9.4 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, HALL DO ELEVADOR | m² | 19.35
32.9.5 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, LAVABO | m² | 33.99
32.9.6 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, SALA/COZINHA | m² | 133.41
32.9.7 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, SUITE | m² | 178.63
32.9.8 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, ELEVADOR | m² | 37.7
32.9.9 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, DUTO | m² | 51.71
32.10. | 10_7º PAVTO
32.10.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ANTECAMARA | m² | 19.67
32.10.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ANTECÂMARA | m² | 0.4
32.10.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, CIRCULACAO | m² | 28.36
32.10.4 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, HALL DO ELEVADOR | m² | 19.35
32.10.5 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, LAVABO | m² | 33.99
32.10.6 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, SALA/COZINHA | m² | 133.41
32.10.7 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, SUITE | m² | 178.63
32.10.8 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, ELEVADOR | m² | 37.7
32.10.9 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, DUTO | m² | 51.71
32.11. | 11_8º PAVTO
32.11.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ANTECAMARA | m² | 19.67
32.11.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ANTECÂMARA | m² | 0.4
32.11.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, CIRCULACAO | m² | 28.36
32.11.4 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, HALL DO ELEVADOR | m² | 19.35
32.11.5 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, LAVABO | m² | 33.99
32.11.6 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, SALA/COZINHA | m² | 133.41
32.11.7 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, SUITE | m² | 178.63
32.11.8 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, ELEVADOR | m² | 37.7
32.11.9 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, DUTO | m² | 51.71
32.12. | 12_9º PAVTO
32.12.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ANTECAMARA | m² | 19.67
32.12.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ANTECÂMARA | m² | 0.4
32.12.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, CIRCULACAO | m² | 28.36
32.12.4 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, HALL DO ELEVADOR | m² | 19.35
32.12.5 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, LAVABO | m² | 33.99
32.12.6 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, SALA/COZINHA | m² | 133.41
32.12.7 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, SUITE | m² | 178.63
32.12.8 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, ELEVADOR | m² | 37.7
32.12.9 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, DUTO | m² | 51.71
32.13. | 13_10º PAVTO
32.13.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ANTECAMARA | m² | 19.67
32.13.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ANTECÂMARA | m² | 0.4
32.13.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, CIRCULACAO | m² | 28.36
32.13.4 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, HALL DO ELEVADOR | m² | 19.35
32.13.5 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, LAVABO | m² | 33.99
32.13.6 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, SALA/COZINHA | m² | 133.41
32.13.7 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, SUITE | m² | 178.63
32.13.8 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, ELEVADOR | m² | 37.7
32.13.9 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, DUTO | m² | 51.71
32.14. | 14_11º PAVTO
32.14.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ANTECAMARA | m² | 19.67
32.14.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ANTECÂMARA | m² | 0.4
32.14.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, CIRCULACAO | m² | 28.36
32.14.4 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, HALL DO ELEVADOR | m² | 19.35
32.14.5 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, LAVABO | m² | 33.99
32.14.6 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, SALA/COZINHA | m² | 133.41
32.14.7 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, SUITE | m² | 178.63
32.14.8 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, ELEVADOR | m² | 37.7
32.14.9 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, DUTO | m² | 51.71
32.15. | 15_12º PAVTO
32.15.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ANTECAMARA | m² | 19.67
32.15.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ANTECÂMARA | m² | 0.4
32.15.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, CIRCULACAO | m² | 28.36
32.15.4 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, HALL DO ELEVADOR | m² | 19.35
32.15.5 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, LAVABO | m² | 33.99
32.15.6 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, SALA/COZINHA | m² | 133.41
32.15.7 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, SUITE | m² | 178.63
32.15.8 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, ELEVADOR | m² | 37.7
32.15.9 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, DUTO | m² | 51.71
32.16. | 16_13º PAVTO
32.16.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ANTECAMARA | m² | 19.67
32.16.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ANTECÂMARA | m² | 0.4
32.16.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, CIRCULACAO | m² | 28.36
32.16.4 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, HALL DO ELEVADOR | m² | 19.35
32.16.5 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, LAVABO | m² | 33.99
32.16.6 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, SALA/COZINHA | m² | 133.41
32.16.7 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, SUITE | m² | 178.63
32.16.8 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, ELEVADOR | m² | 37.7
32.16.9 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, DUTO | m² | 51.71
32.17. | 17_14º PAVTO
32.17.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ANTECAMARA | m² | 19.67
32.17.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ANTECÂMARA | m² | 0.4
32.17.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, CIRCULACAO | m² | 28.36
32.17.4 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, HALL DO ELEVADOR | m² | 19.35
32.17.5 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, LAVABO | m² | 33.99
32.17.6 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, SALA/COZINHA | m² | 133.41
32.17.7 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, SUITE | m² | 178.63
32.17.8 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, ELEVADOR | m² | 37.7
32.17.9 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, DUTO | m² | 51.71
32.18. | 18_15º PAVTO
32.18.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ANTECAMARA | m² | 19.67
32.18.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ANTECÂMARA | m² | 0.4
32.18.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, CIRCULACAO | m² | 28.36
32.18.4 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, HALL DO ELEVADOR | m² | 19.35
32.18.5 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, LAVABO | m² | 33.99
32.18.6 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, SALA/COZINHA | m² | 133.41
32.18.7 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, SUITE | m² | 178.63
32.18.8 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, ELEVADOR | m² | 37.7
32.18.9 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, DUTO | m² | 51.71
32.19. | 19_16º PAVTO
32.19.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ANTECAMARA | m² | 19.67
32.19.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ANTECÂMARA | m² | 0.4
32.19.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, CIRCULACAO | m² | 28.36
32.19.4 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, HALL DO ELEVADOR | m² | 19.35
32.19.5 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, LAVABO | m² | 33.99
32.19.6 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, SALA/COZINHA | m² | 133.41
32.19.7 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, SUITE | m² | 178.63
32.19.8 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, ELEVADOR | m² | 37.7
32.19.9 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, DUTO | m² | 51.71
32.20. | 20_17º PAVTO
32.20.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ANTECAMARA | m² | 21.92
32.20.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, CIRCULACAO | m² | 31.64
32.20.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, HALL DO ELEVADOR | m² | 21.21
32.20.4 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, LAVABO | m² | 36.66
32.20.5 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, SALA/COZINHA | m² | 146.9
32.20.6 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, SUITE | m² | 195.45
32.20.7 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, ELEVADOR | m² | 40.98
32.20.8 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, DUTO | m² | 65.15
32.21. | 21_LAJE TÉCNICA
32.21.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, ELEVADOR | m² | 23.9
32.22. | 22_COBERTURA
32.22.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ANTECAMARA | m² | 51.89
32.22.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, HALL DO ELEVADOR | m² | 27.09
32.22.3 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA, LAVABO | m² | 23.12
32.22.4 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, ELEVADOR | m² | 41.04
32.22.5 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, DUTO | m² | 24.38
32.23. | 23_BARRILETE
32.23.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, BARRILETE | m² | 27.95
32.23.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA, ELEVADOR | m² | 18.48
32.23.3 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, D.S. | m² | 10.19
32.23.4 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, DUTO | m² | 7.63
32.24. | 24_RESERVATÓRIO
32.24.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, BARRILETE | m² | 6.87
32.24.2 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, RESERVATORIO | m² | 149.94
32.24.3 | MASSA ÚNICA + SELADOR + TINTA, DUTO | m² | 43.04
32.25. | 25_TAMPA DO RESERVATÓRIO
32.25.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, RESERVATORIO | m² | 0.26
5.1. | 01_3º SUBSOLO
5.1.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ESCADA | m² | 43.8
5.2. | 02_2º SUBSOLO
5.2.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ESCADA | m² | 50.82
5.3. | 03_1º SUBSOLO
5.3.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ESCADA | m² | 61.52
5.4. | 04_TÉRREO
5.4.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ESCADA | m² | 51.35
5.5. | 05_2º PAVTO
5.5.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ESCADA | m² | 42.39
5.6. | 06_3º PAVTO
5.6.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ESCADA | m² | 42.41
5.7. | 07_4º PAVTO
5.7.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ESCADA | m² | 42.41
5.8. | 08_5º PAVTO
5.8.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ESCADA | m² | 42.41
5.9. | 09_6º PAVTO
5.9.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ESCADA | m² | 42.41
5.10. | 10_7º PAVTO
5.10.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ESCADA | m² | 42.41
5.11. | 11_8º PAVTO
5.11.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ESCADA | m² | 42.41
5.12. | 12_9º PAVTO
5.12.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ESCADA | m² | 42.41
5.13. | 13_10º PAVTO
5.13.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ESCADA | m² | 42.41
5.14. | 14_11º PAVTO
5.14.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ESCADA | m² | 42.41
5.15. | 15_12º PAVTO
5.15.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ESCADA | m² | 42.41
5.16. | 16_13º PAVTO
5.16.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ESCADA | m² | 42.41
5.17. | 17_14º PAVTO
5.17.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ESCADA | m² | 42.41
5.18. | 18_15º PAVTO
5.18.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ESCADA | m² | 42.41
5.19. | 19_16º PAVTO
5.19.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ESCADA | m² | 42.41
5.20. | 20_17º PAVTO
5.20.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ESCADA | m² | 45.68
5.21. | 22_COBERTURA
5.21.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ESCADA | m² | 87.69
5.22. | 23_BARRILETE
5.22.1 | CHAPISCO + EMBOÇO E REBOCO + SELADOR + TINTA + TEXTURA, ESCADA | m² | 28.22
37. | Sistema de pintura em teto |  | 5942.42 | 5942.42 | OK
33.1. | 01_3º SUBSOLO
33.1.1 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURAPatamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 1.45 |  |  | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - DEPOSITO | 31.75 | Selador | 5942.42
33.1.2 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - DEPOSITO | m² | 10.11 |  |  | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA | 112.01 | Massa | 3755.77
33.1.3 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA | m² | 12.7 |  |  | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA ENCLAUSURADA | 799.5 | Tinta | 5942.42
33.1.4 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 14.87 |  |  | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - GARAGEM | 1084.27 | Textura | 2180.45
33.1.5 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - GARAGEM | m² | 404.09 |  |  | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURAPatamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | 88.94
33.2. | 02_2º SUBSOLO |  |  |  |  | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ANTECAMARA | 69.18
33.2.1 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURAPatamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 1.45 |  |  | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - CENTRAL DE GAS | 11.82
33.2.2 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - DEPOSITO | m² | 8.92 |  |  | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - GARAGEM (TÉRREO) | 163.99
33.2.3 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA | m² | 16.71 |  |  | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - HALL DE ENTRADA (TÉRREO) | 50.84
33.2.4 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 14.87 |  |  | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - HALL DO ELEVADOR | 13.76
33.2.5 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - GARAGEM | m² | 342.21 |  |  | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - LIXO | 6.97
33.3. | 03_1º SUBSOLO |  |  |  |  | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - PROJEÇÃO PAV. SUPERIOR | 31.21
33.3.1 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURAPatamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 2.87 |  |  | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - A.C. | 1.82
33.3.2 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - DEPOSITO | m² | 8.04 |  |  | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - BANHO (SUITE) | 324.8
33.3.3 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA | m² | 15.34 |  |  | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - CIRCULACAO | 93.52
33.3.4 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 25.25 |  |  | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - COPA | 6.86
33.3.5 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - GARAGEM | m² | 337.97 |  |  | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - DML | 2.79
33.4. | 04_TÉRREO |  |  |  |  | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - FITNESS | 43.33
33.4.1 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ANTECAMARA | m² | 7.02 |  |  | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - HALL | 90.72
33.4.2 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURAPatamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 4.56 |  |  | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - LAVABO | 82.49
33.4.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - DEPOSITO | m² | 4.68 |  |  | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - LAVABO PNE | 3.27
33.4.4 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA | m² | 2.07 |  |  | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SACADA | 396.64
33.4.5 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 46.35 |  |  | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SALA/COZINHA | 1261.52
33.4.6 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - CENTRAL DE GAS | m² | 11.82 |  |  | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SERVICO | 92.79
33.4.7 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - GARAGEM (TÉRREO) | m² | 163.99 |  |  | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SUITE | 1018.57
33.4.8 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - HALL DE ENTRADA (TÉRREO) | m² | 50.84 |  |  | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - VESTIARIO FUNCIONARIOS | 5.29
33.4.9 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - HALL DO ELEVADOR | m² | 6.64 |  |  | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - ZELADORIA | 9.35
33.4.10 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - LIXO | m² | 6.97 |  |  | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - GRILL ROOFTOP | 32.28
33.4.11 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - PROJEÇÃO PAV. SUPERIOR | m² | 31.21 |  |  | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ELEVADOR | 5.94
33.5. | 05_2º PAVTO |  |  |  |  | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA - RESERVATÓRIO SUPERIOR | 6.2
33.5.1 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - A.C. | m² | 1.82
33.5.2 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ANTECAMARA | m² | 3.61
33.5.3 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURAPatamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 4.38
33.5.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - BANHO (SUITE) | m² | 13.83
33.5.5 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - CIRCULACAO | m² | 8.77
33.5.6 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - COPA | m² | 6.86
33.5.7 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - DML | m² | 2.79
33.5.8 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA | m² | 1.98
33.5.9 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 38.79
33.5.10 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - FITNESS | m² | 43.33
33.5.11 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - HALL | m² | 10.06
33.5.12 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - LAVABO | m² | 2.93
33.5.13 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - LAVABO PNE | m² | 3.27
33.5.14 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SACADA | m² | 19.26
33.5.15 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SALA/COZINHA | m² | 50.07
33.5.16 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SERVICO | m² | 3.09
33.5.17 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SUITE | m² | 39.04
33.5.18 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - VESTIARIO FUNCIONARIOS | m² | 5.29
33.5.19 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - ZELADORIA | m² | 9.35
33.6. | 06_3º PAVTO
33.6.1 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ANTECAMARA | m² | 3.61
33.6.2 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURAPatamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 4.59
33.6.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - BANHO (SUITE) | m² | 20.73
33.6.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - CIRCULACAO | m² | 5.65
33.6.5 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA | m² | 1.98
33.6.6 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 39.09
33.6.7 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - HALL | m² | 5.38
33.6.8 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - LAVABO | m² | 5.09
33.6.9 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SACADA | m² | 25.14
33.6.10 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SALA/COZINHA | m² | 80.74
33.6.11 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SERVICO | m² | 5.99
33.6.12 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SUITE | m² | 65.29
33.7. | 07_4º PAVTO
33.7.1 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ANTECAMARA | m² | 3.61
33.7.2 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURAPatamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 4.59
33.7.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - BANHO (SUITE) | m² | 20.73
33.7.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - CIRCULACAO | m² | 5.65
33.7.5 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA | m² | 1.98
33.7.6 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 39.09
33.7.7 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - HALL | m² | 5.38
33.7.8 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - LAVABO | m² | 5.09
33.7.9 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SACADA | m² | 25.14
33.7.10 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SALA/COZINHA | m² | 80.74
33.7.11 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SERVICO | m² | 5.99
33.7.12 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SUITE | m² | 65.29
33.8. | 08_5º PAVTO
33.8.1 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ANTECAMARA | m² | 3.61
33.8.2 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURAPatamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 4.59
33.8.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - BANHO (SUITE) | m² | 20.73
33.8.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - CIRCULACAO | m² | 5.65
33.8.5 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA | m² | 1.98
33.8.6 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 39.09
33.8.7 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - HALL | m² | 5.38
33.8.8 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - LAVABO | m² | 5.09
33.8.9 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SACADA | m² | 25.14
33.8.10 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SALA/COZINHA | m² | 80.74
33.8.11 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SERVICO | m² | 5.99
33.8.12 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SUITE | m² | 65.29
33.9. | 09_6º PAVTO
33.9.1 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ANTECAMARA | m² | 3.61
33.9.2 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURAPatamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 4.59
33.9.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - BANHO (SUITE) | m² | 20.73
33.9.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - CIRCULACAO | m² | 5.65
33.9.5 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA | m² | 1.98
33.9.6 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 39.09
33.9.7 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - HALL | m² | 5.38
33.9.8 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - LAVABO | m² | 5.09
33.9.9 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SACADA | m² | 25.14
33.9.10 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SALA/COZINHA | m² | 80.74
33.9.11 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SERVICO | m² | 5.99
33.9.12 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SUITE | m² | 65.29
33.10. | 10_7º PAVTO
33.10.1 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ANTECAMARA | m² | 3.61
33.10.2 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURAPatamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 4.59
33.10.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - BANHO (SUITE) | m² | 20.73
33.10.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - CIRCULACAO | m² | 5.65
33.10.5 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA | m² | 1.98
33.10.6 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 39.09
33.10.7 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - HALL | m² | 5.38
33.10.8 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - LAVABO | m² | 5.09
33.10.9 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SACADA | m² | 25.14
33.10.10 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SALA/COZINHA | m² | 80.74
33.10.11 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SERVICO | m² | 5.99
33.10.12 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SUITE | m² | 65.29
33.11. | 11_8º PAVTO
33.11.1 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ANTECAMARA | m² | 3.61
33.11.2 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURAPatamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 4.59
33.11.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - BANHO (SUITE) | m² | 20.73
33.11.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - CIRCULACAO | m² | 5.65
33.11.5 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA | m² | 1.98
33.11.6 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 39.09
33.11.7 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - HALL | m² | 5.38
33.11.8 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - LAVABO | m² | 5.09
33.11.9 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SACADA | m² | 25.14
33.11.10 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SALA/COZINHA | m² | 80.74
33.11.11 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SERVICO | m² | 5.99
33.11.12 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SUITE | m² | 65.29
33.12. | 12_9º PAVTO
33.12.1 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ANTECAMARA | m² | 3.61
33.12.2 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURAPatamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 4.59
33.12.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - BANHO (SUITE) | m² | 20.73
33.12.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - CIRCULACAO | m² | 5.65
33.12.5 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA | m² | 1.98
33.12.6 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 39.09
33.12.7 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - HALL | m² | 5.38
33.12.8 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - LAVABO | m² | 5.09
33.12.9 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SACADA | m² | 25.14
33.12.10 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SALA/COZINHA | m² | 80.74
33.12.11 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SERVICO | m² | 5.99
33.12.12 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SUITE | m² | 65.29
33.13. | 13_10º PAVTO
33.13.1 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ANTECAMARA | m² | 3.61
33.13.2 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURAPatamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 4.59
33.13.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - BANHO (SUITE) | m² | 20.73
33.13.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - CIRCULACAO | m² | 5.65
33.13.5 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA | m² | 1.98
33.13.6 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 39.09
33.13.7 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - HALL | m² | 5.38
33.13.8 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - LAVABO | m² | 5.09
33.13.9 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SACADA | m² | 25.14
33.13.10 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SALA/COZINHA | m² | 80.74
33.13.11 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SERVICO | m² | 5.99
33.13.12 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SUITE | m² | 65.29
33.14. | 14_11º PAVTO
33.14.1 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ANTECAMARA | m² | 3.61
33.14.2 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURAPatamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 4.59
33.14.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - BANHO (SUITE) | m² | 20.73
33.14.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - CIRCULACAO | m² | 5.65
33.14.5 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA | m² | 1.98
33.14.6 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 39.09
33.14.7 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - HALL | m² | 5.38
33.14.8 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - LAVABO | m² | 5.09
33.14.9 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SACADA | m² | 25.14
33.14.10 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SALA/COZINHA | m² | 80.74
33.14.11 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SERVICO | m² | 5.99
33.14.12 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SUITE | m² | 65.29
33.15. | 15_12º PAVTO
33.15.1 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ANTECAMARA | m² | 3.61
33.15.2 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURAPatamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 4.59
33.15.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - BANHO (SUITE) | m² | 20.73
33.15.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - CIRCULACAO | m² | 5.65
33.15.5 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA | m² | 1.98
33.15.6 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 39.09
33.15.7 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - HALL | m² | 5.38
33.15.8 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - LAVABO | m² | 5.09
33.15.9 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SACADA | m² | 25.14
33.15.10 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SALA/COZINHA | m² | 80.74
33.15.11 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SERVICO | m² | 5.99
33.15.12 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SUITE | m² | 65.29
33.16. | 16_13º PAVTO
33.16.1 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ANTECAMARA | m² | 3.61
33.16.2 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURAPatamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 4.59
33.16.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - BANHO (SUITE) | m² | 20.73
33.16.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - CIRCULACAO | m² | 5.65
33.16.5 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA | m² | 1.98
33.16.6 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 39.09
33.16.7 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - HALL | m² | 5.38
33.16.8 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - LAVABO | m² | 5.09
33.16.9 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SACADA | m² | 25.14
33.16.10 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SALA/COZINHA | m² | 80.74
33.16.11 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SERVICO | m² | 5.99
33.16.12 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SUITE | m² | 65.29
33.17. | 17_14º PAVTO
33.17.1 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ANTECAMARA | m² | 3.61
33.17.2 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURAPatamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 4.59
33.17.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - BANHO (SUITE) | m² | 20.73
33.17.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - CIRCULACAO | m² | 5.65
33.17.5 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA | m² | 1.98
33.17.6 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 39.09
33.17.7 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - HALL | m² | 5.38
33.17.8 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - LAVABO | m² | 5.09
33.17.9 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SACADA | m² | 25.14
33.17.10 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SALA/COZINHA | m² | 80.74
33.17.11 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SERVICO | m² | 5.99
33.17.12 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SUITE | m² | 65.29
33.18. | 18_15º PAVTO
33.18.1 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ANTECAMARA | m² | 3.61
33.18.2 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURAPatamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 4.59
33.18.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - BANHO (SUITE) | m² | 20.73
33.18.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - CIRCULACAO | m² | 5.65
33.18.5 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA | m² | 1.98
33.18.6 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 39.09
33.18.7 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - HALL | m² | 5.38
33.18.8 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - LAVABO | m² | 5.09
33.18.9 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SACADA | m² | 25.14
33.18.10 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SALA/COZINHA | m² | 80.74
33.18.11 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SERVICO | m² | 5.99
33.18.12 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SUITE | m² | 65.29
33.19. | 19_16º PAVTO
33.19.1 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ANTECAMARA | m² | 3.61
33.19.2 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURAPatamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 4.59
33.19.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - BANHO (SUITE) | m² | 20.73
33.19.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - CIRCULACAO | m² | 5.65
33.19.5 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA | m² | 1.98
33.19.6 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 39.09
33.19.7 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - HALL | m² | 5.38
33.19.8 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - LAVABO | m² | 5.09
33.19.9 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SACADA | m² | 25.14
33.19.10 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SALA/COZINHA | m² | 80.74
33.19.11 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SERVICO | m² | 5.99
33.19.12 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SUITE | m² | 65.29
33.20. | 20_17º PAVTO
33.20.1 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ANTECAMARA | m² | 3.57
33.20.2 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURAPatamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 5.66
33.20.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - BANHO (SUITE) | m² | 20.75
33.20.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - CIRCULACAO | m² | 5.65
33.20.5 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 72.43
33.20.6 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - HALL | m² | 5.34
33.20.7 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - LAVABO | m² | 5.09
33.20.8 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SACADA | m² | 25.42
33.20.9 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SALA/COZINHA | m² | 81.09
33.20.10 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SERVICO | m² | 5.84
33.20.11 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - SUITE | m² | 65.47
33.21. | 21_LAJE TÉCNICA
33.21.1 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA | m² | 4.64
33.22. | 22_COBERTURA
33.22.1 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ANTECAMARA | m² | 4.44
33.22.2 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURAPatamar monolítico:CTN_Patamar Padrao | m² | 4.31
33.22.3 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA ENCLAUSURADA | m² | 39.68
33.22.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - GRILL ROOFTOP | m² | 32.28
33.22.5 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - HALL DO ELEVADOR | m² | 7.12
33.22.6 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTA - LAVABO | m² | 3.21
33.23. | 23_BARRILETE
33.23.1 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ELEVADOR | m² | 5.94
33.24. | 24_RESERVATÓRIO
33.24.1 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA + TEXTURA - ESCADA | m² | 30.85
33.24.2 | ARGAMASSADO + SELADOR + TINTA - RESERVATÓRIO SUPERIOR | m² | 6.2
|  |  |  | 2394.16 | FALSO
|  |  |  | 50.09 | FALSO

## Estacas
| Projeto | Colin Schroeder
| Empresa | Grupo DUO
| Revisão | R00
ESTACAS
ITEM | TIPO | QUANT | DIMENSÕES UNITÁRIAS |  |  |  | TOTAL | ESCAV | BOTA-FORA | CONCRETO |  | QUANTIDADE POR ITEM CA-50 |  | TAXA AÇO
|  |  | C. Topo | C. Apoio | Ø peça | H | [7 empty] | KG/M3
|  |  | m | m | m | m | m | m3 | m3 | m3 | TIPO | 6.3 | 16 | 6699
PROJETO: 02 Colin_02Est_LocEstacas_R00.pdf
FUNDAÇÃO PROFUNDA | Hélice diam 70 cm | 60 |  | 18.95 | 0.7 | 18.95 | 1137 | 437.5689 | 568.8395 | 437.5689 | 40 MPa | 482 | 6217 | 15.3096
TOTAL GERAL | Arrasamento | 60 |  |  |  |  | 1137 | 437.5689 | 568.8395 | 437.5689 |  | 482 | 6217 | 15.3096
OBSERVAÇÕES: |  |  |  |  | Hélice diam 35 cm | 0.35 | 0 |  |  | 0 | 20 MPa
[5 empty] | Hélice diam 40 cm | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 25 MPa
[5 empty] | Hélice diam 50 cm | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 30 MPa
[5 empty] | Hélice diam 60 cm | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 35 MPa
[5 empty] | Hélice diam 70 cm | 0.7 | 1137 |  |  | 437.5689 | 40 MPa
[5 empty] | Hélice diam 80 cm | 0.8 | 0 |  |  | 0 | .... MPa
[5 empty] | Hélice diam 90 cm | 0.9 | 0 |  |  | 0 | .... MPa
[5 empty] | E.P. Hélice diam 70 cm | 0.7 | 0 |  |  | 0 | .... MPa
[5 empty] | - |  | 0 |  |  | 0 | .... MPa
CUSTO
*proposta salva no drive
RESUMO

## Fundação Rasa
|  |  | Projeto: | Colin Schroeder
|  |  | Empresa: | Grupo DUO
|  |  | Revisão: | R00
FUNDAÇÃO RASA
[5 empty] | Lona | Escavação | Apiolamento | Reaterro | Bota Fora | Lastro brita | Lastro Concreto | Forma | Imperm. | 20 Mpa | 30 Mpa | 35 Mpa | 40 Mpa | 45 Mpa | Total Concreto Projetista
[5 empty] | m2 | m3 | m2 | m3 | m3 | m3 | m3 | m2 | m2 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
|  |  |  | Fundação Rasa |  | 454.971 | 149.8724 | 221.9733 | 302.897 | 0 | 14.9872 | 414.6122 | 489.7586 | 0 | 0 | 7.9428 | 232.9977 | 0
|  |  |  | Laje Fundação | 630.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5463 | 0 | 79.092 | 710.017 | 0 | 0 | 126.185 | 0 | 0
BLOCOS QUADRADOS RETANGULARES
ITEM |  |  |  |  | QUANT | Dimensões Unitárias - m |  |  | Adição |  | Quantidade de Serviços | [11 empty] | Detalhe Típico
[6 empty] | LARGURA | COMPR | ALTURA | largura | altura | Escav | Apiloam | Reaterro | Bota-fora | Lastro |  |  | Fôrma | Imperm | Concreto | Tipo
[6 empty] | A | B | C | m | m | m3 | m2 | m3 | m3 | esp | m3 | m3 | m2 | m2 | m3
PROJETO: | [15 empty] | Brita | Concreto
B1 | Colin_14Est_DetBlocos1-4_R00 |  |  |  | 1 | 4.4 | 1 | 1.4 | 1.2 |  | 18.48 | 4.4 | 12.32 | 8.008 | 0.1 |  | 0.44 | 15.12 | 19.52 | 6.16 | 40 Mpa
B9=B10 | Colin_14Est_DetBlocos1-4_R00 |  |  |  | 2 | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 1.2 |  | 42.588 | 14.58 | 23.634 | 24.6402 | 0.1 |  | 1.458 | 28.08 | 57.24 | 18.954 | 40 Mpa
B6/B7 | Colin_16Est_DetBlocos3-4_R00 |  |  |  | 1 | 4.8 | 7.2 | 2.1 | 1.2 |  | 110.88 | 34.56 | 38.304 | 94.3488 | 0.1 |  | 3.456 | 50.4 | 84.96 | 72.576 | 40 Mpa
B11 | Colin_14Est_DetBlocos1-4_R00 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 |  | 2.304 | 1 | 1.504 | 1.04 | 0.1 |  | 0.1 | 3.2 | 4.2 | 0.8 | 40 Mpa
[9 empty] | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 Mpa
TOTAL GERAL - BLOCOS QUADRADOS RETANGULARES | [10 empty] | 174.252 | 54.54 | 75.762 | 128.037 |  | 0 | 5.454 | 96.8 | 165.92 | 98.49
BLOCOS TRIANGULARES | [22 empty] | Detalhe Típico
ITEM |  | QUANT | LADO 1 DO BLOCO | LADO 2 DO BLOCO | LADO 3 DO BLOCO | LADO 4 DO BLOCO | LADO 5 DO BLOCO | ALTURA DO BLOCO | Adição |  | Quantidade de Serviços
|  | R | h1 + h2 | h2 | B | b2 | b1 | Hb | largura | altura | Escav | Apiloam | Reaterro | Bota-fora | Lastro |  |  | Fôrma | Imperm | Concreto | Tipo
|  | UD | m | m | m | m | m | m | m | m | m3 | m2 | m3 | m3 | esp | m3 | m3 | m2 | m2 | m3
PROJETO: | [15 empty] | Brita | Concreto
B5 | Colin_15Est_DetBlocos2-4_R00 | 1 | 3.3488 | 2.0388 | 3.667 | 2.857 | 0 | 1.45 | 0.6 |  | 26.1168 | 9.0525 | 12.9907 | 17.0639 | 0.1 |  | 0.90525 | 16.7056 |  | 13.1261 | 40 Mpa
B2=B3=B8 | Colin_15Est_DetBlocos2-4_R00 | 3 | 2.334 | 0.385 | 4.235 | 3.4655 | 2.31 | 2.1 | 0.6 |  | 93.6269 | 23.5813 | 44.106 | 64.3771 | 0.1 |  | 2.3581 | 70.6325 |  | 49.5208 | 40 Mpa
[9 empty] | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 40 Mpa
[9 empty] | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 40 Mpa
TOTAL GERAL - BLOCOS TRIANGULARES | [10 empty] | 119.7436 | 32.6338 | 57.0968 | 81.4409 |  | 0 | 3.2634 | 87.3381 | 0 | 62.6469
BLOCOS DIFERENCIADOS | [22 empty] | Detalhe Típico
ITEM |  | QUANT |  |  |  | PERÍMETRO | ÁREA DE TOPO | ALTURA DO BLOCO | Adição |  | Quantidade de Serviços
|  | R | [5 empty] | Hb | largura | altura | Escav | Apiloam | Reaterro | Bota-fora | Lastro |  |  | Fôrma | Imperm | Concreto | Tipo
|  | UD |  |  |  | m | m² | m | m | m | m3 | m2 | m3 | m3 | esp | m3 | m3 | m2 | m2 | m3
PROJETO: | [15 empty] | Brita | Concreto
B4 | Colin_15Est_DetBlocos-4_R00 | 1 |  |  |  | 19.84 | 24.5 | 1.9 | 0.6 |  | 69.1676 | 24.5 | 22.6176 | 60.515 | 0.1 |  | 2.45 | 37.696 |  | 46.55 | 40 Mpa
[9 empty] | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 40 Mpa
TOTAL GERAL - BLOCOS DIFERENCIADOS | [10 empty] | 69.1676 | 24.5 | 22.6176 | 60.515 |  | 0 | 2.45 | 37.696 | 0 | 46.55
VIGAS FUNDAÇÃO
ITEM |  |  |  | Quant. | Dimensões Unitárias - m |  |  |  | Adição |  | Quantidade de Serviços
[5 empty] | LARG | COMP | ALT |  | largura | altura | Escav | Apiloam | Reaterro | Bota-fora | Lastro |  |  | Fôrma | Imperm | Concreto | Tipo
[5 empty] | A | C | B | lados | m | m | m3 | m2 | m3 | m3 | esp | m3 | m3 | m2 | m2 | m3
PROJETO: | [15 empty] | Brita | Concreto
12X30 |  |  |  | 1 | 0.12 | 2.549 | 0.3 | 2 | 0.6 |  | 0.55058 | 0.30588 | 0.45882 | 0.11929 | 0.1 |  | 0.030588 | 1.5294 | 1.8353 | 0.091764 | 40 Mpa |  | 1.8353
12X40 |  |  |  | 1 | 0.12 | 2.529 | 0.4 | 2 | 0.6 |  | 0.72835 | 0.30348 | 0.60696 | 0.15781 | 0.1 |  | 0.030348 | 2.0232 | 2.3267 | 0.12139 | 40 Mpa |  | 2.3267
12X50 |  |  |  | 1 | 0.12 | 3.079 | 0.5 | 2 | 0.6 |  | 1.1084 | 0.36948 | 0.9237 | 0.24016 | 0.1 |  | 0.036948 | 3.079 | 3.4485 | 0.18474 | 40 Mpa |  | 3.4485
12X165 |  |  |  | 1 | 0.12 | 5.34 | 1.65 | 2 | 1.2 |  | 11.6305 | 0.6408 | 10.5732 | 1.3745 | 0.1 |  | 0.06408 | 17.622 | 18.2628 | 1.0573 | 40 Mpa |  | 18.2628
15X50 |  |  |  | 1 | 0.15 | 1.43 | 0.5 | 2 | 0.6 |  | 0.53625 | 0.2145 | 0.429 | 0.13943 | 0.1 |  | 0.02145 | 1.43 | 1.6445 | 0.10725 | 40 Mpa |  | 1.6445
18X40 |  |  |  | 1 | 0.18 | 4 | 0.4 | 2 | 0.6 |  | 1.248 | 0.72 | 0.96 | 0.3744 | 0.1 |  | 0.072 | 3.2 | 3.92 | 0.288 | 40 Mpa |  | 3.92
18X50 |  |  |  | 1 | 0.18 | 5.35 | 0.5 | 2 | 0.6 |  | 2.0865 | 0.963 | 1.605 | 0.62595 | 0.1 |  | 0.0963 | 5.35 | 6.313 | 0.4815 | 40 Mpa |  | 6.313
20X40 |  |  |  | 1 | 0.2 | 11.13 | 0.4 | 2 | 0.6 |  | 3.5616 | 2.226 | 2.6712 | 1.1575 | 0.1 |  | 0.2226 | 8.904 | 11.13 | 0.8904 | 40 Mpa |  | 11.13
20X50 |  |  |  | 1 | 0.2 | 6.38 | 0.5 | 2 | 0.6 |  | 2.552 | 1.276 | 1.914 | 0.8294 | 0.1 |  | 0.1276 | 6.38 | 7.656 | 0.638 | 40 Mpa |  | 7.656
20X80 |  |  |  | 1 | 0.2 | 9.09 | 0.8 | 2 | 0.6 |  | 5.8176 | 1.818 | 4.3632 | 1.8907 | 0.1 |  | 0.1818 | 14.544 | 16.362 | 1.4544 | 40 Mpa |  | 16.362
25X35 |  |  |  | 1 | 0.25 | 4.33 | 0.35 | 2 | 0.6 |  | 1.2882 | 1.0825 | 0.9093 | 0.49254 | 0.1 |  | 0.10825 | 3.031 | 4.1135 | 0.37887 | 40 Mpa |  | 4.1135
25X40 |  |  |  | 1 | 0.25 | 18.33 | 0.4 | 2 | 0.6 |  | 6.2322 | 4.5825 | 4.3992 | 2.3829 | 0.1 |  | 0.45825 | 14.664 | 19.2465 | 1.833 | 40 Mpa |  | 19.2465
25X50 |  |  |  | 1 | 0.25 | 21.67 | 0.5 | 2 | 0.6 |  | 9.2097 | 5.4175 | 6.501 | 3.5214 | 0.1 |  | 0.54175 | 21.67 | 27.0875 | 2.7088 | 40 Mpa |  | 27.0875
30X50 |  |  |  | 1 | 0.3 | 5.79 | 0.5 | 2 | 0.6 |  | 2.6055 | 1.737 | 1.737 | 1.1291 | 0.1 |  | 0.1737 | 5.79 | 7.527 | 0.8685 | 40 Mpa |  | 7.527
30X200 |  |  |  | 1 | 0.3 | 2.44 | 2 | 2 | 1.2 |  | 7.32 | 0.732 | 5.856 | 1.9032 | 0.1 |  | 0.0732 | 9.76 | 10.492 | 1.464 | 40 Mpa |  | 10.492
40X50 |  |  |  | 1 | 0.4 | 12.83 | 0.5 | 2 | 0.6 |  | 6.415 | 5.132 | 3.849 | 3.3358 | 0.1 |  | 0.5132 | 12.83 | 17.962 | 2.566 | 40 Mpa |  | 17.962
40X120 |  |  |  | 1 | 0.4 | 8.06 | 1.2 | 2 | 1.2 |  | 15.4752 | 3.224 | 11.6064 | 5.0294 | 0.1 |  | 0.3224 | 19.344 | 22.568 | 3.8688 | 40 Mpa |  | 22.568
45X65 |  |  |  | 1 | 0.45 | 3.56 | 0.65 | 2 | 0.6 |  | 2.4297 | 1.602 | 1.3884 | 1.3537 | 0.1 |  | 0.1602 | 4.628 | 6.23 | 1.0413 | 40 Mpa |  | 6.23
55X90 |  |  |  | 1 | 0.55 | 10.64 | 0.9 | 2 | 0.6 |  | 11.0124 | 5.852 | 5.7456 | 6.8468 | 0.1 |  | 0.5852 | 19.152 | 25.004 | 5.2668 | 40 Mpa |  | 25.004
|  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 Mpa
|  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 Mpa
[8 empty] | 2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 Mpa
TOTAL GERAL - VIGAS FUNDAÇÃO | [5 empty] | 138.527 |  |  |  |  | 91.8078 | 38.1986 | 66.497 | 32.904 |  | 0 | 3.8199 | 174.9306 | 213.1292 | 25.3108
PILARS FUNDAÇÃO
ITEM |  |  |  | Quant. | Dimensões Unitárias - m |  |  |  | Adição |  | Quantidade de Serviços
[5 empty] | LARG | COMP | ALT | Forma | largura | altura | Escav | Apiloam | Reaterro | Bota-fora | Lastro |  |  | Fôrma | Imperm | Concreto | Tipo
[5 empty] | A | C | B | lados | m | m | m3 | m2 | m3 | m3 | esp | m3 | m3 | m2 | m2 | m3
PROJETO: | [15 empty] | Brita | Concreto
P1 |  |  | ESTIMATIVA | 1 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 4 | 1.2 |  | 2.496 | 0.48 | 1.872 | 0.8112 | 0.1 |  | 0.048 | 6.24 | 6.72 | 0.624 | 35 Mpa
P2 |  |  | ESTIMATIVA | 1 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 4 | 1.2 |  | 1.872 | 0.36 | 1.404 | 0.6084 | 0.1 |  | 0.036 | 4.68 | 5.04 | 0.468 | 35 Mpa
P3 |  |  | ESTIMATIVA | 1 | 0.55 | 0.9 | 1.3 | 4 | 1.2 |  | 2.0475 | 0.495 | 1.404 | 0.83655 | 0.1 |  | 0.0495 | 4.68 | 5.175 | 0.6435 | 35 Mpa
P4 | U 80x424x30x25 |  | ESTIMATIVA | 2 | 0.8 | 0.25 | 1.3 | 4 | 1.2 |  | 1.3 | 0.4 | 0.78 | 0.676 | 0.1 |  | 0.04 | 2.6 | 2.8 | 0.52 | 35 Mpa
P4 | U 80x424x30x25 |  | ESTIMATIVA | 1 | 0.3 | 3.74 | 1.3 | 4 | 1.2 |  | 7.293 | 1.122 | 5.8344 | 1.8962 | 0.1 |  | 0.1122 | 19.448 | 20.57 | 1.4586 | 35 Mpa
P5 |  |  | ESTIMATIVA | 1 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 4 | 1.2 |  | 3.315 | 0.51 | 2.652 | 0.8619 | 0.1 |  | 0.051 | 8.84 | 9.35 | 0.663 | 35 Mpa
P6 | U 214.5x386x18x18 |  | ESTIMATIVA | 2 | 0.18 | 2.145 | 1.3 | 4 | 1.2 |  | 7.6963 | 0.7722 | 6.6924 | 1.305 | 0.1 |  | 0.07722 | 22.308 | 22.6941 | 1.0039 | 35 Mpa
P6 | U 214.5x386x18x18 |  | ESTIMATIVA | 1 | 0.18 | 3.498 | 1.3 | 4 | 1.2 |  | 6.2754 | 0.62964 | 5.4569 | 1.0641 | 0.1 |  | 0.062964 | 18.1896 | 18.8192 | 0.81853 | 35 Mpa
P7 |  |  | ESTIMATIVA | 1 | 0.45 | 0.65 | 1.3 | 4 | 1.2 |  | 1.3942 | 0.2925 | 1.014 | 0.49433 | 0.1 |  | 0.02925 | 3.38 | 3.6725 | 0.38025 | 35 Mpa
P8 |  |  | ESTIMATIVA | 1 | 0.45 | 0.85 | 1.3 | 4 | 1.2 |  | 1.8233 | 0.3825 | 1.326 | 0.64643 | 0.1 |  | 0.03825 | 4.42 | 4.8025 | 0.49725 | 35 Mpa
P9 |  |  | ESTIMATIVA | 1 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 4 | 1.2 |  | 1.456 | 0.28 | 1.092 | 0.4732 | 0.1 |  | 0.028 | 3.64 | 3.92 | 0.364 | 35 Mpa
P10 |  |  | ESTIMATIVA | 1 | 0.35 | 1 | 1.3 | 4 | 1.2 |  | 2.015 | 0.35 | 1.56 | 0.5915 | 0.1 |  | 0.035 | 5.2 | 5.55 | 0.455 | 35 Mpa
P11 |  |  | ESTIMATIVA | 1 | 0.12 | 0.3 | 1.3 | 4 | 1.2 |  | 0.5148 | 0.036 | 0.468 | 0.06084 | 0.1 |  | 0.0036 | 1.56 | 1.596 | 0.0468 | 35 Mpa
[8 empty] | 4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 Mpa
TOTAL GERAL - PILARS FUNDAÇÃO | [10 empty] | 39.4985 | 6.1098 | 31.5557 | 10.3256 |  | 0 | 0.61098 | 105.1856 | 110.7093 | 7.9428
LAJE FUNDAÇÃO
| ITEM |  |  |  | Dimensões Unitárias - m |  |  |  | FORMA | Lona | Escav | Apiloam | Reaterro | Bota-fora | Lastro |  |  | FORMA | Imperm | CONCRETO | Tipo | LAJE / MOLDE
|  |  |  | ÁREA | QUANT | ÁREA | PERÍMETRO | ALT | COEF | m2 | m3 | m2 | m3 | m3 | esp | m3 | m3 | UNIT | m2 | m3 |  | TIPO | UNIT | TOTAL
PROJETO: | [15 empty] | Brita | Concreto
| L1 |  |  |  | 1 | 9 | 15.74 | 0.2 | 1 | 9 | 1.8 |  |  |  | 0.05 | 0.45 |  | 3.148 | 12.148 | 1.8 | 35 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L2 |  |  |  | 1 | 12.76 | 20.74 | 0.2 | 1 | 12.76 | 2.552 |  |  |  | 0.05 | 0.638 |  | 4.148 | 16.908 | 2.552 | 35 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L3 |  |  |  | 1 | 15.75 | 24.41 | 0.2 | 1 | 15.75 | 3.15 |  |  |  | 0.05 | 0.7875 |  | 4.882 | 20.632 | 3.15 | 35 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L4 |  |  |  | 1 | 73.08 | 35.41 | 0.2 | 1 | 73.08 | 14.616 |  |  |  | 0.05 | 3.654 |  | 7.082 | 80.162 | 14.616 | 35 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L5 |  |  |  | 1 | 63.33 | 32.29 | 0.2 | 1 | 63.33 | 12.666 |  |  |  | 0.05 | 3.1665 |  | 6.458 | 69.788 | 12.666 | 35 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L6 |  |  |  | 1 | 49.23 | 29.41 | 0.2 | 1 | 49.23 | 9.846 |  |  |  | 0.05 | 2.4615 |  | 5.882 | 55.112 | 9.846 | 35 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L7 |  |  |  | 1 | 26.32 | 21.91 | 0.2 | 1 | 26.32 | 5.264 |  |  |  | 0.05 | 1.316 |  | 4.382 | 30.702 | 5.264 | 35 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L8 |  |  |  | 1 | 12.93 | 15.56 | 0.2 | 1 | 12.93 | 2.586 |  |  |  | 0.05 | 0.6465 |  | 3.112 | 16.042 | 2.586 | 35 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L9 |  |  |  | 1 | 59.63 | 10.43 | 0.2 | 1 | 59.63 | 11.926 |  |  |  | 0.05 | 2.9815 |  | 2.086 | 61.716 | 11.926 | 35 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L10 |  |  |  | 1 | 2.96 | 6.9 | 0.2 | 1 | 2.96 | 0.592 |  |  |  | 0.05 | 0.148 |  | 1.38 | 4.34 | 0.592 | 35 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L11 |  |  |  | 1 | 32.65 | 7.23 | 0.2 | 1 | 32.65 | 6.53 |  |  |  | 0.05 | 1.6325 |  | 1.446 | 34.096 | 6.53 | 35 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L12 |  |  |  | 1 | 21.545 | 19.07 | 0.2 | 1 | 21.545 | 4.309 |  |  |  | 0.05 | 1.0773 |  | 3.814 | 25.359 | 4.309 | 35 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L13 |  |  |  | 1 | 64.68 | 13.16 | 0.2 | 1 | 64.68 | 12.936 |  |  |  | 0.05 | 3.234 |  | 2.632 | 67.312 | 12.936 | 35 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L14 |  |  |  | 1 | 43.78 | 27.17 | 0.2 | 1 | 43.78 | 8.756 |  |  |  | 0.05 | 2.189 |  | 5.434 | 49.214 | 8.756 | 35 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L15 |  |  |  | 1 | 46.14 | 27.65 | 0.2 | 1 | 46.14 | 9.228 |  |  |  | 0.05 | 2.307 |  | 5.53 | 51.67 | 9.228 | 35 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L16 |  |  |  | 1 | 20.5 | 18.34 | 0.2 | 1 | 20.5 | 4.1 |  |  |  | 0.05 | 1.025 |  | 3.668 | 24.168 | 4.1 | 35 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L17 |  |  |  | 1 | 20.76 | 18.63 | 0.2 | 1 | 20.76 | 4.152 |  |  |  | 0.05 | 1.038 |  | 3.726 | 24.486 | 4.152 | 35 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L18 |  |  |  | 1 | 24.4 | 19.89 | 0.2 | 1 | 24.4 | 4.88 |  |  |  | 0.05 | 1.22 |  | 3.978 | 28.378 | 4.88 | 35 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L19 |  |  |  | 1 | 9.94 | 12.9 | 0.2 | 1 | 9.94 | 1.988 |  |  |  | 0.05 | 0.497 |  | 2.58 | 12.52 | 1.988 | 35 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L20 |  |  |  | 1 | 21.54 | 18.62 | 0.2 | 1 | 21.54 | 4.308 |  |  |  | 0.05 | 1.077 |  | 3.724 | 25.264 | 4.308 | 35 Mpa | MOLDADA IN LOCO
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35 Mpa | MOLDADA IN LOCO
TOTAL GERAL - LAJE FUNDAÇÃO | [9 empty] | 630.925 | [5 empty] | 31.5463 | 0 | 79.092 | 710.017 | 126.185 |  |  | 0 | 0
Note on S46: ====== ID#AAABv8ALWtA Laura Freo (2025-11-13 18:24:40) INCLUSO PESCOÇO DA SAPATA
Note on S76: ====== ID#AAABv8ALWs4 Laura Freo (2025-11-13 18:24:40) INCLUSO PESCOÇO DA SAPATA

## Aço_Infraestrutura
| Projeto | Colin Schroeder
| Empresa | Grupo DUO
| Revisão | R00 - Edileni Pereira
ARMAÇÃO FUNDAÇÃO DIRETA
ITEM |  | QUANT | QUANTIDADE POR ITEM CA-50 | [6 empty] | CA-60 |  |  | Forma | Concreto | TIPO
|  |  | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 5 | TR 08644 | 0 | m² | m³
PROJETO: Colin_14Est_DetBlocos1-4_R00, Colin_14Est_DetBlocos2-4_R00, Colin_14Est_DetBlocos3-4_R00, Colin_14Est_DetBlocos4-4_R00 | [12 empty] | 221.36 | 206.93 |  | 105.6966
B1-B9-B10-B11 | Colin_14Est_DetBlocos1-4_R00 | 1 | 1.7 | 231.9 | 667.7 | 775.9 | 478.4 |  |  | 1.6 |  |  | 47.48 | 26.64 | 40 MPa
B5-B2-B3-B8 | Colin_15Est_DetBlocos2-4_R00 | 1 | 47.3 | 100.4 | 740 | 338.7 | 5943.8 | [5 empty] | 86.77 | 61.17 | 40 MPa
B6/B7 | Colin_16Est_DetBlocos3-4_R00 | 1 |  |  | 201.3 | 505.4 | 702.9 |  | 5944.1 |  |  |  | 50.4 | 72.57 | 40 MPa
B4 | Colin_15Est_DetBlocos-4_R00 | 1 |  |  | 155 | 840 |  | 1208.6 | 2987.1 |  |  |  | 36.71 | 46.55 | 40 MPa
PROJETO: | [12 empty] | 0 | 97.27
LAJES | ESTIMATIVA | 1 |  |  | 7781.6 | [8 empty] | 97.27 | 40 MPa | Quantidade Visus
PROJETO: Colin_19Est_DetVigBaldrame1-2_R01, Colin_20Est_DetVigBaldrame2-2_R01 | [12 empty] | 125.76 | 17.69 |  | 127.2923
DET. VIGAS BALDRAME 1-2 | Colin_19Est_DetVigBaldrame1-2_R01 | 1 | 8 | 92.6 | 84.2 | 203.9 | 213.6 | 159 |  | 152.6 |  |  | 63.6 | 8.95 | 35 MPa
DET. VIGAS BALDRAME 2-2 | Colin_20Est_DetVigBaldrame2-2_R01 | 1 | 91.2 | 32.6 | 71 | 171.5 | 373.1 | 479.3 |  | 119.2 |  |  | 62.16 | 8.74 | 35 MPa
PROJETO: | [12 empty] | 61.04 | 9.39
VIGAS DE TRAVAMENTO | Colin_03Est_FBaldrame_R01 | 1 |  |  |  | 1244.3 |  |  |  | 124.2 |  |  | 61.04 | 9.39 | 35 MPa
| TOTAL | 33273.7 | 148.2 | 457.5 | 9700.8 | 4079.7 | 7711.8 | 1846.9 | 8931.2 | 397.6 | 0 | 0 | 408.16 | 331.28
[14 empty] | 27.08 | 35 MPa
[14 empty] | 304.2 | 40 MPa
RESUMO

## Diafragma
| Projeto | Colin Schroeder
| Empresa | Grupo DUO
| Revisão | R00
CORTINA
ITEM | DIMENSÕES UNITÁRIAS - m |  |  | Adição |  |  | ESCAV | APILOA | REATER | BOTA FORA | LASTRO | FORMA |  | FORMA (PROJETISTA) | CONCRETO | CONCRETO (PROJETISTA) |  | TAXA AÇO (KG/M3) | IMPERM | RESUMO - CONCRETO
| LARG | COMP | ALT | LARG | ALT | QUANT |  |  |  |  | m3 | [8 empty] | m3 | TIPO
| A | C | B | m | m |  | m3 | m2 | m3 | m3 | 0.05 | lados | m2 |  | m3 |  | TIPO | 115 | m2
PROJETO: Colin_03Est_FBaldrame_R00.dwg | [19 empty] | 0 | 20 MPa
PAREDE DIAFRAGMA - ESTIMATIVA | 0.38 | 97.245 | 13.77 |  |  | 1 | 508.8442 |  | 0 | 661.4974 |  |  |  |  | 508.8442 |  | 40 MPa | 58517.0815 |  | 0 | 25 MPa
MURETA GUIA | 0.1 | 97.245 | 1 | 0.6 |  | 2 | 210.0492 |  | 116.694 | 121.3618 |  | 2 | 388.98 |  | 19.449 |  | 40 MPa | 1555.92 |  | 543.0744 | 40 MPa
VIGA DE COROAMENTO | 0.38 | 97.245 | 0.4 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 2 | 77.796 |  | 14.7812 |  | 40 MPa | 1182.4992
| TOTAL GERAL | 194.49 |  |  |  |  | 718.8934 | 0 | 116.694 | 782.8592 | 0 |  | 466.776 | 0 | 543.0744 | 0 |  | 61255.5007 | 0
11.22
IMPERMEABILIZAÇÃO DA CORTINA | [9 empty] | DETALHE TÍPICO
Total
X
1
Note on E6: ====== ID#AAABv8ALWtE renatamarques (2025-11-13 18:24:40) Folga total
C
B
A
RESUMO

## SUPRAESTRUTURA
SUPRAESTRUTURA
Data | 2025-10-02
Arquivo base | -
SUPRAESTRUTURA - LAJE MACIÇA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Fabricação forma | 3 | Jogos | 1624.4092 | m² | 110 | 196553.5153
Montagem de forma | 1.8 | m² / AC | 12453.804 | m² | 2.5 | 34247.961 | Indice mosaico com folga
Escoramento | 3 | un / AE | 2680 | un | 12 | 35376
Concreto | 0.22 | m³ / AC | 1522.1316 | m³ | 610.0521 | 1072509.4138 | 35mpa
Armadura Convencional para Estrutura | 92 | kg / m³ | 140036.1072 | kg | 7.62 | 1173782.6506 | Indice mosaico
Mão de obra - estrutura em concreto armado | 290 | R$ / AC | 6918.78 | m² | 290 | 2207090.82
Perfuração de vigas | 5300 | R$ / NP | 1 | vb | 121900 | 134090
TOTAL | [5 empty] | 4853650.3607
SUPRAESTRUTURA - LAJE CUBETAS
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Fabricação forma | 3 | Jogos | 3237.989 | m² | 91.2887 | 325151.089
Montagem de forma | 1.8 | m² / AC | 12453.804 | m² | 3.61 | 49454.0439 | Indice mosaico
Escoramento | 3 | um/m² | 6355.69 | m² | 28 | 195755.252 | 16312.9377
Cubetas |  |  | 12 | mês | 12663 | 167151.6 | 938
Concreto | 0.22 | m³ / AC | 1522.1316 | m³ | 636.01 | 1064900.0108 | Indice mosaico
Armadura Convencional para Estrutura | 92 | kg / m³ | 140036.1072 | kg | 7.0653 | 1088332.968 | Indice mosaico
Mão de obra - estrutura em concreto armado | 290 | R$ / AC | 6918.78 | m² | 290 | 2207090.82
Perfuração de vigas | 5300 | R$ / NP | 1 | vb | 121900 | 134090
TOTAL | [5 empty] | 5231925.7838
SUPRAESTRUTURA - LAJE TRELIÇADA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Fabricação forma | 2 | Jogos | #DIV/0! | m² | 85 | #DIV/0!
Montagem de forma | 2.1 | m² / AC | 0 | m² | 1.5 | 0
Escoramento - Torre | 2 | un / APT*NPT | 0 | un | 17 | 0
Escoramento - Embasamento | 2 | un / AE | 0 | un | 17 | 0
Cubetas | 25 | R$ / AC | 0 | m³ | 25 | 0
Concreto | 0.25 | m³ / AC | 0 | m³ | 575 | 0
Armadura Convencional para Estrutura | 110 | kg / m³ | 0 | kg | 7.25 | 0
Mão de obra - estrutura em concreto armado | 240 | R$ / AC | 0 | m² | 240 | 0
Perfuração de vigas | 5300 | R$ / NP | 1 | vb | 0 | 0 | Coeficiente originário do Gran Torino (R$ 160,00/un)
TOTAL | [5 empty] | #DIV/0!
SUPRAESTRUTURA - LAJE PROTENDIDA
Descrição | Parâmetro |  | Quantidade |  | Preço unitário | Valor total | Observação
Fabricação forma | 3 | Jogos | #DIV/0! | m² | 110 | #DIV/0!
Montagem de forma | 2.1 | m² / AC | 0 | m² | 2.5 | 0
Escoramento | 3 | un / AE | 0 | un | 17 | 0
Protensão - lajes - materiais | 12.3 | RS / m² | 0 | m² | 12.3 | 0
Protensão - lajes - cabos | 2.83 | kg / m² | 0 | kg | 12.3 | 0
Protensão - lajes - serviços | 9000 | und / pav | 0 | pav | 9000 | 0
Concreto | 0.25 | m³ / AC | 0 | m³ | 580 | 0
Armadura Convencional para Estrutura | 90 | kg / m³ | 0 | kg | 7.62 | 0
Mão de obra - estrutura em concreto armado | 240 | R$ / AC | 0 | m² | 240 | 0
Perfuração de vigas | 5300 | R$ / NP | 1 | vb | 0 | 0 | Coeficiente originário do Gran Torino (R$ 160,00/un)
TOTAL | [5 empty] | #DIV/0!
TOTAL SUPRAESTRUTURA | [5 empty] | 5231925.7838 | #DIV/0!
#DIV/0!
12
Note on B10: ====== ID#AAABv8ALWsE Patricia Bragatto (2025-10-02 20:21:22) CICLO DE LAJE ATÉ 10 DIAS - 3 JOGOS CICLO DE LAJE MAIORES - 2 JOGOS Verificar tempo de ciclo junto à estimativa de prazo
Note on D10: ====== ID#AAABv8ALWr8 Patricia Bragatto (2025-10-02 20:21:22) (TOTAL DE FORMAS / NÚMERO DE PAV.) X JOGOS
Note on G13: ====== ID#AAABv8ALWsM Patricia Bragatto (2025-10-02 20:21:22) 5% DE PERDA
Note on F14: ====== ID#AAABv8ALWsc Patricia Bragatto (2025-10-02 20:21:22) CONSIDERAR CUSTO MÉDIO PARA A CA-50 DE 10MM
Note on B22: ====== ID#AAABv8ALWtM Patricia Bragatto (2025-10-02 20:21:22) CICLO DE LAJE ATÉ 10 DIAS - 3 JOGOS CICLO DE LAJE MAIORES - 2 JOGOS Verificar tempo de ciclo junto à estimativa de prazo
Note on D22: ====== ID#AAABv8ALWrw Patricia Bragatto (2025-10-02 20:21:22) (TOTAL DE FORMAS / NÚMERO DE PAV.) X JOGOS
Note on B35: ====== ID#AAABv8ALWsI Patricia Bragatto (2025-10-02 20:21:22) CICLO DE LAJE ATÉ 10 DIAS - 3 JOGOS CICLO DE LAJE MAIORES - 2 JOGOS Verificar tempo de ciclo junto à estimativa de prazo
Note on D35: ====== ID#AAABv8ALWsU Patricia Bragatto (2025-10-02 20:21:22) (TOTAL DE FORMAS / NÚMERO DE PAV.) X JOGOS
Note on G40: ====== ID#AAABv8ALWtI Patricia Bragatto (2025-10-02 20:21:22) 5% DE PERDA
Note on B49: ====== ID#AAABv8ALWss Patricia Bragatto (2025-10-02 20:21:22) CICLO DE LAJE ATÉ 10 DIAS - 3 JOGOS CICLO DE LAJE MAIORES - 2 JOGOS Verificar tempo de ciclo junto à estimativa de prazo
Note on D49: ====== ID#AAABv8ALWr4 Patricia Bragatto (2025-10-02 20:21:22) (TOTAL DE FORMAS / NÚMERO DE PAV.) X JOGOS
Note on D51: ====== ID#AAABv8ALWsg Patricia Bragatto (2025-10-02 20:21:22) QUNATIDADE DE ESCORAS POR PAVIMENTO X JOGOS
Note on G55: ====== ID#AAABv8ALWsk Patricia Bragatto (2025-10-02 20:21:22) 5% DE PERDA
Note on F56: ====== ID#AAABv8ALWs0 Patricia Bragatto (2025-10-02 20:21:22) CONSIDERAR CUSTO MÉDIO PARA A CA-50 DE 10MM
Note on G62: ====== ID#AAABv8ALWrs Patricia Bragatto (2025-10-02 20:21:22) SELECIONAR TOTAL CONFORME MÉTODO CONSTRUTIVO APLICADO

## INSTALAÇÕES - ESTIMATIVAS
[8 empty] | Térreo | 550.68
[8 empty] | Mezanino | 554.63
[8 empty] | G1 | 558.69
[8 empty] | Mezanino G1 | 558.69
[8 empty] | Tipo 1 | 264.46
[8 empty] | Tipo 2 x4 | 1057.84
[8 empty] | Tipo 3 x6 | 1586.76
[8 empty] | Tipo 4 x2 | 528.92
[8 empty] | Tipo 5 | 264.46
[8 empty] | Rooftop | 264.46
[8 empty] | Bar/resev/heli | #REF!
[8 empty] | Geral | #REF!
| Projeto | Colin Schroeder
| Empresa | #REF!
| Revisão | R00 - Ana Luisa
INSTALAÇÕES
Descrição | Unidade | Quantidade | Valor (R$) | Total | Consideração | Status | Pavimentos
COMUNICAÇÕES | [6 empty] | Subsolos | Terreo | 2º pav | Tipo | Cobertura
Instalação de CFTV | m2 | 6918.78 | 2 | 13837.56 | Média | Lançado Sienge | [5 empty] | 13837.56 | 2
Instalações de TV VHF/CABO/SATÉLITE | m2 | 6918.78 | 3 | 20756.34 | Média | Lançado Sienge
Instalações de Gás e GLP
Hidrantes | m2 | 6918.78 | 3.62 | 25045.9836 | Média Mosaico | Lançado Sienge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sinalização de emergência e extintores | m2 | 6918.78 | 1.08 | 7472.2824 | Média Mosaico | Lançado Sienge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Central de Alarmes | m2 | 6918.78 | 1.36 | 9409.5408 | Média Mosaico | Lançado Sienge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalações De Gás | m2 | 6918.78 | 5.91 | 40889.9898 | Média Mosaico | Lançado Sienge | [5 empty] | 0 | 7.6
Climatização, exaustão mecânica e pressurização | [11 empty] | Geral
Infraestrutura para instalacao de ar condicionado | Unidade | 101 | 1200 | 121200 | Ponto | Lançado Sienge | 0 | 0 | 9 | 90 | 2 | 101 | 35
Equipamento de ar-condicionado instalado | Unidade | 6 | 2566.1667 | 15397 | Ponto | Lançado Sienge | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6
Estrutura de exaustão | Unidade | 21 | 900 | 18900 | Ponto | Lançado Sienge | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21
Exaustores Churrasqueira - contar pontos | Unidade | 33 | 2000 | 66000 | Ponto | Lançado Sienge | 0 | 0 | 1 | 30 | 2 | 33
RESUMO

## HIDROSSANITÁRIO
|  | Projeto | Colin
|  | Empresa | Grupo Duo
|  | Origem | Lista de Materiais - HIS - COLIN
|  | Revisão | R00 - 30/09/25
DISCIPLINA | GRUPO/EAP | SUBGRUPO | Descrição | Quantidade | Perda | Qte com perda | Unidade | Custo unitário | Custo Total |  | GRUPO/EAP | #VALUE! |  | TOTAL
HIDRÁULICO | [8 empty] | 138556.3936 |  | Instalações de água fria | 88060.1907 | 0 | 88060.1907
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Tubo | Tubo Soldável Marrom 25mm | 2530.62 | 0 | 2530.62 | m | 17.866 | 45212.0569 |  | Instalações de água quente | 118462.5719 | 0 | 118462.5719
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Tubo | Tubo Soldável Marrom 40mm | 186.23 | 0 | 186.23 | m | 44.305 | 8250.9201 |  | Instalações de esgoto e pluviais | 85843.0527 | 0 | 85843.0527
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Tubo | Tubo Soldável Marrom 50mm | 2.79 | 0 | 2.79 | m | 64.829 | 180.8729 |  | Sistema de bombas | 41197.092 | 0 | 41197.092
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Tubo | Tubo Soldável Marrom 60mm | 89.71 | 0 | 89.71 | m | 65.565 | 5881.8361 |  |  | 0 | 0 | 0
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Tubo | Tubo Soldável Marrom 75mm | 2.75 | 0 | 2.75 | m | 129.255 | 355.4512 |  |  | 0 | 0 | 0
HIDRÁULICO | Instalações de água quente | Tubo | Tubo PPR PN20 25mm | 2011.93 | 0 | 2011.93 | m | 22.2336 | 44732.4468 |  |  |  | TOTAL | 333562.9073 | Rever!
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 296 | 0 | 296 | un | 0.631 | 186.776 |  |  |  |  | 48.2112
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 70 | 0 | 70 | un | 0.631 | 44.17
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Adaptador Soldavel com Anel para CxDagua - Fortlev | 16 | 0 | 16 | un | 17.82 | 285.12
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Bucha de Redução Soldável Curta 25x20mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 32 | 0 | 32 | un | 3.49 | 111.68
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Bucha de Redução Soldável Curta 60x50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 12 | 0 | 12 | un | 7.7722 | 93.2664
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Bucha de Redução Soldável Curta 75x60mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 6 | 0 | 6 | un | 16 | 96
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Bucha de Reducao Curta - Agua Fria_Soldavel - MEP - Tigre | 25 | 0 | 25 | un | 2.577 | 64.425
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Conector Macho 25x3/4, PPR - TIGRE | 670 | 0 | 670 | un | 16.2178 | 10865.926
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Curva de Transposição Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 202 | 0 | 202 | un | 10.178 | 2055.956
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Joelho 45º ou 90º Soldável: O ângulo da conexão não corresponde a 90º ou 45º, verificar | 1 | 0 | 1 | un | 9.2458 | 9.2458
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Joelho 45º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 79 | 0 | 79 | un | 1.258 | 99.382
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Joelho 45º Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 10 | 0 | 10 | un | 12.4784 | 124.784
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Joelho 45º Soldável 60mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 2 | 0 | 2 | un | 34.416 | 68.832
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Joelho 90º Soldável 20mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 30 | 0 | 30 | un | 0.4512 | 13.536
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 1251 | 0 | 1251 | un | 0.564 | 705.564
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Joelho 90º Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 34 | 0 | 34 | un | 3.919 | 133.246
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Joelho 90º Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 3 | 0 | 3 | un | 3.497 | 10.491
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Joelho 90º Soldável 60mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 17 | 0 | 17 | un | 17.383 | 295.511
HIDRÁULICO | Instalações de água quente | Conexões | Joelho 45º 25mm, PPR - TIGRE | 60 | 0 | 60 | un | 2.05 | 123
HIDRÁULICO | Instalações de água quente | Conexões | Joelho 90º 22mm, PPR - TIGRE | 1169 | 0 | 1169 | un | 1.3874 | 1621.8706
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 1/2'', PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 418 | 0 | 418 | un | 5.8653 | 2451.6954
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 32 | 0 | 32 | un | 6.517 | 208.544
HIDRÁULICO | Instalações de água quente | Conexões | Joelho 90º com Rosca Fêmea 25x1/2, PPR - TIGRE | 16 | 0 | 16 | un | 5.8653 | 93.8448
HIDRÁULICO | Instalações de água quente | Conexões | Joelho 90 Rosca Femea - PPR - Agua Fria_Quente - MEP - Tigre | 265 | 0 | 265 | un | 12.2112 | 3235.968
HIDRÁULICO | Instalações de água quente | Conexões | Joelho 90º com Rosca Fêmea 25x1/2, PPR - TIGRE | 31 | 0 | 31 | un | 5.8653 | 181.8243
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Luva Soldável e com Rosca 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 164 | 0 | 164 | un | 5.439 | 891.996
HIDRÁULICO | Instalações de água quente | Conexões | Tê Normal 25x25x25mm, PPR - TIGRE | 281 | 0 | 281 | un | 1.9854 | 557.8974
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Te_Reducao - Agua Fria_Soldavel - MEP - Tigre | 1 | 0 | 1 | un | 9.9567 | 9.9567
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Tê de Redução Soldável 40x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 33 | 0 | 33 | un | 11.09 | 365.97
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Tê de Redução Soldável 50x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 2 | 0 | 2 | un | 13.8625 | 27.725
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 602 | 0 | 602 | un | 0.951 | 572.502
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Tê Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 6 | 0 | 6 | un | 7.723 | 46.338
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Tê Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 2 | 0 | 2 | un | 6.887 | 13.774
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Tê Soldável 60mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 8 | 0 | 8 | un | 19.624 | 156.992
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Tanque de polietileno 10000L | 2 | 0 | 2 | un | 2950 | 5900
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Cisterna tecnotri 1050L | 1 | 0 | 1 | un | 2219 | 2219
SANITÁRIO | [8 empty] | 68516.5427
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Tubo | Tubo PVC Branco Série Normal 40mm | 357.45 | 0 | 357.45 | un | 5.2218 | 1866.5443
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Tubo | Tubo PVC Branco Série Normal 50mm | 864.58 | 0 | 864.58 | un | 7.5503 | 6527.8672
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Tubo | Tubo PVC Branco Série Normal 75mm | 3.26 | 0 | 3.26 | un | 11.6672 | 38.035
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Tubo | Tubo PVC Branco Série Normal 100mm | 2550.31 | 0 | 2550.31 | un | 10.7002 | 27288.8271
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Tubo | Tubo PVC Branco Série Normal 150mm | 6.67 | 0 | 6.67 | un | 23.3858 | 155.9831
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Tubo | Tubo PVC Branco Série Normal 200mm | 28.78 | 0 | 28.78 | un | 66.5312 | 1914.767
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Anel de vedação para conexão Série N, 40mm | 1354.7355 | 0 | 1354.7355 | un | 0.53 | 718.0098 | Adicionado manualemnte por estimativa
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Anel de vedação para conexão Série N, 50mm | 2187.3874 | 0 | 2187.3874 | un | 0.512 | 1119.9423 | Adicionado manualemnte por estimativa
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Anel de vedação para conexão Série N, 75mm | 3.26 | 0 | 3.26 | un | 0.658 | 2.1451 | Adicionado manualemnte por estimativa
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Anel de vedação para conexão Série N, 100mm | 3493.9247 | 0 | 3493.9247 | un | 0.823 | 2875.5 | Adicionado manualemnte por estimativa
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Anel de vedação para conexão Série N, 150mm | 0.8671 | 0 | 0.8671 | un | 2.65 | 2.2978 | Adicionado manualemnte por estimativa
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Anel de vedação de Vaso Sanitário | 112 | 0 | 112 | un | 5.89 | 659.68 | Adicionado manualemnte por estimativa
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Bucha de Redução Soldável Curta 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 2 | 0 | 2 | un | 0.673 | 1.346
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Cap 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 7 | 0 | 7 | un | 5.998 | 41.986
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Curva 45º Longa 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 19 | 0 | 19 | un | 16.55 | 314.45
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Curva 45º Longa 200mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 1 | 0 | 1 | un | 11.9 | 11.9
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Curva 90º Longa 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 12 | 0 | 12 | un | 16.5 | 198
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Curva 90º Longa 200mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 3 | 0 | 3 | un | 12.2 | 36.6
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Joelho 45º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 3 | 0 | 3 | un | 1.258 | 3.774
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 8 | 0 | 8 | un | 0.564 | 4.512
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Joelho 90º Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 1 | 0 | 1 | un | 1.761 | 1.761
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Joelho 45º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 116 | 0 | 116 | un | 1.49 | 172.84
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Joelho 45º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 566 | 0 | 566 | un | 2.348 | 1328.968
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Joelho 45º 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 2 | 0 | 2 | un | 5.961 | 11.922
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Joelho 45º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 409 | 0 | 409 | un | 5.44 | 2224.96
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 413 | 0 | 413 | un | 1.046 | 431.998
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Joelho 90º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 515 | 0 | 515 | un | 2.02 | 1040.3
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 268 | 0 | 268 | un | 4.718 | 1264.424
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 4 | 0 | 4 | un | 6.517 | 26.068
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 726 | 0 | 726 | un | 2 | 1452
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 3 | 0 | 3 | un | 4.101 | 12.303
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 1019 | 0 | 1019 | un | 4.101 | 4178.919
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Luva Simples 200mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 4 | 0 | 4 | un | 6.1515 | 24.606
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Redução Excêntrica 75x50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 1 | 0 | 1 | un | 5.755 | 5.755
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Redução Excêntrica 100x50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 144 | 0 | 144 | un | 5.399 | 777.456
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Redução Excêntrica 100x75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 1 | 0 | 1 | un | 8.783 | 8.783
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Tê Soldável com Bucha de Latão na Bolsa Central 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 4 | 0 | 4 | un | 5.162 | 20.648
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Tê de Inspeção 100x75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 33 | 0 | 33 | un | 41.67 | 1375.11
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Junção Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 16 | 0 | 16 | un | 3.238 | 51.808
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Junção Simples 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 35 | 0 | 35 | un | 7.864 | 275.24
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Junção Simples 75 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 1 | 0 | 1 | un | 18.93 | 18.93
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Junção Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 317 | 0 | 317 | un | 15.795 | 5007.015
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Junção Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 237 | 0 | 237 | un | 18.033 | 4273.821
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Tê 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 112 | 0 | 112 | un | 5.299 | 593.488
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 3 | 0 | 3 | un | 0.951 | 2.853
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Terminal de Ventilação 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 1 | 0 | 1 | un | 10.16 | 10.16
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Terminal de Ventilação 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 7 | 0 | 7 | un | 20.32 | 142.24
PEÇAS HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [8 empty] | 85292.879
PEÇAS HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Caixa Sifonada 150 x 150 x 50mm | 154 | 0 | 154 | un | 24.557 | 3781.778
PEÇAS HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Caixa Sifonada 100 x 100 x 50mm | 90 | 0 | 90 | un | 11.732 | 1055.88
PEÇAS HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Prolongamento p/ Caixa Sifonada 150 x 200mm, Esgoto - TIGRE | 141 | 0 | 141 | un | 25.872 | 3647.952
PEÇAS HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Prolongamento p/ Caixa Sifonada 100 x 100mm, Esgoto - TIGRE | 68 | 0 | 68 | un | 12.58 | 855.44
PEÇAS HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Ralo Linear 70cm com grelha inox | 60 | 0 | 60 | un | 133.091 | 7985.46
PEÇAS HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | Instalações de água fria | Conexões | Torneira Bóia 3,4", Fortlev | 1 | 0 | 1 | un | 40.359 | 40.359
PEÇAS HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | Instalações de água quente | Conexões | Misturador monocomando de mesa | 60 | 0 | 60 | un | 495.055 | 29703.3
PEÇAS HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | Instalações de água fria | Conexões | Torneira de jardim | 5 | 0 | 5 | un | 2.058 | 10.29
PEÇAS HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | Instalações de água quente | Equipamento | Boiler Alta Pressão - 1500l (A validar) | 2 | 0 | 2 | un | 19106.21 | 38212.42 | Adicionado manualemnte por existencia em prancha
REGISTROS, VÁLVULAS, BOMBAS E FILTROS | [8 empty] | 41197.092
REGISTROS, VÁLVULAS, BOMBAS E FILTROS | Sistema de bombas | Registros | Registro de gaveta 3/4" | 322 | 0 | 322 | un | 34.763 | 11193.686
REGISTROS, VÁLVULAS, BOMBAS E FILTROS | Sistema de bombas | Registros | Registro de pressão 3/4" | 1 | 0 | 1 | un | 36.93 | 36.93
REGISTROS, VÁLVULAS, BOMBAS E FILTROS | Sistema de bombas | Registros | Registro Esfera VS Soldável 25mm - TIGRE | 3 | 0 | 3 | un | 4.569 | 13.707
REGISTROS, VÁLVULAS, BOMBAS E FILTROS | Sistema de bombas | Registros | Registro Esfera VS Soldável 32mm - TIGRE | 141 | 0 | 141 | un | 9.779 | 1378.839
REGISTROS, VÁLVULAS, BOMBAS E FILTROS | Sistema de bombas | Registros | Registro Esfera VS Soldável 50mm - TIGRE | 1 | 0 | 1 | un | 18.567 | 18.567
REGISTROS, VÁLVULAS, BOMBAS E FILTROS | Sistema de bombas | Registros | Registro Esfera VS Soldável 60mm - TIGRE | 2 | 0 | 2 | un | 35.791 | 71.582
REGISTROS, VÁLVULAS, BOMBAS E FILTROS | Sistema de bombas | Registros | Válvula de esfera 1" | 4 | 0 | 4 | un | 63.628 | 254.512
REGISTROS, VÁLVULAS, BOMBAS E FILTROS | Sistema de bombas | Registros | Válvula de retenção Horizontal 1" | 7 | 0 | 7 | un | 37.206 | 260.442
REGISTROS, VÁLVULAS, BOMBAS E FILTROS | Sistema de bombas | Registros | Hidrômetro 25mm para Água fria | 36 | 0 | 36 | un | 83.74 | 3014.64
REGISTROS, VÁLVULAS, BOMBAS E FILTROS | Sistema de bombas | Registros | Hidrômetro 25mm para Água Quente | 36 | 0 | 36 | un | 115.96 | 4174.56 | Adicionado manualemnte por existencia em prancha
REGISTROS, VÁLVULAS, BOMBAS E FILTROS | Sistema de bombas | Registros | Boia para Caixa dágua DN 32 | 2 | 0 | 2 | un | 80.6 | 161.2
REGISTROS, VÁLVULAS, BOMBAS E FILTROS | Sistema de bombas | Registros | Flanges Cobre para Caixa dágua 1" | 2 | 0 | 2 | un | 34.763 | 69.526
REGISTROS, VÁLVULAS, BOMBAS E FILTROS | Sistema de bombas | Registros | Flanges Cobre para Caixa dágua 1.1/2" | 6 | 0 | 6 | un | 30.184 | 181.104
REGISTROS, VÁLVULAS, BOMBAS E FILTROS | Sistema de bombas | Registros | Flanges Cobre para Caixa dágua 1.1/4" | 1 | 0 | 1 | un | 36.93 | 36.93
REGISTROS, VÁLVULAS, BOMBAS E FILTROS | Sistema de bombas | Registros | Flanges Cobre para Caixa dágua 2" | 2 | 0 | 2 | un | 4.569 | 9.138
REGISTROS, VÁLVULAS, BOMBAS E FILTROS | Sistema de bombas | Registros | Flanges Cobre para Caixa dágua 3/4" | 1 | 0 | 1 | un | 9.779 | 9.779
REGISTROS, VÁLVULAS, BOMBAS E FILTROS | Sistema de bombas | Material Hidráulico | Vaso de expansão 80L | 1 | 0 | 1 | un | 1950.91 | 1950.91 | Adicionado manualemnte por existencia em prancha
REGISTROS, VÁLVULAS, BOMBAS E FILTROS | Sistema de bombas | Material Hidráulico | Motobomba para recirculação placa solar Solaris | 1 | 0 | 1 | un | 818.23 | 818.23 | Adicionado manualemnte por existencia em prancha
REGISTROS, VÁLVULAS, BOMBAS E FILTROS | Sistema de bombas | Material Hidráulico | Válvula redutora de Pressão ação direta 1. 1/4" | 2 | 0 | 2 | un | 1675.6 | 3351.2
REGISTROS, VÁLVULAS, BOMBAS E FILTROS | Sistema de bombas | Material Hidráulico | Motobomba Pressurizadora Recalque Potável ME-IN 1530 3CV | 2 | 0 | 2 | un | 3529 | 7058
REGISTROS, VÁLVULAS, BOMBAS E FILTROS | Sistema de bombas | Material Hidráulico | Motobomba Reaproveitamento Pluvial BCR-2000 | 1 | 0 | 1 | un | 629.87 | 629.87
REGISTROS, VÁLVULAS, BOMBAS E FILTROS | Sistema de bombas | Material Hidráulico | Motobomba de Recalque Pluvial Submersível Brava DV05 1/2 CV | 1 | 0 | 1 | un | 2054.74 | 2054.74
REGISTROS, VÁLVULAS, BOMBAS E FILTROS | Sistema de bombas | Material Hidráulico | Cisterna Tecnotri 600L | 1 | 0 | 1 | un | 1850 | 1850
REGISTROS, VÁLVULAS, BOMBAS E FILTROS | Sistema de bombas | Material Hidráulico | Filtro VF1 | 1 | 0 | 1 | un | 2599 | 2599
[8 empty] | TOTAL: | 333562.9073

## ELÉTRICA
| Projeto | Colin
| Empresa | Grupo Duo
| Origem | Lista de Materiais - ELE - COLIN
| Revisão | R00 - 30/09/25
PAVIMENTO | GRUPO/EAP | SUBGRUPO | Descrição | Quantidade | Perda | Qte com perda | Unidade | Custo unitário | Custo Total | GRUPO/EAP | GERAL | TOTAL
GERAL | [8 empty] | 606821.592 | Eletrodutos e eletrocalhas | 174811.815 | 174811.815
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Caixas de Embutir | Caixa de Luz 4''x2'', de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado | 2598 | 0 | 2598 | pç | 1.54 | 4000.92 | Quadros elétricos e disjuntores | 57518.8422 | 57518.8422
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Caixas de Embutir | Caixa de Piso Baixa 4x2 em alumínio, 3/4'' | 66 | 0 | 66 | pç | 20.041 | 1322.706 | Pontos de tomadas e interruptores | 23991.614 | 23991.614
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Caixas de Embutir | Caixa de Piso Baixa 4x4 em alumínio, 3/4'' | 1 | 0 | 1 | pç | 27.283 | 27.283 | Fios e cabos elétricos | 350499.3207 | 350499.3207
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Caixas de Embutir | Caixa octogonal 4''x4'' com fundo móvel reforçado, em PVC na cor laranja para eletroduto corrugado | 764 | 0 | 764 | pç | 4.712 | 3599.968 |  | TOTAL | 606821.592 | Ok!
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Caixas de Passagem Elétrica | Caixa de Pasagem Elétrica de Parede 40x40x12cm, de Embutir, em PVC antichama | 16 | 0 | 16 | pç | 260.77 | 4172.32
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Caixas de Passagem Elétrica | Caixa de Pasagem Elétrica de Parede 20x20x12cm, de Embutir, em PVC antichama | 1 | 0 | 1 | pç | 62.48 | 62.48
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Caixas de Passagem Elétrica | Caixa de passagem subterrânea 30x30x40cm | 1 | 0 | 1 | pç | 379.9 | 379.9
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Campainha | Conjunto montado com 1 campainha tipo cigarra ou equivalente, 10A 250V~, 4''x2'' | 31 | 0 | 31 | pç | 34.4 | 1066.4
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Campainha | Conjunto montado com 1 Pulsador para campainha, ou equivalente, 10A 250V~, 4''x2'' | 31 | 0 | 31 | pç | 8.84 | 274.04
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Conduletes de PVC | Adaptador de Redução para Condulete de PVC, Ø1''x1/2' | 2 | 0 | 2 | pç | 9.995 | 19.99
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Conduletes de PVC | Adaptador de Redução para Condulete de PVC, Ø1''x3/4'' | 3 | 0 | 3 | pç | 2.11 | 6.33
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Conduletes de PVC | Caixa de sobrepor em PVC para linha Conduete Top | 2 | 0 | 2 | pç | 19.37 | 38.74
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Conduletes de PVC | Condulete de PVC multiplo antichamas na cor cinza, Ø1'', sem tampa, com 5 entradas | 102 | 0 | 102 | pç | 7.999 | 815.898
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Conduletes de PVC | Ponto de Luz na parede linha Condulete Top | 2 | 0 | 2 | pç | 8.2 | 16.4
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Conduletes de PVC | Tampa para 1 Interruptor para Condulete Top de PVC antichama na cor cinza | 2 | 0 | 2 | pç | 1.9 | 3.8
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Conduletes de PVC | Tampa para Tomada Hexagonal Horizontal para Condulete de PVC antichama na cor cinza | 69 | 0 | 69 | pç | 1.77 | 122.13
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Conduletes de PVC | Tampa para Tomada Hexagonal Vertical para Condulete de PVC antichama na cor cinza | 31 | 0 | 31 | pç | 1.77 | 54.87
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Derivações de Eletrocalhas | Curva Horizontal 90°, para eletrocalha, chapa de aço carbono galvanizada, largura 150 mm e altura da aba 100 mm | 3 | 0 | 3 | pç | 14.8 | 44.4
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Derivações de Eletrocalhas | Curva Vertical Externa 90°, para eletrocalha, chapa de aço carbono galvanizada, largura 150 mm e altura da aba 100 mm | 1 | 0 | 1 | pç | 11.47 | 11.47
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Derivações de Eletrocalhas | Curva Vertical Interna 90°, para eletrocalha, chapa de aço carbono galvanizada, largura 150 mm e altura da aba 100 mm | 1 | 0 | 1 | pç | 9.38 | 9.38
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Derivações para Eletrodutos de PVC Rígido | Curva 90° para eletroduto rígido de PVC, rosca Ø3/4'' | 3 | 0 | 3 | pç | 2.09 | 6.27
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Derivações para Eletrodutos de PVC Rígido | Curva 90° para eletroduto rígido de PVC, rosca Ø4'' | 2 | 0 | 2 | pç | 19.86 | 39.72
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Derivações para Eletrodutos de PVC Rígido | Luva para eletroduto de PVC rígido, rosca Ø3/4'' | 6 | 0 | 6 | pç | 0.62 | 3.72
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Derivações para Eletrodutos de PVC Rígido | Luva para eletroduto de PVC rígido, rosca Ø4'' | 4 | 0 | 4 | pç | 0.82 | 3.28
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Interruptores | Conjunto montado com 1 Interruptor Paralelo, 10A 250V~, 4''x2'' | 191 | 0 | 191 | pç | 13.1 | 2502.1
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Interruptores | Conjunto montado com 1 Interruptor Simples, 10A 250V~, 4''x2'' | 325 | 0 | 325 | pç | 6.9 | 2242.5
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Interruptores | Conjunto montado com 1 Sensor de presença, 10A 250V~, 4''x2'' | 6 | 0 | 6 | pç | 30.12 | 180.72
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Interruptores | Conjunto montado de Interruptor com 2 teclas simples, 4''x2'' | 1 | 0 | 1 | pç | 38.784 | 38.784
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Interruptores | Conjunto montado de Interruptor com 3 teclas paralelo, 4''x2'' | 62 | 0 | 62 | pç | 24.95 | 1546.9
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Interruptores + Tomadas | Conjunto montado de 1 Interruptor Simples + 1 Interruptor Paralelo + 1 Tomada 2P+T, 10A, 4''x2'' | 31 | 0 | 31 | pç | 21.42 | 664.02
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Interruptores + Tomadas | Conjunto montado de 1 Interruptor Simples + 1 Tomada 2P+T, 10A, 4''x2'' | 109 | 0 | 109 | pç | 14.45 | 1575.05
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Interruptores para Condulete de PVC | 1 Interruptor Simples, 10A 250V~, sem placa, para montagem em Condulete de PVC | 2 | 0 | 2 | pç | 6.9 | 13.8
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Placa saída de fio | Conjunto montado de 1 Placa para Saída de Fio Ø11mm, 4''x2'' | 94 | 0 | 94 | pç | 6.5 | 611
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Quadro de distribuição | Quadro de Distribuição 12/16 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 250x344,6x78,7mm. | 4 | 0 | 4 | pç | 67 | 268
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Quadro de distribuição | Quadro de Distribuição 18/24 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 350x379x78,7mm. | 4 | 0 | 4 | pç | 84.59 | 338.36
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Quadro de distribuição | Quadro de Distribuição 27/36 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 355,4x5252x78,7mm. | 36 | 0 | 36 | pç | 145.9 | 5252.4
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Quadro de distribuição | Quadro de Distribuição Slim 48 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 420x505x60mm. | 2 | 0 | 2 | pç | 251.6469 | 503.2938
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Quadro de distribuição | Quadro de medição de energia com 33 medidores, incluindo barramento de cobre para fases e BEP | 1 | 0 | 1 | pç | 11033.82 | 11033.82
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Sensores | Conjunto montado com 1 Sensor de presença de teto, 10A 250V~, 4''x2'' | 180 | 0 | 180 | pç | 29.63 | 5333.4
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | DISJUNTORES | Mini Disjuntor Monopolar 10A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | 105 | 0 | 105 | pç | 9.32 | 978.6
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | DISJUNTORES | Mini Disjuntor Monopolar 16A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | 129 | 0 | 129 | pç | 9.48 | 1222.92
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | DISJUNTORES | Mini Disjuntor Monopolar 20A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | 93 | 0 | 93 | pç | 9.48 | 881.64
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | DISJUNTORES | Mini Disjuntor Monopolar 25A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | 81 | 0 | 81 | pç | 9.48 | 767.88
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | DISJUNTORES | Mini Disjuntor Monopolar 32A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | 94 | 0 | 94 | pç | 11.18 | 1050.92
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | DISJUNTORES | Mini Disjuntor Bipolar 25A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | 32 | 0 | 32 | pç | 36.877 | 1180.065
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | DISJUNTORES | Mini Disjuntor Bipolar 32A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | 2 | 0 | 2 | pç | 43.49 | 86.98
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | DISJUNTORES | Mini Disjuntor tripolar 16A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | 18 | 0 | 18 | pç | 48.2 | 867.6
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | DISJUNTORES | Mini Disjuntor tripolar 20A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | 4 | 0 | 4 | pç | 45.3 | 181.2
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | DISJUNTORES | Mini Disjuntor tripolar 25A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | 4 | 0 | 4 | pç | 45.3 | 181.2
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | DISJUNTORES | Mini Disjuntor tripolar 32A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | 2 | 0 | 2 | pç | 40.9845 | 81.9691
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | DISJUNTORES | Mini Disjuntor tripolar 40A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | 4 | 0 | 4 | pç | 36.6691 | 146.6764
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | DISJUNTORES | Mini Disjuntor tripolar 63A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | 62 | 0 | 62 | pç | 74.9 | 4643.8
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | DISJUNTORES | Disjuntor tripolar em caixa moldada 125 A | 2 | 0 | 2 | pç | 410.76 | 821.52
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | DISJUNTORES | Disjuntor tripolar em caixa moldada 350 A | 1 | 0 | 1 | pç | 533.988 | 533.988
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | DISJUNTORES | Interruptor residual bipolar 40 A, 30mA | 1 | 0 | 1 | pç | 187.42 | 187.42
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | DISJUNTORES | Interruptor residual tetrapolar 40 A, 30mA | 1 | 0 | 1 | pç | 187.42 | 187.42
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | DISJUNTORES | Interruptor residual tetrapolar 63 A, 30mA | 31 | 0 | 31 | pç | 187.42 | 5810.02
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | DISJUNTORES | Dispositivo de proteção contra surtos 20 kA - 385 V | 4 | 0 | 4 | pç | 62.57 | 250.28
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | DISJUNTORES | Dispositivo de proteção contra surtos 20 kA - 275 V | 128 | 0 | 128 | pç | 19.79 | 2533.12
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Aterramento | Caixa de inspeçao para instalação de Haste, Ø300mm, com tampa de ferro fundido reforçada | 1 | 0 | 1 | pç | 180.12 | 180.12
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Aterramento | Hastes de aterramento Cobreada Alta Camada, Ø5/8'' x 2,40m (Ø 14,3mm – Efetivo) | 5 | 0 | 5 | pç | 32.88 | 164.4
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Aterramento | Solda Exotérmica, molde HCL 5/8.50-5 REF.: MHCL5850-05, cartucho Nº115 REF.: NSEC0115, alicate Z-201 REF.: NSEZ0201) | 10 | 0 | 10 | pç | 0 | 0
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Tomadas | Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T 10A e 1 Tomada 2P+T 20A, postos horizontais, 4''x2'' | 51 | 0 | 51 | pç | 16.07 | 819.57
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Tomadas | Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A, posto horizontal, 4''x2'' | 1050 | 0 | 1050 | pç | 9.34 | 9807
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Tomadas | Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 20A, posto horizontal, 4''x2'' | 131 | 0 | 131 | pç | 10.16 | 1330.96
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Tomadas | Conjunto montado de 1 Tomada de piso 2P+T, 10A, com tampa tipo unha, 4''x2'' | 33 | 0 | 33 | pç | 26.74 | 882.42
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Tomadas | Conjunto montado de 1 Tomada de piso 2P+T, 20A, com tampa tipo unha, 4''x2'' | 33 | 0 | 33 | pç | 27.55 | 909.15
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Tomadas | Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 10A, postos horizontais, 4''x2'' | 271 | 0 | 271 | pç | 15.24 | 4130.04
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Tomadas | Conjunto montado de 2 Tomadas de piso 2P+T, 10A, com tampa tipo unha dupla, 4''x4'' | 1 | 0 | 1 | pç | 32.35 | 32.35
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Tomadas para Conduletes de PVC | 1 Tomada 2P+T 10A, sem placa, para montagem em Condulete de PVC | 100 | 0 | 100 | pç | 5.61 | 561
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Eletrodutos | Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti chama, na cor preta, conforme NBR 15465 Ø4" | 50 | 0 | 50 | m | 22.89 | 1144.5
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Eletrodutos | Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti chama, na cor preta, conforme NBR 15465 Ø3/4" | 95 | 0 | 95 | m | 7.46 | 708.7
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Eletrodutos | Eletroduto flexível corrugado PEAD, conforme NBR15715 Ø2" | 25 | 0 | 25 | m | 5.31 | 132.75
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Eletrodutos | Eletroduto flexível corrugado PEAD, conforme NBR15715 Ø1 1/4"" | 10 | 0 | 10 | m | 3.09 | 30.9
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Eletrodutos | Eletroduto flexível corrugado Reforçado, em PVC na cor laranja antichamas, conforme NBR15465 Ø1" | 1150 | 0 | 1150 | m | 2.28 | 2622
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Eletrodutos | Eletroduto flexível corrugado Reforçado, em PVC na cor laranja antichamas, conforme NBR15465 Ø3/4" | 14100 | 0 | 14100 | m | 9.37 | 132117
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Eletrocalhas | Perfilado Perfurado, de chapa de aço carbono galvanizada 150x100mm | 65 | 0 | 65 | m | 135.11 | 8782.15
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 2.5 mm² - Cor preta | 4200 | 0 | 4200 | m | 1.6798 | 7055.16
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 2.5 mm² - Cor vermelha | 4200 | 0 | 4200 | m | 1.6798 | 7055.16
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 2.5 mm² - Cor branco | 4200 | 0 | 4200 | m | 1.6798 | 7055.16
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 2.5 mm² - Cor azul claro | 12200 | 0 | 12200 | m | 1.6798 | 20493.56
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 2.5 mm² - Cor amarelo | 6500 | 0 | 6500 | m | 1.6798 | 10918.7
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 2.5 mm² - Cor verde | 7800 | 0 | 7800 | m | 1.6798 | 13102.44
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 4 mm² - Cor preta | 700 | 0 | 700 | m | 2.8243 | 1977.01
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 4 mm² - Cor vermelha | 700 | 0 | 700 | m | 2.8243 | 1977.01
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 4 mm² - Cor branco | 700 | 0 | 700 | m | 2.8243 | 1977.01
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 4 mm² - Cor azul claro | 2100 | 0 | 2100 | m | 2.8243 | 5931.03
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 4 mm² - Cor verde | 2100 | 0 | 2100 | m | 2.8243 | 5931.03
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 6 mm² - Cor preta | 400 | 0 | 400 | m | 4.1899 | 1675.96
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 6 mm² - Cor vermelha | 400 | 0 | 400 | m | 4.1899 | 1675.96
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 6 mm² - Cor branco | 400 | 0 | 400 | m | 4.19 | 1676
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 6 mm² - Cor azul claro | 1200 | 0 | 1200 | m | 4.1899 | 5027.88
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 6 mm² - Cor verde | 1200 | 0 | 1200 | m | 4.1899 | 5027.88
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 10 mm² - Cor preta | 80 | 0 | 80 | m | 8.55 | 684
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 10 mm² - Cor vermelha | 80 | 0 | 80 | m | 8.55 | 684
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 10 mm² - Cor branco | 80 | 0 | 80 | m | 8.55 | 684
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 10 mm² - Cor azul claro | 80 | 0 | 80 | m | 8.55 | 684
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 10 mm² - Cor verde | 80 | 0 | 80 | m | 8.55 | 684
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 16 mm² - Cor preta | 3900 | 0 | 3900 | m | 12.7113 | 49574.07
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 16 mm² - Cor vermelha | 3900 | 0 | 3900 | m | 12.7113 | 49574.07
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 16 mm² - Cor branco | 3900 | 0 | 3900 | m | 12.7113 | 49574.07
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 16 mm² - Cor azul claro | 3900 | 0 | 3900 | m | 12.7113 | 49574.07
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 16 mm² - Cor verde | 3900 | 0 | 3900 | m | 12.7113 | 49574.07
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em EPR, 1 KV - 35 mm² - Cor preta | 20 | 0 | 20 | m | 28.4035 | 568.07
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em EPR, 1 KV - 35 mm² - Cor vermelha | 20 | 0 | 20 | m | 28.4035 | 568.07
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em EPR, 1 KV - 35 mm² - Cor branco | 20 | 0 | 20 | m | 28.4035 | 568.07
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em EPR, 1 KV - 35 mm² - Cor azul claro | 20 | 0 | 20 | m | 28.4035 | 568.07
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em EPR, 1 KV - 120 mm² - Cor preta | 40 | 0 | 40 | m | 98.4394 | 3937.5757
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em EPR, 1 KV - 120 mm² - Cor vermelha | 40 | 0 | 40 | m | 98.4394 | 3937.5757
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em EPR, 1 KV - 120 mm² - Cor branca | 40 | 0 | 40 | m | 98.4394 | 3937.5757
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em EPR, 1 KV - 120 mm² - Cor azul claro | 40 | 0 | 40 | m | 98.4394 | 3937.5757
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo de cobre nú #120mm², conforme NBR6524 | 20 | 0 | 20 | m | 98.4394 | 1968.7879
GERAL | Fios e cabos elétricos | ENTRADA DE ENERGIA | Caixa de passagem subterrânea 85x65x80cm com tampa de ferro fundido | 3 | 0 | 3 | pç | 608.71 | 1826.13
[8 empty] | TOTAL: | 606821.592

## Telefone
|  | Projeto | Colin
|  | Empresa | Grupo Duo
Origem
|  | Revisão | R00 - 30/09/25
PAVIMENTO | GRUPO/EAP | SUBGRUPO | Descrição | Quantidade | Perda | Qte com perda | Unidade | Custo unitário | Custo Total |  | GRUPO/EAP | CABEAMENTO | TOTAL
CABEAMENTO | [8 empty] | 64038.263 |  | Telefonia/lógica/internet | 64038.263 | 64038.263
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Caixas de Embutir | Caixa de Luz 4''x2'', de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado | 393 | 0 | 393 | pç | 1.54 | 605.22 |  |  | 0 | 0
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Caixas de Embutir | Caixa de Piso Baixa 4x4 em alumínio, 3/4'' | 1 | 0 | 1 | pç | 27.283 | 27.283 |  |  | 0 | 0
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Conduletes de PVC | Condulete de PVC multiplo antichamas na cor cinza, Ø1'', sem tampa, com 5 entradas | 18 | 0 | 18 | pç | 7.999 | 143.982 |  |  | TOTAL | 64038.263 | Ok!
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Conduletes de PVC | Tampa para Tomada Hexagonal Horizontal para Condulete de PVC antichama na cor cinza | 18 | 0 | 18 | pç | 1.77 | 31.86
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Derivações de Eletrodutos | Condulete Multiplo Tipo X, para instalação com conectores CPX, em liga de alumínio, com tampa cega, para eletroduto rígido de diâmetro nominal Ø3/4" | 19 | 0 | 19 | pç | 27.99 | 531.81
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Derivações de Eletrodutos | Conector para condulete multiplo de alumínio, sem rosca, para eletroduto rígido de diâmetro nominal Ø3/4" | 57 | 0 | 57 | pç | 1.41 | 80.37
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Derivações de Eletrodutos com Rosca BSP | Condulete de alumínio Tipo ''LB'', à prova de tempo, com tampa cega, junta de vedação em E.V.A, pintura epoxi cor cinza, para eletroduto rígido de aço DN25mm, rosca Ø3/4'' BSP | 96 | 0 | 96 | pç | 13.4 | 1286.4
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Derivações de Eletrodutos com Rosca BSP | Condulete de alumínio Tipo ''LB'', à prova de tempo, com tampa cega, junta de vedação em E.V.A, pintura epoxi cor cinza, para eletroduto rígido de aço DN32mm, rosca Ø1'' BSP | 8 | 0 | 8 | pç | 19.28 | 154.24
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Derivações para Eletrodutos de PVC Rígido | Curva 90° para eletroduto rígido de PVC, rosca Ø3/4" | 50 | 0 | 50 | pç | 2.09 | 104.5
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Derivações para Eletrodutos de PVC Rígido | Curva 90° para eletroduto rígido de PVC, rosca Ø1" | 3 | 0 | 3 | pç | 19.86 | 59.58
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Derivações para Eletrodutos de PVC Rígido | Luva para eletroduto de PVC rígido, rosca Ø3/4" | 100 | 0 | 100 | pç | 0.62 | 62
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Derivações para Eletrodutos de PVC Rígido | Luva para eletroduto de PVC rígido, rosca Ø1" | 6 | 0 | 6 | pç | 0.82 | 4.92
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Quadros | Quadro de telefonia de embutir em PVC 30x30x12cm | 1 | 0 | 1 | pç | 255.82 | 255.82
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Quadros | Quadro de telefonia distribuidor geral 40x40x12cm | 32 | 0 | 32 | pç | 378.96 | 12126.72
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Quadros | Quadro de telefonia distribuidor geral 40x40x12cm | 20 | 0 | 20 | pç | 378.96 | 7579.2
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Quadros | Quadro de telefonia distribuidor geral 80x80x12cm | 1 | 0 | 1 | pç | 536 | 536
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Tomadas para Telefone e Antena de TV | Conjunto montado de 1 Tomada de piso RJ45, com tampa tipo unha, 4''x4'' | 1 | 0 | 1 | pç | 58 | 58
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Tomadas para Telefone e Antena de TV | Conjunto montado de 1 para Telefone, RJ45, 4''x2'' | 284 | 0 | 284 | pç | 29.44 | 8360.96
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Tomadas para Telefone e Antena de TV | Conjunto montado de 1 tomada para antena de TV, para cabo coaxial de 75ohms, 4"x2" | 109 | 0 | 109 | pç | 30.62 | 3337.58
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Tomadas para Conduletes de PVC | Plug Coaxial | 120 | 0 | 120 | pç | 0.25 | 30 | Adicionado manualemnte por estimativa
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Tomadas para Conduletes de PVC | Plug RJ45 | 280 | 0 | 280 | pç | 9.26 | 2592.8 | Adicionado manualemnte por estimativa
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Tomadas para Conduletes de PVC | 1 para Telefone, RJ45, sem placa, para montagem em Condulete de PVC | 18 | 0 | 18 | pç | 24.99 | 449.82
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Caixas de passagem, eletrodutos e eletrocalhas | Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti chama, na cor preta Ø1" | 20 | 0 | 20 | pç | 10.76 | 215.2
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Caixas de passagem, eletrodutos e eletrocalhas | Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti chama, na cor preta Ø3/4" | 340 | 0 | 340 | pç | 7.46 | 2536.4
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Caixas de passagem, eletrodutos e eletrocalhas | Eletroduto flexível corrugado PEAD Ø2" | 170 | 0 | 170 | pç | 5.129 | 871.93
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Caixas de passagem, eletrodutos e eletrocalhas | Eletroduto flexível corrugado PEAD Ø1" | 10 | 0 | 10 | pç | 1.5 | 15
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Caixas de passagem, eletrodutos e eletrocalhas | Eletroduto flexível corrugado Reforçado, em PVC na cor laranja antichamas Ø1" | 10 | 0 | 10 | pç | 1.5158 | 15.158
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Caixas de passagem, eletrodutos e eletrocalhas | Eletroduto flexível corrugado Reforçado, em PVC na cor laranja antichamas Ø3/4" | 2480 | 0 | 2480 | pç | 2.16 | 5356.8
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Caixas de passagem, eletrodutos e eletrocalhas | Caixa de passagem de concreto 60x35x50cm, com tampa de ferro fundido escrito telecom | 1 | 0 | 1 | pç | 608.71 | 608.71
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Cabeamento | Cabo Coaxial RG06 | 1000 | 0 | 1000 | pç | 2.28 | 2280
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Cabeamento | Cabo de Rede UTP 4 pares, Cat6 | 4000 | 0 | 4000 | pç | 3.43 | 13720
[8 empty] | TOTAL: | 64038.263

## SPDA
|  | Projeto | Colin
|  | Empresa | Grupo Duo
|  | Origem | 002-25-EX-SPDA-PL-07-07-A
|  | Revisão | R00
PAVIMENTO | GRUPO/EAP | SUBGRUPO | Descrição | Quantidade | Perda | Qte com perda | Unidade | Custo unitário | Custo Total | Disciplina | GRUPO/EAP | GERAL
SPDA | [8 empty] | 51225.2542 | SPDA | SPDA | 51225.2542
SPDA | SPDA |  | Cabo de cobre nú #35mm², conforme NBR6524 | 132.59 | 0 | 132.59 | m | 31.49 | 4175.2591 |  | TOTAL | 51225.2542
SPDA | SPDA |  | Cabo de cobre nú #50mm², conforme NBR6524 | 25.44 | 0 | 25.44 | m | 43.99 | 1119.1056
SPDA | SPDA |  | Barra redonda de aço, Ø8mm (50mm²) | 1292.3 | 0 | 1292.3 | m | 20.185 | 26085.0755
SPDA | SPDA |  | Barras Chatas em Alumínio, 7/8″ x 1/8″ (70mm²), com Furos Ø7 mm | 74.12 | 0 | 74.12 | m | 13.0333 | 966.0307
SPDA | SPDA |  | Caixa de Equalização com Terminais para uso Interno, 210 x 210 x 90mm, em aço | 5 | 0 | 5 | pç | 95.65 | 478.25
SPDA | SPDA |  | Clip de aço galvanizado para conexão de barras de 8 a 10mm | 674 | 0 | 674 | pç | 2.8 | 1887.2
SPDA | SPDA |  | Conector ATERRINSERT com disco latão de rosca femea M12 | 2 | 0 | 2 | pç | 65 | 130
SPDA | SPDA |  | Curva 90° de Barra Chata em Alumínio, 7/8″ x 1/8″ x 300 mm (70mm²) | 2 | 0 | 2 | pç | 15.04 | 30.08
SPDA | SPDA |  | Curva 90° Horizontal de Barra Chata em Cobre, 7/8″ x 1/8″ x 300mm (70mm²) | 4 | 0 | 4 | pç | 13.16 | 52.64
SPDA | SPDA |  | Hastes de aterramento Cobreada Alta Camada, Ø3/4'' x 3,00m (Ø 17,3mm – Efetivo) | 18 | 0 | 18 | pç | 119.99 | 2159.82
SPDA | SPDA |  | Minicaptor em Barra Chata de Alumínio, 7/8″ x 1/8″ x 300 mm | 4 | 0 | 4 | pç | 16.66 | 66.64
SPDA | SPDA |  | Para-Raio Tipo Franklin, montagem tipo porta bandeira, fornecido completo com mastro de 4mx2'', com 2 descidas, com captor, com sinaleiro, com abraçadeiras | 1 | 0 | 1 | pç | 46.6333 | 46.6333
SPDA | SPDA |  | Parafuso Autoatarrachante em Aço Inox, Ø4,2 x 32mm, fornecido com bucha de nylon | 126 | 0 | 126 | pç | 27.9 | 3515.4
SPDA | SPDA |  | Parafuso Cabeça Chata para Emenda de Barras, Ø1/4″ x7/8″, fornecido com porca sextavada | 66 | 0 | 66 | pç | 0.45 | 29.7
SPDA | SPDA |  | Parafuso sextavado em Aço Inox, M6x45mm, fornecido com bucha de nylon | 12 | 0 | 12 | pç | 3.24 | 38.88
SPDA | SPDA |  | Parafuso sextavado em Aço Inox, M6x60mm, fornecido com bucha de nylon | 4 | 0 | 4 | pç | 4.73 | 18.92
SPDA | SPDA |  | Parafuso Cabeça Chata para Emenda de Barras, Ø1/4″ x5/8″, fornecido com porca sextavada | 16 | 0 | 16 | pç | 0.49 | 7.84
SPDA | SPDA |  | Presilha em Latão para fixação direta de cabos, furo Ø 5mm, largura 15mm, para cabos de cobre ou aço 35–50mm² | 17 | 0 | 17 | pç | 1.82 | 30.94
SPDA | SPDA |  | Redutor prisioneiro com parafuso, M12 x 3/16 em latão | 2 | 0 | 2 | pç | 19.67 | 39.34
SPDA | SPDA |  | Solda Exotérmica, molde HCL 5/8.50-5 REF.: MHCL5850-05, cartucho Nº115 REF.: NSEC0115, alicate Z-201 REF.: NSEZ0201) | 36 | 0 | 36 | pç | 280.3 | 10090.8
SPDA | SPDA |  | Suporte Guia Reforçado para cabo de cobre nu, h=200mm com rodana | 6 | 0 | 6 | pç | 18.82 | 112.92
SPDA | SPDA |  | Terminal Estanhado 2 furos 1 comressão, 50mm² | 7 | 0 | 7 | pç | 20.54 | 143.78
[8 empty] | TOTAL: | 51225.2542

## CLIMATIZAÇÃO
|  | Projeto | Colin Schroeder
|  | Empresa | Grupo DUO
Origem
|  | Revisão | R00
DISCIPLINA | GRUPO/EAP | SUBGRUPO | Descrição | Quantidade | Perda | Qte com perda | Unidade | Custo unitário | Custo Total | GRUPO/EAP | Custo Total | TOTAL
CLIMATIZAÇÃO | [8 empty] | 15397 | Climatização | 15397 | 15397
CLIMATIZAÇÃO | Climatização | Equipamentos | PONTO PARA CLIMARIZADOR 18.000 BTU/H. | 45 | 0 | 45 | un |  | 0 | Tubos | 0 | 0
CLIMATIZAÇÃO | Climatização | Equipamentos | PONTO PARA CLIMARIZADOR 12.000 BTU/H. | 54 | 0 | 54 | un |  | 0 |  | TOTAL | 15397 | Rever!
CLIMATIZAÇÃO | Climatização | Equipamentos | PONTO PARA CLIMARIZADOR 9.000 BTU/H. | 2 | 0 | 2 | un |  | 0
CLIMATIZAÇÃO | Climatização | Equipamentos | CLIMATIZADOR SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H. | 3 | 0 | 3 | un | 3180 | 9540
CLIMATIZAÇÃO | Climatização | Equipamentos | CLIMATIZADOR SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H. | 1 | 0 | 1 | un | 2249 | 2249
CLIMATIZAÇÃO | Climatização | Equipamentos | CLIMATIZADOR SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE DE 9.000 BTU/H. | 2 | 0 | 2 | un | 1804 | 3608
EXAUSTÃO DE SANITÁRIOS
EXAUSTÃO DE SANITÁRIOS | Exaustão | Ventiladores | EXAUSTOR AXIAL EXTRA FINO, IPX4, CLASSE II, COM COMPORTA ANTI RETORNO INCORPORADA, COM PROTETOR TÉRMICO, PARA OPERAR EM TEMPERATURAS DE ATÉ 40°C. REF.: SOLER & PALAU - DECOR-200 | 21 | 0 | 21 | unid. | 350 | 7350
Tubulação
Tubulação | Tubos | Tubulação ar |  | 1 | 0 | 1 | unid. |  | 0
[8 empty] | TOTAL: | 22747

## INTERFONIA
Obra | Colin Schroeder
Empresa | Grupo DUO
Revisão | R00
QUANTIFICAÇÃO
Interfonia
Interfonia
| Descrição quantitativo | Quantidade | unidade | Preço unitário | Preço total
| Aparelho interfone | 33 | pç | 72 | 2376
| Porteiro externo | 2 | pç | 492 | 984
| Centro de acesso digital | 3 | pç | 1310 | 3930
| Fechadura solenoide | 2 | pç | 169 | 338
| Fechadura eletromagnetica | 3 | pç | 179 | 537
| Fonte alimentação | 2 | pç | 269 | 538
| no Break | 2 | pç | 520 | 1040
| Bateria | 2 | pç | 95 | 190
| Botão de saida | 5 | pç | 65 | 325
| Tag id | 31 | pç | 2.2 | 68.2
| Mão de obra para instalação de interfonia | 6918.78 | m² | 3.8 | 26291.364
| Total |  |  |  | 36617.564

## PORTÕES
Obra | Colin Schroeder
Empresa | Grupo DUO
Revisão | R00
QUANTIFICAÇÃO
PORTÕES
Automatização de portões
| Descrição quantitativo | Quantidade | unidade | Preço unitário | Preço total
| MOTOR BASCULANTE BV HOME CUSTON CALHA 1,4 M | 2 | pç | 900 | 1800
| MOTOR DZ STARK 400 | 0 | pç | 800 | 0
| No break portão | 2 | pç | 890 | 1780
| BATERIA MOURA 12MN45 ESTACIONARIA | 2 | pç | 399 | 798
| CABO PARA BATERIA EXTERNA | 2 | pç | 115 | 230
| SENSOR ANTI ESMAGAMENTO | 2 | pç | 220 | 440
| PLACA CONTROLADORA IP 01 PORTAS - C3-200 | 2 | pç | 1134 | 2268
| Total |  |  |  | 7316

## PISCINA
Obra | Colin Schroeder
Empresa | Grupo DUO
Revisão | R00
QUANTIFICAÇÃO
Piscina
Piscina Cobertura 30m³
| Descrição quantitativo | Quantidade | unidade | Preço unitário | Preço total
| RALO DE FUNDO QUADRA ANTI-TURBILHÃO (16X16cm) E ANTI-APRISIONAMENTO COM DIFUSOR DE SOBREPOR EM AÇO INOX CRISTAL LED | 2 | un | 169 | 338
| BOCAL DE ASPIRAÇÃO QUADRA ANTI-TURBILHÃO E ANTI-APRISIONAMENTO AÇO INOX 316-L CRISTAL LED ENCAIXE P/ TUBO DE 50mm | 1 | un | 199 | 199
| BR - BOCAL DE RETORNO QUADRA AÇO INOX 316-L CRISTAL LED ENCAIXE P/ TUBO DE 50mm | 2 | un | 199 | 398
| COADEIRA COMPACTA CRISTAL LED EM ABS C/ ACABAMENTO FRENTE EM INOX | 1 | un | 889 | 889
| FILTRO SODRAMAR FM-40 – em termoplastico com areia | 1 | un | 1162 | 1162
| MOTOBOMBA SYLLENT AUTO ESCORVANTE BM-50 1/2 CV Mono | 1 | un | 1699 | 1699
| GERADOR DE COLORO BZ -30 | 1 | un | 3656.75 | 3656.75
| TAMPA ARTICULADA GDA 110X110cm CÓDIGO 3140 | 1 | un | 3200 | 3200
| Total |  |  |  | 11541.75

## LOUÇAS E METAIS
Obra | Colin Schroeder
Empresa | Grupo DUO
Data | 2025-08-08
Revisão | R00
TABELA DE LOUÇAS E METAIS
|  |  |  | Qtde/ Pavimento | [7 empty] | Custo unitário | Total
Aplicação | Descrição do Material | Un. | Total | 3° SUBSOLO | 2° SUBSOLO | 1° SUBSOLO | TÉRREO | 2° PAVIMENTO | PAVIMENTO TIPO (15x) | NÍVEL TÉCNICO | PLANO DE COBERTURA
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1
LOUÇAS | [12 empty] | 128843.896
louças e aparelhos sanitários | Banheiro - Bacia Sanitária / Caixa Acoplada | un | 110 |  |  |  |  | 5 | 7 |  |  | 963.5 | 105985
louças e aparelhos sanitários | Banheiro - Bacia Sanitária PNE | un | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1177.47 | 2354.94
louças e aparelhos sanitários | Banheiro - Cuba de Sobrepor - PNE | un | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 513.79 | 1027.58
louças e aparelhos sanitários | Banheiro - Cuba | un | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 513.79 | 513.79
louças e aparelhos sanitários | Banheiro - Lavatorio / Suspenso | un | 0 | [9 empty] | 0
louças e aparelhos sanitários | Banheiro - Lavatorio PNE | un | 0 | [9 empty] | 0
louças e aparelhos sanitários | Cuba Pia Cozinha - Lazer | un | 0 | [9 empty] | 0
louças e aparelhos sanitários | Cozinha - Cuba / Inox | un | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 5845.222 | 17535.666
louças e aparelhos sanitários | Cozinha - Cuba Dupla / Inox | un | 0 | [9 empty] | 0
louças e aparelhos sanitários | Cozinha - Pia Sintetica | un | 0 | [9 empty] | 0
louças e aparelhos sanitários | Tanque Louça Suspenso | un | 0 | [9 empty] | 0
louças e aparelhos sanitários | Tanque Louça c/ Coluna | un | 0 | [9 empty] | 0
louças e aparelhos sanitários | Tanque Fibra | un | 0 | [9 empty] | 0
louças e aparelhos sanitários | Tanque Inox | un | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1426.92 | 1426.92
louças e aparelhos sanitários | Mictório Louça | un | 0 | [9 empty] | 0
louças e aparelhos sanitários | Mictório Inox | un | 0 | [9 empty] | 0
METAIS | [12 empty] | 21150.2
metais para acabamentos | Chuveiro Elétrico | un | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1183.51 | 1183.51
metais para acabamentos | Ducha | un | 0 | [9 empty] | 0
metais para acabamentos | Torneira de Jardins | un | 0 | [9 empty] | 0
metais para acabamentos | Torneira misturador pia cozinha | un | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 255.9 | 767.7
metais para acabamentos | Torneira tanque | un | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 154 | 154
metais para acabamentos | Torneira Lavatório mesa | un | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 1054.93 | 3164.79
metais para acabamentos | Barra de apoio PNE | un | 16 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 | 84.8 | 1356.8
metais para acabamentos | Acabamento de Registro Comum | un | 116 |  |  |  |  | 8 | 7 |  | 3 | 122.85 | 14250.6
metais para acabamentos | Acabamento de Registro Pressão | un | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 272.8 | 272.8
metais para acabamentos | Sifão ajustável multiuso | un | 10 | 6 | [6 empty] | 4 |  | 0
metais para acabamentos | Anel de vedação, 100 mm, para saíde de bacia sanitária | un | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 |  | 0
metais para acabamentos | Engate/ rabicho flexível inóx 1/2"x40mm | un | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 2 |  | 0
metais para acabamentos | Parafuso niquelado para fixação de bacia sanitária - tamanho S-10 | un | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 2 |  | 0
metais para acabamentos | Válvula de escoamento para lavatório | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | 0
metais para acabamentos | Válvula de escoamento para Pia | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 0
metais para acabamentos | Válvula de escoamento para tanque | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
metais para acabamentos | Ducha higienica |  | 0 | [9 empty] | 0
BANCADAS | [12 empty] | 12516.8
artefatos em pedra | Bancada Cozinha | m2 | 9.718 |  |  |  |  | 1.878 |  |  | 7.84 | 1100 | 10689.8
artefatos em pedra | Bancada Banheiros | m2 | 1.62 |  |  |  |  | 1.14 |  |  | 0.48 | 850 | 1377
artefatos em pedra | Bancada Tanque | m2 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 750 | 450
|  |  | louças e aparelhos sanitários | 0 | 0 | 0 | 0 | 14294.692 | 101167.5 | 0 | 13381.704 | 0 |  | 128843.896
|  |  | metais para acabamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 5637.27 | 12899.25 | 0 | 2613.68 | 0 |  | 21150.2
|  |  | artefatos em pedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 3484.8 | 0 | 0 | 9032 | 0 |  | 12516.8

## MOBILIÁRIO
Obra | COLIN SCHROEDER
Empresa | GRUPO DUO
Revisão | R00 - IURE
LEVANTAMENTO MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE LAZER
TOTAL PAVIMENTOS: | 428865.22
ÁREA TOTAL: | 253.9
CUSTO ACABAMENTOS ESPECIAIS: | 0
CUSTO/ M2 | 1689.1108
Pavimento | Ambiente | Descrição | Quantidade (un) | Preço Unitário | Preço Total | Observações
TÉRREO |  |  |  |  | 93923.83
TÉRREO | Lixeira | Área: | 7.27 |  | 4598.34
TÉRREO | Lixeira | Contêiner de Lixo Gruplast em Plástico 240 Litros Preto Com Pedal | 9 | 399.89 | 3599.01
TÉRREO | Lixeira | Carro Coletor 120 Litros Cinza com Pedal | 3 | 333.11 | 999.33
TÉRREO | Hall do Térreo | Área: | 60.23 |  | 89325.49
TÉRREO | Hall do Térreo | Espelho parede toda (4,20 x 2,96m) | 1 | 4351.2 | 4351.2
TÉRREO | Hall do Térreo | Sofá 3 Lugares 200cm Orgânico Luxo Recepção Amore Linho - Amarena Móveis - Verde | 1 | 2594.49 | 2594.49
TÉRREO | Hall do Térreo | POLTRONA WOMB CHAIR - Couro Ecológico (Sintético) - Base Inox | 1 | 2357 | 2357
TÉRREO | Hall do Térreo | Mesa de Centro Sangiovese Mármore Calacatta Premium | 1 | 4899 | 4899
TÉRREO | Hall do Térreo | Tapete Riscado Moderno SIE01 3,00x4,00 Marrom | 1 | 4831 | 4831
TÉRREO | Hall do Térreo | Mesa de Apoio Bouman | 1 | 3309 | 3309
TÉRREO | Hall do Térreo | Marcenaria | 1 | 36138 | 36138
TÉRREO | Hall do Térreo | Decoração | 60.23 | 50 | 3011.5
TÉRREO | Hall do Térreo | Iluminação | 3 | 400 | 1200
TÉRREO | Hall do Térreo | Banco Serpa | 1 | 26634.3 | 26634.3
2° PAVIMENTO |  |  |  |  | 100471.2
2° PAVIMENTO | Lavabo PNE - 2° Pav. | Área: | 3.56 |  | 4734.8
2° PAVIMENTO | Lavabo PNE - 2° Pav. | Iluminação | 1 | 400 | 400
2° PAVIMENTO | Lavabo PNE - 2° Pav. | Marcenaria | 1 | 1500 | 1500
2° PAVIMENTO | Lavabo PNE - 2° Pav. | Espelho Redondo Marie Ø60cm | 1 | 1168 | 1168
2° PAVIMENTO | Lavabo PNE - 2° Pav. | Papeleira Deca Quadrada Clean Cromado | 1 | 385.9 | 385.9
2° PAVIMENTO | Lavabo PNE - 2° Pav. | Toalheiro Quadratta Cromado | 1 | 690 | 690
2° PAVIMENTO | Lavabo PNE - 2° Pav. | Cabide Quadratta Cromado | 1 | 590.9 | 590.9
2° PAVIMENTO | Circulação | Área: | 5.53 |  | 400
2° PAVIMENTO | Circulação | Iluminação | 1 | 400 | 400
2° PAVIMENTO | Vest. Funcionários | Área: | 3.55 |  | 8807.5
2° PAVIMENTO | Vest. Funcionários | Iluminação | 1 | 400 | 400
2° PAVIMENTO | Vest. Funcionários | Marcenaria | 1 | 2000 | 2000
2° PAVIMENTO | Vest. Funcionários | Box de vidro | 1 | 1800 | 1800
2° PAVIMENTO | Vest. Funcionários | Espelho Redondo Marie Ø60cm | 1 | 1168 | 1168
2° PAVIMENTO | Vest. Funcionários | Papeleira Deca Quadrada Clean Cromado | 1 | 385.9 | 385.9
2° PAVIMENTO | Vest. Funcionários | Toalheiro Quadratta Cromado | 1 | 690 | 690
2° PAVIMENTO | Vest. Funcionários | Cabide Quadratta Cromado | 4 | 590.9 | 2363.6
2° PAVIMENTO | D.M.L. | Área: | 2.88 |  | 1800
2° PAVIMENTO | D.M.L. | Iluminação | 1 | 400 | 400
2° PAVIMENTO | D.M.L. | Marcenaria | 1 | 1400 | 1400
2° PAVIMENTO | Copa | Área: | 7.12 |  | 16838.16
2° PAVIMENTO | Copa | Iluminação | 1 | 400 | 400
2° PAVIMENTO | Copa | Marcenaria | 7.12 | 1500 | 10680
2° PAVIMENTO | Copa | Conjunto 2 Banquetas com Encosto e Apoio para Pés Tiê CabeCasa MadeiraMadeira Amêndoa/Linho Off White | 1 | 1150.16 | 1150.16
2° PAVIMENTO | Copa | Geladeira Brastemp Frost Free Duplex 375 litros cor Inox com Espaço Adapt - BRM45JK | 1 | 3099 | 3099
2° PAVIMENTO | Copa | Cooktop 4 Bocas a Gás Grades de Ferro Amarado Chama Simmer BDD61BE Brastemp | 1 | 680 | 680
2° PAVIMENTO | Copa | Micro-ondas Brastemp 32 Litros cor cinza espelhado com Menu Gourmet - BMS46AR | 1 | 829 | 829
2° PAVIMENTO | Zeladoria | Área: | 9.53 |  | 3632.62
2° PAVIMENTO | Zeladoria | Marcenaria | 1 | 2300 | 2300
2° PAVIMENTO | Zeladoria | Cadeira de Escritório Flexy Way Plus Preta Tela Mesh Preta, Base Giratória e Sistema Relax | 2 | 466.31 | 932.62
2° PAVIMENTO | Zeladoria | Iluminação | 1 | 400 | 400
2° PAVIMENTO | Fitness | Área: | 3.55 |  | 64258.12
2° PAVIMENTO | Fitness | Espelho Decorativo com LED Touch Screen | 6 | 1620.9 | 9725.4
2° PAVIMENTO | Fitness | Esteira Ergométrica Athletic Advanced 16 Km/H | 3 | 4557 | 13671
2° PAVIMENTO | Fitness | Spinning Athletic 7000BS | 1 | 7900 | 7900
2° PAVIMENTO | Fitness | Estação de Musculação Funcional Trainer Athletic 2400MS | 1 | 14900 | 14900
2° PAVIMENTO | Fitness | Kit Halter Sextavado Athletic Revestido em PVC 1 a 10 Kg | 3 | 2990 | 8970
2° PAVIMENTO | Fitness | Suporte de Halter Athletic Extreme 10 Pares até 110Kg | 1 | 800 | 800
2° PAVIMENTO | Fitness | Banco de musculação 6x1 posições | 2 | 803.86 | 1607.72
2° PAVIMENTO | Fitness | Colchonete Athletic 1000 x 600 x 35mm D18 | 6 | 119 | 714
2° PAVIMENTO | Fitness | Anilha Athletic Sport Ø31 Revestida em PVC 10KG | 20 | 249 | 4980
2° PAVIMENTO | Fitness | Suporte de Anilhas e Barras Athletic Extreme 240Kg 4 Barras | 1 | 990 | 990
COBERTURA |  |  |  |  | 234470.19
COBERTURA | Grill Rooftop | Área: | 33.05 |  | 154147.11
COBERTURA | Grill Rooftop | Mesa de Jantar Redonda Lancer | 2 | 14999 | 29998
COBERTURA | Grill Rooftop | Cadeira Corcovado | 12 | 959.98 | 11519.76
COBERTURA | Grill Rooftop | Banqueta Doha Moveca | 6 | 2374.05 | 14244.3
COBERTURA | Grill Rooftop | Tapete Riscado Moderno SIE01 3,00x4,00 Marrom | 1 | 4831 | 4831
COBERTURA | Grill Rooftop | Forno de Embutir Electrolux Elétrico 80L Home Pro c/ AirFryer, Wi-Fi e VaporBake Espelhado (OE9XS) | 1 | 6099 | 6099
COBERTURA | Grill Rooftop | Cooktop 5 Bocas Brastemp Gourmand Inox com Duplachama e Trempe com Ferro Fundido - BDK90DR | 1 | 3549 | 3549
COBERTURA | Grill Rooftop | Coifa Ilha Crissair Isola Cilindro G4 | 1 | 8495 | 8495
COBERTURA | Grill Rooftop | Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 590L AutoSense 3 Portas Cor Black Inox Look (IM8B) | 1 | 8999 | 8999
COBERTURA | Grill Rooftop | Forno de Embutir Electrolux Elétrico 80L Experience com FoodSensor Preto (OE8EF) | 1 | 2279.05 | 2279.05
COBERTURA | Grill Rooftop | Luminária Pendente Meia Esfera Cordão | 2 | 963 | 1926
COBERTURA | Grill Rooftop | Adega Brastemp Gourmand Dual Zone 51 Garrafas - BZB51AE | 1 | 7192 | 7192
COBERTURA | Grill Rooftop | Churrasqueira Gourmet Completa | 1 | 4240 | 4240
COBERTURA | Grill Rooftop | Marcenaria | 19.83 | 2500 | 49575
COBERTURA | Grill Rooftop | Iluminação | 3 | 400 | 1200
COBERTURA | Lavabo | Área: | 4.18 |  | 8882.08
COBERTURA | Lavabo | Iluminação | 1 | 400 | 400
COBERTURA | Lavabo | Marcenaria | 1 | 2760 | 2760
COBERTURA | Lavabo | Espelho Orgânico Piedra 68 cm x 79 cm Preto | 1 | 466.28 | 466.28
COBERTURA | Lavabo | Papeleira Versa Cromado Deca | 1 | 209.9 | 209.9
COBERTURA | Lavabo | Toalheiro Quadratta Cromado | 1 | 690 | 690
COBERTURA | Lavabo | Cabide Versa Cromado Deca | 1 | 115.9 | 115.9
COBERTURA | Apoio Piscina | Área: | 4.18 |  | 24249
COBERTURA | Lavabo | Churrasqueira Gourmet Completa | 1 | 4240 | 4240
COBERTURA | Apoio Piscina | Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 590L AutoSense 3 Portas Cor Black Inox Look (IM8B) | 1 | 8999 | 8999
COBERTURA | Apoio Piscina | Marcenaria | 4.18 | 2500 | 10450
COBERTURA | Apoio Piscina | Iluminação | 12 | 400 | 4800
COBERTURA | Área Externa Piscina | Área: | 109.27 |  | 47192
COBERTURA | Área Externa Piscina | lyam decor Kit Mesa Wine E 4 Cadeiras Área Externa Espaço Gourmet Corda Náutica Bethari D04 | 6 | 6400 | 38400
COBERTURA | Área Externa Piscina | Kit 2 Espreguiçadeiras Lótus Ondulada em Tela Sling e Alumínio | 2 | 2796 | 5592
COBERTURA | Área Externa Piscina | Iluminação | 8 | 400 | 3200