## Obra
|  | Projeto | Mosaico
|  | Empresa | Grupo DUO
|  | Revisão | R00
QUADRO DE ÁREAS
| Descrição | Unidade |  | Quantidade | Imagens
| MESES DE OBRA | MÊS |  | 42
| ÁREA DO TERRENO | M² |  | 1140
| ÁREA CONSTRUÍDA | M² |  | 7672.04
| NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS | UN |  | 81
| NÚMERO DE UNIDADES COMERCIAIS | UN |  | 2
| ÁREA PRIVATIVA | M² |  | 4782.91
| NÚMERO DE PAVIMENTOS | UN |  | 16
| 1º Pavimento | M² |  | 787.31
| 2º Pavimento | M² |  | 785.88
| 3º Pavimento | M² |  | 808.07
| 4º Pavimento | M² |  | 506.35
| 5º Pavimento | M² |  | 506.35
| 6º Pavimento | M² |  | 506.35
| 7º Pavimento | M² |  | 506.35
| 8º Pavimento | M² |  | 506.35
| 9º Pavimento | M² |  | 506.35
| 10º Pavimento | M² |  | 506.35
| 11º Pavimento | M² |  | 506.35
| 12º Pavimento | M² |  | 506.35
| Mezanino | M² |  | 194.44
| Cobertura | M² |  | 483.01
| Barrilete | M² |  | 27.75
| Reservatórios | M² |  | 27.75
| ETAPA | VALOR ORÇADO | % | VALOR / m²
| GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 5188435.5998 | 16.77% | 676.2785
| MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 96602.7296 | 0.3123% | 12.5915
| INFRAESTRUTURA | 1590820.7865 | 5.142% | 207.353
| SUPRAESTRUTURA | 5123650.0414 | 16.56% | 667.8341
| ALVENARIA | 1312845.5529 | 4.244% | 171.1208
| IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS | 674300.8037 | 2.18% | 87.8907
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | 2428838.7186 | 7.851% | 316.5832
| EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 865640.053 | 2.798% | 112.8305
| CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO | 229561 | 0.742% | 29.9218
| REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDE | 1510715.4558 | 4.883% | 196.9118
| REVESTIMENTOS INTERNOS DE TETO | 557998.0053 | 1.804% | 72.7314
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES | 2160927.3968 | 6.985% | 281.6627
| SISTEMAS DE PINTURA INTERNA | 1247040.5999 | 4.031% | 162.5435
| ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 3562144.1076 | 11.51% | 464.3021
| LOUÇAS E METAIS | 251275.309 | 0.8122% | 32.7521
| REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS EM FACHADA | 2820993.0087 | 9.118% | 367.6979
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS | 935038.9627 | 3.022% | 121.8762
| IMPREVISTOS | 380525.888 | 1.23% | 49.599
| TOTAL | 30937354.0192 | 100% | 4032.4808
| CUB/SC | 2999.38 | 2025-10-01 | 1,34 CUB
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
INFRAESTRUTURA
SUPRAESTRUTURA
ALVENARIAS E VEDAÇÕES
IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS
SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM
SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INSTALAÇÕES PREVENTIVAS
INSTALAÇÕES DE GÁS
INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÕES
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS
CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO
REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDE
REVESTIMENTOS INTERNOS DE TETO
PISOS E PAVIMENTAÇÕES
SISTEMAS DE PINTURA INTERNA
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS
LOUÇAS E METAIS
COBERTURA
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS EM FACHADA
SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS
IMPREVISTOS E CONTINGÊNCIAS
RESUMO

## EPCs
Obra | Mosaico
Empresa | Grupo DUO
Revisão | R00 |  |  |  | Guia pavimentos
Equipamentos de proteção coletiva |  |  |  |  | Pavimento | Área | Perímetro | Pé Direito
Bandejas de proteção
[5 empty] | 1º Pavimento | 787.31 | 135.43 | 3.24
| Descrição | Unidade | Quantidade | Imagem formulário | 2º Pavimento | 785.88 | 120.85 | 3.96 | 15.95
| Perímetro de projeção embasamento - primária | m | 135.43 |  | 3º Pavimento | 808.07 | 125.95 | 3.24 | 15.95
| Perímetro de projeção embasamento - secundária | m | 290.49 |  | 4º Pavimento | 506.35 | 96.83 | 3.24 | 15.95
[5 empty] | 5º Pavimento | 506.35 | 96.83 | 3.24 | 15.95
[5 empty] | 6º Pavimento | 506.35 | 96.83 | 3.24 | 15.95
| Bandeja de proteção primária | m | 135.43 |  | 7º Pavimento | 506.35 | 96.83 | 3.24 | 37.075
| Bandeja de proteção secundária | m | 290.49 |  | 8º Pavimento | 506.35 | 96.83 | 3.24 | 705.6
[5 empty] | 9º Pavimento | 506.35 | 96.83 | 3.24
Guarda - corpo de vãos |  |  |  |  | 10º Pavimento | 506.35 | 96.83 | 3.24
[5 empty] | 11º Pavimento | 506.35 | 96.83 | 3.24 | 822.425
| Descrição | Unidade | Quantidade | Imagem formulário | 12º Pavimento | 506.35 | 96.83 | 2.88
| Perímetro de vãos | m | 530.19 |  | Mezanino | 194.44 | 96.83 | 2.88
| Guarda - corpo de vãos | m | 530.19 |  | Cobertura | 483.01 | 89.08 | 4.32
[5 empty] | Barrilete | 27.75 | 60.35 | 3
Guarda - corpo de desforma |  |  |  |  | Reservatórios | 27.75 | 27.92 | 3.32
[5 empty] | 0 |  | 1527.88
| Descrição | Unidade | Quantidade | Imagem formulário
| Perímetro de projeção da torre | m | 96.83
| Repetições de pavimentos** | un | 4
| Proteção de periferia pós desforma torre | m | 387.32
Fechamento removível de vãos em madeira
| Descrição | Unidade | Quantidade | Imagem formulário
| Área das portas de elevadores | m2 | 1.89
| Quantidade de elevadores | un | 2
| Quantidade de portas de elevadores | un | 28
| Fechamento removível de vãos em madeira | m2 | 52.92
Fechamento removível de vãos de portas de entrada de apto em madeira
| Descrição | Unidade | Quantidade | Imagem formulário
| Área das portas de entrada | m2 | 1.89
| Quantidade de portas de entrada | un | 81
| Fechamento removível de vãos em madeira | m2 | 153.09
Tela fachadeira
| Descrição | Unidade | Quantidade | Imagem formulário
| Area da fachada | m² | 4612.7884
| Tela fachadeira | m2 | 4612.7884
Tapume
| Descrição | Unidade | Quantidade | Imagem formulário
| Perímetro de encontro com pavimentação | m | 37.81
| Altura do tapume | m | 2.4
| Tapume | m2 | 90.744
Linha de Vida
| Descrição | Unidade | Quantidade | Imagem formulário
| Perímetro de Pavimentos | m | 387.32
| Linha de Vida | m | 387.32
Cobertura para Proteção de Pedestres
| Descrição | Unidade | Quantidade | Imagem formulário
| Perímetro de projeção torre | m
| Altura de cobrimento da tela | m
| Cobertura para Proteção de Pedestres | m2 | 0
Note on B66: ====== ID#AAABqerRBMY Valquiria Vansquelhe (2025-09-02 14:23:53) ALTURA DOS 3 ULTIMOS PAVS

## CANTEIRO
Obra | Mosaico
Empresa | Grupo DUO
Revisão | R00
Instalações de canteiro
Instalações de canteiro
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Produtividade média | m2 / mês | 182.6676
| Pm | h/m2 | 49
| Numero de funcionários | un | 50
| Equipe administrativa | un | 2
| Pontos de água e esgoto | un | 3 | 20 funcionários/ponto
| Bebedouro | un | 4 | 1 / 5 pav.
| Ferramentas | R$ | 40000 | 800,00/func.
| EPI | R$ | 26000 | 500,00/func.
| Banheiro | un | 3 | 1/20 func
Mobiliário de canteiro
| Descrição | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Custo total
| Cadeira | un | 3 | 200 | 600
| Mesa | un | 1 | 1000 | 1000
| Ar condicionado | un | 1 | 5000 | 5000
| Armário | m | 4 | 900 | 3600
| Escrivaninha | un | 5 | 800 | 4000
| TOTAL |  |  |  | 14200
| Descrição | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Custo total
| Computador pessoal | un | 5 | 6500 | 32500
| Impressora | un | 1 | 2000 | 2000
| Roteador | un | 2 | 500 | 1000
| TOTAL |  |  |  | 35500
Instalações Provisórias (central de aço, formas, argamassa, almoxarifado geral, construções temporárias)
| Descrição | Unidade | Será utilizado | Quantidade | Custo unitário | Custo total
| Central de aço | m2 | Sim | 15 | 115.4849 | 1732.2735
| Central de fôrmas | m2 | Sim | 15 | 115.4849 | 1732.2735
| Central de Argamassa | m2 | Sim | 15 | 115.4849 | 1732.2735
| Armazenamento de cerâmicas* | m2 | Sim | 35 | 201.2249 | 7042.8712
| Armazenamento de placas degesso* | m2 | Não | 0 | 201.2249 | 0
| Armazenamento de blocos* | m2 | Sim | 35 | 201.2249 | 7042.8712
| Armazenamento de contramarcos* | m2 | Sim | 35 | 201.2249 | 7042.8712
| Armazenamento de portas e rodapés* | m2 | Sim | 35 | 201.2249 | 7042.8712
| Armazenamento de esquadrias* | m2 | Não | 0 | 201.2249 | 0
| Armazenamento de instalações complementares* | m2 | Sim | 35 | 201.2249 | 7042.8712
| Armazenamento para estoque geral* | m2 | Sim | 35 | 201.2249 | 7042.8712
| Construções temporárias | m2 | Sim | 35 | 272.8753 | 9550.6355
| Almoxarifado geral | m2 | Sim | 150 | 272.8753 | 40931.295
| Guarita | m2 | Não | 0 | 0 | 0
| Lava Rodas | m2 | Sim | 25 | 0 | 0
| TOTAL |  |  |  |  | 97935.9779
* Central de armazenamento entre pavimentos
Sinalização
| Descrição | Unidade | Será utilizado | Quantidade | Custo unitário | Custo total
| Placa indicativa fixada na estrutura por pregos | VB | Sim | 1 | 7891.02 | 7891.02
| Placa indicativa fixada em totem | VB | Sim | 1 | 1578.204 | 1578.204
| Instalação de sinalizador noturno | m2 | Não |  |  | 0
| Sinalização com fita fixada em cone | m2 | Não |  |  | 0
| Sinalização com fita fixada na estrutura amarrada | m2 | Não |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  |  | 9469.224

## Ensaios
|  | Projeto | Mosaico
|  | Empresa | Grupo DUO
|  | Revisão | R00
ENSAIOS
Item | Descrição/Especificação | Unid. | V. Unit. (R$) | Qtde. | V. Total (R$) | Observações
| CONTROLE TECNOLÓGICO - CONCRETO |  |  |  | 39640
1 | Laudo e ART | vb | 1450 | 1 | 1450
2 | Controle Tecnologico Infraestrutura - Coleta materiais da obra | unid. | 20 | 188 | 3760 | 4 CPs por caminhão betoneira de 8m³
3 | Controle Tecnologico Contenção - Coleta materiais da obra | unid. | 20 | 64 | 1280 | 4 CPs por caminhão betoneira de 8m³
4 | Controle Tecnologico Supraestrutura - Coleta materiais da obra | unid. | 20 | 864 | 17280 | 4 CPs por caminhão betoneira de 8m³
3 | Controle Tecnológico - Ensaio de concreto endurecido/grouth - compressão simples / Detalhe: Concreto | cps | 12.5 | 1116 | 13950
4 | Determinação do módulo de deformação tangente inicial (Eci) (módulo de elasticidade), Incluindo Avaliação Estática dos Resultados (NBR 8522 e NBR 12655) | ensaio | 480 | 4 | 1920 | A cada 5 pav. (e quando houver troca de fornecedor)
| ACUSTICA - ENSAIO DE RUIDOS ( PISO + FACHADA) |  |  |  | 0
1 | Ensaio de Desempenho Acustico para piso Ensaio de ruído aéreo e ruído de impacto em Laje de dorm. | ensaios | 7500 |  | 0 | 1 ensaio
2 | Ensaio de Desempenho Acustico para vedação externa Ensaio de isolamento a ruído aéreo em Fachada de dorm. | ensaios | 1500 |  | 0 | 1 ensaio
| ENSAIO PARA CAIXILHOS |  |  |  | 0
1 | Permeabilidade ao ar Estanqueidade a agua Resistencias a cargas uniformes distribuidas | ensaios | 3174 |  | 0 | 1 ensaio por tipo de caixilho (dormitório, sala, área de serviço e banheiro e terraço, se houver)
2 | Resistencia as operações de manuseio com manutenção SEM persiana integrada | ensaios | 2774 |  | 0 | 1 ensaio por tipo de caixilho (dormitório, sala, área de serviço e banheiro e terraço, se houver)
3 | Resistencia as operações de manuseio com manutenção COM persiana integrada | ensaios | 4020 |  | 0 | 1 ensaio por tipo de caixilho (dormitório, sala, área de serviço e banheiro e terraço, se houver)
| ENSAIO PARA GUARDA-CORPO |  |  |  | 4210
1 | Ensaio de guarda-corpo Determinação do esforço horizontal, esforço vertical e Resistencia a impactos | ensaios | 4210 | 1 | 4210 | 1 prototipo por projeto
| ENSAIOS PARA ARGAMASSA DE REVESTIMENTO (FACHADA) |  |  |  | 1260
1 | Ensaio de arrancamento de argamassa de revestimento Determinação da aderencia a tração | ensaios | 1260 | 1 | 1260 | 1 ensaio por torre
| ENSAIO ARRANCAMENTO DE REBOCO |  |  |  | 1260
1 | Ensaio de arrancamento de argamassa de reboco Determinação da aderencia a tração | ensaios | 1260 | 1 | 1260 | 1 ensaio por torre
| ENSAIO PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS |  |  |  | 664.4444
1 | Aderência em Revestimento Cerâmico Determinação da aderência a tração (NBR 13754) | ensaios | 664.4444 | 1 | 664.4444 | Torre Alta: 1 ensaio por torre, por referência de produto
| ENSAIO PARA ANCORAGEM (GANHOS DA COBERTURA) |  |  |  | 1680
1 | Arrancamento de ganchos da cobertura Ensaio de Arrancamento | ensaios | 1680 | 1 | 1680 | 1 ensaio por torre
| ENSAIOS PARA ALVENARIA ESTRUTURAL |  |  |  | 1728
1 | Controle Tecnológico - Ensaio de concreto endurecido/grouth - compressão simples / Detalhe: Groute | unid. | 8.5 |  |  | ≥ 12Mpa: 6 CP's x núm pav x núm torres + ANEXOS (CONSIDERAR +6 CPs PARA CADA PAVIMENTO DE ANEXOS - INCLUINDO EMBASAMENTO E PLATIBANDA - SE HOUVER) Torre alta: 6CPs por pavimento
2 | Ensaio de Argamassa - Determinação da resistência a compressão - no cubo (NBR 15961-2/2011) | unid. | 18 | 96 | 1728 | ≥ 12Mpa: 6 CP's x núm pav x núm torres + ANEXOS (CONSIDERAR +6 CPs PARA CADA PAVIMENTO DE ANEXOS - INCLUINDO EMBASAMENTO E PLATIBANDA - SE HOUVER) Torre alta: 6CPs por pavimento P/ pavimento > 600m²: 12 CPs
3 | Ensaio Prisma - Determinação da resistência a compressão - Oco (NBR 15961-2/2011) | unid. | 50 |  |  | 12 CP's x núm pav x núm torres Torre alta: 12CPs por pavimento P/ pavimento > 600m²: 12 CPs
4 | Ensaio Prisma - Determinação da resistência a compressão - Cheio (NBR 15961-2/2011) | unid. | 65 |  |  | 12 CP's x núm pav x núm torres Torre alta: 12CPs por pavimento P/ pavimento > 600m²: 12 CPs
5 | Ensaio de Bloco - Determinação da resistência a compressão com dimensionamento (NBR 12118) | cps | 40 |  |  | 6 cps x núm classes de resistencia
6 | Ensaio de Bloco - Determinação da absorção e área liquida (NBR 12118) | unid | 40 |  |  | 3 cps x núm classe de resistencia
|  | SUBTOTAL: |  |  | 49182.4444
RESUMO

## Ger_Tec e Adm
[5 empty] | PROJETO: |  | Mosaico | [5 empty] | REVISÃO: | DATA
[5 empty] | EMPRESA: |  | Grupo DUO | [5 empty] | R00 | 2025-08-08
Unidade Construtiva | Célula Construtiva | Etapa | Subetapa | Serviço | GERENCIAMENTO EXECUTIVO
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Atalho | NIVEL | Item | Descrição | Unidade | Quant. | Preço un | Total | Considerações | Situação
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 01 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  | 2526660.2716
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | ETAPA | 01.001 | ESTUDOS, PROJETOS, CONSULTORIA E ENSAIOS |  |  |  | 852669.7658
0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 01.001.001 | Estudos |  |  |  | 45800
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 01.001.001.001 | Levantamento topográfico | vb | 1 | 1800 | 1800 | Valor informado em formulário | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | SERVIÇO | 01.001.001.002 | Sondagem do terreno | vb | 1 | 44000 | 44000 | Valor informado em formulário | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 01.001.002 | Projetos |  |  |  | 614822.4109
0 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 01.001.002.001 | Projeto Arquitetônico legal - incluindo: executivo + interiores + fachada | vb | 1 | 320000 | 320000 | Valor informado em formulário | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | SERVIÇO | 01.001.002.002 | Projeto técnico de fachada | vb | 1 | 9933.5054 | 9933.5054 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 2 | 3 |  | SERVIÇO | 01.001.002.003 | Projeto de Estrutural/Fundações/ Elétrico/Hidro/PPCI/Gás | vb | 1 | 170000 | 170000 | Valor informado em formulário | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 2 | 4 |  | SERVIÇO | 01.001.002.004 | Projeto de Impermeabilização | vb | 1 | 17221.4909 | 17221.4909 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 2 | 5 |  | SERVIÇO | 01.001.002.005 | Projeto de segurança | vb | 1 | 4998.6149 | 4998.6149 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 2 | 6 |  | SERVIÇO | 01.001.002.006 | Projeto de climatização/exaustão | vb | 1 | 29000 | 29000 | Valor informado em formulário | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 2 | 7 |  | SERVIÇO | 01.001.002.007 | Projeto de irrigação | vb | 1 | 5447.1484 | 5447.1484 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 2 | 8 |  | SERVIÇO | 01.001.002.008 | Projeto de furações | vb | 1 | 34500 | 34500 | Valor informado em formulário | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 2 | 9 |  | SERVIÇO | 01.001.002.009 | Projeto de Piscina | vb | 1 | 5703.7202 | 5703.7202 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 2 | 10 |  | SERVIÇO | 01.001.002.010 | Projeto de Paisagismo | vb | 1 | 18017.9311 | 18017.9311 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 01.001.003 | Consultorias |  |  |  | 141604.9104
0 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 01.001.003.001 | Compatibilização de Projetos BIM | vb | 1 | 68700 | 68700 | Valor informado em formulário | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 3 | 2 |  | SERVIÇO | 01.001.003.002 | Orçamento e planejamento | vb | 1 | 43209.1644 | 43209.1644 | Valor informado em formulário | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 3 | 3 |  | SERVIÇO | 01.001.003.003 | Consultoria técnica de fachada | vb | 1 | 29695.7461 | 29695.7461 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 01.001.004 | Ensaios |  |  |  | 50442.4444
0 | 1 | 1 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 01.001.004.001 | Controle Tecnologico de Concreto | vb | 1 | 39640 | 39640 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 4 | 2 |  | SERVIÇO | 01.001.004.002 | Ensaio de argamassa | vb | 1 | 1728 | 1728 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 4 | 3 |  | SERVIÇO | 01.001.004.003 | Ensaio de guarda-corpo | vb | 1 | 4210 | 4210 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 4 | 4 |  | SERVIÇO | 01.001.004.004 | Ensaio de arrancamento de reboco | vb | 1 | 1260 | 1260 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 4 | 5 |  | SERVIÇO | 01.001.004.005 | Ensaio de arrancamento revestimento cerâmico | vb | 1 | 664.4444 | 664.4444 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 4 | 6 |  | SERVIÇO | 01.001.004.006 | Ensaio de arrancamento fachada | vb | 1 | 1260 | 1260 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 1 | 4 | 7 |  | SERVIÇO | 01.001.004.007 | Ensaio de arrancamento de gancho da cobertura | vb | 1 | 1680 | 1680 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 2 | 0 | 7 |  | ETAPA | 01.002 | CONSUMOS, TAXAS E DOCUMENTOS |  |  |  | 1673990.5059 |  | -
0 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 01.002.001 | Licenciamentos, Taxas, Impostos, Aprovações e Seguros |  |  |  | 1645252.1601
0 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 01.002.001.001 | Despesas de Seguros | vb | 1 | 23000 | 23000 | Valor informado em formulário | Lançado ERP
0 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | SERVIÇO | 01.002.001.002 | Outorga, aprovação e demais taxas | vb | 1 | 1500000 | 1500000 | Valor informado em formulário | Lançado ERP
0 | 1 | 2 | 1 | 3 |  | SERVIÇO | 01.002.001.003 | Aprovação e legalização prefeitura | vb | 1 | 20084.1082 | 20084.1082 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 2 | 1 | 4 |  | SERVIÇO | 01.002.001.004 | Aprovação e legalização água e esgoto | vb | 1 | 5080.9483 | 5080.9483 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 2 | 1 | 5 |  | SERVIÇO | 01.002.001.005 | Aprovação e legalização elétrico | vb | 1 | 8678.6051 | 8678.6051 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 2 | 1 | 6 |  | SERVIÇO | 01.002.001.006 | Aprovação e legalização bombeiros | vb | 1 | 7085.7896 | 7085.7896 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 2 | 1 | 7 |  | SERVIÇO | 01.002.001.007 | Taxas de ART | vb | 1 | 2568.1078 | 2568.1078 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 2 | 1 | 8 |  | SERVIÇO | 01.002.001.008 | Alvará Construção | vb | 1 | 41388.4309 | 41388.4309 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 2 | 1 | 9 |  | SERVIÇO | 01.002.001.009 | Iptu | vb | 1 | 18717.1896 | 18717.1896 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 2 | 1 | 10 |  | SERVIÇO | 01.002.001.010 | Alvará Habite-se | vb | 1 | 9624.1543 | 9624.1543 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 2 | 1 | 11 |  | SERVIÇO | 01.002.001.011 | Certidão INSS | vb | 1 | 9024.8263 | 9024.8263 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 01.002.002 | Documentos |  |  |  | 28738.3458
0 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 01.002.002.001 | As Built | vb | 1 | 9548.9813 | 9548.9813 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | SERVIÇO | 01.002.002.002 | Laudo de Vizinhança | vb | 1 | 7900 | 7900 | Valor informado em formulário | Lançado ERP
0 | 1 | 2 | 2 | 3 |  | SERVIÇO | 01.002.002.003 | Manuais técnicos condomínio/proprietários | vb | 1 | 11289.3645 | 11289.3645 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 0 | 2 | 3 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 02 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 2182515.3281
0 | 2 | 1 | 0 | 3 |  | ETAPA | 02.001 | SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE |  |  |  | 754993.323
0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 02.001.001 | Segurança do Trabalho |  |  |  | 211000
0 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 02.001.001.001 | Técnico de segurança do trabalho | mes | 42 | 5000 | 210000 | Valor informado em formulário | Lançado ERP
0 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | SERVIÇO | 02.001.001.002 | Equipamentos de proteção individual - EPI | vb | 1 | 1000 | 1000 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 02.001.002 | Equipamentos de proteção de canteiro |  |  |  | 532788.0896
0 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 02.001.002.001 | Bandeja de Proteção Primária com estrutura metálica e trama de madeira | m | 135.43 | 284.7986 | 38570.2744 | Previsto confomre NR18 | Lançado ERP
0 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | SERVIÇO | 02.001.002.002 | Bandeja de Proteção Secundária com estrutura metálica e trama de madeira | m | 290.49 | 270.9386 | 78704.9539 | Previsto confomre NR18 | Lançado ERP
0 | 2 | 1 | 2 | 3 |  | SERVIÇO | 02.001.002.003 | Guarda-corpo de vãos, fixado em fôrma de madeira, em trama de madeira com tela de polipropileno | m2 | 530.19 | 38.6538 | 20493.8407 | Previsto confomre NR18 | Lançado ERP
0 | 2 | 1 | 2 | 4 |  | SERVIÇO | 02.001.002.004 | Guarda corpo de laje após desforma de pontalete de madeira, travessões e tela | m | 387.32 | 41.0372 | 15894.5194 | Previsto confomre NR18 | Lançado ERP
0 | 2 | 1 | 2 | 5 |  | SERVIÇO | 02.001.002.005 | Fechamento removível de vãos de porta de elevador em madeira | m2 | 52.92 | 47.353 | 2505.9213 | Previsto confomre NR18 | Lançado ERP
0 | 2 | 1 | 2 | 6 |  | SERVIÇO | 02.001.002.006 | Fechamento removível de vãos de porta de entrada dos aptos. em madeira | m2 | 153.09 | 47.353 | 7249.2725 | Previsto confomre NR18 | Lançado ERP
0 | 2 | 1 | 2 | 7 |  | SERVIÇO | 02.001.002.007 | Rede de proteção, SLQA, leve | m | 697.18 | 417.439 | 291030.122 | Previsto confomre NR18 | Lançado ERP
0 | 2 | 1 | 2 | 8 |  | SERVIÇO | 02.001.002.008 | Tela fachadeira mosqueteiro reforçada simples | m2 | 4612.7884 | 7.9493 | 36668.4388 | Previsto confomre NR18 | Lançado ERP
0 | 2 | 1 | 2 | 9 |  | SERVIÇO | 02.001.002.009 | Sinalização de obra | vb | 1 | 7891.02 | 7891.02 | Previsto confomre NR18 | Lançado ERP
0 | 2 | 1 | 2 | 10 |  | SERVIÇO | 02.001.002.010 | Linha de vida | m | 387.32 | 87.214 | 33779.7265 | Previsto confomre NR18 | Lançado ERP
0 | 2 | 1 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 02.001.003 | Meio Ambiente |  |  |  | 8413.9296
0 | 2 | 1 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 02.001.003.001 | Projetos de Segurança do Trabalho | vb | 1 | 4611.8417 | 4611.8417 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 1 | 3 | 2 |  | SERVIÇO | 02.001.003.002 | Elaboração do programa de gerenciamento de riscos (PGR) | vb | 1 | 3452.418 | 3452.418 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 1 | 3 | 3 |  | SERVIÇO | 02.001.003.003 | Remoção de entulhos e resíduos | vb | 1 | 349.6699 | 349.6699 |  | Lançado ERP
0 | 2 | 1 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 02.001.004 | Saúde Ocupacional |  |  |  | 2791.3038
0 | 2 | 1 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 02.001.004.001 | Dedetização, desratização e sanitização dos ambientes | mes | 42 | 66.4596 | 2791.3038 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | ETAPA | 02.002 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 1427522.0052
0 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 02.002.001 | Equipe de Gestão e Apoio |  |  |  | 908029.374
0 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 02.002.001.001 | Engenheiro Civil | mês | 42 | 10000 | 420000 | Valor informado em formulário | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | SERVIÇO | 02.002.001.002 | Equipe de apoio | mês | 42 | 11619.747 | 488029.374 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 02.002.002 | Despesas de Consumo e Manutenção |  |  |  | 35719.1068
0 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 02.002.002.001 | Demolições | vb | 1 | 33849.5068 | 33849.5068 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | SERVIÇO | 02.002.002.002 | Limpeza mecânica da camada vegetal | m2 | 1140 | 1.64 | 1869.6 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 02.002.003 | Despesas de Consumo e Manutenção |  |  |  | 355613.8841
0 | 2 | 2 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 02.002.003.001 | Consumo de água e esgoto | mês | 42 | 500 | 21000 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 3 | 2 |  | SERVIÇO | 02.002.003.002 | Consumo de luz/energia | mês | 42 | 500 | 21000 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | SERVIÇO | 02.002.003.003 | Consumo internet | mês | 42 | 76.7204 | 3222.2568 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | SERVIÇO | 02.002.003.004 | Coleta de lixo | mês | 42 | 38.3602 | 1611.1284 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 3 | 5 |  | SERVIÇO | 02.002.003.005 | Consumo de material de expediente/escritório | mês | 42 | 200 | 8400 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 3 | 6 |  | SERVIÇO | 02.002.003.006 | Consumo de material de higiene e limpeza | mês | 42 | 500 | 21000 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 3 | 7 |  | SERVIÇO | 02.002.003.007 | Consumo de cópias | mês | 42 | 73.2534 | 3076.6428 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 3 | 8 |  | SERVIÇO | 02.002.003.008 | Despesas com vizinhos | vb | 1 | 16787.2541 | 16787.2541 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 3 | 9 |  | SERVIÇO | 02.002.003.009 | Manutenção provisória do canteiro | mês | 42 | 5199.4629 | 218377.4401 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 3 | 10 |  | SERVIÇO | 02.002.003.010 | Manutenção provisória elétrica | mês | 42 | 453.1677 | 19033.0439 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 3 | 11 |  | SERVIÇO | 02.002.003.011 | Manutenção provisória hidrossanitária | mês | 42 | 317.2174 | 13323.1307 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 3 | 12 |  | SERVIÇO | 02.002.003.012 | Manutenção provisória vigilância e acessos | mês | 42 | 209.1187 | 8782.9874 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 02.002.004 | Instalações Provisórias de Canteiro de Obra |  |  |  | 112824.9449
0 | 2 | 2 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 02.002.004.001 | Instalações Provisórias (central de aço, formas, argamassa, almoxarifado geral, construções temporárias) | vb | 1 | 97935.9779 | 97935.9779 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 4 | 2 |  | SERVIÇO | 02.002.004.002 | Tapume de telha metálica trapezoidal | m2 | 90.744 | 164.0766 | 14888.967 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 5 | 0 |  | SUBETAPA | 02.002.005 | Ligações Provisórias |  |  |  | 15334.6954
0 | 2 | 2 | 5 | 1 |  | SERVIÇO | 02.002.005.001 | Redes Provisórias: Rede de água fria, esgoto e drenagem | vb | 1 | 8130.061 | 8130.061 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 2 | 2 | 5 | 2 |  | SERVIÇO | 02.002.005.002 | Redes Provisórias: Redes elétricas, comunicação e dados | vb | 1 | 7204.6344 | 7204.6344 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 3 | 0 | 5 | 2 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 03 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 479260
0 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | ETAPA | 03.001 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 479260
0 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 03.001.001 | Equipamentos de Obra |  |  |  | 393100
0 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 03.001.001.001 | Aquisição Elevador cremalheira | un | 1 | 235000 | 235000 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 3 | 1 | 1 | 2 |  | SERVIÇO | 03.001.001.002 | Manutenção Inicial Elevador cremalheira | un | 1 | 5500 | 5500 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 3 | 1 | 1 | 3 |  | SERVIÇO | 03.001.001.003 | Manutenção Periódica Elevador cremalheira | mes | 19 | 1200 | 22800 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 3 | 1 | 1 | 4 |  | SERVIÇO | 03.001.001.004 | Montagem e Desmontagem Elevador cremalheira | un | 1 | 10100 | 10100 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP | 2024-11-04
0 | 3 | 1 | 1 | 5 |  | SERVIÇO | 03.001.001.005 | Mobilização e Desmobilização Elevador cremalheira | un | 1 | 2800 | 2800 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 3 | 1 | 1 | 6 |  | SERVIÇO | 03.001.001.006 | Aquisição Mini Grua | un | 1 | 79000 | 79000 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 3 | 1 | 1 | 7 |  | SERVIÇO | 03.001.001.007 | Manutenção Inicial Mini Grua | un | 1 | 3500 | 3500 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 3 | 1 | 1 | 8 |  | SERVIÇO | 03.001.001.008 | Manutenção Periódica Mini Grua | un | 20 | 1000 | 20000 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 3 | 1 | 1 | 9 |  | SERVIÇO | 03.001.001.009 | Montagem e Desmontagem Mini Grua | un | 1 | 7000 | 7000 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 3 | 1 | 1 | 10 |  | SERVIÇO | 03.001.001.010 | Mobilização e Desmobilização Mini Grua | un | 1 | 2800 | 2800 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP
0 | 3 | 1 | 1 | 11 |  | SERVIÇO | 03.001.001.011 | Aquisição Guincho de coluna | un | 1 | 4600 | 4600 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP | 2029-04-04
0 | 3 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 03.001.002 | Andaimes e balancins |  |  |  | 35460 |  |  | 1612 | 53.7333
0 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 03.001.002.001 | Locação Andaime tubular tipo torre | mês | 6 | 510 | 3060 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP | 60
0 | 3 | 1 | 2 | 2 |  | SERVIÇO | 03.001.002.002 | Locação Andaime suspenso motorizado | mês | 6 | 5400 | 32400 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP | 60
0 | 3 | 1 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 03.001.003 | Ferramentas de Obra |  |  |  | 50700 |  |  | 1900-02-28 | 1900-01-01
0 | 3 | 1 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 03.001.003.001 | Locação carrinho plataforma | mês | 20 | 1000 | 20000 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP | 60
0 | 3 | 1 | 3 | 2 |  | SERVIÇO | 03.001.003.002 | Locação rompedor | mês | 20 | 1535 | 30700 | Estimado com base em índices históricos | Lançado ERP | 60
0 | 3 | 1 | 3 | 2 |  |  |  | TOTAL |  |  |  | 5188435.5998
0 | 3 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 5188435.5998 | CÉLULA CONSTRUTIVA
0 | 3 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 5188435.5998 | ETAPA
0 | 3 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 5188435.5998 | SUBETAPA
0 | 3 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 5188435.5998 | SERVIÇO
0 | 3 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 5188435.5998 | OBRA
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
0 | 3 | 1 | 3 | 2
PLANILHA DE ORÇAMENTO

## Ger_Executivo
[5 empty] | PROJETO: |  | Mosaico | [5 empty] | REVISÃO: | DATA
[5 empty] | EMPRESA: |  | Grupo DUO | [5 empty] | R00
Unidade Construtiva | Célula Construtiva | Etapa | Subetapa | Serviço | GERENCIAMENTO EXECUTIVO
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Atalho | NIVEL | Item | Descrição | Unidade | Quant. | Preço un | Total | Considerações | Situação
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 01 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 96602.7296 |  |  | 0.0031225
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | ETAPA | 01.001 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 96602.7296
0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 01.001.001 | Escavação e Reaterro de Valas |  |  |  | 52651.4391
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 01.001.001.001 | Escavação mecanizada para blocos de fundação, vigas de fundação, dutos e cisternas, com retroescavadeira | m3 | 1165.053 | 36.36 | 42361.3281 |  | Finalizado
0 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | SERVIÇO | 01.001.001.002 | Reaterro mecanizado de valas para blocos e vigas de fundação, com retroescavadeira | m3 | 707.2241 | 14.55 | 10290.111 |  | Finalizado
0 | 1 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 01.001.002 | Lastro de brita |  |  |  | 5890.2441
0 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 01.001.002.001 | Lastro de Concreto Magro, Aplicado em Blocos de Fundação, e=10cm | m3 | 14.2842 | 412.36 | 5890.2441 |  | Finalizado
0 | 1 | 1 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 01.001.003 | Movimentação de bota - fora |  |  |  | 38061.0465
0 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 01.001.003.001 | Movimentação de terra para bota-fora - valas de fundação | m3 | 595.1776 | 45.45 | 27050.8207 | Considerado empolamento 30% da escavação | Finalizado
0 | 1 | 1 | 3 | 2 |  | SERVIÇO | 01.001.003.002 | Movimentação de terra para bota-fora - Estacas | m3 | 161.4876 | 68.18 | 11010.2257 | Considerado empolamento 30% da escavação | Finalizado
0 | 2 | 0 | 3 | 2 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 02 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 1590820.7865
0 | 2 | 1 | 0 | 2 |  | ETAPA | 02.001 | FUNDAÇÃO PROFUNDA |  |  |  | 761346.7071
0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 02.001.001 | Perfuração |  |  |  | 475369
0 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 02.001.001.001 | Execucao Estaca Raiz 20Cm | m | 75 | 145 | 10875 | Quantitade de Projetos | Finalizado
0 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | SERVIÇO | 02.001.001.002 | Execucao Estaca Raiz 25Cm | m | 445.5 | 180 | 80190 | Quantitade de Projetos | Finalizado
0 | 2 | 1 | 1 | 3 |  | SERVIÇO | 02.001.001.003 | Execucao Estaca Raiz 31Cm | m | 745 | 220 | 163900 | Quantitade de Projetos | Finalizado
0 | 2 | 1 | 1 | 4 |  | SERVIÇO | 02.001.001.004 | Execucao Estaca Raiz 41Cm | m | 331.5 | 356 | 118014 | Quantitade de Projetos | Finalizado
0 | 2 | 1 | 1 | 5 |  | SERVIÇO | 02.001.001.005 | Mobilização e desmobilização de equipamentos - Para execução de estaca raiz | vb | 1 | 15600 | 15600 |  | Finalizado
0 | 2 | 1 | 1 | 6 |  | SERVIÇO | 02.001.001.006 | Corte e Preparo de Cabeça de Estaca | un | 263 | 330 | 86790 | Quantitade de Projetos | Finalizado
0 | 2 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 02.001.002 | Armadura |  |  |  | 156629.9518
0 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 02.001.002.001 | Armação aço CA-50 ø 6,3mm para estaca (corte e dobra em obra) | kg | 295 | 7.3285 | 2161.8933 | Quantitade de Projetos - 10% de perda | Finalizado
0 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | SERVIÇO | 02.001.002.002 | Armação aço CA-50 ø 8,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | kg | 1453 | 7.0653 | 10265.8446 | Quantitade de Projetos - 10% de perda | Finalizado
0 | 2 | 1 | 2 | 3 |  | SERVIÇO | 02.001.002.003 | Armação aço CA-50 ø 16,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | kg | 4810 | 6.6893 | 32175.7503 | Quantitade de Projetos - 10% de perda | Finalizado
0 | 2 | 1 | 2 | 4 |  | SERVIÇO | 02.001.002.004 | Armação aço CA-50 ø 20,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | kg | 16747 | 6.6893 | 112026.4637 | Quantitade de Projetos - 10% de perda | Finalizado
0 | 2 | 1 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 02.001.003 | Lançamento de Concreto para Estacas |  |  |  | 129347.7552
0 | 2 | 1 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 02.001.003.001 | Argamassa bombeável 25MPa para estaca raiz | m3 | 124.2212 | 1041.2692 | 129347.7552 | Quantitade de Projetos - 30% de perda | Finalizado
0 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | ETAPA | 02.002 | FUNDAÇÃO RASA |  |  |  | 829474.0795
0 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 02.002.001 | Forma |  |  |  | 79725.4 | Considerado blocos, vigas de fundação, lajes,pilares de arranque, dutos e cisternas
0 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 02.002.001.001 | Forma para infraestrutura em Tábuas de Madeira Serrada, reaproveitamento 2X | m2 | 2134.51 | 37.3507 | 79725.4 |  | Finalizado
0 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 02.002.002 | Armadura |  |  |  | 181024.6444
0 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 02.002.002.001 | Armação aço CA-50 ø 6,3mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | kg | 4784.5 | 7.4563 | 35674.5477 |  | Finalizado
0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | SERVIÇO | 02.002.002.002 | Armação aço CA-50 ø 8,0mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | kg | 3069.6 | 7.4563 | 22887.7817 |  | Finalizado
0 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | SERVIÇO | 02.002.002.003 | Armação aço CA-50 ø 10,0mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | kg | 5992.3 | 7.1663 | 42942.4697 |  | Finalizado
0 | 2 | 2 | 2 | 4 |  | SERVIÇO | 02.002.002.004 | Armação aço CA-50 ø 12,5mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | kg | 3487.6 | 6.9963 | 24400.2087 |  | Finalizado
0 | 2 | 2 | 2 | 5 |  | SERVIÇO | 02.002.002.005 | Armação aço CA-50 ø 16,0mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | kg | 2557.9 | 7.3168 | 18715.5788 |  | Finalizado
0 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | SERVIÇO | 02.002.002.006 | Armação aço CA-50 ø 20,0mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | kg | 3999 | 7.3168 | 29259.7832 |  | Finalizado
0 | 2 | 2 | 2 | 7 |  | SERVIÇO | 02.002.002.007 | Armação aço CA-50 ø 25,0mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | kg | 382 | 7.3168 | 2795.008 |  | Finalizado
0 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | SERVIÇO | 02.002.002.008 | Armação aço CA-50 ø 32,0mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | kg | 611.3 | 7 | 4279.1 |  | Finalizado
0 | 2 | 2 | 2 | 9 |  | SERVIÇO | 02.002.002.009 | Armação aço CA-60 ø 5,00mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | kg | 9 | 7.7963 | 70.1665 |  | Finalizado
0 | 2 | 2 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 02.002.003 | Concreto |  |  |  | 226244.1851
0 | 2 | 2 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 02.002.003.001 | Concreto Usinado bombeável 40MPa para infraestrutura- incluindo serviço de bombeamento | m3 | 370.7285 | 610.2692 | 226244.1851 |  | Finalizado
0 | 2 | 2 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 02.002.004 | Mão de Obra |  |  |  | 342479.85
0 | 2 | 2 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 02.002.004.001 | Mão de obra para execução de fundação rasa | m2 | 787.31 | 435 | 342479.85 |  | Finalizado
0 | 3 | 0 | 4 | 1 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 03 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 5123650.0414
0 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | ETAPA | 03.001 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 5123650.0414
0 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 03.001.001 | Forma |  |  |  | 351912.7808
0 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 03.001.001.001 | Fabricação de Fôrma para Pilares, em Chapa de Madeira Compensada Plastificada, E=17mm | m2 | 509.72 | 110.0464 | 56092.8378 | Quantidade disponibilizada pelo projetista - 2 jogos do 3º pavimento | Finalizado
0 | 3 | 1 | 1 | 2 |  | SERVIÇO | 03.001.001.002 | Fabricação de Fôrma para Vigas, em Chapa de Madeira Compensada Plastificada, E=17mm | m2 | 1367.92 | 91.2887 | 124875.6761 | Quantidade disponibilizada pelo projetista - 2 jogos do 3º pavimento | Finalizado
0 | 3 | 1 | 1 | 3 |  | SERVIÇO | 03.001.001.003 | Fabricação de Fôrma para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Plastificada, E=17mm | m2 | 1578.26 | 70.9648 | 112000.9505 | Quantidade disponibilizada pelo projetista - 2 jogos do 3º pavimento | Finalizado
0 | 3 | 1 | 1 | 4 |  | SERVIÇO | 03.001.001.004 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares, em Chapa de Madeira Compensada Plastificada | m2 | 2693.43 | 4.51 | 12147.3693 | Quantidade disponibilizada pelo projetista | Finalizado
0 | 3 | 1 | 1 | 5 |  | SERVIÇO | 03.001.001.005 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Vigas, em Chapa de Madeira Compensada Plastificada | m2 | 3634.81 | 4.5051 | 16375.0951 | Quantidade disponibilizada pelo projetista | Finalizado
0 | 3 | 1 | 1 | 6 |  | SERVIÇO | 03.001.001.006 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Plastificada | m2 | 6745.2 | 4.51 | 30420.852 | Quantidade disponibilizada pelo projetista | Finalizado
0 | 3 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 03.001.002 | Armadura |  |  |  | 1153842.858
0 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 03.001.002.001 | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 6,3mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | kg | 23273.0432 | 7.4563 | 173530.2102 | Quantidade disponibilizada pelo projetista, distruibuição por proproção | Finalizado
0 | 3 | 1 | 2 | 2 |  | SERVIÇO | 03.001.002.002 | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 8,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | kg | 22828.5376 | 7.4563 | 170215.8542 | Quantidade disponibilizada pelo projetista, distruibuição por proproção | Finalizado
0 | 3 | 1 | 2 | 3 |  | SERVIÇO | 03.001.002.003 | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 10,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | kg | 41862.9024 | 7.1663 | 300001.0709 | Quantidade disponibilizada pelo projetista, distruibuição por proproção | Finalizado
0 | 3 | 1 | 2 | 4 |  | SERVIÇO | 03.001.002.004 | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 12,5mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | kg | 24463.6832 | 6.9963 | 171154.6552 | Quantidade disponibilizada pelo projetista, distruibuição por proproção | Finalizado
0 | 3 | 1 | 2 | 5 |  | SERVIÇO | 03.001.002.005 | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 16,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | kg | 23146.0416 | 7.3168 | 169354.3785 | Quantidade disponibilizada pelo projetista, distruibuição por proproção | Finalizado
0 | 3 | 1 | 2 | 6 |  | SERVIÇO | 03.001.002.006 | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 20,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | kg | 19161.3664 | 7.3168 | 140199.4066 | Quantidade disponibilizada pelo projetista, distruibuição por proproção | Finalizado
0 | 3 | 1 | 2 | 7 |  | SERVIÇO | 03.001.002.007 | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 25,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | kg | 4016.4256 | 7.3168 | 29387.2824 | Quantidade disponibilizada pelo projetista, distruibuição por proproção | Finalizado
0 | 3 | 1 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 03.001.003 | Concreto |  |  |  | 1050904.8965
0 | 3 | 1 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 03.001.003.001 | Concreto Usinado FCK = 40MPa Bombeavel Para Supraestrutura | m3 | 1723.473 | 609.76 | 1050904.8965 | Quantidade disponibilizada pelo projetista | Finalizado
0 | 3 | 1 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 03.001.004 | Complementares |  |  |  | 342295.1061
0 | 3 | 1 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 03.001.004.001 | Lajota 54x54 | un | 2732 | 12.65 | 34559.8 |  | Finalizado
0 | 3 | 1 | 4 | 2 |  | SERVIÇO | 03.001.004.002 | EPS 50X50 | un | 9322 | 12.65 | 117923.3 |  | Finalizado
0 | 3 | 1 | 4 | 3 |  | SERVIÇO | 03.001.004.003 | Locação de escoramento metálico | m2 | 6884.73 | 27.57 | 189812.0061 |  | Finalizado
0 | 3 | 1 | 5 | 0 |  | SUBETAPA | 03.001.005 | Mão de obra |  |  |  | 2224694.4
0 | 3 | 1 | 5 | 1 |  | SERVIÇO | 03.001.005.001 | Mão de obra para execução de supraestrutura de concreto armado | m2 | 7671.36 | 290 | 2224694.4 |  | Finalizado
0 | 4 | 0 | 5 | 1 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 04 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES |  |  |  | 1312845.5529
0 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | ETAPA | 04.001 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES |  |  |  | 1312845.5529 |  |  |  | #REF!
0 | 4 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 04.001.001 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos |  |  |  | 740451.3444
0 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 04.001.001.001 | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) com argamassa industrializada de assentamento | m2 | 478.35 | 37.92 | 18139.032 |  | Finalizado
0 | 4 | 1 | 1 | 2 |  | SERVIÇO | 04.001.001.002 | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 14x19x19cm (espessura 14cm) com argamassa industrializada de assentamento | m2 | 3295.15 | 83 | 273497.45 |  | Finalizado
0 | 4 | 1 | 1 | 3 |  | SERVIÇO | 04.001.001.003 | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 17x19x19cm (espessura 17cm) com argamassa industrializada de assentamento | m2 | 2134.99 | 105.68 | 225625.7432 |  | Finalizado
0 | 4 | 1 | 1 | 4 |  | SERVIÇO | 04.001.001.004 | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) com argamassa industrializada de assentamento | m2 | 2789.75 | 44.92 | 125315.57 |  | Finalizado
0 | 4 | 1 | 1 | 5 |  | SERVIÇO | 04.001.001.005 | Alvenaria em Bloco De Concreto Celular 60x30x15cm Sical com argamassa industrializada de assentamento | m2 | 300.05 | 117.66 | 35303.883 |  | Finalizado
0 | 4 | 1 | 1 | 6 |  | SERVIÇO | 04.001.001.006 | Alvenaria em Bloco De Concreto Celular 60x30x10cm Sical com argamassa industrializada de assentamento | m2 | 739.07 | 84.66 | 62569.6662 |  | Finalizado
0 | 4 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 04.001.002 | Serviços complementares para alvenaria de vedação |  |  |  | 184611.0085
0 | 4 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 04.001.002.001 | Encunhamento De Alvenaria De Vedação Com Espuma de Poliuretnano | m | 4125.73 | 11.029 | 45502.6762 |  | Finalizado
0 | 4 | 1 | 2 | 2 |  | SERVIÇO | 04.001.002.002 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 4868.74 | 4.1072 | 19996.8889 |  | Finalizado
0 | 4 | 1 | 2 | 3 |  | SERVIÇO | 04.001.002.003 | Verga/contraverga de concreto, moldada in loco | m | 1475.31 | 79.6377 | 117490.2834 |  | Finalizado
0 | 4 | 1 | 2 | 4 |  | SERVIÇO | 04.001.002.004 | Churrasqueira pre-moldada | un | 2 | 810.58 | 1621.16 |  | Finalizado
0 | 4 | 1 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 04.001.003 | Mão de obra |  |  |  | 387783.2
0 | 4 | 1 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 04.001.003.001 | Mão de obra para assentamento de blocos cerâmicos | m2 | 11079.52 | 35 | 387783.2 | Mão de obra por área descontando vãos maiores que 2m² | Finalizado
0 | 5 | 0 | 3 | 1 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 05 | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS |  |  |  | 674300.8037
0 | 5 | 1 | 0 | 1 |  | ETAPA | 05.001 | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS |  |  |  | 674300.8037
0 | 5 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 05.001.001 | Regularização e proteção mecânica |  |  |  | 72764.4474
0 | 5 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 05.001.001.001 | Regularização de superfície para impermeabilização | m2 | 4065.9 | 7.888 | 32071.8192 |  | Finalizado
0 | 5 | 1 | 1 | 2 |  | SERVIÇO | 05.001.001.002 | Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 E=5cm | m2 | 824.43 | 49.3585 | 40692.6282 |  | Finalizado
0 | 5 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 05.001.002 | Impermeabilização de piscinas e espelhos d´água |  |  |  | 30420.634
0 | 5 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 05.001.002.001 | Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Duas Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico | m2 | 197.14 | 154.3098 | 30420.634 | Piscina | Finalizado
0 | 5 | 1 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 05.001.003 | Impermeabilização de lajes e terraços |  |  |  | 96796.9944
0 | 5 | 1 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 05.001.003.001 | Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Duas Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico | m2 | 627.29 | 154.3098 | 96796.9944 | Terraços | Finalizado
0 | 5 | 1 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 05.001.004 | Impermeabilização de banheiro, cozinha e sacada |  |  |  | 72158.1414
0 | 5 | 1 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 05.001.004.001 | Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 3 Demãos | m2 | 1990.24 | 36.256 | 72158.1414 |  | Finalizado
0 | 5 | 1 | 5 | 0 |  | SUBETAPA | 05.001.005 | Impermeabilização de floreiras e esquadrias |  |  |  | 112001.4486
0 | 5 | 1 | 5 | 1 |  | SERVIÇO | 05.001.005.001 | Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 3 Demãos | m2 | 310.62 | 36.256 | 11261.8387 | Esquadrias | Finalizado
0 | 5 | 1 | 5 | 2 |  | SERVIÇO | 05.001.005.002 | Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Duas Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico | m2 | 652.84 | 154.3098 | 100739.6098 | Floreiras | Finalizado
0 | 5 | 1 | 6 | 0 |  | SUBETAPA | 05.001.006 | Impermeabilização de fundação e contenção |  |  |  | 25968.9879
0 | 5 | 1 | 6 | 1 |  | SERVIÇO | 05.001.006.001 | Impermeabilização de Baldrames com Tinta Asfáltica (Neutrol) | m2 | 616.62 | 24.9 | 15353.838 | Poço do elevador | Finalizado
0 | 5 | 1 | 6 | 2 |  | SERVIÇO | 05.001.006.002 | Impermeabilização com manta aluminio em telhados | m2 | 196.11 | 54.1286 | 10615.1499 | Cobertura | Finalizado
0 | 5 | 1 | 7 | 0 |  | SUBETAPA | 05.001.007 | Mão de Obra |  |  |  | 264190.15
0 | 5 | 1 | 7 | 1 |  | SERVIÇO | 05.001.007.001 | Mão de obra para regularização de superfície | m2 | 4065.9 | 20 | 81318 |  | Finalizado
0 | 5 | 1 | 7 | 2 |  | SERVIÇO | 05.001.007.002 | Mão de obra para proteção mecânica | m2 | 824.43 | 32 | 26381.76 |  | Finalizado
0 | 5 | 1 | 7 | 3 |  | SERVIÇO | 05.001.007.003 | Mão de obra impermeabilização com emulsão Asfaltica | m2 | 616.62 | 20 | 12332.4 |  | Finalizado
0 | 5 | 1 | 7 | 4 |  | SERVIÇO | 05.001.007.004 | Mão de obra impermeabilização de superfície com manta asfáltica | m2 | 1477.27 | 48 | 70908.96 |  | Finalizado
0 | 5 | 1 | 7 | 5 |  | SERVIÇO | 05.001.007.005 | Mão de obra impermeabilização de argamassa polimérica | un | 2300.86 | 28 | 64424.08 |  | Finalizado
0 | 5 | 1 | 7 | 6 |  | SERVIÇO | 05.001.007.006 | Mão de obra impermeabilização com manta aluminio | m2 | 196.11 | 45 | 8824.95 |  | Finalizado
0 | 6 | 0 | 7 | 6 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 06 | SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM |  |  |  | 911003.1401 | 118.7433
0 | 6 | 1 | 0 | 6 |  | ETAPA | 06.001 | SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM |  |  |  | 911003.1401
0 | 6 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 06.001.001 | Instalações de água fria |  |  |  | 146616.9379
0 | 6 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 06.001.001.001 | Instalações de água fria | vb | 1 | 146616.9379 | 146616.9379 |  | Finalizado
0 | 6 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 06.001.002 | Instalações de água quente |  |  |  | 171314.5531
0 | 6 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 06.001.002.001 | Instalações de água quente | vb | 1 | 171314.5531 | 171314.5531 |  | Finalizado
0 | 6 | 1 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 06.001.003 | Instalações de esgoto e pluviais |  |  |  | 113032.1391
0 | 6 | 1 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 06.001.003.001 | Instalações de esgoto e pluviais | vb | 1 | 113032.1391 | 113032.1391 |  | Finalizado
0 | 6 | 1 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 06.001.004 | Sistema de bombas |  |  |  | 19717.11
0 | 6 | 1 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 06.001.004.001 | Sistema de bombas | vb | 1 | 19717.11 | 19717.11 |  | Finalizado
0 | 6 | 1 | 5 | 0 |  | SUBETAPA | 06.001.005 | Mão de obra - instalações hidrossanitárias e drenagem |  |  |  | 460322.4
0 | 6 | 1 | 5 | 1 |  | SERVIÇO | 06.001.005.001 | Mão de obra Instalação Hidráulica | m2 | 7672.04 | 60 | 460322.4 |  | Finalizado
0 | 7 | 0 | 5 | 1 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 07 | SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 1235027.3989 | 160.9777
0 | 7 | 1 | 0 | 1 |  | ETAPA | 07.001 | SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 1235027.3989
0 | 7 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 07.001.001 | Entrada de energia |  |  |  | 4869.68
0 | 7 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 07.001.001.001 | Entrada de energia | vb | 1 | 4869.68 | 4869.68 |  | Finalizado
0 | 7 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 07.001.002 | Quadros elétricos e disjuntores |  |  |  | 79922.4764
0 | 7 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 07.001.002.001 | Quadros elétricos e disjuntores | vb | 1 | 79922.4764 | 79922.4764 |  | Finalizado
0 | 7 | 1 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 07.001.003 | Eletrodutos e caixas |  |  |  | 204357.4427
0 | 7 | 1 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 07.001.003.001 | Eletrodutos e caixas | vb | 1 | 204357.4427 | 204357.4427 |  | Finalizado
0 | 7 | 1 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 07.001.004 | Fios e cabos elétricos |  |  |  | 388969.8198
0 | 7 | 1 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 07.001.004.001 | Fios e cabos elétricos | vb | 1 | 388969.8198 | 388969.8198 |  | Finalizado
0 | 7 | 1 | 5 | 0 |  | SUBETAPA | 07.001.005 | Acabamentos Elétricos e telecomunicações |  |  |  | 52393.28
0 | 7 | 1 | 5 | 1 |  | SERVIÇO | 07.001.005.001 | Acabamentos | vb | 1 | 52393.28 | 52393.28 |  | Finalizado
0 | 7 | 1 | 6 | 0 |  | SUBETAPA | 07.001.006 | Luminárias, lâmpadas e acessórios |  |  |  | 5832.1
0 | 7 | 1 | 6 | 1 |  | SERVIÇO | 07.001.006.001 | Luminárias, lâmpadas e acessórios | vb | 1 | 5832.1 | 5832.1 |  | Finalizado
0 | 7 | 1 | 7 | 0 |  | SUBETAPA | 07.001.007 | Mão de obra - Sistemas e instalações elétricas |  |  |  | 498682.6
0 | 7 | 1 | 7 | 1 |  | SERVIÇO | 07.001.007.001 | Mão de obra para instalações elétricas | m2 | 7672.04 | 65 | 498682.6 |  | Finalizado
0 | 8 | 0 | 7 | 1 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 08 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS |  |  |  | 199112.8496 | 25.9531
0 | 8 | 1 | 0 | 1 |  | ETAPA | 08.001 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS |  |  |  | 199112.8496
0 | 8 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 08.001.001 | Hidrantes |  |  |  | 27799.17
0 | 8 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 08.001.001.001 | Hidrantes | vb | 1 | 27799.17 | 27799.17 |  | Finalizado
0 | 8 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 08.001.002 | Sinalização de emergência e extintores |  |  |  | 8308.6
0 | 8 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 08.001.002.001 | Sinalização de emergência e extintores | vb | 1 | 8308.6 | 8308.6 |  | Finalizado
0 | 8 | 1 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 08.001.003 | Instalações de proteção e aterramento -SPDA |  |  |  | 91216.2596
0 | 8 | 1 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 08.001.003.001 | Instalações de proteção e aterramento -SPDA | vb | 1 | 91216.2596 | 91216.2596 |  | Finalizado
0 | 8 | 1 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 08.001.004 | Central de Alarmes |  |  |  | 10412.5
0 | 8 | 1 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 08.001.004.001 | Central de Alarmes | vb | 1 | 10412.5 | 10412.5 |  | Finalizado
0 | 8 | 1 | 5 | 0 |  | SUBETAPA | 08.001.005 | Instalações Preventivas |  |  |  | 61376.32
0 | 8 | 1 | 5 | 1 |  | SERVIÇO | 08.001.005.001 | Mão de obra Instalações preventivas | m2 | 7672.04 | 8 | 61376.32 |  | Finalizado
0 | 9 | 0 | 5 | 1 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 09 | INSTALAÇÕES DE GÁS |  |  |  | 83695.33 | 10.9091
0 | 9 | 1 | 0 | 1 |  | ETAPA | 09.001 | INSTALAÇÕES DE GÁS |  |  |  | 83695.33
0 | 9 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 09.001.001 | Instalações De Gás |  |  |  | 45335.13
0 | 9 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 09.001.001.001 | Instalações De Gás | vb | 1 | 45335.13 | 45335.13 |  | Finalizado
0 | 9 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 09.001.002 | Instalações De Gás - Mão de obra |  |  |  | 38360.2
0 | 9 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 09.001.002.001 | Instalações De Gás - Mão de obra | m2 | 7672.04 | 5 | 38360.2 |  | Finalizado
0 | 10 | 0 | 2 | 1 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 10 | INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÕES |  |  |  | 193637.793 | 25.2394
0 | 10 | 1 | 0 | 1 |  | ETAPA | 10.001 | INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÕES |  |  |  | 193637.793
0 | 10 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 10.001.001 | Sistema de Comunicações |  |  |  | 193637.793
0 | 10 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 10.001.001.001 | Sistema de interfone / controle de acesso | vb | 1 | 50366.352 | 50366.352 | Portôes e interfonia | Finalizado
0 | 10 | 1 | 1 | 2 |  | SERVIÇO | 10.001.001.002 | Instalação de CFTV | vb | 1 | 15344.08 | 15344.08 | Custo estimado, devido ausência de quantitativo | Finalizado
0 | 10 | 1 | 1 | 3 |  | SERVIÇO | 10.001.001.003 | Instalações de TV VHF/CABO/SATÉLITE | vb | 1 | 23016.12 | 23016.12 | Custo estimado, devido ausência de quantitativo | Finalizado
0 | 10 | 1 | 1 | 4 |  | SERVIÇO | 10.001.001.004 | Sistema Telefonia/lógica/internet | vb | 1 | 104911.241 | 104911.241 |  | Finalizado
0 | 11 | 0 | 1 | 4 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 11 | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS |  |  |  | 672002.26 | 87.5911
0 | 11 | 1 | 0 | 4 |  | ETAPA | 11.001 | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS |  |  |  | 672002.26
0 | 11 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 11.001.001 | Equipamentos para Lazer |  |  |  | 62002.26
0 | 11 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 11.001.001.001 | Equipamentos de piscina | vb | 1 | 59252.26 | 59252.26 |  | Finalizado | 35197.08
0 | 11 | 1 | 1 | 2 |  | SERVIÇO | 11.001.001.002 | Infraestrutura para Carro Elétrico | un | 5 | 550 | 2750 |  | Finalizado | 35102.08
0 | 11 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 11.001.002 | Elevadores |  |  |  | 610000
0 | 11 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 11.001.002.001 | Elevadores | un | 2 | 305000 | 610000 |  | Finalizado
0 | 12 | 0 | 2 | 1 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 12 | CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO |  |  |  | 229561 | 29.9218
0 | 12 | 1 | 0 | 1 |  | ETAPA | 12.001 | CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO |  |  |  | 229561
0 | 12 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 12.001.001 | Climatização, exaustão mecânica e pressurização |  |  |  | 212761
0 | 12 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 12.001.001.001 | Infraestrutura para instalação de ar condicionado | un | 125 | 1200 | 150000 |  | Finalizado
0 | 12 | 1 | 1 | 2 |  | SERVIÇO | 12.001.001.002 | Equipamentos de ar condicionado | vb | 1 | 58711 | 58711 |  | Finalizado
0 | 12 | 1 | 1 | 3 |  | SERVIÇO | 12.001.001.003 | Mão de obra de instalação de equipamentos | vb | 9 | 450 | 4050 |  | Finalizado
0 | 12 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 12.001.002 | Exaustão mecânica |  |  |  | 16800
0 | 12 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 12.001.002.001 | Estrutura de exaustão banheiros | un | 48 | 350 | 16800 |  | Finalizado
0 | 13 | 0 | 2 | 1 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 13 | REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDE |  |  |  | 1510715.4558
0 | 13 | 1 | 0 | 1 |  | ETAPA | 13.001 | REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDE |  |  |  | 1510715.4558
0 | 13 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 13.001.001 | Reboco interno |  |  |  | 324178.0461
0 | 13 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 13.001.001.001 | Chapisco aplicado em estruturas de concreto, de argamassa ACIII, com desempenadeira dentada | m2 | 2736.91 | 7.2 | 19705.752 |  | Finalizado
0 | 13 | 1 | 1 | 2 |  | SERVIÇO | 13.001.001.002 | Chapisco convencional com adesivo sintético de alto desempenho aplicados em alvenaria, aplicação convencional. | m2 | 12091.92 | 7.4999 | 90687.5862 |  | Finalizado
0 | 13 | 1 | 1 | 3 |  | SERVIÇO | 13.001.001.003 | Massa unica em argamassa estabilizada, espessura de 2,5 cm, com execução de taliscas | m2 | 14828.83 | 13.475 | 199818.4843 |  | Finalizado
0 | 13 | 1 | 1 | 4 |  | SERVIÇO | 13.001.001.004 | Estucamento de estrutura de concreto em pilares e vigas | m2 | 2736.91 | 5.1029 | 13966.2237 |  | Finalizado
0 | 13 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 13.001.002 | Revestimento Cerâmico |  |  |  | 253353.0809
0 | 13 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 13.001.002.001 | Revestimento de parede em porcelanato, placa 30x90cm | m2 | 2429.78 | 102.235 | 248408.5583 |  | Finalizado
0 | 13 | 1 | 2 | 2 |  | SERVIÇO | 13.001.002.002 | Revestimento de cerâmico retificado em Paredes, Placa 60,5 x 60,5cm com Junta de 2mm | m2 | 69.83 | 70.808 | 4944.5226 |  | Finalizado
0 | 13 | 1 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 13.001.003 | Revestimentos Especiais |  |  |  | 42026.9472
0 | 13 | 1 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 13.001.003.001 | Requadro de portas dos Elevadores Granito,Largura de 20cm | m | 176.4 | 238.248 | 42026.9472 |  | Finalizado
0 | 13 | 1 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 13.001.004 | Peitoril |  |  |  | 204779.9115
0 | 13 | 1 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 13.001.004.001 | Peitoril em pedra natural, esp. 2cm | m2 | 176.4 | 799.884 | 141099.5376 |  | Finalizado
0 | 13 | 1 | 4 | 2 |  | SERVIÇO | 13.001.004.002 | Peitoril em pedra basalto, esp. 2cm | m2 | 53.35 | 1193.634 | 63680.3739 |  | Finalizado
0 | 13 | 1 | 5 | 0 |  | SUBETAPA | 13.001.005 | Mão de obra - Revestimentos internos de parede |  |  |  | 686377.47
0 | 13 | 1 | 5 | 1 |  | SERVIÇO | 13.001.005.001 | Mão de obra execução de chapisco, emboço e reboco em paredes interna, incluindo chapisco | m2 | 16056.64 | 36 | 578039.04 | Mão de obra por área descontando vãos maiores que 2m² | Finalizado
0 | 13 | 1 | 5 | 2 |  | SERVIÇO | 13.001.005.002 | Mão de obra estucamento de paredes | m2 | 2736.91 | 22 | 60212.02 |  | Finalizado
0 | 13 | 1 | 5 | 3 |  | SERVIÇO | 13.001.005.003 | Mão de obra para assentamento de revestimento cerâmico em parede | m2 | 2499.61 | 6 | 14997.66 |  | Finalizado
0 | 13 | 1 | 5 | 4 |  | SERVIÇO | 13.001.005.004 | Mão de obra para colocação de peitoril, moldura e pingadeira | m | 1325.15 | 25 | 33128.75 |  | Finalizado
0 | 14 | 0 | 5 | 4 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 14 | REVESTIMENTOS INTERNOS DE TETO |  |  |  | 557998.0053
0 | 14 | 1 | 0 | 4 |  | ETAPA | 14.001 | REVESTIMENTOS INTERNOS DE TETO |  |  |  | 557998.0053
0 | 14 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 14.001.001 | Revestimento argamassado em teto |  |  |  | 9276.7453
0 | 14 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 14.001.001.001 | Estucamento de teto | m2 | 1817.93 | 5.1029 | 9276.7453 |  | Finalizado
0 | 14 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 14.001.002 | Forro de Gesso |  |  |  | 508726.8
0 | 14 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 14.001.002.001 | Forro de gesso acartonado - áreas secas - Material e Mão de Obra | m2 | 4239.39 | 120 | 508726.8 |  | Finalizado
0 | 14 | 1 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 14.001.003 | Mão de obra - Acabamentos internos em teto |  |  |  | 39994.46
0 | 14 | 1 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 14.001.003.001 | Mão de obra propria estucamento em teto | m2 | 1817.93 | 22 | 39994.46 |  | Finalizado
0 | 15 | 0 | 3 | 1 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 15 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  | 2160927.3968
0 | 15 | 1 | 0 | 1 |  | ETAPA | 15.001 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  | 2160927.3968
0 | 15 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 15.001.001 | Contrapiso |  |  |  | 637266.2101
0 | 15 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 15.001.001.001 | Contrapiso comum em argamassa ciemnto e areia, traço 1:4, nao aderido, espessura 5cm | m2 | 348.13 | 42.7085 | 14868.1255 |  | Finalizado
0 | 15 | 1 | 1 | 2 |  | SERVIÇO | 15.001.001.002 | Contrapiso comum em argamassa ciemnto e areia, traço 1:4, nao aderido, espessura 8cm | m2 | 7063.17 | 68.3337 | 482652.3345 |  | Finalizado
0 | 15 | 1 | 1 | 3 |  | SERVIÇO | 15.001.001.003 | Acústica para Contrapiso, lã de PET 8mm | m2 | 3056.56 | 45.7199 | 139745.75 |  | Finalizado
0 | 15 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 15.001.002 | Acabamentos cerâmicos em piso |  |  |  | 601012.3627
0 | 15 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 15.001.002.001 | Revestimento de Piso Porcelanato Polido, Placa 90x90cm | m2 | 5110.37 | 93.49 | 477768.4913 |  | Finalizado
0 | 15 | 1 | 2 | 2 |  | SERVIÇO | 15.001.002.002 | Revestimento em Cerâmicas de Piso Interno, 60x 60cm com Junta de 3mm | m2 | 1605.27 | 58.1765 | 93388.9902 | Piso das garagens e escadas | Finalizado
0 | 15 | 1 | 2 | 3 |  | SERVIÇO | 15.001.002.003 | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Piscinas , 14,5 x 14,5cm com Junta de 2mm | m2 | 185.74 | 159.545 | 29633.8883 | Parede e piso piscinas | Finalizado
0 | 15 | 1 | 2 | 4 |  | SERVIÇO | 15.001.002.004 | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Marcação de vagas , 7,5 x 7,5cm com Junta de 3mm | m2 | 2.51 | 88.045 | 220.9929 |  | Finalizado
0 | 15 | 1 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 15.001.003 | Acabamentos especiais em piso |  |  |  | 56368.179
0 | 15 | 1 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 15.001.003.001 | Deck de madeira - material e mão de obra | m2 | 64.85 | 822.7 | 53352.095 |  | Finalizado
0 | 15 | 1 | 3 | 2 |  | SERVIÇO | 15.001.003.002 | Revestimento emborrachado piso interno (Academia)- Material e Mão de Obra | m2 | 29.57 | 101.9981 | 3016.084 |  | Finalizado
0 | 15 | 1 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 15.001.004 | Rodapés |  |  |  | 54645.725
0 | 15 | 1 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 15.001.004.001 | Rodapé de cerâmico h=10cm | m | 701.19 | 6.2459 | 4379.5626 |  | Finalizado
0 | 15 | 1 | 4 | 2 |  | SERVIÇO | 15.001.004.002 | Rodapé de poliestireno h=10cm | m | 593.83 | 33.8722 | 20114.3285 |  | Finalizado
0 | 15 | 1 | 4 | 3 |  | SERVIÇO | 15.001.004.003 | Rodapé de porcelanato h=10cm | m | 3225.14 | 9.349 | 30151.8339 |  | Finalizado
0 | 15 | 1 | 5 | 0 |  | SUBETAPA | 15.001.005 | Mão de obra - acabamentos em pisos e pavimentações |  |  |  | 811634.92
0 | 15 | 1 | 5 | 1 |  | SERVIÇO | 15.001.005.001 | Mão de obra execução de contrapiso comum e Acústico | m2 | 7411.3 | 40 | 296452 |  | Finalizado
0 | 15 | 1 | 5 | 2 |  | SERVIÇO | 15.001.005.002 | Mão de Obra Piso Porcenato/ Cerâmico | m2 | 6715.64 | 60 | 402938.4 |  | Finalizado
0 | 15 | 1 | 5 | 3 |  | SERVIÇO | 15.001.005.003 | Mão de obra para assentamento de Pastilhas em Piscina | m2 | 185.74 | 68 | 12630.32 |  | Finalizado
0 | 15 | 1 | 5 | 4 |  | SERVIÇO | 15.001.005.004 | Mão de obra para assentamento de Pastilhas em Piso | m2 | 2.51 | 68 | 170.68 |  | Finalizado
0 | 15 | 1 | 5 | 5 |  | SERVIÇO | 15.001.005.005 | Mão de obra de rodapé Poliestireno | m | 593.83 | 22 | 13064.26 |  | Finalizado
0 | 15 | 1 | 5 | 6 |  | SERVIÇO | 15.001.005.006 | Mão de obra de rodapé Porcelanato | m | 3926.33 | 22 | 86379.26 |  | Finalizado
0 | 16 | 0 | 5 | 6 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 16 | SISTEMAS DE PINTURA INTERNA |  |  |  | 1247040.5999
0 | 16 | 1 | 0 | 6 |  | ETAPA | 16.001 | PINTURA INTERNA |  |  |  | 1247040.5999
0 | 16 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 16.001.001 | Sistema de pintura em piso |  |  |  | 71.0302
0 | 16 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 16.001.001.001 | Pintura em tinta para piso, Aplicação Manual, 2 Demãos | m2 | 6.29 | 11.2926 | 71.0302 | Fosso de elevador | Finalizado
0 | 16 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 16.001.002 | Sistema de pintura em parede |  |  |  | 287332.2102
0 | 16 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 16.001.002.001 | Pintura em Látex Acrilica para demarcação de Paredes, 2 demão | m2 | 44.21 | 9.0783 | 401.3516 |  | Finalizado
0 | 16 | 1 | 2 | 2 |  | SERVIÇO | 16.001.002.002 | Selador acrilico em Paredes Internas | m2 | 12834.33 | 2.7767 | 35636.6563 |  | Finalizado
0 | 16 | 1 | 2 | 3 |  | SERVIÇO | 16.001.002.003 | Emassamento de Paredes Internas, 2 demãos | m2 | 9907.79 | 5.7965 | 57430.9902 |  | Finalizado
0 | 16 | 1 | 2 | 4 |  | SERVIÇO | 16.001.002.004 | Pintura Com Tinta Latex Acrilica em Paredes Internas, 3 Demaos | m2 | 13619.06 | 13.6174 | 185456.8686 |  | Finalizado
0 | 16 | 1 | 2 | 5 |  | SERVIÇO | 16.001.002.005 | Textura acrílica aplicação em paredes internas, 1 demão | m2 | 1246.48 | 6.7441 | 8406.3434 |  | Finalizado
0 | 16 | 1 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 16.001.003 | Sistema de pintura em teto |  |  |  | 140485.4695
0 | 16 | 1 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 16.001.003.001 | Selador acrilico em Teto | m2 | 6057.4 | 2.7767 | 16819.3807 |  | Finalizado
0 | 16 | 1 | 3 | 2 |  | SERVIÇO | 16.001.003.002 | Emassamento em Teto, 2 demãos | m2 | 4239.39 | 5.7965 | 24573.8319 |  | Finalizado
0 | 16 | 1 | 3 | 3 |  | SERVIÇO | 16.001.003.003 | Textura acrílica aplicação em tetos, 1 demão | m2 | 1815.72 | 6.7441 | 12245.3355 |  | Finalizado
0 | 16 | 1 | 3 | 4 |  | SERVIÇO | 16.001.003.004 | Pintura em teto com tinta látex acrílica, 3 demãos | m2 | 6377.62 | 13.6174 | 86846.9215 |  | Finalizado
0 | 16 | 1 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 16.001.004 | Mão de obra - pintura interna |  |  |  | 819151.89
0 | 16 | 1 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 16.001.004.001 | Mão de obra para pintura em pisos , 2 demãos | m2 | 6.29 | 42 | 264.18 |  | Finalizado
0 | 16 | 1 | 4 | 2 |  | SERVIÇO | 16.001.004.002 | Mão de obra para demarcação de vagas em parede, 2 demãos | m2 | 44.21 | 23 | 1016.83 |  | Finalizado
0 | 16 | 1 | 4 | 3 |  | SERVIÇO | 16.001.004.003 | Mão de obra para pintura acrílica em paredes internas, 3 demãos | m2 | 13619.06 | 36 | 490286.16 |  | Finalizado
0 | 16 | 1 | 4 | 4 |  | SERVIÇO | 16.001.004.004 | Mão de obra para aplicação de textura em paredes internas - 1 demão | m2 | 1246.48 | 32 | 39887.36 |  | Finalizado
0 | 16 | 1 | 4 | 5 |  | SERVIÇO | 16.001.004.005 | Mão de obra para pintura acrílica em teto, 3 demãos | m2 | 6377.62 | 36 | 229594.32 |  | Finalizado
0 | 16 | 1 | 4 | 6 |  | SERVIÇO | 16.001.004.006 | Mão de obra para aplicação de textura em teto - 1 demão | m2 | 1815.72 | 32 | 58103.04 |  | Finalizado
0 | 17 | 0 | 4 | 6 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 17 | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS |  |  |  | 3562144.1076
0 | 17 | 1 | 0 | 6 |  | ETAPA | 17.001 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  |  |  | 3013876.2856
0 | 17 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 17.001.001 | Contramarco |  |  |  | 63610.0308
0 | 17 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 17.001.001.001 | Contramarco de Alumínio, Fixação com Argamassa | m | 2335.17 | 27.24 | 63610.0308 |  | Finalizado
0 | 17 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 17.001.002 | Esquadrias de alumínio |  |  |  | 2159400.5972
0 | 17 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 17.001.002.001 | Esquadrias de Alumínio - fornecimento e instalação | m2 | 1446.04 | 1470.43 | 2126300.5972 |  | Finalizado
0 | 17 | 1 | 2 | 2 |  | SERVIÇO | 17.001.002.002 | Portão basculante 3x2,5 - fornecimento e instalação | un | 1 | 15950 | 15950 |  | Finalizado
0 | 17 | 1 | 2 | 3 |  | SERVIÇO | 17.001.002.003 | Portão basculante 3,5x2,5 - fornecimento e instalação | un | 1 | 17150 | 17150 |  | Finalizado
0 | 17 | 1 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 17.001.003 | Brise de Alumínio |  |  |  | 267848
0 | 17 | 1 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 17.001.003.001 | Brise de Alumínio - Decoração Fachada | m2 | 590.13 | 453.8797 | 267848 |  | Finalizado
0 | 17 | 1 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 17.001.004 | Pele de vidro |  |  |  | 120519.3898
0 | 17 | 1 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 17.001.004.001 | Pele de vidro | m2 | 9.02 | 1533.99 | 13836.5898 |  | Finalizado
0 | 17 | 1 | 4 | 2 |  | SERVIÇO | 17.001.004.002 | Pergolado (Cobertura Vidro) - Material e mão de obra | m2 | 108.86 | 980 | 106682.8 |  | Finalizado
0 | 17 | 1 | 5 | 0 |  | SUBETAPA | 17.001.005 | Guarda corpo |  |  |  | 402498.2678
0 | 17 | 1 | 5 | 1 |  | SERVIÇO | 17.001.005.001 | Guarda Corpo de Vidro e Aluminio - fornecimento e instalação | m2 | 57.97 | 1716.65 | 99514.2005 |  | Finalizado
0 | 17 | 1 | 5 | 2 |  | SERVIÇO | 17.001.005.002 | Guarda Corpo Gradil - fornecimento e instalação | m2 | 296.43 | 1022.11 | 302984.0673 |  | Finalizado
0 | 17 | 2 | 0 | 2 |  | ETAPA | 17.002 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 468243.577
0 | 17 | 2 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 17.002.001 | Esquadrias de madeira |  |  |  | 287385.04
0 | 17 | 2 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 17.002.001.001 | Porta de madeira de abrir - 70x210cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | un | 42 | 1237.11 | 51958.62 |  | Finalizado
0 | 17 | 2 | 1 | 2 |  | SERVIÇO | 17.002.001.002 | Porta de madeira de abrir - 80x210cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | un | 35 | 1237.11 | 43298.85 |  | Finalizado
0 | 17 | 2 | 1 | 3 |  | SERVIÇO | 17.002.001.003 | Porta de madeira de abrir - 90x215cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | un | 89 | 1324.75 | 117902.75 |  | Finalizado
0 | 17 | 2 | 1 | 4 |  | SERVIÇO | 17.002.001.004 | Porta de madeira de abrir - 60x210cm (kit completo) - fixação com espuma expansiva | un | 71 | 1045.42 | 74224.82 |  | Finalizado
0 | 17 | 2 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 17.002.002 | Corrimão de madeira |  |  |  | 31609.737
0 | 17 | 2 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 17.002.002.001 | Corrimão de Madeira - fornecimento e instalação | m | 204.66 | 154.45 | 31609.737 |  | Finalizado
0 | 17 | 2 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 17.002.003 | Acessórios e ferragens |  |  |  | 78148.8
0 | 17 | 2 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 17.002.003.001 | Fechadura eletronica | un | 81 | 964.8 | 78148.8 |  | Finalizado
0 | 17 | 2 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 17.002.004 | Mão de obra |  |  |  | 71100
0 | 17 | 2 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 17.002.004.001 | Mão de obra para instalação de portas de madeira | un | 237 | 300 | 71100 |  | Finalizado
0 | 17 | 3 | 0 | 1 |  | ETAPA | 17.003 | ESQUADRIAS DE METAL |  |  |  | 80024.245
0 | 17 | 3 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 17.003.001 | Contramarco |  |  |  | 5074.245
0 | 17 | 3 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 17.003.001.001 | Contramarco de aço galvanizado Fixados com Argamassa | m | 137.7 | 36.85 | 5074.245 |  | Finalizado
0 | 17 | 3 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 17.003.002 | Esquadrias metálicas |  |  |  | 52650
0 | 17 | 3 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 17.003.002.001 | Porta corta-fogo, 1 folha, 90x210 cm | un | 27 | 1950 | 52650 |  | Finalizado
0 | 17 | 3 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 17.003.003 | Serralheria |  |  |  | 14200
0 | 17 | 3 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 17.003.003.001 | Escada de marinheiro | un | 1 | 14200 | 14200 |  | Finalizado
0 | 17 | 3 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 17.003.004 | Mão de obra |  |  |  | 8100
0 | 17 | 3 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 17.003.004.001 | Mão de obra para instalação de portas corta-fogo | un | 27 | 300 | 8100 |  | Finalizado
0 | 18 | 0 | 4 | 1 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 18 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 251275.309 | 32.7521
0 | 18 | 1 | 0 | 1 |  | ETAPA | 18.001 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 251275.309
0 | 18 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 18.001.001 | Louças |  |  |  | 130606.374
0 | 18 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 18.001.001.001 | Louças | vb | 1 | 130606.374 | 130606.374 |  | Finalizado
0 | 18 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 18.001.002 | Metais e acessórios |  |  |  | 68096.68
0 | 18 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 18.001.002.001 | Acabamentos e acessórios | vb | 1 | 68096.68 | 68096.68 |  | Finalizado
0 | 18 | 1 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 18.001.003 | Bancadas, pias e divisórias |  |  |  | 14212.055
0 | 18 | 1 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 18.001.003.001 | Tampo de Granito | vb | 1 | 14212.055 | 14212.055 |  | Finalizado
0 | 18 | 1 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 18.001.004 | Mão de obra |  |  |  | 38360.2
0 | 18 | 1 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 18.001.004.001 | Instalação de louças e metais sanitários | vb | 1 | 38360.2 | 38360.2 |  | Finalizado
0 | 19 | 0 | 4 | 1 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 19 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS EM FACHADA |  |  |  | 2820993.0087
0 | 19 | 1 | 0 | 1 |  | ETAPA | 19.001 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS EM FACHADA |  |  |  | 2820993.0087
0 | 19 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 19.001.001 | Revestimento argamassado em fachada |  |  |  | 87711.9437
0 | 19 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 19.001.001.001 | Chapisco externo de argamassa pré-fabricada adesiva de cimento colante - aplicação rolada em paredes externas | m2 | 1774.95 | 12.4985 | 22184.1238 |  | Finalizado
0 | 19 | 1 | 1 | 2 |  | SERVIÇO | 19.001.001.002 | Chapisco externo de argamassa estabilizada projetada, em alvenaria, Estrutura Externas | m2 | 1180.41 | 4 | 4721.64 |  | Finalizado
0 | 19 | 1 | 1 | 3 |  | SERVIÇO | 19.001.001.003 | Massa unica para reboco externo em Argamassa preparada em central / usinada, espessura de 30mm | m2 | 3359.04 | 16.905 | 56784.5712 |  | Finalizado
0 | 19 | 1 | 1 | 4 |  | SERVIÇO | 19.001.001.004 | Tratamento em fachada concreto aparente | m2 | 788.1 | 5.1029 | 4021.6086 |  | Finalizado
0 | 19 | 1 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 19.001.002 | Tratamento |  |  |  | 15458.4787
0 | 19 | 1 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 19.001.002.001 | Junta de movimentação em emboço | m | 1527.88 | 10.1176 | 15458.4787 |  | Finalizado
0 | 19 | 1 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 19.001.003 | Pintura e textura em fachada |  |  |  | 132898.2596
0 | 19 | 1 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 19.001.003.001 | Fundo selador latex acrilico em paredes externas - 1 demao | m2 | 3290.04 | 2.7767 | 9135.3444 |  | Finalizado
0 | 19 | 1 | 3 | 2 |  | SERVIÇO | 19.001.003.002 | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão | m2 | 3290.04 | 24 | 78960.96 |  | Finalizado
0 | 19 | 1 | 3 | 3 |  | SERVIÇO | 19.001.003.003 | Pintura em teto com tinta látex acrílica, 3 demãos | m2 | 3290.04 | 13.6174 | 44801.9552 |  | Finalizado
0 | 19 | 1 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 19.001.004 | Acabamentos especiais em fachada |  |  |  | 2213160
0 | 19 | 1 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 19.001.004.001 | Acabamento em ACM para Fachadas - Material e mão de obra | m2 | 2767.8 | 680 | 1882104 |  | Finalizado
0 | 19 | 1 | 4 | 2 |  | SERVIÇO | 19.001.004.002 | Tiras de cabo de aço | m2 | 145.2 | 2280 | 331056 |  | Finalizado
0 | 19 | 1 | 5 | 0 |  | SUBETAPA | 19.001.005 | Mão de obra |  |  |  | 371764.3268
0 | 19 | 1 | 5 | 1 |  | SERVIÇO | 19.001.005.001 | Mao de obra para reboco externo - inclui chapisco | m2 | 3636.64 | 58 | 210925.12 | Mão de obra por área descontando vãos maiores que 2m² | Finalizado
0 | 19 | 1 | 5 | 2 |  | SERVIÇO | 19.001.005.002 | Mão de obra para aplicação de Pintura em paredes externas - 2 demãos | m2 | 3290.04 | 38.67 | 127225.8468 |  | Finalizado
0 | 19 | 1 | 5 | 3 |  | SERVIÇO | 19.001.005.003 | Mão de obra para aplicação de Junta de movmentação em emboço | m | 1527.88 | 22 | 33613.36 |  | Finalizado
0 | 20 | 0 | 5 | 3 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS |  |  |  | 935038.9627
0 | 20 | 1 | 0 | 3 |  | ETAPA | 20.001 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS |  |  |  | 35102.5927
0 | 20 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 20.001.001 | Calçadas e Passeios |  |  |  | 35102.5927
0 | 20 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 20.001.001.001 | Calçadada/passeio em concreto usinado | m2 | 7.98 | 77.56 | 618.9288 |  | Finalizado
0 | 20 | 1 | 1 | 2 |  | SERVIÇO | 20.001.001.002 | Calçadada/passeio em ladrilho hidraulico | m2 | 238.79 | 116.41 | 27797.5439 |  | Finalizado
0 | 20 | 1 | 1 | 3 |  | SERVIÇO | 20.001.001.003 | Mão de obra para execução de ladrilho hidraulico | m2 | 238.79 | 28 | 6686.12 |  | Finalizado
0 | 20 | 2 | 0 | 3 |  | ETAPA | 20.002 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS |  |  |  | 899936.37
0 | 20 | 2 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 20.002.001 | Mobiliário e decoração |  |  |  | 393581.73
0 | 20 | 2 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 20.002.001.001 | Mobiliário e decoração | vb | 1 | 393581.73 | 393581.73 |  | Finalizado
0 | 20 | 2 | 2 | 0 |  | SUBETAPA | 20.002.002 | Paisagismo |  |  |  | 230161.2
0 | 20 | 2 | 2 | 1 |  | SERVIÇO | 20.002.002.001 | Paisagismo | vb | 1 | 230161.2 | 230161.2 |  | Finalizado
0 | 20 | 2 | 3 | 0 |  | SUBETAPA | 20.002.003 | Comunicação visual |  |  |  | 92064.48
0 | 20 | 2 | 3 | 1 |  | SERVIÇO | 20.002.003.001 | Comunicação visual | vb | 1 | 92064.48 | 92064.48 |  | Finalizado
0 | 20 | 2 | 4 | 0 |  | SUBETAPA | 20.002.004 | Serviços finais |  |  |  | 168784.88
0 | 20 | 2 | 4 | 1 |  | SERVIÇO | 20.002.004.001 | Desmobilização | vb | 1 | 15344.08 | 15344.08 |  | Finalizado
0 | 20 | 2 | 4 | 2 |  | SERVIÇO | 20.002.004.002 | Limpeza final | vb | 1 | 153440.8 | 153440.8 |  | Finalizado
0 | 20 | 2 | 5 | 0 |  | SUBETAPA | 20.002.005 | Ligações definitivas |  |  |  | 15344.08
0 | 20 | 2 | 5 | 1 |  | SERVIÇO | 20.002.005.001 | Ligações definitivas | vb | 1 | 15344.08 | 15344.08 |  | Finalizado
0 | 21 | 0 | 5 | 1 |  | CÉLULA CONSTRUTIVA | 21 | IMPREVISTOS E CONTINGÊNCIAS |  |  |  | 380525.888
0 | 21 | 1 | 0 | 1 |  | ETAPA | 21.001 | IMPREVISTOS E CONTINGÊNCIAS |  |  |  | 380525.888
0 | 21 | 1 | 1 | 0 |  | SUBETAPA | 21.001.001 | Imprevistos e contingências |  |  |  | 380525.888
0 | 21 | 1 | 1 | 1 |  | SERVIÇO | 21.001.001.001 | Imprevistos e contingências | vb | 1 | 380525.888 | 380525.888 | 1,5% do custo raso da obra
0 | 21 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 25748918.4195 | CÉLULA CONSTRUTIVA
0 | 21 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 25748918.4195 | ETAPA
0 | 21 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 25748918.4195 | SUBETAPA
0 | 21 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 25748918.4195 | SERVIÇO
0 | 21 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 30937354.0192 | OBRA
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 31079835.1616
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
0 | 21 | 1 | 1 | 1
PLANILHA DE ORÇAMENTO

## CPU
Repetição | Tipo | Descrição | Descrição | Und | Quantidade | Custo unit. | Custo unit. | Observações
1 | Etapa | Descrição | EPC'S
1 | Serviço | Bandeja de Proteção Primária com estrutura metálica e trama de madeira | Bandeja de Proteção Primária com estrutura metálica e trama de madeira | M |  |  | 284.7986 | Sim
2 | Insumo | Bandeja de Proteção Primária com estrutura metálica e trama de madeira | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | 0.17 | 13.08 | 2.2236
2 | Insumo | Bandeja de Proteção Primária com estrutura metálica e trama de madeira | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | M2 | 2.54 | 62.2 | 157.988
2 | Insumo | Bandeja de Proteção Primária com estrutura metálica e trama de madeira | CHUMBADOR PARABOLT ACO CARBONO CBA 1/2"X75MM | UN | 3.39 | 5.3 | 17.967
2 | Insumo | Bandeja de Proteção Primária com estrutura metálica e trama de madeira | PERFIL METALICO BANDEJA PRIMARIA 2,50M | UN | 1.13 | 45 | 50.85
7 | Insumo | Bandeja de Proteção Primária com estrutura metálica e trama de madeira | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 0.0507 | 1100 | 55.77
1 | Serviço | Bandeja de Proteção Secundária com estrutura metálica e trama de madeira | Bandeja de Proteção Secundária com estrutura metálica e trama de madeira | M |  |  | 270.9386 | Sim
2 | Insumo | Bandeja de Proteção Secundária com estrutura metálica e trama de madeira | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | 0.17 | 13.08 | 2.2236
2 | Insumo | Bandeja de Proteção Secundária com estrutura metálica e trama de madeira | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | M2 | 2.54 | 62.2 | 157.988
2 | Insumo | Bandeja de Proteção Secundária com estrutura metálica e trama de madeira | CHUMBADOR PARABOLT ACO CARBONO CBA 1/2"X75MM | UN | 3.39 | 5.3 | 17.967
2 | Insumo | Bandeja de Proteção Secundária com estrutura metálica e trama de madeira | PERFIL METALICO BANDEJA PRIMARIA 2,50M | UN | 1.13 | 45 | 50.85
7 | Insumo | Bandeja de Proteção Secundária com estrutura metálica e trama de madeira | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 0.0381 | 1100 | 41.91
1 | Serviço | Guarda-corpo de vãos, fixado em fôrma de madeira, em trama de madeira com tela de polipropileno | Guarda-corpo de vãos, fixado em fôrma de madeira, em trama de madeira com tela de polipropileno | M2 |  |  | 38.6538 | Sim
14 | Insumo | Guarda-corpo de vãos, fixado em fôrma de madeira, em trama de madeira com tela de polipropileno | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.0389 | 18.93 | 0.73638
3 | Insumo | Guarda-corpo de vãos, fixado em fôrma de madeira, em trama de madeira com tela de polipropileno | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.418 | 21.23 | 30.1041
2 | Insumo | Guarda-corpo de vãos, fixado em fôrma de madeira, em trama de madeira com tela de polipropileno | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, EM POLIETILENO MONOFILADO | M | 0.525 | 2.73 | 1.4333
7 | Insumo | Guarda-corpo de vãos, fixado em fôrma de madeira, em trama de madeira com tela de polipropileno | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 0.0058 | 1100 | 6.38
1 | Serviço | Guarda corpo de laje após desforma de pontalete de madeira, travessões e tela | Guarda corpo de laje após desforma de pontalete de madeira, travessões e tela | M |  |  | 41.0372 | Sim
14 | Insumo | Guarda corpo de laje após desforma de pontalete de madeira, travessões e tela | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.0389 | 18.93 | 0.73638
3 | Insumo | Guarda corpo de laje após desforma de pontalete de madeira, travessões e tela | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.41 | 21.23 | 29.9343
1 | Insumo | Guarda corpo de laje após desforma de pontalete de madeira, travessões e tela | ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, INCLUSO TRIPE E FORCADO | UN | 0.1 | 24.85 | 2.485
2 | Insumo | Guarda corpo de laje após desforma de pontalete de madeira, travessões e tela | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, EM POLIETILENO MONOFILADO | M | 0.55 | 2.73 | 1.5015
7 | Insumo | Guarda corpo de laje após desforma de pontalete de madeira, travessões e tela | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 0.0058 | 1100 | 6.38
1 | Serviço | Tela fachadeira mosqueteiro reforçada simples | Tela fachadeira mosqueteiro reforçada simples | M2 |  |  | 7.9493 | Sim
14 | Insumo | Tela fachadeira mosqueteiro reforçada simples | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.01 | 18.93 | 0.1893
1 | Insumo | Tela fachadeira mosqueteiro reforçada simples | TELA FACHADEIRA POLIETILENO MALHA 1,5X1,5MM | M2 | 1.05 | 3.5 | 3.675
7 | Insumo | Tela fachadeira mosqueteiro reforçada simples | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 0.0019 | 1100 | 2.09
8 | Insumo | Tela fachadeira mosqueteiro reforçada simples | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 0.0019 | 1050 | 1.995
1 | Serviço | Fechamento removível de vãos de porta de elevador em madeira | Fechamento removível de vãos de porta de elevador em madeira | M2 |  |  | 47.353 | Sim
14 | Insumo | Fechamento removível de vãos de porta de elevador em madeira | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.0667 | 18.93 | 1.2626
2 | Insumo | Fechamento removível de vãos de porta de elevador em madeira | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | M2 | 1.071 | 35.78 | 38.3204
8 | Insumo | Fechamento removível de vãos de porta de elevador em madeira | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 0.0074 | 1050 | 7.77
1 | Serviço | Fechamento removível de vãos de porta de entrada dos aptos. em madeira | Fechamento removível de vãos de porta de entrada dos aptos. em madeira | M2 |  |  | 47.353 | Sim
14 | Insumo | Fechamento removível de vãos de porta de entrada dos aptos. em madeira | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.0667 | 18.93 | 1.2626
2 | Insumo | Fechamento removível de vãos de porta de entrada dos aptos. em madeira | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | M2 | 1.071 | 35.78 | 38.3204
8 | Insumo | Fechamento removível de vãos de porta de entrada dos aptos. em madeira | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 0.0074 | 1050 | 7.77
1 | Serviço | Cobertura para Proteção de Pedestres | Cobertura para Proteção de Pedestres | M2 |  |  | 880 | Não
1 | Insumo | Cobertura para Proteção de Pedestres | Locação estrutura metálica para proteção de pesdestres | m2 | 1 | 880 | 880
1 | Serviço | Tapume de telha metálica trapezoidal | Tapume de telha metálica trapezoidal | M2 |  |  | 164.0766 | Sim
1 | Insumo | Tapume de telha metálica trapezoidal | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.068 | 15.65 | 1.0642
7 | Insumo | Tapume de telha metálica trapezoidal | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 0.0078 | 1100 | 8.58
3 | Insumo | Tapume de telha metálica trapezoidal | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2 | 21.23 | 42.46
1 | Insumo | Tapume de telha metálica trapezoidal | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, ESPESSURA DE 0,50 MM | M2 | 1.15 | 97 | 111.55
2 | Insumo | Tapume de telha metálica trapezoidal | CONCRETO MAGRO USINADO, COM BRITA 1 | M3 | 0.0012 | 352 | 0.4224
1 | Serviço | Linha de vida | Linha de vida | M |  |  | 87.214 | Sim
1 | Insumo | Linha de vida | CABO DE AÇO GALVANIZADO 3/8 | M | 1 | 5.2 | 5.2
1 | Insumo | Linha de vida | CLIPS PARA CABO DE AÇO 5/16 | UN | 0.92 | 1.7 | 1.564
1 | Insumo | Linha de vida | TUBO GALV. 3" X 2,65MM - 8M C/ RUPTURA: 40 MPA (LINHA DE VIDA) | UN | 1.609 | 50 | 80.45
1 | Serviço | Rede de proteção, SLQA, leve | Rede de proteção, SLQA, leve | M |  |  | 417.439 | Não
1 | Insumo | Rede de proteção, SLQA, leve | Sistema de SQLA, leve | m | 1 | 417.439 | 417.439
1 | Etapa | Rede de proteção, SLQA, leve | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
1 | Serviço | Escavação mecanizada para blocos de fundação, vigas de fundação, dutos e cisternas, com retroescavadeira | Escavação mecanizada para blocos de fundação, vigas de fundação, dutos e cisternas, com retroescavadeira | M3 |  |  | 36.36 | Sim
1 | Insumo | Escavação mecanizada para blocos de fundação, vigas de fundação, dutos e cisternas, com retroescavadeira | Escavação mecanizada com retroescavadeira | M3 | 1 | 36.36 | 36.36
1 | Serviço | Reaterro mecanizado de valas para blocos e vigas de fundação, com retroescavadeira | Reaterro mecanizado de valas para blocos e vigas de fundação, com retroescavadeira | M3 |  |  | 14.55 | Sim
1 | Insumo | Reaterro mecanizado de valas para blocos e vigas de fundação, com retroescavadeira | Reaterro mecanizado com retroescavadeira | M3 | 1 | 14.55 | 14.55
1 | Serviço | Lastro de Concreto Magro, Aplicado em Blocos de Fundação, e=10cm | Lastro de Concreto Magro, Aplicado em Blocos de Fundação, e=10cm | M3 |  |  | 412.36 | Sim
2 | Insumo | Lastro de Concreto Magro, Aplicado em Blocos de Fundação, e=10cm | CONCRETO MAGRO USINADO, COM BRITA 1 | M3 | 1.05 | 352 | 369.6
4 | Insumo | Lastro de Concreto Magro, Aplicado em Blocos de Fundação, e=10cm | serviço de bombeamento | M3 | 1.05 | 40 | 42
11 | Insumo | Lastro de Concreto Magro, Aplicado em Blocos de Fundação, e=10cm | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 1 | 0.76 | 0.76
1 | Serviço | Movimentação de terra para bota-fora - valas de fundação | Movimentação de terra para bota-fora - valas de fundação | M3 |  |  | 45.45 | Sim
1 | Insumo | Movimentação de terra para bota-fora - valas de fundação | Movimentação de terra para bota-fora - Escavação de Valas | M3 | 1 | 45.45 | 45.45
1 | Serviço | Movimentação de terra para bota-fora - Estacas | Movimentação de terra para bota-fora - Estacas | M3 |  |  | 68.18 | Sim
1 | Insumo | Movimentação de terra para bota-fora - Estacas | Movimentação de terra para bota-fora - Estacas | M3 | 1 | 68.18 | 68.18
1 | Etapa | Movimentação de terra para bota-fora - Estacas | FUNDAÇÃO PROFUNDA
1 | Serviço | Execucao Estaca Raiz 20Cm | Execucao Estaca Raiz 20Cm | M |  |  | 145 | Sim
1 | Insumo | Execucao Estaca Raiz 20Cm | Execucao Estaca Raiz 20Cm | M | 1 | 145 | 145
1 | Serviço | Execucao Estaca Raiz 25Cm | Execucao Estaca Raiz 25Cm | M |  |  | 180 | Sim
1 | Insumo | Execucao Estaca Raiz 25Cm | Execucao Estaca Raiz 25Cm | M | 1 | 180 | 180
1 | Serviço | Execucao Estaca Raiz 31Cm | Execucao Estaca Raiz 31Cm | M |  |  | 220 | Sim
1 | Insumo | Execucao Estaca Raiz 31Cm | Execucao Estaca Raiz 31Cm | M | 1 | 220 | 220
1 | Serviço | Execucao Estaca Raiz 41Cm | Execucao Estaca Raiz 41Cm | M |  |  | 356 | Sim
1 | Insumo | Execucao Estaca Raiz 41Cm | Execucao Estaca Raiz 41Cm | M | 1 | 356 | 356
1 | Serviço | Armação aço CA-50 ø 6,3mm para estaca (corte e dobra em obra) | Armação aço CA-50 ø 6,3mm para estaca (corte e dobra em obra) | KG |  |  | 7.3285 | Sim
3 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 6,3mm para estaca (corte e dobra em obra) | Aço CA50 6,3 mm | KG | 1.1 | 6.1293 | 6.7422
19 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 6,3mm para estaca (corte e dobra em obra) | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
20 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 6,3mm para estaca (corte e dobra em obra) | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
1 | Serviço | Armação aço CA-50 ø 8,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | Armação aço CA-50 ø 8,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | KG |  |  | 7.0653 | Sim
4 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 8,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | Aço CA50 8,0 mm | KG | 1.1 | 5.89 | 6.479
19 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 8,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
20 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 8,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
1 | Serviço | Armação aço CA-50 ø 10,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | Armação aço CA-50 ø 10,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | KG |  |  | 7.0653 | Sim
3 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 10,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | Aço CA50 10,0 mm | KG | 1.1 | 5.89 | 6.479
19 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 10,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
20 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 10,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
1 | Serviço | Armação aço CA-50 ø 16,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | Armação aço CA-50 ø 16,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | KG |  |  | 6.6893 | Sim
3 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 16,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | Aço CA50 16,0mm | KG | 1.1 | 5.5482 | 6.1031
19 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 16,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
20 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 16,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
1 | Serviço | Armação aço CA-50 ø 20,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | Armação aço CA-50 ø 20,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | KG |  |  | 6.6893 | Sim
3 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 20,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | Aço CA50 20,0mm | KG | 1.1 | 5.5482 | 6.1031
19 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 20,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
20 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 20,0mm para estaca (corte e dobra em obra) | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
1 | Serviço | Argamassa bombeável 25MPa para estaca raiz | Argamassa bombeável 25MPa para estaca raiz | M3 |  |  | 1041.2692 | Sim
1 | Insumo | Argamassa bombeável 25MPa para estaca raiz | Argamassa Usinada bombeável 25MPa | M3 | 1.3 | 760 | 988
4 | Insumo | Argamassa bombeável 25MPa para estaca raiz | serviço de bombeamento | M3 | 1.3 | 40 | 52
11 | Insumo | Argamassa bombeável 25MPa para estaca raiz | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 1.67 | 0.76 | 1.2692
1 | Etapa | Argamassa bombeável 25MPa para estaca raiz | FUNDAÇÃO RASA
1 | Serviço | Forma para infraestrutura em Tábuas de Madeira Serrada sem reaproveitamento | Forma para infraestrutura em Tábuas de Madeira Serrada sem reaproveitamento | M2 |  |  | 73.1031 | Sim
2 | Insumo | Forma para infraestrutura em Tábuas de Madeira Serrada sem reaproveitamento | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | 0.042 | 18.8 | 0.7896
14 | Insumo | Forma para infraestrutura em Tábuas de Madeira Serrada sem reaproveitamento | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.029 | 18.93 | 0.54897
6 | Insumo | Forma para infraestrutura em Tábuas de Madeira Serrada sem reaproveitamento | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.0167 | 15.55 | 0.25968
5 | Insumo | Forma para infraestrutura em Tábuas de Madeira Serrada sem reaproveitamento | MADEIRA PINUS/SIMILAR - PONTALETE 75X75MM NBR 11700/15696 | M | 2.3111 | 6.1875 | 14.3
8 | Insumo | Forma para infraestrutura em Tábuas de Madeira Serrada sem reaproveitamento | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 0.006157 | 1050 | 6.4649
4 | Insumo | Forma para infraestrutura em Tábuas de Madeira Serrada sem reaproveitamento | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (M) | M | 3.9333 | 12.9 | 50.74
1 | Serviço | Forma para infraestrutura em Tábuas de Madeira Serrada, reaproveitamento 2X | Forma para infraestrutura em Tábuas de Madeira Serrada, reaproveitamento 2X | M2 |  |  | 37.3507 | Sim
2 | Insumo | Forma para infraestrutura em Tábuas de Madeira Serrada, reaproveitamento 2X | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | 0.042 | 18.8 | 0.7896
14 | Insumo | Forma para infraestrutura em Tábuas de Madeira Serrada, reaproveitamento 2X | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.029 | 18.93 | 0.54897
6 | Insumo | Forma para infraestrutura em Tábuas de Madeira Serrada, reaproveitamento 2X | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.0167 | 15.55 | 0.25968
5 | Insumo | Forma para infraestrutura em Tábuas de Madeira Serrada, reaproveitamento 2X | MADEIRA PINUS/SIMILAR - PONTALETE 75X75MM NBR 11700/15696 | M | 1.1556 | 6.1875 | 7.15
8 | Insumo | Forma para infraestrutura em Tábuas de Madeira Serrada, reaproveitamento 2X | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 0.0030785 | 1050 | 3.2324
4 | Insumo | Forma para infraestrutura em Tábuas de Madeira Serrada, reaproveitamento 2X | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (M) | M | 1.9667 | 12.9 | 25.37
1 | Serviço | Armação aço CA-50 ø 6,3mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Armação aço CA-50 ø 6,3mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | KG |  |  | 7.4563 | Sim
3 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 6,3mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Aço CA50 6,3 mm | KG | 1 | 6.17 | 6.17
19 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 6,3mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
20 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 6,3mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
15 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 6,3mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Corte e dobra | UN | 1 | 0.7 | 0.7
1 | Serviço | Armação aço CA-50 ø 8,0mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Armação aço CA-50 ø 8,0mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | KG |  |  | 7.4563 | Sim
4 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 8,0mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Aço CA50 8,0 mm | KG | 1 | 6.17 | 6.17
19 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 8,0mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
20 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 8,0mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
15 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 8,0mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Corte e dobra | UN | 1 | 0.7 | 0.7
1 | Serviço | Armação aço CA-50 ø 10,0mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Armação aço CA-50 ø 10,0mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | KG |  |  | 7.1663 | Sim
3 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 10,0mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Aço CA50 10,0 mm | KG | 1 | 5.88 | 5.88
19 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 10,0mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
20 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 10,0mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
15 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 10,0mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Corte e dobra | UN | 1 | 0.7 | 0.7
1 | Serviço | Armação aço CA-50 ø 12,5mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Armação aço CA-50 ø 12,5mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | KG |  |  | 6.9963 | Sim
2 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 12,5mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Aço CA50 12,5 mm | KG | 1 | 5.71 | 5.71
19 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 12,5mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
20 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 12,5mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
15 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 12,5mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Corte e dobra | UN | 1 | 0.7 | 0.7
1 | Serviço | Armação aço CA-50 ø 16,0mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Armação aço CA-50 ø 16,0mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | KG |  |  | 7.3168 | Sim
3 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 16,0mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Aço CA50 16,0mm | KG | 1.05 | 5.71 | 5.9955
19 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 16,0mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
20 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 16,0mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
15 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 16,0mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Corte e dobra | UN | 1.05 | 0.7 | 0.735
1 | Serviço | Armação aço CA-50 ø 20,0mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Armação aço CA-50 ø 20,0mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | KG |  |  | 7.3168 | Sim
3 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 20,0mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Aço CA50 20,0mm | KG | 1.05 | 5.71 | 5.9955
19 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 20,0mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
20 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 20,0mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
15 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 20,0mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Corte e dobra | UN | 1.05 | 0.7 | 0.735
1 | Serviço | Armação aço CA-50 ø 25,0mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Armação aço CA-50 ø 25,0mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | KG |  |  | 7.3168 | Sim
2 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 25,0mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Aço CA50 25,0mm | KG | 1.05 | 5.71 | 5.9955
19 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 25,0mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
20 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 25,0mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
15 | Insumo | Armação aço CA-50 ø 25,0mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Corte e dobra | UN | 1.05 | 0.7 | 0.735
1 | Serviço | Armação aço CA-60 ø 5,00mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Armação aço CA-60 ø 5,00mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | KG |  |  | 7.7963 | Sim
1 | Insumo | Armação aço CA-60 ø 5,00mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Aço CA60 5,0mm | KG | 1 | 6.51 | 6.51
19 | Insumo | Armação aço CA-60 ø 5,00mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
20 | Insumo | Armação aço CA-60 ø 5,00mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
15 | Insumo | Armação aço CA-60 ø 5,00mm para infraestrutura (corte e dobra em industria) | Corte e dobra | UN | 1 | 0.7 | 0.7
1 | Serviço | Concreto Usinado bombeável 40MPa para infraestrutura- incluindo serviço de bombeamento | Concreto Usinado bombeável 40MPa para infraestrutura- incluindo serviço de bombeamento | M3 |  |  | 610.2692 | Sim
2 | Insumo | Concreto Usinado bombeável 40MPa para infraestrutura- incluindo serviço de bombeamento | Concreto Usinado bombeável 40MPa Convencional | M3 | 1.05 | 540 | 567
4 | Insumo | Concreto Usinado bombeável 40MPa para infraestrutura- incluindo serviço de bombeamento | serviço de bombeamento | M3 | 1.05 | 40 | 42
11 | Insumo | Concreto Usinado bombeável 40MPa para infraestrutura- incluindo serviço de bombeamento | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 1.67 | 0.76 | 1.2692
1 | Etapa | Concreto Usinado bombeável 40MPa para infraestrutura- incluindo serviço de bombeamento | CONTENÇÕES
1 | Etapa | Concreto Usinado bombeável 40MPa para infraestrutura- incluindo serviço de bombeamento | SUPRAESTRUTURA
1 | Serviço | Fabricação de Fôrma para Pilares, em Chapa de Madeira Compensada Plastificada, E=17mm | Fabricação de Fôrma para Pilares, em Chapa de Madeira Compensada Plastificada, E=17mm | M2 |  |  | 110.0464 | Sim
14 | Insumo | Fabricação de Fôrma para Pilares, em Chapa de Madeira Compensada Plastificada, E=17mm | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.208 | 18.93 | 3.9374
3 | Insumo | Fabricação de Fôrma para Pilares, em Chapa de Madeira Compensada Plastificada, E=17mm | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | M2 | 1.336 | 59.2975 | 79.2215
5 | Insumo | Fabricação de Fôrma para Pilares, em Chapa de Madeira Compensada Plastificada, E=17mm | MADEIRA PINUS/SIMILAR - PONTALETE 75X75MM NBR 11700/15696 | M | 0.42714 | 6.1875 | 2.6429
8 | Insumo | Fabricação de Fôrma para Pilares, em Chapa de Madeira Compensada Plastificada, E=17mm | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 0.02309 | 1050 | 24.2445
1 | Serviço | Fabricação de Fôrma para Vigas, em Chapa de Madeira Compensada Plastificada, E=17mm | Fabricação de Fôrma para Vigas, em Chapa de Madeira Compensada Plastificada, E=17mm | M2 |  |  | 91.2887 | Sim
14 | Insumo | Fabricação de Fôrma para Vigas, em Chapa de Madeira Compensada Plastificada, E=17mm | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.159 | 18.93 | 3.0099
3 | Insumo | Fabricação de Fôrma para Vigas, em Chapa de Madeira Compensada Plastificada, E=17mm | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | M2 | 1.146 | 59.2975 | 67.955
5 | Insumo | Fabricação de Fôrma para Vigas, em Chapa de Madeira Compensada Plastificada, E=17mm | MADEIRA PINUS/SIMILAR - PONTALETE 75X75MM NBR 11700/15696 | M | 0.33571 | 6.1875 | 2.0772
8 | Insumo | Fabricação de Fôrma para Vigas, em Chapa de Madeira Compensada Plastificada, E=17mm | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 0.017378 | 1050 | 18.2467
1 | Serviço | Fabricação de Fôrma para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Plastificada, E=17mm | Fabricação de Fôrma para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Plastificada, E=17mm | M2 |  |  | 70.9648 | Sim
14 | Insumo | Fabricação de Fôrma para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Plastificada, E=17mm | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.159 | 18.93 | 3.0099
3 | Insumo | Fabricação de Fôrma para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Plastificada, E=17mm | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | M2 | 1.146 | 59.2975 | 67.955
1 | Serviço | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares, em Chapa de Madeira Compensada Plastificada | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares, em Chapa de Madeira Compensada Plastificada | M2 |  |  | 4.51 | Sim
14 | Insumo | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares, em Chapa de Madeira Compensada Plastificada | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.027 | 18.93 | 0.51111
6 | Insumo | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares, em Chapa de Madeira Compensada Plastificada | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.013 | 15.55 | 0.20215
1 | Serviço | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Vigas, em Chapa de Madeira Compensada Plastificada | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Vigas, em Chapa de Madeira Compensada Plastificada | M2 |  |  | 4.5051 | Sim
14 | Insumo | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Vigas, em Chapa de Madeira Compensada Plastificada | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.066 | 18.93 | 1.2494
6 | Insumo | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Vigas, em Chapa de Madeira Compensada Plastificada | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.013 | 15.55 | 0.20215
5 | Insumo | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Vigas, em Chapa de Madeira Compensada Plastificada | MADEIRA PINUS/SIMILAR - PONTALETE 75X75MM NBR 11700/15696 | M | 0.28571 | 6.1875 | 1.7679
4 | Insumo | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Vigas, em Chapa de Madeira Compensada Plastificada | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (M) | M | 0.03028 | 42.46 | 1.2857
1 | Serviço | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Plastificada | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Plastificada | M2 |  |  | 4.51 | Sim
14 | Insumo | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Plastificada | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.027 | 18.93 | 0.51111
6 | Insumo | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Plastificada | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.013 | 15.55 | 0.20215
1 | Serviço | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 6,3mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 6,3mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | KG |  |  | 7.4563 | Sim
3 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 6,3mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | Aço CA50 6,3 mm | KG | 1 | 6.17 | 6.17
19 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 6,3mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
20 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 6,3mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
15 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 6,3mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | Corte e dobra | UN | 1 | 0.7 | 0.7
1 | Serviço | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 8,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 8,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | KG |  |  | 7.4563 | Sim
4 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 8,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | Aço CA50 8,0 mm | KG | 1 | 6.17 | 6.17
19 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 8,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
20 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 8,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
15 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 8,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | Corte e dobra | UN | 1 | 0.7 | 0.7
1 | Serviço | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 10,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 10,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | KG |  |  | 7.1663 | Sim
3 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 10,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | Aço CA50 10,0 mm | KG | 1 | 5.88 | 5.88
19 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 10,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
20 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 10,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
15 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 10,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | Corte e dobra | UN | 1 | 0.7 | 0.7
1 | Serviço | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 12,5mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 12,5mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | KG |  |  | 6.9963 | Sim
2 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 12,5mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | Aço CA50 12,5 mm | KG | 1 | 5.71 | 5.71
19 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 12,5mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
20 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 12,5mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
15 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 12,5mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | Corte e dobra | UN | 1 | 0.7 | 0.7
1 | Serviço | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 16,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 16,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | KG |  |  | 7.3168 | Sim
3 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 16,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | Aço CA50 16,0mm | KG | 1.05 | 5.71 | 5.9955
19 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 16,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
20 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 16,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
15 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 16,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | Corte e dobra | UN | 1.05 | 0.7 | 0.735
1 | Serviço | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 20,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 20,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | KG |  |  | 7.3168 | Sim
3 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 20,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | Aço CA50 20,0mm | KG | 1.05 | 5.71 | 5.9955
19 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 20,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | Arame Galvanizado | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
20 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 20,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
15 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 20,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | Corte e dobra | UN | 1.05 | 0.7 | 0.735
1 | Serviço | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 25,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 25,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | KG |  |  | 7.3168 | Sim
2 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 25,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | Aço CA50 25,0mm | KG | 1.05 | 5.71 | 5.9955
1 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 25,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | Arame Recozido BWG 18 | KG | 0.0205 | 27.55 | 0.56478
20 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 25,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | Espaçador para armadura | UN | 0.05 | 0.43 | 0.0215
15 | Insumo | Armação Aço CA-50, Diâmetro de 25,0mm para Supraestrutura, Corte e Dobra em Industria | Corte e dobra | UN | 1.05 | 0.7 | 0.735
1 | Serviço | Concreto Usinado FCK = 40MPa Bombeavel Para Supraestrutura | Concreto Usinado FCK = 40MPa Bombeavel Para Supraestrutura | M3 |  |  | 609.76
2 | Insumo | Concreto Usinado FCK = 40MPa Bombeavel Para Supraestrutura | Concreto Usinado bombeável 40MPa Convencional | KG | 1.05 | 540 | 567
4 | Insumo | Concreto Usinado FCK = 40MPa Bombeavel Para Supraestrutura | serviço de bombeamento | KG | 1.05 | 40 | 42
11 | Insumo | Concreto Usinado FCK = 40MPa Bombeavel Para Supraestrutura | Cimento Portland Composto CP II-32 | UN | 1 | 0.76 | 0.76
1 | Etapa | Concreto Usinado FCK = 40MPa Bombeavel Para Supraestrutura | ALVENARIAS E VEDAÇÕES
1 | Serviço | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) com argamassa industrializada de assentamento | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) com argamassa industrializada de assentamento | M2 |  |  | 37.92 | Sim
1 | Insumo | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) com argamassa industrializada de assentamento | BLOCO CERÂMICO - 9X19X19cm | UN | 28 | 0.99 | 27.72
4 | Insumo | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) com argamassa industrializada de assentamento | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | M3 | 0.024 | 425 | 10.2
1 | Serviço | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 14x19x19cm (espessura 14cm) com argamassa industrializada de assentamento | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 14x19x19cm (espessura 14cm) com argamassa industrializada de assentamento | M2 |  |  | 83 | Sim
1 | Insumo | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 14x19x19cm (espessura 14cm) com argamassa industrializada de assentamento | BLOCO CERÂMICO - 14X19X19cm | UN | 28 | 2.6 | 72.8
4 | Insumo | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 14x19x19cm (espessura 14cm) com argamassa industrializada de assentamento | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | M3 | 0.024 | 425 | 10.2
1 | Serviço | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) com argamassa industrializada de assentamento | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) com argamassa industrializada de assentamento | M2 |  |  | 44.92 | Sim
1 | Insumo | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) com argamassa industrializada de assentamento | BLOCO CERÂMICO - 11,5X19X19cm | UN | 28 | 1.24 | 34.72
4 | Insumo | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) com argamassa industrializada de assentamento | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | M3 | 0.024 | 425 | 10.2
1 | Serviço | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 17x19x19cm (espessura 17cm) com argamassa industrializada de assentamento | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 17x19x19cm (espessura 17cm) com argamassa industrializada de assentamento | M2 |  |  | 105.68 | Sim
1 | Insumo | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 17x19x19cm (espessura 17cm) com argamassa industrializada de assentamento | BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 17X19X19 CM | UN | 28 | 3.41 | 95.48
4 | Insumo | Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 17x19x19cm (espessura 17cm) com argamassa industrializada de assentamento | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | M3 | 0.024 | 425 | 10.2
1 | Serviço | Alvenaria em Bloco De Concreto Celular 60x30x15cm Sical com argamassa industrializada de assentamento | Alvenaria em Bloco De Concreto Celular 60x30x15cm Sical com argamassa industrializada de assentamento | M2 |  |  | 117.66 | Sim
1 | Insumo | Alvenaria em Bloco De Concreto Celular 60x30x15cm Sical com argamassa industrializada de assentamento | Bloco Concreto Celular 15x30x60 | M3 | 6 | 17.91 | 107.46
3 | Insumo | Alvenaria em Bloco De Concreto Celular 60x30x15cm Sical com argamassa industrializada de assentamento | ARGAMASSA ESTABILIZADA PARA ASSENTAMENTO | M3 | 0.024 | 425 | 10.2
1 | Serviço | Alvenaria em Bloco De Concreto Celular 60x30x10cm Sical com argamassa industrializada de assentamento | Alvenaria em Bloco De Concreto Celular 60x30x10cm Sical com argamassa industrializada de assentamento | M2 |  |  | 84.66 | Sim
1 | Insumo | Alvenaria em Bloco De Concreto Celular 60x30x10cm Sical com argamassa industrializada de assentamento | Bloco Concreto Celular 10x30x60 | M3 | 6 | 12.41 | 74.46
3 | Insumo | Alvenaria em Bloco De Concreto Celular 60x30x10cm Sical com argamassa industrializada de assentamento | ARGAMASSA ESTABILIZADA PARA ASSENTAMENTO | M3 | 0.024 | 425 | 10.2
1 | Serviço | Encunhamento De Alvenaria De Vedação Com Argamassa Expansiva | Encunhamento De Alvenaria De Vedação Com Argamassa Expansiva | M |  |  | 14.7875 | Sim
3 | Insumo | Encunhamento De Alvenaria De Vedação Com Argamassa Expansiva | ARGAMASSA ESTABILIZADA PARA ASSENTAMENTO | M3 | 0.0035 | 425 | 1.4875
1 | Insumo | Encunhamento De Alvenaria De Vedação Com Argamassa Expansiva | ADITIVO EXPANSOR EM PÓ | KG | 0.07 | 190 | 13.3
1 | Serviço | Encunhamento De Alvenaria De Vedação Com Espuma de Poliuretnano | Encunhamento De Alvenaria De Vedação Com Espuma de Poliuretnano | M |  |  | 11.029 | Sim
1 | Insumo | Encunhamento De Alvenaria De Vedação Com Espuma de Poliuretnano | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | 0.41 | 26.9 | 11.029
1 | Serviço | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | UN |  |  | 4.1072 | Sim
1 | Insumo | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | UN | 2 | 0.4336 | 0.8672
1 | Insumo | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | UN | 1 | 2.5 | 2.5
1 | Insumo | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | CARTUCHO/MUNIÇÃO FINCAPINO 22 | UN | 2 | 0.37 | 0.74
1 | Serviço | Verga/contraverga de concreto, moldada in loco | Verga/contraverga de concreto, moldada in loco | UN |  |  | 79.6377 | Sim
4 | Insumo | Verga/contraverga de concreto, moldada in loco | Aço CA50 8,0 mm | KG | 0.8769 | 5.89 | 5.1649
14 | Insumo | Verga/contraverga de concreto, moldada in loco | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.009728 | 18.93 | 0.18415
1 | Insumo | Verga/contraverga de concreto, moldada in loco | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 40 MM | UN | 6 | 0.43 | 2.58
1 | Insumo | Verga/contraverga de concreto, moldada in loco | Concreto Usinado bombeável 30MPa Convencional | M3 | 0.032 | 508.2 | 16.2624
6 | Insumo | Verga/contraverga de concreto, moldada in loco | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.009 | 15.55 | 0.13995
7 | Insumo | Verga/contraverga de concreto, moldada in loco | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 0.015225 | 1100 | 16.7475
8 | Insumo | Verga/contraverga de concreto, moldada in loco | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 0.001875 | 1050 | 1.9688
4 | Insumo | Verga/contraverga de concreto, moldada in loco | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (M) | M | 0.86175 | 42.46 | 36.59
1 | Etapa | Verga/contraverga de concreto, moldada in loco | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS
1 | Serviço | Regularização de superfície para impermeabilização | Regularização de superfície para impermeabilização | M2 |  |  | 7.888 | Sim
3 | Insumo | Regularização de superfície para impermeabilização | AREIA MEDIA | M3 | 0.0155 | 200 | 3.1
11 | Insumo | Regularização de superfície para impermeabilização | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 6.3 | 0.76 | 4.788
1 | Serviço | Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 E=5cm | Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 E=5cm | M2 |  |  | 49.3585 | Sim
2 | Insumo | Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 E=5cm | Argamassa usninada para contrapiso | M3 | 0.0625 | 550 | 34.375
2 | Insumo | Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 E=5cm | Tela de arame galvanizada, hexagonal, fio 0,56 mm (24 bwg), malha 1/2", h = 1 m | M2 | 1.05 | 14.27 | 14.9835
1 | Serviço | Impermeabilização de Baldrames com Tinta Asfáltica (Neutrol) | Impermeabilização de Baldrames com Tinta Asfáltica (Neutrol) | M2 |  |  | 24.9 | Sim
1 | Insumo | Impermeabilização de Baldrames com Tinta Asfáltica (Neutrol) | emulsão asfáltica de alta resistência química | L | 1.5 | 16.6 | 24.9
1 | Serviço | Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico | Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico | M2 |  |  | 90.1623 | Sim
3 | Insumo | Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 0.615 | 18.52 | 11.3898
2 | Insumo | Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | 1.125 | 70.02 | 78.7725
1 | Serviço | Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Duas Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico | Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Duas Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico | M2 |  |  | 154.3098 | Sim
3 | Insumo | Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Duas Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 0.615 | 18.52 | 11.3898
1 | Insumo | Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Duas Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | 1.125 | 57.02 | 64.1475
2 | Insumo | Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Duas Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | 1.125 | 70.02 | 78.7725
1 | Serviço | Impermeabilização com manta aluminio em telhados | Impermeabilização com manta aluminio em telhados | M2 |  |  | 54.1286 | Sim
3 | Insumo | Impermeabilização com manta aluminio em telhados | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 0.615 | 18.52 | 11.3898
1 | Insumo | Impermeabilização com manta aluminio em telhados | Manta Asfáltica Drykomanta Polialum 4mm Tipo ll 10m Dryko | M2 | 1.125 | 37.99 | 42.7388
1 | Serviço | Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 3 Demãos | Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 3 Demãos | M2 |  |  | 36.256 | Sim
2 | Insumo | Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 3 Demãos | Argamassa polimerica impermeabilizante semiflexivel, bicomponente, a base de cimento e aditivos | KG | 3.2 | 11.33 | 36.256
1 | Serviço | Impermeabilização com manta liquida em peitoris | Impermeabilização com manta liquida em peitoris | M2 |  |  | 40.17 | Sim
1 | Insumo | Impermeabilização com manta liquida em peitoris | Impermeabilizante manta liquida branca | KG | 1.56 | 25.75 | 40.17
1 | Serviço | Tratamento de ralo com manta de poliéster | Tratamento de ralo com manta de poliéster | UN |  |  | 8.76 | Sim
2 | Insumo | Tratamento de ralo com manta de poliéster | Argamassa polimerica impermeabilizante semiflexivel, bicomponente, a base de cimento e aditivos | KG | 0.7385 | 11.33 | 8.3672
1 | Insumo | Tratamento de ralo com manta de poliéster | Veu de poliester para impermeabilizacao | M2 | 0.3571 | 1.1 | 0.39281
1 | Etapa | Tratamento de ralo com manta de poliéster | REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDE
1 | Serviço | Chapisco aplicado em estruturas de concreto, de argamassa ACIII, com desempenadeira dentada | Chapisco aplicado em estruturas de concreto, de argamassa ACIII, com desempenadeira dentada | M2 |  |  | 7.2 | Sim
15 | Insumo | Chapisco aplicado em estruturas de concreto, de argamassa ACIII, com desempenadeira dentada | Argamassa ACIII | KG | 5 | 1.44 | 7.2
1 | Serviço | Chapisco convencional com adesivo sintético de alto desempenho aplicados em alvenaria, aplicação convencional. | Chapisco convencional com adesivo sintético de alto desempenho aplicados em alvenaria, aplicação convencional. | M2 |  |  | 7.4999 | Sim
2 | Insumo | Chapisco convencional com adesivo sintético de alto desempenho aplicados em alvenaria, aplicação convencional. | Argamassa industrializada para Para Chapisco Colante | KG | 1.8 | 2.295 | 4.131
2 | Insumo | Chapisco convencional com adesivo sintético de alto desempenho aplicados em alvenaria, aplicação convencional. | Aditivo Bianco Adesivo Argamassa Chapisco | KG | 0.3 | 11.2295 | 3.3688
1 | Serviço | Emboço interno em argamassa estabilizada, espessura de 1,5 cm, com execução de taliscas | Emboço interno em argamassa estabilizada, espessura de 1,5 cm, com execução de taliscas | M2 |  |  | 8.085 | Sim
5 | Insumo | Emboço interno em argamassa estabilizada, espessura de 1,5 cm, com execução de taliscas | Argamassa Usinada para emboço/massa única | M3 | 0.0165 | 490 | 8.085
1 | Serviço | Reboco interno em argamassa estabilizada, espessura de 0,5cm, com execução de taliscas | Reboco interno em argamassa estabilizada, espessura de 0,5cm, com execução de taliscas | M2 |  |  | 2.695 | Sim
5 | Insumo | Reboco interno em argamassa estabilizada, espessura de 0,5cm, com execução de taliscas | Argamassa Usinada para emboço/massa única | M3 | 0.0055 | 490 | 2.695
1 | Serviço | Massa unica em argamassa estabilizada, espessura de 1,0 cm, com execução de taliscas | Massa unica em argamassa estabilizada, espessura de 1,0 cm, com execução de taliscas | M2 |  |  | 5.39 | Sim
5 | Insumo | Massa unica em argamassa estabilizada, espessura de 1,0 cm, com execução de taliscas | Argamassa Usinada para emboço/massa única | M3 | 0.011 | 490 | 5.39
1 | Serviço | Massa unica em argamassa estabilizada, espessura de 2,5 cm, com execução de taliscas | Massa unica em argamassa estabilizada, espessura de 2,5 cm, com execução de taliscas | M2 |  |  | 13.475 | Sim
5 | Insumo | Massa unica em argamassa estabilizada, espessura de 2,5 cm, com execução de taliscas | Argamassa Usinada para emboço/massa única | M3 | 0.0275 | 490 | 13.475
1 | Serviço | Estucamento de estrutura de concreto em pilares e vigas | Estucamento de estrutura de concreto em pilares e vigas | M2 |  |  | 5.1029 | Sim
11 | Insumo | Estucamento de estrutura de concreto em pilares e vigas | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 0.6 | 0.76 | 0.456
3 | Insumo | Estucamento de estrutura de concreto em pilares e vigas | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NÚMERO 100 | UN | 0.05 | 3.13 | 0.1565
3 | Insumo | Estucamento de estrutura de concreto em pilares e vigas | CIMENTO BRANCO NÃO ESTRUTURAL | KG | 0.3 | 3.49 | 1.047
3 | Insumo | Estucamento de estrutura de concreto em pilares e vigas | ADESIVO DE BASE ACRÍLICA COMPATÍVEL COM CIMENTO | KG | 0.15 | 22.9561 | 3.4434
1 | Serviço | Revestimento de cerâmico retificado em Paredes, Placa 60,5 x 60,5cm com Junta de 2mm | Revestimento de cerâmico retificado em Paredes, Placa 60,5 x 60,5cm com Junta de 2mm | M2 |  |  | 70.808 | Sim
1 | Insumo | Revestimento de cerâmico retificado em Paredes, Placa 60,5 x 60,5cm com Junta de 2mm | Cer. Karina Artisan 60305 Act. 60x60 Ret | M2 | 1.1 | 47.23 | 51.953
15 | Insumo | Revestimento de cerâmico retificado em Paredes, Placa 60,5 x 60,5cm com Junta de 2mm | Argamassa ACIII | KG | 9 | 1.44 | 12.96
8 | Insumo | Revestimento de cerâmico retificado em Paredes, Placa 60,5 x 60,5cm com Junta de 2mm | Espeçador junta piso 2mm | UN | 4 | 0.08 | 0.32
10 | Insumo | Revestimento de cerâmico retificado em Paredes, Placa 60,5 x 60,5cm com Junta de 2mm | Rejunte Cimentício | KG | 0.5 | 11.15 | 5.575
1 | Serviço | Revestimento de parede em porcelanato, placa 30x90cm | Revestimento de parede em porcelanato, placa 30x90cm | M2 |  |  | 102.235 | Sim
1 | Insumo | Revestimento de parede em porcelanato, placa 30x90cm | Porcelanato A 30x60 Polido | M2 | 1.1 | 75.8 | 83.38
15 | Insumo | Revestimento de parede em porcelanato, placa 30x90cm | Argamassa ACIII | KG | 9 | 1.44 | 12.96
8 | Insumo | Revestimento de parede em porcelanato, placa 30x90cm | Espeçador junta piso 2mm | UN | 4 | 0.08 | 0.32
10 | Insumo | Revestimento de parede em porcelanato, placa 30x90cm | Rejunte Cimentício | KG | 0.5 | 11.15 | 5.575
1 | Serviço | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Paredes Interna, 6 x 24cm com Junta de 3mm | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Paredes Interna, 6 x 24cm com Junta de 3mm | M2 |  |  | 111.08 | Sim
1 | Insumo | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Paredes Interna, 6 x 24cm com Junta de 3mm | Revestimento Pastilha 07x24cm | M2 | 1.1 | 83.95 | 92.345
15 | Insumo | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Paredes Interna, 6 x 24cm com Junta de 3mm | Argamassa ACIII | KG | 9 | 1.44 | 12.96
2 | Insumo | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Paredes Interna, 6 x 24cm com Junta de 3mm | Espeçador junta piso 3mm | UN | 4 | 0.05 | 0.2
10 | Insumo | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Paredes Interna, 6 x 24cm com Junta de 3mm | Rejunte Cimentício | KG | 0.5 | 11.15 | 5.575
1 | Serviço | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Piscinas , 14,5 x 14,5cm com Junta de 3mm | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Piscinas , 14,5 x 14,5cm com Junta de 3mm | M2 |  |  | 159.545 | Sim
2 | Insumo | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Piscinas , 14,5 x 14,5cm com Junta de 3mm | Revestimento Pastilha 14,5x14,5cm | M2 | 1.1 | 127.9 | 140.69
15 | Insumo | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Piscinas , 14,5 x 14,5cm com Junta de 3mm | Argamassa ACIII | KG | 9 | 1.44 | 12.96
8 | Insumo | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Piscinas , 14,5 x 14,5cm com Junta de 3mm | Espeçador junta piso 2mm | UN | 4 | 0.08 | 0.32
10 | Insumo | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Piscinas , 14,5 x 14,5cm com Junta de 3mm | Rejunte Cimentício | KG | 0.5 | 11.15 | 5.575
1 | Serviço | Peitoril em pedra natural, esp. 2cm | Peitoril em pedra natural, esp. 2cm | M2 |  |  | 799.884 | Sim
3 | Insumo | Peitoril em pedra natural, esp. 2cm | Pedra Natural para Revestimento | M2 | 1.05 | 750 | 787.5
15 | Insumo | Peitoril em pedra natural, esp. 2cm | Argamassa ACIII | KG | 8.6 | 1.44 | 12.384
1 | Serviço | Peitoril em pedra basalto, esp. 2cm | Peitoril em pedra basalto, esp. 2cm | M2 |  |  | 1193.634 | Sim
1 | Insumo | Peitoril em pedra basalto, esp. 2cm | Pedra Basalto para Revestimento | M2 | 1.05 | 1125 | 1181.25
15 | Insumo | Peitoril em pedra basalto, esp. 2cm | Argamassa ACIII | KG | 8.6 | 1.44 | 12.384
1 | Serviço | Requadro de portas dos Elevadores Granito,Largura de 20cm | Requadro de portas dos Elevadores Granito,Largura de 20cm | M |  |  | 238.248
3 | Insumo | Requadro de portas dos Elevadores Granito,Largura de 20cm | Pedra Natural para Revestimento | M2 | 0.31248 | 750 | 234.36
15 | Insumo | Requadro de portas dos Elevadores Granito,Largura de 20cm | Argamassa ACIII | KG | 2.7 | 1.44 | 3.888
1 | Etapa | Requadro de portas dos Elevadores Granito,Largura de 20cm | REVESTIMENTOS INTERNOS DE TETO
1 | Serviço | Estucamento de teto | Estucamento de teto | M2 |  |  | 5.1029 | Sim
11 | Insumo | Estucamento de teto | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 0.6 | 0.76 | 0.456
3 | Insumo | Estucamento de teto | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NÚMERO 100 | UN | 0.05 | 3.13 | 0.1565
3 | Insumo | Estucamento de teto | CIMENTO BRANCO NÃO ESTRUTURAL | KG | 0.3 | 3.49 | 1.047
3 | Insumo | Estucamento de teto | ADESIVO DE BASE ACRÍLICA COMPATÍVEL COM CIMENTO | KG | 0.15 | 22.9561 | 3.4434
1 | Serviço | Forro de gesso acartonado - áreas secas - Material e Mão de Obra | Forro de gesso acartonado - áreas secas - Material e Mão de Obra | M2 |  |  | 120 | Sim
1 | Insumo | Forro de gesso acartonado - áreas secas - Material e Mão de Obra | Forro de gesso acartonado - áreas secas - Material e Mão de Obra | M2 | 1 | 120 | 120
1 | Serviço | Forro de madeira - Material e Mão de Obra | Forro de madeira - Material e Mão de Obra | M2 |  |  | 249 | Sim
1 | Insumo | Forro de madeira - Material e Mão de Obra | Madeira Amescla para acabamento | M2 | 1.1 | 90 | 99
1 | Insumo | Forro de madeira - Material e Mão de Obra | Mão de obra instalação de forro de madeira | M2 | 1 | 150 | 150
1 | Etapa | Forro de madeira - Material e Mão de Obra | PISOS E PAVIMENTAÇÕES
1 | Serviço | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, nao aderido, espessura 5cm | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, nao aderido, espessura 5cm | M2 |  |  | 31.5602 | Sim
2 | Insumo | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, nao aderido, espessura 5cm | Argamassa usninada para contrapiso | M3 | 0.055 | 550 | 30.25
1 | Insumo | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, nao aderido, espessura 5cm | Aditivo Adesivo Liquido Para Argamassas De Revestimentos Cimenticios | L | 0.035 | 19.34 | 0.6769
11 | Insumo | Contrapiso comum em argamassa estabilizada, nao aderido, espessura 5cm | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 0.83333 | 0.76 | 0.63333
1 | Serviço | Contrapiso comum em argamassa ciemnto e areia, traço 1:4, nao aderido, espessura 5cm | Contrapiso comum em argamassa ciemnto e areia, traço 1:4, nao aderido, espessura 5cm | M2 |  |  | 42.7085 | Sim
3 | Insumo | Contrapiso comum em argamassa ciemnto e areia, traço 1:4, nao aderido, espessura 5cm | AREIA MEDIA | M3 | 0.097693 | 180 | 17.5848
11 | Insumo | Contrapiso comum em argamassa ciemnto e areia, traço 1:4, nao aderido, espessura 5cm | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 33.0576 | 0.76 | 25.1237
1 | Serviço | Contrapiso comum em argamassa ciemnto e areia, traço 1:4, nao aderido, espessura 8cm | Contrapiso comum em argamassa ciemnto e areia, traço 1:4, nao aderido, espessura 8cm | M2 |  |  | 68.3337 | Sim
3 | Insumo | Contrapiso comum em argamassa ciemnto e areia, traço 1:4, nao aderido, espessura 8cm | AREIA MEDIA | M3 | 0.15631 | 180 | 28.1357
11 | Insumo | Contrapiso comum em argamassa ciemnto e areia, traço 1:4, nao aderido, espessura 8cm | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 52.8921 | 0.76 | 40.198
1 | Serviço | Acústica para Contrapiso, lã de PET 8mm | Acústica para Contrapiso, lã de PET 8mm | M2 |  |  | 45.7199 | Sim
1 | Insumo | Acústica para Contrapiso, lã de PET 8mm | Manta lã de pet mm | M2 | 1.15 | 25.5733 | 29.4093
2 | Insumo | Acústica para Contrapiso, lã de PET 8mm | Tela de arame galvanizada, hexagonal, fio 0,56 mm (24 bwg), malha 1/2", h = 1 m | M2 | 1.143 | 14.27 | 16.3106
1 | Serviço | Deck de madeira - material e mão de obra | Deck de madeira - material e mão de obra | M2 |  |  | 822.7 | Sim
1 | Insumo | Deck de madeira - material e mão de obra | DECKS COMPOSTOS DE MADEIRA ECOLÓGICA PARA EXTERIORES | M2 | 1.1 | 557 | 612.7
1 | Insumo | Deck de madeira - material e mão de obra | Mão de obra de instalação de deck de madeira | M2 | 1 | 210 | 210
1 | Serviço | Revestimento de Piso Porcelanato Polido, Placa 90x90cm | Revestimento de Piso Porcelanato Polido, Placa 90x90cm | M2 |  |  | 93.49 | Sim
2 | Insumo | Revestimento de Piso Porcelanato Polido, Placa 90x90cm | Porcelanato A 90x90 Polido | M2 | 1.1 | 67.85 | 74.635
15 | Insumo | Revestimento de Piso Porcelanato Polido, Placa 90x90cm | Argamassa ACIII | KG | 9 | 1.44 | 12.96
8 | Insumo | Revestimento de Piso Porcelanato Polido, Placa 90x90cm | Espeçador junta piso 2mm | UN | 4 | 0.08 | 0.32
10 | Insumo | Revestimento de Piso Porcelanato Polido, Placa 90x90cm | Rejunte Cimentício | KG | 0.5 | 11.15 | 5.575
1 | Serviço | Revestimento em Cerâmicas de Piso Interno, 60x 60cm com Junta de 3mm | Revestimento em Cerâmicas de Piso Interno, 60x 60cm com Junta de 3mm | M2 |  |  | 58.1765 | Sim
2 | Insumo | Revestimento em Cerâmicas de Piso Interno, 60x 60cm com Junta de 3mm | Revestimento Cerâmico de Piso Interno 60x60 | M2 | 1.1 | 39.64 | 43.604
1 | Insumo | Revestimento em Cerâmicas de Piso Interno, 60x 60cm com Junta de 3mm | Argamassa ACII | KG | 9 | 0.9775 | 8.7975
2 | Insumo | Revestimento em Cerâmicas de Piso Interno, 60x 60cm com Junta de 3mm | Espeçador junta piso 3mm | UN | 4 | 0.05 | 0.2
10 | Insumo | Revestimento em Cerâmicas de Piso Interno, 60x 60cm com Junta de 3mm | Rejunte Cimentício | KG | 0.5 | 11.15 | 5.575
1 | Serviço | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Piscinas , 14,5 x 14,5cm com Junta de 2mm | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Piscinas , 14,5 x 14,5cm com Junta de 2mm | M2 |  |  | 159.545 | Sim
2 | Insumo | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Piscinas , 14,5 x 14,5cm com Junta de 2mm | Revestimento Pastilha 14,5x14,5cm | M2 | 1.1 | 127.9 | 140.69
15 | Insumo | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Piscinas , 14,5 x 14,5cm com Junta de 2mm | Argamassa ACIII | KG | 9 | 1.44 | 12.96
8 | Insumo | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Piscinas , 14,5 x 14,5cm com Junta de 2mm | Espeçador junta piso 2mm | UN | 4 | 0.08 | 0.32
10 | Insumo | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Piscinas , 14,5 x 14,5cm com Junta de 2mm | Rejunte Cimentício | KG | 0.5 | 11.15 | 5.575
1 | Serviço | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Marcação de vagas , 7,5 x 7,5cm com Junta de 3mm | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Marcação de vagas , 7,5 x 7,5cm com Junta de 3mm | M2 |  |  | 88.045 | Sim
1 | Insumo | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Marcação de vagas , 7,5 x 7,5cm com Junta de 3mm | Revestimento Pastilha 7,5x7,5cm | M2 | 1.1 | 62.9 | 69.19
15 | Insumo | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Marcação de vagas , 7,5 x 7,5cm com Junta de 3mm | Argamassa ACIII | KG | 9 | 1.44 | 12.96
8 | Insumo | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Marcação de vagas , 7,5 x 7,5cm com Junta de 3mm | Espeçador junta piso 2mm | UN | 4 | 0.08 | 0.32
10 | Insumo | Revestimento em Pastilhas Cerâmicas Para Marcação de vagas , 7,5 x 7,5cm com Junta de 3mm | Rejunte Cimentício | KG | 0.5 | 11.15 | 5.575
1 | Serviço | Revestimento emborrachado piso interno (Academia)- Material e Mão de Obra | Revestimento emborrachado piso interno (Academia)- Material e Mão de Obra | M2 |  |  | 101.9981 | Sim
2 | Insumo | Revestimento emborrachado piso interno (Academia)- Material e Mão de Obra | Adesivo Acrilico De Base Aquosa / Cola De Contato | KG | 0.5637 | 25.11 | 14.1545
1 | Insumo | Revestimento emborrachado piso interno (Academia)- Material e Mão de Obra | Piso de borracha Daud botão preto 3 x 500 x 500 mm | M2 | 1.1 | 56.676 | 62.3436
1 | Insumo | Revestimento emborrachado piso interno (Academia)- Material e Mão de Obra | Instalação de piso emborrachado | M2 | 1 | 25.5 | 25.5
1 | Serviço | Revestimento de Pedras Naturais em Pisos | Revestimento de Pedras Naturais em Pisos | M2 |  |  | 626.625 | Sim
3 | Insumo | Revestimento de Pedras Naturais em Pisos | Pedra Natural para Revestimento | M2 | 1.1 | 550 | 605
15 | Insumo | Revestimento de Pedras Naturais em Pisos | Argamassa ACIII | KG | 9 | 1.44 | 12.96
1 | Insumo | Revestimento de Pedras Naturais em Pisos | Massa Plastica 400g | UN | 0.5 | 17.33 | 8.665
1 | Serviço | Rodapé de poliestireno h=10cm | Rodapé de poliestireno h=10cm | M |  |  | 33.8722 | Sim
2 | Insumo | Rodapé de poliestireno h=10cm | Adesivo Acrilico De Base Aquosa / Cola De Contato | KG | 0.2 | 25.11 | 5.022
1 | Insumo | Rodapé de poliestireno h=10cm | Rodape Em Poliestireno, H = 10cm | M | 1.34 | 21.53 | 28.8502
1 | Serviço | Rodapé de porcelanato h=10cm | Rodapé de porcelanato h=10cm | M |  |  | 9.349 | Sim
2 | Insumo | Rodapé de porcelanato h=10cm | Porcelanato A 90x90 Polido | M2 | 0.11 | 67.85 | 7.4635
15 | Insumo | Rodapé de porcelanato h=10cm | Argamassa ACIII | KG | 0.9 | 1.44 | 1.296
8 | Insumo | Rodapé de porcelanato h=10cm | Espeçador junta piso 2mm | UN | 0.4 | 0.08 | 0.032
10 | Insumo | Rodapé de porcelanato h=10cm | Rejunte Cimentício | KG | 0.05 | 11.15 | 0.5575
1 | Serviço | Rodapé de cerâmico h=10cm | Rodapé de cerâmico h=10cm | M |  |  | 6.2459 | Sim
2 | Insumo | Rodapé de cerâmico h=10cm | Revestimento Cerâmico de Piso Interno 60x60 | M2 | 0.11 | 39.64 | 4.3604
15 | Insumo | Rodapé de cerâmico h=10cm | Argamassa ACIII | KG | 0.9 | 1.44 | 1.296
8 | Insumo | Rodapé de cerâmico h=10cm | Espeçador junta piso 2mm | UN | 0.4 | 0.08 | 0.032
10 | Insumo | Rodapé de cerâmico h=10cm | Rejunte Cimentício | KG | 0.05 | 11.15 | 0.5575
1 | Etapa | Rodapé de cerâmico h=10cm | PINTURA INTERNA
1 | Serviço | Pintura em tinta para piso, Aplicação Manual, 2 Demãos | Pintura em tinta para piso, Aplicação Manual, 2 Demãos | M2 |  |  | 11.2926 | Sim
2 | Insumo | Pintura em tinta para piso, Aplicação Manual, 2 Demãos | Fita Crepe Rolo De 25 Mm X 50 M | UN | 0.01 | 11.26 | 0.1126
1 | Insumo | Pintura em tinta para piso, Aplicação Manual, 2 Demãos | Tinta Piso | L | 0.483 | 20 | 9.66
1 | Serviço | Pintura em Látex Acrilica para demarcação de Paredes, 2 demão | Pintura em Látex Acrilica para demarcação de Paredes, 2 demão | M2 |  |  | 9.0783 | Sim
2 | Insumo | Pintura em tinta para piso, Aplicação Manual, 2 Demãos | Fita Crepe Rolo De 25 Mm X 50 M | UN | 0.01 | 11.26 | 0.1126
1 | Insumo | Pintura em tinta para piso, Aplicação Manual, 2 Demãos | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.064 | 21.99 | 1.4074
3 | Insumo | Pintura em Látex Acrilica para demarcação de Paredes, 2 demão | TINTA ACRILICA PREMIUM | L | 0.33 | 27.51 | 9.0783
1 | Serviço | Selador acrilico em Paredes Internas | Selador acrilico em Paredes Internas | M2 |  |  | 2.7767 | Sim
3 | Insumo | Selador acrilico em Paredes Internas | Selador Primer Ibratin - 4,2kg - 3,6L | L | 0.1666 | 16.6667 | 2.7767
1 | Serviço | Emassamento de Paredes Internas, 2 demãos | Emassamento de Paredes Internas, 2 demãos | M2 |  |  | 5.7965 | Sim
2 | Insumo | Emassamento de Paredes Internas, 2 demãos | LIXA DAGUA 225X275MM GR100 | UN | 0.1 | 1.89 | 0.189
2 | Insumo | Emassamento de Paredes Internas, 2 demãos | Massa corrida para superfícies de ambientes internos | KG | 0.8667 | 6.47 | 5.6075
1 | Serviço | Pintura Com Tinta Latex Acrilica em Paredes Internas, 3 Demaos | Pintura Com Tinta Latex Acrilica em Paredes Internas, 3 Demaos | M2 |  |  | 13.6174 | Sim
3 | Insumo | Pintura Com Tinta Latex Acrilica em Paredes Internas, 3 Demaos | TINTA ACRILICA PREMIUM | L | 0.495 | 27.51 | 13.6174
1 | Serviço | Textura acrílica aplicação em paredes internas, 1 demão | Textura acrílica aplicação em paredes internas, 1 demão | M2 |  |  | 6.7441 | Sim
2 | Insumo | Textura acrílica aplicação em paredes internas, 1 demão | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA | KG | 1.1074 | 6.09 | 6.7441
1 | Serviço | Selador acrilico em Teto | Selador acrilico em Teto | M2 |  |  | 2.7767 | Sim
3 | Insumo | Selador acrilico em Teto | Selador Primer Ibratin - 4,2kg - 3,6L | L | 0.1666 | 16.6667 | 2.7767
1 | Serviço | Emassamento em Teto, 2 demãos | Emassamento em Teto, 2 demãos | M2 |  |  | 5.7965 | Sim
2 | Insumo | Emassamento em Teto, 2 demãos | LIXA DAGUA 225X275MM GR100 | UN | 0.1 | 1.89 | 0.189
2 | Insumo | Emassamento em Teto, 2 demãos | Massa corrida para superfícies de ambientes internos | KG | 0.8667 | 6.47 | 5.6075
1 | Serviço | Textura acrílica aplicação em tetos, 1 demão | Textura acrílica aplicação em tetos, 1 demão | M2 |  |  | 6.7441 | Sim
2 | Insumo | Textura acrílica aplicação em tetos, 1 demão | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA | KG | 1.1074 | 6.09 | 6.7441
1 | Serviço | Pintura em teto com tinta látex acrílica, 3 demãos | Pintura em teto com tinta látex acrílica, 3 demãos | M2 |  |  | 13.6174 | Sim
3 | Insumo | Pintura em teto com tinta látex acrílica, 3 demãos | TINTA ACRILICA PREMIUM | L | 0.495 | 27.51 | 13.6174
1 | Etapa | Pintura em teto com tinta látex acrílica, 3 demãos | FACHADA
1 | Serviço | Chapisco externo de argamassa estabilizada projetada, em alvenaria, Estrutura Externas | Chapisco externo de argamassa estabilizada projetada, em alvenaria, Estrutura Externas | M2 |  |  | 4
2 | Insumo | Chapisco externo de argamassa estabilizada projetada, em alvenaria, Estrutura Externas | Argamassa industrializada para Para Chapisco Colante | KG | 5 | 0.8 | 4
1 | Serviço | Tratamento em fachada concreto aparente | Tratamento em fachada concreto aparente | M2 |  |  | 5.1029 | Sim
11 | Insumo | Tratamento em fachada concreto aparente | Cimento Portland Composto CP II-32 | KG | 0.6 | 0.76 | 0.456
3 | Insumo | Tratamento em fachada concreto aparente | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NÚMERO 100 | UN | 0.05 | 3.13 | 0.1565
3 | Insumo | Tratamento em fachada concreto aparente | CIMENTO BRANCO NÃO ESTRUTURAL | KG | 0.3 | 3.49 | 1.047
3 | Insumo | Tratamento em fachada concreto aparente | ADESIVO DE BASE ACRÍLICA COMPATÍVEL COM CIMENTO | KG | 0.15 | 22.9561 | 3.4434
1 | Insumo | Tratamento em fachada concreto aparente | VERNIZ | L |  |  | 0
| Serviço | Fundo selador latex acrilico em paredes externas - 1 demao | Fundo selador latex acrilico em paredes externas - 1 demao | M2 |  |  | 2.7767
0 | Insumo | Fundo selador latex acrilico em paredes externas - 1 demao | Selador Primer Ibratin - 4,2kg - 3,6L | L | 0.1666 | 16.6667 | 2.7767
| Serviço | Acabamento em ACM para Fachadas - Material e mão de obra | Acabamento em ACM para Fachadas - Material e mão de obra | M2 |  |  | 1200
| Insumo | Acabamento em ACM para Fachadas - Material e mão de obra | Acabamento em ACM para Fachadas - Material e mão de obra | M2 | 1 | 1200 | 1200
1 | Serviço | Junta de movimentação em emboço | Junta de movimentação em emboço | M2 |  |  | 3.79
1 | Insumo | Junta de movimentação em emboço | Espuma Tarugo Corpo de Apoio Tarucel 15mm (delimitador de profundidade) | m | 1 | 1.72 | 1.72
1 | Insumo | Junta de movimentação em emboço | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | UN | 0.1 | 20.7 | 2.07
1 | Serviço | Chapisco externo de argamassa pré-fabricada adesiva de cimento colante - aplicação rolada em paredes externas | Chapisco externo de argamassa pré-fabricada adesiva de cimento colante - aplicação rolada em paredes externas | M2 |  |  | 12.4985 | Sim
15 | Insumo | Chapisco externo de argamassa pré-fabricada adesiva de cimento colante - aplicação rolada em paredes externas | Argamassa ACIII | KG | 6.34 | 1.44 | 9.1296
2 | Insumo | Chapisco externo de argamassa pré-fabricada adesiva de cimento colante - aplicação rolada em paredes externas | Aditivo Bianco Adesivo Argamassa Chapisco | KG | 0.3 | 11.2295 | 3.3688
1 | Serviço | Massa unica para reboco externo em Argamassa preparada em central / usinada, espessura de 30mm | Massa unica para reboco externo em Argamassa preparada em central / usinada, espessura de 30mm | M2 |  |  | 16.905 | Sim
5 | Insumo | Massa unica para reboco externo em Argamassa preparada em central / usinada, espessura de 30mm | Argamassa Usinada para emboço/massa única | M3 | 0.0345 | 490 | 16.905
1 | Serviço | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão | M2 |  |  | 24 | Sim
1 | Insumo | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão | Textura acrilica Cinza escura - Sto Brasil | KG | 4 | 6 | 24
1 | Etapa | Textura acrílica, acabamento granulado, aplicação em paredes externas - 1 demão | MÃO DE OBRA
1 | Serviço | Mão de obra para assentamento de blocos cerâmicos | Mão de obra para assentamento de blocos cerâmicos | M2 |  |  | 40 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra para assentamento de blocos cerâmicos | Mão de obra para assentamento de blocos cerâmicos | M2 | 1 | 40 | 40
1 | Serviço | Mão de obra para regularização de superfície | Mão de obra para regularização de superfície | M2 |  |  | 20 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra para regularização de superfície | Mão de obra para regularização de superfície | M2 | 1 | 20 | 20
1 | Serviço | Mão de obra para proteção mecânica | Mão de obra para proteção mecânica | M2 |  |  | 45 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra para proteção mecânica | Mão de obra para proteção mecânica | UN | 1 | 45 | 45
1 | Serviço | Mão de obra impermeabilização de superfície com manta asfáltica | Mão de obra impermeabilização de superfície com manta asfáltica | M2 |  |  | 48 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra impermeabilização de superfície com manta asfáltica | Mão de obra impermeabilização de superfície com manta asfáltica | UN | 1 | 48 | 48
1 | Serviço | Mão de obra impermeabilização de argamassa polimérica | Mão de obra impermeabilização de argamassa polimérica | M2 |  |  | 30 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra impermeabilização de argamassa polimérica | Mão de obra impermeabilização de argamassa polimérica | UN | 1 | 30 | 30
1 | Serviço | Mão de obra impermeabilização com emulsão Asfaltica | Mão de obra impermeabilização com emulsão Asfaltica | M2 |  |  | 38.3 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra impermeabilização com emulsão Asfaltica | Mão de obra impermeabilização com emulsão Asfaltica | M2 | 1 | 38.3 | 38.3
1 | Serviço | Mão de obra estucamento de paredes | Mão de obra estucamento de paredes | M2 |  |  | 25 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra estucamento de paredes | Mão de obra estucamento de paredes | UN | 1 | 25 | 25
1 | Serviço | Mão de obra para assentamento de revestimento cerâmico em parede | Mão de obra para assentamento de revestimento cerâmico em parede | M2 |  |  | 55 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra para assentamento de revestimento cerâmico em parede | Mão de obra para assentamento de revestimento cerâmico em parede | UN | 1 | 55 | 55
1 | Serviço | Mão de obra execução de contrapiso comum e Acústico | Mão de obra execução de contrapiso comum e Acústico | M2 |  |  | 37 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra execução de contrapiso comum e Acústico | Mão de obra execução de contrapiso comum e Acústico | UN | 1 | 37 | 37
1 | Serviço | Mão de Obra Piso Porcenato/ Cerâmico | Mão de Obra Piso Porcenato/ Cerâmico | M2 |  |  | 48 | Sim
1 | Insumo | Mão de Obra Piso Porcenato/ Cerâmico | Mão de Obra Piso Porcenato/ Cerâmico | UN | 1 | 48 | 48
1 | Serviço | Mão de obra de rodapé Poliestireno | Mão de obra de rodapé Poliestireno | M2 |  |  | 22 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra de rodapé Poliestireno | Mão de obra de rodapé Poliestireno | UN | 1 | 22 | 22
1 | Serviço | Mão de obra de rodapé Porcelanato | Mão de obra de rodapé Porcelanato | M2 |  |  | 22 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra de rodapé Porcelanato | Mão de obra de rodapé Porcelanato | UN | 1 | 22 | 22
1 | Serviço | Mão de obra para pintura acrílica em paredes internas, 3 demãos | Mão de obra para pintura acrílica em paredes internas, 3 demãos | M2 |  |  | 34 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra para pintura acrílica em paredes internas, 3 demãos | Mão de obra para pintura acrílica em paredes internas, 3 demãos | UN | 1 | 34 | 34
1 | Serviço | Mão de obra para pintura acrílica em teto, 3 demãos | Mão de obra para pintura acrílica em teto, 3 demãos | M2 |  |  | 32 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra para pintura acrílica em teto, 3 demãos | Mão de obra para pintura acrílica em teto, 3 demãos | UN | 1 | 32 | 32
1 | Serviço | Mão de obra para instalação de portas de madeira | Mão de obra para instalação de portas de madeira | M2 |  |  | 300 | Sim
1 | Insumo | Mão de obra para instalação de portas de madeira | Mão de obra para instalação de portas de madeira | UN | 1 | 300 | 300
1 | Serviço | Mao de obra para reboco externo - inclui chapisco | Mao de obra para reboco externo - inclui chapisco | M2 |  |  | 58 | Sim
1 | Insumo | Mao de obra para reboco externo - inclui chapisco | Mao de obra para reboco externo - inclui chapisco | UN | 1 | 58 | 58
1 | Serviço | Mão de obra para aplicação de textura em paredes internas - 1 demão | Mão de obra para aplicação de textura em paredes internas - 1 demão | M2 |  |  | 42
1 | Insumo | Mão de obra para aplicação de textura em paredes internas - 1 demão | Mão de obra para aplicação de textura em paredes internas - 1 demão | UN | 1 | 42 | 42
1 | Serviço | Mão de obra para aplicação de textura em teto - 1 demão | Mão de obra para aplicação de textura em teto - 1 demão | M2 |  |  | 42
1 | Insumo | Mão de obra para aplicação de textura em teto - 1 demão | Mão de obra para aplicação de textura em teto - 1 demão | UN | 1 | 42 | 42

## Estacas
| Projeto | MOSAICO
| Empresa | GRUO DUO
| Revisão | R00 - 06/10 - ANA LUISA
ESTACAS
ITEM | TIPO | QUANT | DIMENSÕES UNITÁRIAS |  |  |  | TOTAL | ESCAV | BOTA-FORA | CONCRETO |  | QUANTIDADE POR ITEM CA-50 |  |  |  | TAXA AÇO
|  |  | C. Topo | C. Apoio | Ø peça | H | [9 empty] | KG/M3
|  |  | m | m | m | m | m | m3 | m3 | m3 | TIPO | 6.3 | 8 | 16 | 20 | 0
PROJETO: FG-BLC-BSDE-FUN-0003-R08
FUNDAÇÃO PROFUNDA | Raiz diam 41 cm | 40 |  |  | 0.41 | 0 | 331.5 | 43.7664 | 56.8964 | 43.7664 | 25 Mpa |  |  |  |  | 0
FUNDAÇÃO PROFUNDA | Raiz diam 31 cm | 115 |  |  | 0.31 | 0 | 745 | 56.2302 | 73.0992 | 56.2302 | 25 Mpa |  |  |  |  | 0
FUNDAÇÃO PROFUNDA | Raiz diam 25 cm | 92 |  |  | 0.25 | 0 | 445.5 | 21.8684 | 28.429 | 21.8684 | 25 Mpa |  |  |  |  | 0
FUNDAÇÃO PROFUNDA | Raiz diam 20 cm | 16 |  |  | 0.2 | 0 | 75 | 2.3562 | 3.0631 | 2.3562 | 25 Mpa |  |  |  |  | 0
TOTAL GERAL | Arrasamento | 263 |  |  |  |  | 1597 | 124.2212 | 161.4876 | 124.2212 |  | 295 | 1453 | 4810 | 16747 | 187.6088
OBSERVAÇÕES: |  |  |  |  | Hélice diam 35 cm | 0.35 | 0 |  |  | 0 | .... MPa
[5 empty] | Hélice diam 40 cm | 0.4 | 0 |  |  | 0 | .... MPa
[5 empty] | Hélice diam 50 cm | 0.5 | 0 |  |  | 0 | .... MPa
[5 empty] | Hélice diam 60 cm | 0.6 | 0 |  |  | 0 | .... MPa
[5 empty] | Hélice diam 70 cm | 0.7 | 0 |  |  | 0 | .... MPa
[5 empty] | Hélice diam 80 cm | 0.8 | 0 |  |  | 0 | .... MPa
[5 empty] | Hélice diam 90 cm | 0.9 | 0 |  |  | 0 | .... MPa
[5 empty] | E.P. Hélice diam 70 cm | 0.7 | 0 |  |  | 0 | .... MPa
[5 empty] | Raiz diam 41 cm | 0.41 | 331.5 |  |  | 43.7664 | 25 Mpa
[5 empty] | Raiz diam 31 cm | 0.31 | 745 |  |  | 56.2302 | 25 Mpa
[5 empty] | Raiz diam 25 cm | 0.25 | 445.5 |  |  | 21.8684 | 25 Mpa
[5 empty] | Raiz diam 20 cm | 0.2 | 75 |  |  | 2.3562 | 25 Mpa
CUSTO
*proposta salva no drive
RESUMO

## Fundação Rasa
|  |  | Projeto: | Mosaico
|  |  | Empresa: | Grupo DUO
|  |  | Revisão: | R00 - Modelo
FUNDAÇÃO RASA
[5 empty] | Lona | Escavação | Apiolamento | Reaterro | Bota Fora | Lastro brita | Lastro Concreto | Forma | Imperm. | 20 Mpa | 30 Mpa | 35 Mpa | 40 Mpa | 45 Mpa | Total Concreto Projetista | 863.5
[5 empty] | m2 | m3 | m2 | m3 | m3 | m3 | m3 | m2 | m2 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
|  |  |  | Fundação Rasa |  | 1071.0719 | 285.6846 | 707.2241 | 473.0021 | 0 | 14.2842 | 1273.7565 | 1293.8116 | 0 | 0 | 0 | 256.5129 | 0 | 0
|  |  |  | Laje Fundação |  | 93.9811 | 748.33 | 0 | 122.1754 | 0 | 0 | 0 | 826.0381 | 0 | 0 | 0 | 93.9811 | 0 | 0
BLOCOS QUADRADOS RETANGULARES
ITEM |  |  |  |  | QUANT | Dimensões Unitárias - m |  |  | Adição |  | Quantidade de Serviços | [11 empty] | Detalhe Típico
[6 empty] | LARGURA | COMPR | ALTURA | largura | altura | Escav | Apiloam | Reaterro | Bota-fora | Lastro |  |  | Fôrma | Imperm | Concreto | Tipo
[6 empty] | A | B | C | m | m | m3 | m2 | m3 | m3 | esp | m3 | m3 | m2 | m2 | m3
PROJETO: 004-24-EX-EST-PL-02-145-B | [15 empty] | Brita | Concreto
P1, P17, P26 e P37 |  |  |  |  | 4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 |  | 7.448 | 2.56 | 5.144 | 2.9952 | 0.05 |  | 0.128 | 11.52 | 21.76 | 2.304 | 40 Mpa
P3 |  |  |  |  | 1 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 1.2 |  | 16.8795 | 4.41 | 10.2645 | 8.5995 | 0.05 |  | 0.2205 | 12.6 | 17.01 | 6.615 | 40 Mpa
P4 |  |  |  |  | 1 | 1.61 | 1.61 | 0.85 | 0.6 |  | 4.3957 | 2.5921 | 2.1924 | 2.8643 | 0.05 |  | 0.12961 | 5.474 | 8.0661 | 2.2033 | 40 Mpa
P5 |  |  |  |  | 1 | 1.61 | 1.61 | 0.85 | 0.6 |  | 4.3957 | 2.5921 | 2.1924 | 2.8643 | 0.05 |  | 0.12961 | 5.474 | 8.0661 | 2.2033 | 40 Mpa
P6 |  |  |  |  | 1 | 2.01 | 2.01 | 1.3 | 1.2 |  | 13.9105 | 4.0401 | 8.6584 | 6.8278 | 0.05 |  | 0.202 | 10.452 | 14.4921 | 5.2521 | 40 Mpa
P7 |  |  |  |  | 1 | 1.65 | 2.65 | 1.35 | 1.2 |  | 15.3615 | 4.3725 | 9.4586 | 7.6737 | 0.05 |  | 0.21862 | 11.61 | 15.9825 | 5.9029 | 40 Mpa
P8 |  |  |  |  | 1 | 1.61 | 1.61 | 0.85 | 0.6 |  | 4.3957 | 2.5921 | 2.1924 | 2.8643 | 0.05 |  | 0.12961 | 5.474 | 8.0661 | 2.2033 | 40 Mpa
P9, P10 e P18 |  |  |  |  | 3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 |  | 5.586 | 1.92 | 3.858 | 2.2464 | 0.05 |  | 0.096 | 8.64 | 14.4 | 1.728 | 40 Mpa
P12 |  |  |  |  | 1 | 2.01 | 2.01 | 1.3 | 1.2 |  | 13.9105 | 4.0401 | 8.6584 | 6.8278 | 0.05 |  | 0.202 | 10.452 | 14.4921 | 5.2521 | 40 Mpa
P13 |  |  |  |  | 1 | 1.4 | 2.26 | 1 | 0.6 |  | 6.006 | 3.164 | 2.842 | 4.1132 | 0.05 |  | 0.1582 | 7.32 | 10.484 | 3.164 | 40 Mpa
P14 |  |  |  |  | 1 | 1.61 | 1.61 | 1.55 | 1.2 |  | 12.6338 | 2.5921 | 8.616 | 5.2231 | 0.05 |  | 0.12961 | 9.982 | 12.5741 | 4.0178 | 40 Mpa
P15 |  |  |  |  | 1 | 1.65 | 2.65 | 1.35 | 1.2 |  | 15.3615 | 4.3725 | 9.4586 | 7.6737 | 0.05 |  | 0.21862 | 11.61 | 15.9825 | 5.9029 | 40 Mpa
P16 |  |  |  |  | 1 | 1.61 | 1.61 | 1.55 | 1.2 |  | 12.6338 | 2.5921 | 8.616 | 5.2231 | 0.05 |  | 0.12961 | 9.982 | 12.5741 | 4.0178 | 40 Mpa
P19 |  |  |  |  | 1 | 2.01 | 2.01 | 1.3 | 1.2 |  | 13.9105 | 4.0401 | 8.6584 | 6.8278 | 0.05 |  | 0.202 | 10.452 | 14.4921 | 5.2521 | 40 Mpa
P20 |  |  |  |  | 1 | 1.65 | 2.65 | 1.35 | 1.2 |  | 15.3615 | 4.3725 | 9.4586 | 7.6737 | 0.05 |  | 0.21862 | 11.61 | 15.9825 | 5.9029 | 40 Mpa
P21 |  |  |  |  | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 |  | 7.1875 | 1.69 | 5.3285 | 2.4167 | 0.05 |  | 0.0845 | 5.72 | 7.41 | 1.859 | 40 Mpa
P22 |  |  |  |  | 1 | 2.55 | 2.55 | 1.8 | 1.2 |  | 26.0156 | 6.5025 | 14.3111 | 15.2158 | 0.05 |  | 0.32512 | 18.36 | 24.8625 | 11.7045 | 40 Mpa
P23 |  |  |  |  | 1 | 1.61 | 1.61 | 1.55 | 1.2 |  | 12.6338 | 2.5921 | 8.616 | 5.2231 | 0.05 |  | 0.12961 | 9.982 | 12.5741 | 4.0178 | 40 Mpa
P24 |  |  |  |  | 1 | 2.55 | 2.55 | 1.5 | 1.2 |  | 21.7969 | 6.5025 | 12.0431 | 12.6799 | 0.05 |  | 0.32512 | 15.3 | 21.8025 | 9.7537 | 40 Mpa
P25 |  |  |  |  | 1 | 1.61 | 1.61 | 0.85 | 0.6 |  | 4.3957 | 2.5921 | 2.1924 | 2.8643 | 0.05 |  | 0.12961 | 5.474 | 8.0661 | 2.2033 | 40 Mpa
P27 |  |  |  |  | 1 | 1.65 | 2.65 | 1.2 | 1.2 |  | 13.7156 | 4.3725 | 8.4686 | 6.8211 | 0.05 |  | 0.21862 | 10.32 | 14.6925 | 5.247 | 40 Mpa
P28 |  |  |  |  | 1 | 0.8 | 1.45 | 0.9 | 0.6 |  | 2.7265 | 1.16 | 1.6825 | 1.3572 | 0.05 |  | 0.058 | 4.05 | 5.21 | 1.044 | 40 Mpa
P29 |  |  |  |  | 1 | 2.01 | 2.01 | 1.35 | 1.2 |  | 14.4257 | 4.0401 | 8.9716 | 7.0904 | 0.05 |  | 0.202 | 10.854 | 14.8941 | 5.4541 | 40 Mpa
P30 |  |  |  |  | 1 | 2.01 | 2.01 | 1.3 | 1.2 |  | 13.9105 | 4.0401 | 8.6584 | 6.8278 | 0.05 |  | 0.202 | 10.452 | 14.4921 | 5.2521 | 40 Mpa
P33 |  |  |  |  | 1 | 2.55 | 2.55 | 1.5 | 1.2 |  | 21.7969 | 6.5025 | 12.0431 | 12.6799 | 0.05 |  | 0.32512 | 15.3 | 21.8025 | 9.7537 | 40 Mpa
P34 |  |  |  |  | 1 | 2.01 | 2.01 | 1.35 | 1.2 |  | 14.4257 | 4.0401 | 8.9716 | 7.0904 | 0.05 |  | 0.202 | 10.854 | 14.8941 | 5.4541 | 40 Mpa
P36 |  |  |  |  | 1 | 0.8 | 1.65 | 0.9 | 0.6 |  | 2.9925 | 1.32 | 1.8045 | 1.5444 | 0.05 |  | 0.066 | 4.41 | 5.73 | 1.188 | 40 Mpa
P38 |  |  |  |  | 1 | 0.55 | 1.35 | 0.9 | 0.6 |  | 2.1304 | 0.7425 | 1.4621 | 0.86873 | 0.05 |  | 0.037125 | 3.42 | 4.1625 | 0.66825 | 40 Mpa
P39 |  |  |  |  | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.6 |  | 1.596 | 0.48 | 1.164 | 0.5616 | 0.05 |  | 0.024 | 2.52 | 3 | 0.432 | 40 Mpa
P40 |  |  |  |  | 1 | 0.55 | 1.35 | 0.9 | 0.6 |  | 2.1304 | 0.7425 | 1.4621 | 0.86873 | 0.05 |  | 0.037125 | 3.42 | 4.1625 | 0.66825 | 40 Mpa
P41 |  |  |  |  | 1 | 0.55 | 1.35 | 0.9 | 0.6 |  | 2.1304 | 0.7425 | 1.4621 | 0.86873 | 0.05 |  | 0.037125 | 3.42 | 4.1625 | 0.66825 | 40 Mpa
P42 |  |  |  |  | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.6 |  | 1.596 | 0.48 | 1.164 | 0.5616 | 0.05 |  | 0.024 | 2.52 | 3 | 0.432 | 40 Mpa
P43 |  |  |  |  | 1 | 0.55 | 1.35 | 0.9 | 0.6 |  | 2.1304 | 0.7425 | 1.4621 | 0.86873 | 0.05 |  | 0.037125 | 3.42 | 4.1625 | 0.66825 | 40 Mpa
P44 |  |  |  |  | 1 | 0.8 | 1.45 | 0.9 | 0.6 |  | 2.7265 | 1.16 | 1.6825 | 1.3572 | 0.05 |  | 0.058 | 4.05 | 5.21 | 1.044 | 40 Mpa
[9 empty] | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 Mpa
TOTAL GERAL - BLOCOS QUADRADOS RETANGULARES | [10 empty] | 332.6532 | 100.6968 | 203.2193 | 168.264 |  | 0 | 5.0348 | 286.498 | 398.7148 | 129.4338
BLOCOS TRIANGULARES | [22 empty] | Detalhe Típico
ITEM |  | QUANT | LADO 1 DO BLOCO | LADO 2 DO BLOCO | LADO 3 DO BLOCO | LADO 4 DO BLOCO | LADO 5 DO BLOCO | ALTURA DO BLOCO | Adição |  | Quantidade de Serviços
|  | R | h1 + h2 | h2 | B | b2 | b1 | Hb | largura | altura | Escav | Apiloam | Reaterro | Bota-fora | Lastro |  |  | Fôrma | Imperm | Concreto | Tipo
|  | UD | m | m | m | m | m | m | m | m | m3 | m2 | m3 | m3 | esp | m3 | m3 | m2 | m2 | m3
PROJETO: | [15 empty] | Brita | Concreto
P2 |  | 1 | 1.49 | 0.31 | 1.72 | 1.36 | 0.36 | 1.1 | 0.6 |  | 5.5761 | 1.7046 | 3.7011 | 2.4376 | 0.05 |  | 0.08523 | 5.6768 |  | 1.8751 | 40 Mpa
P11 |  | 1 | 1.95 | 0.41 | 2.25 | 1.77 | 0.47 | 1.2 | 0.6 |  | 9.0844 | 2.9185 | 5.5822 | 4.5529 | 0.05 |  | 0.14592 | 8.097 |  | 3.5022 | 40 Mpa
P31 |  | 1 | 1.95 | 0.41 | 2.25 | 1.78 | 0.47 | 1.2 | 0.6 |  | 9.0844 | 2.9205 | 5.5797 | 4.5561 | 0.05 |  | 0.14603 | 8.103 |  | 3.5047 | 40 Mpa
P32 |  | 1 | 1.49 | 0.31 | 1.72 | 1.36 | 0.36 | 1.1 | 0.6 |  | 5.5761 | 1.7046 | 3.7011 | 2.4376 | 0.05 |  | 0.08523 | 5.6768 |  | 1.8751 | 40 Mpa
P35 |  | 1 | 1.95 | 0.41 | 2.25 | 1.77 | 0.47 | 1.2 | 0.6 |  | 9.0844 | 2.9185 | 5.5822 | 4.5529 | 0.05 |  | 0.14592 | 8.097 |  | 3.5022 | 40 Mpa
[9 empty] | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  | 0 | 0 |  | 0 | 40 Mpa
TOTAL GERAL - BLOCOS TRIANGULARES | [10 empty] | 38.4054 | 12.1667 | 24.1462 | 18.5369 |  | 0 | 0.60834 | 35.6507 | 0 | 14.2592
VIGAS FUNDAÇÃO
ITEM |  |  |  | Quant. | Dimensões Unitárias - m |  |  |  | Adição |  | Quantidade de Serviços
[5 empty] | LARG | COMP | ALT |  | largura | altura | Escav | Apiloam | Reaterro | Bota-fora | Lastro |  |  | Fôrma | Imperm | Concreto | Tipo
[5 empty] | A | C | B | lados | m | m | m3 | m2 | m3 | m3 | esp | m3 | m3 | m2 | m2 | m3
PROJETO: | [15 empty] | Brita | Concreto
15x135 |  |  |  | 1 | 0.15 | 1.82 | 1.35 | 2 | 1.2 |  | 3.317 | 0.273 | 2.9484 | 0.47911 | 0.05 |  | 0.01365 | 4.914 | 5.187 | 0.36855 | 40 Mpa
17x35 |  |  |  | 1 | 0.17 | 5.54 | 0.35 | 2 | 0.6 |  | 1.493 | 0.9418 | 1.1634 | 0.42852 | 0.05 |  | 0.04709 | 3.878 | 4.8198 | 0.32963 | 40 Mpa
17x60 |  |  |  | 1 | 0.17 | 112.36 | 0.6 | 2 | 0.6 |  | 51.9103 | 19.1012 | 40.4496 | 14.8989 | 0.05 |  | 0.95506 | 134.832 | 153.9332 | 11.4607 | 40 Mpa
17x70 |  |  |  | 1 | 0.17 | 44.91 | 0.7 | 2 | 0.6 |  | 24.2065 | 7.6347 | 18.8622 | 6.9476 | 0.05 |  | 0.38173 | 62.874 | 70.5087 | 5.3443 | 40 Mpa
17x135 |  |  |  | 1 | 0.17 | 3.67 | 1.35 | 2 | 1.2 |  | 6.7877 | 0.6239 | 5.9454 | 1.0949 | 0.05 |  | 0.031195 | 9.909 | 10.5329 | 0.84227 | 40 Mpa
22x40 |  |  |  | 1 | 0.22 | 21.2 | 0.22 | 2 | 0.6 |  | 3.8245 | 4.664 | 2.7984 | 1.3339 | 0.05 |  | 0.2332 | 9.328 | 13.992 | 1.0261 | 40 Mpa
22x60 |  |  |  | 1 | 0.22 | 124.25 | 0.22 | 2 | 0.6 |  | 22.4147 | 27.335 | 16.401 | 7.8178 | 0.05 |  | 1.3668 | 54.67 | 82.005 | 6.0137 | 40 Mpa
22x135 |  |  |  | 1 | 0.22 | 3.67 | 0.22 | 2 | 0.6 |  | 0.66207 | 0.8074 | 0.48444 | 0.23092 | 0.05 |  | 0.04037 | 1.6148 | 2.4222 | 0.17763 | 40 Mpa
30x80 |  |  |  | 1 | 0.3 | 25 | 0.3 | 2 | 0.6 |  | 6.75 | 7.5 | 4.5 | 2.925 | 0.05 |  | 0.375 | 15 | 22.5 | 2.25 | 40 Mpa
25x115 |  |  |  | 1 | 0.25 | 7.16 | 1.15 | 2 | 1.2 |  | 11.9393 | 1.79 | 9.8808 | 2.6761 | 0.05 |  | 0.0895 | 16.468 | 18.258 | 2.0585 | 40 Mpa
[8 empty] | 2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 Mpa
TOTAL GERAL - VIGAS FUNDAÇÃO | [5 empty] | 349.58 |  |  |  |  | 133.305 | 70.671 | 103.4336 | 38.8328 |  | 0 | 3.5336 | 313.4878 | 384.1588 | 29.8714
DUTO E CISTERNA
ITEM |  |  |  | Dimensões Unitárias - m |  |  |  | FORMA | Adição |  | ESCAV | APILOA | REATER | BOTA FORA |  | LASTRO | LASTRO | FORMA | IMPERM | CONCRETO
|  |  | QUANT | Área Externa | Perímetro Externo | ALT | Espessura Parede |  | largura | altura |  |  |  |  | Lastro
|  |  |  | A | C | B | Esp | lados | m | m | m3 | m2 | m3 | m3 | esp | m3 | m3 | m2 | m2 | m3 | TIPO
PROJETO | [15 empty] | Brita | Concreto
DEA | DUTO |  | 1 | 71.25 | 82.68 | 2.4 | 0.17 | 2 | 1.2 |  | 409.1184 | 71.25 | 350.16 | 76.646 | 0.05 |  | 3.5625 | 396.864 | 269.682 | 58.9584 | 40 Mpa
| CISTERNA |  | 1 | 30.9 | 20.49 | 4.25 | 0.22 | 2 | 1.2 |  | 157.59 | 30.9 | 26.265 | 170.7225 | 0.05 |  | 1.545 |  |  |  | 40 Mpa
C1-C2 | CISTERNA |  | 1 | 24.514 | 7.21 | 3.4 | 0.22 | 2 | 1.2 |  |  |  |  | 0 | 0.05 |  | 0 | 49.028 | 49.028 | 5.3931 | 40 Mpa
C3 | CISTERNA |  | 1 | 22.1 | 6.5 | 3.4 | 0.22 | 2 | 1.2 |  |  |  |  | 0 | 0.05 |  | 0 | 44.2 | 44.2 | 4.862 | 40 Mpa
C4 | CISTERNA |  | 1 | 23.052 | 6.78 | 3.4 | 0.22 | 2 | 1.2 |  |  |  |  | 0 | 0.05 |  | 0 | 46.104 | 46.104 | 5.0714 | 40 Mpa
C5 | CISTERNA |  | 1 | 10.37 | 2.44 | 4.25 | 0.17 | 2 | 1.2 |  |  |  |  | 0 | 0.05 |  | 0 | 20.74 | 20.74 | 1.7629 | 40 Mpa
C6 | CISTERNA |  | 1 | 10.37 | 2.44 | 4.25 | 0.17 | 2 | 1.2 |  |  |  |  | 0 | 0.05 |  | 0 | 20.74 | 20.74 | 1.7629 | 40 Mpa
C7 | CISTERNA |  | 1 | 15.111 | 4.14 | 3.65 | 0.17 | 2 | 1.2 |  |  |  |  | 0 | 0.05 |  | 0 | 30.222 | 30.222 | 2.5689 | 40 Mpa
C8 | CISTERNA |  | 1 | 15.111 | 4.14 | 3.65 | 0.17 | 2 | 1.2 |  |  |  |  | 0 | 0.05 |  | 0 | 30.222 | 30.222 | 2.5689 | 40 Mpa
TOTAL GERAL - DUTO E CISTERNA | [10 empty] | 566.7084 | 102.15 | 376.425 | 247.3685 |  | 0 | 5.1075 | 638.12 | 510.938 | 82.9485
LAJE FUNDAÇÃO
| ITEM |  |  |  | Dimensões Unitárias - m |  |  |  | FORMA | Lona | Escav | Apiloam | Reaterro | Bota-fora | Lastro |  |  | FORMA | Imperm | CONCRETO | Tipo | LAJE / MOLDE
|  |  |  | ÁREA | QUANT | ÁREA | PERÍMETRO | ALT | COEF | m2 | m3 | m2 | m3 | m3 | esp | m3 | m3 | UNIT | m2 | m3 |  | TIPO | UNIT | TOTAL
PROJETO: | [15 empty] | Brita | Concreto
| L1 |  |  |  | 1 | 21.3 | 18.52 | 0.12 | 1 | 21.3 | 2.556 | 21.3 |  | 3.3228 |  |  | 0 |  | 23.5224 | 2.556 | 40 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L2 |  |  |  | 1 | 30.3 | 23.54 | 0.12 | 1 | 30.3 | 3.636 | 30.3 |  | 4.7268 |  |  | 0 |  | 33.1248 | 3.636 | 40 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L3 |  |  |  | 1 | 26.12 | 20.61 | 0.12 | 1 | 26.12 | 3.1344 | 26.12 |  | 4.0747 |  |  | 0 |  | 28.5932 | 3.1344 | 40 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L4 |  |  |  | 1 | 25.67 | 20.38 | 0.12 | 1 | 25.67 | 3.0804 | 25.67 |  | 4.0045 |  |  | 0 |  | 28.1156 | 3.0804 | 40 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L5 |  |  |  | 1 | 17.82 | 17.58 | 0.12 | 1 | 17.82 | 2.1384 | 17.82 |  | 2.7799 |  |  | 0 |  | 19.9296 | 2.1384 | 40 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L6 |  |  |  | 1 | 17.94 | 17.64 | 0.12 | 1 | 17.94 | 2.1528 | 17.94 |  | 2.7986 |  |  | 0 |  | 20.0568 | 2.1528 | 40 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L7 |  |  |  | 1 | 21.36 | 18.99 | 0.12 | 1 | 21.36 | 2.5632 | 21.36 |  | 3.3322 |  |  | 0 |  | 23.6388 | 2.5632 | 40 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L8 |  |  |  | 1 | 20.97 | 18.79 | 0.12 | 1 | 20.97 | 2.5164 | 20.97 |  | 3.2713 |  |  | 0 |  | 23.2248 | 2.5164 | 40 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L9 |  |  |  | 1 | 30.53 | 22.24 | 0.12 | 1 | 30.53 | 3.6636 | 30.53 |  | 4.7627 |  |  | 0 |  | 33.1988 | 3.6636 | 40 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L10 |  |  |  | 1 | 26.72 | 20.72 | 0.12 | 1 | 26.72 | 3.2064 | 26.72 |  | 4.1683 |  |  | 0 |  | 29.2064 | 3.2064 | 40 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L11 |  |  |  | 1 | 25.23 | 20.32 | 0.12 | 1 | 25.23 | 3.0276 | 25.23 |  | 3.9359 |  |  | 0 |  | 27.6684 | 3.0276 | 40 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L12 |  |  |  | 1 | 24.86 | 20.2 | 0.12 | 1 | 24.86 | 2.9832 | 24.86 |  | 3.8782 |  |  | 0 |  | 27.284 | 2.9832 | 40 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L13 |  |  |  | 1 | 23.37 | 19.45 | 0.12 | 1 | 23.37 | 2.8044 | 23.37 |  | 3.6457 |  |  | 0 |  | 25.704 | 2.8044 | 40 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L14 |  |  |  | 1 | 17.88 | 17.42 | 0.12 | 1 | 17.88 | 2.1456 | 17.88 |  | 2.7893 |  |  | 0 |  | 19.9704 | 2.1456 | 40 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L15 |  |  |  | 1 | 6.07 | 10.71 | 0.12 | 1 | 6.07 | 0.7284 | 6.07 |  | 0.94692 |  |  | 0 |  | 7.3552 | 0.7284 | 40 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L16 |  |  | ELEVADOR | 1 | 3.17 | 7.13 | 0.15 | 1 | 3.17 | 0.4755 | 3.17 |  | 0.61815 |  |  | 0 |  | 4.2395 | 0.4755 | 40 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L17 |  |  |  | 1 | 9.54 | 12.61 | 0.12 | 1 | 9.54 | 1.1448 | 9.54 |  | 1.4882 |  |  | 0 |  | 11.0532 | 1.1448 | 40 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L18 |  |  |  | 1 | 34.07 | 23.74 | 0.14 | 1 | 34.07 | 4.7698 | 34.07 |  | 6.2007 |  |  | 0 |  | 37.3936 | 4.7698 | 40 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L19 |  |  |  | 1 | 30.81 | 22.55 | 0.12 | 1 | 30.81 | 3.6972 | 30.81 |  | 4.8064 |  |  | 0 |  | 33.516 | 3.6972 | 40 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L20 |  |  |  | 1 | 27.47 | 21.23 | 0.12 | 1 | 27.47 | 3.2964 | 27.47 |  | 4.2853 |  |  | 0 |  | 30.0176 | 3.2964 | 40 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L21 |  |  |  | 1 | 19.4 | 18.04 | 0.12 | 1 | 19.4 | 2.328 | 19.4 |  | 3.0264 |  |  | 0 |  | 21.5648 | 2.328 | 40 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L22 |  |  |  | 1 | 20.75 | 18.66 | 0.12 | 1 | 20.75 | 2.49 | 20.75 |  | 3.237 |  |  | 0 |  | 22.9892 | 2.49 | 40 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L23 |  |  |  | 1 | 21.19 | 18.51 | 0.12 | 1 | 21.19 | 2.5428 | 21.19 |  | 3.3056 |  |  | 0 |  | 23.4112 | 2.5428 | 40 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L24 |  |  | ELEVADOR | 1 | 3.26 | 7.23 | 0.15 | 1 | 3.26 | 0.489 | 3.26 |  | 0.6357 |  |  | 0 |  | 4.3445 | 0.489 | 40 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L25 |  |  |  | 1 | 3.99 | 9.46 | 0.12 | 1 | 3.99 | 0.4788 | 3.99 |  | 0.62244 |  |  | 0 |  | 5.1252 | 0.4788 | 40 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L26 |  |  |  | 1 | 5.65 | 9.64 | 0.12 | 1 | 5.65 | 0.678 | 5.65 |  | 0.8814 |  |  | 0 |  | 6.8068 | 0.678 | 40 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L27 |  |  |  | 1 | 0.29 | 0.256 | 0.12 | 1 | 0.29 | 0.0348 | 0.29 |  | 0.04524 |  |  | 0 |  | 0.32072 | 0.0348 | 40 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L28 |  |  |  | 1 | 1.47 | 5.01 | 0.12 | 1 | 1.47 | 0.1764 | 1.47 |  | 0.22932 |  |  | 0 |  | 2.0712 | 0.1764 | 40 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L29 |  |  |  | 1 | 43.68 | 26.56 | 0.14 | 1 | 43.68 | 6.1152 | 43.68 |  | 7.9498 |  |  | 0 |  | 47.3984 | 6.1152 | 40 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L30 |  |  |  | 1 | 34.34 | 24.04 | 0.12 | 1 | 34.34 | 4.1208 | 34.34 |  | 5.357 |  |  | 0 |  | 37.2248 | 4.1208 | 40 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L31 |  |  |  | 1 | 32.47 | 23.82 | 0.14 | 1 | 32.47 | 4.5458 | 32.47 |  | 5.9095 |  |  | 0 |  | 35.8048 | 4.5458 | 40 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L32 |  |  |  | 1 | 8.66 | 12.08 | 0.14 | 1 | 8.66 | 1.2124 | 8.66 |  | 1.5761 |  |  | 0 |  | 10.3512 | 1.2124 | 40 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L33 |  |  |  | 1 | 43.3 | 26.33 | 0.14 | 1 | 43.3 | 6.062 | 43.3 |  | 7.8806 |  |  | 0 |  | 46.9862 | 6.062 | 40 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L34 |  |  |  | 1 | 37.25 | 24.46 | 0.14 | 1 | 37.25 | 5.215 | 37.25 |  | 6.7795 |  |  | 0 |  | 40.6744 | 5.215 | 40 Mpa | MOLDADA IN LOCO
| L35 |  |  |  | 1 | 31.43 | 22.68 | 0.12 | 1 | 31.43 | 3.7716 | 31.43 |  | 4.9031 |  |  | 0 |  | 34.1516 | 3.7716 | 40 Mpa | MOLDADA IN LOCO
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 40 Mpa | MOLDADA IN LOCO
TOTAL GERAL - LAJE FUNDAÇÃO | [9 empty] | 748.33 | 93.9811 | 748.33 | 0 | 122.1754 |  | 0 | 0 | 0 | 826.0381 | 93.9811 |  |  | 0 | 0
Note on R64: ====== ID#AAABqerRBL4 Win10 (2025-09-02 14:23:53) Forma retangular + triangular
Note on T64: ====== ID#AAABqerRBMg Win10 (2025-09-02 14:23:53) Concreto retangular + triangular
Note on S71: ====== ID#AAABqerRBMQ Laura Freo (2025-09-02 14:23:53) INCLUSO PESCOÇO DA SAPATA
Note on S114: ====== ID#AAABqerRBMk Laura Freo (2025-09-02 14:23:53) INCLUSO PESCOÇO DA SAPATA

## Aço_Infraestrutura
| Projeto | Mosaico
| Empresa | Grupo DUO
| Revisão | R00
ARMAÇÃO FUNDAÇÃO DIRETA
ITEM |  | QUANT | QUANTIDADE POR ITEM CA-50 | [6 empty] | CA-60 | CA-60 |  |  | Forma | Concreto | TIPO
|  |  | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 5 | 4.2 | TR 08644 | 0 | m² | m³
PROJETO: 004-24-EX-EST-PL-02-145-B | [13 empty] | 321.92 | 143.27 |  | 76.478
BLOCOS DE FUNDAÇÃO | PROJETO | 1 | 517 | 927 | 1736 | 1644 | 1682 | 3999 | 382 | 61 | 9 |  |  | 321.92 | 143.27 | 40 MPa
PROJETO: 004-24-EX-EST-PL-09-145-A ¦ 004-24-EX-EST-PL-10-145-A | [13 empty] | 638.12 | 82.9485 |  | 59.8154
DUTO - DEA | PROJETO | 1 | 2433 | [6 empty] | 140.5 |  |  |  | 396.864 | 58.9584 | 40 MPa | Quantitativos trazidos das pranchas, ausente em resumo estrutural
CISTERNA | PROJETO | 1 | 690.7 |  | 1606.9 | 90.5 | [7 empty] | 241.256 | 23.9901 | 40 MPa
PROJETO: 004-24-EX-EST-PL-19-145 / 004-24-EX-EST-PL-20-145 / 004-24-EX-EST-PL-21-145 / 004-24-EX-EST-PL-22-145 | [13 empty] | 748.68 | 94.54 |  | 54.4003
LAJES | PROJETO | 1 | 268 | [12 empty] | 40 MPa
LAJES | PROJETO | 1 | 325 | [10 empty] | 748.68 | 94.54 | 40 MPa
LAJES | PROJETO | 1 |  | 897 | 1532 | [10 empty] | 40 MPa
LAJES | PROJETO | 1 |  | 1163 | 958 | [10 empty] | 40 MPa
PROJETO: 004-24-EX-EST-PL-14-145 / 004-24-EX-EST-PL-15-145 / 004-24-EX-EST-PL-16-145 / 004-24-EX-EST-PL-17-145 / 004-24-EX-EST-PL-18-145 | [13 empty] | 425.79 | 49.97 |  | 76.678
VIGAS | PROJETO | 1 | 169.3 | 18.4 | 85.3 | 490.6 | 22.6 | [8 empty] | 40 MPa
VIGAS | PROJETO | 1 | 145.9 | 26 | 34.2 | 253.5 | 88.5 |  |  | 61.3 | [5 empty] | 40 MPa
VIGAS | PROJETO | 1 | 101.8 | 8.8 | 25.6 | 452 | 278 |  |  | 151.4 |  |  |  | 425.79 | 49.97 | 40 MPa
VIGAS | PROJETO | 1 | 123.5 | 21.8 | 8.8 | 266.6 | 428.7 |  |  | 114.6 | [5 empty] | 40 MPa
VIGAS | PROJETO | 1 | 10.3 | 7.6 | 5.5 | 290.4 | 58.1 |  |  | 82.5 | [5 empty] | 40 MPa
| TOTAL | 24893.2 | 4784.5 | 3069.6 | 5992.3 | 3487.6 | 2557.9 | 3999 | 382 | 611.3 | 9 | 0 | 0 | 2134.51 | 370.7285
|  |  | 19.22% | 12.33% | 24.07% | 14.01% | 10.28% | 16.06% | 1.535% | 2.456% | 0.03615% |  |  |  | 0 | 35 MPa
[15 empty] | 370.7285 | 40 MPa
LAJES
Note on O44: ====== ID#AAABqerRBMI Win10 (2025-09-02 14:23:53) Volume de concreto e forma está por baixo da logo
RESUMO

## Supraestrutura
|  |  | Projeto | MOSAICO
|  |  | Empresa | GRUPO DUO
Origem
|  |  | Revisão | R00
SUPRAESTRUTURA
ITEM | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 32 | Aço | Perfil Tubo Redondo | Perfil Tubo Redondo | Q92 | Q138 | Concreto 40MPa | Forma | Area | Enchimento EPS
| kgf | kgf | kgf | kgf | kgf | kgf | kgf | kgf | kgf | kgf | 323x9,52 | 762x9,52 | kgf | kgf | (m³) | (m²) | (m²) | 50x50x15 | 50x50x20
CISTERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.73 | 352.59 | 40.48
Pilares | [9 empty] | 7141 |  |  |  |  | 36.15 | 328.71 |  | 0 | 0
Vigas | ESTÁ NA INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Lajes Maciça | [9 empty] | 386 |  |  |  |  | 3.58 | 23.88 |  | 0 | 0
Escada | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1º TERREO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.422 | 150.77 | 829.59
Pilares | [9 empty] | 133 |  |  |  |  | 0.84 | 9.12
VIgas | ESTÁ NA INFRAESTRUTURA
Lajes Maciça | ESTÁ NA INFRAESTRUTURA
Muros | [9 empty] | 1395 |  |  |  |  | 15.582 | 141.65
Escada | [9 empty] | 0
2º PAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.48 | 1259.66 | 797.84
Pilares | [9 empty] | 4158 |  |  |  |  | 25.73 | 253.14
Vigas | [9 empty] | 2578 |  |  |  |  | 30.45 | 258.69
Lajes Nervurada | [9 empty] | 8578 |  |  |  |  | 117.3 | 747.83 |  | 1376 | 35 | Lajota
Escada e Rampa | [9 empty] | 0
3º PAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.81 | 1727.95 | 907.5 | 1131 | 190
Pilares | [9 empty] | 3985 |  |  |  |  | 25.46 | 254.86
Vigas | [9 empty] | 15144 |  |  |  |  | 131.06 | 683.96
Lajes Maciça | [9 empty] | 1933 |  |  |  |  | 21.48 | 150.25
Lajes Nervurada | [9 empty] | 6884 |  |  |  |  | 96.81 | 638.88 |  | 1131 | 190 | Lajota
Escada e Rampa | [9 empty] | 0
4º PAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.31 | 779.31 | 493.75 | 737 | 71
Pilares | [9 empty] | 3781 |  |  |  |  | 15.81 | 163.11
Vigas | [9 empty] | 1483 |  |  |  |  | 17.85 | 154.44
Lajes Maciça | [9 empty] | 373 |  |  |  |  | 5.23 | 43.61
Lajes Nervurada | [9 empty] | 4916 |  |  |  |  | 65.42 | 418.15 |  | 737 | 71
Escada e Rampa | [9 empty] | 0
5º AO 7º PAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.53 | 2312.74 | 1481.25 | 737 | 71
Pilares | [9 empty] | 5930 |  |  |  |  | 43.7 | 462.25
Vigas | [9 empty] | 4671 |  |  |  |  | 53.85 | 465.12
Lajes Maciça | [9 empty] | 1119 |  |  |  |  | 15.69 | 130.83
Lajes Nervurada | [9 empty] | 14940 |  |  |  |  | 196.29 | 1254.54 |  | 737 | 71
Escada | [9 empty] | 0
8º AO 11º PAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.11 | 3068.36 | 1974.48 | 737 | 71
Pilares | [9 empty] | 5973 |  |  |  |  | 53.39 | 600 |  |  | 0
Vigas | [9 empty] | 5384 |  |  |  |  | 71.8 | 620.16 |  |  | 0
Lajes Maciça | [9 empty] | 1492 |  |  |  |  | 20.92 | 174.44 |  |  | 0
Lajes Nervurada | [9 empty] | 19764 |  |  |  |  | 262 | 1673.76 |  | 737 | 71
Escada | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 0
12º PAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.35 | 863.77 | 492.74 | 2549 | 0
Pilares | [9 empty] | 1368 |  |  |  |  | 12.57 | 141.39 |  | 0 | 0
Vigas | [9 empty] | 4662 |  |  |  |  | 41.48 | 298.29 |  | 0 | 0
Lajes Maciça | [9 empty] | 360 |  |  |  |  | 5.04 | 42.04 |  | 0 | 0
Lajes Nervurada | [9 empty] | 4044 |  |  |  |  | 50.26 | 382.05 |  | 2549 | 0
Escada | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
13º PAV - MEZANINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.94 | 481.81 | 180.27 | 0 | 0
Pilares | [9 empty] | 2149 |  |  |  |  | 10.81 | 134.18 |  | 0 | 0
Vigas | [9 empty] | 1512 |  |  |  |  | 21.65 | 210.27 |  | 0 | 0
Lajes Maciça | [9 empty] | 2065 |  |  |  |  | 16.48 | 137.36 |  | 0 | 0
Escada | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
14º PAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.85 | 605.18 | 384.94 | 2422 | 0
Pilares | [9 empty] | 1674 |  |  |  |  | 11.4 | 141.94 |  | 0 | 0
Vigas | [9 empty] | 726 |  |  |  |  | 15.34 | 121.57 |  | 0 | 0
Lajes Maciça | [9 empty] | 63 |  |  |  |  | 0.92 | 7.69 |  | 0 | 0
Lajes Nervurada | [9 empty] | 2817 |  |  |  |  | 42.19 | 333.98 |  | 2422 | 0
Escada | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
15º PAV - COBERTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.19 | 668.15 | 397.93 | 2133 | 0
Pilares | [9 empty] | 1107 |  |  |  |  | 2.21 | 28.13 |  | 0 | 0
Vigas | [9 empty] | 3005 |  |  |  |  | 38.5 | 298.51 |  | 0 | 0
Lajes Maciça | [9 empty] | 396 |  |  |  |  | 5.03 | 33.56 |  | 0 | 0
Lajes Nervurada | [9 empty] | 2821 |  |  |  |  | 39.45 | 307.95 |  | 2133 | 0
Escada | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
16º PAV - COBERTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.19 | 364.87 | 186.76 | 1205 | 0
Pilares | [9 empty] | 830 |  |  |  |  | 5.83 | 76.53 |  | 0 | 0
Vigas | [9 empty] | 855 |  |  |  |  | 12.64 | 119.39 |  | 0 | 0
Lajes Nervurada | [9 empty] | 1568 |  |  |  |  | 21.72 | 168.95 |  | 1205 | 0
Escada | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17º PAV - CASA DE MAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 48.03 | 10.1
Pilares | [9 empty] | 582 |  |  |  |  | 2.92 | 35.65 |  | 0 | 0
Vigas | [9 empty] | 47 |  |  |  |  | 0.58 | 5.55 |  | 0 | 0
Lajes Maciça | [9 empty] | 102 |  |  |  |  | 1.02 | 6.83 |  | 0 | 0
Escada | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
18º PAV - BARRILETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 59.28 | 31.33
Pilares | [9 empty] | 29 |  |  |  |  | 0.92 | 9.28 |  | 0 | 0
Vigas | [9 empty] | 178 |  |  |  |  | 2.95 | 26.93 |  | 0 | 0
Lajes Maciça | [9 empty] | 220 |  |  |  |  | 2.77 | 23.07 |  | 0 | 0
Escada | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
19º PAV - FUNDO RESERVATORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.37 | 81.62 | 30.35
Pilares | [9 empty] | 295 |  |  |  |  | 1.7 | 19.64 |  | 0 | 0
Vigas | [9 empty] | 200 |  |  |  |  | 4.9 | 39.79 |  | 0 | 0
Lajes Maciça | [9 empty] | 228 |  |  |  |  | 3.77 | 22.19 |  | 0 | 0
Escada | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
20º PAV - TAMPA RESERVATORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.031 | 249.35 | 29.56 | 0 | 0
Pilares | [9 empty] | 357 |  |  |  |  | 2.63 | 35.5 |  | 0 | 0
Vigas | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 8.95 |  | 0 | 0
Lajes Maciça | [9 empty] | 247 |  |  |  |  | 3.97 | 23.36 |  | 0 | 0
Muros | [9 empty] | 2104 |  |  |  |  | 15.431 | 181.54 |  | 0 | 0
Escada | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723.473 | 13073.44 | 8268.87 | 11651 | 403
|  | 23273.0432 | 22828.5376 | 41862.9024 | 24463.6832 | 23146.0416 | 19161.3664 | 4016.4256
158752
Pilares | [15 empty] | 2693.43
Vigas | [15 empty] | 3311.62
Lajes Maciça | [15 empty] | 819.11
Lajes Nervurada | [15 empty] | 5926.09
Muros | [15 empty] | 323.19
13073.44
Note on O8: ====== ID#AAABqerRBMU Win10 (2025-09-02 14:23:53) Informação vem do quadro de áreas
Note on M86: ====== ID#AAABqerRBMA Win10 (2025-09-02 14:23:53) Conferir pois o texto está sobreposto
Note on N86: ====== ID#AAABqerRBME Win10 (2025-09-02 14:23:53) Conferir pois o texto está sobreposto

## Arquitetura
DADOS
Titulo | QUANTITATIVO
Obra | TEMPLATE GENERICO
Cliente
Cidade
Endereço
Descrição
QUANTITATIVOS
Item | Descrição | Unid. | Quantidade
1. | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos
1.1. | 01_0 TÉRREO
1.1.1 | BLOCO CERAMICO 0,09 | m² | 9.5
1.1.2 | BLOCO CERAMICO 0,14 | m² | 141.73
1.1.3 | BLOCO CERAMICO 0,17 | m² | 473.1 |  |  |  | ALVENARIA | TOTAL
1.2. | 02_2º PAVTO | [5 empty] | BLOCO CERAMICO 0,09 | 478.35
1.2.1 | BLOCO CERAMICO 0,09 | m² | 6.29 |  |  |  | BLOCO CERAMICO 0,14 | 3295.15
1.2.2 | BLOCO CERAMICO 0,17 | m² | 281.41 |  |  |  | BLOCO CERAMICO 0,17 | 2134.99
1.3. | 03_3º PAVTO | [5 empty] | BLOCO CERAMICO 0,115 | 2789.75
1.3.1 | BLOCO CERAMICO 0,09 | m² | 42.2 |  |  |  | BLOCO ANTI CHAMAS 0,09 | 300.05
1.3.2 | BLOCO CERAMICO 0,115 | m² | 297.49 |  |  |  | BLOCO ANTI CHAMAS 0,15 | 739.07
1.3.3 | BLOCO CERAMICO 0,14 | m² | 411.63
1.3.4 | BLOCO CERAMICO 0,17 | m² | 110.47
1.4. | 04_4º PAVTO
1.4.1 | BLOCO CERAMICO 0,09 | m² | 50.03 |  |  |  | VERGA/CONTRAVERGA | TOTAL
1.4.2 | BLOCO CERAMICO 0,115 | m² | 279.08 |  |  |  | Contraverga em Janela | 356.4
1.4.3 | BLOCO CERAMICO 0,14 | m² | 286.54 |  |  |  | Encunhamento de alvenaria de vedação | 4125.73
1.4.4 | BLOCO CERAMICO 0,17 | m² | 103.19 |  |  |  | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | 4868.74
1.5. | 05_5º PAVTO | [5 empty] | Verga em Janela | 852.57
1.5.1 | BLOCO CERAMICO 0,09 | m² | 35.86 |  |  |  | Verga em Porta | 266.34
1.5.2 | BLOCO CERAMICO 0,115 | m² | 266.82
1.5.3 | BLOCO CERAMICO 0,14 | m² | 292.31
1.5.4 | BLOCO CERAMICO 0,17 | m² | 103.92
1.6. | 06_6º PAVTO
1.6.1 | BLOCO CERAMICO 0,09 | m² | 50.03
1.6.2 | BLOCO CERAMICO 0,115 | m² | 278.95
1.6.3 | BLOCO CERAMICO 0,14 | m² | 286.55
1.6.4 | BLOCO CERAMICO 0,17 | m² | 103.19
1.7. | 07_7º PAVTO
1.7.1 | BLOCO CERAMICO 0,09 | m² | 50.03
1.7.2 | BLOCO CERAMICO 0,115 | m² | 278.95
1.7.3 | BLOCO CERAMICO 0,14 | m² | 286.55
1.7.4 | BLOCO CERAMICO 0,17 | m² | 103.19
1.8. | 08_8º PAVTO
1.8.1 | BLOCO CERAMICO 0,09 | m² | 50.03
1.8.2 | BLOCO CERAMICO 0,115 | m² | 278.95
1.8.3 | BLOCO CERAMICO 0,14 | m² | 286.55
1.8.4 | BLOCO CERAMICO 0,17 | m² | 103.19
1.9. | 09_9º PAVTO
1.9.1 | BLOCO CERAMICO 0,09 | m² | 50.03
1.9.2 | BLOCO CERAMICO 0,115 | m² | 278.95
1.9.3 | BLOCO CERAMICO 0,14 | m² | 286.55
1.9.4 | BLOCO CERAMICO 0,17 | m² | 103.19
1.10. | 10_10º PAVTO
1.10.1 | BLOCO CERAMICO 0,09 | m² | 50.03
1.10.2 | BLOCO CERAMICO 0,115 | m² | 278.95
1.10.3 | BLOCO CERAMICO 0,14 | m² | 286.55
1.10.4 | BLOCO CERAMICO 0,17 | m² | 103.19
1.11. | 11_11º PAVTO
1.11.1 | BLOCO CERAMICO 0,09 | m² | 50.03
1.11.2 | BLOCO CERAMICO 0,115 | m² | 278.95 |  | wc
1.11.3 | BLOCO CERAMICO 0,14 | m² | 286.55
1.11.4 | BLOCO CERAMICO 0,17 | m² | 103.19
1.12. | 12_12º PAVTO
1.12.1 | BLOCO CERAMICO 0,09 | m² | 13.44
1.12.2 | BLOCO CERAMICO 0,115 | m² | 110.27
1.12.3 | BLOCO CERAMICO 0,14 | m² | 182.41
1.12.4 | BLOCO CERAMICO 0,17 | m² | 123.52
1.13. | 13_12º PAV./MEZAN.
1.13.1 | BLOCO CERAMICO 0,09 | m² | 18.16
1.13.2 | BLOCO CERAMICO 0,115 | m² | 156.84
1.13.3 | BLOCO CERAMICO 0,14 | m² | 182.8
1.13.4 | BLOCO CERAMICO 0,17 | m² | 96.59
1.14. | 14_13º INSPEÇÃO
1.14.1 | BLOCO CERAMICO 0,09 | m² | 0.89
1.14.2 | BLOCO CERAMICO 0,17 | m² | 63.17
1.15. | 15_13º PAV./COBER.
1.15.1 | BLOCO CERAMICO 0,09 | m² | 1.8
1.15.2 | BLOCO CERAMICO 0,115 | m² | 5.55
1.15.3 | BLOCO CERAMICO 0,14 | m² | 78.43
1.15.4 | BLOCO CERAMICO 0,17 | m² | 110.56
1.16. | 16_14º CASA DE MÁQUINAS
1.16.1 | BLOCO CERAMICO 0,17 | m² | 32.79
1.17. | 17_15º TELHADO/RES.
1.17.1 | BLOCO CERAMICO 0,17 | m² | 17.13
2. | Alvenaria de vedação com bocos acf
2.1. | 01_0 TÉRREO
2.1.1 | BLOCO ANTI CHAMAS 0,09 | m² | 17.39
2.1.2 | BLOCO ANTI CHAMAS 0,15 | m² | 45.03
2.2. | 02_2º PAVTO
2.2.1 | BLOCO ANTI CHAMAS 0,09 | m² | 24.93
2.2.2 | BLOCO ANTI CHAMAS 0,15 | m² | 66.74
2.3. | 03_3º PAVTO
2.3.1 | BLOCO ANTI CHAMAS 0,09 | m² | 19.8
2.3.2 | BLOCO ANTI CHAMAS 0,15 | m² | 52.78
2.4. | 04_4º PAVTO
2.4.1 | BLOCO ANTI CHAMAS 0,09 | m² | 20.28
2.4.2 | BLOCO ANTI CHAMAS 0,15 | m² | 52.51
2.5. | 05_5º PAVTO
2.5.1 | BLOCO ANTI CHAMAS 0,09 | m² | 20.27
2.5.2 | BLOCO ANTI CHAMAS 0,15 | m² | 52.66
2.6. | 06_6º PAVTO
2.6.1 | BLOCO ANTI CHAMAS 0,09 | m² | 20.28
2.6.2 | BLOCO ANTI CHAMAS 0,15 | m² | 52.51
2.7. | 07_7º PAVTO
2.7.1 | BLOCO ANTI CHAMAS 0,09 | m² | 20.28
2.7.2 | BLOCO ANTI CHAMAS 0,15 | m² | 52.51
2.8. | 08_8º PAVTO
2.8.1 | BLOCO ANTI CHAMAS 0,09 | m² | 20.28
2.8.2 | BLOCO ANTI CHAMAS 0,15 | m² | 52.51
2.9. | 09_9º PAVTO
2.9.1 | BLOCO ANTI CHAMAS 0,09 | m² | 20.28
2.9.2 | BLOCO ANTI CHAMAS 0,15 | m² | 52.51
2.10. | 10_10º PAVTO
2.10.1 | BLOCO ANTI CHAMAS 0,09 | m² | 20.28
2.10.2 | BLOCO ANTI CHAMAS 0,15 | m² | 52.51
2.11. | 11_11º PAVTO
2.11.1 | BLOCO ANTI CHAMAS 0,09 | m² | 20.28
2.11.2 | BLOCO ANTI CHAMAS 0,15 | m² | 52.51
2.12. | 12_12º PAVTO
2.12.1 | BLOCO ANTI CHAMAS 0,09 | m² | 17
2.12.2 | BLOCO ANTI CHAMAS 0,15 | m² | 47.5
2.13. | 13_12º PAV./MEZAN.
2.13.1 | BLOCO ANTI CHAMAS 0,09 | m² | 27.96
2.13.2 | BLOCO ANTI CHAMAS 0,15 | m² | 37.67
2.14. | 14_13º INSPEÇÃO
2.14.1 | BLOCO ANTI CHAMAS 0,09 | m² | 7.1
2.14.2 | BLOCO ANTI CHAMAS 0,15 | m² | 0.82
2.15. | 15_13º PAV./COBER.
2.15.1 | BLOCO ANTI CHAMAS 0,09 | m² | 18.89
2.15.2 | BLOCO ANTI CHAMAS 0,15 | m² | 47.61
2.16. | 16_14º CASA DE MÁQUINAS
2.16.1 | BLOCO ANTI CHAMAS 0,09 | m² | 4.75
2.16.2 | BLOCO ANTI CHAMAS 0,15 | m² | 20.69
3. | Serviços complementares para alvenaria
3.1. | 01_0 TÉRREO
3.1.1 | Contraverga em Janela | m | 10.2
3.1.2 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 275.53
3.1.3 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 343.38
3.1.4 | Verga em Janela | m | 23.92
3.1.5 | Verga em Porta | m | 21.6
3.2. | 02_2º PAVTO
3.2.1 | Contraverga em Janela | m | 2.3
3.2.2 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 115.57
3.2.3 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 189.69
3.2.4 | Verga em Janela | m | 4.6
3.2.5 | Verga em Porta | m | 2.04
3.3. | 03_3º PAVTO
3.3.1 | Contraverga em Janela | m | 15.1
3.3.2 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 344.84
3.3.3 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 467.19
3.3.4 | Verga em Janela | m | 67.9
3.3.5 | Verga em Porta | m | 23.94
3.4. | 04_4º PAVTO
3.4.1 | Contraverga em Janela | m | 35.9
3.4.2 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 325.19
3.4.3 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 395.82
3.4.4 | Verga em Janela | m | 88.7
3.4.5 | Verga em Porta | m | 21.58
3.5. | 05_5º PAVTO
3.5.1 | Contraverga em Janela | m | 35.9
3.5.2 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 321.6
3.5.3 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 385.92
3.5.4 | Verga em Janela | m | 88.7
3.5.5 | Verga em Porta | m | 25.38
3.6. | 06_6º PAVTO
3.6.1 | Contraverga em Janela | m | 35.9
3.6.2 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 325.21
3.6.3 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 395.76
3.6.4 | Verga em Janela | m | 88.7
3.6.5 | Verga em Porta | m | 21.58
3.7. | 07_7º PAVTO
3.7.1 | Contraverga em Janela | m | 35.9
3.7.2 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 325.21
3.7.3 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 395.76
3.7.4 | Verga em Janela | m | 88.7
3.7.5 | Verga em Porta | m | 21.58
3.8. | 08_8º PAVTO
3.8.1 | Contraverga em Janela | m | 35.9
3.8.2 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 325.21
3.8.3 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 395.76
3.8.4 | Verga em Janela | m | 88.7
3.8.5 | Verga em Porta | m | 21.58
3.9. | 09_9º PAVTO
3.9.1 | Contraverga em Janela | m | 35.9
3.9.2 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 325.21
3.9.3 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 395.76
3.9.4 | Verga em Janela | m | 88.7
3.9.5 | Verga em Porta | m | 21.58
3.10. | 10_10º PAVTO
3.10.1 | Contraverga em Janela | m | 35.9
3.10.2 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 325.21
3.10.3 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 395.76
3.10.4 | Verga em Janela | m | 88.7
3.10.5 | Verga em Porta | m | 21.58
3.11. | 11_11º PAVTO
3.11.1 | Contraverga em Janela | m | 35.9
3.11.2 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 325.21
3.11.3 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 395.76
3.11.4 | Verga em Janela | m | 88.7
3.11.5 | Verga em Porta | m | 21.58
3.12. | 12_12º PAVTO
3.12.1 | Contraverga em Janela | m | 25.85
3.12.2 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 255.84
3.12.3 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 247.07
3.12.4 | Verga em Janela | m | 28.15
3.12.5 | Verga em Porta | m | 19.34
3.13. | 13_12º PAV./MEZAN.
3.13.1 | Contraverga em Janela | m | 14.6
3.13.2 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 240.6
3.13.3 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 260.01
3.13.4 | Verga em Janela | m | 14.6
3.13.5 | Verga em Porta | m | 12.3
3.14. | 14_13º INSPEÇÃO
3.14.1 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 112.69
3.14.2 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 35.99
3.15. | 15_13º PAV./COBER.
3.15.1 | Contraverga em Janela | m | 1.15
3.15.2 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 115.82
3.15.3 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 131.42
3.15.4 | Verga em Janela | m | 3.8
3.15.5 | Verga em Porta | m | 8.74
3.16. | 16_14º CASA DE MÁQUINAS
3.16.1 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 50.93
3.16.2 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 29.12
3.16.3 | Verga em Porta | m | 1.94
3.17. | 17_15º TELHADO/RES.
3.17.1 | Encunhamento de alvenaria de vedação | m | 15.86
3.17.2 | Tela soldada para ligacao alvenaria/estrutura | un | 8.57
4. | Mão de obra Alvenaria
4.1. | 01_0 TÉRREO
4.1.1 | MÃO DE OBRA BLOCO ANTI CHAMAS | m² | 64.43
4.1.2 | MÃO DE OBRA BLOCO CERAMICO | m² | 639.8
4.2. | 02_2º PAVTO
4.2.1 | MÃO DE OBRA BLOCO ANTI CHAMAS | m² | 95.53
4.2.2 | MÃO DE OBRA BLOCO CERAMICO | m² | 288.02
4.3. | 03_3º PAVTO
4.3.1 | MÃO DE OBRA BLOCO ANTI CHAMAS | m² | 76.5
4.3.2 | MÃO DE OBRA BLOCO CERAMICO | m² | 982.54
4.4. | 04_4º PAVTO
4.4.1 | MÃO DE OBRA BLOCO ANTI CHAMAS | m² | 76.72
4.4.2 | MÃO DE OBRA BLOCO CERAMICO | m² | 842.19
4.5. | 05_5º PAVTO
4.5.1 | MÃO DE OBRA BLOCO ANTI CHAMAS | m² | 76.88
4.5.2 | MÃO DE OBRA BLOCO CERAMICO | m² | 826.15
4.6. | 06_6º PAVTO
4.6.1 | MÃO DE OBRA BLOCO ANTI CHAMAS | m² | 76.72
4.6.2 | MÃO DE OBRA BLOCO CERAMICO | m² | 842.07
4.7. | 07_7º PAVTO
4.7.1 | MÃO DE OBRA BLOCO ANTI CHAMAS | m² | 76.72
4.7.2 | MÃO DE OBRA BLOCO CERAMICO | m² | 842.07
4.8. | 08_8º PAVTO
4.8.1 | MÃO DE OBRA BLOCO ANTI CHAMAS | m² | 76.72
4.8.2 | MÃO DE OBRA BLOCO CERAMICO | m² | 842.07
4.9. | 09_9º PAVTO
4.9.1 | MÃO DE OBRA BLOCO ANTI CHAMAS | m² | 76.72
4.9.2 | MÃO DE OBRA BLOCO CERAMICO | m² | 842.07
4.10. | 10_10º PAVTO
4.10.1 | MÃO DE OBRA BLOCO ANTI CHAMAS | m² | 76.72
4.10.2 | MÃO DE OBRA BLOCO CERAMICO | m² | 842.07
4.11. | 11_11º PAVTO
4.11.1 | MÃO DE OBRA BLOCO ANTI CHAMAS | m² | 76.72
4.11.2 | MÃO DE OBRA BLOCO CERAMICO | m² | 842.07
4.12. | 12_12º PAVTO
4.12.1 | MÃO DE OBRA BLOCO ANTI CHAMAS | m² | 68.47
4.12.2 | MÃO DE OBRA BLOCO CERAMICO | m² | 486.63
4.13. | 13_12º PAV./MEZAN.
4.13.1 | MÃO DE OBRA BLOCO ANTI CHAMAS | m² | 65.84
4.13.2 | MÃO DE OBRA BLOCO CERAMICO | m² | 500.21
4.14. | 14_13º INSPEÇÃO
4.14.1 | MÃO DE OBRA BLOCO ANTI CHAMAS | m² | 7.99
4.14.2 | MÃO DE OBRA BLOCO CERAMICO | m² | 64.13
4.15. | 15_13º PAV./COBER.
4.15.1 | MÃO DE OBRA BLOCO ANTI CHAMAS | m² | 70.5
4.15.2 | MÃO DE OBRA BLOCO CERAMICO | m² | 255.79
4.16. | 16_14º CASA DE MÁQUINAS
4.16.1 | MÃO DE OBRA BLOCO ANTI CHAMAS | m² | 26.69
4.16.2 | MÃO DE OBRA BLOCO CERAMICO | m² | 34.64
4.17. | 17_15º TELHADO/RES.
4.17.1 | MÃO DE OBRA BLOCO CERAMICO | m² | 17.13
4. | Emboço Externo | [5 empty] | REVESTIMENTO PAREDE INTERNO | TOTAL
4.1. | 01_0 TÉRREO | [5 empty] | EMBOÇO ARGAMASSADO EXTERNO | 232
4.1.1 | EMBOÇO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 118.34 |  |  |  | EMBOÇO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | 8.87
4.1.2 | EMBOÇO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 8.24 |  |  |  | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | 12091.92
4.2. | 03_3º PAVTO | [5 empty] | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | 2736.91
4.2.1 | EMBOÇO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 113.66 |  |  |  | REBOCO ARGAMASSADO INTERNO | 14828.84
4.2.2 | EMBOÇO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 0.63 |  |  |  | EMBOÇO ARGAMASSADO INTERNO | 12091.92
5. | Emboço Interno | [5 empty] | EMBOÇO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | 2736.91
5.1. | 01_0 TÉRREO
5.1.1 | EMBOÇO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 942.76
5.1.2 | EMBOÇO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 235.69
5.2. | 02_2º PAVTO
5.2.1 | EMBOÇO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 447.74
5.2.2 | EMBOÇO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 630.91
5.3. | 03_3º PAVTO
5.3.1 | EMBOÇO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 1053.33
5.3.2 | EMBOÇO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 185.88
5.4. | 04_4º PAVTO
5.4.1 | EMBOÇO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 977.78
5.4.2 | EMBOÇO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 142.83
5.5. | 05_5º PAVTO
5.5.1 | EMBOÇO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 1005.87
5.5.2 | EMBOÇO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 141.6
5.6. | 06_6º PAVTO
5.6.1 | EMBOÇO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 977.86
5.6.2 | EMBOÇO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 142.71
5.7. | 07_7º PAVTO
5.7.1 | EMBOÇO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 977.86
5.7.2 | EMBOÇO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 142.71
5.8. | 08_8º PAVTO
5.8.1 | EMBOÇO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 977.86
5.8.2 | EMBOÇO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 142.71
5.9. | 09_9º PAVTO
5.9.1 | EMBOÇO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 977.86
5.9.2 | EMBOÇO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 142.71
5.10. | 10_10º PAVTO
5.10.1 | EMBOÇO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 977.86
5.10.2 | EMBOÇO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 142.71
5.11. | 11_11º PAVTO
5.11.1 | EMBOÇO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 977.86
5.11.2 | EMBOÇO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 142.71
5.12. | 12_12º PAVTO
5.12.1 | EMBOÇO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 604.02
5.12.2 | EMBOÇO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 202.53
5.13. | 13_12º PAV./MEZAN.
5.13.1 | EMBOÇO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 661.31
5.13.2 | EMBOÇO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 115.27
5.14. | 14_13º INSPEÇÃO
5.14.1 | EMBOÇO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 25.04
5.14.2 | EMBOÇO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 21.4
5.15. | 15_13º PAV./COBER.
5.15.1 | EMBOÇO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 319.92
5.15.2 | EMBOÇO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 133.38
5.16. | 16_14º CASA DE MÁQUINAS
5.16.1 | EMBOÇO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 37.35
5.16.2 | EMBOÇO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 26.78
5.17. | 17_15º TELHADO/RES.
5.17.1 | EMBOÇO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 40.36
5.17.2 | EMBOÇO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 44.38
5.18. | 18_16º FUNDO RES.
5.18.1 | EMBOÇO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 109.28
6. | Chapisco Interno
6.1. | 01_0 TÉRREO
6.1.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 942.76
6.1.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 235.69
6.2. | 02_2º PAVTO
6.2.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 447.74
6.2.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 630.91
6.3. | 03_3º PAVTO
6.3.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 1053.33
6.3.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 185.88
6.4. | 04_4º PAVTO
6.4.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 977.78
6.4.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 142.83
6.5. | 05_5º PAVTO
6.5.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 1005.87
6.5.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 141.6
6.6. | 06_6º PAVTO
6.6.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 977.86
6.6.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 142.71
6.7. | 07_7º PAVTO
6.7.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 977.86
6.7.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 142.71
6.8. | 08_8º PAVTO
6.8.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 977.86
6.8.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 142.71
6.9. | 09_9º PAVTO
6.9.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 977.86
6.9.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 142.71
6.10. | 10_10º PAVTO
6.10.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 977.86
6.10.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 142.71
6.11. | 11_11º PAVTO
6.11.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 977.86
6.11.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 142.71
6.12. | 12_12º PAVTO
6.12.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 604.02
6.12.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 202.53
6.13. | 13_12º PAV./MEZAN.
6.13.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 661.31
6.13.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 115.27
6.14. | 14_13º INSPEÇÃO
6.14.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 25.04
6.14.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 21.4
6.15. | 15_13º PAV./COBER.
6.15.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 319.92
6.15.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 133.38
6.16. | 16_14º CASA DE MÁQUINAS
6.16.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 37.35
6.16.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 26.78
6.17. | 17_15º TELHADO/RES.
6.17.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 40.36
6.17.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA INTERNO | m² | 44.38
6.18. | 18_16º FUNDO RES.
6.18.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 109.28
7. | Reboco Interno
7.1. | 01_0 TÉRREO
7.1.1 | REBOCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 1178.45
7.2. | 02_2º PAVTO
7.2.1 | REBOCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 1078.65
7.3. | 03_3º PAVTO
7.3.1 | REBOCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 1239.21
7.4. | 04_4º PAVTO
7.4.1 | REBOCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 1120.61
7.5. | 05_5º PAVTO
7.5.1 | REBOCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 1147.47
7.6. | 06_6º PAVTO
7.6.1 | REBOCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 1120.57
7.7. | 07_7º PAVTO
7.7.1 | REBOCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 1120.57
7.8. | 08_8º PAVTO
7.8.1 | REBOCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 1120.57
7.9. | 09_9º PAVTO
7.9.1 | REBOCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 1120.57
7.10. | 10_10º PAVTO
7.10.1 | REBOCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 1120.57
7.11. | 11_11º PAVTO
7.11.1 | REBOCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 1120.57
7.12. | 12_12º PAVTO
7.12.1 | REBOCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 806.55
7.13. | 13_12º PAV./MEZAN.
7.13.1 | REBOCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 776.57
7.14. | 14_13º INSPEÇÃO
7.14.1 | REBOCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 46.44
7.15. | 15_13º PAV./COBER.
7.15.1 | REBOCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 453.3
7.16. | 16_14º CASA DE MÁQUINAS
7.16.1 | REBOCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 64.14
7.17. | 17_15º TELHADO/RES.
7.17.1 | REBOCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 84.75
7.18. | 18_16º FUNDO RES.
7.18.1 | REBOCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 109.28
9. | Mão de Obra Reboco Interno
9.1. | 01_0 TÉRREO
9.1.1 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 1222.4
9.2. | 02_2º PAVTO
9.2.1 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 1102.23
9.3. | 03_3º PAVTO
9.3.1 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 1359.19
9.4. | 04_4º PAVTO
9.4.1 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 1222.11
9.5. | 05_5º PAVTO
9.5.1 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 1274.13
9.6. | 06_6º PAVTO
9.6.1 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 1222.1
9.7. | 07_7º PAVTO
9.7.1 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 1222.1
9.8. | 08_8º PAVTO
9.8.1 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 1222.1
9.9. | 09_9º PAVTO
9.9.1 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 1222.1
9.10. | 10_10º PAVTO
9.10.1 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 1222.1
9.11. | 11_11º PAVTO
9.11.1 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 1222.1
9.12. | 12_12º PAVTO
9.12.1 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 900.07
9.13. | 13_12º PAV./MEZAN.
9.13.1 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 837.84
9.14. | 14_13º INSPEÇÃO
9.14.1 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 46.88
9.15. | 15_13º PAV./COBER.
9.15.1 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 497.76
9.16. | 16_14º CASA DE MÁQUINAS
9.16.1 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 67.39
9.17. | 17_15º TELHADO/RES.
9.17.1 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 84.75
9.18. | 18_16º FUNDO RES.
9.18.1 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO INTERNO | m² | 109.29
8. | Acabamentos cerâmicos em parede | [5 empty] | REVESTIMENTO PAREDE INTERNO | TOTAL
8.1. | 01_0 TÉRREO | [5 empty] | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO | 2429.78
8.1.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO | m² | 20.24 |  |  |  | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA | 69.83
8.1.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO | m² | 36.25 |  |  |  | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO, PISCINA | 115.91
8.1.3 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA | m² | 44.86 |  |  |  | Moldura de acabamento de elevadores | 176.4 | m
8.1.4 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - CERAMICA | m² | 24.97 |  |  |  | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA NATURAL | 137.16
8.2. | 03_3º PAVTO | [5 empty] | REVESTIMENTO - PEITORIL, SEM | 5.32
8.2.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO | m² | 68.1 |  |  |  | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA BASALTO | 53.35
8.2.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO | m² | 137.08 |  |  |  | REVESTIMENTO - PEITORIL, SOLEIRA COM PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | 92.94
8.2.3 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO | m² | 23.47
8.2.4 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO | m² | 49.04
8.2.5 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO, PISCINA | m² | 43.37
8.3. | 04_4º PAVTO
8.3.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO | m² | 208.36
8.3.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO | m² | 25.86
8.4. | 05_5º PAVTO
8.4.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO | m² | 45.43
8.4.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO | m² | 38.87
8.4.3 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO | m² | 115.74
8.4.4 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO | m² | 22.38
8.5. | 06_6º PAVTO
8.5.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO | m² | 208.36
8.5.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO | m² | 25.86
8.6. | 07_7º PAVTO
8.6.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO | m² | 208.36
8.6.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO | m² | 25.86
8.7. | 08_8º PAVTO
8.7.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO | m² | 208.36
8.7.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO | m² | 25.86
8.8. | 09_9º PAVTO
8.8.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO | m² | 208.36
8.8.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO | m² | 25.86
8.9. | 10_10º PAVTO
8.9.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO | m² | 208.36
8.9.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO | m² | 25.86
8.10. | 11_11º PAVTO
8.10.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO | m² | 208.36
8.10.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO | m² | 25.86
8.11. | 12_12º PAVTO
8.11.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO | m² | 41.95
8.11.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO | m² | 68.41
8.12. | 13_12º PAV./MEZAN.
8.12.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO | m² | 77.28
8.12.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO | m² | 21.9
8.13. | 15_13º PAV./COBER.
8.13.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO, PISCINA | m² | 72.54
8.13.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PORCELANATO | m² | 24.1
9. | Moldura de Elevador
9.1. | 01_0 TÉRREO
9.1.1 | Moldura de acabamento de elevadores | m | 12.6
9.2. | 02_2º PAVTO
9.2.1 | Moldura de acabamento de elevadores | m | 12.6
9.3. | 03_3º PAVTO
9.3.1 | Moldura de acabamento de elevadores | m | 12.6
9.4. | 04_4º PAVTO
9.4.1 | Moldura de acabamento de elevadores | m | 12.6
9.5. | 05_5º PAVTO
9.5.1 | Moldura de acabamento de elevadores | m | 12.6
9.6. | 06_6º PAVTO
9.6.1 | Moldura de acabamento de elevadores | m | 12.6
9.7. | 07_7º PAVTO
9.7.1 | Moldura de acabamento de elevadores | m | 12.6
9.8. | 08_8º PAVTO
9.8.1 | Moldura de acabamento de elevadores | m | 12.6
9.9. | 09_9º PAVTO
9.9.1 | Moldura de acabamento de elevadores | m | 12.6
9.10. | 10_10º PAVTO
9.10.1 | Moldura de acabamento de elevadores | m | 12.6
9.11. | 11_11º PAVTO
9.11.1 | Moldura de acabamento de elevadores | m | 12.6
9.12. | 12_12º PAVTO
9.12.1 | Moldura de acabamento de elevadores | m | 12.6
9.13. | 13_12º PAV./MEZAN.
9.13.1 | Moldura de acabamento de elevadores | m | 12.6
9.14. | 15_13º PAV./COBER.
9.14.1 | Moldura de acabamento de elevadores | m | 12.6
10. | Regularização e proteção mecânica | [5 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO | TOTAL
10.1. | 01_0 TÉRREO | [5 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO + TINTA, ELEVADOR | 610.33 | Tinta asfaltica
10.1.1 | REGULARIZAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO + TINTA, ELEVADOR | m² | 39.37 |  |  |  | IMPERMEABILIZACAO - FLOREIRA | 389.5 | Manta
10.1.2 | REGULARIZAÇÃO | m² | 165.71 |  |  |  | FLOREIRA - IMPERMEABILIZACAO | 263.34 | Manta
10.2. | 02_2º PAVTO | [5 empty] | FOSSO ELEVADOR - IMPERMEABILIZACAO | 6.29 | Tinta asfaltica
10.2.1 | REGULARIZAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO + TINTA, ELEVADOR | m² | 27.61 |  |  |  | TERRAÇO - IMPERMEABILIZACAO | 627.26 | Manta
10.3. | 03_3º PAVTO | [5 empty] | IMPERMEABILIZACAO - BOX BANHEIRO | 822.41 | Argamassa polimerica
10.3.1 | REGULARIZAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO + TINTA, ELEVADOR | m² | 42.15 |  |  |  | IMPERMEABILIZACAO - ESQUADRIA | 196.03 | Manta liquida
10.3.2 | REGULARIZAÇÃO | m² | 724.66 |  |  |  | BANHEIRO - IMPERMEABILIZACAO | 255.63 | Argamassa polimerica
10.4. | 04_4º PAVTO | [5 empty] | BOX BANHEIRO - IMPERMEABILIZACAO | 104.54 | Argamassa polimerica
10.4.1 | REGULARIZAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO + TINTA, ELEVADOR | m² | 46.4 |  |  |  | ESQUADRIA - IMPERMEABILIZACAO | 114.59 | Manta liquida
10.4.2 | REGULARIZAÇÃO | m² | 221.69 |  |  |  | PISCINA - IMPERMEABILIZACAO | 116.58 | Manta
10.5. | 05_5º PAVTO | [5 empty] | SACADA - IMPERMEABILIZACAO | 218.1 | Argamassa polimerica
10.5.1 | REGULARIZAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO + TINTA, ELEVADOR | m² | 42.49 |  |  |  | IMPERMEABILIZACAO - PISCINA | 80.56 | Manta | Piscina
10.5.2 | REGULARIZAÇÃO | m² | 217.21 |  |  |  | IMPERMEABILIZACAO - ÁREA TÉCNICA | 35.29 | Argamassa polimerica
10.6. | 06_6º PAVTO | [5 empty] | ÁREA TÉCNICA - IMPERMEABILIZACAO | 333.81 | Argamassa polimerica
10.6.1 | REGULARIZAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO + TINTA, ELEVADOR | m² | 46.4 |  |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO + TINTA, PAV. INSPEÇÃO | 174.4 | -
10.6.2 | REGULARIZAÇÃO | m² | 221.69 |  |  |  | IMPERMEABILIZACAO - TERRAÇO | 0.03 | Manta
10.7. | 07_7º PAVTO | [5 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO - MANTA ALUMINIZADA - PISO GENERICO | 164.91 | Manta aluminizada
10.7.1 | REGULARIZAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO + TINTA, ELEVADOR | m² | 46.4 |  |  |  | RESERVATÓRIO - IMPERMEABILIZACAO | 49.65 | Argamassa polimerica
10.7.2 | REGULARIZAÇÃO | m² | 221.69 |  |  |  | IMPERMEABILIZACAO - RESERVATÓRIO | 170.81 | Argamassa polimerica
10.8. | 08_8º PAVTO | [5 empty] | TAMPA DE RESERVATÓRIO - IMPERMEABILIZACAO | 31.2 | Manta aluminizada
10.8.1 | REGULARIZAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO + TINTA, ELEVADOR | m² | 46.4
10.8.2 | REGULARIZAÇÃO | m² | 221.69 |  |  |  | PROTEÇÃO MECÂNICA | 0
10.9. | 09_9º PAVTO | [5 empty] | REGULARIZAÇÃO | 4065.9
10.9.1 | REGULARIZAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO + TINTA, ELEVADOR | m² | 46.4
10.9.2 | REGULARIZAÇÃO | m² | 221.69
10.10. | 10_10º PAVTO
10.10.1 | REGULARIZAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO + TINTA, ELEVADOR | m² | 46.4
10.10.2 | REGULARIZAÇÃO | m² | 221.69
10.11. | 11_11º PAVTO
10.11.1 | REGULARIZAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO + TINTA, ELEVADOR | m² | 46.4
10.11.2 | REGULARIZAÇÃO | m² | 221.69
10.12. | 12_12º PAVTO
10.12.1 | REGULARIZAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO + TINTA, ELEVADOR | m² | 38.29
10.12.2 | REGULARIZAÇÃO | m² | 247.87
10.13. | 13_12º PAV./MEZAN.
10.13.1 | REGULARIZAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO + TINTA, ELEVADOR | m² | 38.01
10.13.2 | REGULARIZAÇÃO | m² | 88.67
10.14. | 14_13º INSPEÇÃO
10.14.1 | REGULARIZAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO + TINTA, ELEVADOR | m² | 18.05
10.14.2 | REGULARIZAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO + TINTA, PAV. INSPEÇÃO | m² | 174.4
10.14.3 | REGULARIZAÇÃO | m² | 365.36
10.15. | 15_13º PAV./COBER.
10.15.1 | REGULARIZAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO + TINTA, ELEVADOR | m² | 39.56
10.15.2 | REGULARIZAÇÃO | m² | 253.02
10.16. | 16_14º CASA DE MÁQUINAS
10.16.1 | REGULARIZAÇÃO | m² | 174.45
10.17. | 17_15º TELHADO/RES.
10.17.1 | REGULARIZAÇÃO | m² | 100.25
10.18. | 18_16º FUNDO RES.
10.18.1 | REGULARIZAÇÃO | m² | 145.67
10.19. | 19_17º TAMPA DO RES.
10.19.1 | REGULARIZAÇÃO | m² | 31.2
11. | Impermeabilizaçao e tratamentos
11.1. | 01_0 TÉRREO
11.1.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO + TINTA, ELEVADOR | m² | 39.37
11.1.2 | IMPERMEABILIZACAO - FLOREIRA | m² | 107.23
11.1.3 | FLOREIRA - IMPERMEABILIZACAO | m² | 38.57
11.1.4 | FOSSO ELEVADOR - IMPERMEABILIZACAO | m² | 6.29
11.1.5 | TERRAÇO - IMPERMEABILIZACAO | m² | 13.62
11.2. | 02_2º PAVTO
11.2.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO + TINTA, ELEVADOR | m² | 27.61
11.3. | 03_3º PAVTO
11.3.1 | IMPERMEABILIZACAO - BANHEIRO | m² | 22.36
11.3.2 | IMPERMEABILIZACAO - BOX BANHEIRO | m² | 81.79
11.3.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO + TINTA, ELEVADOR | m² | 42.15
11.3.4 | IMPERMEABILIZACAO - ESQUADRIA | m² | 8.4
11.3.5 | IMPERMEABILIZACAO - FLOREIRA | m² | 123.8
11.3.6 | BANHEIRO - IMPERMEABILIZACAO | m² | 23.16
11.3.7 | BOX BANHEIRO - IMPERMEABILIZACAO | m² | 9.77
11.3.8 | ESQUADRIA - IMPERMEABILIZACAO | m² | 4.04
11.3.9 | FLOREIRA - IMPERMEABILIZACAO | m² | 106.92
11.3.10 | PISCINA - IMPERMEABILIZACAO | m² | 74.42
11.3.11 | SACADA - IMPERMEABILIZACAO | m² | 23.86
11.3.12 | TERRAÇO - IMPERMEABILIZACAO | m² | 210.51
11.3.13 | IMPERMEABILIZACAO - PISCINA | m² | 35.64
11.4. | 04_4º PAVTO
11.4.1 | IMPERMEABILIZACAO - BANHEIRO | m² | 23.27
11.4.2 | IMPERMEABILIZACAO - BOX BANHEIRO | m² | 83.59
11.4.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO + TINTA, ELEVADOR | m² | 46.4
11.4.4 | IMPERMEABILIZACAO - ESQUADRIA | m² | 17.87
11.4.5 | IMPERMEABILIZACAO - FLOREIRA | m² | 20.66
11.4.6 | BANHEIRO - IMPERMEABILIZACAO | m² | 23.69
11.4.7 | BOX BANHEIRO - IMPERMEABILIZACAO | m² | 10.27
11.4.8 | ESQUADRIA - IMPERMEABILIZACAO | m² | 10.64
11.4.9 | FLOREIRA - IMPERMEABILIZACAO | m² | 7.85
11.4.10 | SACADA - IMPERMEABILIZACAO | m² | 23.86
11.5. | 05_5º PAVTO
11.5.1 | IMPERMEABILIZACAO - BANHEIRO | m² | 26.58
11.5.2 | IMPERMEABILIZACAO - BOX BANHEIRO | m² | 79.76
11.5.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO + TINTA, ELEVADOR | m² | 42.49
11.5.4 | IMPERMEABILIZACAO - ESQUADRIA | m² | 17.87
11.5.5 | IMPERMEABILIZACAO - FLOREIRA | m² | 13.85
11.5.6 | BANHEIRO - IMPERMEABILIZACAO | m² | 26.31
11.5.7 | BOX BANHEIRO - IMPERMEABILIZACAO | m² | 9.72
11.5.8 | ESQUADRIA - IMPERMEABILIZACAO | m² | 10.64
11.5.9 | FLOREIRA - IMPERMEABILIZACAO | m² | 5.27
11.5.10 | SACADA - IMPERMEABILIZACAO | m² | 27.22
11.6. | 06_6º PAVTO
11.6.1 | IMPERMEABILIZACAO - BANHEIRO | m² | 23.27
11.6.2 | IMPERMEABILIZACAO - BOX BANHEIRO | m² | 83.59
11.6.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO + TINTA, ELEVADOR | m² | 46.4
11.6.4 | IMPERMEABILIZACAO - ESQUADRIA | m² | 17.87
11.6.5 | IMPERMEABILIZACAO - FLOREIRA | m² | 20.66
11.6.6 | BANHEIRO - IMPERMEABILIZACAO | m² | 23.69
11.6.7 | BOX BANHEIRO - IMPERMEABILIZACAO | m² | 10.27
11.6.8 | ESQUADRIA - IMPERMEABILIZACAO | m² | 10.64
11.6.9 | FLOREIRA - IMPERMEABILIZACAO | m² | 7.85
11.6.10 | SACADA - IMPERMEABILIZACAO | m² | 23.86
11.7. | 07_7º PAVTO
11.7.1 | IMPERMEABILIZACAO - BANHEIRO | m² | 23.27
11.7.2 | IMPERMEABILIZACAO - BOX BANHEIRO | m² | 83.59
11.7.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO + TINTA, ELEVADOR | m² | 46.4
11.7.4 | IMPERMEABILIZACAO - ESQUADRIA | m² | 17.87
11.7.5 | IMPERMEABILIZACAO - FLOREIRA | m² | 20.66
11.7.6 | BANHEIRO - IMPERMEABILIZACAO | m² | 23.69
11.7.7 | BOX BANHEIRO - IMPERMEABILIZACAO | m² | 10.27
11.7.8 | ESQUADRIA - IMPERMEABILIZACAO | m² | 10.64
11.7.9 | FLOREIRA - IMPERMEABILIZACAO | m² | 7.85
11.7.10 | SACADA - IMPERMEABILIZACAO | m² | 23.86
11.8. | 08_8º PAVTO
11.8.1 | IMPERMEABILIZACAO - BANHEIRO | m² | 23.27
11.8.2 | IMPERMEABILIZACAO - BOX BANHEIRO | m² | 83.59
11.8.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO + TINTA, ELEVADOR | m² | 46.4
11.8.4 | IMPERMEABILIZACAO - ESQUADRIA | m² | 17.87
11.8.5 | IMPERMEABILIZACAO - FLOREIRA | m² | 20.66
11.8.6 | BANHEIRO - IMPERMEABILIZACAO | m² | 23.69
11.8.7 | BOX BANHEIRO - IMPERMEABILIZACAO | m² | 10.27
11.8.8 | ESQUADRIA - IMPERMEABILIZACAO | m² | 10.64
11.8.9 | FLOREIRA - IMPERMEABILIZACAO | m² | 7.85
11.8.10 | SACADA - IMPERMEABILIZACAO | m² | 23.86
11.9. | 09_9º PAVTO
11.9.1 | IMPERMEABILIZACAO - BANHEIRO | m² | 23.27
11.9.2 | IMPERMEABILIZACAO - BOX BANHEIRO | m² | 83.59
11.9.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO + TINTA, ELEVADOR | m² | 46.4
11.9.4 | IMPERMEABILIZACAO - ESQUADRIA | m² | 17.87
11.9.5 | IMPERMEABILIZACAO - FLOREIRA | m² | 20.66
11.9.6 | BANHEIRO - IMPERMEABILIZACAO | m² | 23.69
11.9.7 | BOX BANHEIRO - IMPERMEABILIZACAO | m² | 10.27
11.9.8 | ESQUADRIA - IMPERMEABILIZACAO | m² | 10.64
11.9.9 | FLOREIRA - IMPERMEABILIZACAO | m² | 7.85
11.9.10 | SACADA - IMPERMEABILIZACAO | m² | 23.86
11.10. | 10_10º PAVTO
11.10.1 | IMPERMEABILIZACAO - BANHEIRO | m² | 23.27
11.10.2 | IMPERMEABILIZACAO - BOX BANHEIRO | m² | 83.59
11.10.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO + TINTA, ELEVADOR | m² | 46.4
11.10.4 | IMPERMEABILIZACAO - ESQUADRIA | m² | 17.87
11.10.5 | IMPERMEABILIZACAO - FLOREIRA | m² | 20.66
11.10.6 | BANHEIRO - IMPERMEABILIZACAO | m² | 23.69
11.10.7 | BOX BANHEIRO - IMPERMEABILIZACAO | m² | 10.27
11.10.8 | ESQUADRIA - IMPERMEABILIZACAO | m² | 10.64
11.10.9 | FLOREIRA - IMPERMEABILIZACAO | m² | 7.85
11.10.10 | SACADA - IMPERMEABILIZACAO | m² | 23.86
11.11. | 11_11º PAVTO
11.11.1 | IMPERMEABILIZACAO - BANHEIRO | m² | 23.27
11.11.2 | IMPERMEABILIZACAO - BOX BANHEIRO | m² | 83.59
11.11.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO + TINTA, ELEVADOR | m² | 46.4
11.11.4 | IMPERMEABILIZACAO - ESQUADRIA | m² | 17.87
11.11.5 | IMPERMEABILIZACAO - FLOREIRA | m² | 20.66
11.11.6 | BANHEIRO - IMPERMEABILIZACAO | m² | 23.69
11.11.7 | BOX BANHEIRO - IMPERMEABILIZACAO | m² | 10.27
11.11.8 | ESQUADRIA - IMPERMEABILIZACAO | m² | 10.64
11.11.9 | FLOREIRA - IMPERMEABILIZACAO | m² | 7.85
11.11.10 | SACADA - IMPERMEABILIZACAO | m² | 23.86
11.12. | 12_12º PAVTO
11.12.1 | IMPERMEABILIZACAO - BANHEIRO | m² | 24.28
11.12.2 | IMPERMEABILIZACAO - BOX BANHEIRO | m² | 43.39
11.12.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO + TINTA, ELEVADOR | m² | 38.29
11.12.4 | IMPERMEABILIZACAO - ESQUADRIA | m² | 21.73
11.12.5 | BANHEIRO - IMPERMEABILIZACAO | m² | 25.38
11.12.6 | BOX BANHEIRO - IMPERMEABILIZACAO | m² | 8.59
11.12.7 | ESQUADRIA - IMPERMEABILIZACAO | m² | 13.62
11.12.8 | TERRAÇO - IMPERMEABILIZACAO | m² | 110.87
11.13. | 13_12º PAV./MEZAN.
11.13.1 | IMPERMEABILIZACAO - BANHEIRO | m² | 11.84
11.13.2 | IMPERMEABILIZACAO - BOX BANHEIRO | m² | 32.34
11.13.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO + TINTA, ELEVADOR | m² | 38.01
11.13.4 | IMPERMEABILIZACAO - ESQUADRIA | m² | 16.77
11.13.5 | BANHEIRO - IMPERMEABILIZACAO | m² | 13.1
11.13.6 | BOX BANHEIRO - IMPERMEABILIZACAO | m² | 4.57
11.13.7 | ESQUADRIA - IMPERMEABILIZACAO | m² | 10.05
11.14. | 14_13º INSPEÇÃO
11.14.1 | IMPERMEABILIZACAO - ÁREA TÉCNICA | m² | 35.29
11.14.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO + TINTA, ELEVADOR | m² | 18.05
11.14.3 | ÁREA TÉCNICA - IMPERMEABILIZACAO | m² | 320.36
11.14.4 | TERRAÇO - IMPERMEABILIZACAO | m² | 9.71
11.14.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO + TINTA, PAV. INSPEÇÃO | m² | 174.4
11.15. | 15_13º PAV./COBER.
11.15.1 | IMPERMEABILIZACAO - BANHEIRO | m² | 2.41
11.15.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO + TINTA, ELEVADOR | m² | 39.56
11.15.3 | ÁREA TÉCNICA - IMPERMEABILIZACAO | m² | 3.97
11.15.4 | BANHEIRO - IMPERMEABILIZACAO | m² | 1.85
11.15.5 | FLOREIRA - IMPERMEABILIZACAO | m² | 57.63
11.15.6 | PISCINA - IMPERMEABILIZACAO | m² | 42.16
11.15.7 | TERRAÇO - IMPERMEABILIZACAO | m² | 100.05
11.15.8 | IMPERMEABILIZACAO - PISCINA | m² | 44.92
11.15.9 | IMPERMEABILIZACAO - TERRAÇO | m² | 0.03
11.16. | 16_14º CASA DE MÁQUINAS
11.16.1 | ÁREA TÉCNICA - IMPERMEABILIZACAO | m² | 9.48
11.16.2 | TERRAÇO - IMPERMEABILIZACAO | m² | 164.97
11.16.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO - MANTA ALUMINIZADA - PISO GENERICO | m² | 164.91
11.17. | 17_15º TELHADO/RES.
11.17.1 | RESERVATÓRIO - IMPERMEABILIZACAO | m² | 26.18
11.17.2 | TERRAÇO - IMPERMEABILIZACAO | m² | 17.53
11.17.3 | IMPERMEABILIZACAO - RESERVATÓRIO | m² | 56.54
11.18. | 18_16º FUNDO RES.
11.18.1 | IMPERMEABILIZACAO - ESQUADRIA | m² | 6.17
11.18.2 | ESQUADRIA - IMPERMEABILIZACAO | m² | 1.76
11.18.3 | RESERVATÓRIO - IMPERMEABILIZACAO | m² | 23.47
11.18.4 | IMPERMEABILIZACAO - RESERVATÓRIO | m² | 114.27
11.19. | 19_17º TAMPA DO RES.
11.19.1 | TAMPA DE RESERVATÓRIO - IMPERMEABILIZACAO | m² | 31.2
12. | Acabamento de gesso em teto
12.1. | 01_0 TÉRREO | [5 empty] | REVESTIMENTO TETO | TOTAL
12.1.1 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 3.66 |  |  |  | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | 4239.39
12.1.2 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 4.16 |  |  | PERGOLADO | ESTRUTURA RIPADA DE MADEIRACOBERTURA DE VIDRO - PERGOLADO | 216.55
12.1.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 54.55 |  |  |  | ARGAMASSADO EM TETO | 1505.31
12.1.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 3.11 |  |  |  | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO | 312.62
12.1.5 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 3.15 |  |  |  | PINTURA EM TETO | 5966.84
12.1.6 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 10.68 |  |  |  | SELADOR EM TETO | 5660.8
12.1.7 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 67.14 |  |  |  | TEXTURA EM TETO | 1803.26
12.1.8 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 80.82 |  |  |  | MASSA EM TETO | 3838.14
12.1.9 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 3.75
12.2. | 03_3º PAVTO
12.2.1 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 12.48
12.2.2 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 32.62
12.2.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 98.62
12.2.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 147.09
12.2.5 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 38.45
12.2.6 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 46.89
12.2.7 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 10.75
12.3. | 04_4º PAVTO
12.3.1 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 29.89
12.3.2 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 4.11
12.3.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 49.08
12.3.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 232.05
12.3.5 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 42.22
12.3.6 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 18.25
12.4. | 05_5º PAVTO
12.4.1 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 6.24
12.4.2 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 5.23
12.4.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 14.18
12.4.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 6.55
12.4.5 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 155.62
12.4.6 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 60.49
12.4.7 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 24.5
12.4.8 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 16.96
12.4.9 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 3.84
12.4.10 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 60.54
12.4.11 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 21.82
12.5. | 06_6º PAVTO
12.5.1 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 29.89
12.5.2 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 4.11
12.5.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 49.08
12.5.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 232.05
12.5.5 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 42.22
12.5.6 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 18.25
12.6. | 07_7º PAVTO
12.6.1 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 29.89
12.6.2 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 4.11
12.6.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 49.08
12.6.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 232.05
12.6.5 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 42.22
12.6.6 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 18.25
12.7. | 08_8º PAVTO
12.7.1 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 29.89
12.7.2 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 4.11
12.7.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 49.08
12.7.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 232.05
12.7.5 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 42.22
12.7.6 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 18.25
12.8. | 09_9º PAVTO
12.8.1 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 29.89
12.8.2 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 4.11
12.8.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 49.08
12.8.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 232.05
12.8.5 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 42.22
12.8.6 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 18.25
12.9. | 10_10º PAVTO
12.9.1 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 29.89
12.9.2 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 4.11
12.9.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 49.08
12.9.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 232.05
12.9.5 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 42.22
12.9.6 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 18.25
12.10. | 11_11º PAVTO
12.10.1 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 29.89
12.10.2 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 4.11
12.10.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 49.08
12.10.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 232.05
12.10.5 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 42.22
12.10.6 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 18.25
12.11. | 12_12º PAVTO
12.11.1 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 3.13
12.11.2 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 22.74
12.11.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 27.5
12.11.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 7.29
12.11.5 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 15.69
12.11.6 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 8.05
12.11.7 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 8.15
12.11.8 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 11.78
12.11.9 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 48.14
12.12. | 13_12º PAV./MEZAN.
12.12.1 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 13.96
12.12.2 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 3.68
12.12.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 196.85
12.12.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 15.71
12.12.5 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 57.52
12.12.6 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 13.24
12.12.7 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 11.95
12.13. | 15_13º PAV./COBER.
12.13.1 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 2.67
12.13.2 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 12.97
12.13.3 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 29.57
12.13.4 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 99.28
12.13.5 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 1.85
12.13.6 | GESSO ACARTONADO + SELADOR + MASSA E LIXAMENTO + TINTAFORRO | m² | 4.58
13. | Acabamento especial em teto
13.1. | 02_2º PAVTO
13.1.1 | ESTRUTURA RIPADA DE MADEIRACOBERTURA DE VIDRO - PERGOLADO | m² | 69.07
13.2. | 03_3º PAVTO
13.2.1 | ESTRUTURA RIPADA DE MADEIRACOBERTURA DE VIDRO - PERGOLADO | m² | 14.74
13.3. | 14_13º INSPEÇÃO
13.3.1 | ESTRUTURA RIPADA DE MADEIRACOBERTURA DE VIDRO - PERGOLADO | m² | 61.52
13.4. | 16_14º CASA DE MÁQUINAS
13.4.1 | ESTRUTURA RIPADA DE MADEIRACOBERTURA DE VIDRO - PERGOLADO | m² | 71.22
14. | Revestimento interno argamassado em teto
14.1. | 01_0 TÉRREO
14.1.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 495.16
14.1.2 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO | m² | 22.27
14.2. | 02_2º PAVTO
14.2.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 800.24
14.2.2 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO | m² | 23.5
14.3. | 03_3º PAVTO
14.3.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 11.81
14.3.2 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO | m² | 22.56
14.4. | 04_4º PAVTO
14.4.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 9.52
14.4.2 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO | m² | 22.27
14.5. | 05_5º PAVTO
14.5.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 9.68
14.5.2 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO | m² | 22.27
14.6. | 06_6º PAVTO
14.6.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 9.52
14.6.2 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO | m² | 22.27
14.7. | 07_7º PAVTO
14.7.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 9.52
14.7.2 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO | m² | 22.27
14.8. | 08_8º PAVTO
14.8.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 9.52
14.8.2 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO | m² | 22.27
14.9. | 09_9º PAVTO
14.9.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 9.52
14.9.2 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO | m² | 22.27
14.10. | 10_10º PAVTO
14.10.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 9.52
14.10.2 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO | m² | 22.27
14.11. | 11_11º PAVTO
14.11.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 9.52
14.11.2 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO | m² | 22.27
14.12. | 12_12º PAVTO
14.12.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 10.06
14.12.2 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO | m² | 42.57
14.13. | 13_12º PAV./MEZAN.
14.13.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 6.56
14.13.2 | ARGAMASSADO INTERNO EM TETO | m² | 23.56
14.14. | 15_13º PAV./COBER.
14.14.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 18.8
14.15. | 16_14º CASA DE MÁQUINAS
14.15.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 35.29
14.16. | 17_15º TELHADO/RES.
14.16.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 26.61
14.17. | 18_16º FUNDO RES.
14.17.1 | ARGAMASSADO EM TETO | m² | 24.46
15. | Contrapiso (Conferência)
15.1. | 05_5º PAVTO
15.1.1 | A DEFINIR, 0 | m² | 24.5
16. | Contrapiso
16.1. | 01_0 TÉRREO | [5 empty] | REVESTIMENTO PISO | TOTAL
16.1.1 | CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 13.46 |  |  |  | CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 | 201.25
16.1.2 | CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 12.97 |  |  |  | CONTRAPISO COMUM, 0,05 | 112.18
16.1.3 | CONTRAPISO COMUM, 0,08 | m² | 723.39 |  |  |  | CONTRAPISO COMUM, 0,08 | 4006.61
16.1.5 | CONTRAPISO - SOLEIRA | m² | 5.31 |  |  |  | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08 | 3056.56
16.2. | 02_2º PAVTO | [5 empty] | CONTRAPISO - PEITORIL | 0
16.2.1 | CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 15.23 |  |  |  | CONTRAPISO - SOLEIRA | 34.7
16.2.2 | CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 6.04 |  |  |  | REVESTIMENTO - PISO LADRILHO HIDRÁULICO | 238.79
16.2.3 | CONTRAPISO COMUM, 0,08 | m² | 711.62 |  |  |  | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | 1599.92
16.2.5 | CONTRAPISO - SOLEIRA | m² | 0.27 |  |  |  | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | 4990.26
16.3. | 03_3º PAVTO | [5 empty] | REVESTIMENTO - PISO PEÇAS CERÂMICAS 7,5X7,5 | 2.51
16.3.1 | CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 13.46 |  |  |  | REVESTIMENTO - PISO MADEIRA - DECK COBERTURA (PISCINA) | 64.85
16.3.2 | CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 6.04 |  |  |  | REVESTIMENTO - PISO EMBORRACHADO - FITNESS | 29.57
16.3.3 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08 | m² | 303.79 |  |  |  | REVESTIMENTO - SOLEIRA, CERÂMICA (IGUAL AO DO PISO) | 5.35
16.3.4 | CONTRAPISO COMUM, 0,08 | m² | 465.15 |  |  |  | REVESTIMENTO - SOLEIRA, PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | 27.17
16.3.6 | CONTRAPISO - SOLEIRA | m² | 2.87 |  |  |  | REVESTIMENTO - SOLEIRA, SEM | 2.2
16.4. | 04_4º PAVTO
16.4.1 | CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 13.46
16.4.2 | CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 5.96
16.4.3 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08 | m² | 299.3
16.4.4 | CONTRAPISO COMUM, 0,08 | m² | 124.3
16.4.6 | CONTRAPISO - SOLEIRA | m² | 2.57
16.5. | 05_5º PAVTO
16.5.1 | CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 13.46
16.5.2 | CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 5.96
16.5.3 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08 | m² | 315.43
16.5.4 | CONTRAPISO COMUM, 0,08 | m² | 84.6
16.5.6 | CONTRAPISO - SOLEIRA | m² | 3.01
16.6. | 06_6º PAVTO
16.6.1 | CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 13.46
16.6.2 | CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 5.96
16.6.3 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08 | m² | 299.3
16.6.4 | CONTRAPISO COMUM, 0,08 | m² | 124.3
16.6.6 | CONTRAPISO - SOLEIRA | m² | 2.57
16.7. | 07_7º PAVTO
16.7.1 | CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 13.46
16.7.2 | CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 5.96
16.7.3 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08 | m² | 299.3
16.7.4 | CONTRAPISO COMUM, 0,08 | m² | 124.3
16.7.6 | CONTRAPISO - SOLEIRA | m² | 2.57
16.8. | 08_8º PAVTO
16.8.1 | CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 13.46
16.8.2 | CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 5.96
16.8.3 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08 | m² | 299.3
16.8.4 | CONTRAPISO COMUM, 0,08 | m² | 124.3
16.8.6 | CONTRAPISO - SOLEIRA | m² | 2.57
16.9. | 09_9º PAVTO
16.9.1 | CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 13.46
16.9.2 | CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 5.96
16.9.3 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08 | m² | 299.3
16.9.4 | CONTRAPISO COMUM, 0,08 | m² | 124.3
16.9.6 | CONTRAPISO - SOLEIRA | m² | 2.57
16.10. | 10_10º PAVTO
16.10.1 | CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 13.46
16.10.2 | CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 5.96
16.10.3 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08 | m² | 299.3
16.10.4 | CONTRAPISO COMUM, 0,08 | m² | 124.3
16.10.6 | CONTRAPISO - SOLEIRA | m² | 2.57
16.11. | 11_11º PAVTO
16.11.1 | CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 13.46
16.11.2 | CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 5.96
16.11.3 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08 | m² | 299.3
16.11.4 | CONTRAPISO COMUM, 0,08 | m² | 124.3
16.11.6 | CONTRAPISO - SOLEIRA | m² | 2.57
16.12. | 12_12º PAVTO
16.12.1 | CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 35.74
16.12.2 | CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 6.03
16.12.3 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08 | m² | 248.62
16.12.4 | CONTRAPISO COMUM, 0,08 | m² | 187.91
16.12.6 | CONTRAPISO - SOLEIRA | m² | 2.33
16.13. | 13_12º PAV./MEZAN.
16.13.1 | CERÂMICA CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 15.68
16.13.2 | CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 3.09
16.13.3 | CONTRAPISO ACÚSTICO, 0,08 | m² | 93.62
16.13.4 | CONTRAPISO COMUM, 0,08 | m² | 70.1
16.13.6 | CONTRAPISO - SOLEIRA | m² | 1.47
16.14. | 14_13º INSPEÇÃO
16.14.1 | CONTRAPISO COMUM, 0,08 | m² | 320.2
16.15. | 15_13º PAV./COBER.
16.15.1 | CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 2.9
16.15.2 | CONTRAPISO COMUM, 0,08 | m² | 300.22
16.15.4 | CONTRAPISO - SOLEIRA | m² | 1.18
16.16. | 16_14º CASA DE MÁQUINAS
16.16.1 | CONTRAPISO COMUM, 0,05 | m² | 2.93
16.16.2 | CONTRAPISO COMUM, 0,08 | m² | 199.41
16.16.4 | CONTRAPISO - SOLEIRA | m² | 0.27
16.17. | 17_15º TELHADO/RES.
16.17.1 | CONTRAPISO COMUM, 0,08 | m² | 18.22
16.18. | 18_16º FUNDO RES.
16.18.1 | CONTRAPISO COMUM, 0,08 | m² | 24.49
16.19. | 19_17º TAMPA DO RES.
16.19.1 | CONTRAPISO COMUM, 0,08 | m² | 31.2
17. | Acabamentos cerâmicos em piso
17.1. | 01_0 TÉRREO
17.1.1 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 13.46
17.1.2 | REVESTIMENTO - PISO LADRILHO HIDRÁULICO | m² | 41.82
17.1.3 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 3.62
17.1.4 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 8.77
17.1.5 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 3.66
17.1.6 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 3.06
17.1.7 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 1.74
17.1.8 | REVESTIMENTO - PISO PEÇAS CERÂMICAS 7,5X7,5 | m² | 0.76
17.1.9 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 14.12
17.1.10 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 4.16
17.1.11 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 426.26
17.1.12 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 1.34
17.1.13 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 39.17
17.1.14 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 3.11
17.1.15 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 3.15
17.1.16 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 10.96
17.1.17 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 13.73
17.1.18 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 5.68
17.1.19 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 67.15
17.1.20 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 80.83
17.1.21 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 6.16
17.1.22 | REVESTIMENTO - PISO LADRILHO HIDRÁULICO | m² | 122.76
17.1.23 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 2.45
17.1.24 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 3.75
17.1.25 | REVESTIMENTO - PISO LADRILHO HIDRÁULICO | m² | 74.21
17.2. | 02_2º PAVTO
17.2.1 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 15.23
17.2.2 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 2.88
17.2.3 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 3.16
17.2.4 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 0.27
17.2.5 | REVESTIMENTO - PISO PEÇAS CERÂMICAS 7,5X7,5 | m² | 1.75
17.2.6 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 7.25
17.2.7 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 704.37
17.3. | 03_3º PAVTO
17.3.1 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 13.46
17.3.2 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 2.88
17.3.3 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 9.38
17.3.4 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 20.16
17.3.5 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 3.43
17.3.6 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 16.47
17.3.7 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 3.16
17.3.8 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 0.37
17.3.9 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 125.12
17.3.10 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 121.03
17.3.11 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 38.45
17.3.12 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 11.5
17.3.13 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 11.85
17.3.14 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 46.89
17.3.15 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 7.07
17.3.16 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 189.69
17.3.17 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 34.03
17.3.18 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 2.51
17.3.19 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 11.4
17.3.20 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 24.75
17.3.21 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 10.75
17.4. | 04_4º PAVTO
17.4.1 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 13.46
17.4.2 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 2.9
17.4.3 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 29.9
17.4.4 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 4.11
17.4.5 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 3.06
17.4.6 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 0.27
17.4.7 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 49.09
17.4.8 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 231.96
17.4.9 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 42.22
17.4.10 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 18.25
17.4.11 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 7.06
17.4.12 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 2.18
17.4.13 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 8.26
17.4.14 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 24.45
17.5. | 05_5º PAVTO
17.5.1 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 13.46
17.5.2 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 2.9
17.5.3 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 6.24
17.5.4 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 5.23
17.5.5 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 14.18
17.5.6 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 6.55
17.5.7 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 3.06
17.5.8 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 0.27
17.5.9 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 155.62
17.5.10 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 60.49
17.5.11 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 24.5
17.5.12 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 16.96
17.5.13 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 7.05
17.5.14 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 3.84
17.5.15 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 2.62
17.5.16 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 8.26
17.5.17 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 27.22
17.5.18 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 60.54
17.5.19 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 21.82
17.6. | 06_6º PAVTO
17.6.1 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 13.46
17.6.2 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 2.9
17.6.3 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 29.9
17.6.4 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 4.11
17.6.5 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 3.06
17.6.6 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 0.27
17.6.7 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 49.09
17.6.8 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 231.96
17.6.9 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 42.22
17.6.10 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 18.25
17.6.11 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 7.06
17.6.12 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 2.18
17.6.13 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 8.26
17.6.14 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 24.45
17.7. | 07_7º PAVTO
17.7.1 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 13.46
17.7.2 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 2.9
17.7.3 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 29.9
17.7.4 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 4.11
17.7.5 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 3.06
17.7.6 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 0.27
17.7.7 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 49.09
17.7.8 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 231.96
17.7.9 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 42.22
17.7.10 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 18.25
17.7.11 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 7.06
17.7.12 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 2.18
17.7.13 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 8.26
17.7.14 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 24.45
17.8. | 08_8º PAVTO
17.8.1 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 13.46
17.8.2 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 2.9
17.8.3 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 29.9
17.8.4 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 4.11
17.8.5 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 3.06
17.8.6 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 0.27
17.8.7 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 49.09
17.8.8 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 231.96
17.8.9 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 42.22
17.8.10 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 18.25
17.8.11 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 7.06
17.8.12 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 2.18
17.8.13 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 8.26
17.8.14 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 24.45
17.9. | 09_9º PAVTO
17.9.1 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 13.46
17.9.2 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 2.9
17.9.3 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 29.9
17.9.4 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 4.11
17.9.5 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 3.06
17.9.6 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 0.27
17.9.7 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 49.09
17.9.8 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 231.96
17.9.9 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 42.22
17.9.10 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 18.25
17.9.11 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 7.06
17.9.12 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 2.18
17.9.13 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 8.26
17.9.14 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 24.45
17.10. | 10_10º PAVTO
17.10.1 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 13.46
17.10.2 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 2.9
17.10.3 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 29.9
17.10.4 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 4.11
17.10.5 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 3.06
17.10.6 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 0.27
17.10.7 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 49.09
17.10.8 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 231.96
17.10.9 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 42.22
17.10.10 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 18.25
17.10.11 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 7.06
17.10.12 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 2.18
17.10.13 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 8.26
17.10.14 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 24.45
17.11. | 11_11º PAVTO
17.11.1 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 13.46
17.11.2 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 2.9
17.11.3 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 29.9
17.11.4 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 4.11
17.11.5 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 3.06
17.11.6 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 0.27
17.11.7 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 49.09
17.11.8 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 231.96
17.11.9 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 42.22
17.11.10 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 18.25
17.11.11 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 7.06
17.11.12 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 2.18
17.11.13 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 8.26
17.11.14 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 24.45
17.12. | 12_12º PAVTO
17.12.1 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 35.74
17.12.2 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 2.93
17.12.3 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 3.13
17.12.4 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 22.65
17.12.5 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 3.09
17.12.6 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 0.27
17.12.7 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 32.42
17.12.8 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 156.29
17.12.9 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 7.14
17.12.10 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 24.34
17.12.11 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 8.15
17.12.12 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 1.95
17.12.13 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 6.77
17.12.14 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 77.71
17.12.15 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 11.78
17.12.16 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 48.14
17.13. | 13_12º PAV./MEZAN.
17.13.1 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 15.68
17.13.2 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 13.96
17.13.3 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 3.68
17.13.4 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 3.09
17.13.5 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 21.94
17.13.6 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 81.67
17.13.7 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 7.07
17.13.8 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 13.24
17.13.9 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 10.2
17.13.10 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 1.47
17.13.11 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 3.69
17.13.12 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 11.95
17.14. | 15_13º PAV./COBER.
17.14.1 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 2.9
17.14.2 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 2.67
17.14.3 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 12.42
17.14.4 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 0.27
17.14.5 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 12.97
17.14.6 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 7.07
17.14.7 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 112.58
17.14.8 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 1.85
17.14.9 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 33.54
17.14.10 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 0.91
17.14.11 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 5.33
17.14.12 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 5
17.14.13 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO | m² | 77.63
17.14.14 | REVESTIMENTO - PISO PORCELANATO - VEST. (PISCINA) | m² | 4.58
17.15. | 16_14º CASA DE MÁQUINAS
17.15.1 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 2.93
17.15.2 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 10.2
17.15.3 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 0.27
17.15.4 | REVESTIMENTO - PISO CERÂMICA | m² | 16.66
18. | Acabamentos em madeira em piso
18.1. | 15_13º PAV./COBER.
18.1.1 | REVESTIMENTO - PISO MADEIRA - DECK COBERTURA (PISCINA) | m² | 64.85
19. | Acabamentos especiais em piso
19.1. | 15_13º PAV./COBER.
19.1.1 | REVESTIMENTO - PISO EMBORRACHADO - FITNESS | m² | 29.57
20. | Peitoris
20.1. | 01_0 TÉRREO
20.1.1 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA NATURAL | m² | 23.7
20.1.2 | REVESTIMENTO - PEITORIL, SEM | m² | 0.38
20.2. | 02_2º PAVTO
20.2.1 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA NATURAL | m² | 10.11
20.2.2 | REVESTIMENTO - PEITORIL, SEM | m² | 0.38
20.3. | 03_3º PAVTO
20.3.1 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA BASALTO | m² | 6.15
20.3.2 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA NATURAL | m² | 41.1
20.3.3 | REVESTIMENTO - PEITORIL, SEM | m² | 0.38
20.3.4 | REVESTIMENTO - PEITORIL, SOLEIRA COM PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 11.4
20.4. | 04_4º PAVTO
20.4.1 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA BASALTO | m² | 6.15
20.4.2 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA NATURAL | m² | 3.87
20.4.3 | REVESTIMENTO - PEITORIL, SEM | m² | 0.38
20.4.4 | REVESTIMENTO - PEITORIL, SOLEIRA COM PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 8.26
20.5. | 05_5º PAVTO
20.5.1 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA BASALTO | m² | 4.15
20.5.2 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA NATURAL | m² | 3.87
20.5.3 | REVESTIMENTO - PEITORIL, SEM | m² | 0.38
20.5.4 | REVESTIMENTO - PEITORIL, SOLEIRA COM PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 8.26
20.6. | 06_6º PAVTO
20.6.1 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA BASALTO | m² | 6.15
20.6.2 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA NATURAL | m² | 3.87
20.6.3 | REVESTIMENTO - PEITORIL, SEM | m² | 0.38
20.6.4 | REVESTIMENTO - PEITORIL, SOLEIRA COM PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 8.26
20.7. | 07_7º PAVTO
20.7.1 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA BASALTO | m² | 6.15
20.7.2 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA NATURAL | m² | 3.87
20.7.3 | REVESTIMENTO - PEITORIL, SEM | m² | 0.38
20.7.4 | REVESTIMENTO - PEITORIL, SOLEIRA COM PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 8.26
20.8. | 08_8º PAVTO
20.8.1 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA BASALTO | m² | 6.15
20.8.2 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA NATURAL | m² | 3.87
20.8.3 | REVESTIMENTO - PEITORIL, SEM | m² | 0.38
20.8.4 | REVESTIMENTO - PEITORIL, SOLEIRA COM PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 8.26
20.9. | 09_9º PAVTO
20.9.1 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA BASALTO | m² | 6.15
20.9.2 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA NATURAL | m² | 3.87
20.9.3 | REVESTIMENTO - PEITORIL, SEM | m² | 0.38
20.9.4 | REVESTIMENTO - PEITORIL, SOLEIRA COM PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 8.26
20.10. | 10_10º PAVTO
20.10.1 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA BASALTO | m² | 6.15
20.10.2 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA NATURAL | m² | 3.87
20.10.3 | REVESTIMENTO - PEITORIL, SEM | m² | 0.38
20.10.4 | REVESTIMENTO - PEITORIL, SOLEIRA COM PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 8.26
20.11. | 11_11º PAVTO
20.11.1 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA BASALTO | m² | 6.15
20.11.2 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA NATURAL | m² | 3.87
20.11.3 | REVESTIMENTO - PEITORIL, SEM | m² | 0.38
20.11.4 | REVESTIMENTO - PEITORIL, SOLEIRA COM PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 8.26
20.12. | 12_12º PAVTO
20.12.1 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA NATURAL | m² | 2.81
20.12.2 | REVESTIMENTO - PEITORIL, SEM | m² | 0.38
20.12.3 | REVESTIMENTO - PEITORIL, SOLEIRA COM PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 6.77
20.13. | 13_12º PAV./MEZAN.
20.13.1 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA NATURAL | m² | 5.19
20.13.2 | REVESTIMENTO - PEITORIL, SOLEIRA COM PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 3.69
20.14. | 15_13º PAV./COBER.
20.14.1 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA NATURAL | m² | 7.77
20.14.2 | REVESTIMENTO - PEITORIL, SEM | m² | 0.38
20.14.3 | REVESTIMENTO - PEITORIL, SOLEIRA COM PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 5
20.15. | 16_14º CASA DE MÁQUINAS
20.15.1 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA NATURAL | m² | 13.62
20.15.2 | REVESTIMENTO - PEITORIL, SEM | m² | 0.38
20.16. | 19_17º TAMPA DO RES.
20.16.1 | REVESTIMENTO - PEITORIL, PEDRA NATURAL | m² | 1.9
21. | Soleira
21.1. | 01_0 TÉRREO
21.1.1 | REVESTIMENTO - SOLEIRA, CERÂMICA (IGUAL AO DO PISO) | m² | 1.74
21.1.2 | REVESTIMENTO - SOLEIRA, PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 2.45
21.1.3 | REVESTIMENTO - SOLEIRA, SEM | m² | 1.12
21.2. | 02_2º PAVTO
21.2.1 | REVESTIMENTO - SOLEIRA, CERÂMICA (IGUAL AO DO PISO) | m² | 0.27
21.3. | 03_3º PAVTO
21.3.1 | REVESTIMENTO - SOLEIRA, CERÂMICA (IGUAL AO DO PISO) | m² | 0.37
21.3.2 | REVESTIMENTO - SOLEIRA, PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 2.51
21.4. | 04_4º PAVTO
21.4.1 | REVESTIMENTO - SOLEIRA, CERÂMICA (IGUAL AO DO PISO) | m² | 0.27
21.4.2 | REVESTIMENTO - SOLEIRA, PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 2.18
21.4.3 | REVESTIMENTO - SOLEIRA, SEM | m² | 0.12
21.5. | 05_5º PAVTO
21.5.1 | REVESTIMENTO - SOLEIRA, CERÂMICA (IGUAL AO DO PISO) | m² | 0.27
21.5.2 | REVESTIMENTO - SOLEIRA, PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 2.62
21.5.3 | REVESTIMENTO - SOLEIRA, SEM | m² | 0.12
21.6. | 06_6º PAVTO
21.6.1 | REVESTIMENTO - SOLEIRA, CERÂMICA (IGUAL AO DO PISO) | m² | 0.27
21.6.2 | REVESTIMENTO - SOLEIRA, PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 2.18
21.6.3 | REVESTIMENTO - SOLEIRA, SEM | m² | 0.12
21.7. | 07_7º PAVTO
21.7.1 | REVESTIMENTO - SOLEIRA, CERÂMICA (IGUAL AO DO PISO) | m² | 0.27
21.7.2 | REVESTIMENTO - SOLEIRA, PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 2.18
21.7.3 | REVESTIMENTO - SOLEIRA, SEM | m² | 0.12
21.8. | 08_8º PAVTO
21.8.1 | REVESTIMENTO - SOLEIRA, CERÂMICA (IGUAL AO DO PISO) | m² | 0.27
21.8.2 | REVESTIMENTO - SOLEIRA, PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 2.18
21.8.3 | REVESTIMENTO - SOLEIRA, SEM | m² | 0.12
21.9. | 09_9º PAVTO
21.9.1 | REVESTIMENTO - SOLEIRA, CERÂMICA (IGUAL AO DO PISO) | m² | 0.27
21.9.2 | REVESTIMENTO - SOLEIRA, PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 2.18
21.9.3 | REVESTIMENTO - SOLEIRA, SEM | m² | 0.12
21.10. | 10_10º PAVTO
21.10.1 | REVESTIMENTO - SOLEIRA, CERÂMICA (IGUAL AO DO PISO) | m² | 0.27
21.10.2 | REVESTIMENTO - SOLEIRA, PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 2.18
21.10.3 | REVESTIMENTO - SOLEIRA, SEM | m² | 0.12
21.11. | 11_11º PAVTO
21.11.1 | REVESTIMENTO - SOLEIRA, CERÂMICA (IGUAL AO DO PISO) | m² | 0.27
21.11.2 | REVESTIMENTO - SOLEIRA, PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 2.18
21.11.3 | REVESTIMENTO - SOLEIRA, SEM | m² | 0.12
21.12. | 12_12º PAVTO
21.12.1 | REVESTIMENTO - SOLEIRA, CERÂMICA (IGUAL AO DO PISO) | m² | 0.27
21.12.2 | REVESTIMENTO - SOLEIRA, PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 1.95
21.12.3 | REVESTIMENTO - SOLEIRA, SEM | m² | 0.12
21.13. | 13_12º PAV./MEZAN.
21.13.1 | REVESTIMENTO - SOLEIRA, PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 1.47
21.14. | 15_13º PAV./COBER.
21.14.1 | REVESTIMENTO - SOLEIRA, CERÂMICA (IGUAL AO DO PISO) | m² | 0.27
21.14.2 | REVESTIMENTO - SOLEIRA, PORCELANATO (IGUAL AO DO PISO) | m² | 0.91
21.15. | 16_14º CASA DE MÁQUINAS
21.15.1 | REVESTIMENTO - SOLEIRA, CERÂMICA (IGUAL AO DO PISO) | m² | 0.27
23. | Rodapes
23.1. | 01_0 TÉRREO | [5 empty] | RODAPE | TOTAL
23.1.1 | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ANTECAMARA | m | 8.34 |  |  |  | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ANTECAMARA | 111.32
23.1.2 | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCADARIA | m | 26.16 |  |  |  | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCADARIA | 247.85
23.1.3 | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCRITORIO | m | 9.13 |  |  |  | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCRITORIO | 9.13
23.1.4 | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESTACIONAMENTO | m | 125.82 |  |  |  | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESTACIONAMENTO | 309.42
23.1.5 | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, GLP | m | 4.86 |  |  |  | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, GLP | 4.86
23.1.6 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO BRANCO - 10 cm, HALL | m | 31.12 |  |  |  | RODAPÉ EM POLIESTIRENO BRANCO - 10 cm, HALL | 31.12
23.1.7 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, LAVABO PNE (LOJA 01) | m | 7.04 |  |  |  | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, LAVABO PNE (LOJA 01) | 7.04
23.1.8 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, LAVABO PNE (LOJA 02) | m | 7.15 |  |  |  | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, LAVABO PNE (LOJA 02) | 7.15
23.1.9 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, LOJA 01 | m | 32.73 |  |  |  | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, LOJA 01 | 32.73
23.1.10 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, LOJA 02 | m | 38.19 |  |  |  | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, LOJA 02 | 38.19
23.1.11 | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, MEDIDORES | m | 10.92 |  |  |  | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, MEDIDORES | 10.92
23.1.12 | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, PORTARIA | m | 7.69 |  |  |  | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, PORTARIA | 7.69
23.2. | 02_2º PAVTO | [5 empty] | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRC. / COZINHA / AREA SOCIAL | 594.41
23.2.1 | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ANTECAMARA | m | 16.52 |  |  |  | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRC. / COZINHA / STUDIO | 1354.49
23.2.2 | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCADARIA | m | 9.71 |  |  |  | RODAPÉ EM POLIESTIRENO BRANCO - 10 cm, CIRCULACAO | 490.86
23.2.3 | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESTACIONAMENTO | m | 183.6 |  |  |  | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, DORMITORIO | 354.3
23.3. | 03_3º PAVTO | [5 empty] | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SACADA | 459.61
23.3.1 | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ANTECAMARA | m | 7.18 |  |  |  | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SUITE MASTER | 102.31
23.3.2 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRC. / COZINHA / AREA SOCIAL | m | 109.73 |  |  |  | RODAPÉ EM POLIESTIRENO BRANCO - 10 cm, CIRCULACAO (HALL DO ELEVADOR) | 53.61
23.3.3 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRC. / COZINHA / STUDIO | m | 78.44 |  |  |  | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, LAVABO (COZINHA) | 36.59
23.3.4 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO BRANCO - 10 cm, CIRCULACAO | m | 49.92 |  |  |  | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SUITE | 86.26
23.3.5 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, DORMITORIO | m | 63.55 |  |  |  | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRC. / COZINHA / AREA DE SERVICO | 51.48
23.3.6 | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCADARIA | m | 19.05 |  |  |  | RODAPÉ EM POLIESTIRENO BRANCO - 10 cm, HALL (ELEVADOR) | 18.24
23.3.7 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SACADA | m | 51.34 |  |  |  | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, OFFICE | 4.38
23.3.8 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SUITE MASTER | m | 13.65 |  |  |  | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, APOIO (CIRCULACAO) | 4.26
23.4. | 04_4º PAVTO | [5 empty] | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, APOIO (SALAO DE FESTAS) | 5.42
23.4.1 | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ANTECAMARA | m | 7.19 |  |  |  | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, GOURMET / PISCINA | 30.87
23.4.2 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRC. / COZINHA / AREA SOCIAL | m | 39.23 |  |  |  | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, LAVABO (SALAO DE FESTAS) | 5.41
23.4.3 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRC. / COZINHA / STUDIO | m | 176.55 |  |  |  | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SALAO DE FESTAS | 50.24
23.4.4 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO BRANCO - 10 cm, CIRCULACAO | m | 54.9
23.4.5 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, DORMITORIO | m | 24.14
23.4.6 | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCADARIA | m | 18.2 |  |  |  | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm | 701.19
23.4.7 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SACADA | m | 51.4 |  |  |  | RODAPÉ EM POLIESTIRENO BRANCO - 10 cm | 593.83
23.5. | 05_5º PAVTO | [5 empty] | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm | 3225.14
23.5.1 | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ANTECAMARA | m | 7.21
23.5.2 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRC. / COZINHA / AREA SOCIAL | m | 119.78
23.5.3 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRC. / COZINHA / STUDIO | m | 39.18
23.5.4 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO BRANCO - 10 cm, CIRCULACAO (HALL DO ELEVADOR) | m | 31.72
23.5.5 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, DORMITORIO | m | 24.24
23.5.6 | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCADARIA | m | 19
23.5.7 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, LAVABO (COZINHA) | m | 11.05
23.5.8 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SACADA | m | 48.47
23.5.9 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SUITE | m | 58.35
23.5.10 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SUITE MASTER | m | 27.66
23.6. | 06_6º PAVTO
23.6.1 | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ANTECAMARA | m | 7.19
23.6.2 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRC. / COZINHA / AREA SOCIAL | m | 39.23
23.6.3 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRC. / COZINHA / STUDIO | m | 176.72
23.6.4 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO BRANCO - 10 cm, CIRCULACAO | m | 55.02
23.6.5 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, DORMITORIO | m | 24.14
23.6.6 | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCADARIA | m | 18.2
23.6.7 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SACADA | m | 51.4
23.7. | 07_7º PAVTO
23.7.1 | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ANTECAMARA | m | 7.19
23.7.2 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRC. / COZINHA / AREA SOCIAL | m | 39.23
23.7.3 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRC. / COZINHA / STUDIO | m | 176.72
23.7.4 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO BRANCO - 10 cm, CIRCULACAO | m | 55.02
23.7.5 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, DORMITORIO | m | 24.14
23.7.6 | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCADARIA | m | 18.2
23.7.7 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SACADA | m | 51.4
23.8. | 08_8º PAVTO
23.8.1 | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ANTECAMARA | m | 7.19
23.8.2 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRC. / COZINHA / AREA SOCIAL | m | 39.23
23.8.3 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRC. / COZINHA / STUDIO | m | 176.72
23.8.4 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO BRANCO - 10 cm, CIRCULACAO | m | 55.02
23.8.5 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, DORMITORIO | m | 24.14
23.8.6 | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCADARIA | m | 18.2
23.8.7 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SACADA | m | 51.4
23.9. | 09_9º PAVTO
23.9.1 | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ANTECAMARA | m | 7.19
23.9.2 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRC. / COZINHA / AREA SOCIAL | m | 39.23
23.9.3 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRC. / COZINHA / STUDIO | m | 176.72
23.9.4 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO BRANCO - 10 cm, CIRCULACAO | m | 55.02
23.9.5 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, DORMITORIO | m | 24.14
23.9.6 | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCADARIA | m | 18.2
23.9.7 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SACADA | m | 51.4
23.10. | 10_10º PAVTO
23.10.1 | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ANTECAMARA | m | 7.19
23.10.2 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRC. / COZINHA / AREA SOCIAL | m | 39.23
23.10.3 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRC. / COZINHA / STUDIO | m | 176.72
23.10.4 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO BRANCO - 10 cm, CIRCULACAO | m | 55.02
23.10.5 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, DORMITORIO | m | 24.14
23.10.6 | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCADARIA | m | 18.2
23.10.7 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SACADA | m | 51.4
23.11. | 11_11º PAVTO
23.11.1 | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ANTECAMARA | m | 7.19
23.11.2 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRC. / COZINHA / AREA SOCIAL | m | 39.23
23.11.3 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRC. / COZINHA / STUDIO | m | 176.72
23.11.4 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO BRANCO - 10 cm, CIRCULACAO | m | 55.02
23.11.5 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, DORMITORIO | m | 24.14
23.11.6 | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCADARIA | m | 18.2
23.11.7 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SACADA | m | 51.4
23.12. | 12_12º PAVTO
23.12.1 | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ANTECAMARA | m | 7.3
23.12.2 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRC. / COZINHA / AREA DE SERVICO | m | 51.48
23.12.3 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRC. / COZINHA / AREA SOCIAL | m | 90.07
23.12.4 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO BRANCO - 10 cm, CIRCULACAO | m | 31.89
23.12.5 | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCADARIA | m | 18.92
23.12.6 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, LAVABO (COZINHA) | m | 25.54
23.12.7 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SUITE | m | 13.94
23.12.8 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SUITE MASTER | m | 61
23.13. | 13_12º PAV./MEZAN.
23.13.1 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, CIRC. / COZINHA / AREA SOCIAL | m | 0.22
23.13.2 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO BRANCO - 10 cm, CIRCULACAO | m | 24.03
23.13.3 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, DORMITORIO | m | 97.53
23.13.4 | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCADARIA | m | 17.99
23.13.5 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO BRANCO - 10 cm, HALL (ELEVADOR) | m | 18.24
23.13.6 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, OFFICE | m | 4.38
23.13.7 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SUITE | m | 13.97
23.14. | 14_13º INSPEÇÃO
23.14.1 | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCADARIA | m | 0.1
23.15. | 15_13º PAV./COBER.
23.15.1 | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ANTECAMARA | m | 7.19
23.15.2 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, APOIO (CIRCULACAO) | m | 4.26
23.15.3 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, APOIO (SALAO DE FESTAS) | m | 5.42
23.15.4 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO BRANCO - 10 cm, CIRCULACAO (HALL DO ELEVADOR) | m | 21.89
23.15.5 | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ESCADARIA | m | 9.52
23.15.6 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, GOURMET / PISCINA | m | 30.87
23.15.7 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, LAVABO (SALAO DE FESTAS) | m | 5.41
23.15.8 | RODAPÉ DE PORCELANATO (IGUAL AO PISO) - 10 cm, SALAO DE FESTAS | m | 50.24
23.16. | 16_14º CASA DE MÁQUINAS
23.16.1 | RODAPÉ EM CERÂMICA (IGUAL AO PISO) - 10 cm, ANTECAMARA | m | 7.25
22. | Contramarco de Alumínio | [5 empty] | ESQUADRIAS | TOTAL
22.1. | 01_0 TÉRREO | [5 empty] | PG01 - PORTÃO BASCULANTE, 1 FOLHA, A DEFINIR, 300 x 250 cm | 7.5
22.1.1 | Contramarco de Alumínio | m | 113.88 |  |  |  | PG02 - PORTÃO BASCULANTE, 1 FOLHA, A DEFINIR, 350 x 250 cm | 8.74
22.2. | 03_3º PAVTO |  |  |  |  | ALUMINIO DE VIDRO | PT01 - PORTA DE ABRIR, 1+1 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 113 x 290 cm | 3.33
22.2.1 | Contramarco de Alumínio | m | 4.9 |  |  |  | PT01 - PORTA FIXA, 1+1 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 222.02 x 290 cm | 6.52
22.3. | 04_4º PAVTO | [5 empty] | PT01 - PORTA FIXA, 1+1 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 245.1 x 290 cm | 7.2
22.3.1 | Contramarco de Alumínio | m | 4.9 |  |  |  | V01 - PORTA FIXA, 1+1 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 421.50 x 290 cm | 12.63
22.4. | 05_5º PAVTO | [5 empty] | V02 - PORTA DE ABRIR, 1+1 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 100 x 290 cm | 6.34
22.4.1 | Contramarco de Alumínio | m | 4.9 |  |  |  | V02 - PORTA FIXA, 1+1 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 431.50 x 290 cm | 12.84
22.5. | 06_6º PAVTO | [5 empty] | V03 - PORTA DE ABRIR, 1+1 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 113 x 290 cm | 3.33
22.5.1 | Contramarco de Alumínio | m | 4.9 |  |  |  | V03 - PORTA FIXA, 1+1 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 222.02 x 290 cm | 6.52
22.6. | 07_7º PAVTO | [5 empty] | V03 - PORTA FIXA, 1+1 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 245.1 x 290 cm | 7.2
22.6.1 | Contramarco de Alumínio | m | 4.9 |  |  |  | PCF01 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, AÇO GALVANIZADO, 90 x 210 cm | 27
22.7. | 08_8º PAVTO | [5 empty] | JA01 - JANELA DE CORRER, 4 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 425 x 205 cm | 140.56
22.7.1 | Contramarco de Alumínio | m | 4.9 |  |  |  | JA02 - JANELA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 200 x 155 cm | 157
22.8. | 09_9º PAVTO | [5 empty] | JA03 - JANELA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 120 x 135 cm | 3.29
22.8.1 | Contramarco de Alumínio | m | 4.9 |  |  |  | JA04 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VIDRO, 350 x 240 cm | 16.93
22.9. | 10_10º PAVTO | [5 empty] | JA05 - JANELA MAXIM-AR, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VIDRO, 80 x 140 cm | 4.55
22.9.1 | Contramarco de Alumínio | m | 4.9 |  |  |  | JA06 - JANELA CORRER, 4 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 425 x 190 cm | 16.31
22.10. | 11_11º PAVTO | [5 empty] | JA07 - JANELA MAXIM-AR, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VIDRO, 80 x 105 cm | 44.46
22.10.1 | Contramarco de Alumínio | m | 4.9 |  |  |  | JA08 - JANELA MAXIM-AR, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VIDRO, 80 x 90 cm | 1.47
22.11. | 12_12º PAVTO | [5 empty] | JA09 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VIDRO, 420 x 240 cm | 10.16
22.11.1 | Contramarco de Alumínio | m | 4.9 |  |  |  | JA10 - JANELA MAXIM-AR, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 230 x 90 cm | 4.23
22.12. | 15_13º PAV./COBER. | [5 empty] | JA11 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VIDRO, 130 x 180 cm | 2.36
22.12.1 | Contramarco de Alumínio | m | 15.96 |  |  |  | JA12 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VIDRO, 110 x 180 cm | 2
22.13. | 16_14º CASA DE MÁQUINAS | [5 empty] | JA13 - JANELA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 230 x 140 cm | 6.52
22.13.1 | Contramarco de Alumínio | m | 5 |  |  |  | JA14 - JANELA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 180 x 140 cm | 5.12
23. | Esquadrias de alumínio (Conferência) | [5 empty] | JA18 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VIDRO, 425 x 240 cm | 20.58
23.1. | 01_0 TÉRREO | [5 empty] | JA19 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VIDRO, 120 x 130 cm | 1.58
23.1.1 | PG01 - PORTÃO BASCULANTE, 1 FOLHA, A DEFINIR, 300 x 250 cm | m² | 7.5 |  |  |  | PJA01 - PORTA-JANELA DE CORRER, 3 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 460 x 255 cm | 425.88
23.1.2 | PG02 - PORTÃO BASCULANTE, 1 FOLHA, A DEFINIR, 350 x 250 cm | m² | 8.74 |  |  |  | PJA02 - PORTA-JANELA DE CORRER, 3 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 450 x 255 cm | 231.3
23.2. | 15_13º PAV./COBER. | [5 empty] | PJA03 - PORTA-JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 200 x 255 cm | 25.72
23.2.1 | PA11 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO, 90 x 230 cm | m² | 2.07 |  |  |  | PJA04 - PORTA-JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 180 x 255 cm | 9.25
24. | Esquadrias de alumínio | [5 empty] | PJA05 - PORTA-JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 250 x 240 cm | 36.3
24.1. | 01_0 TÉRREO | [5 empty] | PJA06 - PORTA-JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 180 x 240 cm | 8.71
24.1.1 | Contramarco de Alumínio | m | 51.91 |  |  |  | PJA07 - PORTA-JANELA CORRER, 4 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 460 x 240 cm | 22.25
24.1.2 | JA15 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VENEZIANADO, 90 x 120 cm | m² | 2.2 |  |  |  | PJA08 - PORTA-JANELA CORRER, 4 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 420 x 240 cm | 10.16
24.1.3 | JA16 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VENEZIANADO, 140 x 60 cm | m² | 0.87 |  |  |  | PJA09 - PORTA-JANELA CORRER, 4 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 515 x 255 cm | 13.22
24.1.4 | JA17 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VENEZIANADO, 80 x 250 cm | m² | 4.04 |  |  |  | PJA10 - PORTA-JANELA CORRER, 4 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 425 x 255 cm | 21.84
24.1.5 | JA19 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VIDRO, 120 x 130 cm | m² | 1.58 |  |  |  | PJA11 - PORTA-JANELA DE CORRER, 3 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 380 x 255 cm | 19.52
24.1.6 | JA20 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VENEZIANADO, 245 x 115 cm | m² | 2.87 |  |  |  | PA07 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VIDRO, 100 x 230 cm | 2.49
24.1.7 | PA03 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO VENEZIANA, 80 x 210 cm | m² | 3.35 |  |  |  | PA07 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO E VIDRO, 90 x 230 cm | 2.29
24.1.8 | PA04 - PORTA SANFONADA, 4 FOLHAS, ALUMINIO VENEZIANA, 397 x 207 cm | m² | 8.21 |  |  |  | PA08 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VIDRO, 20 x 230 cm | 0.46
24.1.9 | PA05 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO, 80 x 210 cm | m² | 1.68 |  |  |  | PA08 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO E VIDRO, 90 x 230 cm | 2.07
24.1.10 | PA09 - PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, ALUMINIO, 140 x 150 cm | m² | 2.1 |  |  |  | PA10 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VIDRO, 105 x 210 cm | 2.23
24.1.11 | PA10 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VIDRO, 105 x 210 cm | m² | 2.23 |  |  |  | PA10 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO E VIDRO, 94.64 x 210 cm | 1.98
24.1.12 | PA10 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VIDRO, 162.36 x 210 cm | m² | 3.45 |  |  |  | GUARDA-CORPO, ALUMÍNIO E VIDRO | 57.97
24.1.13 | PA10 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO E VIDRO, 94.64 x 210 cm | m² | 1.98 |  |  |  | 55_DIVISÓRIA EM VIDRO - DIVISÓRIA EM VIDRO SKYLINE HYDRO, CEBRACE HABITAT PRATA, LAMINADO 21 mm, | 9.02
24.1.14 | PT01 - PORTA DE ABRIR, 1+1 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 113 x 290 cm | m² | 3.33 |  |  | MADEIRA | PM01 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 60 x 210 cm | 71
24.1.15 | PT01 - PORTA FIXA, 1+1 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 222.02 x 290 cm | m² | 6.52 |  |  |  | PM02 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 70 x 210 cm | 42
24.1.16 | PT01 - PORTA FIXA, 1+1 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 245.1 x 290 cm | m² | 7.2 |  |  |  | PM03 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | 35
24.1.17 | V01 - PORTA FIXA, 1+1 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 421.50 x 290 cm | m² | 12.63 |  |  |  | PM04 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 90 x 210 cm | 89
24.1.18 | V02 - PORTA DE ABRIR, 1+1 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 100 x 290 cm | m² | 6.34 |  |  |  | CORRIMÃO ESCADA_PAREDE - MADEIRA | 204.66
24.1.19 | V02 - PORTA FIXA, 1+1 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 431.50 x 290 cm | m² | 12.84 |  |  | ALUMINIO | Contramarco de Alumínio | 2335.17
24.1.20 | V03 - PORTA DE ABRIR, 1+1 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 113 x 290 cm | m² | 3.33 |  |  |  | JA15 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VENEZIANADO, 90 x 120 cm | 30.8
24.1.21 | V03 - PORTA FIXA, 1+1 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 222.02 x 290 cm | m² | 6.52 |  |  |  | JA16 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VENEZIANADO, 140 x 60 cm | 0.87
24.1.22 | V03 - PORTA FIXA, 1+1 FOLHAS, ALUMINIO E VIDRO, 245.1 x 290 cm | m² | 7.2 |  |  |  | JA17 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VENEZIANADO, 80 x 250 cm | 4.04
24.2. | 02_2º PAVTO | [5 empty] | JA20 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VENEZIANADO, 245 x 115 cm | 2.87
24.2.1 | Contramarco de Alumínio | m | 8.48 |  |  |  | PA01 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO VENEZIANA, 60 x 210 cm | 1.26
24.2.2 | GUARDA-CORPO, ALUMÍNIO E VIDRO, 110 cm | m² | 38.3 |  |  |  | PA02 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO VENEZIANA, 70 x 210 cm | 14.7
24.2.3 | JA15 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VENEZIANADO, 90 x 120 cm | m² | 2.2 |  |  |  | PA03 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO VENEZIANA, 80 x 210 cm | 5.03
24.3. | 03_3º PAVTO | [5 empty] | PA03 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO VENEZIANA, 80 x 210 cm | 5.03
24.3.1 | Contramarco de Alumínio | m | 224.1 |  |  |  | PA04 - PORTA SANFONADA, 4 FOLHAS, ALUMINIO VENEZIANA, 397 x 207 cm | 8.21
24.3.2 | JA02 - JANELA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 200 x 155 cm | m² | 6.28 |  |  |  | PA05 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO, 80 x 210 cm | 1.68
24.3.3 | JA03 - JANELA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 120 x 135 cm | m² | 3.29 |  |  |  | PA09 - PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, ALUMINIO, 140 x 150 cm | 2.1
24.3.4 | JA07 - JANELA MAXIM-AR, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VIDRO, 80 x 105 cm | m² | 3.42 |  |  |  | PA11 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO, 90 x 230 cm | 2.07
24.3.5 | JA15 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VENEZIANADO, 90 x 120 cm | m² | 2.2 |  |  | METAL | Contramarco de Porta corta-fogo | 137.7 | m
24.3.6 | PA02 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO VENEZIANA, 70 x 210 cm | m² | 1.47 |  |  |  | GUARDA CORPO METALICO | 296.43 | m2
24.3.7 | PJA01 - PORTA-JANELA DE CORRER, 3 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 460 x 255 cm | m² | 47.32 |  |  |  | PA06 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, GRADE METÁLICA, 80 x 210 cm | 1 | um
24.3.8 | PJA02 - PORTA-JANELA DE CORRER, 3 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 450 x 255 cm | m² | 23.13 |  |  |  | PCF01 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, AÇO GALVANIZADO, 90 x 210 cm | 27 | um
24.3.9 | PJA03 - PORTA-JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 200 x 255 cm | m² | 25.72
24.3.10 | PJA04 - PORTA-JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 180 x 255 cm | m² | 9.25
24.3.11 | PJA10 - PORTA-JANELA CORRER, 4 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 425 x 255 cm | m² | 21.84
24.4. | 04_4º PAVTO
24.4.1 | Contramarco de Alumínio | m | 184.68
24.4.2 | JA01 - JANELA DE CORRER, 4 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 425 x 205 cm | m² | 17.57
24.4.3 | JA02 - JANELA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 200 x 155 cm | m² | 18.84
24.4.4 | JA07 - JANELA MAXIM-AR, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VIDRO, 80 x 105 cm | m² | 5.13
24.4.5 | JA15 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VENEZIANADO, 90 x 120 cm | m² | 2.2
24.4.6 | PA02 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO VENEZIANA, 70 x 210 cm | m² | 1.47
24.4.7 | PJA01 - PORTA-JANELA DE CORRER, 3 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 460 x 255 cm | m² | 47.32
24.4.8 | PJA02 - PORTA-JANELA DE CORRER, 3 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 450 x 255 cm | m² | 23.13
24.5. | 05_5º PAVTO
24.5.1 | Contramarco de Alumínio | m | 184.68
24.5.2 | JA01 - JANELA DE CORRER, 4 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 425 x 205 cm | m² | 17.57
24.5.3 | JA02 - JANELA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 200 x 155 cm | m² | 18.84
24.5.4 | JA07 - JANELA MAXIM-AR, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VIDRO, 80 x 105 cm | m² | 5.13
24.5.5 | JA15 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VENEZIANADO, 90 x 120 cm | m² | 2.2
24.5.6 | PA02 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO VENEZIANA, 70 x 210 cm | m² | 1.47
24.5.7 | PJA01 - PORTA-JANELA DE CORRER, 3 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 460 x 255 cm | m² | 47.32
24.5.8 | PJA02 - PORTA-JANELA DE CORRER, 3 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 450 x 255 cm | m² | 23.13
24.6. | 06_6º PAVTO
24.6.1 | Contramarco de Alumínio | m | 184.68
24.6.2 | JA01 - JANELA DE CORRER, 4 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 425 x 205 cm | m² | 17.57
24.6.3 | JA02 - JANELA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 200 x 155 cm | m² | 18.84
24.6.4 | JA07 - JANELA MAXIM-AR, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VIDRO, 80 x 105 cm | m² | 5.13
24.6.5 | JA15 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VENEZIANADO, 90 x 120 cm | m² | 2.2
24.6.6 | PA02 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO VENEZIANA, 70 x 210 cm | m² | 1.47
24.6.7 | PJA01 - PORTA-JANELA DE CORRER, 3 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 460 x 255 cm | m² | 47.32
24.6.8 | PJA02 - PORTA-JANELA DE CORRER, 3 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 450 x 255 cm | m² | 23.13
24.7. | 07_7º PAVTO
24.7.1 | Contramarco de Alumínio | m | 184.68
24.7.2 | JA01 - JANELA DE CORRER, 4 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 425 x 205 cm | m² | 17.57
24.7.3 | JA02 - JANELA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 200 x 155 cm | m² | 18.84
24.7.4 | JA07 - JANELA MAXIM-AR, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VIDRO, 80 x 105 cm | m² | 5.13
24.7.5 | JA15 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VENEZIANADO, 90 x 120 cm | m² | 2.2
24.7.6 | PA02 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO VENEZIANA, 70 x 210 cm | m² | 1.47
24.7.7 | PJA01 - PORTA-JANELA DE CORRER, 3 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 460 x 255 cm | m² | 47.32
24.7.8 | PJA02 - PORTA-JANELA DE CORRER, 3 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 450 x 255 cm | m² | 23.13
24.8. | 08_8º PAVTO
24.8.1 | Contramarco de Alumínio | m | 184.68
24.8.2 | JA01 - JANELA DE CORRER, 4 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 425 x 205 cm | m² | 17.57
24.8.3 | JA02 - JANELA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 200 x 155 cm | m² | 18.84
24.8.4 | JA07 - JANELA MAXIM-AR, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VIDRO, 80 x 105 cm | m² | 5.13
24.8.5 | JA15 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VENEZIANADO, 90 x 120 cm | m² | 2.2
24.8.6 | PA02 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO VENEZIANA, 70 x 210 cm | m² | 1.47
24.8.7 | PJA01 - PORTA-JANELA DE CORRER, 3 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 460 x 255 cm | m² | 47.32
24.8.8 | PJA02 - PORTA-JANELA DE CORRER, 3 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 450 x 255 cm | m² | 23.13
24.9. | 09_9º PAVTO
24.9.1 | Contramarco de Alumínio | m | 184.68
24.9.2 | JA01 - JANELA DE CORRER, 4 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 425 x 205 cm | m² | 17.57
24.9.3 | JA02 - JANELA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 200 x 155 cm | m² | 18.84
24.9.4 | JA07 - JANELA MAXIM-AR, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VIDRO, 80 x 105 cm | m² | 5.13
24.9.5 | JA15 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VENEZIANADO, 90 x 120 cm | m² | 2.2
24.9.6 | PA02 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO VENEZIANA, 70 x 210 cm | m² | 1.47
24.9.7 | PJA01 - PORTA-JANELA DE CORRER, 3 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 460 x 255 cm | m² | 47.32
24.9.8 | PJA02 - PORTA-JANELA DE CORRER, 3 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 450 x 255 cm | m² | 23.13
24.10. | 10_10º PAVTO
24.10.1 | Contramarco de Alumínio | m | 184.68
24.10.2 | JA01 - JANELA DE CORRER, 4 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 425 x 205 cm | m² | 17.57
24.10.3 | JA02 - JANELA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 200 x 155 cm | m² | 18.84
24.10.4 | JA07 - JANELA MAXIM-AR, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VIDRO, 80 x 105 cm | m² | 5.13
24.10.5 | JA15 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VENEZIANADO, 90 x 120 cm | m² | 2.2
24.10.6 | PA02 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO VENEZIANA, 70 x 210 cm | m² | 1.47
24.10.7 | PJA01 - PORTA-JANELA DE CORRER, 3 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 460 x 255 cm | m² | 47.32
24.10.8 | PJA02 - PORTA-JANELA DE CORRER, 3 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 450 x 255 cm | m² | 23.13
24.11. | 11_11º PAVTO
24.11.1 | Contramarco de Alumínio | m | 184.68
24.11.2 | JA01 - JANELA DE CORRER, 4 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 425 x 205 cm | m² | 17.57
24.11.3 | JA02 - JANELA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 200 x 155 cm | m² | 18.84
24.11.4 | JA07 - JANELA MAXIM-AR, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VIDRO, 80 x 105 cm | m² | 5.13
24.11.5 | JA15 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VENEZIANADO, 90 x 120 cm | m² | 2.2
24.11.6 | PA02 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO VENEZIANA, 70 x 210 cm | m² | 1.47
24.11.7 | PJA01 - PORTA-JANELA DE CORRER, 3 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 460 x 255 cm | m² | 47.32
24.11.8 | PJA02 - PORTA-JANELA DE CORRER, 3 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 450 x 255 cm | m² | 23.13
24.12. | 12_12º PAVTO
24.12.1 | Contramarco de Alumínio | m | 152.72
24.12.2 | GUARDA-CORPO, ALUMÍNIO E VIDRO | m² | 39.72
24.12.3 | JA06 - JANELA CORRER, 4 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 425 x 190 cm | m² | 16.31
24.12.4 | JA08 - JANELA MAXIM-AR, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VIDRO, 80 x 90 cm | m² | 1.47
24.12.5 | JA10 - JANELA MAXIM-AR, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 230 x 90 cm | m² | 4.23
24.12.6 | JA11 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VIDRO, 130 x 180 cm | m² | 2.36
24.12.7 | JA12 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VIDRO, 110 x 180 cm | m² | 2
24.12.8 | JA15 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VENEZIANADO, 90 x 120 cm | m² | 2.2
24.12.9 | PA02 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO VENEZIANA, 70 x 210 cm | m² | 1.47
24.12.10 | PJA05 - PORTA-JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 250 x 240 cm | m² | 18.15
24.12.11 | PJA06 - PORTA-JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 180 x 240 cm | m² | 8.71
24.12.12 | PJA07 - PORTA-JANELA CORRER, 4 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 460 x 240 cm | m² | 22.25
24.12.13 | PJA08 - PORTA-JANELA CORRER, 4 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 420 x 240 cm | m² | 10.16
24.13. | 13_12º PAV./MEZAN.
24.13.1 | Contramarco de Alumínio | m | 138.64
24.13.2 | GUARDA-CORPO, ALUMÍNIO E VIDRO | m² | 18.25
24.13.3 | JA04 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VIDRO, 350 x 240 cm | m² | 16.93
24.13.4 | JA05 - JANELA MAXIM-AR, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VIDRO, 80 x 140 cm | m² | 4.55
24.13.5 | JA09 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VIDRO, 420 x 240 cm | m² | 10.16
24.13.6 | JA13 - JANELA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 230 x 140 cm | m² | 6.52
24.13.7 | JA14 - JANELA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 180 x 140 cm | m² | 5.12
24.13.8 | JA18 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VIDRO, 425 x 240 cm | m² | 20.58
24.13.9 | PJA05 - PORTA-JANELA CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 250 x 240 cm | m² | 18.15
24.14. | 15_13º PAV./COBER.
24.14.1 | Contramarco de Alumínio | m | 89.56
24.14.2 | JA15 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VENEZIANADO, 90 x 120 cm | m² | 2.2
24.14.3 | PA01 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO VENEZIANA, 60 x 210 cm | m² | 1.26
24.14.4 | PA07 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VIDRO, 100 x 230 cm | m² | 2.49
24.14.5 | PA07 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO E VIDRO, 90 x 230 cm | m² | 2.29
24.14.6 | PA08 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VIDRO, 20 x 230 cm | m² | 0.46
24.14.7 | PA08 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO E VIDRO, 90 x 230 cm | m² | 2.07
24.14.8 | PJA02 - PORTA-JANELA DE CORRER, 3 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 450 x 255 cm | m² | 23.13
24.14.9 | PJA09 - PORTA-JANELA CORRER, 4 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 515 x 255 cm | m² | 13.22
24.14.10 | PJA11 - PORTA-JANELA DE CORRER, 3 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO, 380 x 255 cm | m² | 19.52
24.15. | 16_14º CASA DE MÁQUINAS
24.15.1 | Contramarco de Alumínio | m | 8.48
24.15.2 | JA15 - JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VENEZIANADO, 90 x 120 cm | m² | 2.2
24.15.3 | PA03 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMINIO VENEZIANA, 80 x 210 cm | m² | 1.68
25. | Pele de vidro
25.1. | 12_12º PAVTO
25.1.1 | 55_DIVISÓRIA EM VIDRO - DIVISÓRIA EM VIDRO SKYLINE HYDRO, CEBRACE HABITAT PRATA, LAMINADO 21 mm, | m² | 9.02
26. | Esquadrias de madeira
26.1. | 01_0 TÉRREO
26.1.1 | CORRIMÃO ESCADA_PAREDE - MADEIRA | m | 15.67
26.1.2 | PM02 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 70 x 210 cm | un | 2
26.1.3 | PM03 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 2
26.2. | 02_2º PAVTO
26.2.1 | CORRIMÃO ESCADA_PAREDE - MADEIRA | m | 16.41
26.3. | 03_3º PAVTO
26.3.1 | CORRIMÃO ESCADA_PAREDE - MADEIRA | m | 15.46
26.3.2 | PM01 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 60 x 210 cm | un | 8
26.3.3 | PM02 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 70 x 210 cm | un | 2
26.3.4 | PM03 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 6
26.3.5 | PM04 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 90 x 210 cm | un | 8
26.4. | 04_4º PAVTO
26.4.1 | CORRIMÃO ESCADA_PAREDE - MADEIRA | m | 15.67
26.4.2 | PM01 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 60 x 210 cm | un | 6
26.4.3 | PM02 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 70 x 210 cm | un | 4
26.4.4 | PM03 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 1
26.4.5 | PM04 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 90 x 210 cm | un | 10
26.5. | 05_5º PAVTO
26.5.1 | CORRIMÃO ESCADA_PAREDE - MADEIRA | m | 15.67
26.5.2 | PM01 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 60 x 210 cm | un | 8
26.5.3 | PM02 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 70 x 210 cm | un | 4
26.5.4 | PM03 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 8
26.5.5 | PM04 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 90 x 210 cm | un | 6
26.6. | 06_6º PAVTO
26.6.1 | CORRIMÃO ESCADA_PAREDE - MADEIRA | m | 15.67
26.6.2 | PM01 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 60 x 210 cm | un | 6
26.6.3 | PM02 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 70 x 210 cm | un | 4
26.6.4 | PM03 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 1
26.6.5 | PM04 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 90 x 210 cm | un | 10
26.7. | 07_7º PAVTO
26.7.1 | CORRIMÃO ESCADA_PAREDE - MADEIRA | m | 15.67
26.7.2 | PM01 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 60 x 210 cm | un | 6
26.7.3 | PM02 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 70 x 210 cm | un | 4
26.7.4 | PM03 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 1
26.7.5 | PM04 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 90 x 210 cm | un | 10
26.8. | 08_8º PAVTO
26.8.1 | CORRIMÃO ESCADA_PAREDE - MADEIRA | m | 15.67
26.8.2 | PM01 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 60 x 210 cm | un | 6
26.8.3 | PM02 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 70 x 210 cm | un | 4
26.8.4 | PM03 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 1
26.8.5 | PM04 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 90 x 210 cm | un | 10
26.9. | 09_9º PAVTO
26.9.1 | CORRIMÃO ESCADA_PAREDE - MADEIRA | m | 15.67
26.9.2 | PM01 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 60 x 210 cm | un | 6
26.9.3 | PM02 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 70 x 210 cm | un | 4
26.9.4 | PM03 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 1
26.9.5 | PM04 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 90 x 210 cm | un | 10
26.10. | 10_10º PAVTO
26.10.1 | CORRIMÃO ESCADA_PAREDE - MADEIRA | m | 15.67
26.10.2 | PM01 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 60 x 210 cm | un | 6
26.10.3 | PM02 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 70 x 210 cm | un | 4
26.10.4 | PM03 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 1
26.10.5 | PM04 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 90 x 210 cm | un | 10
26.11. | 11_11º PAVTO
26.11.1 | CORRIMÃO ESCADA_PAREDE - MADEIRA | m | 15.67
26.11.2 | PM01 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 60 x 210 cm | un | 6
26.11.3 | PM02 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 70 x 210 cm | un | 4
26.11.4 | PM03 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 1
26.11.5 | PM04 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 90 x 210 cm | un | 10
26.12. | 12_12º PAVTO
26.12.1 | CORRIMÃO ESCADA_PAREDE - MADEIRA | m | 15.26
26.12.2 | PM01 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 60 x 210 cm | un | 5
26.12.3 | PM02 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 70 x 210 cm | un | 5
26.12.4 | PM03 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 4
26.12.5 | PM04 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 90 x 210 cm | un | 5
26.13. | 13_12º PAV./MEZAN.
26.13.1 | CORRIMÃO ESCADA_PAREDE - MADEIRA | m | 16.5
26.13.2 | PM01 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 60 x 210 cm | un | 7
26.13.3 | PM02 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 70 x 210 cm | un | 1
26.13.4 | PM03 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 7
26.14. | 15_13º PAV./COBER.
26.14.1 | PM01 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 60 x 210 cm | un | 1
26.14.2 | PM03 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, MADEIRA, 80 x 210 cm | un | 1
26.14.3 | PM05 - PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, MADEIRA, 120 x 210 cm | un | 1
27. | Contramarco de Porta corta-fogo
27.1. | 01_0 TÉRREO
27.1.1 | Contramarco de Porta corta-fogo | m | 10.2
27.2. | 02_2º PAVTO
27.2.1 | Contramarco de Porta corta-fogo | m | 10.2
27.3. | 03_3º PAVTO
27.3.1 | Contramarco de Porta corta-fogo | m | 10.2
27.4. | 04_4º PAVTO
27.4.1 | Contramarco de Porta corta-fogo | m | 10.2
27.5. | 05_5º PAVTO
27.5.1 | Contramarco de Porta corta-fogo | m | 10.2
27.6. | 06_6º PAVTO
27.6.1 | Contramarco de Porta corta-fogo | m | 10.2
27.7. | 07_7º PAVTO
27.7.1 | Contramarco de Porta corta-fogo | m | 10.2
27.8. | 08_8º PAVTO
27.8.1 | Contramarco de Porta corta-fogo | m | 10.2
27.9. | 09_9º PAVTO
27.9.1 | Contramarco de Porta corta-fogo | m | 10.2
27.10. | 10_10º PAVTO
27.10.1 | Contramarco de Porta corta-fogo | m | 10.2
27.11. | 11_11º PAVTO
27.11.1 | Contramarco de Porta corta-fogo | m | 10.2
27.12. | 12_12º PAVTO
27.12.1 | Contramarco de Porta corta-fogo | m | 10.2
27.13. | 15_13º PAV./COBER.
27.13.1 | Contramarco de Porta corta-fogo | m | 10.2
27.14. | 16_14º CASA DE MÁQUINAS
27.14.1 | Contramarco de Porta corta-fogo | m | 5.1
28. | Esquadrias metálicas
28.1. | 01_0 TÉRREO
28.1.1 | GUARDA CORPO METALICO | m² | 0.82
28.1.2 | PA06 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, GRADE METÁLICA, 80 x 210 cm | un | 1
28.1.3 | PCF01 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, AÇO GALVANIZADO, 90 x 210 cm | un | 2
28.2. | 02_2º PAVTO
28.2.1 | PCF01 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, AÇO GALVANIZADO, 90 x 210 cm | un | 2
28.3. | 03_3º PAVTO
28.3.1 | GUARDA CORPO METALICO | m² | 15.6
28.3.2 | GUARDA CORPO METALICO | m² | 10.85
28.3.3 | GUARDA CORPO METALICO | m² | 4.23
28.3.4 | GUARDA CORPO METALICO | m² | 47.44
28.3.5 | PCF01 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, AÇO GALVANIZADO, 90 x 210 cm | un | 2
28.4. | 04_4º PAVTO
28.4.1 | GUARDA CORPO METALICO | m² | 15.6
28.4.2 | GUARDA CORPO METALICO | m² | 4.22
28.4.3 | PCF01 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, AÇO GALVANIZADO, 90 x 210 cm | un | 2
28.5. | 05_5º PAVTO
28.5.1 | GUARDA CORPO METALICO | m² | 20.7
28.5.2 | GUARDA CORPO METALICO | m² | 2.84
28.5.3 | PCF01 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, AÇO GALVANIZADO, 90 x 210 cm | un | 2
28.6. | 06_6º PAVTO
28.6.1 | GUARDA CORPO METALICO | m² | 15.6
28.6.2 | GUARDA CORPO METALICO | m² | 4.22
28.6.3 | PCF01 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, AÇO GALVANIZADO, 90 x 210 cm | un | 2
28.7. | 07_7º PAVTO
28.7.1 | GUARDA CORPO METALICO | m² | 15.6
28.7.2 | GUARDA CORPO METALICO | m² | 4.22
28.7.3 | PCF01 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, AÇO GALVANIZADO, 90 x 210 cm | un | 2
28.8. | 08_8º PAVTO
28.8.1 | GUARDA CORPO METALICO | m² | 15.6
28.8.2 | GUARDA CORPO METALICO | m² | 4.22
28.8.3 | PCF01 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, AÇO GALVANIZADO, 90 x 210 cm | un | 2
28.9. | 09_9º PAVTO
28.9.1 | GUARDA CORPO METALICO | m² | 15.6
28.9.2 | GUARDA CORPO METALICO | m² | 4.22
28.9.3 | PCF01 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, AÇO GALVANIZADO, 90 x 210 cm | un | 2
28.10. | 10_10º PAVTO
28.10.1 | GUARDA CORPO METALICO | m² | 15.6
28.10.2 | GUARDA CORPO METALICO | m² | 4.22
28.10.3 | PCF01 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, AÇO GALVANIZADO, 90 x 210 cm | un | 2
28.11. | 11_11º PAVTO
28.11.1 | GUARDA CORPO METALICO | m² | 15.6
28.11.2 | GUARDA CORPO METALICO | m² | 4.22
28.11.3 | PCF01 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, AÇO GALVANIZADO, 90 x 210 cm | un | 2
28.12. | 12_12º PAVTO
28.12.1 | GUARDA CORPO METALICO | m² | 34.8
28.12.2 | PCF01 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, AÇO GALVANIZADO, 90 x 210 cm | un | 2
28.13. | 15_13º PAV./COBER.
28.13.1 | CORRIMÃO DUPLO - METÁLICO | m | 9.7
28.13.2 | GUARDA CORPO METALICO | m² | 20.41
28.13.3 | PCF01 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, AÇO GALVANIZADO, 90 x 210 cm | un | 2
28.14. | 16_14º CASA DE MÁQUINAS
28.14.1 | PCF01 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, AÇO GALVANIZADO, 90 x 210 cm | un | 1
29. | Sistema de pintura em piso
29.1. | 01_0 TÉRREO
29.1.1 | REVESTIMENTO - PINTURA - FLOREIRA | m² | 31.38
29.1.2 | REVESTIMENTO - PINTURA - FOSSO DO ELEVADOR (TÉRREO) | m² | 6.29
29.2. | 03_3º PAVTO
29.2.1 | REVESTIMENTO - PINTURA - FLOREIRA | m² | 73.45
29.3. | 04_4º PAVTO
29.3.1 | REVESTIMENTO - PINTURA - FLOREIRA | m² | 5.19
29.4. | 05_5º PAVTO
29.4.1 | REVESTIMENTO - PINTURA - FLOREIRA | m² | 3.47
29.5. | 06_6º PAVTO
29.5.1 | REVESTIMENTO - PINTURA - FLOREIRA | m² | 5.19
29.6. | 07_7º PAVTO
29.6.1 | REVESTIMENTO - PINTURA - FLOREIRA | m² | 5.19
29.7. | 08_8º PAVTO
29.7.1 | REVESTIMENTO - PINTURA - FLOREIRA | m² | 5.19
29.8. | 09_9º PAVTO
29.8.1 | REVESTIMENTO - PINTURA - FLOREIRA | m² | 5.19
29.9. | 10_10º PAVTO
29.9.1 | REVESTIMENTO - PINTURA - FLOREIRA | m² | 5.19
29.10. | 11_11º PAVTO
29.10.1 | REVESTIMENTO - PINTURA - FLOREIRA | m² | 5.19
29.11. | 12_12º PAVTO
29.11.1 | REVESTIMENTO - PINTURA - FLOREIRA | m² | 35.22
29.12. | 14_13º INSPEÇÃO
29.12.1 | REVESTIMENTO - PINTURA - PAV. INSPEÇÃO | m² | 320.2
29.13. | 16_14º CASA DE MÁQUINAS
29.13.1 | REVESTIMENTO - PINTURA - LAJE ACIMA DO ELEVADOR | m² | 7.64
29.14. | 19_17º TAMPA DO RES.
29.14.1 | REVESTIMENTO - PINTURA - TAMPA DO RESERVATORIO | m² | 31.2
30. | Sistemas de pintura em parede
30.1. | 01_0 TÉRREO
30.1.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 19.72 |  |  |  | PINTURA INTERNA | TOTAL
30.1.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 19.72 |  |  |  | REVESTIMENTO - PINTURA - FLOREIRA | 179.85
30.1.3 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - TEXTURA | m² | 19.72 |  |  |  | REVESTIMENTO - PINTURA - FOSSO DO ELEVADOR (TÉRREO) | 6.29
30.1.4 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 103.62 |  |  |  | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | 13619.06
30.1.5 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 103.62 |  |  |  | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | 12834.33
30.1.6 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - TEXTURA | m² | 19.38 |  |  |  | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - TEXTURA | 1246.48
30.1.7 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 19.38 |  |  |  | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | 9907.79
30.1.8 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 19.38
30.1.9 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 13.16
30.1.10 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 13.16
30.1.11 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 13.16
30.1.12 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 31.34
30.1.13 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 31.34
30.1.14 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 31.34
30.1.15 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 39.37
30.1.16 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 51.02
30.1.17 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 51.02
30.1.18 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - TEXTURA | m² | 51.02
30.1.19 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 23.35
30.1.20 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 23.35
30.1.21 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 23.35
30.1.22 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 299.71
30.1.23 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 299.71
30.1.24 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 38.77
30.1.25 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 38.77
30.1.26 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - FAIXAS DE GARAGEM | m² | 44.21
30.1.27 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 5.47
30.1.28 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 5.47
30.1.29 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - TEXTURA | m² | 5.47
30.1.30 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 83.19
30.1.31 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 83.19
30.1.32 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 83.19
30.1.33 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 19.81
30.1.34 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 19.81
30.1.35 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 19.81
30.1.36 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 20.47
30.1.37 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 20.47
30.1.38 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 20.47
30.1.39 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 97.96
30.1.40 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 97.96
30.1.41 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 97.96
30.1.42 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 116.8
30.1.43 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 116.8
30.1.44 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 116.8
30.1.45 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 15.71
30.1.46 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 15.71
30.1.47 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - TEXTURA | m² | 15.71
30.1.48 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 18.78
30.1.49 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 18.78
30.1.50 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 18.78
30.1.51 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - TEXTURA | m² | 18.78
30.1.52 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 112.69
30.1.53 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 112.69
30.1.54 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 25.06
30.1.55 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 25.06
30.2. | 02_2º PAVTO
30.2.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 21.44
30.2.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 21.44
30.2.3 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - TEXTURA | m² | 21.44
30.2.4 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 9.84
30.2.5 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 9.84
30.2.6 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 9.84
30.2.7 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 16.79
30.2.8 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 16.79
30.2.9 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 16.79
30.2.10 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 16.51
30.2.11 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 16.51
30.2.12 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 16.51
30.2.13 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 24.02
30.2.14 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 24.02
30.2.15 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 24.02
30.2.16 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 27.61
30.2.17 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 73.86
30.2.18 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 73.86
30.2.19 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - TEXTURA | m² | 73.86
30.2.20 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 889.69
30.2.21 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 889.69
30.2.22 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 83.82
30.2.23 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 83.82
30.2.24 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - FAIXAS DE GARAGEM | m² | 54.8
30.3. | 03_3º PAVTO
30.3.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 16.19
30.3.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 16.19
30.3.3 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - TEXTURA, | m² | 16.19
30.3.4 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 281.72
30.3.5 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 281.72
30.3.6 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 281.72
30.3.7 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 234.29
30.3.8 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 234.29
30.3.9 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 234.29
30.3.10 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 128.24
30.3.11 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 128.24
30.3.12 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 128.24
30.3.13 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 15.2
30.3.14 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 15.2
30.3.15 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 15.2
30.3.16 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 14.92
30.3.17 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 14.92
30.3.18 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 14.92
30.3.19 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 164.24
30.3.20 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 164.24
30.3.21 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 164.24
30.3.22 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 10.47
30.3.23 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 10.47
30.3.24 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 10.47
30.3.25 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 42.15
30.3.26 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 59.8
30.3.27 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 59.8
30.3.28 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - TEXTURA | m² | 59.8
30.3.29 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 33.66
30.3.30 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 33.66
30.3.31 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 33.66
30.4. | 04_4º PAVTO
30.4.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 16.28
30.4.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 16.28
30.4.3 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - TEXTURA, | m² | 16.28
30.4.4 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 114.47
30.4.5 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 114.47
30.4.6 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 114.47
30.4.7 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 494.15
30.4.8 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 494.15
30.4.9 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 494.15
30.4.10 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 135.18
30.4.11 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 135.18
30.4.12 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 135.18
30.4.13 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 14.44
30.4.14 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 14.44
30.4.15 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 14.44
30.4.16 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 13.84
30.4.17 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 13.84
30.4.18 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 13.84
30.4.19 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 65.11
30.4.20 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 65.11
30.4.21 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 65.11
30.4.22 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 10.47
30.4.23 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 10.47
30.4.24 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 10.47
30.4.25 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 46.4
30.4.26 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 61.2
30.4.27 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 61.2
30.4.28 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - TEXTURA | m² | 61.2
30.5. | 05_5º PAVTO
30.5.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 15.33
30.5.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 15.33
30.5.3 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - TEXTURA, | m² | 15.33
30.5.4 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 324.26
30.5.5 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 324.26
30.5.6 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 324.26
30.5.7 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 116.6
30.5.8 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 116.6
30.5.9 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 116.6
30.5.10 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 75.67
30.5.11 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 75.67
30.5.12 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 75.67
30.5.13 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 13.35
30.5.14 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 13.35
30.5.15 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 13.35
30.5.16 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 13.07
30.5.17 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 13.07
30.5.18 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 13.07
30.5.19 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 65.67
30.5.20 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 65.67
30.5.21 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 65.67
30.5.22 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 9.88
30.5.23 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 9.88
30.5.24 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 9.88
30.5.25 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 42.49
30.5.26 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 59.38
30.5.27 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 59.38
30.5.28 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - TEXTURA | m² | 59.38
30.5.29 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 31.83
30.5.30 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 31.83
30.5.31 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 31.83
30.5.32 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 164.1
30.5.33 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 72.19
30.5.34 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 164.1
30.5.35 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 72.19
30.5.36 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 164.1
30.5.37 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 72.19
30.6. | 06_6º PAVTO
30.6.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 16.28
30.6.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 16.28
30.6.3 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - TEXTURA, | m² | 16.28
30.6.4 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 114.47
30.6.5 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 114.47
30.6.6 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 114.47
30.6.7 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 494.13
30.6.8 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 494.13
30.6.9 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 494.13
30.6.10 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 135.16
30.6.11 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 135.16
30.6.12 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 135.16
30.6.13 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 14.44
30.6.14 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 14.44
30.6.15 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 14.44
30.6.16 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 13.78
30.6.17 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 13.78
30.6.18 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 13.78
30.6.19 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 65.11
30.6.20 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 65.11
30.6.21 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 65.11
30.6.22 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 10.47
30.6.23 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 10.47
30.6.24 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 10.47
30.6.25 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 46.4
30.6.26 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 61.2
30.6.27 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 61.2
30.6.28 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - TEXTURA | m² | 61.2
30.7. | 07_7º PAVTO
30.7.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 16.28
30.7.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 16.28
30.7.3 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - TEXTURA, | m² | 16.28
30.7.4 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 114.47
30.7.5 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 114.47
30.7.6 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 114.47
30.7.7 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 494.13
30.7.8 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 494.13
30.7.9 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 494.13
30.7.10 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 135.16
30.7.11 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 135.16
30.7.12 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 135.16
30.7.13 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 14.44
30.7.14 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 14.44
30.7.15 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 14.44
30.7.16 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 13.78
30.7.17 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 13.78
30.7.18 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 13.78
30.7.19 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 65.11
30.7.20 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 65.11
30.7.21 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 65.11
30.7.22 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 10.47
30.7.23 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 10.47
30.7.24 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 10.47
30.7.25 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 46.4
30.7.26 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 61.2
30.7.27 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 61.2
30.7.28 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - TEXTURA | m² | 61.2
30.8. | 08_8º PAVTO
30.8.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 16.28
30.8.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 16.28
30.8.3 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - TEXTURA, | m² | 16.28
30.8.4 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 114.47
30.8.5 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 114.47
30.8.6 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 114.47
30.8.7 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 494.13
30.8.8 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 494.13
30.8.9 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 494.13
30.8.10 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 135.16
30.8.11 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 135.16
30.8.12 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 135.16
30.8.13 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 14.44
30.8.14 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 14.44
30.8.15 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 14.44
30.8.16 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 13.78
30.8.17 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 13.78
30.8.18 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 13.78
30.8.19 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 65.11
30.8.20 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 65.11
30.8.21 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 65.11
30.8.22 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 10.47
30.8.23 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 10.47
30.8.24 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 10.47
30.8.25 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 46.4
30.8.26 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 61.2
30.8.27 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 61.2
30.8.28 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - TEXTURA | m² | 61.2
30.9. | 09_9º PAVTO
30.9.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 16.28
30.9.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 16.28
30.9.3 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - TEXTURA, | m² | 16.28
30.9.4 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 114.47
30.9.5 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 114.47
30.9.6 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 114.47
30.9.7 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 494.13
30.9.8 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 494.13
30.9.9 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 494.13
30.9.10 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 135.16
30.9.11 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 135.16
30.9.12 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 135.16
30.9.13 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 14.44
30.9.14 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 14.44
30.9.15 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 14.44
30.9.16 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 13.78
30.9.17 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 13.78
30.9.18 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 13.78
30.9.19 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 65.11
30.9.20 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 65.11
30.9.21 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 65.11
30.9.22 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 10.47
30.9.23 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 10.47
30.9.24 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 10.47
30.9.25 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 46.4
30.9.26 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 61.2
30.9.27 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 61.2
30.9.28 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - TEXTURA | m² | 61.2
30.10. | 10_10º PAVTO
30.10.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 16.28
30.10.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 16.28
30.10.3 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - TEXTURA, | m² | 16.28
30.10.4 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 114.47
30.10.5 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 114.47
30.10.6 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 114.47
30.10.7 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 494.13
30.10.8 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 494.13
30.10.9 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 494.13
30.10.10 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 135.16
30.10.11 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 135.16
30.10.12 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 135.16
30.10.13 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 14.44
30.10.14 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 14.44
30.10.15 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 14.44
30.10.16 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 13.78
30.10.17 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 13.78
30.10.18 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 13.78
30.10.19 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 65.11
30.10.20 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 65.11
30.10.21 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 65.11
30.10.22 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 10.47
30.10.23 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 10.47
30.10.24 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 10.47
30.10.25 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 46.4
30.10.26 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 61.2
30.10.27 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 61.2
30.10.28 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - TEXTURA | m² | 61.2
30.11. | 11_11º PAVTO
30.11.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 16.28
30.11.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 16.28
30.11.3 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - TEXTURA, | m² | 16.28
30.11.4 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 114.47
30.11.5 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 114.47
30.11.6 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 114.47
30.11.7 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 494.13
30.11.8 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 494.13
30.11.9 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 494.13
30.11.10 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 135.16
30.11.11 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 135.16
30.11.12 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 135.16
30.11.13 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 14.44
30.11.14 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 14.44
30.11.15 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 14.44
30.11.16 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 13.78
30.11.17 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 13.78
30.11.18 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 13.78
30.11.19 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 65.11
30.11.20 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 65.11
30.11.21 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 65.11
30.11.22 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 10.47
30.11.23 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 10.47
30.11.24 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 10.47
30.11.25 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 46.4
30.11.26 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 61.2
30.11.27 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 61.2
30.11.28 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - TEXTURA | m² | 61.2
30.12. | 12_12º PAVTO
30.12.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 15.41
30.12.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 15.41
30.12.3 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - TEXTURA | m² | 15.41
30.12.4 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 286.35
30.12.5 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 286.35
30.12.6 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 286.35
30.12.7 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 78.44
30.12.8 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 78.44
30.12.9 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 78.44
30.12.10 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 12.68
30.12.11 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 12.68
30.12.12 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 12.68
30.12.13 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 12.91
30.12.14 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 12.91
30.12.15 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 12.91
30.12.16 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 33.11
30.12.17 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 33.11
30.12.18 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 33.11
30.12.19 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 9.34
30.12.20 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 9.34
30.12.21 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 9.34
30.12.22 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 38.29
30.12.23 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 52.58
30.12.24 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 52.58
30.12.25 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - TEXTURA | m² | 52.58
30.12.26 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 67.28
30.12.27 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 67.28
30.12.28 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 67.28
30.12.29 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 28.53
30.12.30 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 134.47
30.12.31 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 28.53
30.12.32 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 134.47
30.12.33 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 28.53
30.12.34 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 134.47
30.13. | 13_12º PAV./MEZAN.
30.13.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 146.73
30.13.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 146.73
30.13.3 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 146.73
30.13.4 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 67.47
30.13.5 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 67.47
30.13.6 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 67.47
30.13.7 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 13.94
30.13.8 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 13.94
30.13.9 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 13.94
30.13.10 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 13.61
30.13.11 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 13.61
30.13.12 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 13.61
30.13.13 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 262.84
30.13.14 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 262.84
30.13.15 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 262.84
30.13.16 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 9.79
30.13.17 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 9.79
30.13.18 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 9.79
30.13.19 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 38.01
30.13.20 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 53.37
30.13.21 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 53.37
30.13.22 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - TEXTURA | m² | 53.37
30.13.23 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 48.09
30.13.24 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 48.09
30.13.25 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 48.09
30.13.26 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 70.42
30.13.27 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 70.42
30.13.28 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 70.42
30.13.29 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 28.46
30.13.30 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 28.46
30.13.31 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 28.46
30.14. | 14_13º INSPEÇÃO
30.14.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 5.71
30.14.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 5.71
30.14.3 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 5.71
30.14.4 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 5.99
30.14.5 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 5.99
30.14.6 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 5.99
30.14.7 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 3.62
30.14.8 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 3.62
30.14.9 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 3.62
30.14.10 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 18.05
30.14.11 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 26.46
30.14.12 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 26.46
30.14.13 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - TEXTURA | m² | 26.46
30.14.14 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 19.98
30.14.15 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 19.98
30.14.16 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 19.98
30.14.17 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 174.4
30.15. | 15_13º PAV./COBER.
30.15.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 14.47
30.15.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 14.47
30.15.3 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - TEXTURA | m² | 14.47
30.15.4 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 9.42
30.15.5 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 9.42
30.15.6 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 9.42
30.15.7 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 14.08
30.15.8 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 14.08
30.15.9 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 14.08
30.15.10 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 42.76
30.15.11 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 42.76
30.15.12 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 42.76
30.15.13 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 12.22
30.15.14 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 12.22
30.15.15 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 12.22
30.15.16 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 11.99
30.15.17 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 11.99
30.15.18 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 11.99
30.15.19 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 19.74
30.15.20 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 19.74
30.15.21 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 19.74
30.15.22 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 10.22
30.15.23 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 10.22
30.15.24 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 10.22
30.15.25 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 39.56
30.15.26 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 53.06
30.15.27 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 53.06
30.15.28 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - TEXTURA | m² | 53.06
30.15.29 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 47.78
30.15.30 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 47.78
30.15.31 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 47.78
30.15.32 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 56.83
30.15.33 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 56.83
30.15.34 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 56.83
30.15.35 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 14.22
30.15.36 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 14.22
30.15.37 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 14.22
30.15.38 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 104.05
30.15.39 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 104.05
30.15.40 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 104.05
30.16. | 16_14º CASA DE MÁQUINAS
30.16.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 6.56
30.16.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 6.56
30.16.3 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - TEXTURA | m² | 6.56
30.16.4 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 30.85
30.16.5 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 30.85
30.16.6 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - TEXTURA | m² | 30.85
30.16.7 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 5.18
30.16.8 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 5.18
30.16.9 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 5.18
30.16.10 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - MASSA | m² | 5.14
30.16.11 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 5.14
30.16.12 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 5.14
30.16.13 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 26.73
30.16.14 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 26.73
30.16.15 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - TEXTURA | m² | 26.73
30.17. | 17_15º TELHADO/RES.
30.17.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 84.75
30.17.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 84.75
30.17.3 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - TEXTURA | m² | 84.75
30.18. | 18_16º FUNDO RES.
30.18.1 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - PINTURA | m² | 109.28
30.18.2 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - SELADOR | m² | 109.28
30.18.3 | REVESTIMENTO INTERNO, PAREDE - TEXTURA | m² | 109.28 |  |  |  |  | 18490.13
31. | Sistema de pintura em teto | [5 empty] | PINTURA INTERNA | TOTAL
31.1. | 01_0 TÉRREO | [5 empty] | PINTURA EM TETO | 5966.84
31.1.1 | PINTURA EM TETO | m² | 3.62 | 18490.13 |  |  | SELADOR EM TETO | 5660.8
31.1.2 | SELADOR EM TETO | m² | 3.62 |  |  |  | TEXTURA EM TETO | 1803.26
31.1.3 | TEXTURA EM TETO | m² | 3.62 |  |  |  | MASSA EM TETO | 3838.14
31.1.4 | PINTURA EM TETO | m² | 25.74 |  |  |  | MASSA EM TETO - BANHO (COZINHA) | 36.13
31.1.5 | SELADOR EM TETO | m² | 25.74 |  |  |  | PINTURA EM TETO - BANHO (COZINHA) | 36.13
31.1.6 | TEXTURA EM TETO | m² | 25.74 |  |  |  | SELADOR EM TETO - BANHO (COZINHA) | 36.13
31.1.7 | MASSA EM TETO | m² | 3.66 |  |  |  | MASSA EM TETO - BANHO (DORMITORIO) | 9.34
31.1.8 | PINTURA EM TETO | m² | 3.66 |  |  |  | PINTURA EM TETO - BANHO (DORMITORIO) | 9.34
31.1.9 | SELADOR EM TETO | m² | 3.66 |  |  |  | SELADOR EM TETO - BANHO (DORMITORIO) | 9.34
31.1.10 | PINTURA EM TETO | m² | 1.17 |  |  |  | MASSA EM TETO - CIRC. / COZINHA / AREA SOCIAL | 49.08
31.1.11 | SELADOR EM TETO | m² | 1.17 |  |  |  | PINTURA EM TETO - CIRC. / COZINHA / AREA SOCIAL | 49.08
31.1.12 | TEXTURA EM TETO | m² | 1.17 |  |  |  | SELADOR EM TETO - CIRC. / COZINHA / AREA SOCIAL | 49.08
31.1.13 | PINTURA EM TETO | m² | 5.06 |  |  |  | MASSA EM TETO - CIRC. / COZINHA / STUDIO | 232.05
31.1.14 | SELADOR EM TETO | m² | 5.06 |  |  |  | PINTURA EM TETO - CIRC. / COZINHA / STUDIO | 232.05
31.1.15 | TEXTURA EM TETO | m² | 5.06 |  |  |  | SELADOR EM TETO - CIRC. / COZINHA / STUDIO | 232.05
31.1.16 | MASSA EM TETO | m² | 4.16 |  |  |  | MASSA EM TETO - CIRCULACAO (HALL DO ELEVADOR) | 42.22
31.1.17 | PINTURA EM TETO | m² | 4.16 |  |  |  | PINTURA EM TETO - CIRCULACAO (HALL DO ELEVADOR) | 42.22
31.1.18 | SELADOR EM TETO | m² | 4.16 |  |  |  | SELADOR EM TETO - CIRCULACAO (HALL DO ELEVADOR) | 42.22
31.1.19 | PINTURA EM TETO | m² | 432.64 |  |  |  | MASSA EM TETO - DORMITORIO | 18.25
31.1.20 | SELADOR EM TETO | m² | 432.64 |  |  |  | PINTURA EM TETO - DORMITORIO | 18.25
31.1.21 | TEXTURA EM TETO | m² | 432.64 |  |  |  | SELADOR EM TETO - DORMITORIO | 18.25
31.1.22 | PINTURA EM TETO | m² | 1.34 |  |  |  | PINTURA EM TETO - ESCADA | 6.63
31.1.23 | SELADOR EM TETO | m² | 1.34 |  |  |  | SELADOR EM TETO - ESCADA | 6.63
31.1.24 | TEXTURA EM TETO | m² | 1.34 |  |  |  | TEXTURA EM TETO - ESCADA | 6.63
31.1.25 | MASSA EM TETO | m² | 54.55 |  |  |  | PINTURA EM TETO - ANTECAMARA | 2.9
31.1.26 | PINTURA EM TETO | m² | 54.55 |  |  |  | SELADOR EM TETO - ANTECAMARA | 2.9
31.1.27 | SELADOR EM TETO | m² | 54.55 |  |  |  | TEXTURA EM TETO - ANTECAMARA | 2.9
31.1.28 | MASSA EM TETO | m² | 3.11 |  |  |  | MASSA EM TETO - BANHO (SUITE) | 14.18
31.1.29 | PINTURA EM TETO | m² | 3.11 |  |  |  | PINTURA EM TETO - BANHO (SUITE) | 14.18
31.1.30 | SELADOR EM TETO | m² | 3.11 |  |  |  | TEXTURA EM TETU | 2.93
31.1.31 | MASSA EM TETO | m² | 3.15
31.1.32 | PINTURA EM TETO | m² | 3.15 |  |  |  | SELADOR EM TETO | 6057.4
31.1.33 | SELADOR EM TETO | m² | 3.15 |  |  |  | MASSA EM TETO | 4239.39
31.1.34 | MASSA EM TETO | m² | 10.68 |  |  |  | PINTURA EM TETO | 6377.62
31.1.35 | PINTURA EM TETO | m² | 10.68 |  |  |  | TEXTURA EM TETO | 1815.72
31.1.36 | SELADOR EM TETO | m² | 10.68
31.1.37 | PINTURA EM TETO | m² | 13.75
31.1.38 | SELADOR EM TETO | m² | 13.75
31.1.39 | TEXTURA EM TETO | m² | 13.75
31.1.40 | PINTURA EM TETO | m² | 5.68 | contramarco = |  | 28.968
31.1.41 | SELADOR EM TETO | m² | 5.68
31.1.42 | TEXTURA EM TETO | m² | 5.68
31.1.43 | MASSA EM TETO | m² | 67.14
31.1.44 | PINTURA EM TETO | m² | 67.14
31.1.45 | SELADOR EM TETO | m² | 67.14
31.1.46 | MASSA EM TETO | m² | 80.82
31.1.47 | PINTURA EM TETO | m² | 80.82
31.1.48 | SELADOR EM TETO | m² | 80.82
31.1.49 | PINTURA EM TETO | m² | 6.16
31.1.50 | SELADOR EM TETO | m² | 6.16
31.1.51 | TEXTURA EM TETO | m² | 6.16
31.1.52 | PINTURA EM TETO | m² | 22.27
31.1.53 | MASSA EM TETO | m² | 3.75
31.1.54 | PINTURA EM TETO | m² | 3.75
31.1.55 | SELADOR EM TETO | m² | 3.75
31.1.56 | SELADOR EM TETO | m² | 22.27
31.1.57 | TEXTURA EM TETO | m² | 22.27
31.2. | 02_2º PAVTO
31.2.1 | PINTURA EM TETO | m² | 3.02
31.2.2 | SELADOR EM TETO | m² | 3.02
31.2.3 | TEXTURA EM TETO | m² | 3.02
31.2.4 | PINTURA EM TETO | m² | 6.86
31.2.5 | SELADOR EM TETO | m² | 6.86
31.2.6 | TEXTURA EM TETO | m² | 6.86
31.2.7 | PINTURA EM TETO | m² | 790.36
31.2.8 | SELADOR EM TETO | m² | 790.36
31.2.9 | TEXTURA EM TETO | m² | 790.36
31.2.10 | PINTURA EM TETO | m² | 23.5
31.2.11 | SELADOR EM TETO | m² | 23.5
31.2.12 | TEXTURA EM TETO | m² | 23.5
31.3. | 03_3º PAVTO
31.3.1 | PINTURA EM TETO | m² | 2.89
31.3.2 | SELADOR EM TETO | m² | 2.89
31.3.3 | TEXTURA EM TETO | m² | 2.89
31.3.4 | MASSA EM TETO | m² | 12.48
31.3.5 | PINTURA EM TETO | m² | 12.48
31.3.6 | SELADOR EM TETO | m² | 12.48
31.3.7 | MASSA EM TETO | m² | 32.62
31.3.8 | PINTURA EM TETO | m² | 32.62
31.3.9 | SELADOR EM TETO | m² | 32.62
31.3.10 | MASSA EM TETO | m² | 98.62
31.3.11 | PINTURA EM TETO | m² | 98.62
31.3.12 | SELADOR EM TETO | m² | 98.62
31.3.13 | MASSA EM TETO | m² | 147.09
31.3.14 | PINTURA EM TETO | m² | 147.09
31.3.15 | SELADOR EM TETO | m² | 147.09
31.3.16 | MASSA EM TETO | m² | 38.45
31.3.17 | PINTURA EM TETO | m² | 38.45
31.3.18 | SELADOR EM TETO | m² | 38.45
31.3.19 | MASSA EM TETO | m² | 46.89
31.3.20 | PINTURA EM TETO | m² | 46.89
31.3.21 | SELADOR EM TETO | m² | 46.89
31.3.22 | PINTURA EM TETO | m² | 6.63
31.3.23 | SELADOR EM TETO | m² | 6.63
31.3.24 | TEXTURA EM TETO | m² | 6.63
31.3.25 | PINTURA EM TETO | m² | 2.29
31.3.26 | SELADOR EM TETO | m² | 2.29
31.3.27 | PINTURA EM TETO | m² | 22.56
31.3.28 | SELADOR EM TETO | m² | 22.56
31.3.29 | MASSA EM TETO | m² | 10.75
31.3.30 | PINTURA EM TETO | m² | 10.75
31.3.31 | SELADOR EM TETO | m² | 10.75
31.3.32 | TEXTURA EM TETO | m² | 22.56
31.4. | 04_4º PAVTO
31.4.1 | PINTURA EM TETO | m² | 2.9
31.4.2 | SELADOR EM TETO | m² | 2.9
31.4.3 | TEXTURA EM TETO | m² | 2.9 | 1146.69
31.4.4 | MASSA EM TETO - BANHO (COZINHA) | m² | 29.89 | 71.47
31.4.5 | PINTURA EM TETO - BANHO (COZINHA) | m² | 29.89
31.4.6 | SELADOR EM TETO - BANHO (COZINHA) | m² | 29.89
31.4.7 | MASSA EM TETO - BANHO (DORMITORIO) | m² | 4.11
31.4.8 | PINTURA EM TETO - BANHO (DORMITORIO) | m² | 4.11
31.4.9 | SELADOR EM TETO - BANHO (DORMITORIO) | m² | 4.11
31.4.10 | MASSA EM TETO - CIRC. / COZINHA / AREA SOCIAL | m² | 49.08
31.4.11 | PINTURA EM TETO - CIRC. / COZINHA / AREA SOCIAL | m² | 49.08
31.4.12 | SELADOR EM TETO - CIRC. / COZINHA / AREA SOCIAL | m² | 49.08
31.4.13 | MASSA EM TETO - CIRC. / COZINHA / STUDIO | m² | 232.05
31.4.14 | PINTURA EM TETO - CIRC. / COZINHA / STUDIO | m² | 232.05
31.4.15 | SELADOR EM TETO - CIRC. / COZINHA / STUDIO | m² | 232.05
31.4.16 | MASSA EM TETO - CIRCULACAO (HALL DO ELEVADOR) | m² | 42.22
31.4.17 | PINTURA EM TETO - CIRCULACAO (HALL DO ELEVADOR) | m² | 42.22
31.4.18 | SELADOR EM TETO - CIRCULACAO (HALL DO ELEVADOR) | m² | 42.22
31.4.19 | MASSA EM TETO - DORMITORIO | m² | 18.25
31.4.20 | PINTURA EM TETO - DORMITORIO | m² | 18.25
31.4.21 | SELADOR EM TETO - DORMITORIO | m² | 18.25
31.4.22 | PINTURA EM TETO - ESCADA | m² | 6.63
31.4.23 | SELADOR EM TETO - ESCADA | m² | 6.63
31.4.24 | TEXTURA EM TETO - ESCADA | m² | 6.63
31.4.25 | PINTURA EM TETO | m² | 22.27
31.4.26 | SELADOR EM TETO | m² | 22.27
31.4.27 | TEXTURA EM TETO | m² | 22.27
31.5. | 05_5º PAVTO
31.5.1 | PINTURA EM TETO - ANTECAMARA | m² | 2.9
31.5.2 | SELADOR EM TETO - ANTECAMARA | m² | 2.9
31.5.3 | TEXTURA EM TETO - ANTECAMARA | m² | 2.9
31.5.4 | MASSA EM TETO - BANHO (COZINHA) | m² | 6.24
31.5.5 | PINTURA EM TETO - BANHO (COZINHA) | m² | 6.24
31.5.6 | SELADOR EM TETO - BANHO (COZINHA) | m² | 6.24
31.5.7 | MASSA EM TETO - BANHO (DORMITORIO) | m² | 5.23
31.5.8 | PINTURA EM TETO - BANHO (DORMITORIO) | m² | 5.23
31.5.9 | SELADOR EM TETO - BANHO (DORMITORIO) | m² | 5.23
31.5.10 | MASSA EM TETO - BANHO (SUITE) | m² | 14.18
31.5.11 | PINTURA EM TETO - BANHO (SUITE) | m² | 14.18
31.5.12 | SELADOR EM TETO | m² | 14.18
31.5.13 | MASSA EM TETO | m² | 6.55
31.5.14 | PINTURA EM TETO | m² | 6.55
31.5.15 | SELADOR EM TETO | m² | 6.55
31.5.16 | MASSA EM TETO | m² | 155.62
31.5.17 | PINTURA EM TETO | m² | 155.62
31.5.18 | SELADOR EM TETO | m² | 155.62
31.5.19 | MASSA EM TETO | m² | 60.49
31.5.20 | PINTURA EM TETO | m² | 60.49
31.5.21 | SELADOR EM TETO | m² | 60.49
31.5.22 | MASSA EM TETO | m² | 24.5
31.5.23 | PINTURA EM TETO | m² | 24.5
31.5.24 | SELADOR EM TETO | m² | 24.5
31.5.25 | MASSA EM TETO | m² | 16.96
31.5.26 | PINTURA EM TETO | m² | 16.96
31.5.27 | SELADOR EM TETO | m² | 16.96
31.5.28 | PINTURA EM TETO | m² | 6.78
31.5.29 | SELADOR EM TETO | m² | 6.78
31.5.30 | TEXTURA EM TETO | m² | 6.78
31.5.31 | MASSA EM TETO | m² | 3.84
31.5.32 | PINTURA EM TETO | m² | 3.84
31.5.33 | SELADOR EM TETO | m² | 3.84
31.5.34 | PINTURA EM TETO | m² | 22.27
31.5.35 | SELADOR EM TETO | m² | 22.27
31.5.36 | MASSA EM TETO | m² | 60.54
31.5.37 | PINTURA EM TETO | m² | 60.54
31.5.38 | SELADOR EM TETO | m² | 60.54
31.5.39 | MASSA EM TETO | m² | 21.82
31.5.40 | PINTURA EM TETO | m² | 21.82
31.5.41 | SELADOR EM TETO | m² | 21.82
31.5.42 | TEXTURA EM TETO | m² | 22.27
31.6. | 06_6º PAVTO
31.6.1 | PINTURA EM TETO | m² | 2.9
31.6.2 | SELADOR EM TETO | m² | 2.9
31.6.3 | TEXTURA EM TETO | m² | 2.9
31.6.4 | MASSA EM TETO | m² | 29.89
31.6.5 | PINTURA EM TETO | m² | 29.89
31.6.6 | SELADOR EM TETO | m² | 29.89
31.6.7 | MASSA EM TETO | m² | 4.11
31.6.8 | PINTURA EM TETO | m² | 4.11
31.6.9 | SELADOR EM TETO | m² | 4.11
31.6.10 | MASSA EM TETO | m² | 49.08
31.6.11 | PINTURA EM TETO | m² | 49.08
31.6.12 | SELADOR EM TETO | m² | 49.08
31.6.13 | MASSA EM TETO | m² | 232.05
31.6.14 | PINTURA EM TETO | m² | 232.05
31.6.15 | SELADOR EM TETO | m² | 232.05
31.6.16 | MASSA EM TETO | m² | 42.22
31.6.17 | PINTURA EM TETO | m² | 42.22
31.6.18 | SELADOR EM TETO | m² | 42.22
31.6.19 | MASSA EM TETO | m² | 18.25
31.6.20 | PINTURA EM TETO | m² | 18.25
31.6.21 | SELADOR EM TETO | m² | 18.25
31.6.22 | PINTURA EM TETO | m² | 6.63
31.6.23 | SELADOR EM TETO | m² | 6.63
31.6.24 | TEXTURA EM TETO | m² | 6.63
31.6.25 | PINTURA EM TETO | m² | 22.27
31.6.26 | SELADOR EM TETO | m² | 22.27
31.6.27 | TEXTURA EM TETO | m² | 22.27
31.7. | 07_7º PAVTO
31.7.1 | PINTURA EM TETO | m² | 2.9
31.7.2 | SELADOR EM TETO | m² | 2.9
31.7.3 | TEXTURA EM TETO | m² | 2.9
31.7.4 | MASSA EM TETO | m² | 29.89
31.7.5 | PINTURA EM TETO | m² | 29.89
31.7.6 | SELADOR EM TETO | m² | 29.89
31.7.7 | MASSA EM TETO | m² | 4.11
31.7.8 | PINTURA EM TETO | m² | 4.11
31.7.9 | SELADOR EM TETO | m² | 4.11
31.7.10 | MASSA EM TETO | m² | 49.08
31.7.11 | PINTURA EM TETO | m² | 49.08
31.7.12 | SELADOR EM TETO | m² | 49.08
31.7.13 | MASSA EM TETO | m² | 232.05
31.7.14 | PINTURA EM TETO | m² | 232.05
31.7.15 | SELADOR EM TETO | m² | 232.05
31.7.16 | MASSA EM TETO | m² | 42.22
31.7.17 | PINTURA EM TETO | m² | 42.22
31.7.18 | SELADOR EM TETO | m² | 42.22
31.7.19 | MASSA EM TETO | m² | 18.25
31.7.20 | PINTURA EM TETO | m² | 18.25
31.7.21 | SELADOR EM TETO | m² | 18.25
31.7.22 | PINTURA EM TETO | m² | 6.63
31.7.23 | SELADOR EM TETO | m² | 6.63
31.7.24 | TEXTURA EM TETO | m² | 6.63
31.7.25 | PINTURA EM TETO | m² | 22.27
31.7.26 | SELADOR EM TETO | m² | 22.27
31.7.27 | TEXTURA EM TETO | m² | 22.27
31.8. | 08_8º PAVTO
31.8.1 | PINTURA EM TETO | m² | 2.9
31.8.2 | SELADOR EM TETO | m² | 2.9
31.8.3 | TEXTURA EM TETO | m² | 2.9
31.8.4 | MASSA EM TETO | m² | 29.89
31.8.5 | PINTURA EM TETO | m² | 29.89
31.8.6 | SELADOR EM TETO | m² | 29.89
31.8.7 | MASSA EM TETO | m² | 4.11
31.8.8 | PINTURA EM TETO | m² | 4.11
31.8.9 | SELADOR EM TETO | m² | 4.11
31.8.10 | MASSA EM TETO | m² | 49.08
31.8.11 | PINTURA EM TETO | m² | 49.08
31.8.12 | SELADOR EM TETO | m² | 49.08
31.8.13 | MASSA EM TETO | m² | 232.05
31.8.14 | PINTURA EM TETO | m² | 232.05
31.8.15 | SELADOR EM TETO | m² | 232.05
31.8.16 | MASSA EM TETO | m² | 42.22
31.8.17 | PINTURA EM TETO | m² | 42.22
31.8.18 | SELADOR EM TETO | m² | 42.22
31.8.19 | MASSA EM TETO | m² | 18.25
31.8.20 | PINTURA EM TETO | m² | 18.25
31.8.21 | SELADOR EM TETO | m² | 18.25
31.8.22 | PINTURA EM TETO | m² | 6.63
31.8.23 | SELADOR EM TETO | m² | 6.63
31.8.24 | TEXTURA EM TETO | m² | 6.63
31.8.25 | PINTURA EM TETO | m² | 22.27
31.8.26 | SELADOR EM TETO | m² | 22.27
31.8.27 | TEXTURA EM TETO | m² | 22.27
31.9. | 09_9º PAVTO
31.9.1 | PINTURA EM TETO | m² | 2.9
31.9.2 | SELADOR EM TETO | m² | 2.9
31.9.3 | TEXTURA EM TETO | m² | 2.9
31.9.4 | MASSA EM TETO | m² | 29.89
31.9.5 | PINTURA EM TETO | m² | 29.89
31.9.6 | SELADOR EM TETO | m² | 29.89
31.9.7 | MASSA EM TETO | m² | 4.11
31.9.8 | PINTURA EM TETO | m² | 4.11
31.9.9 | SELADOR EM TETO | m² | 4.11
31.9.10 | MASSA EM TETO | m² | 49.08
31.9.11 | PINTURA EM TETO | m² | 49.08
31.9.12 | SELADOR EM TETO | m² | 49.08
31.9.13 | MASSA EM TETO | m² | 232.05
31.9.14 | PINTURA EM TETO | m² | 232.05
31.9.15 | SELADOR EM TETO | m² | 232.05
31.9.16 | MASSA EM TETO | m² | 42.22
31.9.17 | PINTURA EM TETO | m² | 42.22
31.9.18 | SELADOR EM TETO | m² | 42.22
31.9.19 | MASSA EM TETO | m² | 18.25
31.9.20 | PINTURA EM TETO | m² | 18.25
31.9.21 | SELADOR EM TETO | m² | 18.25
31.9.22 | PINTURA EM TETO | m² | 6.63
31.9.23 | SELADOR EM TETO | m² | 6.63
31.9.24 | TEXTURA EM TETO | m² | 6.63
31.9.25 | PINTURA EM TETO | m² | 22.27
31.9.26 | SELADOR EM TETO | m² | 22.27
31.9.27 | TEXTURA EM TETO | m² | 22.27
31.10. | 10_10º PAVTO
31.10.1 | PINTURA EM TETO | m² | 2.9
31.10.2 | SELADOR EM TETO | m² | 2.9
31.10.3 | TEXTURA EM TETO | m² | 2.9
31.10.4 | MASSA EM TETO | m² | 29.89
31.10.5 | PINTURA EM TETO | m² | 29.89
31.10.6 | SELADOR EM TETO | m² | 29.89
31.10.7 | MASSA EM TETO | m² | 4.11
31.10.8 | PINTURA EM TETO | m² | 4.11
31.10.9 | SELADOR EM TETO | m² | 4.11
31.10.10 | MASSA EM TETO | m² | 49.08
31.10.11 | PINTURA EM TETO | m² | 49.08
31.10.12 | SELADOR EM TETO | m² | 49.08
31.10.13 | MASSA EM TETO | m² | 232.05
31.10.14 | PINTURA EM TETO | m² | 232.05
31.10.15 | SELADOR EM TETO | m² | 232.05
31.10.16 | MASSA EM TETO | m² | 42.22
31.10.17 | PINTURA EM TETO | m² | 42.22
31.10.18 | SELADOR EM TETO | m² | 42.22
31.10.19 | MASSA EM TETO | m² | 18.25
31.10.20 | PINTURA EM TETO | m² | 18.25
31.10.21 | SELADOR EM TETO | m² | 18.25
31.10.22 | PINTURA EM TETO | m² | 6.63
31.10.23 | SELADOR EM TETO | m² | 6.63
31.10.24 | TEXTURA EM TETO | m² | 6.63
31.10.25 | PINTURA EM TETO | m² | 22.27
31.10.26 | SELADOR EM TETO | m² | 22.27
31.10.27 | TEXTURA EM TETO | m² | 22.27
31.11. | 11_11º PAVTO
31.11.1 | PINTURA EM TETO | m² | 2.9
31.11.2 | SELADOR EM TETO | m² | 2.9
31.11.3 | TEXTURA EM TETO | m² | 2.9
31.11.4 | MASSA EM TETO | m² | 29.89
31.11.5 | PINTURA EM TETO | m² | 29.89
31.11.6 | SELADOR EM TETO | m² | 29.89
31.11.7 | MASSA EM TETO | m² | 4.11
31.11.8 | PINTURA EM TETO | m² | 4.11
31.11.9 | SELADOR EM TETO | m² | 4.11
31.11.10 | MASSA EM TETO | m² | 49.08
31.11.11 | PINTURA EM TETO | m² | 49.08
31.11.12 | SELADOR EM TETO | m² | 49.08
31.11.13 | MASSA EM TETO | m² | 232.05
31.11.14 | PINTURA EM TETO | m² | 232.05
31.11.15 | SELADOR EM TETO | m² | 232.05
31.11.16 | MASSA EM TETO | m² | 42.22
31.11.17 | PINTURA EM TETO | m² | 42.22
31.11.18 | SELADOR EM TETO | m² | 42.22
31.11.19 | MASSA EM TETO | m² | 18.25
31.11.20 | PINTURA EM TETO | m² | 18.25
31.11.21 | SELADOR EM TETO | m² | 18.25
31.11.22 | PINTURA EM TETO | m² | 6.63
31.11.23 | SELADOR EM TETO | m² | 6.63
31.11.24 | TEXTURA EM TETO | m² | 6.63
31.11.25 | PINTURA EM TETO | m² | 22.27
31.11.26 | SELADOR EM TETO | m² | 22.27
31.11.27 | TEXTURA EM TETO | m² | 22.27
31.12. | 12_12º PAVTO
31.12.1 | PINTURA EM TETO | m² | 2.93
31.12.2 | SELADOR EM TETO | m² | 2.93
31.12.3 | TEXTURA EM TETU | m² | 2.93
31.12.4 | MASSA EM TETO | m² | 3.13
31.12.5 | PINTURA EM TETO | m² | 3.13
31.12.6 | SELADOR EM TETO | m² | 3.13
31.12.7 | MASSA EM TETO | m² | 22.74
31.12.8 | PINTURA EM TETO | m² | 22.74
31.12.9 | SELADOR EM TETO | m² | 22.74
31.12.10 | MASSA EM TETO | m² | 27.5
31.12.11 | PINTURA EM TETO | m² | 27.5
31.12.12 | SELADOR EM TETO | m² | 27.5
31.12.13 | MASSA EM TETO | m² | 7.29
31.12.14 | PINTURA EM TETO | m² | 7.29
31.12.15 | SELADOR EM TETO | m² | 7.29
31.12.16 | MASSA EM TETO | m² | 15.69
31.12.17 | PINTURA EM TETO | m² | 15.69
31.12.18 | SELADOR EM TETO | m² | 15.69
31.12.19 | PINTURA EM TETO | m² | 7.13
31.12.20 | SELADOR EM TETO | m² | 7.13
31.12.21 | TEXTURA EM TETO | m² | 7.13
31.12.22 | MASSA EM TETO | m² | 8.05
31.12.23 | PINTURA EM TETO | m² | 8.05
31.12.24 | SELADOR EM TETO | m² | 8.05
31.12.25 | MASSA EM TETO | m² | 8.15
31.12.26 | PINTURA EM TETO | m² | 8.15
31.12.27 | SELADOR EM TETO | m² | 8.15
31.12.28 | PINTURA EM TETO | m² | 42.57
31.12.29 | SELADOR EM TETO | m² | 42.57
31.12.30 | MASSA EM TETO | m² | 11.78
31.12.31 | PINTURA EM TETO | m² | 11.78
31.12.32 | SELADOR EM TETO | m² | 11.78
31.12.33 | MASSA EM TETO | m² | 48.14
31.12.34 | PINTURA EM TETO | m² | 48.14
31.12.35 | SELADOR EM TETO | m² | 48.14
31.12.36 | TEXTURA EM TETO | m² | 42.57
31.13. | 13_12º PAV./MEZAN.
31.13.1 | MASSA EM TETO | m² | 13.96
31.13.2 | PINTURA EM TETO | m² | 13.96
31.13.3 | SELADOR EM TETO | m² | 13.96
31.13.4 | MASSA EM TETO | m² | 3.68
31.13.5 | PINTURA EM TETO | m² | 3.68
31.13.6 | SELADOR EM TETO | m² | 3.68
31.13.7 | MASSA EM TETO | m² | 196.85
31.13.8 | PINTURA EM TETO | m² | 196.85
31.13.9 | SELADOR EM TETO | m² | 196.85
31.13.10 | MASSA EM TETO | m² | 15.71
31.13.11 | PINTURA EM TETO | m² | 15.71
31.13.12 | SELADOR EM TETO | m² | 15.71
31.13.13 | MASSA EM TETO | m² | 57.52
31.13.14 | PINTURA EM TETO | m² | 57.52
31.13.15 | SELADOR EM TETO | m² | 57.52
31.13.16 | PINTURA EM TETO | m² | 6.56
31.13.17 | SELADOR EM TETO | m² | 6.56
31.13.18 | TEXTURA EM TETO | m² | 6.56
31.13.19 | MASSA EM TETO | m² | 13.24
31.13.20 | PINTURA EM TETO | m² | 13.24
31.13.21 | SELADOR EM TETO | m² | 13.24
31.13.22 | PINTURA EM TETO | m² | 23.56
31.13.23 | SELADOR EM TETO | m² | 23.56
31.13.24 | MASSA EM TETO | m² | 11.95
31.13.25 | PINTURA EM TETO | m² | 11.95
31.13.26 | SELADOR EM TETO | m² | 11.95
31.13.27 | TEXTURA EM TETO | m² | 23.56
31.14. | 14_13º INSPEÇÃO
31.14.1 | PINTURA EM TETO | m² | 320.22
31.15. | 15_13º PAV./COBER.
31.15.1 | PINTURA EM TETO | m² | 2.9
31.15.2 | SELADOR EM TETO | m² | 2.9
31.15.3 | TEXTURA EM TETO | m² | 2.9
31.15.4 | MASSA EM TETO | m² | 2.67
31.15.5 | PINTURA EM TETO | m² | 2.67
31.15.6 | SELADOR EM TETO | m² | 2.67
31.15.7 | MASSA EM TETO | m² | 12.97
31.15.8 | PINTURA EM TETO | m² | 12.97
31.15.9 | SELADOR EM TETO | m² | 12.97
31.15.10 | PINTURA EM TETO | m² | 15.91
31.15.11 | SELADOR EM TETO | m² | 15.91
31.15.12 | TEXTURA EM TETO | m² | 15.91
31.15.13 | MASSA EM TETO | m² | 29.57
31.15.14 | PINTURA EM TETO | m² | 29.57
31.15.15 | SELADOR EM TETO | m² | 29.57
31.15.16 | MASSA EM TETO | m² | 99.28
31.15.17 | PINTURA EM TETO | m² | 99.28
31.15.18 | SELADOR EM TETO | m² | 99.28
31.15.19 | MASSA EM TETO | m² | 1.85
31.15.20 | PINTURA EM TETO | m² | 1.85
31.15.21 | SELADOR EM TETO | m² | 1.85
31.15.22 | MASSA EM TETO | m² | 4.58
31.15.23 | PINTURA EM TETO | m² | 4.58
31.15.24 | SELADOR EM TETO | m² | 4.58
31.16. | 16_14º CASA DE MÁQUINAS
31.16.1 | PINTURA EM TETO | m² | 2.92
31.16.2 | SELADOR EM TETO | m² | 2.92
31.16.3 | TEXTURA EM TETO | m² | 2.92
31.16.4 | PINTURA EM TETO | m² | 7.9
31.16.5 | SELADOR EM TETO | m² | 7.9
31.16.6 | TEXTURA EM TETO | m² | 7.9
31.16.7 | PINTURA EM TETO | m² | 16.83
31.16.8 | SELADOR EM TETO | m² | 16.83
31.16.9 | TEXTURA EM TETO | m² | 16.83
31.16.10 | PINTURA EM TETO | m² | 7.64
31.16.11 | SELADOR EM TETO | m² | 7.64
31.16.12 | TEXTURA EM TETO | m² | 7.64
31.17. | 17_15º TELHADO/RES.
31.17.1 | PINTURA EM TETO | m² | 26.61
31.17.2 | SELADOR EM TETO | m² | 26.61
31.17.3 | TEXTURA EM TETO | m² | 26.61
31.18. | 18_16º FUNDO RES.
31.18.1 | PINTURA EM TETO | m² | 24.46
31.18.2 | SELADOR EM TETO | m² | 24.46
31.18.3 | TEXTURA EM TETO | m² | 24.46
32. | Chapisco Externo
32.1. | 01_0 TÉRREO
32.1.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 14.24
32.1.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 80.02
32.1.3 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 20.7
32.1.4 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 1.85
32.1.5 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 51.79
32.1.6 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 22
32.1.7 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 70.72
32.1.8 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 8.01
32.2. | 02_2º PAVTO
32.2.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 32.76
32.2.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 58.27
32.2.3 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 56.24
32.2.4 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 23.99
32.2.5 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 67.26
32.2.6 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 23
32.2.7 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 102.77
32.2.8 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 49.51
32.3. | 03_3º PAVTO
32.3.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 17.4
32.3.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 44.5
32.3.3 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 40.54
32.3.4 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 13.02
32.3.5 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 38.42
32.3.6 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 1.3
32.3.7 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 36.2
32.3.8 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 4.1
32.3.9 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 120.02
32.3.10 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 15.1
32.4. | 04_4º PAVTO
32.4.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 13.45
32.4.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 36.43
32.4.3 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 32.71
32.4.4 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 6.32
32.4.5 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 1.97
32.4.6 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 0.41
32.4.7 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 0.44
32.4.8 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 0.68
32.4.9 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 49.78
32.4.10 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 18.7
32.5. | 05_5º PAVTO
32.5.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 13.49
32.5.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 36.73
32.5.3 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 24.9
32.5.4 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 6.32
32.5.5 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 1.97
32.5.6 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 0.41
32.5.7 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 0.44
32.5.8 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 0.68
32.5.9 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 49.6
32.5.10 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 18.51
32.6. | 06_6º PAVTO
32.6.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 13.45
32.6.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 36.43
32.6.3 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 32.71
32.6.4 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 6.32
32.6.5 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 1.97
32.6.6 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 0.41
32.6.7 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 0.44
32.6.8 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 0.68
32.6.9 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 49.78
32.6.10 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 18.7
32.7. | 07_7º PAVTO
32.7.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 13.45
32.7.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 36.43
32.7.3 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 32.71
32.7.4 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 6.32
32.7.5 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 1.97
32.7.6 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 0.41
32.7.7 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 0.44
32.7.8 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 0.68
32.7.9 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 49.78
32.7.10 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 18.7
32.8. | 08_8º PAVTO
32.8.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 13.45
32.8.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 36.43
32.8.3 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 32.71
32.8.4 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 6.32
32.8.5 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 1.97
32.8.6 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 0.41
32.8.7 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 0.44
32.8.8 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 0.68
32.8.9 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 49.78
32.8.10 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 18.7
32.9. | 09_9º PAVTO
32.9.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 13.45
32.9.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 36.43
32.9.3 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 32.71
32.9.4 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 6.32
32.9.5 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 1.97
32.9.6 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 0.41
32.9.7 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 0.44
32.9.8 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 0.68
32.9.9 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 49.78
32.9.10 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 18.7
32.10. | 10_10º PAVTO
32.10.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 13.45
32.10.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 36.43
32.10.3 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 32.71
32.10.4 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 6.32
32.10.5 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 1.97
32.10.6 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 0.41
32.10.7 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 0.44
32.10.8 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 0.68
32.10.9 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 49.78
32.10.10 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 18.7
32.11. | 11_11º PAVTO
32.11.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 13.45
32.11.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 36.43
32.11.3 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 32.71
32.11.4 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 6.32
32.11.5 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 1.97
32.11.6 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 0.41
32.11.7 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 0.44
32.11.8 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 0.68
32.11.9 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 49.78
32.11.10 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 18.7
32.12. | 12_12º PAVTO
32.12.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 11.97
32.12.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 2.79
32.12.3 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 14.15
32.12.4 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 15
32.12.5 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 23.36
32.12.6 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 10.48
32.12.7 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 23.21
32.12.8 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 10.8
32.12.9 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 35.78
32.12.10 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 16.98
32.13. | 13_12º PAV./MEZAN.
32.13.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 30.23
32.13.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 21.35
32.13.3 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 13.86
32.13.4 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 24.92
32.13.5 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 10.69
32.13.6 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 24.47
32.13.7 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 10.99
32.13.8 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 42.04
32.13.9 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 17.84
32.14. | 14_13º INSPEÇÃO
32.14.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 2.66
32.14.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 1.25
32.14.3 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 14.95
32.14.4 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 20.44
32.14.5 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 7.94
32.14.6 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 9.9
32.14.7 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 3.06
32.14.8 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 14.47
32.14.9 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 21.24
32.14.10 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 18.03
32.15. | 15_13º PAV./COBER.
32.15.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA FRONTAL | m² | 32.82
32.15.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO - FACHADA FRONTAL | m² | 12.69
32.15.3 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA LATERAL DIREITA | m² | 32.99
32.15.4 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO - FACHADA LATERAL DIREITA | m² | 4.79
32.15.5 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO - FACHADA LATERAL ESQUERDA | m² | 13.31
32.15.6 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA POSTERIOR | m² | 32.59
32.15.7 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO - FACHADA POSTERIOR | m² | 20.96
32.16. | 16_14º CASA DE MÁQUINAS
32.16.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 40.77
32.16.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 51.05
32.16.3 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 4.35
32.16.4 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 4.94
32.16.5 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 5.01
32.16.6 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 8.26
32.17. | 17_15º TELHADO/RES.
32.17.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 17.34
32.17.2 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 21.58
32.18. | 18_16º FUNDO RES.
32.18.1 | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | m² | 55.55
33. | Reboco Externo | [5 empty] | REVESTIMENTO EXTERNO | TOTAL
33.1. | 01_0 TÉRREO | [5 empty] | CHAPISCO ARGAMASSADO PARA ESTRUTURA EXTERNO | 1180.41
33.1.1 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 100.72 |  |  |  | CHAPISCO ARGAMASSADO EXTERNO | 1774.95
33.1.2 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 1.85 |  |  |  | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | 3359.04
33.1.3 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 73.78 |  |  |  | CONCRETO APARENTE, | 394.05
33.1.4 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 78.73 |  |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO - CONCRETO APARENTE, | 394.05
33.1.5 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 132.59
33.2. | 02_2º PAVTO | [5 empty] | 55_BRISE 10cm - FACHADA - BRISE A DEFINIR, | 5.59
33.2.1 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 58.27 |  |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO - FACHADA - BRISE EM ALUMÍNIO, | 573.36
33.2.2 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 80.22 |  |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO - FACHADA - BRISE A DEFINIR, | 11.18
33.2.3 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 90.26
33.2.4 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 152.28
33.2.5 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 32.76 |  |  |  | REVESTIMENTO FACHADA ESTRUTURA - COR 1 - REVESTIMENTO EM PLACA DE ACM - PLACA DE ACM (A DEFINIR), | 437.83
33.3. | 03_3º PAVTO | [5 empty] | REVESTIMENTO FACHADA PAREDE - COR 1 - REVESTIMENTO EM PLACA DE ACM - PLACA DE ACM (A DEFINIR), | 946.07 |  | 2024-12-01
33.3.1 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 53.56 |  |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO - PLACA DE ACM (A DEFINIR), | 1383.9 |  | 2027-06-01
33.3.2 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 39.72 |  |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | 3049.17 |  | 912
33.3.3 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 40.3 |  |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, FLOREIRA | 240.87 |  | 30.4
33.3.4 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 135.12 |  |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO - SELADOR PARA FACHADA, FLOREIRA | 240.87
33.3.5 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 175.55
33.4. | 04_4º PAVTO | [5 empty] | REVESTIMENTO EXTERNO - CABO DE AÇO - 10mm, | 145.2
33.4.1 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 39.03
33.4.2 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 2.38
33.4.3 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 1.13
33.4.4 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 68.49
33.4.5 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 49.88
33.5. | 05_5º PAVTO
33.5.1 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 31.22
33.5.2 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 2.38
33.5.3 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 1.13
33.5.4 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 68.11 |  |  |  | PISO - CALÇADA PISANTES, CONCRETO USINADO - PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (LAJOTA) | 7.98
33.5.5 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 50.22 |  |  |  | PISO - CALÇADA GRAMA, GRAMA | 145.3
33.6. | 06_6º PAVTO | [5 empty] | PISO - PASSEIO, LADRILHO HIDRÁULICO | 122.76
33.6.1 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 39.03 |  |  |  | PERGOLADO COB. DUP. SUP:PERGOLADO COB. DUP. SUPPERGOLADO COB. DUP. SUP | 108.86
33.6.2 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 2.38
33.6.3 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 1.13
33.6.4 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 68.49
33.6.5 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 49.88
33.7. | 07_7º PAVTO
33.7.1 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 39.03
33.7.2 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 2.38
33.7.3 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 1.13
33.7.4 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 68.49
33.7.5 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 49.88
33.8. | 08_8º PAVTO
33.8.1 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 39.03
33.8.2 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 2.38
33.8.3 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 1.13
33.8.4 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 68.49
33.8.5 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 49.88
33.9. | 09_9º PAVTO
33.9.1 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 39.03
33.9.2 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 2.38
33.9.3 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 1.13
33.9.4 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 68.49
33.9.5 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 49.88
33.10. | 10_10º PAVTO
33.10.1 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 39.03
33.10.2 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 2.38
33.10.3 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 1.13
33.10.4 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 68.49
33.10.5 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 49.88
33.11. | 11_11º PAVTO
33.11.1 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 39.03
33.11.2 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 2.38
33.11.3 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 1.13
33.11.4 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 68.49
33.11.5 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 49.88
33.12. | 12_12º PAVTO
33.12.1 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 29.15
33.12.2 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 33.85
33.12.3 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 34.01
33.12.4 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 52.76
33.12.5 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 14.77
33.13. | 13_12º PAV./MEZAN.
33.13.1 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 35.21
33.13.2 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 35.61
33.13.3 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 35.47
33.13.4 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 59.88
33.13.5 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 30.23
33.14. | 14_13º INSPEÇÃO
33.14.1 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 35.4
33.14.2 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 17.84
33.14.3 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 17.53
33.14.4 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 39.27
33.14.5 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 3.91
33.15. | 15_13º PAV./COBER.
33.15.1 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 45.51
33.15.2 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 37.78
33.15.3 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 13.31
33.15.4 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 53.56
33.16. | 16_14º CASA DE MÁQUINAS
33.16.1 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 91.82
33.16.2 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 4.35
33.16.3 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 4.94
33.16.4 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 13.27
33.17. | 17_15º TELHADO/RES.
33.17.1 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 38.92
33.18. | 18_16º FUNDO RES.
33.18.1 | REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 55.55
37. | Mão de obra Reboco Externo
37.1. | 01_0 TÉRREO
37.1.1 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA FRONTAL | m² | 120.53
37.1.2 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA LATERAL DIREITA | m² | 1.85
37.1.3 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA LATERAL ESQUERDA | m² | 73.78
37.1.4 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA POSTERIOR | m² | 77.76
37.2. | 02_2º PAVTO
37.2.1 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA FRONTAL | m² | 58.35
37.2.2 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA LATERAL DIREITA | m² | 80.28
37.2.3 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA LATERAL ESQUERDA | m² | 90.26
37.2.4 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA POSTERIOR | m² | 152.23
37.3. | 03_3º PAVTO
37.3.1 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA FRONTAL | m² | 122.35
37.3.2 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA LATERAL DIREITA | m² | 39.89
37.3.3 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA LATERAL ESQUERDA | m² | 40.37
37.3.4 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA POSTERIOR | m² | 161.54
37.3.5 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 21.4
37.4. | 04_4º PAVTO
37.4.1 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA FRONTAL | m² | 108.14
37.4.2 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA LATERAL DIREITA | m² | 4.09
37.4.3 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA LATERAL ESQUERDA | m² | 2.84
37.4.4 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA POSTERIOR | m² | 81.32
37.4.5 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 17.47
37.5. | 05_5º PAVTO
37.5.1 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA FRONTAL | m² | 100.33
37.5.2 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA LATERAL DIREITA | m² | 4.09
37.5.3 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA LATERAL ESQUERDA | m² | 2.84
37.5.4 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA POSTERIOR | m² | 81.07
37.5.5 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 17.82
37.6. | 06_6º PAVTO
37.6.1 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA FRONTAL | m² | 108.14
37.6.2 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA LATERAL DIREITA | m² | 4.09
37.6.3 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA LATERAL ESQUERDA | m² | 2.84
37.6.4 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA POSTERIOR | m² | 81.32
37.6.5 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 17.47
37.7. | 07_7º PAVTO
37.7.1 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA FRONTAL | m² | 108.14
37.7.2 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA LATERAL DIREITA | m² | 4.09
37.7.3 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA LATERAL ESQUERDA | m² | 2.84
37.7.4 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA POSTERIOR | m² | 81.32
37.7.5 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 17.47
37.8. | 08_8º PAVTO
37.8.1 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA FRONTAL | m² | 108.14
37.8.2 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA LATERAL DIREITA | m² | 4.09
37.8.3 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA LATERAL ESQUERDA | m² | 2.84
37.8.4 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA POSTERIOR | m² | 81.32
37.8.5 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 17.47
37.9. | 09_9º PAVTO
37.9.1 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA FRONTAL | m² | 108.14
37.9.2 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA LATERAL DIREITA | m² | 4.09
37.9.3 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA LATERAL ESQUERDA | m² | 2.84
37.9.4 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA POSTERIOR | m² | 81.32
37.9.5 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 17.47
37.10. | 10_10º PAVTO
37.10.1 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA FRONTAL | m² | 108.14
37.10.2 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA LATERAL DIREITA | m² | 4.09
37.10.3 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA LATERAL ESQUERDA | m² | 2.84
37.10.4 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA POSTERIOR | m² | 81.32
37.10.5 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 17.47
37.11. | 11_11º PAVTO
37.11.1 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA FRONTAL | m² | 108.14
37.11.2 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA LATERAL DIREITA | m² | 4.09
37.11.3 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA LATERAL ESQUERDA | m² | 2.84
37.11.4 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA POSTERIOR | m² | 81.32
37.11.5 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 17.47
37.12. | 12_12º PAVTO
37.12.1 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA FRONTAL | m² | 51.88
37.12.2 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA LATERAL DIREITA | m² | 34.58
37.12.3 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA LATERAL ESQUERDA | m² | 34.87
37.12.4 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA POSTERIOR | m² | 53.29
37.12.5 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 16.7
37.13. | 13_12º PAV./MEZAN.
37.13.1 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA FRONTAL | m² | 35.2
37.13.2 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA LATERAL DIREITA | m² | 36.72
37.13.3 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA LATERAL ESQUERDA | m² | 36.69
37.13.4 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA POSTERIOR | m² | 80.39
37.14. | 14_13º INSPEÇÃO
37.14.1 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA FRONTAL | m² | 34.91
37.14.2 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA LATERAL DIREITA | m² | 17.82
37.14.3 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA LATERAL ESQUERDA | m² | 17.42
37.14.4 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA POSTERIOR | m² | 39.4
37.14.5 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO | m² | 3.94
37.15. | 15_13º PAV./COBER.
37.15.1 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA FRONTAL | m² | 68.26
37.15.2 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA LATERAL DIREITA | m² | 56.97
37.15.3 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA LATERAL ESQUERDA | m² | 13.3
37.15.4 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA POSTERIOR | m² | 67.85
37.16. | 16_14º CASA DE MÁQUINAS
37.16.1 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA FRONTAL | m² | 93.42
37.16.2 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA LATERAL DIREITA | m² | 4.41
37.16.3 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA LATERAL ESQUERDA | m² | 4.87
37.16.4 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA POSTERIOR | m² | 13.23
37.17. | 17_15º TELHADO/RES.
37.17.1 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA FRONTAL | m² | 38.91
37.18. | 18_16º FUNDO RES.
37.18.1 | MÃO DE OBRA REBOCO ARGAMASSADO EXTERNO - FACHADA FRONTAL | m² | 37.85
34. | Estucamento Externo em parede
34.1. | 03_3º PAVTO
34.1.1 | CONCRETO APARENTE, | m² | 43.01
34.2. | 04_4º PAVTO
34.2.1 | CONCRETO APARENTE, | m² | 43.88
34.3. | 05_5º PAVTO
34.3.1 | CONCRETO APARENTE, | m² | 43.88
34.4. | 06_6º PAVTO
34.4.1 | CONCRETO APARENTE, | m² | 43.88
34.5. | 07_7º PAVTO
34.5.1 | CONCRETO APARENTE, | m² | 43.88
34.6. | 08_8º PAVTO
34.6.1 | CONCRETO APARENTE, | m² | 43.88
34.7. | 09_9º PAVTO
34.7.1 | CONCRETO APARENTE, | m² | 43.88
34.8. | 10_10º PAVTO
34.8.1 | CONCRETO APARENTE, | m² | 43.88
34.9. | 11_11º PAVTO
34.9.1 | CONCRETO APARENTE, | m² | 43.88
35. | Revestimento Argamassado Externo em parede (a definir)
35.1. | 03_3º PAVTO
35.1.1 | REVESTIMENTO FACHADA ESTRUTURA - COR 1 - REVESTIMENTO EM PLACA DE ACM - PLACA DE ACM (A DEFINIR), | m² | 38.99
35.1.2 | REVESTIMENTO FACHADA PAREDE - COR 1 - REVESTIMENTO EM PLACA DE ACM - PLACA DE ACM (A DEFINIR), | m² | 52.15
35.2. | 04_4º PAVTO
35.2.1 | REVESTIMENTO FACHADA ESTRUTURA - COR 1 - REVESTIMENTO EM PLACA DE ACM - PLACA DE ACM (A DEFINIR), | m² | 49.48
35.2.2 | REVESTIMENTO FACHADA PAREDE - COR 1 - REVESTIMENTO EM PLACA DE ACM - PLACA DE ACM (A DEFINIR), | m² | 101.05
35.3. | 05_5º PAVTO
35.3.1 | REVESTIMENTO FACHADA ESTRUTURA - COR 1 - REVESTIMENTO EM PLACA DE ACM - PLACA DE ACM (A DEFINIR), | m² | 50.92
35.3.2 | REVESTIMENTO FACHADA PAREDE - COR 1 - REVESTIMENTO EM PLACA DE ACM - PLACA DE ACM (A DEFINIR), | m² | 96.48
35.4. | 06_6º PAVTO
35.4.1 | REVESTIMENTO FACHADA ESTRUTURA - COR 1 - REVESTIMENTO EM PLACA DE ACM - PLACA DE ACM (A DEFINIR), | m² | 49.48
35.4.2 | REVESTIMENTO FACHADA PAREDE - COR 1 - REVESTIMENTO EM PLACA DE ACM - PLACA DE ACM (A DEFINIR), | m² | 101.05
35.5. | 07_7º PAVTO
35.5.1 | REVESTIMENTO FACHADA ESTRUTURA - COR 1 - REVESTIMENTO EM PLACA DE ACM - PLACA DE ACM (A DEFINIR), | m² | 49.48
35.5.2 | REVESTIMENTO FACHADA PAREDE - COR 1 - REVESTIMENTO EM PLACA DE ACM - PLACA DE ACM (A DEFINIR), | m² | 101.05
35.6. | 08_8º PAVTO
35.6.1 | REVESTIMENTO FACHADA ESTRUTURA - COR 1 - REVESTIMENTO EM PLACA DE ACM - PLACA DE ACM (A DEFINIR), | m² | 49.48
35.6.2 | REVESTIMENTO FACHADA PAREDE - COR 1 - REVESTIMENTO EM PLACA DE ACM - PLACA DE ACM (A DEFINIR), | m² | 101.05
35.7. | 09_9º PAVTO
35.7.1 | REVESTIMENTO FACHADA ESTRUTURA - COR 1 - REVESTIMENTO EM PLACA DE ACM - PLACA DE ACM (A DEFINIR), | m² | 49.48
35.7.2 | REVESTIMENTO FACHADA PAREDE - COR 1 - REVESTIMENTO EM PLACA DE ACM - PLACA DE ACM (A DEFINIR), | m² | 101.05
35.8. | 10_10º PAVTO
35.8.1 | REVESTIMENTO FACHADA ESTRUTURA - COR 1 - REVESTIMENTO EM PLACA DE ACM - PLACA DE ACM (A DEFINIR), | m² | 49.48
35.8.2 | REVESTIMENTO FACHADA PAREDE - COR 1 - REVESTIMENTO EM PLACA DE ACM - PLACA DE ACM (A DEFINIR), | m² | 101.05
35.9. | 11_11º PAVTO
35.9.1 | REVESTIMENTO FACHADA ESTRUTURA - COR 1 - REVESTIMENTO EM PLACA DE ACM - PLACA DE ACM (A DEFINIR), | m² | 49.48
35.9.2 | REVESTIMENTO FACHADA PAREDE - COR 1 - REVESTIMENTO EM PLACA DE ACM - PLACA DE ACM (A DEFINIR), | m² | 101.05
35.10. | 12_12º PAVTO
35.10.1 | REVESTIMENTO FACHADA PAREDE - COR 1 - REVESTIMENTO EM PLACA DE ACM - PLACA DE ACM (A DEFINIR), | m² | 76.06
35.11. | 13_12º PAV./MEZAN.
35.11.1 | REVESTIMENTO FACHADA ESTRUTURA - COR 1 - REVESTIMENTO EM PLACA DE ACM - PLACA DE ACM (A DEFINIR), | m² | 1.56
35.11.2 | REVESTIMENTO FACHADA PAREDE - COR 1 - REVESTIMENTO EM PLACA DE ACM - PLACA DE ACM (A DEFINIR), | m² | 14.03
35.12. | 15_13º PAV./COBER.
35.12.1 | 55_BRISE 10cm - FACHADA - BRISE A DEFINIR, | m² | 5.59
36. | Pintura e textura em fachada
36.1. | 01_0 TÉRREO
36.1.1 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 100.72
36.1.2 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 1.85
36.1.3 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 73.78
36.1.4 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 78.73
36.1.5 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, FLOREIRA | m² | 126.58
36.1.6 | REVESTIMENTO EXTERNO - SELADOR PARA FACHADA, FLOREIRA | m² | 126.58
36.1.7 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA , PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 6
36.2. | 02_2º PAVTO
36.2.1 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 58.27
36.2.2 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 80.22
36.2.3 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 90.26
36.2.4 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 152.28
36.2.5 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA , PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 32.76
36.3. | 03_3º PAVTO
36.3.1 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 53.56
36.3.2 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 39.72
36.3.3 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 40.3
36.3.4 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 135.12
36.3.5 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, FLOREIRA | m² | 114.29
36.3.6 | REVESTIMENTO EXTERNO - SELADOR PARA FACHADA, FLOREIRA | m² | 114.29
36.3.7 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 61.26
36.4. | 04_4º PAVTO
36.4.1 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 39.03
36.4.2 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 2.38
36.4.3 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 1.13
36.4.4 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 68.49
36.4.5 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 49.88
36.5. | 05_5º PAVTO
36.5.1 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 31.22
36.5.2 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 2.38
36.5.3 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 1.13
36.5.4 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 68.11
36.5.5 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 50.22
36.6. | 06_6º PAVTO
36.6.1 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 39.03
36.6.2 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 2.38
36.6.3 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 1.13
36.6.4 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 68.49
36.6.5 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 49.88
36.7. | 07_7º PAVTO
36.7.1 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 39.03
36.7.2 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 2.38
36.7.3 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 1.13
36.7.4 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 68.49
36.7.5 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 49.88
36.8. | 08_8º PAVTO
36.8.1 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 39.03
36.8.2 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 2.38
36.8.3 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 1.13
36.8.4 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 68.49
36.8.5 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 49.88
36.9. | 09_9º PAVTO
36.9.1 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 39.03
36.9.2 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 2.38
36.9.3 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 1.13
36.9.4 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 68.49
36.9.5 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 49.88
36.10. | 10_10º PAVTO
36.10.1 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 39.03
36.10.2 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 2.38
36.10.3 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 1.13
36.10.4 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 68.49
36.10.5 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 49.88
36.11. | 11_11º PAVTO
36.11.1 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 39.03
36.11.2 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 2.38
36.11.3 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 1.13
36.11.4 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 68.49
36.11.5 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 49.88
36.12. | 12_12º PAVTO
36.12.1 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 29.15
36.12.2 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 33.85
36.12.3 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 34.01
36.12.4 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 52.76
36.12.5 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 14.77
36.13. | 13_12º PAV./MEZAN.
36.13.1 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 35.21
36.13.2 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 35.61
36.13.3 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 35.47
36.13.4 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 59.88
36.13.5 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA , PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 30.23
36.14. | 14_13º INSPEÇÃO
36.14.1 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 35.4
36.14.2 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 17.84
36.14.3 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 17.53
36.14.4 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 39.27
36.14.5 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 3.91
36.15. | 15_13º PAV./COBER.
36.15.1 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 45.51
36.15.2 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 37.78
36.15.3 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 13.31
36.15.4 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 53.56
36.16. | 16_14º CASA DE MÁQUINAS
36.16.1 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 91.82
36.16.2 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 4.35
36.16.3 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 4.94
36.16.4 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 13.27
36.17. | 17_15º TELHADO/RES.
36.17.1 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 38.92
36.18. | 18_16º FUNDO RES.
36.18.1 | REVESTIMENTO EXTERNO - PINTURA PARA FACHADA, PINTURA SUVINIL PATATIVA | m² | 55.55
37. | Acabamentos especiais em fachada
37.1. | 01_0 TÉRREO
37.1.1 | REVESTIMENTO EXTERNO - FACHADA - BRISE EM ALUMÍNIO, | m² | 69.4
37.2. | 02_2º PAVTO
37.2.1 | REVESTIMENTO EXTERNO - CABO DE AÇO - 10mm, | m² | 145.2
37.3. | 03_3º PAVTO
37.3.1 | REVESTIMENTO EXTERNO - CONCRETO APARENTE, | m² | 43.01
37.3.2 | REVESTIMENTO EXTERNO - PLACA DE ACM (A DEFINIR), | m² | 91.14
37.4. | 04_4º PAVTO
37.4.1 | REVESTIMENTO EXTERNO - CONCRETO APARENTE, | m² | 43.88
37.4.2 | REVESTIMENTO EXTERNO - FACHADA - BRISE EM ALUMÍNIO, | m² | 51.83
37.4.3 | REVESTIMENTO EXTERNO - PLACA DE ACM (A DEFINIR), | m² | 150.53
37.5. | 05_5º PAVTO
37.5.1 | REVESTIMENTO EXTERNO - CONCRETO APARENTE, | m² | 43.88
37.5.2 | REVESTIMENTO EXTERNO - FACHADA - BRISE EM ALUMÍNIO, | m² | 51.83
37.5.3 | REVESTIMENTO EXTERNO - PLACA DE ACM (A DEFINIR), | m² | 147.41
37.6. | 06_6º PAVTO
37.6.1 | REVESTIMENTO EXTERNO - CONCRETO APARENTE, | m² | 43.88
37.6.2 | REVESTIMENTO EXTERNO - FACHADA - BRISE EM ALUMÍNIO, | m² | 51.83
37.6.3 | REVESTIMENTO EXTERNO - PLACA DE ACM (A DEFINIR), | m² | 150.53
37.7. | 07_7º PAVTO
37.7.1 | REVESTIMENTO EXTERNO - CONCRETO APARENTE, | m² | 43.88
37.7.2 | REVESTIMENTO EXTERNO - FACHADA - BRISE EM ALUMÍNIO, | m² | 51.83
37.7.3 | REVESTIMENTO EXTERNO - PLACA DE ACM (A DEFINIR), | m² | 150.53
37.8. | 08_8º PAVTO
37.8.1 | REVESTIMENTO EXTERNO - CONCRETO APARENTE, | m² | 43.88
37.8.2 | REVESTIMENTO EXTERNO - FACHADA - BRISE EM ALUMÍNIO, | m² | 51.83
37.8.3 | REVESTIMENTO EXTERNO - PLACA DE ACM (A DEFINIR), | m² | 150.53
37.9. | 09_9º PAVTO
37.9.1 | REVESTIMENTO EXTERNO - CONCRETO APARENTE, | m² | 43.88
37.9.2 | REVESTIMENTO EXTERNO - FACHADA - BRISE EM ALUMÍNIO, | m² | 51.83
37.9.3 | REVESTIMENTO EXTERNO - PLACA DE ACM (A DEFINIR), | m² | 150.53
37.10. | 10_10º PAVTO
37.10.1 | REVESTIMENTO EXTERNO - CONCRETO APARENTE, | m² | 43.88
37.10.2 | REVESTIMENTO EXTERNO - FACHADA - BRISE EM ALUMÍNIO, | m² | 51.83
37.10.3 | REVESTIMENTO EXTERNO - PLACA DE ACM (A DEFINIR), | m² | 150.53
37.11. | 11_11º PAVTO
37.11.1 | REVESTIMENTO EXTERNO - CONCRETO APARENTE, | m² | 43.88
37.11.2 | REVESTIMENTO EXTERNO - FACHADA - BRISE EM ALUMÍNIO, | m² | 51.83
37.11.3 | REVESTIMENTO EXTERNO - PLACA DE ACM (A DEFINIR), | m² | 150.53
37.12. | 12_12º PAVTO
37.12.1 | REVESTIMENTO EXTERNO - FACHADA - BRISE EM ALUMÍNIO, | m² | 46.12
37.12.2 | REVESTIMENTO EXTERNO - PLACA DE ACM (A DEFINIR), | m² | 76.06
37.13. | 13_12º PAV./MEZAN.
37.13.1 | REVESTIMENTO EXTERNO - FACHADA - BRISE EM ALUMÍNIO, | m² | 43.2
37.13.2 | REVESTIMENTO EXTERNO - PLACA DE ACM (A DEFINIR), | m² | 15.58
37.13.3 | REVESTIMENTO FACHADA FORRO SOBRE ESTRUTURA - COR 1 - REVESTIMENTO EM PLACA DE ACM | m² | 7.9
37.14. | 15_13º PAV./COBER.
37.14.1 | REVESTIMENTO EXTERNO - FACHADA - BRISE A DEFINIR, | m² | 11.18
38. | Calçadas e passeios
38.1. | 01_0 TÉRREO
38.1.1 | PISO - CALÇADA PISANTES, CONCRETO USINADO - PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (LAJOTA) | m² | 7.98
38.1.2 | PISO - CALÇADA GRAMA, GRAMA | m² | 145.3
38.1.3 | PISO - PASSEIO, LADRILHO HIDRÁULICO | m² | 122.76
39. | Serviços complementares - cobertura
39.1. | 02_2º PAVTO
39.1.1 | PERGOLADO COB. DUP. SUP:PERGOLADO COB. DUP. SUPPERGOLADO COB. DUP. SUP | m² | 23.48
39.2. | 03_3º PAVTO
39.2.1 | PERGOLADO COB. DUP. SUP:PERGOLADO COB. DUP. SUPPERGOLADO COB. DUP. SUP | m² | 4.3
39.3. | 14_13º INSPEÇÃO
39.3.1 | PERGOLADO COB. DUP. SUP:PERGOLADO COB. DUP. SUPPERGOLADO COB. DUP. SUP | m² | 50.77
39.4. | 15_13º PAV./COBER.
39.4.1 | PERGOLADO COB. DUP. SUP:PERGOLADO COB. DUP. SUPPERGOLADO COB. DUP. SUP | m² | 30.31

## Esq (hidden)
Nome | Quantidade | Altura (cm) | Largura (cm) | Área | À. Total | V. m² | V. unit | V. total
JANELA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO |  | 100 | 130 | 1.3 | 0 | 2200 | 2860 | 0
JANELA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO E VIDRO |  | 180 | 130 | 2.34 | 0 | 2200 | 5148 | 0
JANELA DE CORRER, 2 FOLHAS + PEITORIL FIXO, ALUMÍNIO E VIDRO |  | 140 | 220 | 3.08 | 0 | 2200 | 6776 | 0
JANELA DE CORRER, 2 FOLHAS + PEITORIL FIXO, ALUMÍNIO E VIDRO |  | 180 | 220 | 3.96 | 0 | 2200 | 8712 | 0
JANELA FIXA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VIDRO |  | 60 | 60 | 0.36 | 0 | 1500 | 540 | 0
JANELA FIXA, 1 FOLHA, VIDRO |  | 180 | 240 | 4.32 | 0 | 1500 | 6480 | 0
JANELA FIXA, 1 FOLHA, VIDRO |  | 200 | 320 | 6.4 | 0 | 1500 | 9600 | 0
JANELA FIXA, 1 FOLHA, VIDRO |  | 300 | 240 | 7.2 | 0 | 1500 | 10800 | 0
JANELA MAXIM-AIR, 1 FOLHA, ALUMÍNIO E VIDRO |  | 80 | 80 | 0.64 | 0 | 880 | 563.2 | 0
PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMÍNIO VENEZIANA |  | 100 | 210 | 2.1 | 0 | 980 | 2058 | 0
PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMÍNIO VENEZIANA |  | 40 | 100 | 0.4 | 0 | 980 | 392 | 0
PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMÍNIO VENEZIANA |  | 70 | 210 | 1.47 | 0 | 980 | 1440.6 | 0
PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMÍNIO VENEZIANA |  | 80 | 210 | 1.68 | 0 | 980 | 1646.4 | 0
PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA + LUZ LATERAL, ALUMÍNIO E VIDRO |  | 200 | 220 | 4.4 | 0 | 1080 | 4752 | 0
PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, VIDRO E ALUMÍNIO |  | 70 | 210 | 1.47 | 0 | 1080 | 1587.6 | 0
PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO VENEZIANA |  | 180 | 180 | 3.24 | 0 | 990 | 3207.6 | 0
PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, VIDRO E ALUMÍNIO |  | 180 | 240 | 4.32 | 0 | 1080 | 4665.6 | 0
PORTA DE ABRIR, VENEZIANA, 1 FOLHA, ALUMÍNIO BRANCO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
PORTÃO DE ABRIR, 1 FOLHA, ALUMÍNIO VENEZIANA |  | 80 | 210 | 1.68 | 0 | 2100 | 3528 | 0
PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO VENEZIANA |  | 180 | 210 | 3.78 | 0 | 2000 | 7560 | 0
PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO VENEZIANA |  | 220 | 210 | 4.62 | 0 | 2000 | 9240 | 0
PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, ALUMÍNIO VENEZIANA |  | 260 | 210 | 5.46 | 0 | 2000 | 10920 | 0
PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, VIDRO E ALUMÍNIO |  | 200 | 240 | 4.8 | 0 | 2000 | 9600 | 0
PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, VIDRO TEMPERADO |  | 180 | 240 | 4.32 | 0 | 2000 | 8640 | 0
PORTA DE CORRER, 3 FOLHAS, VIDRO E ALUMÍNIO |  | 300 | 240 | 7.2 | 0 | 2000 | 14400 | 0
PORTÃO BASCULANTE, 1 FOLHA, ALUMÍNIO |  | 360 | 230 | 8.28 | 0 | 2100 | 17388 | 0
ABERTURA PARA CHURRASQUEIRA, ALUMÍNIO |  | 80 | 50 | 0.4 | 0 | 600 | 240 | 0
BOX LAVA PÉS, 2 FOLHAS, VIDRO TEMPERADO |  | 100 | 200 | 2 | 0 | 1000 | 2000 | 0
VENTILAÇÃO PERMANENTE |  | 20 | 40 | 0.08 | 0 | 550 | 44 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!

## INSTALAÇÕES - RESUMO (hidden)
[8 empty] | Térreo | 550.68
[8 empty] | Mezanino | 554.63
[8 empty] | G1 | 558.69
[8 empty] | Mezanino G1 | 558.69
[8 empty] | Tipo 1 | 264.46
[8 empty] | Tipo 2 x4 | 1057.84
[8 empty] | Tipo 3 x6 | 1586.76
[8 empty] | Tipo 4 x2 | 528.92
[8 empty] | Tipo 5 | 264.46
[8 empty] | Rooftop | 264.46
[8 empty] | Bar/resev/heli | #REF!
[8 empty] | Geral | #REF!
| Projeto | Mosaico
| Empresa | Grupo DUO
| Revisão | R00
INSTALAÇÕES
Descrição | Unidade | Quantidade | Valor (R$) | Total | Consideração | Status | Pavimentos
SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | Térreo | Garagens | Lazer | Tipoz x21 | Cobertura | Geral | REFERÊNCIAS
Entrada de Energia | vb | 1 | 42196.22 | 42196.22 | Média | Lançado Sienge | 42196.22 |  |  |  |  | 42196.22 | 5.5
Quadros e Disjuntores | vb | 1 | 118514.2 | 118514.2 | Média | Lançado Sienge | 15746.2 | 62260 | 10127 | 10127 | 20254 | 118514.2
Eletrodutos e Eletrocalhas | vb | 1 | 106662.78 | 106662.78 | Média | Lançado Sienge | 14171.58 | 56034 | 9114.3 | 9114.3 | 18228.6 | 106662.78
Cabos e Fiacoes | vb | 1 | 177771.3 | 177771.3 | Média | Lançado Sienge | 23619.3 | 93390 | 15190.5 | 15190.5 | 30381 | 177771.3
Pontos de Tomadas e Interruptores | vb | 1 | 71108.52 | 71108.52 | Média | Lançado Sienge | 9447.72 | 37356 | 6076.2 | 6076.2 | 12152.4 | 71108.52
Luminarias | vb | 1 | 29628.55 | 29628.55 | Média | Lançado Sienge | 3936.55 | 15565 | 2531.75 | 2531.75 | 5063.5 | 29628.55
Mao de obra de instalacoes eletricas | vb | 1 | 385171.15 | 385171.15 | Média | Lançado Sienge | 51175.15 | 202345 | 32912.75 | 32912.75 | 65825.5 | 385171.15
COMUNICAÇÕES | [6 empty] | Térreo | Garagens | Lazer | Tipoz x21 | Cobertura | Geral
Sistema de interfone / controle de acesso | vb | 1 | 50366.352 | 50366.352 | Média | Lançado Sienge | [5 empty] | 15344.08
Instalação de CFTV | vb | 1 | 15344.08 | 15344.08 | Média | Lançado Sienge | [5 empty] | 15344.08
Instalações de TV VHF/CABO/SATÉLITE | vb | 1 | 11508.06 | 11508.06 | Média | Lançado Sienge | [5 empty] | 11508.06
Sistema Telefonia/lógica/internet | vb | 1 | 46032.24 | 46032.24 | Média | Lançado Sienge | [5 empty] | 46032.24
Infraestrutura de automação dos apartamentos (Iluminação, cortinas, áudio, ar cond.) | vb | 1 | 19180.1 | 19180.1 | Média | Lançado Sienge | [5 empty] | 19180.1
SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ¦ DRENAGEM | [6 empty] | Térreo | Garagens | Lazer | Tipoz x21 | Cobertura | Geral
Instalacoes de Agua Fria | vb | 1 | #REF! | #REF! | Cotação | Lançado Sienge | 113995.9231 | 46695 | 8607.95 | #REF! | 20254 | #REF! | #REF!
Instalacoes de Agua Quente | vb | 1 | #REF! | #REF! | Cotação | Lançado Sienge | 0 | 71197.3741 | 5063.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Instalações de esgoto e pluviais | vb | 1 | #REF! | #REF! | Cotação | Lançado Sienge | 0 | 0 | 19717.11 | #REF! | #REF! | #REF!
Valvulas e complementos | vb | 1 | 102923.3 | 102923.3 | Média | Lançado Sienge | 35428.95 | 6226 | 18734.95 | 14177.8 | 28355.6 | 102923.3
Estação redutora de pressão | Unidade | 3 | 5240 | 15720 | Média | Lançado Sienge | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 3
Hidrometros | vb | 1 | 4161.94 | 4161.94 | Média | Lançado Sienge | 3149.24 |  |  | 1012.7 |  | 4161.94 | 0.54248
Sistema de tratamento de esgoto | vb | 1 | 141715.8 | 141715.8 | Média | Lançado Sienge | 141715.8 |  |  |  |  | 141715.8
Mão de obra | vb | 1 | 355542.6 | 355542.6 | Média | Lançado Sienge | 47238.6 | 186780 | 30381 | 30381 | 60762 | 355542.6
Instalações de Gás e GLP
Instalações Preventivas - hidrantese bombas | vb | 1 | 46220.538 | 46220.538 | Média | Lançado Sienge | 6141.018 | 24281.4 | 3949.53 | 3949.53 | 7899.06 | 46220.538 | 6.0245
Instalações Preventivas - sinalização e alarmes | vb | 1 | 45627.967 | 45627.967 | Média | Lançado Sienge | 6062.287 | 23970.1 | 3898.895 | 3898.895 | 7797.79 | 45627.967 | 5.9473
Instalações de Proteção e Aterramento - SPDA | vb | 1 | 23702.84 | 23702.84 | Média | Lançado Sienge | 3149.24 | 12452 | 2025.4 | 2025.4 | 4050.8 | 23702.84 | 3.0895
Mao de obra - Preventiva | vb | 2 | 47405.68 | 94811.36 | Média | Lançado Sienge | 6298.48 | 24904 | 4050.8 | 4050.8 | 8101.6 | 47405.68 | 6.179
Instalações de GLP | vb | 1 | 18000.1 | 18000.1 | Média | Lançado Sienge | 7873.1 |  | 5063.5 | 5063.5 |  | 18000.1
Mão de obra - GLP | vb | 1 | 14400.08 | 14400.08 | Média | Lançado Sienge | 6298.48 |  | 4050.8 | 4050.8 |  | 14400.08
Climatização, exaustão mecânica e pressurização | [6 empty] | Térreo | Garagens | Lazer | Tipoz x21 | Cobertura | Geral
Infraestrutura para instalacao de ar condicionado | Unidade | 312 | 1200 | 374400 | Ponto | Lançado Sienge | 10 |  | 8 | 294 |  | 312
Equipamento de ar-condicionado | Unidade | 8 | 4150 | 33200 | Ponto | Lançado Sienge |  |  | 8 |  |  | 8
Estrutura de exaustão | Unidade | 55 | 900 | 49500 | Ponto | Lançado Sienge | 9 |  | 4 | 42 |  | 55
Exaustores Churrasqueira - contar pontos | Unidade | 86 | 2000 | 172000 | Ponto | Lançado Sienge |  |  | 2 | 84 |  | 86
Equipamento Escada Pressurizada | vb | 1 | 103572.54 | 103572.54 | Média | Lançado Sienge | [5 empty] | 103572.54 | 112000
RESUMO

## TELEFONECFTV
|  | Projeto | Mosaico
|  | Empresa | Grupo DUO
Origem
Revisão
PAVIMENTO | GRUPO/EAP | SUBGRUPO | Descrição | Quantidade | Perda | Qte com perda | Unidade | Custo unitário | Custo Total | GRUPO/EAP | CABEAMENTO | TOTAL
CABEAMENTO | [8 empty] | 104911.241 | Telefonia/lógica/internet | 104911.241 | 104911.241
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Caixas de Embutir | Caixa de Luz 4''x2'', de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado | 540 | 0 | 540 | pç | 1.54 | 831.6 |  | TOTAL | 104911.241 | Ok!
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Caixas de Embutir | Caixa de Piso Baixa 4x2 em alumínio, 3/4'' | 18 | 0 | 18 | pç | 20.041 | 360.738
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Caixas de Embutir | Caixa de Piso Baixa 4x4 em alumínio, 3/4'' | 15 | 0 | 15 | pç | 27.283 | 409.245
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Conduletes de PVC | Condulete de PVC multiplo antichamas na cor cinza, Ø1'', sem tampa, com 5 entradas | 11 | 0 | 11 | pç | 7.999 | 87.989
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Conduletes de PVC | Tampa para Tomada Hexagonal Horizontal para Condulete de PVC antichama na cor cinza | 11 | 0 | 11 | pç | 1.77 | 19.47
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Conduletes de PVC | Condulete de alumínio Tipo ''LB'' sem rosca; com tampa cega; parafusos em aço zincado; pintura epoxi cor cinza; para eletroduto rígido de diâmetro nominal Ø25 | 3 | 0 | 3 | pç | 17.1 | 51.3
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Derivações sem Rosca | Condulete de alumínio Tipo ''LR'' sem rosca, com tampa cega, parafusos em aço zincado, pintura epoxi cor cinza, para eletroduto rígido de diâmetro nominal Ø25 | 1 | 0 | 1 | pç | 13.49 | 13.49
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Derivações sem Rosca | Curva Horizontal 90°, para eletrocalha, chapa de aço carbono galvanizada, largura 50 mm e altura da aba 50 mm | 4 | 0 | 4 | pç | 14.8 | 59.2
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Derivações de Eletrocalhas | Curva Vertical Externa 90°, para eletrocalha, chapa de aço carbono galvanizada, largura 50 mm e altura da aba 50 mm | 5 | 0 | 5 | pç | 11.47 | 57.35
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Derivações de Eletrocalhas | Curva Vertical Interna 90°, para eletrocalha, chapa de aço carbono galvanizada, largura 50 mm e altura da aba 50 mm | 7 | 0 | 7 | pç | 0.38 | 2.66
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Derivações de Eletrocalhas | Saída Horizontal para Eletroduto | 10 | 0 | 10 | pç | 1.41 | 14.1
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Derivações de Eletrodutos | Condulete Multiplo Tipo X, para instalação com conectores CPX, em liga de alumínio, com tampa cega, para eletroduto rígido de diâmetro nominal Ø25 | 6 | 0 | 6 | pç | 27.99 | 167.94
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Derivações de Eletrodutos | Conector para condulete multiplo de alumínio, sem rosca, para eletroduto rígido de diâmetro nominal Ø25 | 18 | 0 | 18 | pç | 1.41 | 25.38
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Derivações para Eletrodutos de PVC Rígido | Curva 90° para eletroduto rígido de PVC, DN25mm, rosca Ø3/4 | 43 | 0 | 43 | pç | 2.09 | 89.87
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Derivações para Eletrodutos de PVC Rígido | Curva 90° para eletroduto rígido de PVC, DN65mm, rosca Ø2 | 4 | 0 | 4 | pç | 19.86 | 79.44
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Derivações para Eletrodutos de PVC Rígido | Luva para eletroduto de PVC rígido, DN25mm, rosca Ø3/4 | 86 | 0 | 86 | pç | 0.62 | 53.32
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Derivações para Eletrodutos de PVC Rígido | Luva para eletroduto de PVC rígido, DN65mm, rosca Ø2 | 8 | 0 | 8 | pç | 0.82 | 6.56
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Fixações Elétricas | Arruela lisa Ø3/8'', de aço carbono galvanizado | 336 | 0 | 336 | pç | 3.06 | 1028.16
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Fixações Elétricas | Chumbador de Expansão, rosca Ø3/8'', de aço carbono galvanizado, tipo CB | 134 | 0 | 134 | pç | 5 | 670
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Fixações Elétricas | Gancho para perfilado, aço galvanizado, 38x38mm | 68 | 0 | 68 | pç | 5.26 | 357.68
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Fixações Elétricas | Perfilado Perfurado para Suportes, de chapa de aço carbono galvanizado, 38 mm de largura e 38 mm de altura da aba e 200 mm de comprimento | 33 | 0 | 33 | pç | 48.0767 | 1586.53
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Fixações Elétricas | Porca sextavada, rosca Ø3/8'', de aço carbono galvanizado | 604 | 0 | 604 | pç | 3 | 1812
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Fixações Elétricas | Vergalhão com rosca total de aço, galvanizado, rosca Ø3/8'' e 250 mm de comprimento | 47 | 0 | 47 | pç | 6.6725 | 313.6075
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Fixações Elétricas | Vergalhão com rosca total de aço, galvanizado, rosca Ø3/8'' e 450 mm de comprimento | 16 | 0 | 16 | pç | 12.0105 | 192.168
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Fixações Elétricas | Vergalhão com rosca total de aço, galvanizado, rosca Ø3/8'' e 500 mm de comprimento | 21 | 0 | 21 | pç | 13.345 | 280.245
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Fixações Elétricas | Vergalhão com rosca total de aço, galvanizado, rosca Ø3/8'' e 525 mm de comprimento | 10 | 0 | 10 | pç | 14.0123 | 140.1225
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Fixações Elétricas | Vergalhão com rosca total de aço, galvanizado, rosca Ø3/8'' e 600 mm de comprimento | 6 | 0 | 6 | pç | 16.014 | 96.084
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Fixações Elétricas | Vergalhão com rosca total de aço, galvanizado, rosca Ø3/8'' e 650 mm de comprimento | 28 | 0 | 28 | pç | 17.3485 | 485.758
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Fixações Elétricas | Vergalhão com rosca total de aço, galvanizado, rosca Ø3/8'' e 1400 mm de comprimento | 2 | 0 | 2 | pç | 37.366 | 74.732
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Fixações Elétricas | Vergalhão com rosca total de aço, galvanizado, rosca Ø3/8'' e 1450 mm de comprimento | 4 | 0 | 4 | pç | 38.7005 | 154.802
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Quadros | Quadro de telefonia de embutir em PVC 30x30x12cm | 1 | 0 | 1 | pç | 255.82 | 255.82
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Quadros | Quadro de telefonia de embutir em PVC 40x40x12cm | 76 | 0 | 76 | pç | 378.96 | 28800.96
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Quadros | Quadro de telefonia distribuidor geral 60x60x12cm | 1 | 0 | 1 | pç | 310 | 310
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Quadros | Quadro de telefonia distribuidor geral 80x40x12cm | 10 | 0 | 10 | pç | 758.86 | 7588.6
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Quadros | Quadro de telefonia distribuidor geral 80x80x12cm | 1 | 0 | 1 | pç | 452.18 | 452.18
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Tomadas para Telefone e Antena de TV | Tomada de piso para TV, com tampa tipo unha, 4''x4'' | 15 | 0 | 15 | pç | 6.9 | 103.5
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Tomadas para Telefone e Antena de TV | Conjunto montado de 1 Tomada de piso RJ45, com tampa tipo unha, 4''x2'' | 18 | 0 | 18 | pç | 58 | 1044
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Tomadas para Telefone e Antena de TV | Conjunto montado de 1 para Telefone, RJ45, 4''x2'' | 409 | 0 | 409 | pç | 29.44 | 12040.96
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Tomadas para Telefone e Antena de TV | Conjunto montado de 1 tomada para antena de TV, para cabo coaxial de 75ohms, 4"x2" | 131 | 0 | 131 | pç | 30.62 | 4011.22
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Tomadas para Telefone e Antena de TV | Plug Coaxial | 146 | 0 | 146 | pç | 0.25 | 36.5
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Tomadas para Telefone e Antena de TV | Plug RJ45 | 438 | 0 | 438 | pç | 9.26 | 4055.88
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Tomadas para Conduletes de PVC | 1 para Telefone, RJ45, sem placa, para montagem em Condulete de PVC | 11 | 0 | 11 | pç | 24.99 | 274.89
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Caixas de passagem, eletrodutos e eletrocalhas | Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti chama, na cor preta Ø65 | 14 | 0 | 14 | pç | 22.89 | 320.46
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Caixas de passagem, eletrodutos e eletrocalhas | Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti chama, na cor preta Ø25 | 220 | 0 | 220 | pç | 7.46 | 1641.2
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Caixas de passagem, eletrodutos e eletrocalhas | Eletroduto flexível corrugado PEAD Ø100 | 60 | 0 | 60 | pç | 16.22 | 973.2
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Caixas de passagem, eletrodutos e eletrocalhas | Eletroduto flexível corrugado PEAD Ø75 | 110 | 0 | 110 | pç | 13.75 | 1512.5
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Caixas de passagem, eletrodutos e eletrocalhas | Eletroduto flexível corrugado Reforçado, em PVC na cor laranja antichamas Ø32 | 1400 | 0 | 1400 | pç | 1.5158 | 2122.12
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Caixas de passagem, eletrodutos e eletrocalhas | Eletroduto flexível corrugado Reforçado, em PVC na cor laranja antichamas Ø25 | 2900 | 0 | 2900 | pç | 2.16 | 6264
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Caixas de passagem, eletrodutos e eletrocalhas | Caixa de passagem de concreto 60x35x50cm, com tampa de ferro fundido escrito telecom | 1 | 0 | 1 | pç | 608.71 | 608.71
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Cabeamento | Cabo Coaxial RG06 | 1200 | 0 | 1200 | pç | 2.28 | 2736
CABEAMENTO | Telefonia/lógica/internet | Cabeamento | Cabo de Rede UTP 4 pares, Cat6 | 5900 | 0 | 5900 | pç | 3.43 | 20237
[8 empty] | TOTAL: | 104911.241

## TELEFONE - PREÇO (hidden)
Projeto
Empresa
Origem
| Revisão | R00 - Letícia
TELEFONE
|  | Descrição | Unidade | Custo unitário
|  | 1 para Telefone, RJ45, sem placa, para montagem em Condulete de PVC |  | 24.99
|  | Arruela lisa Ø3/8'', de aço carbono galvanizado |  | 3.06
|  | Cabo Coaxial RG06 |  | 2.28
|  | Cabo de Rede UTP 4 pares, Cat6 |  | 3.43
|  | Caixa de Luz 4''x2'', de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado |  | 1.54
|  | Caixa de passagem de concreto 60x35x50cm, com tampa de ferro fundido escrito telecom |  | 608.71
|  | Caixa de Piso Baixa 4x2 em alumínio, 3/4'' |  | 20.041
|  | Caixa de Piso Baixa 4x4 em alumínio, 3/4'' |  | 27.283
|  | Chumbador de Expansão, rosca Ø3/8'', de aço carbono galvanizado, tipo CB |  | 5
|  | Condulete de alumínio Tipo ''LB'' sem rosca; com tampa cega; parafusos em aço zincado; pintura epoxi cor cinza; para eletroduto rígido de diâmetro nominal Ø25 |  | 17.1
|  | Condulete de alumínio Tipo ''LR'' sem rosca, com tampa cega, parafusos em aço zincado, pintura epoxi cor cinza, para eletroduto rígido de diâmetro nominal Ø25 |  | 13.49
|  | Condulete de PVC multiplo antichamas na cor cinza, Ø1'', sem tampa, com 5 entradas |  | 7.999 | Considerado de 7 saidas
|  | Condulete Multiplo Tipo X, para instalação com conectores CPX, em liga de alumínio, com tampa cega, para eletroduto rígido de diâmetro nominal Ø25 |  | 27.99
|  | Conector para condulete multiplo de alumínio, sem rosca, para eletroduto rígido de diâmetro nominal Ø25 |  | 1.41
|  | Conjunto montado de 1 para Telefone, RJ45, 4''x2'' |  | 29.44
|  | Conjunto montado de 1 Tomada de piso RJ45, com tampa tipo unha, 4''x2'' |  | 58
|  | Conjunto montado de 1 tomada para antena de TV, para cabo coaxial de 75ohms, 4"x2" |  | 30.62
|  | Curva 90° para eletroduto rígido de PVC, DN25mm, rosca Ø3/4 |  | 2.09
|  | Curva 90° para eletroduto rígido de PVC, DN65mm, rosca Ø2 |  | 19.86
|  | Curva Horizontal 90°, para eletrocalha, chapa de aço carbono galvanizada, largura 50 mm e altura da aba 50 mm |  | 14.8
|  | Curva Vertical Externa 90°, para eletrocalha, chapa de aço carbono galvanizada, largura 50 mm e altura da aba 50 mm |  | 11.47
|  | Curva Vertical Interna 90°, para eletrocalha, chapa de aço carbono galvanizada, largura 50 mm e altura da aba 50 mm |  | 0.38
|  | Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti chama, na cor preta Ø25 |  | 7.46
|  | Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti chama, na cor preta Ø65 |  | 22.89
|  | Eletroduto flexível corrugado PEAD Ø100 |  | 16.22
|  | Eletroduto flexível corrugado PEAD Ø75 |  | 13.75
|  | Eletroduto flexível corrugado Reforçado, em PVC na cor laranja antichamas Ø25 |  | 2.16
|  | Eletroduto flexível corrugado Reforçado, em PVC na cor laranja antichamas Ø32 |  | 1.5158
|  | Gancho para perfilado, aço galvanizado, 38x38mm |  | 5.26
|  | Luva para eletroduto de PVC rígido, DN25mm, rosca Ø3/4 |  | 0.62
|  | Luva para eletroduto de PVC rígido, DN65mm, rosca Ø2 |  | 0.82
|  | Perfilado Perfurado para Suportes, de chapa de aço carbono galvanizado, 38 mm de largura e 38 mm de altura da aba e 200 mm de comprimento |  | 48.0767
|  | Plug Coaxial |  | 0.25
|  | Plug RJ45 |  | 9.26
|  | Porca sextavada, rosca Ø3/8'', de aço carbono galvanizado |  | 3
|  | Quadro de telefonia de embutir em PVC 30x30x12cm |  | 255.82
|  | Quadro de telefonia de embutir em PVC 40x40x12cm |  | 378.96
|  | Quadro de telefonia distribuidor geral 60x60x12cm |  | 310
|  | Quadro de telefonia distribuidor geral 80x40x12cm |  | 758.86
|  | Quadro de telefonia distribuidor geral 80x80x12cm |  | 452.18
|  | Saída Horizontal para Eletroduto |  | 1.41
|  | Tampa para Tomada Hexagonal Horizontal para Condulete de PVC antichama na cor cinza |  | 1.77
|  | Tomada de piso para TV, com tampa tipo unha, 4''x4'' |  | 6.9
|  | Vergalhão com rosca total de aço, galvanizado, rosca Ø3/8'' e 1400 mm de comprimento |  | 37.366
|  | Vergalhão com rosca total de aço, galvanizado, rosca Ø3/8'' e 1450 mm de comprimento |  | 38.7005
|  | Vergalhão com rosca total de aço, galvanizado, rosca Ø3/8'' e 250 mm de comprimento |  | 6.6725
|  | Vergalhão com rosca total de aço, galvanizado, rosca Ø3/8'' e 450 mm de comprimento |  | 12.0105
|  | Vergalhão com rosca total de aço, galvanizado, rosca Ø3/8'' e 500 mm de comprimento |  | 13.345
|  | Vergalhão com rosca total de aço, galvanizado, rosca Ø3/8'' e 525 mm de comprimento |  | 14.0123
|  | Vergalhão com rosca total de aço, galvanizado, rosca Ø3/8'' e 600 mm de comprimento |  | 16.014
|  | Vergalhão com rosca total de aço, galvanizado, rosca Ø3/8'' e 650 mm de comprimento |  | 17.3485

## PISCINA
Obra | Mosaico
Empresa | Grupo DUO
Revisão | R00
QUANTIFICAÇÃO
Piscina
Piscina Garden (x2) (2,31*(7,94+2,65) 23m³
| Descrição quantitativo | Quantidade | unidade | Preço unitário | Preço total
| RALO DE FUNDO QUADRA ANTI-TURBILHÃO (16X16cm) E ANTI-APRISIONAMENTO COM DIFUSOR DE SOBREPOR EM AÇO INOX CRISTAL LED | 4 | un | 169 | 676
| BOCAL DE ASPIRAÇÃO QUADRA ANTI-TURBILHÃO E ANTI-APRISIONAMENTO AÇO INOX 316-L CRISTAL LED ENCAIXE P/ TUBO DE 50mm | 2 | un | 199 | 398
| BR - BOCAL DE RETORNO QUADRA AÇO INOX 316-L CRISTAL LED ENCAIXE P/ TUBO DE 50mm | 4 | un | 199 | 796
| COADEIRA COMPACTA CRISTAL LED EM ABS C/ ACABAMENTO FRENTE EM INOX | 2 | un | 889 | 1778
| FILTRO SODRAMAR FM-40 – em termoplastico com areia | 2 | un | 1162 | 2324
| MOTOBOMBA SYLLENT AUTO ESCORVANTE BM-50 1/2 CV Mono | 2 | un | 1699 | 3398
| GERADOR DE COLORO BZ -30 | 2 | un | 3656.75 | 7313.5
| TAMPA ARTICULADA GDA 110X110cm CÓDIGO 3140 | 2 | un | 3200 | 6400
| Total |  |  |  | 23083.5
Piscina Cobertura (2,3x12,875) 35m³
| Descrição quantitativo | Quantidade | unidade | Preço unitário | Preço total
| RALO DE FUNDO QUADRA ANTI-TURBILHÃO (16X16cm) E ANTI-APRISIONAMENTO COM DIFUSOR DE SOBREPOR EM AÇO INOX CRISTAL LED | 2 | un | 169 | 338
| BOCAL DE ASPIRAÇÃO QUADRA ANTI-TURBILHÃO E ANTI-APRISIONAMENTO AÇO INOX 316-L CRISTAL LED ENCAIXE P/ TUBO DE 50mm | 1 | un | 199 | 199
| BR - BOCAL DE RETORNO QUADRA AÇO INOX 316-L CRISTAL LED ENCAIXE P/ TUBO DE 50mm | 2 | un | 199 | 398
| COADEIRA COMPACTA CRISTAL LED EM ABS C/ ACABAMENTO FRENTE EM INOX | 1 | un | 889 | 889
| FILTRO SODRAMAR FM-40 – em termoplastico com areia | 1 | un | 1162 | 1162
| MOTOBOMBA SYLLENT AUTO ESCORVANTE BM-50 1/2 CV Mono | 1 | un | 1699 | 1699
| GERADOR DE COLORO BZ -30 | 1 | un | 3656.75 | 3656.75
| TAMPA ARTICULADA GDA 110X110cm CÓDIGO 3140 | 1 | un | 3200 | 3200
| Total |  |  |  | 11541.75

## INTERFONIA
Obra | Mosaico
Empresa | Grupo DUO
Revisão | R00
QUANTIFICAÇÃO
Interfonia
Interfonia
| Descrição quantitativo | Quantidade | unidade | Preço unitário | Preço total
| Aparelho interfone | 81 | pç | 72 | 5832
| Porteiro externo | 2 | pç | 492 | 984
| Centro de acesso digital | 3 | pç | 1310 | 3930
| Fechadura solenoide | 2 | pç | 169 | 338
| Fechadura eletromagnetica | 3 | pç | 179 | 537
| Fonte alimentação | 2 | pç | 269 | 538
| no Break | 2 | pç | 520 | 1040
| Bateria | 2 | pç | 95 | 190
| Botão de saida | 5 | pç | 65 | 325
| Tag id | 83 | pç | 2.2 | 182.6
| Mão de obra para instlação de interfonia | 7672.04 | M³ | 3.8 | 29153.752
| Total |  |  |  | 43050.352

## PORTÕES
Obra | Mosaico
Empresa | Grupo DUO
Revisão | R00
QUANTIFICAÇÃO
PORTÕES
Automatização de portões
| Descrição quantitativo | Quantidade | unidade | Preço unitário | Preço total
| MOTOR BASCULANTE BV HOME CUSTON CALHA 1,4 M | 2 | pç | 900 | 1800
| No break portão | 2 | pç | 890 | 1780
| BATERIA MOURA 12MN45 ESTACIONARIA | 2 | pç | 399 | 798
| CABO PARA BATERIA EXTERNA | 2 | pç | 115 | 230
| SENSOR ANTI ESMAGAMENTO | 2 | pç | 220 | 440
| PLACA CONTROLADORA IP 01 PORTAS - C3-200 | 2 | pç | 1134 | 2268
| Total |  |  |  | 7316

## PCISPDAGÁS
|  | Projeto | Mosaico
|  | Empresa | Grupo DUO
Origem
Revisão
PAVIMENTO | GRUPO/EAP | SUBGRUPO | Descrição | Quantidade | Perda | Qte com perda | Unidade | Custo unitário | Custo Total | Disciplina | GRUPO/EAP | GERAL
INCENDIO | [8 empty] | 46520.27 | Incêndio | Sinalização e Extintor | 8308.6
INCENDIO | Sinalização e Extintor | Extintor | Extintor de Pó Químico – PQS 4 kg | 34 | 0 | 34 | pç | 128 | 4352 | Incêndio | Hidrantes | 27799.17
INCENDIO | Sinalização e Extintor | Extintor | Abrigo p/ 1 extintor de Pó Químico – PQS 4 Kg (central de gás) | 2 | 0 | 2 | pç | 155 | 310 | Incêndio | Central de Alarmes | 10412.5
INCENDIO | Sinalização e Extintor | Sinalização | Placa indicativa p/ extintor 13x20cm | 34 | 0 | 34 | pç | 6.89 | 234.26 | Gás | Geral | 45335.13
INCENDIO | Sinalização e Extintor | Sinalização | Placa proibido colocar materiais 20x20cm | 6 | 0 | 6 | pç | 6.89 | 41.34 | SPDA | SPDA | 91216.2596
INCENDIO | Sinalização e Extintor | Sinalização | Pintura quadro no piso 1,0x1,0m para sinalização extintores. | 2 | 0 | 2 | pç | 68.5 | 137 |  | TOTAL | 183071.6596 | Ok!
INCENDIO | Hidrantes | Conjunto Hidrantes | Adaptador 1.1/2” storz p/ 2.1/2” rosca p/ globo 5FPP | 26 | 0 | 26 | pç | 30 | 780
INCENDIO | Hidrantes | Conjunto Hidrantes | Esguicho com requinte storz Ø13mm | 13 | 0 | 13 | pç | 28 | 364
INCENDIO | Hidrantes | Conjunto Hidrantes | Registro Globo angular Ø 2 1/2” | 13 | 0 | 13 | pç | 96 | 1248
INCENDIO | Hidrantes | Conjunto Hidrantes | Caixa para abrigo de mangueiras 60x90x17 cm, embutir | 13 | 0 | 13 | pç | 295 | 3835
INCENDIO | Hidrantes | Conjunto Hidrantes | Vidro c/ adesivo incêndio p/ cx. Mangueira 22X24cm | 13 | 0 | 13 | pç | 8 | 104
INCENDIO | Hidrantes | Conjunto Hidrantes | Mangueira predial 1 20+20m - tipo 1 (térreo) | 1 | 0 | 1 | pç | 355 | 355
INCENDIO | Hidrantes | Conjunto Hidrantes | Mangueira predial 1 ½" 15+15m - tipo 1 | 12 | 0 | 12 | pç | 275 | 3300
INCENDIO | Hidrantes | Hidrante de Recalque | Válvula angular hidrante Ø 2 1/2"X45º (registro globo) | 1 | 0 | 1 | pç | 159.9 | 159.9
INCENDIO | Hidrantes | Hidrante de Recalque | Engate rápido STORZ Ø 2 ½" com tampão | 1 | 0 | 1 | pç | 112.9 | 112.9
INCENDIO | Hidrantes | Tubulação | Barra Tubo Fe. Galv comprimento 6,00 m - ø3'' | 4 | 0 | 4 | pç | 708 | 2832
INCENDIO | Hidrantes | Tubulação | Barra Tubo Fe. Galv comprimento 6,00 m - ø2 1.2'' | 13 | 0 | 13 | pç | 588 | 7644
INCENDIO | Hidrantes | Conexão | Niple duplo Ø 2 1/2” | 4 | 0 | 4 | pç | 67.9 | 271.6
INCENDIO | Hidrantes | Conexão | Curva 90º Fêmea Ø 2 1/2” | 18 | 0 | 18 | pç | 48.99 | 881.82
INCENDIO | Hidrantes | Conexão | Curva 90º Fêmea Ø 3” | 5 | 0 | 5 | pç | 65.99 | 329.95
INCENDIO | Hidrantes | Conexão | Flange com Sextavado Ø ”3 para caixa dágua RTI | 3 | 0 | 3 | pç | 88 | 264
INCENDIO | Hidrantes | Conexão | Luva de Red. Ø3" - Ø 2 1/2” | 2 | 0 | 2 | pç | 85 | 170
INCENDIO | Hidrantes | Conexão | Tê 90º Ø 2 1/2” | 12 | 0 | 12 | pç | 86 | 1032
INCENDIO | Hidrantes | Conexão | Tê 90º Ø 3” | 2 | 0 | 2 | pç | 128 | 256
INCENDIO | Hidrantes | Conexão | Válvula de retenção Ø 3” | 2 | 0 | 2 | pç | 410 | 820
INCENDIO | Hidrantes | Conexão | Registro de gaveta Ø 3” | 3 | 0 | 3 | pç | 565 | 1695
INCENDIO | Hidrantes | Conexão | Registro Globo angular Ø2 1/2” | 14 | 0 | 14 | pç | 96 | 1344
INCENDIO | Sinalização e Extintor | Sinalização | Placa de Saída não luminosa, acrílico transparente. (Distância de visualização 12m) | 24 | 0 | 24 | pç | 12 | 288
INCENDIO | Sinalização e Extintor | Sinalização | Placa de Saída não luminosa, acrílico transparente. (Distância de visualização 6m) | 13 | 0 | 13 | pç | 12 | 156
INCENDIO | Sinalização e Extintor | Sinalização | Placas de Saída Indicação de Sentido (Distância de visualização de 12m) | 15 | 0 | 15 | pç | 12 | 180
INCENDIO | Sinalização e Extintor | Sinalização | Placas de Indicação do Pavimento (Distância de visualização de 6m) | 13 | 0 | 13 | pç | 12 | 156
INCENDIO | Sinalização e Extintor | Sinalização | Placa de Saída indicação do sentido de fuga em escadas (Distância de visualização de 6m) | 13 | 0 | 13 | pç | 12 | 156
INCENDIO | Sinalização e Extintor | Sinalização | Placa Símbulo Acessibilidade Cadeirante Escada | 13 | 0 | 13 | pç | 12 | 156
INCENDIO | Sinalização e Extintor | Sinalização | Luminária de Emergência 5 lux | 29 | 0 | 29 | pç | 18 | 522
INCENDIO | Sinalização e Extintor | Sinalização | Luminária de Emergência 3 lux | 90 | 0 | 90 | pç | 18 | 1620
INCENDIO | Central de Alarmes | Alarmes | Eletroduto de PVC rígido, anti-chama de 1", barra de 3 metros | 92 | 0 | 92 | pç | 48 | 4416
INCENDIO | Central de Alarmes | Alarmes | Luva para eletroduto de PVC rígido, de 1" | 53 | 0 | 53 | pç | 2.4 | 127.2
INCENDIO | Central de Alarmes | Alarmes | Cabo trançado 0,5mm², 3 vias, blindado | 551.5 | 0 | 551.5 | m | 5 | 2757.5
INCENDIO | Central de Alarmes | Alarmes | Detetor de fumaça | 47 | 0 | 47 | pç | 49 | 2303
INCENDIO | Central de Alarmes | Alarmes | Acionador manual | 16 | 0 | 16 | pç | 42 | 672
INCENDIO | Central de Alarmes | Alarmes | Central de alarme de incêndio, convencional, com bateria 220 Vca – 12 Vcc – 20 laços | 1 | 0 | 1 | pç | 136.8 | 136.8
INCENDIO | Central de Alarmes | Alarmes | Alarme sonoro | 16 | 0 | 16 | pç |  | 0
GÁS | [8 empty] | 45335.13
GÁS | Tubulação de gás | Tubulação | Tubulação de aço galvanizado com costura f 1” | 31.76 | 0 | 31.76 | m | 400 | 12704
GÁS | Tubulação de gás | Tubulação | Tubulação de aço galvanizado com costura f 3/4” | 58.2 | 0 | 58.2 | m | 243 | 14142.6
GÁS | Tubulação de gás | Tubulação | Tubulação de aço galvanizado com costura f 1/2” | 40.7 | 0 | 40.7 | m | 200 | 8140
GÁS | Tubulação de gás | Tubulação | Registro de corte tipo fecho rápidof1/2” | 4 | 0 | 4 | pç | 33 | 132
GÁS | Tubulação de gás | Tubulação | Cotovelo 90º - Ø1" NPT | 17 | 0 | 17 | pç | 12 | 204
GÁS | Tubulação de gás | Tubulação | Cotovelo 90º - Ø 3/4" NPT | 20 | 0 | 20 | pç | 9 | 180
GÁS | Tubulação de gás | Tubulação | Cotovelo 90º - Ø 1/2" NPT | 8 | 0 | 8 | pç | 6 | 48
GÁS | Central de gás | Central de gás | Tredolet c/ válvula de retenção | 2 | 0 | 2 | pç | 500 | 1000
GÁS | Central de gás | Central de gás | Pigtail de cobre ou borrachaf6,4 mm | 2 | 0 | 2 | pç | 60 | 120
GÁS | Central de gás | Central de gás | Gambiarraf½ “ | 2 | 0 | 2 | pç | 50 | 100
GÁS | Central de gás | Central de gás | Placa p/Abrigo de gás com a inscrição “ Cuidado Abrigo de Gás” | 2 | 0 | 2 | pç | 30 | 60
GÁS | Central de gás | Central de gás | Abertura de ventilação permanente 20cm(alt.) x20cm(larg.) com veneziana alumínio (espessura mínima entre as placas de 8mm) | 14 | 0 | 14 | pç | 120 | 1680
GÁS | Central de gás | Central de gás | Bujão em ferro maleável 300# - Ø1/2" NPT | 1 | 0 | 1 | pç | 10 | 10
GÁS | Central de gás | Central de gás | Tampão - Ø ½" NPT | 1 | 0 | 1 | pç | 5.63 | 5.63
GÁS | Central de gás | Central de gás | Manômetro 300# - Ø ¼" NPT | 1 | 0 | 1 | pç | 673 | 673
GÁS | Central de gás | Central de gás | Niple duplo em ferro maleável 300# - Ø1/2 NPT | 2 | 0 | 2 | pç | 14 | 28
GÁS | Central de gás | Central de gás | Niple redução duplo em ferro maleável 300# - Ø ¼"para Ø1/2 NPT | 2 | 0 | 2 | pç | 14 | 28
GÁS | Central de gás | Central de gás | Quadro de manobra de alúminio (30x60x20cm) dimensões internas | 1 | 0 | 1 | pç | 350 | 350
GÁS | Central de gás | Central de gás | União em ferro maleável com assento em bronze 300# - Ø1/2” NPT | 2 | 0 | 2 | pç | 100 | 200
GÁS | Central de gás | Central de gás | Válvula tipo fecho rápido | 1 | 0 | 1 | pç | 44 | 44
GÁS | Central de gás | Central de gás | Tê redução em ferro maleável 300# - Ø ½" NPT | 1 | 0 | 1 | pç | 17 | 17
GÁS | Central de gás | Central de gás | Cilindros P45 kg | 2 | 0 | 2 | pç | 500 | 1000
GÁS | Central de gás | Central de gás | Válvula de esfera com Alavanca vermelha 3/4 | 2 | 0 | 2 | pç | 180 | 360
GÁS | Central de gás | Central de gás | Porta veneziana 100x210 | 1 | 0 | 1 | pç | 900 | 900
GÁS | Medidores | Abrigo de gás | Abrigo p/ Medidores | 1 | 0 | 1 | pç | 400 | 400
GÁS | Medidores | Abrigo de gás | Medidor de gás | 3 | 0 | 3 | pç | 627 | 1881
GÁS | Medidores | Abrigo de gás | Válvula de retenção NPT FIM DE LINHA | 3 | 0 | 3 | pç | 128 | 384
GÁS | Medidores | Abrigo de gás | Cone Borboleta SAE 3/8” | 3 | 0 | 3 | pç | 12 | 36
GÁS | Medidores | Abrigo de gás | Registro Fecho Rápido NPT 1/8" | 3 | 0 | 3 | pç | 33 | 99
GÁS | Medidores | Abrigo de gás | Niple Duplo latão 1/8” SPT | 3 | 0 | 3 | pç | 14 | 42
GÁS | Medidores | Abrigo de gás | Regulador de Pressão GLP 2º estágio | 3 | 0 | 3 | pç | 88 | 264
GÁS | Medidores | Abrigo de gás | União NPT X SAE 3/8" | 3 | 0 | 3 | pç | 6.3 | 18.9
GÁS | Medidores | Abrigo de gás | Porca latão 3/8" | 3 | 0 | 3 | pç | 8 | 24
GÁS | Medidores | Abrigo de gás | Tubo de Cobre 3/8” parede 1/32” | 2 | 0 | 2 | m | 30 | 60
SPDA | [8 empty] | 91216.2596
SPDA | SPDA | SPDA | Cabo de cobre nú #35mm², conforme NBR6524 | 0.09 | 0 | 0.09 | m | 31.49 | 2.8341
SPDA | SPDA | SPDA | Cabo de cobre nú #50mm², conforme NBR6524 | 7.05 | 0 | 7.05 | m | 43.99 | 310.1295
SPDA | SPDA | SPDA | Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti chama, na cor preta, conforme NBR 15465 | 0.14 | 0 | 0.14 | m | 17.39 | 2.4346
SPDA | SPDA | SPDA | Barra redonda de aço, Ø8mm (50mm²) | 791.49 | 0 | 791.49 | m | 67.26 | 53235.6174
SPDA | SPDA | SPDA | Barras Chatas em Alumínio, 7/8″ x 1/8″ (70mm²), com Furos Ø7 mm | 291.24 | 0 | 291.24 | m | 39.1 | 11387.484
SPDA | SPDA | SPDA | Caixa de Equalização com Terminais para uso Interno, 210 x 210 x 90mm, em aço | 2 | 0 | 2 | pç | 95.65 | 191.3
SPDA | SPDA | SPDA | Curva 90° de Barra Chata em Alumínio, 7/8″ x 1/8″ x 300 mm (70mm²) | 32 | 0 | 32 | pç | 15.04 | 481.28
SPDA | SPDA | SPDA | Curva 90° Horizontal de Barra Chata em Cobre, 7/8″ x 1/8″ x 300mm (70mm²) | 13 | 0 | 13 | pç | 13.16 | 171.08
SPDA | SPDA | SPDA | Hastes de aterramento Cobreada Alta Camada, Ø3/4'' x 3,00m (Ø 17,3mm – Efetivo) | 16 | 0 | 16 | pç | 119.99 | 1919.84
SPDA | SPDA | SPDA | Minicaptor em Barra Chata de Alumínio, 3/4″ x 1/4″ x 600 mm | 33 | 0 | 33 | pç | 17.86 | 589.38
SPDA | SPDA | SPDA | Minicaptor em Barra Chata de Alumínio, 7/8″ x 1/8″ x 300 mm | 14 | 0 | 14 | pç | 16.66 | 233.24
SPDA | SPDA | SPDA | Para-Raio Tipo Franklin, montagem tipo porta bandeira, fornecido completo com mastro de 6mx2'', com 2 descidas, com captor, com sinaleiro, com abraçadeiras | 1 | 0 | 1 | pç | 69.95 | 69.95
SPDA | SPDA | SPDA | Parafuso Autoatarrachante em Aço Inox, Ø4,2 x 32mm, fornecido com bucha de nylon | 470 | 0 | 470 | pç | 27.9 | 13113
SPDA | SPDA | SPDA | Parafuso Cabeça Chata para Emenda de Barras, Ø1/4″ x7/8″, fornecido com porca sextavada | 316 | 0 | 316 | pç | 0.45 | 142.2
SPDA | SPDA | SPDA | Parafuso sextavado em Aço Inox, M6x60mm, fornecido com bucha de nylon | 47 | 0 | 47 | pç | 4.73 | 222.31
SPDA | SPDA | SPDA | Presilha em Latão para fixação direta de cabos, furo Ø 5mm, largura 15mm, para cabos de cobre ou aço 35–50mm² | 2 | 0 | 2 | pç | 1.82 | 3.64
SPDA | SPDA | SPDA | Solda Exotérmica, molde HCL 5/8.50-5 REF.: MHCL5850-05, cartucho Nº115 REF.: NSEC0115, alicate Z-201 REF.: NSEZ0201) | 32 | 0 | 32 | pç | 280.3 | 8969.6
SPDA | SPDA | SPDA | Tensionador em aço GF para cabos de alumínio ou aço GF 16-70mm² | 2 | 0 | 2 | pç | 85.47 | 170.94
[8 empty] | TOTAL: | 183071.6596

## PCISPDAGÁS - PREÇO (hidden)
| Projeto | Pio4
| Empresa | Viva4
| Origem | VIV_PIO_PCI_PE_000_QUANTITATIVO_R00.xlsx
| Revisão | R00 - Letícia
PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
|  | Descrição | Unidade | Custo unitário
|  | Extintor de Pó Químico – PQS 4 kg | pç | 128
|  | Abrigo p/ 1 extintor de Pó Químico – PQS 4 Kg (central de gás) | pç | 155
|  | Placa indicativa p/ extintor 13x20cm | pç | 6.89
|  | Placa proibido colocar materiais 20x20cm | pç | 6.89
|  | Pintura quadro no piso 1,0x1,0m para sinalização extintores. | pç | 68.5
|  | Adaptador 1.1/2” storz p/ 2.1/2” rosca p/ globo 5FPP | pç | 30
|  | Esguicho com requinte storz Ø13mm | pç | 28
|  | Registro Globo angular Ø 2 1/2” | pç | 96
|  | Caixa para abrigo de mangueiras 60x90x17 cm, embutir | pç | 295
|  | Vidro c/ adesivo incêndio p/ cx. Mangueira 22X24cm | pç | 8
|  | Mangueira predial 1 20+20m - tipo 1 (térreo) | pç | 355
|  | Mangueira predial 1 ½" 15+15m - tipo 1 | pç | 275
|  | Válvula angular hidrante Ø 2 1/2"X45º (registro globo) | pç | 159.9
|  | Engate rápido STORZ Ø 2 ½" com tampão | pç | 112.9
|  | Barra Tubo Fe. Galv comprimento 6,00 m - ø3'' | pç | 708
|  | Barra Tubo Fe. Galv comprimento 6,00 m - ø2 1.2'' | pç | 588
|  | Niple duplo Ø 2 1/2” | pç | 67.9
|  | Curva 90º Fêmea Ø 2 1/2” | pç | 48.99
|  | Curva 90º Fêmea Ø 3” | pç | 65.99
|  | Flange com Sextavado Ø ”3 para caixa dágua RTI | pç | 88
|  | Luva de Red. Ø3" - Ø 2 1/2” | pç | 85
|  | Tê 90º Ø 2 1/2” | pç | 86
|  | Tê 90º Ø 3” | pç | 128
|  | Válvula de retenção Ø 3” | pç | 410
|  | Registro de gaveta Ø 3” | pç | 565
|  | Registro Globo angular Ø2 1/2” | pç | 96
|  | Placa de Saída não luminosa, acrílico transparente. (Distância de visualização 12m) | pç | 12
|  | Placa de Saída não luminosa, acrílico transparente. (Distância de visualização 6m) | pç | 12
|  | Placas de Saída Indicação de Sentido (Distância de visualização de 12m) | pç | 12
|  | Placas de Indicação do Pavimento (Distância de visualização de 6m) | pç | 12
|  | Placa de Saída indicação do sentido de fuga em escadas (Distância de visualização de 6m) | pç | 12
|  | Placa Símbulo Acessibilidade Cadeirante Escada | pç | 12
|  | Luminária de Emergência 5 lux | pç | 18
|  | Luminária de Emergência 3 lux | pç | 18
|  | Eletroduto de PVC rígido, anti-chama de 1", barra de 3 metros | pç | 48
|  | Luva para eletroduto de PVC rígido, de 1" | pç | 2.4
|  | Cabo trançado 0,5mm², 3 vias, blindado | m | 5
|  | Detetor de fumaça | pç | 49
|  | Acionador manual | pç | 42
|  | Central de alarme de incêndio, convencional, com bateria 220 Vca – 12 Vcc – 20 laços | pç | 136.8
|  | Alarme sonoro | pç
| Gás | Tubulação de aço galvanizado com costura f 1” | m
| Gás | Tubulação de aço galvanizado com costura f 3/4” | m
| Gás | Tubulação de aço galvanizado com costura f 1/2” | m
| Gás | Registro de corte tipo fecho rápidof1/2” | pç
| Gás | Cotovelo 90º - Ø1" NPT | pç
| Gás | Cotovelo 90º - Ø 3/4" NPT | pç
| Gás | Cotovelo 90º - Ø 1/2" NPT | pç
| Gás | Tredolet c/ válvula de retenção | pç
| Gás | Pigtail de cobre ou borrachaf6,4 mm | pç
| Gás | Gambiarraf½ “ | pç
| Gás | Placa p/Abrigo de gás com a inscrição “ Cuidado Abrigo de Gás” | pç
| Gás | Abertura de ventilação permanente 20cm(alt.) x20cm(larg.) com veneziana alumínio (espessura mínima entre as placas de 8mm) | pç
| Gás | Bujão em ferro maleável 300# - Ø1/2" NPT | pç
| Gás | Tampão - Ø ½" NPT | pç
| Gás | Manômetro 300# - Ø ¼" NPT | pç
| Gás | Niple duplo em ferro maleável 300# - Ø1/2 NPT | pç
| Gás | Niple redução duplo em ferro maleável 300# - Ø ¼"para Ø1/2 NPT | pç
| Gás | Quadro de manobra de alúminio (30x60x20cm) dimensões internas | pç
| Gás | União em ferro maleável com assento em bronze 300# - Ø1/2” NPT | pç
| Gás | Válvula tipo fecho rápido | pç
| Gás | Tê redução em ferro maleável 300# - Ø ½" NPT | pç
| Gás | Cilindros P45 kg | pç
| Gás | Válvula de esfera com Alavanca vermelha 3/4 | pç
| Gás | Porta veneziana 100x210 | pç
| Gás | Abrigo p/ Medidores | pç
| Gás | Medidor de gás | pç
| Gás | Válvula de retenção NPT FIM DE LINHA | pç
| Gás | Cone Borboleta SAE 3/8” | pç
| Gás | Registro Fecho Rápido NPT 1/8" | pç
| Gás | Niple Duplo latão 1/8” SPT | pç
| Gás | Regulador de Pressão GLP 2º estágio | pç
| Gás | União NPT X SAE 3/8" | pç
| Gás | Porca latão 3/8" | pç
| Gás | Tubo de Cobre 3/8” parede 1/32” | m
| SPDA | Cabo de cobre nú #35mm², conforme NBR6524 | m | 31.49
| SPDA | Cabo de cobre nú #50mm², conforme NBR6524 | m | 43.99
| SPDA | Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti chama, na cor preta, conforme NBR 15465 | m | 17.39
| SPDA | Barra redonda de aço, Ø8mm (50mm²) | m | 67.26
| SPDA | Barras Chatas em Alumínio, 7/8″ x 1/8″ (70mm²), com Furos Ø7 mm | m | 39.1
| SPDA | Caixa de Equalização com Terminais para uso Interno, 210 x 210 x 90mm, em aço | pç | 95.65
| SPDA | Curva 90° de Barra Chata em Alumínio, 7/8″ x 1/8″ x 300 mm (70mm²) | pç | 15.04
| SPDA | Curva 90° Horizontal de Barra Chata em Cobre, 7/8″ x 1/8″ x 300mm (70mm²) | pç | 13.16
| SPDA | Hastes de aterramento Cobreada Alta Camada, Ø3/4'' x 3,00m (Ø 17,3mm – Efetivo) | pç | 119.99
| SPDA | Minicaptor em Barra Chata de Alumínio, 3/4″ x 1/4″ x 600 mm | pç | 17.86
| SPDA | Minicaptor em Barra Chata de Alumínio, 7/8″ x 1/8″ x 300 mm | pç | 16.66
| SPDA | Para-Raio Tipo Franklin, montagem tipo porta bandeira, fornecido completo com mastro de 6mx2'', com 2 descidas, com captor, com sinaleiro, com abraçadeiras | pç | 69.95
| SPDA | Parafuso Autoatarrachante em Aço Inox, Ø4,2 x 32mm, fornecido com bucha de nylon | pç | 27.9
| SPDA | Parafuso Cabeça Chata para Emenda de Barras, Ø1/4″ x7/8″, fornecido com porca sextavada | pç | 0.45
| SPDA | Parafuso sextavado em Aço Inox, M6x60mm, fornecido com bucha de nylon | pç | 4.73
| SPDA | Presilha em Latão para fixação direta de cabos, furo Ø 5mm, largura 15mm, para cabos de cobre ou aço 35–50mm² | pç | 1.82
| SPDA | Solda Exotérmica, molde HCL 5/8.50-5 REF.: MHCL5850-05, cartucho Nº115 REF.: NSEC0115, alicate Z-201 REF.: NSEZ0201) | pç | 280.3
| SPDA | Tensionador em aço GF para cabos de alumínio ou aço GF 16-70mm² | pç | 85.47

## HIDRO
| Projeto | Mosaico
| Empresa | Grupo DUO
Origem
| Revisão | 0
PAVIMENTO | GRUPO/EAP | SUBGRUPO | Descrição | Quantidade | Perda | Qte com perda | Unidade | Custo unitário | Custo Total |  | GRUPO | HIDRÁULICO | SANITÁRIO | PEÇAS | REGISTROS E VÁLVULAS | TOTAL
HIDRÁULICO | [8 empty] | 218077.687 |  | Instalações de água fria | 104081.7639 | 0 | 40.359 | 42494.815 | 146616.9379
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Tubos | Tubo Soldável Marrom 25mm | 1961.59 | 0 | 1961.59 |  | 17.866 | 35045.7669 |  | Instalações de água quente | 113995.9231 | 0 | 57318.63 | 0 | 171314.5531
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Tubos | Tubo Soldável Marrom 32mm | 911.12 | 0 | 911.12 |  | 44.305 | 40367.1716 |  | Instalações de esgoto e pluviais | 0 | 71197.3741 | 22117.655 | 0 | 93315.0291
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Tubos | Tubo Soldável Marrom 40mm | 81.52 | 0 | 81.52 |  | 64.829 | 5284.8601 |  | Sistema de bombas | 0 | 0 | 0 | 19717.11 | 19717.11
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Tubos | Tubo Soldável Marrom 50mm | 5.23 | 0 | 5.23 |  | 65.565 | 342.905 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Tubos | Tubo Soldável Marrom 60mm | 100.22 | 0 | 100.22 |  | 129.255 | 12953.9361 | [5 empty] | TOTAL | 430963.6301 | Ok!
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Adapatador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4", PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 223 | 0 | 223 |  | 0.631 | 140.713
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Adapatador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1", PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 284 | 0 | 284 |  | 1.347 | 382.548
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Adapatador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 40 x 1.1/4", PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 20 | 0 | 20 |  | 4.15 | 83
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Adapatador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50 x 1.1/2", PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 2 | 0 | 2 |  | 3.321 | 6.642
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Bucha de Redução Soldável Curta 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 217 | 0 | 217 |  | 0.673 | 146.041
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Bucha de Redução Soldável Curta 50x32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 14 | 0 | 14 |  | 4.481 | 62.734
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Bucha de Redução Soldável longa 50x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 1 | 0 | 1 |  | 2.39 | 2.39
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Bucha de Redução Soldável longa 60x32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 1 | 0 | 1 |  | 13.377 | 13.377
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Bucha de Redução Soldável longa 60x50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 1 | 0 | 1 |  | 7.7722 | 7.7722
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Curva 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 31 | 0 | 31 |  | 2.328 | 72.168
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Joelho 45º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 4 | 0 | 4 |  | 1.258 | 5.032
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Joelho 45º Soldável 60mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 4 | 0 | 4 |  | 34.416 | 137.664
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 978 | 0 | 978 |  | 0.564 | 551.592
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Joelho 90º Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 336 | 0 | 336 |  | 1.761 | 591.696
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Joelho 90º Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 16 | 0 | 16 |  | 3.919 | 62.704
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Joelho 90º Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 4 | 0 | 4 |  | 3.497 | 13.988
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Joelho 90º Soldável 60mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 27 | 0 | 27 |  | 17.383 | 469.341
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Joelho 90º Soldável com Bucha Latão 25x3/4mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 430 | 0 | 430 |  | 6.517 | 2802.31
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Luva Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 10 | 0 | 10 |  | 0.567 | 5.67
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Luva Soldável com Bucha de Latão 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 502 | 0 | 502 |  | 5.439 | 2730.378
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Luva Soldável com Bucha de Latão 32x 1'', PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 2 | 0 | 2 |  | 15 | 30
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Tê de Redução Soldável 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 54 | 0 | 54 |  | 6.11 | 329.94
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Tê de Redução Soldável 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 8 | 0 | 8 |  | 6.11 | 48.88
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Tê de Redução Soldável 40x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 59 | 0 | 59 |  | 11.09 | 654.31
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Tê de Redução Soldável 60x50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 13 | 0 | 13 |  | 12.67 | 164.71
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 321 | 0 | 321 |  | 0.951 | 305.271
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Tê Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 5 | 0 | 5 |  | 3.358 | 16.79
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Tê Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 4 | 0 | 4 |  | 7.723 | 30.892
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Tê Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 1 | 0 | 1 |  | 6.887 | 6.887
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Tê Soldável 60mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 5 | 0 | 5 |  | 19.624 | 98.12
HIDRÁULICO | Instalações de água fria | Conexões | Tê Soldável com Bucha Latão 25x3/4", PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 22 | 0 | 22 |  | 5.162 | 113.564
HIDRÁULICO | Instalações de água quente | Tubos | Tubo PPR PN25 25mm | 1580 | 0 | 1580 |  | 22.2336 | 35129.088
HIDRÁULICO | Instalações de água quente | Tubos | Tubo PPR PN25 32mm | 1325 | 0 | 1325 |  | 39.0254 | 51708.655
HIDRÁULICO | Instalações de água quente | Tubos | Tubo PPR PN25 40mm | 55 | 0 | 55 |  | 46.7157 | 2569.3635
HIDRÁULICO | Instalações de água quente | Conexões | Bucha de Redução 32x25, PPR Termofusão - TIGRE | 230 | 0 | 230 |  | 3.002 | 690.46
HIDRÁULICO | Instalações de água quente | Conexões | Bucha de Redução 40x25, PPR Termofusão - TIGRE | 1 | 0 | 1 |  | 6.4584 | 6.4584
HIDRÁULICO | Instalações de água quente | Conexões | Bucha de Redução 40x32, PPR Termofusão - TIGRE | 1 | 0 | 1 |  | 7.1282 | 7.1282
HIDRÁULICO | Instalações de água quente | Conexões | Conector fêmea 25x3/4, PPR Termofusão - TIGRE | 8 | 0 | 8 |  | 13.2278 | 105.8224
HIDRÁULICO | Instalações de água quente | Conexões | Conector Macho 25x3/4, PPR Termofusão - TIGRE | 1096 | 0 | 1096 |  | 16.2178 | 17774.7088
HIDRÁULICO | Instalações de água quente | Conexões | Conector Macho 32x1", PPR Termofusão - TIGRE | 3 | 0 | 3 |  | 26.2044 | 78.6132
HIDRÁULICO | Instalações de água quente | Conexões | Conector Macho 32x3/4 PPR Termofusão - TIGRE | 1 | 0 | 1 |  | 21.3845 | 21.3845
HIDRÁULICO | Instalações de água quente | Conexões | Conector Macho 40x1.1/4 PPR Termofusão - TIGRE | 1 | 0 | 1 |  | 83.8515 | 83.8515
HIDRÁULICO | Instalações de água quente | Conexões | Curva de Transposição 25mm, PPR Termofusão - TIGRE | 4 | 0 | 4 |  | 10.178 | 40.712
HIDRÁULICO | Instalações de água quente | Conexões | Joelho 45º 25mm, PPR Termofusão - TIGRE | 4 | 0 | 4 |  | 2.05 | 8.2
HIDRÁULICO | Instalações de água quente | Conexões | Joelho 90º 25mm, PPR Termofusão - TIGRE | 1082 | 0 | 1082 |  | 1.3874 | 1501.1668
HIDRÁULICO | Instalações de água quente | Conexões | Joelho 90º 32mm, PPR Termofusão - TIGRE | 450 | 0 | 450 |  | 2.1648 | 974.16
HIDRÁULICO | Instalações de água quente | Conexões | Joelho 90º com Rosca Fêmea 25x3/4, PPR Termofusão - TIGRE | 105 | 0 | 105 |  | 12.2112 | 1282.176
HIDRÁULICO | Instalações de água quente | Conexões | Tê de Redução Central 32x25x32mm, PPR Termofusão - TIGRE | 98 | 0 | 98 |  | 5.6212 | 550.8776
HIDRÁULICO | Instalações de água quente | Conexões | Tê de Redução Central 40x25x40mm, PPR Termofusão - TIGRE | 10 | 0 | 10 |  | 9.686 | 96.86
HIDRÁULICO | Instalações de água quente | Conexões | Tê de Redução Central 40x32x40mm, PPR Termofusão - TIGRE | 67 | 0 | 67 |  | 12.3547 | 827.7649
HIDRÁULICO | Instalações de água quente | Conexões | Tê de Redução Central 32x32x25mm, PPR Termofusão - TIGRE | 2 | 0 | 2 |  | 10.7281 | 21.4562
HIDRÁULICO | Instalações de água quente | Conexões | Tê Normal 25x25x25mm, PPR Termofusão - TIGRE | 235 | 0 | 235 |  | 1.9854 | 466.569
HIDRÁULICO | Instalações de água quente | Conexões | Tê Normal 32x32x32mm, PPR Termofusão - TIGRE | 6 | 0 | 6 |  | 4.5328 | 27.1968
HIDRÁULICO | Instalações de água quente | Conexões | Tê Normal 40x40x40mm, PPR Termofusão - TIGRE | 3 | 0 | 3 |  | 7.7501 | 23.2503
SANITÁRIO | [8 empty] | 71197.3741
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Tubos | Tubo PVC Branco Série Normal 40mm | 362 | 0 | 362 |  | 5.2218 | 1890.3037
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Tubos | Tubo PVC Branco Série Normal 50mm | 1383 | 0 | 1383 |  | 7.5503 | 10442.111
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Tubos | Tubo PVC Branco Série Normal 75mm | 147 | 0 | 147 |  | 11.6672 | 1715.0735
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Tubos | Tubo PVC Branco Série Normal 100mm | 2194 | 0 | 2194 |  | 10.7002 | 23476.2388
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Tubos | Tubo PVC Branco Série Normal 150mm | 15 | 0 | 15 |  | 23.3858 | 350.7865
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Tubos | Tubo PVC Branco Série Normal 200mm | 4 | 0 | 4 |  | 66.5312 | 266.1247
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Anel de vedação para conexão Série N, 40mm | 1372 | 0 | 1372 |  | 0.53 | 727.16
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Anel de vedação para conexão Série N, 50mm | 3500 | 0 | 3500 |  | 0.512 | 1792
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Anel de vedação para conexão Série N, 75mm | 147 | 0 | 147 |  | 0.658 | 96.726
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Anel de vedação para conexão Série N, 100mm | 3016 | 0 | 3016 |  | 0.823 | 2482.168
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Anel de vedação para conexão Série N, 150mm | 2 | 0 | 2 |  | 2.65 | 5.3
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Anel de vedação de Vaso Sanitário | 116 | 0 | 116 |  | 5.89 | 683.24
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Bucha de Redução Longa 50x40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 4 | 0 | 4 |  | 1.631 | 6.524
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Cap 75mm, Esgoto Serie Normal - TIGRE | 2 | 0 | 2 |  | 4.88 | 9.76
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Cap 100mm, Esgoto Serie Normal - TIGRE | 16 | 0 | 16 |  | 5.998 | 95.968
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Joelho 45º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 297 | 0 | 297 |  | 1.49 | 442.53
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Joelho 45º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 672 | 0 | 672 |  | 2.348 | 1577.856
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Joelho 45º 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 22 | 0 | 22 |  | 5.961 | 131.142
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Joelho 45º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 649 | 0 | 649 |  | 5.44 | 3530.56
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 382 | 0 | 382 |  | 1.046 | 399.572
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Joelho 90º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 637 | 0 | 637 |  | 2.02 | 1286.74
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Joelho 90º 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 21 | 0 | 21 |  | 4.492 | 94.332
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 336 | 0 | 336 |  | 4.718 | 1585.248
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Junção Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 5 | 0 | 5 |  | 3.238 | 16.19
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Junção Simples 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 73 | 0 | 73 |  | 7.864 | 574.072
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Junção Simples 75 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 21 | 0 | 21 |  | 18.93 | 397.53
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Junção Simples 75 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 1 | 0 | 1 |  | 18.369 | 18.369
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Junção Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 258 | 0 | 258 |  | 15.795 | 4075.11
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Junção Simples 100 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 3 | 0 | 3 |  | 40.529 | 121.587
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Junção Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 114 | 0 | 114 |  | 18.033 | 2055.762
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Luva Simples 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 7 | 0 | 7 |  | 1.134 | 7.938
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 1344 | 0 | 1344 |  | 2 | 2688
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 67 | 0 | 67 |  | 4.101 | 274.767
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 1365 | 0 | 1365 |  | 4.101 | 5597.865
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Terminal de Ventilação 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 3 | 0 | 3 |  | 20.32 | 60.96
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Redução Excêntrica 75x50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 2 | 0 | 2 |  | 5.755 | 11.51
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Redução Excêntrica 100x50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 6 | 0 | 6 |  | 5.399 | 32.394
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Redução Excêntrica 100x75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 2 | 0 | 2 |  | 8.783 | 17.566
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Tê 40 x 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 2 | 0 | 2 |  | 1.984 | 3.968
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Tê 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 184 | 0 | 184 |  | 5.299 | 975.016
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Tê 75 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 1 | 0 | 1 |  | 11.193 | 11.193
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Tê 75 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 3 | 0 | 3 |  | 12.328 | 36.984
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Tê 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 49 | 0 | 49 |  | 9.673 | 473.977
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Tê 100 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 2 | 0 | 2 |  | 25.896 | 51.792
SANITÁRIO | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Tê 100 x 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE | 52 | 0 | 52 |  | 11.68 | 607.36
PEÇAS | [8 empty] | 79476.644
PEÇAS | Instalações de água quente | Equipamento | Boiler Alta Pressão - 1500l (A validar) | 3 | 0 | 3 |  | 19106.21 | 57318.63
PEÇAS | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Antiespuma 100mm, Esgoto - Tigre | 56 | 0 | 56 |  | 15.65 | 876.4
PEÇAS | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Caixa Sifonada 150 x 150 x 50mm | 144 | 0 | 144 |  | 24.557 | 3536.208
PEÇAS | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Caixa Sifonada 100 x 100 x 50mm | 56 | 0 | 56 |  | 11.732 | 656.992
PEÇAS | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Caixa Sifonada 100 x 150 x 50mm | 13 | 0 | 13 |  | 38.241 | 497.133
PEÇAS | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Prolongador sem entrada DN300, Esgoto - TIGRE | 8 | 0 | 8 |  | 56.2 | 449.6
PEÇAS | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Prolongamento p/ Caixa Sifonada 150 x 200mm, Esgoto - TIGRE | 141 | 0 | 141 |  | 25.872 | 3647.952
PEÇAS | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Prolongamento p/ Caixa Sifonada 100 x 100mm, Esgoto - TIGRE | 68 | 0 | 68 |  | 12.58 | 855.44
PEÇAS | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Ralo Linear 50cm com grelha inox | 45 | 0 | 45 |  | 95.065 | 4277.925
PEÇAS | Instalações de esgoto e pluviais | Conexões | Ralo Linear 70cm com grelha inox | 55 | 0 | 55 |  | 133.091 | 7320.005
PEÇAS | Instalações de água fria | Conexões | Torneira Bóia 3,4", Fortlev | 1 | 0 | 1 |  | 40.359 | 40.359
REGISTROS E VÁLVULAS | [8 empty] | 62211.925
REGISTROS E VÁLVULAS | Instalações de água fria | Registros | Registro de gaveta 3/4" | 387 | 0 | 387 |  | 34.763 | 13453.281
REGISTROS E VÁLVULAS | Instalações de água fria | Registros | Registro de gaveta Europa 1" | 138 | 0 | 138 |  | 30.184 | 4165.392
REGISTROS E VÁLVULAS | Instalações de água fria | Registros | Registro de pressão 3/4" | 1 | 0 | 1 |  | 36.93 | 36.93
REGISTROS E VÁLVULAS | Instalações de água fria | Registros | Registro Esfera VS Soldável 25mm - TIGRE | 3 | 0 | 3 |  | 4.569 | 13.707
REGISTROS E VÁLVULAS | Instalações de água fria | Registros | Registro Esfera VS Soldável 32mm - TIGRE | 3 | 0 | 3 |  | 9.779 | 29.337
REGISTROS E VÁLVULAS | Instalações de água fria | Registros | Registro Esfera VS Soldável 50mm - TIGRE | 1 | 0 | 1 |  | 18.567 | 18.567
REGISTROS E VÁLVULAS | Instalações de água fria | Registros | Registro Esfera VS Soldável 60mm - TIGRE | 2 | 0 | 2 |  | 35.791 | 71.582
REGISTROS E VÁLVULAS | Instalações de água fria | Registros | Válvula de esfera 1" | 1 | 0 | 1 |  | 63.628 | 63.628
REGISTROS E VÁLVULAS | Instalações de água fria | Registros | Válvula de retenção Horizontal 1" | 1 | 0 | 1 |  | 37.206 | 37.206
REGISTROS E VÁLVULAS | Instalações de água fria | Registros | Hidrômetro 25mm para Água fria | 74 | 0 | 74 |  | 83.74 | 6196.76
REGISTROS E VÁLVULAS | Instalações de água fria | Registros | Hidrômetro 25mm para Água Quente | 74 | 0 | 74 |  | 115.96 | 8581.04
REGISTROS E VÁLVULAS | Instalações de água fria | Registros | Válvula de esfera com alavanca 3/4 " | 3 | 0 | 3 |  | 30.968 | 92.904
REGISTROS E VÁLVULAS | Instalações de água fria | Registros | Válvula de esfera com alavanca 1. 1/4 " | 10 | 0 | 10 |  | 119.15 | 1191.5
REGISTROS E VÁLVULAS | Instalações de água fria | Registros | Válvula de esfera com alavanca 4" | 4 | 0 | 4 |  | 869.37 | 3477.48
REGISTROS E VÁLVULAS | Instalações de água fria | Registros | Válvula de retenção Horizontal 1" | 4 | 0 | 4 |  | 37.206 | 148.824
REGISTROS E VÁLVULAS | Instalações de água fria | Registros | Boia para Caixa dágua DN 32 | 2 | 0 | 2 |  | 80.6 | 161.2
REGISTROS E VÁLVULAS | Instalações de água fria | Registros | Flanges Cobre para Caixa dágua 1" | 2 | 0 | 2 |  | 34.763 | 69.526
REGISTROS E VÁLVULAS | Instalações de água fria | Registros | Flanges Cobre para Caixa dágua 1.1/2" | 6 | 0 | 6 |  | 30.184 | 181.104
REGISTROS E VÁLVULAS | Instalações de água fria | Registros | Flanges Cobre para Caixa dágua 1.1/4" | 1 | 0 | 1 |  | 36.93 | 36.93
REGISTROS E VÁLVULAS | Instalações de água fria | Registros | Flanges Cobre para Caixa dágua 2" | 2 | 0 | 2 |  | 4.569 | 9.138
REGISTROS E VÁLVULAS | Instalações de água fria | Registros | Flanges Cobre para Caixa dágua 3/4" | 1 | 0 | 1 |  | 9.779 | 9.779
REGISTROS E VÁLVULAS | Sistema de bombas | Material Hidráulico | Vaso de expansão 80L | 1 | 0 | 1 |  | 1950.91 | 1950.91 | Adicionado através do detalhe de projeto
REGISTROS E VÁLVULAS | Sistema de bombas | Material Hidráulico | Válvula redutora de Pressão ação direta 1. 1/4" | 4 | 0 | 4 |  | 1658.84 | 6635.36
REGISTROS E VÁLVULAS | Sistema de bombas | Material Hidráulico | Motobomba Pressurizadora Recalque Potável ME-IN 1530 | 2 | 0 | 2 |  | 3529 | 7058
REGISTROS E VÁLVULAS | Sistema de bombas | Material Hidráulico | Motobomba para recirculação placa solar Solaris | 1 | 0 | 1 |  | 818.23 | 818.23
REGISTROS E VÁLVULAS | Sistema de bombas | Material Hidráulico | Motobomba Reaproveitamento Pluvial BCR-2000 | 1 | 0 | 1 |  | 629.87 | 629.87
REGISTROS E VÁLVULAS | Sistema de bombas | Material Hidráulico | Motobomba para Recirculação de Água Quente na Prumada | 1 | 0 | 1 |  | 570 | 570
REGISTROS E VÁLVULAS | Sistema de bombas | Material Hidráulico | Motobomba de Recalque Pluvial Submersível Brava DV05 1/2 CV | 1 | 0 | 1 |  | 2054.74 | 2054.74
REGISTROS E VÁLVULAS | Instalações de água fria | Conexões | Cisterna Tecnotri 600L | 1 | 0 | 1 |  | 1850 | 1850
REGISTROS E VÁLVULAS | Instalações de água fria | Conexões | Filtro VF1 | 1 | 0 | 1 |  | 2599 | 2599
[8 empty] | TOTAL: | 430963.6301

## HIDRO - PREÇO (hidden)
| Projeto | Mosaico
| Empresa | Grupo DUO
Origem
Revisão
HIDROSSANITÁRIO
|  | Descrição | Unidade | Custo unitário
|  | Adapatador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4", PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | pç | 0.631
|  | Adapatador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1", PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | pç | 1.347
|  | Adapatador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 40 x 1.1/4", PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | pç | 4.15
|  | Adapatador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50 x 1.1/2", PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | pç | 3.321
|  | Anel de vedação de Vaso Sanitário |  | 5.89
|  | Anel de vedação para conexão Série N, 100mm |  | 0.823
|  | Anel de vedação para conexão Série N, 150mm |  | 2.65
|  | Anel de vedação para conexão Série N, 40mm |  | 0.53
|  | Anel de vedação para conexão Série N, 50mm |  | 0.512
|  | Anel de vedação para conexão Série N, 75mm |  | 0.658
|  | Antiespuma 100mm, Esgoto - Tigre |  | 15.65
|  | Boia para Caixa dágua DN 32 |  | 80.6
|  | Boiler Alta Pressão - 1500l (A validar) |  | 19106.21
|  | Bucha de Redução 32x25, PPR Termofusão - TIGRE |  | 3.002
|  | Bucha de Redução 40x25, PPR Termofusão - TIGRE |  | 6.4584
|  | Bucha de Redução 40x32, PPR Termofusão - TIGRE |  | 7.1282
|  | Bucha de Redução Longa 50x40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE |  | 1.631
|  | Bucha de Redução Soldável Curta 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE |  | 0.673
|  | Bucha de Redução Soldável Curta 50x32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE |  | 4.481
|  | Bucha de Redução Soldável longa 50x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE |  | 2.39
|  | Bucha de Redução Soldável longa 60x32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE |  | 13.377
|  | Bucha de Redução Soldável longa 60x50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE |  | 7.7722
|  | Caixa Sifonada 100 x 100 x 50mm |  | 11.732
|  | Caixa Sifonada 100 x 150 x 50mm |  | 38.241
|  | Caixa Sifonada 150 x 150 x 50mm |  | 24.557
|  | Cap 100mm, Esgoto Serie Normal - TIGRE |  | 5.998
|  | Cap 75mm, Esgoto Serie Normal - TIGRE |  | 4.88
|  | Cisterna Tecnotri 600L |  | 1850
|  | Conector fêmea 25x3/4, PPR Termofusão - TIGRE |  | 13.2278
|  | Conector Macho 25x3/4, PPR Termofusão - TIGRE |  | 16.2178
|  | Conector Macho 32x1", PPR Termofusão - TIGRE |  | 26.2044
|  | Conector Macho 32x3/4 PPR Termofusão - TIGRE |  | 21.3845
|  | Conector Macho 40x1.1/4 PPR Termofusão - TIGRE |  | 83.8515
|  | Curva 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE |  | 2.328
|  | Curva de Transposição 25mm, PPR Termofusão - TIGRE |  | 10.178
|  | Filtro VF1 |  | 1.984
|  | Flanges Cobre para Caixa dágua 1" |  | 34.763
|  | Flanges Cobre para Caixa dágua 1.1/2" |  | 30.184
|  | Flanges Cobre para Caixa dágua 1.1/4" |  | 36.93
|  | Flanges Cobre para Caixa dágua 2" |  | 4.569
|  | Flanges Cobre para Caixa dágua 3/4" |  | 9.779
|  | Flexível monocomando 400mm aço inox |  | 15.221
|  | Hidrômetro 25mm para Água fria |  | 83.74
|  | Hidrômetro 25mm para Água Quente |  | 115.96
|  | Joelho 45º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE |  | 5.44
|  | Joelho 45º 25mm, PPR Termofusão - TIGRE |  | 2.05
|  | Joelho 45º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE |  | 1.49
|  | Joelho 45º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE |  | 2.348
|  | Joelho 45º 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE |  | 5.961
|  | Joelho 45º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE |  | 1.258
|  | Joelho 45º Soldável 60mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE |  | 34.416
|  | Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE |  | 4.718
|  | Joelho 90º 25mm, PPR Termofusão - TIGRE |  | 1.3874
|  | Joelho 90º 32mm, PPR Termofusão - TIGRE |  | 2.1648
|  | Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE |  | 1.046
|  | Joelho 90º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE |  | 2.02
|  | Joelho 90º 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE |  | 4.492
|  | Joelho 90º com Rosca Fêmea 25x3/4, PPR Termofusão - TIGRE |  | 12.2112
|  | Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE |  | 0.564
|  | Joelho 90º Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE |  | 1.761
|  | Joelho 90º Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE |  | 3.919
|  | Joelho 90º Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE |  | 3.497
|  | Joelho 90º Soldável 60mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE |  | 17.383
|  | Joelho 90º Soldável com Bucha Latão 25x3/4mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE |  | 6.517
|  | Junção Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE |  | 18.033
|  | Junção Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE |  | 15.795
|  | Junção Simples 100 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE |  | 40.529
|  | Junção Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE |  | 3.238
|  | Junção Simples 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE |  | 7.864
|  | Junção Simples 75 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE |  | 18.93
|  | Junção Simples 75 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE |  | 18.369
|  | Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE |  | 4.101
|  | Luva Simples 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE |  | 1.134
|  | Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE |  | 2
|  | Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE |  | 4.101
|  | Luva Soldável com Bucha de Latão 25 x 3/4'', PVC Marrom, Água Fria - TIGRE |  | 5.439
|  | Luva Soldável com Bucha de Latão 32x 1'', PVC Marrom, Água Fria - TIGRE |  | 15
|  | Luva Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE |  | 0.567
|  | Misturador de mesa bica móvel para cozinha |  | 535.991
|  | Misturador monocomando de mesa |  | 495.055
|  | Motobomba de Recalque Pluvial Submersível Brava DV05 1/2 CV |  | 9.673
|  | Motobomba para Recirculação de Água Quente na Prumada |  | 570
|  | Motobomba Pressurizadora Recalque Potável ME-IN 1530 |  | 35.791
|  | Motobomba Reaproveitamento Pluvial BCR-2000 |  | 11.68
|  | Prolongador sem entrada DN300, Esgoto - TIGRE |  | 56.2
|  | Prolongamento p/ Caixa Sifonada 100 x 100mm, Esgoto - TIGRE |  | 12.58
|  | Prolongamento p/ Caixa Sifonada 150 x 200mm, Esgoto - TIGRE |  | 25.872
|  | Ralo Linear 50cm com grelha inox |  | 95.065
|  | Ralo Linear 70cm com grelha inox |  | 133.091
|  | Redução Excêntrica 100x50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE |  | 5.399
|  | Redução Excêntrica 100x75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE |  | 8.783
|  | Redução Excêntrica 75x50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE |  | 5.755
|  | Registro de gaveta 3/4" |  | 34.763
|  | Registro de gaveta Europa 1" |  | 30.184
|  | Registro de pressão 3/4" |  | 36.93
|  | Registro Esfera VS Soldável 25mm - TIGRE |  | 4.569
|  | Registro Esfera VS Soldável 32mm - TIGRE |  | 9.779
|  | Registro Esfera VS Soldável 50mm - TIGRE |  | 18.567
|  | Registro Esfera VS Soldável 60mm - TIGRE |  | 35.791
|  | Tê 100 x 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE |  | 11.68
|  | Tê 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE |  | 9.673
|  | Tê 100 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE |  | 25.896
|  | Tê 40 x 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE |  | 1.984
|  | Tê 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE |  | 5.299
|  | Tê 75 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE |  | 11.193
|  | Tê 75 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE |  | 12.328
|  | Tê de Redução Central 32x25x32mm, PPR Termofusão - TIGRE |  | 5.6212
|  | Tê de Redução Central 32x32x25mm, PPR Termofusão - TIGRE |  | 10.7281
|  | Tê de Redução Central 40x25x40mm, PPR Termofusão - TIGRE |  | 9.686
|  | Tê de Redução Central 40x32x40mm, PPR Termofusão - TIGRE |  | 12.3547
|  | Tê de Redução Soldável 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE |  | 6.11
|  | Tê de Redução Soldável 40x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE |  | 11.09
|  | Tê de Redução Soldável 60x50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE |  | 12.67
|  | Tê Normal 25x25x25mm, PPR Termofusão - TIGRE |  | 1.9854
|  | Tê Normal 32x32x32mm, PPR Termofusão - TIGRE |  | 4.5328
|  | Tê Normal 40x40x40mm, PPR Termofusão - TIGRE |  | 7.7501
|  | Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE |  | 0.951
|  | Tê Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE |  | 3.358
|  | Tê Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE |  | 7.723
|  | Tê Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE |  | 6.887
|  | Tê Soldável 60mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE |  | 19.624
|  | Tê Soldável com Bucha Latão 25x3/4", PVC Marrom, Água Fria - TIGRE |  | 5.162
|  | Terminal de Ventilação 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE |  | 20.32
|  | Torneira Bóia 3,4", Fortlev |  | 40.359
|  | Torneira de jardim |  | 2.058
|  | Tubo PPR PN25 25mm |  | 22.2336
|  | Tubo PPR PN25 32mm |  | 39.0254
|  | Tubo PPR PN25 40mm |  | 46.7157
|  | Tubo PVC Branco Série Normal 100mm |  | 10.7002
|  | Tubo PVC Branco Série Normal 150mm |  | 23.3858
|  | Tubo PVC Branco Série Normal 200mm |  | 66.5312
|  | Tubo PVC Branco Série Normal 40mm |  | 5.2218
|  | Tubo PVC Branco Série Normal 50mm |  | 7.5503
|  | Tubo PVC Branco Série Normal 75mm |  | 11.6672
|  | Tubo Soldável Marrom 25mm |  | 17.866
|  | Tubo Soldável Marrom 32mm |  | 44.305
|  | Tubo Soldável Marrom 40mm |  | 64.829
|  | Tubo Soldável Marrom 50mm |  | 65.565
|  | Tubo Soldável Marrom 60mm |  | 129.255
|  | Válvula de esfera 1" |  | 63.628
|  | Válvula de esfera com alavanca 1. 1/4 " |  | 119.15
|  | Válvula de esfera com alavanca 3/4 " |  | 30.968
|  | Válvula de esfera com alavanca 4" |  | 869.37
|  | Válvula de retenção Horizontal 1" |  | 37.206
|  | Válvula redutora de Pressão ação direta 1. 1/4" |  | 1658.84
Note on C7: ====== ID#AAABqerRBL8 Win10 (2025-09-02 14:23:53) Similar: Válvula de fechamento rápido tipo wafer
Note on C137: ====== ID#AAABqerRBMc Win10 (2025-09-02 14:23:53) Ralo linear 70cm adotado

## ELETRICA
| Projeto | Mosaico
| Empresa | Grupo DUO
Origem
Revisão
PAVIMENTO | GRUPO/EAP | SUBGRUPO | Descrição | Quantidade | Perda | Qte com perda | Unidade | Custo unitário | Custo Total | GRUPO/EAP | GERAL | TOTAL
GERAL | [8 empty] | 730512.6989 | Eletrodutos e eletrocalhas | 204357.4427 | 204357.4427
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Caixas de Embutir | Caixa de Luz 4''x2'', de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado | 3259 | 0 | 3259 | pç | 1.54 | 5018.86 | Fios e cabos elétricos | 388969.8198 | 388969.8198
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Caixas de Embutir | Caixa de Luz 4''x4'', de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado | 2 | 0 | 2 | pç | 2.49 | 4.98 | Quadros elétricos e disjuntores | 79922.4764 | 79922.4764
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Caixas de Embutir | Caixa de Piso Baixa 4x2 em alumínio, 3/4'' | 71 | 0 | 71 | pç | 1.54 | 109.34 | Pontos de tomadas e interruptores | 52393.28 | 52393.28
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Caixas de Embutir | Caixa de Piso Baixa 4x4 em alumínio, 3/4'' | 127 | 0 | 127 | pç | 2.49 | 316.23 | Entrada de Energia | 4869.68 | 4869.68
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Caixas de Embutir | Caixa octogonal 4''x4'' com fundo móvel reforçado, em PVC na cor laranja para eletroduto corrugado | 1020 | 0 | 1020 | pç | 4.712 | 4806.24 | Luminárias, lâmpadas e acessórios | 0 | 0
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Caixas de Embutir | Caixa de Pasagem Elétrica de Parede 80x40x20cm, de Embutir, em PVC antichama | 8 | 0 | 8 | pç | 385.73 | 3085.84 |  | TOTAL | 730512.6989 | Ok!
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Caixas de Embutir | Caixa de Pasagem Elétrica de Parede 40x40x12cm, de Embutir, em PVC antichama | 2 | 0 | 2 | pç | 260.77 | 521.54
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Caixas de Embutir | Caixa de Pasagem Elétrica de Parede 20x20x12cm, de Embutir, em PVC antichama | 1 | 0 | 1 | pç | 62.48 | 62.48
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Campainha | Conjunto montado com 1 campainha tipo cigarra ou equivalente, 10A 250V~, 4''x2'' | 71 | 0 | 71 | pç | 34.4 | 2442.4
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Campainha | Conjunto montado com 1 Pulsador para campainha, ou equivalente, 10A 250V~, 4''x2'' | 71 | 0 | 71 | pç | 8.84 | 627.64
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Conduletes de PVC | Condulete de PVC multiplo antichamas na cor cinza, Ø1'', sem tampa, com 5 entradas | 228 | 0 | 228 | pç | 7.999 | 1823.772
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Conduletes de PVC | Tampa para Tomada Hexagonal Horizontal para Condulete de PVC antichama na cor cinza | 41 | 0 | 41 | pç | 8.8 | 360.8
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Conduletes de PVC | Tampa para Tomada Hexagonal Vertical para Condulete de PVC antichama na cor cinza | 187 | 0 | 187 | pç | 8.8 | 1645.6
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Derivações de Eletrocalhas | Curva Horizontal 90°, para eletrocalha, chapa de aço carbono galvanizada, largura 200 mm e altura da aba 200 mm | 3 | 0 | 3 | pç | 14.8 | 44.4
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Derivações de Eletrocalhas | Curva Vertical Externa 90°, para eletrocalha, chapa de aço carbono galvanizada, largura 200 mm e altura da aba 200 mm | 1 | 0 | 1 | pç | 11.47 | 11.47
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Derivações de Eletrocalhas | Curva Vertical Interna 90°, para eletrocalha, chapa de aço carbono galvanizada, largura 200 mm e altura da aba 200 mm | 1 | 0 | 1 | pç | 9.38 | 9.38
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Derivações de Eletrodutos | Condulete Multiplo Tipo L, para instalação com conectores CPX, em liga de alumínio, parafusos aço zincado, com tampa cega, para eletroduto rígido de diâmetro nominal Ø25 | 2 | 0 | 2 | pç | 11.99 | 23.98
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Derivações de Eletrodutos | Conector para condulete multiplo de alumínio, sem rosca, para eletroduto rígido de diâmetro nominal Ø25 | 4 | 0 | 4 | pç | 1.41 | 5.64
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Fixações Elétricas | Arruela lisa Ø3/8'', de aço carbono galvanizado | 32 | 0 | 32 | pç | 306 | 9792
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Fixações Elétricas | Chumbador de Expansão, rosca Ø3/8'', de aço carbono galvanizado, tipo CB | 16 | 0 | 16 | pç | 5 | 80
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Fixações Elétricas | Perfilado Perfurado para Suportes, de chapa de aço carbono galvanizado, 38 mm de largura e 38 mm de altura da aba e 350 mm de comprimento | 1 | 0 | 1 | pç | 84.1342 | 84.1342
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Fixações Elétricas | Perfilado Perfurado para Suportes, de chapa de aço carbono galvanizado, 38 mm de largura e 38 mm de altura da aba e 450 mm de comprimento | 7 | 0 | 7 | pç | 108.1725 | 757.2075
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Fixações Elétricas | Porca sextavada, rosca Ø3/8'', de aço carbono galvanizado | 64 | 0 | 64 | pç | 0.39 | 24.96
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Fixações Elétricas | Vergalhão com rosca total de aço, galvanizado, rosca Ø3/8'' e 1300 mm de comprimento | 14 | 0 | 14 | pç | 34.697 | 485.758
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Fixações Elétricas | Vergalhão com rosca total de aço, galvanizado, rosca Ø3/8'' e 1350 mm de comprimento | 2 | 0 | 2 | pç | 36.0315 | 72.063
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Interruptores | Conjunto montado com 1 Interruptor Intermediário, 10A 250V~, 4''x2'' | 1 | 0 | 1 | pç | 26.56 | 26.56
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Interruptores | Conjunto montado com 1 Interruptor Paralelo, 10A 250V~, 4''x2'' | 153 | 0 | 153 | pç | 13.1 | 2004.3
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Interruptores | Conjunto montado com 1 Interruptor Simples, 10A 250V~, 4''x2'' | 178 | 0 | 178 | pç | 6.9 | 1228.2
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Interruptores | Conjunto montado com 4 módulos de Interruptores paralelo, com placa e suporte 4''x4'' | 2 | 0 | 2 | pç | 31.92 | 63.84
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Interruptores | Conjunto montado de Interruptor com 1 tecla simples e 1 tecla paralelo, 4''x2'' | 39 | 0 | 39 | pç | 15.81 | 616.59
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Interruptores | Conjunto montado de Interruptor com 1 tecla simples e 2 teclas paralelo, 4''x2'' | 3 | 0 | 3 | pç | 22.78 | 68.34
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Interruptores | Conjunto montado de Interruptor com 2 teclas paralelo, 4''x2'' | 72 | 0 | 72 | pç | 17.98 | 1294.56
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Interruptores | Conjunto montado de Interruptor com 2 teclas simples e 1 tecla paralelo, 4''x2'' | 30 | 0 | 30 | pç | 20.61 | 618.3
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Interruptores | Conjunto montado de Interruptor com 2 teclas simples, 4''x2'' | 7 | 0 | 7 | pç | 38.784 | 271.488
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Interruptores | Conjunto montado de Interruptor com 3 teclas paralelo, 4''x2'' | 28 | 0 | 28 | pç | 24.95 | 698.6
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Interruptores | Conjunto montado de Interruptor com 3 teclas simples, 4''x2'' | 13 | 0 | 13 | pç | 18.44 | 239.72
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Interruptores + Tomadas | Conjunto montado de 1 Interruptor Paralelo+ 1 Tomada 2P+T, 10A, 4''x2'' | 50 | 0 | 50 | pç | 16.62 | 831
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Interruptores + Tomadas | Conjunto montado de 1 Interruptor Simples + 1 Tomada 2P+T, 10A, 4''x2'' | 89 | 0 | 89 | pç | 14.45 | 1286.05
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Interruptores + Tomadas | Conjunto montado de 2 Interruptores Paralelos + 1 Tomada 2P+T, 10A, 4''x2'' | 21 | 0 | 21 | pç | 23.59 | 495.39
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Interruptores + Tomadas | Conjunto montado de 2 Interruptores Simples + 1 Tomada 2P+T, 10A, 4''x2'' | 17 | 0 | 17 | pç | 19.25 | 327.25
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Placa saída de fio | Conjunto montado de 1 Placa para Saída de Fio Ø11mm, 4''x2'' | 246 | 0 | 246 | pç | 6.5 | 1599
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Quadro de distribuição | Quadro de Distribuição 12/16 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 250x344,6x78,7mm. | 16 | 0 | 16 | pç | 67 | 1072
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Quadro de distribuição | Quadro de Distribuição 18/24 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 350x379x78,7mm. | 75 | 0 | 75 | pç | 84.59 | 6344.25
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Quadro de distribuição | Quadro de Distribuição 27/36 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 355,4x5252x78,7mm. | 5 | 0 | 5 | pç | 145.9 | 729.5
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Quadro de distribuição | Quadro de distribuição trifásico, de embutir, corrente nominal 225A, capacidade para 70 disjuntores DIN, completo com barramentos | 1 | 0 | 1 | pç | 984.78 | 984.78
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Quadro de distribuição | Quadro de distribuição trifásico, de sobrepor, corrente nominal 150A, capacidade para 24 disjuntores DIN, completo com barramentos | 1 | 0 | 1 | pç | 588.73 | 588.73
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Quadro de distribuição | Quadro de medição de energia com 12 medidores, incluindo barramento de cobre para fases e BEP | 1 | 0 | 1 | pç | 4448.96 | 4448.96
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Quadro de distribuição | Quadro de medição de energia com 33 medidores, incluindo barramento de cobre para fases e BEP | 2 | 0 | 2 | pç | 11033.82 | 22067.64
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Quadro de distribuição | Quadro de Proteção Geral 65x25x1200cm | 1 | 0 | 1 | pç | 1203.47 | 1203.47
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Sensores | Conjunto montado com 1 Sensor de presença de teto, 10A 250V~, 4''x2'' | 126 | 0 | 126 | pç | 29.63 | 3733.38
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Sensores | Conjunto montado com 1 Sensor de presença, 10A 250V~, 4''x2'' | 6 | 0 | 6 | pç | 30.12 | 180.72
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Disjuntores | Mini Disjuntor Monopolar 10A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | 228 | 0 | 228 | pç | 9.32 | 2124.96
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Disjuntores | Mini Disjuntor Monopolar 16A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | 151 | 0 | 151 | pç | 9.48 | 1431.48
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Disjuntores | Mini Disjuntor Monopolar 20A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | 151 | 0 | 151 | pç | 9.48 | 1431.48
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Disjuntores | Mini Disjuntor Monopolar 25A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | 107 | 0 | 107 | pç | 9.48 | 1014.36
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Disjuntores | Mini Disjuntor Monopolar 32A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | 109 | 0 | 109 | pç | 11.18 | 1218.62
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Disjuntores | Mini Disjuntor Monopolar 40A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | 5 | 0 | 5 | pç | 12.34 | 61.7
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Disjuntores | Mini Disjuntor Bipolar 32A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | 2 | 0 | 2 | pç | 43.49 | 86.98
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Disjuntores | Mini Disjuntor Bipolar 50A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | 48 | 0 | 48 | pç | 48.06 | 2306.88
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Disjuntores | Mini Disjuntor Bipolar 63A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | 1 | 0 | 1 | pç | 43.24 | 43.24
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Disjuntores | Mini Disjuntor tripolar 16A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | 2 | 0 | 2 | pç | 48.2 | 96.4
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Disjuntores | Mini Disjuntor tripolar 20A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | 6 | 0 | 6 | pç | 45.3 | 271.8
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Disjuntores | Mini Disjuntor tripolar 25A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | 4 | 0 | 4 | pç | 45.3 | 181.2
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Disjuntores | Mini Disjuntor tripolar 40A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | 4 | 0 | 4 | pç | 36.6691 | 146.6764
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Disjuntores | Mini Disjuntor tripolar 50A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | 25 | 0 | 25 | pç | 49.27 | 1231.75
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Disjuntores | Mini Disjuntor tripolar 63A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | 7 | 0 | 7 | pç | 74.9 | 524.3
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Disjuntores | Disjuntor tripolar em caixa moldada 80 A | 2 | 0 | 2 | pç | 173.25 | 346.5
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Disjuntores | Disjuntor tripolar em caixa moldada 100 A | 2 | 0 | 2 | pç | 374.4 | 748.8
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Disjuntores | Disjuntor tripolar em caixa moldada 125 A | 1 | 0 | 1 | pç | 410.76 | 410.76
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Disjuntores | Disjuntor tripolar em caixa moldada 150 A | 2 | 0 | 2 | pç | 415.34 | 830.68
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Disjuntores | Disjuntor tripolar em caixa moldada 200 A | 2 | 0 | 2 | pç | 400.04 | 800.08
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Disjuntores | Disjuntor tripolar em caixa moldada 450 A | 1 | 0 | 1 | pç | 2429.92 | 2429.92
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Disjuntores | Interruptor residual bipolar 25 A, 30mA | 2 | 0 | 2 | pç | 144.99 | 289.98
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Disjuntores | Interruptor residual tetrapolar 40 A, 30mA | 73 | 0 | 73 | pç | 187.42 | 13681.66
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Disjuntores | Interruptor residual tetrapolar 63 A, 30mA | 1 | 0 | 1 | pç | 187.42 | 187.42
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Disjuntores | Dispositivo de proteção contra surtos 20 kA - 385 V | 20 | 0 | 20 | pç | 62.57 | 1251.4
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Disjuntores | Dispositivo de proteção contra surtos 20 kA - 275 V | 6 | 0 | 6 | pç | 19.79 | 118.74
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Aterramento | Caixa de inspeçao para instalação de Haste, Ø300mm, com tampa de ferro fundido reforçada | 1 | 0 | 1 | pç | 180.12 | 180.12
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Aterramento | Hastes de aterramento Cobreada Alta Camada, Ø5/8'' x 2,40m (Ø 14,3mm – Efetivo) | 5 | 0 | 5 | pç | 32.88 | 164.4
GERAL | Quadros elétricos e disjuntores | Aterramento | Solda Exotérmica, molde HCL 5/8.50-5 REF.: MHCL5850-05, cartucho Nº115 REF.: NSEC0115, alicate Z-201 REF.: NSEZ0201) | 10 | 0 | 10 | pç | 520.1 | 5201
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Tomadas | Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T 10A e 1 Tomada 2P+T 20A, postos horizontais, 4''x2'' | 204 | 0 | 204 | pç | 16.07 | 3278.28
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Tomadas | Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A, posto horizontal, 4''x2'' | 1200 | 0 | 1200 | pç | 9.34 | 11208
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Tomadas | Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 20A, posto horizontal, 4''x2'' | 69 | 0 | 69 | pç | 10.16 | 701.04
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Tomadas | Conjunto montado de 1 Tomada de piso 2P+T, 10A e 1 Tomada de piso 2P+T, 20A, com tampa tipo unha dupla, 4''x4'' | 10 | 0 | 10 | pç | 33.16 | 331.6
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Tomadas | Conjunto montado de 1 Tomada de piso 2P+T, 10A, com tampa tipo unha, 4''x2'' | 71 | 0 | 71 | pç | 26.74 | 1898.54
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Tomadas | Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 10A, postos horizontais, 4''x2'' | 486 | 0 | 486 | pç | 15.24 | 7406.64
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Tomadas | Conjunto montado de 2 Tomadas de piso 2P+T, 10A, com tampa tipo unha dupla, 4''x4'' | 117 | 0 | 117 | pç | 32.35 | 3784.95
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Tomadas | Conjunto montado de 3 Tomadas 2P+T, 10A, postos horizontais, 4''x2'' | 1 | 0 | 1 | pç | 20.84 | 20.84
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Tomadas para Conduletes de PVC | 1 Tomada 2P+T 10A, sem placa, para montagem em Condulete de PVC | 227 | 0 | 227 | pç | 5.61 | 1273.47
GERAL | Pontos de tomadas e interruptores | Tomadas para Conduletes de PVC | 1 Tomada 2P+T 20A, sem placa, para montagem em Condulete de PVC | 1 | 0 | 1 | pç | 6.42 | 6.42
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Eletrodutos | Eletroduto de aço galvanizado, com Rosca BSP conforme NBR5598 Ø25 | 70 | 0 | 70 | m | 27.24 | 1906.8
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Eletrodutos | Eletroduto flexível corrugado PEAD, conforme NBR15715 Ø100 | 35 | 0 | 35 | m | 16.22 | 567.7
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Eletrodutos | Eletroduto flexível corrugado PEAD, conforme NBR15715 Ø63 | 40 | 0 | 40 | m | 5.04 | 201.6
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Eletrodutos | Eletroduto flexível corrugado PEAD, conforme NBR15715 Ø50 | 25 | 0 | 25 | m | 5.31 | 132.75
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Eletrodutos | Eletroduto flexível corrugado PEAD, conforme NBR15715 Ø32 | 10 | 0 | 10 | m | 3.09 | 30.9
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Eletrodutos | Eletroduto flexível corrugado PEAD, conforme NBR15715 Ø25 | 125 | 0 | 125 | m | 3.28 | 410
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Eletrodutos | Eletroduto flexível corrugado Reforçado, em PVC na cor laranja antichamas, conforme NBR15465 Ø32 | 2300 | 0 | 2300 | m | 2.28 | 5244
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Eletrodutos | Eletroduto flexível corrugado Reforçado, em PVC na cor laranja antichamas, conforme NBR15465 Ø25 | 17800 | 0 | 17800 | m | 9.37 | 166786
GERAL | Eletrodutos e eletrocalhas | Eletrocalhas | Perfilado Perfurado, de chapa de aço carbono galvanizada 200x200mm | 55 | 0 | 55 | m | 135.11 | 7431.05
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 2.5 mm² - Cor preta | 17600 | 0 | 17600 | m | 1.6798 | 29564.48
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 2.5 mm² - Cor vermelha | 70 | 0 | 70 | m | 1.6798 | 117.586
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 2.5 mm² - Cor branco | 70 | 0 | 70 | m | 1.6798 | 117.586
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 2.5 mm² - Cor azul claro | 17200 | 0 | 17200 | m | 1.6798 | 28892.56
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 2.5 mm² - Cor amarelo | 11800 | 0 | 11800 | m | 1.6798 | 19821.64
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 2.5 mm² - Cor verde | 13200 | 0 | 13200 | m | 1.6798 | 22173.36
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 4 mm² - Cor preta | 1900 | 0 | 1900 | m | 2.8243 | 5366.17
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 4 mm² - Cor vermelha | 40 | 0 | 40 | m | 2.8243 | 112.972
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 4 mm² - Cor branco | 40 | 0 | 40 | m | 2.8243 | 112.972
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 4 mm² - Cor azul claro | 1900 | 0 | 1900 | m | 2.8243 | 5366.17
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 4 mm² - Cor verde | 1900 | 0 | 1900 | m | 2.8243 | 5366.17
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 6 mm² - Cor preta | 700 | 0 | 700 | m | 4.1899 | 2932.93
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 6 mm² - Cor vermelha | 5 | 0 | 5 | m | 4.1899 | 20.9495
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 6 mm² - Cor azul claro | 700 | 0 | 700 | m | 4.1899 | 2932.93
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 6 mm² - Cor verde | 700 | 0 | 700 | m | 4.1899 | 2932.93
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 10 mm² - Cor preta | 3200 | 0 | 3200 | m | 8.55 | 27360
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 10 mm² - Cor vermelha | 3500 | 0 | 3500 | m | 8.55 | 29925
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 10 mm² - Cor branco | 3000 | 0 | 3000 | m | 8.55 | 25650
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 10 mm² - Cor azul claro | 4300 | 0 | 4300 | m | 8.55 | 36765
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 10 mm² - Cor verde | 4300 | 0 | 4300 | m | 8.55 | 36765
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 16 mm² - Cor preta | 140 | 0 | 140 | m | 12.7113 | 1779.582
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 16 mm² - Cor vermelha | 180 | 0 | 180 | m | 12.7113 | 2288.034
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 16 mm² - Cor branco | 130 | 0 | 130 | m | 12.7113 | 1652.469
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 16 mm² - Cor azul claro | 180 | 0 | 180 | m | 12.7113 | 2288.034
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 16 mm² - Cor verde | 220 | 0 | 220 | m | 12.7113 | 2796.486
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 25 mm² - Cor preta | 12 | 0 | 12 | m | 20.3474 | 244.1688
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 25 mm² - Cor vermelha | 12 | 0 | 12 | m | 20.3474 | 244.1688
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 25 mm² - Cor branco | 12 | 0 | 12 | m | 20.3474 | 244.1688
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 25 mm² - Cor azul claro | 12 | 0 | 12 | m | 20.3474 | 244.1688
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 25 mm² - Cor verde | 19 | 0 | 19 | m | 20.3474 | 386.6006
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em EPR, 1 KV - 25 mm² - Cor verde | 8 | 0 | 8 | m | 22.56 | 180.48
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 35 mm² - Cor preta | 20 | 0 | 20 | m | 31.64 | 632.8
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 35 mm² - Cor vermelha | 20 | 0 | 20 | m | 31.64 | 632.8
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 35 mm² - Cor branco | 20 | 0 | 20 | m | 31.64 | 632.8
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 35 mm² - Cor azul claro | 20 | 0 | 20 | m | 30.63 | 612.6
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em EPR, 1 KV - 35 mm² - Cor preta | 8 | 0 | 8 | m | 28.4035 | 227.228
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em EPR, 1 KV - 35 mm² - Cor vermelha | 8 | 0 | 8 | m | 28.4035 | 227.228
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em EPR, 1 KV - 35 mm² - Cor branco | 8 | 0 | 8 | m | 28.4035 | 227.228
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em EPR, 1 KV - 35 mm² - Cor azul claro | 8 | 0 | 8 | m | 28.4035 | 227.228
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em EPR, 1 KV - 50 mm² - Cor verde | 13 | 0 | 13 | m | 40.1641 | 522.1333
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em EPR, 1 KV - 95 mm² - Cor preta | 52 | 0 | 52 | m | 80.5809 | 4190.2068
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em EPR, 1 KV - 95 mm² - Cor vermelha | 52 | 0 | 52 | m | 80.5809 | 4190.2068
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em EPR, 1 KV - 95 mm² - Cor branco | 52 | 0 | 52 | m | 80.5809 | 4190.2068
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em EPR, 1 KV - 95 mm² - Cor azul claro | 52 | 0 | 52 | m | 80.5809 | 4190.2068
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em EPR, 1 KV - 95 mm² - Cor verde | 18 | 0 | 18 | m | 80.5809 | 1450.4562
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em EPR, 1 KV - 185 mm² - Cor preta | 112 | 0 | 112 | m | 161.0976 | 18042.9312
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em EPR, 1 KV - 185 mm² - Cor vermelha | 112 | 0 | 112 | m | 161.0976 | 18042.9312
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em EPR, 1 KV - 185 mm² - Cor branca | 112 | 0 | 112 | m | 161.0976 | 18042.9312
GERAL | Fios e cabos elétricos | Cabos | Cabo isolado de cobre em EPR, 1 KV - 185 mm² - Cor azul claro | 112 | 0 | 112 | m | 161.0976 | 18042.9312
GERAL | Entrada de energia | Entrada de energia | Caixa de passagem subterrânea 85x65x80cm com tampa de ferro fundido | 8 | 0 | 8 | pç | 608.71 | 4869.68
[8 empty] | TOTAL: | 730512.6989

## ELETRICA - PREÇO (hidden)
| Projeto | Mosaico
| Empresa | Grupo DUO
| Origem | 24021-Mosaico_ele_qt // 24021-Mosaico_cab_qt
| Revisão | R00 - Ana Luisa
ELÉTRICA
|  | Descrição | Unidade | Custo unitário
|  | 1 Tomada 2P+T 10A, sem placa, para montagem em Condulete de PVC | pç | 5.61
|  | 1 Tomada 2P+T 20A, sem placa, para montagem em Condulete de PVC | pç | 6.42
|  | Arruela lisa Ø3/8'', de aço carbono galvanizado | pç | 306
|  | Cabo isolado de cobre em EPR, 1 KV - 185 mm² - Cor azul claro | m | 161.0976
|  | Cabo isolado de cobre em EPR, 1 KV - 185 mm² - Cor branca | m | 161.0976
|  | Cabo isolado de cobre em EPR, 1 KV - 185 mm² - Cor preta | m | 161.0976
|  | Cabo isolado de cobre em EPR, 1 KV - 185 mm² - Cor vermelha | m | 161.0976
|  | Cabo isolado de cobre em EPR, 1 KV - 25 mm² - Cor verde | m | 22.56
|  | Cabo isolado de cobre em EPR, 1 KV - 35 mm² - Cor azul claro | m | 28.4035
|  | Cabo isolado de cobre em EPR, 1 KV - 35 mm² - Cor branco | m | 28.4035
|  | Cabo isolado de cobre em EPR, 1 KV - 35 mm² - Cor preta | m | 28.4035
|  | Cabo isolado de cobre em EPR, 1 KV - 35 mm² - Cor vermelha | m | 28.4035
|  | Cabo isolado de cobre em EPR, 1 KV - 50 mm² - Cor verde | m | 40.1641
|  | Cabo isolado de cobre em EPR, 1 KV - 95 mm² - Cor azul claro | m | 80.5809
|  | Cabo isolado de cobre em EPR, 1 KV - 95 mm² - Cor branco | m | 80.5809
|  | Cabo isolado de cobre em EPR, 1 KV - 95 mm² - Cor preta | m | 80.5809
|  | Cabo isolado de cobre em EPR, 1 KV - 95 mm² - Cor verde | m | 80.5809
|  | Cabo isolado de cobre em EPR, 1 KV - 95 mm² - Cor vermelha | m | 80.5809
|  | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 10 mm² - Cor azul claro | m | 8.55
|  | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 10 mm² - Cor branco | m | 8.55
|  | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 10 mm² - Cor preta | m | 8.55
|  | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 10 mm² - Cor verde | m | 8.55
|  | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 10 mm² - Cor vermelha | m | 8.55
|  | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 16 mm² - Cor azul claro | m | 12.7113
|  | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 16 mm² - Cor branco | m | 12.7113
|  | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 16 mm² - Cor preta | m | 12.7113
|  | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 16 mm² - Cor verde | m | 12.7113
|  | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 16 mm² - Cor vermelha | m | 12.7113
|  | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 25 mm² - Cor azul claro | m | 20.3474
|  | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 25 mm² - Cor branco | m | 20.3474
|  | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 25 mm² - Cor preta | m | 20.3474
|  | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 25 mm² - Cor verde | m | 20.3474
|  | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 25 mm² - Cor vermelha | m | 20.3474
|  | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 35 mm² - Cor azul claro | m | 30.63
|  | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 35 mm² - Cor branco | m | 31.64
|  | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 35 mm² - Cor preta | m | 31.64
|  | Cabo isolado de cobre em PVC, 1 KV - 35 mm² - Cor vermelha | m | 31.64
|  | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 2.5 mm² - Cor amarelo | m | 1.6798
|  | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 2.5 mm² - Cor azul claro | m | 1.6798
|  | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 2.5 mm² - Cor branco | m | 1.6798
|  | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 2.5 mm² - Cor preta | m | 1.6798
|  | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 2.5 mm² - Cor verde | m | 1.6798
|  | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 2.5 mm² - Cor vermelha | m | 1.6798
|  | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 4 mm² - Cor azul claro | m | 2.8243
|  | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 4 mm² - Cor branco | m | 2.8243
|  | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 4 mm² - Cor preta | m | 2.8243
|  | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 4 mm² - Cor verde | m | 2.8243
|  | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 4 mm² - Cor vermelha | m | 2.8243
|  | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 6 mm² - Cor azul claro | m | 4.1899
|  | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 6 mm² - Cor preta | m | 4.1899
|  | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 6 mm² - Cor verde | m | 4.1899
|  | Cabo isolado de cobre em PVC, 750 V - 6 mm² - Cor vermelha | m | 4.1899
|  | Caixa de inspeçao para instalação de Haste, Ø300mm, com tampa de ferro fundido reforçada | pç | 180.12
|  | Caixa de Luz 4''x2'', de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado | pç | 1.54
|  | Caixa de Luz 4''x4'', de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado | pç | 2.49
|  | Caixa de Pasagem Elétrica de Parede 20x20x12cm, de Embutir, em PVC antichama | pç | 62.48
|  | Caixa de Pasagem Elétrica de Parede 40x40x12cm, de Embutir, em PVC antichama | pç | 260.77
|  | Caixa de Pasagem Elétrica de Parede 80x40x20cm, de Embutir, em PVC antichama | pç
|  | Caixa de passagem subterrânea 85x65x80cm com tampa de ferro fundido | pç | 608.71
|  | Caixa de Piso Baixa 4x2 em alumínio, 3/4'' | pç | 20.041
|  | Caixa de Piso Baixa 4x4 em alumínio, 3/4'' | pç | 27.283
|  | Caixa octogonal 4''x4'' com fundo móvel reforçado, em PVC na cor laranja para eletroduto corrugado | pç | 4.712
|  | Chumbador de Expansão, rosca Ø3/8'', de aço carbono galvanizado, tipo CB | pç | 5
|  | Condulete de PVC multiplo antichamas na cor cinza, Ø1'', sem tampa, com 5 entradas | pç | 7.999
|  | Condulete Multiplo Tipo L, para instalação com conectores CPX, em liga de alumínio, parafusos aço zincado, com tampa cega, para eletroduto rígido de diâmetro nominal Ø25 | pç | 11.99
|  | Conector para condulete multiplo de alumínio, sem rosca, para eletroduto rígido de diâmetro nominal Ø25 | pç | 1.41
|  | Conjunto montado com 4 módulos de Interruptores paralelo, com placa e suporte 4''x4'' | pç | 31.92 | Preço montado (6,97 interruptor paralelo*4+ 4,04 Tampa 4x2 para 4 postos)
|  | Conjunto montado com 1 campainha tipo cigarra ou equivalente, 10A 250V~, 4''x2'' | pç | 34.4
|  | Conjunto montado com 1 Interruptor Intermediário, 10A 250V~, 4''x2'' | pç | 26.56 | Preço montado (22,82 modulo interruptor intermediário + 3,74 placa 4x2 para 1 posto)
|  | Conjunto montado com 1 Interruptor Paralelo, 10A 250V~, 4''x2'' | pç | 13.1
|  | Conjunto montado com 1 Interruptor Simples, 10A 250V~, 4''x2'' | pç | 6.9
|  | Conjunto montado com 1 Pulsador para campainha, ou equivalente, 10A 250V~, 4''x2'' | pç | 8.84 | Preço montado (4,80 interruptor simples + 4,04 Tampa 4x2 para 2 postos)
|  | Conjunto montado com 1 Sensor de presença de teto, 10A 250V~, 4''x2'' | pç | 29.63
|  | Conjunto montado com 1 Sensor de presença, 10A 250V~, 4''x2'' | pç | 30.12
|  | Conjunto montado de 1 Interruptor Paralelo+ 1 Tomada 2P+T, 10A, 4''x2'' | pç | 16.62 | Preço montado (6,97 interruptor paralelo + 5,61 tomada 10A + 4,04 Tampa 4x2 para 2 postos)
|  | Conjunto montado de 1 Interruptor Simples + 1 Tomada 2P+T, 10A, 4''x2'' | pç | 14.45 | Preço montado (4,80 interruptor simples + 5,61 tomada 10A + 4,04 Tampa 4x2 para 2 postos)
|  | Conjunto montado de 1 Placa para Saída de Fio Ø11mm, 4''x2'' | pç | 6.5 | Preço montado (2,76 modulo saida de fio + 3,74 placa 4x2 para 1 posto)
|  | Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T 10A e 1 Tomada 2P+T 20A, postos horizontais, 4''x2'' | pç | 16.07 | Preço montado (6,42 tomada 20A + 5,61 tomada 10A + 4,04 Tampa 4x2 para 2 postos)
|  | Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A, posto horizontal, 4''x2'' | pç | 9.34 | Preço montado (5,61 tomada 10A + 3,74 placa 4x2 para 1 posto)
|  | Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 20A, posto horizontal, 4''x2'' | pç | 10.16 | Preço montado (6,42 tomada 20A + 3,74 placa 4x2 para 1 posto)
|  | Conjunto montado de 1 Tomada de piso 2P+T, 10A e 1 Tomada de piso 2P+T, 20A, com tampa tipo unha dupla, 4''x4'' | pç | 33.16 | Preço montado (6,42 tomada 20A + 5,61 tomada 10A + 21,13 Tampa 4x2 tipo unha)
|  | Conjunto montado de 1 Tomada de piso 2P+T, 10A, com tampa tipo unha, 4''x2'' | pç | 26.74 | Preço montado ( 5,61 tomada 10A + 21,13 Tampa 4x2 tipo unha)
|  | Conjunto montado de 2 Interruptores Paralelos + 1 Tomada 2P+T, 10A, 4''x2'' | pç | 23.59 | Preço montado (6,97 interruptor paralelo *2 + 5,61 tomada 10A + 4,04 Tampa 4x2 para 3 postos)
|  | Conjunto montado de 2 Interruptores Simples + 1 Tomada 2P+T, 10A, 4''x2'' | pç | 19.25 | Preço montado (4,80 interruptor simples *2 + 5,61 tomada 10A + 4,04 Tampa 4x2 para 3 postos)
|  | Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 10A, postos horizontais, 4''x2'' | pç | 15.24 | Preço montado (5,61 tomada 10A *2 + 4,04 Tampa 4x2 para 2 postos)
|  | Conjunto montado de 2 Tomadas de piso 2P+T, 10A, com tampa tipo unha dupla, 4''x4'' | pç | 32.35 | Preço montado ( 5,61 tomada 10A *2 + 21,13 Tampa 4x2 tipo unha)
|  | Conjunto montado de 3 Tomadas 2P+T, 10A, postos horizontais, 4''x2'' | pç | 20.84 | Preço montado (5,61 tomada 10A *3 + 4,04 Tampa 4x2 para 3 postos)
|  | Conjunto montado de Interruptor com 1 tecla simples e 1 tecla paralelo, 4''x2'' | pç | 15.81 | Preço montado (4,80 interruptor simples + 6,97 interruptor paralelo+ 4,04 Tampa 4x2 para 2 postos)
|  | Conjunto montado de Interruptor com 1 tecla simples e 2 teclas paralelo, 4''x2'' | pç | 22.78 | Preço montado (4,80 interruptor simples + 6,97 interruptor paralelo*2+ 4,04 Tampa 4x2 para 3 postos)
|  | Conjunto montado de Interruptor com 2 teclas paralelo, 4''x2'' | pç | 17.98 | Preço montado (6,97 interruptor paralelo*2+ 4,04 Tampa 4x2 para 2 postos)
|  | Conjunto montado de Interruptor com 2 teclas simples e 1 tecla paralelo, 4''x2'' | pç | 20.61 | Preço montado (4,80 interruptor simples*2 + 6,97 interruptor paralelo+ 4,04 Tampa 4x2 para 3 postos)
|  | Conjunto montado de Interruptor com 2 teclas simples, 4''x2'' | pç | 38.784 | Preço montado (4,80 interruptor simples *2+ 4,04 Tampa 4x2 para 2 postos)
|  | Conjunto montado de Interruptor com 3 teclas paralelo, 4''x2'' | pç | 24.95 | Preço montado (6,97 interruptor paralelo*3+ 4,04 Tampa 4x2 para 3 postos)
|  | Conjunto montado de Interruptor com 3 teclas simples, 4''x2'' | pç | 18.44 | Preço montado (4,80 interruptor simples*3 + 4,04 Tampa 4x2 para 3 postos)
|  | Curva Horizontal 90°, para eletrocalha, chapa de aço carbono galvanizada, largura 200 mm e altura da aba 200 mm | pç | 14.8
|  | Curva Vertical Externa 90°, para eletrocalha, chapa de aço carbono galvanizada, largura 200 mm e altura da aba 200 mm | pç | 11.47
|  | Curva Vertical Interna 90°, para eletrocalha, chapa de aço carbono galvanizada, largura 200 mm e altura da aba 200 mm | pç | 9.38
|  | Disjuntor tripolar em caixa moldada 100 A | pç | 374.4
|  | Disjuntor tripolar em caixa moldada 125 A | pç | 410.76
|  | Disjuntor tripolar em caixa moldada 150 A | pç | 415.34
|  | Disjuntor tripolar em caixa moldada 200 A | pç | 400.04
|  | Disjuntor tripolar em caixa moldada 450 A | pç | 2429.92
|  | Disjuntor tripolar em caixa moldada 80 A | pç | 173.25
|  | Dispositivo de proteção contra surtos 20 kA - 275 V | pç | 19.79
|  | Dispositivo de proteção contra surtos 20 kA - 385 V | pç | 62.57
|  | Eletroduto de aço galvanizado, com Rosca BSP conforme NBR5598 Ø25 | m | 27.24
|  | Eletroduto flexível corrugado PEAD, conforme NBR15715 Ø100 | m | 16.22
|  | Eletroduto flexível corrugado PEAD, conforme NBR15715 Ø25 | m | 3.28
|  | Eletroduto flexível corrugado PEAD, conforme NBR15715 Ø32 | m | 3.09
|  | Eletroduto flexível corrugado PEAD, conforme NBR15715 Ø50 | m | 5.31
|  | Eletroduto flexível corrugado PEAD, conforme NBR15715 Ø63 | m | 5.04
|  | Eletroduto flexível corrugado Reforçado, em PVC na cor laranja antichamas, conforme NBR15465 Ø25 | m | 9.37
|  | Eletroduto flexível corrugado Reforçado, em PVC na cor laranja antichamas, conforme NBR15465 Ø32 | m | 2.28
|  | Hastes de aterramento Cobreada Alta Camada, Ø5/8'' x 2,40m (Ø 14,3mm – Efetivo) | pç | 32.88
|  | Interruptor residual bipolar 25 A, 30mA | pç | 144.99
|  | Interruptor residual tetrapolar 40 A, 30mA | pç | 187.42
|  | Interruptor residual tetrapolar 63 A, 30mA | pç | 187.42
|  | Mini Disjuntor Bipolar 32A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | pç | 43.49
|  | Mini Disjuntor Bipolar 50A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | pç | 48.06
|  | Mini Disjuntor Bipolar 63A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | pç | 43.24
|  | Mini Disjuntor Monopolar 10A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | pç | 9.32
|  | Mini Disjuntor Monopolar 16A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | pç | 9.48
|  | Mini Disjuntor Monopolar 20A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | pç | 9.48
|  | Mini Disjuntor Monopolar 25A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | pç | 9.48
|  | Mini Disjuntor Monopolar 32A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | pç | 11.18
|  | Mini Disjuntor Monopolar 40A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | pç | 12.34
|  | Mini Disjuntor tripolar 16A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | pç | 48.2
|  | Mini Disjuntor tripolar 20A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | pç | 45.3
|  | Mini Disjuntor tripolar 25A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | pç | 45.3
|  | Mini Disjuntor tripolar 40A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | pç | 36.6691
|  | Mini Disjuntor tripolar 50A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | pç | 49.27
|  | Mini Disjuntor tripolar 63A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | pç | 74.9
|  | Perfilado Perfurado para Suportes, de chapa de aço carbono galvanizado, 38 mm de largura e 38 mm de altura da aba e 350 mm de comprimento | pç | 84.1342
|  | Perfilado Perfurado para Suportes, de chapa de aço carbono galvanizado, 38 mm de largura e 38 mm de altura da aba e 450 mm de comprimento | pç | 108.1725
|  | Perfilado Perfurado, de chapa de aço carbono galvanizada 200x200mm | m | 135.11
|  | Porca sextavada, rosca Ø3/8'', de aço carbono galvanizado | pç | 0.39
|  | Quadro de Distribuição 12/16 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 250x344,6x78,7mm. | pç | 67
|  | Quadro de Distribuição 18/24 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 350x379x78,7mm. | pç | 84.59
|  | Quadro de Distribuição 27/36 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 355,4x5252x78,7mm. | pç | 145.9
|  | Quadro de distribuição trifásico, de embutir, corrente nominal 225A, capacidade para 70 disjuntores DIN, completo com barramentos | pç | 984.78
|  | Quadro de distribuição trifásico, de sobrepor, corrente nominal 150A, capacidade para 24 disjuntores DIN, completo com barramentos | pç | 588.73
|  | Quadro de medição de energia com 12 medidores, incluindo barramento de cobre para fases e BEP | pç | 4448.96
|  | Quadro de medição de energia com 33 medidores, incluindo barramento de cobre para fases e BEP | pç | 11033.82
|  | Quadro de Proteção Geral 65x25x1200cm | pç | 1203.47
|  | Solda Exotérmica, molde HCL 5/8.50-5 REF.: MHCL5850-05, cartucho Nº115 REF.: NSEC0115, alicate Z-201 REF.: NSEZ0201) | pç | 520.1
|  | Tampa para Tomada Hexagonal Horizontal para Condulete de PVC antichama na cor cinza | pç | 8.8
|  | Tampa para Tomada Hexagonal Vertical para Condulete de PVC antichama na cor cinza | pç | 6.39
|  | Vergalhão com rosca total de aço, galvanizado, rosca Ø3/8'' e 1300 mm de comprimento | pç | 34.697
|  | Vergalhão com rosca total de aço, galvanizado, rosca Ø3/8'' e 1350 mm de comprimento | pç | 36.0315

## CLIMATIZAÇÃO
|  | Projeto | Mosaico
|  | Empresa | Grupo DUO
Origem
|  | Revisão | R00
DISCIPLINA | GRUPO/EAP | SUBGRUPO | Descrição | Quantidade | Perda | Qte com perda | Unidade | Custo unitário | Custo Total | GRUPO/EAP | Custo Total | TOTAL
CLIMATIZAÇÃO | [8 empty] | 58711 | Climatização | 58711 | 58711
CLIMATIZAÇÃO | Climatização | Equipamentos | PONTO PARA CLIMARIZADOR 24.000 BTU/H. | 29 | 0 | 29 | un |  | 0 | Exaustão | 16800 | 16800
CLIMATIZAÇÃO | Climatização | Equipamentos | PONTO PARA CLIMARIZADOR 18.000 BTU/H. | 44 | 0 | 44 | un |  | 0 | Tubos | 0 | 0
CLIMATIZAÇÃO | Climatização | Equipamentos | PONTO PARA CLIMARIZADOR 12.000 BTU/H. | 8 | 0 | 8 | un |  | 0 |  | TOTAL | 75511 | Ok!
CLIMATIZAÇÃO | Climatização | Equipamentos | PONTO PARA CLIMARIZADOR 9.000 BTU/H. | 44 | 0 | 44 | un |  | 0
CLIMATIZAÇÃO | Climatização | Equipamentos | CLIMATIZADOR SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H. | 3 | 0 | 3 | un | 4100 | 12300
CLIMATIZAÇÃO | Climatização | Equipamentos | CLIMATIZADOR SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H. | 2 | 0 | 2 | un | 3180 | 6360
CLIMATIZAÇÃO | Climatização | Equipamentos | CLIMATIZADOR SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H. | 1 | 0 | 1 | un | 2249 | 2249
CLIMATIZAÇÃO | Climatização | Equipamentos | CLIMATIZADOR SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE DE 9.000 BTU/H. | 1 | 0 | 1 | un | 1804 | 1804
CLIMATIZAÇÃO | Climatização | Equipamentos | CLIMATIZADOR CENTRAL COM CAPACIDADE DE 30.700 BTU/H. | 2 | 0 | 2 | un | 17999 | 35998
EXAUSTÃO DE SANITÁRIOS
EXAUSTÃO DE SANITÁRIOS | Exaustão | Ventiladores | EXAUSTOR AXIAL EXTRA FINO, IPX4, CLASSE II, COM COMPORTA ANTI RETORNO INCORPORADA, COM PROTETOR TÉRMICO, PARA OPERAR EM TEMPERATURAS DE ATÉ 40°C. REF.: SOLER & PALAU - DECOR-200 | 48 | 0 | 48 | unid. | 350 | 16800
Tubulação
Tubulação | Tubos | Tubulação ar |  | 1 | 0 | 1 | unid. |  | 0
[8 empty] | TOTAL: | 75511

## MOBILIÁRIO
Obra | Mosaico
Empresa | Grupo DUO
Revisão | R00
LEVANTAMENTO MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE LAZER
TOTAL PAVIMENTOS: | 393581.73
ÁREA TOTAL: | 289.7565
CUSTO ACABAMENTOS ESPECIAIS: | 0
CUSTO/ M2 | 1358.3189
Pavimento | Ambiente | Descrição | Quantidade (un) | Preço Unitário | Preço Total | Observações
TÉRREO |  |  |  |  | 124690.69
TÉRREO | Hall | Área: | 39.36 |  | 45957.69
TÉRREO | Hall | Espelho parede toda (4,20 x 2,96m) | 1 | 4351.2 | 4351.2 | Considerado R$ 350,00 m²
TÉRREO | Hall | Sofá 3 Lugares 200cm Orgânico Luxo Recepção Amore Linho - Amarena Móveis - Verde | 1 | 2594.49 | 2594.49
TÉRREO | Hall | POLTRONA WOMB CHAIR - Couro Ecológico (Sintético) - Base Inox | 1 | 2357 | 2357
TÉRREO | Hall | Mesa de Centro Sangiovese Mármore Calacatta Premium | 1 | 4899 | 4899
TÉRREO | Hall | Tapete Riscado Moderno SIE01 3,00x4,00 Marrom | 1 | 4831 | 4831
TÉRREO | Hall | Mesa de Apoio Bouman | 1 | 3309 | 3309
TÉRREO | Hall | Marcenaria | 1 | 23616 | 23616 | Considerado R$ 250,00 m²
TÉRREO | Portaria | Área: | 12.72 |  | 3665.31
TÉRREO | Portaria | Cadeira de Escritório Flexy Way Plus Preta Tela Mesh Preta, Base Giratória e Sistema Relax | 1 | 466.31 | 466.31
TÉRREO | Portaria | Marcenaria | 1.2 | 1500 | 1800
TÉRREO | Portaria | SOFÁ 2 LUGARES MUY | 1 | 1399 | 1399
TÉRREO | Banheiro Portaria | Área: | 3.86 |  | 5296.33
TÉRREO | Banheiro Portaria | Marcenaria | 0.765 | 5790 | 4429.35
TÉRREO | Banheiro Portaria | Espelho Orgânico Piedra 68 cm x 79 cm Preto | 1 | 466.28 | 466.28
TÉRREO | Banheiro Portaria | Papeleira Versa Cromado Deca | 1 | 209.9 | 209.9
TÉRREO | Banheiro Portaria | Toalha de Rosto Trussardi 100% Algodão Imperiale Branco | 1 | 74.9 | 74.9
TÉRREO | Banheiro Portaria | Cabide Versa Cromado Deca | 1 | 115.9 | 115.9
TÉRREO | Lixo | Área: | 18.18 |  | 15130
TÉRREO | Lixo | Lixeira | 17 | 890 | 15130
TÉRREO | Lavanderia | Área: | 11.82 |  | 51307.4
TÉRREO | Lavanderia | Iluminação | 2 | 1000 | 2000
TÉRREO | Lavanderia | Marcenaria | 1 | 8510.4 | 8510.4
TÉRREO | Lavanderia | Maquina lava e seca | 3 | 13599 | 40797
TÉRREO | W.C PCD | Área: | 6.42 |  | 3333.96
TÉRREO | W.C PCD | Iluminação | 2 | 400 | 800
TÉRREO | W.C PCD | Espelho Orgânico Piedra 68 cm x 79 cm Preto | 2 | 466.28 | 932.56
TÉRREO | W.C PCD | Papeleira Versa Cromado Deca | 2 | 209.9 | 419.8
TÉRREO | W.C PCD | Toalha de Rosto Trussardi 100% Algodão Imperiale Branco | 2 | 74.9 | 149.8
TÉRREO | W.C PCD | Cabide Versa Cromado Deca | 2 | 115.9 | 231.8
TÉRREO | W.C PCD | Iluminação | 2 | 400 | 800
COBERTURA |  |  |  |  | 268891.04
COBERTURA | Salão Gourmet | Área: | 86.75 |  | 152998.24
COBERTURA | Salão Gourmet | Mesa de Jantar de Madeira Rústica com 10 cadeiras Aurora - Mesa 300 X 120cm - 10 cadeiras | 2 | 12923.78 | 25847.56
COBERTURA | Salão Gourmet | Mesa de Jantar Redonda com Tampo Giratório Madeira Natural de Carvalho 10 Lugares | 1 | 12696.75 | 12696.75
COBERTURA | Salão Gourmet | Poltrona Aimê 1 Lugar Giratória Estofada Formas Orgânicas Linho 1048 | 2 | 3023.1 | 6046.2
COBERTURA | Salão Gourmet | Tapete Riscado Moderno SIE01 3,00x4,00 Marrom | 1 | 4831 | 4831
COBERTURA | Salão Gourmet | Mesa Lateral Rohany Redonda Tampo Lâmina Madeira Cinamomo Estrutura Aço Carbono Pintura Metalizada | 2 | 1124.64 | 2249.28
COBERTURA | Salão Gourmet | Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 590L AutoSense 3 Portas Cor Inox Look (IM8S) | 1 | 6999 | 6999
COBERTURA | Salão Gourmet | Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Prata com Tripla Chama e Grade Ferro Fundido Home Pro (GC75U) - Bivolt | 1 | 2549 | 2549
COBERTURA | Salão Gourmet | Iluminação | 10 | 400 | 4000
COBERTURA | Salão Gourmet | Marcenaria | 1 | 52050 | 52050
COBERTURA | Salão Gourmet | Coifa Ilha Crissair Isola Cilindro G4 | 1 | 8495 | 8495
COBERTURA | Salão Gourmet | Cortina Wave para Trilho Suíço 4,00m de Linho Gaze Areia com Forro de Microfibra | 1 | 1042.57 | 1042.57
COBERTURA | Salão Gourmet | Cortina Wave para Trilho Suíço 5,00m de Linho Gaze Areia com Forro de Microfibra | 1 | 1259.17 | 1259.17
COBERTURA | Salão Gourmet | Forno de Embutir Electrolux Elétrico 80L Experience com FoodSensor Preto (OE8EF) | 1 | 2279.05 | 2279.05
COBERTURA | Salão Gourmet | Banqueta Viena Baixa Madeira Maciça Pinhão Tela Natural Linho Palha | 8 | 889.9 | 7119.2
COBERTURA | Salão Gourmet | Sofá Bogarim 2 Lugares de Alumínio para jardim área externa | 1 | 2828.18 | 2828.18
COBERTURA | Salão Gourmet | Espelho Orgânico Piedra 68 cm x 79 cm Preto | 1 | 466.28 | 466.28
COBERTURA | Salão Gourmet | Conjunto Sofá + Chaise Veludo Lançamento | 1 | 8000 | 8000
COBERTURA | Salão Gourmet | Churrasqueira Gourmet Completa | 1 | 4240 | 4240
COBERTURA | Lavabo | Área: | 1.84 |  | 4026.98
COBERTURA | Lavabo | Iluminação | 1 | 400 | 400
COBERTURA | Lavabo | Marcenaria | 1 | 2760 | 2760
COBERTURA | Lavabo | Espelho Orgânico Piedra 68 cm x 79 cm Preto | 1 | 466.28 | 466.28
COBERTURA | Lavabo | Papeleira Versa Cromado Deca | 1 | 209.9 | 209.9
COBERTURA | Lavabo | Toalha de Rosto Trussardi 100% Algodão Imperiale Branco | 1 | 74.9 | 74.9
COBERTURA | Lavabo | Cabide Versa Cromado Deca | 1 | 115.9 | 115.9
COBERTURA | Vestiario | Área: | 4.82 |  | 8496.98
COBERTURA | Vestiario | Iluminação | 1 | 400 | 400
COBERTURA | Vestiario | Marcenaria | 1 | 7230 | 7230
COBERTURA | Vestiario | Espelho Orgânico Piedra 68 cm x 79 cm Preto | 1 | 466.28 | 466.28
COBERTURA | Vestiario | Papeleira Versa Cromado Deca | 1 | 209.9 | 209.9
COBERTURA | Vestiario | Toalha de Rosto Trussardi 100% Algodão Imperiale Branco | 1 | 74.9 | 74.9
COBERTURA | Vestiario | Cabide Versa Cromado Deca | 1 | 115.9 | 115.9
COBERTURA | Academia | Área: | 29.48 |  | 48506.04
COBERTURA | Academia | Esteira Ergométrica Athletic Advanced 16 Km/H | 2 | 4557 | 9114
COBERTURA | Academia | Marcenaria | 1 | 8844 | 8844
COBERTURA | Academia | Elíptico Athletic Advanced Magnetron | 1 | 2390 | 2390
COBERTURA | Academia | Espelho parede toda (4,20 x 2,96m) | 1 | 5477.99 | 5477.99 | Considerado R$ 350,00 m²
COBERTURA | Academia | CROSSOVER ANGULADO COM SMITH MACHINE | 1 | 21731 | 21731
COBERTURA | Academia | Espaldar De Ferro Exercit Esportes 9 Barras | 1 | 949.05 | 949.05
COBERTURA | Gourmet | Área: | 24.96 |  | 48070.8
COBERTURA | Gourmet | Iluminação | 8 | 400 | 3200
COBERTURA | Gourmet | Marcenaria | 2 | 14976 | 29952
COBERTURA | Gourmet | Banqueta Viena Baixa Madeira Maciça Pinhão Tela Natural Linho Palha | 12 | 889.9 | 10678.8
COBERTURA | Gourmet | Churrasqueira Gourmet Completa | 1 | 4240 | 4240
COBERTURA | Deck | Área: | 49.5465 |  | 6792
COBERTURA | Deck | Iluminação | 3 | 400 | 1200
COBERTURA | Deck | Kit 2 Espreguiçadeiras Lótus Ondulada em Tela Sling e Alumínio | 2 | 2796 | 5592

## LOUÇAS E METAIS
Obra | Mosaico
Empresa | Grupo DUO
Data
Revisão | R00
TABELA DE LOUÇAS E METAIS
|  |  |  | Qtde/ Pavimento | [7 empty] | Custo unitário | Total
Aplicação | Descrição do Material | Un. | Total | Térreo | 2° PAV | 3° PAV | 4° PAV | 5º - 8º - 10º | 6º - 7º - 9º - 11º | 12º pav + Mezanino | 13º pav
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1
LOUÇAS | [12 empty] | 130606.374
louças e aparelhos sanitários | Banheiro - Bacia Sanitária / Caixa Acoplada | un | 112 | 1 |  | 10 | 10 | 12 | 10 | 14 | 1 | 963.5 | 107912
louças e aparelhos sanitários | Banheiro - Bacia Sanitária PNE | un | 3 | 2 | [6 empty] | 1 | 1177.47 | 3532.41
louças e aparelhos sanitários | Banheiro - Cuba de Sobrepor - PNE | un | 0 | [9 empty] | 0
louças e aparelhos sanitários | Banheiro - Cuba | un | 2 | 1 | [6 empty] | 1 | 513.79 | 1027.58
louças e aparelhos sanitários | Banheiro - Lavatorio / Suspenso | un | 0 | [9 empty] | 0
louças e aparelhos sanitários | Banheiro - Lavatorio PNE | un | 3 | 2 | [6 empty] | 1 | 721.06 | 2163.18
louças e aparelhos sanitários | Cuba Pia Cozinha - Lazer | un | 2 | [7 empty] | 2 | 5845.222 | 11690.444
louças e aparelhos sanitários | Cozinha - Cuba / Inox | un | 0 | [9 empty] | 0
louças e aparelhos sanitários | Cozinha - Cuba Dupla / Inox | un | 0 | [9 empty] | 0
louças e aparelhos sanitários | Cozinha - Pia Sintetica | un | 0 | [9 empty] | 0
louças e aparelhos sanitários | Tanque Louça Suspenso | un | 0 | [9 empty] | 0
louças e aparelhos sanitários | Tanque Louça c/ Coluna | un | 0 | [9 empty] | 0
louças e aparelhos sanitários | Tanque Fibra | un | 0 | [9 empty] | 0
louças e aparelhos sanitários | Tanque Inox | un | 3 | 3 | [7 empty] | 1426.92 | 4280.76
louças e aparelhos sanitários | Mictório Louça | un | 0 | [9 empty] | 0
louças e aparelhos sanitários | Mictório Inox | un | 0 | [9 empty] | 0
METAIS | [12 empty] | 68096.68
metais para acabamentos | Chuveiro Elétrico | un | 2 | 1 | [6 empty] | 1 | 1183.51 | 2367.02
metais para acabamentos | Ducha | un | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 896.32 | 2688.96
metais para acabamentos | Torneira de Jardins | un | 5 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | 24.61 | 123.05
metais para acabamentos | Torneira misturador pia cozinha | un | 2 | 0 | [6 empty] | 2 | 255.9 | 511.8
metais para acabamentos | Torneira tanque | un | 3 | 3 | [6 empty] | 0 | 154 | 462
metais para acabamentos | Torneira Lavatório mesa | un | 5 | 3 | [6 empty] | 2 | 1054.93 | 5274.65
metais para acabamentos | Barra de apoio PNE | un | 24 | 16 | [6 empty] | 8 | 84.8 | 2035.2
metais para acabamentos | Acabamento de Registro Comum | un | 216 | 6 | 0 | 21 | 20 | 22 | 20 | 21 | 2 | 122.85 | 26535.6
metais para acabamentos | Acabamento de Registro Pressão | un | 103 | 1 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 1 | 272.8 | 28098.4
metais para acabamentos | Sifão ajustável multiuso | un | 10 | 6 | [6 empty] | 4 |  | 0
metais para acabamentos | Anel de vedação, 100 mm, para saíde de bacia sanitária | un | 115 | 3 | 0 | 10 | 10 | 12 | 10 | 14 | 2 |  | 0
metais para acabamentos | Engate/ rabicho flexível inóx 1/2"x40mm | un | 120 | 6 | 0 | 10 | 10 | 12 | 10 | 14 | 4 |  | 0
metais para acabamentos | Parafuso niquelado para fixação de bacia sanitária - tamanho S-10 | un | 230 | 6 | 0 | 20 | 20 | 24 | 20 | 28 | 4 |  | 0
metais para acabamentos | Válvula de escoamento para lavatório | un | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0
metais para acabamentos | Válvula de escoamento para Pia | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0
metais para acabamentos | Válvula de escoamento para tanque | un | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
metais para acabamentos | Ducha higienica |  | 0 | [8 empty] | 688.68 | 0
BANCADAS | [12 empty] | 14212.055
artefatos em pedra | Bancada Cozinha | m2 | 10.5328 | [7 empty] | 10.5328 | 1100 | 11586.08
artefatos em pedra | Bancada Banheiros | m2 | 1.152 | 0.495 | [6 empty] | 0.657 | 850 | 979.2
artefatos em pedra | Bancada Tanque | m2 | 2.1957 | 2.1957 | [7 empty] | 750 | 1646.775
|  |  | louças e aparelhos sanitários | 9555.11 | 0 | 9635 | 9635 | 34686 | 38540 | 13489 | 15066.264 | 0 |  | 130606.374
|  |  | metais para acabamentos | 7201.61 | 24.61 | 7149.71 | 5185 | 16292.1 | 20740 | 5580.65 | 5923 | 0 |  | 68096.68
|  |  | artefatos em pedra | 2067.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12144.53 | 0 |  | 14212.055