## ORÇAMENTO
ETAPA | VALOR ORÇADO | VALOR / m² | PORTO CERRO | DIFERENÇA
SERVIÇOS E DESPESAS INICIAIS | 2003064.2753 | 479.7954 | 72.8468 | 128.464 | 26.77% | 351.3314 |  | ÁREA CONSTRUÍDA | 4174.83
SERVIÇOS GERAIS | 0 | 0 | 278.4846
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 140230.7781 | 33.5896 | 24.1927 | 9.3969 | 27.98%
FUNDAÇÕES | 1173783.3403 | 281.1572 | 203.2185 | 77.9387 | 27.72%
ESTRUTURA | 3117284.5776 | 746.6854 | 605.3545 | 141.3309 | 18.93%
PAREDES E PAINÉIS | 756301.1749 | 181.1574 | 175.8001 | 5.3572 | 2.957%
CONTRAPISOS, PISOS E ARREMATES | 871802.2817 | 208.8234 | 140.8551 | 34.3673 | 16.46% | 174.4561
IMPERMEABILIZAÇÃO | 258270.506 | 61.8637 | 63.4386 | -1.5749 | -2.546%
REVESTIMENTOS INTERNOS, EXTERNOS E ESPECIAIS | 1191830.4833 | 285.48 | 256.1736 | 29.3064 | 10.27%
ISOLAMENTOS | 0 | 0 | 33.6009
ESQUADRIAS | 1866122.1027 | 446.9936 | 58.8688 | 359.8999 | 80.52% | 87.0936
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS | 809508.6124 | 193.9022 | 143.0056 | 50.8966 | 26.25%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, GÁS E COMBATE A INCÊNDIO | 757465.8198 | 181.4363 | 202.6809 | -21.2445 | -11.71%
PINTURA | 1011207.1904 | 242.2152 | 113.168 | 129.0472 | 53.28% | 321160.7845 | PINTURA EXTERNA
FORRO | 272178.8562 | 65.1952 | 66.2027 | -1.0075 | -1.545% | 690046.4059 | PINTURA INTERNA
VIDROS | 0 | 0 | 28.2248
EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA | 170550.2526 | 40.852 | 49.1918 | -8.3398 | -20.41%
INSTALAÇÕES MECÂNICAS | 482585.9612 | 115.5942 | 86.8248 | 28.7693 | 24.89%
COBERTURA E PROTEÇÃO | 108775.4316 | 26.0551 | 15.322 | 10.733 | 41.19%
EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA ÁREA COMUM | 432696.374 | 103.6441 | 11.8275 | 91.8165 | 88.59%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS | 310266.1866 | 74.3183 | 26.0743 | 48.244 | 64.92%
TOTAL | 15733924.2046 | 3768.7581 | 2655.3567 | 1113.4014 |  |  |  | 1.364
CUB/SC | 2901.09 | 1.2991 | 0.9153 |  |  |  |  | 1.2372
13730859.9293
Rótulos de Linha | Soma de %
SUPRAESTRUTURA | 21.51%
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 12.81%
GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 12.1%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | 9.667%
INFRAESTRUTURA | 5.966%
REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS | 5.406%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4.974%
SISTEMAS DE PINTURA INTERNA | 3.914%
ALVENARIAS E VEDAÇÕES | 3.83%
ACABAMENTOS EM PISOS E PAVIMENTAÇÕES | 3.776%
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 3.531%
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | 2.689%
ACABAMENTOS INTERNOS EM PAREDE | 2.513%
IMPREVISTOS E CONTINGENCIAS | 1.5%
CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO | 1.35%
IMPERMEABILIZAÇÃO | 1.281%
LOUÇAS E METAIS | 1.183%
ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | 0.7761%
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0.6471%
LIMPEZA DE OBRA | 0.5999%
Total Geral | 100%

## ORÇAMENTO_EXECUTIVO
ETAPA | VALOR ORÇADO | % | VALOR / m²
GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 1863691.1904 | 13.42% | 446.4113 | ÁREA CONSTRUÍDA | 4174.83
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 96431.5563 | 0.6946% | 23.0983
INFRAESTRUTURA | 1074827.0989 | 7.742% | 257.4541
SUPRAESTRUTURA | 2805252.8431 | 20.21% | 671.9442
PAREDES E PAINÉIS | 756309.8909 | 5.448% | 181.1594
IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS | 258270.506 | 1.86% | 61.8637
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | 1561456.8322 | 11.25% | 374.0169
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 482585.9612 | 3.476% | 115.5942 |  | revestimento | acabamento
REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDE | 558904.9014 | 4.026% | 133.8749 | parede | 377528.5434 | 181376.3579
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | 267746.8162 | 1.929% | 64.1336 | piso | 260716.2119 | 434320.3063
PISOS E PAVIMENTAÇÕES | 695036.5182 | 5.006% | 166.4826
SISTEMAS DE PINTURA INTERNA | 489145.9252 | 3.523% | 117.1655
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 1270747.7922 | 9.153% | 304.3831
LOUÇAS E METAIS | 170550.2526 | 1.228% | 40.852
COBERTURA | 108775.4316 | 0.7835% | 26.0551
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | 561394.1464 | 4.044% | 134.4711
SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS | 743046.7681 | 5.352% | 177.9825
IMPREVISTOS E CONTINGENCIAS | 119004.8324 | 0.8572% | 28.5053
TOTAL | 13883179.2634 | 100% | 3325.4478 | 1.2036
CUB/SC | 2901.09 | 2025-02-01 | 1.1463 | 1.0917
12019488.073
Rótulos de Linha | Soma de %
SUPRAESTRUTURA | 21.51%
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 12.81%
GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 12.1%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | 9.667%
INFRAESTRUTURA | 5.966%
REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS | 5.406%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4.974%
SISTEMAS DE PINTURA INTERNA | 3.914%
ALVENARIAS E VEDAÇÕES | 3.83%
ACABAMENTOS EM PISOS E PAVIMENTAÇÕES | 3.776%
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 3.531%
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | 2.689%
ACABAMENTOS INTERNOS EM PAREDE | 2.513%
IMPREVISTOS E CONTINGENCIAS | 1.5%
CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO | 1.35%
IMPERMEABILIZAÇÃO | 1.281%
LOUÇAS E METAIS | 1.183%
ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | 0.7761%
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0.6471%
LIMPEZA DE OBRA | 0.5999%
Total Geral | 100%

## ANÁLISE_CUSTOS
ETAPA | R01 |  | R00 |  | PRELIMINAR |  | Diferença - R00 - R01 |  | OBRA SIMILAR | OBSERVAÇÕES
| VALOR | VALOR / m² | VALOR | VALOR / m² | VALOR | VALOR / m² | VALOR | VALOR / m² | VALOR / m²
GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 1863691.1904 | 446.4113 | 2151934.2753 | 515.4543 | 1461190.5 | 350 | -288243.0849 | -69.0431 | 550,00 -760,00 | Alteração de elevador cremalheira para kit obra
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 96431.5563 | 23.0983 | 140230.7781 | 33.5896 | 69134.99 | 16.56 | -43799.2218 | -10.4913 | 20,00 -40,00
INFRAESTRUTURA | 1074827.0989 | 257.4541 | 1173783.3403 | 281.1572 | 754317.56 | 180.6822 | -98956.2413 | -23.7031 | 220,00 -310,00
SUPRAESTRUTURA | 2805252.8431 | 671.9442 | 3295686.6433 | 789.4182 | 2727438.16 | 653.3052 | -490433.8002 | -117.474 | 660,00 -780,00
ALVENARIA | 756309.8909 | 181.1594 | 753702.7908 | 180.535 | 783363.61 | 187.6396 | 2607.1001 | 0.62448 | 120,00 -180,00 | Ajuste conforme revisão do modelo
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP, PREVENTIVAS, LOUÇAS E METAIS | 1732007.0848 | 414.8689 | 1810544.9748 | 433.6811 | 1600421.08 | 383.35 | -78537.89 | -18.8122 | 324,00 -460,00 | Redução acabamentos
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 482585.9612 | 115.5942 | 1181696.6318 | 283.0526 | 729733.27 | 174.7935 | -699110.6706 | -167.4585 | 290,00 -360,00 | Retirada de equipamentos: Trocador de calor, placas fotovoltaicas, spa
IMPERMEABILIZAÇÃO | 258270.506 | 61.8637 | 184172.0372 | 44.1149 | 274429.08 | 65.7342 | 74098.4688 | 17.7489 | 50,00 -68,00 | Consideração de manta em terraços descobertos
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | 638244.7554 | 152.8792 | 653219.6439 | 156.4662 | 799149.09 | 191.4208 | -14974.8885 | -3.5869 | 166,00 -215,00 | Ajuste conforme revisão do modelo e custos unitários
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | 267746.8162 | 64.1336 | 278117.1642 | 66.6176 | 306647.67 | 73.4515 | -10370.348 | -2.484 | 82,00 -87,00 | Ajuste conforme revisão do modelo e custos unitários
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | 615696.6642 | 147.4783 | 1074411.3726 | 257.3545 | 832896.01 | 199.5042 | -458714.7083 | -109.8763 | 260,00 -481,00 | Substituição de porcelanato e redução valor granito
PINTURA INTERNA | 489145.9252 | 117.1655 | 599333.7037 | 143.5588 | 568264.05 | 136.1167 | -110187.7785 | -26.3934 | 145,00 -180,00 | Ajuste conforme revisão do modelo e custos unitários
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 1270747.7922 | 304.3831 | 1408648.3027 | 337.4145 | 1270666.34 | 304.3636 | -137900.5105 | -33.0314 | 374,00 -750,00 | Ajuste valores para esquadrias alumínio 32mm
COBERTURA | 108775.4316 | 26.0551 | 108775.4316 | 26.0551 | 95920 | 22.9758 | 0 | 0 | 15,00 -17,00
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | 561394.1464 | 134.4711 | 546856.4748 | 130.9889 | 560846.66 | 134.34 | 14537.6716 | 3.4822 | 218,00 -295,00 | Ajuste para textura + aplicação de pintura
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 743046.7681 | 177.9825 | 1175658.9406 | 281.6064 | 808495.96 | 193.6596 | -432612.1725 | -103.6239 | 194,00 -360,00 | Redução de mobiliário
TOTAL | 13764174.431 | 3296.9425 | 16536772.5056 | 3961.0649 | 13642914.03 | 3267.8969 | -2772598.0746 | -664.1224 | 3.688,00 -5.343,00 | 5.343,00 -0,00
revestimentos piso |  |  | 320870.08
acabamentos piso |  |  | 374166.4382
revestimentos paredes |  |  | 313421.4114
|  |  | 2461.35 |  | 2461.35
|  |  | 0.0078532 |  | #DIV/0!
|  |  |  | 1.1023 |  | 1.1023
900,00 - 1100 |  |  | 900 |  | 900
25,00 - 30,00 |  |  | 25 |  | 25
15,00 - 22,00 |  |  | 15 |  | 15
150,00 - 200,00 |  |  | 150 |  | 150
440,00 - 510,00 |  |  | 440 |  | 440
-
55,00 - 70,00 |  |  | 55 |  | 55
170,00 - 200,00 |  |  | 170 |  | 170
165,00 - 230,00 |  |  | 165 |  | 165
40,00 - 70,00 |  |  | 40 |  | 40
55,00 - 77,00 |  |  | 55 |  | 55
35,00 - 50,00 |  |  | 35 |  | 35
130,00 - 175,00 |  |  | 130 |  | 130
35,00 - 65,00 |  |  | 35 |  | 35
35,00 - 55,00 |  |  | 35 |  | 35
430,00 - 550,00 |  |  | 430 |  | 430
35,00 - 50,00 |  |  | 35 |  | 35
150,00 - 220,00 |  |  | 150 |  | 150
acabamentos parede |  |  | 245483.49

## CÁLCULO_MÉDIAS (hidden)
| DATA BASE | 2022-09-01 | DATA BASE | 2022-03-01 | DATA BASE | 2023-07-01 | DATA BASE | 2024-04-01 | DATA BASE | 2022-09-01 | DATA BASE | 2024-04-01 | DATA BASE | 2024-04-01 | DATA BASE | 2023-08-01 | DATA BASE | 2024-02-01 | DATA BASE | 2023-07-01 | DATA BASE | 2023-09-01 | DATA BASE | 2024-11-01 | DATA BASE | 2023-05-01 | DATA BASE | 2024-10-01
| CUB | 2623.42 | CUB | 2444.3 | CUB | 2747.9 | CUB | 2757.56 | CUB | 2623.42 | CUB | 2757.56 | CUB | 2757.56 | CUB | 2750.52 | CUB | 2753.62 | CUB | 2747.9 | CUB | 2841.51 | CUB | 2863.73 | CUB | 2688.94 | CUB | 2846.12
| NOUVE 354 |  | VANCOUVER |  | VILLA LOBOS |  | GRAN TOWER |  | NOUVE |  | GRAN TORINO |  | MÁLAGA |  | MARINE |  | RAVELO |  | MAIORI |  | FOR SEASONS APARTMENTS |  | MEDITERRANEO |  | MENDES - BRAVA SIXTEEN |  | MENDES - BRAVA COLLECTION |  | MÉDIAS
| VALOR / M2 | INDEXADO | VALOR / M2 | INDEXADO | VALOR / M2 | INDEXADO | VALOR / M2 | INDEXADO | VALOR / M2 | INDEXADO | VALOR / M2 | INDEXADO | VALOR / M2 | INDEXADO | VALOR / M2 | INDEXADO | VALOR / M2 | INDEXADO | VALOR / M2 | INDEXADO | VALOR / M2 | INDEXADO | VALOR / M2 | INDEXADO | VALOR / M2 | INDEXADO | VALOR / M2 | INDEXADO | MÍNIMA | MÁXIMA
GERENCIAMENTO TECNICO E ADMINISTRATIVO | 487.9317 | 539.5758 | 287.6201 | 341.3704 | 691.5573 | 730.1102 | 744.0798 | 782.8089 | 487.93 | 539.5739 | 336.4 | 353.9095 |  | 0 | 521.7077 | 550.2672 | 353.3297 | 372.2522 | 419.3686 | 442.7476 | 423.4706 | 432.3498 | 599.1375 | 606.9538 | 750.56 | 809.7771 | 750.56 | 765.0563 | 550 | 760
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 12.0786 | 13.3571 | 19.8836 | 23.5994 | 28.1795 | 29.7504 | 72.1508 | 75.9062 | 12.08 | 13.3586 |  | 0 | 78.2947 | 82.3699 | 16.8387 | 17.7604 | 6.8428 | 7.2093 | 7.3707 | 7.7816 | 22.6517 | 23.1266 | 12.6158 | 12.7804 | 40.84 | 44.0622 | 77.9208 | 79.4258 | 20 | 40
INFRAESTRUTURA | 157.7478 | 174.4443 | 139.8415 | 165.975 | 516.1476 | 544.9218 | 291.7423 | 306.9274 | 157.75 | 174.4467 | 162.9 | 171.3789 | 227.5694 | 239.4143 | 343.9846 | 362.8152 | 167.9224 | 176.9154 | 183.121 | 193.3297 | 208.83 | 213.2087 | 223.8179 | 226.7378 | 134.84 | 145.4785 | 362.0922 | 369.0856 | 220 | 310
SUPRAESTRUTURA | 578.4543 | 639.6795 | 698.5239 | 829.0639 | 1404.8942 | 1483.2143 | 1362.2978 | 1433.2049 | 578.45 | 639.6747 | 655 | 689.0925 | 717.0552 | 754.3777 | 475.7412 | 501.7844 | 637.8498 | 672.0098 | 683.3596 | 721.4556 | 753.0053 | 768.7941 | 755.966 | 765.8282 | 769.54 | 830.2546 | 792.7113 | 808.0217 | 660 | 780
ALVENARIA | 112.5932 | 124.5104 | 139.6991 | 165.806 | 224.52 | 237.0366 | 272.2254 | 286.3947 | 112.59 | 124.5068 | 122.23 | 128.592 | 198.8027 | 209.1503 | 115.2546 | 121.5639 | 156.4194 | 164.7965 | 122.1723 | 128.9832 | 134.0835 | 136.8949 | 237.6332 | 240.7333 | 161.68 | 174.4361 | 154.4503 | 157.4334 | 120 | 180
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | 240.741 | 266.2217 | 273.4607 | 324.5649 | 604.9957 | 638.723 | 604.8291 | 636.3102 | 240.74 | 266.2206 | 346.19 | 364.2091 | 418.0477 | 439.807 | 302.35 | 318.9013 | 334.6265 | 352.5474 | 330.1573 | 348.5629 | 379.8377 | 387.802 | 384.4299 | 389.4451 | 475.97 | 513.5227 | 455.95 | 464.7562 | 324 | 460
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 244.0751 | 269.9087 | 204.1454 | 242.2961 | 394.2958 | 416.277 | 438.9906 | 461.8399 | 244.08 | 269.9141 | 163.3 | 171.7997 | 95.7747 | 100.7598 | 169.4043 | 178.6779 | 120.2717 | 126.7128 | 147.259 | 155.4684 | 170.8723 | 174.4551 | 552.5386 | 559.747 | 292.98 | 316.0953 | 290.1376 | 295.7413 | 290 | 360
IMPERMEABILIZAÇÃO | 45.5757 | 50.3996 | 16.7192 | 19.8437 | 77.247 | 81.5534 | 127.4389 | 134.072 | 45.58 | 50.4043 | 43.36 | 45.6169 | 107.5086 | 113.1044 | 65.3621 | 68.9402 | 59.8459 | 63.0509 | 73.2412 | 77.3243 | 44.8596 | 45.8002 | 56.7906 | 57.5315 | 45.54 | 49.133 | 66.1772 | 67.4553 | 50 | 68
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | 177.7896 | 196.6073 | 116.1494 | 137.8554 | 324.7473 | 342.8513 | 323.3979 | 340.2306 | 177.79 | 196.6078 | 146.21 | 153.8202 | 265.4935 | 279.3124 | 160.8677 | 169.674 | 165.4205 | 174.2796 | 163.6537 | 172.7771 | 0 | 0 | 163.7596 | 165.896 | 219.39 | 236.6993 | 210.7842 | 214.8553 | 166 | 215
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | 48.608 | 53.7528 | 41.8919 | 49.7206 | 75.2845 | 79.4815 | 112.8516 | 118.7255 | 48.61 | 53.755 | 60.1 | 63.2282 | 94.2499 | 99.1556 | 41.3755 | 43.6405 | 52.6228 | 55.441 | 53.7641 | 56.7614 | 27.1693 | 27.739 | 85.0267 | 86.1359 | 80.68 | 87.0454 | 80.5963 | 82.1529 | 82 | 87
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | 198.1645 | 219.1388 | 167.579 | 198.8961 | 322.5801 | 340.5633 | 430.4491 | 452.8538 | 198.16 | 219.1338 | 153.35 | 161.3318 | 267.1474 | 281.0523 | 139.8561 | 147.5122 | 139.6145 | 147.0915 | 189.0819 | 199.6228 | 220.1369 | 224.7526 | 474.839 | 481.0337 | 258.11 | 278.4742 | 256.9393 | 261.9018 | 260 | 481
PINTURA INTERNA | 90.1691 | 99.7129 | 102.5452 | 121.7088 | 258.1834 | 272.5766 | 211.697 | 222.7158 | 90.17 | 99.7138 | 149.59 | 157.3761 | 124.981 | 131.4862 | 140.4964 | 148.1875 | 136.575 | 143.8892 | 134.6586 | 142.1655 | 137.011 | 139.8838 | 151.7688 | 153.7488 | 168.13 | 181.395 | 142.302 | 145.0504 | 145 | 180
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 281.037 | 310.7827 | 277.0891 | 328.8714 | 562.1716 | 593.5115 | 507.4134 | 533.824 | 281.04 | 310.786 | 288.61 | 303.632 | 287.349 | 302.3054 | 233.9072 | 246.7118 | 223.8374 | 235.825 | 246.4494 | 260.1884 | 364.6168 | 372.2619 | 369.3721 | 374.1909 | 695.51 | 750.3838 | 857.5354 | 874.0978 | 374 | 750
COBERTURA | 3.8264 | 4.2314 | 4.7466 | 5.6336 | 7.3909 | 7.803 | 65.5473 | 68.9591 | 3.83 | 4.2354 | 2.47 | 2.5986 | 26.1998 | 27.5635 | 14.7788 | 15.5878 |  | 0 | 14.6702 | 15.4881 |  | 0 | 15.1115 | 15.3087 |  | 0 | 16.9158 | 17.2425 | 15 | 17
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | 91.5426 | 101.2317 | 117.1292 | 139.0183 | 438.7506 | 463.2101 | 461.8545 | 485.8938 | 91.54 | 101.2288 | 114.53 | 120.4912 | 219.2079 | 230.6176 | 121.6647 | 128.3249 | 162.4917 | 171.1939 | 132.6769 | 140.0733 | 94.1351 | 96.1089 | 222.4338 | 225.3356 | 273.88 | 295.4884 | 214.3035 | 218.4425 | 218 | 295
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 102.5154 | 113.366 | 111.8089 | 132.7037 | 360.6435 | 380.7487 | 523.7795 | 551.042 | 102.52 | 113.371 | 157.2 | 165.3822 | 364.4281 | 383.3965 | 241.2494 | 254.4559 | 165.4782 | 174.3404 | 123.2758 | 130.1482 | 195.117 | 199.2082 | 190.561 | 193.047 | 334.34 | 360.7185 | 190.5106 | 194.1902 | 194 | 360
TOTAL | 2872.8502 | 3176.9206 | 2718.8327 | 3226.9273 | 6291.5889 | 6642.3326 | 6550.7449 | 6891.7088 | 2872.86 | 3176.9314 | 2901.44 | 3052.4589 | 3492.1098 | 3673.8728 | 3104.839 | 3274.8052 | 2883.148 | 3037.5549 | 3024.2803 | 3192.8779 | 3175.7968 | 3242.386 | 4495.802 | 4554.4538 | 4701.99 | 5072.9641 | 4919.8863 | 5014.909 | 3688 | 5343
ÁREAS |  | 5438.9 |  | 5554.12 |  | 6001.7 |  | 3199.82 |  | 5438.9 |  | 5554.12 |  | 5438.9 |  | 5554.12 |  | 6001.7 |  | 3199.82 |  | 3199.82 |  | 3199.82 |  | 3199.82 |  | 3199.82

## AREAS PRIVATIVAS
DESCRIÇÃO | ÁREA (m²) | QUANTIDADE | VALOR TOTAL
VALOR POR ÁREA PRIVATIVA (R$/m²) | 2240.71 | 20 | 6195.884
DIFERENCIADO | 197.52 | 1 | 1223811.01 | 1223811.01
TIPO 01 | 115.91 | 9 | 718164.9158 | 6463484.242
TIPO 02 | 100 | 9 | 619588.4012 | 5576295.6104
ROOFTOP | 100 | 1 | 619588.4012 | 619588.4012
MÉDIA POR UNIDADE HABITACIONAL |  |  | 718164.9158 | 13263590.8623
197.52
| 1043.19 |  | 313.43
| 900 |  | 1943.19
2140.71