## Ger_Tec e Adm (2)
PROJETO: |  | Electra Towers | [5 empty] | REVISÃO: | DATA
EMPRESA: |  | Thozen | [5 empty] | R00
GERENCIAMENTO EXECUTIVO
Atalho | NIVEL | Item | Descrição | Unidade | Quant. | Preço un | Total | Considerações | Situação
| CÉLULA CONSTRUTIVA | 01 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  | 0
| ETAPA | 01.001 | ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTORIAS | [5 empty] | -
| SUBETAPA | 01.001.001 | Estudos
| SERVIÇO | 01.001.001.001 | Memorial descritivo | vb | 1 | 95000 | 95000 | Base Cartesian: R$ 70-120k proj. memorial descritivo/estrutural para residencial > 20 pav. Scenarium: ~R$ 115k. Colline: ~R$ 95k. Neuhaus: ~R$ 85k
| SERVIÇO | 01.001.001.002 | Levantamento topográfico | vb | 1 | 18000 | 18000 | Base Cartesian: R$ 12-25k topográfico. Colline: ~R$ 20k. Catena: ~R$ 15k. Lorenzo: ~R$ 14k
| SERVIÇO | 01.001.001.003 | Estudo geológico | vb | 1 | 8000 | 8000 | Base Cartesian: R$ 5-12k estudo geológico. Catena: ~R$ 8k. Eternity: ~R$ 7k. Lorenzo: ~R$ 10k
| SERVIÇO | 01.001.001.004 | Estudo ambiental | vb | 1 | 8000 | 8000 | Base Cartesian: R$ 6-15k estudo ambiental. Parkside (22 pav): ~R$ 8k. Brooklyn: ~R$ 7k
| SERVIÇO | 01.001.001.005 | Sondagem do terreno | vb | 1 | 18000 | 18000 | Base Cartesian: R$ 12-25k sondagem terreno > 1.000 m². Colline: ~R$ 22k. Scenarium: ~R$ 20k. Catena: ~R$ 15k
| SERVIÇO | 01.001.001.006 | Projeto de canteiro | vb | 1 | 15000 | 15000 | Base Cartesian: R$ 10-20k proj. canteiro obras > 20 pav. Colline: ~R$ 18k. Scenarium: ~R$ 15k. Connect: ~R$ 12k
| SERVIÇO | 01.001.001.007 | EFEG - Teste de Carga | vb | 1 | 35000 | 35000 | Base Cartesian: R$ 25-45k testes carga fundações profundas. Scenarium: ~R$ 40k. Neuhaus: ~R$ 35k. Colline: ~R$ 30k
| SERVIÇO | 01.001.001.008 | Solugeot - Teste de Carga | vb | 1 | 185000 | 185000 | Base Cartesian: R$ 120-250k sondagem+testes carga > 20k m². Scenarium (42k m²): ~R$ 210k. Colline (27k m²): ~R$ 185k. Neuhaus: ~R$ 150k
| SERVIÇO | 01.001.001.009 | Concreto - Teste de Carga | vb | 1 | 25000 | 25000 | Base Cartesian: R$ 15-35k controle tecnológico concreto 34 pav. Scenarium: ~R$ 30k. Colline: ~R$ 25k. Catena: ~R$ 18k
| SUBETAPA | 01.001.002 | Projetos
| SERVIÇO | 01.001.002.001 | Legalização de incorporação | vb | 1 | 15000 | 15000 | Base Cartesian: R$ 10-25k legalização incorporação. Parkside: ~R$ 15k. Brooklyn: ~R$ 12k. Velazquez: ~R$ 14k
| SERVIÇO | 01.001.002.002 | Projeto arquitetônico legal | vb | 1 | 180000 | 180000 | Base Cartesian: R$ 120-250k proj. ARQ legal 2 torres. Scenarium (4 torres): ~R$ 300k. Colline: ~R$ 180k. Neuhaus: ~R$ 140k
| SERVIÇO | 01.001.002.003 | Projeto Arquitetônico interiores | vb | 1 | 35000 | 35000 | Base Cartesian: R$ 25-50k proj. interiores. Maison Beach: ~R$ 35k. Neuhaus: ~R$ 40k. Colline: ~R$ 30k
| SERVIÇO | 01.001.002.004 | Projeto arquitetônico de fachada | vb | 1 | 95000 | 95000 | Base Cartesian: R$ 60-120k proj. fachada alto padrão. Neuhaus: ~R$ 85k. Colline: ~R$ 110k. Scenarium: ~R$ 100k
| SERVIÇO | 01.001.002.005 | Projeto técnico de fachada | vb | 1 | 55000 | 55000 | Base Cartesian: R$ 35-70k proj. técnico fachada. Scenarium: ~R$ 60k. Lorenzo: ~R$ 45k. Colline: ~R$ 55k
| SERVIÇO | 01.001.002.006 | Projeto de terraplanagem | vb | 1 | 25000 | 25000 | Base Cartesian: R$ 15-35k terraplanagem. Brooklyn: ~R$ 20k. Catena: ~R$ 22k. Connect: ~R$ 25k
| SERVIÇO | 01.001.002.007 | Projeto estrutural | vb | 1 | 350000 | 350000 | Base Cartesian: R$ 250-450k proj. estrutural 2 torres x 34 pav. Scenarium: ~R$ 500k (4 torres). Colline: ~R$ 320k. Neuhaus: ~R$ 220k. Proporção porte
| SERVIÇO | 01.001.002.008 | Projeto de automação | vb | 1 | 25000 | 25000 | Base Cartesian: R$ 15-35k automação. Neuhaus: ~R$ 28k. Colline: ~R$ 25k. Maison Beach: ~R$ 22k
| SERVIÇO | 01.001.002.009 | Projeto de irrigação | vb | 1 | 15000 | 15000 | Base Cartesian: R$ 10-20k irrigação/paisagismo. Lorenzo: ~R$ 12k. Maison Beach: ~R$ 18k. Catena: ~R$ 14k
| SERVIÇO | 01.001.002.010 | Projeto preventivo (PPCI - Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios) e Gás | vb | 1 | 30000 | 30000 | Base Cartesian: R$ 20-40k PPCI+AVCB. Catena: ~R$ 25k. Colline: ~R$ 35k. Scenarium: ~R$ 38k
| SERVIÇO | 01.001.002.011 | Projeto de climatização/exaustão | vb | 1 | 25000 | 25000 | Base Cartesian: R$ 18-35k climatização/exaustão. Lorenzo: ~R$ 22k. Neuhaus: ~R$ 30k. Eternity: ~R$ 25k
| SERVIÇO | 01.001.002.012 | Projeto de Segurança | vb | 1 | 18000 | 18000 | Base Cartesian: R$ 12-25k proj. segurança. Parkside: ~R$ 15k. Eternity: ~R$ 20k. Connect: ~R$ 18k
| SERVIÇO | 01.001.002.013 | Projeto de Impremeabilização | vb | 1 | 22000 | 22000 | Base Cartesian: R$ 15-30k impermeabilização. Catena: ~R$ 18k. Colline: ~R$ 25k. Neuhaus: ~R$ 22k
| SERVIÇO | 01.001.002.014 | Projeto de esquadrias | vb | 1 | 45000 | 45000 | Base Cartesian: R$ 30-60k esquadrias 2 torres. Scenarium: ~R$ 55k. Lorenzo: ~R$ 35k. Colline: ~R$ 48k
| SERVIÇO | 01.001.002.015 | Projeto de forro | vb | 1 | 18000 | 18000 | Base Cartesian: R$ 12-25k proj. forro. Connect: ~R$ 15k. Neuhaus: ~R$ 20k. Catena: ~R$ 16k
| SERVIÇO | 01.001.002.016 | Projeto acústico | vb | 1 | 18000 | 18000 | Base Cartesian: R$ 12-25k proj. acústico NBR 15575. Parkside: ~R$ 15k. Colline: ~R$ 22k. Eternity: ~R$ 18k
| SERVIÇO | 01.001.002.017 | Protjeto de Sonorização | vb | 1 | 12000 | 12000 | Base Cartesian: R$ 8-15k sonorização áreas comuns. Lorenzo: ~R$ 10k. Maison Beach: ~R$ 14k. Catena: ~R$ 12k
| SERVIÇO | 01.001.002.018 | Projeto de Piscina | vb | 1 | 28000 | 28000 | Base Cartesian: R$ 20-35k proj. piscina. Neuhaus: ~R$ 25k. Maison Beach: ~R$ 32k. Colline: ~R$ 28k
| SERVIÇO | 01.001.002.019 | Projeto de comunicação visual | vb | 1 | 18000 | 18000 | Base Cartesian: R$ 12-25k comunicação visual. Scenarium: ~R$ 22k. Brooklyn: ~R$ 15k. Velazquez: ~R$ 18k
| SERVIÇO | 01.001.002.020 | Projeto de Paisagismo | vb | 1 | 30000 | 30000 | Base Cartesian: R$ 20-40k paisagismo 2 torres. Colline: ~R$ 35k. Maison Beach: ~R$ 28k. Catena: ~R$ 22k
| SUBETAPA | 01.001.003 | Consultorias
| SERVIÇO | 01.001.003.001 | Compatibilização de Projetos BIM | vb | 1 | 65000 | 65000 | Base Cartesian: R$ 40-80k BIM/coordenação. Catena: ~R$ 55k. Scenarium: ~R$ 80k. Colline: ~R$ 65k. Eternity: ~R$ 50k
| SERVIÇO | 01.001.003.002 | Tour Virtual | vb | 1 | 15000 | 15000 | Base Cartesian: R$ 10-20k tour virtual. Connect: ~R$ 12k. Neuhaus: ~R$ 18k. Lorenzo: ~R$ 14k
| SERVIÇO | 01.001.003.003 | Consultoria técnica de legalização | vb | 1 | 12000 | 12000 | Base Cartesian: R$ 8-18k consultoria legalização. Brooklyn: ~R$ 10k. Eternity: ~R$ 15k. Catena: ~R$ 12k
| SERVIÇO | 01.001.003.004 | Orçamento e planejamento | vb | 1 | 55000 | 55000 | Base Cartesian: R$ 35-70k orçamento+planejamento. Scenarium: ~R$ 80k. Catena: ~R$ 45k. Colline: ~R$ 60k
| SUBETAPA | 01.001.004 | Ensaios
| SERVIÇO | 01.001.004.001 | Controle tecnológico do concreto | vb | 1 | 70000 | 70000 | Base Cartesian: R$ 45-95k controle tecnológico 2 torres x 34 pav. Scenarium: ~R$ 90k. Colline: ~R$ 70k. Neuhaus: ~R$ 55k
| SERVIÇO | 01.001.004.002 | Ensaio de argamassa | vb | 1 | 8000 | 8000 | Base Cartesian: R$ 5-12k ensaio argamassa. Catena: ~R$ 7k. Lorenzo: ~R$ 9k. Connect: ~R$ 8k
| SERVIÇO | 01.001.004.003 | Prova de carga | vb | 1 | 15000 | 15000 | Base Cartesian: R$ 10-20k prova de carga. Connect: ~R$ 12k. Neuhaus: ~R$ 18k. Colline: ~R$ 15k
| SERVIÇO | 01.001.004.004 | Ensaio de arrancamento de reboco | vb | 1 | 5000 | 5000 | Base Cartesian: R$ 3-8k arrancamento reboco. Eternity: ~R$ 4k. Catena: ~R$ 6k
| SERVIÇO | 01.001.004.005 | Ensaio de arrancamento revestimento cerâmico | vb | 1 | 5000 | 5000 | Base Cartesian: R$ 3-8k arrancamento cerâmico. Lorenzo: ~R$ 5k. Brooklyn: ~R$ 4k
| SERVIÇO | 01.001.004.006 | Ensaio de arrancamento fachada | vb | 1 | 8000 | 8000 | Base Cartesian: R$ 5-12k arrancamento fachada. Colline: ~R$ 8k. Neuhaus: ~R$ 10k
| SERVIÇO | 01.001.004.007 | Ensaio de arrancamento de gancho da cobertura | vb | 1 | 5000 | 5000 | Base Cartesian: R$ 3-8k arrancamento gancho cobertura. Brooklyn: ~R$ 4k. Catena: ~R$ 5k
| SERVIÇO | 01.001.004.008 | Laudo de Vizinhança | vb | 1 | 18000 | 18000 | Base Cartesian: R$ 12-25k laudo vizinhança 2 torres. Scenarium (4 torres): ~R$ 30k. Catena: ~R$ 15k. Connect: ~R$ 16k
| SERVIÇO | 01.001.004.009 | Laudo Spda | vb | 1 | 8000 | 8000 | Base Cartesian: R$ 5-12k laudo SPDA NBR 5419. Connect: ~R$ 7k. Neuhaus: ~R$ 10k. Eternity: ~R$ 8k
| SERVIÇO | 01.001.004.010 | Softwares | vb | 1 | 25000 | 25000 | Base Cartesian: R$ 15-35k softwares (Sienge, BIM). Scenarium: ~R$ 30k. Catena: ~R$ 20k. Colline: ~R$ 25k
| ETAPA | 01.002 | TAXAS E DOCUMENTOS
| SUBETAPA | 01.002.001 | Licenciamentos, Taxas, Impostos, Aprovações e Seguros
| SERVIÇO | 01.002.001.001 | Despesas de Seguros | vb | 1 | 95000 | 95000 | Base Cartesian: R$ 60-120k seguro risco engenharia > 10k m². Colline: ~R$ 110k. Scenarium: ~R$ 95k. Neuhaus: ~R$ 80k
| SERVIÇO | 01.002.001.002 | Taxas de consulta de viabilidade | vb | 1 | 5000 | 5000 | Base Cartesian: R$ 3-8k consulta viabilidade. Brooklyn: ~R$ 4k. Lorenzo: ~R$ 6k
| SERVIÇO | 01.002.001.003 | Avaliação e Legalização ambiental | vb | 1 | 15000 | 15000 | Base Cartesian: R$ 10-20k legalização ambiental. Catena: ~R$ 12k. Neuhaus: ~R$ 18k
| SERVIÇO | 01.002.001.004 | Aprovação e legalização prefeitura | vb | 1 | 28000 | 28000 | Base Cartesian: R$ 20-35k habite-se. Eternity: ~R$ 25k. Colline: ~R$ 30k. Scenarium: ~R$ 32k
| SERVIÇO | 01.002.001.005 | Aprovação e legalização água e esgoto | vb | 1 | 8000 | 8000 | Base Cartesian: R$ 5-12k aprovação água/esgoto. Connect: ~R$ 7k. Lorenzo: ~R$ 9k
| SERVIÇO | 01.002.001.006 | Aprovação e legalização elétrico | vb | 1 | 8000 | 8000 | Base Cartesian: R$ 5-12k aprovação elétrico. Brooklyn: ~R$ 6k. Catena: ~R$ 8k
| SERVIÇO | 01.002.001.007 | Taxas ART | vb | 1 | 12000 | 12000 | Base Cartesian: R$ 8-15k ART/RRT. Eternity: ~R$ 10k. Neuhaus: ~R$ 14k. Connect: ~R$ 12k
| SERVIÇO | 01.002.001.008 | Taxas alvará | vb | 1 | 8000 | 8000 | Base Cartesian: R$ 5-12k alvará construção. Lorenzo: ~R$ 7k. Connect: ~R$ 9k
| SERVIÇO | 01.002.001.009 | Taxa Renovação Alvará de Construção | vb | 1 | 5000 | 5000 | Base Cartesian: R$ 3-8k renovação alvará. Catena: ~R$ 4k. Brooklyn: ~R$ 5k
| SERVIÇO | 01.002.001.010 | Taxas de Alvará de Demolição | vb | 1 | 3000 | 3000 | Base Cartesian: R$ 2-5k alvará demolição. Lorenzo: ~R$ 3k. Eternity: ~R$ 3k
| SERVIÇO | 01.002.001.011 | Taxa LAP, AUC, LAI e LAO | vb | 1 | 15000 | 15000 | Base Cartesian: R$ 8-20k taxas LAP/AUC/LAI/LAO. Neuhaus: ~R$ 12k. Colline: ~R$ 18k
| SERVIÇO | 01.002.001.012 | Outorga onerosa, compra de índice e obra de arte | vb | 1 | 150000 | 150000 | Base Cartesian: R$ 80-250k outorga onerosa (varia por município). Scenarium: ~R$ 200k. Colline: ~R$ 180k. Muito variável
| SERVIÇO | 01.002.001.013 | Despesas cartório, licenças, certidões e jurídicas | vb | 1 | 25000 | 25000 | Base Cartesian: R$ 15-35k despesas cartório/jurídicas. Eternity: ~R$ 20k. Neuhaus: ~R$ 28k. Velazquez: ~R$ 22k
| SERVIÇO | 01.002.001.014 | Incorporação | vb | 1 | 15000 | 15000 | Base Cartesian: R$ 10-20k incorporação. Brooklyn: ~R$ 12k. Parkside: ~R$ 15k. Velazquez: ~R$ 14k
| SERVIÇO | 01.002.001.015 | IPTU | vb | 1 | 35000 | 35000 | Base Cartesian: R$ 20-50k IPTU obra (36 meses). Scenarium (49 meses): ~R$ 45k. Catena: ~R$ 25k. Colline: ~R$ 38k
| SERVIÇO | 01.002.001.016 | Taxa Habite-se | vb | 1 | 28000 | 28000 | Base Cartesian: R$ 20-35k certidões/habite-se. Eternity: ~R$ 25k. Colline: ~R$ 30k. Scenarium: ~R$ 32k
| SUBETAPA | 01.002.002 | Documentos
| SERVIÇO | 01.002.002.001 | As Built | vb | 1 | 45000 | 45000 | Base Cartesian: R$ 30-60k As Built 2 torres. Scenarium: ~R$ 55k. Colline: ~R$ 40k. Connect: ~R$ 35k
| SERVIÇO | 01.002.002.002 | Laudo técnico de vistoria de entrega | vb | 1 | 18000 | 18000 | Base Cartesian: R$ 12-25k laudo vistoria. Connect: ~R$ 15k. Neuhaus: ~R$ 20k. Catena: ~R$ 16k
| SERVIÇO | 01.002.002.003 | Manuais técnicos condomínio/proprietários | vb | 1 | 35000 | 35000 | Base Cartesian: R$ 25-45k manuais condomínio 2 torres. Colline: ~R$ 35k. Scenarium: ~R$ 42k. Eternity: ~R$ 28k
| SERVIÇO | 01.002.002.004 | Certidão INSS | vb | 1 | 5000 | 5000 | Base Cartesian: R$ 3-8k certidão INSS. Lorenzo: ~R$ 4k. Brooklyn: ~R$ 5k
| CÉLULA CONSTRUTIVA | 02 | SERVIÇOS INICIAIS
| ETAPA | 02.001 | SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
| SUBETAPA | 02.001.001 | Segurança do Trabalho
| SERVIÇO | 02.001.001.001 | Serviço terceirizado de segurança do trabalho - Valor/mês (R$) | mês | 36 | 5500 | 198000 | Base Cartesian: R$ 4-7k/mês segurança trabalho terceirizado. Catena: ~R$ 5k. Scenarium: ~R$ 6.5k. Colline: ~R$ 5.5k
| SERVIÇO | 02.001.001.002 | Equipamentos de proteção individual - EPI | vb | 1 | 30000 | 30000 | Base Cartesian: R$ 22-40k EPI obras > 30 pav. Scenarium: ~R$ 35k. Colline: ~R$ 30k. Neuhaus: ~R$ 25k
| SERVIÇO | 02.001.001.003 | Projetos de segurança do trabalho | vb | 1 | 8000 | 8000 | Base Cartesian: R$ 5-12k proj. segurança trabalho. Eternity: ~R$ 7k. Neuhaus: ~R$ 10k. Connect: ~R$ 8k
| SUBETAPA | 02.001.002 | Equipamentos de proteção
| SERVIÇO | 02.001.002.001 | Bandeja de proteção primária | m | 0 | 85 |  | Base Cartesian: R$ 75-95/m bandeja primária. Connect: ~R$ 82/m. Catena: ~R$ 88/m
| SERVIÇO | 02.001.002.002 | Bandeja de proteção secundária | m | 0 | 65 |  | Base Cartesian: R$ 55-75/m bandeja secundária. Catena: ~R$ 60/m. Lorenzo: ~R$ 68/m
| SERVIÇO | 02.001.002.003 | Guarda-corpo de vãos, fixado em fôrma de madeira, em trama de madeira com tela de polipropileno | m2 | 649.372 | 45 | 29221.74 | Base Cartesian: R$ 35-55/m² guarda-corpo forma. Eternity: ~R$ 42/m². Connect: ~R$ 48/m²
| SERVIÇO | 02.001.002.004 | Guarda-corpo em laje pós-desforma com Escora metálica, travessões e tela | m | 0 | 55 |  | Base Cartesian: R$ 45-65/m guarda-corpo pós-desforma. Brooklyn: ~R$ 50/m. Neuhaus: ~R$ 58/m
| SERVIÇO | 02.001.002.005 | Tela fachadeira | m2 | 0 | 12 |  | Base Cartesian: R$ 8-15/m² tela fachadeira. Lorenzo: ~R$ 10/m². Colline: ~R$ 14/m²
| SERVIÇO | 02.001.002.006 | Fechamento removível de vãos de porta de elevador em madeira | m2 | 211.68 | 85 | 17992.8 | Base Cartesian: R$ 70-100/m² fech. vão elevador. Catena: ~R$ 80/m². Eternity: ~R$ 90/m²
| SERVIÇO | 02.001.002.007 | Fechamento removível de vãos de porta de entrada dos aptos. em madeira | m2 | 861.84 | 65 | 56019.6 | Base Cartesian: R$ 55-80/m² fech. vão portas. Connect: ~R$ 62/m². Lorenzo: ~R$ 70/m²
| SERVIÇO | 02.001.002.008 | Fechamento removível de abertura no piso do elevador em madeira | m2 | 304.08 | 95 | 28887.6 | Base Cartesian: R$ 80-110/m² fech. piso elevador. Neuhaus: ~R$ 90/m². Colline: ~R$ 100/m²
| SERVIÇO | 02.001.002.009 | Cobertura para Proteção de Pedestres | m2 | 137.13 | 120 | 16455.6 | Base Cartesian: R$ 100-140/m² proteção pedestres. Scenarium: ~R$ 115/m². Colline: ~R$ 125/m²
| SERVIÇO | 02.001.002.010 | Varal de segurança com cabo de aço (linha de vida) | m | 0 | 0 |  | QTD = 0 na planilha. Base Cartesian: R$ 85-120k varal segurança/linha de vida (vb)
| SERVIÇO | 02.001.002.011 | Tela SLQA | m | 0 | 0 |  | QTD = 0 na planilha. Base Cartesian: R$ 95-130k tela SLQA (vb)
| SUBETAPA | 02.001.003 | Meio Ambiente
| SERVIÇO | 02.001.003.001 | Elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) | vb | 1 | 5000 | 5000 | Base Cartesian: R$ 3-7k PCMSO. Lorenzo: ~R$ 4k. Eternity: ~R$ 6k. Catena: ~R$ 5k
| SERVIÇO | 02.001.003.002 | Elaboração do programa de gerenciamento de riscos (PGR) | vb | 1 | 5000 | 5000 | Base Cartesian: R$ 3-7k PGR. Brooklyn: ~R$ 4k. Catena: ~R$ 5k. Connect: ~R$ 6k
| SERVIÇO | 02.001.003.003 | Remoção de entulhos e resíduos | mês | 36 | 2500 | 90000 | Base Cartesian: R$ 1.500-3.500/mês remoção entulhos. Scenarium: ~R$ 3k. Catena: ~R$ 2k
| SUBETAPA | 02.001.004 | Saúde Ocupacional
| SERVIÇO | 02.001.004.001 | Medicamentos preventivos e de emergência | vb | 1 | 3000 | 3000 | Base Cartesian: R$ 2-5k medicamentos (vb). Lorenzo: ~R$ 2.5k. Neuhaus: ~R$ 3.5k
| SERVIÇO | 02.001.004.002 | Kit socorrista | vb | 1 | 1500 | 1500 | Base Cartesian: R$ 1-2k kit socorrista. Connect: ~R$ 1.2k. Brooklyn: ~R$ 1.5k
| SERVIÇO | 02.001.004.003 | Dedetização, desratização e sanitização dos ambientes | mês | 18 | 800 | 14400 | Base Cartesian: R$ 500-1.200/mês dedetização. Catena: ~R$ 700. Eternity: ~R$ 900
| ETAPA | 02.002 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA
| SUBETAPA | 02.002.001 | Equipe de Gestão e Apoio
| SERVIÇO | 02.002.001.001 | Engenheiro Civil | mês | 48 | 18500 | 888000 | Base Cartesian: R$ 16-22k/mês engenheiro residente. Scenarium: ~R$ 20k. Colline: ~R$ 18k. Catena: ~R$ 17k
| SERVIÇO | 02.002.001.002 | Almoxarife | mês | 24 | 4500 | 108000 | Base Cartesian: R$ 3.500-5.500/mês almoxarife. Catena: ~R$ 4k. Colline: ~R$ 5k. Connect: ~R$ 4.5k
| SERVIÇO | 02.002.001.003 | Auxiliar de engenharia | mês | 12 | 2200 | 26400 | Base Cartesian: R$ 1.800-2.800/mês aux. engenharia. Lorenzo: ~R$ 2k. Brooklyn: ~R$ 2.2k
| SERVIÇO | 02.002.001.004 | Assistente administrativo | mês | 48 | 4500 | 216000 | Base Cartesian: R$ 3.500-5.500/mês assistente ADM. Connect: ~R$ 4k. Colline: ~R$ 5k. Catena: ~R$ 4.5k
| SERVIÇO | 02.002.001.005 | Estagiário | mês | 36 | 2200 | 79200 | Base Cartesian: R$ 1.800-2.800/mês estagiário. Brooklyn: ~R$ 2.2k. Lorenzo: ~R$ 2k
| SERVIÇO | 02.002.001.006 | Vigilância / portaria | mês | 48 | 5500 | 264000 | Base Cartesian: R$ 4-7k/mês vigilância terceirizada. Scenarium: ~R$ 6k. Colline: ~R$ 5.5k. Catena: ~R$ 5k
| SUBETAPA | 02.002.002 | Despesas de Consumo e Manutenção
| SERVIÇO | 02.002.002.001 | Consumos Mensais: Água e Esgoto | mês | 36 | 1200 | 43200 | Base Cartesian: R$ 800-1.800/mês água/esgoto. Catena: ~R$ 1k. Scenarium: ~R$ 1.5k. Connect: ~R$ 1.2k
| SERVIÇO | 02.002.002.002 | Consumos Mensais: Luz/energia | mês | 36 | 3500 | 126000 | Base Cartesian: R$ 2.500-5.000/mês energia. Scenarium: ~R$ 4.5k. Colline: ~R$ 3.5k. Catena: ~R$ 3k
| SERVIÇO | 02.002.002.003 | Consumos Mensais: Internet | mês | 36 | 350 | 12600 | Base Cartesian: R$ 250-500/mês internet. Lorenzo: ~R$ 300. Eternity: ~R$ 400
| SERVIÇO | 02.002.002.004 | Consumos Mensais: Telefone | mês | 36 | 250 | 9000 | Base Cartesian: R$ 150-400/mês telefone. Connect: ~R$ 200. Neuhaus: ~R$ 300
| SERVIÇO | 02.002.002.005 | Consumos Mensais: Coleta de Lixo | mês | 36 | 800 | 28800 | Base Cartesian: R$ 500-1.200/mês coleta lixo. Brooklyn: ~R$ 700. Catena: ~R$ 900
| SERVIÇO | 02.002.002.006 | Consumos Mensais: Alimentação | mês | 36 | 2500 | 90000 | Base Cartesian: R$ 1.800-3.500/mês alimentação. Scenarium: ~R$ 3k. Lorenzo: ~R$ 2k. Colline: ~R$ 2.5k
| SERVIÇO | 02.002.002.007 | Consumos Mensais: Mateirial de expediênte/escritório | mês | 36 | 500 | 18000 | Base Cartesian: R$ 300-800/mês expediente. Brooklyn: ~R$ 400. Eternity: ~R$ 600
| SERVIÇO | 02.002.002.008 | Consumos Mensais: Material de higiêne e limpeza | mês | 36 | 800 | 28800 | Base Cartesian: R$ 500-1.200/mês higiene/limpeza. Connect: ~R$ 700. Neuhaus: ~R$ 900
| SERVIÇO | 02.002.002.009 | Catraca | mês | 36 | 1500 | 54000 | Base Cartesian: R$ 1.000-2.000/mês catraca. Scenarium: ~R$ 1.8k. Colline: ~R$ 1.5k
| SERVIÇO | 02.002.002.010 | Consumos gerais: Fretes | mês | 36 | 3000 | 108000 | Base Cartesian: R$ 2.000-4.500/mês fretes. Scenarium: ~R$ 3.5k. Colline: ~R$ 3k. Catena: ~R$ 2.5k
| SERVIÇO | 02.002.002.011 | Consumos gerais: Consumo de cópias | mês | 36 | 500 | 18000 | Base Cartesian: R$ 300-800/mês cópias. Lorenzo: ~R$ 400. Catena: ~R$ 500
| SERVIÇO | 02.002.002.012 | Consumos gerais: Despesas com vizinhos | vb | 1 | 15000 | 15000 | Base Cartesian: R$ 8-25k despesas vizinhos (vb). Colline: ~R$ 20k. Scenarium: ~R$ 15k
| SERVIÇO | 02.002.002.013 | Consumos gerais: Esgotamento de sistema sanitário temporário | mês | 36 | 1200 | 43200 | Base Cartesian: R$ 800-1.500/mês esgotamento temp. Brooklyn: ~R$ 1k. Neuhaus: ~R$ 1.3k
| SERVIÇO | 02.002.002.014 | Consumos gerais: Gerador autônomo de energia | mês | 36 | 4500 | 162000 | Base Cartesian: R$ 3.000-6.000/mês gerador. Scenarium: ~R$ 5k. Colline: ~R$ 4.5k
| SERVIÇO | 02.002.002.015 | Implantação de vigilância e acesso | vb | 1 | 8000 | 8000 | Base Cartesian: R$ 5-12k implantação vigilância (vb). Connect: ~R$ 7k. Eternity: ~R$ 9k
| SERVIÇO | 02.002.002.016 | Mobiliario de apoio a obra | vb | 1 | 15000 | 15000 | Base Cartesian: R$ 10-20k mobiliário obra (vb). Neuhaus: ~R$ 14k. Scenarium: ~R$ 18k
| SERVIÇO | 02.002.002.017 | Equipamentos de escritorio | vb | 1 | 25000 | 25000 | Base Cartesian: R$ 18-35k equipamentos escritório (vb). Catena: ~R$ 22k. Colline: ~R$ 28k
| SERVIÇO | 02.002.002.018 | Sinalizacao geral da obra | vb | 1 | 8000 | 8000 | Base Cartesian: R$ 5-12k sinalização obra (vb). Lorenzo: ~R$ 7k. Brooklyn: ~R$ 9k
| SUBETAPA | 02.002.003 | Manutenção de Canteiro de Obra
| SERVIÇO | 02.002.003.001 | Despesas de manutenção: Manutenção provisória do canteiro | mês | 36 | 5000 | 180000 | Base Cartesian: R$ 3.500-7.000/mês manut. canteiro. Scenarium: ~R$ 6k. Colline: ~R$ 5k. Catena: ~R$ 4k
| SERVIÇO | 02.002.003.002 | Despesas de manutenção: Manutenção provisória elétrica | mês | 36 | 3000 | 108000 | Base Cartesian: R$ 2-4.5k/mês manut. elétrica prov. Catena: ~R$ 2.5k. Neuhaus: ~R$ 3.5k
| SERVIÇO | 02.002.003.003 | Despesas de manutenção: Manutenção provisória hidrossanitária | mês | 36 | 2500 | 90000 | Base Cartesian: R$ 1.500-3.500/mês manut. hidro prov. Lorenzo: ~R$ 2k. Eternity: ~R$ 3k
| SERVIÇO | 02.002.003.004 | Despesas de manutenção: Manutenção provisória vigilância e acessos | mês | 36 | 3000 | 108000 | Base Cartesian: R$ 2-4k/mês manut. vigilância. Connect: ~R$ 2.5k. Colline: ~R$ 3.5k
| SUBETAPA | 02.002.004 | Instalações e Ligações Provisórias
| SERVIÇO | 02.002.004.001 | Locação de banheiro químico | mês | 6 | 1800 | 10800 | Base Cartesian: R$ 1.200-2.500/mês banheiro químico. Brooklyn: ~R$ 1.5k. Catena: ~R$ 2k
| SERVIÇO | 02.002.004.002 | Instalações Provisórias (central de aço, formas, argamassa, almoxarifado geral, construções temporárias) | vb | 1 | 120000 | 120000 | Base Cartesian: R$ 80-180k inst. prov. 2 torres. Scenarium: ~R$ 160k. Colline: ~R$ 120k. Connect: ~R$ 95k
| SERVIÇO | 02.002.004.003 | Alugueis Terrenos Apoio | vb | 1 | 15000 | 15000 | Base Cartesian: R$ 8-25k aluguéis terrenos apoio (vb). Scenarium: ~R$ 20k. Lorenzo: ~R$ 12k
| SERVIÇO | 02.002.004.004 | Gerador autonomo de energia | vb | 1 | 45000 | 45000 | Base Cartesian: R$ 30-60k gerador aquisição (vb). Neuhaus: ~R$ 40k. Colline: ~R$ 50k
| SERVIÇO | 02.002.004.005 | Bomba e pressurizador | vb | 1 | 15000 | 15000 | Base Cartesian: R$ 10-20k bomba pressurizador (vb). Connect: ~R$ 12k. Eternity: ~R$ 16k
| SERVIÇO | 02.002.004.006 | Tapume em telha metálica trapezoidal | m2 | 219.408 | 180 | 39493.44 | Base Cartesian: R$ 150-210/m² tapume metálico. Catena: ~R$ 175/m². Colline: ~R$ 185/m²
| SERVIÇO | 02.002.004.007 | Redes Provisórias: Rede de água fria, esgoto e drenagem | vb | 1 | 30000 | 30000 | Base Cartesian: R$ 20-40k redes prov. água (vb). Scenarium: ~R$ 35k. Brooklyn: ~R$ 25k
| SERVIÇO | 02.002.004.008 | Redes Provisórias: Redes elétricas, comunicação e dados | vb | 1 | 50000 | 50000 | Base Cartesian: R$ 35-65k redes prov. elétricas (vb). Colline: ~R$ 50k. Scenarium: ~R$ 60k
| SERVIÇO | 02.002.004.009 | Custo extra | vb | 1 | 25000 | 25000 | Base Cartesian: R$ 15-35k custos extras prov. (vb). Média projetos > 8k m²
| ETAPA | 02.003 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| SUBETAPA | 02.003.001 | Demolições
| SERVIÇO | 02.003.001.001 | Demolições | m2 | 1 | 45 | 45 | Base Cartesian: R$ 35-55/m² demolições. Eternity: ~R$ 42/m². Connect: ~R$ 48/m²
| CÉLULA CONSTRUTIVA | 03 | EQUIPAMENTOS
| ETAPA | 03.001 | EQUIPAMENTOS
| SUBETAPA | 03.001.001 | Equipamentos de carga e transporte
| SERVIÇO | 03.001.001.001 | Locação Elevador cremalheira | mês | 21 | 12500 | 262500 | Base Cartesian: R$ 10-15k/mês cremalheira. Scenarium: ~R$ 14k. Colline: ~R$ 12k. Catena: ~R$ 11k
| SERVIÇO | 03.001.001.002 | Manutenção Periódica Elevador cremalheira | mês | 21 | 2500 | 52500 | Base Cartesian: R$ 1.800-3.500/mês manut. cremalheira. Catena: ~R$ 2k. Neuhaus: ~R$ 3k
| SERVIÇO | 03.001.001.003 | Montagem e Desmontagem Elevador cremalheira | UN | 1 | 35000 | 35000 | Base Cartesian: R$ 25-45k mont./desmont. cremalheira. Scenarium: ~R$ 40k. Lorenzo: ~R$ 30k
| SERVIÇO | 03.001.001.004 | Mobilização e Desmobilização Elevador cremalheira | UN | 1 | 18000 | 18000 | Base Cartesian: R$ 12-25k mobilização cremalheira. Connect: ~R$ 15k. Colline: ~R$ 20k
| SERVIÇO | 03.001.001.005 | Locação Grua com torre movel | mês | 19 | 28000 | 532000 | Base Cartesian: R$ 22-35k/mês grua. Scenarium: ~R$ 30k. Colline: ~R$ 28k. Catena: ~R$ 25k
| SERVIÇO | 03.001.001.006 | Manutenção Inicial Grua com torre movel | UN | 1 | 28000 | 28000 | Base Cartesian: R$ 20-35k manut. inicial grua. Scenarium: ~R$ 30k. Catena: ~R$ 25k. Colline: ~R$ 28k
| SERVIÇO | 03.001.001.007 | Manutenção Periódica Grua com torre movel | UN | 19 | 2000 | 38000 | Base Cartesian: R$ 1.500-3.000/mês manut. periódica grua. Colline: ~R$ 2k. Connect: ~R$ 2.5k
| SERVIÇO | 03.001.001.008 | Montagem e Desmontagem Grua com torre movel | UN | 1 | 85000 | 85000 | Base Cartesian: R$ 60-110k mont./desmont. grua. Scenarium: ~R$ 100k. Colline: ~R$ 85k. Lorenzo: ~R$ 70k
| SUBETAPA | 03.001.002 | Equipamentos de obra
| SERVIÇO | 03.001.002.001 | Ferramentas/equipamentos | vb | 1 | 28000 | 28000 | Base Cartesian: R$ 20-40k ferramentas (vb). Scenarium: ~R$ 35k. Catena: ~R$ 25k. Colline: ~R$ 28k
| SERVIÇO | 03.001.002.002 | Aquisição Carrinho plataforma | UN | 1 | 3500 | 3500 | Base Cartesian: R$ 2.500-5.000 carrinho plataforma. Brooklyn: ~R$ 3k. Connect: ~R$ 4k
| SERVIÇO | 03.001.002.003 | Locação Manipulador telescópico | mês | 9 | 8500 | 76500 | Base Cartesian: R$ 6-12k/mês manipulador telescópico. Scenarium: ~R$ 10k. Neuhaus: ~R$ 8k
| SERVIÇO | 03.001.002.004 | Aquisição Carrinho mini paletes | UN | 1 | 2500 | 2500 | Base Cartesian: R$ 1.500-3.500 carrinho mini paletes. Lorenzo: ~R$ 2k. Catena: ~R$ 3k
| SERVIÇO | 03.001.002.005 | Locação Minicarregadeira | mês | 9 | 6500 | 58500 | Base Cartesian: R$ 4.500-8.500/mês minicarregadeira. Colline: ~R$ 6k. Brooklyn: ~R$ 7k
| SERVIÇO | 03.001.002.006 | Locação Condutor de entulho vertical | mês | 36 | 1800 | 64800 | Base Cartesian: R$ 1.200-2.500/mês condutor entulho. Scenarium: ~R$ 2k. Connect: ~R$ 1.5k
| SERVIÇO | 03.001.002.007 | Sistema para limpeza dos caminhões, e máquinas (lava rodas) | vb | 1 | 12000 | 12000 | Base Cartesian: R$ 8-18k lava rodas (vb). Neuhaus: ~R$ 10k. Colline: ~R$ 14k
| SERVIÇO | 03.001.002.008 | Caçambas | mês | 36 | 2500 | 90000 | Base Cartesian: R$ 1.800-3.500/mês caçambas. Catena: ~R$ 2k. Eternity: ~R$ 3k
| SUBETAPA | 03.001.003 | Balancins e Andaimes
| SERVIÇO | 03.001.003.001 | Locação Andaime multidirecional | mês | 6 | 15000 | 90000 | Base Cartesian: R$ 10-20k/mês andaime multidirecional. Scenarium: ~R$ 18k. Colline: ~R$ 15k
| SERVIÇO | 03.001.003.002 | Manutenção inicial Andaime multidirecional | UN | 1 | 8000 | 8000 | Base Cartesian: R$ 5-12k manut. inicial multi. Connect: ~R$ 7k. Neuhaus: ~R$ 9k
| SERVIÇO | 03.001.003.003 | Manutenção periódica Andaime multidirecional | mês | 6 | 2500 | 15000 | Base Cartesian: R$ 1.500-3.500/mês manut. multi. Lorenzo: ~R$ 2k. Catena: ~R$ 3k
| SERVIÇO | 03.001.003.004 | Locação Andaime tubular tipo torre | mês | 6 | 5000 | 30000 | Base Cartesian: R$ 3.500-7.000/mês tubular torre. Brooklyn: ~R$ 4.5k. Eternity: ~R$ 5.5k
| SERVIÇO | 03.001.003.005 | Manutenção inicial Aquisição Andaime tubular tipo torre | UN | 1 | 3000 | 3000 | Base Cartesian: R$ 2-4k manut. inicial tubular. Connect: ~R$ 2.5k. Lorenzo: ~R$ 3.5k
| SERVIÇO | 03.001.003.006 | Manutenção periódica Aquisição Andaime tubular tipo torre | mês | 6 | 1500 | 9000 | Base Cartesian: R$ 1-2.5k/mês manut. tubular. Catena: ~R$ 1.2k. Neuhaus: ~R$ 1.8k
| SERVIÇO | 03.001.003.007 | Locação Andaime suspenso motorizado | mês | 3 | 8000 | 24000 | Base Cartesian: R$ 5.500-10k/mês suspenso motorizado. Colline: ~R$ 8k. Scenarium: ~R$ 9k
| SERVIÇO | 03.001.003.008 | Manutenção periódica Andaime suspenso motorizado | mês | 3 | 2000 | 6000 | Base Cartesian: R$ 1.200-3.000/mês manut. suspenso. Brooklyn: ~R$ 1.8k. Connect: ~R$ 2.2k
| SERVIÇO | 03.001.003.009 | Montagem e Desmontagem Andaime suspenso motorizado | und. | 0 | 12000 |  | Base Cartesian: R$ 8-16k mont./desmont. suspenso. Neuhaus: ~R$ 10k. Colline: ~R$ 14k
| SERVIÇO | 03.001.003.010 | Mobilização e Desmobilização Andaime suspenso motorizado | und. | 1 | 5000 | 5000 | Base Cartesian: R$ 3-7k mobilização suspenso. Lorenzo: ~R$ 4k. Eternity: ~R$ 6k
TOTAL