## PAINEL
NOW RESIDENCE — PARAMÉTRICO V2
18/18 bottom-up ¦ Índices master calibrados ¦ 75 exec + 79 narrativos
Custo Total | R$ 44,532,278
R$/m² AC | R$ 3,374
CUB Ratio | 1.11
Custo/UR | R$ 327,443
AC | 13,200.0 m²
UR | 136
Pavimentos | 24
Prazo | 30 meses
CUB | R$ 3,028.45
Segmento | medio_8k_15k
Laje | protendida
Subsolos | 0
Fundação | helice

## CUSTOS_MACROGRUPO
CUSTOS — BOTTOM-UP CALIBRADO
Macrogrupo | R$/m² | % Total | Total (R$) | Itens | Seg. | Diff%
Gerenciamento | 352 | 10.43% | 4646380 | 21 | 395 | -10.8
Mov. Terra | 17 | 0.5% | 224400 | 1 | 14 | 19
Infraestrutura | 152.25 | 4.51% | 2009727 | 8 | 210 | -27.4
Supraestrutura | 802.06 | 23.77% | 10587226 | 10 | 776 | 3.4
Alvenaria | 181.57 | 5.38% | 2396790 | 5 | 161 | 13
Impermeabilização | 65.76 | 1.95% | 868033 | 5 | 62 | 6.3
Instalações | 353.06 | 10.47% | 4660390 | 7 | 370 | -4.7
Sist. Especiais | 116.73 | 3.46% | 1540900 | 11 | 155 | -24.8
Climatização | 77.09 | 2.29% | 1017600 | 4 | 55 | 40.1
Rev. Int. Parede | 114.29 | 3.39% | 1508627 | 11 | 173 | -33.8
Teto | 72.62 | 2.15% | 958531 | 4 | 68 | 7.5
Pisos | 200.55 | 5.94% | 2647292 | 8 | 198 | 1.3
Pintura | 154.64 | 4.58% | 2041293 | 6 | 155 | -0.4
Esquadrias | 325 | 9.63% | 4290000 | 2 | 334 | -2.7
Louças e Metais | 28.85 | 0.86% | 380800 | 1 | 32 | -9.6
Fachada | 146.71 | 4.35% | 1936539 | 7 | 140 | 4.8
Complementares | 163.61 | 4.85% | 2159638 | 11 | 193 | -15.1
Imprevistos | 49.86 | 1.48% | 658112 | 1 | 59 | -15.7
TOTAL | 3373.66 | 100% | 44532278 | 123

## Gerenciamento
GERENCIAMENTO — R$ 352/m² ¦ R$ 4,646,380
Item | Desc | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Projetos | Arq+compl+compat | 1 | vb | 650000 | 650000 | Param. base
Consultorias | ATP+compat BIM | 1 | vb | 180000 | 180000 | Param. base
Ensaios | Ctrl tecnol. | 1 | vb | 130000 | 130000 | Param. base
Taxas e seguros | Incorp+licenças | 1 | vb | 380000 | 380000 | Param. base
Engenheiro PJ | 1×30m | 30 | mês | 10500 | 315000 | Master R$ 10,500 (5p)
Mestre obras | 1×30m | 30 | mês | 9940 | 298200 | Master R$ 9,940 (4p)
Encarregado | 1×30m | 30 | mês | 8000 | 240000 | Narrativo R$ 8k
Estagiário | 2×30m | 60 | mês | 1580 | 94800 | Master R$ 1,580 (3p)
Téc.segurança | 1×30m | 30 | mês | 6000 | 180000 | PJ R$ 6k/mês
Almoxarife | 1×30m | 30 | mês | 3377 | 101310 | Master R$ 3,377 (4p)
Limpeza obra | 2×30m | 60 | mês | 2500 | 150000 | PJ R$ 2,5k/mês
Vigilância | 1×30m | 30 | mês | 15261 | 457830 | Narrativo R$ 15,3k
EPCs | Fixo por porte | 1 | vb | 300000 | 300000 | Master R$ 300,000 (75 exec)
EPI | Individual | 30 | mês | 908 | 27240 | PU base R$ 908 (8p)
Meio ambiente | PCMAT+PCMSO | 1 | vb | 45000 | 45000 | Param. base
Op. inicial | Mobilização | 1 | vb | 55000 | 55000 | Param. base
Inst. provisórias | Canteiro+containers | 1 | vb | 160000 | 160000 | Param. base
Desp. consumo | Água+en+internet+IPTU | 30 | mês | 11500 | 345000 | PU base (9p)
Equipamentos | Grua+cremalheira | 1 | vb | 480000 | 480000 | Narrativo
Comunic.visual | Placas+tapume | 1 | vb | 47000 | 47000 | PU base R$ 47k (17p)
Cópias | Plotagens | 1 | vb | 10000 | 10000 | PU base R$ 10k (9p)
| TOTAL |  |  |  | 4646380

## Mov. Terra
MOV. TERRA — R$ 17/m² ¦ R$ 224,400
Item | Desc | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Terraplanagem | Corte+aterro+bota-fora | 13200 | m² | 17 | 224400 | Param. base (72p)
| TOTAL |  |  |  | 224400

## Infraestrutura
INFRAESTRUTURA — R$ 152/m² ¦ R$ 2,009,727
Item | Desc | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Perfuração hélice | Ø40cm, 176est×18m | 3168 | m | 82 | 259776 | PU base R$ 82/m (6p)
Concreto estacas | fck30 bombeável | 398 | m³ | 632 | 251536 | PU base R$ 632 (6p)
Concreto blocos | Baldrames fck30 | 264 | m³ | 590 | 155760 | PU base R$ 590
Aço CA-50 | Fundação | 59580 | kg | 8.77 | 522517 | PU base R$ 8,77 (7p)
Forma | Blocos/baldrames | 1320 | m² | 45.64 | 60245 | PU base R$ 45,64 (8p)
Arrasamento | 176 estacas | 176 | un | 65 | 11440 | PU base R$ 65 (2p)
Limpeza/remoção | Solo perfuração | 1 | vb | 35000 | 35000 | PU base R$ 35k (2p)
MO fundação | Empreitada | 1 | vb | 713453 | 713453 | Split 35,5% (7p)
| TOTAL |  |  |  | 2009727

## Supraestrutura
SUPRAESTRUTURA — R$ 802/m² ¦ R$ 10,587,226
Item | Desc | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Concreto Pilares | fck30 | 639 | m³ | 590 | 377010 | Índ 0.22m³/m² (7p)
Concreto Vigas | fck30 | 232 | m³ | 590 | 136880 | Índ 0.22m³/m² (7p)
Concreto Lajes | fck40 | 1742 | m³ | 690 | 1201980 | Índ 0.22m³/m² (7p)
Concreto Escadas | fck30 | 145 | m³ | 590 | 85550 | Índ 0.22m³/m² (7p)
Concreto Blocos | fck30 | 145 | m³ | 590 | 85550 | Índ 0.22m³/m² (7p)
Aço CA-50 | 70kg/m³ | 203280 | kg | 8.67 | 1762438 | Master 70kg/m³
Cordoalha CP-190 | 8kg/m² laje | 68640 | kg | 22 | 1510080 | Master 8kg/m² laje
Forma | Compensado plastif. | 17569 | m² | 88.07 | 1547302 | Índ 6.05m²/m³
Escoramento | Metálico | 8580 | m² | 50 | 429000 | PU base R$ 50
MO Estrutura | Empreitada | 13200 | m² | 261.47 | 3451436 | Split 32.6% (10p)
| TOTAL |  |  |  | 10587226

## Alvenaria
ALVENARIA — R$ 182/m² ¦ R$ 2,396,790
Item | Desc | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Bloco cerâm. | Vedação 14cm | 11880 | m² | 32.95 | 391446 | Índ 2.25×40%
Drywall ST | Internas | 7425 | m² | 156 | 1158300 | Índ 2.25×25%
Drywall RU | Molhadas | 2376 | m² | 195 | 463320 | Índ 2.25×8%
Argamassa | Assentamento | 11880 | m² | 3.8 | 45144 | PU base
MO Alvenaria | Empreitada | 11880 | m² | 28.5 | 338580 | Split 35,7% (9p)
| TOTAL |  |  |  | 2396790

## Impermeabilização
IMPERMEABILIZAÇÃO — R$ 66/m² ¦ R$ 868,033
Item | Desc | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Manta 4mm | Material | 4884 | m² | 82.11 | 401025 | Índ 0.37m²/m²
Arg.polim. | BWC | 1465 | m² | 8.5 | 12454 | PU base
Regulariz. | Superfície | 4884 | m² | 5.57 | 27204 | PU base (15p)
MO imper. | Empreitada | 4884 | m² | 68 | 332112 | Split 56,5% (6p)
MO regul. | Empreitada | 4884 | m² | 19.5 | 95238 | PU base (7p)
| TOTAL |  |  |  | 868033

## Instalações
INSTALAÇÕES — R$ 353/m² ¦ R$ 4,660,390
Item | Desc | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Elétricas mat. | 1,77m eletrod/m² | 13200 | m² | 80.35 | 1060668 | Índ 1,77m/m² (9p)
Elétricas MO | Empreitada | 13200 | m² | 49.67 | 655623 | Split 38,2% (11p)
Hidro mat. | 1,08m tubo/m² | 13200 | m² | 95.72 | 1263454 | Índ 1,08m/m² (8p)
Hidro MO | Empreitada | 13200 | m² | 49.31 | 650870 | Split 34,0% (7p)
Preventivas | Mat+MO | 13200 | m² | 45.01 | 594101 | Param.
Gás | Mat+MO | 13200 | m² | 18 | 237640 | Param. base
Telecom | Mat+MO | 13200 | m² | 15 | 198034 | Param. base
| TOTAL |  |  |  | 4660390

## Sist. Especiais
SIST. ESPECIAIS — R$ 117/m² ¦ R$ 1,540,900
Item | Desc | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Elevador social | 2un | 2 | un | 192450 | 384900 | PU base (5p)
Elevador serv. | 1un | 1 | un | 96000 | 96000 | PU base (5p)
Gerador | Proporcional | 1 | vb | 180000 | 180000 | Param. por porte
Automação | BMS+sensores | 1 | vb | 120000 | 120000 | Param. base
Piscina | Estr+equip | 1 | vb | 220000 | 220000 | Param. base
CFTV | Câmeras+DVR | 1 | vb | 120000 | 120000 | Param. base
Pressurização | Escada NBR | 1 | vb | 80000 | 80000 | Param. base
SPDA | Para-raios+malha | 1 | vb | 55000 | 55000 | Param. base
Interfonia | Ctrl acesso | 1 | vb | 130000 | 130000 | Param. base
Bombas | Recalque+incêndio | 1 | vb | 95000 | 95000 | Param. base
Quadros comando | Bombas+sist | 1 | vb | 60000 | 60000 | Param. base
| TOTAL |  |  |  | 1540900

## Climatização
CLIMATIZAÇÃO — R$ 77/m² ¦ R$ 1,017,600
Item | Desc | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Split | 204un (1,5/apto) | 204 | un | 3500 | 714000 | Param. 1,5/apto
Exaust.BWC | 4/pav enclaus. | 68 | un | 1200 | 81600 | 4 bwc/pav
Exaust.churr. | 2/pav+lazer | 36 | un | 2500 | 90000 | 2/pav+lazer
Infra AR | Dutos+tub | 13200 | m² | 10 | 132000 | PU base
| TOTAL |  |  |  | 1017600

## Rev. Int. Parede
REV. INT. PAREDE — R$ 114/m² ¦ R$ 1,508,627
Item | Desc | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Reboco | Massa única int. | 13167 | m² | 7 | 92169 | Índ 2.85×35%
Chapisco | Rolado+colante | 13167 | m² | 5.5 | 72418 | PU base
Cerâm.BWC | 30×60 | 5267 | m² | 48 | 252806 | PU base
Cerâm.cozinha | 30×60 | 2257 | m² | 42 | 94802 | PU base
Porcel.parede | Comuns | 1505 | m² | 85 | 127908 | PU base
Granito bancadas | Lavat+coz | 476 | m | 180 | 85680 | R$ 180/m (3p)
Arg.colante | AC-II/III | 9029 | m² | 12 | 108346 | PU base
Rejunte | Flexível | 9029 | m² | 5 | 45144 | PU base
MO reboco | Empreitada | 13167 | m² | 22.5 | 296258 | Split 54,4%
MO cerâmica | Assentamento | 9029 | m² | 35 | 316008 | Split 54,4%
MO granito | Instalação | 476 | m | 35.9 | 17088 | PU base R$ 36
| TOTAL |  |  |  | 1508627

## Teto
TETO — R$ 73/m² ¦ R$ 958,531
Item | Desc | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Forro ST | Acartonado | 10718 | m² | 28 | 300115 | Índ 1.16×70%
Forro RU | BWC | 2297 | m² | 35 | 80388 | PU base
Perfis | Estrutura | 13015 | m² | 15 | 195228 | PU base
MO forro | Empreitada | 15312 | m² | 25 | 382800 | Split 79,1% (2p)
| TOTAL |  |  |  | 958531

## Pisos
PISOS — R$ 201/m² ¦ R$ 2,647,292
Item | Desc | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Contrapiso | Autonivelante | 22440 | m² | 12.1 | 271524 | Índ 1.7m²/m²
Porcel.60×60 | Comuns 25% | 5610 | m² | 81.21 | 455588 | PU base
Laminado | Aptos 40% | 8976 | m² | 65 | 583440 | PU base
Cimentado | Garagem 20% | 4488 | m² | 32 | 143616 | PU base
Granito | Halls 5% | 1122 | m² | 180 | 201960 | PU base
Rodapé | Poliestireno | 7854 | m | 10.77 | 84588 | PU base (10p)
MO contrapiso | Empreitada | 22440 | m² | 18 | 403920 | Split 54% (7p)
MO pisos | Assentamento | 15708 | m² | 32 | 502656 | Split 54% (7p)
| TOTAL |  |  |  | 2647292

## Pintura
PINTURA — R$ 155/m² ¦ R$ 2,041,293
Item | Desc | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Massa PVA | Paredes 2dem | 41019 | m² | 4.29 | 175972 | Índ 5.65×55%
Acrílica par. | 3 demãos | 41019 | m² | 5.4 | 221503 | PU base (6p)
Acrílica teto | 2 demãos | 14916 | m² | 3.83 | 57128 | PU base
Selador | Base | 55935 | m² | 2.5 | 139838 | PU base
MO pintura | Empreitada | 74580 | m² | 15 | 1118700 | Split 66,2% (7p)
MO lixamento | Preparação | 41019 | m² | 8 | 328152 | Split 66,2%
| TOTAL |  |  |  | 2041293

## Esquadrias
ESQUADRIAS — R$ 325/m² ¦ R$ 4,290,000
Item | Desc | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Esquadrias Al | Jan+portas | 1 | vb | 3696000 | 3696000 | Param. R$280/m²
Serralheria | GC+corrimão | 1 | vb | 594000 | 594000 | Param. R$45/m²
| TOTAL |  |  |  | 4290000

## Louças e Metais
LOUÇAS E METAIS — R$ 29/m² ¦ R$ 380,800
Item | Desc | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Louças+metais | Aptos+comuns | 136 | apto | 2800 | 380800 | Param. base
| TOTAL |  |  |  | 380800

## Fachada
FACHADA — R$ 147/m² ¦ R$ 1,936,539
Item | Desc | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Reboco ext. | Fachada | 20460 | m² | 15.25 | 312015 | Índ 1.55m²/m²
Textura | Acabamento | 20460 | m² | 12 | 245520 | PU base
Pintura ext. | 2 demãos | 20460 | m² | 8 | 163680 | PU base
Cerâmica | Detalhes 8% | 1637 | m² | 55 | 90024 | PU base
MO reboco ext. | Empreitada | 20460 | m² | 22 | 450120 | PU base
MO pintura ext. | Empreitada | 20460 | m² | 15 | 306900 | PU base
Balancim | Fachadeiro | 20460 | m² | 18 | 368280 | PU base
| TOTAL |  |  |  | 1936539

## Complementares
COMPLEMENTARES — R$ 164/m² ¦ R$ 2,159,638
Item | Desc | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Mobiliário | Áreas comuns | 1 | vb | 540000 | 540000 | PU base R$ 540k (5p)
Ambientação | Decoração halls | 1 | vb | 300000 | 300000 | PU base R$ 300k (5p)
Paisagismo |  | 1 | vb | 120000 | 120000 | Param. base
Equip. lazer | Acad+playground | 1 | vb | 180000 | 180000 | PU base (8p)
Limpeza final |  | 13200 | m² | 12 | 158400 | PU base R$ 12/m² (10p)
Comunic.visual | Sinalização | 1 | vb | 47000 | 47000 | PU base R$ 47k (17p)
Cobertura | Telhado+estrutura | 528 | m² | 95 | 50160 | PU base
Ligações def. | Água+energia+gás | 1 | vb | 60000 | 60000 | Param. base
Desmobilização | Pessoal+equip | 1 | vb | 15000 | 15000 | PU base (6p)
Paviment.ext. | Calçadas | 792 | m² | 80 | 63360 | PU base
Eventuais | ~1,5% | 1 | vb | 625718 | 625718 | Base R$ 295k (5p)
| TOTAL |  |  |  | 2159638

## Imprevistos
IMPREVISTOS — R$ 50/m² ¦ R$ 658,112
Item | Desc | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Imprevistos | 1,5% | 1 | vb | 658112 | 658112 | Percentual padrão
| TOTAL |  |  |  | 658112

## PREMISSAS
PARAMÉTRICO V2 — NOW Residence
AC: 13,200.0 m² ¦ UR: 136 ¦ CUB: R$ 3,028.45 ¦ Prazo: 30m
Laje: protendida ¦ Fund: helice ¦ Sub: 0
Segmento: medio_8k_15k ¦ 18/18 macrogrupos bottom-up
Fonte: calibration-indices.json (75 exec + 79 narrativos + IFC + curva ABC)
Gerado em: 2026-03-24