## PAINEL
PAINEL DE CONTROLE
Projeto:
Área Construída:
Unidades:
Custo Total:
Custo/m²:
Custo/Unidade:
CUB Atual:
Fator CUB:
Top 3 Macrogrupos:
1º
2º
3º

## DADOS_PROJETO
DADOS DO PROJETO
Nome do Projeto | Edifício Oxford — Mussi Empreendimentos
Código | OXFORD-MUSSI
Cidade | Itajaí/SC
Área Construída (m²) | 7500
Unidades Residenciais | 95
Unidades Comerciais | 2
Número de Pavimentos | 27
Pavimentos Tipo | 17
Pavimentos Garagem | 5
Elevadores | 2
Vagas | 136
Área Terreno (m²) | 1200
Número de Subsolos | 0
Prazo (meses) | 36
CUB Atual (R$/m²) | 3050
CUB Base mar/2026 (R$/m²) | 3050
Data-base | mar/2026

## BRIEFING
# | Pergunta | Resposta | Macrogrupos Afetados
Q1 | Tipo de Fundação | Hélice Contínua | Infraestrutura
Q2 | Tipo de Laje | Cubetas | Supraestrutura
Q3 | Contenção | Não | Infraestrutura
Q4 | Subsolos | 0 | Mov. Terra, Infraestrutura, Impermeabilização
Q5 | Padrão | Alto | Rev. Int. Parede, Teto, Pisos, Pintura, Esquadrias, Fachada, Complementares
Q6 | Esquadria | Pintura eletrostática | Esquadrias
Q7 | Piso | Porcelanato padrão | Pisos
Q8 | Vedação | Misto | Alvenaria
Q9 | Forro | Gesso liso | Teto
Q10 | Fachada | Misto | Fachada
Q11 | MO Fachada | Empreitada | Fachada
Q12 | Cobertura Habitável | Completa | Complementares
Q13 | Aquecimento | Gás individual | Instalações
Q14 | Automação | Básico | Sist. Especiais
Q15 | Energia | Sem | Sist. Especiais
Q16 | Lazer | Completo | Complementares
Q17 | Paisagismo | Básico | Complementares
Q18 | Mobiliário | Básico | Complementares
Q19 | Prazo | 36 | Gerenciamento
Q20 | Região | Litoral SC | Todos os macrogrupos
Q21 | Gerador | Sim | Sist. Especiais
Q22 | Subestação | Sim | Sist. Especiais
Q23 | Fotovoltaicas | Não | Sist. Especiais
Q24 | Carro Elétrico | Não | Instalações
Q25 | Pressurização | Sim | Instalações

## FATORES
MATRIZ DE FATORES
Macrogrupo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 | Q18 | Q19 | Q20 | Q21 | Q22 | Q23 | Q24 | Q25 | Fator Briefing
Gerenciamento
Mov. Terra
Infraestrutura
Supraestrutura
Alvenaria
Impermeabilização
Instalações
Sist. Especiais
Climatização
Rev. Int. Parede
Teto
Pisos
Pintura
Esquadrias
Louças e Metais
Fachada
Complementares
Imprevistos

## CUSTOS_MACROGRUPO
# | Macrogrupo | Base R$/m² | Fator CUB | Fator Briefing | R$/m² Ajustado | Valor Total | % | Faixa Min | Faixa Max | Status
1 | Gerenciamento | 434.3 | [5 empty] | 221.6 | 609.41
2 | Mov. Terra | 17.62 | [5 empty] | 7.76 | 66.48
3 | Infraestrutura | 235.34 | [5 empty] | 132.96 | 310.24
4 | Supraestrutura | 768.5 | [5 empty] | 498.61 | 1052.61
5 | Alvenaria | 161.59 | [5 empty] | 66.48 | 332.4
6 | Impermeabilização | 58.92 | [5 empty] | 39.89 | 95.29
7 | Instalações | 387.67 | [5 empty] | 349.02 | 554.01
8 | Sist. Especiais | 186.83 | [5 empty] | 110.8 | 443.21
9 | Climatização | 45.46 | [5 empty] | 0 | 88.64
10 | Rev. Int. Parede | 183.15 | [5 empty] | 110.8 | 265.92
11 | Teto | 68.36 | [5 empty] | 49.86 | 155.12
12 | Pisos | 207.83 | [5 empty] | 138.5 | 387.81
13 | Pintura | 133.91 | [5 empty] | 106.37 | 221.6
14 | Esquadrias | 376.33 | [5 empty] | 221.6 | 775.61
15 | Louças e Metais | 29.2 | [5 empty] | 33.24 | 132.96
16 | Fachada | 137.45 | [5 empty] | 60.94 | 304.7
17 | Complementares | 195.93 | [5 empty] | 110.8 | 554.01
18 | Imprevistos | 57.64 | [5 empty] | 38.78 | 132.96
| TOTAL | [5 empty] | 100.0%

## ÍNDICES
ÍNDICES DE REFERÊNCIA
A. ÍNDICES ESTRUTURAIS POR TIPO DE LAJE
Parâmetro | Cubetas | Protendida | Maciça | Treliçada
Concreto (m³/m² AC) | 0.22 | 0.2 | 0.25 | 0.19
Aço (kg/m³) | 90 | 110 | 85 | 80
Forma (m²/m³) | 10 | 9 | 11 | 12
B. ÍNDICES DE ACABAMENTOS
Item | Índice (m²/m² AC) | Referência
Chapisco interno | 1.8 | Área de parede interna
Reboco interno | 1.8 | Idem
Estucamento | 1.5 | Área pintável
Cerâmico parede | 0.3 | BWCs + cozinhas
Porcelanato parede | 0.15 | BWCs padrão alto
Contrapiso | 0.85 | Áreas internas
Porcelanato piso | 0.55 | Áreas secas
Cerâmico piso | 0.15 | BWCs + A. serviço
Rodapé | 0.4 | m/m² AC
Forro gesso | 0.7 | Área de teto
Pintura interna | 2.2 | Paredes + teto
Textura externa | 0.45 | Fachada
Chapisco externo | 0.45 | Fachada
Reboco externo | 0.45 | Fachada
C. ÍNDICES DE INSTALAÇÕES
Disciplina | R$/m² típico | % do grupo
Hidrossanitárias | 120 | 33%
Elétricas | 110 | 30%
Preventivas | 60 | 16%
Gás | 35 | 10%
Telecom | 40 | 11%
D. VERBAS PARAMÉTRICAS
Item | R$/m² | Observação
Elevadores | 50-80 | Por elevador: R$ 250-400k
Gerador | 15-25 | Prédio alto
Pressurização | 10-18 | Se aplicável
Automação básica | 8-15 | CFTV + interfone

## ESTRUTURAL
DETALHAMENTO ESTRUTURAL
CONCRETO (45% da Supraestrutura)
Elemento | Peso % | Qtd (m³) | Un | PU (R$/m³) | Total (R$) | R$/m² | Índice
Pilares | 25% |  | m³ |  |  |  | 0.055
Vigas | 30% |  | m³ |  |  |  | 0.066
Lajes | 35% |  | m³ |  |  |  | 0.077
Escadas | 10% |  | m³ |  |  |  | 0.022
TOTAL CONCRETO
AÇO (30% da Supraestrutura)
Elemento | Peso % | Peso (kg) | Un | Taxa (kg/m³) | Total (R$) | R$/m²
Pilares | 25% |  | kg | 95
Vigas | 30% |  | kg | 90
Lajes | 35% |  | kg | 88
Escadas | 10% |  | kg | 85
TOTAL AÇO
FORMA (25% da Supraestrutura)
Tipo | Peso % | Área (m²) | Un |  | Total (R$) | R$/m²
Madeira/compensado pilares | 30% |  | m²
Madeira/compensado vigas | 35% |  | m²
Cubetas/forma lajes | 35% |  | m²
TOTAL FORMA
FUNDAÇÃO (85% da Infraestrutura)
Item | Peso % |  |  |  | Total (R$) | R$/m²
Estacas (HC) | 60%
Blocos de coroamento | 25%
Vigas baldrame | 15%
TOTAL FUNDAÇÃO
CONTENÇÃO (15% da Infraestrutura, se houver)
Contenção
ÍNDICES CALCULADOS
Concreto/AC (m³/m²)
Taxa Aço Global (kg/m³)
Forma/AC (m²/m²)

## INSTALACOES
DETALHAMENTO DE INSTALAÇÕES
INSTALAÇÕES
Disciplina | Peso % | Valor (R$) | R$/m² | MO 55% (R$) | Material 45% (R$)
Hidrossanitárias | 33%
Elétricas | 30%
Preventivas | 16%
Gás | 10%
Telecom | 11%
TOTAL INSTALAÇÕES
SISTEMAS ESPECIAIS
Item | Peso % | Valor (R$) | R$/m²
Elevadores | 40%
Gerador | 20%
Automação/CFTV | 20%
Pressuriz./Outros | 20%
TOTAL SIST. ESPECIAIS

## ACABAMENTOS
DETALHAMENTO DE ACABAMENTOS
REVESTIMENTOS DE PAREDE
Item | Qtd | Un | PU Material (R$) | PU MO (R$) | Total Material (R$) | Total MO (R$) | Total (R$)
Chapisco interno |  | m²
Reboco interno |  | m²
Estucamento |  | m²
Cerâmico parede |  | m²
Porcelanato parede |  | m²
TOTAL REV. PAREDE
TETO
Item | Qtd | Un | PU Material (R$) | PU MO (R$) | Total Material (R$) | Total MO (R$) | Total (R$)
Forro gesso acartonado |  | m²
Forro gesso UR |  | m²
Negativo/Tabica |  | m
TOTAL TETO
PISOS
Item | Qtd | Un | PU Material (R$) | PU MO (R$) | Total Material (R$) | Total MO (R$) | Total (R$)
Contrapiso |  | m²
Porcelanato piso |  | m²
Cerâmico piso |  | m²
Rodapé |  | m
Soleira/peitoril |  | m²
Outros |  | m²
TOTAL PISOS
PINTURA
Item | Qtd | Un | PU Material (R$) | PU MO (R$) | Total Material (R$) | Total MO (R$) | Total (R$)
Pintura parede (PVA/acrílica) |  | m²
Pintura teto |  | m²
Textura/Grafiato |  | m²
Verniz/Epóxi |  | m²
TOTAL PINTURA
ESQUADRIAS
Item | Qtd | Un | PU Material (R$) | PU MO (R$) | Total Material (R$) | Total MO (R$) | Total (R$)
Janelas alumínio |  | m²
Portas internas |  | un
Porta entrada |  | un
Vidros |  | m²
Guarda-corpo |  | m²
TOTAL ESQUADRIAS
FACHADA
Item | Qtd | Un | PU Material (R$) | PU MO (R$) | Total Material (R$) | Total MO (R$) | Total (R$)
Chapisco externo |  | m²
Reboco externo |  | m²
Textura/acabamento |  | m²
Detalhes/frisos |  | m²
Selantes/juntas |  | m²
TOTAL FACHADA

## CI_DETALHADO
CUSTOS INDIRETOS DETALHADOS
PROJETOS E CONSULTORIAS (25%)
Disciplina | Peso % | Valor (R$) | R$/m²
Arquitetônico | 25%
Estrutural | 20%
Elétrico | 12%
Hidrossanitário | 12%
Preventivo | 8%
Climatização | 5%
Paisagismo | 5%
Interiores | 5%
Fundações | 3%
Outros | 5%
TOTAL PROJETOS
TAXAS E LICENÇAS (5%)
Disciplina | Peso % | Valor (R$) | R$/m²
Alvará | 25%
ARTs/RRTs | 20%
Bombeiros | 20%
Habite-se | 15%
Registro Incorporação | 10%
Outras | 10%
TOTAL TAXAS
EQUIPE ADM (40%)
Função | Peso % | Valor (R$) | Custo/mês (R$) | Qtd
Eng. Residente | 30% |  |  | 1
Mestre de Obras | 25% |  |  | 1
Almoxarife | 12% |  |  | 1
Téc. Segurança | 12% |  |  | 1
Admin. Obra | 12% |  |  | 1
Estagiários | 9% |  |  | 2
TOTAL EQUIPE ADM
EPCs (15%)
Disciplina | Peso % | Valor (R$) | R$/m²
Bandeja proteção | 25%
Guarda-corpo | 25%
Tela proteção | 20%
Linha de vida | 15%
Sinalização | 10%
Outros | 5%
TOTAL EPCs
EQUIPAMENTOS (10%)
Disciplina | Peso % | Valor (R$) | R$/m²
Cremalheira | 40%
Grua/Guindaste | 30%
Balancins | 15%
Mini-Grua | 10%
Outros | 5%
TOTAL EQUIPAMENTOS
ENSAIOS (5%)
Disciplina | Peso % | Valor (R$) | R$/m²
Concreto (CP) | 40%
Aço | 15%
Solo/Fundações | 20%
Estanqueidade | 15%
Outros | 10%
TOTAL ENSAIOS

## BENCHMARK
BENCHMARK — PROJETOS DE REFERÊNCIA
Projeto | Cidade | AC (m²) | NP | Prazo (meses) | CUB (R$/m²) | R$/m² Original | CUB Ratio | R$/m² Atual
Maison Beach | Floripa | 12880 | 25 | 36 | 2753 | 3291 | 1.2
Catena | Floripa | 9242 | 20 | 30 | 3009 | 3376 | 1.12
Connect | Itajaí | 13144 | 28 | 36 | 2900 | 3150 | 1.09
Dlohn | Blumenau | 8500 | 18 | 24 | 2800 | 3080 | 1.1
Eternity | Itajaí | 11200 | 22 | 30 | 2850 | 3420 | 1.2
Lorenzo | Itajaí | 9800 | 20 | 28 | 2780 | 3190 | 1.15
Monolyt | Floripa | 18500 | 32 | 42 | 2900 | 3480 | 1.2
Cota365 | Floripa | 10500 | 24 | 30 | 2850 | 3250 | 1.14
ESTE PROJETO
COMPARATIVO POR MACROGRUPO (R$/m²)
Macrogrupo | Média Base | Este Projeto | Diferença %
Gerenciamento | 421
Infraestrutura | 233
Supraestrutura | 753
Instalações | 388
Pisos | 199
Esquadrias | 366
Fachada | 177

## ANÁLISE_PRODUTO
ANÁLISE DE PRODUTO
Indicador | Este Projeto | Faixa Típica | Status
AC/UR (m²/UR) |  | 90-160
Custo/UR (R$) |  | —
R$/m² (R$/m²) |  | —
CUB Ratio |  | 1.00-1.50
Vagas/UR |  | 1.0-2.0
% Tipo (NPT/NP) |  | 60-80%
Elevador/UR |  | 0.015-0.030

## ALERTAS
ALERTAS E VALIDAÇÕES
Macrogrupo | R$/m² Calculado | Faixa Esperada | Status

## NOTAS
PREMISSAS E LIMITAÇÕES
SOBRE ESTE TEMPLATE:
Este orçamento paramétrico foi desenvolvido pela Cartesian Engenharia para estimativas rápidas de custos de obras residenciais/comerciais.
BASE DE CALIBRAÇÃO:
- Mediana calibrada com 75 projetos reais executados entre 2022-2024
- Valores calibrados a valor presente (mar/2026)
- Faixas P10-P90 representam variação observada nos projetos da base
COMO USAR:
1. Preencha DADOS_PROJETO com informações do empreendimento
2. Responda as 25 perguntas do BRIEFING (use os dropdowns)
3. Os custos em CUSTOS_MACROGRUPO são calculados automaticamente
4. Verifique ALERTAS para validar se os valores estão dentro das faixas esperadas
5. Use PAINEL para visualização rápida dos principais indicadores
MODELO DE CÁLCULO:
Valor Final (R$/m²) = Base × Fator CUB × Fator Briefing Composto
Onde:
- Base = Mediana calibrada do macrogrupo (mar/2026)
- Fator CUB = CUB Atual / CUB Base (ajuste inflação)
- Fator Briefing Composto = Produto de todos os fatores das 25 perguntas
LIMITAÇÕES:
- Estimativa preliminar, não substitui orçamento executivo
- Não inclui: terreno, projetos, aprovações, marketing, impostos
- Climatização e Louças/Metais são placeholders (valor 0)
- Faixas podem variar conforme região e características específicas
ATENÇÃO:
- Semáforo verde: dentro da faixa P10-P90
- Semáforo amarelo: fora da faixa, mas dentro de ±20%
- Semáforo vermelho: >20% fora da faixa (revisar premissas)
CONTATO:
Cartesian Engenharia
leonardo@cartesianengenharia.com
www.cartesianengenharia.com