## PAINEL
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO — RESIDENCIAL ITAJAÍ - USO MISTO
DADOS DO PROJETO
Localização: | Itajaí/SC
Data: | 2026-03-20
Responsável: | Laura Heidrich / Leo Kock
Área Construída (AC): | 39,472.00 m²
Unidades (UR): | 332
Pavimentos (NP): | 28 (estimado)
Pavimentos Tipo (NPT): | 20 (estimado)
Subsolos (NS): | 1
Níveis de Garagem: | 5
Pé-direito médio: | 2.80 m
Padrão: | Alto
Uso: | Misto (Residencial + Comercial)
Fundação (premissa): | Estacas pré-moldadas (assumido)
Estrutura: | Concreto Armado
COMPOSIÇÃO DAS UNIDADES
Tipologia | Quantidade | %
Studios | 194 | 58.4%
1 Suíte + 1 Dormitório | 99 | 29.8%
2 Dormitórios | 20 | 6.0%
Lofts | 19 | 5.7%
TOTAL | 332 | 100,0%
CUSTOS POR MACROGRUPO (R$/m²)
Macrogrupo | R$/m² | Total (R$) | % | Mediana Base | Status
Supraestrutura | 720 | 28419840 | 18.19% | 673.26 | +7%
Gerenciamento | 403.45 | 15924978.4 | 10.19% | 403.45 | +0%
Esquadrias | 403.078 | 15910294.816 | 10.18% | 310.06 | ↑ 30%
Instalações | 392.15 | 15478944.8 | 9.907% | 341 | +15%
Infraestrutura | 280 | 11052160 | 7.074% | 201.83 | ↑ 39%
Pisos | 213.048 | 8409430.656 | 5.382% | 177.54 | +20%
Sist. Especiais | 211.588 | 8351801.536 | 5.345% | 162.76 | ↑ 30%
Complementares | 209.892 | 8284857.024 | 5.302% | 174.91 | +20%
Rev. Int. Parede | 181.423 | 7161128.656 | 4.583% | 164.93 | +10%
Fachada | 178.962 | 7063988.064 | 4.521% | 127.83 | ↑ 40%
Alvenaria | 162.91 | 6430383.52 | 4.116% | 148.1 | +10%
Contenção | 150 | 5920800 | 3.789% | 133.2 | +13%
Pintura | 128.87 | 5086756.64 | 3.256% | 128.87 | +0%
Impermeabilização | 71.578 | 2825326.816 | 1.808% | 55.06 | ↑ 30%
Teto | 60.29 | 2379766.88 | 1.523% | 60.29 | +0%
Climatização | 53.88 | 2126751.36 | 1.361% | 44.9 | +20%
Imprevistos | 50.06 | 1975968.32 | 1.265% | 50.06 | +0%
Louças e Metais | 39.765 | 1569604.08 | 1.005% | 26.51 | ↑ 50%
Mov. Terra | 30.006 | 1184396.832 | 0.758% | 16.67 | ↑ 80%
Cobertura | 17.41 | 687207.52 | 0.4398% | 17.41 | +0%
TOTAL GERAL | 3958.36 | 156244385.92 | 100%
FOCO: INFRAESTRUTURA + SUPRAESTRUTURA
Item | R$/m² | Total (R$) | % do Total | Benchmark (Costão) | Variação
INFRAESTRUTURA (Mov.Terra + Contenção + Infra) | 460.006 | 18157356.832 | 11.62% | 263.46 | +74.6%
SUPRAESTRUTURA | 720 | 28419840 | 18.19% | 698.98 | +3.0%
TOTAL INFRA + SUPRA | 1180.006 | 46577196.832 | 29.81% | 962.44 | +22.6%
ALERTAS E DADOS FALTANTES
⚠️ CRÍTICO: Relatório de Sondagem SPT não fornecido
⚠️ CRÍTICO: Número exato de pavimentos tipo (estimado: 20)
⚠️ CRÍTICO: Pé-direito confirmado (assumido: 2,80m)
⚠️ Área do terreno (AT) não informada
⚠️ Projeto estrutural não fornecido
⚠️ Especificações de acabamento não detalhadas
📌 PREMISSAS ASSUMIDAS:
• Fundação: Estacas pré-moldadas de concreto
• Solo: Argiloso/Misto (típico de Itajaí)
• Contenção: Cortina atirantada (subsolo)
• Estrutura: Concreto armado convencional
• Lajes: 12-15 cm (maciças ou nervuradas)
💡 RECOMENDAÇÃO:
Solicitar ao cliente os dados faltantes para refinar a estimativa.
Precisão atual: ±20-30% (nível de viabilidade).