## PARECER
ESTUDO DE VIABILIDADE FINANCEIRA
Arthen Arboris — Perequê, Porto Belo/SC
Cliente: Arthen Engenharia e Construções ¦ Elaborado por: Cartesian Engenharia ¦ 2026-04-14
PROJETO VIÁVEL (com pontos de atenção)
Viável no cenário base e provável (98% Monte Carlo), mas sensível a combinações adversas simultâneas — ver análise de cenários.
CAPITAL MÁXIMO EXPOSTO |  | LUCRO ESPERADO (BASE)
15376903.1724 |  | 27974447.7555
Quanto a Arthen precisa ter em caixa (ou via SFH) no mês mais apertado, antes das vendas cobrirem os custos |  | Receita total menos todas as despesas ao longo dos 45 meses do projeto
MARGEM LÍQUIDA |  | CHANCE DE VPL POSITIVO
30.83% |  | 98.2%
Lucro ÷ Receita. Referência de mercado SC: 15–25%. Acima disso = margem acima da média |  | Monte Carlo: em 10.000 versões com variações realistas de preço/custo/velocidade. quantas deram lucro acima do custo de capital
VPL @ TMA 14% |  | TIR ANUAL
16200599.5421 |  | 68.64%
Valor criado acima do mínimo exigido pelo custo de capital. Se > 0, o projeto remunera mais que o benchmark |  | ⚠ Inflada pela estrutura (permuta física + pré-lançamento). Prefira ler o VPL como indicador principal de viabilidade
O QUE É O PROJETO
O Arboris é um empreendimento residencial + comercial da Arthen com 98 unidades (90 residenciais de 3-4 dormitórios + 8 comerciais), distribuídas em 12,473 m² de área construída, localizado no bairro Perequê em Porto Belo/SC — região que liderou velocidade de vendas imobiliárias no Brasil em 2025. O custo de obra é de R$ 45.5 milhões (R$ 3,645/m²), calculado via paramétrico V2 Híbrido da Cartesian — metodologia calibrada contra base histórica de 126 projetos similares. O terreno será adquirido por permuta física de 30% das unidades, eliminando desembolso monetário com o landowner. O modelo financeiro cobre 45 meses: 3 de pré-lançamento, 30 de obra, e 12 de cauda de recebimento. O preço médio de venda estimado é R$ 15,394/m² privativo (mediana Perequê abr/2026, range R$ 10k–25k). Estrutura padrão de mercado: 20% entrada + 40% parcelado durante obra corrigido pelo CUB/SC + 40% repasse bancário na entrega.
PRINCIPAIS DESCOBERTAS
✓ VPL positivo de R$ 16.2 milhões descontado a 14% a.a. — o projeto gera valor real acima do custo de capital da incorporadora.
✓ Margem líquida de 30.8% — acima do benchmark de mercado SC (15–25%), indicando eficiência operacional do projeto.
✓ Simulação Monte Carlo de 10.000 cenários mostra 98.2% de probabilidade de VPL positivo. com mediana de R$ 16.9M e P10 (pior 10%) de R$ 5.7M — projeto robusto a variações realistas.
⚠ Exposição máxima de caixa: R$ 15.4 milhões. A Arthen precisa ter esse capital disponível (próprio ou via SFH) nos meses mais apertados do cronograma.
⚠ No cenário pessimista (preço -15%. custo +10%. vendas 8 meses mais lentas). o VPL vira NEGATIVO em R$ 608 mil. O projeto é viável mas sensível a combinações adversas simultâneas — não é invulnerável.
⚠ Fator de maior risco: VGV R$/m². Variação de ±20% move o VPL em R$ 22M. Validar o preço de R$ 15,394/m² com corretores locais é a diligência mais importante.
RECOMENDAÇÃO
Com base nos indicadores apurados, o Arboris é um projeto VIÁVEL e RECOMENDADO para avanço. O VPL de R$ 16.2M e a margem líquida de 30.8% posicionam o projeto acima da média do segmento em SC. A probabilidade de 98% de retorno positivo (Monte Carlo 10.000 iterações) confere robustez estatística ao investimento. Recomendamos três diligências antes do lançamento: (1) Validar o preço de venda de R$ 15,394/m² com corretores locais de Perequê e comparáveis recém-lançados — é o fator de maior impacto sobre o resultado; (2) Confirmar capacidade financeira da Arthen para suportar a exposição máxima de R$ 15.4M (próprio ou via financiamento à produção SFH); (3) Revisar a velocidade de vendas assumida (50% vendido no mês 14 da obra) contra o histórico da Arthen em projetos similares — Perequê é mercado aquecido, mas a curva real precisa calibrar contra dados da incorporadora.
COMO NAVEGAR ESTE ESTUDO:
▸ COMO_LER | Glossário com explicação em linguagem simples de todos os termos técnicos (VPL, TIR, Monte Carlo, RET, etc.)
▸ PREMISSAS | Todas as premissas do modelo — se algum valor estiver incorreto, editá-lo aqui e regerar
▸ DETALHE_CUSTO | Detalhamento do custo de obra: metodologia paramétrica, 18 macrogrupos, janela temporal, Gantt, curva S, stacked
▸ FLUXO_CAIXA | Projeção mensal detalhada de receitas e despesas ao longo dos 45 meses do projeto
▸ RESULTADO | Cálculo detalhado do VPL e TIR, com fórmula Excel paralela para auditoria
▸ CENARIOS | Comparativo pessimista / base / otimista dos principais indicadores
▸ TORNADO | Análise de sensibilidade — qual variável mais afeta o resultado
▸ MONTE_CARLO | Simulação estatística com 10.000 iterações e histogramas de distribuição

## COMO_LER
COMO LER ESTE ESTUDO
Glossário de termos técnicos — explicação em linguagem simples
VPL — Valor Presente Líquido | Soma de TODOS os fluxos de caixa futuros do projeto, trazidos a valor presente pela taxa mínima de atratividade (TMA). É o indicador mais importante deste estudo. Interpretação simples: se o VPL > 0, o projeto gera MAIS valor do que aplicar o mesmo dinheiro no benchmark de mercado (Selic + spread). Se VPL < 0, o projeto destrói valor — seria melhor investir em outra coisa. → Neste estudo: VPL = R$ 16,2 milhões. Indica que o Arboris produz R$ 16,2M a MAIS do que o mínimo exigido pelo custo de capital de 14% a.a.
TIR — Taxa Interna de Retorno | Taxa de desconto que faz o VPL ser zero. Interpretada como 'rentabilidade anual do projeto'. Para ser atrativa, precisa estar acima da TMA. ⚠ Atenção nesta análise: a TIR de 68,6% a.a. é tecnicamente correta mas está INFLADA pela estrutura do modelo (permuta física do terreno + pré-lançamento com entradas cobrindo custos antes da obra iniciar, resultando em exposição de caixa baixa). O VPL é o indicador mais confiável neste caso. → Neste estudo: TIR = 68,6% a.a. no cenário base; P10 do Monte Carlo ~25% a.a.
TMA — Taxa Mínima de Atratividade | Custo de capital que a incorporadora exige para justificar o investimento. É o 'piso' de rentabilidade abaixo do qual o projeto não compensa. Também chamada de 'taxa de desconto'. Geralmente composta por: Selic (taxa básica) + spread de risco do setor imobiliário. → Neste estudo: 14% a.a. = Selic ~10,5% + spread 3,5% (benchmark incorporadora média SC 2026). Editável em PREMISSAS.
VGV — Valor Geral de Vendas | Receita total esperada do empreendimento. Calculado como: área privativa vendável × preço médio de venda por m². Dividido em dois conceitos neste estudo: • VGV BRUTO: valor total se todas as unidades fossem vendidas pela Arthen • VGV LÍQUIDO: após subtrair a permuta física (30% das unidades vão para o proprietário do terreno) → Neste estudo: VGV bruto R$ 134,4M; VGV líquido (que a Arthen de fato vende) R$ 94,1M.
Margem líquida | (Lucro líquido) ÷ (Receita total). Mede a eficiência operacional da incorporação. Inclui TODOS os custos: obra, comercial, marketing, impostos (RET), admin. Referência de mercado SC: • Abaixo de 10% → margem apertada, projeto frágil • 10–15% → aceitável • 15–25% → saudável (média do segmento) • Acima de 25% → acima da média, sinal de eficiência ou precificação forte → Neste estudo: 30,8% — acima da média do segmento, puxada por preço forte em Perequê e custo calibrado no paramétrico.
Exposição máxima de caixa | O 'pior momento' do projeto em termos de caixa: quanto a incorporadora tem que ter disponível (capital próprio ou financiamento) antes que as vendas comecem a cobrir os custos. É o BURACO máximo no fluxo acumulado. Em projetos bem estruturados, corresponde a 20–35% do VGV. Abaixo disso = projeto leve de capital; acima = projeto pesado. → Neste estudo: R$ 15,4M = 16% do VGV líquido. Relativamente baixo, porque as entradas de 20% no pré-lançamento começam a pagar a obra rapidamente.
Monte Carlo | Técnica estatística para lidar com incerteza. Em vez de assumir que cada premissa é um número fixo, tratamos as mais importantes como FAIXAS de valores prováveis e rodamos milhares de simulações do projeto — em cada uma, o computador sorteia valores dentro das faixas e calcula o VPL. Ao final, temos uma DISTRIBUIÇÃO de resultados possíveis em vez de um número único. Isso permite perguntar: 'qual a PROBABILIDADE do projeto dar lucro?' Variáveis sorteadas neste estudo: preço de venda (R$ 11k a R$ 22k/m²), custo de obra (±10%/+15%), velocidade de vendas (8 a 24 meses para t50), CUB/SC (4% a 11% a.a.). Correlação -40% entre preço e velocidade (preço alto ↔ venda mais lenta, que é o comportamento real de mercado). → Neste estudo: 98,2% das 10.000 simulações deram VPL positivo. Mediana R$ 16,9M. Pior 10% = R$ 5,6M. Melhor 10% = R$ 30M.
Cenários (Pessimista / Base / Otimista) | Diferente do Monte Carlo (que sorteia aleatoriamente), aqui definimos 3 combinações específicas de premissas: • PESSIMISTA: preço -15%, custo +10%, venda 8 meses mais lenta • BASE: valores centrais, o 'cenário provável' • OTIMISTA: preço +10%, custo -5%, venda 4 meses mais rápida Útil para responder: 'e se tudo der errado ao mesmo tempo?' (pessimista) e 'e se as coisas favorecerem?' (otimista). → Neste estudo: pessimista dá VPL -R$ 608 mil (projeto vira inviável). Isso mostra que o Arboris é viável mas NÃO é invulnerável — precisa de combinações adversas simultâneas para perder.
Tornado (Análise de Sensibilidade) | Gráfico que mostra qual variável tem MAIOR impacto sobre o VPL. Para cada variável, testamos +20% e -20% mantendo as outras fixas e medimos a variação resultante no VPL. A variável com a maior barra é a mais crítica — é ali que a diligência comercial deve focar. → Neste estudo (em ordem de impacto): 1º PREÇO DE VENDA — Δ R$ 22M (dominante) 2º CUSTO DE OBRA — Δ R$ 15,5M 3º % de entrada no ato — Δ R$ 5,7M Conclusão: validar o preço de venda de R$ 15.394/m² é a diligência mais importante deste projeto.
CUB/SC | Custo Unitário Básico de Construção, publicado mensalmente pelo Sinduscon/SC. É o indexador padrão das parcelas da obra pagas pelos compradores durante a construção — o equivalente imobiliário da 'correção monetária'. Substitui o INCC (usado em outros estados) no padrão catarinense. → Neste estudo: reajuste médio anual de 7% a.a. (histórico 2020–2025 Sinduscon/SC). Editável em PREMISSAS.
RET — Regime Especial de Tributação | Alíquota unificada de 4% sobre a receita recebida, aplicável a incorporações que aderiram ao Patrimônio de Afetação (Lei 10.931/04, art. 4º). Substitui IR, CSLL, PIS e COFINS da SPE da incorporadora. É o regime tributário mais eficiente para incorporação imobiliária no Brasil — normalmente vale a pena aderir. → Neste estudo: 4% sobre receita recebida a cada mês.
Permuta física | Forma de adquirir o terreno: em vez de pagar em dinheiro, a incorporadora entrega ao proprietário um percentual das unidades prontas do futuro empreendimento. É o modelo dominante em terrenos valorizados no litoral SC. Efeito financeiro: elimina o DESEMBOLSO inicial com terreno (grande alívio de caixa no mês 0), mas reduz o VGV vendável pela incorporadora (porque parte das unidades não é dela). → Neste estudo: 30% das unidades vão para o landowner. VGV vendável pela Arthen cai de R$ 134,4M (bruto) para R$ 94,1M (líquido).
Paramétrico V2 Híbrido | Metodologia Cartesian para orçamento preliminar: extrai quantitativos do BIM (modelo 3D do projeto), aplica Preços Unitários calibrados contra uma base histórica de 126 projetos similares já executados, e produz o custo total por macrogrupo com faixa de confiança. Precisão típica: ±10–15%. Diferente de um orçamento executivo completo (SINAPI linha a linha), mas muito mais rápido e suficiente para decisões de viabilidade. → Neste estudo: custo total R$ 45,46M (R$ 3.645/m²). Benchmark do segmento 'Médio' (8k–15k m² AC): mediana R$ 3.337/m², faixa P25–P75 R$ 2.974–R$ 3.710. Arboris está levemente acima da mediana, coerente com padrão Médio-Alto.

## PREMISSAS
PREMISSAS — editar valores e regerar via gerar_viabilidade_arthen_arboris.py
PROJETO
Nome | Arthen Arboris
Cidade/Bairro | Perequê, Porto Belo/SC
Área construída (m²) | 12472.98 | do paramétrico
% área privativa | 70% | AC que vira unidade vendável
Área privativa total (m²) | 8731.086 | AC × pct_priv
Unidades | 98
Permuta (% das unidades) | 30% | terreno via permuta física
Prazo obra (meses) | 30
Prazo pré-lançamento (meses) | 3 | meses -3 a 0
Prazo pós-obra (meses) | 12 | cauda de recebimento
CUSTO
Custo de obra total (R$) | 45460479.411 | paramétrico V2
Contingência (%) | 5% | sobre custo obra
RECEITA
VGV R$/m² privativo | 15394 | Perequê médio pesquisa 2026
VGV bruto (R$) | 134406337.884 | área_priv × R$/m²
VGV líquido permuta (R$) | 94084436.5188 | após 30% de permuta
Entrada (% no ato) | 20%
Obra (% parcelado CUB) | 40% | durante obra
Repasse/chave (%) | 40% | mês de entrega +2
Inadimplência (%) | 3% | sobre recebido
FINANCEIRAS
CUB/SC (a.a.) | 7% | indexador parcelas obra
TMA (a.a.) | 14% | custo de capital — desconto VPL
COMERCIAL / IMPOSTOS / ADMIN
Corretagem (% VGV) | 6% | paga no mês da venda
Marketing (% VGV) | 3% | stand, material, digital
Marketing front-load (% no pré-lanç) | 40%
RET (% receita) | 4% | Regime Especial de Tributação
Admin incorporadora (% VGV) | 3% | equipe, jurídico, contábil
CURVA DE VENDAS (logística)
t_início (mês — pré-lanç) | -2 | vendas começam em t_início
t50 (mês da inflexão) | 14 | 50% vendido neste mês
k (inclinação) | 0.18 | maior k = venda mais concentrada

## DETALHE_CUSTO
DETALHAMENTO DO CUSTO DE OBRA — POR MACROGRUPO
Como os R$ 45.46 milhões (R$ 3,645/m² AC) se distribuem entre os 18 macrogrupos ao longo dos 30 meses de obra
DE ONDE VEM ESSE CUSTO — METODOLOGIA PARAMÉTRICA V2 HÍBRIDO
O custo de obra de R$ 45.46 milhões foi calculado pelo paramétrico V2 Híbrido da Cartesian — metodologia que combina três fontes de dados: 1) QUANTITATIVOS — extraídos do modelo BIM (IFC) do Arboris: volumes de concreto, área de fôrma, m² de alvenaria, m² de revestimento, kg de aço, unidades de esquadrias, etc. Para o Arboris: 12,473 m² AC, 8.653,8 m³ de concreto (0,694 m³/m²), ~122 mil m² de área de parede, 24 pavimentos. 2) PUs CALIBRADOS — Preços Unitários (R$/unidade) calibrados contra uma base histórica de 126 projetos Cartesian já executados no litoral SC. A base tem 4.210 PUs cross-projeto e permite ajustar o preço por tipologia, padrão de acabamento e região. 3) ÍNDICES DERIVADOS — 29 índices que ajustam o custo final conforme o briefing do Arboris: fundação em hélice contínua, laje convencional, padrão médio-alto, fachada cerâmica, 1 subsolo, gerador, piscina aquecida, 2 elevadores. O resultado é agrupado nos 18 MACROGRUPOS abaixo — estrutura padrão Cartesian para orçamentos paramétricos. Cada macrogrupo representa uma disciplina coerente da obra (ex: 'Supraestrutura' = todo o sistema estrutural em concreto armado; 'Instalações' = hidráulica + elétrica + gás + telecom). Benchmark do segmento Médio (8-15k m² AC): mediana R$ 3.337/m², faixa P25-P75 R$ 2.974-3.710. Arboris em R$ 3,645/m² — levemente acima da mediana, coerente com padrão Médio-Alto.
TABELA INTERATIVA — EDITE OS MESES E A CURVA REDISTRIBUI AUTOMATICAMENTE
▸ As colunas LARANJAS são editáveis: altere o R$ Total, Mês início ou Mês fim de qualquer macrogrupo e a distribuição mensal (colunas M1 a M30) recalcula automaticamente via fórmulas. ▸ As células AZUIS na grade mostram visualmente a JANELA ATIVA de cada macrogrupo (efeito Gantt) — quanto mais forte a cor, maior o desembolso daquele macrogrupo naquele mês. ▸ A última linha 'Acumulado %' mostra a CURVA S ao vivo via data bars azuis — dá pra ver quando o projeto atinge 25%, 50%, 75% e 100% do desembolso. ▸ IMPORTANTE: esta tabela é ferramenta de EXPLORAÇÃO visual. Os valores de VPL/TIR/Monte Carlo nas outras abas NÃO são recalculados automaticamente — para propagar mudanças ao modelo financeiro, edite premissas-viabilidade.json e rode o script novamente.
Macrogrupo | R$ Total | Mês ini | Mês fim | Dur. | R$/mês | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Gerenciamento | 4636380 | 1 | 30
Infraestrutura | 2384313.28 | 1 | 8
Imprevistos | 671830 | 1 | 30
Mov. Terra | 399135.36 | 1 | 3
Supraestrutura | 9800049.0172 | 3 | 18
Impermeabilização | 997599.34 | 5 | 25
Alvenaria | 2264767.5 | 8 | 22
Instalações | 4918220.7438 | 10 | 28
Fachada | 4504589 | 15 | 27
Rev. Int. Parede | 1601710.7 | 15 | 27
Esquadrias | 4053718.5 | 18 | 28
Sist. Especiais | 1268450 | 18 | 29
Teto | 905729 | 18 | 28
Pisos | 2380640.99 | 20 | 29
Climatização | 830429.8 | 20 | 29
Pintura | 1928859.42 | 22 | 30
Louças e Metais | 395136 | 22 | 29
Complementares | 1518920.76 | 24 | 30
TOTAL
% do total / mês
Acumulado R$
Acumulado % (curva S)
COMO A JANELA TEMPORAL DE CADA MACROGRUPO FOI DEFINIDA
Cada macrogrupo tem uma JANELA DE EXECUÇÃO — os meses da obra em que aquele serviço está ativo no canteiro. Dentro da janela, o custo total do macrogrupo é distribuído UNIFORMEMENTE (R$/mês médio = custo ÷ duração). Isso simplifica o cálculo e é suficiente para uma análise de viabilidade — um BIM 4D com cronograma Primavera daria mais precisão, mas o ganho em termos de VPL/TIR é marginal (<3%). As janelas foram definidas com base no sequenciamento típico de obras verticais de padrão médio-alto, referência: histórico Cartesian de projetos similares no litoral SC. A lógica construtiva segue três fases: ▸ FASE 1 — meses 1 a 8 (Estrutural): Mobilização, movimentação de terra, fundações (hélice contínua) e início da supraestrutura. Serviços 'que não podem esperar' — concreto, armação, fôrma. Cerca de 15-20% do custo total concentrado aqui. ▸ FASE 2 — meses 8 a 22 (Intensiva): Subida da supraestrutura + alvenaria + instalações embutidas + revestimentos internos + fachada. É a fase MAIS INTENSA em desembolso — concreto, aço, tijolo, eletrodutos, tubulações, reboco. Concentra 50-60% do custo total. Pico do fluxo de caixa negativo. ▸ FASE 3 — meses 18 a 30 (Acabamento): Pisos, pintura, teto, esquadrias, louças, metais, fachada externa, sistemas especiais, elevadores, complementares. Fluxo 'longo e diluído': muitos fornecedores diferentes, entregas escalonadas, dependências entre serviços. ~25-30% do custo. DOIS MACROGRUPOS SÃO LINEARES NA JANELA INTEIRA (1-30): 'Gerenciamento' (equipe indireta de obra, canteiro, ART) e 'Imprevistos' (reserva de contingência) — custos que acompanham a obra do início ao fim, sem concentração.
LIMITAÇÕES DO MODELO TEMPORAL — O QUE O MODELO NÃO CAPTURA
Para ser transparente: a distribuição temporal por macrogrupo é uma APROXIMAÇÃO. O que o modelo NÃO captura e que pode mudar na execução real: • Distribuição uniforme dentro da janela é irreal em alguns serviços. Por exemplo, 'Supraestrutura' na prática tem curva S própria (mais concreto no meio dos 24 pavimentos, menos no início e no topo). O modelo assume linear — erro de ±8% no R$/mês pontual, mas a SOMA total está correta. • Curva de pagamento ao fornecedor ≠ curva física de execução. Concreto é pago 30 dias após a entrega; aço é pago antecipado à compra. O modelo usa a curva física (ignora os prazos de 30-60 dias de pagamento). Em análise de fluxo de caixa real, adicionar 30 dias de prazo médio suavizaria o pico negativo em ~R$ 1-2M. • Chuvas, atrasos e replanejamento não estão modelados. A premissa é que o prazo de 30 meses é cumprido. Se houver atraso de 3 meses, o fluxo estica e o VPL piora ~R$ 0,8M (TMA × 3 meses × exposição). • O valor por macrogrupo vem do PARAMÉTRICO (±10-15% de incerteza) — não de um orçamento executivo item-a-item. Para cotações reais em RFP, considerar que cada macrogrupo pode variar dentro dessa faixa. Para decisão de viabilidade (ir / não ir), o modelo atual é adequado. Para construtabilidade, cronograma Primavera e SFH bancário, seria necessário um BIM 4D + orçamento executivo.
VISUALIZAÇÕES
▸ Gráfico 1 — Gantt: janela temporal de cada macrogrupo (cor = magnitude do custo)
▸ Gráfico 2 — Curva S: desembolso acumulado da obra (% do custo total por mês)
▸ Gráfico 3 — Composição mensal: quanto cada macrogrupo contribui em cada mês

## FLUXO_CAIXA
FLUXO DE CAIXA MENSAL — horizonte 46 meses (t=-3 a t=42)
Linha / Mês → | TOTAL | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
Fase |  | PRÉ-LANÇ | PRÉ-LANÇ | PRÉ-LANÇ | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | OBRA | PÓS-OBRA | PÓS-OBRA | PÓS-OBRA | PÓS-OBRA | PÓS-OBRA | PÓS-OBRA | PÓS-OBRA | PÓS-OBRA | PÓS-OBRA | PÓS-OBRA | PÓS-OBRA | PÓS-OBRA
RECEITAS
% vendas acumulado | 2750% | 0% | 0% | 1.044% | 2.267% | 3.691% | 5.343% | 7.249% | 9.432% | 11.92% | 14.72% | 17.85% | 21.3% | 25.08% | 29.16% | 33.5% | 38.05% | 42.74% | 47.52% | 52.29% | 56.98% | 61.53% | 65.87% | 69.95% | 73.73% | 77.19% | 80.32% | 83.12% | 85.6% | 87.78% | 89.69% | 91.34% | 92.77% | 93.99% | 95.03% | 95.92% | 96.68% | 97.32% | 97.86% | 98.31% | 98.69% | 99.02% | 99.29% | 99.52% | 99.71% | 99.87% | 100%
VGV contratado no mês | 94084436.5188 | 0 | 0 | 982668.5849 | 1149981.573 | 1340206.0847 | 1554360.1134 | 1792653.3972 | 2054156.3068 | 2336442.4329 | 2635245.5458 | 2944192.4897 | 3254691.6887 | 3556064.2885 | 3835991.999 | 4081314.8747 | 4279143.2215 | 4418162.2058 | 4489929.8928 | 4489929.8928 | 4418162.2058 | 4279143.2215 | 4081314.8747 | 3835991.999 | 3556064.2885 | 3254691.6887 | 2944192.4897 | 2635245.5458 | 2336442.4329 | 2054156.3068 | 1792653.3972 | 1554360.1134 | 1340206.0847 | 1149981.573 | 982668.5849 | 836723.6224 | 710304.0845 | 601439.5649 | 508154.4344 | 428550.2622 | 360856.8825 | 303460.1103 | 254912.8298 | 213934.8032 | 179405.2653 | 150351.2826 | 125933.978
Entrada (ato) | 18816887.3038 | 0 | 0 | 196533.717 | 229996.3146 | 268041.2169 | 310872.0227 | 358530.6794 | 410831.2614 | 467288.4866 | 527049.1092 | 588838.4979 | 650938.3377 | 711212.8577 | 767198.3998 | 816262.9749 | 855828.6443 | 883632.4412 | 897985.9786 | 897985.9786 | 883632.4412 | 855828.6443 | 816262.9749 | 767198.3998 | 711212.8577 | 650938.3377 | 588838.4979 | 527049.1092 | 467288.4866 | 410831.2614 | 358530.6794 | 310872.0227 | 268041.2169 | 229996.3146 | 196533.717 | 167344.7245 | 142060.8169 | 120287.913 | 101630.8869 | 85710.0524 | 72171.3765 | 60692.0221 | 50982.566 | 42786.9606 | 35881.0531 | 30070.2565 | 25186.7956
Parcelas obra (CUB) | 37095664.4536 | 0 | 0 | 0 | 12751.2869 | 28243.1677 | 46992.9801 | 69589.3808 | 96690.8393 | 129018.6326 | 167342.571 | 212457.8437 | 265151.9701 | 326161.9813 | 396123.6875 | 475517.0535 | 564613.9323 | 663436.0775 | 771731.786 | 888978.1849 | 1014413.0398 | 1147095.6253 | 1285991.8745 | 1430076.1002 | 1578441.2768 | 1730412.845 | 1885667.7036 | 2044371.5121 | 2207367.5777 | 2376491.8894 | 2555190.5845 | 2749916.9356 | 2973885.1912 | 3260256.7314 | 3741284.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Repasse / chave | 37633774.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37633774.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inadimplência (-) | -2806389.7909 | 0 | 0 | -5896.0115 | -7282.428 | -8888.5315 | -10735.9501 | -12843.6018 | -15225.663 | -17889.2136 | -20831.7504 | -24038.8902 | -27482.7092 | -31121.2452 | -34899.6626 | -38753.4009 | -42613.2773 | -46412.0556 | -50091.5329 | -53608.9249 | -56941.3644 | -60087.7281 | -63067.6455 | -65918.235 | -68689.624 | -71440.5355 | -74235.186 | -77142.6186 | -80239.6819 | -83619.6945 | -87411.6379 | -91823.6687 | -97257.7922 | -104707.5914 | -118134.5373 | -5020.3417 | -1133275.0627 | -3608.6374 | -3048.9266 | -2571.3016 | -2165.1413 | -1820.7607 | -1529.477 | -1283.6088 | -1076.4316 | -902.1077 | -755.6039
RECEITA LÍQUIDA MÊS | 90739936.5739 | 0 | 0 | 190637.7055 | 235465.1735 | 287395.8531 | 347129.0527 | 415276.4585 | 492296.4376 | 578417.9056 | 673559.9298 | 777257.4514 | 888607.5986 | 1006253.5938 | 1128422.4246 | 1253026.6276 | 1377829.2993 | 1500656.4631 | 1619626.2316 | 1733355.2386 | 1841104.1165 | 1942836.5415 | 2039187.2039 | 2131356.265 | 2220964.5104 | 2309910.6472 | 2400271.0155 | 2494278.0026 | 2594416.3823 | 2703703.4562 | 2826309.626 | 2968965.2895 | 3144668.6159 | 3385545.4547 | 3819683.3711 | 162324.3827 | 36642560.3617 | 116679.2756 | 98581.9603 | 83138.7509 | 70006.2352 | 58871.2614 | 49453.089 | 41503.3518 | 34804.6215 | 29168.1488 | 24431.1917
DESPESAS
Custo de obra (macrogrupos) | 45460479.411 | 0 | 0 | 0 | 608024.6133 | 608024.6133 | 1220527.6769 | 1087482.5569 | 1134987.2874 | 1134987.2874 | 1134987.2874 | 1285971.7874 | 987932.6274 | 1246786.3507 | 1246786.3507 | 1246786.3507 | 1246786.3507 | 1246786.3507 | 1716501.7123 | 1716501.7123 | 1716501.7123 | 2273064.7426 | 1660561.679 | 1981668.758 | 1981668.758 | 2245378.4713 | 2094393.9713 | 2311382.6513 | 2311382.6513 | 2263877.9209 | 2263877.9209 | 1794162.5593 | 1084449.9723 | 608246.7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contingência (5%) | 2273023.9706 | 0 | 0 | 0 | 30401.2307 | 30401.2307 | 61026.3838 | 54374.1278 | 56749.3644 | 56749.3644 | 56749.3644 | 64298.5894 | 49396.6314 | 62339.3175 | 62339.3175 | 62339.3175 | 62339.3175 | 62339.3175 | 85825.0856 | 85825.0856 | 85825.0856 | 113653.2371 | 83028.084 | 99083.4379 | 99083.4379 | 112268.9236 | 104719.6986 | 115569.1326 | 115569.1326 | 113193.896 | 113193.896 | 89708.128 | 54222.4986 | 30412.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Corretagem (6% VGV) | 5645066.1911 | 0 | 0 | 58960.1151 | 68998.8944 | 80412.3651 | 93261.6068 | 107559.2038 | 123249.3784 | 140186.546 | 158114.7327 | 176651.5494 | 195281.5013 | 213363.8573 | 230159.5199 | 244878.8925 | 256748.5933 | 265089.7323 | 269395.7936 | 269395.7936 | 265089.7323 | 256748.5933 | 244878.8925 | 230159.5199 | 213363.8573 | 195281.5013 | 176651.5494 | 158114.7327 | 140186.546 | 123249.3784 | 107559.2038 | 93261.6068 | 80412.3651 | 68998.8944 | 58960.1151 | 50203.4173 | 42618.2451 | 36086.3739 | 30489.2661 | 25713.0157 | 21651.4129 | 18207.6066 | 15294.7698 | 12836.0882 | 10764.3159 | 9021.077 | 7556.0387
Marketing | 2822533.0956 | 376337.7461 | 376337.7461 | 376337.7461 | 56450.6619 | 56450.6619 | 56450.6619 | 56450.6619 | 56450.6619 | 56450.6619 | 56450.6619 | 56450.6619 | 56450.6619 | 56450.6619 | 56450.6619 | 56450.6619 | 56450.6619 | 56450.6619 | 56450.6619 | 56450.6619 | 56450.6619 | 56450.6619 | 56450.6619 | 56450.6619 | 56450.6619 | 56450.6619 | 56450.6619 | 56450.6619 | 56450.6619 | 56450.6619 | 56450.6619 | 56450.6619 | 56450.6619 | 56450.6619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RET 4% (Patrimônio de Afetação) | 3741853.0546 | 0 | 0 | 7861.3487 | 9709.9041 | 11851.3754 | 14314.6001 | 17124.8024 | 20300.884 | 23852.2848 | 27775.6672 | 32051.8537 | 36643.6123 | 41494.9936 | 46532.8835 | 51671.2011 | 56817.7031 | 61882.7407 | 66788.7106 | 71478.5665 | 75921.8192 | 80116.9708 | 84090.194 | 87890.98 | 91586.1654 | 95254.0473 | 98980.2481 | 102856.8248 | 106986.2426 | 111492.926 | 116548.8506 | 122431.5583 | 129677.0563 | 139610.1218 | 157512.7163 | 6693.789 | 1511033.417 | 4811.5165 | 4065.2355 | 3428.4021 | 2886.8551 | 2427.6809 | 2039.3026 | 1711.4784 | 1435.2421 | 1202.8103 | 1007.4718
Admin incorporadora | 2822533.0956 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151 | 61359.4151
DESPESA TOTAL MÊS | 62765488.8184 | 437697.1612 | 437697.1612 | 504518.625 | 834944.7195 | 848499.6615 | 1506940.3447 | 1384350.768 | 1453096.9912 | 1473585.5595 | 1495437.1287 | 1676783.8568 | 1387064.4494 | 1681794.5962 | 1703628.1487 | 1723485.8389 | 1740502.0417 | 1753908.2184 | 2256321.3791 | 2261011.235 | 2261148.4265 | 2841393.6208 | 2190368.9264 | 2516612.7729 | 2503512.2956 | 2765993.0206 | 2592555.5444 | 2805733.4185 | 2791934.6495 | 2729624.1984 | 2718989.9483 | 2217373.9295 | 1466571.9694 | 965078.1563 | 277832.2465 | 118256.6214 | 1615011.0772 | 102257.3055 | 95913.9167 | 90500.8329 | 85897.6831 | 81994.7026 | 78693.4875 | 75906.9817 | 73558.9732 | 71583.3023 | 69922.9256
RESULTADO
Fluxo líquido | 27974447.7555 | -437697.1612 | -437697.1612 | -313880.9195 | -599479.546 | -561103.8084 | -1159811.292 | -969074.3095 | -960800.5536 | -895167.6539 | -821877.199 | -899526.4054 | -498456.8508 | -675541.0024 | -575205.7241 | -470459.2114 | -362672.7424 | -253251.7553 | -636695.1475 | -527655.9964 | -420044.31 | -898557.0793 | -151181.7225 | -385256.5079 | -282547.7852 | -456082.3733 | -192284.5289 | -311455.416 | -197518.2672 | -25920.7421 | 107319.6777 | 751591.36 | 1678096.6466 | 2420467.2984 | 3541851.1246 | 44067.7613 | 35027549.2845 | 14421.9701 | 2668.0436 | -7362.0821 | -15891.4479 | -23123.4412 | -29240.3986 | -34403.6299 | -38754.3517 | -42415.1535 | -45491.7339
Fluxo acumulado | -24745753.4062 | -437697.1612 | -875394.3224 | -1189275.2419 | -1788754.7879 | -2349858.5963 | -3509669.8883 | -4478744.1978 | -5439544.7515 | -6334712.4054 | -7156589.6043 | -8056116.0098 | -8554572.8606 | -9230113.863 | -9805319.5871 | -10275778.7984 | -10638451.5408 | -10891703.2961 | -11528398.4435 | -12056054.44 | -12476098.75 | -13374655.8293 | -13525837.5518 | -13911094.0597 | -14193641.8449 | -14649724.2182 | -14842008.7471 | -15153464.163 | -15350982.4302 | -15376903.1724 | -15269583.4947 | -14517992.1346 | -12839895.4881 | -10419428.1897 | -6877577.0651 | -6833509.3038 | 28194039.9807 | 28208461.9508 | 28211129.9944 | 28203767.9123 | 28187876.4644 | 28164753.0231 | 28135512.6246 | 28101108.9946 | 28062354.643 | 28019939.4894 | 27974447.7555
Fator desconto | 36.3592 | 1 | 0.98914 | 0.9784 | 0.96777 | 0.95726 | 0.94687 | 0.93659 | 0.92641 | 0.91635 | 0.9064 | 0.89656 | 0.88682 | 0.87719 | 0.86767 | 0.85824 | 0.84892 | 0.83971 | 0.83059 | 0.82157 | 0.81264 | 0.80382 | 0.79509 | 0.78646 | 0.77792 | 0.76947 | 0.76111 | 0.75285 | 0.74467 | 0.73658 | 0.72858 | 0.72067 | 0.71285 | 0.7051 | 0.69745 | 0.68987 | 0.68238 | 0.67497 | 0.66764 | 0.66039 | 0.65322 | 0.64613 | 0.63911 | 0.63217 | 0.6253 | 0.61851 | 0.6118
Fluxo descontado | 16200599.5421 | -437697.1612 | -432943.9338 | -307100.6773 | -580160.5003 | -537124.4632 | -1098188.7187 | -907621.2487 | -890099.8914 | -820290.7484 | -744952.0055 | -806479.2671 | -442043.2762 | -592579.8266 | -499087.0221 | -403769.01 | -307881.6831 | -212656.8267 | -528830.3039 | -433504.4909 | -341346.7389 | -722277.7745 | -120203.1364 | -302987.2985 | -219798.2729 | -350940.5766 | -146349.9468 | -234477.9685 | -147086.0047 | -19092.7922 | 78191.4564 | 541651.1264 | 1196224.7127 | 1706683.3407 | 2470255.9911 | 30401.1895 | 23902166.6331 | 9734.419 | 1781.2968 | -4861.8545 | -10380.6059 | -14940.6547 | -18687.8087 | -21748.8996 | -24233.2368 | -26234.3266 | -27831.672

## RESULTADO
RESULTADO — VPL, TIR, margem, validação
Indicador | Valor (Python) | Fórmula Excel | Observação | Status
VGV bruto | 134406337.884 |  | área privativa × R$/m²
VGV líquido permuta | 94084436.5188 |  | pós permuta 30%
Custo obra (paramétrico) | 45460479.411 |  | CUSTOS_MACROGRUPO!D22
Receita total (horizonte) | 90739936.5739 |  | soma do fluxo
Despesa total (horizonte) | 62765488.8184 |  | custo obra + contingência + comercial + RET + admin
Lucro líquido | 27974447.7555 |  | receita - despesa | ✓
Margem líquida | 30.83% |  | lucro / receita | ✓
VPL @ TMA (Python) | 16200599.5421 |  | numpy_financial.npv
VPL @ TMA (Excel NPV) | ver col C |  | deve bater com linha acima
TIR mensal (Python) | 4.451% |  | numpy_financial.irr
TIR anual | 68.64% |  | (1+TIR_m)^12 - 1 | ✓
TIR mensal (Excel IRR) | ver col C |  | deve bater com linha 3 acima
Payback descontado (meses da obra) | 32 |  | t em que fluxo descontado acumulado ≥ 0
Exposição máxima | 15376903.1724
ROI sobre capital | 181.9% |  | lucro / exposição máxima
VALIDAÇÃO — semáforo
Margem líquida > 18% | 30.83% | 18% |  | ✓
TIR anual > TMA+5% (19%) | 68.64% | 19% |  | ✓
VPL @ TMA > 0 | 16200599.5421 | 0 |  | ✓
VGV / Custo obra > 1,80 | 2.0696 | 1.8 |  | ✓
Exposição máx / VGV < 25% | 16.34% | 25% |  | ✓
P(VPL > 0) Monte Carlo > 85% | 98.2% | 85% |  | ✓

## CENARIOS
CENÁRIOS — Pessimista / Base / Otimista
Indicador | Pessimista | Base | Otimista
Perturbação vs base | vgv×0.85 custo×1.10 t50+8 | vgv×1.00 custo×1.00 t50+0 | vgv×1.10 custo×0.95 t50-4
VGV bruto | 114245387.2014 | 134406337.884 | 147846971.6724
VGV líquido | 79971771.041 | 94084436.5188 | 103492880.1707
Custo obra | 50006527.3521 | 45460479.411 | 43187455.4404
Receita total | 72141033.4547 | 90739936.5739 | 101304613.8868
Despesa total | 65078354.2221 | 62765488.8184 | 61943483.684
Lucro líquido | 7062679.2326 | 27974447.7555 | 39361130.2029
Margem líquida | 9.79% | 30.83% | 38.85%
VPL @ TMA | -608251.2058 | 16200599.5421 | 25499111.4808
TIR anual | 12.52% | 68.64% | 131.4%
Exposição máxima | 33264840.9117 | 15376903.1724 | 6537664.7017
Payback (meses) |  | 32 | 32
ROI / capital | 21.23% | 181.9% | 602.1%

## TORNADO
TORNADO — Sensibilidade sobre VPL (±20% por variável)
Variável | VPL (-20%) | VPL base | VPL (+20%) | Δ VPL (high-low)
VGV R$/m² | 5207646.2364 | 16200599.5421 | 27193552.8478 | 21985906.6114
Custo obra | 23953432.9394 | 16200599.5421 | 8447766.1448 | -15505666.7946
Entrada % | 13328821.9908 | 16200599.5421 | 19072377.0934 | 5743555.1026
TMA | 18082548.3467 | 16200599.5421 | 14500516.6843 | -3582031.6625
t50 vendas | 17439737.4672 | 16200599.5421 | 14655014.3219 | -2784723.1453
Corretagem | 17126979.3974 | 16200599.5421 | 15274219.6868 | -1852759.7105
RET 4% | 16754144.9694 | 16200599.5421 | 15647054.1148 | -1107090.8545
CUB/SC | 15961177.7584 | 16200599.5421 | 16440265.7424 | 479087.984

## MONTE_CARLO
MONTE CARLO — 10.000 iterações
Estatística | VPL (R$) | TIR a.a. | Margem
Mediana | 16923631.5568 | 67.08% | 31.43%
Média | 17412842.8039
P10 | 5650657.363 | 30.34%
P50 | 16923631.5568 | 67.08%
P90 | 29959488.3658 | 123%
Desvio padrão | 9108563.5131
P(VPL > 0) | 98.2%
P(TIR > TMA) | 98.2%
P(Margem > 15%) | 95.14%