MEMORIAL EXECUTIVO

Orçamento Executivo Automatizado

Projeto: ARTHEN-ARBORIS

Gerado em 14/04/2026 às 07:43

1. Dados do Projeto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Slug | arthen-arboris |
| AC (área construída) | 12.472,98 m² |
| UR (unidades residenciais) | 98 |
| Padrão de acabamento | medio-alto |

2. Premissas Validadas

Decisões aprovadas no gate de validação (20 itens):

| Decisão | Valor adotado |
| --- | --- |
| Tipo de Laje | Convencional |
| Tipo de Fundação | Hélice contínua |
| Subsolos | 0 |
| Padrão de Acabamento | Médio |
| Tipo de Fachada | Textura projetada |
| Tipo de Esquadria | Alumínio anodizado |
| Tipo de Piso predominante | Misto |
| Pintura padrão | Acrílica + selador |
| Climatização | Infra apenas |
| Sistema de Pressurização | Não |
| Gerador Dedicado | Sim |
| Piscina | Sim |
| Perdas estimadas (concreto) | 10% |
| Prazo de obra (meses) | 36 |
| BDI total estimado | 25% |
| Encargos (sobre MO) | 85% |
| Tempo de protensão (meses) | 0 |
| Tipologia predominante | Misto |
| Garagem (vagas/UR) | 1.0 |
| Tipo de Contenção | Não |

3. Análise Arquitetônica (Bloco 0)

Análise multi-camada (IFC + DXF + PDF + nomes) executada em 6.5s.

| Item de lazer/sistema | Detectado no projeto |
| --- | --- |
| Piscina | ✓ Sim |
| Piscina aquecida | — |
| Ofurô / SPA | ✓ Sim |
| Sauna | ✓ Sim |
| Academia | ✓ Sim |
| Quadra esportiva | — |
| Salão de festas | — |
| Espaço gourmet | ✓ Sim |
| Churrasqueira | — |
| Playground / brinquedoteca | ✓ Sim |
| Coworking | ✓ Sim |
| Pet place | ✓ Sim |
| Bicicletário | — |
| Gerador dedicado | ✓ Sim |

4. Composição de Custos por Macrogrupo

Custos calibrados a partir de 184 amostras de 0 projetos similares.

| Macrogrupo | Total R$ | R$/m² | % | N amostras |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerenciamento | R$ 6.985.742 | 560,07 | 15.9% | 14 |
| Movimentação de Terra | R$ 1.644.063 | 131,81 | 3.7% | 14 |
| Infraestrutura | R$ 2.461.293 | 197,33 | 5.6% | 14 |
| Supraestrutura | R$ 8.052.306 | 645,58 | 18.3% | 14 |
| Alvenaria | R$ 1.883.420 | 151,00 | 4.3% | 14 |
| Impermeabilização | R$ 710.960 | 57,00 | 1.6% | 14 |
| Instalações | R$ 4.070.682 | 326,36 | 9.3% | 14 |
| Sistemas Especiais | R$ 2.072.136 | 166,13 | 4.7% | 14 |
| Climatização | R$ 719.317 | 57,67 | 1.6% | 4 |
| Rev. Interno Parede | R$ 924.497 | 74,12 | 2.1% | 8 |
| Teto | R$ 805.755 | 64,60 | 1.8% | 6 |
| Pisos | R$ 2.488.235 | 199,49 | 5.7% | 7 |
| Pintura | R$ 1.432.646 | 114,86 | 3.3% | 8 |
| Esquadrias | R$ 4.000.584 | 320,74 | 9.1% | 14 |
| Louças e Metais | R$ 510.769 | 40,95 | 1.2% | 9 |
| Fachada | R$ 1.423.791 | 114,15 | 3.2% | 6 |
| Complementares | R$ 2.542.492 | 203,84 | 5.8% | 7 |
| Imprevistos | R$ 1.183.436 | 94,88 | 2.7% | 3 |
| TOTAL | R$ 43.912.124 | 3.520,58 | 100% | — |

5. Projetos Similares Utilizados

5 projetos da base Cartesian usados como referência:

| Projeto | AC | UR | Total R$ | R$/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| viva4-barra4 | 13.223 m² | 99 | — | — |
| xpcon-porto-cerro | 13.189 m² | 86 | — | — |
| fonseca-empreendimentos-estoril | 14.492 m² | 110 | R$ 48.960.377 | 3.378,45 |
| cln-porto-ruby | 12.973 m² | 44 | — | — |
| somauma-virginia | 10.108 m² | 117 | — | — |

6. Sub-disciplinas (Camada Gemma)

Sub-disciplinas reais identificadas via análise qualitativa Gemma em 5 projetos similares:

Supraestrutura

• Concreto (freq 3/5, fontes: viva4-barra4, fonseca-empreendimentos-estoril, cln-porto-ruby)

• Fundações (freq 1/5, fontes: viva4-barra4)

• Supraestrutura Armada (freq 1/5, fontes: viva4-barra4)

• Execução Estrutural (freq 1/5, fontes: fonseca-empreendimentos-estoril)

• Alvenaria e Paredes (freq 1/5, fontes: cln-porto-ruby)

• Esquadrias (freq 1/5, fontes: somauma-virginia)

Rev. Interno Parede

• Pintura (freq 2/5, fontes: viva4-barra4, somauma-virginia)

• Paredes e Revestimentos (freq 1/5, fontes: viva4-barra4)

Instalações

• Cabos e Condutores (freq 1/5, fontes: viva4-barra4)

• Quadros e Dispositivos (freq 1/5, fontes: viva4-barra4)

• Elétrica e Subestação (freq 1/5, fontes: fonseca-empreendimentos-estoril)

• Hidráulica e Climatização (freq 1/5, fontes: fonseca-empreendimentos-estoril)

• Sanitários e Louças (freq 1/5, fontes: cln-porto-ruby)

• Metais e Ferragens (freq 1/5, fontes: cln-porto-ruby)

Complementares

• Esquadrias (freq 2/5, fontes: viva4-barra4, fonseca-empreendimentos-estoril)

• Mobiliário e Decoração (freq 1/5, fontes: viva4-barra4)

• Mobiliário e Áreas Comuns (freq 1/5, fontes: fonseca-empreendimentos-estoril)

• Demolições e Remoções (freq 1/5, fontes: somauma-virginia)

Louças e Metais

• Legalização e Licenças (freq 1/5, fontes: viva4-barra4)

• Concreto e Estrutura (freq 1/5, fontes: xpcon-porto-cerro)

• Acabamentos e Revestimentos (freq 1/5, fontes: xpcon-porto-cerro)

• Instalações (freq 1/5, fontes: xpcon-porto-cerro)

• Esquadrias e Vidros (freq 1/5, fontes: xpcon-porto-cerro)

• Equipamentos e Locação (freq 1/5, fontes: xpcon-porto-cerro)

Sistemas Especiais

• Filtragem e Circulação (freq 1/5, fontes: xpcon-porto-cerro)

• Tratamento e Aquecimento (freq 1/5, fontes: xpcon-porto-cerro)

• Estrutura e Segurança (freq 1/5, fontes: xpcon-porto-cerro)

• Elevadores (freq 1/5, fontes: somauma-virginia)

Gerenciamento

• Locação de Equipamentos (freq 1/5, fontes: fonseca-empreendimentos-estoril)

• Mão de Obra e Equipe (freq 1/5, fontes: fonseca-empreendimentos-estoril)

7. Premissas Técnicas Consolidadas

28 premissas extraídas dos memoriais dos similares:

| Área | Premissa | Frequência |
| --- | --- | --- |
| Fundação e Supraestrutura | Quantificação seguindo detalhamentos de projeto e resumo de quantitativo disponi | 1/5 |
| Fundação Rasa | Escavação e reaterro de Fundação Rasa | 1/5 |
| Fundação Rasa | Lastro de concreto magro em Fundação Rasa | 1/5 |
| Fundação Rasa | Rebaixamento de lençol freático para o tempo de fundação | 1/5 |
| Infraestrutura | Armação com consideração de aço cortado e dobra em obra com 10% de perda | 1/5 |
| Infraestrutura | Concreto fck de 35 MPa em rasa com 5% de perda | 1/5 |
| Supraestrutura | Fabricação de forma de pilares, vigas, lajes, rampas e escadarias em tábua, cons | 1/5 |
| Fundação | Armação com consideração de aço cortado e dobra em obra com 10% de perda; | 1/5 |
| Fundação | Concreto fck de 30 Mpa para estacas, com 30% de perda; | 1/5 |
| Fundação | Concreto fck de 30 Mpa e 40Mpa em fundação rasa e cortina, com 5% de perda; | 1/5 |
| Fundação | Rebaixamento de lençol freático; | 1/5 |
| Supraestrutura | Armação com aço cortado e dobrado em obra, consideração de 10% de perda; | 1/5 |
| Supraestrutura | Sistema de protensão de vigas; | 1/5 |
| Supraestrutura | Concreto fck de 45 Mpa, incluindo serviço de bombeamento, consideração de 5% de | 1/5 |
| Supraestrutura | Locação de escoramento de metálico; | 1/5 |
| Supraestrutura | Mão de obra de supraestrutura. | 1/5 |
| Instalações | Os valores das instalações, preventivas, hidráulicas, elétricas, gás, SPDA e com | 1/5 |
| Acabamentos | Consideração dos acabamentos conforme áreas de aplicação do modelo; | 1/5 |
| Geral | Estrutura de concreto com alvenaria de vedação. | 1/5 |
| Lazer | Duas áreas de lazer, com piscina, academia, salão de festa. | 1/5 |
| Acabamento | Apartamentos tipo e duplex com piso de porcelanato e vinílico. | 1/5 |
| Acabamento | Revestimento externo com textura grafiato. | 1/5 |
| Prazo | Custos consideram prazo de obra de 41 meses; | 1/5 |
| Fundação | Perfuração de estaca hélice contínua de 50 e 60cm – profundidade media 30m; | 1/5 |
| Infraestrutura | Concreto fck 40 Mpa com consideração de 5% de perda; | 1/5 |

8. Validação

Segmento por porte: Médio (8-15k m²)

R$/m² estimado: 3.520,58

Total estimado: R$ 43.912.124

Memorial gerado automaticamente por gerar_memorial_pacote.py em 14/04/2026 07:43