MEMORIAL EXECUTIVO

Orçamento Executivo Automatizado

Projeto: THOZEN-ELECTRA

Gerado em 14/04/2026 às 07:44

1. Dados do Projeto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Slug | thozen-electra |
| AC (área construída) | 37.893,89 m² |
| UR (unidades residenciais) | 348 |
| Padrão de acabamento | alto |

2. Premissas Validadas

Decisões aprovadas no gate de validação (20 itens):

| Decisão | Valor adotado |
| --- | --- |
| Tipo de Laje | Protendida |
| Tipo de Fundação | Hélice contínua |
| Subsolos | 1 |
| Padrão de Acabamento | Alto |
| Tipo de Fachada | Pastilha |
| Tipo de Esquadria | Alumínio anodizado |
| Tipo de Piso predominante | Porcelanato |
| Pintura padrão | Acrílica + selador |
| Climatização | Infra + equipamentos |
| Sistema de Pressurização | Sim |
| Gerador Dedicado | Sim |
| Piscina | Sim |
| Perdas estimadas (concreto) | 13% |
| Prazo de obra (meses) | 36 |
| BDI total estimado | 25% |
| Encargos (sobre MO) | 85% |
| Tempo de protensão (meses) | 12 |
| Tipologia predominante | 1-2 dorms |
| Garagem (vagas/UR) | 1.5 |
| Tipo de Contenção | Cortina |

3. Análise Arquitetônica (Bloco 0)

Análise multi-camada (IFC + DXF + PDF + nomes) executada em 745.8s.

| Item de lazer/sistema | Detectado no projeto |
| --- | --- |
| Piscina | ✓ Sim |
| Piscina aquecida | — |
| Ofurô / SPA | ✓ Sim |
| Sauna | ✓ Sim |
| Academia | — |
| Quadra esportiva | ✓ Sim |
| Salão de festas | ✓ Sim |
| Espaço gourmet | ✓ Sim |
| Churrasqueira | ✓ Sim |
| Playground / brinquedoteca | ✓ Sim |
| Coworking | — |
| Pet place | ✓ Sim |
| Bicicletário | ✓ Sim |
| Gerador dedicado | ✓ Sim |

4. Composição de Custos por Macrogrupo

Custos calibrados a partir de 179 amostras de 0 projetos similares.

| Macrogrupo | Total R$ | R$/m² | % | N amostras |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerenciamento | R$ 22.703.745 | 599,14 | 14.0% | 7 |
| Movimentação de Terra | R$ 4.901.954 | 129,36 | 3.0% | 8 |
| Infraestrutura | R$ 8.265.036 | 218,11 | 5.1% | 8 |
| Supraestrutura | R$ 27.878.535 | 735,70 | 17.1% | 8 |
| Alvenaria | R$ 7.638.271 | 201,57 | 4.7% | 8 |
| Impermeabilização | R$ 3.532.847 | 93,23 | 2.2% | 7 |
| Instalações | R$ 15.224.249 | 401,76 | 9.4% | 7 |
| Sistemas Especiais | R$ 7.996.369 | 211,02 | 4.9% | 7 |
| Climatização | R$ 1.664.300 | 43,92 | 1.0% | 3 |
| Rev. Interno Parede | R$ 4.620.860 | 121,94 | 2.8% | 61 |
| Teto | R$ 2.389.968 | 63,07 | 1.5% | 7 |
| Pisos | R$ 12.403.428 | 327,32 | 7.6% | 7 |
| Pintura | R$ 5.449.520 | 143,81 | 3.3% | 7 |
| Esquadrias | R$ 14.817.648 | 391,03 | 9.1% | 8 |
| Louças e Metais | R$ 2.637.415 | 69,60 | 1.6% | 6 |
| Fachada | R$ 7.934.981 | 209,40 | 4.9% | 6 |
| Complementares | R$ 9.930.473 | 262,06 | 6.1% | 7 |
| Imprevistos | R$ 2.743.897 | 72,41 | 1.7% | 7 |
| TOTAL | R$ 162.733.495 | 4.294,45 | 100% | — |

5. Projetos Similares Utilizados

5 projetos da base Cartesian usados como referência:

| Projeto | AC | UR | Total R$ | R$/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| beco-castelo-chateau-de-versailes | 32.507 m² | 142 | — | — |
| f-nogueira-wpr | 37.483 m² | — | R$ 95.548.670 | 2.549,10 |
| fg-scenarium | 42.278 m² | — | R$ 206.674.002 | 4.888,48 |
| colline-de-france-colline-de-france | 27.559 m² | — | R$ 143.845.292 | 5.219,45 |
| f-nogueira-soberano | 27.248 m² | — | R$ 71.772.532 | 2.634,07 |

6. Sub-disciplinas (Camada Gemma)

Sub-disciplinas reais identificadas via análise qualitativa Gemma em 5 projetos similares:

Louças e Metais

• Concreto (freq 1/5, fontes: beco-castelo-chateau-de-versailes)

• Acabamentos e Fachada (freq 1/5, fontes: beco-castelo-chateau-de-versailes)

• Mão de Obra Fixa (freq 1/5, fontes: beco-castelo-chateau-de-versailes)

• Esquadrias (freq 1/5, fontes: f-nogueira-wpr)

• Área Privativa (freq 1/5, fontes: fg-scenarium)

• Vidros e Alumínio (freq 1/5, fontes: colline-de-france-colline-de-france)

Instalações

• Elétrica e Telecom (freq 1/5, fontes: beco-castelo-chateau-de-versailes)

• Elétrica/Hidráulica (freq 1/5, fontes: f-nogueira-wpr)

• Instalações Gerais (freq 1/5, fontes: fg-scenarium)

• MEP e Elevadores (freq 1/5, fontes: colline-de-france-colline-de-france)

• Elétrica e Hidráulica (freq 1/5, fontes: f-nogueira-soberano)

• Esquadrias (freq 1/5, fontes: f-nogueira-soberano)

Pisos

• Revestimentos (freq 1/5, fontes: beco-castelo-chateau-de-versailes)

Complementares

• Marcenaria (freq 1/5, fontes: beco-castelo-chateau-de-versailes)

• Gestão e Administração (freq 1/5, fontes: fg-scenarium)

Supraestrutura

• Superestrutura (freq 1/5, fontes: f-nogueira-wpr)

• Supraestrutura (freq 1/5, fontes: fg-scenarium)

• Concreto e Superestrutura (freq 1/5, fontes: colline-de-france-colline-de-france)

Rev. Interno Parede

• Piso e Parede (freq 1/5, fontes: f-nogueira-wpr)

• Teto (freq 1/5, fontes: f-nogueira-wpr)

• Fachada (freq 1/5, fontes: f-nogueira-wpr)

• Pisos e Revestimentos (freq 1/5, fontes: fg-scenarium)

Esquadrias

• Alumínio e Vidro (freq 1/5, fontes: fg-scenarium)

Infraestrutura

• Estacas e Movimentação (freq 1/5, fontes: colline-de-france-colline-de-france)

7. Premissas Técnicas Consolidadas

16 premissas extraídas dos memoriais dos similares:

| Área | Premissa | Frequência |
| --- | --- | --- |
| Lastro de concreto magro | aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura 5cm | 1/5 |
| Alvenaria de vedação | blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29, com argamassa 1:2 | 1/5 |
| Geral | Fechamento em Light Steel Frame, com divisórias em Drywall | 1/5 |
| Lazer | Lazer com mais de 3.800 m², piscinas aquecidas e borda infinita, áreas comuns co | 1/5 |
| Quantificação | Quantificação seguindo detalhamentos de projeto e resumo de quantitativos dispon | 1/5 |
| Cronograma | Custos consideram prazo de obra de 49 meses; | 1/5 |
| Terra | Limpeza de terreno mecanizada permanente; Terraplenagem considerando corte e rea | 1/5 |
| Fundação | Concreto fck 40 MPa para estaca hélice, considerando perda de 20%; Argamassa par | 1/5 |
| Contenção | Concreto fck 30 e 35 MPa em contenções, com consideração de 5% de perda e aditiv | 1/5 |
| MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 402.746,20 | 1/5 |
| INFRAESTRUTURA | 1.817.696,57 | 1/5 |
| SUPRAESTRUTURA | 12.012.324,18 | 1/5 |
| ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 1.630.504,11 | 1/5 |
| SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4.313.372,95 | 1/5 |
| SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM | 2.583.129,65 | 1/5 |
| EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 5.300.000,00 | 1/5 |

8. Validação

Segmento por porte: Extra (>25k m²)

R$/m² estimado: 4.294,45

Total estimado: R$ 162.733.495

Memorial gerado automaticamente por gerar_memorial_pacote.py em 14/04/2026 07:44