## Resumo
QUANTITATIVOS — CANTEIRO
Empreendimento | Electra Towers | Electra Towers — Thozen Empreendimentos
Endereço | Rua 254, 215, Meia Praia, Itapema/SC
Revisão | R00 | 2026-04-21
DRIVERS DO DIMENSIONAMENTO
Área construída total | 37.893,89 m² | 00-projeto/areas.md → CAPA!C10
Prazo da obra | 48 meses | 00-projeto/projeto.md → CAPA!C6
Produtividade média (Pm) | 47 h/m² | ⚠ DIVERGÊNCIA: D9=47, T5=49 — usado 47
Horas-mês por funcionário | 180 h | Constante (8h × 22,5 dias úteis)
Equipe administrativa | 9 pessoas | ⚠ DIVERGÊNCIA: D11=9, P8=5 — usado 9
RESULTADO DO DIMENSIONAMENTO
Produtividade média (m²/mês) | 789,46 | Área Construída ÷ Prazo
Nº de funcionários (operários) | 207 | ROUNDUP((Pm × Área) ÷ Prazo ÷ 180)
Equipe administrativa | 9 | Constante R00
Banheiros (NR-18) | 11 | 1 banheiro / 20 funcionários
CUSTOS POR BLOCO
Bloco 1 — Ferramentas | R$ 124.200,00
Bloco 1 — EPI | R$ 155.250,00
Bloco 2 — Barracão (refeitório, vestiário, almox., escritório, baias, sala cliente) | R$ 260.998,60
Bloco 3 — Mobiliário (cadeira, mesa, AC, armário, escrivaninha) | R$ 17.450,00
Bloco 4 — Eletrônicos (PC, impressora, roteador) | R$ 33.400,00
TOTAL GERAL — CANTEIRO | R$ 591.298,60

## Detalhamento
DETALHAMENTO POR BLOCO
BLOCO 1 — Dimensionamento de Pessoal (Ferramentas + EPI)
Item | Unid. | Quant. | Custo unit. | Custo total | Critério / Fórmula | Status
Ferramentas | R$ | 207 | 600 | 124200 | R$ 600/func operário | OK
EPI | R$ | 207 | 750 | 155250 | R$ 750/func operário | OK
Subtotal Bloco 1 |  |  |  | 279450
BLOCO 2 — Barracão de Obra
Item | Unid. | Quant. | Custo unit. | Custo total | Critério / Fórmula | Status
Refeitório | m² | 216 | 293.436 | 63382.176 | 1 m²/funcionário (op + adm) | OK
Vestiário/banheiro | m² | 324 | 355.157 | 115070.868 | 1,5 m²/funcionário (vestiário) + lavatório/chuveiro NR-18 | OK
Almoxarifado | m² | 189.4694 | 300.168 | 56872.6659 | 100 m² base + 5 m²/1.000 m² acima de 20.000 | OK
Escritório | m² | 72 | 301.411 | 21701.592 | 8 m²/funcionário administrativo | OK
Baias de material | m² | 5 | 127.028 | 635.14 | 5 m²/bloco (constante) | OK
Sala do cliente | m² | 2 | 1668.0777 | 3336.1553 | Container c/ mobiliário + decoração + EPIs — fórmula composta híbrida (revisar com equipe) | Revisar
Subtotal Bloco 2 |  |  |  | 260998.5972
BLOCO 3 — Mobiliário de Canteiro
Item | Unid. | Quant. | Custo unit. | Custo total | Critério / Fórmula | Status
Cadeira | un | 14 | 200 | 2800 | 1,5 × Equipe admin | OK
Mesa | un | 1 | 850 | 850 | Constante (1 mesa) | OK
Ar condicionado | un | 1 | 3000 | 3000 | Constante (1 unidade) | OK
Armário | m | 4 | 900 | 3600 | Constante (4 m lineares) | OK
Escrivaninha | un | 9 | 800 | 7200 | 1 / funcionário admin | OK
Subtotal Bloco 3 |  |  |  | 17450
BLOCO 4 — Equipamentos Eletrônicos
Item | Unid. | Quant. | Custo unit. | Custo total | Critério / Fórmula | Status
Computador pessoal | un | 9 | 3500 | 31500 | 1 / funcionário admin | OK
Impressora | un | 1 | 900 | 900 | Constante | OK
Roteador | un | 2 | 500 | 1000 | Constante | OK
Subtotal Bloco 4 |  |  |  | 33400
BLOCO 5 — Banheiros para operários (NR-18)
Item | Unid. | Quant. | Custo unit. | Custo total | Critério / Fórmula | Status
Banheiro de obra (operários) | un | 11 |  |  | 1 / 20 funcionários (NR-18) | Custo unit. NÃO orçado nesta aba — vai junto com 'Vestiário/banheiro' do Bloco 2
TOTAL GERAL CANTEIRO |  |  |  | 591298.5972

## Pendências
PENDÊNCIAS / DECISÕES EM ABERTO
# | Pendência | Severidade | Descrição / Ação | Status
1 | Padronizar Pm | Alta | D9 usa 47 h/m², T5 (bloco auxiliar lateral) usa 49 h/m². Definir qual é o oficial Cartesian R00. Diferença gera 207 vs 215 funcionários — impacta cascata em tudo. | Aberto
2 | Padronizar equipe administrativa | Alta | D11=9 (usado) vs P8=5 (auxiliar). Confirmar tamanho real da equipe Electra. Provavelmente 9 inclui engenheiro + mestre + estagiário + técnico segurança + 4-5 administrativo + cliente. | Aberto
3 | Atualizar P7 (pavimentos) | Baixa | Bloco auxiliar tem P7=10 (template Elizabeth II). Electra tem 53 pavtos físicos. Não impacta cálculos atuais, mas confunde quem ler. | Aberto
4 | Bloco auxiliar P12 = SUM(P11:P11) | Baixa | Fórmula incompleta (soma só uma célula). Provavelmente faltam termos do barracão completo. Verificar intenção original. | Aberto
5 | Validar fator × 1,1 dos custos unitários | Média | E19-E22 multiplicam custo base por 1,1 (10%). Verificar se é fator de mercado regional Itapema/Porto Belo ou markup. Pra 2026 pode estar baixo (CUB/SC subiu). | Aberto
6 | Sala do cliente — fórmula composta | Média | E24 = E22 + (200×10)/12 + 1200. Híbrida (custo escritório + diluição mobiliário/decoração + valor fixo). Revisar se faz sentido pra Electra ou se precisa cotar container específico. | Aberto
7 | Central de armazenamento entre pavimentos | Média | B27 do template tem nota '* Central de armazenamento entre pavimentos' mas SEM orçamento. Pra Electra (24 pavtos × 2 torres) é provável que precise — confirmar com equipe. | Aberto
8 | Cruzamento com EPCs | Baixa | Confirmar que tapume e proteções estão SÓ em EPCs (não duplicados aqui). Validar que Canteiro cobre apenas instalações fixas + pessoal. | Aberto
9 | Bloco auxiliar lateral desconectado do principal | Média | O bloco lateral O3:Q46 calcula NR-18 paralelo (refeitório, lavatório, chuveiros, sanitários) mas o bloco principal usa constantes próprias. Refatorar pra um único critério. | Aberto
Legenda:
Severidade Alta — bloqueia entrega ou impacta significativamente o orçamento
Severidade Média — impacta valor mas não bloqueia
Sem cor | Severidade Baixa — observação ou ajuste cosmético