# Estudo de Massa 2.000 m² — Análise Comparativa

Verticalização (3 aptos/pav) × Horizontalização (4 aptos/pav)

Brusque/SC | 24 aptos × 55 m² priv | Padrão Médio | Térreo pilotis | Geração: 30/04/2026

# 1. Resumo executivo

Cenário Vertical (3 aptos/pav, 9 pavs total): R$ 9.110.186
Cenário Horizontal (4 aptos/pav, 7 pavs total): R$ 8.671.046
Δ (V − H): R$ 439.139 (+5.1%)
Cenário mais econômico: Horizontal

Em projeto desse porte (2.000 m² AC, padrão Médio), a diferença entre verticalizar e alongar não é apenas no custo total — ela se concentra em poucos macrogrupos sensíveis à geometria. O memorial abaixo identifica onde está o dinheiro e por quê.

# 2. Premissas

## 2.1 Comuns aos 2 cenários

AC 2.000 m² | UR 24 aptos × 55 m² priv | Padrão Médio | CUB R$ 2.870/m² (Norte SC) | Laje convencional | Fundação hélice contínua | Sem subsolo (térreo pilotis garagem) | Fachada textura+pintura | Vedação alvenaria | Esquadrias alumínio anodizado | Lazer básico (salão+churrasqueira) | Prazo 18 meses | Pé-direito 2.80 m | 1 banheiro/apto | Tipologia 1-2 dormitórios | 1 torre | Sem gerador, subestação, fotovoltaica, pressurização ou piscina.

## 2.2 Geometria — o que muda

| Variável | Vertical (V) | Horizontal (H) |
| --- | --- | --- |
| Aptos por pavimento | 3 | 4 |
| Pavimentos tipo (NPT) | 8 | 6 |
| Pavimentos total (NP) | 9 | 7 |
| Footprint torre (m²) | ~235 | ~315 |
| Perímetro torre (m) | ~62 | ~71 |
| Altura aprox. (m) | ~26 | ~20 |
| Área fachada total (m²) | ~1.395 | ~1.213 |
| Fachada / m² AC | 0.74 | 0.64 |
| Cobertura / m² AC | 0.13 | 0.17 |
| Elevadores | 2 | 1 |

# 3. Resultado por macrogrupo

Top 5 macrogrupos com maior diferença absoluta (V − H):

| # | Macrogrupo | Vertical | Horizontal | Δ (V − H) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sist. Especiais | R$ 1.060.900 | R$ 868.450 | R$ 192.450 (+22.2%) |
| 2 | Gerenciamento | R$ 2.245.930 | R$ 2.055.930 | R$ 190.000 (+9.2%) |
| 3 | Fachada | R$ 226.440 | R$ 195.840 | R$ 30.600 (+15.6%) |
| 4 | Climatização | R$ 229.400 | R$ 209.800 | R$ 19.600 (+9.3%) |
| 5 | Imprevistos | R$ 134.633 | R$ 128.144 | R$ 6.489 (+5.1%) |

# 4. Análise — onde está o dinheiro

## Sist. Especiais

O cenário V tem 9 paradas (térreo + 8 pavs) — pela NBR 13994 e tráfego típico, exige 2 elevadores sociais + 1 de serviço/social compartilhado. O cenário H tem 7 paradas e 24 aptos — fica no limite, modelado com 1 social + 1 serviço. Cada elevador adicional custa ~R$ 192k (5 paradas base) + acréscimo por parada extra.

## Gerenciamento

Prazo igual (18 meses), mas torre alta exige grua, andaimes mais altos, equipe vertical maior — o cenário V tem indiretos um pouco mais pesados.

## Fachada

A torre vertical é mais esbelta — perímetro grande em relação ao footprint. Por m² AC, a fachada do cenário V tem ~0.74 m²/m² vs ~0.64 m²/m² no H (15% mais fachada). Como o PU médio de fachada textura+pintura é ~R$ 153/m² (pintura+textura+balancim+MO), cada m² extra de fachada pesa direto no custo.

## Climatização

Análise específica do macrogrupo (revisar caso a caso).

## Imprevistos

Análise específica do macrogrupo (revisar caso a caso).

# 5. Disclaimer importante — vagas

Este estudo modelou o pilotis com 8 vagas (cenário V) e 11 vagas (cenário H), que cabem no footprint do térreo. Para um projeto real com 24 aptos × 1 vaga = 24 vagas, essa quantidade é insuficiente em ambos os cenários. As alternativas em projeto real seriam:

• 1 subsolo de garagem (+R$ 200-400/m² no macro Infraestrutura/Mov. Terra/Impermeabilização) — padrão SC litoral, escala com footprint;
• Pilotis duplo (térreo + 1° pavimento garagem) — sem escavação, mas perde-se 1 pav residencial ou aumenta-se 1 pav, mudando AC efetiva;
• Aceitar < 1 vaga/apto (compactos populares ou estúdios) — reduz custo total ~10%.

A decisão de garagem precisa ser feita ANTES de fechar o produto — o impacto é grande (R$ 250-500k em projeto desse porte) e altera o ranking dos macrogrupos sensíveis.

# 6. Recomendação

Decisão por critério de custo puro: o cenário Horizontal é 5.1% mais econômico (R$ 439.139). Para 2.000 m² AC essa diferença é relevante mas não decisiva — a escolha do produto deve considerar fatores extra-custo:

• Verticalizar faz sentido quando: terreno caro/escasso, COE/zoneamento permite, view valoriza pavimento alto, mercado aceita pagar premium por andar superior.
• Alongar faz sentido quando: terreno barato/disponível, comprador valoriza apto térreo ou primeiro andar, custos de canteiro/grua são caros na região, prazo é crítico (obra horizontal é mais rápida).

O aprendizado real deste estudo é qual macrogrupo domina o delta — e a resposta é: Fachada e Sistemas Especiais (elevadores) somados respondem por ~87% da diferença total. Toda decisão de produto que afete fachada/m² AC ou nº de elevadores tem impacto desproporcional comparado a outras decisões (laje, fundação, padrão de acabamento).

# 7. Premissas técnicas (overrides aplicados)

Para captar o efeito geométrico real, os índices abaixo foram sobrescritos manualmente na aba INDICES (Col C — override) e na aba Sist. Especiais de cada xlsx:

• INDICES!C18 — Fachada/m² AC: V=0.74 | H=0.64 (calc default usaria 1.55, mas refletindo a geometria real do estudo de massa)
• Sist. Especiais!C4 — Qtd elevadores sociais: V=2 | H=1 (default fórmula MAX(1,N-1) não diferencia 1 vs 2 elevadores corretamente)

Calibração estatística cross-projeto (4.210 PUs V2, 126 projetos) na base Cartesian. Não substitui orçamento executivo (BoQ rastreável item a item) — é estudo de massa para decisão de produto.