## PAINEL
ESTUDO DE MASSA 2000M² — HORIZONTAL (4 APTOS/PAV) — PARAMÉTRICO V2
Bottom-up + Dropdowns interativos ¦ 75 executivos calibrados
Custo Total | 8671046.5
R$/m² AC | 4335.5233
CUB Ratio | 1.5106
Custo/UR | 361293.6042
AC | 2000
UR | 24
CUB | 2870
Laje | Convencional
Subsolos | 0
Padrão | Médio
Fachada | Textura

## DADOS_PROJETO
ESTUDO DE MASSA 2000M² — HORIZONTAL (4 APTOS/PAV) — ORÇAMENTO PARAMÉTRICO V2
Projeto | Estudo de Massa 2000m² — Horizontal (4 aptos/pav)
Cidade/UF | Brusque
AC Total (m²) | 2000
UR | 24
Pavimentos | 7
Pav. Tipo | 6
Elevadores | 1
Vagas | 11
Prazo (meses) | 18
CUB Atual (R$) | 2870

## BRIEFING
BRIEFING — ALTERE OS DROPDOWNS PARA RECALCULAR
Cada alteração muda automaticamente os índices e custos nas abas de detalhe
Pergunta | Resposta | Impacto
Tipo de Laje | Convencional | Muda: concreto, aço, forma, escoramento, cordoalha
Subsolos | 0 | Muda: contenção, mov.terra, impermeabilização, fundação
Fundação | Hélice | Muda: custo infraestrutura, tipo de perfuração
Padrão Acabamento | Médio | Muda: pisos, rev.parede, esquadrias, louças, fachada
Fachada | Textura | Muda: custo fachada (R$/m²)
Pressurização | Não | Muda: custo sist.especiais (+R$ 80k)
Nº Torres | 1 | Muda: gerador, elevadores, equipamentos
Gerador Dedicado | Não | Muda: sist.especiais (R$ 120-350k)
Entrega | Completa | Shell desconta ~R$ 200/m² (pisos, pintura, rev.parede, louças, alvenaria)
Tipologia | 1-2 Dormitórios | Muda: pontos elétricos, louças, alvenaria interna
Pé-Direito | Baixo (2.80) | Muda: fachada, alvenaria, estrutura (+2-8%)
Nº Banheiros/Apto | 1 | Muda: hidro, louças, impermeab., rev.parede
Tipo Piso Predominante | Porcelanato | Muda: PU pisos (porcelanato ~R$ 81 vs laminado ~R$ 65)
Piscina | Não | Muda: sist.especiais (R$ 0 / R$ 220k / R$ 320k)

## INDICES
ÍNDICES CALIBRADOS — HÍBRIDO: BRIEFING + OVERRIDE MANUAL
B=calculado via BRIEFING (não editar) ¦ C=override manual (edite para sobrescrever) ¦ D=valor efetivo usado nas abas de macrogrupo (= Override se preenchido, senão B)
Índice | Valor calc | Override | Efetivo | Unidade | Fonte
Concreto (m³/m² AC) | 0.25 |  | 0.25 | m³/m² | Master 7p exec ¦ IF Laje
Aço convenc. (kg/m³) | 106 |  | 106 | kg/m³ | Master 7p+11p narr ¦ IF Laje
Cordoalha (kg/m² laje) | 0 |  | 0 | kg/m² | Master protendida ¦ IF Laje=Protendida
Forma (m²/m³) | 7.12 |  | 7.12 | m²/m³ | Master 7p exec ¦ IF Laje
Escoramento (R$/m²) | 0 |  | 0 | R$/m² | PU base 7p ¦ IF Laje
fck Laje | 30 |  | 30 | MPa | IF Laje
Nº estacas (base AC) | 27 |  | 27 | un | ~1 est/75m² + sub ¦ AC/75 × (1+sub×15%)
Comp. estaca (m) | 18 |  | 18 | m | Tipo + prof.sub ¦ IF Fundação + sub×2m
Alvenaria (m²/m² AC) | 2.25 |  | 2.25 | m²/m² | 2,25 × shell × pé-dir ¦ IF Entrega + Pé-Direito
Pisos (m²/m² AC) | 1.7 |  | 1.7 | m²/m² | 1,70 × shell ¦ IF Entrega (shell = 40%)
Rev. Parede (m²/m² AC) | 2.85 |  | 2.85 | m²/m² | 2,85 × shell × bwc ¦ IF Entrega + BWC/apto
Forro (m²/m² AC) | 1.16 |  | 1.16 | m²/m² | 1,16 × shell ¦ IF Entrega (shell = 45%)
Pintura (m² sup/m² AC) | 5.65 |  | 5.65 | m²/m² | 5,65 × shell ¦ IF Entrega (shell = 40%)
Fachada (m²/m² AC) | 1.55 | 0.64 | 0.64 | m²/m² | Tipo fachada × pé-dir ¦ IF Fachada + Pé-Direito
Impermeab. (m²/m² AC) | 0.37 |  | 0.37 | m²/m² | Base + sub + bwc ¦ IF Sub + BWC
Fator padrão acabamento | 0.85 |  | 0.85 | fator | IF Padrão
PU fachada (R$/m²) | 100 |  | 100 | R$/m² | PU base + briefing ¦ IF Fachada tipo
Pressurização (R$) | 0 |  | 0 | R$ | Param. base ¦ IF Sim
Gerador (R$) | 0 |  | 0 | R$ | IF Gerador Sim + Torres ¦ IF Gerador + Torres
Contenção (R$) | 0 |  | 0 | R$ | Sub×prof×perim×R$ ¦ IF Sub>0
Mov. Terra PU (R$/m²) | 17 |  | 17 | R$/m² | Base + sub×15 ¦ IF Sub>0
Fator tipologia louças | 0.85 |  | 0.85 | fator | Studios menos louças ¦ IF Tipologia
Fator tipologia elétrica | 1 |  | 1 | fator | Studios menos pontos ¦ IF Tipologia
Fator entrega (shell) | 1 |  | 1 | fator | Shell desconta ~15% total ¦ IF Entrega
PU piso predominante | 69.0285 |  | 69.0285 | R$/m² | Tipo piso × padrão ¦ IF Tipo Piso × Padrão (usa D20=efetivo)
Piscina (R$) | 0 |  | 0 | R$ | Param. base ¦ IF Piscina
Fator pé-direito estrutura | 0.97 |  | 0.97 | fator | Pé-dir afeta estrutura ¦ IF Pé-Direito
Fator BWC louças | 1 |  | 1 | fator | Mais bwc = mais louças ¦ IF BWC/apto
Fator viga protendida | 0.3 |  | 0.3 | fator | Peso viga/m² conforme laje ¦ IF Laje (0.08 prot / 0.30 conv)
Fator laje protendida | 0.35 |  | 0.35 | fator | Peso laje/m² conforme tipo ¦ IF Laje (0.60 prot / 0.35 conv)
Fator hidro BWC | 1 |  | 1 | fator | Mais bwc = mais hidro ¦ IF BWC>=2 (1.15 / 1.0)

## CUSTOS_MACROGRUPO
CUSTOS POR MACROGRUPO — BOTTOM-UP COM BRIEFING
Macrogrupo | R$/m² | % Total | Custo Total (R$) | Aba
Gerenciamento | 1027.965 | 23.71% | 2055930 | Gerenciamento
Mov. Terra | 17 | 0.3921% | 34000 | Mov. Terra
Infraestrutura | 176.4391 | 4.07% | 352878.3 | Infraestrutura
Supraestrutura | 784.4396 | 18.09% | 1568879.2 | Supraestrutura
Alvenaria | 181.575 | 4.188% | 363150 | Alvenaria
Impermeabilização | 65.7601 | 1.517% | 131520.2 | Impermeabilização
Instalações | 334.59 | 7.717% | 669180 | Instalações
Sist. Especiais | 434.225 | 10.02% | 868450 | Sist. Especiais
Climatização | 104.9 | 2.42% | 209800 | Climatização
Rev. Int. Parede | 109.0347 | 2.515% | 218069.4 | Rev. Int. Parede
Teto | 72.616 | 1.675% | 145232 | Teto
Pisos | 178.2174 | 4.111% | 356434.75 | Pisos
Pintura | 154.6433 | 3.567% | 309286.65 | Pintura
Esquadrias | 276.25 | 6.372% | 552500 | Esquadrias
Louças e Metais | 24.276 | 0.5599% | 48552 | Louças e Metais
Fachada | 97.92 | 2.259% | 195840 | Fachada
Complementares | 231.6 | 5.342% | 463200 | Complementares
Imprevistos | 64.072 | 1.478% | 128144 | Imprevistos
TOTAL | 4335.5233 |  | 8671046.5

## Supraestrutura
SUPRAESTRUTURA | [5 empty] | Total:
1568879.2
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Concreto Pilares | fck30 | 107 | m³ | 590 | 63130 | Índ×AC×22% × pé-dir (7p)
Concreto Vigas | fck30 | 150 | m³ | 590 | 88500 | Índ conc × AC × fator viga (D33)
Concreto Lajes | fck conforme laje | 175 | m³ | 590 | 103250 | Índ conc × AC × fator laje (D34)
Concreto Escadas | fck30 | 25 | m³ | 590 | 14750 | Índ×AC×5%
Concreto Blocos | Baldrame fck30 | 25 | m³ | 590 | 14750 | Índ×AC×5%
Aço CA-50 | Convencional | 53000 | kg | 8.67 | 459510 | Índ aço×conc×AC
Cordoalha CP-190 | Protensão | 0 | kg | 22 | 0 | IF Prot→8kg/m² laje
Forma | Compensado plastif. | 3560 | m² | 88.07 | 313529.2 | Índ forma×conc×AC
Escoramento | Metálico | 1300 | m² | 0 | 0 | IF Laje→PU escor
MO Estrutura | Empreitada (32,6%) | 2000 | m² | 255.73 | 511460 | Split 32,6% MO (10p)
TOTAL |  |  |  |  | 1568879.2

## Infraestrutura
INFRAESTRUTURA | [5 empty] | Total:
352878.3
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Perfuração hélice | Ø40cm | 486 | m | 82 | 39852 | PU base R$ 82/m (6p)
Concreto estacas | fck30 | 61 | m³ | 632 | 38552 | PU base R$ 632 (6p)
Concreto blocos | Baldrames | 40 | m³ | 590 | 23600 | Índ 0,02 m³/m²
Aço CA-50 | Fundação | 9090 | kg | 8.77 | 79719.3 | PU base R$ 8,77 (7p)
Forma | Blocos/baldrames | 200 | m² | 45.64 | 9128 | PU base R$ 45,64 (8p)
Arrasamento | Estacas | 27 | un | 65 | 1755 | PU base R$ 65 (2p)
Limpeza/remoção | Solo perfuração | 1 | vb | 35000 | 35000 | PU base R$ 35k (2p)
MO fundação | Empreitada (35,5%) | 1 | vb | 125272 | 125272 | Split 35,5% (7p)
Contenção | Se houver subsolo | 1 | vb | 0 | 0 | IF Sub>0
TOTAL |  |  |  |  | 352878.3

## Mov. Terra
MOV. TERRA | [5 empty] | Total:
34000
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Terraplanagem | Corte+aterro+bota-fora | 2000 | m² | 17 | 34000 | Param. base + IF sub
TOTAL |  |  |  |  | 34000

## Gerenciamento
GERENCIAMENTO | [5 empty] | Total:
2055930
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Projetos | Arq+compl+compat | 1 | vb | 150000 | 150000 | Param. base
Consultorias | ATP+compat BIM | 1 | vb | 80000 | 80000 | Param. base
Ensaios | Ctrl tecnol. | 1 | vb | 80000 | 80000 | Param. base
Taxas e seguros | Incorp+licenças | 1 | vb | 150000 | 150000 | Param. base
Engenheiro PJ | 1×prazo | 18 | mês | 10500 | 189000 | Master R$ 10,5k (5p)
Mestre obras | 1×prazo | 18 | mês | 9940 | 178920 | Master R$ 9,9k (4p)
Encarregado | 1×prazo | 18 | mês | 8000 | 144000 | Narrativo R$ 8k
Estagiário | 2×prazo | 36 | mês | 1580 | 56880 | Master R$ 1,6k (3p)
Téc.segurança | 1×prazo | 18 | mês | 6000 | 108000 | PJ R$ 6k/mês
Almoxarife | 1×prazo | 18 | mês | 3377 | 60786 | Master R$ 3,4k (4p)
Limpeza obra | 2×prazo | 36 | mês | 2500 | 90000 | PJ R$ 2,5k/mês
Vigilância | 1×prazo | 18 | mês | 6000 | 108000 | Narrativo R$ 15,3k
EPCs | Fixo por porte | 1 | vb | 150000 | 150000 | Master 75 exec
EPI | Individual | 18 | mês | 908 | 16344 | PU base R$ 908 (8p)
Meio ambiente | PCMAT+PCMSO | 1 | vb | 45000 | 45000 | Param. base
Op. inicial | Mobilização | 1 | vb | 55000 | 55000 | Param. base
Inst. provisórias | Canteiro+containers | 1 | vb | 100000 | 100000 | Param. base
Desp. consumo | Água+en+internet+IPTU | 18 | mês | 6500 | 117000 | PU base (9p)
Equipamentos | Grua+cremalheira | 1 | vb | 130000 | 130000 | Narrativo
Comunic.visual | Placas+tapume | 1 | vb | 47000 | 47000 | PU base R$ 47k (17p)
TOTAL |  |  |  |  | 2055930

## Alvenaria
ALVENARIA | [5 empty] | Total:
363150
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Bloco cerâm. | Vedação 14cm | 1800 | m² | 32.95 | 59310 | Índ 2,25×40%
Drywall ST | Internas | 1125 | m² | 156 | 175500 | Índ 2,25×25%
Drywall RU | Molhadas | 360 | m² | 195 | 70200 | Índ 2,25×8%
Argamassa | Assentamento | 1800 | m² | 3.8 | 6840 | PU base
MO Alvenaria | Empreitada | 1800 | m² | 28.5 | 51300 | Split 35,7% (9p)
TOTAL |  |  |  |  | 363150

## Impermeabilização
IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | Total:
131520.2
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Manta 4mm | Material | 740 | m² | 82.11 | 60761.4 | Índ impermeab×AC
Arg.polim. | BWC | 222 | m² | 8.5 | 1887 | PU base
Regulariz. | Superfície | 740 | m² | 5.57 | 4121.8 | PU base (15p)
MO imper. | Empreitada | 740 | m² | 68 | 50320 | Split 56,5% (6p)
MO regul. | Empreitada | 740 | m² | 19.5 | 14430 | PU base (7p)
TOTAL |  |  |  |  | 131520.2

## Instalações
INSTALAÇÕES | [5 empty] | Total:
669180
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Elétricas mat. | IF Tipologia | 2000 | m² | 76.15 | 152300 | Índ 1,77m/m² × fator tipol (D27)
Elétricas MO | Empreitada | 2000 | m² | 47.07 | 94140 | Split 38,2% × fator tipol (D27)
Hidro mat. | IF BWC/apto | 2000 | m² | 90.71 | 181420 | Índ 1,08m/m² × fator hidro (D35)
Hidro MO | Empreitada | 2000 | m² | 46.73 | 93460 | Split 34,0% × fator hidro (D35)
Preventivas | Mat+MO | 2000 | m² | 42.65 | 85300 | Param.
Gás | Mat+MO | 2000 | m² | 17.06 | 34120 | Param. base
Telecom | Mat+MO | 2000 | m² | 14.22 | 28440 | Param. base
TOTAL |  |  |  |  | 669180

## Sist. Especiais
SIST. ESPECIAIS | [5 empty] | Total:
868450
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Elevador social | N-1 elevadores | 1 | un | 192450 | 192450 | PU base (5p)
Elevador serv. | 1un | 1 | un | 96000 | 96000 | PU base (5p)
Gerador | IF Gerador+Torres | 1 | vb | 0 | 0 | IF Gerador B11 + Torres B10
Automação | BMS+sensores | 1 | vb | 120000 | 120000 | Param. base
Piscina | IF Piscina B17 | 1 | vb | 0 | 0 | IF Piscina (Sim/Não/Aquecida)
CFTV | Câmeras+DVR | 1 | vb | 120000 | 120000 | Param. base
Pressurização | IF Pressurização B9 | 1 | vb | 0 | 0 | IF Pressurização
SPDA | Para-raios+malha | 1 | vb | 55000 | 55000 | Param. base
Interfonia | Ctrl acesso | 1 | vb | 130000 | 130000 | Param. base
Bombas | Recalque+incêndio | 1 | vb | 95000 | 95000 | Param. base
Quadros comando | Bombas+sist | 1 | vb | 60000 | 60000 | Param. base
TOTAL |  |  |  |  | 868450

## Climatização
CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | Total:
209800
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Split | 1,5/apto | 36 | un | 3500 | 126000 | Param. 1,5/apto
Exaust.BWC | 4/pav enclaus. | 24 | un | 1200 | 28800 | 4 bwc/pav
Exaust.churr. | 2/pav+lazer | 14 | un | 2500 | 35000 | 2/pav+lazer
Infra AR | Dutos+tub | 2000 | m² | 10 | 20000 | PU base
TOTAL |  |  |  |  | 209800

## Rev. Int. Parede
REV. INT. PAREDE | [5 empty] | Total:
218069.4
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Reboco | Massa única | 1995 | m² | 7 | 13965 | Índ 2,85×35%
Chapisco | Rolado+colante | 1995 | m² | 5.5 | 10972.5 | PU base
Cerâm.BWC | 30×60 | 798 | m² | 40.8 | 32558.4 | PU×fator padrão
Cerâm.cozinha | 30×60 | 342 | m² | 35.7 | 12209.4 | PU×fator padrão
Porcel.parede | Comuns | 228 | m² | 72.25 | 16473 | PU×fator padrão
Granito bancadas | Lavat+coz | 84 | m | 153 | 12852 | R$ 180×fator padrão
Arg.colante | AC-II/III | 1368 | m² | 12 | 16416 | PU base
Rejunte | Flexível | 1368 | m² | 5 | 6840 | PU base
MO reboco | Empreitada | 1995 | m² | 22.5 | 44887.5 | Split 54,4%
MO cerâmica | Assentamento | 1368 | m² | 35 | 47880 | Split 54,4%
MO granito | Instalação | 84 | m | 35.9 | 3015.6 | PU base R$ 36
TOTAL |  |  |  |  | 218069.4

## Teto
TETO | [5 empty] | Total:
145232
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Forro ST | Acartonado | 1624 | m² | 28 | 45472 | Índ 1,16×70%
Forro RU | BWC | 348 | m² | 35 | 12180 | PU base
Perfis | Estrutura | 1972 | m² | 15 | 29580 | PU base
MO forro | Empreitada | 2320 | m² | 25 | 58000 | Split 79,1%
TOTAL |  |  |  |  | 145232

## Pisos
PISOS | [5 empty] | Total:
356434.75
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Contrapiso | Autonivelante | 3400 | m² | 12.1 | 41140 | Índ piso×AC (IF shell)
Piso principal | IF Tipo Piso | 1700 | m² | 69.0285 | 117348.45 | PU IF Tipo Piso × Padrão
Cimentado | Garagem 20% | 680 | m² | 32 | 21760 | PU base
Granito | Halls 5% | 170 | m² | 153 | 26010 | PU×fator padrão
Rodapé | Poliestireno | 1190 | m | 10.77 | 12816.3 | PU base (10p)
MO contrapiso | Empreitada | 3400 | m² | 18 | 61200 | Split 54%
MO pisos | Assentamento | 2380 | m² | 32 | 76160 | Split 54%
TOTAL |  |  |  |  | 356434.75

## Pintura
PINTURA | [5 empty] | Total:
309286.65
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Massa PVA | Paredes 2dem | 6215 | m² | 4.29 | 26662.35 | Índ pintura×55%
Acrílica par. | 3 demãos | 6215 | m² | 5.4 | 33561 | PU base (6p)
Acrílica teto | 2 demãos | 2260 | m² | 3.83 | 8655.8 | PU base
Selador | Base | 8475 | m² | 2.5 | 21187.5 | PU base
MO pintura | Empreitada | 11300 | m² | 15 | 169500 | Split 66,2%
MO lixamento | Preparação | 6215 | m² | 8 | 49720 | Split 66,2%
TOTAL |  |  |  |  | 309286.65

## Esquadrias
ESQUADRIAS | [5 empty] | Total:
552500
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Esquadrias Al | Jan+portas | 2000 | m² | 238 | 476000 | R$280 × padrão × entrega
Serralheria | GC+corrimão | 2000 | m² | 38.25 | 76500 | R$45 × fator padrão
TOTAL |  |  |  |  | 552500

## Louças e Metais
LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | Total:
48552
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Louças+metais | IF Tipol+BWC+Padrão+Entrega | 24 | apto | 2023 | 48552 | R$2800 × padrão × tipol × bwc × entrega
TOTAL |  |  |  |  | 48552

## Fachada
FACHADA | [5 empty] | Total:
195840
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Revestimento | Conforme briefing | 1280 | m² | 100 | 128000 | IF tipo fachada
MO fachada | Empreitada | 1280 | m² | 35 | 44800 | PU base
Balancim | Fachadeiro | 1280 | m² | 18 | 23040 | PU base
TOTAL |  |  |  |  | 195840

## Complementares
COMPLEMENTARES | [5 empty] | Total:
463200
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Mobiliário | Áreas comuns | 1 | vb | 120000 | 120000 | PU base R$ 540k (5p)
Ambientação | Decoração halls | 1 | vb | 80000 | 80000 | R$ 300k×fator padrão
Paisagismo |  | 1 | vb | 50000 | 50000 | Param. base
Equip. lazer | Acad+playground | 1 | vb | 50000 | 50000 | PU base (8p)
Limpeza final |  | 2000 | m² | 12 | 24000 | PU base R$ 12/m² (10p)
Comunic.visual | Sinalização | 1 | vb | 47000 | 47000 | PU base R$ 47k (17p)
Cobertura | Telhado+estrutura | 80 | m² | 95 | 7600 | PU base
Ligações def. | Água+energia+gás | 1 | vb | 60000 | 60000 | Param. base
Desmobilização | Pessoal+equip | 1 | vb | 15000 | 15000 | PU base (6p)
Paviment.ext. | Calçadas | 120 | m² | 80 | 9600 | PU base
TOTAL |  |  |  |  | 463200

## Imprevistos
IMPREVISTOS | [5 empty] | Total:
128144
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Imprevistos | 1,5% do subtotal | 1 | vb | 128144 | 128144 | Percentual padrão
TOTAL |  |  |  |  | 128144

## PREMISSAS
PARAMÉTRICO V2 — Estudo de Massa 2000m² — Horizontal (4 aptos/pav)
18/18 macrogrupos bottom-up ¦ 14 dropdowns interativos
Altere os dropdowns na aba BRIEFING para recalcular automaticamente
FONTES: calibration-indices.json (75 exec + 79 narrativos + IFC + curva ABC)
PUs: base-pus-cartesian.json (1.504 itens, medianas de 75 executivos)
Splits MO/Material: medianas reais de 38 executivos detalhados
14 DROPDOWNS ATIVOS:
1. Laje: Convencional/Protendida/Nervurada → concreto, aço, forma, escoramento
2. Subsolos: 0-3 → contenção, mov.terra, impermeabilização, fundação
3. Fundação: Hélice/Tubulão/Sapata → infraestrutura
4. Padrão: Médio/Médio-Alto/Alto/Luxo → acabamentos, esquadrias, louças (×0.85-1.35)
5. Fachada: Textura/Cerâmica/Pele de vidro/ACM → PU fachada R$ 100-350/m²
6. Pressurização: Sim/Não → +R$ 80k
7. Torres: 1/2/3 → gerador proporcional
8. Gerador dedicado: Sim/Não → R$ 0-350k
9. Entrega: Completa/Shell → Shell desconta ~15% (pisos, pintura, rev, louças, esq)
10. Tipologia: Studios/1-2D/3-4D/Misto → pontos elétricos, louças (×0.65-1.20)
11. Pé-Direito: Baixo/Padrão/Alto/Duplo → estrutura (×0.97-1.12), fachada
12. BWC/apto: 1-4 → hidro, louças (×1.0-1.80), rev.parede, impermeab
13. Tipo Piso: Porcelanato/Laminado/Misto → PU pisos R$ 65-81/m²
14. Piscina: Sim/Não/Aquecida → R$ 0/220k/320k
Baseado revisão Patricia (coord. custos) + calibração 75 exec — 24/mar/2026