## Plan1
CUSTOS EXECUÇÃO DE LAMELAS BLOCO B
Descrição | Fornecedor | Quantidade | unidade | Custos unitários | Valor Total | Orçamento
Material Aço + Montagem | Arcelor + Belgo | 35 | vb | 444157.43 | 444157.43 | 302280
Custos Concreto 11m / 28m (29% méida sobreconsumo) impermeabilizante | Max Mohr | 156 | m³ | 616.79 | 96219.24 | 307372.5 | reajustar o sobreconsumo
Custos Concreto 11m / 28m (29% méida sobreconsumo) sem impermeabilizante | Max Mohr | 479.5 | m³ | 503.5 | 241428.25
Custos Bombeamento + taxas Concreto | Max Mohr | 600 | m³ | 40 | 24000
Custos Execução - FURO | PRETECH | 1 | vb | 356438 | 356438 | 453553.83
Maquina Retroescavadeira R260 | Terra Brasil | 18 | diaria | 4800 | 86400 | 124800
Material Bota Fora | Terra Brasil | 608 | m³ | 50 | 30400 | 29315
Descarte Polimero esvaziando cilos | Esgomafra | 135 | m³ | 600 | 81000 |  | acresentar estes dois topicos
Água para uso misturador | Aririba Água | 12 | cargas | 950 | 11400
Gerador | [5 empty] | 35000
Guindaste | [5 empty] | 65000
0
[5 empty] | 1371442.92 | 1317321.33
96.05%
Material Aço + Montagem
20 | 7.86 | 16505 | 129729.3
16 | 7.86 | 10561 | 83009.46
12.5 | 7.86 | 1878 | 14761.08
8 | 8.32 | 166 | 1381.12
6.3 | 8.32 | 8822 | 73399.04
302280
Note on B6: FG / Matheus Thiago Clemente: 5775 - ARCELOR MITTAL BRASIL S.A. R$ 344.392,25 11485 - INDUSTRIA NACIONAL DE AÇO PRONTO LTDA R$ 99.765,18 Tivemos alteração no projeto, algumas lamelas ficaram com barra C70 de 25mm e outras com C70 de 20mm
Note on D6: FG / Matheus Thiago Clemente: Foi produzido uma lamela a mais que esta na obra guardada
Note on B23: FG / Matheus Thiago Clemente: 5775 - ARCELOR MITTAL BRASIL S.A. R$ 344.392,25 11485 - INDUSTRIA NACIONAL DE AÇO PRONTO LTDA R$ 99.765,18 Tivemos alteração no projeto, algumas lamelas ficaram com barra C70 de 25mm e outras com C70 de 20mm