## Orçamento
Etapa | Volume Total |  | Duração Estimada (dias) | m³/dia | Custo equipamentos | Bota fora - custo unitário | Bota fora - custo total | MO (Apoio a infra) | CUSTO PARCIAL
Escavação 1ª etapa - Setor C | 6760 | 5200 | 30 | 225.3333 | 280000 | 40 | 270400 | 75548.1 | 550400 | 81.4201
Escavação 1ª etapa - Setor D | 5396.3 |  | 16 | 337.2688 | 153600 | 40 | 215852 | 37774.05 | 369452 | 68.4639
Escavação 1ª etapa - Setor B | 4446 |  | 14 | 317.5714 | 153600 | 40 | 177840 | 37774.05 | 331440 | 74.5479
Escavação 2ª etapa - Setor C | 4680 | 3600 | 30 | 156 | 342000 | 40 | 187200 | 151096.2 | 529200 | 113.0769
Escavação 3ª etapa - Setor C | 13187.2 | 10144 | 50 | 263.744 | 680000 | 40 | 527488 | 377740.5 | 1207488 | 91.5652
[8 empty] | TOTAL | 2987980

## Composições
Modelo | Capacidade do Balde (m³) | Capacidade do Balde (m³) | Volume Estimado por Hora (m³/h) | média considerada (m³/h) | m³ dia | R$/m³
R140W-9A | 2500 | 0,6 - 0,8 | 12. - 30 | 20 | 140 | 17.8571
R200LC-9A | 3200 | 1,0 - 1,2 | 20 - 30 | 25 | 175 | 18.2857
R220LC-9A | 3500 | 1,2 - 1,5 | 25 - 40 | 30 | 210 | 16.6667
R260LC-9A | 4800 | 1,5 - 1,7 (padrão; até 2,0 com opções) | 35 - 50+ | 40 | 280 | 17.1429
R35Z-9A | 2200 | 0,045 - 0,12 | 1 - 3 m³/h | 2 | 14 | 157.1429
R50-9A | 2200 | 0,13 - 0,16 | 3 - 5 m³/h | 4 | 28 | 78.5714
R80CR-9A | 2200 | 0,18 - 0,30 | 5 - 8 m³/h | 6.5 | 45.5 | 48.3516
R220LCR-9A (Long Reach) | 7000 | 1,2 - 1,5 | 25 - 40 | 30 | 210 | 33.3333
Composição 01 | Capacidade diaria (m³/dia) | 700 | total | 280000
Volume Total | 6760
Duração Estimada (dias) | 20
m³/dia | 225.3333
QTD Equipamentos | 1 | 2 | 1
Equipamentos | R260LC-9A | R220LC-9A | colar arrasador
CUSTO DIARIO | 4800 | 3500 | 2200
Custo total | 96000 | 140000 | 44000
capcidade diaria | 280 | 420
Composição 02 | Capacidade diaria (m³/dia) | 420 | total | 153600
Volume Total | 5396.3
Duração Estimada (dias) | 16
m³/dia | 337.2688
QTD Equipamentos | 2
Equipamentos | R260LC-9A
CUSTO DIARIO | 4800
Custo total | 153600
capcidade diaria | 420
Composição 03 | Capacidade diaria (m³/dia) | 223 | total | 342000
Volume Total | 4680
Duração Estimada (dias) | 30
m³/dia | 156
QTD Equipamentos | 1 | 2 | 1
Equipamentos | R260LC-9A | R80CR-9A | colar arrasador
CUSTO DIARIO | 4800 | 2200 | 2200
Custo total | 144000 | 132000 | 66000
capcidade diaria | 210 | 13
Composição 04 | Capacidade diaria (m³/dia) | 218.5 | total | 680000
Volume Total | 13187.2
Duração Estimada (dias) | 50
m³/dia | 263.744
QTD Equipamentos | 1 | 1 | 2 | 1
Equipamentos | R35Z-9A | R80CR-9A | R220LCR-9A (Long Reach) | colar arrasador
CUSTO DIARIO | 2200 | 2200 | 7000 | 2200
Custo total | 110000 | 110000 | 350000 | 110000
capcidade diaria | 2 | 6.5 | 210