# ANÁLISE COMPARATIVA DE CUSTOS

# Residencial Alipio Schirmann

Borscheid Construtora

Análise baseada em 75 orçamentos executivos

# 1. DADOS DO EMPREENDIMENTO

| Área Construída | 12.034 m² |
| --- | --- |
| Unidades | 48 unidades residenciais |
| Custo Total | R$ 65.542.056,09 |
| Custo por m² | R$ 5.444,77 |
| Segmento | Residencial Médio (10-15k m²) |
| Versão | R00 — 25/03/2026 |

# 2. SITUAÇÃO GERAL

🔴 STATUS CRÍTICO: +45% ACIMA DA MEDIANA DO SEGMENTO

| R$/m² Alipio | R$ 5.444,77 |
| --- | --- |
| Mediana Cartesian (seg. médio) | R$ 3.753/m² |
| Delta absoluto | +R$ 1.692/m² |
| Delta percentual | +45% |

Base de comparação: 75 orçamentos executivos reais processados pela Cartesian Engenharia.

# 3. TOP 5 AGRAVANTES

Custo extra total: R$ 9,2 milhões

## 1. GERENCIAMENTO (+77%)

Custo extra: R$ 3.3 milhões

| Valor projeto | R$ 635/m² |
| --- | --- |
| Base Cartesian | R$ 359/m² |
| Delta | +77% |

Causa provável: Equipe administrativa superdimensionada ou estrutura de apoio (EPC) muito cara

Ações recomendadas:

Revisar organograma da equipe

Validar custos de EPC/canteiro

Renegociar projetos complementares

Otimizar cronograma (reduzir prazo)

## 2. FACHADA (+141%)

Custo extra: R$ 2.2 milhões

| Valor projeto | R$ 306/m² |
| --- | --- |
| Base Cartesian | R$ 127/m² |
| Delta | +141% |

Causa provável: Especificação de alto padrão (ACM, vidro, painéis) ou geometria complexa

Ações recomendadas:

Comparar área de fachada vs AC

Revisar especificação de materiais

Avaliar VE: simplificar geometria, substituir ACM por textura

## 3. PINTURA (+96%)

Custo extra: R$ 1.6 milhões

| Valor projeto | R$ 277/m² |
| --- | --- |
| Base Cartesian | R$ 141/m² |
| Delta | +96% |

Causa provável: Muitas demãos (3-4 em vez de 2) ou área de pintura excessiva

Ações recomendadas:

Verificar área de pintura vs AC

Revisar especificação (reduzir para 2 demãos)

Avaliar se há pintura em fachada (deveria estar separada)

## 4. PISOS (+65%)

Custo extra: R$ 1.4 milhões

| Valor projeto | R$ 296/m² |
| --- | --- |
| Base Cartesian | R$ 180/m² |
| Delta | +65% |

Causa provável: Porcelanato de alto padrão (> R$ 80/m²) ou deck de madeira

Ações recomendadas:

Revisar especificação (trocar por linha mid)

Avaliar substituir deck por porcelanato antiderrapante

Conferir área de piso vs AC

## 5. TETO (+113%)

Custo extra: R$ 0.8 milhões

| Valor projeto | R$ 131/m² |
| --- | --- |
| Base Cartesian | R$ 61/m² |
| Delta | +113% |

Causa provável: Muito gesso acartonado ou forros especiais (mineral, ripado)

Ações recomendadas:

Revisar mix de forros (priorizar gesso comum)

Simplificar iluminação (evitar rasgos de luz)

Avaliar terceirização de gesso

# 4. OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS

✓ INSTALAÇÕES (elétrico + hidro): -19% abaixo da base

Projeto eficiente. Validar se não falta algo (ar-condicionado, aquecimento).

⚠ IMPERMEABILIZAÇÃO: não aparece separada

Adicionar linha específica (~R$ 55-65/m² para lajes de cobertura, jardineiras, sacadas, térreo).

# 5. ECONOMIA POTENCIAL

R$ 5-6 MILHÕES

Cenário conservador (reduzir 50% dos desvios):

• Gerenciamento: -R$ 1.7 milhões

• Fachada: -R$ 1.1 milhões

• Pintura: -R$ 0.8 milhões

• Pisos: -R$ 0.7 milhões

• Teto: -R$ 0.4 milhões

Total: R$ 4,7 milhões

# 6. PRÓXIMOS PASSOS

[ALTA] Validar escopo de gerenciamento (equipe + EPC)

[ALTA] Revisar especificação de fachada (substituir materiais)

[ALTA] Otimizar pintura (reduzir demãos, conferir área)

[MÉDIA] Ajustar mix de pisos (trocar porcelanato caro)

[MÉDIA] Simplificar forros (priorizar gesso comum)

[BAIXA] Adicionar item de impermeabilização (~R$ 661 mil)

[BAIXA] Fazer VE (Value Engineering) nos top 5 agravantes

[BAIXA] Renegociar com fornecedores (fachada, revestimentos)

________________________________________________________________________________

Análise gerada por: Cartesiano | Cartesian Engenharia
Base de calibração: 75 orçamentos executivos (13 índices master, 18 splits MO/mat)
Data: 25 de março de 2026