## PARECER
ESTUDO DE VIABILIDADE FINANCEIRA
Arthen Arboris — Perequê, Itapema/SC
Cliente: Arthen Engenharia e Construções ¦ Elaborado por: Cartesian Engenharia ¦ 2026-04-20
PROJETO VIÁVEL
Indicadores positivos em todos os cenários analisados, inclusive no pessimista.
CAPITAL MÁXIMO EXPOSTO |  | LUCRO ESPERADO (BASE)
21078790.2154 |  | 34771391.9273
Quanto a Arthen precisa ter em caixa (ou via SFH) no mês mais apertado, antes das vendas cobrirem os custos |  | Receita total menos todas as despesas ao longo dos 51 meses do projeto
MARGEM LÍQUIDA |  | CHANCE DE VPL POSITIVO
38.14% |  | 99.87%
Lucro ÷ Receita. Referência de mercado SC: 15–25%. Acima disso = margem acima da média |  | Monte Carlo: em 10.000 versões com variações realistas de preço/custo/velocidade. quantas deram lucro acima do custo de capital
VPL @ TMA 14% |  | TIR ANUAL
18864903.0288 |  | 65.54%
Valor criado acima do mínimo exigido pelo custo de capital. Se > 0, o projeto remunera mais que o benchmark |  | ⚠ Inflada pela estrutura (permuta física + pré-lançamento). Prefira ler o VPL como indicador principal de viabilidade
O QUE É O PROJETO
O Arboris é um empreendimento residencial + comercial da Arthen com 98 unidades (90 residenciais de 3-4 dormitórios + 8 comerciais), distribuídas em 12,473 m² de área construída, localizado no bairro Perequê em Itapema/SC — região que liderou velocidade de vendas imobiliárias no Brasil em 2025. O custo de obra é de R$ 39.4 milhões (R$ 3,157/m²), calculado via paramétrico V2 Híbrido da Cartesian — metodologia calibrada contra base histórica de 126 projetos similares. O terreno será adquirido por permuta física de 30% das unidades, eliminando desembolso monetário com o landowner. O modelo financeiro cobre 51 meses: 3 de pré-lançamento, 36 de obra, e 12 de cauda de recebimento. O preço médio de venda estimado é R$ 15,394/m² privativo (mediana Perequê abr/2026, range R$ 10k–25k). Estrutura padrão de mercado: 20% entrada + 40% parcelado durante obra corrigido pelo CUB/SC + 40% repasse bancário na entrega.
PRINCIPAIS DESCOBERTAS
✓ VPL positivo de R$ 18.9 milhões descontado a 14% a.a. — o projeto gera valor real acima do custo de capital da incorporadora.
✓ Margem líquida de 38.1% — acima do benchmark de mercado SC (15–25%), indicando eficiência operacional do projeto.
✓ Simulação Monte Carlo de 10.000 cenários mostra 99.9% de probabilidade de VPL positivo. com mediana de R$ 19.5M e P10 (pior 10%) de R$ 8.9M — projeto robusto a variações realistas.
⚠ Exposição máxima de caixa: R$ 21.1 milhões. A Arthen precisa ter esse capital disponível (próprio ou via SFH) nos meses mais apertados do cronograma.
⚠ No cenário pessimista (preço -15%. custo +10%. vendas 8 meses mais lentas). o VPL vira NEGATIVO em R$ 3.986 mil. O projeto é viável mas sensível a combinações adversas simultâneas — não é invulnerável.
⚠ Fator de maior risco: VGV R$/m². Variação de ±20% move o VPL em R$ 21M. Validar o preço de R$ 15,394/m² com corretores locais é a diligência mais importante.
RECOMENDAÇÃO
Com base nos indicadores apurados, o Arboris é um projeto VIÁVEL e RECOMENDADO para avanço. O VPL de R$ 18.9M e a margem líquida de 38.1% posicionam o projeto acima da média do segmento em SC. A probabilidade de 100% de retorno positivo (Monte Carlo 10.000 iterações) confere robustez estatística ao investimento. Recomendamos três diligências antes do lançamento: (1) Validar o preço de venda de R$ 15,394/m² com corretores locais de Perequê e comparáveis recém-lançados — é o fator de maior impacto sobre o resultado; (2) Confirmar capacidade financeira da Arthen para suportar a exposição máxima de R$ 21.1M (próprio ou via financiamento à produção SFH); (3) Revisar a velocidade de vendas assumida (50% vendido no mês 14 da obra) contra o histórico da Arthen em projetos similares — Perequê é mercado aquecido, mas a curva real precisa calibrar contra dados da incorporadora.
COMO NAVEGAR ESTE ESTUDO:
▸ COMO_LER | Glossário com explicação em linguagem simples de todos os termos técnicos (VPL, TIR, Monte Carlo, RET, etc.)
▸ PREMISSAS | Todas as premissas do modelo — se algum valor estiver incorreto, editá-lo aqui e regerar
▸ DETALHE_CUSTO | Detalhamento do custo de obra: metodologia paramétrica, 18 macrogrupos, janela temporal, Gantt, curva S, stacked
▸ FLUXO_CAIXA | Projeção mensal detalhada de receitas e despesas ao longo dos 51 meses do projeto
▸ RESULTADO | Cálculo detalhado do VPL e TIR, com fórmula Excel paralela para auditoria
▸ CENARIOS | Comparativo pessimista / base / otimista dos principais indicadores
▸ TORNADO | Análise de sensibilidade — qual variável mais afeta o resultado
▸ MONTE_CARLO | Simulação estatística com 10.000 iterações e histogramas de distribuição

## COMO_LER
COMO LER ESTE ESTUDO
Glossário de termos técnicos — explicação em linguagem simples
VPL — Valor Presente Líquido | Soma de TODOS os fluxos de caixa futuros do projeto, trazidos a valor presente pela taxa mínima de atratividade (TMA). É o indicador mais importante deste estudo. Interpretação simples: se o VPL > 0, o projeto gera MAIS valor do que aplicar o mesmo dinheiro no benchmark de mercado (Selic + spread). Se VPL < 0, o projeto destrói valor — seria melhor investir em outra coisa. → Neste estudo: VPL = R$ 18.9M. Indica que o Arboris produz R$ 18.9M a MAIS do que o mínimo exigido pelo custo de capital de 14.0% a.a.
TIR — Taxa Interna de Retorno | Taxa de desconto que faz o VPL ser zero. Interpretada como 'rentabilidade anual do projeto'. Para ser atrativa, precisa estar acima da TMA. ⚠ Atenção nesta análise: a TIR de 65.5% a.a. é tecnicamente correta mas está INFLADA pela estrutura do modelo (permuta física do terreno + pré-lançamento com entradas cobrindo custos antes da obra iniciar, resultando em exposição de caixa baixa). O VPL é o indicador mais confiável neste caso. → Neste estudo: TIR = 65.5% a.a. no cenário base; P10 do Monte Carlo ~34.9% a.a.
TMA — Taxa Mínima de Atratividade | Custo de capital que a incorporadora exige para justificar o investimento. É o 'piso' de rentabilidade abaixo do qual o projeto não compensa. Também chamada de 'taxa de desconto'. Geralmente composta por: Selic (taxa básica) + spread de risco do setor imobiliário. → Neste estudo: 14.0% a.a. = Selic ~10,5% + spread 3,5% (benchmark incorporadora média SC 2026). Editável em PREMISSAS.
VGV — Valor Geral de Vendas | Receita total esperada do empreendimento. Calculado como: área privativa vendável × preço médio de venda por m². Dividido em dois conceitos neste estudo: • VGV BRUTO: valor total se todas as unidades fossem vendidas pela Arthen • VGV LÍQUIDO: após subtrair a permuta física (30% das unidades vão para o proprietário do terreno) → Neste estudo: VGV bruto R$ 134.4M; VGV líquido (que a Arthen de fato vende) R$ 94.1M.
Margem líquida | (Lucro líquido) ÷ (Receita total). Mede a eficiência operacional da incorporação. Inclui TODOS os custos: obra, comercial, marketing, impostos (RET), admin. Referência de mercado SC: • Abaixo de 10% → margem apertada, projeto frágil • 10–15% → aceitável • 15–25% → saudável (média do segmento) • Acima de 25% → acima da média, sinal de eficiência ou precificação forte → Neste estudo: 38.1% — acima da média do segmento, puxada por preço forte em Perequê e custo calibrado no paramétrico.
Exposição máxima de caixa | O 'pior momento' do projeto em termos de caixa: quanto a incorporadora tem que ter disponível (capital próprio ou financiamento) antes que as vendas comecem a cobrir os custos. É o BURACO máximo no fluxo acumulado. Em projetos bem estruturados, corresponde a 20–35% do VGV. Abaixo disso = projeto leve de capital; acima = projeto pesado. → Neste estudo: R$ 21.1M = 22% do VGV líquido. Relativamente baixo, porque as entradas começam a pagar a obra rapidamente.
Monte Carlo | Técnica estatística para lidar com incerteza. Em vez de assumir que cada premissa é um número fixo. tratamos as mais importantes como FAIXAS de valores prováveis e rodamos milhares de simulações do projeto — em cada uma. o computador sorteia valores dentro das faixas e calcula o VPL. Ao final. temos uma DISTRIBUIÇÃO de resultados possíveis em vez de um número único. Isso permite perguntar: 'qual a PROBABILIDADE do projeto dar lucro?' ▸ ÂNCORA NO ORÇAMENTO ENTREGUE: a base do MC é o orçamento paramétrico v00-final (R$ 39.4M). custo_obra_fator=1.00 representa executar exatamente esse orçamento. As variações simulam desvios realistas de execução. Variáveis sorteadas neste estudo: preço de venda (R$ 11k a R$ 22k/m²). custo de obra (-5% a +12% sobre o orçamento entregue). velocidade de vendas (10 a 28 meses para t50). CUB/SC (4.0% a 11.0% a.a.). Correlação -40% entre preço e velocidade (preço alto ↔ venda mais lenta. que é o comportamento real de mercado). → Neste estudo: 99.9% das 10.000 simulações deram VPL positivo. Mediana R$ 19.5M. Pior 10% = R$ 8.9M. Melhor 10% = R$ 31.7M.
Cenários (Pessimista / Base / Otimista) | Diferente do Monte Carlo (que sorteia aleatoriamente), aqui definimos 3 combinações específicas de premissas: • PESSIMISTA: preço -15%, custo +10%, venda 8 meses mais lenta • BASE: valores centrais, o 'cenário provável' • OTIMISTA: preço +10%, custo -5%, venda 4 meses mais rápida Útil para responder: 'e se tudo der errado ao mesmo tempo?' (pessimista) e 'e se as coisas favorecerem?' (otimista). → Neste estudo: pessimista dá VPL R$ 4.0M (projeto mantém VPL positivo mesmo nesta combinação.)
Tornado (Análise de Sensibilidade) | Gráfico que mostra qual variável tem MAIOR impacto sobre o VPL. Para cada variável, testamos +20% e -20% mantendo as outras fixas e medimos a variação resultante no VPL. A variável com a maior barra é a mais crítica — é ali que a diligência comercial deve focar. → Neste estudo (em ordem de impacto): 1º VGV R$/m² — Δ R$ 21.0M (dominante) 2º Custo obra — Δ R$ 13.5M 3º Entrada % — Δ R$ 5.6M Conclusão: validar o preço de venda de R$ 15,394/m² é a diligência mais importante deste projeto.
CUB/SC | Custo Unitário Básico de Construção, publicado mensalmente pelo Sinduscon/SC. É o indexador padrão das parcelas da obra pagas pelos compradores durante a construção — o equivalente imobiliário da 'correção monetária'. Substitui o INCC (usado em outros estados) no padrão catarinense. → Neste estudo: reajuste médio anual de 7.0% a.a. (histórico 2020–2025 Sinduscon/SC). Editável em PREMISSAS.
RET — Regime Especial de Tributação | Alíquota unificada de 4% sobre a receita recebida, aplicável a incorporações que aderiram ao Patrimônio de Afetação (Lei 10.931/04, art. 4º). Substitui IR, CSLL, PIS e COFINS da SPE da incorporadora. É o regime tributário mais eficiente para incorporação imobiliária no Brasil — normalmente vale a pena aderir. → Neste estudo: 4% sobre receita recebida a cada mês.
Permuta física | Forma de adquirir o terreno: em vez de pagar em dinheiro, a incorporadora entrega ao proprietário um percentual das unidades prontas do futuro empreendimento. É o modelo dominante em terrenos valorizados no litoral SC. Efeito financeiro: elimina o DESEMBOLSO inicial com terreno (grande alívio de caixa no mês 0), mas reduz o VGV vendável pela incorporadora (porque parte das unidades não é dela). → Neste estudo: 30% das unidades vão para o landowner. VGV vendável pela Arthen cai de R$ 134.4M (bruto) para R$ 94.1M (líquido).
Paramétrico V2 Híbrido | Metodologia Cartesian para orçamento preliminar: extrai quantitativos do BIM (modelo 3D do projeto), aplica Preços Unitários calibrados contra uma base histórica de 126 projetos similares já executados, e produz o custo total por macrogrupo com faixa de confiança. Precisão típica: ±10–15%. Diferente de um orçamento executivo completo (SINAPI linha a linha), mas muito mais rápido e suficiente para decisões de viabilidade. → Neste estudo: custo total R$ 39.4M (R$ 3,157/m²). Benchmark do segmento 'Médio' (8k–15k m² AC): mediana R$ 3.337/m², faixa P25–P75 R$ 2.974–R$ 3.710. Arboris em R$ 3,157/m² — coerente com padrão Médio-Alto.

## PREMISSAS
PREMISSAS — editar valores e regerar via gerar_viabilidade_arthen_arboris.py
PROJETO
Nome | Arthen Arboris
Cidade/Bairro | Perequê, Itapema/SC
Área construída (m²) | 12472.98 | do paramétrico
% área privativa | 70% | AC que vira unidade vendável
Área privativa total (m²) | 8731.086 | AC × pct_priv
Unidades | 98
Permuta (% das unidades) | 30% | terreno via permuta física
Prazo obra (meses) | 36
Prazo pré-lançamento (meses) | 3 | meses -3 a 0
Prazo pós-obra (meses) | 12 | cauda de recebimento
CUSTO
Custo de obra total (R$) | 39379139.4038 | paramétrico V2
Contingência (%) | 5% | sobre custo obra
RECEITA
VGV R$/m² privativo | 15394 | Perequê médio pesquisa 2026
VGV bruto (R$) | 134406337.884 | área_priv × R$/m²
VGV líquido permuta (R$) | 94084436.5188 | após 30% de permuta
Entrada (% no ato) | 20%
Obra (% parcelado CUB) | 40% | durante obra
Repasse/chave (%) | 40% | mês de entrega +2
Inadimplência (%) | 3% | sobre recebido
FINANCEIRAS
CUB/SC (a.a.) | 7% | indexador parcelas obra
TMA (a.a.) | 14% | custo de capital — desconto VPL
COMERCIAL / IMPOSTOS / ADMIN
Corretagem (% VGV) | 6% | paga no mês da venda
Marketing (% VGV) | 3% | stand, material, digital
Marketing front-load (% no pré-lanç) | 0%
RET (% receita) | 4% | Regime Especial de Tributação
Admin incorporadora (% VGV) | 3% | equipe, jurídico, contábil
CURVA DE VENDAS (logística)
t_início (mês — pré-lanç) | -2 | vendas começam em t_início
t50 (mês da inflexão) | 17 | 50% vendido neste mês
k (inclinação) | 0.15 | maior k = venda mais concentrada

## DETALHE_CUSTO
DETALHAMENTO DO CUSTO DE OBRA — POR MACROGRUPO
Como os R$ 39.38 milhões (R$ 3,157/m² AC) se distribuem entre os 18 macrogrupos ao longo dos 36 meses de obra
DE ONDE VEM ESSE CUSTO — METODOLOGIA PARAMÉTRICA V2 HÍBRIDO
O custo de obra de R$ 39.38 milhões foi calculado pelo paramétrico V2 Híbrido da Cartesian — metodologia que combina três fontes de dados: 1) QUANTITATIVOS — extraídos do modelo BIM (IFC) do Arboris: volumes de concreto, área de fôrma, m² de alvenaria, m² de revestimento, kg de aço, unidades de esquadrias, etc. Para o Arboris: 12,473 m² AC, 8.653,8 m³ de concreto (0,694 m³/m²), ~122 mil m² de área de parede, 24 pavimentos. 2) PUs CALIBRADOS — Preços Unitários (R$/unidade) calibrados contra uma base histórica de 126 projetos Cartesian já executados no litoral SC. A base tem 4.210 PUs cross-projeto e permite ajustar o preço por tipologia, padrão de acabamento e região. 3) ÍNDICES DERIVADOS — 29 índices que ajustam o custo final conforme o briefing do Arboris: fundação em hélice contínua, laje convencional, padrão médio-alto, fachada cerâmica, 1 subsolo, gerador, piscina aquecida, 2 elevadores. O resultado é agrupado nos 18 MACROGRUPOS abaixo — estrutura padrão Cartesian para orçamentos paramétricos. Cada macrogrupo representa uma disciplina coerente da obra (ex: 'Supraestrutura' = todo o sistema estrutural em concreto armado; 'Instalações' = hidráulica + elétrica + gás + telecom). Benchmark do segmento Médio (8-15k m² AC): mediana R$ 3.337/m², faixa P25-P75 R$ 2.974-3.710. Arboris em R$ 3,157/m² — levemente acima da mediana, coerente com padrão Médio-Alto.
TABELA INTERATIVA — EDITE OS MESES E A CURVA REDISTRIBUI AUTOMATICAMENTE
▸ As colunas LARANJAS são editáveis: altere o R$ Total, Mês início ou Mês fim de qualquer macrogrupo e a distribuição mensal (colunas M1 a M36) recalcula automaticamente via fórmulas. ▸ As células AZUIS na grade mostram visualmente a JANELA ATIVA de cada macrogrupo (efeito Gantt) — quanto mais forte a cor, maior o desembolso daquele macrogrupo naquele mês. ▸ A última linha 'Acumulado %' mostra a CURVA S ao vivo via data bars azuis — dá pra ver quando o projeto atinge 25%, 50%, 75% e 100% do desembolso. ▸ IMPORTANTE: esta tabela é ferramenta de EXPLORAÇÃO visual. Os valores de VPL/TIR/Monte Carlo nas outras abas NÃO são recalculados automaticamente — para propagar mudanças ao modelo financeiro, edite premissas-viabilidade.json e rode o script novamente.
Macrogrupo | R$ Total | Mês ini | Mês fim | Dur. | R$/mês | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Gerenciamento | 4039260 | 1 | 36
Infraestrutura | 1897910.28 | 1 | 10
Imprevistos | 581958 | 1 | 36
Mov. Terra | 187094.7 | 1 | 4
Supraestrutura | 9074861.22 | 4 | 22
Impermeabilização | 665069.06 | 6 | 30
Alvenaria | 1336776.75 | 10 | 26
Instalações | 4918220.7438 | 12 | 34
Rev. Int. Parede | 2112243 | 18 | 32
Fachada | 1894634 | 18 | 32
Esquadrias | 4053718.5 | 22 | 34
Sist. Especiais | 1490000 | 22 | 35
Teto | 905729 | 22 | 34
Pisos | 2293598.57 | 24 | 35
Climatização | 315929.8 | 24 | 35
Pintura | 1902115.02 | 26 | 36
Louças e Metais | 191100 | 26 | 35
Complementares | 1518920.76 | 29 | 36
TOTAL
% do total / mês
Acumulado R$
Acumulado % (curva S)
COMO A JANELA TEMPORAL DE CADA MACROGRUPO FOI DEFINIDA
Cada macrogrupo tem uma JANELA DE EXECUÇÃO — os meses da obra em que aquele serviço está ativo no canteiro. Dentro da janela, o custo total do macrogrupo é distribuído UNIFORMEMENTE (R$/mês médio = custo ÷ duração). Isso simplifica o cálculo e é suficiente para uma análise de viabilidade — um BIM 4D com cronograma Primavera daria mais precisão, mas o ganho em termos de VPL/TIR é marginal (<3%). As janelas foram definidas com base no sequenciamento típico de obras verticais de padrão médio-alto, referência: histórico Cartesian de projetos similares no litoral SC. A lógica construtiva segue três fases: ▸ FASE 1 — meses 1 a 8 (Estrutural): Mobilização, movimentação de terra, fundações (hélice contínua) e início da supraestrutura. Serviços 'que não podem esperar' — concreto, armação, fôrma. Cerca de 15-20% do custo total concentrado aqui. ▸ FASE 2 — meses 8 a 22 (Intensiva): Subida da supraestrutura + alvenaria + instalações embutidas + revestimentos internos + fachada. É a fase MAIS INTENSA em desembolso — concreto, aço, tijolo, eletrodutos, tubulações, reboco. Concentra 50-60% do custo total. Pico do fluxo de caixa negativo. ▸ FASE 3 — meses 18 a 30 (Acabamento): Pisos, pintura, teto, esquadrias, louças, metais, fachada externa, sistemas especiais, elevadores, complementares. Fluxo 'longo e diluído': muitos fornecedores diferentes, entregas escalonadas, dependências entre serviços. ~25-30% do custo. DOIS MACROGRUPOS SÃO LINEARES NA JANELA INTEIRA (1-30): 'Gerenciamento' (equipe indireta de obra, canteiro, ART) e 'Imprevistos' (reserva de contingência) — custos que acompanham a obra do início ao fim, sem concentração.
LIMITAÇÕES DO MODELO TEMPORAL — O QUE O MODELO NÃO CAPTURA
Para ser transparente: a distribuição temporal por macrogrupo é uma APROXIMAÇÃO. O que o modelo NÃO captura e que pode mudar na execução real: • Distribuição uniforme dentro da janela é irreal em alguns serviços. Por exemplo, 'Supraestrutura' na prática tem curva S própria (mais concreto no meio dos 24 pavimentos, menos no início e no topo). O modelo assume linear — erro de ±8% no R$/mês pontual, mas a SOMA total está correta. • Curva de pagamento ao fornecedor ≠ curva física de execução. Concreto é pago 30 dias após a entrega; aço é pago antecipado à compra. O modelo usa a curva física (ignora os prazos de 30-60 dias de pagamento). Em análise de fluxo de caixa real, adicionar 30 dias de prazo médio suavizaria o pico negativo em ~R$ 1-2M. • Chuvas, atrasos e replanejamento não estão modelados. A premissa é que o prazo de 30 meses é cumprido. Se houver atraso de 3 meses, o fluxo estica e o VPL piora ~R$ 0,8M (TMA × 3 meses × exposição). • O valor por macrogrupo vem do PARAMÉTRICO (±10-15% de incerteza) — não de um orçamento executivo item-a-item. Para cotações reais em RFP, considerar que cada macrogrupo pode variar dentro dessa faixa. Para decisão de viabilidade (ir / não ir), o modelo atual é adequado. Para construtabilidade, cronograma Primavera e SFH bancário, seria necessário um BIM 4D + orçamento executivo.
VISUALIZAÇÕES
▸ Gráfico 1 — Gantt: janela temporal de cada macrogrupo (cor = magnitude do custo)
▸ Gráfico 2 — Curva S: desembolso acumulado da obra (% do custo total por mês)
▸ Gráfico 3 — Composição mensal: quanto cada macrogrupo contribui em cada mês

## FLUXO_CAIXA
FLUXO DE CAIXA MENSAL — 52 meses (3 pré-lançamento + 36 obra + 12 pós-obra)
COMO LER: cada coluna é 1 mês do projeto. Colunas B–E são subtotais por fase (TOTAL / PRÉ-LANÇ / OBRA / PÓS-OBRA). Os blocos VERDE = ENTRADAS de caixa (vendas). VERMELHO = SAÍDAS (custos). CINZA = RESULTADO (entradas − saídas). O 'Saldo mensal' fica verde quando positivo, vermelho quando negativo. O 'Saldo acumulado' é o 'caixa do projeto' ao longo do tempo — o ponto mais negativo dele é a EXPOSIÇÃO MÁXIMA (capital que a incorporadora precisa ter disponível). O mês em que o acumulado volta a zero é o BREAK-EVEN de caixa.
Linha / Mês do projeto → | TOTAL | PRÉ-LANÇ | OBRA | PÓS-OBRA | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
Fase do projeto |  |  |  |  | Pré 1 | Pré 2 | Pré 3 | Obra 1 | Obra 2 | Obra 3 | Obra 4 | Obra 5 | Obra 6 | Obra 7 | Obra 8 | Obra 9 | Obra 10 | Obra 11 | Obra 12 | Obra 13 | Obra 14 | Obra 15 | Obra 16 | Obra 17 | Obra 18 | Obra 19 | Obra 20 | Obra 21 | Obra 22 | Obra 23 | Obra 24 | Obra 25 | Obra 26 | Obra 27 | Obra 28 | Obra 29 | Obra 30 | Obra 31 | Obra 32 | Obra 33 | Obra 34 | Obra 35 | Obra 36 | Entrega | Pós 1 | Pós 2 | Pós 3 | Pós 4 | Pós 5 | Pós 6 | Pós 7 | Pós 8 | Pós 9 | Pós 10 | Pós 11 | Pós 12
▲ ENTRADAS DE CAIXA (recebimentos das vendas)
% do VGV vendido (acumulado) | 3037% | 0.886% | 1855% | 1181% | 0% | 0% | 0.886% | 1.896% | 3.044% | 4.346% | 5.815% | 7.466% | 9.315% | 11.37% | 13.65% | 16.16% | 18.89% | 21.86% | 25.04% | 28.44% | 32.02% | 35.76% | 39.63% | 43.58% | 47.58% | 51.58% | 55.54% | 59.41% | 63.15% | 66.73% | 70.13% | 73.31% | 76.28% | 79.01% | 81.52% | 83.8% | 85.85% | 87.7% | 89.35% | 90.82% | 92.12% | 93.27% | 94.28% | 95.17% | 95.94% | 96.62% | 97.21% | 97.72% | 98.17% | 98.56% | 98.89% | 99.18% | 99.43% | 99.65% | 99.84% | 100%
VGV contratado no mês | 94084436.5188 | 833631.2123 | 88705639.0407 | 4545166.2659 | 0 | 0 | 833631.2123 | 950360.194 | 1080358.7857 | 1224178.3235 | 1382075.689 | 1553906.3331 | 1739006.3521 | 1936070.7367 | 2143038.8782 | 2357002.5936 | 2574155.5408 | 2789804.7931 | 2998464.1853 | 3194043.5762 | 3370137.7439 | 3520403.7235 | 3638998.0517 | 3721029.1433 | 3762969.2705 | 3762969.2705 | 3721029.1433 | 3638998.0517 | 3520403.7235 | 3370137.7439 | 3194043.5762 | 2998464.1853 | 2789804.7931 | 2574155.5408 | 2357002.5936 | 2143038.8782 | 1936070.7367 | 1739006.3521 | 1553906.3331 | 1382075.689 | 1224178.3235 | 1080358.7857 | 950360.194 | 833631.2123 | 729418.2679 | 636841.6973 | 554956.2071 | 482797.0763 | 419414.0421 | 363894.9748 | 315381.3751 | 273077.528 | 236254.8872 | 204252.9892 | 176477.9392 | 152399.2815
Entrada (20% no ato) | 18816887.3038 | 166726.2425 | 17741127.8081 | 909033.2532 | 0 | 0 | 166726.2425 | 190072.0388 | 216071.7571 | 244835.6647 | 276415.1378 | 310781.2666 | 347801.2704 | 387214.1473 | 428607.7756 | 471400.5187 | 514831.1082 | 557960.9586 | 599692.8371 | 638808.7152 | 674027.5488 | 704080.7447 | 727799.6103 | 744205.8287 | 752593.8541 | 752593.8541 | 744205.8287 | 727799.6103 | 704080.7447 | 674027.5488 | 638808.7152 | 599692.8371 | 557960.9586 | 514831.1082 | 471400.5187 | 428607.7756 | 387214.1473 | 347801.2704 | 310781.2666 | 276415.1378 | 244835.6647 | 216071.7571 | 190072.0388 | 166726.2425 | 145883.6536 | 127368.3395 | 110991.2414 | 96559.4153 | 83882.8084 | 72778.995 | 63076.275 | 54615.5056 | 47250.9774 | 40850.5978 | 35295.5878 | 30479.8563
Parcelas obra (40% corrigido CUB) | 37538177.5334 | 0 | 37538177.5334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9063.1858 | 19733.6933 | 32262.0395 | 46927.9833 | 64040.4742 | 83936.2227 | 106976.4741 | 133541.5688 | 164022.921 | 198812.1794 | 238287.5545 | 282797.617 | 332643.2829 | 388059.149 | 449195.7787 | 516104.8442 | 588729.1375 | 666899.2653 | 750338.3401 | 838675.2098 | 931465.8692 | 1028221.8496 | 1128443.7947 | 1231658.2654 | 1337456.1838 | 1445532.2868 | 1555726.5821 | 1668071.294 | 1782850.7863 | 1900689.0804 | 2022693.9992 | 2150719.8683 | 2287895.7387 | 2439820.8485 | 2617762.6177 | 2849857.2864 | 3248264.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Repasse/chave (40% entrega+2) | 37633774.6075 | 0 | 0 | 37633774.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37633774.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(−) Inadimplência (3%) | -2819665.1833 | -5001.7873 | -1658379.1602 | -1156284.2358 | 0 | 0 | -5001.7873 | -5974.0567 | -7074.1635 | -8312.9311 | -9700.2936 | -11244.6522 | -12952.1248 | -14825.7186 | -16864.4803 | -19062.7032 | -21409.2986 | -23887.4554 | -26474.7136 | -29143.5599 | -31862.6009 | -34598.2957 | -37317.1336 | -39988.049 | -42584.7936 | -45087.9658 | -47486.4312 | -49777.9644 | -51969.0778 | -54074.1403 | -56114.0094 | -58114.4706 | -60104.7974 | -62116.7307 | -64184.1544 | -66343.7569 | -68637.0968 | -71114.8581 | -73845.034 | -76929.3263 | -80539.6954 | -85015.0312 | -91197.8798 | -102449.7151 | -4376.5096 | -1132834.2884 | -3329.7372 | -2896.7825 | -2516.4843 | -2183.3698 | -1892.2883 | -1638.4652 | -1417.5293 | -1225.5179 | -1058.8676 | -914.3957
ENTRADA LÍQUIDA MÊS | 91169174.2613 | 161724.4552 | 53620926.1813 | 37386523.6249 | 0 | 0 | 161724.4552 | 193161.1678 | 228731.287 | 268784.7731 | 313642.8275 | 363577.0886 | 418785.3683 | 479364.9028 | 545284.8641 | 616360.7365 | 692233.9889 | 772361.0577 | 856015.7404 | 942308.4381 | 1030224.0969 | 1118678.2277 | 1206587.3209 | 1292946.9171 | 1376908.3258 | 1457844.2283 | 1535394.6073 | 1609487.5152 | 1680333.5164 | 1748397.2031 | 1814352.9713 | 1879034.5502 | 1943388.448 | 2008440.9596 | 2075287.6584 | 2145114.8051 | 2219266.1309 | 2299380.4115 | 2387656.1008 | 2487381.5502 | 2604116.8178 | 2748819.3436 | 2948731.4454 | 3312540.7886 | 141507.144 | 36628308.6586 | 107661.5042 | 93662.6328 | 81366.3242 | 70595.6251 | 61183.9868 | 52977.0404 | 45833.4481 | 39625.0799 | 34236.7202 | 29565.4606
▼ SAÍDAS DE CAIXA (custos da obra + comercial + impostos + admin)
Custo da obra (paramétrico) | 39379139.4038 | 0 | 39379139.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157516.5576 | 236274.8364 | 315033.1152 | 393791.394 | 511928.8122 | 669445.3699 | 826961.9275 | 984478.4851 | 1181374.1821 | 1378269.8791 | 1575165.5762 | 1772061.2732 | 1929577.8308 | 2087094.3884 | 2165852.6672 | 2244610.946 | 2283990.0854 | 2244610.946 | 2165852.6672 | 2087094.3884 | 1929577.8308 | 1772061.2732 | 1575165.5762 | 1378269.8791 | 1181374.1821 | 984478.4851 | 826961.9275 | 669445.3699 | 511928.8122 | 393791.394 | 315033.1152 | 236274.8364 | 157516.5576 | 118137.4182 | 78758.2788 | 39379.1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contingência (5% do custo obra) | 1968956.9702 | 0 | 1968956.9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7875.8279 | 11813.7418 | 15751.6558 | 19689.5697 | 25596.4406 | 33472.2685 | 41348.0964 | 49223.9243 | 59068.7091 | 68913.494 | 78758.2788 | 88603.0637 | 96478.8915 | 104354.7194 | 108292.6334 | 112230.5473 | 114199.5043 | 112230.5473 | 108292.6334 | 104354.7194 | 96478.8915 | 88603.0637 | 78758.2788 | 68913.494 | 59068.7091 | 49223.9243 | 41348.0964 | 33472.2685 | 25596.4406 | 19689.5697 | 15751.6558 | 11813.7418 | 7875.8279 | 5906.8709 | 3937.9139 | 1968.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Corretagem (6% VGV — no mês da venda) | 5645066.1911 | 50017.8727 | 5322338.3424 | 272709.976 | 0 | 0 | 50017.8727 | 57021.6116 | 64821.5271 | 73450.6994 | 82924.5413 | 93234.38 | 104340.3811 | 116164.2442 | 128582.3327 | 141420.1556 | 154449.3324 | 167388.2876 | 179907.8511 | 191642.6146 | 202208.2646 | 211224.2234 | 218339.8831 | 223261.7486 | 225778.1562 | 225778.1562 | 223261.7486 | 218339.8831 | 211224.2234 | 202208.2646 | 191642.6146 | 179907.8511 | 167388.2876 | 154449.3324 | 141420.1556 | 128582.3327 | 116164.2442 | 104340.3811 | 93234.38 | 82924.5413 | 73450.6994 | 64821.5271 | 57021.6116 | 50017.8727 | 43765.0961 | 38210.5018 | 33297.3724 | 28967.8246 | 25164.8425 | 21833.6985 | 18922.8825 | 16384.6517 | 14175.2932 | 12255.1794 | 10588.6764 | 9143.9569
Marketing (3% VGV — linear na obra) | 2822533.0956 | 0 | 2822533.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78403.6971 | 78403.6971 | 78403.6971 | 78403.6971 | 78403.6971 | 78403.6971 | 78403.6971 | 78403.6971 | 78403.6971 | 78403.6971 | 78403.6971 | 78403.6971 | 78403.6971 | 78403.6971 | 78403.6971 | 78403.6971 | 78403.6971 | 78403.6971 | 78403.6971 | 78403.6971 | 78403.6971 | 78403.6971 | 78403.6971 | 78403.6971 | 78403.6971 | 78403.6971 | 78403.6971 | 78403.6971 | 78403.6971 | 78403.6971 | 78403.6971 | 78403.6971 | 78403.6971 | 78403.6971 | 78403.6971 | 78403.6971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RET 4% (Patrimônio de Afetação) | 3759553.5778 | 6669.0497 | 2211172.2137 | 1541712.3144 | 0 | 0 | 6669.0497 | 7965.409 | 9432.218 | 11083.9082 | 12933.7248 | 14992.8696 | 17269.4997 | 19767.6249 | 22485.9738 | 25416.9376 | 28545.7315 | 31849.9405 | 35299.6182 | 38858.0799 | 42483.4679 | 46131.0609 | 49756.1782 | 53317.3986 | 56779.7248 | 60117.2878 | 63315.2415 | 66370.6192 | 69292.1038 | 72098.8537 | 74818.6792 | 77485.9608 | 80139.7298 | 82822.3076 | 85578.8725 | 88458.3425 | 91516.1291 | 94819.8108 | 98460.0454 | 102572.4351 | 107386.2605 | 113353.375 | 121597.173 | 136599.6202 | 5835.3461 | 1510445.7179 | 4439.6497 | 3862.3766 | 3355.3123 | 2911.1598 | 2523.051 | 2184.6202 | 1890.0391 | 1634.0239 | 1411.8235 | 1219.1943
Admin incorporadora (3% VGV — linear) | 2822533.0956 | 162838.4478 | 2008340.8565 | 651353.7913 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826 | 54279.4826
SAÍDA TOTAL MÊS | 56397782.334 | 219525.3703 | 53712480.8821 | 2465776.0817 | 54279.4826 | 54279.4826 | 110966.405 | 363062.5858 | 455025.5031 | 548002.5583 | 642022.4096 | 778435.6822 | 957210.6989 | 1136925.0726 | 1317453.8955 | 1539963.1641 | 1762861.6167 | 1985845.2628 | 2208554.9858 | 2389240.5965 | 2568824.0201 | 2664183.7646 | 2757620.7343 | 2807451.9166 | 2772082.554 | 2692723.9243 | 2610709.2777 | 2443450.4043 | 2273863.8437 | 2060914.153 | 1846327.8466 | 1630519.8829 | 1413913.6065 | 1238264.8436 | 1062599.8462 | 887249.1077 | 753844.5168 | 662628.1426 | 572466.1833 | 483572.5416 | 437564.4288 | 393554.2746 | 352650.0607 | 240896.9755 | 103879.9248 | 1602935.7023 | 92016.5047 | 87109.6838 | 82799.6375 | 79024.3409 | 75725.4161 | 72848.7545 | 70344.8149 | 68168.6859 | 66279.9825 | 64642.6337
= SALDO (entradas − saídas)
SALDO MENSAL (verde=entrou / vermelho=saiu) | 34771391.9273 | -57800.9151 | -91554.7009 | 34920747.5432 | -54279.4826 | -54279.4826 | 50758.0501 | -169901.418 | -226294.2162 | -279217.7852 | -328379.5822 | -414858.5936 | -538425.3306 | -657560.1698 | -772169.0314 | -923602.4276 | -1070627.6278 | -1213484.2051 | -1352539.2454 | -1446932.1584 | -1538599.9232 | -1545505.5369 | -1551033.4134 | -1514504.9995 | -1395174.2282 | -1234879.6959 | -1075314.6704 | -833962.8892 | -593530.3273 | -312516.9499 | -31974.8753 | 248514.6674 | 529474.8416 | 770176.116 | 1012687.8122 | 1257865.6973 | 1465421.6141 | 1636752.2689 | 1815189.9175 | 2003809.0086 | 2166552.389 | 2355265.069 | 2596081.3847 | 3071643.8132 | 37627.2192 | 35025372.9563 | 15644.9995 | 6552.949 | -1433.3133 | -8428.7158 | -14541.4293 | -19871.7141 | -24511.3668 | -28543.606 | -32043.2623 | -35077.1731
SALDO ACUMULADO (capital do projeto) | -19791549.486 | -220639.3629 | -403184783.7703 | 383613873.6472 | -54279.4826 | -108558.9652 | -57800.9151 | -227702.3331 | -453996.5492 | -733214.3344 | -1061593.9165 | -1476452.5101 | -2014877.8407 | -2672438.0105 | -3444607.0419 | -4368209.4695 | -5438837.0973 | -6652321.3024 | -8004860.5478 | -9451792.7062 | -10990392.6294 | -12535898.1663 | -14086931.5797 | -15601436.5792 | -16996610.8074 | -18231490.5034 | -19306805.1737 | -20140768.0629 | -20734298.3902 | -21046815.3401 | -21078790.2154 | -20830275.548 | -20300800.7065 | -19530624.5905 | -18517936.7783 | -17260071.081 | -15794649.4669 | -14157897.1979 | -12342707.2804 | -10338898.2718 | -8172345.8828 | -5817080.8138 | -3220999.4291 | -149355.6159 | -111728.3968 | 34913644.5595 | 34929289.559 | 34935842.508 | 34934409.1947 | 34925980.4789 | 34911439.0495 | 34891567.3355 | 34867055.9687 | 34838512.3627 | 34806469.1004 | 34771391.9273
Fator de desconto (TMA 14%) | 39.893 | 2.9675 | 29.6187 | 7.3068 | 1 | 0.98914 | 0.9784 | 0.96777 | 0.95726 | 0.94687 | 0.93659 | 0.92641 | 0.91635 | 0.9064 | 0.89656 | 0.88682 | 0.87719 | 0.86767 | 0.85824 | 0.84892 | 0.83971 | 0.83059 | 0.82157 | 0.81264 | 0.80382 | 0.79509 | 0.78646 | 0.77792 | 0.76947 | 0.76111 | 0.75285 | 0.74467 | 0.73658 | 0.72858 | 0.72067 | 0.71285 | 0.7051 | 0.69745 | 0.68987 | 0.68238 | 0.67497 | 0.66764 | 0.66039 | 0.65322 | 0.64613 | 0.63911 | 0.63217 | 0.6253 | 0.61851 | 0.6118 | 0.60515 | 0.59858 | 0.59208 | 0.58565 | 0.57929 | 0.573
Saldo descontado ao mês 0 | 18864903.0288 | -58307.9011 | -3403499.4512 | 22326710.3811 | -54279.4826 | -53690.0277 | 49661.6093 | -164426.1131 | -216623.3013 | -264382.511 | -307555.6575 | -384331.1577 | -493388.3787 | -596014.5479 | -692295.7578 | -819072.3877 | -939147.0419 | -1052900.1937 | -1160809.3091 | -1228335.7866 | -1291970.4224 | -1283675.8157 | -1274277.095 | -1230754.3045 | -1121468.3629 | -981840.9923 | -845687.6922 | -648752.5733 | -456702.314 | -237860.213 | -24072.1574 | 185061.5138 | 390002.4566 | 561138.3995 | 729816.1253 | 896664.7037 | 1033275.9536 | 1141549.138 | 1252251.7823 | 1367363.0558 | 1462361.1509 | 1572472.8876 | 1714429.4061 | 2006458.0621 | 24311.9215 | 22385039.2231 | 9890.2797 | 4097.5828 | -886.523 | -5156.6567 | -8799.7804 | -11894.8233 | -14512.6969 | -16716.5773 | -18562.3594 | -20099.2091
★ EVENTOS IMPORTANTES DO PROJETO
Evento | Mês (t) | Observação
Mês 1 do pré-lançamento | -3 | início das vendas
Início da obra | 0 | canteiro montado, fundação inicia
Pico de exposição de caixa | 23 | capital máximo exposto: R$ 21.1M
Entrega das unidades | 36 | habite-se, chaves, início repasse bancário
Break-even de caixa | 38 | saldo acumulado volta a zero — projeto pago
Fim do horizonte | 48 | final do pós-obra (12 meses após entrega)
📈 SALDO ACUMULADO AO LONGO DOS MESES

## RESULTADO
RESULTADO — VPL, TIR, margem, validação
Indicador | Valor (Python) | Fórmula Excel | Observação | Status
VGV bruto | 134406337.884 |  | área privativa × R$/m²
VGV líquido permuta | 94084436.5188 |  | pós permuta 30%
Custo obra (paramétrico) | 39379139.4038 |  | CUSTOS_MACROGRUPO!D22
Receita total (horizonte) | 91169174.2613 |  | soma do fluxo
Despesa total (horizonte) | 56397782.334 |  | custo obra + contingência + comercial + RET + admin
Lucro líquido | 34771391.9273 |  | receita - despesa | ✓
Margem líquida | 38.14% |  | lucro / receita | ✓
VPL @ TMA (Python) | 18864903.0288 |  | numpy_financial.npv
VPL @ TMA (Excel NPV) | ver col C |  | deve bater com linha acima
TIR mensal (Python) | 4.29% |  | numpy_financial.irr
TIR anual | 65.54% |  | (1+TIR_m)^12 - 1 | ✓
TIR mensal (Excel IRR) | ver col C |  | deve bater com linha 3 acima
Payback descontado (meses da obra) | 38 |  | t em que fluxo descontado acumulado ≥ 0
Exposição máxima | 21078790.2154 |  | min(fluxo acum.)
ROI sobre capital | 165% |  | lucro / exposição máxima
VALIDAÇÃO — semáforo
Margem líquida > 18% | 38.14% | 18% |  | ✓
TIR anual > TMA+5% (19%) | 65.54% | 19% |  | ✓
VPL @ TMA > 0 | 18864903.0288 | 0 |  | ✓
VGV / Custo obra > 1,80 | 2.3892 | 1.8 |  | ✓
Exposição máx / VGV < 25% | 22.4% | 25% |  | ✓
P(VPL > 0) Monte Carlo > 85% | 99.87% | 85% |  | ✓

## CENARIOS
CENÁRIOS — Pessimista / Base / Otimista
Indicador | Pessimista | Base | Otimista
Perturbação vs base | vgv×0.85 custo×1.10 t50+8 | vgv×1.00 custo×1.00 t50+0 | vgv×1.10 custo×0.95 t50-4
VGV bruto | 114245387.2014 | 134406337.884 | 147846971.6724
VGV líquido | 79971771.041 | 94084436.5188 | 103492880.1707
Custo obra | 43317053.3442 | 39379139.4038 | 37410182.4336
Receita total | 73753437.8549 | 91169174.2613 | 101587353.0834
Despesa total | 58120897.4169 | 56397782.334 | 55889006.3751
Lucro líquido | 15632540.438 | 34771391.9273 | 45698346.7084
Margem líquida | 21.2% | 38.14% | 44.98%
VPL @ TMA | 3986485.5372 | 18864903.0288 | 27448178.6118
TIR anual | 22.15% | 65.54% | 115.1%
Exposição máxima | 34022266.8564 | 21078790.2154 | 13863149.1457
Payback (meses) | 38 | 38 | -1
ROI / capital | 45.95% | 165% | 329.6%

## TORNADO
TORNADO — Sensibilidade sobre VPL (±20% por variável)
Variável | VPL (-20%) | VPL base | VPL (+20%) | Δ VPL (high-low)
VGV R$/m² | 8361549.6546 | 18864903.0288 | 29368256.403 | 21006706.7483
Custo obra | 25595275.7972 | 18864903.0288 | 12134530.2604 | -13460745.5368
Entrada % | 16085133.2911 | 18864903.0288 | 21644672.7665 | 5559539.4753
TMA | 21331901.0342 | 18864903.0288 | 16665698.9468 | -4666202.0874
t50 vendas | 20159953.326 | 18864903.0288 | 17290176.4257 | -2869776.9004
Corretagem | 19761602.9442 | 18864903.0288 | 17968203.1134 | -1793399.8307
RET 4% | 19393390.218 | 18864903.0288 | 18336415.8397 | -1056974.3783
CUB/SC | 18592373.1556 | 18864903.0288 | 19138448.0788 | 546074.9233

## MONTE_CARLO
MONTE CARLO — 10.000 iterações
ÂNCORA: a simulação usa o ORÇAMENTO PARAMÉTRICO ENTREGUE como custo base (R$ 39.38 milhões — v00-final). custo_obra_fator = 1,00 representa executar exatamente o orçamento entregue. As variações (±10%) simulam desvios realistas de execução (aditivos, concorrência, replanejamento).
Estatística | VPL (R$) | TIR a.a. | Margem
Mediana | 19502493.8684 | 63.87% | 38.46%
Média | 20005298.1361
P10 | 8930057.5982 | 34.91%
P50 | 19502493.8684 | 63.87%
P90 | 31707079.0796 | 110.6%
Desvio padrão | 8547618.6412
P(VPL > 0) | 99.87%
P(TIR > TMA) | 99.87%
P(Margem > 15%) | 99.86%