## CAPA
ORÇAMENTO EXECUTIVO — THOZEN ELECTRA TOWERS
Projeto: | Electra Towers
Cliente: | Thozen
Local: | Rua Rubens Alves, Balneário Perequê, Porto Belo/SC
Revisão: | R01 — Piloto IA
Data: | 23/03/2026
Área Construída: | 36,088.85 m²
Unid. Residenciais: | 342
Unid. Comerciais: | 6
Pavimentos: | 35 (Fund. a Tampa)
Subsolos: | 1
Vagas: | 305
Prazo: | 36 meses
CUB/SC: | R$ 3,019.26 (fev/2026)
VALOR TOTAL ESTIMADO: | 214530168.825
R$/m²: | 5944.5
CUB Ratio: | 1.9689

## EAP RESUMO
EAP — RESUMO POR MACROGRUPO
MACROGRUPO | VALOR (R$) | % | R$/m² | R$/m² EII | DIFF | OBSERVAÇÃO
GERENCIAMENTO TÉC. E ADM. | 23525599.538 | 10.97% | 651.88 | 724.3111 | -10% | Custos indiretos, equipe ADM, EPCs, canteiro, controle tecnológico
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 1278627.9555 | 0.596% | 35.43 | 39.3667 | -10% | Terraplanagem, drenagem, locação
INFRAESTRUTURA | 8866669.5565 | 4.133% | 245.69 | 272.9889 | -10% | Estacas, blocos, baldrame — VER ABA ESTRUTURA
CONTENÇÃO | 1496965.498 | 0.6978% | 41.48 | 46.0889 | -10% | Mureta guia, parede diafragma (se houver), estroncas
SUPRAESTRUTURA | 40320989.4395 | 18.8% | 1117.27 | 1241.4111 | -10% | Pilares, vigas, lajes, escoramento — VER ABA ESTRUTURA
ALVENARIA | 11035609.4415 | 5.144% | 305.79 | 339.7667 | -10% | Alvenaria vedação, drywall, shaft
INST. ELÉTRICAS | 6921119.653 | 3.226% | 191.78 | 213.0889 | -10% | VER ABA ELÉTRICO (R02 detalhado)
INST. HIDROSSANITÁRIAS | 5432454.5905 | 2.532% | 150.53 | 167.2556 | -10% | Água fria, esgoto, águas pluviais, pressurizacao
INST. PREVENTIVAS (PCI) | 5286294.748 | 2.464% | 146.48 | 162.7556 | -10% | Hidrantes, sprinklers, detecção, alarme
INST. GÁS | 485034.144 | 0.2261% | 13.44 | 14.9333 | -10% | Rede de gás, medidores, prumadas
LOUÇAS E METAIS | 970429.1765 | 0.4524% | 26.89 | 29.8778 | -10% | Vasos, cubas, pias, torneiras, metais, bancadas
CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 1810216.716 | 0.8438% | 50.16 | 55.7333 | -10% | Infraestrutura de AR, exaustão mecânica, ventilação
EQUIP. E SIST. ESPECIAIS | 14638359.337 | 6.823% | 405.62 | 450.6889 | -10% | Elevadores, automação, gerador, pressurizacao, CFTV
REVESTIMENTOS PISO | 3441793.6245 | 1.604% | 95.37 | 105.9667 | -10% | Contrapiso, regularização argamassada
REVESTIMENTOS PAREDE | 1162421.8585 | 0.5418% | 32.21 | 35.7889 | -10% | Chapisco, emboço, massa única
REVESTIMENTOS TETO | 221585.539 | 0.1033% | 6.14 | 6.8222 | -10% | Reboco de teto
IMPERMEABILIZAÇÃO | 2087739.9725 | 0.9732% | 57.85 | 64.2778 | -10% | Manta, membrana, cristalizante, proteção mecânica
ACABAMENTOS PAREDE | 5633830.3735 | 2.626% | 156.11 | 173.4556 | -10% | Cerâmica, porcelanato parede, pastilha
ACABAMENTOS PISOS | 14317168.572 | 6.674% | 396.72 | 440.8 | -10% | Porcelanato, vinílico, madeira, granito, cimentado
ACABAMENTOS TETO | 4048447.193 | 1.887% | 112.18 | 124.6444 | -10% | Forro de gesso, drywall teto
PINTURA INTERNA | 5659814.3455 | 2.638% | 156.83 | 174.2556 | -10% | Pintura latex, textura, verniz, massa corrida
FACHADA | 21143735.438 | 9.856% | 585.88 | 650.9778 | -10% | Revestimento externo, porcelanato ventilado, reboco fachada
ESQUADRIAS | 21056761.3095 | 9.815% | 583.47 | 648.3 | -10% | Janelas alumínio, portas, pele de vidro, brises, ferragens
COBERTURA | 67125.261 | 0.03129% | 1.86 | 2.0667 | -10% | Telhas, calhas, rufos
SERV. COMPLEMENTARES | 11811158.828 | 5.506% | 327.28 | 363.6444 | -10% | Mobiliário, paisagismo, limpeza final, piscina
IMPREVISTOS | 1810216.716 | 0.8438% | 50.16 | 55.7333 | -10% | ~1% do total
TOTAL | 214530168.825 | 100% | 5944.5
BENCHMARK
Electra (este) | 5944.5 | CUB Ratio: 1.97
Elizabeth II R01 | 6605 | CUB Ratio: 2.19
Faixa alto padrão | 1.8 - 2.3 CUB

## ELÉTRICO
|  | Projeto | Electra Towers
|  | Empresa | Thozen
|  | Origem | IFC rev.01 + DXF rev.01 + Ref. Elizabeth II
|  | Revisao | R02 — Piloto IA 23/03/2026
TORRE | PAVIMENTO | GRUPO/EAP | SUBGRUPO | Descricao | Quantidade | Repeticao | Perda | Qte com perda | Unidade | Custo unitario | Custo Total
TORRE | TOTAL GERAL | [9 empty] | 7482260.322
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Transformador trifasico seco 500kVA 13.800/380-220V | 1 | 1 | 0 | 1 | pc | 79000 | 79000
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Transformador trifasico seco 300kVA 13.800/380-220V | 1 | 1 | 0 | 1 | pc | 47000 | 47000
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Religador trifasico 15kV padrao CELESC | 1 | 1 | 0 | 1 | pc | 127057 | 127057
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Chave seccionadora tripolar 400A 15kV | 3 | 1 | 0 | 3 | pc | 1910 | 5730
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Mufla unipolar contratil 15kV | 4 | 1 | 0 | 4 | pc | 250 | 1000
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Conjunto TC media tensao 250/5A | 1 | 1 | 0 | 1 | pc | 136192 | 136192
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Conjunto TP media tensao 13.800/115V | 1 | 1 | 0 | 1 | pc | 155906 | 155906
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Cabos EPR 15kV 35mm2 (4 vias) | 160 | 1 | 0 | 160 | m | 56.64 | 9062.4
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Vergalhao de cobre 3/8" | 50 | 1 | 0 | 50 | m | 127 | 6350
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | SUBESTACAO | Demais componentes subestacao | 1 | 1 | 0 | 1 | vb | 50000 | 50000
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | GERADOR
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | GERADOR | Grupo gerador diesel ~500kVA (estimado) | 1 | 1 | 0 | 1 | pc | 350000 | 350000
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | GERADOR | QTA quadro transferencia automatica | 1 | 1 | 0 | 1 | pc | 45000 | 45000
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | GERADOR | Tanque combustivel + infraestrutura | 1 | 1 | 0 | 1 | vb | 55000 | 55000
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | BARRAMENTO
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | BARRAMENTO | Barramento blindado aluminio (~150m) | 150 | 1 | 0 | 150 | m | 1600 | 240000
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | BARRAMENTO | Conexoes e derivacoes | 1 | 1 | 0 | 1 | vb | 20000 | 20000
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Quadro medicao coletiva 6 med | 1 | 1 | 0 | 1 | pc | 1587 | 1587
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Quadro medicao coletiva 4 med | 5 | 1 | 0 | 5 | pc | 1100 | 5500
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Quadro medicao coletiva 2 med | 11 | 1 | 0 | 11 | pc | 920 | 10120
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Cabos EPR 185mm2 alimentadores | 120 | 1 | 0 | 120 | m | 139.4 | 16728
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Cabos EPR 120mm2 alimentadores | 360 | 1 | 0 | 360 | m | 92.69 | 33368.4
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Cabos EPR 70mm2 alimentadores | 200 | 1 | 0 | 200 | m | 55 | 11000
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Eletroduto aco galv 100mm | 35 | 1 | 0 | 35 | m | 58.33 | 2041.55
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Eletroduto aco galv 50mm | 65 | 1 | 0 | 65 | m | 41.5 | 2697.5
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | ENTRADA DE ENERGIA | Demais materiais entrada | 1 | 1 | 0 | 1 | vb | 80000 | 80000
TORRE | 01 Térreo
TORRE | 01 Térreo | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 80 | 1 | 0 | 80 | un | 28.5 | 2280
TORRE | 01 Térreo | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 22 | 1 | 0 | 22 | un | 450 | 9900
TORRE | 01 Térreo | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 2 Teclas — DXF | 11 | 1 | 0 | 11 | un | 28 | 308
TORRE | 01 Térreo | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Arandela — DXF | 8 | 1 | 0 | 8 | un | 95 | 760
TORRE | 01 Térreo | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 5 | 1 | 0 | 5 | un | 850 | 4250
TORRE | 01 Térreo | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 1 Tecla — DXF | 4 | 1 | 0 | 4 | un | 22 | 88
TORRE | 01 Térreo | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 20A (TUE) — DXF | 4 | 1 | 0 | 4 | un | 35 | 140
TORRE | 01 Térreo | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada (Genérica) — DXF | 2 | 1 | 0 | 2 | un | 28.5 | 57
TORRE | 01 Térreo | INST. ELETRICAS | DISPOSITIVOS | Telemedição — DXF | 2 | 1 | 0 | 2 | un | 1587 | 3174
TORRE | 01 Térreo | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 3 Teclas — DXF | 1 | 1 | 0 | 1 | un | 34 | 34
TORRE | 01 Térreo | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada Chuveiro — DXF | 1 | 1 | 0 | 1 | un | 42 | 42
TORRE | 01 Térreo | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 1 | 1 | 0 | 1 | un | 85 | 85
TORRE | 02 G1
TORRE | 02 G1 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 77 | 1 | 0 | 77 | pt | 85 | 6545
TORRE | 02 G1 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 604 | 1 | 0 | 604 | trecho | 5.5 | 3322
TORRE | 02 G1 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 35 | 1 | 0 | 35 | trecho | 8.9 | 311.5
TORRE | 02 G1 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 295 | 1 | 0 | 295 | trecho | 8.9 | 2625.5
TORRE | 02 G1 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 11 | 1 | 0 | 11 | trecho | 12.5 | 137.5
TORRE | 02 G1 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 137 | 1 | 0 | 137 | trecho | 12.5 | 1712.5
TORRE | 02 G1 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto Aco galvanizado 3" (75mm) — Entrada — IFC | 27 | 1 | 0 | 27 | trecho | 58.33 | 1574.91
TORRE | 02 G1 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto Aco galvanizado 4" (100mm) — Infraestrutura — IFC | 8 | 1 | 0 | 8 | trecho | 85 | 680
TORRE | 02 G1 | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 13 | 1 | 0 | 13 | un | 28.5 | 370.5
TORRE | 02 G1 | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada Ar-Condicionado — DXF | 9 | 1 | 0 | 9 | un | 38 | 342
TORRE | 02 G1 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 5 | 1 | 0 | 5 | un | 450 | 2250
TORRE | 02 G1 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 4 | 1 | 0 | 4 | un | 850 | 3400
TORRE | 02 G1 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 2 | 1 | 0 | 2 | un | 85 | 170
TORRE | 02 G1 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Medição — DXF | 1 | 1 | 0 | 1 | un | 1100 | 1100
TORRE | 02 G1 | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 1 Tecla — DXF | 1 | 1 | 0 | 1 | un | 22 | 22
TORRE | 03 G2
TORRE | 03 G2 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 80 | 1 | 0 | 80 | pt | 85 | 6800
TORRE | 03 G2 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 698 | 1 | 0 | 698 | trecho | 5.5 | 3839
TORRE | 03 G2 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 1 | 1 | 0 | 1 | trecho | 8.9 | 8.9
TORRE | 03 G2 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 196 | 1 | 0 | 196 | trecho | 8.9 | 1744.4
TORRE | 03 G2 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 5 | 1 | 0 | 5 | trecho | 12.5 | 62.5
TORRE | 03 G2 | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 14 | 1 | 0 | 14 | un | 28.5 | 399
TORRE | 03 G2 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 6 | 1 | 0 | 6 | un | 850 | 5100
TORRE | 03 G2 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 4 | 1 | 0 | 4 | un | 450 | 1800
TORRE | 03 G2 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 2 | 1 | 0 | 2 | un | 85 | 170
TORRE | 04 G3
TORRE | 04 G3 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 80 | 1 | 0 | 80 | pt | 85 | 6800
TORRE | 04 G3 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 539 | 1 | 0 | 539 | trecho | 5.5 | 2964.5
TORRE | 04 G3 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 1 | 1 | 0 | 1 | trecho | 8.9 | 8.9
TORRE | 04 G3 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 196 | 1 | 0 | 196 | trecho | 8.9 | 1744.4
TORRE | 04 G3 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 5 | 1 | 0 | 5 | trecho | 12.5 | 62.5
TORRE | 04 G3 | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 14 | 1 | 0 | 14 | un | 28.5 | 399
TORRE | 04 G3 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 4 | 1 | 0 | 4 | un | 450 | 1800
TORRE | 04 G3 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 2 | 1 | 0 | 2 | un | 850 | 1700
TORRE | 04 G3 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 2 | 1 | 0 | 2 | un | 85 | 170
TORRE | 05 G4
TORRE | 05 G4 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 78 | 1 | 0 | 78 | pt | 85 | 6630
TORRE | 05 G4 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 745 | 1 | 0 | 745 | trecho | 5.5 | 4097.5
TORRE | 05 G4 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 1 | 1 | 0 | 1 | trecho | 8.9 | 8.9
TORRE | 05 G4 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 195 | 1 | 0 | 195 | trecho | 8.9 | 1735.5
TORRE | 05 G4 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 5 | 1 | 0 | 5 | trecho | 12.5 | 62.5
TORRE | 05 G4 | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 13 | 1 | 0 | 13 | un | 28.5 | 370.5
TORRE | 05 G4 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 6 | 1 | 0 | 6 | un | 850 | 5100
TORRE | 05 G4 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 5 | 1 | 0 | 5 | un | 450 | 2250
TORRE | 05 G4 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 1 | 1 | 0 | 1 | un | 85 | 85
TORRE | 06 G5
TORRE | 06 G5 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 97 | 1 | 0 | 97 | pt | 85 | 8245
TORRE | 06 G5 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 833 | 1 | 0 | 833 | trecho | 5.5 | 4581.5
TORRE | 06 G5 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 1 | 1 | 0 | 1 | trecho | 8.9 | 8.9
TORRE | 06 G5 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 230 | 1 | 0 | 230 | trecho | 8.9 | 2047
TORRE | 06 G5 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 1 | 1 | 0 | 1 | trecho | 12.5 | 12.5
TORRE | 06 G5 | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 16 | 1 | 0 | 16 | trecho | 12.5 | 200
TORRE | 06 G5 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 96 | 1 | 0 | 96 | un | 85 | 8160
TORRE | 06 G5 | INST. ELETRICAS | SENSORES | Sensor — DXF | 50 | 1 | 0 | 50 | un | 65 | 3250
TORRE | 06 G5 | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 12 | 1 | 0 | 12 | un | 28.5 | 342
TORRE | 06 G5 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 6 | 1 | 0 | 6 | un | 850 | 5100
TORRE | 06 G5 | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 4 | 1 | 0 | 4 | un | 450 | 1800
TORRE | 06 G5 | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Arandela — DXF | 1 | 1 | 0 | 1 | un | 95 | 95
TORRE | 06 G5 | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 1 Tecla — DXF | 1 | 1 | 0 | 1 | un | 22 | 22
TORRE | 06 G5 | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada (Genérica) — DXF | 1 | 1 | 0 | 1 | un | 28.5 | 28.5
TORRE | 07 Lazer
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 119 | 1 | 0 | 119 | pt | 85 | 10115
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 2211 | 1 | 0 | 2211 | trecho | 5.5 | 12160.5
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 73 | 1 | 0 | 73 | trecho | 8.9 | 649.7
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 314 | 1 | 0 | 314 | trecho | 8.9 | 2794.6
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 3 | 1 | 0 | 3 | trecho | 12.5 | 37.5
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 96 | 1 | 0 | 96 | trecho | 12.5 | 1200
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Rigido 2" (50mm) — Alimentacao geral — IFC | 10 | 1 | 0 | 10 | trecho | 28.5 | 285
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto Aco galvanizado 3" (75mm) — Entrada — IFC | 7 | 1 | 0 | 7 | trecho | 58.33 | 408.31
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 79 | 1 | 0 | 79 | un | 28.5 | 2251.5
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 20A (TUE) — DXF | 35 | 1 | 0 | 35 | un | 35 | 1225
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Arandela — DXF | 29 | 1 | 0 | 29 | un | 95 | 2755
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 1 Tecla — DXF | 14 | 1 | 0 | 14 | un | 22 | 308
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 12 | 1 | 0 | 12 | un | 850 | 10200
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 2 Teclas — DXF | 11 | 1 | 0 | 11 | un | 28 | 308
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 9 | 1 | 0 | 9 | un | 85 | 765
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 8 | 1 | 0 | 8 | un | 450 | 3600
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada (Genérica) — DXF | 4 | 1 | 0 | 4 | un | 28.5 | 114
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada Ar-Condicionado — DXF | 4 | 1 | 0 | 4 | un | 38 | 152
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 3 Teclas — DXF | 3 | 1 | 0 | 3 | un | 34 | 102
TORRE | 07 Lazer | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada Chuveiro — DXF | 2 | 1 | 0 | 2 | un | 42 | 84
TORRE | 08-31 Tipo (x24)
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 166 | 24 | 0 | 3984 | pt | 85 | 338640
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 6664 | 24 | 0 | 159936 | trecho | 5.5 | 879648
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 48 | 24 | 0 | 1152 | trecho | 8.9 | 10252.8
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 289 | 24 | 0 | 6936 | trecho | 8.9 | 61730.4
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 149 | 24 | 0 | 3576 | trecho | 12.5 | 44700
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 292 | 24 | 0 | 7008 | trecho | 12.5 | 87600
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Espiralado 1 1/2" (40mm) — Prumadas — IFC | 463 | 24 | 0 | 11112 | trecho | 18.9 | 210016.8
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto PVC Rigido 2" (50mm) — Alimentacao geral — IFC | 8 | 24 | 0 | 192 | trecho | 28.5 | 5472
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | ELETRODUTOS | Eletroduto Aco galvanizado 3" (75mm) — Entrada — IFC | 96 | 24 | 0 | 2304 | trecho | 58.33 | 134392.32
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 10A (TUG) — DXF | 173 | 24 | 0 | 4152 | un | 28.5 | 118332
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada 20A (TUE) — DXF | 82 | 24 | 0 | 1968 | un | 35 | 68880
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 1 Tecla — DXF | 51 | 24 | 0 | 1224 | un | 22 | 26928
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor Paralelo — DXF | 41 | 24 | 0 | 984 | un | 32 | 31488
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada Chuveiro — DXF | 24 | 24 | 0 | 576 | un | 42 | 24192
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro Distribuição — DXF | 16 | 24 | 0 | 384 | un | 450 | 172800
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 14 | 24 | 0 | 336 | un | 850 | 285600
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 2 Teclas — DXF | 10 | 24 | 0 | 240 | un | 28 | 6720
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Arandela — DXF | 10 | 24 | 0 | 240 | un | 95 | 22800
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada Ar-Condicionado — DXF | 10 | 24 | 0 | 240 | un | 38 | 9120
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Medição — DXF | 6 | 24 | 0 | 144 | un | 1100 | 158400
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 2 | 24 | 0 | 48 | un | 85 | 4080
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada (Genérica) — DXF | 2 | 24 | 0 | 48 | un | 28.5 | 1368
TORRE | 08-31 Tipo (x24) | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 3 Teclas — DXF | 1 | 24 | 0 | 24 | un | 34 | 816
TORRE | CM Casa Máquinas
TORRE | CM Casa Máquinas | INST. ELETRICAS | QUADROS | Quadro de Comando — DXF | 38 | 1 | 0 | 38 | un | 850 | 32300
TORRE | CM Casa Máquinas | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Arandela — DXF | 23 | 1 | 0 | 23 | un | 95 | 2185
TORRE | CM Casa Máquinas | INST. ELETRICAS | TOMADAS | Tomada (Genérica) — DXF | 11 | 1 | 0 | 11 | un | 28.5 | 313.5
TORRE | CM Casa Máquinas | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 1 Tecla — DXF | 7 | 1 | 0 | 7 | un | 22 | 154
TORRE | CM Casa Máquinas | INST. ELETRICAS | LUMINARIAS | Luminária (DXF) — DXF | 2 | 1 | 0 | 2 | un | 85 | 170
TORRE | CM Casa Máquinas | INST. ELETRICAS | INTERRUPTORES | Interruptor 2 Teclas — DXF | 1 | 1 | 0 | 1 | un | 28 | 28
TORRE | CM Casa Máquinas | INST. ELETRICAS | SENSORES | Sensor — DXF | 1 | 1 | 0 | 1 | un | 65 | 65
TORRE | GERAL | INST. ELETRICAS | MAO DE OBRA | Mao de obra inst. eletricas (estimada ~41%) | 1 | 1 | 0 | 1 | vb | 3067726.732 | 3067726.732
|  |  |  | R$/m2 | [6 empty] | 207.3289
LEGENDA:
Verde | Dados extraidos dos IFCs/DXFs (fonte direta)
Amarelo | PUs referenciados (Elizabeth II / SINAPI)
Vermelho | Estimado sem fonte (requer cotacao)

## ESTRUTURA
|  | Projeto | Electra Towers
|  | Empresa | Thozen
|  | Origem | IFC R26 + Indices parametricos + Ref Elizabeth II
|  | Revisao | R01 — Piloto IA 23/03/2026
TORRE | PAVIMENTO | GRUPO/EAP | SUBGRUPO | Descricao | Quantidade | Repeticao | Perda | Qte com perda | Unidade | Custo unitario | Custo Total
TORRE | TOTAL GERAL | [9 empty] | 43369945.3846
TORRE | GERAL | INFRAESTRUTURA — FUNDACOES
TORRE | GERAL | ESTRUTURA | ESTACAS | Estaca helice continua ø60cm L=~30m (estimado) | 180 | 30 | 0 | 5400 | m | 180 | 972000
TORRE | GERAL | ESTRUTURA | BLOCOS/BALDRAME | Concreto blocos e vigas baldrame fck25 — IFC | 55 | 1 | 0 | 55 | m3 | 520 | 28600
TORRE | GERAL | ESTRUTURA | BLOCOS/BALDRAME | Aco CA-50 blocos/baldrame (100 kg/m3) | 5500 | 1 | 0 | 5500 | kg | 7.8 | 42900
TORRE | GERAL | ESTRUTURA | BLOCOS/BALDRAME | Forma convencional blocos/baldrame | 440 | 1 | 0 | 440 | m2 | 95 | 41800
TORRE | 01 Terreo | SUPRAESTRUTURA
TORRE | 01 Terreo | ESTRUTURA | PILARES | Concreto pilares fck30 — 72 elem — IFC | 200 | 1 | 0 | 200 | m3 | 520 | 104000
TORRE | 01 Terreo | ESTRUTURA | PILARES | Aco CA-50 pilares (130 kg/m3) | 26000 | 1 | 0 | 26000 | kg | 7.8 | 202800
TORRE | 01 Terreo | ESTRUTURA | PILARES | Forma pilares (6.5 m2/m3) | 1300 | 1 | 0 | 1300 | m2 | 95 | 123500
TORRE | 01 Terreo | ESTRUTURA | VIGAS | Concreto vigas fck30 — 170 elem — IFC | 120 | 1 | 0 | 120 | m3 | 520 | 62400
TORRE | 01 Terreo | ESTRUTURA | VIGAS | Aco CA-50 vigas (110 kg/m3) | 13200 | 1 | 0 | 13200 | kg | 7.8 | 102960
TORRE | 01 Terreo | ESTRUTURA | VIGAS | Forma vigas (10.0 m2/m3) | 1200 | 1 | 0 | 1200 | m2 | 95 | 114000
TORRE | 01 Terreo | ESTRUTURA | LAJES | Concreto lajes fck30 e=28cm — 65 panos — IFC | 400 | 1 | 0 | 400 | m3 | 520 | 208000
TORRE | 01 Terreo | ESTRUTURA | LAJES | Aco CA-50/60 lajes (90 kg/m3) | 36000 | 1 | 0 | 36000 | kg | 7.8 | 280800
TORRE | 01 Terreo | ESTRUTURA | LAJES | Forma lajes (3.5 m2/m3) | 1400 | 1 | 0 | 1400 | m2 | 95 | 133000
TORRE | 02 G1 | SUPRAESTRUTURA
TORRE | 02 G1 | ESTRUTURA | PILARES | Concreto pilares fck30 — 49 elem — IFC | 9.6 | 1 | 0 | 9 | m3 | 520 | 4992
TORRE | 02 G1 | ESTRUTURA | PILARES | Aco CA-50 pilares (130 kg/m3) | 1248 | 1 | 0 | 1248 | kg | 7.8 | 9734.4
TORRE | 02 G1 | ESTRUTURA | PILARES | Forma pilares (6.5 m2/m3) | 62.4 | 1 | 0 | 62 | m2 | 95 | 5928
TORRE | 02 G1 | ESTRUTURA | VIGAS | Concreto vigas fck30 — 60 elem — IFC | 80 | 1 | 0 | 80 | m3 | 520 | 41600
TORRE | 02 G1 | ESTRUTURA | VIGAS | Aco CA-50 vigas (110 kg/m3) | 8800 | 1 | 0 | 8800 | kg | 7.8 | 68640
TORRE | 02 G1 | ESTRUTURA | VIGAS | Forma vigas (10.0 m2/m3) | 800 | 1 | 0 | 800 | m2 | 95 | 76000
TORRE | 02 G1 | ESTRUTURA | LAJES | Concreto lajes fck30 e=28cm — 20 panos — IFC | 120 | 1 | 0 | 120 | m3 | 520 | 62400
TORRE | 02 G1 | ESTRUTURA | LAJES | Aco CA-50/60 lajes (90 kg/m3) | 10800 | 1 | 0 | 10800 | kg | 7.8 | 84240
TORRE | 02 G1 | ESTRUTURA | LAJES | Forma lajes (3.5 m2/m3) | 420 | 1 | 0 | 420 | m2 | 95 | 39900
TORRE | 03 G2 | SUPRAESTRUTURA
TORRE | 03 G2 | ESTRUTURA | PILARES | Concreto pilares fck30 — 49 elem — IFC | 9.6 | 1 | 0 | 9 | m3 | 520 | 4992
TORRE | 03 G2 | ESTRUTURA | PILARES | Aco CA-50 pilares (130 kg/m3) | 1248 | 1 | 0 | 1248 | kg | 7.8 | 9734.4
TORRE | 03 G2 | ESTRUTURA | PILARES | Forma pilares (6.5 m2/m3) | 62.4 | 1 | 0 | 62 | m2 | 95 | 5928
TORRE | 03 G2 | ESTRUTURA | VIGAS | Concreto vigas fck30 — 65 elem — IFC | 80 | 1 | 0 | 80 | m3 | 520 | 41600
TORRE | 03 G2 | ESTRUTURA | VIGAS | Aco CA-50 vigas (110 kg/m3) | 8800 | 1 | 0 | 8800 | kg | 7.8 | 68640
TORRE | 03 G2 | ESTRUTURA | VIGAS | Forma vigas (10.0 m2/m3) | 800 | 1 | 0 | 800 | m2 | 95 | 76000
TORRE | 03 G2 | ESTRUTURA | LAJES | Concreto lajes fck30 e=28cm — 22 panos — IFC | 120 | 1 | 0 | 120 | m3 | 520 | 62400
TORRE | 03 G2 | ESTRUTURA | LAJES | Aco CA-50/60 lajes (90 kg/m3) | 10800 | 1 | 0 | 10800 | kg | 7.8 | 84240
TORRE | 03 G2 | ESTRUTURA | LAJES | Forma lajes (3.5 m2/m3) | 420 | 1 | 0 | 420 | m2 | 95 | 39900
TORRE | 04 G3 | SUPRAESTRUTURA
TORRE | 04 G3 | ESTRUTURA | PILARES | Concreto pilares fck30 — 49 elem — IFC | 9.6 | 1 | 0 | 9 | m3 | 520 | 4992
TORRE | 04 G3 | ESTRUTURA | PILARES | Aco CA-50 pilares (130 kg/m3) | 1248 | 1 | 0 | 1248 | kg | 7.8 | 9734.4
TORRE | 04 G3 | ESTRUTURA | PILARES | Forma pilares (6.5 m2/m3) | 62.4 | 1 | 0 | 62 | m2 | 95 | 5928
TORRE | 04 G3 | ESTRUTURA | VIGAS | Concreto vigas fck30 — 62 elem — IFC | 80 | 1 | 0 | 80 | m3 | 520 | 41600
TORRE | 04 G3 | ESTRUTURA | VIGAS | Aco CA-50 vigas (110 kg/m3) | 8800 | 1 | 0 | 8800 | kg | 7.8 | 68640
TORRE | 04 G3 | ESTRUTURA | VIGAS | Forma vigas (10.0 m2/m3) | 800 | 1 | 0 | 800 | m2 | 95 | 76000
TORRE | 04 G3 | ESTRUTURA | LAJES | Concreto lajes fck30 e=28cm — 25 panos — IFC | 120 | 1 | 0 | 120 | m3 | 520 | 62400
TORRE | 04 G3 | ESTRUTURA | LAJES | Aco CA-50/60 lajes (90 kg/m3) | 10800 | 1 | 0 | 10800 | kg | 7.8 | 84240
TORRE | 04 G3 | ESTRUTURA | LAJES | Forma lajes (3.5 m2/m3) | 420 | 1 | 0 | 420 | m2 | 95 | 39900
TORRE | 05 G4 | SUPRAESTRUTURA
TORRE | 05 G4 | ESTRUTURA | PILARES | Concreto pilares fck30 — 49 elem — IFC | 12 | 1 | 0 | 12 | m3 | 520 | 6240
TORRE | 05 G4 | ESTRUTURA | PILARES | Aco CA-50 pilares (130 kg/m3) | 1560 | 1 | 0 | 1560 | kg | 7.8 | 12168
TORRE | 05 G4 | ESTRUTURA | PILARES | Forma pilares (6.5 m2/m3) | 78 | 1 | 0 | 78 | m2 | 95 | 7410
TORRE | 05 G4 | ESTRUTURA | VIGAS | Concreto vigas fck30 — 68 elem — IFC | 85 | 1 | 0 | 85 | m3 | 520 | 44200
TORRE | 05 G4 | ESTRUTURA | VIGAS | Aco CA-50 vigas (110 kg/m3) | 9350 | 1 | 0 | 9350 | kg | 7.8 | 72930
TORRE | 05 G4 | ESTRUTURA | VIGAS | Forma vigas (10.0 m2/m3) | 850 | 1 | 0 | 850 | m2 | 95 | 80750
TORRE | 05 G4 | ESTRUTURA | LAJES | Concreto lajes fck30 e=28cm — 28 panos — IFC | 130 | 1 | 0 | 130 | m3 | 520 | 67600
TORRE | 05 G4 | ESTRUTURA | LAJES | Aco CA-50/60 lajes (90 kg/m3) | 11700 | 1 | 0 | 11700 | kg | 7.8 | 91260
TORRE | 05 G4 | ESTRUTURA | LAJES | Forma lajes (3.5 m2/m3) | 455 | 1 | 0 | 455 | m2 | 95 | 43225
TORRE | 06 G5 | SUPRAESTRUTURA
TORRE | 06 G5 | ESTRUTURA | PILARES | Concreto pilares fck30 — 51 elem — IFC | 12.5 | 1 | 0 | 12 | m3 | 520 | 6500
TORRE | 06 G5 | ESTRUTURA | PILARES | Aco CA-50 pilares (130 kg/m3) | 1625 | 1 | 0 | 1625 | kg | 7.8 | 12675
TORRE | 06 G5 | ESTRUTURA | PILARES | Forma pilares (6.5 m2/m3) | 81.25 | 1 | 0 | 81 | m2 | 95 | 7718.75
TORRE | 06 G5 | ESTRUTURA | VIGAS | Concreto vigas fck30 — 110 elem — IFC | 90 | 1 | 0 | 90 | m3 | 520 | 46800
TORRE | 06 G5 | ESTRUTURA | VIGAS | Aco CA-50 vigas (110 kg/m3) | 9900 | 1 | 0 | 9900 | kg | 7.8 | 77220
TORRE | 06 G5 | ESTRUTURA | VIGAS | Forma vigas (10.0 m2/m3) | 900 | 1 | 0 | 900 | m2 | 95 | 85500
TORRE | 06 G5 | ESTRUTURA | LAJES | Concreto lajes fck30 e=28cm — 35 panos — IFC | 130 | 1 | 0 | 130 | m3 | 520 | 67600
TORRE | 06 G5 | ESTRUTURA | LAJES | Aco CA-50/60 lajes (90 kg/m3) | 11700 | 1 | 0 | 11700 | kg | 7.8 | 91260
TORRE | 06 G5 | ESTRUTURA | LAJES | Forma lajes (3.5 m2/m3) | 455 | 1 | 0 | 455 | m2 | 95 | 43225
TORRE | 07 Lazer | SUPRAESTRUTURA
TORRE | 07 Lazer | ESTRUTURA | PILARES | Concreto pilares fck30 — 46 elem — IFC | 9.7 | 1 | 0 | 9 | m3 | 520 | 5044
TORRE | 07 Lazer | ESTRUTURA | PILARES | Aco CA-50 pilares (130 kg/m3) | 1261 | 1 | 0 | 1261 | kg | 7.8 | 9835.8
TORRE | 07 Lazer | ESTRUTURA | PILARES | Forma pilares (6.5 m2/m3) | 63.05 | 1 | 0 | 63 | m2 | 95 | 5989.75
TORRE | 07 Lazer | ESTRUTURA | VIGAS | Concreto vigas fck30 — 190 elem — IFC | 140 | 1 | 0 | 140 | m3 | 520 | 72800
TORRE | 07 Lazer | ESTRUTURA | VIGAS | Aco CA-50 vigas (110 kg/m3) | 15400 | 1 | 0 | 15400 | kg | 7.8 | 120120
TORRE | 07 Lazer | ESTRUTURA | VIGAS | Forma vigas (10.0 m2/m3) | 1400 | 1 | 0 | 1400 | m2 | 95 | 133000
TORRE | 07 Lazer | ESTRUTURA | LAJES | Concreto lajes fck30 e=28cm — 90 panos — IFC | 200 | 1 | 0 | 200 | m3 | 520 | 104000
TORRE | 07 Lazer | ESTRUTURA | LAJES | Aco CA-50/60 lajes (90 kg/m3) | 18000 | 1 | 0 | 18000 | kg | 7.8 | 140400
TORRE | 07 Lazer | ESTRUTURA | LAJES | Forma lajes (3.5 m2/m3) | 700 | 1 | 0 | 700 | m2 | 95 | 66500
TORRE | 08-31 Tipo (x24) (x24) | SUPRAESTRUTURA
TORRE | 08-31 Tipo (x24) (x24) | ESTRUTURA | PILARES | Concreto pilares fck40 — 40 elem — IFC | 110 | 24 | 0 | 2640 | m3 | 580 | 1531200
TORRE | 08-31 Tipo (x24) (x24) | ESTRUTURA | PILARES | Aco CA-50 pilares (130 kg/m3) | 14300 | 24 | 0 | 343200 | kg | 7.8 | 2676960
TORRE | 08-31 Tipo (x24) (x24) | ESTRUTURA | PILARES | Forma pilares (6.5 m2/m3) | 715 | 24 | 0 | 17160 | m2 | 95 | 1630200
TORRE | 08-31 Tipo (x24) (x24) | ESTRUTURA | VIGAS | Concreto vigas fck30 — 105 elem — IFC | 95 | 24 | 0 | 2280 | m3 | 520 | 1185600
TORRE | 08-31 Tipo (x24) (x24) | ESTRUTURA | VIGAS | Aco CA-50 vigas (110 kg/m3) | 10450 | 24 | 0 | 250800 | kg | 7.8 | 1956240
TORRE | 08-31 Tipo (x24) (x24) | ESTRUTURA | VIGAS | Forma vigas (10.0 m2/m3) | 950 | 24 | 0 | 22800 | m2 | 95 | 2166000
TORRE | 08-31 Tipo (x24) (x24) | ESTRUTURA | LAJES | Concreto lajes fck30 e=28cm — 45 panos — IFC | 290 | 24 | 0 | 6960 | m3 | 520 | 3619200
TORRE | 08-31 Tipo (x24) (x24) | ESTRUTURA | LAJES | Aco CA-50/60 lajes (90 kg/m3) | 26100 | 24 | 0 | 626400 | kg | 7.8 | 4885920
TORRE | 08-31 Tipo (x24) (x24) | ESTRUTURA | LAJES | Forma lajes (3.5 m2/m3) | 1015 | 24 | 0 | 24360 | m2 | 95 | 2314200
TORRE | 32 Telhado | SUPRAESTRUTURA
TORRE | 32 Telhado | ESTRUTURA | PILARES | Concreto pilares fck30 — 25 elem — IFC | 4.2 | 1 | 0 | 4 | m3 | 520 | 2184
TORRE | 32 Telhado | ESTRUTURA | PILARES | Aco CA-50 pilares (130 kg/m3) | 546 | 1 | 0 | 546 | kg | 7.8 | 4258.8
TORRE | 32 Telhado | ESTRUTURA | PILARES | Forma pilares (6.5 m2/m3) | 27.3 | 1 | 0 | 27 | m2 | 95 | 2593.5
TORRE | 32 Telhado | ESTRUTURA | VIGAS | Concreto vigas fck30 — 105 elem — IFC | 60 | 1 | 0 | 60 | m3 | 520 | 31200
TORRE | 32 Telhado | ESTRUTURA | VIGAS | Aco CA-50 vigas (110 kg/m3) | 6600 | 1 | 0 | 6600 | kg | 7.8 | 51480
TORRE | 32 Telhado | ESTRUTURA | VIGAS | Forma vigas (10.0 m2/m3) | 600 | 1 | 0 | 600 | m2 | 95 | 57000
TORRE | 32 Telhado | ESTRUTURA | LAJES | Concreto lajes fck30 e=28cm — 46 panos — IFC | 100 | 1 | 0 | 100 | m3 | 520 | 52000
TORRE | 32 Telhado | ESTRUTURA | LAJES | Aco CA-50/60 lajes (90 kg/m3) | 9000 | 1 | 0 | 9000 | kg | 7.8 | 70200
TORRE | 32 Telhado | ESTRUTURA | LAJES | Forma lajes (3.5 m2/m3) | 350 | 1 | 0 | 350 | m2 | 95 | 33250
TORRE | CM Casa Maquinas | SUPRAESTRUTURA
TORRE | CM Casa Maquinas | ESTRUTURA | PILARES | Concreto pilares fck30 — 5 elem — IFC | 0.9 | 1 | 0 | 0 | m3 | 520 | 468
TORRE | CM Casa Maquinas | ESTRUTURA | PILARES | Aco CA-50 pilares (130 kg/m3) | 117 | 1 | 0 | 117 | kg | 7.8 | 912.6
TORRE | CM Casa Maquinas | ESTRUTURA | PILARES | Forma pilares (6.5 m2/m3) | 5.85 | 1 | 0 | 5 | m2 | 95 | 555.75
TORRE | CM Casa Maquinas | ESTRUTURA | VIGAS | Concreto vigas fck30 — 13 elem — IFC | 8 | 1 | 0 | 8 | m3 | 520 | 4160
TORRE | CM Casa Maquinas | ESTRUTURA | VIGAS | Aco CA-50 vigas (110 kg/m3) | 880 | 1 | 0 | 880 | kg | 7.8 | 6864
TORRE | CM Casa Maquinas | ESTRUTURA | VIGAS | Forma vigas (10.0 m2/m3) | 80 | 1 | 0 | 80 | m2 | 95 | 7600
TORRE | CM Casa Maquinas | ESTRUTURA | LAJES | Concreto lajes fck30 e=28cm — 6 panos — IFC | 15 | 1 | 0 | 15 | m3 | 520 | 7800
TORRE | CM Casa Maquinas | ESTRUTURA | LAJES | Aco CA-50/60 lajes (90 kg/m3) | 1350 | 1 | 0 | 1350 | kg | 7.8 | 10530
TORRE | CM Casa Maquinas | ESTRUTURA | LAJES | Forma lajes (3.5 m2/m3) | 52.5 | 1 | 0 | 52 | m2 | 95 | 4987.5
TORRE | GERAL | ESCORAMENTO
TORRE | GERAL | ESTRUTURA | ESCORAMENTO | Escoramento metalico (locacao estimada) | 21653.31 | 1 | 0 | 21653 | m2 | 35 | 757865.85
TORRE | GERAL | MAO DE OBRA ESTRUTURA
TORRE | GERAL | ESTRUTURA | MAO DE OBRA | Mao de obra estrutura (estimada ~35%) | 1 | 1 | 0 | 1 | vb | 15179480.8846 | 15179480.8846
|  |  |  | R$/m2 | [6 empty] | 1201.7547
BENCHMARK:
Electra (este) | R$ 1,201.75/m2
Elizabeth II R01 | R$ 1.560,49/m2 (infra+supra+contencao)
Diferenca | -23.0%
LEGENDA:
Verde | Volumes IFC (elementos contados, vol estimado)
Amarelo | Indices parametricos (taxa aco, forma)
Vermelho | Estimado sem projeto (estacas, MO, escoramento)

## HIDROSSANITÁRIO
|  | Projeto | Electra Towers
|  | Origem | Parametrico (ref Elizabeth II × 0.9)
|  | Revisao | R01 — Parametrico
HIDROSSANITÁRIO
TORRE | PAVIMENTO | GRUPO/EAP | SUBGRUPO | Descricao | Quantidade | Repeticao | Perda | Qte com perda | Unidade | Custo unitario | Custo Total
TORRE | GERAL | HIDROSSANITÁRIO | AGUA FRIA
TORRE | GERAL | HIDROSSANITÁRIO | AGUA FRIA | Tubulação PPR água fria | 2500 | 1 | 0 | 2500 | m | 18.5 | 46250
TORRE | GERAL | HIDROSSANITÁRIO | AGUA FRIA | Conexões e registros | 1 | 1 | 0 | 1 | vb | 180000 | 180000
TORRE | GERAL | HIDROSSANITÁRIO | AGUA FRIA | Reservatórios | 2 | 1 | 0 | 2 | un | 85000 | 170000
TORRE | GERAL | HIDROSSANITÁRIO | ESGOTO
TORRE | GERAL | HIDROSSANITÁRIO | ESGOTO | Tubulação PVC esgoto | 3200 | 1 | 0 | 3200 | m | 15.8 | 50560
TORRE | GERAL | HIDROSSANITÁRIO | ESGOTO | Caixas de inspeção | 35 | 1 | 0 | 35 | un | 450 | 15750
TORRE | GERAL | HIDROSSANITÁRIO | ESGOTO | Conexões esgoto | 1 | 1 | 0 | 1 | vb | 120000 | 120000
TORRE | GERAL | HIDROSSANITÁRIO | AGUAS PLUVIAIS
TORRE | GERAL | HIDROSSANITÁRIO | AGUAS PLUVIAIS | Tubulação PVC pluvial | 1800 | 1 | 0 | 1800 | m | 14.5 | 26100
TORRE | GERAL | HIDROSSANITÁRIO | AGUAS PLUVIAIS | Caixas e ralos | 80 | 1 | 0 | 80 | un | 180 | 14400
TORRE | GERAL | HIDROSSANITÁRIO | PRESSURIZACAO
TORRE | GERAL | HIDROSSANITÁRIO | PRESSURIZACAO | Sistema de pressurização | 1 | 1 | 0 | 1 | vb | 120000 | 120000
TORRE | GERAL | HIDROSSANITÁRIO | MAO DE OBRA
TORRE | GERAL | HIDROSSANITÁRIO | MAO DE OBRA | Mão de obra hidráulica (~40%) | 1 | 1 | 0 | 1 | vb | 495373.3333 | 495373.3333
|  |  |  | TOTAL | [6 empty] | 1238433.3333
|  |  |  | R$/m² | [6 empty] | 34.3162

## PCI
|  | Projeto | Electra Towers
|  | Origem | Parametrico (ref Elizabeth II × 0.9)
|  | Revisao | R01 — Parametrico
PCI
TORRE | PAVIMENTO | GRUPO/EAP | SUBGRUPO | Descricao | Quantidade | Repeticao | Perda | Qte com perda | Unidade | Custo unitario | Custo Total
TORRE | GERAL | PCI | HIDRANTES
TORRE | GERAL | PCI | HIDRANTES | Rede de hidrantes (tubulação) | 1200 | 1 | 0 | 1200 | m | 65 | 78000
TORRE | GERAL | PCI | HIDRANTES | Abrigos e mangueiras | 35 | 1 | 0 | 35 | un | 850 | 29750
TORRE | GERAL | PCI | HIDRANTES | Bomba de incêndio | 1 | 1 | 0 | 1 | vb | 95000 | 95000
TORRE | GERAL | PCI | SPRINKLERS
TORRE | GERAL | PCI | SPRINKLERS | Rede de sprinklers | 8500 | 1 | 0 | 8500 | m | 28 | 238000
TORRE | GERAL | PCI | SPRINKLERS | Bicos sprinkler | 4200 | 1 | 0 | 4200 | un | 35 | 147000
TORRE | GERAL | PCI | DETECÇÃO E ALARME
TORRE | GERAL | PCI | DETECÇÃO E ALARME | Central de alarme | 1 | 1 | 0 | 1 | vb | 85000 | 85000
TORRE | GERAL | PCI | DETECÇÃO E ALARME | Detectores | 450 | 1 | 0 | 450 | un | 120 | 54000
TORRE | GERAL | PCI | DETECÇÃO E ALARME | Acionadores manuais | 70 | 1 | 0 | 70 | un | 95 | 6650
TORRE | GERAL | PCI | MAO DE OBRA
TORRE | GERAL | PCI | MAO DE OBRA | Mão de obra PCI (~35%) | 1 | 1 | 0 | 1 | vb | 488933.3333 | 488933.3333
|  |  |  | TOTAL | [6 empty] | 1222333.3333
|  |  |  | R$/m² | [6 empty] | 33.8701

## ALVENARIA
|  | Projeto | Electra Towers
|  | Origem | Parametrico (ref Elizabeth II × 0.9)
|  | Revisao | R01 — Parametrico
ALVENARIA
TORRE | PAVIMENTO | GRUPO/EAP | SUBGRUPO | Descricao | Quantidade | Repeticao | Perda | Qte com perda | Unidade | Custo unitario | Custo Total
TORRE | GERAL | ALVENARIA | ALVENARIA VEDAÇÃO
TORRE | GERAL | ALVENARIA | ALVENARIA VEDAÇÃO | Bloco cerâmico/sílico-calcário | 45000 | 1 | 0 | 45000 | m2 | 65 | 2925000
TORRE | GERAL | ALVENARIA | ALVENARIA VEDAÇÃO | Argamassa assentamento | 1500 | 1 | 0 | 1500 | m3 | 380 | 570000
TORRE | GERAL | ALVENARIA | DRYWALL
TORRE | GERAL | ALVENARIA | DRYWALL | Parede drywall (ST/RU) | 8500 | 1 | 0 | 8500 | m2 | 135 | 1147500
TORRE | GERAL | ALVENARIA | DRYWALL | Shaft drywall | 2200 | 1 | 0 | 2200 | m2 | 155 | 341000
TORRE | GERAL | ALVENARIA | VERGAS E CONTRAVERGAS
TORRE | GERAL | ALVENARIA | VERGAS E CONTRAVERGAS | Vergas e contravergas pré-moldadas | 3500 | 1 | 0 | 3500 | un | 28 | 98000
TORRE | GERAL | ALVENARIA | MAO DE OBRA
TORRE | GERAL | ALVENARIA | MAO DE OBRA | Mão de obra alvenaria (~40%) | 1 | 1 | 0 | 1 | vb | 3387666.6667 | 3387666.6667
|  |  |  | TOTAL | [6 empty] | 8469166.6667
|  |  |  | R$/m² | [6 empty] | 234.6754

## ESQUADRIAS
|  | Projeto | Electra Towers
|  | Origem | Parametrico (ref Elizabeth II × 0.9)
|  | Revisao | R01 — Parametrico
ESQUADRIAS
TORRE | PAVIMENTO | GRUPO/EAP | SUBGRUPO | Descricao | Quantidade | Repeticao | Perda | Qte com perda | Unidade | Custo unitario | Custo Total
TORRE | GERAL | ESQUADRIAS | JANELAS ALUMÍNIO
TORRE | GERAL | ESQUADRIAS | JANELAS ALUMÍNIO | Janelas alumínio (diversas tipologias) | 3800 | 1 | 0 | 3800 | m2 | 650 | 2470000
TORRE | GERAL | ESQUADRIAS | PORTAS
TORRE | GERAL | ESQUADRIAS | PORTAS | Portas internas madeira | 1400 | 1 | 0 | 1400 | un | 380 | 532000
TORRE | GERAL | ESQUADRIAS | PORTAS | Portas corta-fogo | 70 | 1 | 0 | 70 | un | 1200 | 84000
TORRE | GERAL | ESQUADRIAS | PELE DE VIDRO
TORRE | GERAL | ESQUADRIAS | PELE DE VIDRO | Pele de vidro fachada | 1200 | 1 | 0 | 1200 | m2 | 850 | 1020000
TORRE | GERAL | ESQUADRIAS | BRISES
TORRE | GERAL | ESQUADRIAS | BRISES | Brises metálicos | 600 | 1 | 0 | 600 | m2 | 520 | 312000
TORRE | GERAL | ESQUADRIAS | FERRAGENS
TORRE | GERAL | ESQUADRIAS | FERRAGENS | Ferragens e fechaduras | 1 | 1 | 0 | 1 | vb | 280000 | 280000
|  |  |  | TOTAL | [6 empty] | 4698000
|  |  |  | R$/m² | [6 empty] | 130.1787

## FACHADA
|  | Projeto | Electra Towers
|  | Origem | Parametrico (ref Elizabeth II × 0.9)
|  | Revisao | R01 — Parametrico
FACHADA
TORRE | PAVIMENTO | GRUPO/EAP | SUBGRUPO | Descricao | Quantidade | Repeticao | Perda | Qte com perda | Unidade | Custo unitario | Custo Total
TORRE | GERAL | FACHADA | REVESTIMENTO EXTERNO
TORRE | GERAL | FACHADA | REVESTIMENTO EXTERNO | Porcelanato ventilado fachada | 12000 | 1 | 0 | 12000 | m2 | 350 | 4200000
TORRE | GERAL | FACHADA | REVESTIMENTO EXTERNO | Argamassa colante fachada | 12000 | 1 | 0 | 12000 | m2 | 25 | 300000
TORRE | GERAL | FACHADA | REBOCO FACHADA
TORRE | GERAL | FACHADA | REBOCO FACHADA | Chapisco + reboco fachada | 8000 | 1 | 0 | 8000 | m2 | 55 | 440000
TORRE | GERAL | FACHADA | PINTURA FACHADA
TORRE | GERAL | FACHADA | PINTURA FACHADA | Pintura externa (áreas não revestidas) | 4000 | 1 | 0 | 4000 | m2 | 35 | 140000
TORRE | GERAL | FACHADA | MAO DE OBRA
TORRE | GERAL | FACHADA | MAO DE OBRA | Mão de obra fachada (balancim, andaime) | 1 | 1 | 0 | 1 | vb | 3386666.6667 | 3386666.6667
|  |  |  | TOTAL | [6 empty] | 8466666.6667
|  |  |  | R$/m² | [6 empty] | 234.6062

## GERENCIAMENTO
GERENCIAMENTO
Parametrico — ref. Elizabeth II R01 × 0.90
Total: | 23525599.538
R$/m²: | 651.88
R$/m² EII: | 724.3111
Itens detalhados: aguardando projetos específicos
Preencher conforme disciplinas forem orçadas

## MOV. TERRA
MOV. TERRA
Parametrico — ref. Elizabeth II R01 × 0.90
Total: | 1278627.9555
R$/m²: | 35.43
R$/m² EII: | 39.3667
Itens detalhados: aguardando projetos específicos
Preencher conforme disciplinas forem orçadas

## CONTENÇÃO
CONTENÇÃO
Parametrico — ref. Elizabeth II R01 × 0.90
Total: | 1496965.498
R$/m²: | 41.48
R$/m² EII: | 46.0889
Itens detalhados: aguardando projetos específicos
Preencher conforme disciplinas forem orçadas

## GÁS
GÁS
Parametrico — ref. Elizabeth II R01 × 0.90
Total: | 485034.144
R$/m²: | 13.44
R$/m² EII: | 14.9333
Itens detalhados: aguardando projetos específicos
Preencher conforme disciplinas forem orçadas

## LOUÇAS METAIS
LOUÇAS METAIS
Parametrico — ref. Elizabeth II R01 × 0.90
Total: | 970429.1765
R$/m²: | 26.89
R$/m² EII: | 29.8778
Itens detalhados: aguardando projetos específicos
Preencher conforme disciplinas forem orçadas

## CLIMATIZAÇÃO
CLIMATIZAÇÃO
Parametrico — ref. Elizabeth II R01 × 0.90
Total: | 1810216.716
R$/m²: | 50.16
R$/m² EII: | 55.7333
Itens detalhados: aguardando projetos específicos
Preencher conforme disciplinas forem orçadas

## EQUIP. ESPECIAIS
EQUIP. ESPECIAIS
Parametrico — ref. Elizabeth II R01 × 0.90
Total: | 14638359.337
R$/m²: | 405.62
R$/m² EII: | 450.6889
Itens detalhados: aguardando projetos específicos
Preencher conforme disciplinas forem orçadas

## REV. PISO
REV. PISO
Parametrico — ref. Elizabeth II R01 × 0.90
Total: | 3441793.6245
R$/m²: | 95.37
R$/m² EII: | 105.9667
Itens detalhados: aguardando projetos específicos
Preencher conforme disciplinas forem orçadas

## REV. PAREDE
REV. PAREDE
Parametrico — ref. Elizabeth II R01 × 0.90
Total: | 1162421.8585
R$/m²: | 32.21
R$/m² EII: | 35.7889
Itens detalhados: aguardando projetos específicos
Preencher conforme disciplinas forem orçadas

## REV. TETO
REV. TETO
Parametrico — ref. Elizabeth II R01 × 0.90
Total: | 221585.539
R$/m²: | 6.14
R$/m² EII: | 6.8222
Itens detalhados: aguardando projetos específicos
Preencher conforme disciplinas forem orçadas

## IMPERMEAB.
IMPERMEAB.
Parametrico — ref. Elizabeth II R01 × 0.90
Total: | 2087739.9725
R$/m²: | 57.85
R$/m² EII: | 64.2778
Itens detalhados: aguardando projetos específicos
Preencher conforme disciplinas forem orçadas

## ACAB. PAREDE
ACAB. PAREDE
Parametrico — ref. Elizabeth II R01 × 0.90
Total: | 5633830.3735
R$/m²: | 156.11
R$/m² EII: | 173.4556
Itens detalhados: aguardando projetos específicos
Preencher conforme disciplinas forem orçadas

## ACAB. PISOS
ACAB. PISOS
Parametrico — ref. Elizabeth II R01 × 0.90
Total: | 14317168.572
R$/m²: | 396.72
R$/m² EII: | 440.8
Itens detalhados: aguardando projetos específicos
Preencher conforme disciplinas forem orçadas

## ACAB. TETO
ACAB. TETO
Parametrico — ref. Elizabeth II R01 × 0.90
Total: | 4048447.193
R$/m²: | 112.18
R$/m² EII: | 124.6444
Itens detalhados: aguardando projetos específicos
Preencher conforme disciplinas forem orçadas

## PINTURA
PINTURA
Parametrico — ref. Elizabeth II R01 × 0.90
Total: | 5659814.3455
R$/m²: | 156.83
R$/m² EII: | 174.2556
Itens detalhados: aguardando projetos específicos
Preencher conforme disciplinas forem orçadas

## COBERTURA
COBERTURA
Parametrico — ref. Elizabeth II R01 × 0.90
Total: | 67125.261
R$/m²: | 1.86
R$/m² EII: | 2.0667
Itens detalhados: aguardando projetos específicos
Preencher conforme disciplinas forem orçadas

## COMPLEMENTARES
COMPLEMENTARES
Parametrico — ref. Elizabeth II R01 × 0.90
Total: | 11811158.828
R$/m²: | 327.28
R$/m² EII: | 363.6444
Itens detalhados: aguardando projetos específicos
Preencher conforme disciplinas forem orçadas

## IMPREVISTOS
IMPREVISTOS
Parametrico — ref. Elizabeth II R01 × 0.90
Total: | 1810216.716
R$/m²: | 50.16
R$/m² EII: | 55.7333
Itens detalhados: aguardando projetos específicos
Preencher conforme disciplinas forem orçadas