## Checklist Orçamento
Checklist — Orçamento Executivo Electra Towers (Thozen)
Atualizado em: 03/04/2026 17:43 ¦ AC: 36.088,85 m² ¦ 2 Torres ¦ 348 unidades
# | Disciplina | Status | Revisão | Briefing | Planilha Excel | Pendências Críticas | Observações
01 | Estrutura | Em andamento | R00 | ✅ Sim | ✅ r01-por-pavimento | Estacas (tipo/qtd), classes fck, taxas de aço, áreas de forma | Volume concreto ~12.784 m³ (estimativa). Aguarda memorial estrutural
02 | Arquitetura | Em andamento | R00 | ✅ Sim | ❌ Não | Quadro de áreas definitivo, acabamentos, pés-direitos | Briefing R00 gerado. Base para todas as disciplinas
03 | Alvenaria | Em andamento | R01 | ✅ Sim | ❌ Não | Conversão DWG → DXF pendente, extração quantitativos | Script pronto, aguarda processamento DXF
04 | Esquadria | Briefing | R00 | ✅ Sim | ❌ Não | Detalhamento de tipos, dimensões, fornecedores | Briefing R00 + JSON gerado
05 | Hidráulico | ✅ Planilha gerada | R00 | ✅ Sim | ✅ hidro-electra-r00 | Validação dos quantitativos extraídos | IFC+DWG processados (Torre A e B)
06 | Sanitário | Briefing | R00 | ✅ Sim | ❌ Não | Extração completa, louças e metais | Briefing R00. Louças/metais em planilha separada
07 | PCI Civil | Briefing | R00 | ✅ Sim | ✅ ppci-electra-r03 | Reservatórios, bombas, sprinklers, metragem real tubulação | 11 pranchas DWG + IFCs processados
08 | PCI Elétrico | Briefing | R00 | ✅ Sim | ❌ Não | Quantitativos detalhados, cabeamento | Análise + CSV de quantitativos gerados
09 | Elétrico | ✅ Planilha gerada | R02 | ✅ Sim | ✅ eletrico-r02-completo | Validação, quadros de distribuição | IFC+DXF processados, Torre A e B, R02 completo
10 | Telefônico | ✅ Planilha gerada | R01 | ✅ Sim | ✅ telecom-r02 | Cabos UTP, racks, patch panels, DG | IFC + 18 DWGs processados
11 | SPDA | Briefing | R00 | ✅ Sim | ❌ Não | Detalhamento completo, malha captação | Briefing R00 + JSON
12 | Ventilação Mecânica | ⚠️ Bloqueado | R02 | ✅ Sim | ❌ Não | DWG não processável, memorial descritivo obrigatório | Premissas NBR 14880. Falta validação projetista
13 | Exaustão | Em andamento | R02 | ✅ Sim | ❌ Não | Validação dos dados extraídos do DXF | DXF processado com sucesso
14 | Ar-Condicionado | ⚠️ Bloqueado | R01 | ✅ Sim | ❌ Não | DWG não processável, equipamentos, tubulações frigoríficas | Estimativa paramétrica: R$ 1,6M-4,5M. Aguarda dados projetista
-- | Louças e Metais | ✅ Planilha gerada | R00 | — | ✅ loucas-metais-r00 | Validação de especificações | Torre A e B separadas
-- | Sprinklers | ✅ Planilha gerada | R00 | — | ✅ sprinklers-r00 | Complementar com dados PCI Civil
-- | Técnico/Adm | Em andamento | R00 | ✅ Análise | ✅ Tec_Adm_Preenchido | Revisão final dos custos indiretos | EAP + preenchimento feito
-- | EAP Geral | ✅ Definida | v3 | — | ✅ EAP_Pavimentos | — | 4 UCs: Indiretas, Embasamento, Torre A, Torre B
-- | Consolidado | Em revisão | R03 | — | ✅ R03-AJUSTADO | Integração de todas as disciplinas atualizadas | Revisão R03 em andamento
Legenda: 🟢 Planilha gerada ¦ 🟡 Em andamento/revisão ¦ 🔴 Só briefing ¦ ⬜ Bloqueado (DWG não processável)