## Cruzamento
Cruzamento IFC R26 × Projetista 1203 — Sanity Check
IFC: 1203 - THOZEN - RUBENS ALVES - BLOCOS+RAMPAS DE ACESSO - R26.ifc ¦ Projetista: consolidado 20/abr/2026
Categoria | Elemento | IFC R26 (m³) | Projetista 1203 (m³) | Δ (m³) | Δ (%) | Flag
FUNDAÇÃO PROFUNDA
— | Estacas hélice contínua (ø500 + ø600) | 0 | 3544 | -3544 | 100 | 🔴 IFC não modela estacas (arquivo BLOCOS+RAMPAS só)
FUNDAÇÃO RASA
— | Vigas baldrame + Blocos Pra (IFC) vs Total blocos (proj) | 125.87 | 2066.36 | -1940.5 | 93.9 | 🔴 IFC cobre baldrames apenas — blocos coroamento + laje fund NÃO modelados
SUPRAESTRUTURA
— | Pilares | 2569 | — | — | — | IFC bbox estimado de 1.531 pilares
— | Vigas | 3834.8 | — | — | — | IFC bbox estimado de 3.531 vigas
— | Lajes | 8687.5 | — | — | — | IFC bbox estimado de 1.527 panos
SUPRA TOTAL | Pilares + Vigas + Lajes | 15091.3 | 11331.3 | 3760 | 33.2 | 🔴 CRÍTICO
TOTAIS OBRA (comparativo)
TOTAL | Total concreto obra (IFC sem estacas vs projetista total) | 15217.2 | 15597.7 | -380.5 | 2.4 | ✅ OK
INTERPRETAÇÃO:
1. FUNDAÇÃO PROFUNDA: IFC R26 não modela estacas (IfcPile=0). Isso é esperado — o arquivo é
'BLOCOS+RAMPAS', focado em baldrames e fundação rasa. Estacas têm proposta LIBERTÉ separada.
2. FUNDAÇÃO RASA: IFC tem 70 IfcFooting totalizando 125 m³ (via BBOX). O projetista reporta
2.066 m³ de 'blocos' total (QUANT-A r246). Essa diferença ocorre porque o IFC R26 modela
só VIGAS BALDRAME (66) + 4 blocos Pra pequenos. Os BLOCOS DE COROAMENTO das 423 estacas
e a LAJE DE FUNDAÇÃO (radier Bloco A) NÃO estão nesse IFC — pedir ao projetista um IFC
complementar de 'fundação completa' pra modelar esses elementos.
3. SUPRAESTRUTURA: cruzamento BBOX IFC × projetista QUANT é o principal sanity check.
IFC bbox: 15091 m³ ¦ Projetista: 11331 m³ ¦ Δ: 33.2%
Status: 🔴 CRÍTICO
BBOX tende a SUPERESTIMAR (caixa envolvente maior que o elemento real em geometrias
complexas). Divergência de 10-25% é comum e ACEITÁVEL pra esse tipo de análise.
4. LIMITAÇÃO da abordagem BBOX:
- Pilares: bbox considera altura × seção nominal. Razoavelmente preciso se 2 dims são pequenas.
- Vigas: idem, preciso se viga é ortogonal aos eixos X/Y.
- Lajes: maior problema — bbox = área × espessura ≠ volume real (lajes nervuradas têm vazios).
- Pra cálculo EXATO: usar ifcopenshell com compute_shape() + extract triangle mesh → volume real.
AÇÕES PRÓXIMAS:
• Solicitar ao projetista Rubens Alves: IFC complementar modelando blocos coroamento + laje fund
• Pra orçamento atual: confiar nos dados do projetista (QUANT A/B + CONTROLE-REV)
• Pra auditoria posterior: cruzar IFC refinado (quando disponível) × projetista × LIBERTÉ