## EAP Fundação r01
Projeto | Thozen Electra Towers |  | AC total: | 36,097 m²
Empresa | Thozen |  | Fonte quantit: | Projetista 1203 + LIBERTÉ + IFC R26
Revisão | R01 |  | Fonte PU: | ⚠️ ESTIMATIVA — validar c/ cotação formal + benchmark base Cartesian
⚠️ ATENÇÃO: PUs são ESTIMATIVOS (mercado SC 2025 + decomposição LIBERTÉ turnkey). Substituir por cotação formal quando disponível. Quantitativos são REAIS (do projetista 1203 + proposta LIBERTÉ 1203-2025-R0).
Código | Descrição | Quantidade | Unid. | PU (R$) | Total (R$) | Fonte / Justificativa
01.002 FUNDAÇÃO PROFUNDA — Estacas Hélice Contínua
01.002.001 | Perfuração estacas hélice contínua (ø500/600 × 25m) | 10575 | m | 101.5 |  | Estimativa turnkey LIBERTÉ 35% × R$290/m — validar c/ cotação
01.002.002 | Armadura estacas CA-50 (ø6.3 + ø16) | 47631 | kg | 9.66 |  | Estimativa turnkey LIBERTÉ 15% — validar
01.002.003 | Acessórios estacas (gaiolas, espaçadores, tubo NH) | 423 | un | 362.5 |  | Estimativa R$/estaca — validar
01.002.004 | Concreto C40 estacas hélice (c/ 20% sobreconsumo) | 3544 | m³ | 346.3 |  | Estimativa turnkey LIBERTÉ 40% — validar
01.002.005 | Mão de obra estacas (execução turnkey) | 10575 | m | 14.5 |  | Estimativa turnkey LIBERTÉ 5% — R$/m comp
SUBTOTAL
R$/m² AC
01.003 FUNDAÇÃO RASA — Blocos + Baldrame + Laje Fund.
01.003.001 | Forma blocos de coroamento + vigas baldrame + laje fund | 1900 | m² | 130 |  | Estimativa: QUANT-B 746 m² + Bloco A ~860 m² + baldrame ~300 m²
01.003.002 | Armadura fund. rasa CA-50 (blocos + baldrame + laje) | 213051 | kg | 13 |  | QUANT-A r246 BLOCOS TOTAL A+B (100.915 + 112.136 kg)
01.003.003 | Concreto C30 fund. rasa (blocos + baldrame + laje) | 2066 | m³ | 680 |  | QUANT-A r246 BLOCOS TOTAL A+B (1.044,61 + 1.021,75 m³)
01.003.004 | Mão de obra fundação rasa | 1 | vb | 180000 |  | Estimativa vb ~8-9% do material (mediana mercado SC)
SUBTOTAL
R$/m² AC
TOTAL FUNDAÇÃO (01.002 + 01.003)
R$/m² AC FUNDAÇÃO TOTAL
OBSERVAÇÕES TÉCNICAS:
• QUANTITATIVOS — são REAIS (validados em 3 fontes cruzadas):
- Estacas: LIBERTÉ 1203-2025-R0 + CONTROLE-REV projetista 1203 (bateu 100%)
- Fund. Rasa: QUANTIDADES BLOCO A+B projetista 1203 (r246 totalização)
• PUs — são ESTIMATIVAS (base mercado SC + decomposição turnkey LIBERTÉ):
- Hélice contínua turnkey: R$ 290/m (mediana SC 2025, ø50-60, 20-30m)
- Decomposição proporcional: 35% perfuração + 40% concreto + 15% aço + 5% acessórios + 5% MO
- Fund. rasa: PUs típicos Cartesian (concreto R$ 680/m³, aço R$ 13/kg, forma R$ 130/m²)
• SOBRECONSUMO CONCRETO ESTACAS:
- Volume teórico (escavação): 2.953 m³
- Volume efetivo (+20% LIBERTÉ): 3.544 m³ — usado no 01.002.004
- Diferença 591 m³ é esperada pra hélice contínua (expansão lateral do solo)
• PRÓXIMOS PASSOS (Leo):
1. Validar quantitativos com Rubens Alves (projetista) — principal: 213.051 kg aço total fund. rasa
2. Solicitar cotação FORMAL à LIBERTÉ — turnkey vs decomposto
3. Rodar benchmark da base Cartesian (scripts/benchmark_*.py) pra validar PUs
4. Confrontar R$/m² AC total vs projetos similares (Brasin Redentor, Grandezza, etc.)
• VERIFICAÇÃO DE SANIDADE:
- Taxa aço estacas: 16,1 kg/m³ (típico hélice: 15-25) ✓
- Taxa aço fund. rasa: 103 kg/m³ (típico blocos/baldrame: 80-120) ✓
- R$/m² AC fund. total: se der >R$ 200 — investigar (esperado R$ 80-150 pra prédio alto)
COMO COLAR NO MASTER:
1. Abrir CTN-TZN_ELT - Orçamento Executivo_R00 .xlsx aba EAP
2. Localizar seção 01. INFRAESTRUTURA → 1.002 e 1.003
3. Copiar os 9 sub-itens deste xlsx com respectivos Qtd + Unid + PU
4. Colar nas células correspondentes (não colar 'Total' — é fórmula da EAP do master)
5. Verificar se códigos batem (01.002.001 → 01.002.005 e 01.003.001 → 01.003.004)