MEMORIAL DESCRITIVO

Estrutura (Infraestrutura + Supraestrutura)

Projeto: Thozen Electra Towers

Revisao: R01

Data: 23/03/2026

# 1. Valor Total e Benchmark

Total Estrutura: R$ 43.369.945 | R$/m2: R$ 1.201,75

| Ref | R$/m2 | Dif |
| --- | --- | --- |
| Electra R01 | R$ 1.201,75 | — |
| Elizabeth II R01 | R$ 1.560,49 | -23,0% |

Valor 23% abaixo do Elizabeth II — coerente pois: (1) Elizabeth II tem contencao de parede diafragma (~R$ 46/m2) e estacas helice 198un x 34m; (2) Electra tem fundacao estimada (sem projeto de fundacoes); (3) economia de escala (36k vs 17k m2). Valor deve subir quando projeto de fundacoes for recebido.

# 2. Quantitativos do IFC

| Elemento | Qtd | Vol (m3) |
| --- | --- | --- |
| Pilares | 1.531 | 2.964 |
| Vigas | 3.531 | 2.406 |
| Lajes | 1.527 panos | 7.359 |
| Infra | 70 | 55 |
| TOTAL | 6.659 | 12.784 |

# 3. Indices Parametricos Aplicados

| Indice | Pilares | Vigas | Lajes |
| --- | --- | --- | --- |
| Aco (kg/m3) | 130 | 110 | 90 |
| Forma (m2/m3) | 6.5 | 10.0 | 3.5 |
| PU Concreto | R$ 520-580/m3 | R$ 520/m3 | R$ 520/m3 |
| PU Aco | R$ 7,80/kg | R$ 7,80/kg | R$ 7,80/kg |

# 4. Confianca

## Verde — IFC

Volumes de concreto por elemento e pavimento (1.531 pilares, 3.531 vigas, 1.527 lajes). Contagem e classificacao direto do modelo IFC R26.

## Amarelo — Indices

Taxa de aco (kg/m3), area de forma (m2/m3), PUs de concreto e aco. Baseados em benchmarks de mercado e SINAPI SC.

## Vermelho — Sem fonte

Estacas (sem projeto de fundacoes), escoramento (estimado por area), mao de obra (~35%). Estes itens requerem projeto de fundacoes e cotacao de empreiteira.

# 5. Proximos Passos (R02)

Receber projeto de fundacoes (tipo, quantidade, comprimento de estacas)

Obter memorial descritivo estrutural (fck por trecho)

Processar DWG de preformas para detalhamento de armacao

Solicitar cotacao de MO estrutura

Refinar volumes com geometria 3D real

Cartesian Engenharia — 23/03/2026