## EAP
EAP DE ORÇAMENTO
Unidade Construtiva | Célula Construtiva | Etapa | Subetapa | Serviço | Contrutora - Obra
0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | UNIDADE CONSTRUTIVA | GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | SERVIÇOS TÉCNICOS
[5 empty] | ETAPA | ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTORIAS
[5 empty] | Subetapa | Estudos
[5 empty] | Subetapa | Projetos
[5 empty] | Subetapa | Consultorias
[5 empty] | Subetapa | Ensaios
[5 empty] | ETAPA | TAXAS E DOCUMENTOS
[5 empty] | Subetapa | Licenciamentos, Taxas, Impostos, Aprovações e Seguros
[5 empty] | Subetapa | Documentos
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | SERVIÇOS INICIAIS
[5 empty] | ETAPA | SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE
[5 empty] | Subetapa | Segurança do trabalho
[5 empty] | Subetapa | Equipamentos de proteção
[5 empty] | Subetapa | Meio ambiente
[5 empty] | Subetapa | Saúde ocupacional
[5 empty] | ETAPA | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA
[5 empty] | Subetapa | Equipe de Gestão e Apoio
[5 empty] | Subetapa | Operação inicial de canteiro
[5 empty] | Subetapa | Despesas de consumo e manutenção
[5 empty] | Subetapa | Instalações provisórias
[5 empty] | Subetapa | Ligações Provisórias
[5 empty] | ETAPA | SERVIÇOS PRELIMINARES
[5 empty] | Subetapa | Demolições
[5 empty] | Subetapa | Limpeza de terreno
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | EQUIPAMENTOS
[5 empty] | ETAPA | EQUIPAMENTOS
[5 empty] | Subetapa | Equipamentos de Carga e Transporte
[5 empty] | Subetapa | Equipamentos de obra
[5 empty] | Subetapa | Balancins e Andaimes
[5 empty] | UNIDADE CONSTRUTIVA | GERENCIAMENTO EXECUTIVO
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | INFRAESTRUTURA
[5 empty] | ETAPA | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
[5 empty] | Subetapa | Corte e aterro
[5 empty] | Subetapa | Rebaixamento de lençol
[5 empty] | Subetapa | Escavação e Reaterro de Valas
[5 empty] | Subetapa | Lastro de estrutura de concreto
[5 empty] | Subetapa | Movimentação de bota - fora
[5 empty] | ETAPA | FUNDAÇÃO PROFUNDA
[5 empty] | Subetapa | Perfuração
[5 empty] | Subetapa | Armadura
[5 empty] | Subetapa | Acessórios
[5 empty] | Subetapa | Concreto
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra | *Apoio e arrasamento
[5 empty] | ETAPA | FUNDAÇÃO RASA
[5 empty] | Subetapa | Forma
[5 empty] | Subetapa | Armadura
[5 empty] | Subetapa | Concreto
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | SUPRAESTRUTURA
[5 empty] | ETAPA | SUPRAESTRUTURA - EMBASSAMENTO
[5 empty] | Subetapa | Forma
[5 empty] | Subetapa | Armadura
[5 empty] | Subetapa | Concreto
[5 empty] | Subetapa | Complementares
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | SUPRAESTRUTURA - TORRE A
[5 empty] | Subetapa | Forma
[5 empty] | Subetapa | Armadura
[5 empty] | Subetapa | Concreto
[5 empty] | Subetapa | Complementares
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | SUPRAESTRUTURA - TORRE B
[5 empty] | Subetapa | Forma
[5 empty] | Subetapa | Armadura
[5 empty] | Subetapa | Concreto
[5 empty] | Subetapa | Complementares
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | PAREDES E PAINÉIS
[5 empty] | ETAPA | PAREDES E PAINÉIS - EMBASSAMENTO
[5 empty] | Subetapa | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos
[5 empty] | Subetapa | Alvenaria de vedação com bocos de concreto
[5 empty] | Subetapa | Serviços complementares para alvenaria de vedação
[5 empty] | Subetapa | Drywall
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | PAREDES E PAINÉIS - TORRE A
[5 empty] | Subetapa | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos
[5 empty] | Subetapa | Alvenaria de vedação com bocos de concreto
[5 empty] | Subetapa | Serviços complementares para alvenaria de vedação
[5 empty] | Subetapa | Drywall
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | PAREDES E PAINÉIS - TORRE B
[5 empty] | Subetapa | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos
[5 empty] | Subetapa | Alvenaria de vedação com bocos de concreto
[5 empty] | Subetapa | Serviços complementares para alvenaria de vedação
[5 empty] | Subetapa | Drywall
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS
[5 empty] | ETAPA | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS - EMBASSAMENTO
[5 empty] | Subetapa | Regularização e proteção mecânica
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de cisternas
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de fundação e contenção | *baldrames, contenção e poço de elevador
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de lajes e terraços
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de piscinas e espelhos d´água
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de banheiro, cozinha e sacada
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de esquadrias
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de ralos
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de floreiras
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de reservatórios
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS - TORRE A
[5 empty] | Subetapa | Regularização e proteção mecânica
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de cisternas
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de fundação e contenção | *baldrames, contenção e poço de elevador
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de lajes e terraços
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de piscinas e espelhos d´água
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de banheiro, cozinha e sacada
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de esquadrias
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de ralos
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de floreiras
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de reservatórios
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS - TORRE B
[5 empty] | Subetapa | Regularização e proteção mecânica
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de cisternas
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de fundação e contenção | *baldrames, contenção e poço de elevador
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de lajes e terraços
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de piscinas e espelhos d´água
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de banheiro, cozinha e sacada
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de esquadrias
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de ralos
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de floreiras
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de reservatórios
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM
[5 empty] | ETAPA | SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM - EMBASSAMENTO
[5 empty] | Subetapa | Instalações de água fria
[5 empty] | Subetapa | Instalações de água quente
[5 empty] | Subetapa | Instalações de esgoto e pluviais
[5 empty] | Subetapa | Cisterna
[5 empty] | Subetapa | Hidrômetros
[5 empty] | Subetapa | Reservatórios
[5 empty] | Subetapa | Sistema de bombas
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM - TORRE A
[5 empty] | Subetapa | Instalações de água fria
[5 empty] | Subetapa | Instalações de água quente
[5 empty] | Subetapa | Instalações de esgoto e pluviais
[5 empty] | Subetapa | Cisterna
[5 empty] | Subetapa | Hidrômetros
[5 empty] | Subetapa | Reservatórios
[5 empty] | Subetapa | Sistema de bombas
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM - TORRE B
[5 empty] | Subetapa | Instalações de água fria
[5 empty] | Subetapa | Instalações de água quente
[5 empty] | Subetapa | Instalações de esgoto e pluviais
[5 empty] | Subetapa | Cisterna
[5 empty] | Subetapa | Hidrômetros
[5 empty] | Subetapa | Reservatórios
[5 empty] | Subetapa | Sistema de bombas
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
[5 empty] | ETAPA | SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EMBASSAMENTO
[5 empty] | Subetapa | Entrada de Energia
[5 empty] | Subetapa | Subestação de Energia
[5 empty] | Subetapa | Grupo gerador
[5 empty] | Subetapa | Quadros elétricos e disjuntores
[5 empty] | Subetapa | Eletrodutos e eletrocalhas
[5 empty] | Subetapa | Fios e cabos elétricos
[5 empty] | Subetapa | Pontos de tomadas e interruptores
[5 empty] | Subetapa | Luminárias, lâmpadas e acessórios
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TORRE A
[5 empty] | Subetapa | Entrada de Energia
[5 empty] | Subetapa | Subestação de Energia
[5 empty] | Subetapa | Grupo gerador
[5 empty] | Subetapa | Quadros elétricos e disjuntores
[5 empty] | Subetapa | Eletrodutos e eletrocalhas
[5 empty] | Subetapa | Fios e cabos elétricos
[5 empty] | Subetapa | Pontos de tomadas e interruptores
[5 empty] | Subetapa | Luminárias, lâmpadas e acessórios
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TORRE B
[5 empty] | Subetapa | Entrada de Energia
[5 empty] | Subetapa | Subestação de Energia
[5 empty] | Subetapa | Grupo gerador
[5 empty] | Subetapa | Quadros elétricos e disjuntores
[5 empty] | Subetapa | Eletrodutos e eletrocalhas
[5 empty] | Subetapa | Fios e cabos elétricos
[5 empty] | Subetapa | Pontos de tomadas e interruptores
[5 empty] | Subetapa | Luminárias, lâmpadas e acessórios
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS
[5 empty] | ETAPA | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS - EMBASSAMENTO
[5 empty] | Subetapa | Hidrantes
[5 empty] | Subetapa | Sinalização de emergência e extintores
[5 empty] | Subetapa | Instalações de proteção e aterramento -SPDA
[5 empty] | Subetapa | Central de Alarmes
[5 empty] | Subetapa | Sistema de bombas
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS - TORRE A
[5 empty] | Subetapa | Hidrantes
[5 empty] | Subetapa | Sinalização de emergência e extintores
[5 empty] | Subetapa | Instalações de proteção e aterramento -SPDA
[5 empty] | Subetapa | Central de Alarmes
[5 empty] | Subetapa | Sistema de bombas
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS - TORRE B
[5 empty] | Subetapa | Hidrantes
[5 empty] | Subetapa | Sinalização de emergência e extintores
[5 empty] | Subetapa | Instalações de proteção e aterramento -SPDA
[5 empty] | Subetapa | Central de Alarmes
[5 empty] | Subetapa | Sistema de bombas
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | INSTALAÇÕES DE GÁS
[5 empty] | ETAPA | INSTALAÇÕES DE GÁS - EMBASSAMENTO
[5 empty] | Subetapa | Medidores
[5 empty] | Subetapa | Central de Gás
[5 empty] | Subetapa | Rede Primária
[5 empty] | Subetapa | Rede Secundária
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | INSTALAÇÕES DE GÁS - TORRE A
[5 empty] | Subetapa | Medidores
[5 empty] | Subetapa | Central de Gás
[5 empty] | Subetapa | Rede Primária
[5 empty] | Subetapa | Rede Secundária
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | INSTALAÇÕES DE GÁS - TORRE B
[5 empty] | Subetapa | Medidores
[5 empty] | Subetapa | Central de Gás
[5 empty] | Subetapa | Rede Primária
[5 empty] | Subetapa | Rede Secundária
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÕES
[5 empty] | ETAPA | INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÕES - EMBASSAMENTO
[5 empty] | Subetapa | Sistema de interfone / controle de acesso
[5 empty] | Subetapa | Instalação de CFTV
[5 empty] | Subetapa | TV VHF/CABO/SATÉLITE
[5 empty] | Subetapa | Telefonia/lógica/internet
[5 empty] | ETAPA | INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÕES - TORRE A
[5 empty] | Subetapa | Sistema de interfone / controle de acesso
[5 empty] | Subetapa | Instalação de CFTV
[5 empty] | Subetapa | TV VHF/CABO/SATÉLITE
[5 empty] | Subetapa | Telefonia/lógica/internet
[5 empty] | ETAPA | INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÕES - TORRE B
[5 empty] | Subetapa | Sistema de interfone / controle de acesso
[5 empty] | Subetapa | Instalação de CFTV
[5 empty] | Subetapa | TV VHF/CABO/SATÉLITE
[5 empty] | Subetapa | Telefonia/lógica/internet
[5 empty] | ETAPA | AUTOMAÇÕES
[5 empty] | Subetapa | Infraestrutura de automação dos apartamentos (Iluminação, cortinas, áudio, ar cond.)
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS
[5 empty] | ETAPA | PISCINA
[5 empty] | Subetapa | Equipamentos de piscina | *equipamentos de piscina + acessórios
[5 empty] | ETAPA | ELEVADORES
[5 empty] | Subetapa | Elevadores
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO
[5 empty] | ETAPA | CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO - EMBASSAMENTO
[5 empty] | Subetapa | Climatização
[5 empty] | Subetapa | Exaustão mecânica
[5 empty] | Subetapa | Exaustão de churrasqueiras
[5 empty] | Subetapa | Pressurização das escadas
[5 empty] | ETAPA | CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO - TORRE A
[5 empty] | Subetapa | Climatização
[5 empty] | Subetapa | Exaustão mecânica
[5 empty] | Subetapa | Exaustão de churrasqueiras
[5 empty] | Subetapa | Pressurização das escadas
[5 empty] | ETAPA | CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO - TORRE B
[5 empty] | Subetapa | Climatização
[5 empty] | Subetapa | Exaustão mecânica
[5 empty] | Subetapa | Exaustão de churrasqueiras
[5 empty] | Subetapa | Pressurização das escadas
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS DE PAREDE
[5 empty] | ETAPA | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS DE PAREDE - EMBASSAMENTO
[5 empty] | Subetapa | Reboco interno
[5 empty] | Subetapa | Isolamento térmico
[5 empty] | Subetapa | Isolamento acústico
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS DE PAREDE - TORRE A
[5 empty] | Subetapa | Reboco interno
[5 empty] | Subetapa | Isolamento térmico
[5 empty] | Subetapa | Isolamento acústico
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS DE PAREDE - TORRE B
[5 empty] | Subetapa | Reboco interno
[5 empty] | Subetapa | Isolamento térmico
[5 empty] | Subetapa | Isolamento acústico
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | ACABAMENTOS INTERNOS DE PAREDE
[5 empty] | ETAPA | ACABAMENTOS INTERNOS DE PAREDE - EMBASSAMENTO
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos cerâmicos
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos especiais
[5 empty] | Subetapa | Peitoris
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | ACABAMENTOS INTERNOS DE PAREDE - TORRE A
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos cerâmicos
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos especiais
[5 empty] | Subetapa | Peitoris
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | ACABAMENTOS INTERNOS DE PAREDE - TORRE B
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos cerâmicos
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos especiais
[5 empty] | Subetapa | Peitoris
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | REVESTIMENTOS INTERNOS EM TETO
[5 empty] | ETAPA | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS EM TETO - EMBASSAMENTO
[5 empty] | Subetapa | Revestimento interno argamassado em teto
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS EM TETO - TORRE A
[5 empty] | Subetapa | Revestimento interno argamassado em teto
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS EM TETO - TORRE B
[5 empty] | Subetapa | Revestimento interno argamassado em teto
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO
[5 empty] | ETAPA | ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO - EMBASSAMENTO
[5 empty] | Subetapa | Acabamento de gesso em teto
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO - TORRE A
[5 empty] | Subetapa | Acabamento de gesso em teto
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO - TORRE B
[5 empty] | Subetapa | Acabamento de gesso em teto
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS EM PISO E PAVIMENTAÇÕES
[5 empty] | ETAPA | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS EM PISO E PAVIMENTAÇÕES - EMBASSAMENTO
[5 empty] | Subetapa | Contrapiso
[5 empty] | Subetapa | Isolamento térmico
[5 empty] | Subetapa | Isolamento acústico
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos cimentados em piso
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS EM PISO E PAVIMENTAÇÕES - TORRE A
[5 empty] | Subetapa | Contrapiso
[5 empty] | Subetapa | Isolamento térmico
[5 empty] | Subetapa | Isolamento acústico
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos cimentados em piso
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS EM PISO E PAVIMENTAÇÕES - TORRE B
[5 empty] | Subetapa | Contrapiso
[5 empty] | Subetapa | Isolamento térmico
[5 empty] | Subetapa | Isolamento acústico
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos cimentados em piso
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | ACABAMENTOS EM PISO E PAVIMENTAÇÕES
[5 empty] | ETAPA | ACABAMENTOS EM PISO E PAVIMENTAÇÕES - EMBASSAMENTO
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos cerâmicos em piso
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos de madeira
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos em pedra
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos especiais
[5 empty] | Subetapa | Rodapés
[5 empty] | Subetapa | Soleiras
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | ACABAMENTOS EM PISO E PAVIMENTAÇÕES - TORRE A
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos cerâmicos em piso
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos de madeira
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos em pedra
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos especiais
[5 empty] | Subetapa | Rodapés
[5 empty] | Subetapa | Soleiras
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | ACABAMENTOS EM PISO E PAVIMENTAÇÕES - TORRE B
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos cerâmicos em piso
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos de madeira
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos em pedra
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos especiais
[5 empty] | Subetapa | Rodapés
[5 empty] | Subetapa | Soleiras
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | SISTEMAS DE PINTURA INTERNA
[5 empty] | ETAPA | PINTURA INTERNA - EMBASSAMENTO
[5 empty] | Subetapa | Sistema de pintura em piso
[5 empty] | Subetapa | Sistema de pintura em parede
[5 empty] | Subetapa | Sistema de pintura em teto
[5 empty] | Subetapa | Pinturas diversas
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | PINTURA INTERNA - TORRE A
[5 empty] | Subetapa | Sistema de pintura em piso
[5 empty] | Subetapa | Sistema de pintura em parede
[5 empty] | Subetapa | Sistema de pintura em teto
[5 empty] | Subetapa | Pinturas diversas
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | PINTURA INTERNA - TORRE B
[5 empty] | Subetapa | Sistema de pintura em piso
[5 empty] | Subetapa | Sistema de pintura em parede
[5 empty] | Subetapa | Sistema de pintura em teto
[5 empty] | Subetapa | Pinturas diversas
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS
[5 empty] | ETAPA | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - EMBASSAMENTO
[5 empty] | Subetapa | Contramarco
[5 empty] | Subetapa | Esquadrias de alumínio
[5 empty] | Subetapa | Guarda corpo
[5 empty] | Subetapa | Pele de vidro
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - TORRE A
[5 empty] | Subetapa | Contramarco
[5 empty] | Subetapa | Esquadrias de alumínio
[5 empty] | Subetapa | Guarda corpo
[5 empty] | Subetapa | Pele de vidro
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - TORRE B
[5 empty] | Subetapa | Contramarco
[5 empty] | Subetapa | Esquadrias de alumínio
[5 empty] | Subetapa | Guarda corpo
[5 empty] | Subetapa | Pele de vidro
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | ESQUADRIAS DE MADEIRA - EMBASSAMENTO
[5 empty] | Subetapa | Esquadrias de madeira
[5 empty] | Subetapa | Corrimão de madeira
[5 empty] | Subetapa | Acessórios e ferragens
[5 empty] | Subetapa | Marcenaria
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | ESQUADRIAS DE MADEIRA - TORRE A
[5 empty] | Subetapa | Esquadrias de madeira
[5 empty] | Subetapa | Corrimão de madeira
[5 empty] | Subetapa | Acessórios e ferragens
[5 empty] | Subetapa | Marcenaria
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | ESQUADRIAS DE MADEIRA - TORRE B
[5 empty] | Subetapa | Esquadrias de madeira
[5 empty] | Subetapa | Corrimão de madeira
[5 empty] | Subetapa | Acessórios e ferragens
[5 empty] | Subetapa | Marcenaria
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | ESQUADRIAS METÁLICAS - EMBASSAMENTO
[5 empty] | Subetapa | Esquadrias metálicas
[5 empty] | Subetapa | Serralheria
[5 empty] | ETAPA | ESQUADRIAS METÁLICAS - TORRE A
[5 empty] | Subetapa | Esquadrias metálicas
[5 empty] | Subetapa | Serralheria
[5 empty] | ETAPA | ESQUADRIAS METÁLICAS - TORRE B
[5 empty] | Subetapa | Esquadrias metálicas
[5 empty] | Subetapa | Serralheria
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | LOUÇAS E METAIS
[5 empty] | ETAPA | LOUÇAS E METAIS - EMBASSAMENTO
[5 empty] | Subetapa | Louças
[5 empty] | Subetapa | Metais e acessórios
[5 empty] | Subetapa | Bancadas, pias e divisórias
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | LOUÇAS E METAIS - TORRE A
[5 empty] | Subetapa | Louças
[5 empty] | Subetapa | Metais e acessórios
[5 empty] | Subetapa | Bancadas, pias e divisórias
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | LOUÇAS E METAIS - TORRE B
[5 empty] | Subetapa | Louças
[5 empty] | Subetapa | Metais e acessórios
[5 empty] | Subetapa | Bancadas, pias e divisórias
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | COBERTURA
[5 empty] | ETAPA | COBERTURA
[5 empty] | Subetapa | Estrutura e trama para cobertura
[5 empty] | Subetapa | Telhamento para cobertura
[5 empty] | Subetapa | Serviços complementares
[5 empty] | Subetapa | Coberturas especiais
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS EM FACHADA
[5 empty] | ETAPA | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS EM FACHADA - EMBASSAMENTO
[5 empty] | Subetapa | Revestimento argamassado em fachada
[5 empty] | Subetapa | Pintura e textura em fachada
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos especiais em fachada
[5 empty] | Subetapa | Tratamentos de fachada
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS EM FACHADA - TORRE A
[5 empty] | Subetapa | Revestimento argamassado em fachada
[5 empty] | Subetapa | Pintura e textura em fachada
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos especiais em fachada
[5 empty] | Subetapa | Tratamentos de fachada
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS EM FACHADA - TORRE B
[5 empty] | Subetapa | Revestimento argamassado em fachada
[5 empty] | Subetapa | Pintura e textura em fachada
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos especiais em fachada
[5 empty] | Subetapa | Tratamentos de fachada
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS
[5 empty] | ETAPA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
[5 empty] | Subetapa | Calçadas e Passeios
[5 empty] | Subetapa | Muros externos
[5 empty] | Subetapa | Rede de drenagem
[5 empty] | Subetapa | Reforço de rede elétrica
[5 empty] | ETAPA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS
[5 empty] | Subetapa | Mobiliário e decoração
[5 empty] | Subetapa | Paisagismo
[5 empty] | Subetapa | Serviços Finais
[5 empty] | Subetapa | Ligações definitivas
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | IMPREVISTOS E CONTINGÊNCIAS
[5 empty] | ETAPA | IMPREVISTOS E CONTINGÊNCIAS
[5 empty] | Subetapa | Imprevistos e contingências

## EAP_v2
EAP DE ORÇAMENTO
Unidade Construtiva | Célula Construtiva | Etapa | Subetapa | Serviço | Contrutora - Obra
0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | UNIDADE CONSTRUTIVA | DESPESAS INDIRETAS
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | SERVIÇOS TÉCNICOS
[5 empty] | ETAPA | ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTORIAS
[5 empty] | Subetapa | Estudos
[5 empty] | Subetapa | Projetos
[5 empty] | Subetapa | Consultorias
[5 empty] | Subetapa | Ensaios
[5 empty] | ETAPA | TAXAS E DOCUMENTOS
[5 empty] | Subetapa | Licenciamentos, Taxas, Impostos, Aprovações e Seguros
[5 empty] | Subetapa | Documentos
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | SERVIÇOS INICIAIS
[5 empty] | ETAPA | SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE
[5 empty] | Subetapa | Segurança do trabalho
[5 empty] | Subetapa | Equipamentos de proteção
[5 empty] | Subetapa | Meio ambiente
[5 empty] | Subetapa | Saúde ocupacional
[5 empty] | ETAPA | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA
[5 empty] | Subetapa | Equipe de Gestão e Apoio
[5 empty] | Subetapa | Operação inicial de canteiro
[5 empty] | Subetapa | Despesas de consumo e manutenção
[5 empty] | Subetapa | Instalações provisórias
[5 empty] | Subetapa | Ligações Provisórias
[5 empty] | ETAPA | SERVIÇOS PRELIMINARES
[5 empty] | Subetapa | Demolições
[5 empty] | Subetapa | Limpeza de terreno
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | EQUIPAMENTOS
[5 empty] | ETAPA | EQUIPAMENTOS
[5 empty] | Subetapa | Equipamentos de Carga e Transporte
[5 empty] | Subetapa | Equipamentos de obra
[5 empty] | Subetapa | Balancins e Andaimes
[5 empty] | UNIDADE CONSTRUTIVA | EMBASAMENTO
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | INFRAESTRUTURA
[5 empty] | ETAPA | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
[5 empty] | Subetapa | Corte e aterro
[5 empty] | Subetapa | Rebaixamento de lençol
[5 empty] | Subetapa | Escavação e Reaterro de Valas
[5 empty] | Subetapa | Lastro de estrutura de concreto
[5 empty] | Subetapa | Movimentação de bota - fora
[5 empty] | ETAPA | FUNDAÇÃO PROFUNDA
[5 empty] | Subetapa | Perfuração
[5 empty] | Subetapa | Armadura
[5 empty] | Subetapa | Acessórios
[5 empty] | Subetapa | Concreto
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra | *Apoio e arrasamento
[5 empty] | ETAPA | FUNDAÇÃO RASA
[5 empty] | Subetapa | Forma
[5 empty] | Subetapa | Armadura
[5 empty] | Subetapa | Concreto
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | SUPRAESTRUTURA
[5 empty] | ETAPA | SUPRAESTRUTURA
[5 empty] | Subetapa | Forma
[5 empty] | Subetapa | Armadura
[5 empty] | Subetapa | Concreto
[5 empty] | Subetapa | Complementares
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | PAREDES E PAINÉIS
[5 empty] | ETAPA | PAREDES E PAINÉIS
[5 empty] | Subetapa | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos
[5 empty] | Subetapa | Alvenaria de vedação com bocos de concreto
[5 empty] | Subetapa | Serviços complementares para alvenaria de vedação
[5 empty] | Subetapa | Drywall
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS
[5 empty] | ETAPA | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS
[5 empty] | Subetapa | Regularização e proteção mecânica
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de cisternas
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de fundação e contenção | *baldrames, contenção e poço de elevador
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de lajes e terraços
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de piscinas e espelhos d´água
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de banheiro, cozinha e sacada
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de esquadrias
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de ralos
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de floreiras
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de reservatórios
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM
[5 empty] | ETAPA | SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM
[5 empty] | Subetapa | Instalações de água fria
[5 empty] | Subetapa | Instalações de água quente
[5 empty] | Subetapa | Instalações de esgoto e pluviais
[5 empty] | Subetapa | Cisterna
[5 empty] | Subetapa | Hidrômetros
[5 empty] | Subetapa | Reservatórios
[5 empty] | Subetapa | Sistema de bombas
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
[5 empty] | ETAPA | SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
[5 empty] | Subetapa | Entrada de Energia
[5 empty] | Subetapa | Subestação de Energia
[5 empty] | Subetapa | Grupo gerador
[5 empty] | Subetapa | Quadros elétricos e disjuntores
[5 empty] | Subetapa | Eletrodutos e eletrocalhas
[5 empty] | Subetapa | Fios e cabos elétricos
[5 empty] | Subetapa | Pontos de tomadas e interruptores
[5 empty] | Subetapa | Luminárias, lâmpadas e acessórios
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS
[5 empty] | ETAPA | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS
[5 empty] | Subetapa | Hidrantes
[5 empty] | Subetapa | Sinalização de emergência e extintores
[5 empty] | Subetapa | Instalações de proteção e aterramento -SPDA
[5 empty] | Subetapa | Central de Alarmes
[5 empty] | Subetapa | Sistema de bombas
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | INSTALAÇÕES DE GÁS
[5 empty] | ETAPA | INSTALAÇÕES DE GÁS
[5 empty] | Subetapa | Medidores
[5 empty] | Subetapa | Central de Gás
[5 empty] | Subetapa | Rede Primária
[5 empty] | Subetapa | Rede Secundária
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÕES
[5 empty] | ETAPA | AUTOMAÇÕES
[5 empty] | Subetapa | Infraestrutura de automação dos apartamentos (Iluminação, cortinas, áudio, ar cond.)
[5 empty] | ETAPA | INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÕES
[5 empty] | Subetapa | Sistema de interfone / controle de acesso
[5 empty] | Subetapa | Instalação de CFTV
[5 empty] | Subetapa | TV VHF/CABO/SATÉLITE
[5 empty] | Subetapa | Telefonia/lógica/internet
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS
[5 empty] | ETAPA | PISCINA
[5 empty] | Subetapa | Equipamentos de piscina | *equipamentos de piscina + acessórios
[5 empty] | ETAPA | ELEVADORES
[5 empty] | Subetapa | Elevadores
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO
[5 empty] | ETAPA | CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO
[5 empty] | Subetapa | Climatização
[5 empty] | Subetapa | Exaustão mecânica
[5 empty] | Subetapa | Exaustão de churrasqueiras
[5 empty] | Subetapa | Pressurização das escadas
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS DE PAREDE
[5 empty] | ETAPA | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS DE PAREDE
[5 empty] | Subetapa | Reboco interno
[5 empty] | Subetapa | Isolamento térmico
[5 empty] | Subetapa | Isolamento acústico
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | ACABAMENTOS INTERNOS DE PAREDE
[5 empty] | ETAPA | ACABAMENTOS INTERNOS DE PAREDE
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos cerâmicos
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos especiais
[5 empty] | Subetapa | Peitoris
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | REVESTIMENTOS INTERNOS EM TETO
[5 empty] | ETAPA | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS EM TETO
[5 empty] | Subetapa | Revestimento interno argamassado em teto
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO
[5 empty] | ETAPA | ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO
[5 empty] | Subetapa | Acabamento de gesso em teto
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS EM PISO E PAVIMENTAÇÕES
[5 empty] | ETAPA | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS EM PISO E PAVIMENTAÇÕES
[5 empty] | Subetapa | Contrapiso
[5 empty] | Subetapa | Isolamento térmico
[5 empty] | Subetapa | Isolamento acústico
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos cimentados em piso
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | ACABAMENTOS EM PISO E PAVIMENTAÇÕES
[5 empty] | ETAPA | ACABAMENTOS EM PISO E PAVIMENTAÇÕES
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos cerâmicos em piso
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos de madeira
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos em pedra
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos especiais
[5 empty] | Subetapa | Rodapés
[5 empty] | Subetapa | Soleiras
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | SISTEMAS DE PINTURA INTERNA
[5 empty] | ETAPA | PINTURA INTERNA
[5 empty] | Subetapa | Sistema de pintura em piso
[5 empty] | Subetapa | Sistema de pintura em parede
[5 empty] | Subetapa | Sistema de pintura em teto
[5 empty] | Subetapa | Pinturas diversas
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS
[5 empty] | ETAPA | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
[5 empty] | Subetapa | Contramarco
[5 empty] | Subetapa | Esquadrias de alumínio
[5 empty] | Subetapa | Guarda corpo
[5 empty] | Subetapa | Pele de vidro
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | ESQUADRIAS DE MADEIRA
[5 empty] | Subetapa | Esquadrias de madeira
[5 empty] | Subetapa | Corrimão de madeira
[5 empty] | Subetapa | Acessórios e ferragens
[5 empty] | Subetapa | Marcenaria
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | ESQUADRIAS METÁLICAS
[5 empty] | Subetapa | Esquadrias metálicas
[5 empty] | Subetapa | Serralheria
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | LOUÇAS E METAIS
[5 empty] | ETAPA | LOUÇAS E METAIS
[5 empty] | Subetapa | Louças
[5 empty] | Subetapa | Metais e acessórios
[5 empty] | Subetapa | Bancadas, pias e divisórias
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | COBERTURA
[5 empty] | ETAPA | COBERTURA
[5 empty] | Subetapa | Estrutura e trama para cobertura
[5 empty] | Subetapa | Telhamento para cobertura
[5 empty] | Subetapa | Serviços complementares
[5 empty] | Subetapa | Coberturas especiais
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS EM FACHADA
[5 empty] | ETAPA | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS EM FACHADA
[5 empty] | Subetapa | Revestimento argamassado em fachada
[5 empty] | Subetapa | Pintura e textura em fachada
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos especiais em fachada
[5 empty] | Subetapa | Tratamentos de fachada
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS
[5 empty] | ETAPA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
[5 empty] | Subetapa | Calçadas e Passeios
[5 empty] | Subetapa | Muros externos
[5 empty] | Subetapa | Rede de drenagem
[5 empty] | Subetapa | Reforço de rede elétrica
[5 empty] | ETAPA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS
[5 empty] | Subetapa | Mobiliário e decoração
[5 empty] | Subetapa | Paisagismo
[5 empty] | Subetapa | Serviços Finais
[5 empty] | Subetapa | Ligações definitivas
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | IMPREVISTOS E CONTINGÊNCIAS
[5 empty] | ETAPA | IMPREVISTOS E CONTINGÊNCIAS
[5 empty] | Subetapa | Imprevistos e contingências
[5 empty] | UNIDADE CONSTRUTIVA | TORRE A
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | SUPRAESTRUTURA
[5 empty] | ETAPA | SUPRAESTRUTURA
[5 empty] | Subetapa | Forma
[5 empty] | Subetapa | Armadura
[5 empty] | Subetapa | Concreto
[5 empty] | Subetapa | Complementares
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | PAREDES E PAINÉIS
[5 empty] | ETAPA | PAREDES E PAINÉIS
[5 empty] | Subetapa | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos
[5 empty] | Subetapa | Alvenaria de vedação com bocos de concreto
[5 empty] | Subetapa | Serviços complementares para alvenaria de vedação
[5 empty] | Subetapa | Drywall
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS
[5 empty] | ETAPA | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS
[5 empty] | Subetapa | Regularização e proteção mecânica
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de cisternas
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de fundação e contenção | *baldrames, contenção e poço de elevador
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de lajes e terraços
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de piscinas e espelhos d´água
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de banheiro, cozinha e sacada
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de esquadrias
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de ralos
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de floreiras
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de reservatórios
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM
[5 empty] | ETAPA | SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM
[5 empty] | Subetapa | Instalações de água fria
[5 empty] | Subetapa | Instalações de água quente
[5 empty] | Subetapa | Instalações de esgoto e pluviais
[5 empty] | Subetapa | Cisterna
[5 empty] | Subetapa | Hidrômetros
[5 empty] | Subetapa | Reservatórios
[5 empty] | Subetapa | Sistema de bombas
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
[5 empty] | ETAPA | SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
[5 empty] | Subetapa | Entrada de Energia
[5 empty] | Subetapa | Subestação de Energia
[5 empty] | Subetapa | Grupo gerador
[5 empty] | Subetapa | Quadros elétricos e disjuntores
[5 empty] | Subetapa | Eletrodutos e eletrocalhas
[5 empty] | Subetapa | Fios e cabos elétricos
[5 empty] | Subetapa | Pontos de tomadas e interruptores
[5 empty] | Subetapa | Luminárias, lâmpadas e acessórios
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS
[5 empty] | ETAPA | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS
[5 empty] | Subetapa | Hidrantes
[5 empty] | Subetapa | Sinalização de emergência e extintores
[5 empty] | Subetapa | Instalações de proteção e aterramento -SPDA
[5 empty] | Subetapa | Central de Alarmes
[5 empty] | Subetapa | Sistema de bombas
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | INSTALAÇÕES DE GÁS
[5 empty] | ETAPA | INSTALAÇÕES DE GÁS
[5 empty] | Subetapa | Medidores
[5 empty] | Subetapa | Central de Gás
[5 empty] | Subetapa | Rede Primária
[5 empty] | Subetapa | Rede Secundária
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÕES
[5 empty] | ETAPA | INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÕES
[5 empty] | Subetapa | Sistema de interfone / controle de acesso
[5 empty] | Subetapa | Instalação de CFTV
[5 empty] | Subetapa | TV VHF/CABO/SATÉLITE
[5 empty] | Subetapa | Telefonia/lógica/internet
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO
[5 empty] | ETAPA | CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO
[5 empty] | Subetapa | Climatização
[5 empty] | Subetapa | Exaustão mecânica
[5 empty] | Subetapa | Exaustão de churrasqueiras
[5 empty] | Subetapa | Pressurização das escadas
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS DE PAREDE
[5 empty] | ETAPA | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS DE PAREDE
[5 empty] | Subetapa | Reboco interno
[5 empty] | Subetapa | Isolamento térmico
[5 empty] | Subetapa | Isolamento acústico
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | ACABAMENTOS INTERNOS DE PAREDE
[5 empty] | ETAPA | ACABAMENTOS INTERNOS DE PAREDE
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos cerâmicos
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos especiais
[5 empty] | Subetapa | Peitoris
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | REVESTIMENTOS INTERNOS EM TETO
[5 empty] | ETAPA | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS EM TETO
[5 empty] | Subetapa | Revestimento interno argamassado em teto
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO
[5 empty] | ETAPA | ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO
[5 empty] | Subetapa | Acabamento de gesso em teto
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS EM PISO E PAVIMENTAÇÕES
[5 empty] | ETAPA | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS EM PISO E PAVIMENTAÇÕES
[5 empty] | Subetapa | Contrapiso
[5 empty] | Subetapa | Isolamento térmico
[5 empty] | Subetapa | Isolamento acústico
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos cimentados em piso
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | ACABAMENTOS EM PISO E PAVIMENTAÇÕES
[5 empty] | ETAPA | ACABAMENTOS EM PISO E PAVIMENTAÇÕES
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos cerâmicos em piso
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos de madeira
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos em pedra
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos especiais
[5 empty] | Subetapa | Rodapés
[5 empty] | Subetapa | Soleiras
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | SISTEMAS DE PINTURA INTERNA
[5 empty] | ETAPA | PINTURA INTERNA
[5 empty] | Subetapa | Sistema de pintura em piso
[5 empty] | Subetapa | Sistema de pintura em parede
[5 empty] | Subetapa | Sistema de pintura em teto
[5 empty] | Subetapa | Pinturas diversas
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS
[5 empty] | ETAPA | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
[5 empty] | Subetapa | Contramarco
[5 empty] | Subetapa | Esquadrias de alumínio
[5 empty] | Subetapa | Guarda corpo
[5 empty] | Subetapa | Pele de vidro
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | ESQUADRIAS DE MADEIRA
[5 empty] | Subetapa | Esquadrias de madeira
[5 empty] | Subetapa | Corrimão de madeira
[5 empty] | Subetapa | Acessórios e ferragens
[5 empty] | Subetapa | Marcenaria
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | ESQUADRIAS METÁLICAS
[5 empty] | Subetapa | Esquadrias metálicas
[5 empty] | Subetapa | Serralheria
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | LOUÇAS E METAIS
[5 empty] | ETAPA | LOUÇAS E METAIS
[5 empty] | Subetapa | Louças
[5 empty] | Subetapa | Metais e acessórios
[5 empty] | Subetapa | Bancadas, pias e divisórias
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS EM FACHADA
[5 empty] | ETAPA | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS EM FACHADA
[5 empty] | Subetapa | Revestimento argamassado em fachada
[5 empty] | Subetapa | Pintura e textura em fachada
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos especiais em fachada
[5 empty] | Subetapa | Tratamentos de fachada
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | UNIDADE CONSTRUTIVA | TORRE B
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | SUPRAESTRUTURA
[5 empty] | ETAPA | SUPRAESTRUTURA
[5 empty] | Subetapa | Forma
[5 empty] | Subetapa | Armadura
[5 empty] | Subetapa | Concreto
[5 empty] | Subetapa | Complementares
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | PAREDES E PAINÉIS
[5 empty] | ETAPA | PAREDES E PAINÉIS
[5 empty] | Subetapa | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos
[5 empty] | Subetapa | Alvenaria de vedação com bocos de concreto
[5 empty] | Subetapa | Serviços complementares para alvenaria de vedação
[5 empty] | Subetapa | Drywall
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS
[5 empty] | ETAPA | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS
[5 empty] | Subetapa | Regularização e proteção mecânica
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de cisternas
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de fundação e contenção | *baldrames, contenção e poço de elevador
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de lajes e terraços
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de piscinas e espelhos d´água
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de banheiro, cozinha e sacada
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de esquadrias
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de ralos
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de floreiras
[5 empty] | Subetapa | Impermeabilização de reservatórios
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM
[5 empty] | ETAPA | SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM
[5 empty] | Subetapa | Instalações de água fria
[5 empty] | Subetapa | Instalações de água quente
[5 empty] | Subetapa | Instalações de esgoto e pluviais
[5 empty] | Subetapa | Cisterna
[5 empty] | Subetapa | Hidrômetros
[5 empty] | Subetapa | Reservatórios
[5 empty] | Subetapa | Sistema de bombas
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
[5 empty] | ETAPA | SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
[5 empty] | Subetapa | Entrada de Energia
[5 empty] | Subetapa | Subestação de Energia
[5 empty] | Subetapa | Grupo gerador
[5 empty] | Subetapa | Quadros elétricos e disjuntores
[5 empty] | Subetapa | Eletrodutos e eletrocalhas
[5 empty] | Subetapa | Fios e cabos elétricos
[5 empty] | Subetapa | Pontos de tomadas e interruptores
[5 empty] | Subetapa | Luminárias, lâmpadas e acessórios
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS
[5 empty] | ETAPA | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS
[5 empty] | Subetapa | Hidrantes
[5 empty] | Subetapa | Sinalização de emergência e extintores
[5 empty] | Subetapa | Instalações de proteção e aterramento -SPDA
[5 empty] | Subetapa | Central de Alarmes
[5 empty] | Subetapa | Sistema de bombas
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | INSTALAÇÕES DE GÁS
[5 empty] | ETAPA | INSTALAÇÕES DE GÁS
[5 empty] | Subetapa | Medidores
[5 empty] | Subetapa | Central de Gás
[5 empty] | Subetapa | Rede Primária
[5 empty] | Subetapa | Rede Secundária
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÕES
[5 empty] | ETAPA | INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÕES
[5 empty] | Subetapa | Sistema de interfone / controle de acesso
[5 empty] | Subetapa | Instalação de CFTV
[5 empty] | Subetapa | TV VHF/CABO/SATÉLITE
[5 empty] | Subetapa | Telefonia/lógica/internet
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO
[5 empty] | ETAPA | CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO
[5 empty] | Subetapa | Climatização
[5 empty] | Subetapa | Exaustão mecânica
[5 empty] | Subetapa | Exaustão de churrasqueiras
[5 empty] | Subetapa | Pressurização das escadas
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS DE PAREDE
[5 empty] | ETAPA | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS DE PAREDE
[5 empty] | Subetapa | Reboco interno
[5 empty] | Subetapa | Isolamento térmico
[5 empty] | Subetapa | Isolamento acústico
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | ACABAMENTOS INTERNOS DE PAREDE
[5 empty] | ETAPA | ACABAMENTOS INTERNOS DE PAREDE
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos cerâmicos
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos especiais
[5 empty] | Subetapa | Peitoris
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | REVESTIMENTOS INTERNOS EM TETO
[5 empty] | ETAPA | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS EM TETO
[5 empty] | Subetapa | Revestimento interno argamassado em teto
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO
[5 empty] | ETAPA | ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO
[5 empty] | Subetapa | Acabamento de gesso em teto
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS EM PISO E PAVIMENTAÇÕES
[5 empty] | ETAPA | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS EM PISO E PAVIMENTAÇÕES
[5 empty] | Subetapa | Contrapiso
[5 empty] | Subetapa | Isolamento térmico
[5 empty] | Subetapa | Isolamento acústico
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos cimentados em piso
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | ACABAMENTOS EM PISO E PAVIMENTAÇÕES
[5 empty] | ETAPA | ACABAMENTOS EM PISO E PAVIMENTAÇÕES
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos cerâmicos em piso
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos de madeira
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos em pedra
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos especiais
[5 empty] | Subetapa | Rodapés
[5 empty] | Subetapa | Soleiras
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | SISTEMAS DE PINTURA INTERNA
[5 empty] | ETAPA | PINTURA INTERNA
[5 empty] | Subetapa | Sistema de pintura em piso
[5 empty] | Subetapa | Sistema de pintura em parede
[5 empty] | Subetapa | Sistema de pintura em teto
[5 empty] | Subetapa | Pinturas diversas
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS
[5 empty] | ETAPA | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
[5 empty] | Subetapa | Contramarco
[5 empty] | Subetapa | Esquadrias de alumínio
[5 empty] | Subetapa | Guarda corpo
[5 empty] | Subetapa | Pele de vidro
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | ESQUADRIAS DE MADEIRA
[5 empty] | Subetapa | Esquadrias de madeira
[5 empty] | Subetapa | Corrimão de madeira
[5 empty] | Subetapa | Acessórios e ferragens
[5 empty] | Subetapa | Marcenaria
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | ETAPA | ESQUADRIAS METÁLICAS
[5 empty] | Subetapa | Esquadrias metálicas
[5 empty] | Subetapa | Serralheria
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | LOUÇAS E METAIS
[5 empty] | ETAPA | LOUÇAS E METAIS
[5 empty] | Subetapa | Louças
[5 empty] | Subetapa | Metais e acessórios
[5 empty] | Subetapa | Bancadas, pias e divisórias
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra
[5 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS EM FACHADA
[5 empty] | ETAPA | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS EM FACHADA
[5 empty] | Subetapa | Revestimento argamassado em fachada
[5 empty] | Subetapa | Pintura e textura em fachada
[5 empty] | Subetapa | Acabamentos especiais em fachada
[5 empty] | Subetapa | Tratamentos de fachada
[5 empty] | Subetapa | Mão de obra