## Ger_Tec e Adm
[5 empty] | PROJETO: | [7 empty] | REVISÃO: | DATA
EMPRESA:
Unidade Construtiva | Célula Construtiva | Etapa | Subetapa | Serviço | GERENCIAMENTO EXECUTIVO
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Atalho | NIVEL | Item | Descrição | Unidade | Quant. | Preço un | Total | Considerações | Situação
[6 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA |  | SERVIÇOS TÉCNICOS
[6 empty] | ETAPA |  | ESTUDOS, PROJETOS, CONSULTORIA E ENSAIOS | [5 empty] | -
[6 empty] | SUBETAPA |  | Estudos
[6 empty] | SERVIÇO |  | Memorial descritivo | vb | 1 | 95000 | 95000 |  | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Levantamento topográfico | vb | 1 | 15000 |  | Repessado pela Gessele na reunião do dia 05/03/2026 | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Estudo ambiental | vb | 1 | 8000 |  | Repessado pela Gessele na reunião do dia 05/03/2026 | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Sondagem do terreno | vb | 1 | 4500 |  | Repessado pela Gessele na reunião do dia 05/03/2026 | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | EFEG - Teste de Carga | vb | 1 |  |  |  | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Solugeot - Teste de Carga | vb | 1 | 185000 |  | Repessado pela Gessele na reunião do dia 05/03/2026 | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Concreto - Teste de Carga | vb | 1 |  |  |  | Finalizado
[6 empty] | SUBETAPA |  | Projetos
[6 empty] | SERVIÇO |  | Legalização de incorporação | vb | 1 |  |  |  | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Projeto arquitetônico legal | vb | 1 |  |  | Repessado pela Gessele na reunião do dia 05/03/2026 - Contrato Battisti | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Projeto Arquitetônico interiores | vb | 1 | 29000 |  | Repessado pela Gessele na reunião do dia 05/03/2026 - Contrato Favola | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Projeto de terraplanagem | vb | 1 | 95000 | 95000 |  | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Projeto fundação | vb | 1 | 40000 |  | Repessado pela Gessele na reunião do dia 05/03/2026 | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Projeto estrutural | vb | 1 | 447000 |  | Repessado pela Gessele na reunião do dia 05/03/2026 - Contrato DMA + Zeplin + Liberte | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Projeto escoramento | vb | 1 | 4000 |  | Repessado pela Gessele na reunião do dia 05/03/2026 | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Projeto elétrico/comunicação/telefonia/luminotécnico/hidrossanitário/drenagem/pluvial/preventivo/Gás | vb | 1 | 280000 |  | Repessado pela Gessele na reunião do dia 05/03/2026 - Contrato franzmann (pacote) | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Projeto de climatização/exaustão | vb | 1 | 20000 |  | Repessado pela Gessele na reunião do dia 05/03/2026 - Contrato value | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Projeto de Impremeabilização | vb | 1 | 19000 |  | Repessado pela Gessele na reunião do dia 05/03/2026 - Contrato W.Thomaz | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Projeto de esquadrias | vb | 1 | 41000 |  | Repessado pela Gessele na reunião do dia 05/03/2026 - Contrato WM | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Projeto de Piscina | vb | 1 | 28000 | 28000 |  | Finalizado
[6 empty] | SUBETAPA |  | Consultorias
[6 empty] | SERVIÇO |  | Compatibilização de Projetos BIM | vb | 1 | 80000 |  | Repessado pela Gessele na reunião do dia 05/03/2026 - Contrato otus | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Acompanhamento Topografico | vb | 1 |  |  |  | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | ATP - Fundação | vb | 1 | 13500 |  | Repessado pela Gessele na reunião do dia 05/03/2026 | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | ATP - Estrutura | vb | 1 | 62500 |  | Repessado pela Gessele na reunião do dia 05/03/2026 | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Orçamento e planejamento | vb | 1 | 55000 |  | Repessado pela Gessele na reunião do dia 05/03/2026 | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Consultoria de Bloco Central | vb | 1 | 21000 |  | Repessado pela Gessele na reunião do dia 05/03/2026 | Finalizado
[6 empty] | SUBETAPA |  | Ensaios
[6 empty] | SERVIÇO |  | Controle tecnológico do concreto | vb | 1 | 90000 |  | Repessado pela Gessele na reunião do dia 05/03/2026 - Contrato triunfo | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Ensaio e desenvolvimento de relatórios de desempenho acústico | mês |  | 2200 |  | Repessado pela Gessele na reunião do dia 05/03/2026 - incluir ensaios e desenvolvimento de Relatórios de Desempenho Acústico : R$ 2200 / trimestre - R$ 11k já pagos | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Ensaio de arrancamento revestimento cerâmico | vb | 1 |  |  |  | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Ensaio de arrancamento fachada | vb | 1 |  |  |  | Finalizado
[6 empty] | ETAPA |  | CONSUMOS, TAXAS E DOCUMENTOS
[6 empty] | SUBETAPA |  | Licenciamentos, Taxas, Impostos, Aprovações e Seguros
[6 empty] | SERVIÇO |  | Despesas de Seguros | [5 empty] | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Taxas de consulta de viabilidade | [5 empty] | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Avaliação e Legalização ambiental | [5 empty] | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Aprovação e legalização prefeitura |  |  | 28000 |  |  | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Aprovação e legalização água e esgoto | [5 empty] | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Aprovação e legalização elétrico | [5 empty] | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Aprovação e legalização bombeiros | [5 empty] | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Taxas ART | [5 empty] | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Taxas alvará | [5 empty] | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Taxa LAP, AUC, LAI e LAO | [5 empty] | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Despesas cartório, licenças, certidões e jurídicas | [5 empty] | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Incorporação |  |  | 15000 |  | Repessado pela Gessele na reunião do dia 05/03/2026 | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | IPTU | [5 empty] | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Taxa Habite-se |  |  | 28000 |  |  | Finalizado
[6 empty] | SUBETAPA |  | Documentos
[6 empty] | SERVIÇO |  | As Built | [5 empty] | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Laudo técnico de vistoria de entrega | [5 empty] | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Manuais técnicos condomínio/proprietários |  |  | 38000 |  |  | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Certidão INSS | [5 empty] | Finalizado
[6 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA |  | SERVIÇOS INICIAIS
[6 empty] | ETAPA |  | SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE | [5 empty] | -
[6 empty] | SUBETAPA |  | Segurança do Trabalho
[6 empty] | SERVIÇO |  | Equipamentos de proteção individual - EPI | vb |  |  |  |  | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Projetos de segurança do trabalho | vb |  | 7200 |  |  | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Acompanhamento de segurança do trabalho | mês |  | 5200 |  | Repessado pela Gessele na reunião do dia 05/03/2026 - incluir acompanhamento seg trabalho: R$ 5200 / mês - R$ 99k já pagos | Finalizado
[6 empty] | SUBETAPA |  | Equipamentos de proteção
[6 empty] | SERVIÇO |  | Bandeja de proteção primária |  |  |  |  | EPC'S | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Bandeja de proteção secundária |  |  |  |  | EPC'S | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Guarda-corpo de vãos, fixado em fôrma de madeira, em trama de madeira com tela de polipropileno |  |  |  |  | EPC'S | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Guarda-corpo em laje pós-desforma com Escora metálica, travessões e tela |  |  |  |  | EPC'S | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Tela fachadeira |  |  |  |  | EPC'S | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Fechamento removível de vãos de porta de elevador em madeira |  |  |  |  | EPC'S | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Varal de segurança com cabo de aço (linha de vida) | vb | 1 | 100000 |  | Repessado pela Gessele na reunião do dia 05/03/2026 | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Tela SLQA | vb | 1 | 110000 |  | Repessado pela Gessele na reunião do dia 05/03/2026 - orçamentos R$ 110k + 10x ascenção R$ 5k | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Ascenção da Tela SLQA | um | 10 | 5000 |  | Repessado pela Gessele na reunião do dia 05/03/2026 - orçamentos R$ 110k + 10x ascenção R$ 5k | Finalizado
[6 empty] | SUBETAPA |  | Meio Ambiente
[6 empty] | SERVIÇO |  | Acompanhamento Ambiental da Obra | mês |  | 2100 |  | Repessado pela Gessele na reunião do dia 05/03/2026 - incluir acompanhamento ambiental de obra: R$ 2100 / mês - R$ 24k já pagos | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) | [5 empty] | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Elaboração do programa de gerenciamento de riscos (PGR) | [5 empty] | Finalizado
[6 empty] | SUBETAPA |  | Saúde Ocupacional
[6 empty] | SERVIÇO |  | Medicamentos preventivos e de emergência | [5 empty] | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Kit socorrista | [5 empty] | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Dedetização, desratização e sanitização dos ambientes | [5 empty] | Finalizado
[6 empty] | ETAPA |  | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA
[6 empty] | SUBETAPA |  | Equipe de Gestão e Apoio
[6 empty] | SERVIÇO |  | Engenheiro Civil | mês |  | 18500 |  |  | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Mestre De Obras | mês |  | 8500 |  |  | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Almoxarife | mês |  |  |  |  | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Auxiliar de engenharia | mês |  | 2200 |  |  | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Assistente administrativo | mês |  | 4500 |  |  | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Guincheiro 01 | mês |  |  |  |  | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Guincheiro 02 | mês |  |  |  |  | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Servente 01 | mês |  | 28000 |  |  | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Servente 02 | mês |  | 28000 |  |  | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Servente 03 | mês |  | 28000 |  |  | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Servente 04 | mês |  | 28000 |  |  | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Pedreiro 01 | mês |  |  |  |  | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Pedreiro 02 | mês |  |  |  |  | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Carpinteiro 01 | mês |  |  |  |  | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Vigilância / portaria | mês |  |  |  |  | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Técnico de segurança do trabalho - Quantidade | mês |  | 7200 |  |  | Finalizado
[6 empty] | SUBETAPA |  | Despesas de Consumo e Manutenção
[6 empty] | SERVIÇO |  | Consumos Mensais: Água e Esgoto | [5 empty] | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Consumos Mensais: Luz/energia | [5 empty] | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Consumos Mensais: Internet | [5 empty] | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Consumos Mensais: Coleta de Lixo | [5 empty] | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Consumos Mensais: Alimentação | [5 empty] | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Consumos Mensais: Mateirial de expediênte/escritório | [5 empty] | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Consumos Mensais: Material de higiêne e limpeza | [5 empty] | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Consumos gerais: Fretes | [5 empty] | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Consumos gerais: Consumo de cópias | [5 empty] | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Consumos gerais: Despesas com vizinhos | [5 empty] | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Consumos gerais: Esgotamento de sistema sanitário temporário | [5 empty] | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Consumos gerais: Gerador autônomo de energia | [5 empty] | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Mobiliario de apoio a obra | [5 empty] | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Equipamentos de escritorio |  |  | 28000 |  |  | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Sinalizacao geral da obra | [5 empty] | Finalizado
[6 empty] | SUBETAPA |  | Manutenção de Canteiro de Obra
[6 empty] | SERVIÇO |  | Despesas de manutenção: Manutenção provisória do canteiro |  |  |  |  | Repessado pela Gessele na reunião do dia 05/03/2026 - considerar um total de R$ 500k na subetapa de manutenção | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Despesas de manutenção: Manutenção provisória elétrica |  |  |  |  | Repessado pela Gessele na reunião do dia 05/03/2026 - considerar um total de R$ 500k na subetapa de manutenção | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Despesas de manutenção: Manutenção provisória hidrossanitária |  |  |  |  | Repessado pela Gessele na reunião do dia 05/03/2026 - considerar um total de R$ 500k na subetapa de manutenção | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Despesas de manutenção: Manutenção provisória vigilância e acessos |  |  |  |  | Repessado pela Gessele na reunião do dia 05/03/2026 - considerar um total de R$ 500k na subetapa de manutenção | Finalizado
[6 empty] | SUBETAPA |  | Instalações e Ligações Provisórias
[6 empty] | SERVIÇO |  | Locação de banheiro químico |  |  |  |  | Estimado - 2 conteiners | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Instalações Provisórias (central de aço, formas, argamassa, almoxarifado geral, construções temporárias) | [5 empty] | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Tapume em telha metálica trapezoidal | [5 empty] | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Redes Provisórias: Rede de água fria, esgoto e drenagem |  |  | 30000 |  | Repessado pela Gessele na reunião do dia 05/03/2026 - considerar R$30k | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Redes Provisórias: Redes elétricas, comunicação e dados |  |  | 50000 |  | Repessado pela Gessele na reunião do dia 05/03/2026 - considerar R$50k | Finalizado
[6 empty] | CÉLULA CONSTRUTIVA |  | EQUIPAMENTOS
[6 empty] | ETAPA |  | EQUIPAMENTOS
[6 empty] | SUBETAPA |  | Equipamentos de carga e transporte
[6 empty] | SERVIÇO |  | Aquisição Elevador cremalheira | un | 1 |  |  | Repessado pela Gessele na reunião do dia 05/03/2026 -Aquisição cabine 01: R$ 586k + Aquisição cabine 02: R$ 340k | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Montagem e Desmontagem Elevador cremalheira |  |  | 12500 |  |  | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Mobilização e Desmobilização Elevador cremalheira |  |  | 12500 |  |  | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Aquisição Grua com torre movel |  |  |  |  | Repessado pela Gessele na reunião do dia 05/03/2026 -'+100k Assessoria técnica e responsabilidade técnica da GRUA - DYNASTY | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Manutenção Inicial Grua com torre movel |  |  | 28000 |  |  | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Manutenção Periódica Grua com torre movel | mês | 10 | 2000 |  | Repessado pela Gessele na reunião do dia 05/03/2026 -incluir Manutenção preventiva grua: R$ 2k / mês - já foram 10 meses (planejamento esta verificando) | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Montagem e Desmontagem Grua com torre movel | [5 empty] | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Ascenção da Grua |  |  | 6300 |  | Repessado pela Gessele na reunião do dia 05/03/2026 - 6,3k / ascenção | Finalizado
[6 empty] | SUBETAPA |  | Equipamentos de obra
[6 empty] | SERVIÇO |  | Ferramentas/equipamentos | vb |  | 28000 |  |  | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Equipamentos de Apoio | vb |  | 0 |  | Repessado pela Gessele na reunião do dia 05/03/2026 -quais equipamentos estão sendo considerados? - Verificando com planejamento | Finalizado
[6 empty] | SUBETAPA |  | Balancins e Andaimes
[6 empty] | SERVIÇO |  | Locação Balancim | [5 empty] | Finalizado
[6 empty] | SERVIÇO |  | Montagem/Deslocamento/Desmontagem Balancim | [5 empty] | Finalizado
TOTAL
CÉLULA CONSTRUTIVA
ETAPA
SUBETAPA
SERVIÇO