## PROJETOS
| GESTÃO DOS PROJETOS | [5 empty] | LEGENDA
Obra | Electra Towers (Rubens Alves) | [5 empty] | NÃO SE APLICA
Empresa | Thozen Empreendimentos | [5 empty] | PENDENTE
Revisão | R01 | [5 empty] | RECEBIDO
| PAVIMENTO | DISCIPLINA | PROJETOS | CAMINHO | STATUS | OBSERVAÇÕES | REVISADO
ESTRUTURA
| TERRAPLENAGEM | INFRAESTRUTURA |  |  | NÃO SE APLICA
| MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | INFRAESTRUTURA |  |  | PENDENTE
| FUNDAÇÃO PROFUNDA | INFRAESTRUTURA | 1203 - PREFORMAS - R20.DWG | 01 ESTRUTURA/DWG | RECEBIDO | DWG Pré-formas Rev.20
| FUNDAÇÃO RASA | INFRAESTRUTURA | 1203 - THOZEN - RUBENS ALVES - BLOCOS+RAMPAS DE ACESSO - R26.ifc | 01 ESTRUTURA/IFC | RECEBIDO | IFC Blocos + Rampas de Acesso Rev.26
| CONTENÇÃO | INFRAESTRUTURA |  |  | NÃO SE APLICA
|  | SUPRAESTRUTURA |  |  | RECEBIDO | Coberto pelo IFC estrutural completo
|  | SUPRAESTRUTURA |  |  | RECEBIDO | Coberto pelo IFC estrutural completo
|  | SUPRAESTRUTURA |  |  | RECEBIDO | Coberto pelo IFC estrutural completo
|  | SUPRAESTRUTURA |  |  | RECEBIDO | Coberto pelo IFC estrutural completo
|  | SUPRAESTRUTURA |  |  | RECEBIDO | Coberto pelo IFC estrutural completo
|  | SUPRAESTRUTURA |  |  | RECEBIDO | Coberto pelo IFC estrutural completo
|  | SUPRAESTRUTURA |  |  | RECEBIDO | Coberto pelo IFC estrutural completo
|  | SUPRAESTRUTURA |  |  | RECEBIDO | Coberto pelo IFC estrutural completo
|  | SUPRAESTRUTURA |  |  | RECEBIDO | Coberto pelo IFC estrutural completo
|  | SUPRAESTRUTURA |  |  | RECEBIDO | Coberto pelo IFC estrutural completo
|  | SUPRAESTRUTURA |  |  | RECEBIDO | Coberto pelo IFC estrutural completo
|  | SUPRAESTRUTURA |  |  | RECEBIDO | Coberto pelo IFC estrutural completo
|  | SUPRAESTRUTURA |  |  | RECEBIDO | Coberto pelo IFC estrutural completo
|  | SUPRAESTRUTURA |  |  | RECEBIDO | Coberto pelo IFC estrutural completo
|  | SUPRAESTRUTURA |  |  | RECEBIDO | Coberto pelo IFC estrutural completo
|  | SUPRAESTRUTURA |  |  | RECEBIDO | Coberto pelo IFC estrutural completo
ARQUITETURA
| TERRAPLENAGEM | ARQUITETURA |  |  | NÃO SE APLICA
| MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | ARQUITETURA |  |  | NÃO SE APLICA
| FUNDAÇÃO PROFUNDA | ARQUITETURA |  |  | NÃO SE APLICA
| FUNDAÇÃO RASA | ARQUITETURA |  |  | NÃO SE APLICA
| CONTENÇÃO | ARQUITETURA |  |  | NÃO SE APLICA
| TÉRREO 01 | ARQUITETURA | RA_ARQ_EXE_01_TÉRREO_R02.dwg | 02 ARQUITETURA/DWG | RECEBIDO | DWG Executivo Rev.02
| TÉRREO 02 | ARQUITETURA | RA_ARQ_EXE_10_CORTE1_R02.dwg + RA_ARQ_EXE_11_CORTE2_R02.dwg | 02 ARQUITETURA/DWG | RECEBIDO | Cortes 1 e 2, Rev.02
| GARAGEM 01 | ARQUITETURA | RA_ARQ_EXE_02_G1_R02.dwg | 02 ARQUITETURA/DWG | RECEBIDO | DWG Executivo Rev.02
| GARAGEM 02 | ARQUITETURA | RA_ARQ_EXE_03_G2_R02.dwg | 02 ARQUITETURA/DWG | RECEBIDO | DWG Executivo Rev.02
| GARAGEM 03 | ARQUITETURA | RA_ARQ_EXE_04_G3_R02.dwg | 02 ARQUITETURA/DWG | RECEBIDO | DWG Executivo Rev.02
| GARAGEM 04 | ARQUITETURA | RA_ARQ_EXE_05_G4_R02.dwg | 02 ARQUITETURA/DWG | RECEBIDO | DWG Executivo Rev.02
| LAZER 01 | ARQUITETURA | RA_ARQ_EXE_06_G5_R02.dwg | 02 ARQUITETURA/DWG | RECEBIDO | DWG Executivo Rev.02
| LAZER 02 | ARQUITETURA | RA_ARQ_EXE_07_LAZER_R02.dwg | 02 ARQUITETURA/DWG | RECEBIDO | DWG Executivo Rev.02
| TIPO DIFERENCIADO 01 | ARQUITETURA | RA_ARQ_EXE_MODELAGEM EMBASAMENTO + COBERTURA_R08.ifc | 02 ARQUITETURA/IFC | RECEBIDO | IFC Embasamento + Cobertura Rev.08
| TIPO DIFERENCIADO 02 | ARQUITETURA | RA_ARQ_EXE_MODELAGEM TIPO_R07.ifc | 02 ARQUITETURA/IFC | RECEBIDO | IFC Tipo Rev.07
| TIPO (30x) | ARQUITETURA | RA_ARQ_EXE_08_TIPOS_R02.dwg | 02 ARQUITETURA/DWG | RECEBIDO | DWG Executivo Rev.02
| DUPLEX INFERIOR (3x) | ARQUITETURA |  |  | NÃO SE APLICA
| DUPLEX SUPERIOR (3x) | ARQUITETURA |  |  | NÃO SE APLICA
| LAZER 3 | ARQUITETURA |  |  | NÃO SE APLICA
| CASA DE MÁQUINAS | ARQUITETURA |  |  | NÃO SE APLICA
| BARRILETE ¦ RESERVATÓRIOS | ARQUITETURA | RA_ARQ_EXE_09_RES E COB_R02.dwg | 02 ARQUITETURA/DWG | RECEBIDO | DWG Executivo Rev.02
COMPLEMENTARES
| GERAL | INSTALAÇÕES PLUVIAL |  |  | NÃO SE APLICA
| GERAL | INSTALAÇÕES ELÉTRICA | 348 - E01 [28] rev.01 - EL_R.Rubens Alves - 01° PAVTO. TÉRREO [T. A].dwg; 348 - E02 [28] rev.01 - EL_R.Rubens Alves - 01° PAVTO. TÉRREO [T. B].dwg; 348 - E03 [28] rev.01 - EL_R.Rubens Alves - 02° PAVTO. G1 [T. A].dwg (+24 mais) | 09 ELÉTRICO | RECEBIDO | DWG 18 pranchas + IFC 9 modelos, Rev.01
| GERAL | INSTALAÇÕES TELEFONIA | 348 - T02 [24] rev.01 - EL_R.Rubens Alves - 01° PAVTO. TÉRREO [T. A].dwg; 348 - T03 [24] rev.01 - EL_R.Rubens Alves - 01° PAVTO. TÉRREO [T. B].dwg; 348 - T04 [24] rev.01 - EL_R.Rubens Alves - 02° PAVTO. G1 [T. A].dwg (+24 mais) | 10 TELEFONICO | RECEBIDO | DWG 18 pranchas + IFC 9 modelos, Rev.01
| GERAL | INSTALAÇÕES POTÁVEL | 348 - H01 [30] rev.01 - EL_R.Rubens Alves - 01° PAVTO. TÉRREO - PISO [T.A].dwg; 348 - H02 [30] rev.01 - EL_R.Rubens Alves - 01° PAVTO. TÉRREO - PISO [T.B].dwg; 348 - H03 [30] rev.01 - EL_R.Rubens Alves - 01° PAVTO. TÉRREO - TETO [T.A].dwg (+18 mais) | 05 HIDRÁULICO | RECEBIDO | DWG 20 pranchas + IFC completo, Rev.01
| GERAL | INSTALAÇÕES ESGOTO | 348 - S01 [22] rev.01 - EL_R.Rubens Alves - 01° PAVTO. TÉRREO [T.A].dwg; 348 - S02 [22] rev.01 - EL_R.Rubens Alves - 01° PAVTO. TÉRREO [T.B].dwg; 348 - S03 [22] rev.01 - EL_R.Rubens Alves - 02° PAVTO. G1 [T.A].dwg (+27 mais) | 06 SANITÁRIO | RECEBIDO | DWG 20 pranchas + IFC 10 modelos, Rev.01
| GERAL | INSTALAÇÕES PCI | 348 - IGC 01 [08] rev-00 - 01° PAVTO- TÉRREO (T-A).dwg; 348 - IGC 01 [08] rev.00 - 01° PAVTO. TÉRREO (T.A).dwg; 348 - IGC 02 [08] rev.00 - 01° PAVTO. TÉRREO (T.B).dwg (+13 mais) | 07 PREVENTIVO INCENDIO CIVIL | RECEBIDO | DWG 11 pranchas + IFC 5 modelos (IGC+PCI+Dutos), Rev.00-01
| GERAL | INST. PREV. INCÊNDIO ELÉTRICO | 27 arquivos (DWG 18 + IFC 9) | 08 PREVENTIVO INCENDIO ELÉTRICO | RECEBIDO | Prev. Incêndio Elétrico, DWG+IFC, Rev.01
| GERAL | SPDA | 10 pranchas DWG (SPDA Rev.00) | 11 SPDA | RECEBIDO | SPDA completo, Rev.00
| GERAL | VENTILAÇÃO MECÂNICA ESCADA | RA_EVM_LEGAL_PROJETO_R05.dwg | 12 ESCADA VENTILACAO MECANICA | RECEBIDO | Projeto Legal Rev.05
| GERAL | EXAUSTÃO CHURRASQUEIRA | RA_CHU_EXE_PROJETO_R00.dwg | 13 CHURRASQUEIRA EXAUSTAO | RECEBIDO | Exaustão Churrasqueiras Rev.00
| GERAL | AR-CONDICIONADO | RA_ARC_EXE_00_TODAS CAD_R05.dwg | 14 AR-CONDICIONADO | RECEBIDO | Ar-condicionado completo Rev.05
| GERAL | ALVENARIA | 18 pranchas DWG (Alvenaria + Locação, Pré-Executivo Rev.01) | 03 ALVENARIA | RECEBIDO | Alvenaria 9 pavimentos + 9 locações, Rev.01
| GERAL | ESQUADRIAS | 4 pranchas DWG (Portas, Janelas, Peles Vidro, Vidro Fixo) | 04 ESQUADRIA | RECEBIDO | Esquadrias Pré-Executivo Rev.01
| GERAL | EQUIPAMENTOS HIDROMASSAGEM |  |  | NÃO SE APLICA
| GERAL | EQUIPAMENTOS PISCINA |  |  | NÃO SE APLICA
| GERAL | LOUÇAS/ METAIS/ BANCADAS |  |  | NÃO SE APLICA
| GERAL | MOBILIÁRIO |  |  | NÃO SE APLICA
| GERAL | INTERIORES |  |  | NÃO SE APLICA
| GERAL |  |  |  | NÃO SE APLICA
| GERAL |  |  |  | NÃO SE APLICA
| GERAL |  |  |  | NÃO SE APLICA