MEMORIAL DESCRITIVO

Orcamento Executivo

Thozen Electra Towers

Cliente: Thozen

Local: Rua Rubens Alves, Porto Belo/SC

Revisao: R01 — Piloto IA

Data: 23/03/2026

AC: 36.088,85 m2

CUB/SC: R$ 3.019,26 (fev/2026)

Cartesian Engenharia

# Indice

1. Dados do Empreendimento

2. Resumo Executivo (EAP)

3. Metodologia e Fontes

4. Infraestrutura e Supraestrutura

5. Instalacoes Eletricas

6. Instalacoes Hidrossanitarias

7. Instalacoes Preventivas (PCI)

8. Alvenaria e Vedacoes

9. Esquadrias

10. Fachada

11. Demais Disciplinas

12. Validacao Parametrica

13. Relatorio de Confianca

14. Premissas e Limitacoes

# 1. Dados do Empreendimento

| Projeto | Electra Towers |
| --- | --- |
| Cliente | Thozen |
| Local | Rua Rubens Alves, Bal. Pereque, Porto Belo/SC |
| Area Construida | 36.088,85 m2 |
| Unidades | 342 residenciais + 6 comerciais |
| Pavimentos | 35 (Fundacao a Tampa) |
| Subsolos | 1 |
| Vagas | 305 |
| Prazo | 36 meses |
| CUB/SC | R$ 3.019,26 (fev/2026) |

# 2. Resumo Executivo

Valor Total: R$ 214.530.168,82

R$/m2: R$ 5.944,50 | CUB Ratio: 1,97

| Macrogrupo | Valor (R$) | % | R$/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| GERENCIAMENTO TEC. E ADM. | 23.525.563 | 11,0% | 651,88 |
| MOVIMENTACAO DE TERRA | 1.278.736 | 0,6% | 35,43 |
| INFRAESTRUTURA | 8.866.706 | 4,1% | 245,69 |
| CONTENCAO | 1.497.002 | 0,7% | 41,48 |
| SUPRAESTRUTURA | 40.320.953 | 18,8% | 1.117,27 |
| ALVENARIA | 11.035.718 | 5,1% | 305,79 |
| INST. ELETRICAS | 7.482.260 | 3,5% | 207,33 |
| INST. HIDROSSANITARIAS | 5.432.599 | 2,5% | 150,53 |
| INST. PREVENTIVAS (PCI) | 5.286.439 | 2,5% | 146,48 |
| INST. GAS | 484.926 | 0,2% | 13,44 |
| LOUCAS E METAIS | 970.501 | 0,5% | 26,89 |
| CLIMATIZACAO E EXAUSTAO | 1.810.108 | 0,8% | 50,16 |
| EQUIP. E SIST. ESPECIAIS | 14.638.395 | 6,8% | 405,62 |
| REVESTIMENTOS PISO | 3.441.902 | 1,6% | 95,37 |
| REVESTIMENTOS PAREDE | 1.162.458 | 0,5% | 32,21 |
| REVESTIMENTOS TETO | 221.513 | 0,1% | 6,14 |
| IMPERMEABILIZACAO | 2.087.812 | 1,0% | 57,85 |
| ACABAMENTOS PAREDE | 5.633.975 | 2,6% | 156,11 |
| ACABAMENTOS PISOS | 14.317.169 | 6,7% | 396,72 |
| ACABAMENTOS TETO | 4.048.303 | 1,9% | 112,18 |
| PINTURA INTERNA | 5.659.634 | 2,6% | 156,83 |
| FACHADA | 21.143.808 | 9,9% | 585,88 |
| ESQUADRIAS | 21.056.761 | 9,8% | 583,47 |
| COBERTURA | 67.234 | 0,0% | 1,86 |
| SERV. COMPLEMENTARES | 11.811.339 | 5,5% | 327,28 |
| IMPREVISTOS | 1.810.108 | 0,8% | 50,16 |
| TOTAL | 214.530.169 | 100% | 5.944,50 |

# 3. Metodologia e Fontes

## 3.1 Fontes de Dados

Este orcamento foi elaborado utilizando 3 camadas de dados:

Camada 1 — IFC: 10 arquivos IFC (9 eletricos + 1 estrutural) processados com ifcopenshell. Extracao automatica de quantitativos (luminarias, eletrodutos, pilares, vigas, lajes)

Camada 2 — DXF: 18 pranchas eletricas convertidas de DWG e processadas com ezdxf. Contagem de dispositivos (tomadas, interruptores, quadros) por pavimento

Camada 3 — Parametrica: Distribuicao proporcional ao Elizabeth II Royal Home (Gessele, Itapema) R01 com fator de ajuste 0.90 (medio-alto vs alto padrao)

## 3.2 Referencia de Precos

PUs de subestacao, gerador, barramento: Elizabeth II R01

PUs de dispositivos eletricos: SINAPI SC fev/2026 + cotacoes de mercado

PUs de concreto, aco, forma: SINAPI SC + pratica local

Demais disciplinas: R$/m2 parametrico (Elizabeth II x 0.90)

# 4. Infraestrutura e Supraestrutura

Total: R$ 43.369.945 | R$/m2: R$ 1.201,75

Fonte: IFC R26 (1 arquivo, 53MB) — 6.659 elementos estruturais processados

## Quantitativos de Concreto (IFC)

| Elemento | Qtd | Vol (m3) |
| --- | --- | --- |
| Pilares | 1.531 | 2.964 |
| Vigas | 3.531 | 2.406 |
| Lajes | 1.527 panos | 7.359 |
| Infra | 70 | 55 |
| TOTAL | 6.659 | 12.784 |

## Indices Parametricos

Aco: 130 kg/m3 (pilares), 110 (vigas), 90 (lajes). Forma: 6.5 m2/m3 (pilares), 10.0 (vigas), 3.5 (lajes). Estacas: estimado 180 un helice continua o60cm x 30m (sem projeto)

# 5. Instalacoes Eletricas

Total: R$ 7.482.260 | R$/m2: R$ 207,33

Fonte: 9 IFCs + 18 DXFs processados. Dados detalhados por pavimento.

## Quantitativos Principais

| Luminarias | 4.655 un |
| --- | --- |
| Eletrodutos | ~213.000 trechos (7 diametros) |
| Tomadas 10A (TUG) | ~5.100 un |
| Tomadas 20A (TUE) | ~2.400 un |
| Interruptores | ~2.700 un |
| Quadros distribuicao | ~450 un |
| Quadros de comando | ~430 un |
| Sensores | ~1.250 un |

Subestacao, gerador, barramento e entrada de energia referenciados do Elizabeth II. Mao de obra estimada em ~41% do total.

# 6. Instalacoes Hidrossanitarias

Total: R$ 5.432.599 | R$/m2: R$ 150,53

Agua fria, esgoto, aguas pluviais, pressurizacao. Distribuicao parametrica ref. Elizabeth II. Aguarda projetos hidraulicos para detalhamento.

# 7. Instalacoes Preventivas (PCI)

Total: R$ 5.286.439 | R$/m2: R$ 146,48

Hidrantes, sprinklers, deteccao e alarme. Tem IFC + DWG disponiveis (nao processados nesta revisao). Detalhamento disponivel para R02.

# 8. Alvenaria e Vedacoes

Total: R$ 11.035.718 | R$/m2: R$ 305,79

Alvenaria de vedacao (~45.000 m2), drywall (~8.500 m2), shaft (~2.200 m2). PUs de mercado local. MO estimada ~40%.

# 9. Esquadrias

Total: R$ 21.056.761 | R$/m2: R$ 583,47

Janelas aluminio, portas, pele de vidro, brises, ferragens. Maior impacto apos estrutura e fachada. Detalhamento depende de caderno de especificacoes.

# 10. Fachada

Total: R$ 21.143.808 | R$/m2: R$ 585,88

Porcelanato ventilado (~12.000 m2), reboco fachada, pintura externa. Elizabeth II teve aumento de ~R$ 3,8M na R01 por troca de tijolinho por porcelanato ventilado. Electra: confirmar acabamento de fachada.

# 11. Demais Disciplinas

As seguintes disciplinas estao estimadas parametricamente (ref. Elizabeth II x 0.90). Serao detalhadas conforme projetos forem recebidos:

| Disciplina | Valor | R$/m2 |
| --- | --- | --- |
| Gerenciamento Tec. e Adm. | R$ 23,5M | 651,88 |
| Movimentacao de Terra | R$ 1,3M | 35,43 |
| Contencao | R$ 1,5M | 41,48 |
| Instalacoes de Gas | R$ 485k | 13,44 |
| Loucas e Metais | R$ 971k | 26,89 |
| Climatizacao e Exaustao | R$ 1,8M | 50,16 |
| Equip. e Sistemas Especiais | R$ 14,6M | 405,62 |
| Revestimentos (piso+parede+teto) | R$ 4,8M | 133,72 |
| Impermeabilizacao | R$ 2,1M | 57,85 |
| Acabamentos (parede+piso+teto) | R$ 24,0M | 664,01 |
| Pintura Interna | R$ 5,7M | 156,83 |
| Cobertura | R$ 67k | 1,86 |
| Servicos Complementares | R$ 11,8M | 327,28 |
| Imprevistos (~1%) | R$ 1,8M | 50,16 |

# 12. Validacao Parametrica

| Referencia | R$/m2 | CUB Ratio | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Electra R01 | R$ 5.944,50 | 1,97 | — |
| Elizabeth II R01 | R$ 6.605,00 | 2,19 | -10,0% |
| Faixa alto padrao | R$ 5.400-7.000 | 1,8-2,3 | DENTRO DA FAIXA |

O valor de R$ 5.944/m2 (CUB Ratio 1,97) esta dentro da faixa esperada para empreendimento residencial vertical de medio-alto padrao em Porto Belo/SC. O fator de ajuste de 0,90 vs Elizabeth II reflete o padrao ligeiramente inferior e a economia de escala (36k vs 17k m2).

# 13. Relatorio de Confianca

## Verde — Dados com fonte direta

Estrutura: 12.784 m3 de concreto (pilares, vigas, lajes) extraidos do IFC R26. Eletrico: 4.655 luminarias, 213.000 trechos de eletroduto com diametros (IFC), 5.100 tomadas, 2.700 interruptores, 450 quadros (DXF). Total: ~22% do orcamento com dados rastreaveis.

## Amarelo — Dados referenciados

Taxas de aco e forma (indices parametricos), PUs de concreto e aco (SINAPI), itens detalhados de hidro/PCI/alvenaria/esquadrias/fachada (referenciados do Elizabeth II com ajuste 0.90). Total: ~37% do orcamento.

## Vermelho — Dados estimados

Estacas (sem projeto de fundacoes), mao de obra (estimada por percentual), gerador (sem projeto), demais disciplinas parametricas (gerenciamento, acabamentos, pintura, complementares, imprevistos). Total: ~41% do orcamento.

# 14. Premissas e Limitacoes

## Premissas

CUB/SC fev/2026: R$ 3.019,26

Fator de ajuste vs Elizabeth II: 0.90 (medio-alto vs alto padrao)

Pavimento tipo multiplicado por 24 (conforme IFC)

Estacas: estimado 180 un helice continua o60cm x 30m (sem projeto)

Mao de obra: 35-41% por disciplina (ref Elizabeth II)

Concreto fck30 para supraestrutura geral, fck40 para pilares do tipo

Aco com corte e dobra em industria (R$ 7,80/kg)

## Limitacoes

Sem projeto de fundacoes (estacas estimadas)

Sem memorial descritivo estrutural (fck presumido)

IFCs do eletrico em schema IFC2X3 (sem propriedades tecnicas completas)

Comprimentos lineares de eletrodutos nao extraidos

Disciplinas de acabamento e arquitetura em nivel parametrico

Sem caderno de especificacoes de esquadrias e fachada

## Proximos Passos

Receber projeto de fundacoes e memorial descritivo estrutural

Processar IFCs/DXFs de hidrossanitario e PCI (disponiveis)

Obter caderno de especificacoes de esquadrias e fachada

Solicitar cotacoes de MO (estrutura, eletrica, hidraulica)

Detalhar acabamentos com projeto de interiores

Integrar com Memorial App (EAP ja mapeada)

Cartesian Engenharia

Memorial gerado com IA Copiloto — 23/03/2026