# Memorial de Execucao - Orcamento Executivo Electra Towers (Thozen)

# Memorial de Execucao — Orcamento Executivo Electra Towers (Thozen)

Cliente: Thozen Empreendimento: Electra Towers Localizacao: Rua Rubens Alves, Balneario Pereque, Porto Belo/SC Tipologia: Residencial vertical (2 torres, 34 pavimentos cada) AC: 36.088,85 m2 Unidades: 342 residenciais + 6 comerciais = 348 Vagas: 305 Pavimentos: 1 Terreo + 5 Garagens + 1 Lazer + 24 Tipo + 3 tecnicos (por torre) Prazo de obra: 36 meses Fundacao: Estacas helice continua (O50cm e O60cm) Projetista principal: R. Rubens Alves (eletrico, telefonico, ventilacao)

## Indice de Disciplinas

| # | Disciplina | Status | Revisao | Arquivo-chave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Estrutura | Briefing R00 | R00 | [[estrutura-r00]] |
| 02 | Arquitetura | Briefing R00 | R00 | [[arquitetura-r00]] |
| 03 | Alvenaria | Briefing R00-R01, DXF pendente | R01 | [[alvenaria-r01]] |
| 04 | Esquadria | Briefing R00 | R00 | [[esquadria-r00]] |
| 05 | Hidraulico | Planilha R00 (IFC+DWG, T.A/T.B) | R00 | [[hidro-electra-r00.xlsx]] |
| 06 | Sanitario | Briefing R00 | R00 | [[sanitario-r00]] |
| 07 | PCI Civil | Briefing R00 | R00 | [[pci-civil-r00]] |
| 08 | PCI Eletrico | Briefing R00 | R00 | [[pci-eletrico-r00]] |
| 09 | Eletrico | Planilha R00 (IFC+DXF, T.A/T.B) | R01 | [[eletrico-electra-r00.xlsx]] |
| 10 | Telefonico | R01 — IFC + 18 DWGs processados | R01 | [[telecomunicacoes-electra-r01.xlsx]] |
| 11 | SPDA | Briefing R00 | R00 | [[spda-r00]] |
| 12 | Ventilacao | Briefing R00-R02 (DWG bloqueado) | R02 | [[ventilacao-r02]] |
| 13 | Exaustao | Briefing R00-R02 (DXF processado) | R02 | [[exaustao-r02]] |
| 14 | Ar-Condicionado | Briefing R00-R01 (DWG bloqueado) | R01 | [[ar-condicionado-r01]] |
| – | Tecnico/Adm | Analise EAP + preenchimento | R00 | [[electra_analise_tecnico_adm]] |
| – | EAP | 4 UCs × pavimentos (v3 definitiva) | v3 | [[EAP_Electra_Pavimentos.xlsx]] |
| – | Consolidado | R00 -> R01 -> R02 -> R03 | R03 | [[CTN-TZN_ELT-Orcamento-Executivo-R03-AJUSTADO.xlsx]] |

## 1. Estrutura (EAP e Organizacao do Orcamento)

### EAP — Estrutura Analitica do Projeto

Decisao: Reorganizar de 2 UCs para 4 UCs: - UC1: Despesas Indiretas (ex-Gerenciamento Tecnico e Administrativo) - UC2: Embasamento (infraestrutura + fundacoes + etapas “-EMBASSAMENTO”) - UC3: Torre A (etapas “-TORRE A”) - UC4: Torre B (etapas “-TORRE B”)

Fonte: Planilha original [[CTN-TZN_ELT_Orcamento_Executivo_R00.xlsx]] (684 linhas, 28 colunas)

Evolucao: - v1: [[EAP-Electra-4UCs.xlsx]] — separacao em 4 abas simples - v2: [[EAP-Electra-4UCs-v2.xlsx]] — formatacao preservada, codigos renumerados - v3 (DEFINITIVA): [[EAP_Electra_Pavimentos.xlsx]] — cada CC aberta por pavimento (24/mar/2026)

EAP v3 — Estrutura por pavimento: - Despesas Indiretas: 3 CCs, 29 itens (sem quebra por pavimento) - Embasamento: 24 CCs, cada uma aberta por 8 pavimentos (Terreo, Terreo 02, G1-G5, 7° Lazer). Infraestrutura mantida sem quebra (obra geral) - Torre A: 19 CCs × 4 pavimentos (Tipo x24, Telhado, Casa de Maquinas, Reservatorio) - Torre B: 19 CCs × 4 pavimentos (mesma estrutura Torre A) - Garagens: cada uma separada (G1, G2, G3, G4, G5)

Importacao no Memorial Cartesiano: - 108 itens importados (N1-N3): 2 UCs, 27 Celulas, 79 Etapas - CPUs (N4): vinculacao manual (match automatico falhou — nomenclaturas divergentes entre EAP e base de CPUs) - Project ID Memorial: cdff0592-fb3c-4c13-9516-efde6b56b336

### Gestao de Projetos (aba PROJETOS)

Decisao: Preencher com todos os IFC/DWG recebidos, por disciplina Entrega: [[Projetos-Electra-Preenchido.xlsx]]

### Planilha R00 — Analise do que ja existia

Achados na planilha original: - 835 insumos + 926 CPUs ja na base - Estacas preenchidas (Torre 1: O50cm 17un + O60cm 406un) - Gerenciamento consolidado: R$ 10,3M (R$ 286/m2) - Instalacoes consolidado: R$ 9,8M (R$ 271/m2) - Sist. Especiais consolidado: R$ 3,9M (R$ 109/m2) - Supraestrutura muito baixo: R$ 152k (R$ 4/m2 — incompleto, benchmark ~R$ 500/m2) - Infraestrutura muito baixo: R$ 507k (R$ 14/m2 — incompleto, benchmark ~R$ 137/m2) - #REF! em Impermeabilizacao - Disciplinas zeradas: Alvenaria, Loucas, Esquadrias, Climatizacao, Revestimentos, Fachada, Teto

Benchmark utilizado: SOHO 538 (R$ 2.161/m2), For Seasons (R$ 3.520/m2), Eliat (R$ 3.642/m2)

## 2. Gerenciamento Tecnico e Administrativo

Fonte: EAP original + base de 926 CPUs do Electra Analise: 117 servicos na EAP, 43 com preco definido, 74 sem preco Match automatico com base de CPUs: 0 itens (nomenclaturas completamente diferentes)

Decisao: Itens de gerenciamento sao servicos intelectuais, consultorias e custos operacionais — NAO constam em bancos tradicionais (SINAPI, PINI). Fontes recomendadas: historico Cartesian, cotacoes, tabelas de honorarios (CAU, CREA, AsBEA).

Entregas: - [[electra_analise_tecnico_adm]] — analise detalhada dos 117 servicos - [[Tec_Adm_Electra_Preenchido.xlsx]] — planilha com recomendacoes por item - [[Justificativas_Tec_Adm_Electra_Base_Cartesian.docx]] — justificativas

Pendente: Cotacoes reais para os 74 itens sem preco (laboratorios, empreiteiras, consultorias)

## 3. Estrutura (Infraestrutura + Supraestrutura)

Fonte: IFC 1203 - THOZEN - RUBENS ALVES - BLOCOS+RAMPAS DE ACESSO - R26.ifc Dados extraidos do IFC: - Volume estimado de concreto: ~12.784 m3 - Elementos contados: 1.531 pilares, 3.531 vigas, 1.527 lajes, 70 infra - Distribuicao por pavimento mapeada

Dados faltantes (criticos): - Estacas: tipo, diametro, comprimento, quantidade (parcialmente na aba Estacas da R00) - Classes de concreto (fck por elemento) - Armacao (taxa de aco, bitolas) - Areas de forma (m2) - Tipo de laje (macica ou nervurada — espessura 28cm sugere macica, mas pode ser nervurada + capa)

Decisao: Aguardar memorial descritivo estrutural e prancha de fundacoes para complementar.

Entrega: [[estrutura-r00]] + [[estrutura-r00.json]]

## 4. Alvenaria

Fonte: 18 DWGs R01 (pre-executivo) Bloqueador: DWG em formato binario (AutoCAD 2018/2019/2020) — nao processavel sem ODA File Converter Dados parciais na R00: Terreo + 1o Subsolo preenchidos (Bloco 9cm, 14cm, 19cm)

Pavimentos mapeados: 01 Terreo, 02-06 G1-G5, 07 Lazer, 08-31 Tipo (x24), 32 Res/Cob

Decisao: Solicitar DXF ao projetista ou instalar ODA File Converter para conversao automatica.

Scripts criados: [[extrair_alvenaria_dxf.py]], [[processar_todos_alvenaria.sh]] Entrega: [[alvenaria-r00]], [[alvenaria-r01]]

Pendente: Conversao DWG -> DXF e extracao automatizada

## 5. Esquadrias

Fonte: DWGs de arquitetura Dados extraidos: Mapa preliminar de tipologias (portas madeira P1/P2/P3, aluminio, vidros temperados) Entrega: [[esquadria-r00]] + [[esquadria-r00.json]]

Pendente: Quantitativos detalhados por pavimento, caderno de especificacoes

## 6. Instalacoes Hidrossanitarias

Fonte: IFC H00 completo rev.01 + 20 DWGs rev.01 (H01-H20) — Projetista R. Rubens Alves Entregas iniciais: [[hidraulico-r00]], [[sanitario-r00]]

### IFC H00 — Quantitativos Gerais

- Arquivo: 348 - H00 [00] rev.01 - EL_R.Rubens Alves - COMPLETO.ifc

- Elementos totais: 5.841 (2.715 tubulacoes + 3.116 conexoes + 10 terminais)

- 100% dos elementos com coordenada X — permite split por torre

- 12 pavimentos modelados: Terreo, G1-G5, Lazer, Tipo (x24), Casa de Maquinas, Reservatorio

Tubulacoes totais (IFC): - PVC Soldavel: 193.367 m (66,3%) — DN63, DN81, DN101, DN127, DN152, DN190 - CPVC FlowGuard: 62.520 m (21,4%) — DN55, DN71, DN38 (agua quente) - PPR PN25: 35.669 m (12,2%) — DN228 (recalque e pressurizacao) - Total: 291.557 m (sem multiplicacao do tipo)

Estimativa com tipo x24: 3.066.013 m tubulacoes, 36.926 conexoes, 2.708 registros

Equipamentos identificados: - 2 reservatorios polietileno 7.500L A’Melo (06° Pavto G5) - 4 pressurizadores Schneider VFD BC-92 (2CV) — Casa de Maquinas - Hidrometros multijato 3/4” (30 un Terreo + 8 un G4)

### DWG H01-H20 — Extracao de Conexoes por Torre (25/mar/2026)

- 20 DWGs convertidos para DXF via ODA File Converter (batch)

- DWGs ja vinham separados por torre no filename: [T.A] / [T.B]

- Componentes extraidos (blocos INSERT): joelhos PVC/CPVC, adaptadores, luvas, registros de esfera, curvas, bucha reducao, uniao, valvulas, hidrometros, flanges

Componentes DXF — Pavimento Tipo (por torre, por pavimento): - T.A: 578 componentes (197 joelhos PVC, 140 joelhos CPVC, 61 c/ bucha latao, 57 registros, 39 adaptadores, 36 curvas, 19 bucha red., 13 luva LR, 7 joelho 45° CPVC, 4 uniao, 4 hidrometro) - T.B: 593 componentes (237 joelhos PVC, 133 joelhos CPVC, 57 registros, 56 c/ bucha latao, 41 adaptadores, 31 curvas, 16 bucha red., 5 luva LR, 5 joelho 90° CPVC, 4 joelho 45° CPVC, 4 uniao, 4 hidrometro)

Ratios Torre (IFC): - Pavimento Tipo: T.A 51,6% / T.B 48,4% - Terreo: 66% / 34% - Lazer: 57% / 43% - Casa de Maquinas: 50% / 50%

### Planilha R00 executiva — separada Emb / T.A / T.B (25/mar/2026)

- Arquivo: [[hidro-electra-r00.xlsx]]

- Fonte dados: IFC H00 (tubulacoes) + DWG H01-H20 (conexoes por torre) + briefing R00 (equipamentos) — SOMENTE Electra

- Formato: aba unica sequencial — Embasamento → Torre A → Torre B

- Embasamento: 96 itens (Terreo, G01-G05, Lazer, Casa Maquinas, Reservatorio) — quantidades cheias

- Torre A: 19 itens — Pav Tipo x24 (tubulacoes por ratio IFC 51,6% + conexoes DXF direto)

- Torre B: 19 itens — Pav Tipo x24 (tubulacoes por ratio IFC 48,4% + conexoes DXF direto)

- Coluna K (custo unitario): em branco — Leo precisa preencher/validar PUs

Pendente: - Preencher custos unitarios da planilha hidro - Sanitario (disciplina separada — pasta 06 SANITARIO) - Aguas pluviais (disciplina separada) - Gas (disciplina separada)

## 7. Instalacoes Eletricas

Fonte primaria: 9 IFCs rev.01 (1 por pavimento) — Projetista R. Rubens Alves Referencia de precos: Elizabeth II Royal Home (Gessele, Itapema) — R$ 213/m2

Quantitativos extraidos dos IFCs: - Luminarias: 4.655 un (837 por pavimento unico, tipo x24 = 3.984) - Eletrodutos: ~213.000 trechos (7 faixas de diametro: 3/4” a 4”) - Distribuicao completa por pavimento

Decisao: R/m2adotadoR 190/m2 (ajuste de -10.8% vs Elizabeth II por ser medio-alto padrao, nao alto puro) Distribuicao por 13 subgrupos: Subestacao 18%, MO 41%, Barramento 6.8%, Gerador 7%, Entrada 12.4%, etc.

Total: R$ 6.856.881,50 (R$ 190/m2)

Relatorio de confianca: - Verde (3%): luminarias + eletrodutos (rastreaveis ao IFC) - Amarelo (56%): subgrupos referenciados no Elizabeth II - Vermelho (41%): MO, gerador, quadros, tomadas, cabos (sem fonte direta)

Entregas: - [[eletrico-r01-discipline-pack.xlsx]] - [[eletrico-r01-memorial]] / .docx - [[eletrico-r01-confianca]] - [[eletrico-r01-por-pavimento.xlsx]]

Planilha R00 executiva — separada T.A / T.B (25/mar/2026): - Arquivo: [[eletrico-electra-r00.xlsx]] - Fonte dados: IFC rev.01 (9 arquivos) + DXF (dispositivos) — SOMENTE dados do Electra - Separacao por torre: coordenada X do IFC (midpoint X=366.0) - Formato: aba unica sequencial — Embasamento (compartilhado) → Torre A → Torre B - Embasamento: 120 itens (Geral, Terreo, G01-G05, Lazer, Casa Maquinas) — quantidades cheias - Torre A: 23 itens — Pav Tipo x24 (~52% pelo ratio IFC) - Torre B: 23 itens — Pav Tipo x24 (~48% pelo ratio IFC) - 12 subgrupos EAP: Barramento, Dispositivos, Eletrodutos, Entrada de Energia, Gerador, Interruptores, Luminarias, Mao de Obra, Quadros, Sensores, Subestacao, Tomadas - Template visual: Elizabeth II (somente estilos, nenhum dado)

Pendente: Processar 18 DWGs para especificacoes tecnicas, cotacoes de subestacao e gerador, detalhamento de quadros e tomadas

## 8. Telecomunicacoes (Cabeamento Estruturado)

Fonte: 9 IFCs rev.01 + 18 DWGs rev.01 — Projetista R. Rubens Alves

Quantitativos extraidos dos IFCs: - 46 pontos de dados (RJ45) — concentrados no Terreo - 44 pontos de voz (RJ11) — Terreo + Tipo - ~648 caixas de passagem (4x2, 4x4, octogonais) - ~33.400 m de eletrodutos (incluindo Tipo x24) - 33 m de eletrocalhas (G1 apenas — shaft vertical) - 3.694 acessorios de fixacao

Dados NAO modelados nos IFCs (pendentes): - Metragens de cabos UTP (CAT6/CAT6A) - Racks de telecomunicacoes (quantidade, localizacao) - Patch panels (tipo, portas) - DG (Distribuidor Geral) - Diametros de eletrodutos (buscar em DWGs) - Pontos logicos nas garagens

Entregas: - [[telefonico-r00]] - [[relatorio-extracao-telefonico-thozen]] - [[thozen-electra-telefonico-consolidado.json]]

Planilha R00 (24/mar/2026): - Arquivo: telecomunicacoes-electra-r00.xlsx - Base: template Elizabeth II (Gessele) adaptado pro Electra - Pavimentos: Terreo, G1-G5, Lazer, Tipo (x24), Casa de Maquinas - Total estimado: R$ 424.322 (R$ 11,76/m²) - Fonte quantitativos: IFC rev.01 | Fonte precos: Elizabeth II (Gessele)

Processamento DWG (24/mar/2026 — noite): - 18 DWGs convertidos para DXF via ODA File Converter (CLI batch) - Script: quantitativos/telefonico/extrair_telefonico.py - Dados brutos: quantitativos/telefonico/dados_brutos_telefonico.json (142 KB) - 18 extrações individuais: quantitativos/telefonico/extracao_t02.md a extracao_t19.md - Consolidado: quantitativos/telefonico/consolidado_telefonico.md

Planilha R01 (25/mar/2026): - Arquivo: telecomunicacoes-electra-r01.xlsx - Revisao: R01 - Jarvis/IFC+DWG 24/03/2026 - 96 novos itens adicionados (distribuidos em 9 pavimentos) - Formatacao e formulas preservadas da R00

Dados NOVOS do DWG (nao existiam no IFC): - Eletrodutos ø1.1/4” e ø3” (IFC so tinha ø1” e ø3/4”) - 9 novas dimensoes de caixas de passagem (40x120, 80x120, 60x120, etc) - 4.414 cotovelos de eletroduto - 415 conectores box + 132 buchas terminal - 324 trechos de condutores classificados (CFTV, UTP, CCI, Cordplast) - 222 pontos de uso novos (interfones, cameras, controle de acesso, dados/telefone)

Comparativo R00 vs R01: - Pontos ativos: 90 → 312 (+246%) - Diametros de eletroduto: 2 → 4 - Tipos de caixa de passagem: 1 → 10 - Acessorios quantificados: 0 → 5.102 un - Condutores identificados: 0 → 324 trechos

Pendencias restantes (nem IFC nem DWG): - Metragens de cabos UTP/CFTV (estimativa ~6.858m) - Especificacao de racks e patch panels - DG (Distribuidor Geral) - Dimensoes de calhas (100x50 ou 150x50mm) - Categoria dos cabos (CAT6 vs CAT6A) - Esses dados devem estar em memorial descritivo do projetista

## 9. SPDA (Para-raios)

Fonte: DWGs (sem IFC) Entrega: [[spda-r00]] + [[spda-r00.json]]

Pendente: Extracao detalhada — depende de conversao DWG -> DXF

## 10. PCI (Prevencao e Combate a Incendio)

### PCI Civil

Fonte: IFC rev.01 (Torre A e B) + 11 pranchas DWG Quantitativos extraidos: 78 abrigos, 73 extintores, 67m tubulacao (SUBESTIMADO) Entrega: [[pci-civil-r00]] + resumo + anexo pavimentos

Pendentes criticos: - Reservatorios e bombas de incendio (nao encontrados no IFC) - Metragem real de tubulacao (espera-se >> 67m) - Sistema de sprinklers (nao identificado) - Memorial descritivo

### PCI Eletrico

Fonte: IFC + DWGs Entrega: [[pci-eletrico-r00]]

## 11. Ventilacao Mecanica (Escadas Pressurizadas)

Fonte: DWG R05 (RA_EVM_LEGAL_PROJETO_R05.dwg, 5.39 MB) — Projetista Rubens Alves Bloqueador: DWG binario nao processavel. Extracao via strings: 0 palavras-chave em 72.678 strings.

Premissas adotadas (baseadas em NBR 14880:2024 — NAO VALIDADAS): - 2 ventiladores centrifugos (8.000-12.000 m3/h, 5-7.5 CV) - 64 dampers corta-fogo 90min - 200 m de duto vertical O600mm - 42 grelhas/difusores - Custo estimado: R$ 342k - R$ 545k (com BDI + contingencia)

Decisao: Todos os 46 itens marcados como NAO VALIDADO. Incerteza mantida em +/- 30-50%.

Entregas: [[ventilacao-r00]] ate [[ventilacao-r02]] + checklists Pendente: Solicitar DXF + memorial descritivo ao projetista Rubens Alves

## 12. Exaustao

Fonte: DXF processado com sucesso Entregas: [[exaustao-r00]] ate [[exaustao-r02]] Dados: Processamento DXF com dados reais extraidos

## 13. Ar-Condicionado e Climatizacao

Fonte: DWG R05 (RA_ARC_EXE_00_TODAS CAD_R05.dwg, 5.0 MB) Bloqueador: DWG binario nao processavel (mesmo problema da Ventilacao) Estimativa parametrica: R$ 80-150/m2 AC -> R$ 1,6M - 4,5M (+/- 30-40%)

Entregas: [[ar-condicionado-r00]], [[ar-condicionado-r01]] Pendente: Conversao DWG -> DXF ou dados do projetista

## 14. Loucas e Metais

Fonte: IFC Arquitetura R07 (TIPO) + R08 (EMBASAMENTO + COBERTURA) — Escritorio Dallo Metodo de separacao T.A / T.B: Coordenada X dos elementos no IFC (midpoint entre torres)

Quantitativos extraidos por torre (por pavimento tipo):

| Item | Torre A | Torre B | Total/pav |
| --- | --- | --- | --- |
| Bacia Sanitaria c/ Caixa Acoplada | 16 | 16 | 32 |
| Cuba Sobrepor Quadrada (Banheiro) | 11 | 2 | 13 |
| Cuba Semi-Encaixe (BWC) | 0 | 6 | 6 |
| Cuba Inox Cozinha (Apto) | 4 | 8 | 12 |
| Cuba Inox Cozinha (Lazer/Comum) | 4 | 3 | 7 |
| Tanque Simples | 4 | 4 | 8 |
| Chuveiro Quadrado | 12 | 12 | 24 |
| Aquecedor a Gas | 4 | 3 | 7 |
| Churrasqueira (Espeto) | 4 | 4 | 8 |
| Condensadora Split | 19 | 20 | 39 |

Embasamento (Terreo + Lazer): - T.A: 12 bacias, 7 cubas sobrepor, 5 cubas PNE, 2 bacias PNE, 10 barras apoio PNE, 6 chuv - T.B: 11 bacias, 6 cubas sobrepor, 4 cubas PNE, 1 bacia PNE, 8 barras apoio PNE, 3 chuv

Observacao sobre IFC: Louças NAO estavam modeladas nos IFCs de Sanitario (apenas ETE/lodo ativado). Foram encontradas no IFC de Arquitetura como familias Dallo e Deca. “Familia2” = Bacia Sanitaria c/ Caixa Acoplada.

Metais derivados: Fórmulas automaticas na planilha (torneiras, sifoes, valvulas, aneis de vedacao) — calculam a partir das quantidades de louças.

Entregas: - v1: [[loucas-metais-electra-r00.xlsx]] — versao unificada (torres juntas x24) - v2 (ATUAL): [[loucas-metais-electra-TA-TB-r00.xlsx]] — separada Torre A + Torre B, 3 pavimentos cada (Terreo x1, Lazer x1, Tipo x24) - 28 itens em 4 secoes: Louças (12), Metais (13), Pontos Especiais (2), Ar-Condicionado (1)

Pendente: Validar com DWG/memorial descritivo. Separacao por coordenada pode ter margem de erro em itens de area comum.

## 15. Consolidacao Geral (R01 -> R02 -> R03)

R01: Primeira versao consolidada com todas as disciplinas disponiveis R02: Formato Elizabeth II + memorial rastreavel + doc Word R03 (atual): Ajustado (Mov.Terra, Loucas, Complementares)

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Total | R$ 161,3M |
| R/m2**¦**R 4.469 |  |
| CUB Ratio | 1.48 |

Entregas: - [[CTN-TZN_ELT-Orcamento-Executivo-R03-AJUSTADO.xlsx]] - [[CTN-TZN_ELT-Orcamento-Executivo-R03-MEMORIAL.docx]]

Modelo de rastreabilidade per-item: - Verde: Proj. [Projetista] [IFC/DXF] [rev] - Amarelo: Param. base Cartesian - Vermelho: Estimado

## Checklist de Preenchimento — Planilha R00

### Abas Gerais

- CAPA — Falta preencher

- PROJETOS — Preenchido (24/mar)

- EAP — Reestruturada em 4 UCs (24/mar)

- EAP Analise — Falta preencher

- CPU — Falta vincular com EAP

- Insumos — Falta validar precos

- BASES — Falta preencher

### Abas por Disciplina

- Ger_Tec e Adm

- Ger_Executivo

- Estacas

- Fund. Rasa / Contencao

- Resumo Estrutura

- Escoramento

- ARQUITETURA

- LOUCAS E METAIS ✅ (preenchido 24/mar — T.A + T.B separadas)

- ESQUADRIAS

- Exaustao e Climatizacao

- MOBILIARIO

- Equipamentos Especiais

- EPCs

- CANTEIRO

- Cont.Tecnol.

### Disciplinas tecnicas

- Estacas

- Fundacao Rasa / Contencao

- Resumo Estrutura

- Escoramento

- Impermeabilizacao

- Loucas e Metais ✅ (preenchido 24/mar — separado T.A + T.B, fonte IFC Arq R07/R08)

- Equipamentos Especiais

- Piscina

- Eletrico ✅ (R00 25/mar — IFC+DXF, separado Emb/T.A/T.B, aba unica)

- Hidrossanitario ✅ (R00 25/mar — IFC H00 + 20 DWGs, separado Emb/T.A/T.B, conexoes DXF por torre)

- PPCI

- Sprinkler

- Telecomunicacao ✅ (R01 25/mar — IFC + 18 DWGs processados, 96 itens novos)

- Gas

- Automacao

- Climatizacao

- Iluminacao

- Mobiliario

## Bloqueadores Tecnicos

- DWG binario — Ventilacao, Ar-Condicionado, Alvenaria precisam de conversao DWG -> DXF (ODA File Converter instalado e funcional — usado com sucesso no Telefonico 24/mar e Hidraulico 25/mar)

- Memorial descritivo — necessario para validar premissas de Ventilacao, PCI, Climatizacao

- CPUs no Memorial — Leo precisa vincular N4 manualmente (match automatico falhou)

## Projetistas Identificados

| Disciplina | Projetista | Fonte |
| --- | --- | --- |
| Eletrico, Telefonico, Ventilacao | R. Rubens Alves | IFC/DWG rev.01 |
| Estrutura | (a confirmar) | IFC rev.26 |
| Arquitetura | (a confirmar) | — |

## Arquivos-chave

| Arquivo | Descricao |
| --- | --- |
| [[CTN-TZN_ELT_Orcamento_Executivo_R00.xlsx]] | Planilha original do cliente |
| [[CTN-TZN_ELT-Orcamento-Executivo-R03-AJUSTADO.xlsx]] | Ultima versao consolidada (IA) |
| [[CTN-TZN_ELT-Orcamento-Executivo-R03-MEMORIAL.docx]] | Memorial rastreavel R03 |
| [[REVISAO-ELECTRA-R00]] | Analise detalhada da planilha R00 |
| briefings/*.md | 14 briefings por disciplina |
| scripts/*.py | Scripts de extracao e processamento |
| [[telecomunicacoes-electra-r01.xlsx]] | Planilha telecom R01 (IFC + DWG) |
| Este arquivo | [[log-execucao]] — memorial de execucao |

## Convencoes deste Memorial

Este documento e organizado por disciplina, nao por dia. Cada secao registra: 1. Fontes — de onde veio cada informacao (IFC, DWG, briefing, base PU) 2. Decisoes — escolhas feitas e justificativas 3. Quantitativos — dados extraidos e premissas 4. Entregas — arquivos gerados 5. Pendentes — dados faltantes, validacoes necessarias

Regra de edicao: Claude so adiciona no final de cada secao. Leo pode editar qualquer parte. Este MD sera a base do memorial Word final do projeto.

Regra de entrega (25/mar/2026): Toda atualizacao de planilha gera 3 entregas obrigatorias: 1. Planilha atualizada (.xlsx) 2. Este log atualizado (log-execucao.md) 3. Documento Word (.docx) com o log de execucao convertido — para a equipe acessar sem depender de Markdown

Envio: Sempre que gerar atualizacao, enviar os 2 arquivos (planilha + Word do log) no Slack para a equipe acompanhar.

Criado em 2026-03-25 | Atualizado continuamente durante o projeto