CARTESIAN ENGENHARIA

ORCAMENTO EXECUTIVO

ELECTRA TOWERS

Revisao R02 | Formato EII | Rastreabilidade Completa

| Empresa | Thozen | Cidade/UF | Porto Belo, SC |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | 36.088,85 m2 | Pavimentos | 35 |
| UR | 342 + 6 com. | Vagas | 305 |
| Subsolos | 1 | Prazo | 36 meses |
| CUB/SC fev/2026 | R$ 3.019,26 | CUB Ratio | 1,56 |

Marco 2026

# 1. Legenda de Rastreabilidade

Cada item do orcamento e classificado pela origem dos seus dados:

| Cor | Classificacao | Significado |
| --- | --- | --- |
|  | Projeto Electra / Confirmado | Extraido de IFC/DXF dos projetistas do Electra ou confirmado pela Thozen |
|  | Parametrico / Referencia | PU ou qtd baseado na base Cartesian (75 executivos) ou SINAPI |
|  | Estimado (sem projeto) | Sem fonte confiavel - requer cotacao ou projeto especifico para proxima revisao |

Distribuicao: IFC/DXF 9.2% | Referencia 21.7% | Estimado 9.3%

# 2. EAP Resumo com Origem

| Etapa | Valor (R$) | R$/m2 | % | Origem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | R$ 17.841.245 | 494 | 10.5% | Paramétrico — mediana 7 projetos similar |
| MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | R$ 1.549.294 | 43 | 0.9% | Paramétrico |
| INFRAESTRUTURA | R$ 8.935.058 | 248 | 5.3% | IFC R26 — ver aba Resumo Estrutura |
| CONTENÇÃO | R$ 1.496.965 | 41 | 0.9% | Estimado — sem projeto de contenção |
| SUPRAESTRUTURA | R$ 28.886.959 | 800 | 17.0% | IFC R26 — 12.784 m³ concreto (pilares+vi |
| ALVENARIA | R$ 7.770.290 | 215 | 4.6% | Paramétrico + briefing R00 |
| SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ 7.482.260 | 207 | 4.4% | R02 detalhado (IFC + DXF) |
| SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRE | R$ 8.208.116 | 227 | 4.8% | R01 detalhado (IFC briefings R00) |
| INSTALAÇÕES PREVENTIVAS | R$ 1.188.641 | 33 | 0.7% | R01 parcial (IFC + estimativas) |
| INSTALAÇÕES DE GÁS | R$ 485.034 | 13 | 0.3% | Paramétrico |
| LOUÇAS E METAIS | R$ 1.804.442 | 50 | 1.1% | Paramétrico |
| CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO MECÂNICA | R$ 1.810.217 | 50 | 1.1% | Paramétrico |
| INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIA | R$ 7.864.843 | 218 | 4.6% | Paramétrico (elevadores, automação) |
| REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS PISO | R$ 8.043.844 | 223 | 4.7% | PU base: contrapiso R$ 12,10/m² |
| REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS PAREDE | R$ 4.705.445 | 130 | 2.8% | PU base: reboco R$ 7,00/m² |
| REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS TETO | R$ 221.586 | 6 | 0.1% | Paramétrico |
| IMPERMEABILIZAÇÃO | R$ 2.578.368 | 71 | 1.5% | PU base: manta R$ 82,15/m² |
| ACABAMENTOS INTERNOS EM PAREDE | R$ 5.633.830 | 156 | 3.3% | Paramétrico |
| ACABAMENTOS EM PISOS E PAVIMENTAÇÕES | R$ 8.043.844 | 223 | 4.7% | Paramétrico |
| ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | R$ 3.041.207 | 84 | 1.8% | Paramétrico |
| PINTURA INTERNA | R$ 5.236.853 | 145 | 3.1% | PU base: acrílica R$ 15/m², textura R$ 8 |
| REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | R$ 6.865.001 | 190 | 4.0% | Paramétrico + PU base: reboco ext R$ 15, |
| ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | R$ 14.374.911 | 398 | 8.5% | Paramétrico + briefing R00 |
| COBERTURA | R$ 2.429.862 | 67 | 1.4% | Paramétrico |
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R$ 10.793.453 | 299 | 6.4% | Paramétrico (mobiliário, paisagismo, lim |
| IMPREVISTOS | R$ 2.230.832 | 62 | 1.3% | ~1% do total |
| TOTAL | R$ 169.522.402 | 4697 | 100% |  |

# 3. Estrutura - Quantitativos IFC R26

Fonte: Modelo IFC R26 (DMA + Zeplin + Liberte). Todos os quantitativos abaixo sao IFC/DXF (verde).

| Disciplina | Pavimento | Etapa | Projetos | Concreto (m3) | Forma (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blocos/Baldrame |  | Blocos e baldrame | IFC R26 | 55 | 440 |
| Supraestrutura | Térreo | Pilares+Vigas+Lajes | IFC R26 | 720 | 5760 |
| Supraestrutura | Garagem 1 | Pilares+Vigas+Lajes | IFC R26 | 210 | 1680 |
| Supraestrutura | Garagem 2 | Pilares+Vigas+Lajes | IFC R26 | 210 | 1680 |
| Supraestrutura | Garagem 3 | Pilares+Vigas+Lajes | IFC R26 | 210 | 1680 |
| Supraestrutura | Garagem 4 | Pilares+Vigas+Lajes | IFC R26 | 227 | 1816 |
| Supraestrutura | Garagem 5 | Pilares+Vigas+Lajes | IFC R26 | 233 | 1864 |
| Supraestrutura | Lazer | Pilares+Vigas+Lajes | IFC R26 | 350 | 2800 |
| Supraestrutura | 8°-31° Tipo | Pilares+Vigas+Lajes | IFC R26 | 495 × 24 = 11.880 |  |
| Supraestrutura | Telhado | Pilares+Vigas+Lajes | IFC R26 | 164 | 1312 |
| Supraestrutura | Casa Máquinas | Pilares+Vigas+Lajes | IFC R26 | 24 | 192 |

# 4. Gerenciamento Tecnico e Administrativo

Origem: Valores confirmados pela Thozen na reuniao 05/03/2026 (verde), com contratos de projetistas identificados. Itens sem confirmacao sao parametricos (amarelo) ou estimados (vermelho).

| Descricao | Qtd | Unid | PU (R$) | Total (R$) | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estudos | - |  | - | R$ 270.188 | Param. base Cartesian |
| Memorial descritivo | 1.0 | vb | R$ 8.688,11 | R$ 8.688 | Estimado (s/ proj) |
| Levantamento topográfico | 1.0 | vb | R$ 15.000,00 | R$ 15.000 | Thozen 05/03/26 |
| Estudo ambiental | 1.0 | vb | R$ 8.000,00 | R$ 8.000 | Thozen 05/03/26 |
| Sondagem do terreno | 1.0 | vb | R$ 4.500,00 | R$ 4.500 | Thozen 05/03/26 |
| EFEG - Teste de Carga | 1.0 | vb | R$ 29.000,00 | R$ 29.000 | Estimado (s/ proj) |
| Solugeot - Teste de Carga | 1.0 | vb | R$ 185.000,00 | R$ 185.000 | Thozen 05/03/26 |
| Concreto - Teste de Carga | 1.0 | vb | R$ 20.000,00 | R$ 20.000 | Estimado (s/ proj) |
| Projetos | - |  | - | R$ 1.108.918 | Param. base Cartesian |
| Legalização de incorporação | 1.0 | vb | R$ 31.825,88 | R$ 31.826 | Estimado (s/ proj) |
| Projeto arquitetônico legal | 1.0 | vb | R$ 183.000,00 | R$ 183.000 | Contrato Battisti |
| Projeto Arquitetônico interiores | 1.0 | vb | R$ 29.000,00 | R$ 29.000 | Contrato Favola |
| Projeto de terraplanagem | 1.0 | vb | R$ 3.289,96 | R$ 3.290 | Estimado (s/ proj) |
| Projeto fundação | 1.0 | vb | R$ 40.000,00 | R$ 40.000 | Thozen 05/03/26 |
| Projeto estrutural | 1.0 | vb | R$ 447.000,00 | R$ 447.000 | Contrato Dma |
| Projeto escoramento | 1.0 | vb | R$ 4.000,00 | R$ 4.000 | Thozen 05/03/26 |
| Projeto elétrico/comunicação/telefonia/luminotécnico/hidrossanitário/d | 1.0 | vb | R$ 280.000,00 | R$ 280.000 | Contrato Franzmann |
| Projeto de climatização/exaustão | 1.0 | vb | R$ 20.000,00 | R$ 20.000 | Contrato Value |
| Projeto de Impremeabilização | 1.0 | vb | R$ 19.000,00 | R$ 19.000 | Contrato W.Thomaz |
| Projeto de esquadrias | 1.0 | vb | R$ 41.000,00 | R$ 41.000 | Contrato Wm |
| Projeto de Piscina | 1.0 | vb | R$ 10.801,95 | R$ 10.802 | Estimado (s/ proj) |
| Consultorias | - |  | - | R$ 321.000 | Param. base Cartesian |
| Compatibilização de Projetos BIM | 1.0 | vb | R$ 80.000,00 | R$ 80.000 | Contrato Otus |
| Acompanhamento Topografico | 1.0 | vb | R$ 89.000,00 | R$ 89.000 | Estimado (s/ proj) |
| ATP - Fundação | 1.0 | vb | R$ 13.500,00 | R$ 13.500 | Thozen 05/03/26 |
| ATP - Estrutura | 1.0 | vb | R$ 62.500,00 | R$ 62.500 | Thozen 05/03/26 |
| Orçamento e planejamento | 1.0 | vb | R$ 55.000,00 | R$ 55.000 | Thozen 05/03/26 |
| Consultoria de Bloco Central | 1.0 | vb | R$ 21.000,00 | R$ 21.000 | Thozen 05/03/26 |
| Ensaios | - |  | - | R$ 135.920 | Param. base Cartesian |
| Controle tecnológico do concreto | 1.0 | vb | R$ 90.000,00 | R$ 90.000 | Contrato Triunfo |
| Ensaio e desenvolvimento de relatórios de desempenho acústico | 16.0 | mês | R$ 2.200,00 | R$ 35.200 | Thozen 05/03/26 |
| Ensaio de arrancamento revestimento cerâmico | 1.0 | vb | R$ 5.360,00 | R$ 5.360 | Estimado (s/ proj) |
| Ensaio de arrancamento fachada | 1.0 | vb | R$ 5.360,00 | R$ 5.360 | Estimado (s/ proj) |
| Licenciamentos, Taxas, Impostos, Aprovações e Seguros | - |  | - | R$ 362.704 | Param. base Cartesian |
| Despesas de Seguros | 1.0 | vb | R$ 46.460,96 | R$ 46.461 | Estimado (s/ proj) |
| Taxas de consulta de viabilidade | 1.0 | vb | R$ 412,37 | R$ 412 | Estimado (s/ proj) |
| Avaliação e Legalização ambiental | 1.0 | vb | R$ 5.649,12 | R$ 5.649 | Estimado (s/ proj) |
| Aprovação e legalização prefeitura | 1.0 | vb | R$ 45.914,31 | R$ 45.914 | Estimado (s/ proj) |
| Aprovação e legalização água e esgoto | 1.0 | vb | R$ 7.864,49 | R$ 7.864 | Estimado (s/ proj) |
| Aprovação e legalização elétrico | 1.0 | vb | R$ 21.722,07 | R$ 21.722 | Estimado (s/ proj) |
| Aprovação e legalização bombeiros | 1.0 | vb | R$ 17.161,53 | R$ 17.162 | Estimado (s/ proj) |
| Taxas ART | 1.0 | vb | R$ 5.778,43 | R$ 5.778 | Estimado (s/ proj) |
| Taxas alvará | 1.0 | vb | R$ 69.049,72 | R$ 69.050 | Estimado (s/ proj) |
| Taxa LAP, AUC, LAI e LAO | 1.0 | vb | R$ 8.800,00 | R$ 8.800 | Estimado (s/ proj) |
| Despesas cartório, licenças, certidões e jurídicas | 1.0 | vb | R$ 58.725,83 | R$ 58.726 | Estimado (s/ proj) |
| Incorporação | 1.0 | vb | R$ 15.000,00 | R$ 15.000 | Thozen 05/03/26 |
| IPTU | 1.0 | vb | R$ 45.760,00 | R$ 45.760 | Estimado (s/ proj) |
| Taxa Habite-se | 1.0 | vb | R$ 14.404,72 | R$ 14.405 | Estimado (s/ proj) |
| Documentos | - |  | - | R$ 117.646 | Param. base Cartesian |
| As Built | 1.0 | vb | R$ 19.548,80 | R$ 19.549 | Estimado (s/ proj) |
| Laudo técnico de vistoria de entrega | 1.0 | vb | R$ 27.967,70 | R$ 27.968 | Estimado (s/ proj) |
| Manuais técnicos condomínio/proprietários | 1.0 | vb | R$ 49.703,16 | R$ 49.703 | Estimado (s/ proj) |
| Certidão INSS | 1.0 | vb | R$ 20.425,85 | R$ 20.426 | Estimado (s/ proj) |
| Segurança do Trabalho | - |  | - | R$ 329.062 | Param. base Cartesian |
| Equipamentos de proteção individual - EPI | 1.0 | vb | R$ 69.000,00 | R$ 69.000 | Estimado (s/ proj) |
| Projetos de segurança do trabalho | 1.0 | vb | R$ 10.461,77 | R$ 10.462 | Estimado (s/ proj) |
| Acompanhamento de segurança do trabalho | 48.0 | mês | R$ 5.200,00 | R$ 249.600 | Thozen 05/03/26 |
| Equipamentos de proteção | - |  | - | R$ 1.054.950 | Param. base Cartesian |
| Bandeja de proteção primária | 259.9 | m | R$ 243,96 | R$ 63.409 | Param. base Cartesian |
| Bandeja de proteção secundária | 1,385.4 | m | R$ 230,10 | R$ 318.784 | Param. base Cartesian |
| Guarda-corpo de vãos, fixado em fôrma de madeira, em trama de madeira | 561.3 | m2 | R$ 38,62 | R$ 21.677 | Param. base Cartesian |
| Guarda-corpo em laje pós-desforma com Escora metálica, travessões e te | 4,652.6 | m | R$ 42,43 | R$ 197.415 | Param. base Cartesian |
| Tela fachadeira | 15,354.9 | m2 | R$ 8,51 | R$ 130.690 | Param. base Cartesian |
| Fechamento removível de vãos de porta de elevador em madeira | 1,271.7 | m2 | R$ 49,52 | R$ 62.974 | Param. base Cartesian |
| Varal de segurança com cabo de aço (linha de vida) | 1.0 | vb | R$ 100.000,00 | R$ 100.000 | Thozen 05/03/26 |
| Tela SLQA | 1.0 | vb | R$ 110.000,00 | R$ 110.000 | Thozen 05/03/26 |
| Ascenção da Tela SLQA | 10.0 | um | R$ 5.000,00 | R$ 50.000 | Thozen 05/03/26 |
| Meio Ambiente | - |  | - | R$ 115.591 | Param. base Cartesian |
| Acompanhamento Ambiental da Obra | 48.0 | mês | R$ 2.100,00 | R$ 100.800 | Thozen 05/03/26 |
| Elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) | 1.0 | vb | R$ 3.808,53 | R$ 3.809 | Estimado (s/ proj) |
| Elaboração do programa de gerenciamento de riscos (PGR) | 1.0 | vb | R$ 10.981,99 | R$ 10.982 | Estimado (s/ proj) |
| Saúde Ocupacional | - |  | - | R$ 8.373 | Param. base Cartesian |
| Medicamentos preventivos e de emergência | 1.0 | vb | R$ 1.790,45 | R$ 1.790 | Estimado (s/ proj) |
| Kit socorrista | 1.0 | vb | R$ 582,22 | R$ 582 | Estimado (s/ proj) |
| Dedetização, desratização e sanitização dos ambientes | 24.0 | mês | R$ 250,00 | R$ 6.000 | Estimado (s/ proj) |
| Equipe de Gestão e Apoio | - |  | - | R$ 4.850.800 | Param. base Cartesian |
| Engenheiro Civil | 60.0 | mês | R$ 13.000,00 | R$ 780.000 | Param. base Cartesian |
| Mestre De Obras | 60.0 | mês | R$ 9.000,00 | R$ 540.000 | Param. base Cartesian |
| Almoxarife | 48.0 | mês | R$ 8.200,00 | R$ 393.600 | Param. base Cartesian |
| Auxiliar de engenharia | 48.0 | mês | R$ 5.500,00 | R$ 264.000 | Param. base Cartesian |
| Assistente administrativo | 42.0 | mês | R$ 6.000,00 | R$ 252.000 | Param. base Cartesian |
| Guincheiro 01 | 38.0 | mês | R$ 8.600,00 | R$ 326.800 | Param. base Cartesian |
| Guincheiro 02 | 25.0 | mês | R$ 8.600,00 | R$ 215.000 | Param. base Cartesian |
| Servente 01 | 48.0 | mês | R$ 5.100,00 | R$ 244.800 | Param. base Cartesian |
| Servente 02 | 41.0 | mês | R$ 5.100,00 | R$ 209.100 | Param. base Cartesian |
| Servente 03 | 41.0 | mês | R$ 5.100,00 | R$ 209.100 | Param. base Cartesian |
| Servente 04 | 36.0 | mês | R$ 5.100,00 | R$ 183.600 | Param. base Cartesian |
| Pedreiro 01 | 48.0 | mês | R$ 6.100,00 | R$ 292.800 | Param. base Cartesian |
| Pedreiro 02 | 41.0 | mês | R$ 6.100,00 | R$ 250.100 | Param. base Cartesian |
| Carpinteiro 01 | 41.0 | mês | R$ 6.100,00 | R$ 250.100 | Param. base Cartesian |
| Vigilância / portaria | 48.0 | mês | R$ 6.100,00 | R$ 292.800 | Param. base Cartesian |
| Técnico de segurança do trabalho - Quantidade | 21.0 | mês | R$ 7.000,00 | R$ 147.000 | Param. base Cartesian |
| Despesas de Consumo e Manutenção | - |  | - | R$ 489.165 | Param. base Cartesian |
| Consumos Mensais: Água e Esgoto | 48.0 | mês | R$ 1.004,98 | R$ 48.239 | Estimado (s/ proj) |
| Consumos Mensais: Luz/energia | 48.0 | mês | R$ 1.658,22 | R$ 79.594 | Estimado (s/ proj) |
| Consumos Mensais: Internet | 48.0 | mês | R$ 400,00 | R$ 19.200 | Estimado (s/ proj) |
| Consumos Mensais: Coleta de Lixo | 48.0 | mês | R$ 70,00 | R$ 3.360 | Estimado (s/ proj) |
| Consumos Mensais: Alimentação | 48.0 | mês | R$ 272,25 | R$ 13.068 | Estimado (s/ proj) |
| Consumos Mensais: Mateirial de expediênte/escritório | 48.0 | mês | R$ 300,00 | R$ 14.400 | Estimado (s/ proj) |
| Consumos Mensais: Material de higiêne e limpeza | 48.0 | mês | R$ 500,00 | R$ 24.000 | Estimado (s/ proj) |
| Consumos gerais: Fretes | 48.0 | mês | R$ 3.349,93 | R$ 160.797 | Estimado (s/ proj) |
| Consumos gerais: Consumo de cópias | 48.0 | mês | R$ 172,85 | R$ 8.297 | Estimado (s/ proj) |
| Consumos gerais: Despesas com vizinhos | 1.0 | vb | R$ 41.181,94 | R$ 41.182 | Estimado (s/ proj) |
| Consumos gerais: Esgotamento de sistema sanitário temporário | 48.0 | mês | R$ 260,88 | R$ 12.522 | Estimado (s/ proj) |
| Consumos gerais: Gerador autônomo de energia | 48.0 | mês | R$ 204,24 | R$ 9.803 | Estimado (s/ proj) |
| Mobiliario de apoio a obra | 1.0 | vb | R$ 17.450,00 | R$ 17.450 | Estimado (s/ proj) |
| Equipamentos de escritorio | 1.0 | vb | R$ 33.400,00 | R$ 33.400 | Estimado (s/ proj) |
| Sinalizacao geral da obra | 1.0 | vb | R$ 3.852,74 | R$ 3.853 | Estimado (s/ proj) |
| Manutenção de Canteiro de Obra | - |  | - | R$ 500.000 | Param. base Cartesian |
| Despesas de manutenção: Manutenção provisória do canteiro | 48.0 | mês | R$ 3.086,42 | R$ 148.148 | Thozen 05/03/26 |
| Despesas de manutenção: Manutenção provisória elétrica | 48.0 | mês | R$ 3.375,77 | R$ 162.037 | Thozen 05/03/26 |
| Despesas de manutenção: Manutenção provisória hidrossanitária | 48.0 | mês | R$ 2.411,27 | R$ 115.741 | Thozen 05/03/26 |
| Despesas de manutenção: Manutenção provisória vigilância e acessos | 48.0 | mês | R$ 1.543,21 | R$ 74.074 | Thozen 05/03/26 |
| Instalações e Ligações Provisórias | - |  | - | R$ 327.942 | Param. base Cartesian |
| Locação de banheiro químico | 6.0 | mês | R$ 7.633,91 | R$ 45.803 | Estimado (s/ proj) |
| Instalações Provisórias (central de aço, formas, argamassa, almoxarifa | 1.0 | vb | R$ 139.133,01 | R$ 139.133 | Estimado (s/ proj) |
| Tapume em telha metálica trapezoidal | 384.0 | m2 | R$ 164,08 | R$ 63.005 | Estimado (s/ proj) |
| Redes Provisórias: Rede de água fria, esgoto e drenagem | 1.0 | vb | R$ 30.000,00 | R$ 30.000 | Thozen 05/03/26 |
| Redes Provisórias: Redes elétricas, comunicação e dados | 1.0 | vb | R$ 50.000,00 | R$ 50.000 | Thozen 05/03/26 |
| Equipamentos de carga e transporte | - |  | - | R$ 1.859.956 | Param. base Cartesian |
| Aquisição Elevador cremalheira | 1.0 | un | R$ 926.000,00 | R$ 926.000 | Thozen 05/03/26 |
| Montagem e Desmontagem Elevador cremalheira | 2.0 | UN | R$ 10.000,00 | R$ 20.000 | Estimado (s/ proj) |
| Mobilização e Desmobilização Elevador cremalheira | 2.0 | UN | R$ 3.500,00 | R$ 7.000 | Estimado (s/ proj) |
| Aquisição Grua com torre movel | 1.0 | UN | R$ 762.956,00 | R$ 762.956 | Thozen 05/03/26 |
| Manutenção Inicial Grua com torre movel | 1.0 | UN | R$ 1.800,00 | R$ 1.800 | Estimado (s/ proj) |
| Manutenção Periódica Grua com torre movel | 17.0 | mês | R$ 2.000,00 | R$ 34.000 | Thozen 05/03/26 |
| Montagem e Desmontagem Grua com torre movel | 2.0 | UN | R$ 10.000,00 | R$ 20.000 | Estimado (s/ proj) |
| Ascenção da Grua | 14.0 | UN | R$ 6.300,00 | R$ 88.200 | Thozen 05/03/26 |
| Equipamentos de obra | - |  | - | R$ 55.200 | Param. base Cartesian |
| Ferramentas/equipamentos | 1.0 | vb | R$ 55.200,00 | R$ 55.200 | Estimado (s/ proj) |
| Balancins e Andaimes | - |  | - | R$ 224.500 | Param. base Cartesian |
| Locação Balancim | 17.0 | mês | R$ 9.000,00 | R$ 153.000 | Estimado (s/ proj) |
| Montagem/Deslocamento/Desmontagem Balancim | 130.0 | vb | R$ 550,00 | R$ 71.500 | Estimado (s/ proj) |
| TOTAL | - |  | - | R$ 12.131.913 | Param. base Cartesian |

# 5. ELÉTRICO

Origem: IFC rev.01 + DXF rev.01 + Ref. projeto similar

Total: R$ 7.482.260 | 143 itens | R$/m2: 207.33

Proj. Franzmann DXF rev.01: 72 itens (14%)  |  Proj. Franzmann IFC rev.01: 46 itens (25%)  |  Param. base Cartesian: 21 itens (14%)  |  Estimado (s/ projeto): 4 itens (47%)

| Descricao | Qtd | Unid | PU (R$) | Total (R$) | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transformador trifasico seco 500kVA 13.800/380-220V | 1.0 | pc | R$ 79.000,00 | R$ 79.000 | Param. base Cartesian |
| Transformador trifasico seco 300kVA 13.800/380-220V | 1.0 | pc | R$ 47.000,00 | R$ 47.000 | Param. base Cartesian |
| Religador trifasico 15kV padrao CELESC | 1.0 | pc | R$ 127.057,00 | R$ 127.057 | Param. base Cartesian |
| Chave seccionadora tripolar 400A 15kV | 3.0 | pc | R$ 1.910,00 | R$ 5.730 | Param. base Cartesian |
| Mufla unipolar contratil 15kV | 4.0 | pc | R$ 250,00 | R$ 1.000 | Param. base Cartesian |
| Conjunto TC media tensao 250/5A | 1.0 | pc | R$ 136.192,00 | R$ 136.192 | Param. base Cartesian |
| Conjunto TP media tensao 13.800/115V | 1.0 | pc | R$ 155.906,00 | R$ 155.906 | Param. base Cartesian |
| Cabos EPR 15kV 35mm2 (4 vias) | 160.0 | m | R$ 56,64 | R$ 9.062 | Param. base Cartesian |
| Vergalhao de cobre 3/8" | 50.0 | m | R$ 127,00 | R$ 6.350 | Param. base Cartesian |
| Demais componentes subestacao | 1.0 | vb | R$ 50.000,00 | R$ 50.000 | Param. base Cartesian |
| Grupo gerador diesel ~500kVA (estimado) | 1.0 | pc | R$ 350.000,00 | R$ 350.000 | Estimado (s/ projeto) |
| QTA quadro transferencia automatica | 1.0 | pc | R$ 45.000,00 | R$ 45.000 | Estimado (s/ projeto) |
| Tanque combustivel + infraestrutura | 1.0 | vb | R$ 55.000,00 | R$ 55.000 | Estimado (s/ projeto) |
| Barramento blindado aluminio (~150m) | 150.0 | m | R$ 1.600,00 | R$ 240.000 | Param. base Cartesian |
| Conexoes e derivacoes | 1.0 | vb | R$ 20.000,00 | R$ 20.000 | Param. base Cartesian |
| Quadro medicao coletiva 6 med | 1.0 | pc | R$ 1.587,00 | R$ 1.587 | Param. base Cartesian |
| Quadro medicao coletiva 4 med | 5.0 | pc | R$ 1.100,00 | R$ 5.500 | Param. base Cartesian |
| Quadro medicao coletiva 2 med | 11.0 | pc | R$ 920,00 | R$ 10.120 | Param. base Cartesian |
| Cabos EPR 185mm2 alimentadores | 120.0 | m | R$ 139,40 | R$ 16.728 | Param. base Cartesian |
| Cabos EPR 120mm2 alimentadores | 360.0 | m | R$ 92,69 | R$ 33.368 | Param. base Cartesian |
| Cabos EPR 70mm2 alimentadores | 200.0 | m | R$ 55,00 | R$ 11.000 | Param. base Cartesian |
| Eletroduto aco galv 100mm | 35.0 | m | R$ 58,33 | R$ 2.042 | Param. base Cartesian |
| Eletroduto aco galv 50mm | 65.0 | m | R$ 41,50 | R$ 2.698 | Param. base Cartesian |
| Demais materiais entrada | 1.0 | vb | R$ 80.000,00 | R$ 80.000 | Param. base Cartesian |
| Tomada 10A (TUG) — DXF | 80.0 | un | R$ 28,50 | R$ 2.280 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Quadro Distribuição — DXF | 22.0 | un | R$ 450,00 | R$ 9.900 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Interruptor 2 Teclas — DXF | 11.0 | un | R$ 28,00 | R$ 308 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Arandela — DXF | 8.0 | un | R$ 95,00 | R$ 760 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Quadro de Comando — DXF | 5.0 | un | R$ 850,00 | R$ 4.250 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Interruptor 1 Tecla — DXF | 4.0 | un | R$ 22,00 | R$ 88 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Tomada 20A (TUE) — DXF | 4.0 | un | R$ 35,00 | R$ 140 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Tomada (Genérica) — DXF | 2.0 | un | R$ 28,50 | R$ 57 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Telemedição — DXF | 2.0 | un | R$ 1.587,00 | R$ 3.174 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Interruptor 3 Teclas — DXF | 1.0 | un | R$ 34,00 | R$ 34 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Tomada Chuveiro — DXF | 1.0 | un | R$ 42,00 | R$ 42 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Luminária (DXF) — DXF | 1.0 | un | R$ 85,00 | R$ 85 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 77.0 | pt | R$ 85,00 | R$ 6.545 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 604.0 | trecho | R$ 5,50 | R$ 3.322 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 35.0 | trecho | R$ 8,90 | R$ 312 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 295.0 | trecho | R$ 8,90 | R$ 2.626 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 11.0 | trecho | R$ 12,50 | R$ 138 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 137.0 | trecho | R$ 12,50 | R$ 1.712 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto Aco galvanizado 3" (75mm) — Entrada — IFC | 27.0 | trecho | R$ 58,33 | R$ 1.575 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto Aco galvanizado 4" (100mm) — Infraestrutura — IFC | 8.0 | trecho | R$ 85,00 | R$ 680 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Tomada 10A (TUG) — DXF | 13.0 | un | R$ 28,50 | R$ 370 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Tomada Ar-Condicionado — DXF | 9.0 | un | R$ 38,00 | R$ 342 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Quadro Distribuição — DXF | 5.0 | un | R$ 450,00 | R$ 2.250 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Quadro de Comando — DXF | 4.0 | un | R$ 850,00 | R$ 3.400 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Luminária (DXF) — DXF | 2.0 | un | R$ 85,00 | R$ 170 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Quadro de Medição — DXF | 1.0 | un | R$ 1.100,00 | R$ 1.100 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Interruptor 1 Tecla — DXF | 1.0 | un | R$ 22,00 | R$ 22 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 80.0 | pt | R$ 85,00 | R$ 6.800 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 698.0 | trecho | R$ 5,50 | R$ 3.839 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 1.0 | trecho | R$ 8,90 | R$ 9 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 196.0 | trecho | R$ 8,90 | R$ 1.744 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 5.0 | trecho | R$ 12,50 | R$ 62 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Tomada 10A (TUG) — DXF | 14.0 | un | R$ 28,50 | R$ 399 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Quadro de Comando — DXF | 6.0 | un | R$ 850,00 | R$ 5.100 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Quadro Distribuição — DXF | 4.0 | un | R$ 450,00 | R$ 1.800 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Luminária (DXF) — DXF | 2.0 | un | R$ 85,00 | R$ 170 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 80.0 | pt | R$ 85,00 | R$ 6.800 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 539.0 | trecho | R$ 5,50 | R$ 2.964 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 1.0 | trecho | R$ 8,90 | R$ 9 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 196.0 | trecho | R$ 8,90 | R$ 1.744 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 5.0 | trecho | R$ 12,50 | R$ 62 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Tomada 10A (TUG) — DXF | 14.0 | un | R$ 28,50 | R$ 399 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Quadro Distribuição — DXF | 4.0 | un | R$ 450,00 | R$ 1.800 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Quadro de Comando — DXF | 2.0 | un | R$ 850,00 | R$ 1.700 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Luminária (DXF) — DXF | 2.0 | un | R$ 85,00 | R$ 170 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 78.0 | pt | R$ 85,00 | R$ 6.630 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 745.0 | trecho | R$ 5,50 | R$ 4.098 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 1.0 | trecho | R$ 8,90 | R$ 9 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 195.0 | trecho | R$ 8,90 | R$ 1.736 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 5.0 | trecho | R$ 12,50 | R$ 62 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Tomada 10A (TUG) — DXF | 13.0 | un | R$ 28,50 | R$ 370 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Quadro de Comando — DXF | 6.0 | un | R$ 850,00 | R$ 5.100 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Quadro Distribuição — DXF | 5.0 | un | R$ 450,00 | R$ 2.250 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Luminária (DXF) — DXF | 1.0 | un | R$ 85,00 | R$ 85 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 97.0 | pt | R$ 85,00 | R$ 8.245 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 833.0 | trecho | R$ 5,50 | R$ 4.582 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 1.0 | trecho | R$ 8,90 | R$ 9 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 230.0 | trecho | R$ 8,90 | R$ 2.047 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 1.0 | trecho | R$ 12,50 | R$ 12 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 16.0 | trecho | R$ 12,50 | R$ 200 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Luminária (DXF) — DXF | 96.0 | un | R$ 85,00 | R$ 8.160 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Sensor — DXF | 50.0 | un | R$ 65,00 | R$ 3.250 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Tomada 10A (TUG) — DXF | 12.0 | un | R$ 28,50 | R$ 342 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Quadro de Comando — DXF | 6.0 | un | R$ 850,00 | R$ 5.100 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Quadro Distribuição — DXF | 4.0 | un | R$ 450,00 | R$ 1.800 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Arandela — DXF | 1.0 | un | R$ 95,00 | R$ 95 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Interruptor 1 Tecla — DXF | 1.0 | un | R$ 22,00 | R$ 22 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Tomada (Genérica) — DXF | 1.0 | un | R$ 28,50 | R$ 28 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 119.0 | pt | R$ 85,00 | R$ 10.115 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 2,211.0 | trecho | R$ 5,50 | R$ 12.160 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 73.0 | trecho | R$ 8,90 | R$ 650 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 314.0 | trecho | R$ 8,90 | R$ 2.795 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 3.0 | trecho | R$ 12,50 | R$ 38 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 96.0 | trecho | R$ 12,50 | R$ 1.200 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto PVC Rigido 2" (50mm) — Alimentacao geral — IFC | 10.0 | trecho | R$ 28,50 | R$ 285 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto Aco galvanizado 3" (75mm) — Entrada — IFC | 7.0 | trecho | R$ 58,33 | R$ 408 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Tomada 10A (TUG) — DXF | 79.0 | un | R$ 28,50 | R$ 2.252 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Tomada 20A (TUE) — DXF | 35.0 | un | R$ 35,00 | R$ 1.225 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Arandela — DXF | 29.0 | un | R$ 95,00 | R$ 2.755 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Interruptor 1 Tecla — DXF | 14.0 | un | R$ 22,00 | R$ 308 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Quadro de Comando — DXF | 12.0 | un | R$ 850,00 | R$ 10.200 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Interruptor 2 Teclas — DXF | 11.0 | un | R$ 28,00 | R$ 308 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Luminária (DXF) — DXF | 9.0 | un | R$ 85,00 | R$ 765 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Quadro Distribuição — DXF | 8.0 | un | R$ 450,00 | R$ 3.600 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Tomada (Genérica) — DXF | 4.0 | un | R$ 28,50 | R$ 114 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Tomada Ar-Condicionado — DXF | 4.0 | un | R$ 38,00 | R$ 152 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Interruptor 3 Teclas — DXF | 3.0 | un | R$ 34,00 | R$ 102 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Tomada Chuveiro — DXF | 2.0 | un | R$ 42,00 | R$ 84 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Ponto de iluminacao (luminaria LED) — IFC | 3,984.0 | pt | R$ 85,00 | R$ 338.640 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto PVC Corrugado 3/4" (20mm) — Iluminacao — IFC | 159,936.0 | trecho | R$ 5,50 | R$ 879.648 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 1,152.0 | trecho | R$ 8,90 | R$ 10.253 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto PVC Corrugado 1" (25mm) — Forca — IFC | 6,936.0 | trecho | R$ 8,90 | R$ 61.730 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 3,576.0 | trecho | R$ 12,50 | R$ 44.700 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto PVC Espiralado 1 1/4" (32mm) — Alimentadores — IFC | 7,008.0 | trecho | R$ 12,50 | R$ 87.600 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto PVC Espiralado 1 1/2" (40mm) — Prumadas — IFC | 11,112.0 | trecho | R$ 18,90 | R$ 210.017 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto PVC Rigido 2" (50mm) — Alimentacao geral — IFC | 192.0 | trecho | R$ 28,50 | R$ 5.472 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto Aco galvanizado 3" (75mm) — Entrada — IFC | 2,304.0 | trecho | R$ 58,33 | R$ 134.392 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Tomada 10A (TUG) — DXF | 4,152.0 | un | R$ 28,50 | R$ 118.332 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Tomada 20A (TUE) — DXF | 1,968.0 | un | R$ 35,00 | R$ 68.880 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Interruptor 1 Tecla — DXF | 1,224.0 | un | R$ 22,00 | R$ 26.928 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Interruptor Paralelo — DXF | 984.0 | un | R$ 32,00 | R$ 31.488 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Tomada Chuveiro — DXF | 576.0 | un | R$ 42,00 | R$ 24.192 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Quadro Distribuição — DXF | 384.0 | un | R$ 450,00 | R$ 172.800 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Quadro de Comando — DXF | 336.0 | un | R$ 850,00 | R$ 285.600 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Interruptor 2 Teclas — DXF | 240.0 | un | R$ 28,00 | R$ 6.720 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Arandela — DXF | 240.0 | un | R$ 95,00 | R$ 22.800 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Tomada Ar-Condicionado — DXF | 240.0 | un | R$ 38,00 | R$ 9.120 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Quadro de Medição — DXF | 144.0 | un | R$ 1.100,00 | R$ 158.400 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Luminária (DXF) — DXF | 48.0 | un | R$ 85,00 | R$ 4.080 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Tomada (Genérica) — DXF | 48.0 | un | R$ 28,50 | R$ 1.368 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Interruptor 3 Teclas — DXF | 24.0 | un | R$ 34,00 | R$ 816 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Quadro de Comando — DXF | 38.0 | un | R$ 850,00 | R$ 32.300 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Arandela — DXF | 23.0 | un | R$ 95,00 | R$ 2.185 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Tomada (Genérica) — DXF | 11.0 | un | R$ 28,50 | R$ 314 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Interruptor 1 Tecla — DXF | 7.0 | un | R$ 22,00 | R$ 154 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Luminária (DXF) — DXF | 2.0 | un | R$ 85,00 | R$ 170 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Interruptor 2 Teclas — DXF | 1.0 | un | R$ 28,00 | R$ 28 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Sensor — DXF | 1.0 | un | R$ 65,00 | R$ 65 | Proj. Franzmann DXF rev.01 |
| Mao de obra inst. eletricas (estimada ~41%) | 1.0 | vb | R$ 3.067.726,73 | R$ 3.067.727 | Estimado (s/ projeto) |

# 6. HIDROSSANITÁRIO

Origem: IFC rev.01 (1 hidráulico + 10 sanitários) + briefings R00

Total: R$ 8.208.116 | 25 itens | R$/m2: 227.44

Proj. Franzmann IFC rev.01 (: 19 itens (58%)  |  Briefing Franzmann: 4 itens (1%)  |  Indice param.: 1 itens (1%)  |  Estimado (s/ projeto): 1 itens (40%)

| Descricao | Qtd | Unid | PU (R$) | Total (R$) | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tubo PVC Soldável DN25 (Ø63mm) — ramais alimentação — IFC | 91,098.0 | m | R$ 8,50 | R$ 774.333 | Proj. Franzmann IFC rev.01 ( |
| Tubo PVC Soldável DN32 (Ø81mm) — prumadas — IFC | 66,188.0 | m | R$ 12,80 | R$ 847.206 | Proj. Franzmann IFC rev.01 ( |
| Tubo PVC Soldável DN40 (Ø101mm) — alimentadores — IFC | 6,804.0 | m | R$ 18,50 | R$ 125.874 | Proj. Franzmann IFC rev.01 ( |
| Tubo PVC Soldável DN50 (Ø127mm) — alimentadores garagem — IFC | 20,442.0 | m | R$ 25,00 | R$ 511.050 | Proj. Franzmann IFC rev.01 ( |
| Tubo PVC Soldável DN60 (Ø152mm) — barriletes — IFC | 4,355.0 | m | R$ 35,00 | R$ 152.425 | Proj. Franzmann IFC rev.01 ( |
| Tubo PVC Soldável DN75 (Ø191mm) — entrada — IFC | 4,480.0 | m | R$ 48,00 | R$ 215.040 | Proj. Franzmann IFC rev.01 ( |
| Tubo CPVC FlowGuard DN22 — pontos internos — IFC | 62,520.0 | m | R$ 15,50 | R$ 969.060 | Proj. Franzmann IFC rev.01 ( |
| Tubo PPR PN25 — prumadas recalque — IFC | 35,669.0 | m | R$ 22,00 | R$ 784.718 | Proj. Franzmann IFC rev.01 ( |
| Conexões PVC/CPVC/PPR (3.116 un) — IFC | 3,116.0 | un | R$ 8,50 | R$ 26.486 | Proj. Franzmann IFC rev.01 ( |
| Registros e válvulas (270 un) — IFC | 270.0 | un | R$ 85,00 | R$ 22.950 | Proj. Franzmann IFC rev.01 ( |
| Reservatório polietileno 7.500L (A'Melo) | 2.0 | un | R$ 12.000,00 | R$ 24.000 | Briefing Franzmann |
| Pressurizador Schneider VFD BC-92 2CV | 4.0 | un | R$ 8.500,00 | R$ 34.000 | Briefing Franzmann |
| Hidrômetro multijato 3/4" individualizado | 46.0 | un | R$ 350,00 | R$ 16.100 | Briefing Franzmann |
| Tubo PVC Esgoto Série Normal DN40 — ramais primários — IFC | 810.0 | trecho | R$ 12,00 | R$ 9.720 | Proj. Franzmann IFC rev.01 ( |
| Tubo PVC Esgoto Série Normal DN50 — ramais secundários — IFC | 1,869.0 | trecho | R$ 15,00 | R$ 28.035 | Proj. Franzmann IFC rev.01 ( |
| Tubo PVC Esgoto Série Normal DN100 — coletores — IFC | 884.0 | trecho | R$ 28,00 | R$ 24.752 | Proj. Franzmann IFC rev.01 ( |
| Tubo PVC Esgoto Série Reforçada DN50 — IFC | 394.0 | trecho | R$ 22,00 | R$ 8.668 | Proj. Franzmann IFC rev.01 ( |
| Tubo PVC Esgoto Série Reforçada DN75 — coletores especiais — IFC | 30.0 | trecho | R$ 35,00 | R$ 1.050 | Proj. Franzmann IFC rev.01 ( |
| Tubo PVC Esgoto Série Reforçada DN100 — prumadas principais — IFC | 1,801.0 | trecho | R$ 42,00 | R$ 75.642 | Proj. Franzmann IFC rev.01 ( |
| Tubo PVC Esgoto Série Reforçada DN150 — coletores — IFC | 690.0 | trecho | R$ 55,00 | R$ 37.950 | Proj. Franzmann IFC rev.01 ( |
| Conexões PVC esgoto (11.340 un) — IFC | 11,340.0 | un | R$ 6,50 | R$ 73.710 | Proj. Franzmann IFC rev.01 ( |
| Equipamentos especiais térreo (ETE, caixas) — IFC | 31.0 | un | R$ 2.500,00 | R$ 77.500 | Proj. Franzmann IFC rev.01 ( |
| Tubulação PVC pluvial (estimado por índice) | 3,500.0 | m | R$ 18,00 | R$ 63.000 | Indice param. |
| Caixas, ralos e conexões pluviais | 120.0 | un | R$ 180,00 | R$ 21.600 | Briefing Franzmann |
| Mão de obra inst. hidrossanitárias (~40%) | 1.0 | vb | R$ 3.283.246,27 | R$ 3.283.246 | Estimado (s/ projeto) |

# 7. PPCI

Origem: IFC + DXF + Briefings R00

Total: R$ 1.883.790 | 106 itens | R$/m2: 52.20

Proj. Franzmann IFC: 49 itens (14%)  |  Briefing Franzmann: 36 itens (6%)  |  Indice param.: 12 itens (5%)  |  Estimado (s/ projeto): 9 itens (74%)

| Descricao | Qtd | Unid | PU (R$) | Total (R$) | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abrigo hidrante completo (cx alumínio + mangueira 30m) — IFC | 3.0 | un | R$ 1.200,00 | R$ 3.600 | Proj. Franzmann IFC |
| Tubulação FG Ø150mm — estimado 15m/pav | 15.0 | m | R$ 180,00 | R$ 2.700 | Indice param. |
| Conexões FG (cotovelos, tês, registros) | 8.0 | un | R$ 95,00 | R$ 760 | Briefing Franzmann |
| Abrigo hidrante completo (cx alumínio + mangueira 30m) — IFC | 1.0 | un | R$ 1.200,00 | R$ 1.200 | Proj. Franzmann IFC |
| Tubulação FG Ø150mm — estimado 15m/pav | 15.0 | m | R$ 180,00 | R$ 2.700 | Indice param. |
| Conexões FG (cotovelos, tês, registros) | 8.0 | un | R$ 95,00 | R$ 760 | Briefing Franzmann |
| Abrigo hidrante completo (cx alumínio + mangueira 30m) — IFC | 1.0 | un | R$ 1.200,00 | R$ 1.200 | Proj. Franzmann IFC |
| Tubulação FG Ø150mm — estimado 15m/pav | 15.0 | m | R$ 180,00 | R$ 2.700 | Indice param. |
| Conexões FG (cotovelos, tês, registros) | 8.0 | un | R$ 95,00 | R$ 760 | Briefing Franzmann |
| Abrigo hidrante completo (cx alumínio + mangueira 30m) — IFC | 1.0 | un | R$ 1.200,00 | R$ 1.200 | Proj. Franzmann IFC |
| Tubulação FG Ø150mm — estimado 15m/pav | 15.0 | m | R$ 180,00 | R$ 2.700 | Indice param. |
| Conexões FG (cotovelos, tês, registros) | 8.0 | un | R$ 95,00 | R$ 760 | Briefing Franzmann |
| Abrigo hidrante completo (cx alumínio + mangueira 30m) — IFC | 1.0 | un | R$ 1.200,00 | R$ 1.200 | Proj. Franzmann IFC |
| Tubulação FG Ø150mm — estimado 15m/pav | 15.0 | m | R$ 180,00 | R$ 2.700 | Indice param. |
| Conexões FG (cotovelos, tês, registros) | 8.0 | un | R$ 95,00 | R$ 760 | Briefing Franzmann |
| Abrigo hidrante completo (cx alumínio + mangueira 30m) — IFC | 1.0 | un | R$ 1.200,00 | R$ 1.200 | Proj. Franzmann IFC |
| Tubulação FG Ø150mm — estimado 15m/pav | 15.0 | m | R$ 180,00 | R$ 2.700 | Indice param. |
| Conexões FG (cotovelos, tês, registros) | 8.0 | un | R$ 95,00 | R$ 760 | Briefing Franzmann |
| Abrigo hidrante completo (cx alumínio + mangueira 30m) — IFC | 3.0 | un | R$ 1.200,00 | R$ 3.600 | Proj. Franzmann IFC |
| Tubulação FG Ø150mm — estimado 15m/pav | 15.0 | m | R$ 180,00 | R$ 2.700 | Indice param. |
| Conexões FG (cotovelos, tês, registros) | 8.0 | un | R$ 95,00 | R$ 760 | Briefing Franzmann |
| Abrigo hidrante completo (cx alumínio + mangueira 30m) — IFC | 24.0 | un | R$ 1.200,00 | R$ 28.800 | Proj. Franzmann IFC |
| Tubulação FG Ø150mm — estimado 15m/pav | 360.0 | m | R$ 180,00 | R$ 64.800 | Indice param. |
| Conexões FG (cotovelos, tês, registros) | 192.0 | un | R$ 95,00 | R$ 18.240 | Briefing Franzmann |
| Abrigo hidrante completo (cx alumínio + mangueira 30m) — IFC | 1.0 | un | R$ 1.200,00 | R$ 1.200 | Proj. Franzmann IFC |
| Tubulação FG Ø150mm — estimado 15m/pav | 15.0 | m | R$ 180,00 | R$ 2.700 | Indice param. |
| Conexões FG (cotovelos, tês, registros) | 8.0 | un | R$ 95,00 | R$ 760 | Briefing Franzmann |
| Bomba principal PCI (estimada) | 1.0 | un | R$ 65.000,00 | R$ 65.000 | Estimado (s/ projeto) |
| Bomba jockey reserva | 1.0 | un | R$ 25.000,00 | R$ 25.000 | Estimado (s/ projeto) |
| Reservatório de incêndio (estimado) | 1.0 | vb | R$ 85.000,00 | R$ 85.000 | Estimado (s/ projeto) |
| Quadro de comando bombas PCI | 1.0 | un | R$ 18.000,00 | R$ 18.000 | Estimado (s/ projeto) |
| Extintor PQS 4kg ABC — IFC | 6.0 | un | R$ 180,00 | R$ 1.080 | Proj. Franzmann IFC |
| Extintor CO2 6kg — IFC | 3.0 | un | R$ 350,00 | R$ 1.050 | Proj. Franzmann IFC |
| Placa fotoluminescente + demarcação piso — IFC | 6.0 | un | R$ 45,00 | R$ 270 | Proj. Franzmann IFC |
| Extintor PQS 4kg ABC — IFC | 20.0 | un | R$ 180,00 | R$ 3.600 | Proj. Franzmann IFC |
| Extintor CO2 6kg — IFC | 10.0 | un | R$ 350,00 | R$ 3.500 | Proj. Franzmann IFC |
| Placa fotoluminescente + demarcação piso — IFC | 20.0 | un | R$ 45,00 | R$ 900 | Proj. Franzmann IFC |
| Extintor PQS 4kg ABC — IFC | 6.0 | un | R$ 180,00 | R$ 1.080 | Proj. Franzmann IFC |
| Extintor CO2 6kg — IFC | 3.0 | un | R$ 350,00 | R$ 1.050 | Proj. Franzmann IFC |
| Placa fotoluminescente + demarcação piso — IFC | 6.0 | un | R$ 45,00 | R$ 270 | Proj. Franzmann IFC |
| Extintor PQS 4kg ABC — IFC | 48.0 | un | R$ 180,00 | R$ 8.640 | Proj. Franzmann IFC |
| Extintor CO2 6kg — IFC | 48.0 | un | R$ 350,00 | R$ 16.800 | Proj. Franzmann IFC |
| Placa fotoluminescente + demarcação piso — IFC | 48.0 | un | R$ 45,00 | R$ 2.160 | Proj. Franzmann IFC |
| Extintor PQS 4kg ABC — IFC | 3.0 | un | R$ 180,00 | R$ 540 | Proj. Franzmann IFC |
| Placa fotoluminescente + demarcação piso — IFC | 2.0 | un | R$ 45,00 | R$ 90 | Proj. Franzmann IFC |
| Detector fumaça óptico endereçável — IFC/DXF | 21.0 | un | R$ 120,00 | R$ 2.520 | Proj. Franzmann IFC |
| Acionador manual alarme c/ LED — IFC | 3.0 | un | R$ 95,00 | R$ 285 | Proj. Franzmann IFC |
| Avisador audiovisual (sirene + estrobo) — IFC | 6.0 | un | R$ 180,00 | R$ 1.080 | Proj. Franzmann IFC |
| Cabo sinal 2x2,5mm² (~18m/ponto) | 540.0 | m | R$ 4,50 | R$ 2.430 | Briefing Franzmann |
| Eletroduto PVC ø20mm (~12m/ponto) | 360.0 | m | R$ 5,50 | R$ 1.980 | Briefing Franzmann |
| Caixa passagem 4x2" (1 a cada 3 pontos) | 10.0 | un | R$ 8,50 | R$ 85 | Briefing Franzmann |
| Detector fumaça óptico endereçável — IFC/DXF | 27.0 | un | R$ 120,00 | R$ 3.240 | Proj. Franzmann IFC |
| Acionador manual alarme c/ LED — IFC | 2.0 | un | R$ 95,00 | R$ 190 | Proj. Franzmann IFC |
| Avisador audiovisual (sirene + estrobo) — IFC | 5.0 | un | R$ 180,00 | R$ 900 | Proj. Franzmann IFC |
| Cabo sinal 2x2,5mm² (~18m/ponto) | 612.0 | m | R$ 4,50 | R$ 2.754 | Briefing Franzmann |
| Eletroduto PVC ø20mm (~12m/ponto) | 408.0 | m | R$ 5,50 | R$ 2.244 | Briefing Franzmann |
| Caixa passagem 4x2" (1 a cada 3 pontos) | 11.0 | un | R$ 8,50 | R$ 94 | Briefing Franzmann |
| Detector fumaça óptico endereçável — IFC/DXF | 25.0 | un | R$ 120,00 | R$ 3.000 | Proj. Franzmann IFC |
| Acionador manual alarme c/ LED — IFC | 2.0 | un | R$ 95,00 | R$ 190 | Proj. Franzmann IFC |
| Avisador audiovisual (sirene + estrobo) — IFC | 5.0 | un | R$ 180,00 | R$ 900 | Proj. Franzmann IFC |
| Cabo sinal 2x2,5mm² (~18m/ponto) | 576.0 | m | R$ 4,50 | R$ 2.592 | Briefing Franzmann |
| Eletroduto PVC ø20mm (~12m/ponto) | 384.0 | m | R$ 5,50 | R$ 2.112 | Briefing Franzmann |
| Caixa passagem 4x2" (1 a cada 3 pontos) | 10.0 | un | R$ 8,50 | R$ 85 | Briefing Franzmann |
| Detector fumaça óptico endereçável — IFC/DXF | 27.0 | un | R$ 120,00 | R$ 3.240 | Proj. Franzmann IFC |
| Acionador manual alarme c/ LED — IFC | 2.0 | un | R$ 95,00 | R$ 190 | Proj. Franzmann IFC |
| Avisador audiovisual (sirene + estrobo) — IFC | 5.0 | un | R$ 180,00 | R$ 900 | Proj. Franzmann IFC |
| Cabo sinal 2x2,5mm² (~18m/ponto) | 612.0 | m | R$ 4,50 | R$ 2.754 | Briefing Franzmann |
| Eletroduto PVC ø20mm (~12m/ponto) | 408.0 | m | R$ 5,50 | R$ 2.244 | Briefing Franzmann |
| Caixa passagem 4x2" (1 a cada 3 pontos) | 11.0 | un | R$ 8,50 | R$ 94 | Briefing Franzmann |
| Detector fumaça óptico endereçável — IFC/DXF | 25.0 | un | R$ 120,00 | R$ 3.000 | Proj. Franzmann IFC |
| Acionador manual alarme c/ LED — IFC | 2.0 | un | R$ 95,00 | R$ 190 | Proj. Franzmann IFC |
| Avisador audiovisual (sirene + estrobo) — IFC | 5.0 | un | R$ 180,00 | R$ 900 | Proj. Franzmann IFC |
| Cabo sinal 2x2,5mm² (~18m/ponto) | 576.0 | m | R$ 4,50 | R$ 2.592 | Briefing Franzmann |
| Eletroduto PVC ø20mm (~12m/ponto) | 384.0 | m | R$ 5,50 | R$ 2.112 | Briefing Franzmann |
| Caixa passagem 4x2" (1 a cada 3 pontos) | 10.0 | un | R$ 8,50 | R$ 85 | Briefing Franzmann |
| Detector fumaça óptico endereçável — IFC/DXF | 25.0 | un | R$ 120,00 | R$ 3.000 | Proj. Franzmann IFC |
| Acionador manual alarme c/ LED — IFC | 2.0 | un | R$ 95,00 | R$ 190 | Proj. Franzmann IFC |
| Avisador audiovisual (sirene + estrobo) — IFC | 5.0 | un | R$ 180,00 | R$ 900 | Proj. Franzmann IFC |
| Cabo sinal 2x2,5mm² (~18m/ponto) | 576.0 | m | R$ 4,50 | R$ 2.592 | Briefing Franzmann |
| Eletroduto PVC ø20mm (~12m/ponto) | 384.0 | m | R$ 5,50 | R$ 2.112 | Briefing Franzmann |
| Caixa passagem 4x2" (1 a cada 3 pontos) | 10.0 | un | R$ 8,50 | R$ 85 | Briefing Franzmann |
| Detector fumaça óptico endereçável — IFC/DXF | 24.0 | un | R$ 120,00 | R$ 2.880 | Proj. Franzmann IFC |
| Acionador manual alarme c/ LED — IFC | 3.0 | un | R$ 95,00 | R$ 285 | Proj. Franzmann IFC |
| Avisador audiovisual (sirene + estrobo) — IFC | 16.0 | un | R$ 180,00 | R$ 2.880 | Proj. Franzmann IFC |
| Cabo sinal 2x2,5mm² (~18m/ponto) | 774.0 | m | R$ 4,50 | R$ 3.483 | Briefing Franzmann |
| Eletroduto PVC ø20mm (~12m/ponto) | 516.0 | m | R$ 5,50 | R$ 2.838 | Briefing Franzmann |
| Caixa passagem 4x2" (1 a cada 3 pontos) | 14.0 | un | R$ 8,50 | R$ 119 | Briefing Franzmann |
| Detector fumaça óptico endereçável — IFC/DXF | 312.0 | un | R$ 120,00 | R$ 37.440 | Proj. Franzmann IFC |
| Acionador manual alarme c/ LED — IFC | 48.0 | un | R$ 95,00 | R$ 4.560 | Proj. Franzmann IFC |
| Avisador audiovisual (sirene + estrobo) — IFC | 48.0 | un | R$ 180,00 | R$ 8.640 | Proj. Franzmann IFC |
| Cabo sinal 2x2,5mm² (~18m/ponto) | 7,344.0 | m | R$ 4,50 | R$ 33.048 | Briefing Franzmann |
| Eletroduto PVC ø20mm (~12m/ponto) | 4,896.0 | m | R$ 5,50 | R$ 26.928 | Briefing Franzmann |
| Caixa passagem 4x2" (1 a cada 3 pontos) | 120.0 | un | R$ 8,50 | R$ 1.020 | Briefing Franzmann |
| Detector fumaça óptico endereçável — IFC/DXF | 10.0 | un | R$ 120,00 | R$ 1.200 | Proj. Franzmann IFC |
| Cabo sinal 2x2,5mm² (~18m/ponto) | 180.0 | m | R$ 4,50 | R$ 810 | Briefing Franzmann |
| Eletroduto PVC ø20mm (~12m/ponto) | 120.0 | m | R$ 5,50 | R$ 660 | Briefing Franzmann |
| Caixa passagem 4x2" (1 a cada 3 pontos) | 3.0 | un | R$ 8,50 | R$ 26 | Briefing Franzmann |
| Central alarme endereçável ~500 pontos — IFC | 3.0 | un | R$ 35.000,00 | R$ 105.000 | Proj. Franzmann IFC |
| Terminal de linha EOL (estimado) | 40.0 | un | R$ 25,00 | R$ 1.000 | Indice param. |
| Isolador curto-circuito (estimado) | 20.0 | un | R$ 85,00 | R$ 1.700 | Indice param. |
| Módulo relé de saída (estimado) | 10.0 | un | R$ 120,00 | R$ 1.200 | Indice param. |
| Rede tubulação sprinkler (estimado por AC) | 9,022.0 | m | R$ 28,00 | R$ 252.622 | Estimado (s/ projeto) |
| Bicos sprinkler (1 a cada 9m²) | 4,009.0 | un | R$ 35,00 | R$ 140.315 | Estimado (s/ projeto) |
| Conexões e suportes | 1.0 | vb | R$ 120.000,00 | R$ 120.000 | Estimado (s/ projeto) |
| Válvulas governo e alarme | 4.0 | un | R$ 8.500,00 | R$ 34.000 | Estimado (s/ projeto) |
| Mão de obra inst. preventivas (~35%) | 1.0 | vb | R$ 659.326,47 | R$ 659.326 | Estimado (s/ projeto) |

# 8. TELECOMUNICAÇÃO

Origem: IFC rev.01 + Briefing R00

Total: R$ 452.976 | 31 itens | R$/m2: 12.55

Proj. Franzmann IFC rev.01: 24 itens (31%)  |  Estimado (s/ projeto): 4 itens (65%)  |  Briefing Franzmann: 2 itens (2%)  |  Indice param.: 1 itens (2%)

| Descricao | Qtd | Unid | PU (R$) | Total (R$) | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ponto de dados RJ45 PVC — IFC | 38.0 | pt | R$ 85,00 | R$ 3.230 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Ponto de dados RJ45 Inox (áreas molhadas) — IFC | 8.0 | pt | R$ 120,00 | R$ 960 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Ponto de voz RJ11 PVC — IFC | 36.0 | pt | R$ 65,00 | R$ 2.340 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Módulo cabo coaxial (CFTV/TV) — IFC | 20.0 | un | R$ 45,00 | R$ 900 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Módulo cego (reserva técnica) — IFC | 20.0 | un | R$ 12,00 | R$ 240 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Caixa passagem 4x2 PVC — IFC | 193.0 | un | R$ 8,50 | R$ 1.640 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Caixa passagem 4x4 — IFC | 50.0 | un | R$ 12,00 | R$ 600 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Caixa octogonal 4x4 — IFC | 30.0 | un | R$ 8,50 | R$ 255 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Caixa passagem 4x2 PVC — IFC | 310.0 | un | R$ 8,50 | R$ 2.635 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Caixa octogonal — IFC | 20.0 | un | R$ 8,50 | R$ 170 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Módulo cabo coaxial (CFTV/TV) — IFC | 15.0 | un | R$ 45,00 | R$ 675 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Módulo cego (reserva) — IFC | 15.0 | un | R$ 12,00 | R$ 180 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Caixa passagem 4x2 PVC — IFC | 198.0 | un | R$ 8,50 | R$ 1.683 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Caixa passagem 4x4 — IFC | 68.0 | un | R$ 12,00 | R$ 816 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Ponto de voz RJ11 (interfone) — IFC | 192.0 | pt | R$ 65,00 | R$ 12.480 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Módulo cabo coaxial — IFC | 384.0 | un | R$ 45,00 | R$ 17.280 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Módulo cego — IFC | 384.0 | un | R$ 12,00 | R$ 4.608 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Caixa passagem 4x2 PVC — IFC | 3,744.0 | un | R$ 8,50 | R$ 31.824 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Caixa passagem 4x4 — IFC | 960.0 | un | R$ 12,00 | R$ 11.520 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Caixa octogonal — IFC | 1,512.0 | un | R$ 8,50 | R$ 12.852 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Caixa passagem 4x2 — IFC | 9.0 | un | R$ 8,50 | R$ 76 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto PVC corrugado (telecom) — IFC | 5,456.0 | m | R$ 5,50 | R$ 30.008 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto PVC rígido roscável — IFC | 298.0 | m | R$ 12,50 | R$ 3.725 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Eletroduto PVC espiralado — IFC | 58.0 | m | R$ 18,90 | R$ 1.096 | Proj. Franzmann IFC rev.01 |
| Distribuidor Geral (DG) — rack principal | 1.0 | un | R$ 15.000,00 | R$ 15.000 | Estimado (s/ projeto) |
| Rack telecom por andar (estimado) | 10.0 | un | R$ 3.500,00 | R$ 35.000 | Estimado (s/ projeto) |
| Patch panel 24 portas CAT6 | 12.0 | un | R$ 650,00 | R$ 7.800 | Briefing Franzmann |
| Cabo UTP CAT6 (estimado ~20m/ponto × 90 pontos) | 1,800.0 | m | R$ 3,80 | R$ 6.840 | Indice param. |
| Cabo telefônico CCI (prumadas) | 1,200.0 | m | R$ 2,50 | R$ 3.000 | Briefing Franzmann |
| Sistema interfonia (central + terminais) | 1.0 | vb | R$ 85.000,00 | R$ 85.000 | Estimado (s/ projeto) |
| Mão de obra telecom (~35%) | 1.0 | vb | R$ 158.541,49 | R$ 158.541 | Estimado (s/ projeto) |

# 9. CLIMATIZAÇÃO

Origem: Briefings R00 (premissas NBR) + DWGs não processados

Total: R$ 683.400 | 27 itens | R$/m2: 18.94

Estimado (s/ projeto): 17 itens (92%)  |  Briefing Value: 10 itens (8%)

| Descricao | Qtd | Unid | PU (R$) | Total (R$) | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilador centrífugo 8.000-12.000 m³/h, 5-7,5 CV | 2.0 | un | R$ 40.000,00 | R$ 80.000 | Estimado (s/ projeto) |
| Damper corta-fogo 90min Ø600mm (1 por pavimento × 2 escadas) | 64.0 | un | R$ 1.250,00 | R$ 80.000 | Estimado (s/ projeto) |
| Damper motorizado Ø600mm 24Vdc modulante | 4.0 | un | R$ 5.000,00 | R$ 20.000 | Estimado (s/ projeto) |
| Sensor de pressão diferencial 0-100Pa | 4.0 | un | R$ 1.500,00 | R$ 6.000 | Estimado (s/ projeto) |
| Duto vertical Ø600mm chapa #18 galvanizado isolado | 200.0 | m | R$ 250,00 | R$ 50.000 | Estimado (s/ projeto) |
| Duto derivação 400x300mm chapa #20 | 60.0 | m | R$ 180,00 | R$ 10.800 | Estimado (s/ projeto) |
| Isolamento térmico lã de vidro 50mm | 380.0 | m2 | R$ 35,00 | R$ 13.300 | Estimado (s/ projeto) |
| Grelhas/difusores alumínio reguláveis | 42.0 | un | R$ 280,00 | R$ 11.760 | Estimado (s/ projeto) |
| Quadro comando IP65 soft-starters + CLP/IHM | 1.0 | un | R$ 35.000,00 | R$ 35.000 | Estimado (s/ projeto) |
| Cabos e eletrodutos (força + comando) | 1.0 | vb | R$ 12.000,00 | R$ 12.000 | Estimado (s/ projeto) |
| Testes NBR 14880 (pressão, vazão, acionamento) | 1.0 | vb | R$ 12.000,00 | R$ 12.000 | Estimado (s/ projeto) |
| Exaustor centrífugo churrasqueira (estimado 4 unidades) | 4.0 | un | R$ 8.500,00 | R$ 34.000 | Estimado (s/ projeto) |
| Coifa aço inox com filtros | 4.0 | un | R$ 6.500,00 | R$ 26.000 | Estimado (s/ projeto) |
| Dutos exaustão galvanizado (prumada até cobertura) | 120.0 | m | R$ 180,00 | R$ 21.600 | Estimado (s/ projeto) |
| Dampers corta-fogo exaustão | 4.0 | un | R$ 1.250,00 | R$ 5.000 | Estimado (s/ projeto) |
| Grelhas, registros, suportes | 1.0 | vb | R$ 8.000,00 | R$ 8.000 | Estimado (s/ projeto) |
| Ponto infraestrutura split (6 pts) — tubulação cobre + dreno + elétric | 6.0 | pto | R$ 300,00 | R$ 1.800 | Briefing Value |
| Suporte condensadora (6 un) | 6.0 | un | R$ 120,00 | R$ 720 | Briefing Value |
| Ponto infraestrutura split (2 pts) — tubulação cobre + dreno + elétric | 10.0 | pto | R$ 300,00 | R$ 3.000 | Briefing Value |
| Suporte condensadora (2 un) | 10.0 | un | R$ 120,00 | R$ 1.200 | Briefing Value |
| Ponto infraestrutura split (12 pts) — tubulação cobre + dreno + elétri | 12.0 | pto | R$ 300,00 | R$ 3.600 | Briefing Value |
| Suporte condensadora (12 un) | 12.0 | un | R$ 120,00 | R$ 1.440 | Briefing Value |
| Ponto infraestrutura split (4 pts) — tubulação cobre + dreno + elétric | 96.0 | pto | R$ 300,00 | R$ 28.800 | Briefing Value |
| Suporte condensadora (4 un) | 96.0 | un | R$ 120,00 | R$ 11.520 | Briefing Value |
| Ponto infraestrutura split (2 pts) — tubulação cobre + dreno + elétric | 2.0 | pto | R$ 300,00 | R$ 600 | Briefing Value |
| Suporte condensadora (2 un) | 2.0 | un | R$ 120,00 | R$ 240 | Briefing Value |
| Mão de obra climatização/ventilação (~30%) | 1.0 | vb | R$ 205.020,00 | R$ 205.020 | Estimado (s/ projeto) |

# 10. ESQUADRIAS

Origem: IFC Arquitetura (briefing R00) — quantitativos BIM

Total: R$ 3.924.307 | 9 itens | R$/m2: 108.74

Proj. WM IFC Arquitetura (br: 6 itens (61%)  |  Briefing WM: 2 itens (14%)  |  Estimado (s/ projeto): 1 itens (25%)

| Descricao | Qtd | Unid | PU (R$) | Total (R$) | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Porta madeira interna (diversas tipologias) — BIM | 2,111.0 | un | R$ 380,00 | R$ 802.180 | Proj. WM IFC Arquitetura (br |
| Porta alumínio/veneziana — BIM | 238.0 | un | R$ 650,00 | R$ 154.700 | Proj. WM IFC Arquitetura (br |
| Porta de elevador (kit) — BIM | 186.0 | un | R$ 2.800,00 | R$ 520.800 | Proj. WM IFC Arquitetura (br |
| Janela basculante (diversas dimensões) — BIM | 552.0 | un | R$ 450,00 | R$ 248.400 | Proj. WM IFC Arquitetura (br |
| Janela de correr alumínio — BIM | 889.0 | un | R$ 750,00 | R$ 666.750 | Proj. WM IFC Arquitetura (br |
| Vidro fixo (pele de vidro/vitrines) — BIM | 17.0 | un | R$ 1.200,00 | R$ 20.400 | Proj. WM IFC Arquitetura (br |
| Ferragens, fechaduras e puxadores | 1.0 | vb | R$ 350.000,00 | R$ 350.000 | Briefing WM |
| Peitoris e soleiras | 1.0 | vb | R$ 180.000,00 | R$ 180.000 | Briefing WM |
| Mão de obra instalação esquadrias (~25%) | 1.0 | vb | R$ 981.076,67 | R$ 981.077 | Estimado (s/ projeto) |

# 11. DRYWALL

Origem: Briefing R00 + DWGs disponíveis (não processados nesta revisão)

Total: R$ 4.387.600 | 11 itens | R$/m2: 121.58

Param. base Cartesian: 5 itens (23%)  |  Indice param.: 3 itens (15%)  |  PU base Cartesian: 2 itens (22%)  |  Estimado (s/ projeto): 1 itens (40%)

| Descricao | Qtd | Unid | PU (R$) | Total (R$) | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alvenaria vedação bloco cerâmico/sílico-calcário (estimado ~120m²/pav) | 2,880.0 | m2 | R$ 65,00 | R$ 187.200 | Indice param. |
| Argamassa assentamento (estimado) | 72.0 | m3 | R$ 380,00 | R$ 27.360 | Indice param. |
| Alvenaria vedação embasamento (térreo + garagens + lazer) | 3,000.0 | m2 | R$ 65,00 | R$ 195.000 | Param. base Cartesian |
| Parede drywall ST (standard) — base 37 exec R$ 156/m² | 5,000.0 | m2 | R$ 156,00 | R$ 780.000 | PU base Cartesian |
| Parede drywall RU (resistente umidade) | 2,000.0 | m2 | R$ 165,00 | R$ 330.000 | Param. base Cartesian |
| Shaft drywall | 1,500.0 | m2 | R$ 175,00 | R$ 262.500 | Param. base Cartesian |
| Forro gesso acartonado (estimado) | 8,000.0 | m2 | R$ 55,00 | R$ 440.000 | Indice param. |
| Vergas e contravergas pré-moldadas | 3,500.0 | un | R$ 28,00 | R$ 98.000 | Param. base Cartesian |
| Chapisco rolado interno — base 37 exec | 25,000.0 | m2 | R$ 5,50 | R$ 137.500 | Param. base Cartesian |
| Reboco interno massa única — base R$ 7/m² | 25,000.0 | m2 | R$ 7,00 | R$ 175.000 | PU base Cartesian |
| Mão de obra alvenaria + reboco (~40%) | 1.0 | vb | R$ 1.755.040,00 | R$ 1.755.040 | Estimado (s/ projeto) |

# 12. ILUMINAÇÃO

Origem: IFC (luminárias) + Briefing SPDA R00

Total: R$ 489.045 | 9 itens | R$/m2: 13.55

Estimado (s/ projeto): 7 itens (17%)  |  Proj. Franzmann IFC: 1 itens (81%)  |  Indice param.: 1 itens (2%)

| Descricao | Qtd | Unid | PU (R$) | Total (R$) | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pontos de iluminação — IFC (4.655 total com tipo x24) | 4,655.0 | pt | R$ 85,00 | R$ 395.675 | Proj. Franzmann IFC |
| Luminárias de emergência (estimado 2/pav × 33 pavs) | 66.0 | un | R$ 180,00 | R$ 11.880 | Indice param. |
| Cabo cobre nu 50mm² (4 descidas × ~87m) | 348.0 | m | R$ 65,00 | R$ 22.620 | Estimado (s/ projeto) |
| Captores tipo Franklin (cobertura) | 6.0 | un | R$ 450,00 | R$ 2.700 | Estimado (s/ projeto) |
| Anéis equipotenciais (5 anéis × ~150m cada) | 750.0 | m | R$ 35,00 | R$ 26.250 | Estimado (s/ projeto) |
| Hastes aterramento cobreadas 3m | 16.0 | un | R$ 120,00 | R$ 1.920 | Estimado (s/ projeto) |
| Malha aterramento cabo 50mm² | 200.0 | m | R$ 55,00 | R$ 11.000 | Estimado (s/ projeto) |
| Caixas inspeção aterramento | 8.0 | un | R$ 250,00 | R$ 2.000 | Estimado (s/ projeto) |
| Conectores, terminais, acessórios | 1.0 | vb | R$ 15.000,00 | R$ 15.000 | Estimado (s/ projeto) |

# 13. GÁS

Origem: Paramétrico — base 37 executivos + proj. referencia similar

Total: R$ 473.371 | 6 itens | R$/m2: 13.12

Param. base Cartesian: 4 itens (60%)  |  Estimado (s/ projeto): 2 itens (40%)

| Descricao | Qtd | Unid | PU (R$) | Total (R$) | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tubulação cobre gás (prumadas + ramais) | 4,500.0 | m | R$ 35,00 | R$ 157.500 | Param. base Cartesian |
| Medidores individuais gás | 342.0 | un | R$ 180,00 | R$ 61.560 | Param. base Cartesian |
| Central de medição gás | 1.0 | vb | R$ 45.000,00 | R$ 45.000 | Estimado (s/ projeto) |
| Registros e válvulas gás | 380.0 | un | R$ 85,00 | R$ 32.300 | Param. base Cartesian |
| Infraestrutura (eletrodutos, ventilação) | 1.0 | vb | R$ 35.000,00 | R$ 35.000 | Param. base Cartesian |
| Mão de obra instalação gás (~30%) | 1.0 | vb | R$ 142.011,43 | R$ 142.011 | Estimado (s/ projeto) |

# 14. LOUÇAS E METAIS

Origem: Paramétrico — base 37 exec + proj. referencia similar

Total: R$ 255.448 | 18 itens | R$/m2: 7.08

Param. base Cartesian: 14 itens (33%)  |  PU base Cartesian: 3 itens (20%)  |  Estimado (s/ projeto): 1 itens (47%)

| Descricao | Qtd | Unid | PU (R$) | Total (R$) | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bacia sanitária c/ caixa acoplada — base R$ 916/un | 48.0 | un | R$ 916,00 | R$ 43.968 | PU base Cartesian |
| Cuba embutir lavatório | 48.0 | un | R$ 280,00 | R$ 13.440 | Param. base Cartesian |
| Cuba cozinha inox | 24.0 | un | R$ 350,00 | R$ 8.400 | Param. base Cartesian |
| Torneira lavatório mesa | 48.0 | un | R$ 250,00 | R$ 12.000 | Param. base Cartesian |
| Torneira cozinha mesa | 24.0 | un | R$ 320,00 | R$ 7.680 | Param. base Cartesian |
| Chuveiro elétrico — base R$ 60/un | 48.0 | un | R$ 60,00 | R$ 2.880 | PU base Cartesian |
| Registro pressão/gaveta (kit banheiro) | 96.0 | un | R$ 50,00 | R$ 4.800 | Param. base Cartesian |
| Acabamento registro | 96.0 | un | R$ 50,00 | R$ 4.800 | Param. base Cartesian |
| Sifão ajustável | 72.0 | un | R$ 25,00 | R$ 1.800 | Param. base Cartesian |
| Engate flexível inox | 144.0 | un | R$ 18,00 | R$ 2.592 | Param. base Cartesian |
| Tanque/pia área serviço | 24.0 | un | R$ 280,00 | R$ 6.720 | Param. base Cartesian |
| Bacia sanitária PNE — base R$ 601/un | 8.0 | un | R$ 601,00 | R$ 4.808 | PU base Cartesian |
| Cuba lavatório PNE | 8.0 | un | R$ 450,00 | R$ 3.600 | Param. base Cartesian |
| Torneira PNE | 8.0 | un | R$ 380,00 | R$ 3.040 | Param. base Cartesian |
| Barra apoio PNE | 16.0 | un | R$ 280,00 | R$ 4.480 | Param. base Cartesian |
| Ducha higiênica | 8.0 | un | R$ 180,00 | R$ 1.440 | Param. base Cartesian |
| Bancada granito lavatórios comuns | 12.0 | m | R$ 750,00 | R$ 9.000 | Param. base Cartesian |
| Mão de obra instalação louças (~20%) | 1.0 | vb | R$ 120.000,00 | R$ 120.000 | Estimado (s/ projeto) |

# 15. PISCINA

Origem: Paramétrico — ref proj. referencia similar + mercado

Total: R$ 256.100 | 8 itens | R$/m2: 7.10

Estimado (s/ projeto): 4 itens (74%)  |  Param. base Cartesian: 4 itens (26%)

| Descricao | Qtd | Unid | PU (R$) | Total (R$) | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrutura piscina concreto armado (estimado 60m²) | 60.0 | m2 | R$ 1.200,00 | R$ 72.000 | Estimado (s/ projeto) |
| Impermeabilização piscina | 120.0 | m2 | R$ 150,00 | R$ 18.000 | Estimado (s/ projeto) |
| Revestimento cerâmico/pastilha piscina | 120.0 | m2 | R$ 280,00 | R$ 33.600 | Param. base Cartesian |
| Sistema filtragem + bomba + aquecimento | 1.0 | vb | R$ 65.000,00 | R$ 65.000 | Estimado (s/ projeto) |
| Casa de máquinas piscina (hidráulica) | 1.0 | vb | R$ 35.000,00 | R$ 35.000 | Estimado (s/ projeto) |
| Iluminação subaquática LED | 4.0 | un | R$ 1.500,00 | R$ 6.000 | Param. base Cartesian |
| Deck/borda piscina | 40.0 | m | R$ 450,00 | R$ 18.000 | Param. base Cartesian |
| Cadeira transferência PNE | 1.0 | un | R$ 8.500,00 | R$ 8.500 | Param. base Cartesian |

# 16. Equipamentos Especiais

Origem: Paramétrico — ref proj. referencia similar + base 37 exec

Total: R$ 1.375.000 | 7 itens | R$/m2: 38.10

Estimado (s/ projeto): 4 itens (42%)  |  PU base Cartesian: 2 itens (55%)  |  Param. base Cartesian: 1 itens (3%)

| Descricao | Qtd | Unid | PU (R$) | Total (R$) | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elevador social (estimado 4 un) — base R$ 140k/un | 4.0 | un | R$ 140.000,00 | R$ 560.000 | PU base Cartesian |
| Elevador serviço — base R$ 96k/un | 2.0 | un | R$ 96.000,00 | R$ 192.000 | PU base Cartesian |
| Sistema automação predial (CFTV + controle acesso + interfonia) | 1.0 | vb | R$ 350.000,00 | R$ 350.000 | Estimado (s/ projeto) |
| Portões automatizados garagem | 4.0 | un | R$ 12.000,00 | R$ 48.000 | Param. base Cartesian |
| Pressurização escada (complementar ventilação) | 1.0 | vb | R$ 80.000,00 | R$ 80.000 | Estimado (s/ projeto) |
| Para-raios/SPDA complementar | 1.0 | vb | R$ 25.000,00 | R$ 25.000 | Estimado (s/ projeto) |
| Sistemas de segurança e CFTV | 1.0 | vb | R$ 120.000,00 | R$ 120.000 | Estimado (s/ projeto) |

# 17. IMPERMEABILIZAÇÃO

Origem: Paramétrico — base 37 exec (manta R$ 82,15/m²)

Total: R$ 697.993 | 9 itens | R$/m2: 19.34

Param. base Cartesian: 6 itens (45%)  |  PU base Cartesian: 3 itens (55%)

| Descricao | Qtd | Unid | PU (R$) | Total (R$) | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manta asfáltica 4mm (lajes térreo) — base R$ 82,15/m² | 920.0 | m2 | R$ 82,15 | R$ 75.578 | PU base Cartesian |
| Proteção mecânica argamassa | 920.0 | m2 | R$ 15,00 | R$ 13.800 | Param. base Cartesian |
| Manta asfáltica 4mm (rampa + áreas molhadas) | 1,000.0 | m2 | R$ 82,15 | R$ 82.150 | Param. base Cartesian |
| Manta asfáltica 4mm (piscina, jardins, decks) | 1,500.0 | m2 | R$ 82,15 | R$ 123.225 | Param. base Cartesian |
| Impermeabilização cimentícia (banheiros) — base R$ 60/m² | 300.0 | m2 | R$ 60,00 | R$ 18.000 | PU base Cartesian |
| Impermeabilização cimentícia banheiros (2 bwc/apt × ~4m²) | 192.0 | m2 | R$ 60,00 | R$ 11.520 | Param. base Cartesian |
| Manta asfáltica 4mm cobertura | 800.0 | m2 | R$ 82,15 | R$ 65.720 | Param. base Cartesian |
| Proteção mecânica + isolamento térmico | 800.0 | m2 | R$ 25,00 | R$ 20.000 | Param. base Cartesian |
| Mão de obra impermeabilização — base R$ 72/m² | 4,000.0 | m2 | R$ 72,00 | R$ 288.000 | PU base Cartesian |

# 18. MOBILIÁRIO

Origem: Paramétrico — ref proj. referencia similar

Total: R$ 879.200 | 5 itens | R$/m2: 24.36

Estimado (s/ projeto): 4 itens (94%)  |  Param. base Cartesian: 1 itens (6%)

| Descricao | Qtd | Unid | PU (R$) | Total (R$) | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mobiliário áreas comuns (salão festas, fitness, coworking) — ref R$ 54 | 1.0 | vb | R$ 540.000,00 | R$ 540.000 | Estimado (s/ projeto) |
| Equipamentos lazer (academia, playground) — ref R$ 60k | 1.0 | vb | R$ 60.000,00 | R$ 60.000 | Estimado (s/ projeto) |
| Mobiliário portaria/recepção | 1.0 | vb | R$ 45.000,00 | R$ 45.000 | Estimado (s/ projeto) |
| Paisagismo (estimado) | 1.0 | vb | R$ 180.000,00 | R$ 180.000 | Estimado (s/ projeto) |
| Limpeza final da obra — ref R$ 54k | 1.0 | vb | R$ 54.200,00 | R$ 54.200 | Param. base Cartesian |

# 19. Bombeamento - Extra

Origem: Paramétrico — ref proj. referencia similar

Total: R$ 140.000 | 5 itens | R$/m2: 3.88

Param. base Cartesian: 4 itens (83%)  |  Indice param.: 1 itens (17%)

| Descricao | Qtd | Unid | PU (R$) | Total (R$) | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bomba recalque água fria (estimado) | 2.0 | un | R$ 12.000,00 | R$ 24.000 | Indice param. |
| Bomba água quente/recirculação | 2.0 | un | R$ 8.500,00 | R$ 17.000 | Param. base Cartesian |
| Bomba esgoto/drenagem subsolo | 2.0 | un | R$ 15.000,00 | R$ 30.000 | Param. base Cartesian |
| Quadros de comando bombas | 3.0 | un | R$ 8.000,00 | R$ 24.000 | Param. base Cartesian |
| Tubulação, conexões e acessórios | 1.0 | vb | R$ 45.000,00 | R$ 45.000 | Param. base Cartesian |

# 20. AUTOMAÇÃO

Origem: Paramétrico

Total: R$ 145.000 | 3 itens | R$/m2: 4.02

Estimado (s/ projeto): 3 itens (100%)

| Descricao | Qtd | Unid | PU (R$) | Total (R$) | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema BMS/automação predial (HVAC, iluminação áreas comuns) | 1.0 | vb | R$ 85.000,00 | R$ 85.000 | Estimado (s/ projeto) |
| Sensores e atuadores | 1.0 | vb | R$ 35.000,00 | R$ 35.000 | Estimado (s/ projeto) |
| Integração com elevadores e PCI | 1.0 | vb | R$ 25.000,00 | R$ 25.000 | Estimado (s/ projeto) |

# 21. Premissas e Limitacoes

CUB referencia: R$ 3.019,26 (SC, fevereiro/2026) - fonte Sinduscon-SC

Area construida: 36.088,85 m2 (projeto arquitetonico)

Disciplinas IFC/DXF (verde): Eletrico R02, Hidrossanitario R01, PPCI R01, Estrutura IFC R26, Esquadrias BIM

Disciplinas parametricas (amarelo): mediana base Cartesian (75 executivos calibrados)

Parametricos: mediana base Cartesian (75 exec) aplicada sobre projeto de porte e padrao similar

Contencao estimada sem projeto (vermelho) - requer projeto especifico para R03

Gerenciamento: valores confirmados pela Thozen na reuniao 05/03/2026, com contratos de projetistas

PUs-chave: contrapiso R$ 12,10/m2, reboco R$ 7,00/m2, manta R$ 82,15/m2, reboco ext R$ 15,25/m2 (medianas base 37 exec)

Valores nao incluem terreno, incorporacao, marketing ou despesas financeiras

Proxima revisao (R03): processar DWGs climatizacao, detalhar MO eletrica e hidro, obter projeto contencao

Cartesian Engenharia

Integracao de escopo, custo e prazo