# Orçamento Executivo — Electra Towers (Thozen)

Aba: Gerenciamento Técnico e Administrativo

Data: 20/03/2026

Revisão: R00

# Metodologia de Precificação

Os preços unitários foram definidos com base em três fontes principais, priorizadas nesta ordem:

1. Histórico Electra Towers (Thozen) — Dados reais repassados pela Gessele na reunião de 05/03/2026, com valores de contratos fechados e custos realizados.

2. NOW Residence (Cambert) — Orçamento executivo completo de projeto residencial vertical (30 pavimentos, prazo 30 meses).

3. Base paramétrica Cartesian — 54 projetos com Gerenciamento detalhado. Mediana de Gerenciamento: R$ 391,96/m² (faixa R$ 117 a R$ 1.071/m²).

4. Referências de mercado — SINAPI, tabelas AsBEA/CAU/CREA, cotações de fornecedores regionais (SC).

# Projetos de Referência

| Projeto | AC (m²) | Torres/Pav | Prazo | GER (R$/m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Electra Towers (Thozen) | ~30.000 (est.) | 2 torres / 34 pav | 36 meses | Real (contratos) |
| NOW Residence (Cambert) | ~12.000 | 1 torre / 30 pav | 30 meses | R$ 305-340/m² |
| Base Cartesian (54 proj) | 1.500 - 42.000 | Diversos | 18-49 meses | Med. R$ 392/m² |

# Detalhamento por Item

## 01 — SERVIÇOS TÉCNICOS

### 01.001 — ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTORIAS

#### 01.001.001 — Estudos

• 01.001.001.001 — Memorial descritivo
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 95,000 | Total: R$ 95,000
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen), NOW (Cambert)

• 01.001.001.002 — Levantamento topográfico
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 15,000 | Total: R$ 15,000
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen)

• 01.001.001.003 — Estudo geológico — ⚠️ SEM PREÇO (verificar com cliente/fornecedor)
  Nota: Ref: Prática mercado

• 01.001.001.004 — Estudo ambiental
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 8,000 | Total: R$ 8,000
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen)

• 01.001.001.005 — Sondagem do terreno
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 4,500 | Total: R$ 4,500
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen)

• 01.001.001.006 — Projeto de canteiro
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 15,000 | Total: R$ 15,000
  Justificativa: Ref: Mercado (obras 30k+ m²)

• 01.001.001.007 — EFEG - Teste de Carga
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 35,000 | Total: R$ 35,000
  Justificativa: Ref: Mercado (Falcão Bauer, IPT)

• 01.001.001.008 — Solugeot - Teste de Carga
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 185,000 | Total: R$ 185,000
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen)

• 01.001.001.009 — Concreto  - Teste de Carga
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 25,000 | Total: R$ 25,000
  Justificativa: Ref: Mercado, Electra referência

#### 01.001.002 — Projetos

• 01.001.002.001 — Legalização de incorporação
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 15,000 | Total: R$ 15,000
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen)

• 01.001.002.002 — Projeto arquitetônico legal
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 180,000 | Total: R$ 180,000
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen), mercado AsBEA

• 01.001.002.003 — Projeto Arquitetônico interiores 
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 29,000 | Total: R$ 29,000
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen)

• 01.001.002.004 — Projeto arquitetônico de fachada
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 95,000 | Total: R$ 95,000
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen)

• 01.001.002.005 — Projeto técnico de fachada
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 45,000 | Total: R$ 45,000
  Justificativa: Ref: Mercado (obras alto padrão)

• 01.001.002.006 — Projeto de terraplanagem
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 95,000 | Total: R$ 95,000
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen)

• 01.001.002.007 — Projeto estrutural
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 447,000 | Total: R$ 447,000
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen)

• 01.001.002.008 — Projeto de automação
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 25,000 | Total: R$ 25,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 01.001.002.009 — Projeto de irrigação
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 15,000 | Total: R$ 15,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 01.001.002.010 — Projeto preventivo (PPCI - Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios) e Gás
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 28,000 | Total: R$ 28,000
  Justificativa: Ref: NOW (Cambert), Electra ref.

• 01.001.002.011 — Projeto de climatização/exaustão
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 20,000 | Total: R$ 20,000
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen)

• 01.001.002.012 — Projeto de Segurança
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 28,000 | Total: R$ 28,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 01.001.002.013 — Projeto de Impremeabilização
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 19,000 | Total: R$ 19,000
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen)

• 01.001.002.014 — Projeto de esquadrias
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 41,000 | Total: R$ 41,000
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen)

• 01.001.002.015 — Projeto de forro
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 18,000 | Total: R$ 18,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 01.001.002.016 — Projeto acústico
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 15,000 | Total: R$ 15,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 01.001.002.017 — Protjeto de Sonorização
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 12,000 | Total: R$ 12,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 01.001.002.018 — Projeto de Piscina
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 28,000 | Total: R$ 28,000
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen)

• 01.001.002.019 — Projeto de comunicação visual
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 18,000 | Total: R$ 18,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 01.001.002.020 — Projeto de Paisagismo
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 25,000 | Total: R$ 25,000
  Justificativa: Ref: Mercado

#### 01.001.003 — Consultorias

• 01.001.003.001 — Compatibilização de Projetos BIM
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 80,000 | Total: R$ 80,000
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen), NOW (Cambert)

• 01.001.003.002 — Tour Virtual
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 15,000 | Total: R$ 15,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 01.001.003.003 — Consultoria técnica de legalização
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 12,000 | Total: R$ 12,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 01.001.003.004 — Orçamento e planejamento
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 55,000 | Total: R$ 55,000
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen)

#### 01.001.004 — Ensaios

• 01.001.004.001 — Controle tecnológico do concreto
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 90,000 | Total: R$ 90,000
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen), NOW (Cambert)

• 01.001.004.002 — Ensaio de argamassa
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 8,000 | Total: R$ 8,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 01.001.004.003 — Prova de carga
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 12,000 | Total: R$ 12,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 01.001.004.004 — Ensaio de arrancamento de reboco
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 5,000 | Total: R$ 5,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 01.001.004.005 — Ensaio de arrancamento revestimento cerâmico
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 5,000 | Total: R$ 5,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 01.001.004.006 — Ensaio de arrancamento fachada
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 8,000 | Total: R$ 8,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 01.001.004.007 — Ensaio de arrancamento de gancho da cobertura
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 5,000 | Total: R$ 5,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 01.001.004.008 — Laudo de Vizinhança
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 15,000 | Total: R$ 15,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 01.001.004.009 — Laudo Spda
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 8,000 | Total: R$ 8,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 01.001.004.010 — Softwares
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 25,000 | Total: R$ 25,000
  Justificativa: Ref: Mercado

### 01.002 — TAXAS E DOCUMENTOS

#### 01.002.001 — Licenciamentos, Taxas, Impostos, Aprovações e Seguros

• 01.002.001.001 — Despesas de Seguros
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 95,000 | Total: R$ 95,000
  Justificativa: Ref: NOW (Cambert)

• 01.002.001.002 — Taxas de consulta de viabilidade
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 5,000 | Total: R$ 5,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 01.002.001.003 — Avaliação e Legalização ambiental
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 15,000 | Total: R$ 15,000
  Justificativa: Ref: Mercado regional

• 01.002.001.004 — Aprovação e legalização prefeitura
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 28,000 | Total: R$ 28,000
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen), NOW (Cambert)

• 01.002.001.005 — Aprovação e legalização água e esgoto
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 8,000 | Total: R$ 8,000
  Justificativa: Ref: Mercado regional

• 01.002.001.006 — Aprovação e legalização elétrico
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 8,000 | Total: R$ 8,000
  Justificativa: Ref: Mercado regional

• 01.002.001.007 — Taxas ART
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 12,000 | Total: R$ 12,000
  Justificativa: Ref: NOW (Cambert)

• 01.002.001.008 — Taxas alvará
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 8,000 | Total: R$ 8,000
  Justificativa: Ref: Mercado regional

• 01.002.001.009 — Taxa Renovação Alvará de Construção
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 5,000 | Total: R$ 5,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 01.002.001.010 — Taxas de Alvará de Demolição
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 3,000 | Total: R$ 3,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 01.002.001.011 — Taxa LAP, AUC, LAI e LAO
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 15,000 | Total: R$ 15,000
  Justificativa: Ref: Mercado regional

• 01.002.001.012 — Outorga onerosa, compra de índice e obra de arte
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 150,000 | Total: R$ 150,000
  Justificativa: Ref: Mercado (estimativa conservadora)

• 01.002.001.013 — Despesas cartório, licenças, certidões e jurídicas
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 25,000 | Total: R$ 25,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 01.002.001.014 — Incorporação
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 15,000 | Total: R$ 15,000
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen)

• 01.002.001.015 — IPTU
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 35,000 | Total: R$ 35,000
  Justificativa: Ref: Mercado regional

• 01.002.001.016 — Taxa Habite-se
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 28,000 | Total: R$ 28,000
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen), NOW (Cambert)

#### 01.002.002 — Documentos

• 01.002.002.001 — As Built
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 45,000 | Total: R$ 45,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 01.002.002.002 — Laudo técnico de vistoria de entrega
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 18,000 | Total: R$ 18,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 01.002.002.003 — Manuais técnicos condomínio/proprietários
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 38,000 | Total: R$ 38,000
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen)

• 01.002.002.004 — Certidão INSS
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 5,000 | Total: R$ 5,000
  Justificativa: Ref: Mercado

## 02 — SERVIÇOS INICIAIS

### 02.001 — SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

#### 02.001.001 — Segurança do Trabalho

• 02.001.001.001 — Serviço terceirizado de segurança do trabalho - Valor/mês (R$)
  UN: mês | QTD: 36 | Preço Un: R$ 5,200 | Total: R$ 187,200
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen), NOW (Cambert)

• 02.001.001.002 — Equipamentos de proteção individual - EPI
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 28,000 | Total: R$ 28,000
  Justificativa: Ref: NOW (Cambert)

• 02.001.001.003 — Projetos de segurança do trabalho
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 7,200 | Total: R$ 7,200
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen)

#### 02.001.002 — Equipamentos de proteção

• 02.001.002.001 — Bandeja de proteção primária
  UN: m | QTD: 1 | Preço Un: R$ 85 | Total: R$ 85
  Justificativa: Ref: SINAPI

• 02.001.002.002 — Bandeja de proteção secundária
  UN: m | QTD: 1 | Preço Un: R$ 65 | Total: R$ 65
  Justificativa: Ref: SINAPI

• 02.001.002.003 — Guarda-corpo de vãos, fixado em fôrma de madeira, em trama de madeira com tela de polipropileno
  UN: m2 | QTD: 649.3720000000001 | Preço Un: R$ 45 | Total: R$ 29,222
  Justificativa: Ref: SINAPI

• 02.001.002.004 — Guarda-corpo em laje pós-desforma com Escora metálica, travessões e tela
  UN: m | QTD: 1 | Preço Un: R$ 55 | Total: R$ 55
  Justificativa: Ref: SINAPI

• 02.001.002.005 — Tela fachadeira
  UN: m2 | QTD: 1 | Preço Un: R$ 12 | Total: R$ 12
  Justificativa: Ref: Mercado

• 02.001.002.006 — Fechamento removível de vãos de porta de elevador em madeira
  UN: m2 | QTD: 211.68 | Preço Un: R$ 85 | Total: R$ 17,993
  Justificativa: Ref: Mercado

• 02.001.002.007 — Fechamento removível de vãos de porta de entrada dos aptos. em madeira
  UN: m2 | QTD: 861.84 | Preço Un: R$ 65 | Total: R$ 56,020
  Justificativa: Ref: Mercado

• 02.001.002.008 — Fechamento removível de abertura no piso do elevador em madeira
  UN: m2 | QTD: 304.08 | Preço Un: R$ 95 | Total: R$ 28,888
  Justificativa: Ref: Mercado

• 02.001.002.009 — Cobertura para Proteção de Pedestres
  UN: m2 | QTD: 137.13 | Preço Un: R$ 120 | Total: R$ 16,456
  Justificativa: Ref: Mercado

• 02.001.002.010 — Varal de segurança com cabo de aço (linha de vida)
  UN: m | QTD: 1 | Preço Un: R$ 100,000 | Total: R$ 100,000
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen)

• 02.001.002.011 — Tela SLQA
  UN: m | QTD: 1 | Preço Un: R$ 110,000 | Total: R$ 110,000
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen)

#### 02.001.003 — Meio Ambiente

• 02.001.003.001 — Elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 5,000 | Total: R$ 5,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 02.001.003.002 — Elaboração do programa de gerenciamento de riscos (PGR)
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 5,000 | Total: R$ 5,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 02.001.003.003 — Remoção de entulhos e resíduos
  UN: mês | QTD: 36 | Preço Un: R$ 2,500 | Total: R$ 90,000
  Justificativa: Ref: Mercado

#### 02.001.004 — Saúde Ocupacional

• 02.001.004.001 — Medicamentos preventivos e de emergência
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 3,000 | Total: R$ 3,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 02.001.004.002 — Kit socorrista
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 1,500 | Total: R$ 1,500
  Justificativa: Ref: Mercado

• 02.001.004.003 — Dedetização, desratização e sanitização dos ambientes
  UN: mês | QTD: 18 | Preço Un: R$ 800 | Total: R$ 14,400
  Justificativa: Ref: Mercado

### 02.002 — ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA

#### 02.002.001 — Equipe de Gestão e Apoio

• 02.002.001.001 — Engenheiro Civil
  UN: mês | QTD: 48 | Preço Un: R$ 18,500 | Total: R$ 888,000
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen), NOW (Cambert)

• 02.002.001.002 — Almoxarife
  UN: mês | QTD: 24 | Preço Un: R$ 4,500 | Total: R$ 108,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 02.002.001.003 — Auxiliar de engenharia
  UN: mês | QTD: 12 | Preço Un: R$ 2,200 | Total: R$ 26,400
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen), NOW (Cambert)

• 02.002.001.004 — Assistente administrativo
  UN: mês | QTD: 48 | Preço Un: R$ 4,500 | Total: R$ 216,000
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen)

• 02.002.001.005 — Estagiário
  UN: mês | QTD: 36 | Preço Un: R$ 2,200 | Total: R$ 79,200
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen), NOW (Cambert)

• 02.002.001.006 — Vigilância / portaria
  UN: mês | QTD: 48 | Preço Un: R$ 5,500 | Total: R$ 264,000
  Justificativa: Ref: Mercado

#### 02.002.002 — Despesas de Consumo e Manutenção

• 02.002.002.001 — Consumos Mensais: Água e Esgoto
  UN: mês | QTD: 36 | Preço Un: R$ 1,200 | Total: R$ 43,200
  Justificativa: Ref: Mercado, NOW ref.

• 02.002.002.002 — Consumos Mensais: Luz/energia
  UN: mês | QTD: 36 | Preço Un: R$ 3,500 | Total: R$ 126,000
  Justificativa: Ref: Mercado, NOW ref.

• 02.002.002.003 — Consumos Mensais: Internet
  UN: mês | QTD: 36 | Preço Un: R$ 350 | Total: R$ 12,600
  Justificativa: Ref: Mercado

• 02.002.002.004 — Consumos Mensais: Telefone
  UN: mês | QTD: 36 | Preço Un: R$ 250 | Total: R$ 9,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 02.002.002.005 — Consumos Mensais: Coleta de Lixo
  UN: mês | QTD: 36 | Preço Un: R$ 800 | Total: R$ 28,800
  Justificativa: Ref: Mercado

• 02.002.002.006 — Consumos Mensais: Alimentação
  UN: mês | QTD: 36 | Preço Un: R$ 2,500 | Total: R$ 90,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 02.002.002.007 — Consumos Mensais: Mateirial de expediênte/escritório
  UN: mês | QTD: 36 | Preço Un: R$ 500 | Total: R$ 18,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 02.002.002.008 — Consumos Mensais: Material de higiêne e limpeza
  UN: mês | QTD: 36 | Preço Un: R$ 800 | Total: R$ 28,800
  Justificativa: Ref: Mercado

• 02.002.002.009 — Catraca
  UN: mês | QTD: 36 | Preço Un: R$ 1,500 | Total: R$ 54,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 02.002.002.010 — Consumos gerais: Fretes
  UN: mês | QTD: 36 | Preço Un: R$ 3,000 | Total: R$ 108,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 02.002.002.011 — Consumos gerais: Consumo de cópias
  UN: mês | QTD: 36 | Preço Un: R$ 500 | Total: R$ 18,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 02.002.002.012 — Consumos gerais: Despesas com vizinhos
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 15,000 | Total: R$ 15,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 02.002.002.013 — Consumos gerais: Esgotamento de sistema sanitário temporário
  UN: mês | QTD: 36 | Preço Un: R$ 1,200 | Total: R$ 43,200
  Justificativa: Ref: Mercado

• 02.002.002.014 — Consumos gerais: Gerador autônomo de energia
  UN: mês | QTD: 36 | Preço Un: R$ 4,500 | Total: R$ 162,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 02.002.002.015 — Implantação de vigilância e acesso
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 8,000 | Total: R$ 8,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 02.002.002.016 — Mobiliario de apoio a obra
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 15,000 | Total: R$ 15,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 02.002.002.017 — Equipamentos de escritorio
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 28,000 | Total: R$ 28,000
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen)

• 02.002.002.018 — Sinalizacao geral da obra
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 8,000 | Total: R$ 8,000
  Justificativa: Ref: Mercado

#### 02.002.003 — Manutenção de Canteiro de Obra

• 02.002.003.001 — Despesas de manutenção: Manutenção provisória do canteiro
  UN: mês | QTD: 36 | Preço Un: R$ 5,000 | Total: R$ 180,000
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen)

• 02.002.003.002 — Despesas de manutenção: Manutenção provisória elétrica
  UN: mês | QTD: 36 | Preço Un: R$ 3,000 | Total: R$ 108,000
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen)

• 02.002.003.003 — Despesas de manutenção: Manutenção provisória hidrossanitária
  UN: mês | QTD: 36 | Preço Un: R$ 2,500 | Total: R$ 90,000
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen)

• 02.002.003.004 — Despesas de manutenção: Manutenção provisória vigilância e acessos
  UN: mês | QTD: 36 | Preço Un: R$ 3,000 | Total: R$ 108,000
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen)

#### 02.002.004 — Instalações e Ligações Provisórias

• 02.002.004.001 — Locação de banheiro químico
  UN: mês | QTD: 6 | Preço Un: R$ 1,800 | Total: R$ 10,800
  Justificativa: Ref: Mercado

• 02.002.004.002 — Instalações Provisórias (central de aço, formas, argamassa, almoxarifado geral, construções temporárias)
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 120,000 | Total: R$ 120,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 02.002.004.003 — Alugueis Terrenos Apoio
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 15,000 | Total: R$ 15,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 02.002.004.004 — Gerador autonomo de energia
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 45,000 | Total: R$ 45,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 02.002.004.005 — Bomba e pressurizador
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 15,000 | Total: R$ 15,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 02.002.004.006 — Tapume em telha metálica trapezoidal
  UN: m2 | QTD: 219.408 | Preço Un: R$ 180 | Total: R$ 39,493
  Justificativa: Ref: SINAPI

• 02.002.004.007 — Redes Provisórias: Rede de água fria, esgoto e drenagem
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 30,000 | Total: R$ 30,000
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen)

• 02.002.004.008 — Redes Provisórias: Redes elétricas, comunicação e dados
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 50,000 | Total: R$ 50,000
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen)

• 02.002.004.009 — Custo extra
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 25,000 | Total: R$ 25,000
  Justificativa: Ref: Prática mercado

### 02.003 — SERVIÇOS PRELIMINARES

#### 02.003.001 — Demolições

• 02.003.001.001 — Demolições
  UN: m2 | QTD: 1 | Preço Un: R$ 45 | Total: R$ 45
  Justificativa: Ref: SINAPI, mercado

## 03 — EQUIPAMENTOS

### 03.001 — EQUIPAMENTOS

#### 03.001.001 — Equipamentos de carga e transporte

• 03.001.001.001 — Locação Elevador cremalheira
  UN: mês | QTD: 21 | Preço Un: R$ 12,500 | Total: R$ 262,500
  Justificativa: Ref: NOW (Cambert)

• 03.001.001.002 — Manutenção Periódica Elevador cremalheira
  UN: mês | QTD: 21 | Preço Un: R$ 2,500 | Total: R$ 52,500
  Justificativa: Ref: Mercado

• 03.001.001.003 — Montagem e Desmontagem Elevador cremalheira
  UN: UN | QTD: 1 | Preço Un: R$ 35,000 | Total: R$ 35,000
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen), mercado

• 03.001.001.004 — Mobilização e Desmobilização Elevador cremalheira
  UN: UN | QTD: 1 | Preço Un: R$ 18,000 | Total: R$ 18,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 03.001.001.005 — Locação Grua com torre movel
  UN: mês | QTD: 19 | Preço Un: R$ 28,000 | Total: R$ 532,000
  Justificativa: Ref: NOW (Cambert), Electra (Thozen)

• 03.001.001.006 — Manutenção Inicial Grua com torre movel
  UN: UN | QTD: 1 | Preço Un: R$ 28,000 | Total: R$ 28,000
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen)

• 03.001.001.007 — Manutenção Periódica Grua com torre movel
  UN: UN | QTD: 19 | Preço Un: R$ 2,000 | Total: R$ 38,000
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen)

• 03.001.001.008 — Montagem e Desmontagem Grua com torre movel
  UN: UN | QTD: 1 | Preço Un: R$ 85,000 | Total: R$ 85,000
  Justificativa: Ref: Mercado

#### 03.001.002 — Equipamentos de obra

• 03.001.002.001 — Ferramentas/equipamentos
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 28,000 | Total: R$ 28,000
  Justificativa: Ref: Electra (Thozen), NOW (Cambert)

• 03.001.002.002 — Aquisição Carrinho plataforma
  UN: UN | QTD: 1 | Preço Un: R$ 3,500 | Total: R$ 3,500
  Justificativa: Ref: Mercado

• 03.001.002.003 — Locação Manipulador telescópico
  UN: mês | QTD: 9 | Preço Un: R$ 8,500 | Total: R$ 76,500
  Justificativa: Ref: Mercado

• 03.001.002.004 — Aquisição Carrinho mini paletes
  UN: UN | QTD: 1 | Preço Un: R$ 2,500 | Total: R$ 2,500
  Justificativa: Ref: Mercado

• 03.001.002.005 — Locação Minicarregadeira
  UN: mês | QTD: 9 | Preço Un: R$ 6,500 | Total: R$ 58,500
  Justificativa: Ref: Mercado

• 03.001.002.006 — Locação Condutor de entulho vertical
  UN: mês | QTD: 36 | Preço Un: R$ 1,800 | Total: R$ 64,800
  Justificativa: Ref: Mercado

• 03.001.002.007 — Sistema para limpeza dos caminhões, e máquinas (lava rodas)
  UN: vb | QTD: 1 | Preço Un: R$ 12,000 | Total: R$ 12,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 03.001.002.008 — Caçambas
  UN: mês | QTD: 36 | Preço Un: R$ 2,500 | Total: R$ 90,000
  Justificativa: Ref: Mercado

#### 03.001.003 — Balancins e Andaimes

• 03.001.003.001 — Locação Andaime multidirecional
  UN: mês | QTD: 6 | Preço Un: R$ 15,000 | Total: R$ 90,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 03.001.003.002 — Manutenção inicial Andaime multidirecional
  UN: UN | QTD: 1 | Preço Un: R$ 8,000 | Total: R$ 8,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 03.001.003.003 — Manutenção periódica Andaime multidirecional
  UN: mês | QTD: 6 | Preço Un: R$ 2,500 | Total: R$ 15,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 03.001.003.004 — Locação Andaime tubular tipo torre
  UN: mês | QTD: 6 | Preço Un: R$ 5,000 | Total: R$ 30,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 03.001.003.005 — Manutenção inicial Aquisição Andaime tubular tipo torre
  UN: UN | QTD: 1 | Preço Un: R$ 3,000 | Total: R$ 3,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 03.001.003.006 — Manutenção periódica Aquisição Andaime tubular tipo torre
  UN: mês | QTD: 6 | Preço Un: R$ 1,500 | Total: R$ 9,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 03.001.003.007 — Locação Andaime suspenso motorizado
  UN: mês | QTD: 3 | Preço Un: R$ 8,000 | Total: R$ 24,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 03.001.003.008 — Manutenção periódica Andaime suspenso motorizado
  UN: mês | QTD: 3 | Preço Un: R$ 2,000 | Total: R$ 6,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 03.001.003.009 — Montagem e Desmontagem Andaime suspenso motorizado
  UN: und. | QTD: 1 | Preço Un: R$ 12,000 | Total: R$ 12,000
  Justificativa: Ref: Mercado

• 03.001.003.010 — Mobilização e Desmobilização Andaime suspenso motorizado
  UN: und. | QTD: 1 | Preço Un: R$ 5,000 | Total: R$ 5,000
  Justificativa: Ref: Mercado

# Resumo

Todos os 147 itens de serviço foram precificados. Os valores refletem o porte do empreendimento (2 torres, 34 pavimentos, ~30.000 m² AC) e consideram o contexto regional de Santa Catarina. Itens marcados em verde na planilha Excel possuem preço preenchido com base histórica.

⚠️ IMPORTANTE: Alguns itens com quantidade zero (0) na planilha original foram precificados por unidade — o total depende de definir a quantidade correta.