## PAINEL
SAN FELICE — PARAMÉTRICO V2
Bottom-up + Dropdowns interativos ¦ 75 executivos calibrados
Custo Total
R$/m² AC
CUB Ratio
Custo/UR
AC
UR
CUB
Laje
Subsolos
Padrão
Fachada

## DADOS_PROJETO
SAN FELICE — ORÇAMENTO PARAMÉTRICO V2
Projeto | San Felice
Cidade/UF | Navegantes
AC Total (m²) | 7435
UR | 54
Pavimentos | 14
Pav. Tipo | 8
Elevadores | 2
Vagas | 70
Prazo (meses) | 30
CUB Atual (R$) | 3028.45

## BRIEFING
BRIEFING — ALTERE OS DROPDOWNS PARA RECALCULAR
Cada alteração muda automaticamente os índices e custos nas abas de detalhe
Pergunta | Resposta | Impacto
Tipo de Laje | Convencional | Muda: concreto, aço, forma, escoramento, cordoalha
Subsolos | 0 | Muda: contenção, mov.terra, impermeabilização, fundação
Fundação | Hélice | Muda: custo infraestrutura, tipo de perfuração
Padrão Acabamento | Médio-Alto | Muda: pisos, rev.parede, esquadrias, louças, fachada
Fachada | Textura | Muda: custo fachada (R$/m²)
Pressurização | Não | Muda: custo sist.especiais (+R$ 80k)
Nº Torres | 1 | Muda: gerador, elevadores, equipamentos
Gerador Dedicado | Sim | Muda: sist.especiais (R$ 120-350k)
Entrega | Completa | Shell desconta ~R$ 200/m² (pisos, pintura, rev.parede, louças, alvenaria)
Tipologia | Misto | Muda: pontos elétricos, louças, alvenaria interna
Pé-Direito | Padrão (3.00) | Muda: fachada, alvenaria, estrutura (+2-8%)
Nº Banheiros/Apto | 2 | Muda: hidro, louças, impermeab., rev.parede
Tipo Piso Predominante | Misto | Muda: PU pisos (porcelanato ~R$ 81 vs laminado ~R$ 65)
Piscina | Sim | Muda: sist.especiais (R$ 0 / R$ 220k / R$ 320k)

## INDICES
ÍNDICES CALIBRADOS — REAGEM AO BRIEFING
NÃO EDITAR — valores calculados automaticamente
Índice | Valor | Unidade | Fonte | Fórmula
Concreto (m³/m² AC) |  | m³/m² | Master 7p exec | IF Laje
Aço convenc. (kg/m³) |  | kg/m³ | Master 7p+11p narr | IF Laje
Cordoalha (kg/m² laje) |  | kg/m² | Master protendida | IF Laje=Protendida
Forma (m²/m³) |  | m²/m³ | Master 7p exec | IF Laje
Escoramento (R$/m²) |  | R$/m² | PU base 7p | IF Laje
fck Laje |  | MPa |  | IF Laje
Nº estacas (base AC) |  | un | ~1 est/75m² + sub | AC/75 × (1+sub×15%)
Comp. estaca (m) |  | m | Tipo + prof.sub | IF Fundação + sub×2m
Alvenaria (m²/m² AC) |  | m²/m² | 2,25 × shell × pé-dir | IF Entrega + Pé-Direito
Pisos (m²/m² AC) |  | m²/m² | 1,70 × shell | IF Entrega (shell = 40%)
Rev. Parede (m²/m² AC) |  | m²/m² | 2,85 × shell × bwc | IF Entrega + BWC/apto
Forro (m²/m² AC) |  | m²/m² | 1,16 × shell | IF Entrega (shell = 45%)
Pintura (m² sup/m² AC) |  | m²/m² | 5,65 × shell | IF Entrega (shell = 40%)
Fachada (m²/m² AC) |  | m²/m² | Tipo fachada × pé-dir | IF Fachada + Pé-Direito
Impermeab. (m²/m² AC) |  | m²/m² | Base + sub + bwc | IF Sub + BWC
Fator padrão acabamento |  | fator |  | IF Padrão
PU fachada (R$/m²) |  | R$/m² | PU base + briefing | IF Fachada tipo
Pressurização (R$) |  | R$ | Param. base | IF Sim
Gerador (R$) |  | R$ | IF Gerador Sim + Torres | IF Gerador + Torres
Contenção (R$) |  | R$ | Sub×prof×perim×R$ | IF Sub>0
Mov. Terra PU (R$/m²) |  | R$/m² | Base + sub×15 | IF Sub>0
Fator tipologia louças |  | fator | Studios menos louças | IF Tipologia
Fator tipologia elétrica |  | fator | Studios menos pontos | IF Tipologia
Fator entrega (shell) |  | fator | Shell desconta ~15% total | IF Entrega
PU piso predominante |  | R$/m² | Tipo piso × padrão | IF Tipo Piso × Padrão
Piscina (R$) |  | R$ | Param. base | IF Piscina
Fator pé-direito estrutura |  | fator | Pé-dir afeta estrutura | IF Pé-Direito
Fator BWC louças |  | fator | Mais bwc = mais louças | IF BWC/apto

## CUSTOS_MACROGRUPO
CUSTOS POR MACROGRUPO — BOTTOM-UP COM BRIEFING
Macrogrupo | R$/m² | % Total | Custo Total (R$) | Aba
Gerenciamento |  |  |  | Gerenciamento
Mov. Terra |  |  |  | Mov. Terra
Infraestrutura |  |  |  | Infraestrutura
Supraestrutura |  |  |  | Supraestrutura
Alvenaria |  |  |  | Alvenaria
Impermeabilização |  |  |  | Impermeabilização
Instalações |  |  |  | Instalações
Sist. Especiais |  |  |  | Sist. Especiais
Climatização |  |  |  | Climatização
Rev. Int. Parede |  |  |  | Rev. Int. Parede
Teto |  |  |  | Teto
Pisos |  |  |  | Pisos
Pintura |  |  |  | Pintura
Esquadrias |  |  |  | Esquadrias
Louças e Metais |  |  |  | Louças e Metais
Fachada |  |  |  | Fachada
Complementares |  |  |  | Complementares
Imprevistos |  |  |  | Imprevistos
TOTAL

## Supraestrutura
SUPRAESTRUTURA | [5 empty] | Total:
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Concreto Pilares | fck30 |  | m³ | 590 |  | Índ×AC×22% × pé-dir (7p)
Concreto Vigas | fck30 |  | m³ | 590 |  | IF Laje→peso vigas
Concreto Lajes | fck conforme laje |  | m³ |  |  | IF fck→PU
Concreto Escadas | fck30 |  | m³ | 590 |  | Índ×AC×5%
Concreto Blocos | Baldrame fck30 |  | m³ | 590 |  | Índ×AC×5%
Aço CA-50 | Convencional |  | kg | 8.67 |  | Índ aço×conc×AC
Cordoalha CP-190 | Protensão |  | kg | 22 |  | IF Prot→8kg/m² laje
Forma | Compensado plastif. |  | m² | 88.07 |  | Índ forma×conc×AC
Escoramento | Metálico |  | m² |  |  | IF Laje→PU escor
MO Estrutura | Empreitada (32,6%) |  | m² |  |  | Split 32,6% MO (10p)
TOTAL

## Infraestrutura
INFRAESTRUTURA | [5 empty] | Total:
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Perfuração hélice | Ø40cm |  | m | 82 |  | PU base R$ 82/m (6p)
Concreto estacas | fck30 |  | m³ | 632 |  | PU base R$ 632 (6p)
Concreto blocos | Baldrames |  | m³ | 590 |  | Índ 0,02 m³/m²
Aço CA-50 | Fundação |  | kg | 8.77 |  | PU base R$ 8,77 (7p)
Forma | Blocos/baldrames |  | m² | 45.64 |  | PU base R$ 45,64 (8p)
Arrasamento | Estacas |  | un | 65 |  | PU base R$ 65 (2p)
Limpeza/remoção | Solo perfuração | 1 | vb | 35000 |  | PU base R$ 35k (2p)
MO fundação | Empreitada (35,5%) | 1 | vb |  |  | Split 35,5% (7p)
Contenção | Se houver subsolo | 1 | vb |  |  | IF Sub>0
TOTAL

## Mov. Terra
MOV. TERRA | [5 empty] | Total:
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Terraplanagem | Corte+aterro+bota-fora |  | m² |  |  | Param. base + IF sub
TOTAL

## Gerenciamento
GERENCIAMENTO | [5 empty] | Total:
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Projetos | Arq+compl+compat | 1 | vb | 650000 |  | Param. base
Consultorias | ATP+compat BIM | 1 | vb | 180000 |  | Param. base
Ensaios | Ctrl tecnol. | 1 | vb | 130000 |  | Param. base
Taxas e seguros | Incorp+licenças | 1 | vb | 380000 |  | Param. base
Engenheiro PJ | 1×prazo |  | mês | 10500 |  | Master R$ 10,5k (5p)
Mestre obras | 1×prazo |  | mês | 9940 |  | Master R$ 9,9k (4p)
Encarregado | 1×prazo |  | mês | 8000 |  | Narrativo R$ 8k
Estagiário | 2×prazo |  | mês | 1580 |  | Master R$ 1,6k (3p)
Téc.segurança | 1×prazo |  | mês | 6000 |  | PJ R$ 6k/mês
Almoxarife | 1×prazo |  | mês | 3377 |  | Master R$ 3,4k (4p)
Limpeza obra | 2×prazo |  | mês | 2500 |  | PJ R$ 2,5k/mês
Vigilância | 1×prazo |  | mês | 15261 |  | Narrativo R$ 15,3k
EPCs | Fixo por porte | 1 | vb |  |  | Master 75 exec
EPI | Individual |  | mês | 908 |  | PU base R$ 908 (8p)
Meio ambiente | PCMAT+PCMSO | 1 | vb | 45000 |  | Param. base
Op. inicial | Mobilização | 1 | vb | 55000 |  | Param. base
Inst. provisórias | Canteiro+containers | 1 | vb | 160000 |  | Param. base
Desp. consumo | Água+en+internet+IPTU |  | mês | 11500 |  | PU base (9p)
Equipamentos | Grua+cremalheira | 1 | vb | 480000 |  | Narrativo
Comunic.visual | Placas+tapume | 1 | vb | 47000 |  | PU base R$ 47k (17p)
TOTAL

## Alvenaria
ALVENARIA | [5 empty] | Total:
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Bloco cerâm. | Vedação 14cm |  | m² | 32.95 |  | Índ 2,25×40%
Drywall ST | Internas |  | m² | 156 |  | Índ 2,25×25%
Drywall RU | Molhadas |  | m² | 195 |  | Índ 2,25×8%
Argamassa | Assentamento |  | m² | 3.8 |  | PU base
MO Alvenaria | Empreitada |  | m² | 28.5 |  | Split 35,7% (9p)
TOTAL

## Impermeabilização
IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | Total:
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Manta 4mm | Material |  | m² | 82.11 |  | Índ impermeab×AC
Arg.polim. | BWC |  | m² | 8.5 |  | PU base
Regulariz. | Superfície |  | m² | 5.57 |  | PU base (15p)
MO imper. | Empreitada |  | m² | 68 |  | Split 56,5% (6p)
MO regul. | Empreitada |  | m² | 19.5 |  | PU base (7p)
TOTAL

## Instalações
INSTALAÇÕES | [5 empty] | Total:
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Elétricas mat. | IF Tipologia |  | m² |  |  | Índ 1,77m/m² × fator tipol.
Elétricas MO | Empreitada |  | m² |  |  | Split 38,2% × fator tipol.
Hidro mat. | IF BWC/apto |  | m² |  |  | Índ 1,08m/m² × IF BWC
Hidro MO | Empreitada |  | m² |  |  | Split 34,0% × IF BWC
Preventivas | Mat+MO |  | m² |  |  | Param.
Gás | Mat+MO |  | m² |  |  | Param. base
Telecom | Mat+MO |  | m² |  |  | Param. base
TOTAL

## Sist. Especiais
SIST. ESPECIAIS | [5 empty] | Total:
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Elevador social | N-1 elevadores |  | un | 192450 |  | PU base (5p)
Elevador serv. | 1un | 1 | un | 96000 |  | PU base (5p)
Gerador | IF Gerador+Torres | 1 | vb |  |  | IF Gerador B11 + Torres B10
Automação | BMS+sensores | 1 | vb | 120000 |  | Param. base
Piscina | IF Piscina B17 | 1 | vb |  |  | IF Piscina (Sim/Não/Aquecida)
CFTV | Câmeras+DVR | 1 | vb | 120000 |  | Param. base
Pressurização | IF Pressurização B9 | 1 | vb |  |  | IF Pressurização
SPDA | Para-raios+malha | 1 | vb | 55000 |  | Param. base
Interfonia | Ctrl acesso | 1 | vb | 130000 |  | Param. base
Bombas | Recalque+incêndio | 1 | vb | 95000 |  | Param. base
Quadros comando | Bombas+sist | 1 | vb | 60000 |  | Param. base
TOTAL

## Climatização
CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | Total:
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Split | 1,5/apto |  | un | 3500 |  | Param. 1,5/apto
Exaust.BWC | 4/pav enclaus. |  | un | 1200 |  | 4 bwc/pav
Exaust.churr. | 2/pav+lazer |  | un | 2500 |  | 2/pav+lazer
Infra AR | Dutos+tub |  | m² | 10 |  | PU base
TOTAL

## Rev. Int. Parede
REV. INT. PAREDE | [5 empty] | Total:
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Reboco | Massa única |  | m² | 7 |  | Índ 2,85×35%
Chapisco | Rolado+colante |  | m² | 5.5 |  | PU base
Cerâm.BWC | 30×60 |  | m² |  |  | PU×fator padrão
Cerâm.cozinha | 30×60 |  | m² |  |  | PU×fator padrão
Porcel.parede | Comuns |  | m² |  |  | PU×fator padrão
Granito bancadas | Lavat+coz |  | m |  |  | R$ 180×fator padrão
Arg.colante | AC-II/III |  | m² | 12 |  | PU base
Rejunte | Flexível |  | m² | 5 |  | PU base
MO reboco | Empreitada |  | m² | 22.5 |  | Split 54,4%
MO cerâmica | Assentamento |  | m² | 35 |  | Split 54,4%
MO granito | Instalação |  | m | 35.9 |  | PU base R$ 36
TOTAL

## Teto
TETO | [5 empty] | Total:
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Forro ST | Acartonado |  | m² | 28 |  | Índ 1,16×70%
Forro RU | BWC |  | m² | 35 |  | PU base
Perfis | Estrutura |  | m² | 15 |  | PU base
MO forro | Empreitada |  | m² | 25 |  | Split 79,1%
TOTAL

## Pisos
PISOS | [5 empty] | Total:
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Contrapiso | Autonivelante |  | m² | 12.1 |  | Índ piso×AC (IF shell)
Piso principal | IF Tipo Piso |  | m² |  |  | PU IF Tipo Piso × Padrão
Cimentado | Garagem 20% |  | m² | 32 |  | PU base
Granito | Halls 5% |  | m² |  |  | PU×fator padrão
Rodapé | Poliestireno |  | m | 10.77 |  | PU base (10p)
MO contrapiso | Empreitada |  | m² | 18 |  | Split 54%
MO pisos | Assentamento |  | m² | 32 |  | Split 54%
TOTAL

## Pintura
PINTURA | [5 empty] | Total:
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Massa PVA | Paredes 2dem |  | m² | 4.29 |  | Índ pintura×55%
Acrílica par. | 3 demãos |  | m² | 5.4 |  | PU base (6p)
Acrílica teto | 2 demãos |  | m² | 3.83 |  | PU base
Selador | Base |  | m² | 2.5 |  | PU base
MO pintura | Empreitada |  | m² | 15 |  | Split 66,2%
MO lixamento | Preparação |  | m² | 8 |  | Split 66,2%
TOTAL

## Esquadrias
ESQUADRIAS | [5 empty] | Total:
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Esquadrias Al | Jan+portas |  | m² |  |  | R$280 × padrão × entrega
Serralheria | GC+corrimão |  | m² |  |  | R$45 × fator padrão
TOTAL

## Louças e Metais
LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | Total:
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Louças+metais | IF Tipol+BWC+Padrão+Entrega |  | apto |  |  | R$2800 × padrão × tipol × bwc × entrega
TOTAL

## Fachada
FACHADA | [5 empty] | Total:
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Revestimento | Conforme briefing |  | m² |  |  | IF tipo fachada
MO fachada | Empreitada |  | m² | 35 |  | PU base
Balancim | Fachadeiro |  | m² | 18 |  | PU base
TOTAL

## Complementares
COMPLEMENTARES | [5 empty] | Total:
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Mobiliário | Áreas comuns | 1 | vb | 540000 |  | PU base R$ 540k (5p)
Ambientação | Decoração halls | 1 | vb |  |  | R$ 300k×fator padrão
Paisagismo |  | 1 | vb | 120000 |  | Param. base
Equip. lazer | Acad+playground | 1 | vb | 180000 |  | PU base (8p)
Limpeza final |  |  | m² | 12 |  | PU base R$ 12/m² (10p)
Comunic.visual | Sinalização | 1 | vb | 47000 |  | PU base R$ 47k (17p)
Cobertura | Telhado+estrutura |  | m² | 95 |  | PU base
Ligações def. | Água+energia+gás | 1 | vb | 60000 |  | Param. base
Desmobilização | Pessoal+equip | 1 | vb | 15000 |  | PU base (6p)
Paviment.ext. | Calçadas |  | m² | 80 |  | PU base
TOTAL

## Imprevistos
IMPREVISTOS | [5 empty] | Total:
Item | Descrição | Qtd | Un | PU (R$) | Total (R$) | Fonte
Imprevistos | 1,5% do subtotal | 1 | vb |  |  | Percentual padrão
TOTAL

## PREMISSAS
PARAMÉTRICO V2 — San Felice
18/18 macrogrupos bottom-up ¦ 14 dropdowns interativos
Altere os dropdowns na aba BRIEFING para recalcular automaticamente
FONTES: calibration-indices.json (75 exec + 79 narrativos + IFC + curva ABC)
PUs: base-pus-cartesian.json (1.504 itens, medianas de 75 executivos)
Splits MO/Material: medianas reais de 38 executivos detalhados
14 DROPDOWNS ATIVOS:
1. Laje: Convencional/Protendida/Nervurada → concreto, aço, forma, escoramento
2. Subsolos: 0-3 → contenção, mov.terra, impermeabilização, fundação
3. Fundação: Hélice/Tubulão/Sapata → infraestrutura
4. Padrão: Médio/Médio-Alto/Alto/Luxo → acabamentos, esquadrias, louças (×0.85-1.35)
5. Fachada: Textura/Cerâmica/Pele de vidro/ACM → PU fachada R$ 100-350/m²
6. Pressurização: Sim/Não → +R$ 80k
7. Torres: 1/2/3 → gerador proporcional
8. Gerador dedicado: Sim/Não → R$ 0-350k
9. Entrega: Completa/Shell → Shell desconta ~15% (pisos, pintura, rev, louças, esq)
10. Tipologia: Studios/1-2D/3-4D/Misto → pontos elétricos, louças (×0.65-1.20)
11. Pé-Direito: Baixo/Padrão/Alto/Duplo → estrutura (×0.97-1.12), fachada
12. BWC/apto: 1-4 → hidro, louças (×1.0-1.80), rev.parede, impermeab
13. Tipo Piso: Porcelanato/Laminado/Misto → PU pisos R$ 65-81/m²
14. Piscina: Sim/Não/Aquecida → R$ 0/220k/320k
Baseado revisão Patricia (coord. custos) + calibração 75 exec — 24/mar/2026