## OBRA
Obra | AQUOS OASIS HOME
Empresa | AQUOS OASIS HOME
Revisão | R00
DADOS OBRA
ARQUITETURA
| Descrição | Unidade | Quantidade
| ÁREA DO TERRENO | M2 | 4960
| ÁREA CONSTRUÍDA | M2 | 7191.64
| NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS | UN | 12
| MESES DE OBRA | MÊS | 36
| NÚMERO DE PAVIMENTOS | UN | 4

## CANTEIRO
Obra | Monolyt
Empresa | Blue Heaven
Revisão | R00 |  |  |  |  | Número de funcionários |  |  |  | Produtividade média (h/m2)
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO | [5 empty] | Área construída | 0 |  |  | A.C/prazo | #DIV/0!
[6 empty] | Prazo da obra | 0 | meses |  | Pm | 49 | h/m2
Instalações de canteiro | [5 empty] | NF | #DIV/0! | funcionários
[6 empty] | Pavimentos | 0
Instalações de canteiro | [5 empty] | Equipe administrativa | 5 | funcionários
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Produtividade média | m2 / mês | 199.7678 |  |  | Barracão interno | 242
| Pm | h/m2 | 45 |  |  | Externo | 96.8
| Numero de funcionários | un | 50
| Equipe administrativa | un | 5 |  |  |  | 338.8
| Pontos de água e esgoto | un | 3 | 20 funcionários/ponto
| Bebedouro | un | 1 | 1 / 5 pav. |  | Área refeitório | 1 | m²/funcionários
| Ferramentas | R$ | 40000 | 800,00/func. |  |  | #DIV/0! | m²
| EPI | R$ | 25000 | 500,00/func.
| Banheiro | un | 3 | 1/20 func |  | Área de vestiário | 1.5 | m²/funcionários
[7 empty] | #DIV/0! | m²
Mobiliário de canteiro
| Descrição | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Custo total
| Cadeira | un | 8 | 200 | 1600
| Mesa | un | 2 | 1000 | 2000
| Ar condicionado | un | 4 | 5000 | 20000
| Armário | m | 28 | 900 | 25200
| Escrivaninha | un | 5 | 800 | 4000
| TOTAL |  |  |  | 52800
| Descrição | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Custo total
| Computador pessoal | un | 5 | 6000 | 30000 | Área sanitários | #DIV/0! | m²
| Impressora | un | 2 | 2000 | 4000
| Roteador | un | 4 | 500 | 2000 | área lavatório | #DIV/0! | m²
| TOTAL |  |  |  | 36000 | Área de chuveiros | #DIV/0! | m²
[6 empty] | Escritório | 8 | m²/pessoa
[7 empty] | 40 | m²
[6 empty] | Almoxarifado | 100 | m2
#DIV/0!
[6 empty] | Pontos de água e esgoto | 20 | funcionários/ponto
[6 empty] | Pontos de água e esgoto | #DIV/0! | pontos
[6 empty] | Bebedouro | 1 | a cada 5 pav.
[6 empty] | Total | 0 | bebedouros
[6 empty] | Ferramentas | #DIV/0! | 800 por funcionário
[6 empty] | EPI | #DIV/0! | 500,00 por funcionário | Considerando entrega de 2 uniformes, capacete, bota, óculos e cinto
[6 empty] | Banheiro | 1 | para cada | 20 | pessoas
#DIV/0!

## BASES
Estimativas
| Área de Terreno | Área Construída | N° pavimentos |  | Parâmetros | Área de Terreno | Área Construída | N° pavimentos
AQUOS OASIS HOME | 4960 | 7191.64 | 4 |  | BRAVA OCEAN | 0 | 61763.96 |  | 0.11644
[5 empty] | LUMIS | 0 | 14888.46 | 0
[5 empty] | COTA | 0 | 12953.8
[5 empty] | M VILLAGE | 0 | 9801.03 | 0
[7 empty] | BRAVA OCEAN | BRAVA OCEAN | LUMIS | LUMIS | COTA | COTA | M VILLAGE | M VILLAGE
Descrição |  |  |  | Unidade | Quantidade | Valor (R$) | Valor | Referencia | Valor | Referencia |  |  | Valor | Referencia
ESTUDOS | [5 empty] | 24973.6988 | 121865 | 1.9731 | 39200 | 2.6329 | 30000 | 2.3159 | 34035.07 | 3.4726
PROJETOS | [5 empty] | 387292.52 | 1986736 | 32.1666 | 0 | 0 | 1204140.8 | 92.9566 | 527816.41 | 53.8532
CONSULTORIAS | [5 empty] | 26493.0029 | 268640 | 4.3495 | 25000 | 1.6792 | 47720 | 3.6839 | 29403.09 | 3
ENSAIOS E LAUDOS | [5 empty] | 76406.399 | 110083.1 | 1.7823 | 158180 | 10.6243 | 55000 | 4.2459 | 73000 | 7.4482
TAXAS
Despesas de Seguros |  |  |  | vb |  | 14886.6933 | 401578 | 6.5018 | 25000 | 1.6792 | 20000 | 1.5439 | 20288.13 | 2.07
Licenciamentos, Taxas, Impostos |  |  |  | vb |  | 199294.4858 | 2254516 | 36.5021 | 4500 | 0.30225 | 358975.27 | 27.712 | 66843.03 | 6.82
DOCUMENTOS | [5 empty] | 58755.6951 | 287069 | 4.6478 | 0 | 0 | 67000 | 5.1722 | 80074.41 | 8.17
SEGURANÇA DO TRABALHO
Serviço segurança do trabalho terceirizado |  |  |  | mês |  | 2500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 166888.4 | 17.0276
Placas de Sinalização de Obra |  |  |  | vb |  | 3886.2326 |  | 0 | 4000 | 0.26866 | 7000 | 0.54038 | 2450.26 | 0.25
MEIO AMBIENTE ¦ SAÚDE OCUPACIONAL | [5 empty] | 77596.3033 | 377819 | 6.1171 | 14400 | 0.96719 | 61000 | 4.709 | 105751.08 | 10.7898 | ----->
EQUIPE
Engenheiro Civil |  |  |  | mês |  |  |  |  | 8009.89 |  | 6000 |  | 14000
Mestre Geral |  |  |  | mês |  |  |  |  | 9007 |  | 5136 |  | 3730
Almoxarife |  |  |  | mês |  |  |  |  | 6953 |  |  |  | 4375
Auxiliar de Engenharia |  |  |  | mês |  |  |  |  | 11435
Estagiário de Engenharia |  |  |  | mês |  |  |  |  | 1869
Operador de Guincho |  |  |  | mês |  |  |  |  | 0
Servente |  |  |  | mês |  |  |  |  | 0
Serviço de vigilância |  |  |  | vb |  |  |  | 0 | 75600 | 5.0778 |  |  |  | 0
CANTEIRO DE OBRA
Limpeza da camada vegetal |  |  |  | m2 |  | 12400 |  | 0 | 32.100,0000 | 2.156 | 9602.01 | 0.74125 |  | 0
Demolições | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Locação da obra |  |  |  | m |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Provisórias: Redes de Água Fria, Esgoto e Drenagem |  |  |  | vb |  | 6939.7011 | 8000 | 0.12953 | 1200 | 0.080599 | 12500 | 0.96497 | 49000 | 4.9995
Instalações Provisórias: Redes Elétrica, Comunicação e Dados |  |  |  | vb |  | 12491.462 | 14744.74 | 0.23873 | 28191 | 1.8935 | 12500 | 0.96497 | 73500 | 7.4992
Locação de banheiro químico |  |  |  | mês |  | 0 |  | 0 | 900 | 0.06045 |  | 0 |  | 0
Galpão provisório |  |  |  | vb |  | 171964.4208 | 100000 | 1.6191 | 178004.28 | 11.9559 |  | 0 | 147015 | 15
Despesas de Consumo e manutenção |  |  |  | vb |  | 117373.3618 | 495562.07 | 8.0235 | 567246 | 38.0997 | 152528.57 | 11.7748 | 159960.71 | 16.3208

## EPCs
Obra | Monolyt
Empresa | Blue Heaven
Revisão | R00
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO
Equipamentos de proteção coletiva
Bandejas de proteção
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de projeção torre A | m | 239.41
| Perímetro de projeção torre B e C | m | 233.4548
| Número de montagens de bandeja primária | un | 1
| Bandeja de proteção primária | m | 472.8648
Guarda - corpo de desforma
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de projeção da torre | m | 472.8648
| Repetições de pavimentos** | un | 3
| Proteção de periferia pós desforma torre | m | 1418.5944
Guarda-corpo de vãos
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Comprimento de futuros guarda-corpo de alumínio | m | 654.24
| Guarda-corpo de vãos | m | 654.24
Tela fachadeira
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Area da fachada | m² | 8005.6011
| Tela fachadeira | m2 | 8005.6011
Fechamento removível de vãos em madeira
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Área das portas de elevadores | m2 | 2.4 | 15.06
| Quantidade de elevadores | un | 7
| Quantidade de portas de elevadores | un | 28
| Fechamento removível de vãos em madeira | m2 | 67.2
Tapume
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de encontro com pavimentação | m | 32.66
| Altura do tapume | m | 2.4
| Cobertura para proteção de pedestres | m2 | 78.384

## CUSTOS_INDIRETOS
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO - CUSTOS INDIRETOS
Cliente | AQUOS OASIS HOME
Obra | AQUOS OASIS HOME
Data | 2024-08-22
Versão | R00
GERENCIAMENTO TÉCNICO
Código | Descrição | Un. | Quantidade orçada | Preço unitário | Preço total | Observação
01 | GERENCIAMENTO TÉCNICO |  |  |  | 1555180.1991
01.001 | ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTORIAS |  |  |  | 1254949.6375 |  |  | 13.64%
01.001.001 | Estudos |  |  |  | 27471.0686
01.001.002 | Projetos |  |  |  | 939892.33
01.001.002.001 | Terraplenagem | vb | 1 | 4500 | 4500 | Atualizado confrome email enviado em 2/10/2024
01.001.002.002 | Topografia | vb | 1 | 6000 | 6000 | Atualizado confrome email enviado em 2/10/2024
01.001.002.003 | Sondagem rotativa | vb | 1 | 28637.89 | 28637.89 | Atualizado confrome email enviado em 2/10/2024
01.001.002.003 | Sondagem SPT | vb | 1 | 7553.32 | 7553.32 | Atualizado confrome email enviado em 2/10/2024
01.001.002.004 | Imagens 3D Filme | vb | 1 | 49300 | 49300 | Atualizado confrome email enviado em 2/10/2024
01.001.002.005 | Estudo Geofísico | vb | 1 | 18927.87 | 18927.87 | Atualizado confrome email enviado em 2/10/2024
01.001.002.006 | Fundações Contenção | vb | 1 | 13000 | 13000 | Atualizado confrome email enviado em 2/10/2024
01.001.002.007 | Estudo Hidrogeológico | vb | 1 | 6873.25 | 6873.25 | Atualizado confrome email enviado em 2/10/2024
01.001.002.008 | Luminotécnico | vb | 1 | 54400 | 54400 | Atualizado confrome email enviado em 2/10/2024
01.001.002.009 | Energia Renovável | vb | 1 | 8500 | 8500 | Atualizado confrome email enviado em 2/10/2024
01.001.002.010 | Drywall | vb | 1 | 18000 | 18000 | Atualizado confrome email enviado em 2/10/2024
01.001.002.011 | Paisagismo | vb | 1 | 154000 | 154000 | Atualizado confrome email enviado em 2/10/2024
01.001.002.012 | Aprovativo | vb | 1 | 10200 | 10200 | Atualizado confrome email enviado em 2/10/2024
01.001.002.013 | Executivo | vb | 1 | 330000 | 330000 | Atualizado confrome email enviado em 2/10/2024
01.001.002.014 | Complementares ( ELE, MEC HIDRO, EST, PPCI) | vb | 1 | 170000 | 170000 | Atualizado confrome email enviado em 2/10/2024
01.001.002.014 | Interiores | vb | 1 | 60000 | 60000 | Atualizado confrome email enviado em 2/10/2024
01.001.003 | Consultorias |  |  |  | 203539.2 | Atualizado confrome email enviado em 2/10/2024
01.001.004 | Ensaios e Laudos |  |  |  | 84047.0389
01.002 | TAXAS E DOCUMENTOS |  |  |  | 300230.5616 |  |  | 3.263%
01.002.001 | Seguros |  |  |  | 16375.3626
01.002.002 | Licenciamentos, Taxas, Impostos |  |  |  | 219223.9344
01.002.003 | Documentos |  |  |  | 64631.2646
02 | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO |  |  |  | 7645452.5444
02.001 | SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE |  |  |  | 785505.7917 |  |  | 8.538%
02.001.001 | Segurança do Trabalho |  |  |  | 316800
02.001.001.001 | Serviço de segurança do trabalho terceirizado | mes | 36 | 8000 | 316800
02.001.002 | Equipamentos de proteção |  |  |  | 383349.8581
02.001.002.001 | Bandeja de proteção primária | m | 472.8648 | 402.72 | 209475.3235 | Custo Gran Torino
02.001.002.002 | Guarda corpo em laje pós - desforma | m | 1418.5944 | 13.68 | 21347.0085 | Custo Gran Torino
02.001.002.003 | Guarda corpo de vãos | m | 654.24 | 13.68 | 9845.0035 | Custo Gran Torino
02.001.002.004 | Fechamento removível de vãos de porta de elevador em madeira | m2 | 67.2 | 67.76 | 5008.8192 | Custo Gran Torino
02.001.002.005 | Tela fachadeira | m2 | 8005.6011 | 6.68 | 58825.1566 | Custo Gran Torino
02.001.002.006 | Varal de seguranca com cabo de aco | m | 472.8648 | 90.5 | 47073.6908
02.001.002.007 | Sinalização com placa indicativa fixada na estrutura | vb | 1 | 3886.2326 | 4274.8559
02.001.002.008 | Equipamentos de proteção individual | vb | 1 | 25000 | 27500
02.001.003 | Meio Ambiente |  |  |  | 85355.9337 | Considerado Medicamentos preventivos e de emergência, detetização, desratização e sanitização dos ambientes, PCMAT, PPRA, PCMSO, vistorias e retirada de entulho (caçamba)
02.002 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 5847342.552 |  |  | 63.55%
02.002.001 | Equipe de Gestão e Apoio |  |  |  | 5036524.7328
02.002.001.001 | Engenheiro Civil | mes | 36 | 0 | 0 | Não foi considerado custo do engenheiro igual ao Monolyt
02.002.001.002 | Mestre Geral | mes | 36 | 12880 | 510048 | 7.000 + 84% de encargo - 1 mestre
02.002.001.003 | Contra Mestre | mes | 18 | 5000 | 99000 | 1 contra mestres salário 5mil/mês por 18meses , nos meses finais.
02.002.001.004 | Almoxarife | mes | 36 | 4254.448 | 168476.1408 | 2.312,20 + 84% de encargo - 1 almoxarife
02.002.001.005 | Estagiário de Engenharia | mes | 36 | 3920 | 155232 | 2 estagiários
02.002.001.006 | Operador de Grua | mes | 27 | 31200 | 926640 | 2 operadores de grua
02.002.001.007 | Operador de Bobcat | mes | 36 | 5800 | 229680 | 1 oper. Bobcat
02.002.001.008 | Operador de Cremalheira | mes | 27 | 14800 | 439560 | 27meses - 2 oper. cremalheira
02.002.001.009 | Equipe de apoio | mes | 36 | 38456 | 1522857.6 | 2 serventes, 1 pedreiros e 1 carpinteiros - 36meses
02.002.001.010 | Equipe de apoio | mes | 18 | 19228 | 380714.4 | 18 meses finais+ 2 serv 1 pedr 1 carp
02.002.001.011 | Serviço de vigilância | mes | 36 | 15260.52 | 604316.592 | 2.312,20 + 120% - 3 vigias
02.002.002 | Operação Inicial do Canteiro |  |  |  | 68200 |  |  | 0.7413%
02.002.002.001 | Limpeza mecanizada de camada vegetal | m2 | 4960 | 12.5 | 68200
02.002.003 | Instalações Provisórias |  |  |  | 390216.4858 |  |  | 4.241%
02.002.003.001 | Locação de banheiro químico | mes | 6 | 2800 | 18480 | 2 banheiros - 6 meses
02.002.003.002 | Instalações de canteiro | vb | 1 | 171964.4208 | 189160.8629 | Previsão de 2 canteiros - 1/torre
02.002.003.003 | Instalações Provisórias: Redes de Água Fria, Esgoto e Drenagem | vb | 1 | 6939.7011 | 7633.6712
02.002.003.004 | Instalações Provisórias: Redes Elétrica, Comunicação e Dados | vb | 1 | 12491.462 | 13740.6082
02.002.003.005 | Mobiliário de apoio a obra | vb | 1 | 52800 | 58080
02.002.003.006 | Equipamentos escritório - aquisição | vb | 1 | 36000 | 39600
02.002.003.007 | Tapume com telha metálica | m2 | 161.2 | 358.23 | 63521.3436
02.002.005 | Despesas de Consumo e Manutenção |  |  |  | 352401.3334 | Índice do Monolyt
02.003 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 1012604.2007 |  |  | 11.01%
02.003.001 | Equipamentos de Obra |  |  |  | 865057.534
02.003.001.001 | Ferramentas - aquisição/manutenção | vb | 1 | 40000 | 44000
02.003.001.001 | Ferramentas - locação | mes | 36 | 4000 | 158400 | Igual ao Monolyt
02.003.001.002 | Manutenção de dois veículos de apoio | mes | 36 | 166.665 | 6599.934
02.003.001.003 | Manutenção inicial de elevador cremalheira | Un. | 2 | 70000 | 154000 | Reforma do equipamento usado para se adptar a obra atual | Custo Ravello
02.003.001.004 | Manutenção periódica de elevador cremalheira | mes | 18 | 2720 | 53856 | Considerado 18 meses igual ao Monolyt, mas previsto pelo planejamento 12 meses / Para o Aquos previsto pelo planejamento 14 meses | Custo Ravello
02.003.001.005 | Montagem e desmontagem de elevador cremalheira | Un. | 2 | 16300 | 35860 |  | Custo - Gran torino
02.003.001.006 | Mobilização e desmobilização de Cremalheira | Un. | 2 | 1328 | 2921.6 |  | Custo - Gran torino
02.003.001.007 | Manutenção periódica de de Grua | mes | 27 | 4600 | 136620 | Considerado 27 meses X 2 torres igual ao Monolyt, mas previsto pelo planejamento 12 meses | Custo - Zabaleta
02.003.001.008 | Montagem e Desmontagem de Grua | Un. | 2 | 100000 | 220000 | 100MIL CADA TORRE | Custo - Gran torino
02.003.001.009 | Mobilização e desmobilização de Grua | Un. | 2 | 24000 | 52800 |  | Custo - Gran torino
02.003.002 | Balancim |  |  |  | 147546.6667
02.003.002.001 | Locação de balancim | mes | 11 | 9333.3333 | 102666.6667 | Para o Monolyt foi solicidado 56MIL 6 MESES, para o Aquos considerado 11 meses de acordo com planejamento
02.003.002.002 | Montagem e desmontagem de balancim | Un. | 24 | 450 | 11880 | considerado metade do Monolyt
02.003.002.004 | Locação de andaime | mes | 6 | 5000 | 33000 | considerado metade do Monolyt
Total |  |  |  |  | 9200632.7435 | 1279.3511

## CREMALHEIRA
Manutenção inicial de elevador cremalheira
Manutenção periódica de elevador cremalheira | 1360
Montagem e desmontagem de elevador cremalheira | 16300
Mobilização e desmobilização de Cremalheira | 1328 | Considerado 40km

## EQUIPAMENTOS
Obra | 54S
Empresa | SPOTCO
Revisão | R00
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO
Equipamentos de Obra
BALANCIM
| BALANCIM | TORRE A | BALANCIM | TORRE B | BALANCIM
| 8 | MESES | 8 | MESES | 91200 | TOTAL
| 7600 | R$ / MÊS | 3800 | R$ / MÊS | 8 | MESES
| 60800 | TOTAL | 30400 | TOTAL | 11400 | R$ / MÊS
CREMALHEIRA
| CREMALHEIRA | TORRE A | CREMALHEIRA | TORRE B | CREMALHEIRA
| 12 | MESES | 15 | MESES | 540000 | TOTAL
| 20000 | R$ / MÊS | 20000 | R$ / MÊS | 12 | MESES
| 240000 | TOTAL | 300000 | TOTAL | 45000 | R$ / MÊS
GRUA
| GRUA | TORRE A | GRUA | TORRE B | GRUA
| 14 | MESES | 12 | MESES | 572000 | TOTAL
| 22000 | R$ / MÊS | 22000 | R$ / MÊS | 12 | MESES
| 308000 | TOTAL | 264000 | TOTAL | 47666.6667 | R$ / MÊS