## PRAZO
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO ¦ ESTIMATIVA DE PRAZO
Blue Heaven - Aquos Oasis Home
SERVIÇOS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | M1: 1; M2: 2; M3: 3; M4: 4
INFRAESTRUTURA |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
CONTENÇÕES | 1 | 2 | 3 1: 3; 4 2: 4
SUPRAESTRUTURA | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ALVENARIA | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | [19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
IMPERMEABILIZAÇÃO | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
PINTURA INTERNA | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | [22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [28 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## DISTRIBUIÇÃO CUSTO
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO ¦ DISTRIBUIÇÃO MENSAL DE CUSTOS
Blue Heaven - Aquos Oasis Home
ETAPA | VALOR ORÇADO | % | VALOR / m² | % Distribuído | M1 |  | M2 |  | M3 |  | M4 |  | M5 |  | M6 |  | M7 |  | M8 |  | M9 |  | M10 |  | M11 |  | M12 |  | M13 |  | M14 |  | M15 |  | M16 |  | M17 |  | M18 |  | M19 |  | M20 |  | M21 |  | M22 |  | M23 |  | M24 |  | M25 |  | M26 |  | M27 |  | M28 |  | M29 |  | M30 |  | M31 |  | M32 |  | M33 |  | M34 |  | M35 |  | M36
[5 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 14269424.7607 | 20.81% | 1984.1684 | 100% | 8% | 1141553.9809 | 6% | 856165.4856 | 6% | 856165.4856 | 4.5% | 642124.1142 | 4.5% | 642124.1142 | 4.5% | 642124.1142 | 2.217% | 316305.5822 | 2.217% | 316305.5822 | 2.217% | 316305.5822 | 2.217% | 316305.5822 | 2.217% | 316305.5822 | 2.217% | 316305.5822 | 2.217% | 316305.5822 | 2.217% | 316305.5822 | 2.217% | 316305.5822 | 2.217% | 316305.5822 | 2.217% | 316305.5822 | 2.217% | 316305.5822 | 2.217% | 316305.5822 | 2.217% | 316305.5822 | 2.217% | 316305.5822 | 2.217% | 316305.5822 | 2.217% | 316305.5822 | 2.217% | 316305.5822 | 2.217% | 316305.5822 | 2.217% | 316305.5822 | 2.217% | 316305.5822 | 2.217% | 316305.5822 | 2.217% | 316305.5822 | 2.217% | 316305.5822 | 2.217% | 316305.5822 | 2.217% | 316305.5822 | 2.217% | 316305.5822 | 2.217% | 316305.5822 | 2.217% | 316305.5822 | 2.217% | 316305.5822
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 1578343.0962 | 2.302% | 219.4691 | 100% | 25% | 394585.7741 | 25% | 394585.7741 | 25% | 394585.7741 | 25% | 394585.7741 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
INFRAESTRUTURA | 3113525.2503 | 4.541% | 432.9368 | 100% |  | 0 |  | 0 | 16.67% | 518920.875 | 16.67% | 518920.875 | 16.67% | 518920.875 | 16.67% | 518920.875 | 16.67% | 518920.875 | 16.67% | 518920.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CONTENÇÕES | 2144584.6267 | 3.128% | 298.2052 | 100% | 25% | 536146.1567 | 25% | 536146.1567 | 25% | 536146.1567 | 25% | 536146.1567 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SUPRAESTRUTURA | 13677682.4642 | 19.95% | 1901.8864 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.091% | 1243425.6786 | 9.091% | 1243425.6786 | 9.091% | 1243425.6786 | 9.091% | 1243425.6786 | 9.091% | 1243425.6786 | 9.091% | 1243425.6786 | 9.091% | 1243425.6786 | 9.091% | 1243425.6786 | 9.091% | 1243425.6786 | 9.091% | 1243425.6786 | 9.091% | 1243425.6786 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ALVENARIA | 2332924.3285 | 3.403% | 324.3939 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.25% | 145807.7705 | 6.25% | 145807.7705 | 6.25% | 145807.7705 | 6.25% | 145807.7705 | 6.25% | 145807.7705 | 6.25% | 145807.7705 | 6.25% | 145807.7705 | 6.25% | 145807.7705 | 6.25% | 145807.7705 | 6.25% | 145807.7705 | 6.25% | 145807.7705 | 6.25% | 145807.7705 | 6.25% | 145807.7705 | 6.25% | 145807.7705 | 6.25% | 145807.7705 | 6.25% | 145807.7705 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | 3037748.736 | 4.431% | 422.4 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.143% | 216982.0526 | 7.143% | 216982.0526 | 7.143% | 216982.0526 | 7.143% | 216982.0526 | 7.143% | 216982.0526 | 7.143% | 216982.0526 | 7.143% | 216982.0526 | 7.143% | 216982.0526 | 7.143% | 216982.0526 | 7.143% | 216982.0526 | 7.143% | 216982.0526 | 7.143% | 216982.0526 | 7.143% | 216982.0526 | 7.143% | 216982.0526 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 5378764.266 | 7.845% | 747.919 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.11% | 597640.474 | 11.11% | 597640.474 | 11.11% | 597640.474 | 11.11% | 597640.474 | 11.11% | 597640.474 | 11.11% | 597640.474 | 11.11% | 597640.474 | 11.11% | 597640.474 | 11.11% | 597640.474 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
IMPERMEABILIZAÇÃO | 673400.7862 | 0.9822% | 93.6366 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.692% | 51800.0605 | 7.692% | 51800.0605 | 7.692% | 51800.0605 | 7.692% | 51800.0605 | 7.692% | 51800.0605 | 7.692% | 51800.0605 | 7.692% | 51800.0605 | 7.692% | 51800.0605 | 7.692% | 51800.0605 | 7.692% | 51800.0605 | 7.692% | 51800.0605 | 7.692% | 51800.0605 | 7.692% | 51800.0605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | 1214241.1541 | 1.771% | 168.8406 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.692% | 93403.1657 | 7.692% | 93403.1657 | 7.692% | 93403.1657 | 7.692% | 93403.1657 | 7.692% | 93403.1657 | 7.692% | 93403.1657 | 7.692% | 93403.1657 | 7.692% | 93403.1657 | 7.692% | 93403.1657 | 7.692% | 93403.1657 | 7.692% | 93403.1657 | 7.692% | 93403.1657 | 7.692% | 93403.1657 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | 1084571.2284 | 1.582% | 150.81 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.692% | 83428.556 | 7.692% | 83428.556 | 7.692% | 83428.556 | 7.692% | 83428.556 | 7.692% | 83428.556 | 7.692% | 83428.556 | 7.692% | 83428.556 | 7.692% | 83428.556 | 7.692% | 83428.556 | 7.692% | 83428.556 | 7.692% | 83428.556 | 7.692% | 83428.556 | 7.692% | 83428.556 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | 2874782.3665 | 4.193% | 399.7395 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.25% | 179673.8979 | 6.25% | 179673.8979 | 6.25% | 179673.8979 | 6.25% | 179673.8979 | 6.25% | 179673.8979 | 6.25% | 179673.8979 | 6.25% | 179673.8979 | 6.25% | 179673.8979 | 6.25% | 179673.8979 | 6.25% | 179673.8979 | 6.25% | 179673.8979 | 6.25% | 179673.8979 | 6.25% | 179673.8979 | 6.25% | 179673.8979 | 6.25% | 179673.8979 | 6.25% | 179673.8979 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PINTURA INTERNA | 1310024.7754 | 1.911% | 182.1594 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.882% | 77060.2809 | 5.882% | 77060.2809 | 5.882% | 77060.2809 | 5.882% | 77060.2809 | 5.882% | 77060.2809 | 5.882% | 77060.2809 | 5.882% | 77060.2809 | 5.882% | 77060.2809 | 5.882% | 77060.2809 | 5.882% | 77060.2809 | 5.882% | 77060.2809 | 5.882% | 77060.2809 | 5.882% | 77060.2809 | 5.882% | 77060.2809 | 5.882% | 77060.2809 | 5.882% | 77060.2809 | 5.882% | 77060.2809 |  | 0
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 5968290.6116 | 8.705% | 829.8928 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.11% | 663143.4013 | 11.11% | 663143.4013 | 11.11% | 663143.4013 | 11.11% | 663143.4013 | 11.11% | 663143.4013 | 11.11% | 663143.4013 | 11.11% | 663143.4013 | 11.11% | 663143.4013 | 11.11% | 663143.4013 |  | 0 |  | 0
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | 3928648.5378 | 5.73% | 546.2799 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.11% | 436516.5042 | 11.11% | 436516.5042 | 11.11% | 436516.5042 | 11.11% | 436516.5042 | 11.11% | 436516.5042 | 11.11% | 436516.5042 | 11.11% | 436516.5042 | 11.11% | 436516.5042 | 11.11% | 436516.5042 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3979047.5394 | 5.803% | 553.2879 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.5% | 497380.9424 | 12.5% | 497380.9424 | 12.5% | 497380.9424 | 12.5% | 497380.9424 | 12.5% | 497380.9424 | 12.5% | 497380.9424 | 12.5% | 497380.9424 | 12.5% | 497380.9424
IMPREVISTOS E CONTINGENCIAS | 1996980.1358 | 2.913% | 277.6808 | 100% | 2.778% | 55471.6704 | 2.778% | 55471.6704 | 2.778% | 55471.6704 | 2.778% | 55471.6704 | 2.778% | 55471.6704 | 2.778% | 55471.6704 | 2.778% | 55471.6704 | 2.778% | 55471.6704 | 2.778% | 55471.6704 | 2.778% | 55471.6704 | 2.778% | 55471.6704 | 2.778% | 55471.6704 | 2.778% | 55471.6704 | 2.778% | 55471.6704 | 2.778% | 55471.6704 | 2.778% | 55471.6704 | 2.778% | 55471.6704 | 2.778% | 55471.6704 | 2.778% | 55471.6704 | 2.778% | 55471.6704 | 2.778% | 55471.6704 | 2.778% | 55471.6704 | 2.778% | 55471.6704 | 2.778% | 55471.6704 | 2.778% | 55471.6704 | 2.778% | 55471.6704 | 2.778% | 55471.6704 | 2.778% | 55471.6704 | 2.778% | 55471.6704 | 2.778% | 55471.6704 | 2.778% | 55471.6704 | 2.778% | 55471.6704 | 2.778% | 55471.6704 | 2.778% | 55471.6704 | 2.778% | 55471.6704 | 2.778% | 55471.6704
TOTAL | 68562984.6639 | 100% | 9533.7065 |  |  | 2127757.582 |  | 1842369.0868 |  | 2361289.9619 |  | 2147248.5904 |  | 1216516.6597 |  | 1216516.6597 |  | 890698.1277 |  | 890698.1277 |  | 1615202.9312 |  | 1615202.9312 |  | 1615202.9312 |  | 1761010.7017 |  | 1977992.7543 |  | 2071395.92 |  | 2071395.92 |  | 2123195.9805 |  | 2302869.8784 |  | 2386298.4344 |  | 2463358.7153 |  | 1817573.5108 |  | 1817573.5108 |  | 1817573.5108 |  | 2254090.015 |  | 2254090.015 |  | 2254090.015 |  | 2917233.4162 |  | 2606848.198 |  | 2461040.4274 |  | 2308980.8354 |  | 2308980.8354 |  | 2225552.2794 |  | 1789035.7752 |  | 1609361.8773 |  | 1609361.8773 |  | 946218.476 |  | 869158.1951 | SOMA TOTAL
CUB/SC | 2811.86 | 2024-08-01 | 3.3905 |  |  | 3.103% |  | 2.687% |  | 3.444% |  | 3.132% |  | 1.774% |  | 1.774% |  | 1.299% |  | 1.299% |  | 2.356% |  | 2.356% |  | 2.356% |  | 2.568% |  | 2.885% |  | 3.021% |  | 3.021% |  | 3.097% |  | 3.359% |  | 3.48% |  | 3.593% |  | 2.651% |  | 2.651% |  | 2.651% |  | 3.288% |  | 3.288% |  | 3.288% |  | 4.255% |  | 3.802% |  | 3.589% |  | 3.368% |  | 3.368% |  | 3.246% |  | 2.609% |  | 2.347% |  | 2.347% |  | 1.38% |  | 1.268% | 68562984.6639
| ÁREA CONSTRUÍDA |  | Prazo de obra
| 7191.64 | m² | 36
| Mês | %
| M1 | 3.103%
| M2 | 2.687%
| M3 | 3.444%
| M4 | 3.132%
| M5 | 1.774%
| M6 | 1.774%
| M7 | 1.299%
| M8 | 1.299%
| M9 | 2.356%
| M10 | 2.356%
| M11 | 2.356%
| M12 | 2.568%
| M13 | 2.885%
| M14 | 3.021%
| M15 | 3.021%
| M16 | 3.097%
| M17 | 3.359%
| M18 | 3.48%
| M19 | 3.593%
| M20 | 2.651%
| M21 | 2.651%
| M22 | 2.651%
| M23 | 3.288%
| M24 | 3.288%
| M25 | 3.288%
| M26 | 4.255%
| M27 | 3.802%
| M28 | 3.589%
| M29 | 3.368%
| M30 | 3.368%
| M31 | 3.246%
| M32 | 2.609%
| M33 | 2.347%
| M34 | 2.347%
| M35 | 1.38%
| M36 | 1.268%

## CURVA TEÓRICA
CURVA S ¦ % TEÓRICA
Blue Heaven - Aquos Oasis Home
Mês | % AVANÇO | % AVANÇO Acumulado | Valor Planejado | Valor Planejado Acumulado
1 | 3.103% | 3.103% | 2127757.582 | 2127757.582
2 | 2.687% | 5.79% | 1842369.0868 | 3970126.6688
3 | 3.444% | 9.234% | 2361289.9619 | 6331416.6307
4 | 3.132% | 12.37% | 2147248.5904 | 8478665.2211
5 | 1.774% | 14.14% | 1216516.6597 | 9695181.8808
6 | 1.774% | 15.91% | 1216516.6597 | 10911698.5406
7 | 1.299% | 17.21% | 890698.1277 | 11802396.6682
8 | 1.299% | 18.51% | 890698.1277 | 12693094.7959
9 | 2.356% | 20.87% | 1615202.9312 | 14308297.7271
10 | 2.356% | 23.22% | 1615202.9312 | 15923500.6583
11 | 2.356% | 25.58% | 1615202.9312 | 17538703.5895
12 | 2.568% | 28.15% | 1761010.7017 | 19299714.2913
13 | 2.885% | 31.03% | 1977992.7543 | 21277707.0456
14 | 3.021% | 34.05% | 2071395.92 | 23349102.9656
15 | 3.021% | 37.08% | 2071395.92 | 25420498.8856
16 | 3.097% | 40.17% | 2123195.9805 | 27543694.8661
17 | 3.359% | 43.53% | 2302869.8784 | 29846564.7444
18 | 3.48% | 47.01% | 2386298.4344 | 32232863.1789
19 | 3.593% | 50.6% | 2463358.7153 | 34696221.8942
20 | 2.651% | 53.26% | 1817573.5108 | 36513795.405
21 | 2.651% | 55.91% | 1817573.5108 | 38331368.9157
22 | 2.651% | 58.56% | 1817573.5108 | 40148942.4265
23 | 3.288% | 61.85% | 2254090.015 | 42403032.4414
24 | 3.288% | 65.13% | 2254090.015 | 44657122.4564
25 | 3.288% | 68.42% | 2254090.015 | 46911212.4714
26 | 4.255% | 72.68% | 2917233.4162 | 49828445.8876
27 | 3.802% | 76.48% | 2606848.198 | 52435294.0856
28 | 3.589% | 80.07% | 2461040.4274 | 54896334.513
29 | 3.368% | 83.43% | 2308980.8354 | 57205315.3484
30 | 3.368% | 86.8% | 2308980.8354 | 59514296.1838
31 | 3.246% | 90.05% | 2225552.2794 | 61739848.4632
32 | 2.609% | 92.66% | 1789035.7752 | 63528884.2383
33 | 2.347% | 95% | 1609361.8773 | 65138246.1156
34 | 2.347% | 97.35% | 1609361.8773 | 66747607.9928
35 | 1.38% | 98.73% | 946218.476 | 67693826.4688
36 | 1.268% | 100% | 869158.1951 | 68562984.6639
|  |  | Total | 68562984.6639