## OBRA
Obra | Jardim Campeche
Empresa | BD Empreendimentos
Revisão | R00
DADOS OBRA
ARQUITETURA
| Descrição | Unidade | Quantidade
| ÁREA DO TERRENO | M2 | 866.65
| ÁREA CONSTRUÍDA | M2 | 3632.78
| NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS | UN | 20
| MESES DE OBRA | MÊS | 36
| NÚMERO DE PAVIMENTOS | UN | 7

## CANTEIRO
Obra | Jardim Campeche
Empresa | BD Empreendimentos
Revisão | R00
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO
Instalações de canteiro
Instalações de canteiro
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Produtividade média | m2 / mês | 100.9106
| Pm | h/m2 | 49
| Numero de funcionários | un | 28
| Equipe administrativa | un | 4
| Pontos de água e esgoto | un | 2 | 20 funcionários/ponto
| Bebedouro | un | 2 | 1 / 5 pav.
| Ferramentas | R$ | 22400 | 800,00/func.
| EPI | R$ | 16000 | 500,00/func.
| Banheiro | un | 2 | 1/20 func
Mobiliário de canteiro
| Descrição | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Custo total
| Cadeira | un | 6 | 200 | 1200
| Mesa | un | 1 | 1000 | 1000
| Ar condicionado | un | 1 | 5000 | 5000
| Armário | m | 2 | 900 | 1800
| Escrivaninha | un | 4 | 800 | 3200
| TOTAL |  |  |  | 12200
| Descrição | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Custo total
| Computador pessoal | un | 2 | 6000 | 12000
| Impressora | un | 1 | 2000 | 2000
| Roteador | un | 1 | 500 | 500
| TOTAL |  |  |  | 14500

## BASES
Estimativas
| Área de Terreno | Área Construída | N° pavimentos |  | Parâmetros | Área de Terreno | Área Construída | index
Jardim Campeche | 866.65 | 3632.78 | 7 |  | Bela Vida | 0 | 5039.98 | 0
[5 empty] | Esmeralda | 0 | 5579.63 | 0
[5 empty] | MARINE | 0 | 4498.66 | 0
[7 empty] | Bela Vida | Bela Vida | Esmeralda | Esmeralda | MARINE | MARINE
Descrição |  |  |  | Unidade | Quantidade | Valor (R$) | Valor | Referencia | Valor | Referencia | Valor | Referencia
ESTUDOS | [5 empty] | 18489.0495 | 25651 | 5.0895 | 30482.799 | 5.4632 | 40433.9 | 8.988
PROJETOS | [5 empty] | 208534.2191 | 631568.72 | 125.3118 | 320290.1868 | 57.4035 | 166779.75 | 37.0732
CONSULTORIAS | [5 empty] | 59535.6217 | 117787.797 | 23.3707 | 51771.9958 | 9.2788 | 73726.05 | 16.3884
ENSAIOS E LAUDOS | [5 empty] | 24168.053 | 200352.18 | 39.7526 | 37120 | 6.6528 | 23350.0001 | 5.1904
TAXAS
Despesas de Seguros |  |  |  | vb |  | 32356.334 | 44889.94 | 8.9068 | 31285.2566 | 5.607 | 13004.64 | 2.8908
Licenciamentos, Taxas, Impostos |  |  |  | vb |  | 50089.7283 | 174592.56 | 34.6415 | 67490.0029 | 12.0958 | 62028.71 | 13.7883
DOCUMENTOS | [5 empty] | 15366.854 | 26937.34 | 5.3447 | 23602.1337 | 4.2301 | 8250 | 1.8339
SEGURANÇA DO TRABALHO
Serviço segurança do trabalho terceirizado |  |  |  | mês |  | 2000 | 2000 | 0.39683 | 875.49 | 0.15691 | 60000 | 13.3373
Placas de Sinalização de Obra |  |  |  | vb |  | 2850 |  | 0 |  | 0 | 1500 | 0.33343
MEIO AMBIENTE ¦ SAÚDE OCUPACIONAL | [5 empty] | 27209.9185 | 37750 | 7.4901 | 0 | 0 | 52200 | 11.6035
EQUIPE | [10 empty] | 1107599 | 246.2064
Engenheiro Civil |  |  |  | mês |  | 8000 | 5000 |  | 13580.8138 |  | 5000
Mestre Geral |  |  |  | mês |  | 6000 |  |  |  |  | 5000
Almoxarife |  |  |  | mês |  | 5000 | 3000 |  | 1833.2167 |  | 2500
Auxiliar de Engenharia |  |  |  | mês |  | 3000 | 3000 |  | 1833.2167
Estagiário de Engenharia |  |  |  | mês |  | 1400 | 700 |  | 1833.2167 |  | 2400
Operador de Guincho |  |  |  | mês |  | 3500 |  |  |  |  | 2500
Equipe de apoio |  |  |  | mês |  | 10500 |  |  |  |  | 380448
Serviço de vigilância |  |  |  | vb |  | 2500 | 1700 | 0.3373 |  | 0 | 26358.92 | 5.8593
CANTEIRO DE OBRA
Limpeza da camada vegetal |  |  |  | m2 |  | 3033.275 | 36000 | 7.1429 | 33733.3 | 6.0458 | 37440 | 8.3225
Demolições | [5 empty] | 28263.3718 | 80000 | 15.8731 | 24271.74 | 4.3501 | 35000 | 7.7801
Locação da obra |  |  |  | m |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Instalações Provisórias: Redes de Água Fria, Esgoto e Drenagem |  |  |  | vb |  | 4360.6345 | 6007.98 | 1.1921 | 9417.8359 | 1.6879 | 5400 | 1.2004
Instalações Provisórias: Redes Elétrica, Comunicação e Dados |  |  |  | vb |  | 5449.206 | 7560.02 | 1.5 | 10635.5015 | 1.9061 | 4730 | 1.0514
Locação de banheiro químico |  |  |  | mês |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Galpão provisório |  |  |  | vb |  | 114828.984 |  | 0 |  | 0 | 142198.69 | 31.6091
Despesas de Consumo e manutenção |  |  |  | vb |  | 201899.6869 | 462826.16 | 91.831 | 1156289.6543 | 207.2341 | 250022.86 | 55.5772

## EPCs
Obra | Jardim Campeche
Empresa | BD Empreendimentos
Revisão | R00
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO
Equipamentos de proteção coletiva
Bandejas de proteção
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de projeção embasamneto | m | 123.46
| Perímetro de projeção torre | m | 116.66
| Bandeja de proteção primária | m | 123.46
| Bandeja de proteção secundária | m | 116.66
Guarda - corpo de desforma
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de projeção da torre | m | 116.66
| Repetições de pavimentos** | un | 4
| Proteção de periferia pós desforma torre | m | 466.64
Tela fachadeira
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perimetro da torre | m | 116.66
| Altura da torre | m | 24.84
| Tela fachadeira | m2 | 2897.8344
Fechamento removível de vãos em madeira
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Área das portas de elevadores | m2 | 2.16
| Quantidade de elevadores | un | 1
| Quantidade de portas de elevadores | un | 7
| Fechamento removível de vãos em madeira | m2 | 15.12
Tapume
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de encontro com pavimentação | m | 54
| Altura do tapume | m | 2.4
| Cobertura para proteção de pedestres | m2 | 129.6

## CUSTOS_INDIRETOS
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO - CUSTOS INDIRETOS
Cliente | BD Empreendimentos
Obra | Jardim Campeche
Data | 2026-01-28
Versão | R00
GERENCIAMENTO TÉCNICO
Código | Descrição | Un. | Quantidade orçada | Preço unitário | Preço total
01 | GERENCIAMENTO TÉCNICO |  |  |  | 408539.8596
01.001 | ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTORIAS |  |  |  | 310726.9433 | 12.04%
01.001.001 | Estudos |  |  |  | 18489.0495 | 0.7163%
01.001.002 | Projetos |  |  |  | 208534.2191 | 8.079%
01.001.003 | Consultorias |  |  |  | 59535.6217 | 2.306%
01.001.004 | Ensaios e Laudos |  |  |  | 24168.053 | 0.9363%
01.002 | TAXAS E DOCUMENTOS |  |  |  | 97812.9163 | 3.789%
01.002.001 | Seguros |  |  |  | 32356.334 | 1.254%
01.002.002 | Licenciamentos, Taxas, Impostos e Outorga |  |  |  | 50089.7283 | 1.941% | 0 | *Outorga | ARV VERIFICAR OUTORGA
01.002.003 | Documentos |  |  |  | 15366.854 | 0.5953%
02 | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO |  |  |  | 2172737.85 | 84.17%
02.001 | SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE |  |  |  | 337318.928 | 13.07%
02.001.001 | Segurança do Trabalho |  |  |  | 43200 | 1.674%
02.001.001.001 | Serviço de segurança do trabalho terceirizado | mes | 36 | 1200 | 43200 | 1.674%
02.001.002 | Equipamentos de proteção |  |  |  | 266909.0095 | 10.34%
02.001.002.001 | Bandeja de proteção primária | m | 123.46 | 243.9561 | 30118.8258 | 1.167%
02.001.002.002 | Bandeja de proteção secundária | m | 116.66 | 115.533 | 13478.0798 | 0.5221%
02.001.002.003 | Guarda corpo em laje pós - desforma | m | 466.64 | 41.8422 | 19525.2335 | 0.7564%
02.001.002.003 | Gurada-corpo de vãos com régua de pinus 2,5x15cm | m | 194.45 | 21.879 | 4254.3715 | 0.1648%
02.001.002.004 | Fechamento removível de vãos de porta de elevador em madeira | m2 | 15.12 | 36.2576 | 548.2145 | 0.02124%
02.001.002.005 | Varal de segurança com cabo de aço | m | 466.64 | 268.4 | 125246.176 | 4.852%
02.001.002.006 | Tela fachadeira reforçada com impressão digital | m2 | 2897.8344 | 7.8 | 22603.1083 | 0.8757%
02.001.002.007 | Sinalização com placa indicativa fixada na estrutura | vb | 1 | 3135 | 3135 | 0.1215%
02.001.002.008 | Equipamentos de proteção individual | vb | 1 | 48000 | 48000 | 1.86%
02.001.003 | Meio Ambiente |  |  |  | 27209.9185 | 1.054%
02.002 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 1502849.036 | 58.22%
02.002.001 | Equipe de Gestão e Apoio |  |  |  | 1106201.8636 | 42.85% | 304.5056
02.002.001.008 | Engenheiro Civil | mes | 36 | 6600 | 237600 | 9.205% | Custo rateado em duas obras
02.002.001.008 | Mestre Geral | mes | 36 | 7500 | 270000 | 10.46%
02.002.001.008 | Auxiliar de Engenharia | mes | 36 | 5500 | 198000 | 7.671%
02.002.001.008 | Operador de Guincho | mes | 13 | 3500 | 45500 | 1.763%
02.002.001.008 | Equipe de apoio | mes | 36 | 4776.5 | 171954 | 6.662% | Duas pessoas com 84% de encargos
02.002.001.008 | Serviço de vigilância | mes | 36 | 5087.4407 | 183147.8636 | 7.095% | Vigilancia noturna
02.002.002 | Operação Inicial do Canteiro |  |  |  | 10833.125 | 0.4197%
02.002.002.001 | Limpeza mecanizada de camada vegetal | m2 | 866.65 | 12.5 | 10833.125 | 0.4197%
02.002.003 | Instalações Provisórias |  |  |  | 183914.3605 | 7.125%
02.002.003.001 | Locação de banheiro químico | mes | 6 | 2850 | 17100 | 0.6625%
02.002.003.002 | Instalações de canteiro | vb | 1 | 114828.984 | 114828.984 | 4.449%
02.002.003.003 | Instalações Provisórias: Redes de Água Fria, Esgoto e Drenagem | vb | 1 | 4360.6345 | 4360.6345 | 0.1689%
02.002.003.004 | Instalações Provisórias: Redes Elétrica, Comunicação e Dados | vb | 1 | 5449.206 | 5449.206 | 0.2111%
02.002.003.005 | Mobiliário de apoio a obra | vb | 1 | 12200 | 12200 | 0.4726%
02.002.003.006 | Equipamentos escritório - aquisição | vb | 1 | 14500 | 14500 | 0.5617%
02.002.003.007 | Tapume com telha metálica | m2 | 129.6 | 119.41 | 15475.536 | 0.5995%
02.002.005 | Despesas de Consumo e Manutenção |  |  |  | 201899.6869 | 7.822%
02.003 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 332569.886 | 12.88% | 91.5469
02.003.001 | Equipamentos de Obra |  |  |  | 255349.886 | 9.892%
02.003.001.001 | Ferramentas - aquisição/manutenção | vb | 1 | 22400 | 24640 | 0.9546%
02.003.001.002 | Condutor de Entulho-Aquisição | Un. | 1 | 4880.26 | 5368.286 | 0.208%
02.003.001.003 | Locação de elevador cremalheira | mes | 13 | 7000 | 100100 | 3.878%
02.003.001.004 | Montagem e desmontagem de elevador cremalheira | Un. | 1 | 17600 | 19360 | 0.75%
02.003.001.005 | Mobilização e desmobilização de elevador cremalheira | Un. | 1 | 13000 | 14300 | 0.554%
02.003.001.006 | Locação de de Mini-grua | mes | 10 | 6650 | 73150 | 2.834%
02.003.001.007 | Montagem e Desmontagem de Mini-grua | Un. | 1 | 7000 | 7700 | 0.2983%
02.003.001.008 | Mobilização e desmobilização de Mini-grua | mes | 1 | 9756 | 10731.6 | 0.4157%
02.003.002 | Balancim |  |  |  | 77220 | 2.992%
02.003.002.001 | Locação de balancim | mes | 11 | 3600 | 43560 | 1.688%
02.003.002.002 | Montagem e desmontagem de balancim | Un. | 48 | 450 | 23760 | 0.9205%
02.003.002.004 | Locação de andaime | mes | 6 | 1500 | 9900 | 0.3835%
Total |  |  |  |  | 2581277.7096 | 100% | 710.5516
710.5516