## PRAZO
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO ¦ ESTIMATIVA DE PRAZO
BD EMPREENDIMENTOS - JARDIM CAMPECHE
SERVIÇOS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | M1: 1; M2: 2; M3: 3; M4: 4 | 4
INFRAESTRUTURA + CONTENÇÃO | M2: 2; M3: 3; M4: 4; M5: 5; M6: 6 | 5
SUPRAESTRUTURA | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5833 | 9.4333 | [19 empty] | 11
ALVENARIA | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9.5556 | 10.4889 | [16 empty] | 11
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 10 | 1 | [13 empty] | 13
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [6 empty] | 9
IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | [11 empty] | 12
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | [14 empty] | 11
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | [11 empty] | 11
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | [6 empty] | 17
PINTURA INTERNA | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 18
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [15 empty] | 9.4333 10.4889 10 1 9 9 10 3 1: 3; 9.4333 10.4889 10 1 9 9 10 4 2: 4; 9.4333 10.4889 10 1 9 9 10 5 3: 5; 9.4333 10.4889 10 1 9 9 10 6 4: 6; 9.4333 10.4889 10 1 9 9 10 6 5: 6; 9.4333 10.4889 10 1 9 9 10 6 4: 6; 9.4333 10.4889 10 1 9 9 10 6 4: 6 |  |  |  | 7
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | [6 empty] | 10
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [30 empty] | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## DISTRIBUIÇÃO CUSTO
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO ¦ DISTRIBUIÇÃO MENSAL DE CUSTOS
BD EMPREENDIMENTOS - JARDIM CAMPECHE
ETAPA | VALOR ORÇADO | % | VALOR / m² | % Distribuído | M1 |  | M2 |  | M3 |  | M4 |  | M5 |  | M6 |  | M7 |  | M8 |  | M9 |  | M10 |  | M11 |  | M12 |  | M13 |  | M14 |  | M15 |  | M16 |  | M17 |  | M18 |  | M19 |  | M20 |  | M21 |  | M22 |  | M23 |  | M24 |  | M25 |  | M26 |  | M27 |  | M28 |  | M29 |  | M30 |  | M31 |  | M32 |  | M33 |  | M34 |  | M35 |  | M36
[5 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 2551044.0836 | 12.3% | 702.2292 | 100% | 12.2% | 311227.3782 | 12.2% | 311227.3782 | 12.2% | 311227.3782 | 9.26% | 236226.6821 | 9.26% | 236226.6821 | 9.26% | 236226.6821 | 1.187% | 30289.3968 | 1.187% | 30289.3968 | 1.187% | 30289.3968 | 1.187% | 30289.3968 | 1.187% | 30289.3968 | 1.187% | 30289.3968 | 1.187% | 30289.3968 | 1.187% | 30289.3968 | 1.187% | 30289.3968 | 1.187% | 30289.3968 | 1.187% | 30289.3968 | 1.187% | 30289.3968 | 1.187% | 30289.3968 | 1.187% | 30289.3968 | 1.187% | 30289.3968 | 1.187% | 30289.3968 | 1.187% | 30289.3968 | 1.187% | 30289.3968 | 1.187% | 30289.3968 | 1.187% | 30289.3968 | 1.187% | 30289.3968 | 1.187% | 30289.3968 | 1.187% | 30289.3968 | 1.187% | 30289.3968 | 1.187% | 30289.3968 | 1.187% | 30289.3968 | 1.187% | 30289.3968 | 1.187% | 30289.3968 | 1.187% | 30289.3968 | 1.187% | 30289.3968
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 309991.7378 | 1.494% | 85.3318 | 100% | 25% | 77497.9345 | 25% | 77497.9345 | 25% | 77497.9345 | 25% | 77497.9345 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
INFRAESTRUTURA + CONTENÇÃO | 1671107.72 | 8.056% | 460.008 | 100% | 0% | 0 | 20% | 334221.544 | 20% | 334221.544 | 20% | 334221.544 | 20% | 334221.544 | 20% | 334221.544 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SUPRAESTRUTURA | 2901220.4607 | 13.99% | 798.6227 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 9.091% | 263747.3146 | 9.091% | 263747.3146 | 9.091% | 263747.3146 | 9.091% | 263747.3146 | 9.091% | 263747.3146 | 9.091% | 263747.3146 | 9.091% | 263747.3146 | 9.091% | 263747.3146 | 9.091% | 263747.3146 | 9.091% | 263747.3146 | 9.091% | 263747.3146 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
ALVENARIA | 529588.4986 | 2.553% | 145.7805 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 9.091% | 48144.409 | 9.091% | 48144.409 | 9.091% | 48144.409 | 9.091% | 48144.409 | 9.091% | 48144.409 | 9.091% | 48144.409 | 9.091% | 48144.409 | 9.091% | 48144.409 | 9.091% | 48144.409 | 9.091% | 48144.409 | 9.091% | 48144.409 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | 1372645.923 | 6.618% | 377.85 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 7.692% | 105588.1479 | 7.692% | 105588.1479 | 7.692% | 105588.1479 | 7.692% | 105588.1479 | 7.692% | 105588.1479 | 7.692% | 105588.1479 | 7.692% | 105588.1479 | 7.692% | 105588.1479 | 7.692% | 105588.1479 | 7.692% | 105588.1479 | 7.692% | 105588.1479 | 7.692% | 105588.1479 | 7.692% | 105588.1479 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 697857.6183 | 3.364% | 192.1002 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 11.11% | 77539.7354 | 11.11% | 77539.7354 | 11.11% | 77539.7354 | 11.11% | 77539.7354 | 11.11% | 77539.7354 | 11.11% | 77539.7354 | 11.11% | 77539.7354 | 11.11% | 77539.7354 | 11.11% | 77539.7354 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
IMPERMEABILIZAÇÃO | 292179.8939 | 1.409% | 80.4287 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 8.333% | 24348.3245 | 8.333% | 24348.3245 | 8.333% | 24348.3245 | 8.333% | 24348.3245 | 8.333% | 24348.3245 | 8.333% | 24348.3245 | 8.333% | 24348.3245 | 8.333% | 24348.3245 | 8.333% | 24348.3245 | 8.333% | 24348.3245 | 8.333% | 24348.3245 | 8.333% | 24348.3245 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | 808212.9943 | 3.896% | 222.4778 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 9.091% | 73473.9086 | 9.091% | 73473.9086 | 9.091% | 73473.9086 | 9.091% | 73473.9086 | 9.091% | 73473.9086 | 9.091% | 73473.9086 | 9.091% | 73473.9086 | 9.091% | 73473.9086 | 9.091% | 73473.9086 | 9.091% | 73473.9086 | 9.091% | 73473.9086 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | 299766.44 | 1.445% | 82.5171 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 9.091% | 27251.4945 | 9.091% | 27251.4945 | 9.091% | 27251.4945 | 9.091% | 27251.4945 | 9.091% | 27251.4945 | 9.091% | 27251.4945 | 9.091% | 27251.4945 | 9.091% | 27251.4945 | 9.091% | 27251.4945 | 9.091% | 27251.4945 | 9.091% | 27251.4945 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | 918707.1323 | 4.429% | 252.8937 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.882% | 54041.596 | 5.882% | 54041.596 | 5.882% | 54041.596 | 5.882% | 54041.596 | 5.882% | 54041.596 | 5.882% | 54041.596 | 5.882% | 54041.596 | 5.882% | 54041.596 | 5.882% | 54041.596 | 5.882% | 54041.596 | 5.882% | 54041.596 | 5.882% | 54041.596 | 5.882% | 54041.596 | 5.882% | 54041.596 | 5.882% | 54041.596 | 5.882% | 54041.596 | 5.882% | 54041.596 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
PINTURA INTERNA | 678657.6348 | 3.272% | 186.815 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.556% | 37703.2019 | 5.556% | 37703.2019 | 5.556% | 37703.2019 | 5.556% | 37703.2019 | 5.556% | 37703.2019 | 5.556% | 37703.2019 | 5.556% | 37703.2019 | 5.556% | 37703.2019 | 5.556% | 37703.2019 | 5.556% | 37703.2019 | 5.556% | 37703.2019 | 5.556% | 37703.2019 | 5.556% | 37703.2019 | 5.556% | 37703.2019 | 5.556% | 37703.2019 | 5.556% | 37703.2019 | 5.556% | 37703.2019 | 5.556% | 37703.2019 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 1379827.368 | 6.652% | 379.8268 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 14.29% | 197118.1954 | 14.29% | 197118.1954 | 14.29% | 197118.1954 | 14.29% | 197118.1954 | 14.29% | 197118.1954 | 14.29% | 197118.1954 | 14.29% | 197118.1954 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | 667706.8754 | 3.219% | 183.8005 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 66770.6875 | 10% | 66770.6875 | 10% | 66770.6875 | 10% | 66770.6875 | 10% | 66770.6875 | 10% | 66770.6875 | 10% | 66770.6875 | 10% | 66770.6875 | 10% | 66770.6875 | 10% | 66770.6875 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 965572.168 | 4.655% | 265.7943 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 16.67% | 160928.6947 | 16.67% | 160928.6947 | 16.67% | 160928.6947 | 16.67% | 160928.6947 | 16.67% | 160928.6947 | 16.67% | 160928.6947
IMPREVISTOS E CONTINGENCIAS | 269860.8492 | 1.301% | 74.2849 | 100% | 2.778% | 7496.1347 | 2.778% | 7496.1347 | 2.778% | 7496.1347 | 2.778% | 7496.1347 | 2.778% | 7496.1347 | 2.778% | 7496.1347 | 2.778% | 7496.1347 | 2.778% | 7496.1347 | 2.778% | 7496.1347 | 2.778% | 7496.1347 | 2.778% | 7496.1347 | 2.778% | 7496.1347 | 2.778% | 7496.1347 | 2.778% | 7496.1347 | 2.778% | 7496.1347 | 2.778% | 7496.1347 | 2.778% | 7496.1347 | 2.778% | 7496.1347 | 2.778% | 7496.1347 | 2.778% | 7496.1347 | 2.778% | 7496.1347 | 2.778% | 7496.1347 | 2.778% | 7496.1347 | 2.778% | 7496.1347 | 2.778% | 7496.1347 | 2.778% | 7496.1347 | 2.778% | 7496.1347 | 2.778% | 7496.1347 | 2.778% | 7496.1347 | 2.778% | 7496.1347 | 2.778% | 7496.1347 | 2.778% | 7496.1347 | 2.778% | 7496.1347 | 2.778% | 7496.1347 | 2.778% | 7496.1347 | 2.778% | 7496.1347
ENXOVAL | 4428459.75 | 21.35% | 1219.0278 | 100% | 2.778% | 123012.7708 | 2.778% | 123012.7708 | 2.778% | 123012.7708 | 2.778% | 123012.7708 | 2.778% | 123012.7708 | 2.778% | 123012.7708 | 2.778% | 123012.7708 | 2.778% | 123012.7708 | 2.778% | 123012.7708 | 2.778% | 123012.7708 | 2.778% | 123012.7708 | 2.778% | 123012.7708 | 2.778% | 123012.7708 | 2.778% | 123012.7708 | 2.778% | 123012.7708 | 2.778% | 123012.7708 | 2.778% | 123012.7708 | 2.778% | 123012.7708 | 2.778% | 123012.7708 | 2.778% | 123012.7708 | 2.778% | 123012.7708 | 2.778% | 123012.7708 | 2.778% | 123012.7708 | 2.778% | 123012.7708 | 2.778% | 123012.7708 | 2.778% | 123012.7708 | 2.778% | 123012.7708 | 2.778% | 123012.7708 | 2.778% | 123012.7708 | 2.778% | 123012.7708 | 2.778% | 123012.7708 | 2.778% | 123012.7708 | 2.778% | 123012.7708 | 2.778% | 123012.7708 | 2.778% | 123012.7708 | 2.778% | 123012.7708
TOTAL | 20742407.1478 | 78.65% | 5709.789 | #NAME? |  | 519234.2182 |  | 853455.7622 |  | 853455.7622 |  | 778455.0661 |  | 700957.1317 |  | 700957.1317 |  | 424545.6169 |  | 424545.6169 |  | 424545.6169 |  | 472690.0259 |  | 578278.1738 |  | 651752.0823 |  | 651752.0823 |  | 730142.0029 |  | 757393.4974 |  | 795096.6993 |  | 795096.6993 |  | 531349.3847 |  | 531349.3847 |  | 531349.3847 |  | 549975.6633 |  | 627515.3987 |  | 554041.4901 |  | 448453.3422 |  | 448453.3422 |  | 593971.7186 |  | 593971.7186 |  | 593971.7186 |  | 593971.7186 |  | 593971.7186 |  | 556548.3943 |  | 556548.3943 |  | 359430.1989 |  | 321726.997 |  | 321726.997 |  | 321726.997 | SOMA TOTAL
CUB/SC | 3012.64 | 2026-01-01 | 1.8953 |  |  | 2.503% |  | 4.115% |  | 4.115% |  | 3.753% |  | 3.379% |  | 3.379% |  | 2.047% |  | 2.047% |  | 2.047% |  | 2.279% |  | 2.788% |  | 3.142% |  | 3.142% |  | 3.52% |  | 3.651% |  | 3.833% |  | 3.833% |  | 2.562% |  | 2.562% |  | 2.562% |  | 2.651% |  | 3.025% |  | 2.671% |  | 2.162% |  | 2.162% |  | 2.864% |  | 2.864% |  | 2.864% |  | 2.864% |  | 2.864% |  | 2.683% |  | 2.683% |  | 1.733% |  | 1.551% |  | 1.551% |  | 1.551% | 20742407.1478
| ÁREA CONSTRUÍDA |  | Prazo de obra | [73 empty] | 20742407.1478
| 3632.78 | m² | 36
| Mês | %
| M1 | 2.503%
| M2 | 4.115%
| M3 | 4.115%
| M4 | 3.753%
| M5 | 3.379%
| M6 | 3.379%
| M7 | 2.047%
| M8 | 2.047%
| M9 | 2.047%
| M10 | 2.279%
| M11 | 2.788%
| M12 | 3.142%
| M13 | 3.142%
| M14 | 3.52%
| M15 | 3.651%
| M16 | 3.833%
| M17 | 3.833%
| M18 | 2.562%
| M19 | 2.562%
| M20 | 2.562%
| M21 | 2.651%
| M22 | 3.025%
| M23 | 2.671%
| M24 | 2.162%
| M25 | 2.162%
| M26 | 2.864%
| M27 | 2.864%
| M28 | 2.864%
| M29 | 2.864%
| M30 | 2.864%
| M31 | 2.683%
| M32 | 2.683%
| M33 | 1.733%
| M34 | 1.551%
| M35 | 1.551%
| M36 | 1.551%
M37
M38
M39
M40
M41
M42
M43
M44
M45
M46
M47
M48
M49
M50
M51
M52
M53
M54
M55
M56
M57
M58
M59
M60
M61
M62
M63
M64
M65

## Planilha1 (hidden)
| A | 10 | aA | 23 | =bA27 | 36 | =cA27 | 49 | =dA27 | 62 | =eA27 | 75 | =fA27 | 88 | =gA27
| B |  | aB |  | =bB27 |  | =cB27 |  | =dB27 |  | =eB27 |  | =fB27 |  | =gB27
| c | 11 | ac | 24 | =bc27 | 37 | =cc27 | 50 | =dc27 | 63 | =ec27 | 76 | =fc27 | 89 | =gc27
| d |  | ad |  | =bd27 |  | =cd27 |  | =dd27 |  | =ed27 |  | =fd27 |  | =gd27
| e | 12 | ae | 25 | =be27 | 38 | =ce27 | 51 | =de27 | 64 | =ee27 | 77 | =fe27 | 90 | =ge27
| f |  | af |  | =bf27 |  | =cf27 |  | =df27 |  | =ef27 |  | =ff27 |  | =gf27
| g | 13 | ag | 26 | =bg27 | 39 | =cg27 | 52 | =dg27 | 65 | =eg27 | 78 | =fg27 | 91 | =gg27
| h |  | ah |  | =bh27 |  | =ch27 |  | =dh27 |  | =eh27 |  | =fh27 |  | =gh27
1 | i | 14 | ai | 27 | =bi27 | 40 | =ci27 | 53 | =di27 | 66 | =ei27 | 79 | =fi27 | 92 | =gi27
| j |  | aj |  | =bj27 |  | =cj27 |  | =dj27 |  | =ej27 |  | =fj27 |  | =gj27
2 | k | 15 | ak | 28 | =bk27 | 41 | =ck27 | 54 | =dk27 | 67 | =ek27 | 80 | =fk27 | 93 | =gk27
| l |  | al |  | =bl27 |  | =cl27 |  | =dl27 |  | =el27 |  | =fl27 |  | =gl27
3 | m | 16 | am | 29 | =bm27 | 42 | =cm27 | 55 | =dm27 | 68 | =em27 | 81 | =fm27 | 94 | =gm27
| n |  | an |  | =bn27 |  | =cn27 |  | =dn27 |  | =en27 |  | =fn27 |  | =gn27
4 | o | 17 | ao | 30 | =bo27 | 43 | =co27 | 56 | =do27 | 69 | =eo27 | 82 | =fo27 | 95 | =go27
| p |  | ap |  | =bp27 |  | =cp27 |  | =dp27 |  | =ep27 |  | =fp27 |  | =gp27
5 | q | 18 | aq | 31 | =bq27 | 44 | =cq27 | 57 | =dq27 | 70 | =eq27 | 83 | =fq27 | 96 | =gq27
| r |  | ar |  | =br27 |  | =cr27 |  | =dr27 |  | =er27 |  | =fr27 |  | =gr27
6 | s | 19 | as | 32 | =bs27 | 45 | =cs27 | 58 | =ds27 | 71 | =es27 | 84 | =fs27 | 97 | =gs27
| t |  | at |  | =bt27 |  | =ct27 |  | =dt27 |  | =et27 |  | =ft27 |  | =gt27
7 | u | 20 | au | 33 | =bu27 | 46 | =cu27 | 59 | =du27 | 72 | =eu27 | 85 | =fu27 | 98 | =gu27
| v |  | av |  | =bv27 |  | =cv27 |  | =dv27 |  | =ev27 |  | =fv27 |  | =gv27
8 | w | 21 | aw | 34 | =bw27 | 47 | =cw27 | 60 | =dw27 | 73 | =ew27 | 86 | =fw27 | 99 | =gw27
| x |  | ax |  | =bx27 |  | =cx27 |  | =dx27 |  | =ex27 |  | =fx27 |  | =gx27
9 | y | 22 | ay | 35 | =by27 | 48 | =cy27 | 61 | =dy27 | 74 | =ey27 | 87 | =fy27 | 100 | =gy27
| z |  | az |  | =bz27 |  | =cz27 |  | =dz27 |  | =ez27 |  | =fz27 |  | =gz27

## CURVA PARAMÉTRICA
CURVA S ¦ % PARAMÉTRICO
BD EMPREENDIMENTOS - JARDIM CAMPECHE
Mês | % AVANÇO | % AVANÇO Acumulado | Valor Planejado | Valor Planejado Acumulado
1 | 2.503% | 2.503% | 519234.2182 | 519234.2182
2 | 4.115% | 6.618% | 853455.7622 | 1372689.9804
3 | 4.115% | 10.73% | 853455.7622 | 2226145.7425
4 | 3.753% | 14.49% | 778455.0661 | 3004600.8087
5 | 3.379% | 17.86% | 700957.1317 | 3705557.9403
6 | 3.379% | 21.24% | 700957.1317 | 4406515.072
7 | 2.047% | 23.29% | 424545.6169 | 4831060.6889
8 | 2.047% | 25.34% | 424545.6169 | 5255606.3058
9 | 2.047% | 27.38% | 424545.6169 | 5680151.9227
10 | 2.279% | 29.66% | 472690.0259 | 6152841.9485
11 | 2.788% | 32.45% | 578278.1738 | 6731120.1223
12 | 3.142% | 35.59% | 651752.0823 | 7382872.2047
13 | 3.142% | 38.74% | 651752.0823 | 8034624.287
14 | 3.52% | 42.26% | 730142.0029 | 8764766.2899
15 | 3.651% | 45.91% | 757393.4974 | 9522159.7873
16 | 3.833% | 49.74% | 795096.6993 | 10317256.4866
17 | 3.833% | 53.57% | 795096.6993 | 11112353.1859
18 | 2.562% | 56.13% | 531349.3847 | 11643702.5707
19 | 2.562% | 58.7% | 531349.3847 | 12175051.9554
20 | 2.562% | 61.26% | 531349.3847 | 12706401.3401
21 | 2.651% | 63.91% | 549975.6633 | 13256377.0034
22 | 3.025% | 66.93% | 627515.3987 | 13883892.4021
23 | 2.671% | 69.61% | 554041.4901 | 14437933.8922
24 | 2.162% | 71.77% | 448453.3422 | 14886387.2344
25 | 2.162% | 73.93% | 448453.3422 | 15334840.5766
26 | 2.864% | 76.79% | 593971.7186 | 15928812.2951
27 | 2.864% | 79.66% | 593971.7186 | 16522784.0137
28 | 2.864% | 82.52% | 593971.7186 | 17116755.7323
29 | 2.864% | 85.38% | 593971.7186 | 17710727.4508
30 | 2.864% | 88.25% | 593971.7186 | 18304699.1694
31 | 2.683% | 90.93% | 556548.3943 | 18861247.5637
32 | 2.683% | 93.61% | 556548.3943 | 19417795.958
33 | 1.733% | 95.35% | 359430.1989 | 19777226.1569
34 | 1.551% | 96.9% | 321726.997 | 20098953.1539
35 | 1.551% | 98.45% | 321726.997 | 20420680.1508
36 | 1.551% | 100% | 321726.997 | 20742407.1478
|  |  | Total | 20742407.1478