## CUSTOS_INDIRETOS
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO - CUSTOS INDIRETOS
Cliente | Ckock |  |  |  |  | 5005574.1978 | 3412438.9151 |  |  |  | 101.3%
Obra | CATENA |  |  |  |  | 1593135.2827 | 63193.3132 | 1.262% | 61.86%
Data | 2025-10-01
Versão | R00 |  |  |  |  | 8.442% | 6.647% | 6.647% | 5.888% | 5.888% | 5.888% | 1.262%
[6 empty] | 422573.118 | 332739.0268 | 332739.0268 | 294747.9969 | 294747.9969 | 294747.9969
GERENCIAMENTO TÉCNICO | [5 empty] | 359379.8047 | 269545.7135 | 269545.7135 | 231554.6836 | 231554.6836 | 231554.6836
Código | Descrição | Un. | Quantidade orçada | Preço unitário | Preço total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
01 | GERENCIAMENTO TÉCNICO |  |  |  | 1404283.0604
01.001 | ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTORIAS |  |  |  | 493306.3561
01.001.001 | Estudos |  |  |  | 14716.3864 | 1: 4905.4621; 2: 4905.4621; 3: 4905.4621
01.001.002 | Projetos |  |  |  | 280806.0459 | 46801.0077 | 46801.0077 | 46801.0077 | 46801.0077 | 46801.0077 | 46801.0077
01.001.003 | Consultorias |  |  |  | 89724.4889 | 14954.0815 | 14954.0815 | 14954.0815 | 14954.0815 | 14954.0815 | 14954.0815
01.001.004 | Ensaios e Laudos |  |  |  | 108059.4349 | 18009.9058 | 18009.9058 | 18009.9058 | 18009.9058 | 18009.9058 | 18009.9058
01.002 | TAXAS E DOCUMENTOS |  |  |  | 910976.7043
01.002.001 | Seguros |  |  |  | 17338.5723
01.002.002 | Licenciamentos, Taxas, Impostos |  |  |  | 846334.7356 | 141055.7893 | 141055.7893 | 141055.7893 | 141055.7893 | 141055.7893 | 141055.7893
01.002.003 | Documentos |  |  |  | 47303.3964 | 7883.8994 | 7883.8994 | 7883.8994 | 7883.8994 | 7883.8994 | 7883.8994
02 | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO |  |  |  | 3601291.1374
02.001 | SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE |  |  |  | 361664.1584
02.001.001 | Segurança do Trabalho |  |  |  | 118800
02.001.001.001 | Serviço de segurança do trabalho terceirizado | mes | 54 | 2200 | 118800
02.001.002 | Equipamentos de proteção |  |  |  | 212923.7872
02.001.002.001 | Bandeja de proteção primária | m | 177.22 | 193.11 | 34222.9542
02.001.002.002 | Bandeja de proteção secundária | m | 69.72 | 179.25 | 12497.31
02.001.002.003 | Guarda corpo em laje pós - desforma | m | 278.88 | 49 | 13665.12
02.001.002.003 | Gurada-corpo de vãos com régua de pinus 2,5x15cm | m | 109.345 | 15.38 | 1681.7261
02.001.002.004 | Fechamento removível de vãos de porta de elevador em madeira | m2 | 129.6 | 19.89 | 2577.744
02.001.002.005 | Varal de segurança com cabo de aço | m | 278.88 | 62 | 17290.56
02.001.002.006 | Tela fachadeira reforçada com impressão digital | m2 | 6693.12 | 15 | 100396.8
02.001.002.007 | Sinalização com placa indicativa fixada na estrutura | vb | 1 | 2541.5729 | 2541.5729
02.001.002.008 | Equipamentos de proteção individual | vb | 1 | 28050 | 28050
02.001.003 | Meio Ambiente |  |  |  | 29940.3712
02.002 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 2372853.379
02.002.001 | Equipe de Gestão e Apoio |  |  |  | 1924193.6
02.002.001.001 | Engenheiro Civil | mes | 54 | 8000 | 432000
02.002.001.002 | Mestre Geral | mes | 54 | 6500 | 351000
02.002.001.003 | Almoxarife | mes | 54 | 5000 | 270000
02.002.001.004 | Estagiário de Engenharia | mes | 54 | 1400 | 75600
02.002.001.005 | Operador de Guincho | mes | 28 | 3500 | 98000
02.002.001.006 | Operador de Grua | mes | 26 | 3500 | 91000
02.002.001.007 | Operador de Cremalheira | mes | 28 | 3500 | 98000
02.002.001.008 | Equipe de apoio | mes | 54 | 6918.4 | 373593.6
02.002.001.009 | Serviço de vigilância | mes | 54 | 2500 | 135000
02.002.002 | Operação Inicial do Canteiro |  |  |  | 81437.18
02.002.002.001 | Limpeza mecanizada de camada vegetal | m2 | 720.08 | 12.5 | 9001 | 1: 9001
02.002.002.002 | Demolições | vb | 1 | 72436.18 | 72436.18 | 1: 72436.18
02.002.003 | Instalações Provisórias |  |  |  | 124753.6146
02.002.003.001 | Locação de banheiro químico | mes | 6 | 2850 | 17100 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850
02.002.003.002 | Instalações de canteiro | vb | 1 | 51757.611 | 51757.611 | 1: 17252.537; 2: 17252.537; 3: 17252.537
02.002.003.003 | Instalações Provisórias: Redes de Água Fria, Esgoto e Drenagem | vb | 1 | 11091.387 | 11091.387 | 1: 3697.129; 2: 3697.129; 3: 3697.129
02.002.003.004 | Instalações Provisórias: Redes Elétrica, Comunicação e Dados | vb | 1 | 9707.7054 | 9707.7054 | 1: 3235.9018; 2: 3235.9018; 3: 3235.9018
02.002.003.005 | Mobiliário de apoio a obra | vb | 1 | 12200 | 12200 | 1: 4066.6667; 2: 4066.6667; 3: 4066.6667
02.002.003.006 | Equipamentos escritório - aquisição | vb | 1 | 14500 | 14500 | 1: 4833.3333; 2: 4833.3333; 3: 4833.3333
02.002.003.007 | Tapume com telha metálica | m2 | 70.32 | 119.41 | 8396.9112 | 1: 8396.9112
02.002.005 | Despesas de Consumo e Manutenção |  |  |  | 242468.9844
02.003 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 866773.6
02.003.001 | Equipamentos de Obra |  |  |  | 756883.6
02.003.001.001 | Ferramentas - aquisição/manutenção | vb | 1 | 37600 | 41360
02.003.001.002 | Condutor de Entulho-Aquisição | Un. | 1 | 12320 | 13552
02.003.001.003 | Locação de elevador cremalheira | VB | 1 | 257600 | 283360
02.003.001.004 | Manutenção Periódica | mes | 28 | 2800 | 86240
02.003.001.005 | Montagem e desmontagem de elevador cremalheira | Un. | 1 | 17600 | 19360
02.003.001.006 | Mobilização e desmobilização de elevador cremalheira | Un. | 1 | 13000 | 14300
02.003.001.007 | Locação de de grua | VB | 1 | 163800 | 180180
02.003.001.008 | Manutenção Periódica | mes | 26 | 3500 | 100100
02.003.001.009 | Montagem e Desmontagem de grua | Un. | 1 | 7000 | 7700
02.003.001.010 | Mobilização e desmobilização de grua | mes | 1 | 9756 | 10731.6
02.003.002 | Balancim |  |  |  | 109890
02.003.002.001 | Locação de balancim | mes | 14 | 3600 | 55440
02.003.002.002 | Montagem e desmontagem de balancim | Un. | 90 | 450 | 44550
02.003.002.004 | Locação de andaime | mes | 6 | 1500 | 9900
Total |  |  |  |  | 5005574.1978

## a. COMPARATIVOS OBRAS
COMPARATIVO DE PRAZO DE OBRAS SEMELHANTES
OBRA 1 |  | OBRA 2 |  | OBRA 3 |  | OBRA PARAMÉTRICO
DURAÇÃO |  | DURAÇÃO |  | DURAÇÃO |  | DURAÇÃO
Linha de base: | -- meses | Linha de base: | -- meses | Linha de base: | -- meses | Linha de base: | -- meses
Meta: | -- meses | Meta: | -- meses | Meta: | -- meses | Meta: | -- meses
ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO |  | ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO |  | ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO |  | ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO
Área Total |  | Área Total |  | Área Total |  | Área Total
área/pav embasamento = | aprox --- m² | área/pav embasamento = | aprox --- m² | área/pav embasamento = | aprox --- m² | área/pav embasamento = | aprox --- m²
área/pav tipo = | aprox --- m² | área/pav tipo = | aprox --- m² | área/pav tipo = | aprox --- m² | área/pav tipo = | aprox --- m²
Nº PAVIMENTOS | -- | Nº PAVIMENTOS | -- | Nº PAVIMENTOS | -- | Nº PAVIMENTOS | --
ESPECIFICAÇÕES DE PAVIMENTOS |  | ESPECIFICAÇÕES DE PAVIMENTOS |  | ESPECIFICAÇÕES DE PAVIMENTOS |  | ESPECIFICAÇÕES DE PAVIMENTOS
1º - térreo
2º ao 4º - 3 pavs garagem
5º Lazer
6º - Tipo Dif
7º ao 20º - Tipo
Técnicos

## b. Fundação
DIMENSIONAMENTO DE PRAZO - FUNDAÇÃO PROFUNDA, BLOCOS E BALDRAMES
Estacas Hélice Contínua
Estacas
Etapa | Quantidade | Profundidade (m) | Total (m) | Duração (Dias) | Total (dias) | Meses
Fase 1 | 99 | 32 | 3168 | 27 | 32.4 | 1.4727
Índice (m/dia) |  | 120
Coeficiente de chuva |  | 1.2
Etapa | Forma (m²) | Concreto (m³) | Aço (Kg) | Armador | Carpinteiro | Formas (Dias) | Armação (dias) | Concreto (dias) | Duração Total | Meses
Blocos e Baldrames | 722.249 | 426.7835 | 55481.855 | 5 | 5 | 35 | 56 | 1 | 92 | 4.1818
[9 empty] | 110.4 | 5.0182
Montagem de formas (Hh/m²): |  | 2.08
Concretagem (h/m³): |  | 0.013253
RUP Armação (Hh/kg) |  | 0.044
Coeficiente de chuva |  | 1.2

## c. Supraestrutura
DIMENSIONAMENTO DE PRAZO - SUPRAESTRUTURA
Pavimento | Área do Pavimento | Forma (m²) | RUP (Hh/m²) | RUP (m²/dia) | Duração | Carpinteiro | Armador | Servente | Total Equipe
Reservatorio | 16.65 | 18.315 | 1.6 | 5.5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3
Casa de maquinas | 48.7 | 53.57 | 1.6 | 5.5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4
Tipo | 219.82 | 241.802 | 1.17 | 7.5214 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 219.82 | 241.802 | 1.17 | 7.5214 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 219.82 | 241.802 | 1.17 | 7.5214 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 219.82 | 241.802 | 1.17 | 7.5214 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 219.82 | 241.802 | 1.17 | 7.5214 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 219.82 | 241.802 | 1.17 | 7.5214 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 219.82 | 241.802 | 1.17 | 7.5214 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 219.82 | 241.802 | 1.17 | 7.5214 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 219.82 | 241.802 | 1.17 | 7.5214 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 219.82 | 241.802 | 1.17 | 7.5214 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 219.82 | 241.802 | 1.17 | 7.5214 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 219.82 | 241.802 | 1.17 | 7.5214 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 219.82 | 241.802 | 1.17 | 7.5214 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 219.82 | 241.802 | 1.17 | 7.5214 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 219.82 | 241.802 | 1.17 | 7.5214 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 219.82 | 241.802 | 1.17 | 7.5214 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 219.82 | 241.802 | 1.17 | 7.5214 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 219.82 | 241.802 | 1.17 | 7.5214 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 219.82 | 241.802 | 1.17 | 7.5214 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 219.82 | 241.802 | 1.17 | 7.5214 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 219.82 | 241.802 | 1.17 | 7.5214 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 219.82 | 241.802 | 1.17 | 7.5214 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 219.82 | 241.802 | 1.17 | 7.5214 | 15 | 3 | 2 | 1 | 6
Tipo | 219.82 | 241.802 | 1.21 | 7.2727 | 15 | 3 | 2 | 1 | 6
Lazer | 656.59 | 722.249 | 2.01 | 4.3781 | 33 | 5 | 3 | 2 | 10
Garagem 4 | 656.59 | 722.249 | 2.2 | 4 | 37 | 5 | 3 | 2 | 10
Garagem 3 | 656.59 | 722.249 | 2.2 | 4 | 37 | 5 | 3 | 2 | 10
Garagem 2 | 656.59 | 722.249 | 2.2 | 4 | 37 | 5 | 3 | 2 | 10
Garagem 1 | 656.59 | 722.249 | 2.2 | 4 | 37 | 5 | 3 | 2 | 10
Terreo | 618.45 | 680.295 | 2.01 | 4.3781 | 32 | 5 | 3 | 2 | 10
9242.43
FATOR MULT (X) | 1.1 |  |  | Total Dias | 541 | Total Meses | 24.5909
RUP
Garagens | 2.2 |  | Cubeta protendidas, como no connect
Lazer | 2.01
Tipo Dif | 1.21
Tipo | 1.17
Técnicos | 1.6
|  |  |  | Sugestão CTN | Ckock | Área | Cálculo médio
|  |  | Zapata | 40 | 48 | 7532.89
|  |  | Catena | 46 | x | 9242.43 | 58.8933

## d. Fachada
DIMENSIONAMENTO DE PRAZO - FACHADA
Serviço | Quant (m²) | RUP | Dias | Profissional | Servente
Chapisco | 5997.714 | 0.1742 | 40 | 3 | 2
Reboco | 5997.714 | 0.6328 | 144 | 3 | 2
Selador | 5556.114 | 0.047 | 10 | 3 | 2
Textura | 5556.114 | 0.1855 | 40 | 3 | 2
Pastilha Cerâmica | 441.6 | 0.945 | 16 | 3 | 2
Preparação | - | - | 20 | - | -
Balancim | - | - | 16 | - | -
|  | Total Dias | 286 | Total Meses | 13
Não temos imagem do Catena não sabemos quais serão as decorações da fachada, portanto consideramos similares ao Zapata esse da foto. Consideramos no embasamento Brise e ACM, e apara torre essa parte marron consideramos também para o Catena um pastilha.

## e. ESTIMATIVA PRAZO
ESTIMATIVA DE PRAZO
|  |  |  | ESTIMATIVA DE PRAZO | [54 empty] | DIVISÃO DE CUSTOS PARA CURVAS
Serviço | Prazo |  | SERVIÇOS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43 | M44 | M45 | M46 | M47 | M48 | M49 | M50 | M51 | M52 | M53 | M54 | M55 | SERVIÇOS ORÇAMENTO | SERVIÇO PLANEJAMENTO | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40
Iniciais | 1 | +/- 1 mês | Iniciais | [55 empty] | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | Iniciais | 1 | bar: ESTIMATIVA DE PRAZO M1 to ESTIMATIVA DE PRAZO M55
Infra | 6.4909 | Dimensionamento de Fundações | Infra |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [48 empty] | INFRAESTRUTURA | Infra |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Supra | 24.5909 | Dimensionamento de Supraestrutura | Supra | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | [23 empty] | SUPRAESTRUTURA | Supra | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Alvenaria (3 meses após supra) | 3 | +/-3 meses após o término da Supraestrutura | Alvenaria | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | [20 empty] | ALVENARIA | Alvenaria | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Fachada | 13 | Dimensionamento de fachada | Fachada | [35 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [7 empty] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Acabamentos | 12 | +/-12 meses após o término da Alvenaria | Acabamentos | [35 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [8 empty] | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Serviços Finais | 5 | +/-5 a 6 meses após o término da Fachada | Serviços Finais | [48 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[59 empty] | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Grua | 25.5909 | Prazo de supra + 1 mês | SERVIÇOS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43 | M44 | M45 | M46 | M47 | M48 | [7 empty] | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Balancim | 14 | Prazo de Fachada + 1 mês | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | M1: 1; M2: 2; M3: 3
Cremalheira | 27.5455 | Montada no 3º pavimento de supraestrutura, desmontada após a instalação do elevador da obra | INFRAESTRUTURA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [48 empty] | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  |  | SUPRAESTRUTURA | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | [24 empty] | PINTURA INTERNA | PINTURA INTERNA | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Preparação do Fosso do elevador | 45 |  | ALVENARIA | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | [21 empty] | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [27 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Montagem Elevador | 60 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | [20 empty] | COBERTURA | COBERTURA | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
4.7727 | 105 |  | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | [31 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [10 empty] | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | [18 empty] | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Serviços Finais | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | [20 empty] | Acabamentos | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  |  | ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  |  | PINTURA INTERNA | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  |  | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [35 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  | COBERTURA | [35 empty] | 24 24 23 5 22 23 23 26 26 8: 1; 24 24 23 5 22 23 23 26 27 9: 2; 24 24 23 5 22 23 23 26 28 10: 3
|  |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | [31 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [37 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11