## PRAZO
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO ¦ ESTIMATIVA DE PRAZO
CKOCK EMPREENDIMENTOS - CATENA
SERVIÇOS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43 | M44 | M45 | M46 | M47 | M48 | M49 | M50 | M51 | M52 | M53 | M54
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | M1: 1; M2: 2; M3: 3; M4: 4
INFRAESTRUTURA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
SUPRAESTRUTURA | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ALVENARIA | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | [32 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
IMPERMEABILIZAÇÃO | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | [17 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
PINTURA INTERNA | [18 empty] | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [37 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11
COBERTURA
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | [35 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [43 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

## DISTRIBUIÇÃO CUSTO
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO ¦ DISTRIBUIÇÃO MENSAL DE CUSTOS
CKOCK EMPREENDIMENTOS - CATENA
ETAPA | VALOR ORÇADO | % | VALOR / m² | % Distribuído | M1 |  | M2 |  | M3 |  | M4 |  | M5 |  | M6 |  | M7 |  | M8 |  | M9 |  | M10 |  | M11 |  | M12 |  | M13 |  | M14 |  | M15 |  | M16 |  | M17 |  | M18 |  | M19 |  | M20 |  | M21 |  | M22 |  | M23 |  | M24 |  | M25 |  | M26 |  | M27 |  | M28 |  | M29 |  | M30 |  | M31 |  | M32 |  | M33 |  | M34 |  | M35 |  | M36 |  | M37 |  | M38 |  | M39 |  | M40 |  | M41 |  | M42 |  | M43 |  | M44 |  | M45 |  | M46 |  | M47 |  | M48 |  | M49 |  | M50 |  | M51 |  | M52 |  | M53 |  | M54
[5 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 3622621.2808 | 11.61% | 391.9555 | 100% | 8.442% | 305823.5298 | 6.647% | 240809.0324 | 6.647% | 240809.0324 | 5.888% | 213314.262 | 5.888% | 213314.262 | 5.888% | 213314.262 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021 | 1.262% | 45734.1021
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 155172.6641 | 0.4973% | 16.7892 | 100% | 25% | 38793.166 | 25% | 38793.166 | 25% | 38793.166 | 25% | 38793.166 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
INFRAESTRUTURA | 2198063.0535 | 7.045% | 237.8231 | 100% |  | 0 | 16.67% | 366343.8422 | 16.67% | 366343.8422 | 16.67% | 366343.8422 | 16.67% | 366343.8422 | 16.67% | 366343.8422 | 16.67% | 366343.8422 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SUPRAESTRUTURA | 6996294.614 | 22.42% | 756.9757 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4% | 279851.7846 | 4% | 279851.7846 | 4% | 279851.7846 | 4% | 279851.7846 | 4% | 279851.7846 | 4% | 279851.7846 | 4% | 279851.7846 | 4% | 279851.7846 | 4% | 279851.7846 | 4% | 279851.7846 | 4% | 279851.7846 | 4% | 279851.7846 | 4% | 279851.7846 | 4% | 279851.7846 | 4% | 279851.7846 | 4% | 279851.7846 | 4% | 279851.7846 | 4% | 279851.7846 | 4% | 279851.7846 | 4% | 279851.7846 | 4% | 279851.7846 | 4% | 279851.7846 | 4% | 279851.7846 | 4% | 279851.7846 | 4% | 279851.7846 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ALVENARIA | 1496545.8307 | 4.796% | 161.9213 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.167% | 62356.0763 | 4.167% | 62356.0763 | 4.167% | 62356.0763 | 4.167% | 62356.0763 | 4.167% | 62356.0763 | 4.167% | 62356.0763 | 4.167% | 62356.0763 | 4.167% | 62356.0763 | 4.167% | 62356.0763 | 4.167% | 62356.0763 | 4.167% | 62356.0763 | 4.167% | 62356.0763 | 4.167% | 62356.0763 | 4.167% | 62356.0763 | 4.167% | 62356.0763 | 4.167% | 62356.0763 | 4.167% | 62356.0763 | 4.167% | 62356.0763 | 4.167% | 62356.0763 | 4.167% | 62356.0763 | 4.167% | 62356.0763 | 4.167% | 62356.0763 | 4.167% | 62356.0763 | 4.167% | 62356.0763 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GLP E PREVENTIVAS | 3400752.1185 | 10.9% | 367.95 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.167% | 141698.0049 | 4.167% | 141698.0049 | 4.167% | 141698.0049 | 4.167% | 141698.0049 | 4.167% | 141698.0049 | 4.167% | 141698.0049 | 4.167% | 141698.0049 | 4.167% | 141698.0049 | 4.167% | 141698.0049 | 4.167% | 141698.0049 | 4.167% | 141698.0049 | 4.167% | 141698.0049 | 4.167% | 141698.0049 | 4.167% | 141698.0049 | 4.167% | 141698.0049 | 4.167% | 141698.0049 | 4.167% | 141698.0049 | 4.167% | 141698.0049 | 4.167% | 141698.0049 | 4.167% | 141698.0049 | 4.167% | 141698.0049 | 4.167% | 141698.0049 | 4.167% | 141698.0049 | 4.167% | 141698.0049 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS | 1959248.4725 | 6.279% | 211.9841 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.263% | 103118.3407 | 5.263% | 103118.3407 | 5.263% | 103118.3407 | 5.263% | 103118.3407 | 5.263% | 103118.3407 | 5.263% | 103118.3407 | 5.263% | 103118.3407 | 5.263% | 103118.3407 | 5.263% | 103118.3407 | 5.263% | 103118.3407 | 5.263% | 103118.3407 | 5.263% | 103118.3407 | 5.263% | 103118.3407 | 5.263% | 103118.3407 | 5.263% | 103118.3407 | 5.263% | 103118.3407 | 5.263% | 103118.3407 | 5.263% | 103118.3407 | 5.263% | 103118.3407 |  | 0 |  | 0 |  | 0
IMPERMEABILIZAÇÃO | 416618.0678 | 1.335% | 45.0767 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4% | 16664.7227 | 4% | 16664.7227 | 4% | 16664.7227 | 4% | 16664.7227 | 4% | 16664.7227 | 4% | 16664.7227 | 4% | 16664.7227 | 4% | 16664.7227 | 4% | 16664.7227 | 4% | 16664.7227 | 4% | 16664.7227 | 4% | 16664.7227 | 4% | 16664.7227 | 4% | 16664.7227 | 4% | 16664.7227 | 4% | 16664.7227 | 4% | 16664.7227 | 4% | 16664.7227 | 4% | 16664.7227 | 4% | 16664.7227 | 4% | 16664.7227 | 4% | 16664.7227 | 4% | 16664.7227 | 4% | 16664.7227 | 4% | 16664.7227 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
REVESTIMENTOS INTERNOS EM PISO E PAREDE | 1531099.8113 | 4.907% | 165.6599 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4% | 61243.9925 | 4% | 61243.9925 | 4% | 61243.9925 | 4% | 61243.9925 | 4% | 61243.9925 | 4% | 61243.9925 | 4% | 61243.9925 | 4% | 61243.9925 | 4% | 61243.9925 | 4% | 61243.9925 | 4% | 61243.9925 | 4% | 61243.9925 | 4% | 61243.9925 | 4% | 61243.9925 | 4% | 61243.9925 | 4% | 61243.9925 | 4% | 61243.9925 | 4% | 61243.9925 | 4% | 61243.9925 | 4% | 61243.9925 | 4% | 61243.9925 | 4% | 61243.9925 | 4% | 61243.9925 | 4% | 61243.9925 | 4% | 61243.9925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS EM TETO | 448073.0064 | 1.436% | 48.48 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.846% | 17233.5772 | 3.846% | 17233.5772 | 3.846% | 17233.5772 | 3.846% | 17233.5772 | 3.846% | 17233.5772 | 3.846% | 17233.5772 | 3.846% | 17233.5772 | 3.846% | 17233.5772 | 3.846% | 17233.5772 | 3.846% | 17233.5772 | 3.846% | 17233.5772 | 3.846% | 17233.5772 | 3.846% | 17233.5772 | 3.846% | 17233.5772 | 3.846% | 17233.5772 | 3.846% | 17233.5772 | 3.846% | 17233.5772 | 3.846% | 17233.5772 | 3.846% | 17233.5772 | 3.846% | 17233.5772 | 3.846% | 17233.5772 | 3.846% | 17233.5772 | 3.846% | 17233.5772 | 3.846% | 17233.5772 | 3.846% | 17233.5772 | 3.846% | 17233.5772 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ACABAMENTOS EM PISO E PAREDE | 1564511.4164 | 5.014% | 169.2749 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.941% | 46015.0417 | 2.941% | 46015.0417 | 2.941% | 46015.0417 | 2.941% | 46015.0417 | 2.941% | 46015.0417 | 2.941% | 46015.0417 | 2.941% | 46015.0417 | 2.941% | 46015.0417 | 2.941% | 46015.0417 | 2.941% | 46015.0417 | 2.941% | 46015.0417 | 2.941% | 46015.0417 | 2.941% | 46015.0417 | 2.941% | 46015.0417 | 2.941% | 46015.0417 | 2.941% | 46015.0417 | 2.941% | 46015.0417 | 2.941% | 46015.0417 | 2.941% | 46015.0417 | 2.941% | 46015.0417 | 2.941% | 46015.0417 | 2.941% | 46015.0417 | 2.941% | 46015.0417 | 2.941% | 46015.0417 | 2.941% | 46015.0417 | 2.941% | 46015.0417 | 2.941% | 46015.0417 | 2.941% | 46015.0417 | 2.941% | 46015.0417 | 2.941% | 46015.0417 | 2.941% | 46015.0417 | 2.941% | 46015.0417 | 2.941% | 46015.0417 | 2.941% | 46015.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PINTURA INTERNA | 1138118.7061 | 3.648% | 123.1406 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.941% | 33474.0796 | 2.941% | 33474.0796 | 2.941% | 33474.0796 | 2.941% | 33474.0796 | 2.941% | 33474.0796 | 2.941% | 33474.0796 | 2.941% | 33474.0796 | 2.941% | 33474.0796 | 2.941% | 33474.0796 | 2.941% | 33474.0796 | 2.941% | 33474.0796 | 2.941% | 33474.0796 | 2.941% | 33474.0796 | 2.941% | 33474.0796 | 2.941% | 33474.0796 | 2.941% | 33474.0796 | 2.941% | 33474.0796 | 2.941% | 33474.0796 | 2.941% | 33474.0796 | 2.941% | 33474.0796 | 2.941% | 33474.0796 | 2.941% | 33474.0796 | 2.941% | 33474.0796 | 2.941% | 33474.0796 | 2.941% | 33474.0796 | 2.941% | 33474.0796 | 2.941% | 33474.0796 | 2.941% | 33474.0796 | 2.941% | 33474.0796 | 2.941% | 33474.0796 | 2.941% | 33474.0796 | 2.941% | 33474.0796 | 2.941% | 33474.0796 | 2.941% | 33474.0796 |  | 0 |  | 0
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 2865709.565 | 9.184% | 310.0602 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.333% | 238809.1304 | 8.333% | 238809.1304 | 8.333% | 238809.1304 | 8.333% | 238809.1304 | 8.333% | 238809.1304 | 8.333% | 238809.1304 | 8.333% | 238809.1304 | 8.333% | 238809.1304 | 8.333% | 238809.1304 | 8.333% | 238809.1304 | 8.333% | 238809.1304 | 8.333% | 238809.1304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
COBERTURA | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA | 1279395.29 | 4.1% | 138.4263 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.692% | 98415.0223 | 7.692% | 98415.0223 | 7.692% | 98415.0223 | 7.692% | 98415.0223 | 7.692% | 98415.0223 | 7.692% | 98415.0223 | 7.692% | 98415.0223 | 7.692% | 98415.0223 | 7.692% | 98415.0223 | 7.692% | 98415.0223 | 7.692% | 98415.0223 | 7.692% | 98415.0223 | 7.692% | 98415.0223 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1589534.6065 | 5.094% | 171.9823 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.091% | 144503.146 | 9.091% | 144503.146 | 9.091% | 144503.146 | 9.091% | 144503.146 | 9.091% | 144503.146 | 9.091% | 144503.146 | 9.091% | 144503.146 | 9.091% | 144503.146 | 9.091% | 144503.146 | 9.091% | 144503.146 | 9.091% | 144503.146
IMPREVISTOS E CONTINGENCIAS | 540782.7445 | 1.733% | 58.5109 | 100% | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953 | 1.852% | 10014.4953
TOTAL | 31202541.248 | 100% | 3376.0106 |  |  | 354631.1911 |  | 655960.536 |  | 655960.536 |  | 628465.7655 |  | 589672.5995 |  | 589672.5995 |  | 422092.4396 |  | 335600.3819 |  | 335600.3819 |  | 335600.3819 |  | 335600.3819 |  | 397956.4582 |  | 397956.4582 |  | 539654.4631 |  | 600898.4556 |  | 617563.1783 |  | 663578.22 |  | 680811.7971 |  | 714285.8767 |  | 714285.8767 |  | 714285.8767 |  | 714285.8767 |  | 714285.8767 |  | 714285.8767 |  | 714285.8767 |  | 714285.8767 |  | 714285.8767 |  | 714285.8767 |  | 714285.8767 |  | 714285.8767 |  | 714285.8767 |  | 714285.8767 |  | 537552.4328 |  | 537552.4328 |  | 537552.4328 |  | 573611.3788 |  | 573611.3788 |  | 670722.5043 |  | 670722.5043 |  | 609478.5119 |  | 592813.7892 |  | 592813.7892 |  | 592813.7892 |  | 720083.358 |  | 720083.358 |  | 720083.358 |  | 720083.358 |  | 720083.358 |  | 621668.3357 |  | 382859.2053 |  | 336844.1636 |  | 233725.823 |  | 200251.7434 |  | 200251.7434 | SOMA TOTAL
CUB/SC | 3008.84 | 2025-11-01 | 1.122 |  |  | 1.137% |  | 2.102% |  | 2.102% |  | 2.014% |  | 1.89% |  | 1.89% |  | 1.353% |  | 1.076% |  | 1.076% |  | 1.076% |  | 1.076% |  | 1.275% |  | 1.275% |  | 1.73% |  | 1.926% |  | 1.979% |  | 2.127% |  | 2.182% |  | 2.289% |  | 2.289% |  | 2.289% |  | 2.289% |  | 2.289% |  | 2.289% |  | 2.289% |  | 2.289% |  | 2.289% |  | 2.289% |  | 2.289% |  | 2.289% |  | 2.289% |  | 2.289% |  | 1.723% |  | 1.723% |  | 1.723% |  | 1.838% |  | 1.838% |  | 2.15% |  | 2.15% |  | 1.953% |  | 1.9% |  | 1.9% |  | 1.9% |  | 2.308% |  | 2.308% |  | 2.308% |  | 2.308% |  | 2.308% |  | 1.992% |  | 1.227% |  | 1.08% |  | 0.7491% |  | 0.6418% |  | 0.6418% | 31202541.248
| ÁREA CONSTRUÍDA |  | Prazo de obra
| 9242.43 | m² | 54
| Mês | %
| M1 | 1.137% |  | x
| M2 | 2.102%
| M3 | 2.102%
| M4 | 2.014%
| M5 | 1.89%
| M6 | 1.89%
| M7 | 1.353%
| M8 | 1.076%
| M9 | 1.076%
| M10 | 1.076%
| M11 | 1.076%
| M12 | 1.275%
| M13 | 1.275%
| M14 | 1.73%
| M15 | 1.926%
| M16 | 1.979%
| M17 | 2.127%
| M18 | 2.182%
| M19 | 2.289%
| M20 | 2.289%
| M21 | 2.289%
| M22 | 2.289%
| M23 | 2.289%
| M24 | 2.289%
| M25 | 2.289%
| M26 | 2.289%
| M27 | 2.289%
| M28 | 2.289%
| M29 | 2.289%
| M30 | 2.289%
| M31 | 2.289%
| M32 | 2.289%
| M33 | 1.723%
| M34 | 1.723%
| M35 | 1.723%
| M36 | 1.838%
| M37 | 1.838%
| M38 | 2.15%
| M39 | 2.15%
| M40 | 1.953%
| M41 | 1.9%
| M42 | 1.9%
| M43 | 1.9%
| M44 | 2.308%
| M45 | 2.308%
| M46 | 2.308%
| M47 | 2.308%
| M48 | 2.308%
| M49 | 1.992%
| M50 | 1.227%
| M51 | 1.08%
| M52 | 0.7491%
| M53 | 0.6418%
| M54 | 0.6418%
M55
M56
M57
M58
M59
M60
M61
M62
M63
M64
M65

## CURVA TEÓRICA
CURVA S ¦ % TEÓRICA
CKOCK EMPREENDIMENTOS - CATENA
Mês | % AVANÇO | % AVANÇO Acumulado | Valor Planejado | Valor Planejado Acumulado
1 | 1.137% | 1.137% | 354631.1911 | 354631.1911
2 | 2.102% | 3.239% | 655960.536 | 1010591.7271
3 | 2.102% | 5.341% | 655960.536 | 1666552.2631
4 | 2.014% | 7.355% | 628465.7655 | 2295018.0286
5 | 1.89% | 9.245% | 589672.5995 | 2884690.6281
6 | 1.89% | 11.13% | 589672.5995 | 3474363.2277
7 | 1.353% | 12.49% | 422092.4396 | 3896455.6673
8 | 1.076% | 13.56% | 335600.3819 | 4232056.0492
9 | 1.076% | 14.64% | 335600.3819 | 4567656.4311
10 | 1.076% | 15.71% | 335600.3819 | 4903256.813
11 | 1.076% | 16.79% | 335600.3819 | 5238857.1949
12 | 1.275% | 18.07% | 397956.4582 | 5636813.6531
13 | 1.275% | 19.34% | 397956.4582 | 6034770.1113
14 | 1.73% | 21.07% | 539654.4631 | 6574424.5744
15 | 1.926% | 23% | 600898.4556 | 7175323.03
16 | 1.979% | 24.98% | 617563.1783 | 7792886.2083
17 | 2.127% | 27.1% | 663578.22 | 8456464.4282
18 | 2.182% | 29.28% | 680811.7971 | 9137276.2254
19 | 2.289% | 31.57% | 714285.8767 | 9851562.1021
20 | 2.289% | 33.86% | 714285.8767 | 10565847.9788
21 | 2.289% | 36.15% | 714285.8767 | 11280133.8555
22 | 2.289% | 38.44% | 714285.8767 | 11994419.7322
23 | 2.289% | 40.73% | 714285.8767 | 12708705.6089
24 | 2.289% | 43.02% | 714285.8767 | 13422991.4856
25 | 2.289% | 45.31% | 714285.8767 | 14137277.3623
26 | 2.289% | 47.6% | 714285.8767 | 14851563.239
27 | 2.289% | 49.89% | 714285.8767 | 15565849.1157
28 | 2.289% | 52.18% | 714285.8767 | 16280134.9925
29 | 2.289% | 54.46% | 714285.8767 | 16994420.8692
30 | 2.289% | 56.75% | 714285.8767 | 17708706.7459
31 | 2.289% | 59.04% | 714285.8767 | 18422992.6226
32 | 2.289% | 61.33% | 714285.8767 | 19137278.4993
33 | 1.723% | 63.06% | 537552.4328 | 19674830.9321
34 | 1.723% | 64.78% | 537552.4328 | 20212383.3649
35 | 1.723% | 66.5% | 537552.4328 | 20749935.7977
36 | 1.838% | 68.34% | 573611.3788 | 21323547.1766
37 | 1.838% | 70.18% | 573611.3788 | 21897158.5554
38 | 2.15% | 72.33% | 670722.5043 | 22567881.0597
39 | 2.15% | 74.48% | 670722.5043 | 23238603.564
40 | 1.953% | 76.43% | 609478.5119 | 23848082.0759
41 | 1.9% | 78.33% | 592813.7892 | 24440895.8651
42 | 1.9% | 80.23% | 592813.7892 | 25033709.6542
43 | 1.9% | 82.13% | 592813.7892 | 25626523.4434
44 | 2.308% | 84.44% | 720083.358 | 26346606.8014
45 | 2.308% | 86.75% | 720083.358 | 27066690.1594
46 | 2.308% | 89.05% | 720083.358 | 27786773.5175
47 | 2.308% | 91.36% | 720083.358 | 28506856.8755
48 | 2.308% | 93.67% | 720083.358 | 29226940.2335
49 | 1.992% | 95.66% | 621668.3357 | 29848608.5692
50 | 1.227% | 96.89% | 382859.2053 | 30231467.7746
51 | 1.08% | 97.97% | 336844.1636 | 30568311.9382
52 | 0.7491% | 98.72% | 233725.823 | 30802037.7612
53 | 0.6418% | 99.36% | 200251.7434 | 31002289.5046
54 | 0.6418% | 100% | 200251.7434 | 31202541.248
|  |  | Total | 31202541.248