## OBRA
Obra | HOTEL COLLINE - MIGUEL PEREIRA - RIO DE JANEIRO
Empresa | HOTEL COLLINE
Revisão | R00
DADOS OBRA
ARQUITETURA
| Descrição | Unidade | Quantidade
| ÁREA DO TERRENO | M2 | 6049.17
| ÁREA CONSTRUÍDA | M2 | 27559.45
| NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS | UN | 96
| MESES DE OBRA | MÊS | 36
| NÚMERO DE PAVIMENTOS | UN | 28

## EPC's RESID
Obra | HOTEL COLLINE - MIGUEL PEREIRA - RIO DE JANEIRO
Empresa | HOTEL COLLINE
Revisão | R00
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO
Equipamentos de proteção coletiva - RESIDENCIAL
Bandejas de proteção
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de projeção Embasamento | m | 223.43
| Perímetro de projeção da Torre 1 | m | 101.4
| Perímetro de projeção da Torre 2 | m | 101.4
| Bandeja de proteção primária | m | 426.23
| Bandeja de proteção secundária | m | 202.8
Guarda - corpo de desforma
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de projeção da Torre 1 | m | 101.4
| Perímetro de projeção da Torre 2 | m | 101.4
| Repetições de pavimentos** | un | 4
| Proteção de periferia pós desforma torre | m | 811.2
Tela fachadeira
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Area da fachada | m² | 13476.3238
| Tela fachadeira | m2 | 13476.3238
Fechamento removível de vãos em madeira
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Área das portas de elevadores | m2 | 2.2
| Quantidade de elevadores tore 1 | un | 69
| Quantidade de elevadores tore 2 | un | 69
| Fechamento removível de vãos em madeira | m2 | 303.6
Guarda - corpo de vãos
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de vãos | m | 1128.05
| Guarda - corpo de vãos | m | 1128.05
Tapume
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de encontro com pavimentação | m | 141.83
| Altura do tapume | m | 2.2
| Cobertura para proteção de pedestres | m2 | 312.026

## EPC's HOTEL
Obra | HOTEL COLLINE - MIGUEL PEREIRA - RIO DE JANEIRO
Empresa | HOTEL COLLINE
Revisão | R00
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO
Equipamentos de proteção coletiva - HOTEL
Bandejas de proteção
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de projeção Embasamento | m | 226.19
| Bandeja de proteção primária | m | 226.19
| Bandeja de proteção secundária | m | 226.19
Guarda - corpo de desforma
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de projeção Embasamento | m | 226.19
| Repetições de pavimentos** | un | 4
| Proteção de periferia pós desforma torre | m | 904.76
Tela fachadeira
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Area da fachada | m² | 2678.8177
| Tela fachadeira | m2 | 2678.8177
Fechamento removível de vãos em madeira
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Área das portas de elevadores | m2 | 2.2
| Quantidade de elevadores tore | un | 15
| Fechamento removível de vãos em madeira | m2 | 33
Guarda - corpo de vãos
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de vãos | m | 248.8
| Guarda - corpo de vãos | m | 248.8
Tapume
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Perímetro de encontro com pavimentação | m | 199.65
| Altura do tapume | m | 2.2
| Cobertura para proteção de pedestres | m2 | 439.23

## CANTEIRO
Obra | HOTEL COLLINE - MIGUEL PEREIRA - RIO DE JANEIRO
Empresa | HOTEL COLLINE
Revisão | R00
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO
Instalações de canteiro
Instalações de canteiro
| Descrição | Unidade | Quantidade
| Produtividade média | m2 / mês | 765.5403
| Pm | h/m2 | 39
| Numero de funcionários | un | 166
| Equipe administrativa | un | 10
| Pontos de água e esgoto | un | 9 | 20 funcionários/ponto
| Bebedouro | un | 6 | 1 / 5 pav.
| Ferramentas | R$ | 132800 | 800,00/func.
| EPI | R$ | 88000 | 500,00/func.
| Banheiro | un | 9 | 1/20 func
Mobiliário de canteiro
| Descrição | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Custo total
| Cadeira | un | 15 | 200 | 3000
| Mesa | un | 2 | 1000 | 2000
| Ar condicionado | un | 3 | 5000 | 15000
| Armário | m | 4 | 900 | 3600
| Escrivaninha | un | 10 | 800 | 8000
| TOTAL |  |  |  | 31600
| Descrição | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Custo total
| Computador pessoal | un | 10 | 6000 | 60000
| Impressora | un | 2 | 2000 | 4000
| Roteador | un | 5 | 500 | 2500
| TOTAL |  |  |  | 66500

## BASES
Estimativas
| Área de Terreno | Área Construída | N° pavimentos |  | Parâmetros | Área de Terreno | Área Construída | N° pavimentos
54S | 6049.17 | 27559.45 | 28 |  | BRAVA OCEAN | 0 | 61763.96 | 0
[5 empty] | BRAVA VALLEY | 0 | 23497.71 | 0
[7 empty] | BRAVA OCEAN | BRAVA OCEAN | BRAVA VALLEY | BRAVA VALLEY
Descrição |  |  |  | Unidade | Quantidade | Valor (R$) | Valor | Referencia | Valor | Referencia
ESTUDOS | [5 empty] | 54376.8951 | 121865 | 1.9731 | 28450 | 1.2108
PROJETOS | [5 empty] | 1256710.92 | 1986736 | 32.1666 | 526300 | 22.3979
CONSULTORIAS | [5 empty] | 119868.7819 | 268640 | 4.3495 | 8500 | 0.36174
ENSAIOS E LAUDOS | [5 empty] | 49119.7405 | 110083.1 | 1.7823 | 24000 | 1.0214
TAXAS
Despesas de Seguros |  |  |  | vb | 1 | 179186.5161 | 401578 | 6.5018 | 120000 | 5.1069
Licenciamentos, Taxas, Impostos |  |  |  | vb | 1 | 2505978.5832 | 2254516 | 36.5021 | 568000 | 24.1726
DOCUMENTOS | [5 empty] | 128091.9124 | 287069 | 4.6478 | 98000
SEGURANÇA DO TRABALHO
Serviço segurança do trabalho terceirizado |  |  |  | mês | 0 | 0 | 0 | 654.72 | 0 | 400
Placas de Sinalização de Obra |  |  |  | vb | 1 | 30315.395 | 0 | 1.1 | 0 | 0
Equipamento de proteção individual |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
MEIO AMBIENTE ¦ SAÚDE OCUPACIONAL | [5 empty] | 168585.1076 | 377819 | 6.1171 | 98000 | 9000
EQUIPE
Engenheiro civil |  |  |  | mês | 24 |  |  | 12000 |  | 5000
Almoxarife |  |  |  | mês | 24 |  |  | 7740 |  | 2500
Assistente adiminitrativo |  |  |  | mês | 24 |  |  | 0 |  | 0
Mestre de obras |  |  |  | mês | 24 |  |  | 0 |  | 4500
Estagiário |  |  |  | mês | 24 |  |  | 700 |  | 1300
Serviço vigilância 24h |  |  |  | mês | 24 |  |  | 0
CANTEIRO DE OBRA
Limpeza da camada vegetal |  |  |  | m2 | 1 |  |  | 0 |  | 0
Locação da obra |  |  |  | m | 1 |  |  | 0
Instalações Provisórias: Redes de Água Fria, Esgoto e Drenagem |  |  |  | vb | 1 | 23457.1369 | 8000 | 0.12953 | 20000 | 0.85115
Instalações Provisórias: Redes Elétrica, Comunicação e Dados |  |  |  | vb | 1 | 23457.1369 | 14744.74 | 0.23873 | 20000 | 0.85115
Locação de banheiro químico |  |  |  | mês | 24 | 0 |  | 0 |  | 0
Galpão provisório |  |  |  | vb | 1 | 275594.5 | 100000 | 10 | 90000 | 3.8302
MobiLiário de apoio à obra |  |  |  | vb | 1 | 29321.4211 | 8100 | 0.13114 | 25000 | 1.0639
Equipamentos de escritório |  |  |  | vb | 1 | 35185.7053 | 38100 | 0.61686 | 30000 | 1.2767
Tapume metálico |  |  |  | m² | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Despesas de Consumo e manutenção |  |  |  | vb | 1 | 619198.0424 | 495562.07 | 8.0235 | 754200 | 32.0967
EQUIPAMENTOS
Equipamentos de apoio à obra |  |  |  | mês | 50 | 0 |  | 0
Locação de grua |  |  |  | mês | 50 | 20500 |  | 0
Montagem inicial de grua |  |  |  | Unidade | 1 | 38100 |  | 0
Desmontagem de grua |  |  |  | Unidade | 1 | 40000 |  | 0
Manutenção preventiva de grua |  |  |  | mês | 50 | 4500 |  | 0
Locação de elevador cremalheira, cabine dupla |  |  |  | mês |  | 17370 |  | 0
Montagem e desmontagem de elevador cremalheira |  |  |  | Unidade | 1 | 25000 |  | 0
Manutenção preventiva de elevador cremalheira |  |  |  | mês |  | 2500 |  | 0
Locação de balancim |  |  |  | mês |  | 1900 |  | 0
Manutenção periódica de balancim |  |  |  | mês |  | 0 |  | 0
Locação de andaime fachadeiro |  |  |  | mês |  | 0 |  | 0
Mão de obra de montagem de andaime fachadeiro |  |  |  | m² |  | 0 |  | 0
Plataformas de trabalho em madeira para andaime |  |  |  | m |  | 0 |  | 0

## CUSTOS_INDIRETOS
ORÇAMENTO PARAMÉTRICO - CUSTOS INDIRETOS
Cliente | HOTEL COLLINE
Obra | HOTEL COLLINE - MIGUEL PEREIRA - RIO DE JANEIRO
Data | 2023-07-18
Versão | R00
GERENCIAMENTO TÉCNICO
Código | Descrição | Un. | Quantidade orçada | Preço unitário | Preço total
01 | GERENCIAMENTO TÉCNICO |  |  |  | 4293333.3492 | 13604537.9743 | 493.6433
01.001 | ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTORIAS |  |  |  | 1480076.3375
01.001.001 | Estudos |  |  |  | 54376.8951
01.001.002 | Projetos |  |  |  | 1256710.92
01.001.003 | Consultorias |  |  |  | 119868.7819
01.001.004 | Ensaios e Laudos |  |  |  | 49119.7405
01.002 | TAXAS E DOCUMENTOS |  |  |  | 2813257.0117
01.002.001 | Seguros |  |  |  | 179186.5161
01.002.002 | Licenciamentos, Taxas, Impostos |  |  |  | 2505978.5832 | + Outorga de 1,5M
01.002.003 | Documentos |  |  |  | 128091.9124
02 | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO |  |  |  | 9311204.6251
02.001 | SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE |  |  |  | 1572839.2969
02.001.001 | Segurança do Trabalho |  |  |  | 252000
02.001.001.001 | Serviço de segurança do trabalho terceirizado | mes | 36 | 7000 | 252000 | (consideração de dois técnicos com 3.500/mês de cada)
02.001.002 | Equipamentos de proteção - HOTEL |  |  |  | 420021.2894
02.001.002.001 | Bandeja de proteção primária | m | 226.19 | 294.33 | 66574.5027
02.001.002.002 | Bandeja de proteção secundária | m | 226.19 | 210.06 | 47513.4714
02.001.002.003 | Guarda corpo em laje pós - desforma | m | 904.76 | 49 | 44333.24
02.001.002.004 | Fechamento removível de vãos de porta de elevador em madeira | m2 | 33 | 19.89 | 656.37
02.001.002.005 | Varal de segurança com cabo de aço | m | 904.76 | 244 | 220761.44
02.001.002.007 | Tela fachadeira reforçada com impressão digital | m2 | 2678.8177 | 15 | 40182.2654
02.001.002 | Equipamentos de proteção - RESIDENCIAL |  |  |  | 613917.5049
02.001.002.001 | Bandeja de proteção primária | m | 426.23 | 294.33 | 125452.2759
02.001.002.002 | Bandeja de proteção secundária | m | 202.8 | 210.06 | 42600.168
02.001.002.003 | Guarda corpo em laje pós - desforma | m | 811.2 | 49 | 39748.8
02.001.002.004 | Fechamento removível de vãos de porta de elevador em madeira | m2 | 303.6 | 19.89 | 6038.604
02.001.002.005 | Varal de segurança com cabo de aço | m | 811.2 | 244 | 197932.8
02.001.002.007 | Tela fachadeira reforçada com impressão digital | m2 | 13476.3238 | 15 | 202144.857
02.001.002 | Equipamentos de proteção - GERAL |  |  |  | 118315.395
02.001.002.006 | Sinalização com placa indicativa fixada na estrutura | vb | 1 | 30315.395 | 30315.395
02.001.002.008 | Equipamentos de proteção individual | vb | 1 | 88000 | 88000
02.001.003 | Meio Ambiente |  |  |  | 168585.1076
02.002 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 4742504.7018
02.002.001 | Equipe de Gestão e Apoio - HOTEL |  |  |  | 1185234.24
02.002.001.001 | Engenheiro civil pleno | mes | 24 | 12000 | 288000 | engenheiros pj - 12k
02.002.001.002 | Almoxarife | mes | 24 | 4254.448 | 102106.752 | 2.312,20 + 84% de encargo - 1 almoxarifes
02.002.001.003 | Mestre de obras | mes | 24 | 8369.792 | 200875.008 | 4.548,00 + 84% de encargo - 1 mestres
02.002.001.004 | Estagiário | mes | 24 | 3000 | 72000 | 2 estagiários
02.002.001.005 | Serviço de vigilância 24h | mes | 24 | 15260.52 | 366252.48 | 2.312,20 + 120% - 3 vigias
02.002.001.007 | Operador de grua | mes | 10 | 15600 | 156000
02.002.001 | Equipe de Gestão e Apoio - RESIDENCIAL |  |  |  | 2264911.392
02.002.001.001 | Engenheiro civil senior | mes | 36 | 18000 | 648000 | engenheiros pj - 12k
02.002.001.001 | Auxliar de engenharia | mes | 36 | 5000 | 180000
02.002.001.002 | Almoxarife | mes | 36 | 4254.448 | 153160.128 | 2.312,20 + 84% de encargo - 1 almoxarifes
02.002.001.003 | Mestre de obras | mes | 36 | 16739.584 | 602625.024 | 4.548,00 + 84% de encargo - 2 mestres
02.002.001.004 | Estagiário | mes | 36 | 3000 | 108000 | 2 estagiários
02.002.001.005 | Serviço de vigilância 24h | mes | 12 | 15260.52 | 183126.24 | 2.312,20 + 120% - 3 vigias
02.002.001.007 | Operador de grua | mes | 25 | 15600 | 390000
02.002.002 | Operação Inicial do Canteiro |  |  |  | 81552.2536
02.002.002.002 | Locação da obra | m | 682.96 | 119.41 | 81552.2536
02.002.003 | Instalações Provisórias |  |  |  | 591608.7738
02.002.003.001 | Locação de banheiro químico | mes | 10 | 17100 | 171000 | 192000 | 202000 | 3366.6667 | Consideração de 04 banheiros químicos
02.002.003.002 | Instalações de canteiro | vb | 1 | 275594.5 | 275594.5
02.002.003.003 | Instalações Provisórias: Redes de Água Fria, Esgoto e Drenagem | vb | 1 | 23457.1369 | 23457.1369
02.002.003.004 | Instalações Provisórias: Redes Elétrica, Comunicação e Dados | vb | 1 | 23457.1369 | 23457.1369
02.002.003.005 | Mobiliário de apoio a obra | vb | 1 | 31600 | 31600
02.002.003.006 | Equipamentos escritório - aquisição | vb | 1 | 66500 | 66500
02.002.005 | Despesas de Consumo e Manutenção |  |  |  | 619198.0424
02.003 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 2995860.6264
02.003.001 | Equipamentos de Obra |  |  |  | 2208384
02.003.001.001 | Ferramentas - aquisição/manutenção | vb | 1 | 132800 | 132800
02.003.001.002 | Mobilização e desmobilização de grua | Un. | 1 | 24000 | 24000
02.003.001.003 | Locação de gruas - 1 unidades RESIDENCIAL | mes | 19 | 26400 | 501600
02.003.001.004 | Serviço de montagem de grua RESIDENCIAL | Un. | 1 | 15000 | 15000
02.003.001.005 | Serviço de desmontagem de grua RESIDENCIAL | Un. | 1 | 40000 | 40000
02.003.001.006 | Ascensão da grua RESIDENCIAL | Un. | 9 | 9000 | 81000 | a cada 3 pavimentos
02.003.001.002 | Mobilização e desmobilização de cremalheira | Un. | 3 | 1328 | 3984
02.003.001.008 | Locação de elevador cremalheira - 2 unidades RESIDENCIAL | mes | 25 | 40000 | 1000000
02.003.001.009 | Montagem de elevador cremalheira RESIDENCIAL | Un. | 2 | 55000 | 110000 | Montagem de torres e cancelas por pavimento
02.003.001.010 | Desmontagem de elevador cremalheira RESIDENCIAL | Un. | 2 | 15000 | 30000 | Confirmar com planejamento
02.003.001.008 | Locação de elevador cremalheira - HOTEL | mes | 10 | 20000 | 200000
02.003.001.009 | Montagem de elevador cremalheira HOTEL | Un. | 1 | 55000 | 55000 | Montagem de torres e cancelas por pavimento
02.003.001.010 | Desmontagem de elevador cremalheira HOTEL | Un. | 1 | 15000 | 15000 | Confirmar com planejamento
02.003.001 | Andaimes e Balancins |  |  |  | 787476.6264
02.003.001.001 | Locação de balancim - RESIDENCIAL | mes | 13 | 11400 | 148200 | 3 balancins por torre
02.003.001.002 | Montagem e desmontagem de balancim RESIDENCIAL | Un. | 150 | 450 | 67500
02.003.001.003 | Locação de andaime fachadeiro | mes | 10 | 41521.6742 | 415216.7419
02.003.001.004 | Mão de obra de montagem de andaime fachadeiro | m2 | 2678.8177 | 50 | 133940.8845
02.003.001.005 | Plataformas de trabalho em madeira para andaime | m | 904.76 | 25 | 22619
Total |  |  |  |  | 13604537.9743

## EQUIPAMENTOS
Obra | 54S
Empresa | SPOTCO
Revisão | R00
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO
Equipamentos de Obra
BALANCIM
| BALANCIM | TORRE A | BALANCIM | TORRE B | BALANCIM
| 22 | MESES | 18 | MESES | 380000 | TOTAL
| 9500 | R$ / MÊS | 9500 | R$ / MÊS | 29 | MESES
| 209000 | TOTAL | 171000 | TOTAL | 13103.4483 | R$ / MÊS
CREMALHEIRA
| CREMALHEIRA | TORRE A | CREMALHEIRA | TORRE B | CREMALHEIRA
| 29 | MESES | 25 | MESES | 1080000 | TOTAL
| 20000 | R$ / MÊS | 20000 | R$ / MÊS | 37 | MESES
| 580000 | TOTAL | 500000 | TOTAL | 29189.1892 | R$ / MÊS
GRUA
| GRUA | TORRE A | GRUA | TORRE B | GRUA
| 27 | MESES | 23 | MESES | 1100000 | TOTAL
| 22000 | R$ / MÊS | 22000 | R$ / MÊS | 35 | MESES
| 594000 | TOTAL | 506000 | TOTAL | 31428.5714 | R$ / MÊS
[5 empty] | 11 | 20900 | 2322.2222